## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2025 | 3 | YUC230302266773 | Proyecto de inversión | 2589268 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2589268.0, modificado:2585676.37}} | MEJORAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UCÚ, YUCATÁN, CCT. 31EPO0630G | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-014-2022 | S | 92 | 389 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:TABLAJE CATASTRAL 7193, CARRETERA MÉRIDA-TETIZ KM. 4.5, lon:-89.73718, lat:20.98918}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 2585676.37 | 2585676.37 | 2585676.37 | 2585676.37 | 2585676.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-169-2023, contratista:CONSTRUCTORA ADITIMPER, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2399890.31, importe_modificado:2399890.31}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC240402515890 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:450000.0, modificado:450000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 26, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN, CCT. 31DST0029G | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-004-2023 | S | 302 | 308 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 48 NO.538 SAN JOSE TECOH, lon:-89.624933, lat:20.916751}} | 2024-11-25 | 2025-03-04 | 449999.92 | 450000 | 426547.4 | 426547.4 | 426547.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-243-2024, contratista:ING. GABRIEL GERARDO DE JESÚS LARA HERRERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:449946.7, importe_modificado:432692.31}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202533700 | Acción | 525000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:525000.0, modificado:525000.0}} | SERVICIOS PERSONALES DE DISEÑO SUPERVSION Y CONTROL - 1258 | 31 | Yucatán | 75 | Teabo |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Teabo | 1258-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:7.0, meta_modificada:7.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-89.284919, lat:20.400411}} | 2025-03-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2533700/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534207 | Proyecto de inversión | 393755.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:393755.55, modificado:392406.52}} | REHABILITACION DE BAÑOS DE CANCHA PUBLICA EN TEABO LOCALIDAD TEABO ASENTAMIENTO TEABO - 20197 | 31 | Yucatán | 75 | Teabo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Teabo | 20197 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Calle 32 Pueblo TEABO 97910 TEABO, TEABO ENTRE Calle 31 Y Calle 31A LA REHABILITACION DE BAÑOS EN CANCHA PUBLICA SE REALIZARA EN LA DIRECCION DE LA CALLE, CALLE 32X31Y31A EN LA CANCHA PUBLICA DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE TEABO, Y, lon:-89.28531336, lat:20.40055266}} | 2025-05-26 | 2025-06-24 | 392406.52 | 392406.52 | 392406.52 | 392406.52 | 392406.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-R33-075-ASIG-01-2025, contratista:CONSTRUCDIS HM S.A. DE C.V., convocante:MUNINCIPIO DE TEABO, monto:392406.52, importe_modificado:392406.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.0}} | {2534207/proyecto_INICIO, 2534207/proyecto_PROCESO, 2534207/proyecto_FIN, 2534207/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534233 | Proyecto de inversión | 121399.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:121399.41, modificado:121399.41}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME LOCALIDAD SAN JOSE TZAL MUNICIPIO MERIDA 224-02-0162 - 32444 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 32444 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.05, meta_modificada:31.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:Calle 23 Pueblo SAN JOSE TZAL 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA ENTRE Calle 20-A Y Calle 20-B Calle 23-A LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20-A X 19 Y 21 SAN JOSE TZAL AVANZAR 200 MTS AL , lon:-89.66204898, lat:20.82317931}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 86585.95 | 86585.95 | 25975.79 | 25975.79 | 25975.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-088, contratista:CLAUDIA EUGENIA PATRÓN PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1276775.97, importe_modificado:1276775.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.21}} | {2534233/proyecto_INICIO, 2534233/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534237 | Proyecto de inversión | 320134.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:320134.18, modificado:320134.18}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO LOCALIDAD SAN JOSE TZAL MUNICIPIO MERIDA 224-02-0179, 224-02-0178 - 32760 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 32760 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:Calle 13-A Pueblo SAN JOSE TZAL 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y Calle 13-B LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20-A X 19 Y 21 DE SAN JOSE TZAL , AVANZAR 1250 MTS LA NOR, lon:-89.65705234, lat:20.83559047}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 116558.38 | 116558.38 | 34967.51 | 34967.51 | 34967.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-088, contratista:CLAUDIA EUGENIA PATRÓN PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1276775.97, importe_modificado:1276775.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.2}} | {2534237/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534239 | Proyecto de inversión | 3099163.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3099163.69, modificado:3099163.69}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COL. EL ROBLE AGRICOLA IV, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 223-03-0023. - 29853 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 29853 | S | 32 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3001.0, meta_modificada:3001.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 34 Colonia EL ROBLE AGRICOLA IV 97255 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 57 Y Calle 59 Calle 34-A LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 1.117 KM AL SUR DEL PARQUE BICENTENARIO UBICADO EN LA CALLE 45-A X 34-D Y34-E, POSTERIORMENTE S, lon:-89.68283094, lat:20.9123137}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 2525424.9 | 2525424.9 | 1893343.03 | 1893343.03 | 1893343.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6141-051, contratista:CONSTRUCTORA VPMO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2929492.88, importe_modificado:2929492.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1830.61}} | {2534239/proyecto_INICIO, 2534239/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534241 | Proyecto de inversión | 307347.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:307347.23, modificado:307347.23}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COL. EL ROBLE AGRICOLA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0229. - 29795 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 29795 | S | 12 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:309.0, meta_modificada:309.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 45-A Colonia EL ROBLE AGRICOLA 97255 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 2 Y Calle 2-B Calle 47 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL SURORIENTE DEL PARQUE SAN MARCOS NOCOH, CON DIRECCION CALLE 10 X 49 Y 51, DIRIGIRSE H, lon:-89.66391121, lat:20.92058576}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 263230.17 | 263230.17 | 78969.05 | 78969.05 | 78969.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6141-050, contratista:GRUPO CERMI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1899651.39, importe_modificado:1899651.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.25}} | {2534241/proyecto_INICIO, 2534241/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534253 | Proyecto de inversión | 108403.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:108403.68, modificado:108403.68}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME LOCALIDAD SAN JOSE TZAL MUNICIPIO MERIDA 224-02-0168 - 45649 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 45649 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.7, meta_modificada:28.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:Calle 25 Pueblo SAN JOSE TZAL 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y Calle 20-A LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA SALVADOR ALVARADO UBICADA EN LA CALLE 19 X 23 Y 25 AVANZAR 198 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 19 HAST, lon:-89.66166111, lat:20.82051312}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 77879.93 | 77879.93 | 23363.98 | 23363.98 | 23363.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-088, contratista:CLAUDIA EUGENIA PATRÓN PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1276775.97, importe_modificado:1276775.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2534253/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534277 | Proyecto de inversión | 320134.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:320134.18, modificado:320134.18}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO LOCALIDAD CAUCEL MUNICIPIO MERIDA 224-02-0080, 224-02-0079 - 45860 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 45860 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 28 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 21-A Y Calle 30 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE CAUCEL UBICADO EN LA CALLE 21 X 36 Y 34 AVANZAR 410 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 HAS, lon:-89.71415468, lat:21.01645775}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 120928.34 | 120928.34 | 36278.5 | 36278.5 | 36278.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-086, contratista:CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1350413.62, importe_modificado:1350413.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2534277/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534282 | Proyecto de inversión | 754379.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:754379.37, modificado:754379.37}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA, COL. JACINTO CANEK, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0221 - 43738 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 43738 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.8, meta_modificada:180.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 197 Colonia JACINTO CANEK 97285 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 44 Y Calle 44-A Calle 199 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 1520 MTS AL SUR DEL CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL DEL SUR UBICADO EN LA CALLE 50 X 183 Y 185 DE PLAN DE , lon:-89.61575689, lat:20.88840935}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 632929.5 | 632929.5 | 198174.69 | 198174.69 | 198174.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL25-FICON-6133-036, contratista:ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNÁNDEZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1774988.09, importe_modificado:1774988.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2534282/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534285 | Proyecto de inversión | 1287221.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1287221.06, modificado:1287221.06}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA, COL. SAN ANTONIO XLUCH III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-01-0106 - 44532 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 44532 | S | 54 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:309.06, meta_modificada:309.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 181 Colonia SAN ANTONIO XLUCH III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 94 Y Calle 96 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 75 MTS CON DIRECCION AL PONIENTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL SUR UBICADA EN CALLE 181 X 94 A 1 DE LA COL, lon:-89.65651346, lat:20.8991825}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 1060258.84 | 1060258.84 | 822835.76 | 822835.76 | 822835.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL25-FICON-6133-035, contratista:INFRAESTRUCTURA COMERCIAL Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1229900.25, importe_modificado:1229900.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2534285/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534286 | Proyecto de inversión | 776067.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:776067.26, modificado:776067.26}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COL. JACINTO CANEK, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 223-01-0018 - 45002 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 45002 | S | 9 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:909.13, meta_modificada:909.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 44-A Colonia JACINTO CANEK 97285 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 185 Y Calle 185-A Calle 44 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL DEL SUR UBICADO EN LA CALLE 50 X 183 Y 185 DE PLAN DE AYALA SUR, AVANZ, lon:-89.61677891, lat:20.89811136}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 631433.84 | 631433.84 | 189430.15 | 189430.15 | 189430.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6141-050, contratista:GRUPO CERMI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1899651.39, importe_modificado:1899651.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:218.19}} | {2534286/proyecto_INICIO, 2534286/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534295 | Proyecto de inversión | 565146.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:565146.8, modificado:565146.8}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL LOCALIDAD KOMCHEN MUNICIPIO MERIDA 223-03-0209 - 31608 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 31608 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 33 Pueblo KOMCHEN 97203 KOMCHÉN, MÉRIDA ENTRE Calle 10 Y Calle 14 Calle 31 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 161.77 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA JOAQUIN COELLO COELLO UBICADA EN LA CALLE 14 , lon:-89.64887062, lat:21.10350857}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 470636.19 | 470636.19 | 141190.86 | 141190.86 | 141190.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6142-038, contratista:ALMA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2580146.1, importe_modificado:2580146.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.32}} | {2534295/proyecto_INICIO, 2534295/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534296 | Proyecto de inversión | 125588.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:125588.18, modificado:125588.18}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL LOCALIDAD KOMCHEN MUNICIPIO MERIDA 223-02-0009 - 31599 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 31599 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 25-A Pueblo KOMCHEN 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA ENTRE Calle 18 Y Calle 20 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL CAMPO DE BEISBOL UBICADO EN LA CALLE 31 X 22 Y 20 SEGUIR 150 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 31 HA, lon:-89.65562002, lat:21.10746497}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 105217.91 | 105217.91 | 31565.37 | 31565.37 | 31565.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6142-038, contratista:ALMA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2580146.1, importe_modificado:2580146.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2534296/proyecto_INICIO, 2534296/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534305 | Proyecto de inversión | 2600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2600000.0, modificado:2598420.04}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MANI, YUCATAN - 49950 | 31 | Yucatán | 47 | Maní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maní | 49950 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1262.33, meta_modificada:1262.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:Calle 20 Pueblo MANI 97850 MANÍ, MANÍ ENTRE Calle 23 Y Calle 25 LA REHABILITACION DEL PARQUE PUBLICO SE REALIZARA EN LA DIRECCION DE LA CALLE, CALLE 20X23Y25 PARQUE LA CANDELARIA DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MANI, YUCATAN, lon:-89.38715656, lat:20.38622826}} | 2025-06-23 | 2025-08-21 | 2598420.04 | 2598420.04 | 2598420.04 | 1823404 | 1823404 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-R33-047-LP-02-2025, contratista:RYO PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MANI, monto:2598420.04, importe_modificado:2598420.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:962.0}} | {2534305/proyecto_PROCESO, 2534305/proyecto_INICIO, 2534305/proyecto_PROCESO, 2534305/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202537704 | Proyecto de inversión | 2451392.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2451392.61, modificado:2451392.61}} | Rehabilitación de sistemas de captación de agua potable de la localidad de Kopomá del municipio de Kopomá del estado de Yucatán. - 41150 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 41150 | S | 1077 | 1134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Pueblo Kopomá 97818 KOPOMÁ, KOPOMÁ Rehabilitación del sistema de agua potable, consistente en aforo de pozo de abastecimiento, obra civil en caseta de operación y control y en cercado, colocación de malla de protección en cercados, lon:-89.90109924, lat:20.64787707}} | 2025-07-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2537704/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202537712 | Proyecto de inversión | 4816381.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4816381.2, modificado:4816381.2}} | Rehabilitación de planta de tratamiento de aguas residuales de Dzoloyá, para cumplimiento de la NOM-001-SEMARNAT-2021 en el municipio de Kanasín, Yucatán. - 45868 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 45868 | S | 1380 | 1276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Fraccionamiento Dzoyolá 97370 KANASÍN, KANASÍN ENTRE Calle 18c Y Calle 18c La PTAR Dzoyolá está en el fraccionamiento Dzoyolá que se encuentra ubicado al sur de la cuidad de Mérida, en el municipio de Kanasín,la cual pertenece a l, lon:-89.57961343, lat:20.90483508}} | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-026-2025, contratista:JADUSA SERVICIOS VIALES S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:4814270.86, importe_modificado:4814270.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2537712/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:FOLIO SIFAIS DE BAJA SE SUSTITUYE POR 63992 SRFT YUC250302553219, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-16}} | {obs1: {observación:se devuelve a solicitud de la ejecutora de acuerdo al correo enviado con fecha 15/10/2025, trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2025-10-15}}
2025 | 3 | YUC250202542194 | Proyecto de inversión | 466978.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:466978.65, modificado:464400.75}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN TETIZ LOCALIDAD NOHUAYÚN - 48657 | 31 | Yucatán | 87 | Tetiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tetiz | 48657 | S | 42 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:626.75, meta_modificada:626.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:2, direccion:Calle SIN NÚMERO Exhacienda NOHUAYÚN 97365 NOHUAYÚN, TETIZ DE LA ENTRADA PRINCIPAL POR CALLE 20 DEL MUNICIPIO DE TETIZ AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CALLE 17 Y DOBLAR A MANO DERECHA RUMBO A NOHUAYÚN, DE AHÍ AVANZAR SOBRE LA PRINCIPAL , lon:-89.9669778, lat:20.97655498}} | 2025-06-27 | 2025-07-28 | 464400.75 | 464400.75 | 464400.75 | 464400.75 | 464400.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-01-25, contratista:CONSTRUCDIS HM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TETIZ, monto:1289589.28, importe_modificado:1289589.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:626.75}} | {2542194/proyecto_INICIO, 2542194/proyecto_FIN, 2542194/proyecto_PROCESO, 2542194/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202542643 | Proyecto de inversión | 1864624.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1864624.77, modificado:1864624.77}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO M12 EN LA ESCUELA PRIMARIA CONSUELO ZAVALA CASTILLO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN, CCT. 31DPR0158P. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-017 | S | 205 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 42 No. 315 C.P. 97370, lon:-89.567064, lat:20.933691}} | 2025-05-08 | 2025-08-13 | 1864624.77 | 1864624.77 | 1728753.64 | 1728753.64 | 1728753.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-020, contratista:CONINSUR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1864624.77, importe_modificado:1864624.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202542774 | Proyecto de inversión | 2990000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2990000.0, modificado:2990000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN DOMO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 62 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN FELIPE, CCT. 31DST2007I. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-038 | S | 43 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion: CALLE 16 SAN FELIPE , lon:-88.234824, lat:21.567055}} | 2025-05-09 | 2025-08-07 | 2990000 | 2900079.32 | 2340745.63 | 2340745.63 | 2340745.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-043, contratista:GRUPO BAU, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2900079.32, importe_modificado:2900079.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:601.92}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se corrige el anexo., trimestre:3.0, usuario:samuelgonzalezv, fecha:2025-10-14}} | {obs1: {observación:Verificar el porcentaje de avance financiero difiere con el enviado en el anexo 3.0, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2025-10-13}}
2025 | 3 | YUC250202543011 | Proyecto de inversión | 1584392.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1584392.18, modificado:1584392.18}} | CONSTRUCCIÓN DE UN DOMO PARA PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC DE LA LOCALIDAD DE CHABIHAU, MUNICIPIO DE YOBAÍN, CCT. 31DPR0837W. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-014 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:2, direccion:conocido, lon:-89.117867, lat:21.355693}} | 2025-05-08 | 2025-08-06 | 1584392.18 | 1584392.18 | 1517506.19 | 1517506.19 | 1517506.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-016, contratista:SERGIO RUBEN BOLIO AMBROSIO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1584392.18, importe_modificado:1584392.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:227.7}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202543890 | Proyecto de inversión | 621316.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434921.35, modificado:434921.35}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:186394.86, modificado:186394.86}} | Construcción de 6 sanitarios con biodigestor en la localidad de San Pedro del municipio de Yaxcabá del estado de Yucatán. Etapa única. - 38440 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 38440 | S | 10 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:18, direccion:Pueblo San Pedro 97925 SAN PEDRO, YAXCABÁ La localidad de San Pedro se encuentra aproximadamente a 22 kilómetros al Sur de la cabecera municipal. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 202325.755 norte y una longitud de 8, lon:-88.72227634, lat:20.39047785}} | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 316006.88 | 619621.33 | 185886.4 | 185886.4 | 185886.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-014-2025, contratista:GRUPO DIEJAV SA DE CV, convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:1755597.14, importe_modificado:1755597.14}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.43}} | {2543890/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:INICIO 12/08/2025 TERMINO 09/12/2025 SEGUN CONTRATO. , trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-13}, obs2: {observación:RADICADO: FED 130,120.48 FISE 185,886.40 EJERCIDO: FED 130,120.48 FISE 55,765.92, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-13}} | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202543893 | Proyecto de inversión | 3707190.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3707190.69, modificado:3707190.69}} | Rehabilitación de sistemas de captación de agua potable de la localidad de Hoctún del municipio de Hoctún del estado de Yucatán. - 41525 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 41525 | S | 2604 | 2547 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Pueblo Hoctún HOCTÚN, HOCTÚN La localidad y municipio de Hoctún, está ubicado en la Región III Centro del estado, queda comprendido entre los paralelos 2051 y 2052 de latitud norte y los meridianos -8912 y -8913 de longitud oeste., lon:-89.20105386, lat:20.86526704}} | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 3704134.42 | 3704134.42 | 1111240.33 | 1111240.33 | 1111240.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-044-2025, contratista:CONASE CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:3704134.42, importe_modificado:3704134.42}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2543893/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:INICIO 15-09-25 TERMINO 15-12-25, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:FECHA DE INCIO Y TERMINO SEGUN CONTRATO FIRMADO, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-17}} | {obs1: {observación:Verificar la fecha de inicio y término, no corresponde con el Anexo 3 y 4 de Contratación., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-10-17}, obs2: {observación:Verificar la fecha de conclusión con el anexo 3 y 4., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-10-17}}
2025 | 3 | YUC250202543898 | Proyecto de inversión | 1148724.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1148724.07, modificado:1148724.07}} | Rehabilitación de sistemas de captación de agua potable de la localidad de Sahcabá del municipio de Hocabá del estado de Yucatán. - 41876 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 41876 | S | 1043 | 1042 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:3, direccion:Pueblo Sahcabá 97564 SAHCABÁ, HOCABÁ La localidad de Sahcabá está ubicado en la Región III Centro del estado, queda comprendido entre los paralelos 2047 y 2048 de latitud norte y los meridianos -8910 y -8911 de longitud oeste. Los, lon:-89.18207404, lat:20.79083164}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 1146705.92 | 1146705.92 | 344011.78 | 344011.78 | 344011.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-043-2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CIVIL Y CARRETERO S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:1146705.92, importe_modificado:1146705.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2543898/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202543899 | Proyecto de inversión | 1198204.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1198204.5, modificado:1198204.5}} | Rehabilitación de sistemas de captación de agua potable de la localidad de San José Oriente del municipio de Hoctún del estado de Yucatán. - 41927 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 41927 | S | 601 | 616 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:7, direccion:Pueblo San José Oriente 97486 SAN JOSÉ ORIENTE, HOCTÚN La localidad de San José Oriente está ubicada en la Región III Centro del estado, queda comprendido entre los paralelos 2051 y 2052 de latitud norte y los meridianos -8906 y -, lon:-89.10235002, lat:20.86152143}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2543899/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202543907 | Proyecto de inversión | 1177095.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1177095.2, modificado:1177095.2}} | Rehabilitación del sistema de captación de agua potable de la localidad de Cansahcab del municipio de Cansahcab del estado de Yucatán. - 44648 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 44648 | S | 2086 | 1979 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Pueblo Cansahcab 97410 CANSAHCAB, CANSAHCAB La localidad de Cansahcab, está ubicado en la Región IV Litoral Centro del estado, queda comprendido entre los paralelos 2108 y 2109 de latitud norte y los meridianos -8906 y -8907 de lo, lon:-89.10194108, lat:21.15614634}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 1175760.31 | 1175760.31 | 352728.09 | 352728.09 | 352728.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-036-2025, contratista:ADMINISTRADORA TECNICA DEL MAYAB, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:1175760.31, importe_modificado:1175760.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2543907/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:INICIO 09-09-25 TERMINO 9-12-25 SEGUN CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-13}, obs2: {observación:FISE 2025 RADICADO: 1´175,760.31 EJERCIDO 352,728.09, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-13}} | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202543911 | Proyecto de inversión | 1172718.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1172718.72, modificado:1172718.72}} | Rehabilitación del sistema de captación de agua potable de la localidad de Cenote Yalsihón Buena Fe del municipio de Panabá del estado de Yucatán. - 44754 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 44754 | S | 262 | 274 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:6, direccion:Pueblo Cenote Yalsihón Buena Fe 97615 CENOTE YALSIHÓN BUENA FE, PANABÁ La localidad de Cenote Yalsihón Buena Fe, está ubicado en la Región V Noreste del estado, queda comprendido entre los paralelos 2124 y 2125 de latitud norte y , lon:-88.50313548, lat:21.40579905}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 1171706.85 | 1171706.85 | 351512.05 | 351512.05 | 351512.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-055-2025, contratista:CONSTRUCTORA YUCATECA SOCIAL S. DE R. L. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:1171706.85, importe_modificado:1171706.85}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.07}} | {2543911/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:INICIO 11-09-25 TERMINO 11-12-25, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-14}} | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202543925 | Proyecto de inversión | 1139079.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683447.83, modificado:683447.83}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:455631.88, modificado:455631.88}} | Construcción de 11 sanitarios con biodigestor en la localidad de Plan Chac del municipio de Sacalum del estado de Yucatán. Etapa única. - 33318 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 33318 | S | 15 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:7, direccion:Pueblo Plan Chac 97845 PLAN CHAC, SACALUM La localidad de Plan Chac se encuentra aproximadamente a 6 kilómetros al Sur de la cabecera municipal. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 202708.733 norte y una longitud de 89, lon:-89.62554701, lat:20.45210708}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 647799.29 | 1116895.33 | 335068.6 | 335068.6 | 335068.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-012-2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 8R KALIA SA DE CV, convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:2335326.58, importe_modificado:2335326.58}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.7}} | {2543925/proyecto_INICIO, 2543925/proyecto_PROCESO, 2543925/proyecto_INICIO, 2543925/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:INICIO 12/08/2025 TERMINO 09/12/2025 SEGUN CONTRATO. , trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-13}, obs2: {observación:RADICADO: FED 201,041.16 FISE 446,758.13 EJERCIDO: FED 201,041.16 FISE 134,027.44, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-13}} | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202543934 | Proyecto de inversión | 621316.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434921.35, modificado:434921.35}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:186394.86, modificado:186394.86}} | Construcción de 6 sanitarios con biodigestor en la localidad de Santa María del municipio de Yaxcabá del estado de Yucatán. Etapa única. - 34416 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 34416 | S | 13 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:169, direccion:Pueblo Santa María 97925 SANTA MARÍA, YAXCABÁ La localidad de Santa María se encuentra aproximadamente a 30 kilómetros al Suroeste de la cabecera municipal. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 202344.775 norte y una lo, lon:-88.90454756, lat:20.39567569}} | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 316545.03 | 620676.53 | 186202.96 | 186202.96 | 186202.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-017-2025, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:1034460.88, importe_modificado:1034460.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.71}} | {2543934/proyecto_PROCESO, 2543934/proyecto_INICIO, 2543934/proyecto_PROCESO, 2543934/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:INICIO 13/08/2025 TERMINO 10/12/2025 SEGUN CONTRATO. , trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-13}, obs2: {observación:RADICADO: FED 130,342.07 FISE 186,202.96 EJERCIDO: FED 130,342.07 FISE 55,860.89, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-13}} | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202543935 | Proyecto de inversión | 414210.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289947.56, modificado:289947.56}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:124263.24, modificado:124263.24}} | Construcción de 4 sanitarios con biodigestor en la localidad de Chimay del municipio de Yaxcabá del estado de Yucatán. Etapa única. - 34431 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 34431 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:45, direccion:Pueblo Chimay 97924 CHIMAY, YAXCABÁ La localidad de Chimay se encuentra aproximadamente a 12 kilómetros al Este de la cabecera municipal. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 203226.329 norte y una longitud de 884339.61, lon:-88.72896998, lat:20.54062427}} | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 211030.02 | 413784.35 | 124135.31 | 124135.31 | 124135.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-017-2025, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:1034460.88, importe_modificado:1034460.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.51}} | {2543935/proyecto_PROCESO, 2543935/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:INICIO 13/08/2025 TERMINO 10/12/2025 SEGUN CONTRATO , trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-13}, obs2: {observación:RADICADO: FED 86,894.72 FISE 124,135.30 EJERCIDO: FED 86,894.72 FISE 37,240.59, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-13}} | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202546771 | Proyecto de inversión | 14469423.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.446942364E7, modificado:1.446942364E7}} | Construcción de los sistemas de instalaciones en el Centro de Investigaciones Regionales ¿Dr. Hideyo Noguchi¿ (segunda fase constructiva del segundo edificio) | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Yucatán | UADY-21554-OE | S | 197 | 267 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3016.9, meta_modificada:3016.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Av. Itzáes, Centro, 97000 Mérida, Yuc., lon:-89.64018, lat:20.97208}} | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 4890899.42 | 4890899.42 | 4890899.42 | 4890899.42 | 4890899.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:301.69}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En el momento que se da de alta el proyecto, solo se contaba con el dato capturado. Como el sistema no permite modificaciones, se captura el dato correcto en el apartado de observaciones, trimestre:3.0, usuario:rubymsoberanisd, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:La fecha de inicio del proceso de la obra es: 08/09/2025 y la fecha final es el 31/12/2025, trimestre:3.0, usuario:rubymsoberanisd, fecha:2025-10-15}, obs3: {observación:El importe comprometido coincide con mi anexo 17, sumando los folios YUC250202546753, YUC250202546797, YUC250202546835, YUC250202546771, capturados en el sistema SRFT , trimestre:3.0, usuario:rubymsoberanisd, fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:Este apartado solo son obligatorios para Ramo 23 y FAIS. Trataremos de incluirlo en el siguiente trimestre como buena práctica, trimestre:3.0, usuario:rubymsoberanisd, fecha:2025-10-15}} | {obs1: {observación:en el avance financiero verificar el importe comprometido difiere de su anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:verificar las fechas de inicio y termino no coincide con su anexo, trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2025-10-14}, obs3: {observación:verificar el importe comprometido no coincide con su anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2025-10-14}, obs4: {observación:falta la información de obra por contrato o administración directa, trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2025-10-14}}
2025 | 3 | YUC250302553181 | Proyecto de inversión | 1142100 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1142100.0, modificado:1142100.0}} | Construcción de nueve cuartos dormitorio en la localidad de Loché del municipio de Panabá - 87379 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 87379 | S | 18 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:2, direccion:Pueblo Loché 97614 LOCHÉ, PANABÁ La localidad de Loché se encuentra aproximadamente a 16.5 km al noreste de la cabecera municipal de Panabá. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2123 norte y una longitud de 8, lon:-88.14510377, lat:21.38610117}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553182 | Proyecto de inversión | 761400 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:761400.0, modificado:761400.0}} | Construcción de seis cuartos dormitorio en la localidad de Akil del municipio de Akil - 87393 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 87393 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Pueblo AKIL 97990 AKIL, AKIL La localidad de Akil se encuentra aproximadamente a 70 km al sureste de Mérida y a unos 15 km al norte de Tekax. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2014 a 2022 norte y una longi, lon:-89.35383258, lat:20.26330405}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553186 | Proyecto de inversión | 126900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:126900.0, modificado:126900.0}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Plan Chac Pozo Tres del municipio de Akil - 87485 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 87485 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:13, direccion:Calle DOMICILIO CONOCIDO Pueblo PLAN CHAC POZO TRES 97990 PLAN CHAC POZO TRES, AKIL La localidad de Plan Chac Pozo Tres se encuentra a aproximadamente 7 kilómetros al sureste de la cabecera municipal de Akil, en el estado de Yucat, lon:-89.32374306, lat:20.24847575}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553196 | Proyecto de inversión | 139200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:139200.0, modificado:139200.0}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Sotuta del municipio de Sotuta - 88260 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 88260 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:Calle 27 A Pueblo SOTUTA 97690 SOTUTA, SOTUTA La localidad de Sotuta se localiza en la región centro sur de Yucatán. Está entre los paralelos 2029 y 2045 norte y los meridianos 8849 y 8912 oeste. Los límites territoriales del muni, lon:-89.01939113, lat:20.59217412}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553198 | Proyecto de inversión | 126900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:126900.0, modificado:126900.0}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Hoctún del municipio de Hoctún - 88310 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 88310 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle 10 Pueblo Hoctún 97480 HOCTÚN, HOCTÚN ENTRE Calle 29 Y Calle 35 Calle 12 La localidad de Hoctún se encuentra a aproximadamente 35 kilómetros al este de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geogr, lon:-89.19526205, lat:20.85787147}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553199 | Proyecto de inversión | 1142100 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1142100.0, modificado:1142100.0}} | Construcción de nueve cuartos dormitorio en la localidad de Tabí del municipio de Sotuta - 88356 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 88356 | S | 18 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:3, direccion:Pueblo TABÍ 97695 TABÍ, SOTUTA La localidad de Tabí se encuentra aproximadamente a 15 kilómetros al sureste de la cabecera municipal de Sotuta. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2030 norte y una longitud d, lon:-88.89900208, lat:20.59808616}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553203 | Proyecto de inversión | 139200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:139200.0, modificado:139200.0}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Tahmek del municipio de Tahmek - 89453 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 89453 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Calle 17 Pueblo Tahmek 97490 TAHMEK, TAHMEK ENTRE Calle 22 Y Calle 24 La localidad de Tahmek se encuentra aproximadamente a 39 kilómetros al oriente de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas, lon:-89.25782521, lat:20.87889254}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553204 | Proyecto de inversión | 1576000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1576000.0, modificado:1576000.0}} | Construcción de diez cuartos dormitorio en la localidad de Celestún del municipio de Celestún - 83172 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 83172 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle 7 CELESTÚN, CELESTÚN El municipio de Celestún en el estado de Yucatán se localiza aproximadamente a 78 kilómetros al suroeste de la ciudad de Mérida. Sus coordenadas abarcan desde los 20 46 hasta los 21 06 de latitud norte y, lon:-90.39504321, lat:20.86128783}} | 2025-11-30 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553206 | Proyecto de inversión | 945600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:945600.0, modificado:945600.0}} | Construcción de seis cuartos dormitorio en la localidad de Celestún del municipio de Celestún - 84076 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 84076 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle 4 Pueblo Celestún 97367 CELESTÚN, CELESTÚN El municipio de Celestún en el estado de Yucatán se localiza aproximadamente a 78 kilómetros al suroeste de la ciudad de Mérida. Sus coordenadas abarcan desde los 20 46 hasta los 21, lon:-90.39868462, lat:20.8542679}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553211 | Proyecto de inversión | 1269000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1269000.0, modificado:1269000.0}} | Construcción de diez cuartos dormitorio en la localidad de Eknakán del municipio de Cuzamá - 85342 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 85342 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:5, direccion:Pueblo Eknakán 97577 EKNAKÁN, CUZAMÁ La localidad de Eknakán se encuentra a aproximadamente 6 kilómetros al noreste de la cabecera municipal de Cuzamá, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproxima, lon:-89.3701778, lat:20.75853249}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553215 | Proyecto de inversión | 3272147.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3272147.65, modificado:3272147.65}} | Rehabilitación del sistema de captación de agua potable de la localidad de Panabá del municipio de Panabá del estado de Yucatán. - 51511 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 51511 | S | 2734 | 2584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Pueblo Panabá 97610 PANABÁ, PANABÁ La localidad y cabecera municipal de Panabá, está ubicado en la región V noreste del estado, se localiza aproximadamente a 188 kilómetros al noreste de la cabecera municipal, tiene de coordenadas, lon:-88.27028748, lat:21.29754042}} | 2025-07-01 | 2025-10-31 | 3271062.26 | 3271062.26 | 981318.68 | 981318.68 | 981318.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-054-2025, contratista:CONSTRUCTORA YUCATECA SOCIAL S. DE R. L. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:3271062.26, importe_modificado:3271062.26}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.29}} | {2553215/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:INICIO 11-09-25 TERMINO 11-12-25, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-15}} | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553224 | Proyecto de inversión | 1269000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1269000.0, modificado:1269000.0}} | Construcción de diez cuartos dormitorio en la localidad de Nohuayún del municipio de Tetiz - 93279 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 93279 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:2, direccion:Pueblo Nohuayún 97365 NOHUAYÚN, TETIZ La localidad de Nohuayún se encuentra aproximadamente a 25 kilómetros al oeste de la ciudad de Mérida, en el municipio de Tetiz, Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximad, lon:-89.96716293, lat:20.9771063}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553258 | Proyecto de inversión | 1269000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1269000.0, modificado:1269000.0}} | Construcción de diez cuartos dormitorio en la localidad de Mahas del municipio de Tixcacalcupul - 90630 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 90630 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:7, direccion:Pueblo MAHAS 97762 MAHAS, TIXCACALCUPUL La localidad de Mahas se ubica en el oriente del estado de Yucatán, aproximadamente a 26 kilómetros al sur de la cabecera municipal de Tixcacalcupul. Sus coordenadas geográficas aproximadas , lon:-88.33069169, lat:20.30824216}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553259 | Proyecto de inversión | 2538000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2538000.0, modificado:2538000.0}} | Construcción de veinte cuartos dormitorio en la localidad de Chumayel del municipio de Chumayel - 90631 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 90631 | S | 40 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Pueblo Chumayel 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL La localidad de Chumayel se encuentra aproximadamente a 70km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2026 a 2031 norte y una longitud de 8915 a 8919, lon:-89.29894669, lat:20.43353553}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553269 | Proyecto de inversión | 126900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:126900.0, modificado:126900.0}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Ixil del municipio de Ixil - 86177 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 86177 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle 20 Pueblo Ixil 97343 IXIL, IXIL La localidad de Ixil se encuentra aproximadamente a 25 km al norte de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2109 y 2119 norte y una longitud de 8925 y 8934 oeste. , lon:-89.48195335, lat:21.14395502}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553273 | Proyecto de inversión | 507600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:507600.0, modificado:507600.0}} | Construcción de cuatro cuartos dormitorio en la localidad de Santo Domingo del municipio de Buctzotz - 86837 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 86837 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:3, direccion:Pueblo SANTO DOMINGO 97620 SANTO DOMINGO, BUCTZOTZ La localidad de Santo Domingo se encuentra a aproximadamente 6 kilómetros al sur de la cabecera municipal de Buctzotz. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2, lon:-88.66608632, lat:21.1421468}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553287 | Proyecto de inversión | 507600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:507600.0, modificado:507600.0}} | Construcción de cuatro cuartos dormitorio en la localidad de Akil del municipio de Akil - 95103 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 95103 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Pueblo AKIL 97990 AKIL, AKIL La localidad de Akil se encuentra aproximadamente a 70 km al sureste de Mérida y a unos 15 km al norte de Tekax. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2014 a 2022 norte y una longi, lon:-89.35419925, lat:20.27242655}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553298 | Proyecto de inversión | 126900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:126900.0, modificado:126900.0}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Tekax del municipio de Tekax - 97034 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 97034 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Calle 33 Pueblo Tekax 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX ENTRE Calle 44 Y Calle 46 Calle 35 La localidad de Tekax se ubica aproximadamente a 120km al sur de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2012, lon:-89.28041145, lat:20.21183323}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553299 | Proyecto de inversión | 1269000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1269000.0, modificado:1269000.0}} | Construcción de diez cuartos dormitorio en la localidad de San Bernardo del municipio de Kopomá - 97113 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 97113 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:2, direccion:Pueblo San Bernardo 97818 SAN BERNARDO, KOPOMÁ La localidad de San Bernardo se encuentra a aproximadamente 4 kilómetros al sur de la cabecera municipal de Kopomá. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2032 nor, lon:-89.95246207, lat:20.63409779}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553300 | Proyecto de inversión | 380700 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:380700.0, modificado:380700.0}} | Construcción de tres cuartos dormitorio en la localidad de Akil del municipio de Akil - 97153 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 97153 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Pueblo AKIL 97990 AKIL, AKIL La localidad de Akil se encuentra aproximadamente a 70 km al sureste de Mérida y a unos 15 km al norte de Tekax. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2014 a 2022 norte y una longi, lon:-89.3519216, lat:20.26997485}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553303 | Proyecto de inversión | 126900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:126900.0, modificado:126900.0}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Xocchel del municipio de Xocchel - 97335 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 97335 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:Calle 6 Pueblo Xocchel 97566 XOCCHEL, XOCCHEL ENTRE Calle 25 Y Calle 27 La localidad de Xocchel se encuentra a 48 kilómetros al oriente de la ciudad de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2050 a 2052, lon:-89.1744536, lat:20.82979842}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553327 | Proyecto de inversión | 1395900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1395900.0, modificado:1395900.0}} | Construcción de once cuartos dormitorio en la localidad de Tekal de Venegas del municipio de Tekal de Venegas - 91658 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 91658 | S | 11 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:Pueblo Tekal de Venegas 97535 TEKAL DE VENEGAS, TEKAL DE VENEGAS La localidad de Tekal de Venegas está aproximadamente a 70km al este de Mérida y unos 10km al noreste de Izamal. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproxim, lon:-88.94355079, lat:21.01317217}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553330 | Proyecto de inversión | 380700 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:380700.0, modificado:380700.0}} | Construcción de tres cuartos dormitorio en la localidad de Kopomá del municipio de Kopomá - 91785 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 91785 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Pueblo KOPOMÁ 97818 KOPOMÁ, KOPOMÁ La localidad de Kopomá se encuentra a aproximadamente 45 km al suroeste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2038 norte y una longitud de 8954 oeste (entre 8947 y, lon:-89.90696345, lat:20.64439721}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553334 | Proyecto de inversión | 139200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:139200.0, modificado:139200.0}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Chichimilá del municipio de Chichimilá - 91892 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 91892 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Calle 19 Pueblo Chichimilá 97760 CHICHIMILÁ, CHICHIMILÁ ENTRE Calle 14 Y Calle 16 Calle 21A La localidad de Chichimilá se encuentra a aproximadamente 10 kilómetros al sur de la ciudad de Valladolid, que es la cabecera municipal má, lon:-88.21423902, lat:20.63233419}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553344 | Proyecto de inversión | 888300 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:888300.0, modificado:888300.0}} | Construcción de siete cuartos dormitorio en la localidad de Tetiz del municipio de Tetiz - 92670 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 92670 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Pueblo Tetiz 97364 TETIZ, TETIZ La localidad de Tetiz se encuentra aproximadamente a 22 kilómetros al oeste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 20 57 norte y , lon:-89.93375941, lat:20.96506576}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553346 | Proyecto de inversión | 4570400 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4570400.0, modificado:4570400.0}} | Construcción de veintinueve cuartos dormitorio en la localidad de San Felipe del municipio de San Felipe - 92716 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 92716 | S | 58 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Pueblo SAN FELIPE 97616 SAN FELIPE, SAN FELIPE La localidad de San Felipe se encuentra aproximadamente a 210 kilómetros al noreste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aprox, lon:-88.23392176, lat:21.56621912}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592563 | Proyecto de inversión | 154948.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:154948.25, modificado:154948.25}} | CONSTRUCCION DE VASO REGULADOR EN DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CACALCHEN - 117547 | 31 | Yucatán | 7 | Cacalchén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cacalchén | 117547 | S | 150 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle 19 Pueblo CACALCHEN 97460 CACALCHÉN, CACALCHÉN ENTRE Calle 10 Y Calle 14 Calle 16 LA OBRA SE VA REALIZAR EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, CALLE 19 X 14 Y 16 1 POZO, CALLE 23 X 2 Y 34 1 POZO Y EN LA CALLE 16 X 23 Y 25 1 , lon:-89.22344875, lat:20.98245169}} | 2025-10-08 | 2025-10-31 | 154948.25 | 154948.25 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-CACALCHEN-02-2025, contratista:CONSTRUYCOM MSQ S.A DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE CACALCHEN YUCATAN, monto:154948.25, importe_modificado:154948.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.5}} | {2592563/proyecto_INICIO, 2592563/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592580 | Proyecto de inversión | 1035450.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1035450.42, modificado:1035450.42}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE 4 POR 23 Y 21. CAMINO TECNOLOGICO DE CONKAL. EN CONKAL, YUCATAN - 106533 | 31 | Yucatán | 13 | Conkal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Conkal | 106533 | S | 75 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1186.14, meta_modificada:1186.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle 4 Pueblo Conkal 97345 CONKAL, CONKAL ENTRE Calle 23 Y Calle 21 Calle 2 Calle 4 x 23 y 21. Camino salida hacia el Tecnológico de Conkal y hacia la localidad vecina de Tekat.Vialidad al oriente del centro de la Población., lon:-89.50878175, lat:21.07027521}} | 2025-09-29 | 2025-11-02 | 98583.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592580/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592673 | Proyecto de inversión | 1142851.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1142851.23, modificado:1142851.23}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HALACHO, YCUATAN. - 107901 | 31 | Yucatán | 33 | Halachó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Halachó | 107901 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle 20 Pueblo HALACHO 97830 HALACHÓ, HALACHÓ ENTRE Calle 7 Y LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO SE REALIZARA EN LA DIRECCION DE LA CALLE, CALLE 20X7 ENTRADA HALACHO AVENIDA DE LA LOCALIDAD DE HALACHO, YUCATAN, lon:-90.07728221, lat:20.49153818}} | 2025-09-22 | 2025-11-20 | 1142851.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2592673/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592797 | Proyecto de inversión | 320134.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:320134.18, modificado:320134.18}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO,CUARTO PARA BAÑO LOCALIDAD SIERRA PAPACAL MUNICIPIO MERIDA 224-02-0309,224-02-0310 - 60953 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 60953 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:Calle 15-B Pueblo SIERRA PAPACAL 97303 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA ENTRE Calle 12 Y Calle 16 DIAG LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL LOCAL UBICADO EN LA CALLE 12 X 15-B Y 17 SIERRA PAPACAL AVANZAR 45 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALL, lon:-89.72872882, lat:21.12292505}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 127792.16 | 127792.16 | 38337.65 | 38337.65 | 38337.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-105, contratista:INNOVA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1896908.18, importe_modificado:1896908.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592797/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592799 | Proyecto de inversión | 159047 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159047.0, modificado:159047.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. EMILIANO ZAPATA SUR III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0282 - 72297 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 72297 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 171-1 469 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97195 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 96-A Y Calle 96-B Calle 171 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR UBICADO EN LA CALLE 171-A X 92-A Y 94 SEGUIR 295 MTS HACI, lon:-89.6572886, lat:20.90975729}} | 2025-09-19 | 2025-12-19 | 122982.69 | 122982.69 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-118, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1898664.9, importe_modificado:1898664.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592799/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592803 | Proyecto de inversión | 188382.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:188382.27, modificado:188382.27}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL LOCALIDAD SAN ANTONIO TZACALA MUNICIPIO MERIDA 223-01-0322 - 82805 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 82805 | S | 5 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:133, direccion:Calle 22 Pueblo SAN ANTONIO TZACALA 97316 SAN ANTONIO TZACALÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 21 AL NORTE HASTA LA CASA DE PLACIDO PEREZ DZUL Y LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20 X 21 SEGUIR 49 , lon:-89.65576459, lat:20.75237178}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2592803/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592804 | Proyecto de inversión | 204585.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:204585.85, modificado:204585.85}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, COL. GUADALUPANA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0462 - 70648 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 70648 | S | 18 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:258.0, meta_modificada:258.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 203 Colonia GUADALUPANA 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 58 AL ORIENTE HASTA LA CASA DE YESENIA ECANDEWY CAMPOS MORALES COMPLEMENTO Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN LA CA, lon:-89.63831422, lat:20.88796458}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2592804/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592807 | Proyecto de inversión | 159047 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159047.0, modificado:159047.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO LOCALIDAD DZIDZILCHE MUNICIPIO MERIDA 224-02-0432 - 63362 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 63362 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:Calle 21 Pueblo DZIDZILCHE 97303 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 18 Y Calle 20 LA OBRA SE REALIZARA FRENTE AL PARQUE DE LA COMISARIA DE DZIDZILCHE UBICADO EN LA CALLE 21 X 20 Y 18 AVANZAR 15 MTS HACIA EL ORIENTE HASTA LLEGAR AL LUG, lon:-89.69013459, lat:21.15224053}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 127386.26 | 127386.26 | 38215.88 | 38215.88 | 38215.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-105, contratista:INNOVA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1896908.18, importe_modificado:1896908.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592807/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592812 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:157934.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. EMILIANO ZAPATA SUR III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0094 - 92464 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 92464 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 155 PRIVADA 263 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80-A Y LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL APRQUE PASO TEXAS UBICADO EN LA CALLE 86 X 159 Y 157 SEGUIR 47 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 86 , lon:-89.64214361, lat:20.91672553}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592812/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592813 | Proyecto de inversión | 673236.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:673236.68, modificado:673236.68}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA, LOCALIDAD KOMCHEN, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0034 - 103937 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 103937 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:195.0, meta_modificada:195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 29 Pueblo KOMCHEN 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA ENTRE Calle 36-A Y Calle 38 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADO 31 X 28 Y 30 SEGUIR 632 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 31 HAST, lon:-89.66842493, lat:21.10583571}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2592813/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592815 | Proyecto de inversión | 167389.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:167389.79, modificado:167389.79}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO, COL. GUADALUPANA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0009 - 68562 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 68562 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.84, meta_modificada:4.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 58 534 Colonia GUADALUPANA 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 187-B1 Y Calle 191 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN LA CALLE 187-C X 60-A Y 60 SEGUIR 246 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 18, lon:-89.63566464, lat:20.89688569}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592815/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592822 | Proyecto de inversión | 159047 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159047.0, modificado:159047.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COM. CHICHI SUAREZ, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0084 - 59359 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 59359 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 20 Colonia CHICHI SUAREZ 97306 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 19 Y Calle 21 Calle 22 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA ESCUELA FRANCISCO I. MADERO UBICADA EN LA CALLE 33 X 14 Y 16 AVANZAR 124 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CELL, lon:-89.55006085, lat:21.00668186}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 126068.35 | 126068.35 | 37820.51 | 37820.51 | 37820.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-117, contratista:INDUSTRIAL INMOBILIARIA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1353861.09, importe_modificado:1353861.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592822/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592823 | Proyecto de inversión | 181136.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:181136.4, modificado:181136.4}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL LOCALIDAD SAC NICTE MUNICIPIO MERIDA 224-02-0335 - 36124 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 36124 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:102, direccion:Calle 22 Pueblo SAC NICTE 97302 SAC-NICTÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 19 AL NORTE HASTA LA CASA DE CINDY NAYELI CHIN BLANCO Y LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DEL PARQUE DE LA COMISARIA SAC NICTE, UBICADO EN LA CALLE 21 X 20 Y 22, DE, lon:-89.584487, lat:21.14407009}} | 2025-07-17 | 2025-10-17 | 169240.4 | 169240.4 | 50772.12 | 50772.12 | 50772.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6142-059, contratista:COPPSA MANTENIMIENTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2983436.61, importe_modificado:2983436.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.74}} | {2592823/proyecto_PROCESO, 2592823/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592828 | Proyecto de inversión | 273192.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:273192.64, modificado:273192.64}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, COL. RENACIMIENTO, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0040 - 70800 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 70800 | S | 19 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 185 Colonia RENACIMIENTO 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 86 Y Calle 84-D Calle 187 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 66 MTS AL NORTE DEL PAQUE DE LA COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III, UBICADO EN CALLE 86 X 177 Y 179 DE LA , lon:-89.64903434, lat:20.90042939}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2592828/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592837 | Proyecto de inversión | 168502.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:168502.45, modificado:168502.45}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO, COL. SAN ANTONIO XLUCH III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0019 - 72625 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 72625 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.84, meta_modificada:4.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 94 653 Colonia SAN ANTONIO XLUCH III 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 179-C Y Calle 181 Calle 94-A1 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA AGUSTIN DE ITURBIDE UBICADA EN LA CALLE 181 X 88 SEGUIR 314 MTS HACIA EL PONI, lon:-89.65433187, lat:20.89892244}} | 2025-09-19 | 2025-12-19 | 151086.44 | 151086.44 | 45325.93 | 45325.93 | 45325.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-122, contratista:ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNÁNDEZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2025428.46, importe_modificado:2025428.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592837/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592842 | Proyecto de inversión | 186315.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:186315.46, modificado:186315.46}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, PISO FIRME COL. SAN JOSE TECOH, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0237,225-01-0236 - 81239 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 81239 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63.99, meta_modificada:63.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 131 343 Colonia SAN JOSE TECOH 97299 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 44 Y Calle 46 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA GUSTAVO DIAZ ORDAZ UBICADO EN LA CALLE 131 X 56 Y 54 SEGUIR 616 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE , lon:-89.62228634, lat:20.92291528}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592842/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592847 | Proyecto de inversión | 2422208.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2422208.18, modificado:2422208.18}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, COL. DZUNUNCAN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0327 - 84663 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 84663 | S | 41 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4168.72, meta_modificada:4168.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 187-A Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 84 Y Calle 86 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DEL PUENTE DE LA 86 DEL PERIFERICO DE MERIDA, DIRIGIRSE AL SUR DEL PUENTE POR LA CALLE 86 SURANTE, lon:-89.65122998, lat:20.89340477}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2592847/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592873 | Proyecto de inversión | 178182.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:178182.6, modificado:178182.6}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, COL. EMILIANO ZAPATA SUR III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0324 - 80307 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 80307 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:49.6, meta_modificada:49.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 177 437 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 96-A Y Calle 96-B Calle 175 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA CANCHA EMILIANO ZAPATA SUR UBICADA EN LA CALLE 171 A X 92 A Y 94 SEGUIR 164 MTS HACIA EL , lon:-89.65732165, lat:20.90544646}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592873/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592886 | Proyecto de inversión | 107260.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:107260.34, modificado:107260.34}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME LOCALIDAD SUSULA MUNICIPIO MERIDA 224-02-0565 - 60601 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 60601 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.05, meta_modificada:35.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:123, direccion:Calle 22 Pueblo SUSULA 97314 SUSULÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 25 Y LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 23 X 18 Y 20 AVANZAR 153 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 23 HASTA LLEGAR LA CALLE 22, lon:-89.69856028, lat:20.97239211}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 83509.79 | 83509.79 | 25052.94 | 25052.94 | 25052.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-110, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1988798.32, importe_modificado:1988798.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592886/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592902 | Proyecto de inversión | 1341684.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1341684.49, modificado:1120923.22}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS LOCALIDAD SITPACH MUNICIPIO MERIDA 223-02-0566. - 34158 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 34158 | S | 22 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1415.14, meta_modificada:1415.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 6 Pueblo SITPACH 97306 SITPACH, MÉRIDA ENTRE Calle 13 Y Calle 15 Calle 8 LA OBRA SE REALIZARÁ A 591.96 MTS AL SUR DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADA EN LA CALLE 11 X 8 Y 10, POSTERIORMENTE AVANZ, lon:-89.51908213, lat:21.02358348}} | 2025-07-17 | 2025-10-17 | 1120923.22 | 1120923.22 | 1007447.19 | 1007447.19 | 1007447.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6141-062, contratista:INGENIERO MIGUEL ANGEL GONZÁLEZ PASOS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1300270.94, importe_modificado:1300270.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1271.92}} | {2592902/proyecto_INICIO, 2592902/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592907 | Proyecto de inversión | 159047 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159047.0, modificado:159047.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, FRACC. AMPLIACION TIXCACAL OPICHEN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0487 - 58535 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 58535 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 79-A 590 VIV-1 Fraccionamiento AMPLIACION TIXCACAL OPICHEN 97249 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 38 Y Calle 42 Calle 81 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA IRENE DUCH GARY UBICADA EN LA CALLE 42 X 77 Y 77 C AVANZAR, lon:-89.69272156, lat:20.94806731}} | 2025-07-29 | 2025-10-29 | 130266.25 | 130266.25 | 39079.88 | 39079.88 | 39079.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-107, contratista:C. VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2004966.42, importe_modificado:2004966.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592907/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592910 | Proyecto de inversión | 313970.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:313970.45, modificado:313970.45}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL LOCALIDAD SAN MATIAS COSGAYA MUNICIPIO MERIDA 223-01-0057 - 36206 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 36206 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:Calle 4 Pueblo SAN MATIAS COSGAYA 97303 COSGAYA, MÉRIDA ENTRE Calle 11 Y Calle 15 Calle 6 LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 270 DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 17 X 10 Y 12 SAN MATIAS COSGAYA AVANZAR 270 MTS AL , lon:-89.70208558, lat:21.09834722}} | 2025-07-17 | 2025-10-17 | 256157.44 | 256157.44 | 76847.23 | 76847.23 | 76847.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6142-059, contratista:COPPSA MANTENIMIENTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2983436.61, importe_modificado:2983436.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2592910/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592911 | Proyecto de inversión | 159047 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159047.0, modificado:159047.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. EMILIANO ZAPATA SUR III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0297 - 73913 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 73913 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 171-1 461 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 96-A Y Calle 96-B Calle 171 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA CANCHA EMILIANO ZAPATA SUR UBICADA EN LA CALLE 171 A X 92 A Y 94 SEGUIR 294 MTS HA, lon:-89.65697514, lat:20.90975242}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 122982.69 | 122982.69 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-118, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1898664.9, importe_modificado:1898664.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592911/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592915 | Proyecto de inversión | 184140.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:184140.38, modificado:184140.38}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, COL. EMILIANO ZAPATA SUR III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0376 - 84779 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 84779 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:53.95, meta_modificada:53.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 171 328 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 86-A Y Calle 88 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA CANCHA DE BASQUETBOL EMILIANO ZAPATA SUR UBICADA EN LA CALLE 171-A X 94 Y 92-A SEGUIR 429 MTS HAC, lon:-89.64915419, lat:20.90866305}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592915/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592916 | Proyecto de inversión | 88459.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:88459.21, modificado:88459.21}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME LOCALIDAD NOC-AC MUNICIPIO MERIDA 224-02-0148 - 60592 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 60592 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.16, meta_modificada:24.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:97, direccion:Calle 31 Pueblo NOC-AC 97303 NOC AC, MÉRIDA ENTRE Calle 28 Y LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 334.53 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA UBICADA EN LA CALLE 28 X 29 Y 31, POSTERIORMENTE AVANZAR 110.04 MTS, lon:-89.71550814, lat:21.0783108}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 73925.6 | 73925.6 | 22177.68 | 22177.68 | 22177.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-105, contratista:INNOVA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1896908.18, importe_modificado:1896908.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592916/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592918 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:157934.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LOCALIDAD CHABLEKAL, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0098 - 91756 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 91756 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:Calle 14 Pueblo CHABLEKAL 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA ENTRE Calle 23 Y Calle 25 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA COOX MEYAJ UBICADA EN LA CALLE 25 X 20 Y 20-A SEGUIR 420 MTS HACIA EL ORIENTE SPBRE LA CALLE 25 HASTA LLEGAR, lon:-89.57349903, lat:21.09332599}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592918/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592926 | Proyecto de inversión | 159047 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159047.0, modificado:159047.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO COM. SODZIL NORTE LOCALIDAD MERIDA MUNICIPIO MERIDA 224-02-0594 - 63418 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 63418 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 38-A Colonia SODZIL NORTE 97115 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 31 Y Calle 31-B LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL PARQUE UBICADO EN LA CALLE 31-A Y 38 SODZIL NORTE, AVANZAR 163 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 31 HASTA LLEGA, lon:-89.62381878, lat:21.04232015}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 126068.35 | 126068.35 | 37820.47 | 37820.47 | 37820.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-117, contratista:INDUSTRIAL INMOBILIARIA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1353861.09, importe_modificado:1353861.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592926/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592948 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:157934.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. AMPLIACION NUEVA MULSAY, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0417 - 78687 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 78687 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 114 738 Colonia AMPLIACION NUEVA MULSAY 97249 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 67-E Y Calle 67-F LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL PARQUE AMPLIACION NUEVA MULSAY 1 UBICADO EN LA CALLE 114 X 67-F Y 67-E SEGUIR 50 MTS HACIA EL NORTE, lon:-89.6561404, lat:20.95570949}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592948/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592949 | Proyecto de inversión | 320134.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:320134.18, modificado:320134.18}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO,CUARTO PARA BAÑO COL. EMILIANO ZAPATA SUR III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0395,225-01-0394 - 68114 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 68114 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 173 405 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 94 Y Calle 94-A Calle 171-B LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR UBICADO EN LA CALLE 171-A X 92-A Y 94 SEGUIR 22 MTS HACIA EL PON, lon:-89.65456851, lat:20.90717684}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 131386.92 | 131386.92 | 39416.06 | 39416.06 | 39416.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-119, contratista:C. ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1839523.63, importe_modificado:1839523.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592949/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592962 | Proyecto de inversión | 156121.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:156121.77, modificado:156121.77}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, LOCALIDAD DZUNUNCÁN, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0315 - 75204 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 75204 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.6, meta_modificada:38.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:Calle 26 Pueblo DZUNUNCAN 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 19 Y LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA ROMULO ROZO UBICADO EN LA CALLE 24 X 19 SEGUIR 70 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 24 HASTA LLEGAR A LA CALLE 19 AVAN, lon:-89.66063725, lat:20.86775743}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592962/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592963 | Proyecto de inversión | 332310.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:332310.57, modificado:332310.57}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, TECHO FIRME COL. EMILIANO ZAPATA SUR III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0291,225-01-0289 - 93121 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 93121 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62.99, meta_modificada:62.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 169-B 458 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 96-A Y Calle 96-B LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA CANCHA EMILIANO ZAPATA SUR UBICADA EN LA CALLE 171 A X 92 A Y 94 SEGUIR 293 MTS HACIA EL PON, lon:-89.65727503, lat:20.91106801}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592963/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592975 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:157934.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LOCALIDAD SAN IGNACIO TESIP, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0049 - 71213 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 71213 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:108, direccion:Calle 23 Pueblo SAN IGNACIO TESIP 97316 SAN IGNACIO TESIP, MÉRIDA ENTRE Calle 16 Y Calle 20 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 21 X 18 Y 20 SEGUIR 18 MTS SOBRE LA CALLE 21 HACIA EL PONIENTE H, lon:-89.61197184, lat:20.84045601}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592975/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592978 | Proyecto de inversión | 251176.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:251176.35, modificado:251176.35}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL LOCALIDAD SAN ANTONIO TZACALA MUNICIPIO MERIDA 223-01-0320 - 82794 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 82794 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:133, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 24 Pueblo SAN ANTONIO TZACALA 97316 SAN ANTONIO TZACALÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 21 AL NORTE HASTA LA CASA DE REYNALDO SULUB Y LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20, lon:-89.65755094, lat:20.75242445}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2592978/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592990 | Proyecto de inversión | 971885.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:971885.98, modificado:971885.98}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO LOCALIDAD SITPACH MUNICIPIO MERIDA 224-02-0021 - 78610 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 78610 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1736.48, meta_modificada:1736.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 4-B Pueblo SITPACH 97306 SITPACH, MÉRIDA ENTRE Calle 13 AL SUR HASTA LA CASA DE MARIA DEL CARMEN TEPAL CAAMAL Y LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 11 X 8 Y , lon:-89.51509395, lat:21.0238832}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592990/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593000 | Proyecto de inversión | 159047 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159047.0, modificado:159047.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, FRACC. TIXCACAL OPICHEN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0496 - 58625 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 58625 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 75-C 724 VIV-1 Fraccionamiento TIXCACAL OPICHEN 97249 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 48 Y Calle 50 Calle 77 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA ANDRES QUINTANA ROO UBICADA EN LA CALLE 42 X 77 C Y 77 AVANZAR 6, lon:-89.69696462, lat:20.95085527}} | 2025-07-29 | 2025-10-29 | 130266.25 | 130266.25 | 39079.88 | 39079.88 | 39079.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-107, contratista:C. VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2004966.42, importe_modificado:2004966.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593000/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593004 | Proyecto de inversión | 374161.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:374161.06, modificado:316417.22}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL LOCALIDAD MOLAS MUNICIPIO MERIDA 223-01-0298. - 36187 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 36187 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 27 Pueblo MOLAS 97316 MOLAS, MÉRIDA ENTRE Calle 22 Y Calle 22 Calle 29 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 21-A X 22 MOLAS, AVANZAR 470 MTS AL SUR SOBRE LA C, lon:-89.6340479, lat:20.81078062}} | 2025-07-17 | 2025-10-17 | 316417.22 | 316417.22 | 192435.94 | 192435.94 | 192435.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6142-060, contratista:ALMA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3455971.18, importe_modificado:3455971.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.2}} | {2593004/proyecto_INICIO, 2593004/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593007 | Proyecto de inversión | 159047 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159047.0, modificado:159047.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, FRACC. TIXCACAL OPICHEN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0238 - 58609 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 58609 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 75-D 659 Fraccionamiento TIXCACAL OPICHEN 97249 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 44 Y Calle 46 Calle 77 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 326.78 MTS AL PONIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS ANDRES QUINTANA ROO UBICADO EN LA CALLE 42 X, lon:-89.69694528, lat:20.95083509}} | 2025-07-29 | 2025-10-29 | 130266.25 | 130266.25 | 39079.88 | 39079.88 | 39079.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-107, contratista:C. VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2004966.42, importe_modificado:2004966.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593007/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593013 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:157934.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LOCALIDAD CAUCEL, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0058 - 91732 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 91732 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 11 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 16-A Y Calle 18 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA ESCUELA JOSE PENICHE FAJARDO 18 X 19-A Y 19 SEGUIR 764 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 18 HASTA LLEGAR A LA CALLE 11 AVA, lon:-89.70427504, lat:21.02388369}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593013/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593014 | Proyecto de inversión | 357937.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:357937.99, modificado:357937.99}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, LOCALIDAD SANTA CRUZ PALOMEQUE, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0443 - 77592 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 77592 | S | 4 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:635.4, meta_modificada:635.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:117, direccion:Calle CALLE 85 Pueblo SANTA CRUZ PALOMEQUE 97315 SANTA CRUZ PALOMEQUE, MÉRIDA ENTRE Calle 96 AL PONIENTE HASTA LA CASA DE SILVIA MARGARITA CACERES PECH Y LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA, CON DIRECCI, lon:-89.66032431, lat:20.88152223}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593014/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593028 | Proyecto de inversión | 4188128.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4188128.46, modificado:4188128.46}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO, COL. EMILIANO ZAPATA SUR, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0025 - 85883 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 85883 | S | 1452 | 1417 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8281.43, meta_modificada:8281.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 96 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 127 Y Calle 141 LA OBRA SE REALIZARA AL OSTE DEL CAMPO DE BEISBOL Y PARQUE DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR, UBICADO EN LA CALLE 133 X 90 Y 92, AVANZAR SOBRE L, lon:-89.6512411, lat:20.92796853}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593028/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593029 | Proyecto de inversión | 319021.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:319021.52, modificado:319021.52}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO,CUARTO PARA BAÑO LOCALIDAD SIERRA PAPACAL MUNICIPIO MERIDA 224-02-0513,224-02-0514 - 70227 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 70227 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:Calle 16 DIAG Pueblo SIERRA PAPACAL 97303 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA ENTRE Calle 13 Y Calle 13-A LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 12 X 15 B Y 17 SEGUIR 22 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 12, lon:-89.73085381, lat:21.12574969}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593029/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593032 | Proyecto de inversión | 159047 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159047.0, modificado:129061.18}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. EL ROBLE AGRICOLA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0272 - 70547 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 70547 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 47-A 347 Colonia EL ROBLE AGRICOLA 97296 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 10 Y Calle 14 Calle 47 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE EL ROBLE AGRICOLA UBICADO EN LA CALLE 22 X 45 Y 45-A SEGUIR 87 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA C, lon:-89.67344553, lat:20.91832753}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 129061.18 | 129061.18 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-124, contratista:C. VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1400419.04, importe_modificado:1400419.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593032/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593033 | Proyecto de inversión | 185406.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:185406.25, modificado:185406.25}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, COL. EL ROBLE AGRICOLA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0229 - 89230 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 89230 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.37, meta_modificada:48.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 18 472-A Colonia EL ROBLE AGRICOLA 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 59-A Y Calle 61 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE EL ROBLE AGRICOLA UBICADO EN LA CALLE 30 X 59 Y 61 SEGUIR 90 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 30 H, lon:-89.67610419, lat:20.91514718}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593033/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593038 | Proyecto de inversión | 159047 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159047.0, modificado:123448.29}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. VERGEL II, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0234 - 60746 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 60746 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 25-A 241 Colonia VERGEL II 97173 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 10 Y Calle 10-B Calle 25 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA CANCHA DE BASQUETBOL DE LA COLONIA VERGEL II, UBICADA EN LA CALLE 10 B X 27 Y 25 SEGUIR 68 MTS HACIA EL, lon:-89.5839145, lat:20.95076711}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 123448.29 | 123448.29 | 37034.49 | 37034.49 | 37034.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-133, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2059954.09, importe_modificado:2059954.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593038/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593039 | Proyecto de inversión | 319021.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:319021.52, modificado:319021.52}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO COL. GUADALUPANA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0174, 225-01-0175 - 68163 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 68163 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 187-B1 60 Colonia GUADALUPANA 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 58 Y Calle 191 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN LA CALLE 187-C X 60-A Y 60 SEGUIR 246 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 187, lon:-89.63518198, lat:20.89729698}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593039/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593056 | Proyecto de inversión | 70896.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:70896.31, modificado:70896.31}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME,PISO FIRME COL. SALVADOR ALVARADO SUR, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0274,225-01-0273 - 71819 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 71819 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.19, meta_modificada:26.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 33 337 Colonia SALVADOR ALVARADO SUR 97196 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 10 SUR PRIV. Y LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE SALVADOR ALVARADO SUR UBICADO EN LA CALLE 10 SUR X 39-A Y 37 SEGUIR 193 MTS HACIA EL PONIENTE S, lon:-89.60086381, lat:20.93268355}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593056/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593063 | Proyecto de inversión | 167389.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:167389.79, modificado:167389.79}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO, COL. EMILIANO ZAPATA SUR III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0085 - 92604 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 92604 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.84, meta_modificada:4.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 96 509 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 171-A Y Calle 171-B LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA CANCHA DE BASQUETBOL UBICADA EN LA CALLE 171-A X 92-A Y 94 SEGUIR 167 MTS HACIA EL PONIENTE S, lon:-89.65528627, lat:20.90869634}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593063/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593066 | Proyecto de inversión | 159047 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159047.0, modificado:121594.56}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO LOCALIDAD CAUCEL MUNICIPIO MERIDA 224-02-0129 - 62834 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 62834 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 30 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 15 Y Calle 19 Calle 32 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE CAUCEL UBICADO EN LA CALLE 21 X 36 Y 34 AVANZAR 410 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 , lon:-89.71472214, lat:21.02098736}} | 2025-07-31 | 2025-10-31 | 121594.56 | 121594.56 | 36478.37 | 36478.37 | 36478.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-110, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1988798.32, importe_modificado:1988798.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593066/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593082 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:157934.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. SAN ANTONIO XLUCH III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0416 - 76295 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 76295 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 100 Colonia SAN ANTONIO XLUCH III 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 179-A Y Calle 179 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE SAN ANTONIO XLUCH III UBICADO EN LA CALLE 179 X 86 Y 88 SEGUIR 653 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE , lon:-89.65593206, lat:20.90343215}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593082/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593088 | Proyecto de inversión | 88759.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:88759.95, modificado:88759.95}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, COL. RENACIMIENTO, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0075 - 93442 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 93442 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.25, meta_modificada:24.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 84 291 Colonia RENACIMIENTO 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 165-A Y Calle 167 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA ESCUELA AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA UBICADA EN LA CALLE 84-A X 171 Y 169 SEGUIR 43 MTS HCIA EL NORTE SOBRE LA C, lon:-89.64370414, lat:20.91100707}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593088/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593095 | Proyecto de inversión | 233506.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:233506.34, modificado:233506.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA, LOCALIDAD HUNXECTAMAN, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0188 - 79999 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 79999 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.15, meta_modificada:19.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:336, direccion:Calle 20 Pueblo HUNXECTAMAN 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y Calle 23 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 SEGUIR 73 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR AL LUGAR E, lon:-89.55805264, lat:20.88288242}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593095/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593098 | Proyecto de inversión | 721282.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:721282.47, modificado:721282.47}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA, LOCALIDAD KOMCHEN, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0127 - 110839 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 110839 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:Calle 40 Pueblo KOMCHEN 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA ENTRE Calle 31 Y Calle 33 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA, AVANZAR 750 METROS APROXIMADOS HACIA EL OESTE SOBRE LA CALLE 31, HASTA LLEGAR A LA CALLE 40, , lon:-89.66924382, lat:21.10405204}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2593098/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593104 | Proyecto de inversión | 85322.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:85322.49, modificado:85322.49}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, LOCALIDAD SAN ANTONIO TZACALA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0220 - 75729 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 75729 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.8, meta_modificada:22.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:133, direccion:Calle 20 Pueblo SAN ANTONIO TZACALA 97316 SAN ANTONIO TZACALÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 25 Y Calle 27 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA EMILIANO ZAPATA UBICADA EN LA CALLE 18 X 21 Y 23 SEGUIR 70 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 1, lon:-89.65400961, lat:20.74812215}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593104/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593106 | Proyecto de inversión | 243756.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:243756.31, modificado:243756.31}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO, TECHO FIRME LOCALIDAD SAN JOSE TZAL, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0225,225-01-0226 - 74977 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 74977 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.44, meta_modificada:23.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:Calle 20-A Pueblo SAN JOSE TZAL 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA ENTRE Calle 27 Y Calle 20 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA SALVADOR ALVARADO UBICADA EN LA CALLE 18 Y 23 Y 25 SEGUIR 202 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 18 HASTA, lon:-89.66282057, lat:20.81841215}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593106/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593110 | Proyecto de inversión | 421363.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:421363.92, modificado:421363.92}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, COL. JACINTO CANEK, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0044 - 77424 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 77424 | S | 7 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:727.97, meta_modificada:727.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 44-E Colonia JACINTO CANEK 97285 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 199 Y Calle 201 Calle 44-D LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE BODEGAS JL FERRAEZ UBICADA EN LA CALLE 50 X 195 Y 199 SEGUIR 100 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 50 HA, lon:-89.61918122, lat:20.88887773}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 355131.88 | 355131.88 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6151-139, contratista:C. DIEGO ALONSO CHAN PERALTA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1189942.31, importe_modificado:1189942.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593110/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593114 | Proyecto de inversión | 927000.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:927000.3, modificado:927000.3}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA, COL. PLAN DE AYALA SUR, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0436 - 73760 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 73760 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:311.0, meta_modificada:311.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 54 Colonia PLAN DE AYALA SUR 97285 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 207 Y Calle 209 Calle 52 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA CAPILLA DIVINA MISERICORDIA UBICADA EN LA CALLE 50 X 209 Y 207 SEGUIR 75 MTS HACIA EL NORTE SOBRE , lon:-89.63047889, lat:20.88673723}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2593114/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593117 | Proyecto de inversión | 1180176.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1180176.78, modificado:1180176.78}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD DZITYA MUNICIPIO MERIDA - 57752 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 57752 | S | 1146 | 1223 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:88, direccion:Calle 19-A 108 Pueblo DZITYA 97302 DZITYÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y Calle 22 Calle 21 LA UBICACION DE LA OBRA SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 50 MTS AL PONIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN CALLE 20 X 19 Y 21 DE COMISARIA DZI, lon:-89.67965862, lat:21.05032522}} | 2025-09-30 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2593117/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593121 | Proyecto de inversión | 333093.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:333093.77, modificado:333093.77}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME,CUARTOS DORMITORIO COL. AVILA CAMACHO, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0391,225-01-0390 - 70024 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 70024 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62.08, meta_modificada:62.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 8 315 Colonia AVILA CAMACHO 97159 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 45 Y Calle 47 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN UBICADA EN LA CALLE 16 X 45 Y 47 SEGUIR 28 MTSA HACIA EL SUR SOBRE LA CALL, lon:-89.58426931, lat:20.97571912}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593121/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593124 | Proyecto de inversión | 349066.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:349066.39, modificado:349066.39}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD CHABLEKAL, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0045 - 74685 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 74685 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 11-A Pueblo CHABLEKAL 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA ENTRE Calle 22 Y Calle 28 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA RITA CETINA GUTIERREZ UBICADA EN LA CALLE 18 X 15 Y 17 SEGUIR 262 MTS HACI, lon:-89.58153415, lat:21.10333583}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2593124/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593127 | Proyecto de inversión | 324926.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:324926.82, modificado:324926.82}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, LOCALIDAD MOLAS, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0450 - 77722 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 77722 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:567.76, meta_modificada:567.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 21-A Pueblo MOLAS 97315 MOLAS, MÉRIDA ENTRE Calle 24 AL PONIENTE HASTA LA CASA DE LUIS JORGE CANCHE LOPEZ Y LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE LA 1RA ESTACION UBICADO EN LA CALLE 21 X 14 Y 16 SEG, lon:-89.63417441, lat:20.81650477}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593127/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593142 | Proyecto de inversión | 124024.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:124024.22, modificado:124024.22}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, COM. SAN PEDRO CHIMAY, LOCALIDAD SAN MARTIN, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0048 - 71833 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 71833 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.85, meta_modificada:34.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:873, direccion:Calle 12 Pueblo SAN PEDRO CHIMAY 97315 SAN MARTÍN, MÉRIDA ENTRE Calle 15 DIAG. Y LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE DE LA COMISARIA SAN PEDRO CHIMAY UBICADO EN LA CALLE 17 X 20 Y 18 SEGUIR 87 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA , lon:-89.57214731, lat:20.87112254}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593142/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593164 | Proyecto de inversión | 319021.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:319021.52, modificado:319021.52}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO,CUARTO PARA BAÑO COL. EMILIANO ZAPATA SUR III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0397,225-01-0396 - 76003 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 76003 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 96 545 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 171-C Y Calle 173 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA CANCHA EMILIANO ZAPATA SUR UBICADA EN LA CALLE 171 A X 92 A Y 94 SEGUIR 173 MTS SOBRE LA CALLE 171 A, lon:-89.65537537, lat:20.90718109}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593164/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593165 | Proyecto de inversión | 172276.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:172276.03, modificado:172276.03}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, COL. XOCLAN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0041 - 99861 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 99861 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 122 Colonia XOCLAN 97249 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 65-A (AVENIDA JUAN PABLO II) Y Calle 67 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DEL PARQUE XOCLAN XBECH, CON DIRECCION CALLE 63 # 1040 X 124 Y 126, AVANZAR 300 METROS APROXIMAD, lon:-89.66572461, lat:20.96052658}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2593165/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593187 | Proyecto de inversión | 122545.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:122545.42, modificado:122545.42}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, LOCALIDAD CAUCEL, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0147 - 91568 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 91568 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.64, meta_modificada:32.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 17 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 8 Y Calle 10 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA 18 X 19-A Y 19 SEGUIR 214 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 18 HASTA LLEGAR A LA CALLE 17 AVANZAR 793 MTS HACIA EL , lon:-89.69733455, lat:21.01839757}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593187/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593197 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:157934.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. GUADALUPANA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0082 - 68538 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 68538 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 58 516 Colonia GUADALUPANA 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 187-B Y Calle 187-B1 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN LA CALLE 187-C X 60-A Y 60 SEGUIR 246 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE , lon:-89.63576796, lat:20.89765916}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593197/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593198 | Proyecto de inversión | 319021.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:319021.52, modificado:319021.52}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO,CUARTO PARA BAÑO LOCALIDAD SAN ANTONIO TZACALA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0251,225-01-0252 - 75740 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 75740 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:133, direccion:Calle 18 Pueblo SAN ANTONIO TZACALA 97316 SAN ANTONIO TZACALÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 25 Y Calle 27 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA EMILIANO ZAPATA UBICADA EN LA CALLE 18 X 21 Y 23 SEGUIR 150 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE , lon:-89.65299531, lat:20.74819684}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593198/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593199 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:157934.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LOCALIDAD CAUCEL, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0057 - 82828 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 82828 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 22 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 27 Y Calle 29 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA JUSTO SIERRA MENDEZ UBICADA EN LA CALLE 24 X 23 SEGUIR 367 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 24 HASTA LLEGAR A LA CALLE , lon:-89.70931152, lat:21.0104042}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593199/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593204 | Proyecto de inversión | 211493.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:211493.99, modificado:139039.85}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, PISO FIRME COL. LAZARO CARDENAS, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0062,224-02-0061 - 58859 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 58859 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:104.11, meta_modificada:104.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 23 421 Colonia LAZARO CARDENAS 97157 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 6 Y Calle 8 Calle 25 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL PARQUE LAZARO CARDENAS UBICADO EN LA CALLE 8 X 25-A Y 25-B LAZARO CARDENAS, AVANZAR 180 MTS AL NOR, lon:-89.59289394, lat:20.97185726}} | 2025-07-29 | 2025-10-29 | 139039.85 | 139039.85 | 41711.96 | 41711.96 | 41711.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-133, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2059954.09, importe_modificado:2059954.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593204/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593208 | Proyecto de inversión | 307649.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:307649.45, modificado:273965.54}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE LOCALIDAD DZOYAXCHE MUNICIPIO MERIDA 224-02-0009. - 34405 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 34405 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:89, direccion:Calle 27 Pueblo DZOYAXCHE 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 14 Y Calle 20 COMPLEMENTO, 27 X 14 AL ORIENTE HASTA LA CASA DE ANGEL ALONSO COB TZAB Calle 29 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 172.16 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE PR, lon:-89.59012079, lat:20.78576505}} | 2025-07-17 | 2025-10-17 | 273965.54 | 273965.54 | 195071.53 | 195071.53 | 195071.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP25-FICON-6131-056, contratista:MULTIOBRAS CASTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1297932.72, importe_modificado:1297932.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:192.24}} | {2593208/proyecto_INICIO, 2593208/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593214 | Proyecto de inversión | 240017.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:240017.68, modificado:240017.68}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD MOLAS, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0446 - 72031 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 72031 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 11 Pueblo MOLAS 97315 MOLAS, MÉRIDA ENTRE Calle 12 (CARRETERA A SAN IGNACIO TESIP) AL PONIENTE HASTA LA CASA DE MARISOL DE LA CRUZ MAGAÑA Y LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL CAMPO DE BEISBOL UBICADO EN LA, lon:-89.62317929, lat:20.8205359}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2593214/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593217 | Proyecto de inversión | 309051.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:309051.46, modificado:309051.46}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, LOCALIDAD KOMCHEN, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0130 - 77535 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 77535 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:518.41, meta_modificada:518.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:Calle 40 Pueblo KOMCHEN 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA ENTRE Calle 31 Y Calle 33 Calle 38 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADO 31 X 28 Y 30 SEGUIR 720 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 31 HASTA LLEGAR A LA, lon:-89.66922594, lat:21.10414574}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 260601.69 | 260601.69 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6151-140, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PISOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1595228.46, importe_modificado:1595228.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593217/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593218 | Proyecto de inversión | 60378.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:60378.8, modificado:62345.61}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL LOCALIDAD TAHDZIBICHEN MUNICIPIO MERIDA 223-03-0025 - 35918 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 35918 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:125, direccion:Calle 55 Pueblo TAHDZIBICHEN 97315 TAHDZIBICHÉN, MÉRIDA ENTRE Calle 42 AL PONIENTE (COMPLEMENTO) Y LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 648.48 MTS AL SUR DE LA HACIENDA SAN ANTONIO TAHDZIBICHEN UBICADA EN LA CALLE 42 X 47, POSTE, lon:-89.60082415, lat:20.88207495}} | 2025-07-17 | 2025-10-17 | 62345.61 | 62345.61 | 18703.68 | 18703.68 | 18703.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6142-060, contratista:ALMA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3455971.18, importe_modificado:3455971.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2593218/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593223 | Proyecto de inversión | 84442.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:84442.78, modificado:84442.78}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, LOCALIDAD CAUCEL, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0136 - 81792 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 81792 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.55, meta_modificada:27.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 25 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 4-A Y Calle 6 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA CANCHA DE BASQUETBOL UBICADA EN LA CALLE 10 X 25 Y 29 SEGUIR 80 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 10 HASTA LLEGAR A LA CA, lon:-89.69627, lat:21.00830194}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593223/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593227 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:157934.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. EMILIANO ZAPATA SUR III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0092 - 92391 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 92391 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 157 285 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80-A Y Calle 84-A LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR II UBICADO EN LA CALLE 84-A X 169 Y 165 SEGUIR 518 MTS HACIA EL NORTE SO, lon:-89.64389241, lat:20.91637477}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593227/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593228 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:157934.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LOCALIDAD XMATKUIL, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0117 - 71945 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 71945 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:138, direccion:Calle 52-B Pueblo XMATKUIL 97315 XMATKUIL, MÉRIDA ENTRE Calle 227 Y Calle 229 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 253 X 50 Y 50-E SEGUIR 62 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 253 HASTA LLE, lon:-89.6305623, lat:20.87553784}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 127172.19 | 127172.19 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-136, contratista:MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1229429.51, importe_modificado:1229429.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593228/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593236 | Proyecto de inversión | 62794.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:62794.09, modificado:68432.41}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL LOCALIDAD SAN MATIAS COSGAYA MUNICIPIO MERIDA 223-01-0178 - 36358 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 36358 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:Calle 13 Pueblo SAN MATIAS COSGAYA 97303 COSGAYA, MÉRIDA ENTRE Calle 12 Y Calle 14 Calle 11 LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 170 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS MI SEGUNDO HOGAR UBICADO EN LA CALLE 10 X 11 DESPLAZARSE 90 MTS AL SUR , lon:-89.70541152, lat:21.09960424}} | 2025-07-17 | 2025-10-17 | 68432.41 | 68432.41 | 20529.72 | 20529.72 | 20529.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6142-059, contratista:COPPSA MANTENIMIENTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2983436.61, importe_modificado:2983436.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2593236/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593250 | Proyecto de inversión | 168502.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:168502.45, modificado:141453.71}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO LOCALIDAD HUNXECTAMAN MUNICIPIO MERIDA 224-02-0375 - 60789 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 60789 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.84, meta_modificada:4.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:336, direccion:Calle 20 Pueblo HUNXECTAMAN 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA CANCHA DE BASQUETBOL UBICADA EN LA CALLE 20 X 23 Y 21 AVANZAR 185 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR AL LUGA, lon:-89.55943525, lat:20.88510085}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 141453.71 | 141453.71 | 42436.11 | 42436.11 | 42436.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-109, contratista:ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1938899.06, importe_modificado:1938899.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593250/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593270 | Proyecto de inversión | 320134.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:320134.18, modificado:134415.21}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO COL. DZUNUNCAN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0339, 225-01-0338 - 68084 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 68084 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 187-A 294 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 82-B Y Calle 84 Calle 189 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191-A Y 191 SEGUIR 169 MTS HACIA EL NORTE SOB, lon:-89.65005851, lat:20.89323623}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 134415.21 | 134415.21 | 40324.58 | 40324.58 | 40324.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-121, contratista:MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIÓN DE YUCATÁN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2097541.92, importe_modificado:2097541.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593270/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593271 | Proyecto de inversión | 842911.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:842911.59, modificado:842911.59}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD CHOLUL, MUNICIPIO MERIDA - 109165 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 109165 | S | 5980 | 5765 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:Calle 25 90 Pueblo CHOLUL 97305 CHOLUL, MÉRIDA ENTRE Calle 16 FRACCIONAMIENTO CHOLUL Y LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA ALFREDO BARRERA VAZQUEZ UBICADA EN LA CALLE 25 X 18 Y 20 SEGUIR 230 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA, lon:-89.55405611, lat:21.03953957}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2593271/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593274 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:157934.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0114 - 81373 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 81373 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:Calle 19 Pueblo SAN PEDRO CHIMAY 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA ENTRE Calle 14 Y LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 3 UBICADA EN LA CALLE 20 X 19 Y 21 SEGUIR 73 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 20 HA, lon:-89.5754996, lat:20.86390152}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593274/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593288 | Proyecto de inversión | 344638.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:344638.61, modificado:140995.15}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO,TECHO FIRME LOCALIDAD PETAC MUNICIPIO MERIDA 224-02-0576,224-02-0575 - 60522 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 60522 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.69, meta_modificada:50.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:100, direccion:Calle 23 Pueblo PETAC 97316 PETAC, MÉRIDA ENTRE Calle 22 Y Calle 20-A Calle 21 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL CAMPO DE FUTBOL UBICADO EN LA CALLE 23 X 20 A SEGUIR 237 MTS HACIA REL PONIENTE SOBRRE LA CALLE 23 HASTA LLEGAR AL, lon:-89.65987732, lat:20.76980989}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 140995.15 | 140995.15 | 42298.53 | 42298.53 | 42298.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-110, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1988798.32, importe_modificado:1988798.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593288/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593292 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:157934.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. RENACIMIENTO, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0380 - 88330 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 88330 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 167 265 Colonia RENACIMIENTO 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80 Y Calle 82 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA UBICADO EN LA CALLE 84-A X 167 Y 169 SEGUIR 34 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA , lon:-89.64217275, lat:20.91075118}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593292/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593295 | Proyecto de inversión | 320134.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:320134.18, modificado:134415.21}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO,CUARTO PARA BAÑO COL. DZUNUNCAN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0055,224-02-0053 - 71172 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 71172 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 189-B 248 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80-A Y Calle 80-B Calle 189-C LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL SURESTE DEL PUENTE LA CALLE 86 DEL PERIFERICO DE MERIDA, LOCALIZADO EN LA CALLE 86 X 187 DIAGONAL (PE, lon:-89.64754528, lat:20.89183388}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 134415.21 | 134415.21 | 40324.56 | 40324.56 | 40324.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-121, contratista:MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIÓN DE YUCATÁN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2097541.92, importe_modificado:2097541.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593295/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593309 | Proyecto de inversión | 101810.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:101810.05, modificado:78601.14}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, PISO FIRME LOCALIDAD TEXAN CAMARA MUNICIPIO MERIDA 224-02-0161, 224-02-0160 - 59912 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 59912 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.71, meta_modificada:51.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:129, direccion:Calle 19 Pueblo TEXAN CAMARA 97316 TEXÁN CÁMARA, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y Calle 22 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 241.1 MTS AL PONIENTE DEL PREESCOLAR INDIGENA BENITO JUAREZ GARCIA UBICADO EN LA CALLE 21 X 19 Y 20, POSTERIO, lon:-89.66644199, lat:20.79162922}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 78601.14 | 78601.14 | 23580.34 | 23580.34 | 23580.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-109, contratista:ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1938899.06, importe_modificado:1938899.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593309/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593317 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:157934.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. SAN ANTONIO XLUCH III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0069 - 93479 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 93479 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 94-A1 720 Colonia SAN ANTONIO XLUCH III 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 179-C Y Calle 181 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA AGUSTIN VADILLO CICERO UBICADO EN LA CALLE 181 X 88 SEGUIR 405 MTS HACIA EL PONIENTE S, lon:-89.65493799, lat:20.89912549}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593317/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593318 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:157934.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. DZUNUNCAN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0080 - 97866 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 97866 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 187-A 280 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 82-A Y Calle 82-B LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191-A Y 191 SEGUIR 169 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CA, lon:-89.64947648, lat:20.89328533}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593318/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593322 | Proyecto de inversión | 21349.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:21349.43, modificado:15995.57}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME LOCALIDAD ONCAN MUNICIPIO MERIDA 224-02-0051 - 59933 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 59933 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43.59, meta_modificada:43.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:268, direccion:Calle 20 Pueblo ONCAN 97310 ONCÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 19 Y Calle 23 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 190.26 MTS CON DIRECCION AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE UBIACADA EN LA CALLE 20 X 21 HASTA LLEGAR AL LUGAR D, lon:-89.48291852, lat:20.96370684}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 15995.57 | 15995.57 | 4798.67 | 4798.67 | 4798.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-109, contratista:ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1938899.06, importe_modificado:1938899.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593322/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593332 | Proyecto de inversión | 60484.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:60484.05, modificado:60484.05}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, LOCALIDAD PETAC, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0140 - 74770 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 74770 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.39, meta_modificada:15.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:100, direccion:Calle 21 Pueblo PETAC 97316 PETAC, MÉRIDA ENTRE Calle 20-A Y Calle 22 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA CANDELARIA RUIZ UBICADA EN LA CALLE 21 X 20 SEGUIR 46 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 HASTA LLEGAR AL LUG, lon:-89.65967524, lat:20.77015952}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593332/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593335 | Proyecto de inversión | 174024.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:174024.1, modificado:174024.1}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD SITPACH, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0090 - 74442 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 74442 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:173.0, meta_modificada:173.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 21 Pueblo SITPACH 97306 SITPACH, MÉRIDA ENTRE Calle 4-E Y Calle 6 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA, CON DIRECCION CALLE 11 X 8 Y 10, AVANZAR HACIA EL ESTE SOBRE LA CALLE 11 25, lon:-89.51860064, lat:21.01931807}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2593335/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593343 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:157934.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LOCALIDAD MOLAS, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0113 - 81217 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 81217 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:Calle 18 Pueblo MOLAS 97315 MOLAS, MÉRIDA ENTRE Calle 17 Y Calle 19 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 21 X 20-A SEGUIR 62 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 HASTA LLEGAR A LA CALLE 20 AVANZAR 15, lon:-89.62940279, lat:20.81786103}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2593343/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593354 | Proyecto de inversión | 452178.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:452178.76, modificado:452178.76}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, COL. PLAN DE AYALA SUR II, LOCALIDAD XMATKUIL, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0087 - 77527 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 77527 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:808.8, meta_modificada:808.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:138, direccion:Calle 211 Colonia PLAN DE AYALA SUR II 97285 XMATKUIL, MÉRIDA ENTRE Calle 46 Y Calle 44-E LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA CAPILLA DIVINA MISERICORDIA UBICADA EN LA CALLE 50 X 209 Y 207 SEGUIR 154 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CA, lon:-89.62147654, lat:20.8842214}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593354/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593364 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:157934.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. NUEVA SAN JOSE TECOH, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0068 - 93300 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 93300 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 175-A PRIVADA 336 Colonia NUEVA SAN JOSE TECOH 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 74 Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TECOH UBICADO EN LA CALLE 169 X 64 Y 66 SEGUIR 56 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALL, lon:-89.63056487, lat:20.90171836}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593364/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593386 | Proyecto de inversión | 319021.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:319021.52, modificado:319021.52}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO LOCALIDAD HUNXECTAMAN, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0213,225-01-0212 - 79993 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 79993 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:336, direccion:Calle 20 Pueblo HUNXECTAMAN 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y Calle 23 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 SEGUIR 130 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR AL LUGAR , lon:-89.55773695, lat:20.88247647}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593386/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593479 | Proyecto de inversión | 3116000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3116000.0, modificado:3115087.34}} | CONSTRUCCION DE SEÑALETICA SOBRE LA CALLE 28 SALIDA A DZIUCHE EN PETO LOCALIDAD PETO ASENTAMIENTO PETO - 87881 | 31 | Yucatán | 58 | Peto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Peto | 87881 | S | 2500 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6369.0, meta_modificada:6369.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:Calle 28 Pueblo PETO 97930 PETO, PETO ENTRE Calle 55 Y LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL MUNICIPIO Y LOCALIDAD DE PETO, YUCATAN ESPEFICAMENTE EN LA CALLE 28 CON CRUZAMIENTO EN LA CALLE 55 LA CUAL SE ABARCARA HASTA LLEGAR A LA CALLE , lon:-88.91597964, lat:20.09802168}} | 2025-09-20 | 2025-10-20 | 3115087.34 | 3115087.34 | 1648933.77 | 1648933.77 | 1648933.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISMUN-PETO-YUC/2025-11, contratista:FENDY PALOMA CARRILLO UH, convocante:MUNICIPIO DE PETO, monto:3115087.34, importe_modificado:3115087.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3350.0}} | {2593479/proyecto_INICIO, 2593479/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593482 | Proyecto de inversión | 1896094.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1896094.04, modificado:1895901.24}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE TEMOZON DEL MUNICIPIO DE PETO - 101352 | 31 | Yucatán | 58 | Peto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Peto | 101352 | S | 140 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:495.0, meta_modificada:495.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:37, direccion:Pueblo TEMOZON 97930 TEMOZÓN, PETO LA OBRA SE LLEVARA EN LA LOCALIDAD DE TEMOZON DEL MUNICIPIO DE PETO YUCATAN., lon:-88.92836205, lat:20.06989346}} | 2025-10-27 | 2025-11-29 | 1895901.24 | 1895901.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISMUN-PETO-YUC/2025-16, contratista:JONNY ADALBERTO CRUZ CHERRES, convocante:MUNICIPIO DE PETO, monto:1895901.24, importe_modificado:1895901.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {2593482/proyecto_PROCESO, 2593482/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593542 | Proyecto de inversión | 690200.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:690200.15, modificado:690189.1}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE SUCILA, YUCATAN - 87406 | 31 | Yucatán | 70 | Sucilá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sucilá | 87406 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:953.48, meta_modificada:953.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Calle 13 Pueblo Sucilá 97630 SUCILÁ, SUCILÁ ENTRE Calle 28 Y Calle 24 Calle 15 A una cuadra de la Escuela Primaria Mauro Monforte Mena, lon:-88.31574045, lat:21.1615137}} | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 690189.1 | 690189.1 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-070-VT-004-2025, contratista:GRUPO CROMS S DE RL DE CV,, convocante:Municipio de Sucila, monto:690189.1, importe_modificado:690189.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593542/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593545 | Proyecto de inversión | 569681.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:569681.35, modificado:569681.35}} | REHABILITACION DE LA RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SUDZAL YUCATAN - 111531 | 31 | Yucatán | 71 | Sudzal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sudzal | 111531 | S | 800 | 950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Calle 13 Pueblo SUDZAL 97676 SUDZAL, SUDZAL ENTRE Calle 13 Y Calle 8 Calle 10 SON 2 REHABILITACIONES QUE SE VAN A REALIZAR, UNO SE ENCUENTRA EN LA CALLE 3 X 8 Y 10 DE LA ENTRADA IZAMAL-SUDZAL EN LA SEGUNDA CUADRA DOBLA A LA IZQUIE, lon:-88.98939996, lat:20.87718498}} | 2025-10-03 | 2025-10-31 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2593545/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES. (RECAUDADO, MODIFICADO), trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-10-13}, obs2: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES. (RECAUDADO, MODIFICADO), trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-10-13}, obs3: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES. (RECAUDADO, MODIFICADO), trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-10-13}, obs4: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES. (RECAUDADO, MODIFICADO), trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-10-13}}
2025 | 3 | YUC250302593613 | Proyecto de inversión | 2126670.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2126670.97, modificado:2150566.83}} | CONSTRUCCION DE 16 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEKOM - 86860 | 31 | Yucatán | 81 | Tekom | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tekom | 86860 | S | 36 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:71.28, meta_modificada:71.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:Calle 12 Pueblo TEKOM 97768 TEKOM, TEKOM ENTRE Calle 9 Y Calle 10 Calle 14 A LA VUELTA DEL TEMPLO QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL PARQUE DE LAS 5 CALLES, lon:-88.2664151, lat:20.60504718}} | 2025-09-17 | 2025-12-16 | 2150566.83 | 2150566.83 | 2150566.83 | 645170.05 | 645170.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-081-004/2025, contratista:BACKTIE SOLUCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKOM YUCATAN, monto:2559642.78, importe_modificado:2559642.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.38}} | {2593613/proyecto_PROCESO, 2593613/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593663 | Proyecto de inversión | 207724.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:207724.94, modificado:207724.94}} | Construcción de pavimentacion en la localidad de Tohopku, asentamiento Tohopku municipio de Tinum Yucatán. - 92183 | 31 | Yucatán | 91 | Tinum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tinum | 92183 | S | 344 | 332 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:11, direccion:Calle calle 1 1 Pueblo Tohopkú 97755 TOHOPKÚ, TINUM ENTRE Calle 6 Y Calle 4 Calle 3 La obra se encuentra ubicada a 80 metros de la comisaría ejidal a un costado de la bomba de agua potable y a 100 metros de la tienda la bendición , lon:-88.46358999, lat:20.65331565}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 207724.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593663/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593670 | Proyecto de inversión | 2214674.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2214674.57, modificado:2214674.57}} | Construcción de sistema de captación de agua pluvial en la localidad piste, asentamiento piste municipio de Tinum. - 104657 | 31 | Yucatán | 91 | Tinum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tinum | 104657 | S | 3253 | 3243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:6, direccion:Calle 17 17 Pueblo Piste 97756 PISTÉ DE CHICHÉN ITZÁ, TINUM ENTRE Calle 22 Y Calle 24 Calle 15 La obra se realizará las calles :C.14 X 7 Y 9, C.16 X 9 Y 11, C.15-A X 28 Y 28-A, C. 7 X 8 Y 10, C.5X 8 Y 10, C.17 X18 Y 14, C. 17 X 22, lon:-88.58743895, lat:20.70334847}} | 2025-09-10 | 2025-09-30 | 2214674.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2593670/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593672 | Proyecto de inversión | 1432475.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1432475.3, modificado:1432475.3}} | Construcción de alumbrado público en la localidad de Tohopku asentamiento Tohpku municipio de Tinum Yucatan. - 103955 | 31 | Yucatán | 91 | Tinum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tinum | 103955 | S | 344 | 332 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:11, direccion:Avenida AV. principal Pueblo Tohopku 97755 TOHOPKÚ, TINUM ENTRE Calle camino a San francisco Grande Y Calle camino carretera federal Cuncunul Calle calle s/n colinda con el comisariado La obra se llevará a cabo en la avenida princ, lon:-88.46346125, lat:20.65316506}} | 2025-09-10 | 2025-09-30 | 1432475.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2593672/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593676 | Proyecto de inversión | 2904746.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2904746.72, modificado:2904746.72}} | Rehabilitación de la red de agua entubada en la localidad de Tinum, asentamiento Tinum del municipio de Tinum Yucatán. - 99162 | 31 | Yucatán | 91 | Tinum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tinum | 99162 | S | 1009 | 920 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1331.0, meta_modificada:1331.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:Calle 24 24 Pueblo Tinum 97750 TINUM, TINUM ENTRE Calle 21 Y Calle 25 Calle 22 La obra se realizará en la calle: 24 X 25 Y 29, 24 X 21 Y 25, 21 X 18 Y 24, 18 X 19 Y 21, 21 X 30 X S/N , lon:-88.39415159, lat:20.76606528}} | 2025-09-10 | 2025-09-30 | 2904746.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2593676/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593678 | Proyecto de inversión | 3512421.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3512421.33, modificado:3512421.33}} | Construcción de señalética en la localidad de Piste, Asentamiento Piste municipio de Tinum - 91870 | 31 | Yucatán | 91 | Tinum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tinum | 91870 | S | 3253 | 3243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:6, direccion:Calle calle 10 calle 10 Pueblo Piste 97751 PISTÉ DE CHICHÉN ITZÁ, TINUM ENTRE Calle calle 13 Y Calle calle 17 Calle calle 8 El proyecto se encuentra ubicado a 200 metros de la plaza principal, a 100 metros sobre la misma calle del, lon:-88.58825554, lat:20.69838017}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 3512421.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2593678/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593692 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2100000.0, modificado:2099197.27}} | Construcción de Techo Firme en Tizimin 2 - 83484 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tizimín | 83484 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:Calle 48 Colonia 8 CALLES 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN ENTRE Calle 35 Y Calle 37 Calle 48-A DEL CENTRO DE LA CIUDAD LLEGAMOS A LA CALLE 47 Y GIRAMOS A LA DERECHA LLEGANDO AL MERCADO MUNICIPAL, SEGUIMOS 200 METROS HASTA LLEGAR CONTRAESQU, lon:-88.14788056, lat:21.15148781}} | 2025-09-01 | 2025-11-14 | 2099197.27 | 2099197.27 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-096-TECHOS-030-2025, contratista:Tapak Construcciones SA de CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:2099197.27, importe_modificado:2099197.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {2593692/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302595935 | Acción | 510400 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:510400.0, modificado:510400.0}} | SUPERVISION DE LOS PROCESOS DE CONSTRUCCCION DE OBRA - 4804 | 31 | Yucatán | 94 | Tixmehuac |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Tixmehuac | 4804-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-89.109001, lat:20.235721}} | 2025-09-17 | 2025-12-31 | 510400 | 510400 | 510400 | 510400 | 510400 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAISMUN-TIXMEHUAC-YUC-IR3-2025/10, contratista:OPERADORA DE NEGOCIOS TERAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIXMEHUAC, monto:510400.0, importe_modificado:510400.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:40.0}} | {2595935/proyecto_PROCESO, 2595935/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:HAY INCONGRUENCIA EN TRE EL AVANCE FINANCIERO Y EL AVANCE FISÍCO. , trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-10-24}, obs2: {observación:HAY INCONGRUENCIA EN TRE EL AVANCE FINANCIERO Y EL AVANCE FISÍCO. , trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-10-24}, obs3: {observación:HAY INCONGRUENCIA EN TRE EL AVANCE FINANCIERO Y EL AVANCE FISÍCO. , trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-10-24}, obs4: {observación:HAY INCONGRUENCIA EN TRE EL AVANCE FINANCIERO Y EL AVANCE FISÍCO. , trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-10-24}}
2025 | 3 | YUC250302597980 | Proyecto de inversión | 37475.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37475.66, modificado:37475.66}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JULIA RUIZ FUENTES, CCT 31DPR2031X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-EMER-012 | S | 192 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: CALLE 45 JUAN PABLO II C.P. 97246 , lon:-89.685231, lat:20.967924}} | 2025-09-08 | 2025-09-15 | 37475.66 | 37475.66 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-25-MANT-DIRECTA-001, contratista:CONASE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:37475.66, importe_modificado:37475.66}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302598178 | Proyecto de inversión | 28985.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28985.59, modificado:28985.59}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MONTES DE OCA, CCT 31DPR0726R, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-EMER-015 | S | 159 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: CALLE 36 N° 259 PENSIONES C.P. 97219 , lon:-89.642424, lat:21.000036}} | 2025-09-08 | 2025-09-15 | 28985.59 | 28985.59 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(O) IDE-25-MANT-DIRECTA-001, contratista:CONASE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:28985.59, importe_modificado:28985.59}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302598183 | Proyecto de inversión | 98871.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98871.74, modificado:98871.74}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA NIÑOS HEROES, CCT 31DST0023M, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHOCHOLÁ. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-EMER-020 | S | 117 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion: CALLE 18 C.P. 97816 , lon:-89.828468, lat:20.75974}} | 2025-09-08 | 2025-09-15 | 98871.74 | 98871.74 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(T) IDE-25-MANT-DIRECTA-001, contratista:CONASE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:98871.74, importe_modificado:98871.74}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se devuelven a solicitud del ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 08 de octubre 2025, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2025-10-08}, obs2: {observación:se devuelven a solicitud del ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 08 de octubre 2025, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2025-10-08}, obs3: {observación:se devuelven a solicitud del ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 08 de octubre 2025, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2025-10-08}, obs4: {observación:se devuelven a solicitud del ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 08 de octubre 2025, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2025-10-08}}
2025 | 3 | YUC250302601715 | Proyecto de inversión | 14572035.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5806862.42, modificado:5806862.42}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Participaciones Recursos Propios EFA Remanentes, monto:8765172.73, modificado:8765172.73}} | Rehabilitación, rediseño y ampliación de capacidad de la planta de tratamiento de aguas residuales paseos de opichen para cumplimiento de la NOM-001-SEMARNAT-2021 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 5 | S | 3070 | 2831 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CODIGO POSTAL 97249, lon:-89.618, lat:21.038}} | 2025-09-18 | 2025-12-18 | 0 | 14131055.56 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-066-2025, contratista:TYGAR MEXICO S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:1.413105556E7, importe_modificado:1.413105556E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:UNIDAD DE MEDIDA 13.26 LPS, trimestre:3.0, usuario:ileanamestrellal, fecha:2025-10-17}} | {obs1: {observación:Verificar la unidad de medida y la cantidad de la misma, difiere con la mencionada en el anexo 3.0 "Reporte Trimestral " , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | YUC230302266735 | Proyecto de inversión | 1138434.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1138434.44, modificado:1137274.6}} | MEJORAMIENTO DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL DZILAM GONZÁLEZ, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZILAM GONZÁLEZ, YUCATÁN, CCT 31ECB0011Q | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-007-2022 | S | 138 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE 35, lon:-88.93036, lat:21.27209}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 1137274.6 | 1137274.6 | 1137274.6 | 1137274.6 | 1137274.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-162-2023, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1065652.7, importe_modificado:1065652.7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250102523116 | Adquisición | 1680000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1680000.0, modificado:1680000.0}} | Equipamiento Mobiliario del C3 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza |  | N | 0 | 0 | 2703 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:km 46.5 Periférico Poniente Polígono Susulá - Caucel, lon:-89.70055, lat:20.95806}} | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 1512000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250102523128 | Adquisición | 17906914 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.7906914E7, modificado:1.7906914E7}} | Equipamiento de las Instalaciones y Agencias de la Fiscalía General del Estado | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Fiscalía General del Estado |  | S | 1261567 | 1221833 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:588.0, meta_modificada:588.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Km 46.5, Periférico Poniente Polígon Susulá - Caucel, lon:-89.70055, lat:20.95806}} | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 16116223 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534152 | Proyecto de inversión | 1812457.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1812457.01, modificado:1810033.36}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES EN LA SECCION 979 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TZUCACAB, YUCATAN. ( C. 24A 43 Y 45, C. 47 30 Y 26, C. 20 31 Y 33.) - 16224 | 31 | Yucatán | 98 | Tzucacab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tzucacab | 16224 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2517.0, meta_modificada:2517.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Calle 24A Pueblo TZUCACAB 97960 TZUCACAB, TZUCACAB ENTRE Calle 43 Y Calle 45 Calle 24 LA CALLE C.24AX43Y45 SE ENCUENTRA A CALLE Y MEDIA HACIA EL NORTE DE WALDO BARBER, LA CALLE C.47X30Y26 SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA COCINA ECO, lon:-89.04746308, lat:20.06577046}} | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 1810033.36 | 1810033.36 | 1810033.36 | 1810033.36 | 1810033.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-05-25, contratista:INCORPOMAT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZUCACAB, monto:1810033.36, importe_modificado:1810033.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2517.0}} | {2534152/proyecto_INICIO, 2534152/proyecto_FIN, 2534152/proyecto_PROCESO, 2534152/proyecto_FIN, 2534152/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534154 | Proyecto de inversión | 2364691.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2364691.2, modificado:2363691.2}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA CANCHA PUBLICA LA PLACITA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TZUCACAB YUCATAN - 16046 | 31 | Yucatán | 98 | Tzucacab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tzucacab | 16046 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:681.0, meta_modificada:681.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Calle 43 Pueblo TZUCACAB 97960 TZUCACAB, TZUCACAB ENTRE Calle 26 Y Calle 24 Calle 45 LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL PARQUE LA PLACITA (CALLE 43) EN EL CENTRO DE TZUCACAB. , lon:-89.04891052, lat:20.06665912}} | 2025-06-01 | 2025-06-15 | 2363691.2 | 2363691.2 | 2363691.2 | 2363691.2 | 2363691.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-06-25, contratista:ING. GILMER RAFAEL XICUM GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TZUCACAB, monto:3992278.09, importe_modificado:3992278.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:681.0}} | {2534154/proyecto_INICIO, 2534154/proyecto_FIN, 2534154/proyecto_PROCESO, 2534154/proyecto_FIN, 2534154/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534156 | Proyecto de inversión | 1262232.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1262232.7, modificado:1259589.04}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES EN LA SECCION 979 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TZUCACAB, YUCATAN. (C. 20 X 33 Y 37, C. 39 X 22 Y 24, C. 39 X 24 Y 26, C. 39 X 26 Y 28.) - 16078 | 31 | Yucatán | 98 | Tzucacab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tzucacab | 16078 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1753.0, meta_modificada:1753.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Calle 39 Pueblo TZUCACAB 97960 TZUCACAB, TZUCACAB ENTRE Calle 28 Y Calle 26 Calle 41 EN LA CALLE 39X22Y24 SE ENCUENTRA COMO REFERENCIA EL HOTEL JABINES CENTRO, LAS CALLES 39X24Y26, 39X26Y28 SON CONTINUAS EN LA CALLE 39. LA CALLE, lon:-89.04947959, lat:20.06813645}} | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 1259589.04 | 1259589.04 | 1259589.04 | 1259589.04 | 1259589.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-02-25, contratista:C. SEYDI VANESSA CETINA YERVES, convocante:MUNICIPIO DE TZUCACA, monto:1259589.04, importe_modificado:1259589.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1753.0}} | {2534156/proyecto_INICIO, 2534156/proyecto_PROCESO, 2534156/proyecto_FIN, 2534156/proyecto_PROCESO, 2534156/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534162 | Proyecto de inversión | 15979650.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.597965053E7, modificado:1.562965053E7}} | Equipamiento de Electrificación no convencional de paneles Solares en cárcamos de Agua potable en Tizimin - 17609 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tizimín | 17609 | S | 25000 | 25000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:609.0, meta_modificada:609.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:Calle 54-A Colonia SANTA ROSA DE LIMA 97704 TIZIMÍN, TIZIMÍN ENTRE Calle 67 Y Calle 69-B Calle 54-B CARRETERA FEDERAL N. 176 SALIDA TIZIMIN MERIDA A LA ALTURA DEL MONUMENTO DEL MAESTRO GIRAR EN LA ROTONDA Y SEGUIR SOBRE LA CALLE 6, lon:-88.16170282, lat:21.1360558}} | 2025-05-30 | 2025-07-28 | 15629650.53 | 15629650.53 | 11389318.67 | 11389318.67 | 11389318.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-096-PANELES-011-2025, contratista:Constructora Yucateca Social, S de RL de CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:1.562965053E7, importe_modificado:1.562965053E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:440.0}} | {2534162/proyecto_INICIO, 2534162/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534182 | Proyecto de inversión | 2974743.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2974743.92, modificado:2973644.28}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN TICUL, LOCALIDAD TICUL, ASENTAMIENTO TICUL PARQUE SANTIAGO. - 45401 | 31 | Yucatán | 89 | Ticul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ticul | 45401 | S | 3800 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:121.79, meta_modificada:121.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Calle 22b Colonia santiago 97864 TICUL, TICUL ENTRE Calle 24 Y Calle 22 Calle 35 adelante del jardin de eventos LOO- HA , lon:-89.53128269, lat:20.38840993}} | 2025-06-20 | 2025-08-20 | 2973644.28 | 2973644.28 | 2973644.28 | 2973644.28 | 2407419.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-TICUL-YUC-LP-2025-03, contratista:OPERADORA DE NEGOCIOS TERAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TICUL, monto:2973644.28, importe_modificado:2973644.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:121.79}} | {2534182/proyecto_INICIO, 2534182/proyecto_PROCESO, 2534182/proyecto_FIN, 2534182/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534252 | Proyecto de inversión | 159047 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159047.0, modificado:159047.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO LOCALIDAD CAUCEL MUNICIPIO MERIDA 224-02-0149 - 45664 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 45664 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 29 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y Calle 22 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DEL EDIFICIO DE LA COMISARIA CAUCEL, UBICADA EN LA CALLE 21 X 20 Y 18, AVANZAR SOBRE LA CALLE 20 HACIA AL SUR HASTA LA CALLE, lon:-89.70876613, lat:21.00930929}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 117313.62 | 117313.62 | 35194.08 | 35194.08 | 35194.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-087, contratista:INGENIERO JUAN BAUTISTA MOO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1378548.9, importe_modificado:1378548.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.47}} | {2534252/proyecto_INICIO, 2534252/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534257 | Proyecto de inversión | 159047 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159047.0, modificado:159047.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. EL ROBLE, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0112 - 47530 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 47530 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 26 408-E Colonia EL ROBLE 97255 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 45 Y Calle 47 Calle 24 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DE LA ESCUELA TECNICA 57 UBICADO EN LA CALLE 26-B X 45 Y 47 EL ROBLE, AVANZAR 115 MTS AL NORTE SOBRE LA, lon:-89.68079721, lat:20.92023448}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 118931.46 | 118931.46 | 90274.31 | 90274.31 | 90274.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-084, contratista:FECA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1571902.09, importe_modificado:1571902.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2534257/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534260 | Proyecto de inversión | 168502.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:168502.45, modificado:168502.45}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO, COL. DZUNUNCAN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-01-0071 - 47500 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 47500 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.84, meta_modificada:4.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 189-B 246 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80-A Y Calle 80-B Calle 189-C LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE 960 MTS DE LA ESCUELA FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 Y 191-A AVANZAR 180 MTS AL NORTE, lon:-89.64747796, lat:20.89188462}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 162018.57 | 162018.57 | 48605.57 | 48605.57 | 48605.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-083, contratista:C. JOHNY ROBERTO MARTÍNEZ IX, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1399921.34, importe_modificado:1399921.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2534260/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534263 | Proyecto de inversión | 159047 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159047.0, modificado:159047.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. EMILIANO ZAPATA SUR III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-01-0087 - 47430 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 47430 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 96-A 514 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 171-A Y Calle 171-B Calle 96-1 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA CANCA DE BASQUETBOL UBICADA EN LA CALLE 171 A X 92 A Y 94 SEGUIR 300 MTS HACIA EL, lon:-89.65628415, lat:20.90863968}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 125952.22 | 125952.22 | 37785.67 | 37785.67 | 37785.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-085, contratista:GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1337479.18, importe_modificado:1337479.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2534263/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534269 | Proyecto de inversión | 320134.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:320134.18, modificado:320134.18}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO, COL. EL ROBLE AGRICOLA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0107,224-02-0106 - 47688 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 47688 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 45 212 Colonia EL ROBLE AGRICOLA 97255 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 2 Y Calle 2-B Calle 45-A LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE CAMPO DE FUTBOL DEL SINDICATO DE LA BIMBO UBICADO EN LA CALLE 39 X 4 Y 6 AVANZAR 60 MTS HACIA EL ORIEN, lon:-89.66446248, lat:20.92075363}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 118552.1 | 118552.1 | 83153.89 | 83153.89 | 83153.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-084, contratista:FECA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1571902.09, importe_modificado:1571902.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.51}} | {2534269/proyecto_INICIO, 2534269/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534273 | Proyecto de inversión | 251176.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:251176.37, modificado:251176.37}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL, COL. TAMARINDOS, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0338 - 45458 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 45458 | S | 11 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 91 Colonia TAMARINDOS 97302 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 36 Y Calle 38 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NOROESTE DEL CENTRO MUNICIPAL DE CONTROL ANIMAL, UBICADO EN EL PERIFERICO DE MERIDA LIC. MANUEL BERZUNZA KM 34, AVANZAR 200, lon:-89.6555416, lat:21.04662552}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 219687.92 | 219687.92 | 199009.87 | 199009.87 | 199009.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6142-039, contratista:CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2389036.24, importe_modificado:2389036.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.32}} | {2534273/proyecto_INICIO, 2534273/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534278 | Proyecto de inversión | 116350.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:116350.54, modificado:116350.54}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME LOCALIDAD SAN JOSE TZAL MUNICIPIO MERIDA 224-01-0138 - 45794 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 45794 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.1, meta_modificada:29.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:Calle 18 Pueblo SAN JOSE TZAL 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y Cerrada CERRADA LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20 A X 21 Y 19 SEGUIR 132 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 20 A HASTA LL, lon:-89.65941515, lat:20.82605009}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 85874.92 | 85874.92 | 25762.48 | 25762.48 | 25762.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-088, contratista:CLAUDIA EUGENIA PATRÓN PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1276775.97, importe_modificado:1276775.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2534278/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534289 | Proyecto de inversión | 651092.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:651092.14, modificado:651092.14}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COL. SAN JUAN BAUTISTA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 223-01-0002 - 31213 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 31213 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:673.0, meta_modificada:673.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 48 Colonia SAN JUAN BAUTISTA 97302 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 31-A Y Calle 33 Calle 50 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL CEDART UBICADO EN LA CALLE 20 X 29-B COL. SAN JUAN BAUTISTA, AVANZAR 50 MTS, lon:-89.66855517, lat:21.02265653}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 543591.58 | 543591.58 | 512362.37 | 512362.37 | 512362.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6141-049, contratista:INGENIERÍA Y DESARROLLO DE YUCATÁN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1129022.47, importe_modificado:1129022.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:524.94}} | {2534289/proyecto_INICIO, 2534289/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534312 | Proyecto de inversión | 2196843.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2196843.01, modificado:2195953.68}} | CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HOMUN YUCATAN. - 29049 | 31 | Yucatán | 36 | Homún | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Homún | 29049 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:Calle 21 Pueblo HOMUN 97580 HOMÚN, HOMÚN ENTRE Calle 30 Y Calle 30-A Calle 23 SE TIENEN 4 ZONAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO, NORTE, SUR, ESTE Y OESTE. LAS CISTERNAS DEL NORTE ESTAN UBICADAS EN LA CALLE 20, DESDE LA CALLE 11 A , lon:-89.27474959, lat:20.73602298}} | 2025-06-17 | 2025-08-15 | 2195953.68 | 2195953.68 | 2195953.68 | 1965378.54 | 1965378.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-04-25, contratista:DISEÑO E INGENIERIA EN OBRAS SUSTENTABLES LESMAR SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:MUNICIPIO DE HOMUN, monto:2195953.68, importe_modificado:2195953.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:90.0}} | {2534312/proyecto_INICIO, 2534312/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534323 | Proyecto de inversión | 725884.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:725884.78, modificado:725884.78}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE KANCABCHEN DEL MUNICIPIO DE HALACHO, YUCATAN. - 43613 | 31 | Yucatán | 33 | Halachó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Halachó | 43613 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.68, meta_modificada:325.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:4, direccion:Calle SIN NUMERO Pueblo KANCABCHEN 97836 KANCABCHÉN, HALACHÓ ENTRE Calle SIN NUMERO Y Calle SIN NUMERO LA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME SE REALIZARAN EN LAS DIRECCIONES DE LAS CALLES DE DOMICILIO CONOCIDO DE LA LOCALIDAD DE KANCABCH, lon:-90.13774608, lat:20.52595334}} | 2025-06-23 | 2025-08-06 | 725884.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2534323/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534324 | Proyecto de inversión | 804630.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:804630.1, modificado:804630.1}} | AMPLIACION DE CENTRO CULTURAL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HALACHO, YUCATAN. - 43958 | 31 | Yucatán | 33 | Halachó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Halachó | 43958 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54.12, meta_modificada:54.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle 21 Pueblo HALACHO 97830 HALACHÓ, HALACHÓ ENTRE Calle 14 Y Calle 16 LA AMPLIACION DE CENTRO CULTURAL SE REALIZARA EN LA DIRECCION DE LA CALLE CALLE 21X14Y16 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HALACHO, YUCATAN, lon:-90.07905131, lat:20.47688513}} | 2025-06-23 | 2025-08-06 | 804630.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2534324/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534345 | Proyecto de inversión | 1730028.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1730028.1, modificado:1729741.3}} | REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN CUZAMA LOCALIDAD CUZAMA ASENTAMIENTO CUZAMA - 51233 | 31 | Yucatán | 15 | Cuzamá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuzamá | 51233 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Calle 25 Colonia CUZAMÁ 97577 CUZAMÁ, CUZAMÁ DE LA ENTRADA PRINCIPAL SOBRE LA CALLE 15 AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CALLE 14 Y DOBLAR A MANO DERECHA Y DE AHÍ AVANZAR HASTA EL FINAL EN LA CALLE S/N AHÍ SE ENCUENTRA EL COMPLEJO DEPORTI, lon:-89.31759959, lat:20.73359085}} | 2025-06-23 | 2025-07-31 | 1729741.3 | 1729741.3 | 1729741.3 | 1729741.3 | 1729741.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-03-25, contratista:Martha Patricia Valle Yam, convocante:MUNICIPIO DE CUZAMA, monto:1729741.3, importe_modificado:1729741.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2534345/proyecto_INICIO, 2534345/proyecto_PROCESO, 2534345/proyecto_INICIO, 2534345/proyecto_FIN, 2534345/proyecto_INICIO, 2534345/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534359 | Proyecto de inversión | 187778.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:187778.39, modificado:187769.73}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE EXPLANADA EN BOKOBA LOCALIDAD BOKOBA ASENTAMIENTO BOKOBA - 48795 | 31 | Yucatán | 5 | Bokobá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Bokobá | 48795 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle 20A Pueblo BOKOBA 97466 BOKOBÁ, BOKOBÁ ENTRE Calle 21 Y Calle 19 Calle 20 LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA EXPLANADA DEL CENTRO DE BOKOBA, CALLE 20-AX21, lon:-89.17906609, lat:21.00718504}} | 2025-06-12 | 2025-07-11 | 187769.73 | 187769.73 | 187769.73 | 187769.73 | 187769.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-03-25, contratista:parte DISEÑO E INGENIERIA EN OBRAS SUSTENTABLES LESMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BOKOBA, monto:187769.73, importe_modificado:187769.73}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2534359/proyecto_INICIO, 2534359/proyecto_PROCESO, 2534359/proyecto_FIN, 2534359/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202537706 | Proyecto de inversión | 3009226.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3009226.91, modificado:3009226.91}} | Rehabilitación del sistema de captación de agua potable de la localidad de Ixil del municipio de Ixil del estado de Yucatán. - 42510 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 42510 | S | 2055 | 2060 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Pueblo Ixil 97343 IXIL, IXIL La localidad y cabecera municipal de Ixil está ubicado en la región II noroeste del estado se localiza aproximadamente a 26 kilómetros al noreste de la ciudad de Mérida, tiene de coordenadas geográfica, lon:-89.4816645, lat:21.15062076}} | 2025-07-01 | 2025-10-31 | 1503497.32 | 3006994.64 | 902098.39 | 902098.39 | 902098.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-032-2025, contratista:THORNTON CONSTRUCTORA S. DE R. L. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:3006994.64, importe_modificado:3006994.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.01}} | {2537706/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:INICIO 8-09-25 TERMINO 8-12-25, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:META CORRECTA 2 PIEZAS, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-17}} | {obs1: {observación:Verificar la meta, no coincide con el anexo enviado. , trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-10-17}}
2025 | 3 | YUC250202537709 | Proyecto de inversión | 1357196.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1357196.52, modificado:1357196.52}} | Rehabilitación del sistema de captación de agua potable de la localidad de Poop del municipio de Tixcacalcupul del estado de Yucatán. - 42786 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 42786 | S | 282 | 294 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:9, direccion:Pueblo Poop 97763 POOP, TIXCACALCUPUL La localidad de Poop, está ubicado en la región VI del oriente del estado, se encuentra aproximadamente a 26.6 kilómetros al suroeste de la cabecera municipal. Tiene de coordenadas geográficas, lon:-88.40145154, lat:20.33016411}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 1356931.95 | 1356931.95 | 407079.59 | 407079.59 | 407079.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-059-2025, contratista:TRAZOS Y ELEMENTOS DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:1356931.95, importe_modificado:1356931.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.12}} | {2537709/proyecto_INICIO, 2537709/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:INICIO 12-09-25 TERMINO 12-12-25, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:AVANCE FISICO 12.37%, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-17}} | {obs1: {observación:Verificar el porcentaje de avance físico de la obra., trimestre:3.0, usuario:greciagpuch, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | YUC250202537710 | Proyecto de inversión | 1236375.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1236375.78, modificado:1236375.78}} | Rehabilitación del sistema de captación de agua potable de la localidad de San José del municipio de Tixcacalcupul del estado de Yucatán. - 42804 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 42804 | S | 276 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:23, direccion:Pueblo San José 97763 SAN JOSÉ, TIXCACALCUPUL La localidad de San José, está ubicado en la Región VI Oriente del estado, La localidad de San José se encuentra aproximadamente a 25.1 kilómetros al suroeste de la cabecera municipal., lon:-88.41446272, lat:20.35159928}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 1233439.47 | 1233439.47 | 370031.85 | 370031.85 | 370031.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-060-2025, contratista:COSTOS RESIDENCIALES DEL PONIENTE S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:1233439.47, importe_modificado:1233439.47}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.23}} | {2537710/proyecto_PROCESO, 2537710/proyecto_INICIO, 2537710/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:INICIO 12-09-25 TERMINO 12-12-25, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:AVANCE FISICO 23.32 %, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-17}} | {obs1: {observación:Verificar el porcentaje de avance físico de la obra. , trimestre:3.0, usuario:greciagpuch, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | YUC250202542148 | Proyecto de inversión | 565352.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:565352.37, modificado:565206.16}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE DZONCAUICH, YUCATAN. - 40323 | 31 | Yucatán | 31 | Dzoncauich | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dzoncauich | 40323 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Calle 19 Pueblo DZONCAUICH 97646 DZONCAUICH, DZONCAUICH ENTRE Calle 16 Y Calle 14 Calle 17 SOBRE LA CALLE 18 PASANDO POR LA CALLE 21 A 139 METROS SE ENCUENTRA ELPARQUE PRINCIPAL., lon:-88.88914077, lat:21.12936348}} | 2025-06-25 | 2025-07-25 | 56520.62 | 56520.62 | 56520.62 | 56520.62 | 56520.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-DZONCAUICH-2025-01-LP, contratista:THORNTON CONSTRUCTORA, S. DE R.L DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DZONCAUICH, monto:2336716.39, importe_modificado:2336716.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.5}} | {2542148/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202542154 | Proyecto de inversión | 813927.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:813927.03, modificado:813927.03}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO DEL MUNICIPIO DE HALACHO, YUCATAN - 40194 | 31 | Yucatán | 33 | Halachó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Halachó | 40194 | S | 32 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:365.82, meta_modificada:365.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:5, direccion:Calle 4 Pueblo SAN MATEO 97837 SAN MATEO, HALACHÓ ENTRE Calle 3 Y Calle 5 LA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME SE REALIZARA EN LAS DIRECCIONES DE LAS CALLES, CALLE 3X2, CALLE 4X7, CALLE 4X5, CALLE 4X3Y5, CALLE 3X4, CALLE 1X4, CALLE 2AX5, lon:-90.21328083, lat:20.59015471}} | 2025-06-23 | 2025-08-06 | 813927.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2542154/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202542174 | Proyecto de inversión | 3428269 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3428269.0, modificado:3426815.82}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES 51 x 28 y 26 ,CALLE 47X42Y46, CALLE 42X45 Y 49, CALLE 37 DIAG X 33A Y 38, CALLE 38X43Y 33A, CALLE 36AX36Y57, CALLE 57X30Y 36A EN LOCALIDAD OXKUTZCAB MUNICIPIO OXKUTZCAB - 15583 | 31 | Yucatán | 56 | Oxkutzcab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Oxkutzcab | 15583 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5695.0, meta_modificada:5694.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Calle 36A Colonia SAN JUAN 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB ENTRE Calle 36 Y Calle 57 Calle 30 LA PRIMERA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BANCO BIENESTAR C-36A x 36 y 57, LA SEGUNDA EN LA ESQUINA DE LA TORTILLERIA DEL FRACCIONAMIENTO D, lon:-89.40713796, lat:20.29651778}} | 2025-05-30 | 2025-06-30 | 3426815.82 | 3426815.82 | 2623683.55 | 2623683.55 | 2623683.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-R33-056-004-2025-LP, contratista:EDUARDO LUGO CARRILLO, convocante:MUNICIPIO DE OXKUTZCAB, monto:3426815.82, importe_modificado:3426815.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4359.7}} | {2542174/proyecto_INICIO, 2542174/proyecto_PROCESO, 2542174/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202542730 | Proyecto de inversión | 1579652.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1579652.77, modificado:1579652.77}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN, CCT. 31DPR0005L. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-022 | S | 247 | 242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 25-A No. S/N C.P. 97390, lon:-89.698921, lat:20.915963}} | 2025-05-09 | 2025-08-14 | 1025248.51 | 1579652.77 | 628944.34 | 628944.34 | 628944.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-026, contratista:GRUPO TORAV, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1579652.77, importe_modificado:1579652.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.85}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se corrige avance físico., trimestre:3.0, usuario:samuelgonzalezv, fecha:2025-10-17}} | {obs1: {observación:verificar avance físico, no coincide con lo plasmado en el anexo., trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | YUC250202542767 | Proyecto de inversión | 3015000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3015000.0, modificado:3015000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN DOMO EN LA ESCUELA SECUNDARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ DE LA LOCALIDAD DE LAS COLORADAS, MUNICIPIO DE RÍO LAGARTOS, CCT. 31ETV0033F. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-037 | S | 33 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:2, direccion: CONOCIDO , lon:-87.987245, lat:21.607437}} | 2025-05-09 | 2025-08-07 | 3015000 | 3013898.72 | 2242579.88 | 2242579.88 | 2239843.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-042, contratista:CONSORCIO DE INGENIEROS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:3013898.72, importe_modificado:3013898.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:601.92}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se corrige anexo, trimestre:3.0, usuario:samuelgonzalezv, fecha:2025-10-14}} | {obs1: {observación:La fecha de conclusión difiere de la fecha de termino real mencionado en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2025-10-14}}
2025 | 3 | YUC250202542896 | Proyecto de inversión | 876576.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876576.11, modificado:876576.11}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR JOSÉ VASCONCELOS DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HALACHÓ, CCT. 31DCC2001X. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-004 | S | 63 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE 33 No. 583, lon:-90.079793, lat:20.468062}} | 2025-05-08 | 2025-07-16 | 876576.11 | 876576.11 | 753768.59 | 753768.59 | 753768.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-004, contratista:JENNER FLORES OROPEZA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:876576.11, importe_modificado:876576.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:verificado, se encuentra en proceso, se modifica el estatus en el anexo., trimestre:3.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:fecha de termino según contrato es del 16 jul 2025 como se logra ver al ver detalles, obra en proceso., trimestre:3.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2025-10-16}} | {obs1: {observación:Verificar el porcentaje del avance financiero. , trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:1. Verificar el estatus del contrato, no coincide con el anexo enviado. 2. Verificar la fecha de conclusión., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-10-14}, obs3: {observación:VERIFICAR EL PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO, YA QUE SE ENCUENTRA CERRADO. , trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-10-15}}
2025 | 3 | YUC250202543917 | Proyecto de inversión | 1365671.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1365671.12, modificado:1365671.12}} | Rehabilitación del sistema de captación de agua potable de la localidad de Bokobá del municipio de Bokobá del estado de Yucatán. - 45847 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 45847 | S | 1078 | 1089 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Pueblo Bokobá 97466 BOKOBÁ, BOKOBÁ El municipio de Bokobá, está ubicado en la Región IV Litoral Centro del estado, queda comprendido entre los paralelos 2100 y 2101 de latitud norte y los meridianos -8910 y -8911 de longitud oeste, lon:-89.18031449, lat:21.00669916}} | 2025-07-01 | 2025-10-31 | 1338727.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2543917/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:INICIO 9-09-25 TERMINO 9-12-25 SEGUN CONTRATO., trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-13}, obs2: {observación:FISE 2025: RADICADO 1´338,727.95 EJERCIDO 0, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-13}} | {obs1: {observación:No se cuenta con la información del contrato enviada en el anexo., trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2025-10-17}}
2025 | 3 | YUC250202543920 | Proyecto de inversión | 3152138.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3152138.99, modificado:3152138.99}} | Rehabilitación del sistema de captación de agua potable de la localidad de Hunucmá del municipio de Hunucmá del estado de Yucatán - 46084 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 46084 | S | 14386 | 14026 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Pueblo Hunucmá 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ La localidad de Hunucmá, está ubicado en la Región I Poniente del estado, queda comprendido entre los paralelos 2107 y 2108 de latitud norte y los meridianos -8918 y -8919 de longitud oeste. L, lon:-89.87531771, lat:21.016263}} | 2025-07-01 | 2025-11-30 | 1575799.58 | 3151599.15 | 945479.75 | 945479.75 | 945479.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-030-2025, contratista:CALYPSA S. DE R. L. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:3151599.15, importe_modificado:3151599.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.02}} | {2543920/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:INICIO 8-09-25 TERMINO 8-12-25, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-14}} | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202543933 | Proyecto de inversión | 7268664.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4361198.47, modificado:4361198.47}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2907465.65, modificado:2907465.65}} | Construcción de 70 sanitarios con biodigestor en la localidad de Libre Unión del municipio de Yaxcabá del estado de Yucatán. Etapa única. - 34400 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 34400 | S | 80 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:32, direccion:Pueblo Libre Unión 97923 LIBRE UNIÓN, YAXCABÁ La localidad de Libre Unión se encuentra aproximadamente a 18 kilómetros al Norte de la cabecera municipal. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 204226.477 norte y una longi, lon:-88.80983923, lat:20.7061378}} | 2025-07-01 | 2025-11-30 | 4215693.84 | 7268437.64 | 2180531.3 | 2180531.3 | 2180531.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-015-2025, contratista:ESTRUCTURAS PUENTES Y CAMINOS SA DE CV, convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:7268437.64, importe_modificado:7268437.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.7}} | {2543933/proyecto_INICIO, 2543933/proyecto_PROCESO, 2543933/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:INICIO 12/08/2025 TERMINO 09/12/2025 SEGUN CONTRATO. , trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-13}, obs2: {observación:RADICADO: FED 1´308,318.78 FISE 2´907,465.65 EJERCIDO: FED 1´308,318.78 FISE 872,212.52, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-13}} | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553188 | Proyecto de inversión | 3426300 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3426300.0, modificado:3426300.0}} | Construcción de veintisiete cuartos dormitorio en la localidad de Cuncunul del municipio de Cuncunul - 87970 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 87970 | S | 54 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Pueblo Cuncunul 97766 CUNCUNUL, CUNCUNUL La localidad de Cuncunul se encuentra a aproximadamente 100 kilómetros al este de la ciudad de Mérida, en el municipio del mismo nombre. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproxim, lon:-88.29579902, lat:20.64408227}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553201 | Proyecto de inversión | 1903500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1903500.0, modificado:1903500.0}} | Construcción de quince cuartos dormitorio en la localidad de Kaua del municipio de Kaua - 88482 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 88482 | S | 30 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Pueblo Kaua 97764 KAUA, KAUA La localidad de Kaua se encuentra aproximadamente a 15 kilómetros al sureste de la ciudad de Valladolid y a unos 150 kilómetros al oriente de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproxi, lon:-88.41604034, lat:20.62345688}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553205 | Proyecto de inversión | 157600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:157600.0, modificado:157600.0}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Celestún del municipio de Celestún - 84034 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 84034 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle 2A Pueblo Celestún 97367 CELESTÚN, CELESTÚN ENTRE Calle 1 Y El municipio de Celestún en el estado de Yucatán se localiza aproximadamente a 78 kilómetros al suroeste de la ciudad de Mérida. Sus coordenadas abarcan desde los 2, lon:-90.38950174, lat:20.86877586}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553209 | Proyecto de inversión | 253800 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:253800.0, modificado:253800.0}} | Construcción de dos cuartos dormitorio en la localidad de Buctzotz del municipio de Buctzotz - 85021 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 85021 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle 32 Pueblo Buctzotz 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ La localidad de Buctzotz se sitúa alrededor de 45km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2049 a 2052 norte y una longitud de 8910 a 8918, lon:-88.79879724, lat:21.20733705}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553214 | Proyecto de inversión | 999415.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:999415.22, modificado:999415.22}} | Rehabilitación del sistema de captación de agua potable de la localidad de San Juan del Río del municipio de Panabá del estado de Yucatán. - 46154 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 46154 | S | 35 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:5, direccion:Rancho San Juan del Río 97614 SAN JUAN DEL RÍO, PANABÁ La localidad de San Juan del Río, está ubicado en la Región V Noreste del estado,queda comprendido entre los paralelos 2126 y 2127 de latitud norte y los meridianos -8808 y -8, lon:-88.15703655, lat:21.44687408}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2553214/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553223 | Proyecto de inversión | 126900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:126900.0, modificado:126900.0}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Tetiz del municipio de Tetiz - 93188 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 93188 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Pueblo Tetiz 97364 TETIZ, TETIZ ENTRE Calle 13 Y La localidad de Tetiz se encuentra aproximadamente a 22 kilómetros al oeste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada , lon:-89.93888511, lat:20.97032809}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553230 | Proyecto de inversión | 1522800 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1522800.0, modificado:1522800.0}} | Construcción de doce cuartos dormitorio en la localidad de Cuzamá del municipio de Cuzamá - 94956 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 94956 | S | 24 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Pueblo CUZAMA 97577 CUZAMÁ, CUZAMÁ La localidad de Cuzamá se encuentra aproximadamente a 26 km al este de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2040 y 2048 norte y una longitud de 8918 y 8929 oeste. Lo, lon:-89.31877043, lat:20.73334974}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553232 | Proyecto de inversión | 634500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:634500.0, modificado:634500.0}} | Construcción de cinco cuartos dormitorio en la localidad de Cansahcab del municipio de Cansahcab - 89491 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 89491 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Pueblo CANSAHCAB 97410 CANSAHCAB, CANSAHCAB La localidad de Cansahcab se encuentra aproximadamente a 59 kilómetros al este de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de, lon:-89.10161184, lat:21.16257346}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553240 | Proyecto de inversión | 761400 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:761400.0, modificado:761400.0}} | Construcción de seís cuartos dormitorio en la localidad de Muxupip del municipio de Muxupip - 89836 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 89836 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:Pueblo Muxupip 97457 MUXUPIP, MUXUPIP La localidad de Muxupip se encuentra a 10 kilómetros al suroeste de la ciudad de Motul y aproximadamente a 35 kilómetros al noreste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud apro, lon:-89.3304479, lat:21.04163131}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553241 | Proyecto de inversión | 139200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:139200.0, modificado:139200.0}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Cansahcab del municipio de Cansahcab - 89888 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 89888 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle 24 Pueblo cansahcab 97410 CANSAHCAB, CANSAHCAB ENTRE Calle 31 Y Calle 29 Calle 26 La localidad de Cansahcab se encuentra aproximadamente a 59 kilómetros al este de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coord, lon:-89.10487341, lat:21.14896565}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553245 | Proyecto de inversión | 139200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:139200.0, modificado:139200.0}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Ichmul del municipio de Chikindzonot - 90008 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 90008 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:Calle DOMICILIO CONOCIDO Pueblo Ichmul 97944 ICHMUL, CHIKINDZONOT La localidad de Ichmul se encuentra a aproximadamente 23 kilómetros al suroeste de la cabecera municipal de Chikindzonot. Tiene de coordenadas geográficas una latit, lon:-88.60565921, lat:20.16401186}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553246 | Proyecto de inversión | 126900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:126900.0, modificado:126900.0}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Cansahcab del municipio de Cansahcab - 90016 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 90016 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle 31 Pueblo Cansahcab 97410 CANSAHCAB, CANSAHCAB ENTRE Calle 28 Y Calle 30 La localidad de Cansahcab se encuentra aproximadamente a 59 kilómetros al este de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas ge, lon:-89.10931076, lat:21.15089159}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553249 | Proyecto de inversión | 507600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:507600.0, modificado:507600.0}} | Construcción de cuatro cuartos dormitorio en la localidad de Santa María del municipio de Cansahcab - 90121 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 90121 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:4, direccion:Pueblo Santa María 97414 SANTA MARÍA, CANSAHCAB La localidad de Santa María se encuentra aproximadamente a 60 kilómetros al este de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproxim, lon:-89.06910836, lat:21.15087412}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553251 | Proyecto de inversión | 253800 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:253800.0, modificado:253800.0}} | Construcción de dos cuartos dormitorio en la localidad de Sucilá del municipio de Sucilá - 90181 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 90181 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Pueblo Sucilá 97630 SUCILÁ, SUCILÁ La localidad de Sucilá se encuentra aproximadamente a 145 kilómetros al noreste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 21 07 y, lon:-88.31481054, lat:21.15919914}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553260 | Proyecto de inversión | 139200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:139200.0, modificado:139200.0}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Tekantó del municipio de Tekantó - 90648 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 90648 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:Calle 18 Pueblo TEKANTÓ 97520 TEKANTÓ, TEKANTÓ ENTRE Calle 15 Y Calle 17 La localidad de Tekantó se encuentra aproximadamente a 60 kilómetros al sureste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográf, lon:-89.10371101, lat:21.01391993}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553262 | Proyecto de inversión | 1395900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1395900.0, modificado:1395900.0}} | Construcción de once cuartos dormitorio en la localidad de Ixil del municipio de Ixil - 90761 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 90761 | S | 22 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Pueblo Ixil 97343 IXIL, IXIL La localidad de Ixil se encuentra aproximadamente a 25km al norte de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2109 y 2119 norte y una longitud de 8925 y 8934 oeste. Los límite, lon:-89.48049423, lat:21.15756329}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553268 | Proyecto de inversión | 126900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:126900.0, modificado:126900.0}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Sucilá del municipio de Sucilá - 86035 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 86035 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Calle 12 A 88 Pueblo SUCILÁ 97630 SUCILÁ, SUCILÁ ENTRE Calle 23 Y Calle 25 La localidad de Sucilá se encuentra aproximadamente a 145 kilómetros al noreste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geogr, lon:-88.31042862, lat:21.15434934}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553274 | Proyecto de inversión | 888300 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:888300.0, modificado:888300.0}} | Construcción de siete cuartos dormitorio en la localidad de Hocabá del municipio de Hocabá - 86843 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 86843 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Calle 17 Pueblo Hocabá 97560 HOCABÁ, HOCABÁ La localidad de Hocabá se sitúa alrededor de 45km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2049 a 2052 norte y una longitud de 8910 a 8918 oeste. , lon:-89.23975452, lat:20.81821541}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553289 | Proyecto de inversión | 507600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:507600.0, modificado:507600.0}} | Construcción de cuatro cuartos dormitorio en la localidad de Chan-Chichimilá del municipio de Chikindzonot - 95180 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 95180 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:2, direccion:Pueblo CHAN CHICHIMILÁ CHAN-CHICHIMILÁ, CHIKINDZONOT La localidad de Chan-Chichimilá se encuentra a aproximadamente 6 kilómetros al noreste de la cabecera municipal de Chikindzonot. Tiene de coordenadas geográficas una latitud apr, lon:-88.47657671, lat:20.38856487}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553293 | Proyecto de inversión | 761400 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:761400.0, modificado:761400.0}} | Construcción de seis cuartos dormitorio en la localidad de Tekantó del municipio de Tekantó - 95653 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 95653 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:Pueblo TEKANTÓ TEKANTÓ, TEKANTÓ La localidad de Tekantó se encuentra aproximadamente a 60 kilómetros al sureste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 20 48 nort, lon:-89.12024609, lat:21.0087196}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553296 | Proyecto de inversión | 1015200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1015200.0, modificado:1015200.0}} | Construcción de ocho cuartos dormitorio en la localidad de Yaxkukul del municipio de Yaxkukul - 96907 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 96907 | S | 16 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:Pueblo Yaxkukul 97348 YAXKUKUL, YAXKUKUL La localidad de Yaxkukul se encuentra aproximadamente a 25 kilómetros al este de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 20 , lon:-89.41715182, lat:21.06029379}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553325 | Proyecto de inversión | 1015200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1015200.0, modificado:1015200.0}} | Construcción de ocho cuartos dormitorio en la localidad de Tekal de Venegas del municipio de Tekal de Venegas - 91576 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 91576 | S | 16 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:Pueblo Tekal de Venegas 97535 TEKAL DE VENEGAS, TEKAL DE VENEGAS La localidad de Tekal de Venegas está aproximadamente a 70km al este de Mérida y unos 10km al noreste de Izamal. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproxim, lon:-88.94790984, lat:21.01859154}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553341 | Proyecto de inversión | 126900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:126900.0, modificado:126900.0}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Sotuta del municipio de Sotuta - 92275 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 92275 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:Calle 12 A Pueblo SOTUTA 97690 SOTUTA, SOTUTA ENTRE Calle 27 A Y La localidad de Sotuta se localiza en la región centro sur de Yucatán. Está entre los paralelos 2029 y 2045 norte y los meridianos 8849 y 8912 oeste. Los límites ter, lon:-89.00283537, lat:20.59006307}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553342 | Proyecto de inversión | 634500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:634500.0, modificado:634500.0}} | Construcción de cinco cuartos dormitorio en la localidad de Tetiz del municipio de Tetiz - 92342 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 92342 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Pueblo Tetiz 97364 TETIZ, TETIZ La localidad de Tetiz se encuentra aproximadamente a 22 kilómetros al oeste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 20 57 norte y , lon:-89.93502274, lat:20.96652504}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592570 | Proyecto de inversión | 3096515.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3096515.37, modificado:3095049.2}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESHECHO NI LAMINA DE CARTON EN CANSAHCAB LOCALIDAD CANSAHCAB ASENTAMIENTO CANSAHCAB - 82194 | 31 | Yucatán | 9 | Cansahcab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cansahcab | 82194 | S | 92 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.1, meta_modificada:1102.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle 23 Pueblo CANSAHCAB 97410 CANSAHCAB, CANSAHCAB ENTRE Calle 16 Y Calle 14 Calle 21 A DOS CUADRAS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-89.09899621, lat:21.15560955}} | 2025-09-08 | 2025-10-31 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CSB-FISM-LP-02-2025, contratista:"MULTISERVICIOS E INSUMOS EN REPARACIONES Y OBRAS S.A. DE C.V.", convocante:H AYUNTAMIENTO CANSAHCAB, monto:3095049.2, importe_modificado:3095049.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.0}} | {2592570/proyecto_INICIO, 2592570/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592602 | Proyecto de inversión | 5003312.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5003312.25, modificado:4987750.0}} | CONSTRUCCION DE 1,994 M2 DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN. - 100284 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chemax | 100284 | S | 185 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1994.0, meta_modificada:1994.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Calle 23 Pueblo MUNICIPIO DE CHEMAX 97770 CHEMAX, CHEMAX ENTRE Calle 24 Y Calle 22 Calle 25 LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 23 A 244 METROS SOBRE LA CALLE 21-A SE ENCUENTRA LA IGLESIA CATOLICA DE CHEMAX , lon:-87.93890301, lat:20.65469332}} | 2025-09-24 | 2025-11-24 | 498775 | 498775 | 498775 | 498775 | 498775 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FAISMUN-R33-019-10-2025, contratista:ING. NAZARIO KUYOC GONGORA, convocante:MUNICIPIO DE CHEMAX, monto:4987750.0, importe_modificado:4987750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:199.4}} | {2592602/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592620 | Proyecto de inversión | 2719076.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2719076.05, modificado:2717165.81}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE CHOCHOLÁ MUNICIPIO DE CHOCHOLÁ, YUCATAN - 55703 | 31 | Yucatán | 23 | Chocholá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chocholá | 55703 | S | 135 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:820.0, meta_modificada:820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle 24 Pueblo CHOCHOLA 97816 CHOCHOLÁ, CHOCHOLÁ ENTRE Calle 15 Y Calle 17 Calle 26 SE ANEXA LISTADO DE TODAS LAS DIRECCIONES DE LOS TECHOS A REALIZAR, LA VIVIENDA GEOREFERENCIADA SE ENCUENTRA RUMBO NORTE DE LA LOCALIDAD A UNA CU, lon:-89.83266124, lat:20.75475732}} | 2025-09-08 | 2025-11-07 | 2717165.81 | 2717165.81 | 1597794.75 | 1597794.75 | 1597794.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MCHY-INFRA-VIV-001/2025, contratista:JOSE ALBERTO KOH LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHOCHOLA, YUCATAN, monto:2717165.81, importe_modificado:2717165.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.0}} | {2592620/proyecto_INICIO, 2592620/proyecto_PROCESO, 2592620/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592769 | Proyecto de inversión | 1361512.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1361512.66, modificado:1360676.89}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA, YUCATÁN - 92637 | 31 | Yucatán | 46 | Mama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mama | 92637 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.5, meta_modificada:44.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Calle 23 Pueblo MAMA 97900 MAMA, MAMA ENTRE Calle 20 Y Calle 22 Calle 25 EL PRIMER BENEFICIARIO SE ENCUENTRA EN LA CALLE 27X22 Y 24, EL SEGUNDO EN LA CALLE 24 X 23Y 25, EL TERCERO EN LA CALLE 23 X 20 Y 22, EL CUARTO EN LA CALLE 21, lon:-89.36376057, lat:20.47744188}} | 2025-09-08 | 2025-11-30 | 1360676.89 | 1360676.89 | 1360376.89 | 408203.07 | 408203.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-05-25, contratista:CONSTRUCCIONES Y CONSERVACIONES DE LA PENINSULA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAMA, monto:1360676.89, importe_modificado:1360676.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.0}} | {2592769/proyecto_INICIO, 2592769/proyecto_PROCESO, 2592769/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592772 | Proyecto de inversión | 684937.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:684937.54, modificado:683622.88}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MANI, YUCATAN - 117410 | 31 | Yucatán | 47 | Maní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maní | 117410 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:Calle 27 Pueblo MANI 97850 MANÍ, MANÍ ENTRE Calle 28 Y Calle 30 LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO SE REALIZARA EN LAS DIRECCIONES DE LAS CALLES, CALLE 27X28Y30, CALLE 27X26Y28, CALLE 25X26Y28, CALLE 26X25Y27, CALLE 26X23Y25 D, lon:-89.393066, lat:20.38794294}} | 2025-09-22 | 2025-11-05 | 683622.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-R33-047-CI-02-2025, contratista:DISTRIBUIDORA VECTOR 3 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MANI, monto:683622.88, importe_modificado:683622.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2592772/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592792 | Proyecto de inversión | 140766.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:140766.92, modificado:140766.92}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME LOCALIDAD TAHDZIBICHEN MUNICIPIO MERIDA 224-02-0165 - 60624 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 60624 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.83, meta_modificada:38.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:125, direccion:Calle 40 Pueblo TAHDZIBICHEN 97315 TAHDZIBICHÉN, MÉRIDA ENTRE Calle 45 Y Calle 47 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL PARQUE UBICADO EN LA CALLE 42 X 45 TAHDZIBICHEN, AVNZAR 100 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 45 HASTA LLEGAR A, lon:-89.5966806, lat:20.88746086}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 115742.74 | 115742.74 | 34722.82 | 34722.82 | 34722.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-109, contratista:ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1938899.06, importe_modificado:1938899.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592792/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592798 | Proyecto de inversión | 159047 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159047.0, modificado:159047.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. CENTRO, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0564 - 58620 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 58620 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 66 623-A Colonia CENTRO 97000 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 79 Y Calle 81 Calle 70 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE 250 MTS AL SUR DEL PARQUE DE LA ERMITA UBICADO EN LA CALLE 66 X 77 Y 77 A, AVANZAR 250 MTS HACIA EL SUR SOB, lon:-89.63144407, lat:20.9555944}} | 2025-07-29 | 2025-10-29 | 122677.41 | 122677.41 | 36803.22 | 36803.22 | 36803.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-108, contratista:ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1878771.32, importe_modificado:1878771.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592798/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592801 | Proyecto de inversión | 120757.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:120757.6, modificado:120757.6}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL, FRACC. BRISAS DEL PONIENTE, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 223-02-0016 - 35688 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 35688 | S | 7 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 134-A Fraccionamiento BRISAS DEL PONIENTE 97249 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 79-A2 Y Cerrada CERRADA Calle 136 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA CANCHA DE BASQUETBOL UBICADA EN LA CALLE 81 X 81 DIAG. Y 136 B SEGUIR 318 MTS, lon:-89.67604543, lat:20.94893815}} | 2025-07-17 | 2025-10-17 | 117866.19 | 117866.19 | 103529.08 | 103529.08 | 103529.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6142-061, contratista:ALMA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2640300.0, importe_modificado:2640300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.51}} | {2592801/proyecto_PROCESO, 2592801/proyecto_INICIO, 2592801/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592806 | Proyecto de inversión | 311785.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:311785.17, modificado:311785.17}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME,CUARTO PARA BAÑO COL. DZUNUNCAN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0111, 225-01-0110 - 67917 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 67917 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.99, meta_modificada:41.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 189-D 198 Colonia DZUNUNCAN 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80-A Y Calle 80-1 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191-A Y 191 SEGUIR 169 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CA, lon:-89.6455063, lat:20.89166343}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 116868.73 | 116868.73 | 35060.62 | 35060.62 | 35060.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-121, contratista:MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIÓN DE YUCATÁN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2097541.92, importe_modificado:2097541.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592806/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592809 | Proyecto de inversión | 320134.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:320134.18, modificado:320134.18}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO, COL. DZUNUNCAN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-01-0130, 224-01-0129 - 60822 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 60822 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 189 297-D Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 82-A Y Calle 82-B Calle 187-A LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 650 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA FRIDA KAHLO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191 Y 191-A DE LA COLONI, lon:-89.64958609, lat:20.89295037}} | 2025-07-29 | 2025-10-29 | 122912.51 | 122912.51 | 36873.75 | 36873.75 | 36873.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-108, contratista:ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1878771.32, importe_modificado:1878771.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592809/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592820 | Proyecto de inversión | 406885.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:406885.87, modificado:332225.97}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS LOCALIDAD SIERRA PAPACAL MUNICIPIO MERIDA 224-02-0216 - 34370 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 34370 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:455.23, meta_modificada:455.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 22 Pueblo SIERRA PAPACAL 97303 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y Calle 23 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 268.41 MTS AL SUR DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD UBICADA EN LA CALLE 17 , lon:-89.73376128, lat:21.12140455}} | 2025-07-17 | 2025-10-17 | 332225.97 | 332225.97 | 322918.89 | 322918.89 | 322918.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6141-065, contratista:INGENIERO MIGUEL ANGEL GONZÁLEZ PASOS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1281081.08, importe_modificado:1281081.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:442.48}} | {2592820/proyecto_INICIO, 2592820/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592821 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:157934.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LOCALIDAD CAUCEL, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0054 - 81473 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 81473 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 3 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 18 Y Calle 20 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA COMISARIA DE CAUCEL UBICADA EN LA CALLE 20 X 19-A SEGUIR 1.45 KM HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR AL LUGAR DONDE, lon:-89.70787374, lat:21.02895411}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592821/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592829 | Proyecto de inversión | 175479.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:175479.08, modificado:175479.08}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, LOCALIDAD CAUCEL, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0047 - 91670 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 91670 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.29, meta_modificada:52.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 6 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 25 Y Calle 27 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL CAMPO DE FUTBOL UBICADO EN LA CALLE 25 X 10 Y 12 SEGUIR 317 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 25 HASTA LLEGAR A LA CALLE 6 , lon:-89.69756179, lat:21.00766348}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592829/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592869 | Proyecto de inversión | 1147197.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1147197.21, modificado:1147197.21}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL LOCALIDAD DZUNUNCAN MUNICIPIO MERIDA 223-01-0484. - 36051 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 36051 | S | 67 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 21 Pueblo DZUNUNCAN 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 24 DIAGONAL Y Calle 26 Calle 23 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20 X 19 A Y 19 B SEGUIR 111 MTS HACIA , lon:-89.65685459, lat:20.86559423}} | 2025-07-17 | 2025-10-17 | 1022574.57 | 1022574.57 | 698745.38 | 698745.38 | 698745.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6142-061, contratista:ALMA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2640300.0, importe_modificado:2640300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.14}} | {2592869/proyecto_INICIO, 2592869/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592876 | Proyecto de inversión | 1379971.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1379971.66, modificado:1379971.66}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, COL. DZUNUNCAN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0063 - 79477 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 79477 | S | 117 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2416.15, meta_modificada:2416.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 189-1 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80-A Y Calle 80-1 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA FRIDA KHALO UBICADA EN LA CALLE 88 X191-A Y 191 SEGUIR 182 MTS HACIA EL NORTE HASTA LLEGAR A LA CALLE 1, lon:-89.64661908, lat:20.89298132}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592876/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592882 | Proyecto de inversión | 233506.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:233506.34, modificado:233506.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA, COL. NUEVA SAN JOSE TECOH, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0442 - 77802 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 77802 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.15, meta_modificada:19.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 175-A 391 Colonia NUEVA SAN JOSE TECOH 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 74 Y Calle 76 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TECOH UBICADO EN LA CALLE 171 X 64 Y 66 SEGUIR 299 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE , lon:-89.63186373, lat:20.90204431}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592882/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592895 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:157934.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LOCALIDAD CAUCEL, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0036 - 91556 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 91556 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 21 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 32 Y Calle 34 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRPARATORIA COBAY PLANTEL CAUCEL UBICADA EN LA CALLE 21 X 34 SEGUIR 157 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 HAS, lon:-89.71720597, lat:21.01989531}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592895/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592900 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:157934.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. JESUS CARRANZA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0113 - 71608 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 71608 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 34 441 Colonia JESUS CARRANZA 97155 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 35 Y Calle 39 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA GREGORIO TORRES QUINTERO UBICADA EN LA CALLE 35 X 22 Y 26 SEGUIR 542 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA , lon:-89.60362696, lat:20.98153051}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592900/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592917 | Proyecto de inversión | 203823.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:203823.15, modificado:203823.15}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, COL. DZUNUNCAN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0347 - 93875 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 93875 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54.16, meta_modificada:54.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 80-B 515-B Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 189-A Y Calle 189-D LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191-A Y 191 SEGUIR 169 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA, lon:-89.64803944, lat:20.89129214}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592917/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592919 | Proyecto de inversión | 257752.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:257752.66, modificado:257752.66}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO,TECHO FIRME LOCALIDAD SAN ANTONIO TZACALA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0218,225-01-0219 - 75701 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 75701 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.63, meta_modificada:27.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:133, direccion:Calle 16 Pueblo SAN ANTONIO TZACALA 97316 SAN ANTONIO TZACALÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 23 Y Calle 25 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA EMILIANO ZAPATA UBICADA EN LA CALLE 18 X 21 Y 23 SEGUIR 46 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA C, lon:-89.65163819, lat:20.74898262}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592919/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592921 | Proyecto de inversión | 119254.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:119254.92, modificado:119254.92}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME,PISO FIRME COL. CENTRO, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0296,225-01-0295 - 71464 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 71464 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:47.58, meta_modificada:47.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 81 525 Colonia CENTRO 97000 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 64-A Y Calle 66 Calle 79 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE LA ERMITA UBICADO EN LA CALLE 66 X 77 Y 77-A SEGUIR 308 MTS SOBRE LA CALLE 66 HASTA LLEGAR A LA CALLE 81 , lon:-89.63072582, lat:20.95472973}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 86199.96 | 86199.96 | 25859.99 | 25859.99 | 25859.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-135, contratista:CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1681195.85, importe_modificado:1681195.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592921/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592932 | Proyecto de inversión | 145861.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:145861.78, modificado:145861.78}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, PISO FIRME LOCALIDAD MOLAS, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0354,225-01-0353 - 75389 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 75389 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.58, meta_modificada:64.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:Calle 20 Pueblo MOLAS 97315 MOLAS, MÉRIDA ENTRE Calle 17 Y LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA ESCUELA BENITO JUAREZ GARCIA UBICADA EN LA CALLE 19-A X 20 Y 22 SEGUIR 28 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 19-A HASTA LLEGAR A LA CA, lon:-89.62983534, lat:20.82023146}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592932/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592938 | Proyecto de inversión | 94336.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:94336.04, modificado:94336.04}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, FRACC. CIUDAD CAUCEL, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0241 - 63326 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 63326 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.95, meta_modificada:22.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 75 649 Fraccionamiento CIUDAD CAUCEL 97314 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 64-A Y Calle 64 Calle 73 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DE LA ESCUELA ING. ARMANDO PALMA PENICHE UBICADO EN LA CALLE 21 X 80 Y 77 DIAG FRACC. CIUDAD, lon:-89.69473868, lat:20.99098867}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 81916.81 | 81916.81 | 24575.04 | 24575.04 | 24575.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-110, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1988798.32, importe_modificado:1988798.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592938/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592940 | Proyecto de inversión | 107241.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:107241.5, modificado:107241.5}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, COL. NUEVA SAN JOSE TECOH, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0067 - 93214 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 93214 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.76, meta_modificada:28.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 175 364 Colonia NUEVA SAN JOSE TECOH 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 68 Y Calle 70 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TECOH UBICADO EN LA CALLE 169 X 64 Y 66 SEGUIR 56 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE, lon:-89.62848964, lat:20.90221908}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592940/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592943 | Proyecto de inversión | 159047 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159047.0, modificado:159047.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0154 - 67949 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 67949 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 167 243 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR I Y II 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 88 Y Calle 88-A LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR I Y II UBICADO EN LA CALLE 88-A X 161 Y 163 SEGUIR 428 MTS HACIA EL SUR S, lon:-89.65078621, lat:20.91097549}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 132114.46 | 132114.46 | 39634.34 | 39634.34 | 39634.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-119, contratista:C. ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1839523.63, importe_modificado:1839523.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592943/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592945 | Proyecto de inversión | 167389.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:167389.79, modificado:167389.79}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO, COL. SAMBULA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0262 - 84639 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 84639 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.84, meta_modificada:4.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 98 700-B Colonia SAMBULA 97250 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 79-E Y Calle 79-D LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA RAFAEL MATOS ESCOBEDO UBICADA EN LA CALLE 100 X 79-B Y 79-C SEGUIR 414 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 100, lon:-89.65099804, lat:20.95149482}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592945/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592972 | Proyecto de inversión | 119748.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:119748.32, modificado:119748.32}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, PISO FIRME COL. RENACIMIENTO, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0231,225-01-0230 - 84837 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 84837 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:53.07, meta_modificada:53.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 165-A 280 Colonia RENACIMIENTO 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80 Y Calle 82 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA UBICADO EN LA CALLE 84-A X 167 Y 169 SEGUIR 95 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA, lon:-89.64280562, lat:20.91117142}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592972/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592973 | Proyecto de inversión | 159047 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159047.0, modificado:159047.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, FRACC. TIXCACAL OPICHEN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0503 - 58584 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 58584 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 75-C 722 VIV-2 Fraccionamiento TIXCACAL OPICHEN 97249 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 48 Y Calle 50 Calle 75-D LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA IRENE DUCH GARY UBICADA EN L CALLE 42 X 77 C Y 77 SEGUIR 120 M, lon:-89.69903524, lat:20.95084305}} | 2025-07-29 | 2025-10-29 | 130266.25 | 130266.25 | 39079.88 | 39079.88 | 39079.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-107, contratista:C. VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2004966.42, importe_modificado:2004966.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592973/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592982 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:157934.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, FRACC. CIUDAD CAUCEL, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0037 - 96899 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 96899 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 37 804-A Fraccionamiento CIUDAD CAUCEL 97314 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 102 Y Calle 104 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE BALCONES DE CIUDAD CAUCEL UBICADO EN LA CALLE 106 X 59 Y 51-A SEGUIR 754 MTS HACIA EL NORTE S, lon:-89.71338882, lat:21.0060705}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592982/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592987 | Proyecto de inversión | 106510.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:106510.89, modificado:106510.89}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME COM. SODZIL NORTE LOCALIDAD MERIDA MUNICIPIO MERIDA 224-02-0605 - 69318 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 69318 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.24, meta_modificada:37.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 38 Colonia SODZIL NORTE 97115 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 23 Y Calle 31 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL JARDIN DE NIÑOS JUAN ALDANA UBICADO EN LA CALLE 36 X 25 AVANZAR 207 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 36 HASTA LLEGAR AL LU, lon:-89.62258943, lat:21.04432028}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592987/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592994 | Proyecto de inversión | 176605.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:176605.6, modificado:122454.67}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME,PISO FIRME LOCALIDAD DZUNUNCAN MUNICIPIO MERIDA 224-02-0035,224-02-0036 - 60491 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 60491 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:87.3, meta_modificada:87.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:Calle 27 Pueblo DZUNUNCAN 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 24 Y Calle 24 DIAG. Calle 23 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA ROMULO ROZO UBICADA EN LA CALLE 24 X 17 Y 19 SEGUIR 561 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA , lon:-89.65711623, lat:20.86261624}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 122454.67 | 122454.67 | 36736.4 | 36736.4 | 36736.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-120, contratista:GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1839995.57, importe_modificado:1839995.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592994/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592996 | Proyecto de inversión | 82657.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:82657.03, modificado:82657.03}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, COL. DZUNUNCAN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0082 - 97947 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 97947 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.94, meta_modificada:18.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 189-C 229 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80-2 Y Calle 80-A LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191-A Y 191 SEGUIR 169 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CA, lon:-89.64653685, lat:20.89177041}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592996/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592999 | Proyecto de inversión | 2662487.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2662487.3, modificado:2662487.3}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, LOCALIDAD SAN JOSE TZAL, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0448 - 77981 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 77981 | S | 29 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4664.28, meta_modificada:4664.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 15-B Pueblo SAN JOSE TZAL 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA ENTRE Calle 20-A Y Calle 20 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20 A X 21 Y 19 SEGUIR 802 MTS HACIA EL NORTE S, lon:-89.66009872, lat:20.83133342}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 2198230.87 | 2198230.87 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6151-137, contratista:DESARROLLOS INMOBILIARIOS BARCAM, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2549947.81, importe_modificado:2549947.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592999/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593001 | Proyecto de inversión | 864307.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:864307.35, modificado:864307.35}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA LOCALIDAD DZOYAXCHE MUNICIPIO MERIDA 224-02-0006. - 38318 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 38318 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:248.0, meta_modificada:248.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:89, direccion:Calle 20 Pueblo DZOYAXCHE 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 29 AL SUR HASTA LA CASA DE NIDIA Y Calle 22 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 352.37 MTS AL SUR DEL PARQUE DE LA COMISARIA DE DZOYAXCHE UBICADO EN LA CALLE 25-A X , lon:-89.59083709, lat:20.78448197}} | 2025-07-29 | 2025-10-29 | 665129.48 | 665129.48 | 199538.84 | 199538.84 | 199538.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL25-FICON-6133-057, contratista:ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNÁNDEZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3111550.57, importe_modificado:3111550.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2593001/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593005 | Proyecto de inversión | 156056.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:156056.12, modificado:156056.12}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, PISO FIRME LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0123,225-01-0122 - 71878 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 71878 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88.93, meta_modificada:88.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:Calle 19 Pueblo SAN PEDRO CHIMAY 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA ENTRE Calle 16 Y LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA TELESECUNDARIA UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 Y 19 SEGUIR 56 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR A L, lon:-89.57549847, lat:20.86385629}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593005/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593006 | Proyecto de inversión | 376764.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:376764.53, modificado:311021.27}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL LOCALIDAD MOLAS MUNICIPIO MERIDA 223-01-0239. - 36140 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 36140 | S | 16 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 16 Pueblo MOLAS 97316 MOLAS, MÉRIDA ENTRE Calle 27 Y Calle 29 COMPLEMENTO LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 21 X 20 Y 22-A, AVNZAR 350 MTS AL ORIENTE SOBRE, lon:-89.63073942, lat:20.80978931}} | 2025-07-17 | 2025-10-17 | 311021.27 | 311021.27 | 193019.71 | 193019.71 | 193019.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6142-060, contratista:ALMA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3455971.18, importe_modificado:3455971.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.44}} | {2593006/proyecto_PROCESO, 2593006/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593036 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:157934.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0109 - 81395 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 81395 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:Calle 19 Pueblo SAN PEDRO CHIMAY 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA ENTRE Calle 14 Y LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 3 UBICADA EN LA CALLE 20 X 19 Y 21 SEGUIR 73 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 20 HA, lon:-89.57511398, lat:20.86387276}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593036/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593052 | Proyecto de inversión | 119605.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:119605.37, modificado:97933.76}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, COL. EMILIANO ZAPATA SUR III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0311 - 72411 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 72411 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.6, meta_modificada:33.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 173 420 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 96-A Y Calle 96-B Calle 173 DIAG. LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR UBICADO EN LA CALLE 171-A X 92-A Y 94 SEGUIR 298 MTS , lon:-89.65713118, lat:20.90708191}} | 2025-09-19 | 2025-12-19 | 97933.76 | 97933.76 | 29380.13 | 29380.13 | 29380.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-119, contratista:C. ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1839523.63, importe_modificado:1839523.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593052/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593053 | Proyecto de inversión | 185015.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:185015.72, modificado:185015.72}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO, PISO FIRME COL. NUEVA SAN JOSE TECOH, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0411, 225-01-0410 - 80382 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 80382 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.32, meta_modificada:32.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 62 313-A Colonia NUEVA SAN JOSE TECOH 97290 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 153 Y Calle 155 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TECOH UBICADO EN LA CALLE 62 X 159 Y 157 SEGUIR 328 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA C, lon:-89.62431358, lat:20.91376455}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593053/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593069 | Proyecto de inversión | 314172.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:314172.59, modificado:314172.59}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, LOCALIDAD SAN JOSE TZAL, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0439 - 80640 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 80640 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:537.6, meta_modificada:537.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:Calle 14 Pueblo SAN JOSE TZAL 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA ENTRE Calle 25 AL SUR HASTA LA CASA DE MARIA DEL SOCORRO SULUB KU Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20 A X 21 Y 19 SEGUIR 398 MTS , lon:-89.65575231, lat:20.81979406}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593069/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593078 | Proyecto de inversión | 1015150.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1015150.73, modificado:1015150.73}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA, COL. SAN JUAN BAUTISTA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0030 - 94905 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 94905 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:357.0, meta_modificada:357.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 33-A Colonia SAN JUAN BAUTISTA 97302 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 48 Y Calle 50 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DEL CENTRO DE EDUCACION ARTISTICA (CEDART) ERMILO ABREU GOMEZ, UBICADO EN LA CALLE 21 PO, lon:-89.66978705, lat:21.0218753}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2593078/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593085 | Proyecto de inversión | 168502.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:168502.45, modificado:140995.15}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO LOCALIDAD PETAC MUNICIPIO MERIDA 224-02-0167 - 60551 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 60551 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.84, meta_modificada:4.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:100, direccion:Calle 21 Pueblo PETAC 97316 PETAC, MÉRIDA ENTRE Calle 20-B Y Calle 22 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 21 X 20 B SEGUIR 38 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 HASTA LLEGAR AL LUGA, lon:-89.65939721, lat:20.77039663}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 140995.15 | 140995.15 | 42298.55 | 42298.55 | 42298.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-110, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1988798.32, importe_modificado:1988798.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593085/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593087 | Proyecto de inversión | 159047 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159047.0, modificado:126068.35}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO LOCALIDAD DZIDZILCHE MUNICIPIO MERIDA 224-02-0434 - 63353 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 63353 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:Calle 18 Pueblo DZIDZILCHE 97303 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 25 Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20 X 19 B Y 21 AVANZAR 237 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR A LA CALLE , lon:-89.69023953, lat:21.15006719}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 126068.35 | 126068.35 | 37820.51 | 37820.51 | 37820.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-117, contratista:INDUSTRIAL INMOBILIARIA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1353861.09, importe_modificado:1353861.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593087/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593089 | Proyecto de inversión | 54991.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:54991.76, modificado:54991.76}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO, LOCALIDAD CHALMUCH, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0059 - 75796 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 75796 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:79, direccion:Calle 19 Pueblo CHALMUCH 97312 CHALMUCH, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA IGNACIO LOPEZ RAYON UBICADA EN LA CALLE 22 X 19 Y 21 SEGUIR 21 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 22 HASTA LLEGAR A LA C, lon:-89.72669593, lat:20.9729063}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2593089/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593090 | Proyecto de inversión | 319021.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:319021.52, modificado:127552.59}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO,CUARTO PARA BAÑO COL. NUEVA SAN JOSE TECOH, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0259,224-02-0258 - 71828 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 71828 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 76 LOTE 55 Colonia NUEVA SAN JOSE TECOH 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 175 Y Calle 175-A Calle 74 LA OBRA SE REALIZARA DE LA ESCUELA SOR JUANA INES DE LA CRUZ UBICADO EN LA CALLE 64 X 187-E Y 189 LA GUADALUPANA, AVANZAR 85, lon:-89.6322385, lat:20.90241036}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 127552.59 | 127552.59 | 38265.78 | 38265.78 | 38265.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-135, contratista:CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1681195.85, importe_modificado:1681195.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593090/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593097 | Proyecto de inversión | 132256.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:132256.65, modificado:132256.65}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, COL. DZUNUNCAN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0398 - 80129 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 80129 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.04, meta_modificada:34.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 80-B 515-A Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 189-A Y Calle 189-D Calle 80-C LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191-A Y 191 SEGUIR 169 MTS HACIA EL NOR, lon:-89.64805198, lat:20.89138764}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593097/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593102 | Proyecto de inversión | 210432.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:210432.87, modificado:210432.87}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, COL. DZUNUNCAN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0081 - 72251 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 72251 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:56.69, meta_modificada:56.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 187-A 276 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 82 Y Calle 82-A LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191-A Y 191 SEGUIR 172 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALL, lon:-89.6490535, lat:20.89328845}} | 2025-09-19 | 2025-12-19 | 173491.34 | 173491.34 | 52047.4 | 52047.4 | 52047.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-121, contratista:MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIÓN DE YUCATÁN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2097541.92, importe_modificado:2097541.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593102/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593122 | Proyecto de inversión | 1172997.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1172997.6, modificado:935088.43}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD CHABLEKAL, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0004 - 68865 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 68865 | S | 2479 | 2555 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 35-A Pueblo CHABLEKAL 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA ENTRE Calle 20-A Y LA OBRA SE UBICARA AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA, UBICADA EN CALLE 21 X 18 Y 20, AVANZAR SOBRE LA CALLE 21 AL ENTRONQUE CON LA CALLE 20A, lon:-89.58320266, lat:21.08559435}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 935088.43 | 935088.43 | 280526.53 | 280526.53 | 280526.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP25-FICON-6131-127, contratista:RAC CONSTRUCTORA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2130124.81, importe_modificado:2130124.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2593122/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593150 | Proyecto de inversión | 159047 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159047.0, modificado:159047.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. EMILIANO ZAPATA SUR III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0371 - 73205 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 73205 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 171-B 436 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 96-A Y Calle 96-B Calle 171-C LA OBRA SE LOCALIZARA APROXIMADAMENTE A 430 MTS AL PONIENTE DE LAS CANCHAS DEPORTIVA DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR,, lon:-89.65665114, lat:20.90809726}} | 2025-09-19 | 2025-12-19 | 122982.69 | 122982.69 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-118, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1898664.9, importe_modificado:1898664.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593150/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593153 | Proyecto de inversión | 9947.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9947.86, modificado:8237.03}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME LOCALIDAD TAMANCHE MUNICIPIO MERIDA 224-02-0504 - 60943 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 60943 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.4, meta_modificada:19.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:238, direccion:Calle 20 Pueblo TAMANCHE 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 23 Y Calle 18 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA NARCIZO MENDOZA UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 Y 23 AVANZAR 91 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEG, lon:-89.64095098, lat:21.13838238}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 8237.03 | 8237.03 | 2471.11 | 2471.11 | 2471.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-105, contratista:INNOVA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1896908.18, importe_modificado:1896908.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593153/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593172 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:157934.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. SAN JOSE VERGEL, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0114 - 70543 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 70543 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 16 320 Colonia SAN JOSE VERGEL 97173 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 19-B Y Calle 21 Calle 14 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE SAN JOSE VERGEL UBICADO EN LA CALLE 19 X 18 Y 16 SEGUIR 44 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 1, lon:-89.58920085, lat:20.95492765}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593172/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593177 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:157934.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LOCALIDAD TEXAN CAMARA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0264 - 85803 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 85803 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:129, direccion:Calle 22 Pueblo TEXAN CAMARA 97316 TEXÁN CÁMARA, MÉRIDA ENTRE Calle 19 Y Calle 23 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 Y 23 SEGUIR 46 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLE, lon:-89.66783042, lat:20.79052041}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593177/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593178 | Proyecto de inversión | 159047 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159047.0, modificado:122677.41}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. EL ROBLE, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0324 - 59881 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 59881 | S | 2 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 39 407 Colonia EL ROBLE 97255 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 24 Y Calle 26 Calle 41 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 248.19 MTS AL SUR DEL PARQUE LA LIBERTAD II UBICADO EN LA CALLE 20 DIAG X 31 Y 33, POSTERIORMENTE AVANZAR, lon:-89.67971466, lat:20.92365241}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 122677.41 | 122677.41 | 36803.22 | 36803.22 | 36803.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-108, contratista:ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1878771.32, importe_modificado:1878771.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593178/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593182 | Proyecto de inversión | 253148.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:253148.11, modificado:253148.11}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD SITPACH, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0098 - 74355 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 74355 | S | 10 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:282.0, meta_modificada:282.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 4-B Pueblo SITPACH 97306 SITPACH, MÉRIDA ENTRE Calle 13 AL SUR HASTA LA CASA DE LARISA ALEJANDRA Y LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA, CON DIRECCION CALLE 11 X 8 Y 10, AVANZAR , lon:-89.51545698, lat:21.02106474}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2593182/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593185 | Proyecto de inversión | 320134.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:320134.18, modificado:123572.66}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO COL. JACINTO CANEK LOCALIDAD MERIDA MUNICIPIO MERIDA 224-01-0019, 224-01-0018 - 56323 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 56323 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 191 524 Colonia JACINTO CANEK 97285 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 48 Y Calle 48-A Calle 191-A LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL DEL SUR IBICADO EN LA CALLE 50 X 183 Y 185 DE LA COLONIA PLAN DE A, lon:-89.61974215, lat:20.89465691}} | 2025-07-31 | 2025-10-31 | 123572.66 | 123572.66 | 37071.8 | 37071.8 | 37071.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-133, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2059954.09, importe_modificado:2059954.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593185/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593211 | Proyecto de inversión | 320134.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:320134.18, modificado:134415.21}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO,CUARTO PARA BAÑO COL. DZUNUNCAN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0299,225-01-0301 - 72071 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 72071 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 189-B 252 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80-A Y Calle 80-B Calle 189-C LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191-A Y 191 SEGUIR 172 MTS HACIA EL NORTE, lon:-89.64767053, lat:20.89185219}} | 2025-09-19 | 2025-12-19 | 134415.21 | 134415.21 | 40324.56 | 40324.56 | 40324.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-121, contratista:MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIÓN DE YUCATÁN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2097541.92, importe_modificado:2097541.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593211/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593212 | Proyecto de inversión | 435926.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:435926.55, modificado:435926.55}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO, TECHO FIRME LOCALIDAD DZOYAXCHE, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0200,225-01-0199 - 87911 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 87911 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.65, meta_modificada:64.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:89, direccion:Calle 20 Pueblo DZOYAXCHE 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 25-A Y Calle 27 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20 X 25 Y 25-A SEGUIR 21 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR A , lon:-89.59047537, lat:20.78628385}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593212/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593230 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:157934.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. NUEVA SAN JOSE TECOH, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0065 - 93266 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 93266 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle CALLE 175-A PRIVADA 346 Colonia NUEVA SAN JOSE TECOH 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 74 Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TECOH UBICADO EN LA CALLE 169 X 64 Y 66 SEGUIR 56 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE L, lon:-89.63093574, lat:20.9018757}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593230/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593240 | Proyecto de inversión | 180059.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:180059.45, modificado:180059.45}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, COL. PLAN DE AYALA SUR, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0437 - 74249 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 74249 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 54 Colonia PLAN DE AYALA SUR 97285 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 207 Y Calle 209 Calle 52 LA OBRA SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 890 MTS AL PONIENTE DE LAS BODEGAS FERRAEZ UBICADAS EN CALLE 50 X 211 Y 215 DE LA COLONIA PLAN DE A, lon:-89.63045142, lat:20.88666975}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2593240/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593243 | Proyecto de inversión | 159047 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159047.0, modificado:159047.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. EL ROBLE AGRICOLA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0292 - 68102 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 68102 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 10 415-A Colonia EL ROBLE AGRICOLA 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 59 Y Calle 59-A Calle 14 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE ROBLE AGRICOLA UBICADO EN LA CALLE 22 X 45 Y 45-A SEGUIR 88 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE , lon:-89.67315321, lat:20.91637663}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 129061.18 | 129061.18 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-124, contratista:C. VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1400419.04, importe_modificado:1400419.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593243/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593245 | Proyecto de inversión | 627940.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:627940.89, modificado:512913.76}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL LOCALIDAD SAN JOSE TZAL MUNICIPIO MERIDA 223-01-0418 - 51807 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 51807 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:Calle 15-C Pueblo SAN JOSE TZAL 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA ENTRE Calle 20-B Y Calle 22 Calle 17 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL PANTEON MUNICIPAL SAN JOSE TZAL UBICADO EN LA CALLE 20 C X 19 Y 17 SEGUIR 37 MTS HACIA EL NORTE SOB, lon:-89.66324776, lat:20.830949}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 512913.76 | 512913.76 | 280163.23 | 280163.23 | 280163.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6142-042, contratista:GIDESA INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1930654.54, importe_modificado:1930654.54}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.92}} | {2593245/proyecto_PROCESO, 2593245/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593247 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:157934.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. DELIO MORENO CANTON, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0055 - 91908 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 91908 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 64-E 661 Colonia DELIO MORENO CANTON 97268 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 103 Y Calle 105 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA ESTADO DE MEXICO UBICADA EN LA CALLE 105 X 64-H Y 64-G SEGUIR 279 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE, lon:-89.63583884, lat:20.94142192}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593247/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593258 | Proyecto de inversión | 320134.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:320134.18, modificado:320134.18}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO COL. EMILIANO ZAPATA SUR III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0286,225-01-0287 - 72271 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 72271 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 171-1 466 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 96-A Y Calle 96-B Calle 171-A LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA CANCHA EMILIANO ZAPATA SUR UBICADA EN LA CALLE 171 A X 92 A Y 94 SEGUIR 302 MTS , lon:-89.65725868, lat:20.9095523}} | 2025-09-19 | 2025-12-19 | 123031.93 | 123031.93 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-118, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1898664.9, importe_modificado:1898664.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593258/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593261 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:157934.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. DZUNUNCAN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0078 - 92065 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 92065 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 193-1 416 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 92 Y Calle 94 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191-A Y 191 SEGUIR 236 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 88 HAS, lon:-89.65918679, lat:20.88816026}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593261/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593262 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:157934.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LOCALIDAD SUSULA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0351 - 80036 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 80036 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:123, direccion:Calle 18 Pueblo SUSULA 97314 SUSULÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 23 Y Calle CARRETERA A CHALMUCH LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 23-A X 18 Y 20 SEGUIR 41 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 23-A H, lon:-89.69681006, lat:20.97076668}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593262/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593283 | Proyecto de inversión | 319021.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:319021.52, modificado:319021.52}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO LOCALIDAD YAXNIC MUNICIPIO MERIDA 224-02-0579,224-02-0578 - 80979 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 80979 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:141, direccion:Calle 25 Pueblo YAXNIC 97316 YAXNIC, MÉRIDA ENTRE Calle 12 Y Calle 14 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 21 X 20 Y 22 SEGUIR 585 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 HASTA LLEGAR AL L, lon:-89.61645592, lat:20.7885351}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593283/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593300 | Proyecto de inversión | 159682.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159682.66, modificado:110123.59}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, PISO FIRME LOCALIDAD CAUCEL, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0056, 225-01-0055 - 80103 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 80103 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88.58, meta_modificada:88.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 21 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 4-A Y Calle 6 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA JOSE C. PENICHE FAJARDO UBICADO EN LA CALLE 18 X 19 Y 19-A SEGUIR 128 MTS HACIA EL SUR HASTA LLEGAR A LA CALLE 21 , lon:-89.69420155, lat:21.01429509}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 110123.59 | 110123.59 | 33037.08 | 33037.08 | 33037.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-134, contratista:CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1705814.0, importe_modificado:1705814.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593300/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593311 | Proyecto de inversión | 2008986.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2008986.22, modificado:1690115.38}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS LOCALIDAD SAN JOSE TZAL MUNICIPIO MERIDA 224-02-0011 - 51602 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 51602 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2092.11, meta_modificada:2092.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 13-A Pueblo SAN JOSE TZAL 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y Calle 20-A Calle 13-B LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 1.54 KM AL NORTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE SAN JOSE TZAL UBICADA EN L, lon:-89.65931135, lat:20.83632148}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 1690115.38 | 1690115.38 | 507034.61 | 507034.61 | 507034.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6141-048, contratista:INGENIERÍA Y DESARROLLO DE YUCATÁN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1960533.84, importe_modificado:1960533.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593311/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593316 | Proyecto de inversión | 159047 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159047.0, modificado:123448.29}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO LOCALIDAD YAXCHE CASARES MUNICIPIO MERIDA 224-02-0597 - 59379 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 59379 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:140, direccion:Calle 21 Pueblo YAXCHE CASARES 97306 YAXCHÉ CASARES, MÉRIDA ENTRE Calle 21-A Y LA OBRA SE REALIZARA FRENTE AL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 21 X 20 AVANZAR 47 MTS HACIA EL PONIENTE HASTA LLEGAR AL LUGAR DONDE SE REALI, lon:-89.49838715, lat:21.03394627}} | 2025-07-29 | 2025-10-29 | 123448.29 | 123448.29 | 37034.49 | 37034.49 | 37034.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-133, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2059954.09, importe_modificado:2059954.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593316/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593323 | Proyecto de inversión | 125588.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:125588.18, modificado:105471.56}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL, COL. JACINTO CANEK , LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 223-03-0206 - 54445 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 54445 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 44-B Colonia JACINTO CANEK 97285 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 195-A Y Calle 199 Calle 44-A LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 292.53 MTS AL ORIENTE DE LA CASA DE LA CULTURA ING. AQUILES CORDOVA MORAN UBICADO EN LA CALLE 19, lon:-89.61692181, lat:20.8890575}} | 2025-07-17 | 2025-10-17 | 105471.56 | 105471.56 | 99068.83 | 99068.83 | 99068.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6142-041, contratista:PERFORADORA TRIPLE P, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2703627.25, importe_modificado:2703627.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.75}} | {2593323/proyecto_INICIO, 2593323/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593337 | Proyecto de inversión | 159047 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159047.0, modificado:122888.6}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO LOCALIDAD HUNXECTAMAN MUNICIPIO MERIDA 224-02-0376 - 60781 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 60781 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:336, direccion:Calle 21 Pueblo HUNXECTAMAN 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 18 Y Calle 20 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA CANCHA DE BASQUETBOL UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 AVANZAR 70 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR A LA, lon:-89.55761407, lat:20.88439179}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 122888.6 | 122888.6 | 36866.58 | 36866.58 | 36866.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-109, contratista:ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1938899.06, importe_modificado:1938899.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593337/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593345 | Proyecto de inversión | 565893.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:565893.41, modificado:565893.41}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD TEXAN CAMARA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0432 - 91155 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 91155 | S | 8 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:624.5, meta_modificada:624.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:129, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 23 Pueblo TEXAN CAMARA 97316 TEXÁN CÁMARA, MÉRIDA ENTRE Calle 18 AL ORIENTE HASTA LA CASA DE JOSE TIRSO KU COCOM Y LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA, CON DIRECCION CALLE 20 PO, lon:-89.66339673, lat:20.78824855}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2593345/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593353 | Proyecto de inversión | 1243758.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1243758.07, modificado:1243758.07}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA, COM. SAN PEDRO CHIMAY, LOCALIDAD DON AUGUSTO, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0257 - 93930 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 93930 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:894, direccion:Calle 17-A Pueblo SAN PEDRO CHIMAY 97315 DON AUGUSTO, MÉRIDA ENTRE Calle 24 Y Calle CAMINO AL PARQUE PAKAL KÁAX COMPLEMENTO LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 17 X 20 Y 18 SEGUIR 243 MTS, lon:-89.58953966, lat:20.86797376}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2593353/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593363 | Proyecto de inversión | 410583.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:410583.51, modificado:410583.51}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, LOCALIDAD DZUNUNCÁN, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0473 - 77494 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 77494 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.28, meta_modificada:720.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:Calle 18 Pueblo DZUNUNCAN 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 19 AL NORTE Y LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PREESCOLAR KUILMAC YOL CHAN PAL UBICADA EN LA CALLE 19 X 24 Y 20 SEGUIR 180 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CA, lon:-89.6518166, lat:20.86669907}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593363/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593371 | Proyecto de inversión | 159047 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159047.0, modificado:125759.13}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. SAN ANTONIO XLUCH Y NOCO, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0167 - 72629 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 72629 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 68 861 Colonia SAN ANTONIO XLUCH Y NOCO 97290 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 137 Y Calle 141 Calle 70 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE LOS MUERTO SAN ANTONIO XLUCH UBICADO EN LA CALLE 137 X 78 Y 76 SEGUIR 628 MTS SOBRE, lon:-89.63438525, lat:20.92223354}} | 2025-09-19 | 2025-12-19 | 125759.13 | 125759.13 | 37727.74 | 37727.74 | 37727.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-122, contratista:ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNÁNDEZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2025428.46, importe_modificado:2025428.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593371/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593380 | Proyecto de inversión | 319021.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:319021.52, modificado:319021.52}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO COL. GUADALUPANA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0173,225-01-0172 - 82786 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 82786 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 187-B1 62 Colonia GUADALUPANA 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 58 Y Calle 191 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN LA CALLE 187-C X 60-A Y 60 SEGUIR 240 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 187, lon:-89.63524827, lat:20.89728347}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593380/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593385 | Proyecto de inversión | 122668.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:122668.33, modificado:122668.33}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, COL. SAN JOSE TZAL, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0349 - 81016 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 81016 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.33, meta_modificada:34.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 161-E 252 Colonia SAN JOSE TZAL 97285 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 44 Y Calle 46 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE LA NIÑA UBICADO EN LA CALLE 157 X 40 Y 42 SEGUIR 266 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 157 HASTA LLEGAR, lon:-89.61671538, lat:20.9088216}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593385/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593389 | Proyecto de inversión | 1128119.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564059.99, modificado:564059.99}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:564059.99, modificado:564059.99}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD CHALMUCH MUNICIPIO MERIDA - 57488 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 57488 | S | 285 | 306 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:79, direccion:Calle 18 TABLAJE 35133 Pueblo CHALMUCH 97312 CHALMUCH, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y Calle 23 EL LUGAR DE LA OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 400 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS IGNACIO LOPEZ RAYON, UBICADO EN CALLE 21 X 24 EN LA COMISARIA C, lon:-89.72625906, lat:20.97200546}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2593389/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593391 | Proyecto de inversión | 1128119.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564059.99, modificado:564059.99}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:564059.99, modificado:564059.99}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD TIXCACAL MUNICIPIO MERIDA - 57668 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 57668 | S | 555 | 564 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:Calle 21 TABLAJE 41741 Pueblo TIXCACAL 97312 TIXCACAL, MÉRIDA ENTRE Calle 14 Y Calle 14-A Calle 19-A EL LUGAR DE LA OBRA SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 225 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO, UBICADA EN CALLE 2, lon:-89.71235722, lat:20.94350692}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2593391/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593394 | Proyecto de inversión | 1128119.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564059.99, modificado:564059.99}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:564059.99, modificado:564059.99}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD TIXCUYTUN MUNICIPIO MERIDA - 68061 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 68061 | S | 292 | 286 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:132, direccion:Calle 19 Pueblo TIXCUYTUN 97305 TIXCUYTÚN, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y Calle 22 EL LUGAR DE LA OBRA SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 310 MTS DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN CALLE 21 X 20 Y 22 DE LA COMISARIA TIXCUYTUN, DESPLAZARSE 4, lon:-89.56952095, lat:21.06864884}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 473795.49 | 473795.49 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP25-FICON-6131-102, contratista:SACK CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1099205.54, importe_modificado:1099205.54}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2593394/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593543 | Proyecto de inversión | 1188205.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:614311.0, modificado:614311.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:573894.97, modificado:573894.97}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SUCILA, YUCATÁN - 97576 | 31 | Yucatán | 70 | Sucilá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sucilá | 97576 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Calle 22 Colonia CENTRO SUCILA 97630 SUCILÁ, SUCILÁ ENTRE Calle 21 Y Calle 23 Calle 20 PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SUCILÁ YUCATÁN, lon:-88.31436342, lat:21.1562356}} | 2025-09-15 | 2025-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2593543/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593544 | Proyecto de inversión | 1402765.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1402765.88, modificado:1402765.88}} | CONSTRUCCION DE 2 CARCAMOS PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SUDZAL YUCATAN - 115022 | 31 | Yucatán | 71 | Sudzal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sudzal | 115022 | S | 265 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Calle 11 Pueblo SUDZAL 97676 SUDZAL, SUDZAL ENTRE Calle 11 Y Calle 2 Calle 2-A LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 2 CARCAMOS, UNO EN LA CALLE 11 X 2 Y 2-A SE ENCUENTRA EN LA SALIDA HACIA LA COMISARIA DE TZALAM LA ENTRE LA PRIM, lon:-88.98645598, lat:20.86749021}} | 2025-10-03 | 2025-11-21 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2593544/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES. (RECAUDADO, MODIFICADO), trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-10-13}, obs2: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES. (RECAUDADO, MODIFICADO), trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-10-13}, obs3: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES. (RECAUDADO, MODIFICADO), trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-10-13}, obs4: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES. (RECAUDADO, MODIFICADO), trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-10-13}}
2025 | 3 | YUC250302593561 | Proyecto de inversión | 148000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:148000.01, modificado:148000.01}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEABO, YUCATAN - 100347 | 31 | Yucatán | 75 | Teabo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Teabo | 100347 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.46, meta_modificada:4.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Calle 26 Pueblo TEABO 97910 TEABO, TEABO ENTRE Calle 31 Y Calle 33 LA CONSTRUCCION DE LOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR SE REALIZARAN EN LA DIRECCION DE LA CALLE, CALLE 26X31Y33 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEABO, YUCATAN, lon:-89.28055039, lat:20.39805994}} | 2025-09-15 | 2025-10-04 | 148000.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593561/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593605 | Proyecto de inversión | 786638.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:462543.26, modificado:462543.26}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:324094.93, modificado:324094.93}} | AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE KINIL, MUNICIPIO DE TEKAX, YUCATÁN - 106051 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tekax | 106051 | S | 975 | 985 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:468.0, meta_modificada:468.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:11, direccion:Calle 29 Pueblo KINIL 97975 KINIL, TEKAX ENTRE Calle 26 Y Calle 24 UNA DE LAS DIVERSAS CALLES DONDE SE PRETENDE REALIZAR LA AMPLIACION DE ESTA OBRA ES LA CALLE MENCIONADA UBICADA JUSTAMENTE AL FRENTE DE LA TORTILLERIA DEL CENTRO D, lon:-89.13318074, lat:20.32263301}} | 2025-10-06 | 2025-11-05 | 786638.19 | 786638.19 | 786638.19 | 786638.19 | 324094.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. LP011-JAPAY-OP-2025, contratista:GRUPO OMCAS DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:888606.64, importe_modificado:888606.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:468.0}} | {2593605/proyecto_FIN, 2593605/proyecto_PROCESO, 2593605/proyecto_INICIO, 2593605/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593627 | Proyecto de inversión | 1390805.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1390805.54, modificado:1390805.54}} | CONSTRUCCION Y SUMINISTRO DE TIERRA, EQUIPO DE RIEGO E ILUMINACION PARA CAMPO DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE TEMOZON DEL MUNICIPIO DE TEMOZON, YUCATAN. - 67880 | 31 | Yucatán | 85 | Temozón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Temozón | 67880 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5888.0, meta_modificada:5888.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada estatal TEMOZON - VALLADOLID 12 500 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN SALIDA DEL MUNICIPIO DE TEMOZON HACIA VALLADOLID, lon:-88.20298905, lat:20.7913872}} | 2025-05-01 | 2025-06-14 | 1389305 | 1389305 | 1389305 | 1389305 | 1389305 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-TEMOZON-04-2025, contratista:MARIA DEL ROSARIO ROSADO MAY, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:1389305.0, importe_modificado:1389305.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5888.0}} | {2593627/proyecto_INICIO, 2593627/proyecto_FIN, 2593627/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593630 | Proyecto de inversión | 2926874.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2926874.48, modificado:2926874.48}} | CONSTRUCCION DE 1155.54 M2 DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE TEMOZON, YUCATAN. - 102499 | 31 | Yucatán | 85 | Temozón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Temozón | 102499 | S | 54 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1155.54, meta_modificada:1155.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:57, direccion:Calle 4 Pueblo SANTA RITA 97743 SANTA RITA, TEMOZÓN ENTRE Calle 4 Y Calle 1 LA REFERENCIA ES LA BENEFICIARIA NUMERO 1 CON EL NOMBRE DE CANDELARIA DE JESUS POOL PECH VIVE ALADO SIX EL AMIGO, lon:-88.14729711, lat:20.86275526}} | 2025-07-25 | 2025-09-22 | 2921519.07 | 2921519.07 | 2921519.07 | 2921519.07 | 2921519.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-TEMOZON-12-2025, contratista:SUMINISTRO LC Y FT S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:2921519.07, importe_modificado:2921519.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1155.54}} | {2593630/proyecto_PROCESO, 2593630/proyecto_FIN, 2593630/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593677 | Proyecto de inversión | 871167.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:871167.13, modificado:871167.13}} | Rehabilitación de pavimentación en la localidad de Xcalakoop municipio de Tinum Yucatán. - 106857 | 31 | Yucatán | 91 | Tinum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tinum | 106857 | S | 763 | 731 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1102.54, meta_modificada:1102.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:12, direccion:Calle 18 18 Pueblo Xcalakoop 97756 X-CALAKOOP, TINUM ENTRE Calle 7 Y Calle 9 Calle 16 La obra se va a realizar en las C - 18 x 7 y 9, C-16 X 9 Y 11, C-18 X 11 Y 13 . , lon:-88.52824047, lat:20.65187838}} | 2025-09-10 | 2025-09-30 | 871167.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593677/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593679 | Proyecto de inversión | 511575 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:511575.0, modificado:511575.0}} | Rehabilitación de pavimento (Bacheo) en la localidad de Piste municipio de Tinum Yucatan. - 52622 | 31 | Yucatán | 91 | Tinum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tinum | 52622 | S | 3253 | 3243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1102.56, meta_modificada:1102.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:6, direccion:Calle CALLE 5 Pueblo PISTE 97751 PISTÉ DE CHICHÉN ITZÁ, TINUM ENTRE Calle CALLE 9 ENTRE 4 Y 2 Y Calle CALLE 11 ENTRE 2 Y 4 Calle CALLE 5 ENTRE 10 Y 8 LA OBRA SE REALIZARÁ EN LAS CALLES SIGUIENTES, (C-5x10y8, C-5x6y4, C-7x6y4, C-5A, lon:-88.59096962, lat:20.69897416}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 511575 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593679/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593681 | Proyecto de inversión | 355680.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:355680.06, modificado:355680.06}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN TIXMEHUAC LOCALIDAD SABACCHE ASENTAMIENTO SABACCHE, SEIS TECHOS FIRMES - 111877 | 31 | Yucatán | 94 | Tixmehuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tixmehuac | 111877 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:15, direccion:Calle TRES Pueblo SABACCHE 97953 SABACCHÉ, TIXMÉHUAC ENTRE Calle DOS Y Calle CUATRO Calle CINCO LA OBRA SE REALIZA EN CALLE 3X2Y4 ALADO DE UN MOLINO DE TORTILLERIA Y CERCA DEL DOMO DEL PARQUE DEL PUEBLI, A UNOS 800 METROS DEL TANQ, lon:-89.02628618, lat:20.31575097}} | 2025-09-17 | 2025-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593689 | Proyecto de inversión | 2175408.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2175408.15, modificado:2040154.97}} | Construcción de Cuarto Dormitorio en Tizimin Asentamiento Tixcancal 2 - 79933 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tizimín | 79933 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:273.6, meta_modificada:273.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:71, direccion:Carretera libre pavimentada estatal TIZIMIN - TIXCANCAL 44 2 97717 TIXCANCAL, TIZIMÍN CARRETERA ESTATAL NUMERO 15 A 44.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE ENCUENTRA TIXCANCAL, AL KM 24.5 GIRAR CON DIRECCION A COLONIA YUCATAN GIRA A L, lon:-87.85214576, lat:21.04193013}} | 2025-09-01 | 2025-11-14 | 2040154.97 | 2040154.97 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-096-VIVIENDA-026-2025, contratista:Inmobiliaria Reyto SA de CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:2040154.97, importe_modificado:2040154.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} | {2593689/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593691 | Proyecto de inversión | 2175408.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2175408.15, modificado:2070076.54}} | Construcción de Cuarto Dormitorio en Tizimin Asentamiento Tixcancal 1 - 83150 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tizimín | 83150 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:273.6, meta_modificada:273.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:71, direccion:Carretera libre pavimentada estatal TIZIMIN - TIXCANCAL 44 2 97717 TIXCANCAL, TIZIMÍN CARRETERA ESTATAL NUMERO 15 A 44.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE ENCUENTRA LA POBLACION DE TIXCANCAL, AL KM 24.5 GIRAR A LA DERECHA CON DIRECC, lon:-87.85261783, lat:21.03670304}} | 2025-09-01 | 2025-11-14 | 2070076.54 | 2070076.54 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-096-VIVIENDA-025-2025, contratista:Ingeniería Corporativa del Golfo SA de CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:2070076.54, importe_modificado:2070076.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} | {2593691/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593703 | Proyecto de inversión | 2175408.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2175408.15, modificado:2040300.87}} | Construcción de Cuarto Dormitorio en Tizimin Asentamiento Chan Cenote 1 - 82989 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tizimín | 82989 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:273.6, meta_modificada:273.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:509, direccion:Carretera libre pavimentada estatal TIZIMIN - CHAN CENOTE 52 70 97717 CHAN CENOTE, TIZIMÍN CARRETERA ESTATAL NUMERO 15 A 52.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE ENCUANTRA LA LOCALIDAD DE CHAN CENOTE, AL KM 24.50 CON DIRECCION A COLONI, lon:-87.78514156, lat:20.99436917}} | 2025-09-01 | 2025-11-14 | 2040300.87 | 2040300.87 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-096-VIVIENDA-027-2025, contratista:NEGOCIOS EMPRESARIALES DEL GOLFO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:2040300.87, importe_modificado:2040300.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.42}} | {2593703/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593705 | Proyecto de inversión | 1450272.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1450272.1, modificado:1360551.83}} | Construcción de Cuarto Dormitorio en Tizimin Asentamiento El Eden - 76933 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tizimín | 76933 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:182.4, meta_modificada:182.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:23, direccion:Carretera libre pavimentada estatal TIZIMIN - EL EDEN YAXIC 67 10 97716 EL EDÉN (YAXIC), TIZIMÍN CARRETERA ESTATAL NUERO 15 DE LA CABECERA A 47.4 KM LLEGAMOS A COLONIA YUCATAN Y GIRAMOS A LA DERECHA CON DIRECCION A LA SIERRA EN LA, lon:-87.67829002, lat:21.04486618}} | 2025-09-01 | 2025-11-14 | 1360551.83 | 1360551.83 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-096-VIVIENDA-024-2025, contratista:CORMOCON S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:2040827.75, importe_modificado:2040827.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} | {2593705/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302596743 | Proyecto de inversión | 858666.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:858666.64, modificado:858666.64}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR IGNACIO ALTAMIRANO DE LA LOCALIDAD DE KOCHOL, MUNICIPIO DE MAXCANÚ, CCT. 31DCC0058K. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-042 | S | 46 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:11, direccion: CONOCIDO No. S/N C.P. 97804 , lon:-90.160262, lat:20.621744}} | 2025-07-14 | 2025-09-21 | 858666.64 | 833028.65 | 695469.69 | 695469.69 | 695469.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-049, contratista:ZAPCOR CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:833028.65, importe_modificado:833028.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se devuelven a solicitud del ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 08 de octubre 2025, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2025-10-08}, obs2: {observación:se devuelven a solicitud del ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 08 de octubre 2025, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2025-10-08}, obs3: {observación:se devuelven a solicitud del ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 08 de octubre 2025, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2025-10-08}, obs4: {observación:se devuelven a solicitud del ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 08 de octubre 2025, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2025-10-08}}
2025 | 3 | YUC250302596768 | Proyecto de inversión | 849696.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849696.14, modificado:849696.14}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO BATES DE LA LOCALIDAD DE CAUCEL, MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT. 31EPR0047J. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-045 | S | 159 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion: CALLE 14 No. S/N C.P. 97300 , lon:-89.7023, lat:21.013188}} | 2025-07-14 | 2025-09-21 | 242482.85 | 808276.16 | 242482.85 | 242482.85 | 242482.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-052, contratista:JOSÉ MANUEL BARRERA PERERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:808276.16, importe_modificado:808276.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.92}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se devuelven a solicitud del ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 08 de octubre 2025, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2025-10-08}, obs2: {observación:se devuelven a solicitud del ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 08 de octubre 2025, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2025-10-08}, obs3: {observación:se devuelven a solicitud del ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 08 de octubre 2025, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2025-10-08}, obs4: {observación:se devuelven a solicitud del ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 08 de octubre 2025, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2025-10-08}}
2025 | 3 | YUC250302596826 | Proyecto de inversión | 1420801.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1420801.28, modificado:1420801.28}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PREESCOLAR ELENA TORRES CUELLAR DE LA LOCALIDAD DE MÉRIDA (CD.CAUCEL), MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT. 31DJN0252D | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-047 | S | 32 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: CALLE 51 LOS ALMENDROS CIUDAD CAUCEL , lon:-89.698713, lat:20.998715}} | 2025-08-04 | 2025-10-31 | 1420801.28 | 1361317.39 | 408395.22 | 408395.22 | 408395.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-054, contratista:ESTRUCTURAS, PUENTES Y CAMINOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1361317.39, importe_modificado:1361317.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.88}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se devuelven a solicitud del ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 08 de octubre 2025, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2025-10-08}, obs2: {observación:se devuelven a solicitud del ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 08 de octubre 2025, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2025-10-08}, obs3: {observación:se devuelven a solicitud del ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 08 de octubre 2025, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2025-10-08}, obs4: {observación:se devuelven a solicitud del ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 08 de octubre 2025, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2025-10-08}}
2025 | 3 | YUC250302597709 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | REHABILITACIÓN DE MODULO SANITARIO CECYTEY 05 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PANABÁ. CCT. 31ETC0005V. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMMEDSUP-2025-005 | S | 175 | 262 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE 6 S/N C.P. 97610, lon:-88.263371, lat:21.294122}} | 2025-08-06 | 2025-10-07 | 700000 | 698393.56 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-072, contratista:MAQUITERRA DEL MAYAB S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:698393.56, importe_modificado:698393.56}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.89}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302597862 | Proyecto de inversión | 5500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500000.0, modificado:5500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN DOMO EN LA ESCUELA SECUNDARIA GUILLERMO PRIETO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEKANTÓ. CCT. 31EES0036X. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-005 | S | 78 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:945.0, meta_modificada:945.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion: CALLE 20 TEKANTÓ C.P.97520 , lon:-89.104864, lat:21.003553}} | 2025-08-06 | 2025-11-04 | 5500000 | 5499685.48 | 1649905.64 | 1649905.64 | 1649905.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-073, contratista:THORNTON CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:5499685.48, importe_modificado:5499685.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302597877 | Proyecto de inversión | 6926435 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6926435.0, modificado:6926435.0}} | REHABILITACIÓN ELÉCTRICA Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA HUMBERTO LARA Y LARA DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. CCT. 31EES0009Z. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-006 | S | 338 | 377 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: CALLE 23 CARRETERA MÉRIDA-CAUCEL C.P.97300 , lon:-89.694699, lat:21.008869}} | 2025-08-05 | 2025-12-02 | 6926435 | 6926289.15 | 2077886.75 | 2077886.75 | 2077886.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-066, contratista:CALYPSA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:6926289.15, importe_modificado:6926289.15}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302597959 | Proyecto de inversión | 9291.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9291.74, modificado:9291.74}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ZAMNÁ, CCT 31DJN0057A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-EMER-008 | S | 72 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: CALLE 53 N° 241 CORDEMEX C.P. 97110 , lon:-89.626304, lat:21.035873}} | 2025-09-08 | 2025-09-15 | 9291.74 | 9291.74 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-25-MANT-DIRECTA-001, contratista:CONASE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9291.74, importe_modificado:9291.74}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302598180 | Proyecto de inversión | 69798.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69798.12, modificado:69798.12}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, CCT 31DPR0564W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-EMER-017 | S | 29 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: CALLE 18-A TANLUM C.P. 97210 , lon:-89.633222, lat:20.997864}} | 2025-09-08 | 2025-09-15 | 69798.12 | 69775.33 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(Q) IDE-25-MANT-DIRECTA-001, contratista:CONASE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:69775.33, importe_modificado:69775.33}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302601351 | Proyecto de inversión | 596947.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596947.6, modificado:596947.6}} | COMPRA, INSTALACION E INTERCONEXION DE UN SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE INTELIGENCIA Y MONITOREO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE TEKOM, YUCATAN | 31 | Yucatán | 81 | Tekom | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Tekom |  | S | 335 | 327 | 0 | {meta1: {unidad_medida:CAMARA(S), meta:14.0, meta_modificada:14.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:Calle 11 x 8 y 10, lon:-88.26448274, lat:20.60221638}} | 2025-09-02 | 2025-10-11 | 596947.6 | 596947.6 | 596947.6 | 298473.8 | 298473.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:TES/TEL/FM-INV-01/2025, contratista:MARIO JOSE KOH CACHON, convocante:MUNICIPIO DE TEKOM YUCATAN, monto:596947.6, importe_modificado:596947.6}} | {meta1: {unidad_medida:CAMARA(S), avance:8.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, avance:3.0}} | {2601351/proyecto_INICIO, 2601351/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se cambio el tipo de registro a Proyecto de inversion y como tipo de programa se eligio como otros programas de inversion, que es el que mas se parece al proyecto pues las demas no corresponden a alguna categoria. O si debo elegi alguna en especifica me puede indicar., trimestre:3.0, usuario:josermoob, fecha:2025-10-22}} | {obs1: {observación:LA CATEGORÍA DEL REGISTRO ES PROYECTO DE INVERSIÓN, EL TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO ES: UN PROYECTO DE INVERSIÓN PARA ATENDER LAS OBSERVACIONES EN EL RECUADRO EN COLOR AZUL CON LA PALABRA AJUSTAR DARLE CLICK Y HABILITARÁ LOS CAMPOS A MODIFICAR , trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:REVISAR MOMENTO CONTABLE DE DEVENGADO INCONGRUENCIA CON EL DEVENGADO EN EL ELEJERCICIO DEL GASTO , trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-14}, obs3: {observación:NO ATENDIERON TODAS LAS OBSERVACIONES EL TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO ES: UN PROYECTO DE INVERSIÓN , trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-20}, obs4: {observación:NO ATENDIERON TODAS LAS OBSERVACIONES EL TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO ES: UN PROYECTO DE INVERSIÓN, NO ES UN PROGRAMA DE INVERSIÓN, trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-22}, obs5: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:3.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}}
2025 | 3 | YUC230302266750 | Proyecto de inversión | 1430000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1430000.0, modificado:1427123.06}} | MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 112, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN, CCT. 31DCT0390G | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-010-2022 | S | 314 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 55 NO. 728, PACABTÚN, lon:-89.59015, lat:20.96992}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 1427123.06 | 1427123.06 | 1427123.06 | 1427123.06 | 1427123.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-165-2023, contratista:COMERCIAL PVM S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1303076.31, importe_modificado:1303076.31}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC230302266761 | Proyecto de inversión | 4378853 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4378853.0, modificado:4270077.08}} | MEJORAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PONIENTE, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAXCANÚ, YUCATÁN, CCT 31MSU0440F | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-012-2022 | S | 284 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:C. 29, lon:-90.00801, lat:20.57931}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 4270077.08 | 4270077.08 | 4270077.08 | 4270077.08 | 4270077.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-167-2023, contratista:ARCICONSTRU, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:3980937.28, importe_modificado:3980937.28}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC230402337473 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1400000.0, modificado:1298181.84}} | MEJORAMIENTO DE TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE BENITO JUÁREZ, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE TEKAX, YUCATÁ, CCT. 31ETK0163T | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-015-2022 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:85, direccion:BENITO JUAREZ TEKAX, lon:-89.497888, lat:19.921886}} | 2023-10-30 | 2024-02-16 | 1298181.84 | 1298181.84 | 1298181.84 | 1298181.84 | 1298181.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-254-2023, contratista:DESARROLLO, CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1304231.07, importe_modificado:1304231.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC240402515823 | Proyecto de inversión | 1485346.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1485346.48, modificado:1483579.34}} | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL MATOS ESCOBEDO, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN, CCT.31DPR0265Y | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-001-2023 | S | 136 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:calle 100 sambula 97250, lon:-89.651081, lat:20.954901}} | 2024-11-25 | 2025-03-04 | 1483579.34 | 1483579.34 | 1483579.34 | 1483579.34 | 1483579.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-240-2024, contratista:CORPORATIVO DE INGENIERÍA CIVIL E INSTALACIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1426518.62, importe_modificado:1426518.62}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250102523119 | Adquisición | 27019349.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.701934944E7, modificado:2.0917196E7}} | Equipamiento de la Secretaría de Seguridad Pública | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretaría Seguridad Pública | 14-01 | S | 1261567 | 1221833 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:749.0, meta_modificada:749.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:km 45, Periférico Poniente Polígon Susulá - Caucel, lon:-89.69941, lat:20.96121}} | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 18825477 | 2175423.7 | 2175423.7 | 416195.6 | 416195.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250102523132 | Adquisición | 3793432.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3793432.81, modificado:3793432.81}} | Equipamiento y Mobiliario de los Centros Penitenciarios del Estado | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaría General de Gobierno |  | S | 21 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:467.0, meta_modificada:467.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 61 x 60 y 62, Col. Centro, lon:-89.62328, lat:20.96767}} | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 3409342 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250102523142 | Adquisición | 27020127.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.70201279E7, modificado:3.25046666E7}} | Equipamiento del Centro de Control y Comando | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Centro Estatal C4 |  | S | 1261567 | 1221833 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Km. 45, Periférico Poniente Polígon Susulá - Caucel, lon:-89.69941, lat:20.96121}} | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 29254194 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534191 | Proyecto de inversión | 366385.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:366385.34, modificado:366093.83}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA - 12426 | 31 | Yucatán | 80 | Tekit | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tekit | 12426 | S | 47 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:237.0, meta_modificada:237.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:Calle 35 Pueblo TEKIT 97680 TEKIT, TEKIT ENTRE Calle 32 Y Calle 34 Calle 33 LA PRIMERA AMPLIACIÓN DE ENCUENTRA A 200 METROS AL PONIENTE DEL CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL Y LA SEGUNDA SE ENCUENTRA 200 METROS AL NORTE DEL CAMPO GALLI, lon:-89.33807604, lat:20.52833877}} | 2025-05-15 | 2025-06-15 | 366093.83 | 366093.83 | 366093.83 | 366093.83 | 366093.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-01-25, contratista:CHERREZ CONSTRUCCIONES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:MUNICIPIO DE TEKIT, monto:366093.83, importe_modificado:366093.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:237.0}} | {2534191/proyecto_INICIO, 2534191/proyecto_FIN, 2534191/proyecto_PROCESO, 2534191/proyecto_FIN, 2534191/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534206 | Proyecto de inversión | 574307.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:574307.23, modificado:574307.23}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEABO, YUCATAN. - 49859 | 31 | Yucatán | 75 | Teabo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Teabo | 49859 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:229.29, meta_modificada:229.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Calle 27 Pueblo TEABO 97910 TEABO, TEABO ENTRE Calle 28 Y Calle 30 LA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME SE REALIZARA EN LAS DIRECCIONES DE LAS CALLES, CALLE 27X28Y30, CALLE 39X28Y30, CALLE 30X37Y39, CALLE 28X33Y35, CALLE 25X30Y32, CALLE, lon:-89.28380659, lat:20.39976443}} | 2025-06-23 | 2025-08-06 | 574307.23 | 574307.23 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-R33-075-LP-04-2025, contratista:ENRIDE DEL GOLFO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNINCIPIO DE TEABO, monto:3322949.43, importe_modificado:3322949.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2534206/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534208 | Proyecto de inversión | 1300000.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1300000.06, modificado:1300000.06}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEABO, YUCATAN - 48351 | 31 | Yucatán | 75 | Teabo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Teabo | 48351 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.4, meta_modificada:144.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Calle 27 Pueblo TEABO 97910 TEABO, TEABO ENTRE Calle 26 Y Calle 28 LA CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SE REALIZARAN EN LAS DIRECCIONES DE LAS CALLES, CALLE 27X26Y28, CALLE 34X29Y31, CALLE 29X28Y30, CALLE 25X28Y30, CALLE 32X35Y37, lon:-89.28399971, lat:20.39910074}} | 2025-06-23 | 2025-08-06 | 1300000.06 | 1300000.06 | 1300000.06 | 390000 | 390000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-R33-075-LP-04-2025, contratista:ENRIDE DEL GOLFO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNINCIPIO DE TEABO, monto:3322949.43, importe_modificado:3322949.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {2534208/proyecto_INICIO, 2534208/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534224 | Proyecto de inversión | 306834.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:306834.8, modificado:305982.13}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE XOY DEL MUNICIPIO DE PETO YUCATAN. - 28387 | 31 | Yucatán | 58 | Peto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Peto | 28387 | S | 170 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:48, direccion: Pueblo XOY 97932 XOY, PETO LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN DISTINTAS UBICACIONES DE LA LOCALIDAD DE XOY MUNICIPIO DE PETO YUCATÁN., lon:-88.96903051, lat:20.12305769}} | 2025-06-28 | 2025-07-26 | 305982.13 | 305982.13 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/FAISMUN-PETO-YUC/2025-23, contratista:ARRENDADORA DR. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PETO, monto:305982.13, importe_modificado:305982.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}} | {2534224/proyecto_INICIO, 2534224/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534225 | Proyecto de inversión | 878007.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:878007.28, modificado:877399.32}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN CALLE 42 ENTRE 17 Y 15, CALLE 40 ENTRE 17 Y 15, CALLE 40 ENTRE 19 Y 17, CALLE 25 ENTRE 36 Y 40, CALLE 18 ENTRE 41 Y 43 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PETO, YUCATAN. - 28331 | 31 | Yucatán | 58 | Peto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Peto | 28331 | S | 450 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:Calle 42 Pueblo PETO 97930 PETO, PETO ENTRE Calle 15 Y Calle 17 LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN DISTINTAS UBICACIONES DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PETO, YUCATAN ESPECIFICAMENTE EN LAS CALLES 42 ENTRE 17 Y 15, CALLE 40 ENTRE 17 Y 15, lon:-88.92855151, lat:20.13438997}} | 2025-06-23 | 2025-07-20 | 877399.32 | 877399.32 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:I3/FAISMUN-PETO-YUC/2025-22, contratista:INSTITUTO PENINSULAR DE ELECTROMECANICAS Y CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PETO, monto:877399.32, importe_modificado:877399.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {2534225/proyecto_INICIO, 2534225/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534254 | Proyecto de inversión | 159047 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159047.0, modificado:159047.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO LOCALIDAD CAUCEL MUNICIPIO MERIDA 224-02-0131 - 45606 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 45606 | S | 4 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 18 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 29 Y Calle 29-B Calle 20 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DEL EDIFICIO DE LA COMISARIA CAUCEL, UBICADA EN LA CALLE 21 X 20 Y 18, AVANZAR SOBRE LA CALLE 18 HACIA EL SUR APR, lon:-89.70588719, lat:21.00773884}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 117313.62 | 117313.62 | 35194.09 | 35194.09 | 35194.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-087, contratista:INGENIERO JUAN BAUTISTA MOO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1378548.9, importe_modificado:1378548.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2534254/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534258 | Proyecto de inversión | 168502.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:168502.45, modificado:168502.45}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO, COL. EMILIANO ZAPATA SUR III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-01-0084 - 47524 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 47524 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.84, meta_modificada:4.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 96-A1 509 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 171-A Y Calle 171-B Calle 96-B LA OBRA SE REALIZARA DE LAS CANCHAS UBICADAS EN LA CALLE 171-A X 92-A Y 94 DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR AVANZAR 3, lon:-89.65710119, lat:20.9088145}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 133623.02 | 133623.02 | 40086.91 | 40086.91 | 40086.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-085, contratista:GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1337479.18, importe_modificado:1337479.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2534258/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534259 | Proyecto de inversión | 159047 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159047.0, modificado:159047.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. EMILIANO ZAPATA SUR III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-01-0048 - 47502 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 47502 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 96-B 438 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 165-A Y Calle 167 Calle 94-A LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR I Y II UBICADO EN LA CALLE 90 X 161 Y 163 SEGUIR 320 MTS HACIA, lon:-89.65486229, lat:20.91245397}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 125952.22 | 125952.22 | 37785.67 | 37785.67 | 37785.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-085, contratista:GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1337479.18, importe_modificado:1337479.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2534259/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534261 | Proyecto de inversión | 159047 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159047.0, modificado:159047.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. EMILIANO ZAPATA SUR III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-01-0065 - 47462 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 47462 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 96-B 512 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 171-A Y Calle 171-B Calle 96-A-1 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA CANCHA EMILIANO ZAPATA SUR UBICADA EN LA CALLE 171 A X 92 A Y 94 SEGUIR 420 MT, lon:-89.65748272, lat:20.90876396}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 137506.91 | 137506.91 | 41252.07 | 41252.07 | 41252.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-085, contratista:GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1337479.18, importe_modificado:1337479.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2534261/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534267 | Proyecto de inversión | 375388.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:375388.98, modificado:375388.98}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO, CUARTOS DORMITORIO, COL. EL ROBLE AGRICOLA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0104, 224-02-0105 - 47742 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 47742 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.65, meta_modificada:25.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 45 206 Colonia EL ROBLE AGRICOLA 97255 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 2 Y Calle 2-B Calle 45-A LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL CAMPO DE FUTBOL DEL SINDICATO DE LA BINBO UBICADO EN LA CALLE 39 X 6 Y 4 SEGUIR 56 MTS HACIA EL ORIEN, lon:-89.66427523, lat:20.9208415}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 190299.04 | 190299.04 | 109711.65 | 109711.65 | 109711.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-084, contratista:FECA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1571902.09, importe_modificado:1571902.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.43}} | {2534267/proyecto_INICIO, 2534267/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534274 | Proyecto de inversión | 232327.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:232327.62, modificado:232327.62}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA LOCALIDAD CAUCEL MUNICIPIO MERIDA 224-02-0130 - 46039 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 46039 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.15, meta_modificada:19.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 32 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 15 Y Calle 34 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DEL COLEGIO DE BACHILLERES (COBAY) PLANTEL CAUCEL, UBICADO EN UBICADO EN LA CALLE 21 X 34 (SOBRE CARRETERA HUNUCMA - CAU, lon:-89.71583767, lat:21.02316709}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 172699.3 | 172699.3 | 51809.79 | 51809.79 | 51809.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-087, contratista:INGENIERO JUAN BAUTISTA MOO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1378548.9, importe_modificado:1378548.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2534274/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534300 | Proyecto de inversión | 71279.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:71279.74, modificado:71279.74}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME LOCALIDAD CAUCEL MUNICIPIO MERIDA 224-02-0136 - 32368 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 32368 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.33, meta_modificada:20.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 32 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y Calle 21-A LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL COLEGIO EL BACHILLERES PLANTEL CAUCEL UBICADO EN LA CALLE 21 X 34 SEGUIR 227 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 21 HASTA LLEG, lon:-89.71654954, lat:21.01909442}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 63066.83 | 63066.83 | 56511.13 | 56511.13 | 56511.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-087, contratista:INGENIERO JUAN BAUTISTA MOO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1378548.9, importe_modificado:1378548.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2534300/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534303 | Proyecto de inversión | 1848282.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1848282.13, modificado:1845139.43}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MAYAPÁN LOCALIDAD MAYAPÁN. CALLES VARIAS - 17188 | 31 | Yucatán | 49 | Mayapán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mayapán | 17188 | S | 78 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2605.0, meta_modificada:2605.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Calle 19 Colonia CENTRO 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN ENTRE Calle 18 Y Calle 20 Calle 17 DE LA ENTRADA PRINCIPAL SOBRE LA CALLE 23 AVANZAR HASTA LLEGAR A LA 20 Y DOBLAR A MANO IZQUIERDA, AVANZAR TRES CUADRAS Y DOBLAR A MANO IZQUIERDA SOB, lon:-89.21359121, lat:20.47013002}} | 2025-05-23 | 2025-06-21 | 1845139.43 | 1845139.43 | 1845139.43 | 1845139.43 | 1845139.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-02-25, contratista:CONSTRUCTORA DR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAYAPAN, monto:1845139.43, importe_modificado:1845139.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2605.0}} | {2534303/proyecto_INICIO, 2534303/proyecto_PROCESO, 2534303/proyecto_FIN, 2534303/proyecto_PROCESO, 2534303/proyecto_INICIO, 2534303/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534306 | Proyecto de inversión | 2993332.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2993332.45, modificado:3766595.91}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MANI, YUCATAN - 45941 | 31 | Yucatán | 47 | Maní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maní | 45941 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4481.05, meta_modificada:4481.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:Calle 30 Pueblo MANI 97850 MANÍ, MANÍ ENTRE Calle 23 Y Calle 25 LA REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE MANI SE REALIZARA EN LAS DIRECCIONES DE LAS CALLES CALLE 30X23Y25, CALLE 30X21Y23, CALLE 23X22Y24, CAL, lon:-89.39497025, lat:20.38871156}} | 2025-06-23 | 2025-08-06 | 3766595.91 | 3766595.91 | 3766595.91 | 500893.81 | 500893.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-R33-047-LP-01-2025, contratista:ARRENDADORA DR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MANI, monto:3766595.91, importe_modificado:3766595.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2534306/proyecto_INICIO, 2534306/proyecto_PROCESO, 2534306/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534314 | Proyecto de inversión | 3359998.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3359998.24, modificado:3359103.59}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HOMUN YUCATÁN - 29032 | 31 | Yucatán | 36 | Homún | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Homún | 29032 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1130.0, meta_modificada:1130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:Calle 21 Pueblo HOMUN 97580 HOMÚN, HOMÚN ENTRE Calle 18 Y Calle 20 Calle 23 para tomar como referencia se divide en 4 zonas, noreste entre calle 19 x20, noroeste entre calle 19x20, sureste entre calle 19x20, suroeste entre calle 1, lon:-89.27458237, lat:20.73702774}} | 2025-06-17 | 2025-08-15 | 3359103.59 | 3359103.59 | 3359103.59 | 3006397.71 | 3006397.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-03-25, contratista:DISEÑO E INGENIERIA EN OBRAS SUSTENTABLES LESMAR S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HOMÚN, monto:3359103.59, importe_modificado:3359103.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1015.0}} | {2534314/proyecto_INICIO, 2534314/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534319 | Proyecto de inversión | 1403919.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1403919.01, modificado:1403919.01}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN CALLES DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HALACHO, YUCATAN. - 43628 | 31 | Yucatán | 33 | Halachó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Halachó | 43628 | S | 130 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2235.95, meta_modificada:2235.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle 12 Pueblo HALACHO 97830 HALACHÓ, HALACHÓ ENTRE Calle 21 Y Calle 23 LA REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLES SE REALIZARA EN LAS DIRECCIONES DE LAS CALLES, CALLE 12X21Y23, CALLE 16X13Y15 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HAL, lon:-90.07881643, lat:20.48225978}} | 2025-06-23 | 2025-08-06 | 1403919.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2534319/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534322 | Proyecto de inversión | 350566.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350566.69, modificado:250305.29}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CEPEDA DEL MUNICIPIO DE HALACHO, YUCATAN. - 44078 | 31 | Yucatán | 33 | Halachó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Halachó | 44078 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.46, meta_modificada:100.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:2, direccion:Calle 10 Pueblo CEPEDA 97835 CEPEDA, HALACHÓ ENTRE Calle 11 Y Calle 15 LA REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO SE REALIZARA EN LA DIRECCION DE LA CALLE, CALLE 10X11Y15 DE LA LOCALIDAD DE CEPEDA DEL MUNICIPIO DE HALACHO, YUCATAN., lon:-90.11017565, lat:20.50626411}} | 2025-06-23 | 2025-07-22 | 250305.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2534322/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534329 | Proyecto de inversión | 251667.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:251667.99, modificado:251387.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE DZONCAUICH, YUCATÁN. - 40040 | 31 | Yucatán | 31 | Dzoncauich | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dzoncauich | 40040 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54.2, meta_modificada:54.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Calle 24 Pueblo MUNICIPIO DE DZONCAUICH 97646 DZONCAUICH, DZONCAUICH ENTRE Calle 26 Y Calle 24 Calle 25 SOBRE LA CALLE 24 A 331 METROS SE LLEGA A LA CALLE 23 A 252 METROS DE LA CALLE 23 SE ENCUENTRA EL PARQUE PUBLICO PRINCIPAL DE , lon:-88.89422787, lat:21.12575738}} | 2025-06-25 | 2025-07-25 | 125693.74 | 125693.74 | 62846.87 | 62846.87 | 62846.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-DZONCAUICH-2025-03-AD, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL ORIENTE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DZONCAUICH, monto:251387.48, importe_modificado:251387.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.55}} | {2534329/proyecto_INICIO, 2534329/proyecto_PROCESO, 2534329/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534331 | Proyecto de inversión | 590152.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:590152.31, modificado:590109.4}} | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA PRUDENCIO PATRON PENICHE EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZAN, YUCATAN. - 26801 | 31 | Yucatán | 25 | Dzan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Dzán | 26801 | S | 250 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:513.0, meta_modificada:513.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion: Pueblo DZAN 97854 DZAN, DZAN LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZAN YUCATÁN, JUSTO A UN LADO DE LA ESCUELA PREESCOLAR SASIL JA QUE ESTA UBICADO A LAS SALIDAS DE DICHO MUNICIPIO., lon:-89.4738429, lat:20.38034298}} | 2025-06-20 | 2025-07-31 | 590109.4 | 590109.4 | 354065.64 | 354065.64 | 354065.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISMUN-DZAN-YUC/2025-01, contratista:JUAN GABRIEL EUGENIO VAZQUEZ SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE DZAN, monto:6831470.91, importe_modificado:6831470.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:306.0}} | {2534331/proyecto_PROCESO, 2534331/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202537707 | Proyecto de inversión | 2706779.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2706779.5, modificado:2706779.5}} | Rehabilitación del sistema de captación de agua potable de la localidad de Nahbalam del municipio de Temozón del estado de Yucatán. - 42591 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 42591 | S | 1126 | 1218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:30, direccion:Ranchería Nahbalam 97744 NAHBALAM, TEMOZÓN La localidad de Nahbalán, está ubicado en la Región VI del oriente del estado, se encuentra aproximadamente a 25 kilómetros al noreste de la cabecera municipal. Tiene de coordenadas geogr, lon:-88.00869832, lat:20.93502247}} | 2025-07-01 | 2025-10-31 | 2703173.59 | 2703173.59 | 810952.08 | 810952.08 | 810952.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-063-2025, contratista:CONSULTORA Y COMERCIALIZADORA INMOBILIARIA TS23 S. DE R. L. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:2703173.59, importe_modificado:2703173.59}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.29}} | {2537707/proyecto_PROCESO, 2537707/proyecto_INICIO, 2537707/proyecto_PROCESO, 2537707/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:INICIO 12-09-25 TERMINO 12-12-25, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:AVANCE FISICO 14.37% , trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-17}} | {obs1: {observación:Verificar el porcentaje de avance físico de la obra., trimestre:3.0, usuario:greciagpuch, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | YUC250202542119 | Proyecto de inversión | 1785000.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1785000.76, modificado:1764232.27}} | REHABILITACIÓN DE MERCADO PUBLICO EN AKIL, LOCALIDAD AKIL, ASENTAMIENTO AKIL - 41183 | 31 | Yucatán | 3 | Akil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Akil | 41183 | S | 196 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:417.0, meta_modificada:417.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Avenida 31 X 22 Y 24 Colonia CENTRO 97990 AKIL, AKIL ENTRE Calle 29 Y Calle 26 Calle 20 FRENTE A LA TIENDA SUPER WILLYS, CERCA DEL OXXO, lon:-89.34786824, lat:20.2636367}} | 2025-07-05 | 2025-08-04 | 1764232.27 | 1764232.27 | 1585234.05 | 1585234.05 | 1585234.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31003.01.2025.04, contratista:REYNA GUADALUPE SOSA ROJAS, convocante:Municipio de Akil, monto:1764232.27, importe_modificado:1764232.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:374.69}} | {2542119/proyecto_INICIO, 2542119/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202542120 | Proyecto de inversión | 345000.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:345000.61, modificado:330765.34}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO EN AKIL, LOCALIDAD DE AKIL, ASENTAMIENTO AKIL - 50582 | 31 | Yucatán | 3 | Akil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Akil | 50582 | S | 75 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle CALLE Colonia BENITO JUAREZ 97990 AKIL, AKIL ENTRE Calle 12 Y Calle 15 Calle 21 SE ENCUENTRA A 500 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL Y A LA VUELTA SE ENCUENTRA LA FARMACIA BIENESTAR DE AKIL, lon:-89.34262305, lat:20.26664487}} | 2025-07-03 | 2025-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2542120/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES . (RECAUDADO, COMPROMETIDO), trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-10-10}, obs2: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES . (RECAUDADO, COMPROMETIDO), trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-10-10}, obs3: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES . (RECAUDADO, COMPROMETIDO), trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-10-10}, obs4: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES . (RECAUDADO, COMPROMETIDO), trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-10-10}}
2025 | 3 | YUC250202542146 | Proyecto de inversión | 805248.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:805248.94, modificado:805190.39}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA PRUDENCIO PATRON PENICHE EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZAN, YUCATAN - 27092 | 31 | Yucatán | 25 | Dzan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Dzán | 27092 | S | 250 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6837.0, meta_modificada:6837.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Pueblo DZAN 97854 DZAN, DZAN LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZAN YUCATÁN, JUSTO A UN LADO DE LA ESCUELA PREESCOLAR SASIL JA QUE ESTA UBICADO A LAS SALIDAS DE DICHO MUNICIPIO., lon:-89.47379512, lat:20.38040364}} | 2025-06-20 | 2025-07-31 | 805190.39 | 805190.39 | 805190.39 | 805190.39 | 805190.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISMUN-DZAN-YUC/2025-01, contratista:JUAN GABRIEL EUGENIO VAZQUEZ SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE DZAN, monto:6831470.91, importe_modificado:6831470.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5630.0}} | {2542146/proyecto_PROCESO, 2542146/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202542585 | Proyecto de inversión | 985138.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:985138.87, modificado:985138.87}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTÍN DE ITURBIDE DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT. 31DPR2022P. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-016 | S | 206 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 88 No. S/N C.P. 97290, lon:-89.651335, lat:20.898997}} | 2025-05-08 | 2025-07-16 | 985138.87 | 985138.87 | 820717.3 | 820717.3 | 820717.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-018, contratista:CEIBA GREEN CONSULTORÍA E INGENIERÍA AMBIENTAL, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:985138.87, importe_modificado:985138.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202542658 | Proyecto de inversión | 1609260.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1609260.83, modificado:1609260.83}} | CONSTRUCCIÓN DE UN BAÑO M6 EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ EMILIO PACHECO DE LA LOCALIDAD DE TOHOPKÚ, MUNICIPIO DE TINUM, CCT. 31ETV0191V. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-032 | S | 15 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:11, direccion:CONOCIDO, lon:-88.464258, lat:20.654049}} | 2025-05-09 | 2025-07-24 | 1609260.83 | 1609260.83 | 1545290.71 | 1545290.71 | 1545290.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-037, contratista:MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1609260.83, importe_modificado:1609260.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se corrige anexo., trimestre:3.0, usuario:samuelgonzalezv, fecha:2025-10-14}} | {obs1: {observación: Verificar la fecha de concusión difiere con la fecha de termino en el periodo de ejecución real mencionado en el anexo 3.0 "Reporte Trimestral" , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2025-10-13}}
2025 | 3 | YUC250202542746 | Proyecto de inversión | 799594.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799594.68, modificado:799594.68}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR CRISTÓBAL COLÓN DE LA LOCALIDAD DE SISBICHÉN, MUNICIPIO DE CHEMAX, CCT. 31DCC0169P. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-002 | S | 60 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:54, direccion:sisbichen, lon:-87.924247, lat:20.823395}} | 2025-05-08 | 2025-07-16 | 799594.68 | 799594.68 | 781149.21 | 781149.21 | 781043.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-002, contratista:TAPAK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:799594.68, importe_modificado:799594.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se corrige el anexo., trimestre:3.0, usuario:samuelgonzalezv, fecha:2025-10-14}} | {obs1: {observación:Verificar el porcentaje del avance financiero, difiere con el anexo enviado. , trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-10-13}}
2025 | 3 | YUC250202542892 | Proyecto de inversión | 993435.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:993435.59, modificado:993435.59}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA FRANCISCO ROGELIO RIVERO ALVARADO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHAPAB, CCT. 31EES0092P. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-029 | S | 57 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 25 CARRETERA MAMA No. S/N C.P. 97857, lon:-89.451644, lat:20.460082}} | 2025-05-09 | 2025-07-17 | 993435.59 | 993435.59 | 472742.98 | 472742.98 | 472742.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-033, contratista:GRUPO CHECHEN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:993435.59, importe_modificado:993435.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202542908 | Proyecto de inversión | 14986755.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.498675528E7, modificado:1.498675528E7}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA RITA CETINA GUTIÉRREZ DE LA LOCALIDAD DE CHABLEKAL, MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT. 31EES0100H. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-040 | S | 118 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:605.45, meta_modificada:605.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion: CALLE 18, CHABLEKAL , lon:-89.575226, lat:21.099995}} | 2025-05-19 | 2025-09-05 | 7380740.36 | 14507050.16 | 7205793.54 | 7205793.54 | 7205793.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-046, contratista:CONSTRUCTORA YUCAQUÍN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1.450705016E7, importe_modificado:1.450705016E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:588.49}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El porcentaje financiero difiere del mencionado en el anexo 3.0, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2025-10-14}}
2025 | 3 | YUC250202542983 | Proyecto de inversión | 1744423.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1744423.88, modificado:1744423.88}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE USOS MULTIPLES CON ESPACIO INDEPENDIENTE PARA USAER EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT. 31DPR0267W. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-012 | S | 160 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:calle 19, lon:-89.635337, lat:20.927067}} | 2025-05-08 | 2025-08-13 | 1744423.88 | 1744423.88 | 1533911.23 | 1533911.23 | 1533911.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-014, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1744423.88, importe_modificado:1744423.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:104.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se devuelven a solicitud del ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 08 de octubre 2025, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2025-10-08}, obs2: {observación:se devuelven a solicitud del ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 08 de octubre 2025, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2025-10-08}, obs3: {observación:se devuelven a solicitud del ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 08 de octubre 2025, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2025-10-08}, obs4: {observación:se devuelven a solicitud del ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 08 de octubre 2025, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2025-10-08}}
2025 | 3 | YUC250202543839 | Proyecto de inversión | 1979545.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1979545.09, modificado:1977851.56}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN CENOTILLO, LOCALIDAD CENOTILLO, ASENTAMIENTO CENOTILLO. UBICADO EN CALLE 6 X 7 Y 19, CALLE 6 X 7 Y 5, CALLE 9 (AVENIDA ENTRANDO POR ESPITA) X 4, CENOTILLO YUCATAN C.P. 97640 . - 48205 | 31 | Yucatán | 12 | Cenotillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cenotillo | 48205 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2524.99, meta_modificada:2524.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Calle 6 Pueblo CENOTILLO 97640 CENOTILLO, CENOTILLO ENTRE Calle 17 Y Calle 19 Calle 4 LA OBRA SE ENCUETRA A CINCO CUADRAS HACIA EL ORIENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CENOTILLO, EN EL ESTADO DE YUCATAN., lon:-88.59908098, lat:20.96516401}} | 2025-06-25 | 2025-08-13 | 1977851.56 | 1977851.56 | 1977851.56 | 1977851.56 | 1977851.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31012.01.2025.04, contratista:CALIOPE PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENOTILLO, monto:1977851.56, importe_modificado:1977851.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2524.99}} | {2543839/proyecto_INICIO, 2543839/proyecto_FIN, 2543839/proyecto_PROCESO, 2543839/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202543891 | Proyecto de inversión | 2302053.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2302053.18, modificado:2302053.18}} | Rehabilitación de sistemas de captación de agua potable de la localidad de Chumayel del municipio de Chumayel del estado de Yucatán. - 39564 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 39564 | S | 1644 | 1593 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Pueblo Chumayel 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL La localidad y municipio de Chumayel, está ubicado en la Región VII Sur del estado. Queda comprendido entre los paralelos 2026 y 2031 de latitud Norte; los meridianos 8915 y 8919 de longitu, lon:-89.30259105, lat:20.42996359}} | 2025-07-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2543891/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202543894 | Proyecto de inversión | 871968.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:871968.42, modificado:871968.42}} | Rehabilitación de sistemas de captación de agua potable de la localidad de Santa María Aznar del municipio de Uayma del estado de Yucatán. - 41635 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 41635 | S | 320 | 334 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:23, direccion:Pueblo Santa María Aznar 97798 SANTA MARÍA AZNAR, UAYMA La localidad de Santa María Aznar está ubicado en la Región VI Oriente del estado, queda comprendido entre los paralelos 2049 y 2050 de latitud norte y los meridianos -8918 y, lon:-88.32000783, lat:20.82531554}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2543894/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202543895 | Proyecto de inversión | 2481182.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2481182.75, modificado:2481182.75}} | Rehabilitación de sistemas de captación de agua potable de la localidad de Kinchil del municipio de Kinchil del estado de Yucatán. - 41698 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 41698 | S | 3578 | 3612 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Pueblo Kinchil 97360 KINCHIL, KINCHIL La localidad y cabecera municipal de Kinchil está ubicado en la Región I Poniente del estado, queda comprendido entre los paralelos 2054 y 2055 de latitud norte y los meridianos -8956 y -8957 , lon:-89.95091854, lat:20.91396704}} | 2025-07-01 | 2025-10-31 | 1240005 | 2480009.99 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-031-2025, contratista:CONSTRUCTORA HD DEL CARIBE S. DE R. L. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:2480009.99, importe_modificado:2480009.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2543895/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:INICIO 11-09-25 TERMINO 11-12-25, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:FECHA DE INICIO Y TERMINO SEGUN CONTRATO FIRMADO, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-17}} | {obs1: {observación:Verificar las fechas de inicio y término, no corresponden al anexo 3 y 4 de Contratación., trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-10-17}, obs2: {observación:Verificar la fecha de conclusión con el anexo de contratación, trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-10-17}}
2025 | 3 | YUC250202543910 | Proyecto de inversión | 1091112.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1091112.18, modificado:1091112.18}} | Rehabilitación del sistema de captación de agua potable de la localidad de Chikindzonot del municipio de Chikindzonot del estado de Yucatán. - 44705 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 44705 | S | 1499 | 1520 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Pueblo Chikindzonot 97940 CHIKINDZONOT, CHIKINDZONOT La localidad de Chikindzonot, está ubicado en la Región VI Oriente del estado, queda comprendido entre los paralelos 2020 y 2021 de latitud norte y los meridianos -8829 y -8830 , lon:-88.48761059, lat:20.33352255}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 1089968.99 | 1089968.99 | 326990.69 | 326990.69 | 326990.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-050-2025, contratista:ALEJANDRO CISNEROS DOGRE, convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:1089968.99, importe_modificado:1089968.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.09}} | {2543910/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:INICIO 11-09-25 TERMINO 11-12-25 , trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:RADICADO 1´089,968.99 EJERCIDO 326,990.69, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-14}} | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202543913 | Proyecto de inversión | 1154865.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1154865.71, modificado:1154865.71}} | Rehabilitación del sistema de captación de agua potable de la localidad de Tahdziú del municipio de Tahdziú del estado de Yucatán. - 44912 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 44912 | S | 2420 | 2543 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Pueblo Tahdziú 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ La localidad de Thadziú, está ubicado en la Región VII Sur del estado, queda comprendido entre los paralelos 2011 y 2012 de latitud norte y los meridianos -8856 y -8857 de longitud oeste. Los , lon:-88.94534696, lat:20.2013827}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 1142448.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2543913/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202543921 | Proyecto de inversión | 1191136.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1191136.91, modificado:1191136.91}} | Rehabilitación deL sistema de captación de agua potable de la localidad de Ucí del municipio de Motul del estado de Yucatán. - 46086 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 46086 | S | 601 | 611 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:2, direccion:Pueblo Ucí 97440 UCÍ, MOTUL La localidad de Ucí, está ubicado en la Región IV Litoral Centro del estado, queda comprendido entre los paralelos 2100 y 2102 de latitud norte y los meridianos -8916 y -8917 de longitud oeste. Los lími, lon:-89.26805306, lat:21.12542146}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 1189305.5 | 1189305.5 | 356791.65 | 356791.65 | 356791.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-037-2025, contratista:TERRACERIAS, PAVIMENTOS Y OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:1189305.5, importe_modificado:1189305.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2543921/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:INICIO 9-09-25- TERMINO 9-12-25, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-14}} | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202543931 | Proyecto de inversión | 341723.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:341723.91, modificado:341723.91}} | Construcción de 11 sanitarios con biodigestor en la localidad de Xlapak del municipio de Yaxcabá del estado de Yucatán. Etapa única. - 34298 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 34298 | S | 21 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:21, direccion:Pueblo Xlapak 97929 XLAPAK, YAXCABÁ La localidad de Xlapak se encuentra aproximadamente a 54 kilómetros al Sur de la cabecera municipal. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 201522.730 norte y una longitud de 883744.285, lon:-88.62823928, lat:20.25627421}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 340792.74 | 340792.74 | 102237.82 | 102237.82 | 102237.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-014-2025, contratista:GRUPO DIEJAV SA DE CV, convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:1755597.14, importe_modificado:1755597.14}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.5}} | {2543931/proyecto_INICIO, 2543931/proyecto_PROCESO, 2543931/proyecto_INICIO, 2543931/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:INICIO 12/08/2025 TERMINO 09/12/2025 SEGUN CONTRATO. , trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-13}, obs2: {observación:PENDIENTE AGREGAR FUENTE DE FINANCIAMIENTO S074 POR 797,35.80 SISTEMA SIFAIS AUTORIZADO FED 797,355.80 FISE 341,723.91 RADICADO: FED 238,554.93 FISE 340,792.74 EJERCIIDO: FED 238,554.93 FISE 102,237.82, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-13}} | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202543936 | Proyecto de inversión | 3624344.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2174606.72, modificado:2174606.72}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1449737.82, modificado:1449737.82}} | Construcción de 35 Sanitarios con Biodigestor en la localidad de Kancabdzonot del municipio de Yaxcabá del estado de Yucatán. Etapa única. - 34539 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 34539 | S | 46 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:51, direccion:Pueblo Kancabdzonot 97925 KANCABDZONOT, YAXCABÁ La localidad de Kancabdzonot se encuentra aproximadamente a 13 kilómetros al Sureste de la cabecera municipal. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 203034.121 norte y una , lon:-88.70988927, lat:20.50872974}} | 2025-07-01 | 2025-10-31 | 2100379.46 | 3621343.91 | 1086403.17 | 1086403.17 | 1086403.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-018-2025, contratista:PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL SA DE CV, convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:3621343.91, importe_modificado:3621343.91}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.5}} | {2543936/proyecto_PROCESO, 2543936/proyecto_INICIO, 2543936/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:INICIO 13/08/2025 TERMINO 10/12/2025 SEGUN CONTRATO. , trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-13}, obs2: {observación:RADICADO: FED 651,841.90 FISE 1´448,537.56 EJERCIDO: FED 651,841.90 FISE 434,561.27, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-13}} | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202546844 | Proyecto de inversión | 1408211 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1408211.0, modificado:1408211.0}} | Rehabilitación del edificio ¿D¿ de la Unidad Académica Bachillerato con Interacción Comunitaria. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Yucatán | UADY-21553-OE | S | 580 | 507 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:388.74, meta_modificada:388.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 185 S/N x 90-B y 92, 97290 Mérida, Yuc., lon:-89.6551, lat:20.89804}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 938807.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553180 | Proyecto de inversión | 634500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:634500.0, modificado:634500.0}} | Construcción de cinco cuartos dormitorio en la localidad de Cenote Yalsihón Buena Fé del municipio de Panabá - 87353 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 87353 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:6, direccion:Pueblo CENOTE YALSIHÓN BUENA FE 97610 CENOTE YALSIHÓN BUENA FE, PANABÁ La localidad de Cenote Yalsihón Buena Fé se encuentra aproximadamente a 27 km al noroeste de la cabecera municipal de Panabá. Tiene coordenadas geográficas una, lon:-88.50465093, lat:21.41019223}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553190 | Proyecto de inversión | 1776600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1776600.0, modificado:1776600.0}} | Construcción de catorce cuartos dormitorio en la localidad de Hoctún del municipio de Hoctún - 88033 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 88033 | S | 28 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Pueblo Hoctún 97480 HOCTÚN, HOCTÚN La localidad de Hoctún se encuentra a aproximadamente 35 kilómetros al este de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2055 norte , lon:-89.20038303, lat:20.87438987}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553192 | Proyecto de inversión | 380700 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:380700.0, modificado:380700.0}} | Construcción de tres cuartos dormitorio en la localidad de Sotuta del municipio de Sotuta - 88071 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 88071 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:Pueblo SOTUTA 97690 SOTUTA, SOTUTA La localidad de Sotuta se localiza en la región centro sur de Yucatán. Está entre los paralelos 2029 y 2045 norte y los meridianos 8849 y 8912 oeste. Los límites territoriales del municipio son: , lon:-89.00871961, lat:20.60453553}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553195 | Proyecto de inversión | 1142100 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1142100.0, modificado:1142100.0}} | Construcción de nueve cuartos dormitorio en la localidad de Hoctún del municipio de Hoctún - 88175 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 88175 | S | 18 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Pueblo Hoctún 97480 HOCTÚN, HOCTÚN La localidad de Hoctún se encuentra a aproximadamente 35 kilómetros al este de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2055 norte , lon:-89.19792019, lat:20.85984713}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553200 | Proyecto de inversión | 126900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:126900.0, modificado:126900.0}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Hoctún del municipio de Hoctún - 88360 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 88360 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle Domicilio Conocido Pueblo Hoctún 97480 HOCTÚN, HOCTÚN La localidad de Hoctún se encuentra a aproximadamente 35 kilómetros al este de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud , lon:-89.20737044, lat:20.86973169}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553213 | Proyecto de inversión | 1007700.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1007700.61, modificado:1007700.61}} | Rehabilitación del sistema de captación de agua potable de la localidad de San Francisco del municipio de Panabá del estado de Yucatán. - 44822 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 44822 | S | 103 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:158, direccion:Pueblo San Francisco 97614 SAN FRANCISCO, PANABÁ La localidad de San Francisco, está ubicado en la Región V Noreste del estado, queda comprendido entre los paralelos 2123 y 2124 de latitud norte y los meridianos -8819 y -8820 de l, lon:-88.32926267, lat:21.3918499}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 1006613.52 | 1006613.52 | 301984.05 | 301984.05 | 301984.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-056-2025, contratista:CONSTRUCTORA YUCATECA SOCIAL S. DE R. L. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:1006613.52, importe_modificado:1006613.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.12}} | {2553213/proyecto_INICIO, 2553213/proyecto_PROCESO, 2553213/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:INICIO 12-09-25 TERMINO 12-12-25, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-15}} | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553222 | Proyecto de inversión | 126900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:126900.0, modificado:126900.0}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Tetiz del municipio de Tetiz - 93145 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 93145 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Calle 29 Pueblo Tetiz 97364 TETIZ, TETIZ ENTRE Calle 14 Y La localidad de Tetiz se encuentra aproximadamente a 22 kilómetros al oeste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud ap, lon:-89.92809034, lat:20.95492453}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553228 | Proyecto de inversión | 788000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:788000.0, modificado:788000.0}} | Construcción de cinco cuartos dormitorio en la localidad de Celestún del municipio de Celestún - 93829 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 93829 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Pueblo Celestún 97367 CELESTÚN, CELESTÚN El municipio de Celestún en el estado de Yucatán se localiza aproximadamente a 78 kilómetros al suroeste de la ciudad de Mérida. Sus coordenadas abarcan desde los 20 46 hasta los 21 06 de l, lon:-90.39686017, lat:20.86457538}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553239 | Proyecto de inversión | 139200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:139200.0, modificado:139200.0}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Xocchel del municipio de Xocchel - 89829 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 89829 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:Calle 8 Pueblo Xocchel 97566 XOCCHEL, XOCCHEL ENTRE Calle 21 Y Calle 10 La localidad de Xocchel se encuentra a 48 kilómetros al oriente de la ciudad de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2050 a 2052, lon:-89.17520286, lat:20.83370415}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553257 | Proyecto de inversión | 761400 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:761400.0, modificado:761400.0}} | Construcción de seis cuartos dormitorio en la localidad de Tekantó del municipio de Tekantó - 90566 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 90566 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:Pueblo TEKANTÓ 97520 TEKANTÓ, TEKANTÓ La localidad de Tekantó se encuentra aproximadamente a 60 kilómetros al sureste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2048, lon:-89.10371144, lat:21.01556636}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553264 | Proyecto de inversión | 761400 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:761400.0, modificado:761400.0}} | Construcción de seis cuartos dormitorio en la localidad de Tekantó del municipio de Tekantó - 90845 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 90845 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:Pueblo TEKANTÓ 97520 TEKANTÓ, TEKANTÓ La localidad de Tekantó se encuentra aproximadamente a 60 kilómetros al sureste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2048, lon:-89.10848494, lat:21.00695913}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553267 | Proyecto de inversión | 634500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:634500.0, modificado:634500.0}} | Construcción de cinco cuartos dormitorio en la localidad de Sucilá del municipio de Sucilá - 85914 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 85914 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Pueblo SUCILÁ 97630 SUCILÁ, SUCILÁ La localidad de Sucilá se encuentra aproximadamente a 145 kilómetros al noreste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 21 07 y, lon:-88.31188233, lat:21.16409386}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553272 | Proyecto de inversión | 126900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:126900.0, modificado:126900.0}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Akil del municipio de Akil - 86828 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 86828 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle 43 Pueblo AKIL 97990 AKIL, AKIL ENTRE Calle 18 Y Calle 16 La localidad de Akil se encuentra aproximadamente a 70 km al sureste de Mérida y a unos 15 km al norte de Tekax. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproxima, lon:-89.34811825, lat:20.25619545}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553280 | Proyecto de inversión | 380700 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:380700.0, modificado:380700.0}} | Construcción de tres cuartos dormitorio en la localidad de Akil del municipio de Akil - 87109 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 87109 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Pueblo AKIL 97990 AKIL, AKIL La localidad de Akil se encuentra aproximadamente a 70 km al sureste de Mérida y a unos 15 km al norte de Tekax. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2014 a 2022 norte y una longi, lon:-89.34102576, lat:20.26200209}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553282 | Proyecto de inversión | 1903500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1903500.0, modificado:1903500.0}} | Construcción de quince cuartos dormitorio en la localidad de Sahcabá del municipio de Hocabá - 87177 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 87177 | S | 30 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:3, direccion:Pueblo Sahcabá 97564 SAHCABÁ, HOCABÁ La localidad de Sahcabá se encuentra aproximadamente a 7 kilómetros al oriente de la cabecera municipal de Hocabá. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 2048 norte y una longitud de 8, lon:-89.18186952, lat:20.78934115}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553284 | Proyecto de inversión | 192293 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:192293.0, modificado:192293.0}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Celestún del municipio de Celestún - 110272 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 110272 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle 4 Pueblo CELESTÚN 97367 CELESTÚN, CELESTÚN ENTRE Calle 23 Y Calle 25 El municipio de Celestún en el estado de Yucatán se localiza aproximadamente a 78 kilómetros al suroeste de la ciudad de Mérida. Sus coordenadas abarcan de, lon:-90.39868324, lat:20.85424736}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553288 | Proyecto de inversión | 2206400 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2206400.0, modificado:2206400.0}} | Construcción de catorce cuartos dormitorio en la localidad de Las Coloradas del municipio de Río Lagartos - 95106 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 95106 | S | 28 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:2, direccion:Pueblo Las Coloradas 97723 LAS COLORADAS, RÍO LAGARTOS La localidad de Las Coloradas se encuentra a aproximadamente 135 kilómetros al noreste de la ciudad de Mérida, en el municipio de Río Lagartos, Yucatán. Tiene de coordenadas g, lon:-87.99107136, lat:21.60589741}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553315 | Proyecto de inversión | 1142100 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1142100.0, modificado:1142100.0}} | Construcción de nueve cuartos dormitorio en la localidad de Tekit del municipio de Tekit - 90978 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 90978 | S | 18 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:TEKIT, TEKIT La localidad de Tekit se encuentra aproximadamente a 65 km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2034 norte y una longitud de 8916 oeste. Los límites territoriales del munici, lon:-89.32459897, lat:20.53205675}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553317 | Proyecto de inversión | 380700 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:380700.0, modificado:380700.0}} | Construcción de tres cuartos dormitorio en la localidad de Chumayel del municipio de Chumayel - 91031 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 91031 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Pueblo Chumayel 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL La localidad de Chumayel se encuentra aproximadamente a 70km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2026 a 2031 norte y una longitud de 8915 a 8919, lon:-89.2993367, lat:20.43679797}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553319 | Proyecto de inversión | 126900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:126900.0, modificado:126900.0}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Chumayel del municipio de Chumayel - 91206 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 91206 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Pueblo Chumayel 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL La localidad de Chumayel se encuentra aproximadamente a 70 km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2026 a 2031 norte y una longitud de 8915 a 891, lon:-89.30769038, lat:20.431325}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553321 | Proyecto de inversión | 1269000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1269000.0, modificado:1269000.0}} | Construcción de diez cuartos dormitorio en la localidad de Kopomá del municipio de Kopomá - 91282 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 91282 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Pueblo KOPOMÁ 97818 KOPOMÁ, KOPOMÁ La localidad de Kopomá se encuentra aproximadamente a 45km al suroeste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2038 norte y una longitud de 8954 oeste (entre 8947 y , lon:-89.89546482, lat:20.65451834}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553324 | Proyecto de inversión | 139200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:139200.0, modificado:139200.0}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Tekal de Venegas del municipio de Tekal de Venegas - 91347 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 91347 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:Calle 19 Pueblo Tekal de Venegas 97535 TEKAL DE VENEGAS, TEKAL DE VENEGAS ENTRE Calle 9 Y Calle 11 La localidad de Tekal de Venegas está aproximadamente a 70km al este de Mérida y unos 10km al noreste de Izamal. Tiene de coordenad, lon:-88.94378493, lat:21.02025574}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553337 | Proyecto de inversión | 126900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:126900.0, modificado:126900.0}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Hocabá del municipio de Hocabá - 92138 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 92138 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Calle Domicilio conocido Pueblo Hocabá 97560 HOCABÁ, HOCABÁ La localidad de Hocabá se sitúa alrededor de 45 km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2049 a 2052 norte y una longitud de 89, lon:-89.23970743, lat:20.82255792}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592576 | Proyecto de inversión | 1100857.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100857.71, modificado:1100857.71}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CELESTUN, MUNICIPIO DE CELESTUN, YUCATAN - 115096 | 31 | Yucatán | 11 | Celestún | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Celestún | 115096 | S | 195 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:747.0, meta_modificada:747.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle 2-A Puerto CELESTÚN 97367 CELESTÚN, CELESTÚN ENTRE Calle 3 C Y Calle 3 D Calle 2-A EL PROYECTO SE DIVIDE EN TRES SECCIONES CONSIDERANDO LA CALLE 2-A, LA CALLE 3-D Y LA CALLE 4, TODAS ESTAS CALLES SE ENCUENTRAN AL NORTE DE LA, lon:-90.39111467, lat:20.86739608}} | 2025-10-01 | 2025-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2592576/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592578 | Proyecto de inversión | 555926.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:555926.11, modificado:555926.11}} | REHABILITACION DEL RASTRO MUNICIPAL DE CENOTILLO - 98138 | 31 | Yucatán | 12 | Cenotillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cenotillo | 98138 | S | 440 | 440 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:94.3, meta_modificada:94.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Calle 16 Pueblo CENOTILLO 97640 CENOTILLO, CENOTILLO ENTRE Calle 1 Y Calle 18 SE UBICA SOBRE LA CALLE 16 A TRES CUADRAS DE LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA EN LA LOCALIDAD DE CENOTILLO, lon:-88.60193543, lat:20.97569959}} | 2025-09-20 | 2025-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592578/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592600 | Proyecto de inversión | 20479999.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2.047999954E7, modificado:1.936723436E7}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA ENTRE LAS LOCALIDADES DE SISBICHEN Y KUXEB DEL MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN - 110711 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chemax | 110711 | S | 900 | 900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27785.5, meta_modificada:27785.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:54, direccion:Calle CARRETERA A KUXEB Pueblo SISBICHEN, MUNICIPIO DE CHEMAX 97776 SISBICHÉN, CHEMAX LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SISBIHEN CARRETERA A LLEGAR A KUXEB, lon:-87.9173869, lat:20.8277729}} | 2025-09-26 | 2025-11-27 | 1936723.43 | 1936723.43 | 1936723.43 | 1936723.43 | 1936723.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FAISMUN-R33-019-12-2025, contratista:AYAPI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHEMAX, monto:1.936723436E7, importe_modificado:1.936723436E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2778.55}} | {2592600/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592603 | Proyecto de inversión | 4602240 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4602240.0, modificado:4602240.0}} | CONSTRUCCION DE 1,836 M2 DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE USPIBIL DEL MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN. - 103405 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chemax | 103405 | S | 175 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1836.36, meta_modificada:1836.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:59, direccion:Calle SIN NOMENCLATURA Pueblo USPIBIL, MUNICIPIO DE CHEMAX 97773 USPIBIL, CHEMAX LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE USPIBIL A 50 METROS SE ENCUENTRA LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE MARTIRES DE CHICAGO, lon:-88.00438443, lat:20.76858469}} | 2025-09-24 | 2025-11-24 | 459157 | 459157 | 459157 | 459157 | 459157 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FAISMUN-R33-019-05-2025, contratista:ING. NAZARIO KUYOC GONGORA, convocante:MUNICIPIO DE CHEMAX, monto:4591570.0, importe_modificado:4591570.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:183.63}} | {2592603/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592675 | Proyecto de inversión | 203020.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:203020.44, modificado:203020.44}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CEPEDA DEL MUNICIPIO DE HALACHO, YUCATAN - 107565 | 31 | Yucatán | 33 | Halachó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Halachó | 107565 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.67, meta_modificada:77.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:2, direccion:Calle 6 Pueblo CEPEDA 97835 CEPEDA, HALACHÓ ENTRE Calle 13 Y Calle 15 LA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME SE REALIZARAN EN LAS DIRECCIONES DE LAS CALLES, CALLE 6X13Y15, CALLE 2X15Y17, CALLE 19X6 DE LA LOCALIDAD DE CEPEDA DEL MUNICIPIO , lon:-90.11066918, lat:20.50241731}} | 2025-09-22 | 2025-10-21 | 203020.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592675/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592728 | Proyecto de inversión | 3373093.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3373093.71, modificado:3373093.71}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN IZAMAL, LOCALIDAD IZAMAL, ASENTAMIENTO IZAMAL. - 42751 | 31 | Yucatán | 40 | Izamal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Izamal | 42751 | S | 52 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Calle 19 Pueblo IZAMAL 97540 IZAMAL, IZAMAL ENTRE Calle 42A Y Calle 42B Calle 21 SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DEL PARQUE LINEAL SAN FRANCISCO PUNTA NORTE, lon:-89.0262248, lat:20.94214902}} | 2025-10-02 | 2025-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2592728/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592758 | Proyecto de inversión | 456244.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:456244.48, modificado:1001495.96}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KAUA, YUCATAN (C. 11 X 16 Y 18) - 84486 | 31 | Yucatán | 43 | Kaua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Kaua | 84486 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:562.0, meta_modificada:562.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Calle CALLE 13 Pueblo KAUA 97764 KAUA, KAUA ENTRE Calle CALLE 18 Y Calle CALLE 16 PARA LLEGAR AL PROYECTO SE LLEGA POR LA POR LA CALLE 11 SOBRE LA CARRETERA MERIDA -VALLADOLID, SE ACCEDE POR LA CALLE 18 POR EL SUR DE LA CIUDAD. SE, lon:-88.41957908, lat:20.62095996}} | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 1001495.96 | 1001495.96 | 1001495.96 | 300448.79 | 300448.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-KAUA-2025-002-CI, contratista:NAZARIO KUYOC GONGORA, convocante:MUNICIPIO DE KAUA, monto:1001495.96, importe_modificado:1001495.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2592758/proyecto_INICIO, 2592758/proyecto_PROCESO, 2592758/proyecto_INICIO, 2592758/proyecto_PROCESO, 2592758/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592762 | Proyecto de inversión | 2263962.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2263962.06, modificado:2261800.07}} | CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE FUT 7 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KINCHIL - 55671 | 31 | Yucatán | 44 | Kinchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Kinchil | 55671 | S | 721 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:123.0, meta_modificada:123.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle 32 Pueblo KINCHIL 97360 KINCHIL, KINCHIL ENTRE Calle 27 Y Calle 25 Calle 30 A UN COSTADO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No 18, lon:-89.9601255, lat:20.91113573}} | 2025-08-25 | 2025-10-18 | 2261800.07 | 2261800.07 | 950000 | 950000 | 950000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:KINCHIL-FISM-LP-02-2025, contratista:DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL SURESTE SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE KINCHIL, monto:2261800.07, importe_modificado:2261800.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.0}} | {2592762/proyecto_PROCESO, 2592762/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592765 | Proyecto de inversión | 1217212.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1217212.46, modificado:1215000.91}} | REMOZAMIENTO DEL PARQUE JUNTO A CAPILLA CALLE 30 X33Y35; MAMA, YUCATAN - 77675 | 31 | Yucatán | 46 | Mama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mama | 77675 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:505.0, meta_modificada:505.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Calle 30 Pueblo MAMA 97900 MAMA, MAMA ENTRE Calle 33 Y Calle 35 Calle 28 SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CAPILLA Y A UNOS METROS DE HUERTOS Y MELIPONAS, lon:-89.36723652, lat:20.4727296}} | 2025-09-08 | 2025-11-30 | 1215000.91 | 1215000.91 | 1215000.91 | 364500.27 | 364500.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-04-25, contratista:IDEAS Y CREACIONES EN CONSTRUCCION, COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAMA, monto:1215000.91, importe_modificado:1215000.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.0}} | {2592765/proyecto_INICIO, 2592765/proyecto_PROCESO, 2592765/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592793 | Proyecto de inversión | 319021.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:319021.52, modificado:319021.52}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO,CUARTO PARA BAÑO COL. GUADALUPANA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0168,225-01-0169 - 68370 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 68370 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 187-B1 73 Colonia GUADALUPANA 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 58 Y Calle 191 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN LA CALLE 187-C X 60-A Y 60 SEGUIR 246 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 187, lon:-89.63562234, lat:20.89766911}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592793/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592802 | Proyecto de inversión | 2682934.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2682934.2, modificado:2682934.2}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COL. DZUNUNCAN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0232 - 105546 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 105546 | S | 72 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2767.27, meta_modificada:2767.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 80-1 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 187-1 Y Calle 187-2 LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA AL ESTE DEL PUENTE DE LA 86 DEL PERIFERICO DE MERIDA, CON DIRRECION DE CALLE 86 X 187 (PERIFERIC, lon:-89.64895974, lat:20.89514733}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592802/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592805 | Proyecto de inversión | 804952.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:804952.45, modificado:804952.45}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA, LOCALIDAD MOLAS, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0445 - 78529 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 78529 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 11 Pueblo MOLAS 97315 MOLAS, MÉRIDA ENTRE Calle 12 (CARRETERA A SAN IGNACIO TESIP) AL PONIENTE HASTA LA CASA DE MARISOL DE LA CRUZ MAGAÑA Y LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL CAMPO DE BEISBOL UBICADO EN LA, lon:-89.62309018, lat:20.8205359}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2592805/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592808 | Proyecto de inversión | 515127.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:515127.67, modificado:515127.67}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO, LOCALIDAD DZIDZILCHE, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0475 - 74524 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 74524 | S | 11 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:Calle 18 Pueblo DZIDZILCHE 97303 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 19-A Y Calle 19-B Calle 16 LA OBRA SE REALIZARA FRENTE AL LOCAL DE LA COMISARIA, UBICADO EN LA CALLE 18 X 19-B Y 21., lon:-89.68959071, lat:21.15297025}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2592808/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592817 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:157934.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LOCALIDAD CHABLEKAL, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0100 - 91775 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 91775 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:Calle 14 Pueblo CHABLEKAL 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA ENTRE Calle 13 Y Calle 15 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL CAMPO DE FUTBOL UBICADO EN LA CALLE 14 X 17 Y 15 SEGUIR 200 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 14 HASTA LLEGAR AL LUGAR D, lon:-89.57313504, lat:21.10121548}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592817/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592826 | Proyecto de inversión | 54991.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:54991.76, modificado:54991.76}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO, LOCALIDAD DZOYAXCHE, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0177 - 75129 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 75129 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:89, direccion:Calle 14 Pueblo DZOYAXCHE 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 19 Y LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 25 X 20 Y 22 SEGUIR 252 HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 25 HASTA LLEGAR A LA CALLE 1, lon:-89.58798767, lat:20.78660458}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2592826/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592827 | Proyecto de inversión | 159047 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159047.0, modificado:159047.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. EL ROBLE AGRICOLA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0306 - 70562 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 70562 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:159047.0, meta_modificada:159047.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 63-B 328 Colonia EL ROBLE AGRICOLA 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 8-C Y Calle 8-B Calle 63-C LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE EL ROBLE AGRICOLA UBICADO EN LA CALLE 59 X 28 Y 30 SEGUIR 287 MTS HACIA EL ORIENTE SOB, lon:-89.67168936, lat:20.912697}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 129061.18 | 129061.18 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-124, contratista:C. VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1400419.04, importe_modificado:1400419.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592827/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592830 | Proyecto de inversión | 233506.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:233506.34, modificado:233506.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA, LOCALIDAD HUNXECTAMAN, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0191 - 75215 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 75215 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.15, meta_modificada:19.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:336, direccion:Calle 21 Pueblo HUNXECTAMAN 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 18 Y Calle 20 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 SEGUIR 112 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR A , lon:-89.55668067, lat:20.88418419}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592830/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592833 | Proyecto de inversión | 388794.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:388794.09, modificado:388794.09}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA, CUARTO PARA BAÑO LOCALIDAD HUNXECTAMAN, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0192,225-01-0193 - 75311 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 75311 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.8, meta_modificada:24.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:336, direccion:Calle 20 Pueblo HUNXECTAMAN 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y Calle 23 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20 X 21 SEGUIR 107 MTS SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR AL LUGAR DONDE SE RE, lon:-89.55896631, lat:20.8840386}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592833/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592835 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:157934.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LOCALIDAD HUNXECTAMAN, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0206 - 75294 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 75294 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:336, direccion:Calle 20 Pueblo HUNXECTAMAN 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 23 Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 SEGUIR 263 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR AL LUGAR DONDE SE , lon:-89.55778658, lat:20.88115458}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592835/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592843 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:157934.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. GUADALUPANA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0039 - 96919 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 96919 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 187-B1 70 Colonia GUADALUPANA 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 58 Y Calle 191 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN LA CALLE 60 X 187-D1 Y 187-C SEGUIR 128 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 60 , lon:-89.63547386, lat:20.89738413}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592843/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592854 | Proyecto de inversión | 154354.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:154354.17, modificado:154354.17}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, COL. EL ROBLE , LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0325 - 59886 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 59886 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.15, meta_modificada:41.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 24 418 Colonia EL ROBLE 97255 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 39 Y Calle 41 Calle 26 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DE LA CASETA DE POLICIA UBICADA EN LA CALLE 41 X 26 C Y 26 B AVANZAR 435 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 41 H, lon:-89.67924648, lat:20.92282034}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 125701.23 | 125701.23 | 37710.37 | 37710.37 | 37710.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-108, contratista:ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1878771.32, importe_modificado:1878771.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592854/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592856 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:157934.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, FRACC. LOMAS DEL SUR, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0378 - 75368 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 75368 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 81-E 737 Fraccionamiento LOMAS DEL SUR 97284 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 94 Y Calle 96 Calle 81-D1 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA MEXICO UBICADA EN LA CALLE 94 X 81-E SEGUIR 146 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA , lon:-89.64764125, lat:20.94638372}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592856/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592865 | Proyecto de inversión | 320134.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:320134.18, modificado:320134.18}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO,CUARTO PARA BAÑO COL. EMILIANO ZAPATA ORIENTE, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0561,224-02-0559 - 58825 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 58825 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 34-C 334-B Colonia EMILIANO ZAPATA ORIENTE 97144 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 37 Y Calle 39 Calle 39 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 372.37 MTS AL ORIENTE DEL MODULO MEDICO EMILIANO ZAPATA ORIENTE UBICADO EN LA CALLE 41, lon:-89.57866919, lat:20.98536165}} | 2025-07-29 | 2025-10-29 | 126713.42 | 126713.42 | 38014.03 | 38014.03 | 38014.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-117, contratista:INDUSTRIAL INMOBILIARIA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1353861.09, importe_modificado:1353861.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592865/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592871 | Proyecto de inversión | 54991.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:54991.76, modificado:54991.76}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO, LOCALIDAD HUNXECTAMAN, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0207 - 75273 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 75273 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:336, direccion:Calle 20 Pueblo HUNXECTAMAN 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 23 Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 SEGUIR 260 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR AL LUGAR DONDE SE , lon:-89.55780397, lat:20.88136947}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2592871/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592880 | Proyecto de inversión | 115044.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:115044.22, modificado:115044.22}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME,PISO FIRME LOCALIDAD DZITYA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0407,225-01-0406 - 85014 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 85014 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.95, meta_modificada:41.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:88, direccion:Calle 15 Pueblo DZITYA 97303 DZITYÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 34 Y Calle 36 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA GUILLERMO PRIETO UBICADA EN LA CALLE 15 X 16 Y 18 SEGUIR 1 KM HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 15 HASTA LLEGAR AL, lon:-89.68695557, lat:21.05361409}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592880/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592888 | Proyecto de inversión | 334315.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:334315.58, modificado:354426.47}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE LOCALIDAD DZOYAXCHE MUNICIPIO MERIDA 224-02-0003. - 34521 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 34521 | S | 5 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:370.0, meta_modificada:370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:89, direccion:Calle 22 Pueblo DZOYAXCHE 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 19 AL NORTE HASTA LA CASA DE DALIA MARGARITA CHI COB Y Calle 21 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 102.85 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL CASTRO UBICA, lon:-89.59028173, lat:20.79228476}} | 2025-07-17 | 2025-10-17 | 354426.47 | 354426.47 | 249628.49 | 249628.49 | 249628.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP25-FICON-6131-056, contratista:MULTIOBRAS CASTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1297932.72, importe_modificado:1297932.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.59}} | {2592888/proyecto_INICIO, 2592888/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592899 | Proyecto de inversión | 793429.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:793429.19, modificado:793429.19}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, COL. DZUNUNCAN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0457 - 80590 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 80590 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1349.55, meta_modificada:1349.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 189-B Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80-1 Y Calle 80-A Calle 189-C LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA FRIDA KHALO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191-A Y 191 SEGUIR 182 MTS HACIA EL NORTE HASTA LLEGAR, lon:-89.64658958, lat:20.89202158}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592899/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592903 | Proyecto de inversión | 5106518.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5106518.45, modificado:5106518.45}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO, COL. EMILIANO ZAPATA SUR III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0088 - 83358 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 83358 | S | 1343 | 1266 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10249.26, meta_modificada:10249.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 177 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 86 HASTA LA CALLE 96 Y Calle 173 DIAGONAL X 96 Y 96-B LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE SAN ANTONIO XLUCH III UBICADO EN LA CALLE 177 X 86 SEGUIR, lon:-89.65088232, lat:20.90125588}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592903/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592924 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:157934.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LOCALIDAD CAUCEL, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0058 - 82844 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 82844 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 18 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 29 Y Calle 29-B LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA JUSTO SIERRA MENDEZ UBICADA EN LA CALLE 24 X 23 SEGUIR 367 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 24 HASTA LLEGAR A LA CALL, lon:-89.70588525, lat:21.00862008}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592924/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592929 | Proyecto de inversión | 313970.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:313970.45, modificado:313970.45}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL LOCALIDAD DZUNUNCAN MUNICIPIO MERIDA 223-01-0301 - 94050 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 94050 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:Calle 25 Pueblo DZUNUNCAN 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 16 Y Calle 18 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 19-B X 20 Y 22 COM. DZUNUNCAN, AVANZAR 370 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20, lon:-89.65215845, lat:20.86256216}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2592929/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592930 | Proyecto de inversión | 70733.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:70733.97, modificado:70733.97}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, LOCALIDAD CAUCEL, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0042 - 91699 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 91699 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.74, meta_modificada:22.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle CALLE 21 PRIVADA Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 4-A Y LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA ESCUELA HUMBERTO LARA Y LARA UBICADO EN LA CALLE 4-A X 25 Y 23 SEGUIR 635 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 4-A HASTA , lon:-89.69289054, lat:21.01351249}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592930/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592956 | Proyecto de inversión | 1925551.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1925551.25, modificado:1925551.25}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO, COL. MELITON SALAZAR, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0003 - 78013 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 78013 | S | 739 | 708 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3926.9, meta_modificada:3926.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 64-I Colonia MELITON SALAZAR 97269 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 103 Y Calle 101 DIAGONAL Calle 64-H LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL CAMPO DE BEISBOL UBICADO EN LA CALLE 103 X 64-H Y 64-I SEGUIR 62 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE, lon:-89.63958392, lat:20.9433629}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 1594673.01 | 1594673.01 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6152-142, contratista:CONSTRUCCIONES PENINSULARES DBSM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1849820.69, importe_modificado:1849820.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592956/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592961 | Proyecto de inversión | 159047 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159047.0, modificado:159047.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO LOCALIDAD DZIDZILCHE MUNICIPIO MERIDA 224-02-0433 - 63368 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 63368 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:Calle 27 Pueblo DZIDZILCHE 97303 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y Calle 22 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20 X 19 B Y 21 AVANZAR 350 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR A , lon:-89.69242934, lat:21.14977704}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 126068.35 | 126068.35 | 37820.51 | 37820.51 | 37820.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-117, contratista:INDUSTRIAL INMOBILIARIA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1353861.09, importe_modificado:1353861.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592961/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592967 | Proyecto de inversión | 64793.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:64793.57, modificado:64793.57}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, COL. EL ROBLE AGRICOLA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0112 - 72256 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 72256 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.05, meta_modificada:14.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 63-C 312-C Colonia EL ROBLE AGRICOLA 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 8 Y Calle 8-B Calle 65-A LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE EL ROBLE AGRICOLA UBICADO EN LA CALLE 59 X 28 Y 30 SEGUIR 282 MTS HACIA EL ORIENTE SOB, lon:-89.67018704, lat:20.9120797}} | 2025-09-19 | 2025-12-19 | 52201.09 | 52201.09 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-124, contratista:C. VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1400419.04, importe_modificado:1400419.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592967/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592968 | Proyecto de inversión | 248502.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:248502.18, modificado:248502.18}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO,TECHO FIRME COL. PINZONES, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0317,225-01-0318 - 71674 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 71674 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.98, meta_modificada:22.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 51 135 Colonia PINZONES 97205 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 32 Y Calle 32-A Calle 51-A LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE COLONIA PINZONES UBICADO EN LA CALLE 36 X 49-C Y 51 SEGUIR 55 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 36 , lon:-89.63811984, lat:21.02451553}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592968/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592998 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:157934.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. PLAN DE AYALA SUR, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0422 - 88272 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 88272 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 48-A 333 Colonia PLAN DE AYALA SUR 97285 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 161-A Y Calle 161-DIAG. LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL MODULO DE PLAN DE AYALA UBICADO EN LA CALLE 167 X 50-C Y 50-B SEGUIR 282 MTS HACIA EL ORIENTE HAST, lon:-89.61873528, lat:20.91080396}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592998/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593010 | Proyecto de inversión | 58557.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:58557.81, modificado:58557.81}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, COL. SALVADOR ALVARADO SUR, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0070 - 85348 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 85348 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.63, meta_modificada:17.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 35 324 Colonia SALVADOR ALVARADO SUR 97196 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 10 SUR Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE SALVADOR ALVARADO SUR UBICADO EN LA CALLE 10 SUR X 39-A Y 37 SEGUIR 126 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CAL, lon:-89.60008569, lat:20.93272966}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593010/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593011 | Proyecto de inversión | 319021.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:319021.52, modificado:319021.52}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO,CUARTO PARA BAÑO COL. DZUNUNCAN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0314,225-01-0313 - 90311 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 90311 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 189-A 244 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80-B Y Calle 80-C LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191-A Y 191 SEGUIR 169 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CA, lon:-89.6482023, lat:20.89210409}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593011/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593017 | Proyecto de inversión | 183509.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:183509.48, modificado:183509.48}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, FRACC. ZAZIL-HA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0115 - 71886 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 71886 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.82, meta_modificada:48.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 54 856 Fraccionamiento ZAZIL-HA 97298 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 121 Y Calle 121-A LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA LAS VOCALES UBICADA EN LA CALLE 117 X 56 Y 54-A SEGUIR 167 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 117 , lon:-89.62504049, lat:20.93173364}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593017/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593026 | Proyecto de inversión | 306479.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:306479.82, modificado:151909.63}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO, TECHO FIRME, PISO FIRME LOCALIDAD CAUCEL MUNICIPIO MERIDA 224-02-0076, 224-02-0078, 224-02-0077 - 35018 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 35018 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.75, meta_modificada:70.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 11-A Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 12 Y Calle 14 Calle 13 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE PENICHE FAJARDO UBICADA EN LA CALLE 18 X 19 A Y 19 AVANZAR 390 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA , lon:-89.70039621, lat:21.02258285}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 151909.63 | 151909.63 | 45572.89 | 45572.89 | 45572.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-134, contratista:CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1705814.0, importe_modificado:1705814.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593026/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593027 | Proyecto de inversión | 88464.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:88464.65, modificado:66928.81}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, PISO FIRME, COL. SUSULA XOCLAN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0498, 224-02-0497 - 58858 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 58858 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.65, meta_modificada:32.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 67-A 1166 Colonia SUSULA XOCLAN 97245 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 132 Y Calle 136 Calle 71 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 137.77 MTS CON DIRECCION AL PONIENTE DEL PARQUE XOCLAN SUSULA 1, UBICADO EN LA CALLE 67-A X 132, lon:-89.6744723, lat:20.95808207}} | 2025-07-29 | 2025-10-29 | 66928.81 | 66928.81 | 20078.64 | 20078.64 | 20078.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-107, contratista:C. VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2004966.42, importe_modificado:2004966.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593027/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593048 | Proyecto de inversión | 18700.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:18700.3, modificado:15434.57}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME LOCALIDAD TAMANCHE MUNICIPIO MERIDA 224-02-0516 - 60928 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 60928 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.8, meta_modificada:39.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:238, direccion:Calle 20 Pueblo TAMANCHE 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 25 Y Calle 27 Calle 22 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA NARCIZO MENDOZA UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 Y 23 AVANZAR 180 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 , lon:-89.64093718, lat:21.13753739}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 15434.57 | 15434.57 | 4630.37 | 4630.37 | 4630.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-105, contratista:INNOVA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1896908.18, importe_modificado:1896908.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593048/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593058 | Proyecto de inversión | 329421.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:329421.72, modificado:329421.72}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO,TECHO FIRME, PISO FIRME COL. XBECH, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0269,225-01-0270,225-01-0268 - 76319 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 76319 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76.34, meta_modificada:76.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 63-A 1019 Colonia XBECH 97246 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 122-A Y Calle 124 Calle 63 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL CAMPO DE FUTBOL UBICADO EN LA CALLE 63-A X 126 Y 124 SEGUIR 107 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 63-A, lon:-89.66742313, lat:20.96267525}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593058/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593062 | Proyecto de inversión | 122295.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:122295.82, modificado:98829.3}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, COL. EMILIANO ZAPATA SUR III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0073 - 72379 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 72379 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.5, meta_modificada:32.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 94-A 523 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 171-B Y Calle 173 Calle 96 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR UBICADO EN LA CALLE 171-A X 92-A Y 94 SEGUIR 117 MTS HACIA EL PO, lon:-89.65485488, lat:20.90786953}} | 2025-09-19 | 2025-12-19 | 98829.3 | 98829.3 | 29648.79 | 29648.79 | 29648.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-119, contratista:C. ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1839523.63, importe_modificado:1839523.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593062/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593065 | Proyecto de inversión | 769198.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:769198.97, modificado:769198.97}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA, COL. GUADALUPANA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0461 - 70825 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 70825 | S | 18 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:255.0, meta_modificada:255.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 203 Colonia GUADALUPANA 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 58 AL ORIENTE HASTA LA CASA DE YESENIA ECANDEWY CAMPOS MORALES COMPLEMENTO Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN LA CA, lon:-89.63832656, lat:20.88797214}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2593065/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593075 | Proyecto de inversión | 251176.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:251176.35, modificado:219687.92}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL LOCALIDAD CHABLEKAL MUNICIPIO MERIDA 224-02-0213. - 51650 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 51650 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:Calle 11 Pueblo CHABLEKAL 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA ENTRE Calle 20 AL ORIENTE HASTA LA CASA DE FRANCISCA CHAVEZ PINEDA Y Calle 13 LA OBRA A REALIZARSE APROXIMADAMENTE A 624.99 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA RITA CETINA GUTIER, lon:-89.5776732, lat:21.10367101}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 219687.92 | 219687.92 | 65906.38 | 65906.38 | 65906.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6142-039, contratista:CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2389036.24, importe_modificado:2389036.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2593075/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593077 | Proyecto de inversión | 320134.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:320134.18, modificado:320134.18}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO, COL. NUEVA SAN JOSE TECOH, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0443, 224-02-0444 - 73118 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 73118 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 175-A 391 Colonia NUEVA SAN JOSE TECOH 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 74 Y Calle 76 Calle 175 LA OBRA SE REALIZARA DE LA ESCUELA SOR JUANA INES DE LA CRUZ UBICADO EN LA CALLE 64 X 187-E Y 189 LA GUADALUPANA, AVANZAR 85 MTS, lon:-89.63184571, lat:20.90206912}} | 2025-09-19 | 2025-12-19 | 111601.25 | 111601.25 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-123, contratista:EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1880137.55, importe_modificado:1880137.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593077/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593086 | Proyecto de inversión | 159047 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159047.0, modificado:159047.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. UXMAL, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0138 - 70352 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 70352 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 42 376-A Colonia UXMAL 97203 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 15 Y Calle 19 Calle 40 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE SAN PEDRO UXMAL UBICADO EN LA CALLE 15 X 38 Y 40 SEGUIR 200 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 15 HASTA , lon:-89.64841667, lat:21.01625221}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 129061.18 | 129061.18 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-124, contratista:C. VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1400419.04, importe_modificado:1400419.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593086/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593091 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:157934.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LOCALIDAD HUNXECTAMAN, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0194 - 75317 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 75317 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:336, direccion:Calle 20 Pueblo HUNXECTAMÁN 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y Calle 23 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA ESCUELA EMILIO ABREU UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 SEGUIR 71 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR AL LU, lon:-89.55884229, lat:20.88318943}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593091/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593092 | Proyecto de inversión | 1088466.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1088466.22, modificado:1088466.22}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0441 - 77576 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 77576 | S | 13 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1927.02, meta_modificada:1927.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:Calle 15 Pueblo SAN JOSE TZAL 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA ENTRE Calle 20-A Y Calle 20-B LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20 A X 21 Y 19 SEGUIR 1 KM HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 20-A HAST, lon:-89.66030793, lat:20.83337902}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593092/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593105 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:157934.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, FRACC. DZUNUNCAN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0077 - 97905 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 97905 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 189 194 Colonia DZUNUNCAN 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 74 Y Calle 74-A LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191-A Y 191 SEGUIR 169 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE , lon:-89.64215371, lat:20.89532173}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593105/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593108 | Proyecto de inversión | 711425.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:711425.26, modificado:711425.26}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, LOCALIDAD SANTA CRUZ PALOMEQUE, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0470 - 77582 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 77582 | S | 7 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1256.92, meta_modificada:1256.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:117, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 89 Pueblo SANTA CRUZ PALOMEQUE 97315 SANTA CRUZ PALOMEQUE, MÉRIDA ENTRE Calle 86 Y Calle 86-A LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA, CON DIRECCION CALLE 86 POR 85 Y 87, DESPLAZARSE, lon:-89.65396211, lat:20.87744986}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593108/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593130 | Proyecto de inversión | 132443.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:132443.53, modificado:132443.53}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, COL. NUEVA SAN JOSE TECOH, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0071 - 93343 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 93343 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.53, meta_modificada:37.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 74 445 Colonia NUEVA SAN JOSE TECOH 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 175 Y Calle 175-A LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TECOH UBICADO EN LA CALLE 169 X 64 Y 66 SEGUIR 56 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CA, lon:-89.63149292, lat:20.90214612}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593130/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593131 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:157934.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LOCALIDAD CHOLUL, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0102 - 91799 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 91799 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:Calle 21 72-D Pueblo CHOLUL 97305 CHOLUL, MÉRIDA ENTRE Calle 6-B Y Calle 8 (COL GUADALUPE CHOLUL) LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL PARQUE SAN PEDRO CHOLUL UBICADO EN LA CALLE 8 X 21-C Y 21-B SEGUIR 154 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA, lon:-89.54866323, lat:21.04334779}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593131/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593138 | Proyecto de inversión | 948538.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:948538.83, modificado:948538.83}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, COM. SAN PEDRO CHIMAY, LOCALIDAD FRANCISCO, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0258 - 74333 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 74333 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:990.0, meta_modificada:990.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:893, direccion:Calle 17-A Pueblo SAN PEDRO CHIMAY 97315 FRANCISCO, MÉRIDA ENTRE Calle 24 Y Calle CAMINO AL PARQUE PAKAL KÁAX COMPLEMENTO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA, CON DIRECCION CALLE 20 POR 17-A Y 19, DESPL, lon:-89.58615042, lat:20.86717437}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2593138/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593144 | Proyecto de inversión | 233506.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:233506.34, modificado:233506.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA, LOCALIDAD HUNXECTAMAN, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0205 - 79821 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 79821 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.15, meta_modificada:19.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:336, direccion:Calle 20 Pueblo HUNXECTAMAN 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 23 Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 SEGUIR 293 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR AL LUGAR EN DONDE , lon:-89.55810614, lat:20.88110228}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593144/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593145 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:157934.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. EL ROBLE AGRICOLA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0071 - 92145 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 92145 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 77 LT 59 Colonia EL ROBLE AGRICOLA 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 8 Y Calle 10 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE EL ROBLE AGRICOLA UBICADO EN LA CALLE 28 X 59 Y 61 SEGUIR 809 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 28 HASTA L, lon:-89.67241818, lat:20.90597237}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593145/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593146 | Proyecto de inversión | 167389.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:167389.79, modificado:167389.79}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO, LOCALIDAD TEXAN CAMARA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0026 - 85813 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 85813 | S | 3 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.84, meta_modificada:4.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:129, direccion:Calle 22 Pueblo TEXAN CAMARA 97316 TEXÁN CÁMARA, MÉRIDA ENTRE Calle 25 Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 Y 23 SEGUIR 46 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR A LA CALLE, lon:-89.66857205, lat:20.78835639}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593146/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593149 | Proyecto de inversión | 78211.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:78211.21, modificado:78211.21}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, PISO FIRME COL. RENACIMIENTO, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0245,225-01-0244 - 84804 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 84804 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.71, meta_modificada:35.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 171 364 Colonia RENACIMIENTO 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 72 Y Calle 76 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA UBICADO EN LA CALLE 84-A X 171 Y 171-A SEGUIR 32 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA, lon:-89.64214693, lat:20.90930712}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593149/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593158 | Proyecto de inversión | 159047 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159047.0, modificado:132114.46}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0327 - 68697 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 68697 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 98-D 301 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR I Y II 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 137 Y LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR I UBICADO EN LA CALLE 135 X 90 Y 92 SEGUIR 448 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA, lon:-89.65423892, lat:20.92894306}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 132114.46 | 132114.46 | 39634.34 | 39634.34 | 39634.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-119, contratista:C. ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1839523.63, importe_modificado:1839523.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593158/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593173 | Proyecto de inversión | 261777.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:261777.06, modificado:261777.06}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, LOCALIDAD DZUNUNCÁN, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0454 - 77467 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 77467 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:445.84, meta_modificada:445.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:Calle 27 Pueblo DZUNUNCAN 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 14 AL ORIENTE HASTA LA CASA DE ANA BEATRIZ ACOSTA MOO Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL CEMENTERIO DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 12 X 23 SEGUIR 241 MTS HACIA EL S, lon:-89.65028345, lat:20.86110824}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593173/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593215 | Proyecto de inversión | 168502.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:168502.45, modificado:152823.48}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO, COM. CHICHI SUAREZ, LOCALIDAD MERIDA MUNICIPIO MERIDA 224-02-0600 - 59349 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 59349 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.84, meta_modificada:4.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 14 Colonia CHICHI SUAREZ 97306 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 25 Y Calle 31 Calle 16 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DDE LA ESCUELA FRANCISCO I. MADERO UBICADA EN LA CALLE 33 X 16 Y 14 SEGUIR 103 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CAL, lon:-89.55461422, lat:21.00296622}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 152823.48 | 152823.48 | 45847.03 | 45847.03 | 45847.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-133, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2059954.09, importe_modificado:2059954.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593215/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593221 | Proyecto de inversión | 309035.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:309035.63, modificado:309035.63}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, TECHO FIRME COL. EMILIANO ZAPATA SUR III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0159,225-01-0158 - 72443 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 72443 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:57.54, meta_modificada:57.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 171-A 473 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 96-A Y Calle 96-B Calle 171-1 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR UBICADO EN LA CALLE 171-A X 92-A Y 94 SEGUIR 410 MTS HA, lon:-89.65749021, lat:20.90921185}} | 2025-09-19 | 2025-12-19 | 122982.69 | 122982.69 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-118, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1898664.9, importe_modificado:1898664.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593221/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593225 | Proyecto de inversión | 1193087.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1193087.69, modificado:1193087.69}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL, COL. DZUNUNCAN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0231 - 94695 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 94695 | S | 72 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 80-1 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 187-1 Y Calle 187-2 LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA AL ESTE DEL PUENTE DE LA 86 DEL PERIFERICO DE MERIDA, CON DIRRECION DE CALLE 86 X 187 (PERIFERIC, lon:-89.64897112, lat:20.89535829}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2593225/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593234 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:157934.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0106 - 81403 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 81403 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:Calle 14 Pueblo SAN PEDRO CHIMAY 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA ENTRE Calle 19 Y LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 3 UBICADA EN LA CALLE 20 X 19 Y 21 SEGUIR 73 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 20 HA, lon:-89.57590453, lat:20.86331446}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593234/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593239 | Proyecto de inversión | 169448.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:169448.02, modificado:135986.31}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, COL. MULSAY, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0490 - 59122 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 59122 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.8, meta_modificada:44.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 108 645 Colonia MULSAY 97249 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 67-D Y Calle 67-C LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO UBICADA EN LA CALLE 112 X 67 E Y 67 D AVANZAR 258 MTS HACIA EL NORTE SOBRE, lon:-89.6542075, lat:20.95878769}} | 2025-07-29 | 2025-10-29 | 135986.31 | 135986.31 | 40795.89 | 40795.89 | 40795.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-107, contratista:C. VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2004966.42, importe_modificado:2004966.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593239/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593244 | Proyecto de inversión | 127235.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:127235.15, modificado:127235.15}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, COL. SANTA ROSA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0319 - 81073 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 81073 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 46-A 546 Colonia SANTA ROSA 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 99 Y Calle 101 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE UBICADO EN LA CALLE 97 X 46 Y 46-A SEGUIR 48 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 97 HASTA LLEGAR A LA CALLE , lon:-89.61650637, lat:20.94483675}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593244/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593252 | Proyecto de inversión | 280366.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:280366.05, modificado:141357.39}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO,TECHO FIRME,PISO FIRME LOCALIDAD SANTA CRUZ PALOMEQUE MUNICIPIO MERIDA 224-02-0301,224-02-0303,224-02-0302 - 60560 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 60560 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62.02, meta_modificada:62.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:117, direccion:Calle 85 Pueblo SANTA CRUZ PALOMEQUE 97315 SANTA CRUZ PALOMEQUE, MÉRIDA ENTRE Calle 96 Y LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE SANTA CRUZ PALOMEQUE UBICADO EN LA CALLE 86 X 85 Y 87 SEGUIR 267 MTS HACIA EL N, lon:-89.66049292, lat:20.88165992}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 141357.39 | 141357.39 | 42407.22 | 42407.22 | 42407.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-108, contratista:ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1878771.32, importe_modificado:1878771.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593252/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593259 | Proyecto de inversión | 54991.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:54991.76, modificado:54028.22}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO LOCALIDAD SANTA CRUZ PALOMEQUE MUNICIPIO MERIDA 224-02-0111 - 60567 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 60567 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:117, direccion:Calle 83-A Pueblo SANTA CRUZ PALOMEQUE 97315 SANTA CRUZ PALOMEQUE, MÉRIDA ENTRE Calle 84 Y LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL PARQUE DE LA COMISARIA SANTA CRUZ PALOMEQUE UBICADO EN LA CALLE 84 X 85 Y 83 B SEGUIR 144 MTS HACIA EL SU, lon:-89.65109848, lat:20.88084962}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 54028.22 | 54028.22 | 16208.47 | 16208.47 | 16208.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-108, contratista:ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1878771.32, importe_modificado:1878771.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2593259/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593263 | Proyecto de inversión | 50670.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50670.86, modificado:50670.86}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, COL. NUEVA SAN JOSE TECOH, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0051 - 93377 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 93377 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.23, meta_modificada:10.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 175 374 Colonia NUEVA SAN JOSE TECOH 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 68 Y Calle 70 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TECOH UBICADO EN LA CALLE 169 X 64 Y 66 SEGUIR 56 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE, lon:-89.62891666, lat:20.90224414}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593263/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593265 | Proyecto de inversión | 111661.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:111661.04, modificado:111661.04}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, COL. SAN ANTONIO XLUCH III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0095 - 93603 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 93603 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.06, meta_modificada:38.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 179-C 710 Colonia SAN ANTONIO XLUCH III 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 94 Y Calle 94-A1 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA AGUSTIN VADILLO CICERO UBICADO EN LA CALLE 181 X 88 SEGUIR 366 MTS HACIA EL PONIENTE SO, lon:-89.65463091, lat:20.89911459}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593265/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593269 | Proyecto de inversión | 1618839.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1618839.52, modificado:1618839.52}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO, COL. DOLORES OTERO, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0005 - 81803 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 81803 | S | 1080 | 1001 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3232.16, meta_modificada:3232.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 101 Colonia DOLORES OTERO 97270 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 54-A Y Calle 60 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL CAMPO DE BEISBOL UBICADO EN LA CALLE 54 A X 105 Y 103 SEGUIR 183 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 54 A HASTA LLEGA, lon:-89.62512654, lat:20.94252727}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593269/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593284 | Proyecto de inversión | 287672.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:287672.21, modificado:90110.59}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, CUARTO PARA BAÑO COL. SAN ANTONIO XLUCH III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0163, 225-01-0162 - 73789 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 73789 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.95, meta_modificada:37.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 94 657 Colonia SAN ANTONIO XLUCH III 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 181 Y Calle 179-C Calle 94-A1 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRESCOLAR ESTADO DE YUCATAN UBICADO EN LA CALLE 181 X 86 Y 88 SEGUIR 383 MTS , lon:-89.6543445, lat:20.89882816}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 90110.59 | 90110.59 | 27033.18 | 27033.18 | 27033.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-122, contratista:ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNÁNDEZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2025428.46, importe_modificado:2025428.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593284/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593286 | Proyecto de inversión | 251176.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:251176.35, modificado:207607.91}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL LOCALIDAD SITPACH MUNICIPIO MERIDA 223-01-0192 - 36224 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 36224 | S | 9 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 14 Pueblo SITPACH 97306 SITPACH, MÉRIDA ENTRE Calle 5 AL NORTE HASTA LA CASA DE YENNI CHAN MEDINA Y LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DE LAS CANCHAS UBICADAS EN LA CALLE 10 X 9 Y 11 SITPACH, AVANZAR 42, lon:-89.52392195, lat:21.03154389}} | 2025-07-17 | 2025-10-17 | 207607.91 | 207607.91 | 194090.19 | 194090.19 | 194090.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6142-058, contratista:FREYCO MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2829233.36, importe_modificado:2829233.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.47}} | {2593286/proyecto_INICIO, 2593286/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593308 | Proyecto de inversión | 1574143.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1574143.91, modificado:1297133.09}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO, COL. EL ROBLE AGRICOLA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0004 - 80240 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 80240 | S | 307 | 311 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3116.03, meta_modificada:3116.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 18 Colonia EL ROBLE AGRICOLA 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 61 Y Calle 57 Calle 20 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE EL ROBLE UBICADO EN LA CALLE 45 X 20 Y 22 SEGUIR 258 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 45 HASTA LL, lon:-89.676328, lat:20.91564777}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 1297133.09 | 1297133.09 | 389139.92 | 389139.92 | 389139.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6152-141, contratista:CONSTRUCTORA 888, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1504674.38, importe_modificado:1504674.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593308/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593320 | Proyecto de inversión | 753529.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:753529.06, modificado:753529.06}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL LOCALIDAD TAHDZIBICHEN MUNICIPIO MERIDA 223-01-0355 - 78507 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 78507 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:125, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 46 Pueblo TAHDZIBICHEN 97315 TAHDZIBICHÉN, MÉRIDA ENTRE Calle 45 AL NORTE HASTA LA CASA DE SAN LEOPOLDO BALAM BALAM Y LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL PARQUE UBICADO EN LA CALLE 45 X 42, AVANZAR 4, lon:-89.6018516, lat:20.8873737}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2593320/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593326 | Proyecto de inversión | 319021.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:319021.52, modificado:319021.52}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO,CUARTO PARA BAÑO COL. GUADALUPANA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0181,225-01-0178 - 68522 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 68522 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 187-B1 53 Colonia GUADALUPANA 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 58 Y Calle 191 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN LA CALLE 187-C X 60-A Y 60 SEGUIR 246 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 187, lon:-89.63497518, lat:20.89750479}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593326/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593327 | Proyecto de inversión | 128844.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:128844.22, modificado:128844.22}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, LOCALIDAD SANTA MARIA CHI, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0427 - 85789 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 85789 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.63, meta_modificada:34.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:119, direccion:Calle 21 Pueblo SANTA MARIA CHI 97306 SANTA MARÍA CHÍ, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y Calle 24 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 19 X 18 Y 20 SEGUIR 66 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 19 , lon:-89.48419098, lat:21.0316025}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593327/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593330 | Proyecto de inversión | 391309.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:391309.91, modificado:153412.32}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA,CUARTO PARA BAÑO COL. LA REJA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0484,224-02-0485. - 37276 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 37276 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.8, meta_modificada:24.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 114-A 893 Colonia LA REJA 97246 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 61 Y Calle 63 Calle 116 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL CENTRO MEDICO MULSAY UBICADO EN LA CALLE 114 A X 63 Y 61 AVANZAR 105 MTS HACIA EL SUR HASTA LLEGAR AL LUGAR D, lon:-89.6587079, lat:20.964459}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 153412.32 | 153412.32 | 46023.7 | 46023.7 | 46023.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-107, contratista:C. VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2004966.42, importe_modificado:2004966.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593330/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593351 | Proyecto de inversión | 107814 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:107814.0, modificado:107814.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, COL. EMILIANO ZAPATA SUR III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0087 - 93106 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 93106 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.7, meta_modificada:28.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 171 431 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 96 Y Calle 96-A LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA CANCHA DE BASQUETBOL UBICADA EN LA CALLE 171-A X 92-A Y 94 SEGUIR 169 MTS HACIA EL PONIENTE SOBR, lon:-89.65580509, lat:20.91019076}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593351/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593352 | Proyecto de inversión | 214038.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:214038.76, modificado:123448.29}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO, COL. PLAN DE AYALA SUR, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-01-0014, 224-01-0013 - 60379 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 60379 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.29, meta_modificada:23.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 187 484 Colonia PLAN DE AYALA SUR 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 50-B Y Calle 50-C Calle 189 LA OBRA SE REALIZARA DEL CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL DEL SUR UBICADO EN LA CALLE 50 X 183 Y 185 DE LA COLONIA PLAN DE AYALA SUR, AV, lon:-89.62338654, lat:20.89754233}} | 2025-07-29 | 2025-10-17 | 123448.29 | 123448.29 | 37034.49 | 37034.49 | 37034.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-133, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2059954.09, importe_modificado:2059954.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593352/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593362 | Proyecto de inversión | 167389.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:167389.79, modificado:167389.79}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO LOCALIDAD DZUNUNCAN MUNICIPIO MERIDA 224-02-0598 - 68277 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 68277 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.84, meta_modificada:4.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:Calle 24 Pueblo DZUNUNCAN 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 23 Y Calle 29 Calle 20 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DE LA ESCUELA ROMULO ROZO UBICADO EN LA CALLE 24 X 19, AVANZAR 580 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 24 HASTA LLEGAR, lon:-89.65557055, lat:20.86226609}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 134325.81 | 134325.81 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-136, contratista:MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1229429.51, importe_modificado:1229429.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593362/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593365 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:157934.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. SAMBULA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0014 - 85356 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 85356 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 79-A 591 Colonia SAMBULA 97250 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 98 Y Calle 100 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA ESCUELA RAFAEL MATOS ESCOBEDO UBICADA EN LA CALLE 100 X 79-B Y 79-C SEGUIR 135 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 10, lon:-89.65042605, lat:20.95623458}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593365/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593381 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:157934.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. NUEVA SAMBULA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0016 - 85283 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 85283 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 77 733 Colonia NUEVA SAMBULA 97250 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 104 Y Calle 106 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA JUAN ESCUTIA UBICADA EN LA CALLE 106 X 75 Y 73 SEGUIR 166 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 106 HA, lon:-89.6564617, lat:20.94918907}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593381/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593383 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:157934.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. GUADALUPANA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0017 - 68572 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 68572 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 187-B1 67 Colonia GUADALUPANA 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 58 Y Calle 191 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN LA CALLE 187-C X 60-A Y 60 SEGUIR 246 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 187, lon:-89.63542282, lat:20.89760454}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593383/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593387 | Proyecto de inversión | 196821.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:196821.85, modificado:196821.85}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME,PISO FIRME LOCALIDAD HUNXECTAMAN MUNICIPIO MERIDA 224-02-0186,224-02-0185 - 70257 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 70257 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:114.76, meta_modificada:114.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:336, direccion:Calle 20 Pueblo HUNXECTAMAN 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL LOCAL UBICADO EN LA CALLE 20 X 21 Y 23 HUNXECTAMAN, AVANZAR 140 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR DONDE SE R, lon:-89.55859343, lat:20.88451102}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 149184.96 | 149184.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-136, contratista:MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1229429.51, importe_modificado:1229429.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593387/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593462 | Proyecto de inversión | 2741800.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2741800.12, modificado:2741800.12}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO PANABÁ, LOCALIDAD DE PANABÁ. - 96126 | 31 | Yucatán | 57 | Panabá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Panabá | 96126 | S | 110 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Calle 24 87 Pueblo PANABÁ 97610 PANABÁ, PANABÁ ENTRE Calle 26 Y Calle 22 Calle 15 A 3 CASAS DE ABARROTES SAN JOSE HACIA LA CALLE 15 AL NORTE, lon:-88.27289459, lat:21.3003643}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 589808.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593462/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593505 | Proyecto de inversión | 1052098.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1052098.95, modificado:1052098.95}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE KUCHEL, MUNICIPIO DE SAMAHIL, YUCATAN - 82217 | 31 | Yucatán | 63 | Samahil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Samahil | 82217 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:3, direccion:Calle SIN NOMENCLATURA Pueblo KUCHEL, MUNICIPIO DE SAMAHIL 97810 KUCHEL, SAMAHIL LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA A 32 METROS DEL PARQUE DE KUCHEL, lon:-89.89802481, lat:20.84917627}} | 2025-07-29 | 2025-09-29 | 523368.79 | 523368.79 | 523368.79 | 523368.79 | 523368.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSY-063-FAISMUN-DIR-MEV-IR-05/2025, contratista:THORNTON CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAMAHIL, monto:1046737.58, importe_modificado:1046737.58}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.5}} | {2593505/proyecto_INICIO, 2593505/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593508 | Proyecto de inversión | 980299.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:980299.23, modificado:936495.04}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD KUCHEL, MUNICIPIO DE SAMAHIL, YUCATAN. - 61282 | 31 | Yucatán | 63 | Samahil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Samahil | 61282 | S | 400 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:3, direccion:Calle SIN NOMENCLATURA Pueblo KUCHEL, MUNICIPIO DE SAMAHIL 97812 KUCHEL, SAMAHIL ENTRE Calle CARRETERA PRINCIPAL A SAMAHIL Y LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE KUCHEL A 90 METROS SE ECNCUENTRA EL UNICO PARQUE CARRE, lon:-89.8977525, lat:20.84970431}} | 2025-07-21 | 2025-08-21 | 468247.52 | 468247.52 | 468247.52 | 468247.52 | 468247.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSY-063-FAISMUN-DIR-URB-IR-04/2025, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAMAHIL, monto:936495.04, importe_modificado:936495.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2593508/proyecto_INICIO, 2593508/proyecto_PROCESO, 2593508/proyecto_INICIO, 2593508/proyecto_PROCESO, 2593508/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593570 | Proyecto de inversión | 369990.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:217554.65, modificado:217554.65}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:152436.25, modificado:152436.25}} | AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE POCOBOCH, MUNICIPIO DE TEKAX, YUCATAN. - 106230 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tekax | 106230 | S | 669 | 689 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:394.0, meta_modificada:394.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:51, direccion:Carretera libre pavimentada estatal SAN DIEGO BUENA VISTA - POCOBOCH 4 788 97970 POCOBOCH, TEKAX PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO BUENA VISTA, SE ENTRA EN EL ENTRONQUE DE LADO IZQUIERDO POCOS METROS ANTES DE LLEGAR A LA ZONA, lon:-89.30809032, lat:19.90265463}} | 2025-10-06 | 2025-11-05 | 369990.9 | 369990.9 | 369990.9 | 369990.9 | 152436.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. LP012-JAPAY-OP-2025, contratista:JORGE RODOLFO SUAREZ CHAN, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:659869.27, importe_modificado:659869.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:394.0}} | {2593570/proyecto_INICIO, 2593570/proyecto_PROCESO, 2593570/proyecto_INICIO, 2593570/proyecto_FIN, 2593570/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL AVANCE FINANCIERO NO CORRESPONDE AL AVANCE FISICO.¿ NO HAY AVANCE FISICO, Y YA PAGO TODO ?, trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:EL AVANCE FINANCIERO NO CORRESPONDE AL AVANCE FISICO.¿ NO HAY AVANCE FISICO, Y YA PAGO TODO ?, trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:EL AVANCE FINANCIERO NO CORRESPONDE AL AVANCE FISICO.¿ NO HAY AVANCE FISICO, Y YA PAGO TODO ?, trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:EL AVANCE FINANCIERO NO CORRESPONDE AL AVANCE FISICO.¿ NO HAY AVANCE FISICO, Y YA PAGO TODO ?, trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-10-16}, obs5: {observación:EL AVANCE FISICO NO CORRESPONDE AL AVANCE FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-10-16}, obs6: {observación:EL AVANCE FISICO NO CORRESPONDE AL AVANCE FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-10-16}, obs7: {observación:EL AVANCE FISICO NO CORRESPONDE AL AVANCE FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-10-16}, obs8: {observación:EL AVANCE FISICO NO CORRESPONDE AL AVANCE FINANCIERO, trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | YUC250302593615 | Proyecto de inversión | 2562836.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2562836.16, modificado:2547688.29}} | Rehabilitacion de calles en la localidad de pocbichen, municipio de Tekom - 44471 | 31 | Yucatán | 81 | Tekom | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tekom | 44471 | S | 115 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3594.0, meta_modificada:3594.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:13, direccion:Calle CONOCIDO Pueblo Pocbichen 97769 POCBICHÉN, TEKOM La comunidad se encuentra despues del pueblo de muchucux, La obra inicia desde la entrada del puedo frente la escuela primaria y continua al entrar y rodear una cancha publica, lon:-88.48137938, lat:20.46316027}} | 2025-08-04 | 2025-09-17 | 2547688.29 | 2547688.29 | 2547688.29 | 764306.49 | 764306.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-081-003/2025, contratista:JOSE ALBERTO FERNANDEZ ALCOCER, convocante:MUNICIPIO DE TEKOM YUCATAN, monto:2547688.29, importe_modificado:2547688.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2900.0}} | {2593615/proyecto_INICIO, 2593615/proyecto_PROCESO, 2593615/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593637 | Proyecto de inversión | 280307.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:280307.56, modificado:280307.56}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE CANCHECHEN DEL MUNICIPIO DE TEMOZON, YUCATAN. - 68967 | 31 | Yucatán | 85 | Temozón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Temozón | 68967 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.58, meta_modificada:105.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:24, direccion:Pueblo X KANCHECHEN 97743 X-KANCHECHÉN, TEMOZÓN EN LA LOCALIDAD NO EXISTE NOMENCLATURA POR LO QUE SE PONE DE REFERENCIA SALIDA AL POBLADO DE X TUT Y DE LA BENEFICIARIA GELMI NOEMI UC CUPUL. , lon:-88.01920185, lat:20.88348112}} | 2025-06-16 | 2025-08-14 | 278307.56 | 278307.56 | 278307.56 | 278307.56 | 278307.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-TEMOZON-05-2025, contratista:EMPRESARIALES DEL GOLFO S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:2726379.72, importe_modificado:2726379.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.58}} | {2593637/proyecto_FIN, 2593637/proyecto_PROCESO, 2593637/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593682 | Proyecto de inversión | 1650236.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1650236.68, modificado:1650236.68}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TIXMEHUAC LOCALIDAD TIXMEHUAC ASENTAMIENTO TIXMEHUAC QUINCE CUARTOS - 111778 | 31 | Yucatán | 94 | Tixmehuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tixmehuac | 111778 | S | 60 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.6, meta_modificada:216.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:Calle VEINTIUNO Pueblo TIXMEHUAC 97950 TIXMÉHUAC, TIXMÉHUAC ENTRE Calle VEITIDOS Y Calle VEINTICUATRO Calle VEINTITRES LA OBRA SE REALIZA A DOS CASAS DE LA TIENDA LA PRINCIPAL Y A 5 CUADRAS A LA DERECHA DEL PALACIO MUNICIPAL, Y A , lon:-89.10813061, lat:20.23667695}} | 2025-09-17 | 2025-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593690 | Proyecto de inversión | 725136.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:725136.05, modificado:680300.56}} | Construcción de Cuarto Dormitorio en Tizimin Asentamiento San Lorenzo Chiquila - 80254 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tizimín | 80254 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.2, meta_modificada:91.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:50, direccion:Carretera libre pavimentada estatal TIZIMIN - SAN LORENZO CHIQUILA 50 20 97717 SAN LORENZO CHIQUILÁ, TIZIMÍN CARRETERA ESTATAL NUMERO 15 A 50.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE ENCUENTRA SAN LORENZO CHIQUILA, AL KM 24.5 GIRAR A LA , lon:-87.89897829, lat:21.00872153}} | 2025-09-01 | 2025-11-14 | 680300.56 | 680300.56 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-096-VIVIENDA-023-2025, contratista:Francisco Prudencio Patrón Garrido, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:2040901.66, importe_modificado:2040901.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0}} | {2593690/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593693 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2100000.0, modificado:2099097.88}} | Construcción de Techo Firme en Tizimin 1 - 83467 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tizimín | 83467 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:Calle 57 Colonia CENTRO 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN ENTRE Calle 46-A Y Calle 46 Calle 59 DEL CENTRO DE LA CIUDAD PARQUE JUAREZ CALLE 51 CON DIRECCION A TIENDA SORIANA EN LA GASOLINERA GIRAR A LA DERECHA CON DIRECCION A LA ESCUELA PRIMA, lon:-88.15002994, lat:21.14044844}} | 2025-09-01 | 2025-11-14 | 2099097.88 | 2099097.88 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-096-TECHOS-029-2025, contratista:Tapak Construcciones SA de CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:2099097.88, importe_modificado:2099097.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {2593693/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593698 | Proyecto de inversión | 725136.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:725136.05, modificado:544401.29}} | Construcción de Cuarto Dormitorio en Tizimin Asentamiento San Isidro Km 14 - 76915 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tizimín | 76915 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.2, meta_modificada:72.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:45, direccion:Carretera libre pavimentada estatal TIZIMIN - SAN LUIS TZUKTUC 61 20 97717 SAN ISIDRO KILÓMETRO CATORCE (SAN ISIDRO), TIZIMÍN CARRETERA ESTATAL NUMERO 15 AL KM 47.4 COLONIA YUCATAN GIRAR A LA DERECHA CON DIRECCIONA LA SIERRA EN LA, lon:-87.67196701, lat:21.09750536}} | 2025-09-01 | 2025-11-14 | 544401.29 | 544401.29 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-096-VIVIENDA-022-2025, contratista:MA Y FT SERVICIOS MULTIPLES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:2041504.84, importe_modificado:2041504.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}} | {2593698/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593704 | Proyecto de inversión | 725136.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:725136.05, modificado:816601.94}} | Construcción de Cuarto Dormitorio en Tizimin Asentamiento San Pedro Juárez - 76573 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tizimín | 76573 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.2, meta_modificada:109.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:58, direccion:Carretera libre pavimentada estatal TIZIMIN - SAN PEDRO JUAREZ 28 10 97710 SAN PEDRO JUÁREZ, TIZIMÍN CARRETERA ESTATAL NUMERO 15 DE LA CABECERA MUNICIPAL A 24.6 KM CON DIRECCION A LA COLONIA YUCATAN GIRAR A LA DERECHA 3.5 KM AL PR, lon:-87.9006584, lat:21.15841461}} | 2025-09-01 | 2025-11-14 | 816601.94 | 816601.94 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-096-VIVIENDA-022-2025, contratista:MA Y FT SERVICIOS MULTIPLES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:2041504.84, importe_modificado:2041504.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {2593704/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593739 | Proyecto de inversión | 2637659.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2637659.43, modificado:2632529.58}} | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL EN UMÁN LOCALIDAD UMÁN - 52074 | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Umán | 52074 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:516.0, meta_modificada:516.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle 27-A Colonia SANTA CRUZ 97390 UMÁN, UMÁN ENTRE Calle 14 Y Calle 12 Calle 27 LLEGANDO D LA CARRETERA MÉRIDA UMÁN, PASANDO FRENTE A LA IGLESIA DE SAN FRANCISCO DE ASIS, HASTA LLEGAR EN LA CALLE 27, DOBLAR A MANO IZQUIERDA, LLE, lon:-89.74249021, lat:20.87581875}} | 2025-08-01 | 2025-10-24 | 1316264.79 | 1316264.79 | 1316264.79 | 1316264.79 | 1316264.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUY-LP-R33-08-25, contratista:DISEÑO E INGENIERA EN OBRAS SUSTENTABLES LESMAR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE UMAN, monto:2632529.58, importe_modificado:2632529.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:258.0}} | {2593739/proyecto_PROCESO, 2593739/proyecto_INICIO, 2593739/proyecto_PROCESO, 2593739/proyecto_INICIO, 2593739/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302596824 | Proyecto de inversión | 624129.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624129.7, modificado:624129.7}} | TRÁMITE Y CAMBIO DE TRANSFORMADOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA RICARDO LÓPEZ MÉNDEZ DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZEMUL, CCT. 31EES0076Y. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASMANTTO-2025-006 | S | 80 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion: CALLE 11 , lon:-89.305209, lat:21.217786}} | 2025-08-14 | 2026-02-14 | 152357.35 | 624129.7 | 152357.35 | 152357.35 | 152357.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-DIRECTA-004, contratista:MODERNIZADORA DEL CARIBE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:507857.84, importe_modificado:507857.84}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-25-SC-DIRECTA-002, contratista:MODERNIZADORA DEL CARIBE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:116271.86, importe_modificado:116271.86}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se devuelven a solicitud del ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 08 de octubre 2025, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2025-10-08}, obs2: {observación:se devuelven a solicitud del ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 08 de octubre 2025, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2025-10-08}, obs3: {observación:se devuelven a solicitud del ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 08 de octubre 2025, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2025-10-08}, obs4: {observación:se devuelven a solicitud del ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 08 de octubre 2025, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2025-10-08}}
2025 | 3 | YUC250302596845 | Proyecto de inversión | 684858.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:684858.1, modificado:684858.1}} | TRÁMITE E INSTALACIÓN DE BANCO DE TRANSFORMACIÓN / SUBESTACIÓN EN LA ESCUELA SECUNDARIA JUAN DE DIOS RODRÍGUEZ HEREDIA DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOTUL. CCT. 31DES0021W | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASMANTTO-2025-012 | S | 59 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion: CALLE 30 NO. 274 CENTRO, MOTUL DE CARRILLO PUERTO , lon:-89.285611, lat:21.102918}} | 2025-09-02 | 2026-03-05 | 0 | 684858.1 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-DIRECTA-011, contratista:GONDOR PROVEEDORA DE SOLUCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:584968.96, importe_modificado:584968.96}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-25-SC-DIRECTA-005, contratista:GONDOR PROVEEDORA DE SOLUCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:99889.14, importe_modificado:99889.14}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.08}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se devuelven a solicitud del ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 08 de octubre 2025, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2025-10-08}, obs2: {observación:se devuelven a solicitud del ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 08 de octubre 2025, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2025-10-08}, obs3: {observación:se devuelven a solicitud del ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 08 de octubre 2025, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2025-10-08}, obs4: {observación:se devuelven a solicitud del ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 08 de octubre 2025, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2025-10-08}}
2025 | 3 | YUC250302597699 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | REHABILITACIÓN DE MODULO SANITARIO CECYTEY 03 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAXCANÚ. CCT. 31ETC0003X | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMMEDSUP-2025-004 | S | 262 | 392 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 34 S/N C.P. 97800, lon:-90.014017, lat:20.584894}} | 2025-08-06 | 2025-10-14 | 700000 | 687618.08 | 206285.42 | 206285.42 | 206285.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-071, contratista:CASAS CONDE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:687618.08, importe_modificado:687618.08}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.39}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302597883 | Proyecto de inversión | 5650000.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5650000.05, modificado:5650000.05}} | REHABILITACIÓN SEGUNDA PARTE DE LA RECONVERSIÓN Y REHABILITACIÓN ELÉCTRICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA RITA CETINA GUTIÉRREZ DE LA LOCALIDAD DE CHABLEKAL, MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT. 31EES0100H. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-007 | S | 118 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion: CALLE 18 CHABLEKAL C.P. 97302 , lon:-89.575226, lat:21.099995}} | 2025-08-18 | 2025-11-16 | 5650000.05 | 5645100.65 | 1693530.2 | 1693530.2 | 1693530.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-DIRECTA-006, contratista:MODERNIZADORA DEL CARIBE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:645278.45, importe_modificado:645278.45}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-074, contratista:IMPULSORA DE PROYECTOS SUSTENTABLES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:4999822.2, importe_modificado:4999822.2}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302597895 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | REHABILITACIÓN ELÉCTRICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL BERZUNZA DE LA LOCALIDAD DE DZUNUNCÁN, MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT. 31EPR0112T. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-009 | S | 126 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion: CALLE 19 N° 100 DZUNUNCAN C.P. 97315 , lon:-89.653302, lat:20.866859}} | 2025-08-18 | 2025-10-01 | 900000 | 894593.14 | 268377.94 | 268377.94 | 268377.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-DIRECTA-009, contratista:MODERNIZADORA DEL CARIBE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:894593.14, importe_modificado:894593.14}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se devuelven a solicitud del ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 08 de octubre 2025, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2025-10-08}, obs2: {observación:se devuelven a solicitud del ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 08 de octubre 2025, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2025-10-08}, obs3: {observación:se devuelven a solicitud del ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 08 de octubre 2025, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2025-10-08}, obs4: {observación:se devuelven a solicitud del ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 08 de octubre 2025, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2025-10-08}}
2025 | 3 | YUC250302597942 | Proyecto de inversión | 62898.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62898.91, modificado:62898.91}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ENRIQUE LAUBSCHER, CCT 31DJN0214A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-EMER-005 | S | 71 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: CALLE 48 N° 240 DEL SUR C.P. 97287 , lon:-89.609938, lat:20.922829}} | 2025-09-08 | 2025-09-15 | 62898.91 | 62898.91 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-25-MANT-DIRECTA-001, contratista:CONASE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:62898.91, importe_modificado:62898.91}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302597946 | Proyecto de inversión | 13228.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13228.84, modificado:13228.84}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR LIRA DE LA NIÑEZ, CCT 31EJN0044W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN . | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-EMER-006 | S | 159 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion: CALLE 30-D N°179 PABLO MORENO C.P. 97370 , lon:-89.56399, lat:20.940237}} | 2025-09-08 | 2025-09-15 | 13228.84 | 13228.84 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-25-MANT-DIRECTA-001, contratista:CONASE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13228.84, importe_modificado:13228.84}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302597963 | Proyecto de inversión | 11994.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11994.83, modificado:11994.83}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA EJÉRCITO NACIONAL, CCT 31DPR0224Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-EMER-009 | S | 68 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: CALLE 66 N° 757 COL. OBRERA C.P. 97260 , lon:-89.641252, lat:20.943063}} | 2025-09-08 | 2025-09-15 | 11994.83 | 11994.83 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-25-MANT-DIRECTA-001, contratista:CONASE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11994.83, importe_modificado:11994.83}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302597967 | Proyecto de inversión | 18386.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18386.32, modificado:18386.32}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO, CCT 31DPR0268V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-EMER-010 | S | 130 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: CALLE 20 COL JUAN B. SOSA C.P. 97205 , lon:-89.631226, lat:21.021712}} | 2025-09-08 | 2025-09-15 | 18386.32 | 18386.32 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-25-MANT-DIRECTA-001, contratista:CONASE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:18386.32, importe_modificado:18386.32}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC220102063110 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4000000.0, modificado:4001482.3}} | MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA ESCUELA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA YUCATÁN, CCT 31MSU0026Q | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-0102-18 | S | 615 | 615 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CIRCUITO COLONIAS, SANTA ROSA, lon:-89.616016, lat:20.938525}} | 2022-02-24 | 2022-05-25 | 3880547.37 | 3994096.66 | 3880547.37 | 3880547.37 | 3880547.37 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LA-931037999-E1-2022, contratista:HARVEST OPERADORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2838731.8, importe_modificado:2838731.8}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E016-2022, contratista:DARSICO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:859838.56, importe_modificado:1049201.22}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC230302266718 | Proyecto de inversión | 1196481 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1196481.0, modificado:1193612.02}} | MEJORAMIENTO DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL TEABO, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEABO, YUCATÁN, CCT 31ECB0057L | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-006-2022 | S | 228 | 239 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE 23 57, lon:-89.28505, lat:20.4098}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 1193612.02 | 1193612.02 | 1193612.02 | 1193612.02 | 1193612.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-161-2023, contratista:J.S PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1099627.0, importe_modificado:1099627.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC240402515863 | Proyecto de inversión | 3874119.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3874119.81, modificado:3873976.0}} | MEJORAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PONIENTE (3ERA ETAPA), UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAXCANÚ, YUCATÁN, CCT. 31MSU0440F | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-003-2023 | S | 284 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 29 MAXCANU, lon:-90.00814, lat:20.57854}} | 2024-11-25 | 2025-03-04 | 3873976 | 3873976 | 3873976 | 3873976 | 3873976 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-242-2024, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:3724976.95, importe_modificado:3724976.95}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534159 | Proyecto de inversión | 7062051.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7062051.92, modificado:7060914.15}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES EN LA SECCION 977, 978 Y 980 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TZUCACAB, YUCATAN. (C.29X36Y40, C.29X40Y42, C.36X27Y29, C.19X42Y40, C.36X19Y21, C.34X17Y19, C.40X19Y21, C.21X36Y40, C.42X23Y25, C.27X40Y42, C.40X27Y29, C.21X40Y42, C.18AX21Y23, C.19X18Y18A, C.29X42Y44 Y EN LA CALLE 46X31Y33. - 49256 | 31 | Yucatán | 98 | Tzucacab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tzucacab | 49256 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9808.0, meta_modificada:9808.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Calle 29 Pueblo TZUCACAB 97960 TZUCACAB, TZUCACAB ENTRE Calle 36 Y Calle 40 Calle 31 LA CALLE C.29X36Y40 SE UBICA A MEDIA CALLE AL NORTE DE PISCINA EL KITINCHE, SEGUAMENTE DOBLAR HACIA EL ESTE, LA CALLE C.29X40Y42 SE UBICA A CAL, lon:-89.05476385, lat:20.0773442}} | 2025-06-12 | 2025-07-11 | 7060914.15 | 7060914.15 | 7060914.15 | 7060914.15 | 7060914.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-01-25, contratista:PROVEDORA DE INSUMO Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y EDIFICCION DE MAYAB S.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZUCACAB, monto:7060914.15, importe_modificado:7060914.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9808.0}} | {2534159/proyecto_INICIO, 2534159/proyecto_FIN, 2534159/proyecto_PROCESO, 2534159/proyecto_FIN, 2534159/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534204 | Proyecto de inversión | 1286067.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1286067.87, modificado:1817260.66}} | AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEABO, YUCATAN. - 47257 | 31 | Yucatán | 75 | Teabo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Teabo | 47257 | S | 230 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:766.0, meta_modificada:766.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Calle 28-A Pueblo TEABO 97910 TEABO, TEABO ENTRE Calle 39-B Y LA AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SE REALIZARA EN LA DIRECCION DE LA CALLE, CALLE 28-AX39-B DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEABO, YUCATAN., lon:-89.28732565, lat:20.38970463}} | 2025-06-23 | 2025-08-06 | 1817260.66 | 1817260.66 | 1817260.66 | 545178.19 | 545178.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-R33-075-LP-03-2025, contratista:DISTRIBUIDORA VECTOR 3 S.A. DE C.V., convocante:MUNINCIPIO DE TEABO, monto:1817260.66, importe_modificado:1817260.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2534204/proyecto_INICIO, 2534204/proyecto_PROCESO, 2534204/proyecto_INICIO, 2534204/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534245 | Proyecto de inversión | 3443175.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3443175.44, modificado:3443175.44}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COL. SAN JUAN BAUTISTA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 223-03-0212 - 31051 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 31051 | S | 42 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3967.0, meta_modificada:3967.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 48 Colonia SAN JUAN BAUTISTA 97302 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 35 Y Calle 35-A Calle 46 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 769.36 MTS AL SUR DEL CEDAR (CENTRO DE EDUCACION ARTISTICA) UBICADO EN LA CALLE 21 X 29-B Y 29, PO, lon:-89.66809114, lat:21.02032058}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 2818902.23 | 2818902.23 | 2301705.95 | 2301705.95 | 2301705.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6141-044, contratista:C. YESSICA JUDITH RUIZ AYALA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3269926.59, importe_modificado:3269926.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2618.22}} | {2534245/proyecto_INICIO, 2534245/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534248 | Proyecto de inversión | 637399.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:637399.8, modificado:637399.8}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS LOCALIDAD CAUCEL MUNICIPIO MERIDA 223-01-0015 - 44744 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 44744 | S | 31 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:735.3, meta_modificada:735.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 8 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 21-A Y Calle 21-A Calle 10 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 1270 MTS AL ORIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 21 X 18 Y 20 AVANZAR 1050 MTS AL ORIENTE SO, lon:-89.69709448, lat:21.01293473}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 519293.71 | 519293.71 | 155788.11 | 155788.11 | 155788.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6141-046, contratista:VADICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1479974.83, importe_modificado:1479974.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:176.44}} | {2534248/proyecto_INICIO, 2534248/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534250 | Proyecto de inversión | 2612761.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2612761.67, modificado:2612761.67}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COL. TAMARINDOS, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 223-01-0307 - 45242 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 45242 | S | 68 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2772.19, meta_modificada:2772.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 89 Colonia TAMARINDOS 97302 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 34 Y Calle 36 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 1480 MTS AL SUR DE LA FACULTAD DE MATEMATICAS UBICADO EN LA CALLE PERIFERICO X 70 Y 70 DIAG. COL. TAMARINDOS AVANZAR, lon:-89.65427798, lat:21.04721284}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 2144183.11 | 2144183.11 | 643254.93 | 643254.93 | 643254.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6141-047, contratista:INGENIERÍA Y DESARROLLO DE YUCATÁN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2487252.41, importe_modificado:2487252.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:665.32}} | {2534250/proyecto_INICIO, 2534250/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534251 | Proyecto de inversión | 913588.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:913588.15, modificado:913588.15}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS LOCALIDAD CAUCEL MUNICIPIO MERIDA 223-02-0579 - 45224 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 45224 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:996.95, meta_modificada:996.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 8 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 25 Y Calle 29 Calle 10 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 274.09 MTS AL SUR DEL CAMPO DEPORTIVO VICTOR MANUEL CORREA RACHO UBICADA EN LA CALLE 25 X 10, POSTERIORMENTE AVAN, lon:-89.69941357, lat:21.008234}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 756546.66 | 756546.66 | 714732.13 | 714732.13 | 714732.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6141-046, contratista:VADICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1479974.83, importe_modificado:1479974.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:777.62}} | {2534251/proyecto_INICIO, 2534251/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534255 | Proyecto de inversión | 1090591.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1090591.71, modificado:1090591.71}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA, COL. DZUNUNCAN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0211 - 43760 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 43760 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:305.0, meta_modificada:305.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 90-A Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 189 Y Calle 193 Calle 92 LA OBRA A REALIZARSE APROXIMADAMENTE A 427.15 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE SAN LUIS DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 86-A X 191-A Y 193, POSTERIORME, lon:-89.65679703, lat:20.88852781}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 897232.65 | 897232.65 | 260873.96 | 260873.96 | 260873.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL25-FICON-6133-036, contratista:ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNÁNDEZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1774988.09, importe_modificado:1774988.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2534255/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534265 | Proyecto de inversión | 502352.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:502352.71, modificado:502352.71}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL LOCALIDAD CAUCEL MUNICIPIO MERIDA 223-02-0577 - 47368 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 47368 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 8 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 25 Y Calle 29 Calle 6 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE DE CAUCEL UBICADO EN LA CALLE 29 X 10 AVANZAR 130 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 29 HASTA LLEGAR A LA CALLE , lon:-89.69941151, lat:21.00822029}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 419664.56 | 419664.56 | 387654.34 | 387654.34 | 387654.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6142-037, contratista:ALMA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2225213.7, importe_modificado:2225213.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.32}} | {2534265/proyecto_INICIO, 2534265/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534270 | Proyecto de inversión | 159047 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159047.0, modificado:159047.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. EL ROBLE AGRICOLA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0108 - 47683 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 47683 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 65 352 Colonia EL ROBLE AGRICOLA 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 10 Y Calle 14 Calle 65-A LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE EL ROBLE AGRICOLA UBICADO EN LA CALLE 28 X 59 Y 61 AVANZAR 455 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE, lon:-89.67340994, lat:20.91161777}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 129014.44 | 129014.44 | 38704.33 | 38704.33 | 38704.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-084, contratista:FECA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1571902.09, importe_modificado:1571902.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.78}} | {2534270/proyecto_INICIO, 2534270/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534272 | Proyecto de inversión | 188382.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:188382.27, modificado:188382.27}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL LOCALIDAD CAUCEL MUNICIPIO MERIDA 223-01-0576 - 48224 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 48224 | S | 34 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 21 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 10 Y Calle 12 Calle 19 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE CAUCEL UBICADA EN LA CALLE 21 X 20 Y 18 A SEGUIR 700 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 2, lon:-89.69979894, lat:21.01512616}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 156330.15 | 156330.15 | 46899.05 | 46899.05 | 46899.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6142-037, contratista:ALMA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2225213.7, importe_modificado:2225213.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.44}} | {2534272/proyecto_INICIO, 2534272/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534292 | Proyecto de inversión | 66420.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:66420.76, modificado:66420.76}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME LOCALIDAD CAUCEL MUNICIPIO MERIDA 224-02-0145 - 31770 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 31770 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 29 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y Calle 22 Calle 25 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DEL EDIFICIO DE LA COMISARIA CAUCEL, UBICADA EN LA CALLE 21 X 20 Y 18, AVANZAR SOBRE LA CALLE 20 HACIA AL SUR HASTA, lon:-89.70807882, lat:21.00953977}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 58746.64 | 58746.64 | 49265.33 | 49265.33 | 49265.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-087, contratista:INGENIERO JUAN BAUTISTA MOO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1378548.9, importe_modificado:1378548.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2534292/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534304 | Proyecto de inversión | 2180023.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2180023.37, modificado:2178579.17}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MAYAPÁN LOCALIDAD MAYAPÁN. CALLE 12X27Y29; C-18X37Y39; C-24X33Y31; C-28X29Y31; C-30X29Y31; C-31X22Y26. - 17097 | 31 | Yucatán | 49 | Mayapán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mayapán | 17097 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2490.0, meta_modificada:2490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Calle 28 Colonia MAYAPÁN 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN ENTRE Calle 29 Y Calle 31 Calle 30 DE LA ENTRADA PRINCIPAL AVANZAR A LA CALLE 24 DOBLAR A LA DERECHA Y AVANZAR 4 CALLES DOBLAR DE NUEVO A LA DERECHA AVANZAR DOS CUADRAS MÁS Y DE AHÍ , lon:-89.21936124, lat:20.46544337}} | 2025-05-23 | 2025-06-21 | 2178579.17 | 2178579.17 | 2178579.17 | 2178579.17 | 2178579.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-01-25, contratista:JOSÉ FERANDO OJEDA PUCH, convocante:MUNICIPIO DE MAYAPAN, monto:2178579.17, importe_modificado:2178579.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2490.0}} | {2534304/proyecto_INICIO, 2534304/proyecto_PROCESO, 2534304/proyecto_FIN, 2534304/proyecto_PROCESO, 2534304/proyecto_INICIO, 2534304/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534321 | Proyecto de inversión | 3497473.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3497473.83, modificado:2411473.83}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HALACHO, YUCATAN. - 50197 | 31 | Yucatán | 33 | Halachó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Halachó | 50197 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4350.0, meta_modificada:4350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle 19 Pueblo HALACHO 97830 HALACHÓ, HALACHÓ ENTRE Calle 32 Y Calle 34 LA CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO SE REALIZARA EN LA DIRECCION DE LA CALLE, CALLE 19X32Y34 CAMPO EL CEIBO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HALA, lon:-90.09173824, lat:20.47969887}} | 2025-06-23 | 2025-08-21 | 2411473.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2534321/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534330 | Proyecto de inversión | 831052.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:831052.78, modificado:829297.69}} | Rehabilitación de pavimentación de calle 15 x 24 y 28 en la localidad y municipio de Dzilam de Bravo, Yucatán. - 32685 | 31 | Yucatán | 28 | Dzilam de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dzilam de Bravo | 32685 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:916.97, meta_modificada:916.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle Quince Colonia Dzilam de Bravo 97606 DZILAM DE BRAVO, DZILAM DE BRAVO ENTRE Calle Veinticuatro Y Calle Veintiocho Calle Trece Entrando al municipio de Dzilam de Bravo sobre la carretera Federal 176, en la primera intersecció, lon:-88.89707485, lat:21.39051504}} | 2025-05-30 | 2025-07-31 | 365325.4 | 365325.4 | 365325.4 | 365325.4 | 365325.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISMUN/DZILAM DE BRAVO-YUC/2025-01, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS G3, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE DZILAM DE BRAVO, monto:829297.69, importe_modificado:829297.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:403.47}} | {2534330/proyecto_PROCESO, 2534330/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Este folio fue eliminado por errores del sistema en la plataforma del SIFAIS, por lo que se subió nuevamente la información, siendo ahora el proyecto con folio 72728., trimestre:3.0, usuario:julioacamaran, fecha:2025-10-13}} | {obs1: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES DE JUL-SEP, trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-10-13}, obs2: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES DE JUL-SEP, trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-10-13}, obs3: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES DE JUL-SEP, trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-10-13}, obs4: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES DE JUL-SEP, trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-10-13}, obs5: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-10-13}, obs6: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-10-13}, obs7: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-10-13}, obs8: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-10-13}, obs9: {observación:REVISAR LOS MOEMNTOS CONTABLES DE SEP-JULIO, trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-10-13}, obs10: {observación:REVISAR LOS MOEMNTOS CONTABLES DE SEP-JULIO, trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-10-13}, obs11: {observación:REVISAR LOS MOEMNTOS CONTABLES DE SEP-JULIO, trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-10-13}, obs12: {observación:REVISAR LOS MOEMNTOS CONTABLES DE SEP-JULIO, trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-10-13}}
2025 | 3 | YUC250202534332 | Proyecto de inversión | 1294198.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1294198.83, modificado:1294104.72}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA PRUDENCIO PATRON PENICHE EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZAN, YUCATAN. - 26742 | 31 | Yucatán | 25 | Dzan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Dzán | 26742 | S | 250 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:368.0, meta_modificada:368.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion: Pueblo DZAN 97854 DZAN, DZAN LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZAN YUCATÁN, JUSTO A UN LADO DE LA ESCUELA PREESCOLAR SASIL JA QUE ESTA UBICADO A LAS SALIDAS DE DICHO MUNICIPIO., lon:-89.47384729, lat:20.38033188}} | 2025-06-20 | 2025-07-31 | 1294104.72 | 1294104.72 | 1294104.72 | 1294104.72 | 1294104.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISMUN-DZAN-YUC/2025-01, contratista:JUAN GABRIEL EUGENIO VAZQUEZ SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE DZAN, monto:6831470.91, importe_modificado:6831470.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:260.0}} | {2534332/proyecto_PROCESO, 2534332/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202537705 | Proyecto de inversión | 1165160.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1165160.89, modificado:1165160.89}} | Rehabilitación del sistema de captación de agua potable de la localidad de Chan-Chichimilá del municipio de Chikindzonot del estado de Yucatán. - 42403 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 42403 | S | 206 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:2, direccion:Pueblo Chan-Chichimilá 97943 CHAN-CHICHIMILÁ, CHIKINDZONOT La localidad de Chikindzonot, está ubicado en la región VI del oriente del estado. Se encuentra aproximadamente a 6.10 kilómetros al sureste de la cabecera municipal. Tien, lon:-88.47533887, lat:20.38520952}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 1163206.43 | 1163206.43 | 348961.93 | 348961.93 | 348961.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-051-2025, contratista:ALEJANDRO CISNEROS DOGRE, convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:1163206.43, importe_modificado:1163206.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.09}} | {2537705/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:INICIO 11-09-25 TERMINO 11-12-25 SEGUN CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:RADICADO 1´163,206.43 EJERCIDO 348,961.93, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-14}} | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202537708 | Proyecto de inversión | 1295799.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1295799.69, modificado:1295799.69}} | Rehabilitación del sistema de captación de agua potable de la localidad de Mahas del municipio de Tixcacalcupul del estado de Yucatán. - 42708 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 42708 | S | 210 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:7, direccion:Pueblo Mahas 97763 MAHAS, TIXCACALCUPUL La localidad de Mahas, está ubicado en la región VI oriente del estado, se encuentra aproximadamente a 26 kilómetros al suroeste de la cabecera municipal. Tiene de coordenadas geográficas un, lon:-88.33217797, lat:20.31030924}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 1293502 | 1293502 | 388050.6 | 388050.6 | 388050.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-058-2025, contratista:CONSTRUCTORA ARGON, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:1293502.0, importe_modificado:1293502.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.05}} | {2537708/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:INICIO 12-09-25 TERMINO 12-12-25, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:AVANCE FISICO 4.91, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-17}} | {obs1: {observación:Verificar el porcentaje de avance físico de la obra., trimestre:3.0, usuario:greciagpuch, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | YUC250202542158 | Proyecto de inversión | 4013032.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4013032.41, modificado:4011133.39}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO ( FÚTBOL 7) EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HOMUN YUCATÁN - 31491 | 31 | Yucatán | 36 | Homún | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Homún | 31491 | S | 300 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1610.5, meta_modificada:1610.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:Calle 23 Pueblo homun 97580 HOMÚN, HOMÚN ENTRE Calle 30-a Y Calle 30 Calle 21 se encuentra ubicado en la unidad multideportiva a un costado del campo de beisbol , lon:-89.29589031, lat:20.73814614}} | 2025-06-13 | 2025-08-11 | 4011133.39 | 4011133.39 | 4011133.39 | 1974308.92 | 1974308.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-05-25, contratista:C. GENARO ROBERTO CHALÉ CAN, convocante:MUNICIPIO DE HOMUN, monto:4011133.39, importe_modificado:4011133.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:810.0}} | {2542158/proyecto_INICIO, 2542158/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202542162 | Proyecto de inversión | 318485.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:318485.54, modificado:318485.54}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, COL. DZUNUNCAN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0212. - 25935 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 25935 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:282.0, meta_modificada:282.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 90-A Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 189 Y Calle 193 Calle 92 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 426.57 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE SAN LUIS DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 86-A X 191-A Y 193, POSTERIORME, lon:-89.65679729, lat:20.88849314}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 244424.77 | 244424.77 | 211767.16 | 211767.16 | 211767.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP25-FICON-6131-034, contratista:GIDESA INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:821064.6, importe_modificado:821064.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:186.12}} | {2542162/proyecto_INICIO, 2542162/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202542173 | Proyecto de inversión | 4595614 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4595614.0, modificado:4263396.88}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 53 X 26 Y FRENTE A LA SUBESTACION OXKUTZCAB Y CITRICOS DE LA PENINSULA DE LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB, MUNICIPIO DE OXKUTZCAB, YUCATAN - 25366 | 31 | Yucatán | 56 | Oxkutzcab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Oxkutzcab | 25366 | S | 17544 | 16310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5484.0, meta_modificada:5484.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Calle 53 Colonia MEJORADA 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB ENTRE Calle 26 Y Calle 55 LA PRIMERA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE 53 X 26 HASTA EMPACADORA CITRICOS DE LA PENINSULA, HASTA CONAGUA Y LA SEGUNDA CALLE 53 X 24 Y OFICINAS, lon:-89.40190229, lat:20.29605154}} | 2025-05-31 | 2025-06-30 | 4263396.88 | 4263396.88 | 2318733.52 | 2318733.52 | 2318733.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-R33-056-006-2025-LP, contratista:DESARROLLADORA PENINSULAR BALAM DEL SURESTE S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXKUTZCAB, monto:4263396.88, importe_modificado:4263396.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2978.0}} | {2542173/proyecto_INICIO, 2542173/proyecto_PROCESO, 2542173/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202542182 | Proyecto de inversión | 979637.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:979637.98, modificado:979605.76}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE SUCILA, YUCATAN. - 24069 | 31 | Yucatán | 70 | Sucilá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sucilá | 24069 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1389.0, meta_modificada:1389.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Calle 28 Pueblo SUCILA 97630 SUCILÁ, SUCILÁ ENTRE Calle 11 Y Calle 13 Calle 26 CALLE 28 X 11 Y 13, CALLE 30X 11 Y 11 A, CALLE 30 X 11 A Y 13, lon:-88.31705792, lat:21.16270402}} | 2025-06-02 | 2025-08-06 | 979605.76 | 979605.76 | 979605.76 | 979605.76 | 979605.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-070-VT-001-2025, contratista:GRUPO CROMS S DE RL DE CV, convocante:Municipio de Sucila, monto:979605.76, importe_modificado:979605.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1389.0}} | {2542182/proyecto_INICIO, 2542182/proyecto_PROCESO, 2542182/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202542208 | Proyecto de inversión | 4831431.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2898858.85, modificado:2898858.85}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1932572.56, modificado:1932572.56}} | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE XOCCHEL, MUNICIPIO DE XOCCHEL, YUCATAN - 44672 | 31 | Yucatán | 103 | Xocchel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Xocchel | 44672 | S | 450 | 465 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2320.4, meta_modificada:2320.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:Calle 25 Pueblo XOCCHEL 97566 XOCCHEL, XOCCHEL ENTRE Calle 22 Y Calle 24 Calle 27 LA OBRA SE DESARROLLARA EN 5 ZONAS DE ATENCION PRIORITARIAS DE LA LOCALIDAD DE XOCCHEL, QUE ABARCA UN TOTAL DE 14 CALLES. EL PUNTO REERENCIADO SE UB, lon:-89.18437692, lat:20.82639962}} | 2025-07-02 | 2025-09-30 | 1932572.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2542208/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202542601 | Proyecto de inversión | 3848815.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3848815.61, modificado:3848815.61}} | MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA RÓMULO ROZO DE LA LOCALIDAD DE DZUNUNCÁN, MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT. 31ETV0104J | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASMANTTO-2025-003 | S | 105 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion: CALLE 24 DZUNUNCÁN , lon:-89.654934, lat:20.8678}} | 2025-05-19 | 2025-09-05 | 3848815.61 | 3733305.8 | 2894456.5 | 2894456.5 | 2894456.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-045, contratista:HÉCTOR SANTIAGO COUOH CHUC, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:3733305.8, importe_modificado:3733305.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se devuelven a solicitud del ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 08 de octubre 2025, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2025-10-08}, obs2: {observación:se devuelven a solicitud del ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 08 de octubre 2025, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2025-10-08}, obs3: {observación:se devuelven a solicitud del ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 08 de octubre 2025, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2025-10-08}, obs4: {observación:se devuelven a solicitud del ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 08 de octubre 2025, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2025-10-08}}
2025 | 3 | YUC250202542648 | Proyecto de inversión | 886915.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:886915.51, modificado:886915.51}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA LEANDRO VALLE DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CHIMAY, MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT. 31ETV0056Q. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-031 | S | 44 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion: CALLE 15 SAN PEDRO CHIMAY , lon:-89.582284, lat:20.869152}} | 2025-05-09 | 2025-07-17 | 886915.51 | 886915.51 | 762697.11 | 762697.11 | 762697.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-036, contratista:VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:886915.51, importe_modificado:886915.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se corrige anexo., trimestre:3.0, usuario:samuelgonzalezv, fecha:2025-10-14}} | {obs1: {observación:Verificar la fecha de concusión difiere con la fecha de termino en el periodo de ejecución real mencionado en el anexo 3.0 "Reporte Trimestral", trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2025-10-13}}
2025 | 3 | YUC250202542670 | Proyecto de inversión | 1048420.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1048420.4, modificado:1048420.4}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MTRA. AMELGA MARÍA MOGUEL AGUILAR DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT. 31DPR2095H. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-020 | S | 130 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 187-G No. S/N C.P. 97315, lon:-89.670882, lat:20.892869}} | 2025-05-08 | 2025-08-13 | 542822.56 | 1048420.4 | 542822.56 | 542822.56 | 542822.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-023, contratista:TRANSFORMADORA COSTAMAYA SA DE CV, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1048420.4, importe_modificado:1048420.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202542777 | Proyecto de inversión | 771314.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:771314.67, modificado:771314.67}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR CECILIO CHI DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CUNCUNUL, CCT. 31DCC0108B. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-027 | S | 34 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion: CALLE 12B No. S/N C.P. 97766 , lon:-88.295211, lat:20.640008}} | 2025-05-09 | 2025-07-17 | 771314.67 | 771314.67 | 493707.73 | 493707.73 | 493707.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-031, contratista:MIGUEL ARMANDO ALVAREZ CASTILLO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:771314.67, importe_modificado:771314.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se rechazan folios a solicitud de la ejecutora, de acuerdo al correo enviado el día 08 de octubre 2025 , trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2025-10-08}, obs2: {observación:se rechazan folios a solicitud de la ejecutora, de acuerdo al correo enviado el día 08 de octubre 2025 , trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2025-10-08}, obs3: {observación:se rechazan folios a solicitud de la ejecutora, de acuerdo al correo enviado el día 08 de octubre 2025 , trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2025-10-08}, obs4: {observación:se rechazan folios a solicitud de la ejecutora, de acuerdo al correo enviado el día 08 de octubre 2025 , trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2025-10-08}}
2025 | 3 | YUC250202542789 | Proyecto de inversión | 1554249.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1554249.51, modificado:1554249.51}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CELESTÚN, CCT. 31EES0081J. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-028 | S | 201 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 11 AVENIDA PRINCIPAL No. S/N C.P. 97367, lon:-90.398716, lat:20.861817}} | 2025-05-09 | 2025-08-19 | 1554249.51 | 1554249.51 | 1300337.28 | 1300337.28 | 1299561.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-032, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1554249.51, importe_modificado:1554249.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202542792 | Proyecto de inversión | 971494.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:971494.11, modificado:961785.95}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA RICARDO LÓPEZ MÉNDEZ DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CACALCHÉN, CCT. 31DST0032U. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-003 | S | 180 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:calle 11 , lon:-89.218178, lat:20.98864}} | 2025-05-08 | 2025-08-13 | 961785.95 | 961785.95 | 961785.95 | 961785.95 | 961785.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-003, contratista:INGENIERÍA CIVIL E INSTALACIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:961785.95, importe_modificado:961785.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La fecha de termino 13-agosto-2025 es la fecha según el contrato, la fecha real del termino de la obra fue el 02-septiembre-2025 esto debido a que tuvo diferimiento en las etapas del proyecto., trimestre:3.0, usuario:samuelgonzalezv, fecha:2025-10-14}} | {obs1: {observación:Verificar fecha de conclusión , trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-10-14}}
2025 | 3 | YUC250202543838 | Proyecto de inversión | 2095897.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2095897.57, modificado:2093890.2}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN CENOTILLO, LOCALIDAD CENOTILLO, ASENTAMIENTO CENOTILLO. UBICADO EN CALLE 16 X 5 Y 3, CENOTILLO, YUCATAN, C.P. 97640. ESC. JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA CCT 31DJN0174Q. - 48267 | 31 | Yucatán | 12 | Cenotillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cenotillo | 48267 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Calle 16 Pueblo CENOTILLO 97640 CENOTILLO, CENOTILLO ENTRE Calle 5 Y Calle 3 Calle 18 EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A SIETE CUADRAS HACIA EL NORTE PARTIENDO DE LA PLAZA PRINCIPAL SOBRE LA CALLE 16, EN LA LOCALIDAD DE CENOTILLO , lon:-88.60299542, lat:20.97337793}} | 2025-07-01 | 2025-08-19 | 2093890.2 | 2093890.2 | 2093890.2 | 2093890.2 | 2093890.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31012.01.2025.03, contratista:BC Y MV SERVICIOS MULTIPLES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENOTILLO, monto:2093890.2, importe_modificado:2093890.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {2543838/proyecto_INICIO, 2543838/proyecto_PROCESO, 2543838/proyecto_FIN, 2543838/proyecto_INICIO, 2543838/proyecto_PROCESO, 2543838/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202543846 | Proyecto de inversión | 1770853.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1770853.01, modificado:1770169.04}} | REHABILITACION DE TRES PARQUES: SAN MARTIN, PAJARO CHEL Y XTUUP, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEKIT, YUC. - 42559 | 31 | Yucatán | 80 | Tekit | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tekit | 42559 | S | 80 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:Calle 34 Pueblo TEKIT 97680 TEKIT, TEKIT ENTRE Calle 21 Y Calle 36 EL PARQUE SAN MARTIN SE UBICA SOBRE LA CALLE 21 FRENTE A LA CASETA DE POLICÍAS Y CONTRA ESQUINA DE LA CAPILLA DE SAN MARTIN, EL PARQUE EL PAJARO CHEL SE ENCUENTRA , lon:-89.33739041, lat:20.53751671}} | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 1770169.04 | 1770169.04 | 1770169.04 | 1770169.04 | 1770169.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-05-25, contratista:DISEÑO E INGENIERIA EN OBRAS SUSTENTABLES LESMAR SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:MUNICIPIO DE TEKIT, monto:1770169.04, importe_modificado:1770169.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:154.0}} | {2543846/proyecto_INICIO, 2543846/proyecto_PROCESO, 2543846/proyecto_INICIO, 2543846/proyecto_FIN, 2543846/proyecto_INICIO, 2543846/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202543889 | Proyecto de inversión | 7766452.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4659871.55, modificado:4659871.55}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3106581.04, modificado:3106581.04}} | Construcción de 75 sanitarios con biodigestor en la localidad de Sihó del municipio de Halachó del estado de Yucatán. Etapa única. - 34665 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 34665 | S | 115 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:7, direccion:Hacienda Sihó 97835 SIHÓ, HALACHÓ La localidad de Sihó se encuentra aproximadamente a 9 kilómetros al Oeste de la cabecera municipal de Halachó. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 202911.845 norte y una longitud de 90, lon:-90.16433033, lat:20.48666721}} | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 4414330.17 | 7610914.07 | 2283274.23 | 2283274.23 | 2283274.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-008-2025, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:7610914.07, importe_modificado:7610914.07}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.95}} | {2543889/proyecto_INICIO, 2543889/proyecto_PROCESO, 2543889/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:INICIO 11/08/2025 TERMINO 08/12/2025 SEGUN CONTRATO. , trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-13}, obs2: {observación:RADICADO: FED 1´369,964.54 FISE 3´044,365.63 EJERCIDO: FED 1´369,964.54 FISE 913,309.69, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-13}} | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202543892 | Proyecto de inversión | 2339846.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2339846.54, modificado:2339846.54}} | Rehabilitación de sistemas de captación de agua potable de la localidad de Teya del municipio de Teya del estado de Yucatán. - 41488 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 41488 | S | 962 | 955 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:Pueblo TEYA 97524 TEYA, TEYA La localidad y cabecera municipal de Teya está ubicado en la Región III Centro del estado, queda comprendido entre los paralelos 2002 y 2003 de latitud norte y los meridianos -8904 y -8905 de longitud , lon:-89.07374309, lat:21.0495151}} | 2025-07-01 | 2025-10-31 | 2339415.82 | 2339415.82 | 701824.74 | 701824.74 | 701824.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-041-2025, contratista:TRANSFORMADORA COSTAMAYA, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:2339415.82, importe_modificado:2339415.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.04}} | {2543892/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación: INICIO 9-09-25 TERMINO 9-12-25, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-15}} | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202543896 | Proyecto de inversión | 2702784.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2702784.84, modificado:2702784.84}} | Rehabilitación de sistemas de captación de agua potable de la localidad de Yobaín del municipio de Yobaín del estado de Yucatán. - 41744 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 41744 | S | 941 | 935 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:Pueblo Yobaín 97425 YOBAÍN, YOBAÍN La localidad y cabecera municipal de Yobaín, está ubicado en la Región IV Litoral Centro del estado,queda comprendido entre los paralelos 2114 y 2115 de latitud norte y los meridianos -8906 y -89, lon:-89.11526288, lat:21.2323918}} | 2025-07-01 | 2025-10-31 | 1350136.27 | 2700272.53 | 810081.77 | 810081.77 | 810081.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-034-2025, contratista:INTEGRADORA SOS S. DE R. L. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:2700272.53, importe_modificado:2700272.53}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.03}} | {2543896/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:INICIO 9-09-25 TERMINO 9-12-25, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-15}} | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202543897 | Proyecto de inversión | 2825791.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2825791.69, modificado:2825791.69}} | Rehabilitación de sistemas de captación de agua potable de la localidad de Hocabá del municipio de Hocabá del estado de Yucatán. - 41859 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 41859 | S | 2208 | 2189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Pueblo Hocabá 97560 HOCABÁ, HOCABÁ La localidad y municipio de Hocabá está ubicado en la Región III Centro del estado, queda comprendido entre los paralelos 2048 y 2049 de latitud norte y los meridianos -8914 y -8915 de longitud o, lon:-89.24537699, lat:20.81642615}} | 2025-07-01 | 2025-10-31 | 2823584.7 | 2823584.7 | 847075.41 | 847075.41 | 847075.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-042-2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CIVIL Y CARRETERO S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:2823584.7, importe_modificado:2823584.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2543897/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:INICIO 09-09-25 TERMINO 9-12-25, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-14}} | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202543909 | Proyecto de inversión | 837898.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:837898.8, modificado:837898.8}} | Rehabilitación del sistema de captación de agua potable de la localidad de San Antonio Xiat del municipio de Cansahcab del estado de Yucatán. - 44684 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 44684 | S | 102 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:3, direccion:Pueblo San Antonio Xiat 97415 SAN ANTONIO XIAT, CANSAHCAB La localidad de San Antonio Xiat, está ubicado en la Región IV Litoral Centro del estado, queda comprendido entre los paralelos 2107 y 2108 de latitud norte y los meridiano, lon:-89.16039574, lat:21.13072879}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2543909/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202543926 | Proyecto de inversión | 3831449.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1915724.97, modificado:1915724.97}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1915724.97, modificado:1915724.97}} | Construcción de 37 sanitarios con biodigestor en la localidad de Poxilá del municipio de Umán del estado de Yucatán. Etapa única. - 33341 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 33341 | S | 52 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:11, direccion:Pueblo Poxilá 97397 POXILÁ, UMÁN La localidad de Poxilá se encuentra aproximadamente a 9 kilómetros al Sur de la cabecera municipal. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 204905.814 norte y una longitud de 894815.548 oes, lon:-89.80548562, lat:20.81730482}} | 2025-07-01 | 2025-10-31 | 2428265.88 | 3735793.65 | 1120738.09 | 1120738.09 | 1120738.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-013-2025, contratista:HIRAM ARIEL QUIJANO MIS, convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:3735793.65, importe_modificado:3735793.65}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.27}} | {2543926/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:INICIO 12/08/2025 TERMINO 09/12/2025 SEGUN CONTRATO. , trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-13}, obs2: {observación:RADICADO: FED 560,369.05 FISE 1´867,896.83 EJERCIDO: FED 560,369.05 FISE 560,369.04, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-13}} | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202543927 | Proyecto de inversión | 1967501.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1180500.79, modificado:1180500.79}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:787000.53, modificado:787000.53}} | Construcción de 19 sanitarios con biodigestor en la localidad de San Antonio Sodzil del municipio de Sacalum del estado de Yucatán. Etapa única. - 33412 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 33412 | S | 20 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:2, direccion:Pueblo San Antonio Sodzil 97847 SAN ANTONIO SODZIL, SACALUM La localidad de San Antonio Sodzil se encuentra aproximadamente a 10 kilómetros al Sur de la cabecera municipal. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 205300.30, lon:-89.60642632, lat:20.53860278}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 786829.91 | 1967074.78 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-065-2025, contratista:CORPORATIVO OCE DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:1967074.78, importe_modificado:1967074.78}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.02}} | {2543927/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:inicio 18/09/2025 termino 18/12/2025 según contrato. , trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-13}, obs2: {observación:RADICADO: FED 0 FISE 786,829.91 EJERCIDO: FED 0 FISE 0, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-13}} | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202543930 | Proyecto de inversión | 3644319.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2186591.75, modificado:2186591.75}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1457727.83, modificado:1457727.83}} | Construcción de 35 sanitarios con biodigestor en la localidad de Yokdzonot del municipio de Yaxcabá del estado de Yucatán. Etapa única. - 34270 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 34270 | S | 35 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:35, direccion:Pueblo Yokdzonot 97922 YOKDZONOT, YAXCABÁ La localidad de Yokdzonot se encuentra aproximadamente a 98 kilómetros al Noroeste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 204239.000 norte y una longitud de 885150.696 , lon:-88.73158073, lat:20.70945229}} | 2025-07-01 | 2025-10-31 | 2073317.82 | 3574685.9 | 1072405.77 | 1072405.77 | 1072405.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-016-2025, contratista:CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:3574685.9, importe_modificado:3574685.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.44}} | {2543930/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:INICIO 12/08/2025 TERMINO 09/12/2025 SEGUN CONTRATO., trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-13}, obs2: {observación:RADICADO: FED 643,443.46 FISE 1´429,874.36 EJERCIDO: FED 643,443.46 FISE 428,962.31, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-13}} | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202543932 | Proyecto de inversión | 724868.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507408.24, modificado:507408.24}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:217460.67, modificado:217460.67}} | Construcción de 7 sanitarios con biodigestor en la localidad de Huechem Balam del municipio de Yaxcabá del estado de Yucatán. Etapa única. - 34385 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 34385 | S | 13 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:31, direccion:Pueblo Huechem Balam 97925 HUECHEN BALAM, YAXCABÁ La localidad de Huechen Balam se encuentra aproximadamente a 31 kilómetros al Sureste de la cabecera municipal. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 202334.376 norte y u, lon:-88.6816334, lat:20.39410589}} | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-012-2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 8R KALIA SA DE CV, convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:2335326.58, importe_modificado:2335326.58}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2543932/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:FOLIO SIFAIS DE BAJA SE SUTITUYE POR 61724 FOLIO SRFT YUC250302553218, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-16}} | {obs1: {observación:se devuelve a solicitud de la ejecutora de acuerdo al correo enviado con fecha 15/10/2025, trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2025-10-15}}
2025 | 3 | YUC250302553176 | Proyecto de inversión | 1522800 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1522800.0, modificado:1522800.0}} | Construcción de doce cuartos dormitorio en la localidad de Panabá del municipio de Panabá - 87242 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 87242 | S | 24 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Pueblo Panabá 97610 PANABÁ, PANABÁ La localidad de Panabá se encuentra aproximadamente a 166 km al noreste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2114 a 2126 norte y una longitud de 8807 a 8828 oeste, lon:-88.26627855, lat:21.29527342}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553177 | Proyecto de inversión | 139200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:139200.0, modificado:139200.0}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Sahcabá del municipio de Hocabá - 87265 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 87265 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:3, direccion:Calle 14 Pueblo SAHCABA 97564 SAHCABÁ, HOCABÁ La localidad de Sahcabá se encuentra aproximadamente a 7 kilómetros al oriente de la cabecera municipal de Hocabá. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 2048 norte y una long, lon:-89.18029238, lat:20.79744541}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553187 | Proyecto de inversión | 1522800 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1522800.0, modificado:1522800.0}} | Construcción de doce cuartos dormitorio en la localidad de Hoctún del municipio de Hoctún - 87926 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 87926 | S | 24 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Pueblo Hoctún 97480 HOCTÚN, HOCTÚN La localidad de Hoctún se encuentra a aproximadamente 35 kilómetros al este de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2055 norte , lon:-89.20144034, lat:20.87442333}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553202 | Proyecto de inversión | 634500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:634500.0, modificado:634500.0}} | Construcción de cinco cuartos dormitorio en la localidad de Kaua del municipio de Kaua - 88685 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 88685 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Pueblo Kaua 97764 KAUA, KAUA La localidad de Kaua se encuentra aproximadamente a 15 kilómetros al sureste de la ciudad de Valladolid y a unos 150 kilómetros al oriente de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproxi, lon:-88.41011228, lat:20.6229037}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553216 | Proyecto de inversión | 3161911.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3161911.21, modificado:3161911.21}} | Rehabilitación de sistemas de captación de agua potable de la localidad de Cantamayec del municipio de Cantamayec del estado de Yucatán. - 53540 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 53540 | S | 923 | 990 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Pueblo Cantamayec 97915 CANTAMAYEC, CANTAMAYEC La localidad y municipio de Cantamayec, está ubicado en la región VI Oriente del Estado. Queda comprendido entre los paralelos 2027 y 2028 de latitud norte; los meridianos 8904 y 8905, lon:-89.08106701, lat:20.46949156}} | 2025-07-01 | 2025-10-31 | 3160126.81 | 3160126.81 | 948038.05 | 948038.05 | 948038.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-049-2025, contratista:ZAPCOR CONSTRUCCIONES S. DE .R. L. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:3160126.81, importe_modificado:3160126.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.07}} | {2553216/proyecto_INICIO, 2553216/proyecto_PROCESO, 2553216/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:INICIO 11-09-25 TERMINO 11-12-25 SEGUN CONTRATO., trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:RADICADO 3´160,126.81 EJERCIDO 948,038.05, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-14}} | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553217 | Proyecto de inversión | 3337527.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3337527.03, modificado:3337527.03}} | Rehabilitación del sistemas de captación de agua potable de la localidad de Muxupip del municipio de Muxupip del estado de Yucatán. - 61691 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 61691 | S | 1329 | 1261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:Pueblo Muxupip 97457 MUXUPIP, MUXUPIP La localidad de Muxupip, está ubicado en la Región IV Litoral centro del estado, queda comprendido entre los paralelos 2102 y 2103 de latitud norte y los meridianos -8919 y -8920 de longitud o, lon:-89.32946333, lat:21.03874825}} | 2025-07-01 | 2025-11-30 | 3337048.68 | 3337048.68 | 1001114.6 | 1001114.6 | 1001114.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-039-2025, contratista:CONINSUR, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:3337048.68, importe_modificado:3337048.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.01}} | {2553217/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:INICIO 9-09-25 TERMINO 9-12-25, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-15}} | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553237 | Proyecto de inversión | 417600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:417600.0, modificado:417600.0}} | Construcción de tres cuartos dormitorio en la localidad de Cansahcab del municipio de Cansahcab - 89703 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 89703 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Pueblo cansahcab 97410 CANSAHCAB, CANSAHCAB La localidad de Cansahcab se encuentra aproximadamente a 59 kilómetros al este de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de, lon:-89.10327146, lat:21.159108}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553238 | Proyecto de inversión | 253800 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:253800.0, modificado:253800.0}} | Construcción de dos cuartos dormitorio en la localidad de Ichmul del municipio de Chikindzonot - 89772 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 89772 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:Pueblo ICHMUL 97944 ICHMUL, CHIKINDZONOT La localidad de Ichmul se encuentra a aproximadamente 23 kilómetros al suroeste de la cabecera municipal de Chikindzonot. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2009 nor, lon:-88.60733783, lat:20.16378022}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553253 | Proyecto de inversión | 634500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:634500.0, modificado:634500.0}} | Construcción de cinco cuartos dormitorio en la localidad de San Juan Koop del municipio de Muxupip - 90429 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 90429 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:6, direccion:SAN JUAN KOOP, MUXUPIP La localidad de San Juan Koop se encuentra aproximadamente a 3 kilómetros al sur de la cabecera municipal de Muxupip. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 2101 45 norte y una longitud de 8920 41 o, lon:-89.34112082, lat:21.02936955}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553261 | Proyecto de inversión | 507600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:507600.0, modificado:507600.0}} | Construcción de cuatro cuartos dormitorio en la localidad de Tekantó del municipio de Tekantó - 90711 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 90711 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:Pueblo TEKANTÓ 97520 TEKANTÓ, TEKANTÓ La localidad de Tekantó se encuentra aproximadamente a 60 kilómetros al sureste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2048, lon:-89.1013825, lat:21.0065249}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553266 | Proyecto de inversión | 139200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:139200.0, modificado:139200.0}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Chumayel del municipio de Chumayel - 90906 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 90906 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Calle 28 Pueblo Chumayel 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL ENTRE Calle 25 Y Calle 27 Calle 30 La localidad de Chumayel se encuentra aproximadamente a 70km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 202, lon:-89.30051788, lat:20.43220941}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553278 | Proyecto de inversión | 507600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:507600.0, modificado:507600.0}} | Construcción de cuatro cuartos dormitorio en la localidad de X-Bec del municipio de Buctzotz - 87017 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 87017 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2, direccion:Pueblo X-BEC 97623 X-BEC, BUCTZOTZ La localidad de X-Bec se encuentra a aproximadamente a 7 kilómetros al suroeste de la cabecera municipal de Buctzotz. Sus coordenadas geográficas son 21 19 de latitud norte y 88 81 de longitud oe, lon:-88.82522751, lat:21.24814571}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553281 | Proyecto de inversión | 126900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:126900.0, modificado:126900.0}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Hocabá del municipio de Hocabá - 87127 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 87127 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Calle 11 Pueblo Hocabá 97560 HOCABÁ, HOCABÁ La localidad de Hocabá se sitúa alrededor de 45 km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2049 a 2052 norte y una longitud de 8910 a 8918 oeste., lon:-89.23625614, lat:20.82016071}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553283 | Proyecto de inversión | 507600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:507600.0, modificado:507600.0}} | Construcción de cuatro cuartos dormitorio en la localidad de Akil del municipio de Akil - 87185 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 87185 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Pueblo AKIL 97990 AKIL, AKIL La localidad de Akil se encuentra aproximadamente a 70km al sureste de Mérida y a unos 15km al norte de Tekax. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2014 a 2022 norte y una longitu, lon:-89.34066333, lat:20.27013239}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553290 | Proyecto de inversión | 1649700 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1649700.0, modificado:1649700.0}} | Construcción de trece cuartos dormitorio en la localidad de Chikindzonot del municipio de Chikindzonot - 95276 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 95276 | S | 26 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Pueblo CHIKINDZONOT 97940 CHIKINDZONOT, CHIKINDZONOT La localidad de Chikindzonot se encuentra aproximadamente a 170 km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2020 norte y una longitud de , lon:-88.48924393, lat:20.34114075}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553291 | Proyecto de inversión | 507600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:507600.0, modificado:507600.0}} | Construcción de cuatro cuartos dormitorio en la localidad de Tekit del municipio de Tekit - 95277 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 95277 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:Pueblo Tekit 97680 TEKIT, TEKIT La localidad de Tekit se encuentra aproximadamente a 65 km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2034 norte y una longitud de 8916 oeste. Los límites terri, lon:-89.33640702, lat:20.5390415}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553294 | Proyecto de inversión | 139200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:139200.0, modificado:139200.0}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Muxupip del municipio de Muxupip - 95673 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 95673 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:Calle 28 Pueblo MUXUPIP 97457 MUXUPIP, MUXUPIP La localidad de Muxupip se encuentra a 10 kilómetros al suroeste de la ciudad de Motul y aproximadamente a 35 kilómetros al noreste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una lat, lon:-89.33093507, lat:21.03995767}} | 2025-11-11 | 2025-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553295 | Proyecto de inversión | 888300 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:888300.0, modificado:888300.0}} | Construcción de siete cuartos dormitorio en la localidad de Buctzotz del municipio de Buctzotz - 95694 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 95694 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Pueblo Buctzotz 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ La localidad de Buctzotz se sitúa alrededor de 45km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2049 a 2052 norte y una longitud de 8910 a 8918 oeste. L, lon:-88.79053403, lat:21.20862042}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553297 | Proyecto de inversión | 507600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:507600.0, modificado:507600.0}} | Construcción de cuatro cuartos dormitorio en la localidad de Dzidzantún del municipio de Dzidzantún - 97024 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 97024 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Pueblo DZIDZANTÚN 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN La localidad de Dzidzantún se encuentra aproximadamente a 75 kilómetros al noreste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproxi, lon:-89.03995007, lat:21.25462041}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553305 | Proyecto de inversión | 139200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:139200.0, modificado:139200.0}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Kaua del municipio de Kaua - 97560 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 97560 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Calle 6 7 Pueblo KAUA 97764 KAUA, KAUA ENTRE Calle 11 A Y La localidad de Kaua se encuentra aproximadamente a 15 kilómetros al sureste de la ciudad de Valladolid y a unos 150 kilómetros al oriente de Mérida. Tiene de coordenadas g, lon:-88.41210272, lat:20.62304801}} | 2025-11-13 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553307 | Proyecto de inversión | 126900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:126900.0, modificado:126900.0}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Buctzotz del municipio de Buctzotz - 97784 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 97784 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle 14 102 A Pueblo BUCTZOTZ 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ ENTRE Calle 25 Y Calle 27 La localidad de Buctzotz se encuentra aproximadamente a 89 km al noreste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2106 , lon:-88.7922079, lat:21.1999303}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553308 | Proyecto de inversión | 380700 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:380700.0, modificado:380700.0}} | Construcción de tres cuartos dormitorio en la localidad de Buctzotz del municipio de Buctzotz - 97802 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 97802 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Pueblo Buctzotz 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ La localidad de Buctzotz se sitúa alrededor de 45km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2049 a 2052 norte y una longitud de 8910 a 8918 oeste. L, lon:-88.79216956, lat:21.19542588}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553309 | Proyecto de inversión | 126900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:126900.0, modificado:126900.0}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Buctzotz del municipio de Buctzotz - 98134 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 98134 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle 6 A Pueblo BUCTZOTZ 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ ENTRE Calle 9 Y Calle 11 La localidad de Buctzotz se sitúa alrededor de 45 km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2049 a 2052 norte y , lon:-88.78480827, lat:21.20653976}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553311 | Proyecto de inversión | 507600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:507600.0, modificado:507600.0}} | Construcción de cuatro cuartos dormitorio en la localidad de Buctzotz del municipio de Buctzotz - 98174 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 98174 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Pueblo BUCTZOTZ 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ La localidad de Buctzotz se sitúa alrededor de 45 km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2049 a 2052 norte y una longitud de 8910 a 8918 oeste. , lon:-88.79312189, lat:21.19397112}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553313 | Proyecto de inversión | 1776600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1776600.0, modificado:1776600.0}} | Construcción de catorce cuartos dormitorio en la localidad de Chumayel del municipio de Chumayel - 90941 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 90941 | S | 28 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Pueblo Chumayel 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL La localidad de Chumayel se encuentra aproximadamente a 70 km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2026 a 2031 norte y una longitud de 8915 a 891, lon:-89.30251487, lat:20.42740651}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553329 | Proyecto de inversión | 139200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:139200.0, modificado:139200.0}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Tekal de Venegas del municipio de Tekal de Venegas - 91754 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 91754 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:Calle 23 Pueblo Tekal de Venegas 97535 TEKAL DE VENEGAS, TEKAL DE VENEGAS ENTRE Calle 12 Y Calle 14 La localidad de Tekal de Venegas está aproximadamente a 70 km al este de Mérida y unos 10 km al noreste de Izamal. Tiene de coorde, lon:-88.94436618, lat:21.01245107}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553331 | Proyecto de inversión | 1015200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1015200.0, modificado:1015200.0}} | Construcción de ocho cuartos dormitorio en la localidad de Chichimilá del municipio de Chichimilá - 91805 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 91805 | S | 16 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Pueblo Chichimilá 97760 CHICHIMILÁ, CHICHIMILÁ La localidad de Chichimilá se encuentra a aproximadamente 10 kilómetros al sur de la ciudad de Valladolid, que es la cabecera municipal más cercana. Tiene de coordenadas geográficas u, lon:-88.21210628, lat:20.63273677}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553332 | Proyecto de inversión | 126900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:126900.0, modificado:126900.0}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Tekal de Venegas del municipio de Tekal de Venegas - 91826 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 91826 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:Calle 27 Pueblo Tekal de Venegas 97535 TEKAL DE VENEGAS, TEKAL DE VENEGAS La localidad de Tekal de Venegas está aproximadamente a 70 km al este de Mérida y unos 10 km al noreste de Izamal. Tiene de coordenadas geográficas una lati, lon:-88.94286729, lat:21.0111963}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553335 | Proyecto de inversión | 888300 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:888300.0, modificado:888300.0}} | Construcción de siete cuartos dormitorio en la localidad de Chan X-Cail del municipio de Chichimilá - 91925 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 91925 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:22, direccion:Pueblo Chan X-Cail 97761 CHAN X-CAIL, CHICHIMILÁ La localidad de Chan X-Cail se encuentra a aproximadamente 31 kilómetros al norte de la cabecera municipal de Chichimilá. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de , lon:-88.13829908, lat:20.35677187}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553340 | Proyecto de inversión | 253800 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:253800.0, modificado:253800.0}} | Construcción de dos cuartos dormitorio en la localidad de X-Kanchakán del municipio de Tecoh - 92237 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 92237 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:13, direccion:Calle domicilio conocido 97824 X-KANCHAKÁN, TECOH La localidad de X-Kanchakán, perteneciente al municipio de Tecoh en el estado de Yucatán, se encuentra aproximadamente a 28 kilómetros al sureste de la ciudad de Mérida. Sus coorde, lon:-89.49864123, lat:20.62392144}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553345 | Proyecto de inversión | 2521600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2521600.0, modificado:2521600.0}} | Construcción de dieciseis cuartos dormitorio en la localidad de Río Lagartos del municipio de Río Lagartos - 92680 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 92680 | S | 32 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Pueblo RIO LAGARTOS 97720 RÍO LAGARTOS, RÍO LAGARTOS La localidad de Río Lagartos se encuentra a aproximadamente 125 kilómetros al noreste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latit, lon:-88.15455619, lat:21.58866878}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592545 | Proyecto de inversión | 1397126.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1397126.1, modificado:1396922.94}} | Rehabilitación de parque público principal en la localidad y municipio de Abalá, Yucatán. - 72722 | 31 | Yucatán | 1 | Abalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Abalá | 72722 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10004.98, meta_modificada:10004.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle Diez Colonia Abalá Centro 97825 ABALÁ, ABALÁ ENTRE Calle Trece Y Calle Once Calle Ocho El parque principal se encuentra frente al palacio municipal, a un costado de la iglesia principal en el centro de la población. Para lle, lon:-89.68050237, lat:20.64749742}} | 2025-08-18 | 2025-10-18 | 698461.47 | 698461.47 | 698461.47 | 698461.47 | 698461.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISMUN/ABALA-YUC/2025-07, contratista:WORKMID COMERCIAL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ABALÁ, monto:2512600.44, importe_modificado:2512600.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5000.0}} | {2592545/proyecto_PROCESO, 2592545/proyecto_INICIO, 2592545/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592564 | Proyecto de inversión | 340652 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:340652.0, modificado:340652.0}} | REHABILITACION DE BANQUETAS CALLE 22 X COBAY EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CACALCHEN - 117102 | 31 | Yucatán | 7 | Cacalchén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cacalchén | 117102 | S | 130 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:483.16, meta_modificada:483.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle 22 Pueblo CACALCHEN 97460 CACALCHÉN, CACALCHÉN ENTRE Calle 22 Y Calle 9 Calle SALIDA MOTUL (ULTIMA CALLE) LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 22 SALIDA A MOTUL, LA OBRA TERMINA CERCA DEL COBAY., lon:-89.22880244, lat:20.99361129}} | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592564/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592565 | Proyecto de inversión | 700230.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700230.44, modificado:700230.44}} | REHABILITACION DE BANQUETAS CALLE 12 X SECUNDARIA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CACALCHEN - 107220 | 31 | Yucatán | 7 | Cacalchén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cacalchén | 107220 | S | 150 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:884.44, meta_modificada:884.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle 12 Colonia CACALCHEN 97460 CACALCHÉN, CACALCHÉN ENTRE Calle 12 Y Calle 9 Calle 11 LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 12 POR 9 Y 11 SALIDA CACALCHEN-BOKOBA, LA ULTMA CALLE SALIDA A BOKOBA, lon:-89.21657067, lat:20.98789818}} | 2025-09-30 | 2025-10-10 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592565/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592577 | Proyecto de inversión | 2008583.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2008583.23, modificado:2008583.23}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME EN CENOTILLO, LOCALIDAD CENOTILLO, ASENTAMIENTO CENOTILLO. - 77657 | 31 | Yucatán | 12 | Cenotillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cenotillo | 77657 | S | 46 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:703.5, meta_modificada:703.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Calle 18 Pueblo CENOTILLO 97640 CENOTILLO, CENOTILLO ENTRE Calle 17 Y Calle 15 Calle 20 A UNA CUADRA DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CENOTILLO, lon:-88.6047518, lat:20.96765644}} | 2025-08-25 | 2025-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592577/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592583 | Proyecto de inversión | 24931.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:24931.35, modificado:24931.35}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CONKAL YUCATAN - 94482 | 31 | Yucatán | 13 | Conkal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Conkal | 94482 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle 34 Pueblo CONKAL 97345 CONKAL, CONKAL ENTRE Calle 19-A Y Calle 21 CALLE 34 X 19-A DE VERDE LIMON. CAMINO A SIDECO Y COLEGIO MANO AMIGA, lon:-89.53005334, lat:21.07774679}} | 2025-09-29 | 2025-10-20 | 24931.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2592583/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592724 | Proyecto de inversión | 1946514.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1946514.22, modificado:1946514.22}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN IZAMAL, LOCALIDAD XANABA, ASENTAMIENTO XANABA. - 114514 | 31 | Yucatán | 40 | Izamal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Izamal | 114514 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:28, direccion:Calle 13 Pueblo XANABA 97556 XANABÁ, IZAMAL ENTRE Calle 14 Y Calle 12 Calle 11 SE ENCUENTRA A TRES CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-89.01559713, lat:20.83390976}} | 2025-10-02 | 2025-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2592724/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592770 | Proyecto de inversión | 600876.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600876.59, modificado:599714.36}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MANI, YUCATAN - 117347 | 31 | Yucatán | 47 | Maní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Maní | 117347 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:311.04, meta_modificada:311.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:Calle 23 Pueblo MANI 97850 MANÍ, MANÍ ENTRE Calle 16 Y LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA DEPORTIVA SE REALIZARA EN LA DIRECCION DE LA CALLE 23X16 EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE MANI, YUCATAN, lon:-89.38167198, lat:20.3862886}} | 2025-09-22 | 2025-11-05 | 599714.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-R33-047-CI-01-2025, contratista:VICTANA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MANI, monto:599714.36, importe_modificado:599714.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592770/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-10-15}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-10-15}}
2025 | 3 | YUC250302592771 | Proyecto de inversión | 3343513.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3343513.22, modificado:3342370.25}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MANI, YUCATAN - 87689 | 31 | Yucatán | 47 | Maní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Maní | 87689 | S | 350 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:876.0, meta_modificada:876.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:Calle 26 Pueblo MANI 97850 MANÍ, MANÍ ENTRE Calle 37 Y LA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA SE REALIZARA EN LA DIRECCION DE LA CALLE, CALLE 26X37 DE LA LOCALIDAD DE MANI, YUCATAN., lon:-89.39473434, lat:20.37892179}} | 2025-09-08 | 2025-11-06 | 3342370.25 | 3342370.25 | 3342370.25 | 1002711.08 | 1002711.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-R33-047-LP-03-2025, contratista:ENRIDE DEL GOLFO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MANI, monto:3342370.25, importe_modificado:3342370.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:265.0}} | {2592771/proyecto_PROCESO, 2592771/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592773 | Proyecto de inversión | 777893.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:777893.2, modificado:777893.2}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE TIPIKAL DEL MUNICIPIO DE MANI, YUCATAN - 57372 | 31 | Yucatán | 47 | Maní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maní | 57372 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.55, meta_modificada:1050.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:9, direccion:Calle 19 Pueblo TIPIKAL 97851 TIPIKAL, MANÍ ENTRE Calle 24 Y Calle 26 LA REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLES SE REALIZARÁ EN LAS DIRECCIONES DE LAS CALLES, CALLE 19X24Y26, CALLE 19X24Y22 DE LA LOCALIDAD DE TIPIKAL DEL MUNICI, lon:-89.34326671, lat:20.40873241}} | 2025-07-07 | 2025-08-05 | 777893.2 | 777893.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-R33-047-LP-01-2025, contratista:ARRENDADORA DR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MANI, monto:3766595.91, importe_modificado:3766595.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592773/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES. MINISTRADO ,RECAUDADO, trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES. MINISTRADO ,RECAUDADO, trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-10-15}, obs3: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES. MINISTRADO ,RECAUDADO, trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES. MINISTRADO ,RECAUDADO, trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-10-15}}
2025 | 3 | YUC250302592791 | Proyecto de inversión | 302428.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:302428.9, modificado:302428.9}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO,TECHO FIRME COL. JACINTO CANEK, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0384,225-01-0383 - 82860 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 82860 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:47.84, meta_modificada:47.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 193 520 FRAC Colonia JACINTO CANEK 97285 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 44 Y Calle 44-D LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA MI PARAISO INFANTIL UBICADO EN LA CALLE 50 X 183 Y 185 SEGUIR 596 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE , lon:-89.61699533, lat:20.89188803}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592791/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592814 | Proyecto de inversión | 168502.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:168502.45, modificado:168502.45}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO LOCALIDAD DZIDZILCHE MUNICIPIO MERIDA 224-02-0429 - 63340 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 63340 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.84, meta_modificada:4.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:Calle 20 Pueblo DZIDZILCHE 97303 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 23 Y Calle 21 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20 X 19 B Y 21 SEGUIR 65 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR AL L, lon:-89.69057713, lat:21.15193649}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 134808.03 | 134808.03 | 40442.41 | 40442.41 | 40442.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-105, contratista:INNOVA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1896908.18, importe_modificado:1896908.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592814/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592824 | Proyecto de inversión | 69654.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:69654.53, modificado:69654.53}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, FRACC. SAN CARLOS DEL SUR II, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0359 - 80929 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 80929 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.76, meta_modificada:13.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 135-B 223 Fraccionamiento SAN CARLOS DEL SUR II 97285 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 46-C Y Calle 46-E LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA CANCHA SAN CARLOS UBICADA EN LA CALLE 135-B X 46-E Y 46-C SEGUIR 100 MTS HACIA EL ORIEN, lon:-89.61632304, lat:20.92420608}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592824/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592848 | Proyecto de inversión | 327279.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:327279.06, modificado:327279.06}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, COL. EMILIANO ZAPATA SUR III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0435 - 77745 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 77745 | S | 44 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:262.0, meta_modificada:262.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 96-A Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 177 Y Calle 179 Calle 96 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 846 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE DE LA COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III, UBICADO EN CALLE 86 X , lon:-89.6568224, lat:20.90486189}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2592848/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592863 | Proyecto de inversión | 124082.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:124082.16, modificado:124082.16}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, FRACC. MULSAY, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0299 - 58579 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 58579 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.95, meta_modificada:31.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 1 168 Fraccionamiento MULSAY 97246 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 16 Y Calle 18 Calle 3 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL CENTRO EDUCATIVO AMERICA UBICADO EN LA CALLE 5 X 14 A Y 16 AVANZAR 70 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE, lon:-89.67191217, lat:20.97589572}} | 2025-07-29 | 2025-10-29 | 99355.34 | 99355.34 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-124, contratista:C. VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1400419.04, importe_modificado:1400419.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592863/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592893 | Proyecto de inversión | 319021.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:319021.52, modificado:319021.52}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO,CUARTO PARA BAÑO LOCALIDAD MOLAS, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0337,225-01-0336 - 75664 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 75664 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:Calle 20-DIAG. Pueblo MOLAS 97315 MOLAS, MÉRIDA ENTRE Calle 15 Y Calle 17 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA ESCUELA BENITO JUAREZ GARCIA UBICADA EN LA CALLE 19-A X 20 Y 22 SEGUIR 28 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 19-A HASTA, lon:-89.63093766, lat:20.82022404}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592893/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592931 | Proyecto de inversión | 234619 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:234619.0, modificado:234619.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA, COL. DZUNUNCAN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0238 - 68098 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 68098 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.15, meta_modificada:19.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 189-C 230 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80-A Y Calle 80-B Calle 189-D LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191-A Y 191 SEGUIR 169 MTS HACIA EL NORTE, lon:-89.6469526, lat:20.89143944}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 189135.17 | 189135.17 | 56740.55 | 56740.55 | 56740.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-121, contratista:MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIÓN DE YUCATÁN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2097541.92, importe_modificado:2097541.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592931/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592966 | Proyecto de inversión | 73355.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:73355.63, modificado:73355.63}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, COL. SAN ANTONIO XLUCH, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0072 - 76283 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 76283 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.73, meta_modificada:22.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 143-A PRIVADA 688 Colonia SAN ANTONIO XLUCH 97290 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80-A Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL CAMPO LOS MUETOS UBICADO EN LA CALLE 139 X 76 Y 78 SEGUIR 285 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 139 HASTA, lon:-89.64319222, lat:20.92179421}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592966/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592984 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:157934.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, FRACC. CIUDAD CAUCEL, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0035 - 96887 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 96887 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 51-A 815-A Fraccionamiento CIUDAD CAUCEL 97314 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 104 Y Calle 106 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE BALCONES DE CIUDAD CAUCEL UBICADO EN LA CALLE 106 X 59 Y 51-A SEGUIR 100 MTS HACIA EL NORTE, lon:-89.71603415, lat:21.0013061}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592984/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592986 | Proyecto de inversión | 126795.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:126795.51, modificado:126795.51}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, COL. DZUNUNCAN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0316 - 85887 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 85887 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.52, meta_modificada:38.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 187-1 236 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80-1 Y Calle 82 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191-A Y 191 SEGUIR 169 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALL, lon:-89.64843052, lat:20.89472545}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592986/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593016 | Proyecto de inversión | 573056.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:573056.7, modificado:573056.7}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA, LOCALIDAD SAN IGNACIO TESIP, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0036 - 70845 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 70845 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:108, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 25 Pueblo SAN IGNACIO TESIP 97316 SAN IGNACIO TESIP, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y Calle 22 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 18 X 19 Y 21 SEGUIR 137 MTS HACIA EL SUR SOB, lon:-89.61383852, lat:20.83834325}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2593016/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593021 | Proyecto de inversión | 302369.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:302369.29, modificado:302369.29}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO,TECHO FIRME, PISO FIRME COL. DZUNUNCAN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0400,225-01-0402,225-01-0399 - 84702 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 84702 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:79.88, meta_modificada:79.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 189-C 257 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80-A Y Calle 80-B LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191-A Y 191 SEGUIR 169 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CA, lon:-89.64782407, lat:20.89167702}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593021/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593022 | Proyecto de inversión | 15693.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:15693.22, modificado:14072.02}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME, COL. SUSULA XOCLAN, LOCALIDAD OPICHEN, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0300 - 59376 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 59376 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.4, meta_modificada:33.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:130, direccion:Calle 81 1157 Colonia SUSULA XOCLAN 97249 OPICHÉN, MÉRIDA ENTRE Calle 138 Y Calle 136 Calle 81-A LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 57.29 MTS AL ORIENTE DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN LA CALLE 138 X 81 Y 81-A, POSTE, lon:-89.67929736, lat:20.94925407}} | 2025-07-29 | 2025-10-29 | 14072.02 | 14072.02 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-124, contratista:C. VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1400419.04, importe_modificado:1400419.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593022/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593031 | Proyecto de inversión | 109688.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:109688.93, modificado:109688.93}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, COL. GUADALUPANA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0464 - 74230 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 74230 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 62 Colonia GUADALUPANA 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 203 AL SUR HASTA LA CASA DE ERNESTO PEREZ ROJAS Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN LA CALLE 187-B X 68 Y 66 SEGUIR 1, lon:-89.64088445, lat:20.88850951}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2593031/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593034 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:127832.8}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. SAN ANTONIO XLUCH III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0011 - 76404 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 76404 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 94 655 Colonia SAN ANTONIO XLUCH III 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 179-C Y Calle 181 Calle 94-A1 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA AGUSTIN DE ITURBIDE UBICADA EN LA CALLE 181 X 88 SEGUIR 314 MTS HACIA EL PONI, lon:-89.65433093, lat:20.89887672}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 127832.8 | 127832.8 | 38349.84 | 38349.84 | 38349.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-135, contratista:CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1681195.85, importe_modificado:1681195.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593034/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593037 | Proyecto de inversión | 190951.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:190951.95, modificado:179657.56}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA LOCALIDAD HUNXECTAMAN MUNICIPIO MERIDA 224-02-0374 - 60801 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 60801 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.02, meta_modificada:19.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:336, direccion:Calle 20 Pueblo HUNXECTAMAN 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y LA OBRA SE REALIZRA AL NORTE DE LA CANCHA DE BASQUETBOL UBICADA EN LA CALLE 20 X 23 Y 21 AVANZAR 174 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR AL LUGAR, lon:-89.55939982, lat:20.88490716}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 179657.56 | 179657.56 | 53897.27 | 53897.27 | 53897.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-120, contratista:GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1839995.57, importe_modificado:1839995.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593037/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593054 | Proyecto de inversión | 1130293.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1130293.62, modificado:930948.23}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL, COL. DZUNUNCAN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0018. - 52129 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 52129 | S | 160 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 189-A Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80-A Y Calle 82 Calle 189-B LA OBRA A REALIZARSE APROXIMADAMENTE A 720 MTS DE LA ESCUELA FRIDA KAHLO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191 Y 191-A, AVANZAR 180 MTS AL NORTE SOB, lon:-89.64886074, lat:20.89216984}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 930948.23 | 930948.23 | 773183.81 | 773183.81 | 773183.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6142-041, contratista:PERFORADORA TRIPLE P, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2703627.25, importe_modificado:2703627.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:29.89}} | {2593054/proyecto_INICIO, 2593054/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593071 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:125704.73}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, FRACC. CIUDAD CAUCEL, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0142 - 71180 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 71180 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 37-A 821 Fraccionamiento CIUDAD CAUCEL 97314 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 104 Y Calle 106 Calle 37 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL PARQUE LA HERRADURA CAUCEL UBICADO EN LA CALLE 39 X 108 Y 106 SEGUIR 94 MTS HACIA EL ORIENTE , lon:-89.71487453, lat:21.00648117}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 125704.73 | 125704.73 | 37711.42 | 37711.42 | 37711.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-134, contratista:CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1705814.0, importe_modificado:1705814.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593071/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593072 | Proyecto de inversión | 376764.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:376764.53, modificado:271.88}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL LOCALIDAD SANTA CRUZ PALOMEQUE MUNICIPIO MERIDA 223-01-0219 - 80933 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 80933 | S | 5 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:117, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 87 Pueblo SANTA CRUZ PALOMEQUE 97315 SANTA CRUZ PALOMEQUE, MÉRIDA ENTRE Calle 90 Y Calle 92 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 85-A X 86 SANTA CRUZ PALOMEQU, lon:-89.65648607, lat:20.87895506}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2593072/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593073 | Proyecto de inversión | 104568.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:104568.46, modificado:104568.46}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, COL. DZUNUNCAN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0331 - 91989 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 91989 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.22, meta_modificada:26.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 80-C 511-A Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 189-A Y Calle 189-D LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191-A Y 191 SEGUIR 169 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA, lon:-89.64848062, lat:20.89172404}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593073/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593080 | Proyecto de inversión | 159047 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159047.0, modificado:125759.13}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. SAN ANTONIO XLUCH III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0069 - 72606 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 72606 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 100 LOTE 15 Colonia SAN ANTONIO XLUCH III 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 177-A Y Calle 179 Calle 98 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE SAN ANTONIO XLUCH III UBICADO EN LA CALLE 179 X 86 Y 88 SEGUIR 645 MTS HACIA E, lon:-89.65492826, lat:20.90370356}} | 2025-09-19 | 2025-12-19 | 125759.13 | 125759.13 | 37727.74 | 37727.74 | 37727.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-122, contratista:ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNÁNDEZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2025428.46, importe_modificado:2025428.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593080/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593083 | Proyecto de inversión | 159047 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159047.0, modificado:123448.29}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. MIRAFLORES, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0347 - 59109 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 59109 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 23 190-B Colonia MIRAFLORES 97179 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 16 Y Calle 18 Calle 25 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DE LAS CANCHAS EL CAMPITO UBICADO EN LA CALLE 23 X 16, AVANZAR 50 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 23 HAS, lon:-89.59358049, lat:20.95476358}} | 2025-07-29 | 2025-10-29 | 123448.29 | 123448.29 | 37034.49 | 37034.49 | 37034.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-133, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2059954.09, importe_modificado:2059954.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593083/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593093 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:157934.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COM. CAUCEL LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0328 - 78703 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 78703 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 12 Pueblo CAUCEL 97314 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 29 Y Calle 29-A LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 10 X 29 SEGUIR 130 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 10 HASTA LLEGAR A LA CALLE 29 AVANZAR 91 MT, lon:-89.70087807, lat:21.00801178}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593093/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593096 | Proyecto de inversión | 104573.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:104573.43, modificado:104573.43}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD SAN IGNACIO TESIP, MUNICIPIO MERIDA 225-02-0029 - 93416 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 93416 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:108, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 25 Pueblo SAN IGNACIO TESIP 97316 SAN IGNACIO TESIP, MÉRIDA ENTRE Calle 16 AL ORIENTE HASTA LA CONSTRUCCION DE MANUEL JESUS ARANDA MANZANERO Y Calle 23 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DEL PARQUE DE LA, lon:-89.61165803, lat:20.83752176}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2593096/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593099 | Proyecto de inversión | 122815.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:122815.03, modificado:90704.44}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME,PISO FIRME LOCALIDAD YAXCHE CASARES MUNICIPIO MERIDA 224-02-0346,224-02-0345 - 59400 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 59400 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.41, meta_modificada:40.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:140, direccion:Calle 21 Pueblo YAXCHE CASARES 97306 YAXCHÉ CASARES, MÉRIDA ENTRE Calle 21-A Y LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA CANCHA DE BASQUETBOL UBICADA EN LA CALLE 21 X 20 SEGUIR 60 MTS HACIA EL NORTE HASTA LLEGAR AL LUGAR DONDE SE REALIZ, lon:-89.49833539, lat:21.03434261}} | 2025-07-29 | 2025-10-29 | 90704.44 | 90704.44 | 27211.33 | 27211.33 | 27211.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-133, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2059954.09, importe_modificado:2059954.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593099/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593112 | Proyecto de inversión | 320134.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:320134.18, modificado:320134.18}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO COL. EMILIANO ZAPATA SUR III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0281,225-01-0280 - 73478 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 73478 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 171-B 444 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 96-A Y Calle 96-B Calle 171-C LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA CANCHA EMILIANO ZAPATA SUR UBICADA EN LA CALLE 171 A X 92 A Y 94 SEGUIR 302 MTS , lon:-89.65691358, lat:20.90811275}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 123031.93 | 123031.93 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-118, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1898664.9, importe_modificado:1898664.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593112/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593125 | Proyecto de inversión | 111230.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:111230.56, modificado:111230.56}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, LOCALIDAD SAN ANTONIO TZACALA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0418 - 75710 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 75710 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.56, meta_modificada:31.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:133, direccion:Calle 25 Pueblo SAN ANTONIO TZACALA 97316 SAN ANTONIO TZACALÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y Calle 22 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA EMILIANO ZAPATA UBICADA EN LA CALLE 18 X 21 Y 23 SEGUIR 70 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CA, lon:-89.65544675, lat:20.74900199}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593125/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593140 | Proyecto de inversión | 319021.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:319021.52, modificado:125425.49}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO, COM. CAUCEL, LOCALIDAD CANUTILLO MUNICIPIO MERIDA 224-02-0092, 224-02-0093 - 64974 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 64974 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:852, direccion:Calle 21 Pueblo CAUCEL 97314 CANUTILLO, MÉRIDA ENTRE Calle 36 Y LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 300M AL OESTE DEL COLEGIO DE BACHILLERES (COBAY) PLANTEL CAUCEL, UBICADO EN LA CALLE 21 X 34 (SOBRE CARRETERA HUNUCMA - CAUCEL) , lon:-89.72093398, lat:21.02213626}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 125425.49 | 125425.49 | 37627.65 | 37627.65 | 37627.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-134, contratista:CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1705814.0, importe_modificado:1705814.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593140/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593152 | Proyecto de inversión | 389634.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:389634.96, modificado:343516.4}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL LOCALIDAD DZITYA MUNICIPIO MERIDA 223-01-0494. - 35966 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 35966 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:88, direccion:Calle 20 Pueblo DZITYA 97302 DZITYÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 27 Y Calle 29 Calle 22 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE DZITYA UBICADA EN LA CALLE 20 X 19 A Y 21 SEGUIR 482 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA , lon:-89.67939166, lat:21.04593393}} | 2025-07-17 | 2025-10-17 | 343516.4 | 343516.4 | 320498.36 | 320498.36 | 320498.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6142-059, contratista:COPPSA MANTENIMIENTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2983436.61, importe_modificado:2983436.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.12}} | {2593152/proyecto_PROCESO, 2593152/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593201 | Proyecto de inversión | 462146.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:462146.32, modificado:462146.32}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA, COL. GUADALUPANA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0463 - 71574 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 71574 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 62 Colonia GUADALUPANA 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 203 AL SUR HASTA LA CASA DE ERNESTO PEREZ ROJAS Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN LA CALLE 187-B X 68 Y 66 SEGUIR 1, lon:-89.64086299, lat:20.88851353}} | 2025-09-19 | 2025-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2593201/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593202 | Proyecto de inversión | 159047 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159047.0, modificado:127386.26}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO LOCALIDAD CHEUMAN MUNICIPIO MERIDA 224-02-0563 - 63320 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 63320 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:81, direccion:Calle 21 Pueblo CHEUMAN 97303 CHEUMÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 18 Y Calle 20 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 21 X 20 A Y 18 A SEGUIR 25 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 HASTA LLEGAR A, lon:-89.70631995, lat:21.06732626}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 127386.26 | 127386.26 | 38215.88 | 38215.88 | 38215.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-105, contratista:INNOVA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1896908.18, importe_modificado:1896908.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593202/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593207 | Proyecto de inversión | 6786.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6786.27, modificado:6612.79}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME, FRACC. BRISAS DE SAN JOSE, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0348 - 80055 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 80055 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.2, meta_modificada:13.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 155-1 240 Fraccionamiento BRISAS DE SAN JOSE 97298 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 58 Y Calle 58-A Calle 155-A LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE LOS CARDENALES UBICADO EN LA CALLE 149 X 50 Y 52 SEGUIR 92 MTS HACIA EL ORI, lon:-89.62717147, lat:20.91268342}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 6612.79 | 6612.79 | 1983.82 | 1983.82 | 1983.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-135, contratista:CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1681195.85, importe_modificado:1681195.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593207/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593216 | Proyecto de inversión | 319021.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:319021.52, modificado:319021.52}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO,CUARTO PARA BAÑO COL. NUEVA SAN JOSE TECOH, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0243,225-01-0242 - 74181 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 74181 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 175-A PRIV. 350 Colonia NUEVA SAN JOSE TECOH 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 74 Y LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TECOH UBICADO EN LA CALLE 66 X 169 Y 171 SEGUIR 183 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALL, lon:-89.63111119, lat:20.90189369}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593216/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593220 | Proyecto de inversión | 233506.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:233506.34, modificado:233506.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA, LOCALIDAD DZOYAXCHE, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0196 - 75168 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 75168 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.15, meta_modificada:19.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:89, direccion:Calle 22 Pueblo DZOYAXCHE 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 27 Y Calle 29 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20 X 25 Y 25-A SEGUIR 120 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR A LA , lon:-89.59173928, lat:20.78566182}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593220/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593251 | Proyecto de inversión | 233506.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:233506.34, modificado:233506.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA, LOCALIDAD HUNXECTAMAN, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0190 - 79844 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 79844 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.15, meta_modificada:19.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:336, direccion:Calle 21 Pueblo HUNXECTAMAN 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 18 Y Calle 20 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 SEGUIR 88 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR A LA, lon:-89.55669339, lat:20.88420102}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593251/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593255 | Proyecto de inversión | 439558.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:439558.63, modificado:383956.89}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL LOCALIDAD SANTA CRUZ PALOMEQUE MUNICIPIO MERIDA 223-01-0214 - 38395 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 38395 | S | 20 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:117, direccion:Calle 92 Pueblo SANTA CRUZ PALOMEQUE 97315 SANTA CRUZ PALOMEQUE, MÉRIDA ENTRE Calle 83 AL NORTE HASTA LA CASA DE MARIA FIDELIA COCOM BACAB Y LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DE LAS CANCHAS UBICADAS EN LA CALLE 86 X 85 Y 85-A C, lon:-89.65722351, lat:20.88238822}} | 2025-07-29 | 2025-10-29 | 383956.89 | 383956.89 | 115187.07 | 115187.07 | 115187.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6142-061, contratista:ALMA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2640300.0, importe_modificado:2640300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2593255/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593267 | Proyecto de inversión | 280981 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:280981.0, modificado:280981.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, COL. RENACIMIENTO, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0038 - 77380 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 77380 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:459.74, meta_modificada:459.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 187 Colonia RENACIMIENTO 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 84 DE SAN ANTONIO XLUCH III Y Calle 84-D LA OBBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE LA ARBOLADA UBICADO EN LA CALLE 86 X 177 Y 179 SEGUIR 34 MTS HACIA EL SUR HASTA L, lon:-89.6485388, lat:20.89933139}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 233014.25 | 233014.25 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6151-139, contratista:C. DIEGO ALONSO CHAN PERALTA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1189942.31, importe_modificado:1189942.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593267/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593272 | Proyecto de inversión | 61072.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:61072.12, modificado:54097.9}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO, PISO FIRME LOCALIDAD ONCAN MUNICIPIO MERIDA 224-02-0604, 224-02-0603 - 59917 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 59917 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.45, meta_modificada:20.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:268, direccion:Calle 23 Pueblo ONCAN 97310 ONCÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 16 Y Calle 18 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL JARDIN DE NIÑOS LORENZO DE SAVALA UBICADO EN LA CALLE 21 X 22 Y 20 SEGUIR 45 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 HASTA LLEGAR A, lon:-89.48154202, lat:20.96313498}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 54097.9 | 54097.9 | 16229.36 | 16229.36 | 16229.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-109, contratista:ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1938899.06, importe_modificado:1938899.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593272/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593275 | Proyecto de inversión | 850660.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:850660.53, modificado:696195.15}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL LOCALIDAD SITPACH MUNICIPIO MERIDA 223-01-0190 - 36166 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 36166 | S | 26 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:Calle CONOCIDA COMO 3-A Pueblo SITPACH 97306 SITPACH, MÉRIDA ENTRE Calle 8-A Y Calle 10 LA OBRA SE REALIZARA DE LAS CANCHAS UBICADAS EN LA CALLE 10 X 9 Y 11 SITPACH, AVANZAR 850 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 10 HASTA LLEGAR DONDE SE, lon:-89.52043718, lat:21.03494365}} | 2025-07-17 | 2025-10-17 | 696195.15 | 696195.15 | 637233.95 | 637233.95 | 637233.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6142-058, contratista:FREYCO MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2829233.36, importe_modificado:2829233.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.71}} | {2593275/proyecto_PROCESO, 2593275/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593277 | Proyecto de inversión | 91902.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:91902.81, modificado:68818.27}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, COL. SALVADOR ALVARADO SUR, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0315 - 59132 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 59132 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.83, meta_modificada:25.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 8 SUR 349 Colonia SALVADOR ALVARADO SUR 97196 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 23 Y Calle 25 Calle 10 SUR LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL CAMPO DE FUTBOL UBICADO EN LA CALLE 37 X 10 SUR Y 8 SUR SEGUIR 41 MTS HACIA EL NORTE SO, lon:-89.60301733, lat:20.93379632}} | 2025-07-29 | 2025-10-29 | 68818.27 | 68818.27 | 20645.48 | 20645.48 | 20645.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-133, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2059954.09, importe_modificado:2059954.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593277/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593278 | Proyecto de inversión | 627940.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:627940.89, modificado:535380.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL LOCALIDAD DZUNUNCAN MUNICIPIO MERIDA 223-01-0226. - 36014 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 36014 | S | 26 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:Calle 29 Pueblo DZUNUNCAN 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 24 Y Calle 24-A Calle 31 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 85-A X 86, AVANZAR 100 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 86 HASTA LL, lon:-89.65701552, lat:20.86058153}} | 2025-07-17 | 2025-10-17 | 535380 | 535380 | 501460.11 | 501460.11 | 501460.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6142-061, contratista:ALMA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2640300.0, importe_modificado:2640300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.73}} | {2593278/proyecto_PROCESO, 2593278/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593290 | Proyecto de inversión | 120757.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:120757.6, modificado:118836.4}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL LOCALIDAD SIERRA PAPACAL MUNICIPIO MERIDA 224-02-0341 - 35717 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 35717 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:Calle 22 Pueblo SIERRA PAPACAL 97303 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA ENTRE Calle 15 Y Calle 17 COMPLEMENTO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE UNA TIENDA DE ABARROTES, UBICADA EN LA CALLE 17 X 22 ESQUINA, AVANZAR 160M APROXIMADOS SOBR, lon:-89.73286125, lat:21.12480983}} | 2025-07-17 | 2025-10-17 | 118836.4 | 118836.4 | 35650.91 | 35650.91 | 35650.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6142-059, contratista:COPPSA MANTENIMIENTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2983436.61, importe_modificado:2983436.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2593290/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593291 | Proyecto de inversión | 138511.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:138511.35, modificado:103759.42}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME,PISO FIRME LOCALIDAD DZOYAXCHE MUNICIPIO MERIDA 224-02-0095,224-02-0094 - 60464 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 60464 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:53.79, meta_modificada:53.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:89, direccion:Calle 23 Pueblo DZOYAXCHE 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 14 Y Calle 16 Calle 21 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL CARCAMO DE AGUA POTABLE UBICADO EN LA CALLE 20 X 19, AVANZAR 145 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 19 HASTA , lon:-89.58882856, lat:20.7887226}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 103759.42 | 103759.42 | 31127.83 | 31127.83 | 31127.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-109, contratista:ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1938899.06, importe_modificado:1938899.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593291/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593298 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:157934.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. GUADALUPANA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0007 - 68384 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 68384 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 187-B1 63 Colonia GUADALUPANA 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 58 Y Calle 191 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN LA CALLE 187-C X 60-A Y 60 SEGUIR 246 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 187, lon:-89.63529513, lat:20.89758728}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593298/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593301 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:157934.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. MERCEDES BARRERA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0118 - 68470 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 68470 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 111-B 457 Colonia MERCEDES BARRERA 97277 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 50 Y Calle 50-A LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA CARMEN SERDAN UBICADA EN LA CALLE 111-B X 54-A Y 54 SEGUIR 517 MTS HACIA EL ORIENTE S, lon:-89.62017466, lat:20.93655092}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593301/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593313 | Proyecto de inversión | 159047 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159047.0, modificado:125759.13}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. SANTA ROSA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0358 - 68746 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 68746 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 46-A 528-B Colonia SANTA ROSA 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 99 Y Calle 101 Calle 46 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE SANTA ROSA UBICADO EN LA CALLE 97 X 46 Y 46-A SEGUIR 53 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 97 HA, lon:-89.61644842, lat:20.94475674}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 125759.13 | 125759.13 | 37727.74 | 37727.74 | 37727.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-122, contratista:ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNÁNDEZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2025428.46, importe_modificado:2025428.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593313/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593315 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:157934.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. DZUNUNCAN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0097 - 92033 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 92033 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 187-A 282 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 82-A Y Calle 82-B LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191-A Y 191 SEGUIR 169 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CA, lon:-89.64954278, lat:20.89327723}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593315/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593321 | Proyecto de inversión | 320134.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:320134.18, modificado:131386.92}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO COL. EMILIANO ZAPATA SUR III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0150, 225-01-0149 - 73692 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 73692 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 94-A 545 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 171-B Y Calle 173 Calle 171-B LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA CANCHA EMILIANO ZAPATA SUR UBICADA EN LA CALLE 171 A X 92 A Y 94 SEGUIR 120 MTS HACIA , lon:-89.65488047, lat:20.90716449}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 131386.92 | 131386.92 | 39416.08 | 39416.08 | 39416.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-119, contratista:C. ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1839523.63, importe_modificado:1839523.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593321/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593340 | Proyecto de inversión | 183734.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:183734.27, modificado:183734.27}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD KOMCHEN, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0033 - 77826 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 77826 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:172.0, meta_modificada:172.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 29 Pueblo KOMCHEN 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA ENTRE Calle 36-A Y Calle 38 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADO 31 X 28 Y 30 SEGUIR 632 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 31 HAST, lon:-89.66839442, lat:21.10582897}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2593340/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593360 | Proyecto de inversión | 690734.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:690734.98, modificado:567635.1}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL LOCALIDAD XMATKUIL MUNICIPIO MERIDA 223-01-0216 - 35873 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 35873 | S | 22 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:138, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 52-A Pueblo XMATKUIL 97315 XMATKUIL, MÉRIDA ENTRE Calle 247-A Y Calle 249 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 50 X 249, AVANZAR 430 MTS AL PONIENTE SOBRE LA , lon:-89.62878584, lat:20.8626657}} | 2025-07-17 | 2025-10-17 | 567635.1 | 567635.1 | 531868.06 | 531868.06 | 531868.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6142-060, contratista:ALMA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3455971.18, importe_modificado:3455971.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.61}} | {2593360/proyecto_PROCESO, 2593360/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593503 | Proyecto de inversión | 1514923.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1514923.25, modificado:1512974.71}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN SACALUM LOCALIDAD SACALUM ASENTAMIENTO SACALUM. - 94356 | 31 | Yucatán | 62 | Sacalum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sacalum | 94356 | S | 2594 | 2368 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:94.0, meta_modificada:94.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Calle 28 Pueblo Sacalum 97845 SACALUM, SACALUM ENTRE Calle 27 Y Calle 29 Calle 30 COMO REFERENCIA DE LA OBRA QUE SE PRETENDE REALIZAR ES DESDE LA ENTRADA DE LA CARRETERA DE TICUL HASTA SACALUM Y SIGUIENDO LA MISMA CALLE Y REDONDEA, lon:-89.59094426, lat:20.49478198}} | 2025-09-16 | 2025-10-15 | 1512974.71 | 1512974.71 | 1017234.06 | 1017234.06 | 1017234.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISMUN-SACALUM-YUC/2025-05, contratista:ING. LUIS ALBERTO PECH POOT, convocante:MUNICIPIO DE SACALUM, monto:1512974.71, importe_modificado:1512974.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:63.2}} | {2593503/proyecto_PROCESO, 2593503/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL AVANCE FINANCIERO NO DEBE SER MAYOR QUE EL AVANCE FÍSISCO., trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-10-06}, obs2: {observación:EL AVANCE FINANCIERO NO DEBE SER MAYOR QUE EL AVANCE FÍSISCO., trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-10-06}, obs3: {observación:EL AVANCE FINANCIERO NO DEBE SER MAYOR QUE EL AVANCE FÍSISCO., trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-10-06}, obs4: {observación:EL AVANCE FINANCIERO NO DEBE SER MAYOR QUE EL AVANCE FÍSISCO., trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-10-06}}
2025 | 3 | YUC250302593541 | Proyecto de inversión | 1221010.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1221010.5, modificado:1221007.92}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN SUCILA LOCALIDAD SUCILA. - 95048 | 31 | Yucatán | 70 | Sucilá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sucilá | 95048 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.4, meta_modificada:144.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Calle 28 Pueblo Sucilá 97630 SUCILÁ, SUCILÁ ENTRE Calle 23 Y Calle 27 Calle 30 C28X23Y27, C8X23YSN, C27X18Y16, C4XSNYSN, C10X8Y12, C16X13Y15,C17X12Y14, C8X15Y19, C19X12YSN, C17X16Y18, lon:-88.31210142, lat:21.15880622}} | 2025-09-15 | 2025-11-30 | 1221007.92 | 1221007.92 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-070-VIVIENDA-005-2025, contratista:RUDY DOMINGUEZ AGUILAR, convocante:Municipio de Sucila, monto:1221007.92, importe_modificado:1221007.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593541/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593569 | Proyecto de inversión | 2859908.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2859908.17, modificado:2851677.71}} | CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEKANTO, YUCATAN - 69179 | 31 | Yucatán | 78 | Tekantó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tekantó | 69179 | S | 1000 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:Calle 21 Pueblo TEKANTO 97520 TEKANTÓ, TEKANTÓ ENTRE Calle 25-A Y Calle 38 CONSTRUCCION DE UNA PLANTA POTABILIZADORA EN LA CALLE 21 X 25-A Y 38, A 50 MTS DE UN CAMPO DE BEISBOL GABRIEL GONZALEZ TORRES DEL MUNICIPIO DE TEKANTO, lon:-89.11718324, lat:21.01040682}} | 2025-08-18 | 2025-09-18 | 2851677.71 | 2851677.71 | 2851677.71 | 2851677.71 | 285667.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY-FAISMUN25-L3-2-03, contratista:WORKMID COMERCIAL SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEKANTO, monto:2851677.71, importe_modificado:2851677.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2593569/proyecto_INICIO, 2593569/proyecto_PROCESO, 2593569/proyecto_FIN, 2593569/proyecto_PROCESO, 2593569/proyecto_FIN, 2593569/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593671 | Proyecto de inversión | 815901.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:815901.81, modificado:815901.81}} | Construcción de pavimentación en la localidad de Xcalakoop municipio de Tinum Yucatán. - 93571 | 31 | Yucatán | 91 | Tinum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tinum | 93571 | S | 763 | 731 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.9, meta_modificada:900.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:12, direccion:Calle CALLE 10 10 Pueblo Xcalakoop 97756 X-CALAKOOP, TINUM ENTRE Calle calle 19 Y Calle calle 21 Calle calle 8 La obra se va a realizar en la calle 10 x 19 y 21 y en la calle 21 x 10 y 12; se ubica a 50 metros del taller de costur, lon:-88.52566555, lat:20.64858542}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 815901.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593671/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593673 | Proyecto de inversión | 400672.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400672.55, modificado:400672.55}} | Rehabilitación de pavimento (Bacheo) en la localidad de San Felipe Nuevo municipio de Tinum Yucatan. - 52610 | 31 | Yucatán | 91 | Tinum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tinum | 52610 | S | 34 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63.54, meta_modificada:63.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:21, direccion:Calle CALLE 1 Pueblo SAN FELIPE NUEVO 97756 SAN FELIPE NUEVO, TINUM ENTRE Calle CALLE 3 Y Calle CALLE 5 Calle CALLE 2 LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PLAZA PRINCIPAL, ENTRE LAS CALLES 2,3 Y 4 , lon:-88.5629647, lat:20.68474109}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 400672.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593673/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593695 | Proyecto de inversión | 424000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212000.0, modificado:211744.8}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:212000.0, modificado:211744.81}} | ELECTRIFICACION HIBRIDA FOTOVOLTAICA Y RED ELECTRICA PARA INCREMENTAR EL TIEMPO DEL SERVICIO DEL BOMBEO EN POZO CON TITULO DE CONCESIÓN: 12YUC109196/32HMGR99 EN DZONOT CARRETERO COMISARÍA DE TIZIMÍN YUCATÁN - 73396 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tizimín | 73396 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:19, direccion:Carretera libre pavimentada estatal TIZIMIN - DZONOT CARRETERO 61 5 97707 DZONOT CARRETERO, TIZIMÍN PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 295 AL KM 28.10 GIRAR A LA DERECHA SOBRE LA CARRETERA ESTATAL HACIA , lon:-87.88427043, lat:21.40196802}} | 2025-08-28 | 2025-09-23 | 211744.81 | 211744.81 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-096-PANELES-PROAGUA-001-2025, contratista:Constructora Yucateca Social, S de RL de CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:211744.81, importe_modificado:211744.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2593695/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593696 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112500.0, modificado:112230.9}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:112500.0, modificado:112230.91}} | ELECTRIFICACION HIBRIDA FOTOVOLTAICA Y RED ELECTRICA PARA INCREMENTAR EL TIEMPO DEL SERVICIO DEL BOMBEO EN POZO CON TITULO DE CONCESIÓN: 6YUC102433/32HLGE94 EN DZONOT CARRETERO COMISARÍA DE TIZIMÍN YUCATÁN - 74213 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tizimín | 74213 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:19, direccion:Carretera libre pavimentada estatal TIZIMIN - DZONOT CARRETERO 61 5 97707 DZONOT CARRETERO, TIZIMÍN PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 295 CON DIRECCION A RIO LAGARTOS A 27 KM DE TIZIMIN ANTES DE LLEGAR , lon:-87.87249553, lat:21.40106052}} | 2025-08-25 | 2025-09-23 | 112230.91 | 112230.91 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-096-PANELES-PROAGUA-002-2025, contratista:Constructora Yucateca Social, S de RL de CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:112230.91, importe_modificado:112230.91}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2593696/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593700 | Proyecto de inversión | 725136.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:725136.05, modificado:680275.92}} | Construcción de Cuarto Dormitorio en Tizimin Asentamiento Felipe Carrillo Puerto 1 - 82848 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tizimín | 82848 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.2, meta_modificada:91.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:319, direccion:Carretera libre pavimentada estatal TIZIMIN - FELIPE CARRILLO PUERTO UNO 69 70 97716 FELIPE CARRILLO PUERTO NÚMERO UNO, TIZIMÍN CARRETERA ESTATAL NUMERO 15 A 69.70 KM SE ENCUENTRA LA POBLACION DE FELIPE CARRILLO PUERTO UNO, A 46.6, lon:-87.65813151, lat:21.03736007}} | 2025-09-01 | 2025-11-14 | 680275.92 | 680275.92 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-096-VIVIENDA-024-2025, contratista:CORMOCON S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:2040827.75, importe_modificado:2040827.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0}} | {2593700/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593701 | Proyecto de inversión | 725136.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:725136.05, modificado:680501.61}} | Construcción de Cuarto Dormitorio en Tizimin Asentamiento San Luis Tzuc Tuk - 76731 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tizimín | 76731 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.2, meta_modificada:91.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:52, direccion:Carretera libre pavimentada estatal TIZIMIN - SAN LUIS TZUCTUK 38 90 97712 SAN LUIS TZUCTUK, TIZIMÍN CARRETERA ESTATAL NUMERO 15 PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A 24.6 KM CON DIRECCION A LA COLONIA YUCATAN GIRAR A LA DERECHA 14, lon:-87.85219399, lat:21.08402036}} | 2025-09-01 | 2025-11-14 | 680501.61 | 680501.61 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-096-VIVIENDA-022-2025, contratista:MA Y FT SERVICIOS MULTIPLES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:2041504.84, importe_modificado:2041504.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0}} | {2593701/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302596736 | Proyecto de inversión | 900440.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900440.94, modificado:900440.94}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA JACINTO PAT DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZAN, CCT. 31EES0070D. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-041 | S | 179 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion: CALLE 20 No. S/N C.P. 97854 , lon:-89.471956, lat:20.379373}} | 2025-07-14 | 2025-09-21 | 900440.94 | 889957.93 | 266987.38 | 266987.38 | 266987.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-048, contratista:JOSÉ MANUEL BARRERA PERERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:889957.93, importe_modificado:889957.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.96}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302596810 | Proyecto de inversión | 432257.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432257.27, modificado:432257.27}} | MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PREESCOLAR HÉROE DE NACOZARI DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN FELIPE CCT. 31DJN0028F. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASMANTTO-2025-002 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion: CALLE 15 SAN FELIPE , lon:-88.231501, lat:21.564826}} | 2025-08-18 | 2025-10-01 | 432257.27 | 432257.27 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-DIRECTA-002, contratista:TUN KUL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:432257.27, importe_modificado:432257.27}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302596866 | Proyecto de inversión | 749928.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749928.52, modificado:749928.52}} | INSTALACIÓN DE BANCO DE TRANSFORMACIÓN / SUBESTACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO DE LA LOCALIDAD DE PUSTUNICH, MUNICIPIO DE TICUL, CCT. 31DPR0882I. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASMANTTO-2025-015 | S | 141 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:7, direccion: CALLE 25 NO. 189 PUSTUNICH , lon:-89.509635, lat:20.367476}} | 2025-08-18 | 2025-10-01 | 224978.55 | 749928.52 | 224978.55 | 224978.55 | 224978.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-DIRECTA-008, contratista:MODERNIZADORA DEL CARIBE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:749928.52, importe_modificado:749928.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302597659 | Proyecto de inversión | 1230000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1230000.0, modificado:1230000.0}} | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA DE LA PREPARATORIA ESTATAL No. 9 VICTOR CERVERA PACHECO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OXKUTZCAB, CCT: 31EBH0036U. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMMEDSUP-2025-001 | S | 304 | 259 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:82.77, meta_modificada:82.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CARRETERA OXKUTZCAB-EMILIANO ZAPATA (COOPERATIVA) KILOMETRO 4.5 C.P. 97880, lon:-89.441016, lat:20.269323}} | 2025-08-05 | 2025-10-13 | 800000 | 1082671.4 | 324801.42 | 324801.42 | 324801.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-068, contratista:OPERADORA BOC S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1082671.4, importe_modificado:1082671.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.19}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.73}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302597705 | Proyecto de inversión | 2294712 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2294712.0, modificado:5615523.14}} | REHABILITACION DE CALLES EN DIVERSAS UBICACIONES DEL SECTOR PONIENTE DEL MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 21 | N | 0 | 0 | 995129 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.62444782, lat:20.96700997}} | 2025-06-02 | 2025-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2597705/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SOLICITO CANCELACION DE ESTE PROYECTO PARA EVITAR EL DUPLICADO DEL MISMO, YA QUE HA SIDO CAPTURADO CON EL FOLIO 21 , trimestre:3.0, usuario:edgaramexd, fecha:2025-10-07}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar nombre o justificar en observaciones. Recomendaciones de ajuste: ¿Qué acción se está realizando? + ¿Qué bienes muebles o inmuebles? + ¿En dónde?, trimestre:3.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}, obs2: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:3.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}}
2025 | 3 | YUC250302597799 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN DOMO Y PÓRTICO, TRÁMITE Y REHABILITACIÓN ELÉCTRICA Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFINA CARDEÑA M. DE ARCEO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT. 31DPR0209F. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-002 | S | 86 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:260.76, meta_modificada:260.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: CALLE 71-A N° 373 COL. AZCORRA C.P. 97177 , lon:-89.603777, lat:20.952608}} | 2025-08-04 | 2026-02-11 | 3500000 | 3490672.19 | 998531.14 | 998531.14 | 998531.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-I3P-001, contratista:ALBERTO DE JESÚS GÓMEZ SULU, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1330488.73, importe_modificado:1330488.73}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-056, contratista:HECTOR SANTIAGO COUOH CHUC, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1997948.41, importe_modificado:1997948.41}, ctto3: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-25-SC-DIRECTA-004, contratista:ALBERTO DE JESÚS GÓMEZ SULU, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:162235.05, importe_modificado:162235.05}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302597974 | Proyecto de inversión | 10720.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10720.35, modificado:10720.35}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA RAMON NAVARRETE ROSADO, CCT 31DPR0444J, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-EMER-011 | S | 45 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: CALLE 46 MIGUEL HIDALGO C.P. 97229 , lon:-89.653818, lat:20.987139}} | 2025-09-08 | 2025-09-15 | 10720.35 | 10720.35 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-25-MANT-DIRECTA-001, contratista:CONASE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10720.35, importe_modificado:10720.35}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302598179 | Proyecto de inversión | 69636.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69636.83, modificado:69636.83}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA GONZALO LÓPEZ MANZANERO, CCT 31EPR0070K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-EMER-016 | S | 75 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: CALLE 62 N° 588 COL. CENTRO C.P. 97000 , lon:-89.625921, lat:20.959372}} | 2025-09-08 | 2025-09-15 | 69636.83 | 69636.83 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(P) IDE-25-MANT-DIRECTA-001, contratista:CONASE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:69636.83, importe_modificado:69636.83}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302598859 | Proyecto de inversión | 40063645.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS, monto:450000.0, modificado:450000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.96136457E7, modificado:3.96136457E7}} | ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN, SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS PARA CLIMATIZACIÓN DE ÁREAS ACADÉMICAS, CONSTRUCCIÓN DE UN DOMO EN ESPACIOS DEPORTIVOS Y CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR UNIVERSITARIO EN LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID, CCT.31ESU0200Y. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMSUP-2025-001 | S | 732 | 710 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta3: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5647.7, meta_modificada:5647.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 49 No. 103 C.P. 97780, lon:-88.18688, lat:20.70863}} | 2025-07-08 | 2026-02-01 | 12597559.14 | 36756540.66 | 10891962.55 | 10891962.55 | 10891962.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-077, contratista:INMOBILIARIA REYTO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:4014435.18, importe_modificado:4014435.18}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-076, contratista:HÉCTOR SANTIAGO COUOH CHUC, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1.917635608E7, importe_modificado:1.917635608E7}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-075, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 8R KALIA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1.31157506E7, importe_modificado:1.31157506E7}, ctto4: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-25-SC-DIRECTA-001, contratista:EUROREC, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:449998.8, importe_modificado:449998.8}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}, meta3: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El importe recaudado esta conformado por $ 12,297,559.14 de FAM SUPERIOR y $ 300,000.00 de RECURSO ESTATAL, dando un total de $ 12,597,559.14, trimestre:3.0, usuario:samuelgonzalezv, fecha:2025-10-16}} | {obs1: {observación:Verificar el importe recaudado al 30 de Septiembre de 2025, trimestre:3.0, usuario:elvarquezadaix1, fecha:2025-10-15}}
2025 | 3 | YUC210101887801 | Proyecto de inversión | 13000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.3E7, modificado:1.374132524E7}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES DE YUCATÁN 31MSU0039U, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-086-18 | N | 0 | 0 | 299 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 55 435, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6133599, lat:20.9694554}} | 2021-02-03 | 2021-08-03 | 12970984.16 | 13741325.24 | 12970984.16 | 12970984.16 | 12970984.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E407-2020, contratista:PROMOLOGISTICS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1.206337254E7, importe_modificado:1.206337254E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E203-2022, contratista:CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V. CTR17020124I, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1149440.18, importe_modificado:1149440.18}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC230302266684 | Proyecto de inversión | 1916706 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1916706.0, modificado:1652986.35}} | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR TUMBEN LOL, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN, CCT. 31DJN0208Q. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-001-2022 | S | 68 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 102, S/N , COLONIA NUEVA MULSAY , lon:-89.64959, lat:20.95868}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 1652986.35 | 1652986.35 | 1652986.35 | 1652986.35 | 1652986.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-156-2023, contratista:FECA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1749996.1, importe_modificado:1749996.1}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC240402515851 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:1998782.3}} | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA RAMÓN LÓPEZ VELARDE, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE POXILÁ, MUNICIPIO DE UMÁN, YUCATÁN,CCT. 31ETV0040P | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-002-2023 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:11, direccion:POXILÁ, lon:-89.807379, lat:20.818757}} | 2024-11-25 | 2025-03-04 | 1998782.3 | 1998782.3 | 1998782.3 | 1998782.3 | 1998782.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-241-2024, contratista:JALANISO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1921906.07, importe_modificado:1921906.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC240402516009 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:450000.0, modificado:449999.99}} | MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TZAL, MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN, CCT. 31EPR0087K | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-005-2023 | S | 162 | 211 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:SAN JOSÉ TZAL, lon:-89.659967, lat:20.822029}} | 2024-11-25 | 2025-01-23 | 449999.99 | 449999.99 | 449999.99 | 449999.99 | 449999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-244-2024, contratista:ING. ALBERTO DE JESÚS GÓMEZ SULÚ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:447174.23, importe_modificado:432692.31}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC240402516024 | Proyecto de inversión | 394686.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:394686.06, modificado:393301.94}} | MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR IGNACIO ALLENDE, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN, YUCATÁN, CCT. 31DJN0178M. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-006-2023 | S | 135 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 45 NO.465 BENITO JUÁREZ TIZIMÍN, lon:-88.160612, lat:21.149866}} | 2024-11-25 | 2025-01-23 | 393301.94 | 393301.94 | 393301.94 | 393301.94 | 393301.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-245-2024, contratista:ING. JUAN DAVID OY ARCEO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:378174.95, importe_modificado:378174.95}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC240402518542 | Proyecto de inversión | 22721.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22721.37, modificado:0.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JAIME OROZA DIAZ, CCT 31DJN0226F, EN LA LOCALIDAD DE XCANATÚN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-1111 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 19 XCANATÚN, lon:-89.626043, lat:21.075749}} | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-352, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22721.37, importe_modificado:22721.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:FOLIO DUPLICADO, trimestre:3.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2025-10-06}} | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250102523139 | Adquisición | 1307000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1307000.0, modificado:1307000.0}} | Equipamiento del Centro Estatal de Información Sobre Seguridad Pública | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Centro Estatal de Información sobre Seguridad Pública |  | S | 1261566 | 1221833 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Km. 45, Periférico Poniente polígono Susulá - Caucel, lon:-89.69941, lat:20.96121}} | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 1176300 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534153 | Proyecto de inversión | 1629249.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1629249.19, modificado:1628586.89}} | REHABILITACION DE LA CANCHA PUBLICA LA PLACITA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TZUCACAB YUCATAN - 16068 | 31 | Yucatán | 98 | Tzucacab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tzucacab | 16068 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:591.0, meta_modificada:591.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Calle 43 Pueblo TZUCACAB 97960 TZUCACAB, TZUCACAB ENTRE Calle 26 Y Calle 24 Calle 45 LA CANCHA PUBLICA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL PARQUE LA PLACITA (CALLE 43) EN EL CENTRO DE TZUCACAB., lon:-89.04891332, lat:20.06665359}} | 2025-06-01 | 2025-07-15 | 1628586.89 | 1628586.89 | 1628586.89 | 1628586.89 | 1628586.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-06-25, contratista:ING. GILMER RAFAEL XICUM GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TZUCACAB, monto:3992278.09, importe_modificado:3992278.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:591.0}} | {2534153/proyecto_INICIO, 2534153/proyecto_FIN, 2534153/proyecto_PROCESO, 2534153/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534186 | Proyecto de inversión | 1494540.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1494540.3, modificado:1490632.34}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TETIZ LOCALIDAD TETIZ - 48857 | 31 | Yucatán | 87 | Tetiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tetiz | 48857 | S | 79 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2005.88, meta_modificada:2005.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Calle 32 Colonia Tetiz 97364 TETIZ, TETIZ ENTRE Calle 11 Y Calle 13 Calle 34 DE LA ENTRADA PRINCIPAL SOBRE CALLE 20 AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CALLE 15 Y DOBLAR A MANO DERECHA DE AHÍ AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CALLE 32 Y DOBLAR DE N, lon:-89.9375324, lat:20.96986417}} | 2025-06-20 | 2025-07-18 | 1490632.34 | 1490632.34 | 1490632.34 | 1490632.34 | 1490632.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-02-25, contratista:INSTITUTO PENINSULAR DE ELECTROMECANICAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TETIZ, monto:2407908.64, importe_modificado:2407908.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2005.88}} | {2534186/proyecto_INICIO, 2534186/proyecto_PROCESO, 2534186/proyecto_FIN, 2534186/proyecto_INICIO, 2534186/proyecto_PROCESO, 2534186/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534192 | Proyecto de inversión | 1293601.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1293601.45, modificado:1293571.3}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES EN TEKIT, LOCALIDAD TEKIT, ASENTAMIENTO TEKIT - 40760 | 31 | Yucatán | 80 | Tekit | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tekit | 40760 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1227.0, meta_modificada:1227.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:Calle 33 Pueblo TEKIT 97680 TEKIT, TEKIT ENTRE Calle 32 Y Calle 34 Calle 31 LA CALLE SE ENCUENTRA A 200 MTS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, LA SEGUNDA CALLE SE ENCUENTRA A 100 MTS DEL CAMPO GALLITO , lon:-89.33804321, lat:20.52832155}} | 2025-06-30 | 2025-07-30 | 1293571.3 | 1293571.3 | 1293571.3 | 1293571.3 | 1293571.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-03-25, contratista:DISEÑO E INGENIERIA EN OBRAS SUSTENTABLES LESMAR SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:MUNICIPIO DE TEKIT, monto:1293571.3, importe_modificado:1293571.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1227.0}} | {2534192/proyecto_INICIO, 2534192/proyecto_PROCESO, 2534192/proyecto_FIN, 2534192/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534193 | Proyecto de inversión | 2926919.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2926919.96, modificado:2924201.85}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEKIT ETAPA II - 42263 | 31 | Yucatán | 80 | Tekit | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tekit | 42263 | S | 200 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4065.0, meta_modificada:4065.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:Calle 26-A Pueblo TEKIT 97680 TEKIT, TEKIT ENTRE Calle 13 Y Calle 15 Calle 26 LA PRIMERA CALLE, LA SEGUNDA CALLE 13 X 24 Y LA TERCERA CALLE 26, 26-A X 9 Y 11, SE ENCUENTRAN EN LAS PERIFERIAS DEL CAMPO GALLITO LA CUARTA CALLE 22 X, lon:-89.33357617, lat:20.5405665}} | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 2924201.85 | 2924201.85 | 2924201.85 | 2924201.85 | 2924201.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-04-25, contratista:CESAR Dzib CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE TEKIT, monto:2924201.85, importe_modificado:2924201.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4065.0}} | {2534193/proyecto_INICIO, 2534193/proyecto_FIN, 2534193/proyecto_INICIO, 2534193/proyecto_PROCESO, 2534193/proyecto_FIN, 2534193/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534232 | Proyecto de inversión | 340648.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:340648.57, modificado:340648.57}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME,CUARTO PARA BAÑO,PISO FIRME COL. DZUNUNCAN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0060,224-02-0058,224-02-0059. - 31848 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 31848 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 189-A 243 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80-A Y Calle 82 Calle 189-B LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 850 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KALO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191 A Y 191 SEGUIR, lon:-89.64810115, lat:20.89242301}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 116447.04 | 116447.04 | 34934.11 | 34934.11 | 34934.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-083, contratista:C. JOHNY ROBERTO MARTÍNEZ IX, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1399921.34, importe_modificado:1399921.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.4}} | {2534232/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534238 | Proyecto de inversión | 1507058.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1507058.13, modificado:1507058.13}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL, COL. EL ROBLE AGRICOLA IV, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 223-03-0022. - 30050 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 30050 | S | 32 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 34 Colonia EL ROBLE AGRICOLA IV 97255 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 57 Y Calle 59 Calle 36 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 621.43 MTS AL SUR DE TELEBODEGA UBICADA EN LA CALLE 59 X 45-A Y 53-A, POSTERIORMENTE AVANZAR 510., lon:-89.68286701, lat:20.91238253}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 1229739.41 | 1229739.41 | 1164607.99 | 1164607.99 | 1164607.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6142-040, contratista:COPPSA MANTENIMIENTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2032623.36, importe_modificado:2032623.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:36.96}} | {2534238/proyecto_INICIO, 2534238/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534243 | Proyecto de inversión | 188382.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:188382.27, modificado:188382.27}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL, COL. EL ROBLE AGRICOLA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0228. - 29720 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 29720 | S | 12 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 45-A Colonia EL ROBLE AGRICOLA 97255 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 2 Y Calle 2-B Calle 47 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL SURORIENTE DEL PARQUE SAN MARCOS NOCOH, CON DIRECCION CALLE 10 X 49 Y 51, DIRIGIRSE H, lon:-89.66390427, lat:20.92060663}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 169758.11 | 169758.11 | 50927.44 | 50927.44 | 50927.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6142-040, contratista:COPPSA MANTENIMIENTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2032623.36, importe_modificado:2032623.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.62}} | {2534243/proyecto_INICIO, 2534243/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534246 | Proyecto de inversión | 941911.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:941911.33, modificado:941911.33}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL, COL. JACINTO CANEK, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0222 - 31436 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 31436 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 201 Colonia JACINTO CANEK 97285 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 44-A Y Calle 44-B Calle 199-A LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL DEL SUR UBICADO EN LA CALLE 50 X 183 Y 185 DE PLAN DE AYALA SUR, AVA, lon:-89.61739069, lat:20.8874119}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 778546.22 | 778546.22 | 728522.23 | 728522.23 | 728522.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6142-041, contratista:PERFORADORA TRIPLE P, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2703627.25, importe_modificado:2703627.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.1}} | {2534246/proyecto_INICIO, 2534246/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534271 | Proyecto de inversión | 320134.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:320134.18, modificado:320134.18}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO COL. EMILIANO ZAPATA SUR III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-01-0040, 224-01-0041 - 47600 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 47600 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 96-1 524 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 171-A Y Calle 171-B Calle 96 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DE LAS CANCHAS UBICADAS DE LA CALLE 171-A X 92 Y 94-A AVANZAR 230 MTS AL PONIENTE SO, lon:-89.65570686, lat:20.90827996}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 124875.25 | 124875.25 | 37462.58 | 37462.58 | 37462.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-085, contratista:GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1337479.18, importe_modificado:1337479.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2534271/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534280 | Proyecto de inversión | 159047 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159047.0, modificado:159047.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. FRANCISCO I. MADERO, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-01-0108 - 46200 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 46200 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 29-DIAG 230-A Colonia FRANCISCO I. MADERO 97240 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 38 Y Calle 40 Calle 31 (AV. MADERO) LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA JOSE EMILIO VALLADO GALAZ UBICADO EN LA CALLE 31 X , lon:-89.66025798, lat:20.97272721}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 128378.05 | 128378.05 | 38513.42 | 38513.42 | 38513.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-086, contratista:CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1350413.62, importe_modificado:1350413.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2534280/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534287 | Proyecto de inversión | 516244.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:516244.46, modificado:516244.46}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COL. TAMARINDOS, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0339 - 44926 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 44926 | S | 11 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.29, meta_modificada:540.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 91 Colonia TAMARINDOS 97302 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 36 Y Calle 38 Calle 93 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NOROESTE DEL CENTRO MUNICIPAL DE CONTROL ANIMAL, UBICADO EN EL PERIFERICO DE MERIDA LIC. MANUEL BERZUNZA KM 34, AV, lon:-89.65554194, lat:21.04662818}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 429703.65 | 429703.65 | 128911.1 | 128911.1 | 128911.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6141-049, contratista:INGENIERÍA Y DESARROLLO DE YUCATÁN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1129022.47, importe_modificado:1129022.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:129.66}} | {2534287/proyecto_INICIO, 2534287/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534293 | Proyecto de inversión | 164095.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:164095.54, modificado:164095.54}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME LOCALIDAD CAUCEL MUNICIPIO MERIDA 224-02-0144 - 31711 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 31711 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.54, meta_modificada:45.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 4 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 21-B Y Calle 4-A LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA HUMBERTO LARA Y LARA, UBICADA EN LA CALLE 23 X 4A Y 4, AVANZAR SOBRE LA CALLE 4 AL NORTE 300M, lon:-89.69304943, lat:21.01073232}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 125514.85 | 125514.85 | 37654.46 | 37654.46 | 37654.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-087, contratista:INGENIERO JUAN BAUTISTA MOO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1378548.9, importe_modificado:1378548.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2534293/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534294 | Proyecto de inversión | 1695440.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1695440.44, modificado:1695440.44}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL, COL. SAN JUAN BAUTISTA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 223-03-0211. - 31691 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 31691 | S | 42 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 48 Colonia SAN JUAN BAUTISTA 97302 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 35 Y Calle 35-A Calle 50 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 753.8 MTS AL SUR DEL CEDART (CENTRO DE EDUCACION ARTISTICA) UBICADO EN LA CALLE 21 X 29-B Y 29, PO, lon:-89.66809412, lat:21.02038477}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 1389969.63 | 1389969.63 | 1305069.62 | 1305069.62 | 1305069.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6142-038, contratista:ALMA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2580146.1, importe_modificado:2580146.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:41.04}} | {2534294/proyecto_INICIO, 2534294/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534298 | Proyecto de inversión | 439558.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:439558.63, modificado:439558.63}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL, COL. JACINTO CANEK, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 223-01-0033 - 31509 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 31509 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 197 Colonia JACINTO CANEK 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 42-F Y Calle 44 Calle 199 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DE MATERIALES DEL SURESTE UBICADO EN LA CALLE 50 X 195 Y 199 AVANZAR 830 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE, lon:-89.61488266, lat:20.88844725}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 359474.91 | 359474.91 | 333028.74 | 333028.74 | 333028.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6142-041, contratista:PERFORADORA TRIPLE P, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2703627.25, importe_modificado:2703627.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.25}} | {2534298/proyecto_INICIO, 2534298/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534301 | Proyecto de inversión | 88202.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:88202.83, modificado:88202.83}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME LOCALIDAD CAUCEL MUNICIPIO MERIDA 224-02-0137 - 32132 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 32132 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.74, meta_modificada:23.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 32 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y Calle 21-A LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL COLEGIO EL BACHILLERES PLANTEL CAUCEL UBICADO EN LA CALLE 21 X 34 SEGUIR 227 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 21 HASTA LLEG, lon:-89.7165777, lat:21.01898113}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 75024.19 | 75024.19 | 68486.67 | 68486.67 | 68486.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-087, contratista:INGENIERO JUAN BAUTISTA MOO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1378548.9, importe_modificado:1378548.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2534301/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534317 | Proyecto de inversión | 2000721.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000721.67, modificado:1998491.78}} | REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE HOCABA - 44438 | 31 | Yucatán | 34 | Hocabá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hocabá | 44438 | S | 425 | 459 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2853.0, meta_modificada:2853.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Calle 26 Pueblo HOCABA 97560 HOCABÁ, HOCABÁ ENTRE Calle 27 Y Calle 21 Calle 24 A TRES CUADRAS DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-89.24995449, lat:20.81425563}} | 2025-07-28 | 2025-08-31 | 1998491.78 | 1998491.78 | 1998491.78 | 1998491.78 | 1998491.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HOCABA-FISM-LP-02-2025, contratista:RYO PENINSULAR, convocante:MUNICIPIO DE HOCABA YUCATAN, monto:1998491.78, importe_modificado:1998491.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2853.0}} | {2534317/proyecto_INICIO, 2534317/proyecto_PROCESO, 2534317/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534320 | Proyecto de inversión | 4059661.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4059661.47, modificado:2009661.47}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HALACHO, YUCATAN - 43667 | 31 | Yucatán | 33 | Halachó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Halachó | 43667 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5384.6, meta_modificada:5384.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle 23 Pueblo HALACHO 97830 HALACHÓ, HALACHÓ ENTRE Calle 22 Y Calle 24 LA REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLES SE REALIZARAN EN LAS DIRECCIONES DE LAS CALLES, CALLE 23X22Y24, CALLE 24X19Y21, CALLE 20X21Y23, CALLE 20X23Y25, , lon:-90.08027187, lat:20.48127998}} | 2025-06-23 | 2025-08-21 | 2009661.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2534320/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534334 | Proyecto de inversión | 1933206.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1933206.19, modificado:2030047.97}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO (PIR) EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN - 25449 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chemax | 25449 | S | 270 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Calle 23 Pueblo CHEMAX 97770 CHEMAX, CHEMAX ENTRE Calle 23A Y Calle 21 SE ENCUENTRA EN LA CALLE 23, A 220 METROS SOBRE LA CALLE 34 SE ENCUENTRA UBICADO EL CAMPO DE BEISBOL CHEMAX., lon:-87.94450107, lat:20.65548151}} | 2025-06-09 | 2025-07-09 | 1015023.98 | 1015023.98 | 1015023.98 | 1015023.98 | 1015023.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FAISMUN-R33-019-01-2025, contratista:LIC.ROGER CANDELARIO YAM DZUL, convocante:MUNICIPIO DE CHEMAX, monto:1.763253626E7, importe_modificado:1.763253626E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.5}} | {2534334/proyecto_INICIO, 2534334/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534356 | Proyecto de inversión | 1160385.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1160385.74, modificado:1160137.91}} | REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO EN BOKOBA LOCALIDAD BOKOBA ASENTAMIENTO BOKOBA - 48976 | 31 | Yucatán | 5 | Bokobá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Bokobá | 48976 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1195.05, meta_modificada:1195.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle 21 Pueblo BOKOBA 97466 BOKOBÁ, BOKOBÁ ENTRE Calle 20A Y Calle 18 Calle 23 LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE BOKOBA, EN LA CALLE 21 X 20A Y 18. , lon:-89.17906495, lat:21.00724474}} | 2025-06-12 | 2025-07-11 | 1160137.91 | 1160137.91 | 1160137.91 | 1160137.91 | 1160137.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-01-25, contratista:LT CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LA PENINSULA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BOKOBA, monto:1160137.91, importe_modificado:1160137.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1195.05}} | {2534356/proyecto_INICIO, 2534356/proyecto_PROCESO, 2534356/proyecto_FIN, 2534356/proyecto_INICIO, 2534356/proyecto_PROCESO, 2534356/proyecto_INICIO, 2534356/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534357 | Proyecto de inversión | 519322.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:519322.92, modificado:519249.52}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACIÓN EN BOKOBA, LOCALIDAD BOKOBA, ASENTAMIENTO BOKOBA - 49083 | 31 | Yucatán | 5 | Bokobá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Bokobá | 49083 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:646.8, meta_modificada:646.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle 27 Pueblo BOKOBA 97466 BOKOBÁ, BOKOBÁ ENTRE Calle 18 Y Calle 16 Calle 29 LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 27X18Y16, SI SE TOMA COMO REFERENCIA REGALOS Y NOVEDADES SAN JUDAS TADEO, IRSE DOS CALLES Y MEDIA HACIA EL ESTE, SEGUIDAME, lon:-89.17668283, lat:21.0025743}} | 2025-06-12 | 2025-07-11 | 519242.52 | 519242.52 | 519242.52 | 519242.52 | 519242.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-02-25, contratista:MULTIOBRAS CETINA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BOKOBA, monto:519242.52, importe_modificado:519242.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:646.8}} | {2534357/proyecto_INICIO, 2534357/proyecto_PROCESO, 2534357/proyecto_FIN, 2534357/proyecto_PROCESO, 2534357/proyecto_FIN, 2534357/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534363 | Proyecto de inversión | 3550001.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3550001.92, modificado:3522008.94}} | REHABILITACION DE CARRETERA EN AKIL, LOCALIDAD AKIL, ASENTAMIENTO AKIL - 16801 | 31 | Yucatán | 3 | Akil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Akil | 16801 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5060.0, meta_modificada:5060.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal AKIL - AKIL, AKIL - XOHUAYAN 0 0 97990 AKIL, AKIL CARRETERA DE ACCESO A UNIDADES DE AKIL, YUCATAN EN CERRO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO., lon:-89.35442439, lat:20.24688322}} | 2025-07-08 | 2025-08-07 | 3522008.94 | 3522008.24 | 3172776.74 | 3172776.74 | 3172776.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31003.01.2025.01, contratista:WORKMID COMERCIAL S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Akil, monto:3522008.94, importe_modificado:3522008.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4558.26}} | {2534363/proyecto_INICIO, 2534363/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202537703 | Proyecto de inversión | 373442.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:373442.31, modificado:373442.31}} | Ampliación de la red de distribución en la colonia San Antonio Xluch III del municipio de Mérida del estado de Yucatán. - 39552 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 39552 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Colonia Mérida 97290 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 185 Y Calle 185 Calle 84 y 86 La colonia San Antonio Xluch III está ubicada en la ciudad y municipio de Mérida, ubicado en el sur del municipio. Queda comprendido entre los paralelos, lon:-89.65149468, lat:20.89899598}} | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2537703/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202537711 | Proyecto de inversión | 5104063.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5104063.38, modificado:5104063.38}} | Rehabilitación de planta de tratamiento de aguas residuales de Santa Cruz Palomeque IVEY, para cumplimiento de la NOM-001-SEMARNAT-2021 en la ciudad de Mérida, Yucatán - 45795 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 45795 | S | 1214 | 1312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Fraccionamiento Santa Cru Palomeque Segunda Etapa 97315 MÉRIDA, MÉRIDA La PTAR IVEY Santa Cruz Palomeque está en el fraccionamiento Santa Cruz Palomeque que se encuentra ubicado al sur de la cuidad de Mérida, la cual pertenece a l, lon:-89.67288812, lat:20.89378566}} | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 2551125.73 | 5102251.46 | 1530675.44 | 1530675.44 | 1530675.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-025-2025, contratista:IMPULSORA DE PROYECTOS SUSTENTABLES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:5102251.46, importe_modificado:5102251.46}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2537711/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:INICIO 8-09-25 TERMINO 14-12-25, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-14}} | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202542127 | Proyecto de inversión | 385413.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:385413.12, modificado:384778.69}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CENOTILLO LOCALIDAD CENOTILLO ASENTAMIENTO CENOTILLO, UBICADO EN CALLE 19 (AV. COLEGIO DE BACHILLERES YUCATAN) X C. 38 CENOTILLO YUCATAN C.P. 97640. - 48368 | 31 | Yucatán | 12 | Cenotillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cenotillo | 48368 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Calle 19 Pueblo CENOTILLO 97640 CENOTILLO, CENOTILLO ENTRE Calle 19 Y Calle 38 LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 19, SOBRE ESTA CALLE SE ENCUENTRA EL COLEGIO DE BACHILLERES DE YUCATAN COBAY, TAMBIEN SE ENCUENTRA SOBRE ESTA MISMA CA, lon:-88.61772809, lat:20.96518586}} | 2025-06-25 | 2025-07-24 | 384778.69 | 384778.69 | 384778.69 | 384778.69 | 384778.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31012.01.2025.02, contratista:CORPORATIVO PENINSULAR GARDI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENOTILLO, monto:384778.69, importe_modificado:384778.69}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} | {2542127/proyecto_INICIO, 2542127/proyecto_PROCESO, 2542127/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202542156 | Proyecto de inversión | 1438442.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1438442.63, modificado:1038442.63}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SIHO DEL MUNICIPIO DE HALACHO, YUCATAN. - 40236 | 31 | Yucatán | 33 | Halachó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Halachó | 40236 | S | 62 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:641.9, meta_modificada:641.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:7, direccion:Calle 23 Pueblo SIHO 97835 SIHÓ, HALACHÓ ENTRE Calle 18 Y Calle 20 LA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME SE REALIZARA EN LAS DIRECCIONES DE LAS CALLES, CALLE 23X18Y20, CALLE 23X24, CALLE 23X18Y24, CALLE 25X24, CALLE, 23X24, CALLE 18X23Y2, lon:-90.16426529, lat:20.48617877}} | 2025-06-23 | 2025-08-06 | 1038442.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2542156/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202542157 | Proyecto de inversión | 1482316.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1482316.22, modificado:1481893.02}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HOMUN,YUCATAN. - 19066 | 31 | Yucatán | 36 | Homún | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Homún | 19066 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1817.0, meta_modificada:1817.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:Calle 28 Pueblo homun 97580 HOMÚN, HOMÚN ENTRE Calle 13 Y Calle 15 Calle 30 EN LA CALLE 15X19Y6 SE ENCUENTRA DZONOT TOURS DE AVENTURA, EN LA CALLE 25X18Y16 SE ENCUENTRA LA COCINA ECONOMICA MI VECINA AGRIPINA, EN LA CALLE 28X13Y15 , lon:-89.27237253, lat:20.73664468}} | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1481893.02 | 1481893.02 | 1481893.02 | 1235123.71 | 1235123.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-02-25, contratista:REMORDEX SOCIEDAD DE RECURSOS LIMITADOS DE CAPITAL VARIABLE, convocante:MINNICIPIO DE HOMUN, monto:1481893.02, importe_modificado:1481893.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1700.0}} | {2542157/proyecto_INICIO, 2542157/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202542164 | Proyecto de inversión | 292283.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:292283.6, modificado:292283.6}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO, TECHO FIRME LOCALIDAD SAN JOSE TZAL MUNICIPIO MERIDA 224-02-0192, 224-02-0191 - 45968 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 45968 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.34, meta_modificada:34.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:Calle 27 Pueblo SAN JOSE TZAL 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA ENTRE Calle 20-A Y Calle 22 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTEA 890 MTS AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20-A X 19 Y 21 DE SAN JOSE TZAL, AVANZAR 490 , lon:-89.66378776, lat:20.81834034}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 159145.41 | 159145.41 | 47743.61 | 47743.61 | 47743.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-088, contratista:CLAUDIA EUGENIA PATRÓN PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1276775.97, importe_modificado:1276775.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2542164/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202542181 | Proyecto de inversión | 1298989.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1298989.5, modificado:1298963.13}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN SUCILA LOCALIDAD SUCILA, YUCATAN - 41355 | 31 | Yucatán | 70 | Sucilá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sucilá | 41355 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:580.0, meta_modificada:580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Calle 31 Pueblo LOCALIDAD DE SUCILA COLONIA CENTRO 97630 SUCILÁ, SUCILÁ ENTRE Calle 16 Y Calle 18 Calle 17 c22x5, c 30x27y29, c 23x18y20, c 12x13y15, c 27x30y32, c 20 x31y33, c 14x29y31, c 21x8y10, c 14x13y15, c 31x18y16, c 21x18y, lon:-88.31271013, lat:21.15765375}} | 2025-07-10 | 2025-09-10 | 1298963.13 | 1298963.13 | 1298963.13 | 1298963.13 | 1298963.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-070-TECHOS-003-2025, contratista:LT CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LA PENINSULA SA DE CV,, convocante:Municipio de Sucila, monto:1298963.13, importe_modificado:1298963.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:580.0}} | {2542181/proyecto_INICIO, 2542181/proyecto_PROCESO, 2542181/proyecto_FIN, 2542181/proyecto_PROCESO, 2542181/proyecto_FIN, 2542181/proyecto_PROCESO, 2542181/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202542183 | Proyecto de inversión | 1114736.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1114736.7, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRL EN EL TELEBACHILLERATO DEL MUNICIPIO DE SUDZAL YUCATAN - 40736 | 31 | Yucatán | 71 | Sudzal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Sudzal | 40736 | S | 65 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:604.11, meta_modificada:604.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Calle 10 Pueblo SUDZAL 97676 SUDZAL, SUDZAL ENTRE Calle 10 Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA SALIDA SUDZAL-IZAMAL , DIAGONAL A LA E SCUELA HAY UN CALACAMO DE AGUA DE ALTO. LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 10 POR 1 Y 3 Y LOS LADOS SON V, lon:-88.99132799, lat:20.87852768}} | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2542183/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA DE BARDA PERIMETRAL YA NO SE VA REALIZAR CON RECURSOS DEL RAMO 33, LO VA REALIZAR EL GOBIERNO DEL ESTADO, SE VA CANCELAR EN LA PLATAFORMA DEL RFT Y DEL SIFAIS, trimestre:3.0, usuario:raulavalenciah, fecha:2025-10-11}} | {obs1: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES. (RECAUDADO, MODIFICADO), trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-10-13}, obs2: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES. (RECAUDADO, MODIFICADO), trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-10-13}, obs3: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES. (RECAUDADO, MODIFICADO), trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-10-13}, obs4: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES. (RECAUDADO, MODIFICADO), trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-10-13}, obs5: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES. (RECAUDADO) , trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-10-13}, obs6: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES. (RECAUDADO) , trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-10-13}, obs7: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES. (RECAUDADO) , trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-10-13}}
2025 | 3 | YUC250202542186 | Proyecto de inversión | 1731415.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1731415.08, modificado:1728687.16}} | REHABILITACION DE CENTRO DE DESAROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEABO, YUCATAN. - 38319 | 31 | Yucatán | 75 | Teabo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Teabo | 38319 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:147.74, meta_modificada:147.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Calle 31-A Pueblo TEABO 97910 TEABO, TEABO ENTRE Calle 30 Y Calle 32 LA REHABILITACION DEL CENTRO DE DESAROLLO COMUNITARIO SE REALIZAR EN LA DIRECCION DE LA CALLE, CALLE 31-A X 30 Y 32 FRENTE AL PARQUE DE LA LOCALIDAD DE TEABO, YU, lon:-89.2842969, lat:20.40044572}} | 2025-06-23 | 2025-08-06 | 1728687.16 | 1728687.16 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-R33-075-LP-02-2025, contratista:INSTITUTO PENINSULAR DE ELECTROMECANICAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNINCIPIO DE TEABO, monto:1728687.16, importe_modificado:1728687.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2542186/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202542629 | Proyecto de inversión | 3810595.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3810595.39, modificado:3810595.39}} | MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA RITA CETINA GUTIÉRREZ DE LA LOCALIDAD DE CHABLEKAL, MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT. 31EES0100H. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASMANTTO-2025-004 | S | 118 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion: CALLE 18 CHABLEKAL , lon:-89.575226, lat:21.099995}} | 2025-05-19 | 2025-09-05 | 2629461.71 | 3655367.57 | 1720855.37 | 1720855.37 | 1706741.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-047, contratista:ADMINISTRADORA TÉCNICA DEL MAYAB, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:3655367.57, importe_modificado:3655367.57}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se devuelven a solicitud del ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 08 de octubre 2025, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2025-10-08}, obs2: {observación:se devuelven a solicitud del ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 08 de octubre 2025, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2025-10-08}, obs3: {observación:se devuelven a solicitud del ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 08 de octubre 2025, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2025-10-08}, obs4: {observación:se devuelven a solicitud del ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 08 de octubre 2025, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2025-10-08}}
2025 | 3 | YUC250202542654 | Proyecto de inversión | 1083001.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1083001.02, modificado:1083001.02}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA U2C EN LA ESCUELA PRIMARIA QUINTANA ROO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT. 31EPR0092W. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-018 | S | 206 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 158 No. S/N C.P. 97306, lon:-89.622826, lat:20.976274}} | 2025-05-08 | 2025-07-30 | 1083001.02 | 1083001.02 | 873451.78 | 873451.78 | 873451.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-021, contratista:PEMRA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1083001.02, importe_modificado:1083001.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202542664 | Proyecto de inversión | 2200336.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200336.3, modificado:2200336.3}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA EN LA ESCUELA PRIMARIA GONZALO GUERRERO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEMOZÓN, CCT. 31DPB0048I. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-019 | S | 20 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 11 No. 54 C.P. 97740, lon:-88.117222, lat:20.803056}} | 2025-05-08 | 2025-07-23 | 2200336.3 | 2200336.3 | 1628902.91 | 1628902.91 | 1628902.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-022, contratista:NUEVA IMAGEN MAS URBANIZACIÓN IMBA, S. DE R.L.DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2200336.3, importe_modificado:2200336.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.52}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202542709 | Proyecto de inversión | 2153272.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2153272.16, modificado:2153272.16}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 73 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN, CCT. 31DST2018O. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-033 | S | 152 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion: CALLE 42 PASEOS DE ITZINCAB , lon:-89.694564, lat:20.917127}} | 2025-05-09 | 2025-08-21 | 2153272.16 | 2153272.16 | 885344.56 | 885344.56 | 885344.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-038, contratista:CONSTRUCTORA HD DEL CARIBE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2153272.16, importe_modificado:2153272.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.16}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar la fecha de conclusión difiere del mencionado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2025-10-13}}
2025 | 3 | YUC250202542710 | Proyecto de inversión | 1578894.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1578894.21, modificado:1578894.21}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL BERZUNZA DE LA LOCALIDAD DE DZUNUNCÁN, MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT. 31EPR0112T. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-021 | S | 126 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 19 No. 1S/NS/N C.P. 97315, lon:-89.653302, lat:20.866859}} | 2025-05-08 | 2025-08-13 | 799776.08 | 1578894.21 | 799776.08 | 799776.08 | 799776.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-024, contratista:CONASE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1578894.21, importe_modificado:1578894.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202542771 | Proyecto de inversión | 4362651.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4362651.05, modificado:4362651.05}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA, UN BAÑO M6, ÁREA ADMINISTRATIVA Y PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA JUAN PÍO PÉREZ VERMONT DE LA LOCALIDAD DEL LOL-BÉ, MUNICIPIO DE CHEMAX, CCT. 31ETV0183M. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-026 | S | 13 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:324.0, meta_modificada:324.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:98, direccion: CONOCIDO No. S/N C.P. 97770 , lon:-87.9254472, lat:20.6128179}} | 2025-05-09 | 2025-08-21 | 4362651.05 | 4362651.05 | 2467106.54 | 2467106.54 | 2465459.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-030, contratista:JADUSA SERVICIOS VIALES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:4362651.05, importe_modificado:4362651.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:198.29}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se corrige avance fisico., trimestre:3.0, usuario:samuelgonzalezv, fecha:2025-10-17}} | {obs1: {observación:verificar el avance físico difiere con lo mencionado del anexo, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | YUC250202542898 | Proyecto de inversión | 1591327.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1591327.38, modificado:1591327.37}} | CONSTRUCCIÓN DE UN BAÑO M6 EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ TEC POOT DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE IXIL, CCT. 31EES0075Z. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-030 | S | 97 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 20, lon:-89.481848, lat:21.146614}} | 2025-05-09 | 2025-07-24 | 1591327.37 | 1591327.37 | 1591327.37 | 1591327.37 | 1591327.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-035, contratista:JALANISO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1591327.37, importe_modificado:1591327.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202543009 | Proyecto de inversión | 2982500.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2982500.1, modificado:2982500.1}} | CONSTRUCCIÓN DE UN DOMO PARA PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN CRISÓSTOMO CANO Y CANO DE LA LOCALIDA Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT. 31DPR0874Z. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-013 | S | 168 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:calle 27 miguel aleman, lon:-89.601065, lat:20.989492}} | 2025-05-08 | 2025-08-06 | 2982500.1 | 2982500.1 | 2608369.2 | 2608369.2 | 2608369.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-015, contratista:IMPULSORA DE PROYECTOS SUSTENTABLES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2982500.1, importe_modificado:2982500.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:608.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202543055 | Proyecto de inversión | 4439867.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4439867.66, modificado:4439867.66}} | CONSTRUCCIÓN DE UN TALLER, ANDADOR, ILUMINACIÓN EXTERIOR, ACOMETIDA, CERCA, EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NO. 17 ROGER HERVÉ AGUILAR SALAZAR DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN, CCT. 31DES0026R. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-025 | S | 59 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.0, meta_modificada:137.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 5-B FRACC. SANTA ANA. C.P. 97370, lon:-89.570574, lat:20.910848}} | 2025-05-09 | 2025-09-05 | 4439867.66 | 4439867.66 | 2686202.51 | 2686202.51 | 2681322.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-029, contratista:GRUPO ÍNDICO VÁDICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:4439867.66, importe_modificado:4439867.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.34}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202543888 | Proyecto de inversión | 7145136.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4287081.83, modificado:4287081.83}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2858054.55, modificado:2858054.55}} | Construcción de 69 sanitarios con biodigestor en la localidad de Dzidzibachi del municipio de Halachó del estado de Yucatán. Etapa única. - 34662 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 34662 | S | 116 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:8, direccion:Pueblo Dzidzibachi 97836 DZIDZIBACHÍ, HALACHÓ La localidad de Dzidzibachi se encuentra a 18 kilómetros al norte de la cabecera municipal de Halachó. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 203412.846 norte y una longitud d, lon:-90.12618325, lat:20.57052045}} | 2025-07-01 | 2025-11-30 | 4117618.22 | 7099341.74 | 2129802.53 | 2129802.53 | 2129802.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-009-2025, contratista:CONASE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE SA DE CV, convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:7099341.74, importe_modificado:7099341.74}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.04}} | {2543888/proyecto_PROCESO, 2543888/proyecto_INICIO, 2543888/proyecto_PROCESO, 2543888/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:INICIO 11/08/2025 TERMINO 08/12/2025 SEGUN CONTRATO. , trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-13}, obs2: {observación:RADICADO: FED 1´277,881.52 FISE 2´839,736.70 EJERCIDO: FED 1´277,881.52 FISE 851,921.01, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-13}} | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202543914 | Proyecto de inversión | 2647505.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2647505.72, modificado:2647505.72}} | Rehabilitación del sistema de captación de agua potable de la localidad de Dzidzantún del municipio de Dzidzantún del estado de Yucatán. - 45040 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 45040 | S | 3746 | 3784 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Pueblo Dzidzantún 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN La localidad de Dzidzantún, está ubicado en la Región IV Litoral centro del estado, queda comprendido entre los paralelos 2114 y 2115 de latitud norte y los meridianos -8901 y -8902 d, lon:-89.03623111, lat:21.2545189}} | 2025-07-01 | 2025-10-31 | 2646966.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2543914/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202543922 | Proyecto de inversión | 1208408.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1208408.48, modificado:1208408.48}} | Rehabilitación del sistema de captación de agua potable de la localidad de Kiní del municipio de Motul del estado de Yucatán. - 46101 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 46101 | S | 863 | 874 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:23, direccion:Pueblo Kiní 97437 KINÍ, MOTUL La localidad de Kiní, está ubicado en la Región IV Litoral Centro del estado,queda comprendido entre los paralelos 2107 y 2108 de latitud norte y los meridianos -8951 y -8953 de longitud oeste. Los lí, lon:-89.31519294, lat:21.13421587}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 1193288.68 | 1193288.68 | 357986.6 | 357986.6 | 357986.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-038-2025, contratista:TERRACERIAS, PAVIMENTOS Y OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:1193288.68, importe_modificado:1193288.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.08}} | {2543922/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:INICIO 9-09-25 TERMINO 9-12-25, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-14}} | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202543928 | Proyecto de inversión | 517763.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310658.11, modificado:310658.11}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:207105.4, modificado:207105.4}} | Construcción de 5 sanitarios con biodigestor en la localidad de Yunkú del municipio de Sacalum del estado de Yucatán. Etapa única. - 33511 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 33511 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:6, direccion:Pueblo Yunkú 97848 YUNKÚ, SACALUM La localidad de Yunkú se encuentra aproximadamente a 9.4 kilómetros al Sur de la cabecera municipal. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 203441.834 norte y una longitud de 893611.793 o, lon:-89.60363549, lat:20.57878748}} | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 294454.22 | 507679.68 | 152303.91 | 152303.91 | 152303.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-012-2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 8R KALIA SA DE CV, convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:2335326.58, importe_modificado:2335326.58}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.68}} | {2543928/proyecto_INICIO, 2543928/proyecto_PROCESO, 2543928/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:INICIO 12/08/2025 TERMINO 09/12/2025 SEGUN CONTRATO. , trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-13}, obs2: {observación:RADICADO: FED 91,382.35 FISE 203,071.87 EJERCIDO: FED 91,382.35 FISE 60,921.56, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-13}} | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202546797 | Proyecto de inversión | 983216.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:983216.67, modificado:983216.67}} | Rehabilitación de la losa central de la Biblioteca del Campus de Ciencias Sociales, Económico-Administrativa y Humanidades. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Yucatán | UADY-22470-OE | S | 4559 | 3712 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:388.52, meta_modificada:388.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:Km. 1 Car.. Mérida - Tizimin, Gran San Pedro Cholul, 97305 Cholul, Yuc., lon:-89.55685, lat:21.02451}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 983216.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se devuelve a solicitud del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2025-10-13}, obs2: {observación:se devuelve a solicitud del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2025-10-13}, obs3: {observación:se devuelve a solicitud del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2025-10-13}, obs4: {observación:se devuelve a solicitud del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2025-10-13}}
2025 | 3 | YUC250302553183 | Proyecto de inversión | 1649700 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1649700.0, modificado:1649700.0}} | Construcción de trece cuartos dormitorio en la localidad de Panabá del municipio de Panabá - 87441 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 87441 | S | 26 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Pueblo Panabá 97610 PANABÁ, PANABÁ La localidad de Panabá se encuentra aproximadamente a 166 km al noreste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2114 a 2126 norte y una longitud de 8807 a 8828 oeste, lon:-88.27124867, lat:21.30062411}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553194 | Proyecto de inversión | 888300 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:888300.0, modificado:888300.0}} | Construcción de siete cuartos dormitorio en la localidad de Sotuta del municipio de Sotuta - 88113 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 88113 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:Pueblo SOTUTA 97690 SOTUTA, SOTUTA La localidad de Sotuta se localiza en la región centro sur de Yucatán. Está entre los paralelos 2029 y 2045 norte y los meridianos 8849 y 8912 oeste. Los límites territoriales del municipio son: , lon:-89.01298103, lat:20.59006606}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553207 | Proyecto de inversión | 157600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:157600.0, modificado:157600.0}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Celestún del municipio de Celestún - 84144 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 84144 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle 6 Pueblo Celestún 97367 CELESTÚN, CELESTÚN El municipio de Celestún en el estado de Yucatán se localiza aproximadamente a 78 kilómetros al suroeste de la ciudad de Mérida. Sus coordenadas abarcan desde los 20 46 hasta los 21, lon:-90.39347751, lat:20.86854015}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553220 | Proyecto de inversión | 507600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:507600.0, modificado:507600.0}} | Construcción de cuatro cuartos dormitorio en la localidad de Tetiz del municipio de Tetiz - 92862 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 92862 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Pueblo TETIZ 97364 TETIZ, TETIZ La localidad de Tetiz se encuentra aproximadamente a 22 kilómetros al oeste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 20 57 norte y , lon:-89.94052389, lat:20.96074811}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553227 | Proyecto de inversión | 788000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:788000.0, modificado:788000.0}} | Construcción de cinco cuartos dormitorio en la localidad de Celestún del municipio de Celestún - 93739 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 93739 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Pueblo Celestún 97367 CELESTÚN, CELESTÚN El municipio de Celestún en el estado de Yucatán se localiza aproximadamente a 78 kilómetros al suroeste de la ciudad de Mérida. Sus coordenadas abarcan desde los 20 46 hasta los 21 06 de l, lon:-90.39259969, lat:20.87042384}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553229 | Proyecto de inversión | 761400 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:761400.0, modificado:761400.0}} | Construcción de seis cuartos dormitorio en la localidad de San Diego del municipio de Cuncunul - 94758 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 94758 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:25, direccion:Pueblo San Diego 97766 SAN DIEGO, CUNCUNUL La localidad de San Diego se encuentra a aproximadamente 20 kilómetros al sureste de la cabecera municipal de Cuncunul. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2035 nor, lon:-88.33425275, lat:20.640126}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553243 | Proyecto de inversión | 253800 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:253800.0, modificado:253800.0}} | Construcción de dos cuartos dormitorio en la localidad de Xocchel del municipio de Xocchel - 89995 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 89995 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:Pueblo Xocchel 97566 XOCCHEL, XOCCHEL La localidad de Xocchel se encuentra a 48 kilómetros al oriente de la ciudad de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2050 a 2052 norte y una longitud de 8905 a 89, lon:-89.1740266, lat:20.83140842}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553254 | Proyecto de inversión | 253800 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:253800.0, modificado:253800.0}} | Construcción de dos cuartos dormitorio en la localidad de Yaxkukul del municipio de Yaxkukul - 90486 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 90486 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:Pueblo Yaxkukul 97348 YAXKUKUL, YAXKUKUL La localidad de Yaxkukul se encuentra aproximadamente a 25 kilómetros al este de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 20 , lon:-89.42037718, lat:21.06487579}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553263 | Proyecto de inversión | 139200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:139200.0, modificado:139200.0}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Xocchel del municipio de Xocchel - 90802 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 90802 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:Calle 24 95 Pueblo Xocchel 97566 XOCCHEL, XOCCHEL ENTRE Calle 19 Y Calle 21 La localidad de Xocchel se encuentra a 48 kilómetros al oriente de la ciudad de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2050 a , lon:-89.18593416, lat:20.83365588}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553270 | Proyecto de inversión | 126900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:126900.0, modificado:126900.0}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Kopomá del municipio de Kopomá - 86299 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 86299 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Calle 8 Pueblo KOPOMÁ 97818 KOPOMÁ, KOPOMÁ ENTRE Calle 15 Y Calle 17 La localidad de Kopomá se encuentra a aproximadamente 45km al suroeste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2038 norte y una lon, lon:-89.89375968, lat:20.65104039}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553271 | Proyecto de inversión | 126900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:126900.0, modificado:126900.0}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Kopomá del municipio de Kopomá - 86369 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 86369 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Calle 8 Pueblo KOPOMÁ 97818 KOPOMÁ, KOPOMÁ ENTRE Calle 27 Y Calle 23 La localidad de Kopomá se encuentra a aproximadamente 45 km al suroeste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2038 norte y una lo, lon:-89.89482708, lat:20.64451507}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553277 | Proyecto de inversión | 507600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:507600.0, modificado:507600.0}} | Construcción de cuatro cuartos dormitorio en la localidad de Hocabá del municipio de Hocabá - 87004 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 87004 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Pueblo Hocabá 97560 HOCABÁ, HOCABÁ La localidad de Hocabá se sitúa alrededor de 45 km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2049 a 2052 norte y una longitud de 8910 a 8918 oeste. Los lími, lon:-89.23861251, lat:20.81920425}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553320 | Proyecto de inversión | 126900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:126900.0, modificado:126900.0}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Tekit del municipio de Tekit - 91261 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 91261 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:TEKIT, TEKIT La localidad de Tekit se encuentra aproximadamente a 65 km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2034 norte y una longitud de 8916 oeste. Los límites territoriales del munici, lon:-89.32795171, lat:20.54602405}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553322 | Proyecto de inversión | 253800 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:253800.0, modificado:253800.0}} | Construcción de dos cuartos dormitorio en la localidad de Dzidzantún del municipio de Dzidzantún - 91290 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 91290 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Pueblo Dzidzantún 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN La localidad de Dzidzantún se encuentra aproximadamente a 75 kilómetros al noreste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproxi, lon:-89.04550525, lat:21.25134673}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553326 | Proyecto de inversión | 507600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:507600.0, modificado:507600.0}} | Construcción de cuatro cuartos dormitorio en la localidad de Kopomá del municipio de Kopomá - 91587 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 91587 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Pueblo KOPOMÁ 97818 KOPOMÁ, KOPOMÁ La localidad de Kopomá se encuentra a aproximadamente 45km al suroeste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 203 norte y una longitud de 8954 oeste (entre 8947 y 8, lon:-89.90444872, lat:20.64872517}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553338 | Proyecto de inversión | 888300 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:888300.0, modificado:888300.0}} | Construcción de siete cuartos dormitorio en la localidad de Tibolón del municipio de Sotuta - 92146 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 92146 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:4, direccion:Pueblo Tibolón 97694 TIBOLÓN, SOTUTA La localidad de Tibolón se encuentra aproximadamente a 10 kilómetros al sur de la cabecera municipal de Sotuta. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2028 norte y una longi, lon:-88.94137761, lat:20.66950319}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553339 | Proyecto de inversión | 761400 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:761400.0, modificado:761400.0}} | Construcción de seis cuartos dormitorio en la localidad de Cansahcab del municipio de Cansahcab - 92153 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 92153 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Pueblo CANSAHCAB CANSAHCAB, CANSAHCAB La localidad de Cansahcab se encuentra aproximadamente a 59 kilómetros al este de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 21 06, lon:-89.10906168, lat:21.15366349}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553343 | Proyecto de inversión | 139200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:139200.0, modificado:139200.0}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Tetiz del municipio de Tetiz - 92586 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 92586 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Calle 30 Pueblo Tetiz 97364 TETIZ, TETIZ ENTRE Calle 13 Y Calle 15 Calle 11 La localidad de Tetiz se encuentra aproximadamente a 22 kilómetros al oeste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográfi, lon:-89.93572818, lat:20.96794485}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592546 | Proyecto de inversión | 1115677.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1115677.5, modificado:1115677.5}} | Rehabilitación de parque público infantil en la localidad y municipio de Abalá, Yucatán. - 75890 | 31 | Yucatán | 1 | Abalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Abalá | 75890 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:676.39, meta_modificada:676.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle ocho Colonia Abalá Centro 97825 ABALÁ, ABALÁ ENTRE Calle Trece Y Calle Once Calle Diez El parque infantil se encuentra a espaldas del parque principal que está frente al palacio municipal, frente al Clínica del IMSS en el ce, lon:-89.68025561, lat:20.64742614}} | 2025-08-21 | 2025-10-10 | 557838.75 | 557838.75 | 557838.75 | 557838.75 | 557838.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISMUN/ABALA-YUC/2025-07, contratista:WORKMID COMERCIAL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ABALÁ, monto:2512600.44, importe_modificado:2512600.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:345.0}} | {2592546/proyecto_PROCESO, 2592546/proyecto_INICIO, 2592546/proyecto_PROCESO, 2592546/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592579 | Proyecto de inversión | 1614586.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1614586.88, modificado:1614586.88}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN CENOTILLO, LOCALIDAD CENOTILLO, ASENTAMIENTO CENOTILLO., UBICADO EN CALLE 19 X 22 Y 24, CALLE 19 X 20 Y 22, CALLE 19 X 18 Y 20, CENOTILLO YUCATAN C.P. 97640. - 73568 | 31 | Yucatán | 12 | Cenotillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cenotillo | 73568 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2059.45, meta_modificada:2059.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Calle 19 Pueblo CENOTILLO 97640 CENOTILLO, CENOTILLO ENTRE Calle 22 Y Calle 20 Calle 17 SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CENOTILLO YUCATAN., lon:-88.60613968, lat:20.96607183}} | 2025-08-20 | 2025-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592579/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592672 | Proyecto de inversión | 96000.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:96000.16, modificado:96000.16}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HALACHO, YUCATAN - 110107 | 31 | Yucatán | 33 | Halachó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Halachó | 110107 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.2, meta_modificada:41.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle 19 Pueblo HALACHO 97830 HALACHÓ, HALACHÓ ENTRE Calle 32 Y Calle 34 LA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME SE REALIZARAN EN LA DIRECCION DE LA CALLE, CALLE 19X32Y34 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HALACHO, YUCATAN, lon:-90.09218468, lat:20.48021416}} | 2025-09-22 | 2025-10-06 | 96000.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592672/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592674 | Proyecto de inversión | 1904270.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1904270.46, modificado:1904270.46}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA UCU DEL MUNICIPIO DE HALACHO, YUCATAN - 107333 | 31 | Yucatán | 33 | Halachó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Halachó | 107333 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:793.44, meta_modificada:793.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:6, direccion:Calle 22 Pueblo SANTA MARIA UCU 97837 SANTA MARÍA ACÚ, HALACHÓ ENTRE Calle 15 Y Calle 17 LA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME SE REALIZARAN EN LAS DIRECCIONES DE LAS CALLES, CALLE 22X15Y17, CALLE 20X15Y17, CALLE 17X118Y20, CALLE 18X17, , lon:-90.16463746, lat:20.54666123}} | 2025-09-22 | 2025-11-20 | 1904270.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592674/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592825 | Proyecto de inversión | 845704.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:845704.57, modificado:845704.57}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD CHOLUL, MUNICIPIO MERIDA, - 109546 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 109546 | S | 5980 | 5765 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:Calle 28 205 Pueblo CHOLUL 97305 CHOLUL, MÉRIDA ENTRE Calle 31 Y Calle 35 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA UBICADA EN LA CALLE 27 X 24 Y 26 SEGUIR 233 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 27 HASTA LLEGAR A LA CALLE 28 AVA, lon:-89.56460955, lat:21.03526415}} | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2592825/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592832 | Proyecto de inversión | 859160.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:859160.3, modificado:859160.3}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, COL. SAN JUAN BAUTISTA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0032 - 82912 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 82912 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1519.09, meta_modificada:1519.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 33-A Colonia SAN JUAN BAUTISTA 97302 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 48 Y Calle 50 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL SEDART EMILIO ABREU UBICADO EN LA CALLE 42 X 21 SEGUIR 410 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALL, lon:-89.66976618, lat:21.02182968}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592832/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592841 | Proyecto de inversión | 319021.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:319021.52, modificado:319021.52}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO,CUARTO PARA BAÑO COL. GUADALUPANA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0260,225-01-0261 - 71596 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 71596 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 58 524 Colonia GUADALUPANA 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 187-B1 Y Calle 191 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN LA CALLE 187-C X 60-A Y 60 SEGUIR 240 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 18, lon:-89.63577459, lat:20.8972395}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592841/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592859 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:157934.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LOCALIDAD TEXAN CAMARA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0067 - 71364 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 71364 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:129, direccion:Calle 20 Pueblo TEXAN CAMARA 97316 TEXÁN CÁMARA, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y Calle 23 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20 X 21 Y 23 SEGUIR 66 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR AL , lon:-89.66629534, lat:20.78939946}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 127172.19 | 127172.19 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-136, contratista:MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1229429.51, importe_modificado:1229429.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592859/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592868 | Proyecto de inversión | 159047 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159047.0, modificado:159047.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. GUADALUPANA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0018 - 67786 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 67786 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 58-A 534 Colonia GUADALUPANA 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 187-C Y Calle 191 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN LA CALLE 187-C X 60-A Y 60 SEGUIR 145 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 1, lon:-89.63657883, lat:20.8969118}} | 2025-10-10 | 2025-12-10 | 129061.18 | 129061.18 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-124, contratista:C. VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1400419.04, importe_modificado:1400419.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592868/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592874 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:157934.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, FRACC. DIAMANTE, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0137 - 75126 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 75126 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle CALLE 138-A DIAG 1318 VIV 34 Fraccionamiento DIAMANTE 97312 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 143 Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE GIRASOLES DE OPICHEN UBICADO EN LA CALLE 140 X 89 Y 93 SEGUIR 1.3 KM HACIA EL SUR SOBRE LA C, lon:-89.68514492, lat:20.93522535}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592874/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592875 | Proyecto de inversión | 135136.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:135136.1, modificado:135136.1}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, LOCALIDAD SAN ANTONIO TZACALA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0420 - 81227 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 81227 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.9, meta_modificada:36.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:133, direccion:Calle 21 Pueblo SAN ANTONIO TZACALA 97316 SAN ANTONIO TZACALÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 21 X 20 Y 18-A SEGUIR 216 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 2, lon:-89.65553852, lat:20.75214659}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592875/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592883 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:157934.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, COL. NUEVA KUKULCAN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-01-0092 - 93959 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 93959 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 8 376 Colonia NUEVA KUKULCAN 97195 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 87 Y Calle 89 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE NUEVA KUKULKAN UBICADO EN LA CALLE 85 X 4-B DIAG Y 8 SEGUIR 235 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 85 HASTA, lon:-89.58877593, lat:20.93911691}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592883/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592889 | Proyecto de inversión | 319021.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:319021.52, modificado:319021.52}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO,CUARTO PARA BAÑO LOCALIDAD SANTA MARIA CHI, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0389,225-01-0388 - 71256 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 71256 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:119, direccion:Calle 20 Pueblo SANTA MARIA CHI 97306 SANTA MARÍA CHÍ, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y Calle 23 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20 X 17 Y 19 SEGUIR 220 MTS SOBRE LA CALLE 20 HACIA EL SUR HASTA LLE, lon:-89.4821042, lat:21.0315497}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592889/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592894 | Proyecto de inversión | 167389.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:167389.79, modificado:167389.79}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO, COL. PLANTEL MEXICO, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0148 - 85334 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 85334 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.84, meta_modificada:4.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 71 1060-C Colonia PLANTEL MEXICO 97246 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 124 Y Calle 126 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA NUEVO AMANECER UBICADA EN LA CALLE 71 X 124 SEGUIR 200 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 71 , lon:-89.66971143, lat:20.95730213}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592894/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592905 | Proyecto de inversión | 320134.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:320134.18, modificado:320134.18}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO, COL. DZUNUNCAN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0067, 224-02-0066 - 64939 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 64939 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 189 297-E Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 82-B Y Calle 82-B Calle 187-A LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL SURESTE DEL PUENTE LA CALLE 86 DEL PERIFERICO DE MERIDA, LOCALIZADO EN LA CALLE 86 X 187 DIAGONAL (PE, lon:-89.64970077, lat:20.89289729}} | 2025-07-31 | 2025-10-31 | 122912.51 | 122912.51 | 36873.75 | 36873.75 | 36873.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-108, contratista:ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1878771.32, importe_modificado:1878771.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592905/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592909 | Proyecto de inversión | 320134.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:320134.18, modificado:127792.16}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO,CUARTO PARA BAÑO COL. CHUBURNA DE HIDALGO, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0314,224-02-0313 - 60721 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 60721 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 17 98-U INTERIOR Colonia CHUBURNA DE HIDALGO 97205 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 18 Y Calle 20 Calle 19 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 235 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS JULIA MARTIN ALONSO, UBICADA EN CALLE 17 X 16 Y 18, DESP, lon:-89.63086681, lat:21.0147903}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 127792.16 | 127792.16 | 38337.65 | 38337.65 | 38337.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-105, contratista:INNOVA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1896908.18, importe_modificado:1896908.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592909/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592912 | Proyecto de inversión | 1105335.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1105335.77, modificado:1105335.77}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO LOCALIDAD SAN ANTONIO HOOL MUNICIPIO MERIDA 223-02-0005 - 94239 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 94239 | S | 13 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:103, direccion:Calle 22 Pueblo SAN ANTONIO HOOL 97302 SAN ANTONIO HOOL, MÉRIDA ENTRE Calle 17 Y Calle 19 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL PARQUE SAN ANTONIO HOOL UBICADO EN LA CALLE 19 X 22 Y 20 SEGUIR 25 MTS HACIA EL ORIENTE HASTA LLEGAR A LA , lon:-89.67431184, lat:21.06561984}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2592912/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592913 | Proyecto de inversión | 109600.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:109600.67, modificado:109600.67}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD SAN IGNACIO TESIP, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0035 - 74316 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 74316 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:114.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:108, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 25 Pueblo SAN IGNACIO TESIP 97316 SAN IGNACIO TESIP, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y Calle 22 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 18 X 19 Y 21 SEGUIR 137 MTS HACIA EL SUR SOB, lon:-89.61384806, lat:20.83834144}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2592913/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592920 | Proyecto de inversión | 159047 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159047.0, modificado:159047.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. SAN ANTONIO XLUCH III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0161 - 71022 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 71022 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 185 687 Colonia SAN ANTONIO XLUCH III 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 90 Y Calle 92 Calle 183 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA AGUSTIN VADILLO CICERO UBICADA EN LA CALLE 181 X 86 Y 88 SEGUIR 110 MTS HACIA EL PONIEN, lon:-89.65267982, lat:20.89676403}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 125759.13 | 125759.13 | 37727.74 | 37727.74 | 37727.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-122, contratista:ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNÁNDEZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2025428.46, importe_modificado:2025428.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592920/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592923 | Proyecto de inversión | 273888.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:273888.94, modificado:273888.94}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME,CUARTO PARA BAÑO,PISO FIRME LOCALIDAD SIERRA PAPACAL MUNICIPIO MERIDA 224-02-0307,224-02-0308,224-02-0306 - 70283 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 70283 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.36, meta_modificada:55.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:Calle 22 Pueblo SIERRA PAPACAL 97303 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA ENTRE Calle 15 Y Calle 17 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL LOCAL DE LA COMOSARIA UBICADA EN LA CALLE 17 X 12 Y 14 SEGUIR 214 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 17 H, lon:-89.73278242, lat:21.12467491}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592923/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592928 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:157934.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LOCALIDAD SAN ANTONIO TZACALA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0265 - 85720 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 85720 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:133, direccion:Calle 22 Pueblo SAN ANTONIO TZACALA 97316 SAN ANTONIO TZACALÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 18-A X21 SEGUIR 48 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 18-A HASTA, lon:-89.65593331, lat:20.75284959}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592928/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592934 | Proyecto de inversión | 319021.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:319021.52, modificado:319021.52}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO,CUARTO PARA BAÑO COL. NUEVA SAN JOSE TECOH, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0415,225-01-0414 - 74214 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 74214 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 175-A 367 Colonia NUEVA SAN JOSE TECOH 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 74 PRIV. Y LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TECOH UBICADO EN LA CALLE 66 X 169 Y 171 SEGUIR 183 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALL, lon:-89.63075013, lat:20.90210671}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592934/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592951 | Proyecto de inversión | 497192.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:497192.36, modificado:497192.36}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA, LOCALIDAD DZIDZILCHE, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0091 - 72012 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 72012 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:Calle 23 Pueblo DZIDZILCHE 97303 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 16 Y Calle 18 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 18 X 19-B Y 20 SEGUIR 121 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 18 HASTA LLEGAR A LA, lon:-89.6892283, lat:21.15125178}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2592951/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592954 | Proyecto de inversión | 77024.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:77024.09, modificado:77024.09}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, COL. EMILIANO ZAPATA SUR III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0084 - 97985 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 97985 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.85, meta_modificada:19.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 171-B 424 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 96 Y Calle 96-A LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA CANCHA DE BASQUETBOL UBICADA EN LA CALLE 171-A X 92-A Y 94 SEGUIR 169 MTS HACIA EL PONIENTE SO, lon:-89.65581154, lat:20.90807851}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592954/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592955 | Proyecto de inversión | 167389.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:167389.79, modificado:167389.79}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO, LOCALIDAD PETAC, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0145 - 91096 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 91096 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.84, meta_modificada:4.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:100, direccion:Calle 20 Pueblo PETAC 97316 PETAC, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA CANDELARIA RUIZ UBICADA EN LA CALLE 21 X 22 Y 20 SEGUIR 254 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 HASTA LLEGAR A LA CALLE 20, lon:-89.65655627, lat:20.77110538}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592955/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592969 | Proyecto de inversión | 85433.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:85433.36, modificado:85433.36}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, COL. AMALIA SOLORZANO, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0043 - 96872 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 96872 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.28, meta_modificada:19.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 16 602 Colonia AMALIA SOLORZANO 97175 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y Calle 23 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA LIVIA MENDOZA SANTANA UBICADA EN LA CALLE 16 X 17 Y 19 SEGUIR 225 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CA, lon:-89.57089366, lat:20.96232509}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592969/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592971 | Proyecto de inversión | 241515.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:241515.2, modificado:241515.2}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL LOCALIDAD SITPACH MUNICIPIO MERIDA 223-02-0538 - 36258 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 36258 | S | 13 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 6-A Pueblo SITPACH 97306 SITPACH, MÉRIDA ENTRE Calle 13 Y Calle 17 LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 438.08 MTS AL ORIENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SITPACH UBICADA EN LA CALLE 11 X 8 , lon:-89.51814447, lat:21.02355492}} | 2025-07-17 | 2025-10-17 | 207607.91 | 207607.91 | 62282.37 | 62282.37 | 62282.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6142-058, contratista:FREYCO MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2829233.36, importe_modificado:2829233.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2592971/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592976 | Proyecto de inversión | 6223192.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6223192.36, modificado:6223192.36}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, LOCALIDAD CHOLUL, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0032 - 110609 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 110609 | S | 360 | 323 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11038.34, meta_modificada:11038.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:Calle 24 Pueblo CHOLUL 97305 CHOLUL, MÉRIDA ENTRE Calle 11 Y Calle 15 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL CAMPO DE FUTBOL UBICADO EN LA CALLE 32 X 21 Y 19 SEGUIR 108 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 32 HASTA LLEGAR A LA CALLE 19 , lon:-89.55899934, lat:21.04750935}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592976/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592992 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:127832.8}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, FRACC. SANTA CRUZ SEGUNDA ETAPA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0104 - 68198 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 68198 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 187-M 688 Fraccionamiento SANTA CRUZ SEGUNDA ETAPA 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 110 Y Calle 112 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE SANTA CRUZ UBICADO EN LA CALLE 112 X 187-G SEGUIR 376 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE, lon:-89.67355711, lat:20.89130326}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 127832.8 | 127832.8 | 38349.84 | 38349.84 | 38349.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-135, contratista:CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1681195.85, importe_modificado:1681195.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592992/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592997 | Proyecto de inversión | 200176.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200176.61, modificado:260265.8}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE LOCALIDAD DZOYAXCHE MUNICIPIO MERIDA 224-02-0007 - 59978 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 59978 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:89, direccion:Calle 20 Pueblo DZOYAXCHE 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 29 AL SUR HASTA LA CASA DE NIDIA CONCEPCION GIL SOBERANIS Y LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 354.17 MTS AL SUR DEL PARQUE DE LA COMISARIA DE DZOYAXCHE UBICADO EN , lon:-89.59078657, lat:20.78464048}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 260265.8 | 260265.8 | 166358.75 | 166358.75 | 166358.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP25-FICON-6131-056, contratista:MULTIOBRAS CASTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1297932.72, importe_modificado:1297932.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:126.0}} | {2592997/proyecto_INICIO, 2592997/proyecto_PROCESO, 2592997/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593008 | Proyecto de inversión | 319021.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:319021.52, modificado:319021.52}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO,CUARTO PARA BAÑO COL. DZUNUNCAN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0305,225-01-0304 - 84630 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 84630 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 187-1 244 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80-1 Y Calle 82 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191-A Y 191 SEGUIR 169 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALL, lon:-89.6486043, lat:20.8946575}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593008/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593041 | Proyecto de inversión | 1823855.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1823855.87, modificado:1823855.87}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, COL. GUADALUPANA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0468 - 77902 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 77902 | S | 29 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3253.87, meta_modificada:3253.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 62 Colonia GUADALUPANA 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 201 Y Calle 203 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN LA CALLE 187-B X 68 Y 66 SEGUIR 163 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA C, lon:-89.63997803, lat:20.88832674}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 1507494.35 | 1507494.35 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6151-138, contratista:CONSTRUCTORA RIRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2367258.41, importe_modificado:2367258.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593041/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593055 | Proyecto de inversión | 130634.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:130634.35, modificado:89576.82}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME,PISO FIRME LOCALIDAD DZUNUNCAN MUNICIPIO MERIDA 224-02-0073,224-02-0072 - 60500 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 60500 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:71.65, meta_modificada:71.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:Calle 23 Pueblo DZUNUNCAN 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 24 Y Calle 22 Calle 29 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 84.06 MTS AL PONIENTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA DZUNUNCAN UBICADA EN LA CALLE 22 X 23 Y 25, POSTERIORMENTE AV, lon:-89.65520533, lat:20.86378602}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 89576.82 | 89576.82 | 26873.05 | 26873.05 | 26873.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-109, contratista:ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1938899.06, importe_modificado:1938899.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593055/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593068 | Proyecto de inversión | 88985.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:88985.78, modificado:88985.78}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, COL. EMILIANO ZAPATA SUR III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0088 - 98023 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 98023 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.05, meta_modificada:20.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 96-1 478 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 171 Y Calle 171-A LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA CANCHA DE BASQUETBOL UBICADA EN LA CALLE 171-A X 92-A Y 94 SEGUIR 221 MTS HACIA EL PONIENTE SOBR, lon:-89.65549106, lat:20.90990109}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593068/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593070 | Proyecto de inversión | 117157.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:117157.44, modificado:117157.44}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, LOCALIDAD CAUCEL, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0057 - 91543 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 91543 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.78, meta_modificada:37.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 22 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 13 Y Calle 17 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 19-A X 18-A Y 20 SEGUIR 48 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 19-A HASTA LLEGAR A , lon:-89.70839998, lat:21.02167906}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593070/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593074 | Proyecto de inversión | 233506.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:233506.34, modificado:233506.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA, LOCALIDAD DZOYAXCHE, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0108 - 75133 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 75133 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.15, meta_modificada:19.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:89, direccion:Calle 20 Pueblo DZOYAXCHE 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 27 Y Calle 29 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20 X 25 Y 25-A SEGUIR 202 HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 25 HASTALLEGAR DONDE SE R, lon:-89.59064349, lat:20.78513142}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593074/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593076 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:125704.73}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, FRACC. CIUDAD CAUCEL, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0129 - 71185 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 71185 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 37 820 Fraccionamiento CIUDAD CAUCEL 97314 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 104 Y Calle 106 Calle 37-A LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL PARQUE LA HERRADURA CAUCEL UBICADO EN LA CALLE 39 X 108 Y 106 SEGUIR 94 MTS HACIA EL ORIENTE , lon:-89.71476763, lat:21.00670722}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 125704.73 | 125704.73 | 37711.42 | 37711.42 | 37711.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-134, contratista:CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1705814.0, importe_modificado:1705814.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593076/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593079 | Proyecto de inversión | 1328333.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1328333.61, modificado:1132185.51}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL LOCALIDAD TAHDZIBICHEN MUNICIPIO MERIDA 224-02-0001 - 35952 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 35952 | S | 37 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:125, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 42-A Pueblo TAHDZIBICHEN 97315 TAHDZIBICHÉN, MÉRIDA ENTRE Calle 53-A Y Calle 55 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DE LA HACIENDA TAHDZIBICHEN UBICADA EN LA CALLE 42 X 47 AVANZAR 280 MTS AL SUR SOBRE LA, lon:-89.59770474, lat:20.8828161}} | 2025-07-17 | 2025-10-17 | 1132185.51 | 1132185.51 | 964198.65 | 964198.65 | 964198.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6142-060, contratista:ALMA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3455971.18, importe_modificado:3455971.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:37.4}} | {2593079/proyecto_INICIO, 2593079/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593081 | Proyecto de inversión | 131823.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:131823.14, modificado:108783.5}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, COL. EMILIANO ZAPATA SUR III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0155 - 72394 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 72394 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.26, meta_modificada:35.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 165-A 389-F Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 94 Y Calle 94-A Calle 163-A LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA I Y II UBICADO EN LA CALLE 90 X 161 Y 163 SEGUIR 106 MTS AL SUR , lon:-89.65370354, lat:20.91312949}} | 2025-09-19 | 2025-12-19 | 108783.5 | 108783.5 | 32635.05 | 32635.05 | 32635.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-119, contratista:C. ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1839523.63, importe_modificado:1839523.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593081/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593107 | Proyecto de inversión | 154679.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:154679.33, modificado:154679.33}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, COL. EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0283 - 74058 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 74058 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.47, meta_modificada:48.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 151 306 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR I Y II 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 94 Y Calle 96-B LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 59 UBICADA EN LA CALLE 90 X 141 Y 143 SEGUIR 350 HACIA EL SUR SOBRE, lon:-89.65430894, lat:20.92060296}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593107/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593119 | Proyecto de inversión | 148216.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:148216.08, modificado:148216.08}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, COL. SAN ANTONIO XLUCH Y NOCO, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0409 - 87532 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 87532 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.6, meta_modificada:38.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 131 550 Colonia SAN ANTONIO XLUCH Y NOCO 97290 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 66 Y Calle 68 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA PEDRO MARIA ANAYA UBICADA EN LA CALLE 131 X 72 Y 70 SEGUIR 230 MTS NHACIA EL PONIENTE SOB, lon:-89.63300914, lat:20.92534116}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593119/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593134 | Proyecto de inversión | 1216399.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1216399.54, modificado:1216399.54}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO LOCALIDAD SAN IGNACIO TESIP MUNICIPIO MERIDA 224-02-0210 - 78623 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 78623 | S | 204 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2430.17, meta_modificada:2430.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:108, direccion:Calle 18 Pueblo SAN IGNACIO TESIP 97316 SAN IGNACIO TESIP, MÉRIDA ENTRE Calle 19-A Y Calle 21 LA OBRA A REALIZARA APROXIMADAMENTE A 44.07 MTS CON DIRECCION AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS UBICADO EN LA CALLE 18 X, lon:-89.61167182, lat:20.84297658}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593134/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593136 | Proyecto de inversión | 941911.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:941911.36, modificado:774812.54}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL LOCALIDAD SAN JOSE TZAL MUNICIPIO MERIDA 224-02-0012 - 51763 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 51763 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 13-A Pueblo SAN JOSE TZAL 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y Calle 20-A Calle 13 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 1.54 KM AL NORTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE SAN JOSE TZAL UBICADA EN LA , lon:-89.65922552, lat:20.83627134}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 774812.54 | 774812.54 | 736038.46 | 736038.46 | 736038.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6142-042, contratista:GIDESA INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1930654.54, importe_modificado:1930654.54}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:28.5}} | {2593136/proyecto_PROCESO, 2593136/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593141 | Proyecto de inversión | 251176.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:251176.35, modificado:213815.4}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL, COL. PLAN DE AYALA SUR, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 223-02-0568 - 51881 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 51881 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 50-B Colonia PLAN DE AYALA SUR 97285 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 205 (203) Y Calle 205 (203) Calle 205 LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 382.89 MTS AL NORTE DEL JARDIN DE NIÑOS UBICADO EN LA CALLE 209 X 50, POSTERIORMENT, lon:-89.62558411, lat:20.88799832}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 213815.4 | 213815.4 | 64144.62 | 64144.62 | 64144.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6142-042, contratista:GIDESA INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1930654.54, importe_modificado:1930654.54}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2593141/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593143 | Proyecto de inversión | 167389.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:167389.79, modificado:167389.79}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO, LOCALIDAD TEXAN CAMARA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0024 - 71271 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 71271 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.84, meta_modificada:4.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:129, direccion:Calle 23 Pueblo TEXAN CAMARA 97316 TEXÁN CÁMARA, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y Calle 22 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20 X 21 Y 23 SEGUIR 88 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGA, lon:-89.66774053, lat:20.78982575}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593143/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593156 | Proyecto de inversión | 152717.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:152717.25, modificado:152717.25}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME,PISO FIRME COL. SAN ANTONIO XLUCH Y NOCO, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0310,225-01-0309 - 80545 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 80545 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.98, meta_modificada:72.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 137 552 Colonia SAN ANTONIO XLUCH Y NOCO 97290 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 66 Y Calle 68 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL CAMPO DE FUTBOL LOS MUERTOS UBICADO EN LA CALLE 137 X 78 Y 80 SEGUIR 705 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE , lon:-89.63346168, lat:20.92237351}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593156/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593160 | Proyecto de inversión | 268877.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:268877.36, modificado:243847.66}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL LOCALIDAD SITPACH MUNICIPIO MERIDA 223-02-0562 - 36415 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 36415 | S | 49 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 8 Pueblo SITPACH 97306 SITPACH, MÉRIDA ENTRE Calle 3 Y Calle 5 LA OBRA SE REALIZARÁ A 474.85 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA DAVID VIVAS ROMERO UBICADO EN LA CALLE 9 X 4-E Y 6, POSTERIORMENTE AVANZA, lon:-89.51927636, lat:21.03104819}} | 2025-07-17 | 2025-10-17 | 243847.66 | 243847.66 | 73154.3 | 73154.3 | 73154.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6142-058, contratista:FREYCO MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2829233.36, importe_modificado:2829233.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2593160/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593162 | Proyecto de inversión | 167389.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:167389.79, modificado:167389.79}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO, LOCALIDAD TEXAN CAMARA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0027 - 71446 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 71446 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.84, meta_modificada:4.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:129, direccion:Calle 23 Pueblo TEXAN CAMARA 97316 TEXÁN CÁMARA, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y Calle 22 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20 X 21 Y 23 SEGUIR 87 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR A L, lon:-89.66693579, lat:20.78951425}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593162/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593167 | Proyecto de inversión | 76230.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:76230.92, modificado:58235.34}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME LOCALIDAD SAN JOSE TZAL MUNICIPIO MERIDA 224-02-0184 - 32332 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 32332 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.5, meta_modificada:18.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:Calle 10 Pueblo SAN JOSE TZAL 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA ENTRE Calle 25 Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL COBAY UBICADO EN LA CALLE 14 X 23 Y 25 AVANZAR 120 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 14 HASTA LLEGAR A LA CALLE 25 SEGUIR 360, lon:-89.65312528, lat:20.81660076}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 58235.34 | 58235.34 | 17470.6 | 17470.6 | 17470.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-110, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1988798.32, importe_modificado:1988798.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593167/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593169 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:157934.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. NUEVA SAN JOSE TECOH, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0063 - 93402 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 93402 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 179 325 Colonia NUEVA SAN JOSE TECOH 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 66 Y Calle 68 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TECOH UBICADO EN LA CALLE 169 X 64 Y 66 SEGUIR 56 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE, lon:-89.6274629, lat:20.90132329}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593169/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593170 | Proyecto de inversión | 502352.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:502352.71, modificado:421260.37}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL LOCALIDAD SUYTUNCHEN MUNICIPIO MERIDA 223-01-0185 - 36068 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 36068 | S | 74 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:124, direccion:Calle 19 Pueblo SUYTUNCHEN 97303 SUYTUNCHÉN, MÉRIDA ENTRE Calle 18 Y Calle 20-A LA OBRA SE REALIZARA DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 18 X 21 Y 23 SUYTUNCHEN, AVANZAR 320 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 18 HASTA LLEGAR DO, lon:-89.73166008, lat:21.10408033}} | 2025-07-17 | 2025-10-17 | 421260.37 | 421260.37 | 384695.13 | 384695.13 | 384695.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6142-059, contratista:COPPSA MANTENIMIENTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2983436.61, importe_modificado:2983436.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.61}} | {2593170/proyecto_PROCESO, 2593170/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593176 | Proyecto de inversión | 1005924.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1005924.07, modificado:1005924.07}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA, COL. RENACIMIENTO, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0039 - 85755 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 85755 | S | 19 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 185 Colonia RENACIMIENTO 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 86 Y Calle 84-D Calle 187 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL PARQUE LA ARBOLADA UBICADO EN LA CALLE 86 X 177 Y 179 SEGUIR 109 MTS HACIA EL NORTE HASTA LLEGAR A LA CALL, lon:-89.64912721, lat:20.90051834}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2593176/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593186 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:125704.73}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. CANTO, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0015 - 70168 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 70168 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 111 348 Colonia CANTO 97189 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 38 Y Calle 40 Calle 113 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA FERNANDO BARBACHANO UBICADA EN LA CALLE 34 X 111 Y 113 SEGUIR 85 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE, lon:-89.60965321, lat:20.94039905}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 125704.73 | 125704.73 | 37711.42 | 37711.42 | 37711.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-134, contratista:CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1705814.0, importe_modificado:1705814.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593186/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593190 | Proyecto de inversión | 6391854.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6391854.59, modificado:6391854.59}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, COL. TAMARINDOS II, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0023 - 108002 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 108002 | S | 102 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11549.98, meta_modificada:11549.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 94-B Colonia TAMARINDOS II 97302 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 69 (CARRETERA A DZITYA) Y Calle 79 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL PONIENTE DE LA ENTRADA AL FRACCIONAMIENTO DE LAS AMERICAS,CALLE 69 X 74, DIRI, lon:-89.65408628, lat:21.05277791}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593190/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593219 | Proyecto de inversión | 184541.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:184541.03, modificado:134808.03}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO,PISO FIRME LOCALIDAD DZITYA MUNICIPIO MERIDA 224-02-0526,224-02-0525 - 60451 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 60451 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.89, meta_modificada:26.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:88, direccion:Calle 18 Pueblo DZITYA 97302 DZITYÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 7 Y Calle 9 Calle 16 LA OBRA SE REALIZARA LA NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO UBICADA EN LA CALLE 15 X 16 Y 18 SEGUIR 340 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 18 HA, lon:-89.6770631, lat:21.05659717}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 134808.03 | 134808.03 | 40442.41 | 40442.41 | 40442.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-105, contratista:INNOVA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1896908.18, importe_modificado:1896908.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593219/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593233 | Proyecto de inversión | 180304.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:180304.96, modificado:180304.96}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME,PISO FIRME LOCALIDAD TEXAN CAMARA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0120,225-01-0119 - 71286 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 71286 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88.6, meta_modificada:88.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:129, direccion:Calle 19 Pueblo TEXAN CAMARA 97316 TEXÁN CÁMARA, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y Calle 22 Calle 21 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20 X 21 Y 23 SEGUIR 139 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 20 HA, lon:-89.66641336, lat:20.79128013}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 132783.3 | 132783.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-136, contratista:MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1229429.51, importe_modificado:1229429.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593233/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593241 | Proyecto de inversión | 388794.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:388794.09, modificado:388794.09}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA,CUARTO PARA BAÑO COL. EMILIANO ZAPATA SUR III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0233,225-01-0232 - 68146 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 68146 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.57, meta_modificada:25.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 171-1 470 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 96-A Y Calle 96-B LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR UBICADO EN LA CALLE 171-A X 92-A Y 94 SEGUIR 296 MTS HACIA EL PONIE, lon:-89.6573691, lat:20.90955256}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593241/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593249 | Proyecto de inversión | 101227.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:101227.71, modificado:101227.71}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, LOCALIDAD HUNXECTAMAN, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0211 - 85115 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 85115 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.89, meta_modificada:26.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:336, direccion:Calle 20 Pueblo HUNXECTAMAN 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 23 Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 SEGUIR 207 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR AL LUGAR DONDE SE REALIZARA , lon:-89.55799975, lat:20.88176198}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593249/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593253 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:157934.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. GUADALUPANA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0041 - 96906 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 96906 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 187-B1 64 Colonia GUADALUPANA 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 58 Y Calle 191 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN LA CALLE 60 X 187-D1 Y 187-C SEGUIR 128 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 60 , lon:-89.63529648, lat:20.89736355}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593253/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593264 | Proyecto de inversión | 164606.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:164606.31, modificado:164606.31}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO,PISO FIRME COL. RENACIMIENTO, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0294,225-01-0293 - 85958 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 85958 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.99, meta_modificada:29.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 171 309 Colonia RENACIMIENTO 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 84 Y Calle 84-A LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA UBICADA EN LA CALLE 84-A X 169 Y 171 SEGUIR 37 MTS HACIA EL SUR S, lon:-89.64466221, lat:20.90989175}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593264/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593279 | Proyecto de inversión | 132587.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:132587.65, modificado:107144.25}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, COL. EMILIANO ZAPATA SUR III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0066 - 72306 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 72306 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.3, meta_modificada:35.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 173 429 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 96-A Y Calle 96-B Calle 171-C LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR III UBICADO EN LA CALLE 171-A X 62-A Y 64 SEGUIR 300 MTS HACIA, lon:-89.65728371, lat:20.90730393}} | 2025-09-19 | 2025-12-19 | 107144.25 | 107144.25 | 32143.28 | 32143.28 | 32143.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-119, contratista:C. ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1839523.63, importe_modificado:1839523.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593279/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593299 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:157934.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LOCALIDAD SIERRA PAPACAL, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0021 - 75769 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 75769 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:Calle 22 Pueblo SIERRA PAPACAL 97306 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA ENTRE Calle 15 Y Calle 17 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA FRANCISCO DE MONTEJO UBICADA EN LA CALLE 17 X 10-A Y 14 SEGUIR 421 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA, lon:-89.73221282, lat:21.12367176}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593299/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593302 | Proyecto de inversión | 731807.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:731807.55, modificado:731807.55}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, COL. DZUNUNCAN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0016 - 81822 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 81822 | S | 48 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1288.49, meta_modificada:1288.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 189-D Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80-1 Y Calle 80-A LA OBRA A REALIZARSE APROXIMADAMENTE DE LA ESCUELA FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 Y 191-A, AVANZAR 180 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 88 HASTA, lon:-89.6464206, lat:20.89118751}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593302/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593305 | Proyecto de inversión | 251176.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:251176.35, modificado:216071.16}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL LOCALIDAD SANTA CRUZ PALOMEQUE MUNICIPIO MERIDA 223-01-0170. - 38378 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 38378 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:117, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 83-A Pueblo SANTA CRUZ PALOMEQUE 97315 SANTA CRUZ PALOMEQUE, MÉRIDA ENTRE Calle 84 AL ORIENTE Y Calle 86 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 85-A X 86 SANTA , lon:-89.65168918, lat:20.88096245}} | 2025-07-29 | 2025-10-29 | 216071.16 | 216071.16 | 64821.35 | 64821.35 | 64821.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6142-061, contratista:ALMA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2640300.0, importe_modificado:2640300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2593305/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593312 | Proyecto de inversión | 229009.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:229009.4, modificado:229009.4}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO,TECHO FIRME COM. XMATKUIL, LOCALIDAD TERRENO APÁ, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0334,225-01-0335 - 80951 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 80951 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.63, meta_modificada:33.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1015, direccion:Calle 46 Pueblo XMATKUIL 97315 TERRENO APÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 215 Y Calle 217 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA JUAN CUPUL UBICADA EN LA CALLE 209 X 48 Y 50 SEGUIR 180 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 209 HASTA LLEGAR, lon:-89.62292019, lat:20.8802339}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593312/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593314 | Proyecto de inversión | 1143612.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1143612.02, modificado:1143612.02}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, COL. SAN JUAN BAUTISTA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0431 - 77588 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 77588 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2032.64, meta_modificada:2032.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 33 Colonia SAN JUAN BAUTISTA 97302 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 54 Y Calle 52 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DEL CENTRO DE EDUCACION ARTISTICA (CEDART) ERMILO ABREU GOMEZ, UBICADO EN LA CALLE 21 POR , lon:-89.67056414, lat:21.02302784}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 944881.61 | 944881.61 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6151-140, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PISOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1595228.46, importe_modificado:1595228.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593314/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593324 | Proyecto de inversión | 2774013.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2774013.88, modificado:2774013.88}} | REHABILITACION DE PARQUE, FRACC. SAN ANTONIO KAUA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0115 - 68747 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 68747 | S | 4121 | 3798 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1262.36, meta_modificada:1262.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 69 320 Fraccionamiento SAN ANTONIO KAUA 97195 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 72 Y Calle 72-A Calle 71 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA UBICADA EN LA CALLE 10 X 77 Y 79 DE LA COLO, lon:-89.58570916, lat:20.94571827}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 2264334.98 | 2264334.98 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-6224-126, contratista:C. FERMÍN HERRERA ANCONA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2626628.58, importe_modificado:2626628.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593324/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593325 | Proyecto de inversión | 232663.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:232663.1, modificado:232663.1}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO, COL. MELCHOR OCAMPO, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0345 - 71627 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 71627 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.34, meta_modificada:8.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 35 312 Colonia MELCHOR OCAMPO 97165 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 12 Y Calle 14 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA RYTA ARACELLY MOGUEL UBICADA EN LA CALLE 25 X 14 Y 16 SEGUIR 118 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE , lon:-89.56565917, lat:20.97579513}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593325/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593329 | Proyecto de inversión | 134939.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:134939.29, modificado:134939.29}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, COL. CENTRO, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0263 - 84931 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 84931 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.6, meta_modificada:34.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 89 478-Q Colonia CENTRO 97000 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 52 Y Calle 54 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA ECUELA JUSTO SIERRA MENDEZ UBICADA EN LA CALLE 54 X 89-A Y 89-B SEGUIR 199 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 54 HASTA, lon:-89.62239096, lat:20.94904233}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593329/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593341 | Proyecto de inversión | 319021.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:319021.52, modificado:319021.52}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO,CUARTO PARA BAÑO COL. GUADALUPANA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0170,225-01-0171 - 82784 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 82784 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 187-B1 61 Colonia GUADALUPANA 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 58 Y Calle 191 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN LA CALLE 187-C X 60-A Y 60 SEGUIR 240 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 187, lon:-89.63522748, lat:20.89762514}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593341/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593344 | Proyecto de inversión | 115363.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:115363.14, modificado:115363.14}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0143 - 85766 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 85766 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.33, meta_modificada:31.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:Calle 20 Pueblo SAN PEDRO CHIMAY 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA CANCHA DE BASQUETBOL UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 Y 19 SEGUIR 95 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR AL , lon:-89.58021448, lat:20.86355044}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593344/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593361 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:157934.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LOCALIDAD SAN ANTONIO TZACALA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0419 - 85715 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 85715 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:133, direccion:Calle 18-A Pueblo SAN ANTONIO TZACALA 97316 SAN ANTONIO TZACALÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y Calle 19 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 18-A X21 SEGUIR 185 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 1, lon:-89.65274577, lat:20.75360957}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593361/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593366 | Proyecto de inversión | 3024951.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3024951.69, modificado:2478384.44}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COL. DZUNUNCAN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0020. - 51556 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 51556 | S | 160 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3207.15, meta_modificada:3207.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 189-A Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80-A Y Calle 82 Calle 189-B LA OBRA A REALIZARSE APROXIMADAMENTE DE LA ESCUELA FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 Y 191-A, AVANZAR 180 MTS AL NORTE SOBRE LA CALL, lon:-89.64883124, lat:20.89280132}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 2478384.44 | 2478384.44 | 2444683.99 | 2444683.99 | 2444683.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6141-045, contratista:FORMAX CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2874925.95, importe_modificado:2874925.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3155.83}} | {2593366/proyecto_INICIO, 2593366/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593375 | Proyecto de inversión | 54991.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:54991.76, modificado:54991.76}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO, COL. CANTO, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0321 - 75026 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 75026 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 24 907 Colonia CANTO 97189 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 81-A Y Calle 83 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA MI MUNDO MARAVILLOSO UBICADO EN LA CALLE 107-A X 40 SEGUIR 371 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 107-A HASTA LLE, lon:-89.60580806, lat:20.94418588}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2593375/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593378 | Proyecto de inversión | 122525.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:122525.64, modificado:122525.64}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, COL. SALVADOR ALVARADO SUR, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0382 - 80924 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 80924 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.72, meta_modificada:31.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 8 SUR 376 Colonia SALVADOR ALVARADO SUR 97196 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 27 Y Calle 29 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL INSTITUTO FROEBEL UBICADO EN LA CALLE 29 X 14 NTE Y 12 NTE SEGUIR 513 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 29 , lon:-89.60216726, lat:20.93357914}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593378/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593382 | Proyecto de inversión | 122749.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:122749.81, modificado:122749.81}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, LOCALIDAD SAN JOSE TZAL, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0022 - 74806 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 74806 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.39, meta_modificada:33.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:Calle 11-C Pueblo SAN JOSE TZAL 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA ENTRE Calle 20-A Y LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20-A X 21 Y 19-A SEGUIR 1.47 KM HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 20-A HASTA LL, lon:-89.66014988, lat:20.83848559}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593382/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593384 | Proyecto de inversión | 54991.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:54991.76, modificado:60375.39}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO, COL. MAYAPAN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0531 - 58896 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 58896 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 47 541 Colonia MAYAPAN 97159 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 4 Y Calle 6 Calle 47-A LA OBRA DE REALIZARA APROXIMADAMENTE DE LA ESCUELA UBICADA EN LA CALLE 45 X 4 Y 6 MAYAPAN, AVANZAR 100 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 4 HASTA LLEGAR A, lon:-89.58994137, lat:20.97452385}} | 2025-07-29 | 2025-10-29 | 60375.39 | 60375.39 | 18112.62 | 18112.62 | 18112.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-133, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2059954.09, importe_modificado:2059954.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2593384/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593390 | Proyecto de inversión | 1128119.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564059.99, modificado:564059.99}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:564059.99, modificado:564059.99}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD YAXNIC MUNICIPIO MERIDA - 57497 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 57497 | S | 433 | 474 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:141, direccion:Calle 22 Pueblo YAXNIC 97316 YAXNIC, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y Calle 23 Calle 20 LA OBRA SE LOCALIZARA APROXIMADAMENTE A 150 MTS AL PONIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN CALLE 20 X 21 Y 23 COMISARIA YAXNIC, DESPLAZARSE AL PO, lon:-89.61999543, lat:20.79094059}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2593390/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593392 | Proyecto de inversión | 1128119.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564059.99, modificado:564059.99}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:564059.99, modificado:564059.99}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD TEXAN CAMARA MUNICIPIO MERIDA - 57720 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 57720 | S | 329 | 335 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:129, direccion:Calle 20 Pueblo TEXAN CAMARA 97315 TEXÁN CÁMARA, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y Calle 23 Calle 18 EL LUGAR DE LA OBRA SE LOCALIZA A ESPALDAS DEL LOCAL DE LA COMISARIA (SOBRE EL ANDADOR), UBICADA EN CALLE 20 X 21 Y 23 DE LA COMISARIA TEXA, lon:-89.6655482, lat:20.78932012}} | 2025-09-10 | 2025-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2593392/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593393 | Proyecto de inversión | 1128119.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564059.99, modificado:564059.99}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:564059.99, modificado:564059.99}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD DZOYAXCHE MUNICIPIO MERIDA - 68059 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 68059 | S | 261 | 272 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:89, direccion:Calle 20 TABLAJE 35143 Pueblo DZOYAXCHE 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 19 Y Calle 18-A EL LUGAR DE OBRA SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 35 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL CASTRO, UBICADA EN CALLE 19 X 14 DE LA COM, lon:-89.58996692, lat:20.79145073}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 504605.27 | 504605.27 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP25-FICON-6131-097, contratista:FREYCO MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1149402.1, importe_modificado:1149402.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2593393/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593445 | Proyecto de inversión | 4021146.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4021146.52, modificado:4021146.52}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE YAXHACHEN, MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 90987 | 31 | Yucatán | 56 | Oxkutzcab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Oxkutzcab | 90987 | S | 978 | 855 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:16, direccion:YAXHACHÉN, OXKUTZCAB Esta a la salida del pueblo, hay una tienda de abarrotes a una cuadra antes de la obra, esta al final de la carretera anexo las coordenadas Latitud: 20.053008386986853 Longitud: -89.57159087023942 , lon:-89.57178317, lat:20.05300979}} | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 3998827.4 | 3998827.4 | 1199648.22 | 1199648.22 | 1199648.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-R33-056-012-2025-LP, contratista:LT CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LA PENINSULA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OXKUTZCAB, monto:3980800.0, importe_modificado:3980800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:29.83}} | {2593445/proyecto_INICIO, 2593445/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593463 | Proyecto de inversión | 2667927.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2667927.09, modificado:2667349.52}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN CALLES 26 ENTRE 21 Y 23, 34 ENTRE 27 Y 25, 19 ENTRE 34 Y 40, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PETO, YUCATÁN. - 93116 | 31 | Yucatán | 58 | Peto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Peto | 93116 | S | 4500 | 3500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3705.0, meta_modificada:3705.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:Calle 26 Pueblo PETO 97930 PETO, PETO ENTRE Calle 21 Y Calle 23 LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZAN YUCATAN, ESPECIFICAMENTE EN LAS CALLES 26 ENTRE 21 Y 23, CALLE 34 ENTRE 27 Y 25, FIN, lon:-88.9200764, lat:20.13069157}} | 2025-09-20 | 2025-10-20 | 2667349.52 | 2667349.52 | 800204.85 | 800204.85 | 800204.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISMUN-PETO-YUC/2025-13, contratista:JONNY ADALBERTO CRUZ CHERRES, convocante:MUNICIPIO DE PETO, monto:2667349.52, importe_modificado:2667349.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3705.0}} | {2593463/proyecto_INICIO, 2593463/proyecto_PROCESO, 2593463/proyecto_FIN, 2593463/proyecto_PROCESO, 2593463/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593593 | Proyecto de inversión | 517763.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:304444.94, modificado:304444.94}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:213318.57, modificado:213318.57}} | CONSTRUCCION DE 5 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TUK DEL MUNICIPIO DE TEKAX DEL ESTADO DE YUCATAN. ETAPA UNICA. - 106557 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tekax | 106557 | S | 85 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:179.0, meta_modificada:179.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:476, direccion:Carretera libre pavimentada estatal XOHUAYAN - SAN ANTONIO TUK 8 985 97970 SAN ANTONIO TUK, TEKAX PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE XOHUAYAN, SE TOMA EN ENTRONQUE A LA IZQUIERDA CON RUMBO A LA POBLACION DE SAN ANTONIO TUK, UN CAMINO DE, lon:-89.39437778, lat:20.14507692}} | 2025-10-06 | 2025-11-05 | 517763.51 | 517763.51 | 517763.51 | 517763.51 | 213318.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. LP007-JAPAY-OP-2025, contratista:JORGE RODOLFO SUAREZ CHAN, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:739964.23, importe_modificado:739964.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:179.0}} | {2593593/proyecto_INICIO, 2593593/proyecto_FIN, 2593593/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593629 | Proyecto de inversión | 3481555.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3481555.56, modificado:3481555.56}} | CONSTRUCCION DE 1345 M2 DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEMOZON, YUCATAN. - 69027 | 31 | Yucatán | 85 | Temozón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Temozón | 69027 | S | 106 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1345.0, meta_modificada:1345.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Calle 12 Pueblo TEMOZON 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN ENTRE Calle 12 Y Calle 5 Calle 7 EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA ALADO DE TEMPLO DE LA DIVINA GRACIA CASA DE LABARRADAS MATA DE NARANJA EN LA PUERTA. , lon:-88.20172956, lat:20.80813142}} | 2025-06-16 | 2025-09-19 | 3469720 | 3469720 | 3469720 | 3469720 | 3469720 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-TEMOZON-06-2025, contratista:ALVARO ARTURO VEGA AYALA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:3469720.0, importe_modificado:3469720.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1345.0}} | {2593629/proyecto_INICIO, 2593629/proyecto_FIN, 2593629/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593632 | Proyecto de inversión | 4084330.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4084330.05, modificado:4084330.05}} | CONSTRUCCION DE 1614 M2 DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE HUNUKU Y TEMOZON DEL MUNICIPIO DE TEMOZON, YUCATAN. - 102734 | 31 | Yucatán | 85 | Temozón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Temozón | 102734 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1614.0, meta_modificada:1614.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:21, direccion:Calle 8 Pueblo hunuku 97744 HUNUKÚ, TEMOZÓN ENTRE Calle 8 Y Calle 11-a Calle 13 la referecncia el la ubicacion de la beneficiaria con el numero 1 de nombre irma yolanda dzib ciau vive a dos cuadras del centro preguntar en comisari, lon:-88.08988161, lat:20.8546133}} | 2025-07-25 | 2025-10-22 | 4082235 | 4082235 | 4082235 | 4082235 | 4082235 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-TEMOZON-11-2025, contratista:JOSE FERNANDO MAY EK, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:4082235.0, importe_modificado:4082235.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1614.0}} | {2593632/proyecto_INICIO, 2593632/proyecto_FIN, 2593632/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593651 | Proyecto de inversión | 3040994.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3040994.54, modificado:3040036.59}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA COLONIA SAN SEBASTIAN DEL MUNICIPIO DE TICUL, YUCATÁN. - 94184 | 31 | Yucatán | 89 | Ticul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ticul | 94184 | S | 1200 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:742.36, meta_modificada:742.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Calle 37 Colonia SAN SEBASTIAN 97864 TICUL, TICUL ENTRE Calle 14 Y CERCA DE LA TIENDA MINI SUPER SAN SEBAS., lon:-89.52193809, lat:20.38861087}} | 2025-09-11 | 2025-12-09 | 3040036.59 | 3040036.59 | 1521127.57 | 1521127.57 | 1521127.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-TICUL-YUC-LP-2025-04, contratista:CONCREBLOCK PROYECTOS 365 SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TICUL, monto:3040036.59, importe_modificado:3040036.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:375.0}} | {2593651/proyecto_INICIO, 2593651/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593667 | Proyecto de inversión | 2320037.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2320037.91, modificado:2320037.91}} | Ampliación de red de electrificación en localidad piste asentamiento piste municipio de Tinum - 104281 | 31 | Yucatán | 91 | Tinum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tinum | 104281 | S | 3243 | 3253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:435.0, meta_modificada:435.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:6, direccion:Calle 3 3 Pueblo Piste 97755 PISTÉ DE CHICHÉN ITZÁ, TINUM ENTRE Calle 10 Y Calle 12 Calle 5 La ampliación se realizará en las calles 3 x 10 y 16 y 16 x 3 y 5a de esta localidad, como referencia se ubica a 70 metros de la escuela s, lon:-88.58715016, lat:20.70547754}} | 2025-09-10 | 2025-09-30 | 2320037.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2593667/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593680 | Proyecto de inversión | 684800.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:684800.22, modificado:684800.22}} | Rehabilitación de pavimentación en la localidad de Piste municipio de Tinum Yucatán. - 93454 | 31 | Yucatán | 91 | Tinum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tinum | 93454 | S | 3243 | 3253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1201.5, meta_modificada:1201.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:6, direccion:Calle Calle 15A 15A Pueblo Piste 97751 PISTÉ DE CHICHÉN ITZÁ, TINUM ENTRE Calle 28 Y Calle 28A Calle 13 La obra se encuentra a 100 metros a la carretera Federal puerto Juarez, lon:-88.59674396, lat:20.69957112}} | 2025-09-10 | 2025-09-30 | 684800.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593680/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593737 | Proyecto de inversión | 910858.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:910858.98, modificado:910231.94}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN UMÁN, LOCALIDAD TEBEC - 40833 | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Umán | 40833 | S | 100 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:466.0, meta_modificada:466.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:15, direccion:Calle S/N Exhacienda TEBEC 97394 TEBEC, UMÁN ENTRE Calle S/N Y Calle S/N Calle S/N TOMAR LA CARRETERA MERIDA-CAMPECHE, DESVIARSE A LA CALLE 21 DIRECTO A LA HACIENDA TEBEC, DOBLAR A LA DERECHA UNA CUADRA ANTES DE LLEGAR AL PARQUE D, lon:-89.70959921, lat:20.84488072}} | 2025-07-15 | 2025-09-12 | 455115.97 | 455115.97 | 455115.97 | 455115.97 | 455115.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUY-IR-R33-04-25, contratista:ISRAEL ADRÁN AGUILAR MONTERO, convocante:MUNICIPIO DE UMAN, monto:910231.94, importe_modificado:910231.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:233.0}} | {2593737/proyecto_INICIO, 2593737/proyecto_PROCESO, 2593737/proyecto_INICIO, 2593737/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593746 | Proyecto de inversión | 4984424.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4984424.32, modificado:4538432.35}} | CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE KANXOC DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID, YUCATAN. FUTBOL 7 - 99635 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Valladolid | 99635 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1907.84, meta_modificada:1907.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:55, direccion:KANXOC, VALLADOLID dirigete al sureste por carretera valladolid hacia libre sur de valladolid avanza 4.8 km gira levemente a la derecha para contibuar por carretera valladolid., lon:-88.10334575, lat:20.61923441}} | 2025-06-30 | 2025-12-26 | 4538432.35 | 4538432.35 | 4538432.35 | 1361529.7 | 1361529.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-005-2025-LP, contratista:NEGOCIOS EMPRESARIALES DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:4538432.35, importe_modificado:4538432.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2593746/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302596060 | Proyecto de inversión | 187180.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:187180.24, modificado:187180.24}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME,PISO FIRME COL. EMILIANO ZAPATA SUR III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0157, 225-01-0156 - 80611 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 80611 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.81, meta_modificada:84.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 173 397 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 94 Y Calle 94-A Calle 171-B LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR UBICADO EN LA CALLE 171-A X 92-A Y 94 SEGUIR 12 MTS HACIA EL PON, lon:-112.25, lat:30.517}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2596060/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302596759 | Proyecto de inversión | 905543.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:905543.56, modificado:905543.56}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JACINTO CANEK DE LA LOCALIDAD DE TICIMUL, MUNICIPIO DE CHAKOM, CCT. 31DPR0630E. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-044 | S | 45 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:11, direccion: CALLE CONOCIDO No. S/N C.P. 97758 , lon:-88.552229, lat:20.595809}} | 2025-07-14 | 2025-09-21 | 258759.59 | 862531.97 | 258759.59 | 258759.59 | 258759.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-051, contratista:JOSÉ ALBERTO FERNÁNDEZ ALCOCER, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:862531.97, importe_modificado:862531.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se devuelven a solicitud del ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 08 de octubre 2025, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2025-10-08}, obs2: {observación:se devuelven a solicitud del ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 08 de octubre 2025, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2025-10-08}, obs3: {observación:se devuelven a solicitud del ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 08 de octubre 2025, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2025-10-08}, obs4: {observación:se devuelven a solicitud del ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 08 de octubre 2025, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2025-10-08}}
2025 | 3 | YUC250302596816 | Proyecto de inversión | 1077018.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1077018.92, modificado:1077018.92}} | PINTURA, IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS, ALBAÑILERÍA, CANCELERÍA, EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUAN CRISÓSTOMO CANO Y CANO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO, CCT. 31DJN0018Z. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASMANTTO-2025-009 | S | 94 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion: CALLE 39A PROGRESO , lon:-89.653997, lat:21.280906}} | 2025-08-04 | 2025-09-28 | 500000 | 1077018.92 | 323105.68 | 323105.68 | 323105.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-060, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATÁN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1077018.92, importe_modificado:1077018.92}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.85}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se devuelven a solicitud del ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 08 de octubre 2025, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2025-10-08}, obs2: {observación:se devuelven a solicitud del ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 08 de octubre 2025, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2025-10-08}, obs3: {observación:se devuelven a solicitud del ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 08 de octubre 2025, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2025-10-08}, obs4: {observación:se devuelven a solicitud del ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 08 de octubre 2025, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2025-10-08}}
2025 | 3 | YUC250302596822 | Proyecto de inversión | 1613909.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1613909.02, modificado:1613909.02}} | CONSTRUCCIÓN DE UN BAÑO M6 EN LA ESCUELA PRIMARIA JUANA DE ASBAJE DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN CCT. 31DPR0023A | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-046 | S | 158 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion: CALLE 5-E NUM. EXT. 301 SANTA ANA , KANASÍN , lon:-89.56994, lat:20.910289}} | 2025-08-04 | 2025-10-19 | 689252.29 | 1487232.67 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-053, contratista:MAQUITERRA DEL MAYAB S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1487232.67, importe_modificado:1487232.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.5}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se devuelven a solicitud del ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 08 de octubre 2025, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2025-10-08}, obs2: {observación:se devuelven a solicitud del ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 08 de octubre 2025, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2025-10-08}, obs3: {observación:se devuelven a solicitud del ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 08 de octubre 2025, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2025-10-08}, obs4: {observación:se devuelven a solicitud del ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 08 de octubre 2025, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2025-10-08}}
2025 | 3 | YUC250302597674 | Proyecto de inversión | 2781927 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2781927.0, modificado:2781927.0}} | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE CÓMPUTO DE LA ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL No. 11, FRANCISCO ROGELIO RIVERO ALVARADO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT. 31EBH0037T. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMMEDSUP-2025-002 | S | 122 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:153.6, meta_modificada:153.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 114 S/N C.P. 97302, lon:-89.662124, lat:21.068329}} | 2025-08-06 | 2025-11-07 | 1399405 | 2271237.44 | 681371.23 | 681371.23 | 681371.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-069, contratista:RENTAS Y CONSTRUCCIONES GMZA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2271237.44, importe_modificado:2271237.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.6}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.16}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302597904 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA CASA OTOCH DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT.31EPR0098Q. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-004 | S | 20 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:270.84, meta_modificada:270.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: CALLE 29 N° 578 CAUCEL II C.P. 97314 , lon:-89.724935, lat:21.013377}} | 2025-08-04 | 2025-11-11 | 3000000 | 2230801.6 | 669240.48 | 669240.48 | 669240.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-059, contratista:E Y G CONTROL DE OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2230801.6, importe_modificado:2230801.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se devuelven a solicitud del ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 08 de octubre 2025, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2025-10-08}, obs2: {observación:se devuelven a solicitud del ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 08 de octubre 2025, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2025-10-08}, obs3: {observación:se devuelven a solicitud del ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 08 de octubre 2025, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2025-10-08}, obs4: {observación:se devuelven a solicitud del ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 08 de octubre 2025, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2025-10-08}}
2025 | 3 | YUC250302597923 | Proyecto de inversión | 27659.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27659.61, modificado:27659.61}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR FELIPA POOT, CCT 31DDI0003A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-EMER-001 | S | 33 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: CALLE 20 PEDREGALES DE TANLUM C.P. 97210 , lon:-89.628135, lat:21.001536}} | 2025-09-08 | 2025-09-15 | 27659.61 | 27659.61 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-25-MANT-DIRECTA-001, contratista:CONASE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:27659.61, importe_modificado:27659.61}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302598181 | Proyecto de inversión | 10596.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10596.7, modificado:10596.7}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ARTEMIO ALPIZAR RUZ, CCT 31DPR0399N, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-EMER-018 | S | 123 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: CALLE 65-A COL. MULSAY C.P. 97249 , lon:-89.648845, lat:20.963775}} | 2025-09-08 | 2025-09-15 | 10596.7 | 10596.7 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(R) IDE-25-MANT-DIRECTA-001, contratista:CONASE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10596.7, importe_modificado:10596.7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302599088 | Proyecto de inversión | 9659162.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:9659162.48, modificado:9659162.48}} | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS (CBTIS 305), PLANTEL MÉRIDA, YUCATÁN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-001-2025 | N | 0 | 0 | 540 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2718.42, meta_modificada:2718.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion: CALLE 27 X CALLE 120 ESQUINA FRACC. CAUCEL II CP 97314 , lon:-89.72877, lat:21.0024}} | 2025-06-19 | 2025-12-30 | 994212.51 | 9659162.48 | 622706.27 | 622706.27 | 622706.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2025-31-IE-C-518-W-00-2025, contratista:LINOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9287656.23, importe_modificado:9287656.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:190.28}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El monto comprometido incluye 2% correspondiente a Supervisión Técnica de los Proyectos de la INFE a cargo del O.R. de la INFE + 2% correspondiente a Seguimiento y Vigilancia Normativa y Administrativa de la Supervisión de la Ejecución y Puesta en Marcha de los Proyectos de la INFE a cargo del INIFED. , trimestre:3.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250102523137 | Proyecto de inversión | 5075528.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5075528.22, modificado:5075528.22}} | Mejoramiento de los Centros Penitenciarios Mérida y Femenil | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaría General de Gobierno |  | S | 21 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 61 x 60 y 62, Col. Centro, lon:-89.62328, lat:20.96767}} | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 4567975 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534145 | Proyecto de inversión | 599261.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:599261.32, modificado:596741.26}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN UMÁN LOCALIDAD YAXCOPOIL - 26185 | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Umán | 26185 | S | 400 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:19, direccion:Calle DOMICILIO CONOCIDO Exhacienda YAXCOPOIL 97390 YAXCOPOIL, UMÁN ENTRE Calle DOMICILIO CONOCIDO Y Calle DOMICILIO CONOCIDO Calle DOMICILIO CONOCIDO DESDE LA CARRETERA MERIDA-CAMPECHE, DESVIARSE A LA CARRETERA UMÁN HOPELCHEN, HA, lon:-89.72273269, lat:20.74600322}} | 2025-07-01 | 2025-08-04 | 417718.88 | 417718.88 | 417718.88 | 417718.88 | 417718.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUY-IR-R33-03-25, contratista:CHERREZ CONSTRUCCIONES S. DEL R.L DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE UMAN, monto:596741.26, importe_modificado:596741.26}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.7}} | {2534145/proyecto_INICIO, 2534145/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534155 | Proyecto de inversión | 2866141.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2866141.59, modificado:2865541.31}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES EN LA SECCION 980 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TZUCACAB, YUCATAN. (C.38X33Y35, C.38X35Y37, C.39X42Y44, C.44X37Y35, C.44X39Y37, C.39X36Y38, C.31X42Y44(PICH)) - 16228 | 31 | Yucatán | 98 | Tzucacab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tzucacab | 16228 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3980.0, meta_modificada:3980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Calle 38 Pueblo TZUCACAB 97960 TZUCACAB, TZUCACAB ENTRE Calle 33 Y Calle 35 Calle 40 LA CALLE, lon:-89.05688102, lat:20.07341019}} | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 2865541.31 | 2865541.31 | 2865541.31 | 2865541.31 | 2865541.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-04-25, contratista:Constructora Peninsular Maems S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZUCACAB, monto:2865541.31, importe_modificado:2865541.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3980.0}} | {2534155/proyecto_INICIO, 2534155/proyecto_PROCESO, 2534155/proyecto_FIN, 2534155/proyecto_PROCESO, 2534155/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534231 | Proyecto de inversión | 143565.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:143565.83, modificado:143565.83}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO COL. EMILIANO ZAPATA SUR III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-01-0045, 224-01-0044. - 31993 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 31993 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.6, meta_modificada:28.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 96-A-1 510 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 171-A Y Calle 171-B Calle 96-A LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171-A DE LA COLO, lon:-89.65687709, lat:20.90885598}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 78504.54 | 78504.54 | 23551.36 | 23551.36 | 23551.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-085, contratista:GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1337479.18, importe_modificado:1337479.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.57}} | {2534231/proyecto_INICIO, 2534231/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534264 | Proyecto de inversión | 320134.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:320134.18, modificado:320134.18}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO COL. DZUNUNCAN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0063, 224-02-0064 - 47398 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 47398 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 189-A 214 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80-A Y Calle 80-1 Calle 189-B LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DEL CENTRO CRISTIANO PENIEL, UBICADO EN LA CALLE 80 X 189 Y 191 DIAGONAL, AVANZAR AL OESTE SOBRE , lon:-89.64643041, lat:20.89240096}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 122949.18 | 122949.18 | 36884.75 | 36884.75 | 36884.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-083, contratista:C. JOHNY ROBERTO MARTÍNEZ IX, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1399921.34, importe_modificado:1399921.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2534264/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534268 | Proyecto de inversión | 320134.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:320134.18, modificado:320134.18}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO COL. EL ROBLE AGRICOLA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0113, 224-02-0114 - 47734 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 47734 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 65 319-F Colonia EL ROBLE AGRICOLA 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 8-C Y Calle 10 Calle 65-A LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE EL ROBLE AGRICOLA UBICADO EN LA CALLE 28 X 59 Y 61 AVANZAR 455 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CA, lon:-89.67281489, lat:20.91196428}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 118552.1 | 118552.1 | 35565.63 | 35565.63 | 35565.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-084, contratista:FECA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1571902.09, importe_modificado:1571902.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.42}} | {2534268/proyecto_INICIO, 2534268/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534281 | Proyecto de inversión | 130546.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:130546.78, modificado:130546.78}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, PISO FIRME COL. EMILIANO ZAPATA ORIENTE, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0075, 224-02-0074 - 46331 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 46331 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:59.77, meta_modificada:59.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 35 334 Colonia EMILIANO ZAPATA ORIENTE 97144 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 28 Y Calle 30 Calle 37 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE a 490 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE UBICADO EN LA CALLE 37 X 20 Y 22 EMILIANO ZAPATA ORIENTE, A, lon:-89.57715869, lat:20.98609372}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 103654.04 | 103654.04 | 31096.2 | 31096.2 | 31096.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-085, contratista:GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1337479.18, importe_modificado:1337479.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2534281/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534290 | Proyecto de inversión | 203095.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:203095.74, modificado:203095.74}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, PISO FIRME LOCALIDAD CAUCEL MUNICIPIO MERIDA 224-02-0091, 224-02-0090 - 31830 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 31830 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.43, meta_modificada:103.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 29 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 22 Y Calle 24 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA MEMDEZ UBICADO EN LA CALLE 24 X 21 Y 23 AVANZAR 546 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 24 HASTA LLEGAR, lon:-89.70976336, lat:21.00954957}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 160483.21 | 160483.21 | 146968.31 | 146968.31 | 146968.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-087, contratista:INGENIERO JUAN BAUTISTA MOO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1378548.9, importe_modificado:1378548.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2534290/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534291 | Proyecto de inversión | 177639.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:177639.2, modificado:177639.2}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, COL. DZUNUNCAN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-01-0070 - 31809 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 31809 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.15, meta_modificada:48.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 189-1 220 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80-A Y Calle 80-1 Calle 189-A LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 956 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KALO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191 A Y 191 SEG, lon:-89.64699933, lat:20.89278414}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 132756.27 | 132756.27 | 39826.88 | 39826.88 | 39826.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-083, contratista:C. JOHNY ROBERTO MARTÍNEZ IX, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1399921.34, importe_modificado:1399921.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2534291/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534302 | Proyecto de inversión | 5513524.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5513524.95, modificado:5508567.96}} | CONSTRUCCIÓN DE NUEVA ZONA DE CAPTACIÓN PARA AGUA POTABLE CON TANQUE ELEVADO DE 50 M3 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAYAPAN YUCATÁN - 17340 | 31 | Yucatán | 49 | Mayapán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mayapán | 17340 | S | 235 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Calle 28 Colonia MAYAPÁN 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN ENTRE Calle 17 Y Calle 19 Calle 30 DE LA ENTRADA PRINCIPAL SOBRE LA 23, AVANZAR A LA CALLE 28 Y DOBLAR A MANO IZQUIERDA AVANZAR 2 CALLE SOBRE LA 28 Y EN LA SIGUENTE A CASI A MEDIA CU, lon:-89.21914499, lat:20.47126069}} | 2025-05-23 | 2025-09-05 | 5508567.96 | 5508567.96 | 5508567.96 | 5508567.96 | 5508567.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-03-25, contratista:LIDIA DE JESUS ALFONZO AVILA, convocante:MUNICIPIO DE MAYAPAN, monto:5508567.96, importe_modificado:5508567.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2534302/proyecto_INICIO, 2534302/proyecto_FIN, 2534302/proyecto_PROCESO, 2534302/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534336 | Proyecto de inversión | 2664179.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2664179.3, modificado:2639409.91}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN. - 25089 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chemax | 25089 | S | 130 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Calle 24 Pueblo CHEMAX 97770 CHEMAX, CHEMAX ENTRE Calle 26 Y Calle 22 LAS OBRAS A REALIZAR SE ENCUENTRAN SOBRE LA CALLE 24, A 275 METOS SOBRE LA CALLE 21-A SE ENCUENTRA LA IGLESIA CATOLICA DE CHEMAX., lon:-87.93933094, lat:20.6556852}} | 2025-06-09 | 2025-07-09 | 1319704.95 | 1319704.95 | 1319704.95 | 1319704.95 | 1319704.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FAISMUN-R33-019-01-2025, contratista:LIC.ROGER CANDELARIO YAM DZUL, convocante:MUNICIPIO DE CHEMAX, monto:1.763253626E7, importe_modificado:1.763253626E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} | {2534336/proyecto_INICIO, 2534336/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534343 | Proyecto de inversión | 1214940.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1214940.72, modificado:1214324.92}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN EN CUZAMA, LOCALIDAD CUZAMA, ASENTAMIENTO CUZAMA - 47035 | 31 | Yucatán | 15 | Cuzamá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuzamá | 47035 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1116.0, meta_modificada:1116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Calle 21 Pueblo CUZAMA 97577 CUZAMÁ, CUZAMÁ ENTRE Calle 10 Y Calle 8 Calle 23 LA CALLE 8X19Y21 SE ENCUENTRA A CALLE Y MEDIA HACIA EL ESTE DE REPOSTERIA ARY, Y LA CALLE 21X8Y10 SE ENCUENTRA A CALLE Y MEDIA HACIA EL SUR DE LA FABR, lon:-89.31363972, lat:20.7381856}} | 2025-06-12 | 2025-07-11 | 1214324.92 | 1214324.92 | 1214324.92 | 1214324.92 | 1214324.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-01-25, contratista:MULTIOBRAS CETINA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUZAMA, monto:1214324.92, importe_modificado:1214324.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1116.0}} | {2534343/proyecto_INICIO, 2534343/proyecto_PROCESO, 2534343/proyecto_FIN, 2534343/proyecto_PROCESO, 2534343/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534360 | Proyecto de inversión | 2283730.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2283730.74, modificado:2569197.16}} | AMPLIACION DE MERCADO MUNICIPAL EN AKIL LOCALIDAD ASENTAMIENTO AKIL - 49007 | 31 | Yucatán | 3 | Akil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Akil | 49007 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:682.0, meta_modificada:682.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle CALLE 31 Colonia AKIL 97990 AKIL, AKIL ENTRE Calle 22 Y Calle 24 Calle 29 EL LUGAR ES EL MERCADO PRINCIPAL DEL MUNICIPIO Y SE ENCUENTRA EN CONTRA ESQUINA DE TIENDA DE AUTO SERVICIO OXXO, lon:-89.34858194, lat:20.26369435}} | 2025-07-04 | 2025-08-21 | 2569197.16 | 2569197.16 | 770759.15 | 770759.15 | 770759.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31003.01.2025.06, contratista:OCIMSA OBRAS CON CIMIENTO S.A DE C.V., convocante:Municipio de Akil, monto:2569197.16, importe_modificado:2569197.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:204.6}} | {2534360/proyecto_INICIO, 2534360/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534361 | Proyecto de inversión | 2930000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2930000.0, modificado:2909833.02}} | AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN AKIL, LOCALIDAD AKIL, ASENTAMIENTO AKIL - 25812 | 31 | Yucatán | 3 | Akil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Akil | 25812 | S | 176 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle CALLE SN 18 Colonia CENTRO 97990 AKIL, AKIL ENTRE Calle 19 Y Calle 21 Calle 20 LA UBICACION SE ENCUENTRA A ESPALDAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y TAMBIEN SE ENCUENTRA ENFRETE DE LA TIENDA LLAMADA ABARROTERA DEL CENTRO, lon:-89.34633857, lat:20.26703714}} | 2025-07-03 | 2025-08-04 | 2909833.02 | 2909833.02 | 2615803.89 | 2615803.89 | 2615803.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31003.01.2025.03, contratista:REMORDEX S DE RL DE CV., convocante:Municipio de Akil, monto:2909833.02, importe_modificado:2909833.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:970.87}} | {2534361/proyecto_INICIO, 2534361/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534362 | Proyecto de inversión | 1675629.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1675629.04, modificado:1679281.49}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA COL. SAN DIEGO EN AKIL, LOCALIDAD AKIL, ASENTAMIENTO AKIL - 21126 | 31 | Yucatán | 3 | Akil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Akil | 21126 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:921.14, meta_modificada:921.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3, direccion:Calle COLONIA Colonia SAN DIEGO 97990 SAN DIEGO, AKIL ENTRE Calle 26 Y SE ENCUENTRA UBICADO ENFRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA ALFREDO BARRERA VAQUEZ Y TAMBIEN SE ENCUENTRA A 2.5 KILOMETROS DEL PALACIO MUNICIPAL DE AKIL., lon:-89.36230755, lat:20.25567323}} | 2025-07-04 | 2025-08-20 | 1679281.49 | 1679281.49 | 1121928.51 | 1121928.51 | 1121928.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31003.01.2025.02, contratista:OCIMSA OBRAS CON CIMIENTO S.A DE C.V., convocante:Municipio de Akil, monto:1679281.49, importe_modificado:1679281.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:617.16}} | {2534362/proyecto_INICIO, 2534362/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534364 | Proyecto de inversión | 930000.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:930000.13, modificado:785939.82}} | REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN AKIL, LOCALIDAD AKIL, ASENTAMIENTO AKIL - 50726 | 31 | Yucatán | 3 | Akil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Akil | 50726 | S | 76 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:24.6, meta_modificada:24.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Avenida AVENIDA 31 Colonia 20 DE NOVIEMBRE 97990 AKIL, AKIL ENTRE Calle 36 Y Calle 38 Calle 40 A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE Y ENFRENTE DE LA CARPINTERIA COLLI, lon:-89.34575949, lat:20.24945351}} | 2025-07-02 | 2025-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2534364/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES . (RECAUDADO, COMPROMETIDO), trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-10-10}, obs2: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES . (RECAUDADO, COMPROMETIDO), trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-10-10}, obs3: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES . (RECAUDADO, COMPROMETIDO), trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-10-10}, obs4: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES . (RECAUDADO, COMPROMETIDO), trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-10-10}}
2025 | 3 | YUC250202542128 | Proyecto de inversión | 1787892.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1787892.89, modificado:1787090.5}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN CALLE 8 X 25 BLANCA ROSA EN CONKAL YUCATAN - 40447 | 31 | Yucatán | 13 | Conkal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Conkal | 40447 | S | 87 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle 8 Pueblo CONKAL 97345 CONKAL, CONKAL ENTRE Calle 23 B Y Calle 25 Calle 8 COL BLANCA ROSA. FRENTE A ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA, lon:-89.51080761, lat:21.07079559}} | 2025-06-09 | 2025-06-09 | 1787090.5 | 1787090.5 | 1787090.5 | 1787090.5 | 1326622.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP25-LP-CKL-1FAIS-013, contratista:OCTAVIO OSORIO ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE CONKAL, monto:1787090.5, importe_modificado:1787090.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {2542128/proyecto_INICIO, 2542128/proyecto_PROCESO, 2542128/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202542163 | Proyecto de inversión | 100843.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100843.27, modificado:100843.27}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME LOCALIDAD SANTA GERTRUDIS COPO MUNICIPIO MERIDA 224-01-0079 - 27378 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 27378 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 9 Colonia SANTA GERTRUDIS COPO 97305 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 18 Y Calle 22 Calle 7-B LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 255.67 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA UBICADA EN LA CALLE 16 X , lon:-89.59817104, lat:21.03947696}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 82878.3 | 82878.3 | 24863.49 | 24863.49 | 24863.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-086, contratista:CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1350413.62, importe_modificado:1350413.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2542163/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202542205 | Proyecto de inversión | 4496872.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4496872.4, modificado:4459872.4}} | Construccion de Techado de Bienes Públicos en Tizimin Asentamiento Chan san Antonio - 24439 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tizimín | 24439 | S | 560 | 560 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:684.0, meta_modificada:684.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:11, direccion:Carretera libre pavimentada federal TIZIMIN - CHAN SAN ANTONIO 14 4 97705 CHAN SAN ANTONIO, TIZIMÍN CARRETERA FEDERAL 295 TIZIMIN -KIKIL GIRAR A LA IZQUIERDA CON DIRECCION A CARRETERA 295 CON DIRECCION A A CHAN SAN ANTONIO LUGAR D, lon:-88.2398678, lat:21.22234578}} | 2025-06-02 | 2025-08-10 | 4459872.4 | 4459872.4 | 3046121.29 | 3046121.29 | 3046121.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-096-OC-015-2025, contratista:LT CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LA PENINSULA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:4459872.4, importe_modificado:4459872.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:460.0}} | {2542205/proyecto_INICIO, 2542205/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202542755 | Proyecto de inversión | 1800536.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800536.26, modificado:1800536.26}} | CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS DE LA LOCALIDAD DE SIHÓ, MUNICIPIO DE HALACHÓ, CCT. 31ETV0014R. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-035 | S | 44 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:613.11, meta_modificada:613.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:7, direccion: CONOCIDO , lon:-90.164825, lat:20.484002}} | 2025-05-09 | 2025-07-31 | 1800536.26 | 1800536.26 | 1548498.41 | 1548498.41 | 1548498.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-040, contratista:IDEAS ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1800536.26, importe_modificado:1800536.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:613.11}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202542780 | Proyecto de inversión | 15329560.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.53295605E7, modificado:1.53295605E7}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA RÓMULO ROZO DE LA LOCALIDAD DE DZUNUNCÁN, MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT. 31ETV0104J. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-039 | S | 105 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:605.45, meta_modificada:605.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion: CALLE 24 DZUNUNCÁN , lon:-89.654934, lat:20.8678}} | 2025-05-19 | 2025-09-05 | 13337371.42 | 15184131.82 | 11419891.64 | 11419891.64 | 11419891.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-044, contratista:INMOBILIARIA REYTO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1.518413182E7, importe_modificado:1.518413182E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:597.58}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se corrige anexo., trimestre:3.0, usuario:samuelgonzalezv, fecha:2025-10-14}} | {obs1: {observación:Los porcentajes de avances físico y financiero difiere de los mencionados en el anexo, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2025-10-13}}
2025 | 3 | YUC250202542931 | Proyecto de inversión | 1766914.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1766914.14, modificado:1766914.14}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA PREESCOLAR YUM KIN DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIMUCUY, CCT. 31DJN0201X. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-009 | S | 37 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion: CALLE 20-A No. 95 C.P. 97377 , lon:-89.513913, lat:20.812609}} | 2025-05-08 | 2025-08-13 | 1766914.14 | 1726290.17 | 1579981.24 | 1579981.24 | 1570971.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-010, contratista:DEI CONSTRUCCIONES YUCATÁN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1726290.17, importe_modificado:1726290.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202543841 | Proyecto de inversión | 7891924.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7891924.72, modificado:7932081.36}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN - 24804 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chemax | 24804 | S | 130 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8181.0, meta_modificada:8181.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Calle 23 Pueblo CHEMAX 97770 CHEMAX, CHEMAX ENTRE Calle 30 Y Calle 28 Calle 21 LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 23, A 145 METROS SOBRE LA CALLE 34 SE ENCUENTRA EL CAMPO DE BEISBOL CHEMAX., lon:-87.94189043, lat:20.65515974}} | 2025-06-09 | 2025-07-09 | 3966040.68 | 3966040.68 | 3966040.68 | 3966040.68 | 3966040.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FAISMUN-R33-019-01-2025, contratista:LIC.ROGER CANDELARIO YAM DZUL, convocante:MUNICIPIO DE CHEMAX, monto:1.763253626E7, importe_modificado:1.763253626E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4090.5}} | {2543841/proyecto_INICIO, 2543841/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202543847 | Proyecto de inversión | 697057.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:697057.17, modificado:696804.16}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (EQUIPOS DE BOMBEO) EN TEKIT LOCALIDAD TEKIT ASENTAMIENTO TEKIT - 13127 | 31 | Yucatán | 80 | Tekit | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tekit | 13127 | S | 1300 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:Calle 26 Pueblo TEKIT 97680 TEKIT, TEKIT ENTRE Calle 35 Y Calle 36 Calle 30 LA OBRA SE UBICA A 200 M AL NORTE DEL AUDITORIO MUNICIPAL DE TEKIT, EL SEGUNDO POZO SE UBICA EN LA CALLE QUE LLEVA A LA COMUNIDAD DE OCHIL 150 MTS AL OEST, lon:-89.334901, lat:20.52937}} | 2025-05-15 | 2025-05-30 | 696804.16 | 696804.16 | 696804.16 | 696804.16 | 696804.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-01.25, contratista:DISEÑOE INGENIERIA EN OBRAS SUSTENTABLES LESMAR SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:MUNICIPIO DE TEKIT, monto:696804.16, importe_modificado:696804.16}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2543847/proyecto_INICIO, 2543847/proyecto_PROCESO, 2543847/proyecto_FIN, 2543847/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202543902 | Proyecto de inversión | 1087970.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1087970.66, modificado:1087970.66}} | Rehabilitación del sistema de captación de agua potable de la localidad de Ucú del municipio de Ucú del estado de Yucatán - 42889 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 42889 | S | 1565 | 1554 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:Pueblo Ucú 97357 UCÚ, UCÚ La localidad y cabecera municipal de Ucú, está ubicado en la Región II Noroeste del estado. Queda comprendido entre los paralelos 2050 y 2110 de latitud norte; los meridianos 8944 y 8951 de longitud oeste, lon:-89.74368258, lat:21.03102188}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 543361.09 | 1086722.17 | 326016.65 | 326016.65 | 326016.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-029-2025, contratista:ALEKAIM DISEÑOS Y CONSTRUCCION S. DE R. L. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:1086722.17, importe_modificado:1086722.17}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.16}} | {2543902/proyecto_INICIO, 2543902/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:INICIO 08-09-25 TERMINO 8-12-25, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-15}} | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202543903 | Proyecto de inversión | 795591.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:795591.1, modificado:795591.1}} | Rehabilitación del sistema de captación de agua potable de la localidad de San Pedro Chenchelá del municipio de Espita del estado de Yucatán. - 44288 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 44288 | S | 156 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:5, direccion:Pueblo San Pedro Chenchelá 97734 SAN PEDRO CHENCHELÁ, ESPITA La localidad de San Pedro Chenchelá, está ubicado en la Región V Noreste del estado, queda comprendido entre los paralelos 2052 y 2053 de latitud norte y los meridianos , lon:-88.31374433, lat:20.87518739}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2543903/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202543905 | Proyecto de inversión | 2477343.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2477343.83, modificado:2477343.83}} | Rehabilitación del sistema de captación de agua potable de la localidad de Temozón del municipio de Temozón del estado de Yucatán. - 44546 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 44546 | S | 3709 | 3656 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Pueblo Temozón 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN La localidad y cabecera municipal de Temozón, está ubicado en la Región VI Oriente del estado, queda comprendido entre los paralelos 2051 y 2052 de latitud norte y los meridianos -8805 y -8806, lon:-88.20022718, lat:20.80432255}} | 2025-07-01 | 2025-10-31 | 2477317.87 | 2477317.87 | 743195.37 | 743195.37 | 743195.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-061-2025, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:2477317.87, importe_modificado:2477317.87}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.12}} | {2543905/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:INICIO 12-09-25 TERMINO 12-12-25, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-15}} | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202543916 | Proyecto de inversión | 3337527.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3337527.03, modificado:3337527.03}} | Rehabilitación del sistemas de captación de agua potable de la localidad de Muxupib del municipio de Muxupib del estado de Yucatán. - 45101 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 45101 | S | 1329 | 1261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:Pueblo Muxupip 97457 MUXUPIP, MUXUPIP La localidad de Muxupip, está ubicado en la Región IV Litoral centro del estado, queda comprendido entre los paralelos 2102 y 2103 de latitud norte y los meridianos -8919 y -8920 de longitud o, lon:-89.33072934, lat:21.0406308}} | 2025-07-01 | 2025-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-039-2025, contratista:CONINSUR, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:3337048.68, importe_modificado:3337048.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2543916/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:FOLIO SIFAIS DE BAJA SE SUSTITUYE POR 61691 FOLIO SRFT YUC250302553217, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-16}} | {obs1: {observación:se devuelve a solicitud de la ejecutora deacuerdo al correo enviado con fecha 15/10/2025, trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2025-10-15}}
2025 | 3 | YUC250202543929 | Proyecto de inversión | 6543795.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3926277.13, modificado:3926277.13}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2617518.08, modificado:2617518.08}} | Construcción de 63 sanitarios con biodigestor en la localidad de Santa María Acú del municipio de Halachó del estado de Yucatán. Etapa única. - 34182 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 34182 | S | 91 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:6, direccion:Hacienda Santa Maria Acú 97837 SANTA MARÍA ACÚ, HALACHÓ La localidad de Santa María Acú se encuentra aproximadamente a 12 kilómetros al este de la cabecera municipal de Halachó. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 2032, lon:-90.16402592, lat:20.5463508}} | 2025-07-01 | 2025-11-30 | 3719823.8 | 6413489.33 | 1924046.79 | 1924046.79 | 1924046.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-007-2025, contratista:BARI INTERNACIONAL SA DE CV, convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:6413489.33, importe_modificado:6413489.33}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.96}} | {2543929/proyecto_PROCESO, 2543929/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:INICIO 11/08/2025 TERMINO 08/12/2025 SEGUN CONTRATO. , trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-13}, obs2: {observación:RADICADO: FED 1´154,428.07 FISE 2´565,395.73 EJERCIDO: FED 1´154,428.07 FISE 769,618.72, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-13}} | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202543937 | Proyecto de inversión | 1242632.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745579.45, modificado:745579.45}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:497052.96, modificado:497052.96}} | Construcción de 12 sanitarios con biodigestor en la localidad de San Marcos del municipio de Yaxcabá del estado de Yucatán. Etapa única. - 34571 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 34571 | S | 26 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:54, direccion:Pueblo San Marcos 97924 SAN MARCOS, YAXCABÁ La localidad de San Marcos se encuentra aproximadamente a 52 kilómetros al Sur de la cabecera municipal. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 201525.913 norte y una longitud d, lon:-88.65007457, lat:20.25600669}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 717404.07 | 1236903.57 | 371071.07 | 371071.07 | 371071.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-019-2025, contratista:GRUPO CHECHEN SA DE CV, convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:1236903.57, importe_modificado:1236903.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.16}} | {2543937/proyecto_INICIO, 2543937/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:inicio 13/08/2025 termino 10/12/2025 según contrato. , trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-13}, obs2: {observación:RAD: FED 222,642.64 FISE $494,761.43 EJERCIDO: FED 222,642.64 FISE 148,428.43, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-13}} | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553178 | Proyecto de inversión | 126900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:126900.0, modificado:126900.0}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Akil del municipio de Akil - 87272 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 87272 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle 23 Pueblo AKIL 97990 AKIL, AKIL ENTRE Calle 17 Y La localidad de Akil se encuentra aproximadamente a 70km al sureste de Mérida y a unos 15km al norte de Tekax. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2014 , lon:-89.33666679, lat:20.26438285}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553184 | Proyecto de inversión | 139200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:139200.0, modificado:139200.0}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Akil del municipio de Akil - 87447 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 87447 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle 2 Pueblo AKIL 97990 AKIL, AKIL ENTRE Calle 25 Y Calle 27 La localidad de Akil se encuentra aproximadamente a 70km al sureste de Mérida y a unos 15km al norte de Tekax. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada , lon:-89.33747854, lat:20.26290919}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553191 | Proyecto de inversión | 253800 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:253800.0, modificado:253800.0}} | Construcción de dos cuartos dormitorio en la localidad de Sotuta del municipio de Sotuta - 88038 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 88038 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:Pueblo SOTUTA 97690 SOTUTA, SOTUTA La localidad de Sotuta se localiza en la región centro sur de Yucatán. Está entre los paralelos 2029 y 2045 norte y los meridianos 8849 y 8912 oeste. Los límites territoriales del municipio son: , lon:-89.01335523, lat:20.60385198}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553218 | Proyecto de inversión | 724868.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507408.24, modificado:507408.24}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:217460.67, modificado:217460.67}} | Construcción de 7 sanitarios con biodigestor en la localidad de Huechen Balam del municipio de Yaxcabá del estado de Yucatán. Etapa única. - 61724 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 61724 | S | 16 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:31, direccion:Pueblo Huechen Balam 97925 HUECHEN BALAM, YAXCABÁ La localidad de Huechen Balam se encuentra aproximadamente a 31 kilómetros al Sureste de la cabecera municipal. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 202334.376 norte y u, lon:-88.68125822, lat:20.39394247}} | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 362433.55 | 710751.57 | 213225.47 | 213225.47 | 213225.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-012-2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 8R KALIA SA DE CV, convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:2335326.58, importe_modificado:2335326.58}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.26}} | {2553218/proyecto_INICIO, 2553218/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:INICIO 12-08-25 TERMINO 9-12-25, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:AUTORIZADO SEGUN ANEXO TECNICO PROAGUA FED 434,921.35 FISE 217,460.67 GIC 72486.89 RADICADO FED 127,935.28 FISE 213,154.40 GIC 21343.87 EJERCIDO FED 127935.28 FISE 63,946.32 GIC 21,343.87, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-20}} | {obs1: {observación:en observaciones del capturista verificar el desglose de los importes no coinciden con la base y anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2025-10-17}}
2025 | 3 | YUC250302553219 | Proyecto de inversión | 4816381.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4816381.2, modificado:4816381.2}} | Rehabilitación de planta de tratamiento de aguas residuales de Dzoyolá, para cumplimiento de la NOM-001-SEMARNAT-2021 en el municipio de Kanasín, Yucatán. - 63992 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 63992 | S | 1380 | 1276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle 18 C Fraccionamiento Dzoyolá 97370 KANASÍN, KANASÍN ENTRE Calle 89 B Y Calle 91 La PTAR Dzoyolá está en el fraccionamiento Dzoyolá que se encuentra ubicado al sur de la cuidad de Mérida, en el municipio de Kanasín,la cual pe, lon:-89.57955674, lat:20.90486935}} | 2025-07-04 | 2025-12-31 | 2407135.43 | 4814270.86 | 1444281.26 | 1444281.26 | 1444281.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-026-2025, contratista:JADUSA SERVICIOS VIALES S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:4814270.86, importe_modificado:4814270.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2553219/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:INICIO 8-09-25 TERMINO 14-12-25, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-15}} | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553225 | Proyecto de inversión | 139200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:139200.0, modificado:139200.0}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Nohuayún del municipio de Tetiz - 93436 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 93436 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:2, direccion:Pueblo Nohuayún 97365 NOHUAYÚN, TETIZ La localidad de Nohuayún se encuentra aproximadamente a 25 kilómetros al oeste de la ciudad de Mérida, en el municipio de Tetiz, Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximad, lon:-89.96647068, lat:20.9730812}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553233 | Proyecto de inversión | 761400 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:761400.0, modificado:761400.0}} | Construcción de seis cuartos dormitorio en la localidad de Xocchel del municipio de Xocchel - 89558 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 89558 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:Pueblo Xocchel 97566 XOCCHEL, XOCCHEL La localidad de Xocchel se encuentra a 48 kilómetros al oriente de la ciudad de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2050 a 2052 norte y una longitud de 8905 a 89, lon:-89.18401302, lat:20.83431784}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553235 | Proyecto de inversión | 2538000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2538000.0, modificado:2538000.0}} | Construcción de veinte cuartos dormitorio en la localidad de Chikindzonot del municipio de Chikindzonot - 89656 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 89656 | S | 40 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Pueblo Chikindzonot 97940 CHIKINDZONOT, CHIKINDZONOT La localidad de Chikindzonot se encuentra aproximadamente a 170 km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2020 norte y una longitud de , lon:-88.48318057, lat:20.32858898}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553236 | Proyecto de inversión | 2411100 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2411100.0, modificado:2411100.0}} | Construcción de diecinueve cuartos dormitorio en la localidad de Muxupip del municipio de Muxupip - 89699 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 89699 | S | 38 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:Pueblo Muxupip 97457 MUXUPIP, MUXUPIP La localidad de Muxupip se encuentra a 10 kilómetros al suroeste de la ciudad de Motul y aproximadamente a 35 kilómetros al noreste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud apro, lon:-89.32988124, lat:21.04527153}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553247 | Proyecto de inversión | 126900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:126900.0, modificado:126900.0}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Xocchel del municipio de Xocchel - 90078 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 90078 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:Calle 30 Pueblo Xocchel 97566 XOCCHEL, XOCCHEL ENTRE Calle 21 Y Calle 23 La localidad de Xocchel se encuentra a 48 kilómetros al oriente de la ciudad de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2050 a 205, lon:-89.19197167, lat:20.83141045}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553265 | Proyecto de inversión | 1015200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1015200.0, modificado:1015200.0}} | Construcción de ocho cuartos dormitorio en la localidad de Ixil del municipio de Ixil - 90881 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 90881 | S | 16 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Pueblo Ixil 97343 IXIL, IXIL La localidad de Ixil se encuentra aproximadamente a 25 km al norte de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2109 y 2119 norte y una longitud de 8925 y 8934 oeste. Los límit, lon:-89.48753235, lat:21.15441749}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553275 | Proyecto de inversión | 1649700 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1649700.0, modificado:1649700.0}} | Construcción de trece cuartos dormitorio en la localidad de Dzidzantún del municipio de Dzidzantún - 86887 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 86887 | S | 26 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Pueblo Dzidzantún 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN La localidad de Dzidzantún se encuentra aproximadamente a 75 kilómetros al noreste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproxi, lon:-89.03620539, lat:21.25220831}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553276 | Proyecto de inversión | 1395900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1395900.0, modificado:1395900.0}} | Construcción de once cuartos dormitorio en la localidad de Hocabá del municipio de Hocabá - 86908 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 86908 | S | 22 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Calle 18 Pueblo Hocabá 97560 HOCABÁ, HOCABÁ La localidad de Hocabá se sitúa alrededor de 45 km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2049 a 2052 norte y una longitud de 8910 a 8918 oeste., lon:-89.24706341, lat:20.80967756}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553292 | Proyecto de inversión | 1015200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1015200.0, modificado:1015200.0}} | Construcción de ocho cuartos dormitorio en la localidad de Tekit del municipio de Tekit - 95420 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 95420 | S | 16 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:Pueblo Tekit 97680 TEKIT, TEKIT La localidad de Tekit se encuentra aproximadamente a 65km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2034 norte y una longitud de 8916 oeste. Los límites territ, lon:-89.33436488, lat:20.53123724}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553316 | Proyecto de inversión | 126900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:126900.0, modificado:126900.0}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de San Pedro del municipio de Yaxcabá - 91002 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 91002 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:18, direccion:Pueblo SAN PEDRO 97925 SAN PEDRO, YAXCABÁ La localidad de San Pedro se encuentra aproximadamente a 130 kilómetros al sureste de la ciudad de Mérida, en el municipio de Yaxcabá, Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud, lon:-88.72084941, lat:20.38931128}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553318 | Proyecto de inversión | 126900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:126900.0, modificado:126900.0}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Chumayel del municipio de Chumayel - 91170 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 91170 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Calle 30 Pueblo Chumayel 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL ENTRE Calle 29 Y Calle 31 La localidad de Chumayel se encuentra aproximadamente a 70 km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2026 a 2031, lon:-89.30760551, lat:20.43141046}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592554 | Proyecto de inversión | 125331.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:125331.27, modificado:125331.27}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN AKIL, LOCALIDAD DE AKIL Y MUNICIPIO DE AKIL - 112882 | 31 | Yucatán | 3 | Akil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Akil | 112882 | S | 125 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle CALLE 24 15 Pueblo AKIL 97990 AKIL, AKIL Calle CALLE 26 SE ENCUENTRA UBICADO A 400 METROS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, TAMBIEN SE ENCUENTRA A 200 METROS DEL CAMPO LA PLACITA Y A LA VUELTA SE ENCUENTRA LA TIENDA MATERIALES EL , lon:-89.34899211, lat:20.26925191}} | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2592554/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592582 | Proyecto de inversión | 151439.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:151439.74, modificado:151439.74}} | CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO CUTZ 2 EN CONKAL, YUCATAN. - 106572 | 31 | Yucatán | 13 | Conkal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Conkal | 106572 | S | 126 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:28, direccion:Calle 27-A Exhacienda SAN DIEGO CUTZ DOS 97345 SAN DIEGO CUTZ DOS, CONKAL ENTRE Calle 26 Y Calle 24-A Calle 29 Calle 27-A x 24-A y 26, cerca del predio marcado con el numero 247. Calle 25-A x 24-A y 26, cerca la predio 232. Calle , lon:-89.56243785, lat:21.08568249}} | 2025-09-22 | 2025-10-26 | 151439.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2592582/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592676 | Proyecto de inversión | 296000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:296000.0, modificado:296000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HALACHO, YUCATAN - 111829 | 31 | Yucatán | 33 | Halachó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Halachó | 111829 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle 19 Pueblo HALACHO 97830 HALACHÓ, HALACHÓ ENTRE Calle 32 Y Calle 34 LA CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SE REALIZARAN EN LAS DIRECCIONES DE LAS CALLES, CALLE 19X32Y34, CALLE 28X19Y21 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HALACHO, Y, lon:-90.09226503, lat:20.48010894}} | 2025-09-22 | 2025-10-21 | 296000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592676/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592677 | Proyecto de inversión | 808560.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:808560.03, modificado:807165.4}} | REHABILITACION DE VASO REGULADOR EN LA LOCALIDAD Y MUICIPIO DE HALACHO, YUCATAN - 111859 | 31 | Yucatán | 33 | Halachó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Halachó | 111859 | S | 700 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle 20 Pueblo HALACHO 97830 HALACHÓ, HALACHÓ ENTRE Calle 18 Y Calle 21 LA REHABILITACION DE VASO REGULADOR DE DRENAJE PLUVIAL SE REALIZAR EN LAS DIRECCIONES DE LAS CALLES, CALLE 20X18Y21, CALLE 20X19Y18, CALLE 19X18Y20, CALLE 20, lon:-90.08102657, lat:20.47858324}} | 2025-09-22 | 2025-10-21 | 807165.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2592677/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592727 | Proyecto de inversión | 1423389.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1423389.26, modificado:1423389.26}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN IZAMAL, LOCALIDAD SITILPECH, ASENTAMIENTO SITILPECH. - 103061 | 31 | Yucatán | 40 | Izamal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Izamal | 103061 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:24, direccion:Calle 21C Pueblo SITILPECH 97545 SITILPECH, IZAMAL ENTRE Calle 14 Y Calle 16 Calle 19 SE ENCUENTRA A CUATRO CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-88.95331261, lat:20.93879352}} | 2025-10-02 | 2025-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2592727/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592764 | Proyecto de inversión | 368207.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:368207.94, modificado:368207.94}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE KOPOMA, MUNICIPIO KOPOMA, YUCATAN - 114616 | 31 | Yucatán | 45 | Kopomá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Kopomá | 114616 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:117.84, meta_modificada:117.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Calle 22 Pueblo KOPOMA 97818 KOPOMÁ, KOPOMÁ ENTRE Calle 19 Y Calle 21 Calle 24 LAS UBICACIONES DE LAS ACCIONES DE TECHO FIRMES SE ENCUENTRAN EN LAS SIGUINTES DIRECCIONES CALLE 15 X 16 Y 18, CALLE 29 FRENTE AL BALNEARIO OASIS, CALL, lon:-89.90157796, lat:20.64995446}} | 2025-10-01 | 2025-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592764/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592788 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:157934.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. EL ROBLE AGRICOLA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0096 - 84750 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 84750 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 63-B 279 Colonia EL ROBLE AGRICOLA 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 6-DIAG Y Calle 8 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE EL ROBLE AGRICOLA UBICADO EN LA CALLE 28 X 59 Y 61 SEGUIR 67 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 28 , lon:-89.66811981, lat:20.91242432}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592788/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592794 | Proyecto de inversión | 167389.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:167389.79, modificado:167389.79}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO, LOCALIDAD MOLAS, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0139 - 75387 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 75387 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.84, meta_modificada:4.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:Calle 22 Pueblo MOLAS 97315 MOLAS, MÉRIDA ENTRE Calle 23 Y Calle 25 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 21-A X 20 Y 22 SEGUIR 39 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21-A HASTA LLEGAR A LA CAL, lon:-89.6324575, lat:20.81469155}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592794/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592795 | Proyecto de inversión | 4354055.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4354055.14, modificado:4354055.14}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO, COL. EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0024 - 82476 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 82476 | S | 1151 | 1128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8777.78, meta_modificada:8777.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 96-B Colonia EMILIANO ZAPATA SUR I Y II 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 147 Y Calle 163-A LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 59 UBICADA EN LA CALLE 143 X 88-A Y 90 SEGUIR 435 MTS HACIA EL , lon:-89.65478705, lat:20.92269982}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592795/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592810 | Proyecto de inversión | 533551.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:533551.55, modificado:533551.55}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0094 - 77568 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 77568 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:961.67, meta_modificada:961.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 15-C Pueblo SAN JOSE TZAL 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA ENTRE Calle 22 Y Calle 24 COMPLEMENTO LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20 A X 21 Y 19 SEGUIR 685 MTS HACIA , lon:-89.66337798, lat:20.83100854}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592810/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592818 | Proyecto de inversión | 54991.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:54991.76, modificado:54991.76}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0254 - 85837 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 85837 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 22-B 306 Colonia XCUMPICH 97302 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 3-B Y Calle 5 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL PARQUE XCUMPICH UBICADO EN LA CALLE 5-C X 20-C SEGUIR 51 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 5-C HASTA LLEGAR A LA CA, lon:-89.63589587, lat:21.03611419}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2592818/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592819 | Proyecto de inversión | 168502.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:168502.45, modificado:168502.45}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO LOCALIDAD TEXAN CAMARA MUNICIPIO MERIDA 224-02-0163 - 59966 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 59966 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.84, meta_modificada:4.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:129, direccion:Calle 20 Pueblo TEXAN CAMARA 97316 TEXÁN CÁMARA, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y Calle 23 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL LOCAL UBICADO EN LA CALLE 20 X 21 TEXAN CAMARA, AVANZAR 73 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR A LA, lon:-89.66528691, lat:20.78946452}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 141453.71 | 141453.71 | 42436.11 | 42436.11 | 42436.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-109, contratista:ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1938899.06, importe_modificado:1938899.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592819/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592834 | Proyecto de inversión | 3638334.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3638334.11, modificado:3638334.11}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA, LOCALIDAD TEXAN CAMARA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0433 - 94807 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 94807 | S | 15 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1667.19, meta_modificada:1667.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:129, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 23 Pueblo TEXAN CAMARA 97316 TEXÁN CÁMARA, MÉRIDA ENTRE Calle 18 AL ORIENTE HASTA LA CASA DE JOSE TIRSO KU COCOM Y LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA, CON DIRECCION CALLE 20 PO, lon:-89.66363336, lat:20.78833241}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2592834/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592836 | Proyecto de inversión | 232663.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:232663.1, modificado:232663.1}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO, LOCALIDAD DZUNUNCÁN, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0080 - 75211 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 75211 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.34, meta_modificada:8.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:Calle 19 Pueblo DZUNUNCAN 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 24 Y LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA ROMULO ROZO UBICADO EN LA CALLE 24 X 19 SEGUIR 70 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 24 HASTA LLEGAR A LA CALLE 19 AVAN, lon:-89.66067882, lat:20.86764339}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592836/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592839 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:157934.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, FRACC. AMPLIACION JUAN PABLO II, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0133 - 70081 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 70081 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 47-A 553 Fraccionamiento AMPLIACION JUAN PABLO II 97246 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 36 Y Calle 38 Calle 45 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA JULIA RUIZ FUENTES UBICADA EN LA CALLE 45 X 32 Y 34 SEGUIR 230 MTS SOBR, lon:-89.68779917, lat:20.96814494}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 125704.73 | 125704.73 | 37711.42 | 37711.42 | 37711.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-134, contratista:CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1705814.0, importe_modificado:1705814.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592839/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592840 | Proyecto de inversión | 168502.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:168502.45, modificado:168502.45}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO, COL. EL ROBLE AGRICOLA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0012 - 70606 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 70606 | S | 5 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.84, meta_modificada:4.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 65 319 Colonia EL ROBLE AGRICOLA 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 8-D Y Calle 10 Calle 63-B LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE EL ROBLE AGRICOLA UBICADO EN LA CALLE 59 X 28 Y 30 SEGUIR 287 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE , lon:-89.67285643, lat:20.91192877}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 161271.36 | 161271.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-124, contratista:C. VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1400419.04, importe_modificado:1400419.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592840/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592846 | Proyecto de inversión | 712850.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:712850.83, modificado:712850.83}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA, LOCALIDAD DZUNUNCÁN, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0451 - 70779 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 70779 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:218.6, meta_modificada:218.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:Calle 22 Pueblo DZUNUNCAN 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 29 AL SUR HASTA LA CASA DE MARIA Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20 X 23 Y 25 SEGUIR 308 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA, lon:-89.65487601, lat:20.86024846}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 638227.16 | 638227.16 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL25-FICON-6133-132, contratista:CONSTRUCTORA CRUZ CHAN Y ASOCIADOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1977443.03, importe_modificado:1977443.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2592846/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592853 | Proyecto de inversión | 118746.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:118746.9, modificado:118746.9}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, LOCALIDAD DZOYAXCHE, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0109 - 75155 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 75155 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.92, meta_modificada:31.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:89, direccion:Calle 22 Pueblo DZOYAXCHE 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 25 Y Calle 29 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20 X 25 Y 25-A SEGUIR 45 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR A LA C, lon:-89.59134538, lat:20.78661013}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592853/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592857 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:157934.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. GUADALUPANA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0010 - 68173 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 68173 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 187-B1 72 Colonia GUADALUPANA 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 58 Y Calle 191 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN LA CALLE 187-C X 60-A Y 60 SEGUIR 246 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 187, lon:-89.63556912, lat:20.89740955}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 127832.8 | 127832.8 | 38349.84 | 38349.84 | 38349.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-135, contratista:CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1681195.85, importe_modificado:1681195.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592857/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592858 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:157934.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. SANTA ROSA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0054 - 93994 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 93994 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 44 662 Colonia SANTA ROSA 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 97 Y Calle 99 LA OBRA SE REAALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE UBICADO EN LA CALLE 97 X 46 SEGUIR 250 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 97 HASTA LLEGAR A LA CALLE 44 AV, lon:-89.61454761, lat:20.94690026}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592858/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592860 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:157934.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LOCALIDAD MOLAS, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0050 - 75671 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 75671 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:Calle 23 Pueblo MOLAS 97315 MOLAS, MÉRIDA ENTRE Calle 22 Y Calle 22-A LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 21-A X 20 Y 22 SEGUIR 39 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21-A HASTA LLEGAR A LA C, lon:-89.63281019, lat:20.81509401}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592860/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592861 | Proyecto de inversión | 159047 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159047.0, modificado:159047.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. EMILIANO ZAPATA SUR III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0074 - 68706 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 68706 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 94-A 534 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 171-B Y Calle 173 Calle 94 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR UBICADO EN LA CALLE 171-A X 92-A Y 94 SEGUIR 119 MTS HACIA EL PO, lon:-89.65463692, lat:20.90746907}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 132114.46 | 132114.46 | 39634.34 | 39634.34 | 39634.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-119, contratista:C. ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1839523.63, importe_modificado:1839523.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592861/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592862 | Proyecto de inversión | 135218.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:135218.29, modificado:135218.29}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, FRACC. PEDREGALES DE LINDAVISTA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0323 - 72585 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 72585 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.63, meta_modificada:37.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 19-C 422 Fraccionamiento PEDREGALES DE LINDAVISTA 97219 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 44-B Y Calle 44-C Calle 21 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE PEDREGALES DE LINDAVISTA UBICADO EN LA CALLE 19-B X 44-A Y 44-B SEGUIR, lon:-89.65894663, lat:21.0131154}} | 2025-09-19 | 2025-12-19 | 105990.9 | 105990.9 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-124, contratista:C. VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1400419.04, importe_modificado:1400419.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592862/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592867 | Proyecto de inversión | 167389.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:167389.79, modificado:167389.79}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO, LOCALIDAD PETAC, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0144 - 91110 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 91110 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.84, meta_modificada:4.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:100, direccion:Calle 21 Pueblo PETAC 97316 PETAC, MÉRIDA ENTRE Calle 20-A Y Calle 22 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA CANDELARIA RUIZ UBICADA EN LA CALLE 21 X 22 Y 20 SEGUIR 85 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 HASTA LLEGAR A, lon:-89.6600655, lat:20.77023051}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592867/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592870 | Proyecto de inversión | 1172997.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1172997.6, modificado:1172997.6}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0011 - 64122 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 64122 | S | 2140 | 2288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:Calle 21 TABLAJE 35154 Pueblo SAN JOSE TZAL 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA ENTRE Calle 12-A Y Calle 16 LA LOCALIZACIÓN DE LA OBRA ES APROXIMADAMENTE A 670 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO EN CALLE 21 X 20 Y, lon:-89.65506488, lat:20.82455655}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2592870/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592879 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:157934.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. EMILIANO ZAPATA SUR III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0089 - 93153 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 93153 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 171-B DIAG. 434 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 96 Y Calle 96-A LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA CANCHA DE BASQUETBOL UBICADA EN LA CALLE 171-A X 92-A Y 94 SEGUIR 300 MTS HACIA EL PONIENTE S, lon:-89.65640395, lat:20.90788622}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592879/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592881 | Proyecto de inversión | 317002.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:317002.47, modificado:317002.47}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, CUARTO PARA BAÑO COL. EMILIANO ZAPATA SUR III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0275, 225-01-0276 - 72321 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 72321 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46.79, meta_modificada:46.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 171-1 471 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 96-A Y Calle 96-B Calle 171 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR UBICADO EN LA CALLE 171-A X 92-A Y 94 SEGUIR 295 MTS HACI, lon:-89.65736397, lat:20.90978383}} | 2025-09-19 | 2025-12-19 | 114864.54 | 114864.54 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-118, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1898664.9, importe_modificado:1898664.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592881/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592885 | Proyecto de inversión | 159047 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159047.0, modificado:159047.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. SAN ANTONIO XLUCH III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0076 - 71054 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 71054 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 181 707 Colonia SAN ANTONIO XLUCH III 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 94 Y Calle 94-A1 Calle 179-C LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA AGUSTIN VADILLO CICERO UBICADA EN LA CALLE 181 X 86 Y 88 SEGUIR 354 MTS HACIA, lon:-89.65450368, lat:20.89890962}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 125759.13 | 125759.13 | 37727.74 | 37727.74 | 37727.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-122, contratista:ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNÁNDEZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2025428.46, importe_modificado:2025428.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592885/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592906 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:157934.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. TAMARINDOS, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0070 - 94028 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 94028 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 38 608 Colonia TAMARINDOS 97302 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 89 Y Calle 91 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA FACULTAD DE MATEMATICAS UBICADA EN LA CALLE TABLAJE 13615 ANILLO PERIFERICO X 70 DIAG. SEGUIR 740 MTS HACIA EL S, lon:-89.65518757, lat:21.0470452}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592906/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592908 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:157934.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. EMILIANO ZAPATA SUR III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0091 - 93134 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 93134 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 177 422 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 96-A Y Calle 179 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA CANCHA DE BASQUETBOL UBICADA EN LA CALLE 171-A X 92-A Y 94 SEGUIR 169 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA, lon:-89.65682739, lat:20.90522228}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592908/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592914 | Proyecto de inversión | 320134.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:320134.18, modificado:320134.18}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO, COL. NUEVA SAN JOSE TECOH, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0399, 224-02-0400 - 59272 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 59272 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 76 LOTE 91 Colonia NUEVA SAN JOSE TECOH 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 175 Y Calle 175-A Calle 74 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DELPARQUE NUEVA SAN JOSE TECOH UBICADO EN LA CALLE 161 X 181 Y 179 AVANZAR 162 MTS HACIA EL NO, lon:-89.63228525, lat:20.90231293}} | 2025-07-29 | 2025-10-29 | 111601.25 | 111601.25 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-123, contratista:EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1880137.55, importe_modificado:1880137.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592914/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592942 | Proyecto de inversión | 319021.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:319021.52, modificado:319021.52}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO,CUARTO PARA BAÑO LOCALIDAD SANTA CRUZ PALOMEQUE, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0085,225-01-0084 - 71892 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 71892 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:117, direccion:Calle 88 Pueblo SANTA CRUZ PALOMEQUE 97315 SANTA CRUZ PALOMEQUE, MÉRIDA ENTRE Calle 89 Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE DE SANTRA CRUZ PALOMEQUE UBICADO EN LA CALLE 86 X 85 Y 85-A SEGUIR 225 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE, lon:-89.65525614, lat:20.87701356}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 127552.59 | 127552.59 | 38265.78 | 38265.78 | 38265.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-135, contratista:CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1681195.85, importe_modificado:1681195.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592942/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592946 | Proyecto de inversión | 231531.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:231531.04, modificado:231531.04}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE LOCALIDAD SANTA MARIA CHI MUNICIPIO MERIDA 224-02-0151. - 34551 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 34551 | S | 7 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:119, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 17 Pueblo SANTA MARIA CHI 97306 SANTA MARÍA CHÍ, MÉRIDA ENTRE Calle 16 Y Calle 16-A Calle 19 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 207.7 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADA EN LA , lon:-89.47912872, lat:21.03335322}} | 2025-07-17 | 2025-10-17 | 230249.71 | 230249.71 | 159533.55 | 159533.55 | 159533.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP25-FICON-6131-056, contratista:MULTIOBRAS CASTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1297932.72, importe_modificado:1297932.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:136.0}} | {2592946/proyecto_INICIO, 2592946/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592958 | Proyecto de inversión | 11016344.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.10163442E7, modificado:1.10163442E7}} | REHABILITACION DE PARQUE, COL. SANTA ROSA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0006 - 68694 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 68694 | S | 3483 | 3158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1269.63, meta_modificada:1269.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 97 TABLAJE 10118 Colonia SANTA ROSA 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 46 Y Calle 46-A Calle 95 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE A LA PARROQUIA SANTA ROSA DE LIMA, UBICADA EN CALLE 97 X 46 Y 46 A, COLONIA SANTA ROSA, lon:-89.61707008, lat:20.9464796}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 9049598.01 | 9049598.01 | 2714879.41 | 2714879.41 | 2714879.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-6224-125, contratista:ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNÁNDEZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1.049753369E7, importe_modificado:1.049753369E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592958/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592959 | Proyecto de inversión | 159047 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159047.0, modificado:159047.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. XOCLAN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0259 - 72052 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 72052 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 67 1071 Colonia XOCLAN 97249 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 124 Y Calle 126 Calle 65-A LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ UBICADA EN LA CALLE 130 X 65 Y 67 SEGUIR 60 MTS HACIA EL SUR, lon:-89.66916283, lat:20.95975133}} | 2025-09-19 | 2025-12-19 | 129061.18 | 129061.18 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-124, contratista:C. VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1400419.04, importe_modificado:1400419.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592959/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592974 | Proyecto de inversión | 167389.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:167389.79, modificado:167389.79}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO, LOCALIDAD HUNXECTAMAN, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0189 - 75301 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 75301 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.84, meta_modificada:4.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:336, direccion:Calle 23 Pueblo HUNXECTAMAN 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 18 Y Calle 20 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 SEGUIR 183 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR A LA CALL, lon:-89.55745827, lat:20.88211435}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592974/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592979 | Proyecto de inversión | 181736.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:181736.74, modificado:181736.74}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME,PISO FIRME LOCALIDAD DZOYAXCHE MUNICIPIO MERIDA 224-02-0554,224-02-0553 - 60457 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 60457 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68.94, meta_modificada:68.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:89, direccion:Calle 23 Pueblo DZOYAXCHE 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 14 Y Calle 18 Calle 21 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL CARCAMO DE AGUA POTABLE UBICADO EN LA CALLE 20 X 19, AVANZAR 145 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 19 HASTA , lon:-89.58901634, lat:20.78867254}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 147365.43 | 147365.43 | 44209.63 | 44209.63 | 44209.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-109, contratista:ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1938899.06, importe_modificado:1938899.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592979/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592995 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:157934.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, FRACC. JUAN PABLO II, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0408 - 80002 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 80002 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 35 447 Fraccionamiento JUAN PABLO II 97246 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 32 Y Calle 34 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL CENTRO EDUCATIVO VIGOTSKY UBICADO EN LA CALLE 35 X 30 Y 32 SEGUIR 140 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CA, lon:-89.68452968, lat:20.97061589}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592995/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593012 | Proyecto de inversión | 320134.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:320134.18, modificado:130374.51}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO, COL. SUSULA XOCLAN, LOCALIDAD OPICHEN, MUNICIPIO MERIDA, 224-02-0584, 224-02-0583 - 58820 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 58820 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:130, direccion:Calle 79-B Colonia SUSULA XOCLAN 97249 OPICHÉN, MÉRIDA ENTRE Calle 136 Y Calle 138 Calle 81 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 160.05 MTS AL ORIENTE DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN LA CALLE 138 X 81 Y 81-A POSTERIORM, lon:-89.67891712, lat:20.94954575}} | 2025-07-29 | 2025-10-29 | 130374.51 | 130374.51 | 39112.32 | 39112.32 | 39112.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-107, contratista:C. VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2004966.42, importe_modificado:2004966.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593012/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593015 | Proyecto de inversión | 115869.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:115869.11, modificado:115869.11}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, LOCALIDAD MOLAS, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0110 - 81190 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 81190 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.78, meta_modificada:29.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:Calle 23 Pueblo MOLAS 97315 MOLAS, MÉRIDA ENTRE Calle 16 Y Calle 20 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 21 X 20-A SEGUIR 62 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 HASTA LLEGAR A LA CALLE 20 AVANZAR 149 , lon:-89.63041664, lat:20.81453918}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593015/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593044 | Proyecto de inversión | 319021.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:319021.52, modificado:319021.52}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO,CUARTO PARA BAÑO COL. GUADALUPANA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0182,225-01-0183 - 70099 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 70099 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 187-B1 65 Colonia GUADALUPANA 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 58 Y Calle 191 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN LA CALLE 187-C X 60-A Y 60 SEGUIR 246 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 187, lon:-89.63536978, lat:20.89758046}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593044/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593046 | Proyecto de inversión | 319021.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:319021.52, modificado:319021.52}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO COL. EMILIANO ZAPATA SUR III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0152, 225-01-0151 - 73898 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 73898 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 177 767 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 96-A Y Calle 179 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA CANCHA EMILIANO ZAPATA SUR UBICADA EN LA CALLE 171 A X 92 A Y 94 SEGUIR 170 MTS HACIA EL PONIENTE SO, lon:-89.65759264, lat:20.90530342}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593046/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593047 | Proyecto de inversión | 159047 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159047.0, modificado:159047.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. NUEVA SAN JOSE TECOH, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0385 - 37242 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 37242 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 76 LOTE 88 Colonia NUEVA SAN JOSE TECOH 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 175 Y Calle 175-A Calle 74 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 855.8 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TECOH UBICADO EN LA CALLE 64 X 169 Y , lon:-89.63236633, lat:20.90224552}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 111297.61 | 111297.61 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-123, contratista:EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1880137.55, importe_modificado:1880137.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593047/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593051 | Proyecto de inversión | 138626.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:138626.15, modificado:111965.36}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, COL. NUEVA REFORMA AGRARIA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0493 - 59126 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 59126 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 75 224-A Colonia NUEVA REFORMA AGRARIA 97249 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 140 Y Calle 138-B DIAG. Calle 77 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 55.66 MTS CON DIRECCION AL PONIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS ELVIA MAGANDA AVILA UBIC, lon:-89.68274434, lat:20.95304834}} | 2025-07-29 | 2025-10-29 | 111965.36 | 111965.36 | 33589.61 | 33589.61 | 33589.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-107, contratista:C. VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2004966.42, importe_modificado:2004966.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593051/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593060 | Proyecto de inversión | 1057682.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1057682.69, modificado:901226.06}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD CHABLEKAL, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0005 - 75962 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 75962 | S | 2479 | 2555 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:Calle 19 100 Pueblo CHABLEKAL 97203 CHABLEKAL, MÉRIDA ENTRE Calle 18 Y Calle 20 Calle 21 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DEL MERCADO DE LA COMISARIA DE CHABLEKAL, UBICADO EN LA CALLE 20 X 19 Y 21, lon:-89.57631155, lat:21.09671702}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 901226.06 | 901226.06 | 270367.81 | 270367.81 | 270367.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP25-FICON-6131-127, contratista:RAC CONSTRUCTORA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2130124.81, importe_modificado:2130124.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2593060/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593061 | Proyecto de inversión | 319021.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:319021.52, modificado:319021.52}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO,CUARTO PARA BAÑO COL. DZUNUNCAN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0234,225-01-0235 - 74047 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 74047 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 189-C 270 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 82 Y Calle 84 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191-A Y 191 SEGUIR 169 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE , lon:-89.64945716, lat:20.89150043}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593061/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593067 | Proyecto de inversión | 161667.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:161667.44, modificado:118242.82}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, COL. SAN ANTONIO XLUCH, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-01-0142 - 68599 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 68599 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.8, meta_modificada:39.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 76 679 Colonia SAN ANTONIO XLUCH 97290 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 145 Y Calle 149 Calle 78 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL PARQUE UBICADO EN LA CALLE 149 X 74 Y 76 DE LA COLONIA SAN ANTONIO XLUCH AVANZAR 85 MTS AL N, lon:-89.64023555, lat:20.92026926}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 118242.82 | 118242.82 | 35472.85 | 35472.85 | 35472.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-122, contratista:ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNÁNDEZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2025428.46, importe_modificado:2025428.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593067/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593094 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:157934.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. DZUNUNCAN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0079 - 92107 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 92107 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 193-1 415 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 92 Y Calle 94 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191-A Y 191 SEGUIR 236 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 88 HAS, lon:-89.65914452, lat:20.88841024}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593094/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593109 | Proyecto de inversión | 319021.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:319021.52, modificado:319021.52}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO,CUARTO PARA BAÑO COL. DZUNUNCAN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0247,225-01-0248 - 87383 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 87383 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 187-1 234 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80-1 Y Calle 82 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191-A Y 191 SEGUIR 169 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALL, lon:-89.64828489, lat:20.89474368}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593109/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593113 | Proyecto de inversión | 104334.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:104334.75, modificado:104334.75}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME,PISO FIRME FRACC. CIUDAD CAUCEL, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0083,224-02-0082 - 69299 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 69299 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.79, meta_modificada:51.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 39 667-B Fraccionamiento CIUDAD CAUCEL 97314 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 76 Y Calle 78 Calle 37-A LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL CENDI NOEL UBICADO EN LA CALLE 31 X 78 Y 80 SEGUIR 108 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 31 H, lon:-89.69714143, lat:21.00262802}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593113/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593128 | Proyecto de inversión | 636751.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:636751.6, modificado:636751.6}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, COL. DZUNUNCAN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 223-02-0574 - 81841 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 81841 | S | 7 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.11, meta_modificada:1.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 191-A Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 88 Y Calle 90 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DL PARQUE DE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 88 X 193 Y 191 A SEGUIR 44 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 88 HASTA LLEGAR AL , lon:-89.65435994, lat:20.88893934}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593128/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593129 | Proyecto de inversión | 167389.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:167389.79, modificado:167389.79}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO, COL. CASTILLA CAMARA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0320 - 70048 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 70048 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.84, meta_modificada:4.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 64-K 717 Colonia CASTILLA CAMARA 97278 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 113 Y Calle 121 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA ELDA MARGARITA AGUILAR UBICADA EN LA CALLE 64-J X 109 Y 107 SEGUIR 367 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CAL, lon:-89.64274242, lat:20.93637484}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593129/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593151 | Proyecto de inversión | 112563.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:112563.31, modificado:112563.31}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, COL. EMILIANO ZAPATA SUR III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0083 - 92571 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 92571 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.16, meta_modificada:42.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 96-1 517 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 171-A Y Calle 171-B LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA CANCHA DE BASQUETBOL UBICADA EN LA CALLE 171-A X 92-A Y 94 SEGUIR 235 MTS HACIA EL PONIENTE, lon:-89.65589923, lat:20.90851125}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593151/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593155 | Proyecto de inversión | 159047 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159047.0, modificado:122888.6}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO LOCALIDAD HUNXECTAMAN MUNICIPIO MERIDA 224-02-0194 - 60775 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 60775 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:336, direccion:Calle 23 Pueblo HUNXECTAMAN 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 186.96 MTS AL SUR DEL PARQUE DE LA LOCALIDAD UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 Y 23, POSTERIORMENTE AVANZAR 164.11 MTS CON DIR, lon:-89.55808072, lat:20.88211546}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 122888.6 | 122888.6 | 36866.58 | 36866.58 | 36866.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-109, contratista:ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1938899.06, importe_modificado:1938899.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593155/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593157 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:157934.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, FRACC. NUEVA MULSAY, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0375 - 85259 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 85259 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 67-J 913 Fraccionamiento NUEVA MULSAY 97249 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 116-A Y Calle 114 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL PARQUE EL NUCLEO UBICADO EN LA CALLE 114 X 73 DIAG. SEGUIR 50 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 114 H, lon:-89.65869817, lat:20.95202928}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593157/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593171 | Proyecto de inversión | 251176.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:251176.35, modificado:251176.35}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL LOCALIDAD SAN MATIAS COSGAYA MUNICIPIO MERIDA 223-01-0176. - 38349 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 38349 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:Calle 8 Pueblo SAN MATIAS COSGAYA 97303 COSGAYA, MÉRIDA ENTRE Calle 11 Y Calle 13 Calle 10 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 100 MTS DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 17 X 10 Y 12 SAN MATIAS COSGAYA, DESPLAZARSE 9, lon:-89.70376152, lat:21.09865676}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2593171/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593181 | Proyecto de inversión | 2358036.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2358036.2, modificado:2012756.34}} | REHABILITACION DE PARQUE, LOCALIDAD KOMCHEN, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0125 - 82490 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 82490 | S | 2746 | 2852 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.09, meta_modificada:1.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:Calle 30 98-E Pueblo KOMCHEN 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA ENTRE Calle 31 Y Calle 33 LA OBRA SE REALIZARA EN EL PARQUE DE LA COMISARIA DE KOMCHEN, UBICADO EN LA CALLE 31 X 28 Y 30 , lon:-89.66196168, lat:21.10357858}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 2012756.34 | 2012756.34 | 603826.91 | 603826.91 | 603826.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-6224-111, contratista:C. FERMÍN HERRERA ANCONA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2334797.35, importe_modificado:2334797.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593181/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593183 | Proyecto de inversión | 1255881.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1255881.77, modificado:1014139.96}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL, COL. TAMARINDOS, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 223-01-0306 - 53122 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 53122 | S | 75 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 89 Colonia TAMARINDOS 97302 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 34 Y Calle 36 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL UBICADO EN LA CALLE 12 X 11 SEGUIR 32 MTS HACIA EL NORTE HASTA LLEGAR A LA CALLE 11 AVANZAR 440 , lon:-89.65430505, lat:21.04721681}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 1014139.96 | 1014139.96 | 841449.6 | 841449.6 | 841449.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6142-039, contratista:CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2389036.24, importe_modificado:2389036.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:33.18}} | {2593183/proyecto_INICIO, 2593183/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593184 | Proyecto de inversión | 168502.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:168502.45, modificado:153758.94}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO, COL. DZUNUNCAN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0150 - 61754 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 61754 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.84, meta_modificada:4.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 80-C 513-B Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 189-D Y Calle 189-A Calle 82 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL SURESTE DEL PUENTE LA CALLE 86 DEL PERIFERICO DE MERIDA, LOCALIZADO EN LA CALLE 86 X 187 DIAGONAL (PE, lon:-89.6485075, lat:20.89154015}} | 2025-07-29 | 2025-10-29 | 153758.94 | 153758.94 | 46127.68 | 46127.68 | 46127.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-120, contratista:GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1839995.57, importe_modificado:1839995.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593184/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593196 | Proyecto de inversión | 320134.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:320134.18, modificado:121076.96}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO COL. DZUNUNCAN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0357,225-01-0356 - 68089 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 68089 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 90 522 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 191-A Y Calle 193 Calle 88 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191-A Y 191 SEGUIR 131 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CA, lon:-89.65547869, lat:20.8889708}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 121076.96 | 121076.96 | 36323.09 | 36323.09 | 36323.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-120, contratista:GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1839995.57, importe_modificado:1839995.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593196/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593205 | Proyecto de inversión | 251176.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:251176.35, modificado:219644.39}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL LOCALIDAD TAMANCHE MUNICIPIO MERIDA 223-01-0331 - 35709 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 35709 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:238, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 16 Pueblo TAMANCHE 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 21 AL SUR HASTA LA CASA DE TERESITA GOMEZ RIVERO Y Calle 18 LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE LATERAL DE LA CANCHA UBICADA EN LA CALLE 21 X 16 DE LA, lon:-89.63844351, lat:21.13885259}} | 2025-07-17 | 2025-10-17 | 219644.39 | 219644.39 | 200692.12 | 200692.12 | 200692.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6142-059, contratista:COPPSA MANTENIMIENTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2983436.61, importe_modificado:2983436.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.3}} | {2593205/proyecto_PROCESO, 2593205/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593206 | Proyecto de inversión | 54991.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:54991.76, modificado:54991.76}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO, COL. EL ROBLE, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0072 - 80202 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 80202 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 47 394-C Colonia EL ROBLE 97255 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 26-A Y Calle 26-B Calle 49 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 57 UBICADA EN LA CALLE 26-B X 45 Y 47 SEGUIR 103 HACIA EL SUR SOBRE LA CA, lon:-89.68166542, lat:20.91926155}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2593206/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593226 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:157934.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LOCALIDAD XCANATUN, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0053 - 71901 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 71901 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:Calle 17 Pueblo XCANATUN 97302 XCANATÚN, MÉRIDA ENTRE Calle 18 Y Calle 20 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA ESCUELA ALVARO OBREGON UBICADA EN LA CALLE 20 X 19 SEGUIR 226 MTS SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR A LA CALLE 17 AVANZAR 9, lon:-89.62718933, lat:21.07829811}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593226/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593231 | Proyecto de inversión | 1239629.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1239629.86, modificado:1239629.86}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, COL. TAMARINDOS, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0001 - 85719 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 85719 | S | 13 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2184.02, meta_modificada:2184.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 89-A Colonia TAMARINDOS 97302 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 32-A Y Calle 34 Calle 89 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA SALUD (CENTRO DE CONTROL CANINO Y FELINO), UBICADO EN EL ANILLO PERIFERICO, KM 345, lon:-89.65244365, lat:21.04588204}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593231/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593246 | Proyecto de inversión | 159047 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159047.0, modificado:122888.6}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO LOCALIDAD ONCAN MUNICIPIO MERIDA 224-02-0052 - 59923 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 59923 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:268, direccion:Calle 23 Pueblo ONCAN 97310 ONCÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 18 Y Calle 20 Calle 25 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 293.38 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS LORENZO DE ZAVALA UBICADA EN LA CALLE 21 X 20 Y 22, POSTERIORMENTE AVANZ, lon:-89.48239716, lat:20.96313843}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 122888.6 | 122888.6 | 36866.58 | 36866.58 | 36866.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-109, contratista:ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1938899.06, importe_modificado:1938899.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593246/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593256 | Proyecto de inversión | 203862.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:203862.75, modificado:203862.75}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, LOCALIDAD CHALMUCH, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0096 - 76373 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 76373 | S | 7 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:364.52, meta_modificada:364.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:79, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 26 Pueblo CHALMUCH 97312 CHALMUCH, MÉRIDA ENTRE Calle 15 AL NORTE HASTA LA CASA DE MARIA CONCEPCION EK SULU Y LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA UBICADA EN LA CALLE 26 X 19 SEGUIR , lon:-89.73026897, lat:20.97650853}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593256/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593260 | Proyecto de inversión | 351081.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:351081.82, modificado:116942.18}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME,CUARTO PARA BAÑO,PISO FIRME COL. SANTA ROSA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0321,224-02-0320,224-02-0319 - 59151 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 59151 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.2, meta_modificada:102.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 103 426 Colonia SANTA ROSA 97279 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 48-B Y Calle 50 Calle 103-A LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE C. PALMA UBICADA EN LA CALLE 46 X 95 Y 97 SEGUIR 360 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 4, lon:-89.61955934, lat:20.94171828}} | 2025-07-29 | 2025-10-29 | 116942.18 | 116942.18 | 35082.65 | 35082.65 | 35082.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-133, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2059954.09, importe_modificado:2059954.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593260/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593266 | Proyecto de inversión | 2234375.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2234375.61, modificado:2234375.61}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA, COL. SAN JUAN BAUTISTA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0002 - 110318 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 110318 | S | 12 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:766.06, meta_modificada:766.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 31-A Colonia SAN JUAN BAUTISTA 97302 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 54 Y Calle 52 LA OBRA SE REALIZARA AL SUROESTEE DEL CENTRO DE EDUCACION ARTISTICA (CEDART) UBICADO EN LA CALLE 20 X 29-B DE LA COLONIA SAN J, lon:-89.67142077, lat:21.02420629}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2593266/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593280 | Proyecto de inversión | 747648.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:747648.41, modificado:605998.2}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL, COL. TAMARINDOS, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 223-01-0228 - 51668 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 51668 | S | 20 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 93 Colonia TAMARINDOS 97302 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Periférico ANILLO PERIFERICO Y Calle 34 Calle 91 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DE LA FACULTAD DE MATEMATICAS UBICADO EN LA CALLE PERIFERICO X 70 Y 7, lon:-89.65249746, lat:21.04448781}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 605998.2 | 605998.2 | 572456.96 | 572456.96 | 572456.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6142-039, contratista:CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2389036.24, importe_modificado:2389036.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.67}} | {2593280/proyecto_INICIO, 2593280/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593294 | Proyecto de inversión | 312629.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:312629.25, modificado:118931.46}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, TECHO FIRME COL. EL ROBLE, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0323, 224-02-0322 - 57978 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 57978 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54.94, meta_modificada:54.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 26 408-F Colonia EL ROBLE 97255 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 45 Y Calle 47 Calle 24 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DE LA IGLESIA PREBITERIANA PUERTA DEL CIELO, UBICADA EN LA CALLE 26 X 39 Y 41, AVANZAR 350M APROXIMADOS HA, lon:-89.68076961, lat:20.92012127}} | 2025-07-17 | 2025-10-17 | 118931.46 | 118931.46 | 88748.83 | 88748.83 | 88748.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-084, contratista:FECA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1571902.09, importe_modificado:1571902.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.99}} | {2593294/proyecto_PROCESO, 2593294/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593319 | Proyecto de inversión | 319021.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:319021.52, modificado:319021.52}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO,CUARTO PARA BAÑO COL. EMILIANO ZAPATA SUR III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0373,225-01-0372 - 74122 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 74122 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 92 438-K Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 167 Y Calle 169-A LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA CANCHA EMILIANO ZAPATA SUR UBICADA EN LA CALLE 171 A X 92 A Y 94 SEGUIR 101 MTS HACIA EL ORIENTE, lon:-89.65208608, lat:20.91181644}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593319/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593346 | Proyecto de inversión | 313970.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:313970.45, modificado:270048.39}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL LOCALIDAD DZIDZILCHE MUNICIPIO MERIDA 223-01-0030 - 36008 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 36008 | S | 17 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:Calle 19-B Pueblo DZIDZILCHE 97303 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y Calle 22 Calle 23 DEL PARQUE UBICADO EN CALLE 19B X 18 Y 20 DE LA COMISARIA DZIDZILCHE, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE 20 , lon:-89.69063443, lat:21.15266887}} | 2025-07-17 | 2025-10-17 | 270048.39 | 270048.39 | 242462.67 | 242462.67 | 242462.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6142-059, contratista:COPPSA MANTENIMIENTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2983436.61, importe_modificado:2983436.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.97}} | {2593346/proyecto_PROCESO, 2593346/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593347 | Proyecto de inversión | 89347.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:89347.64, modificado:89347.64}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, COL. SAN ANTONIO KAUA II, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0116 - 72597 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 72597 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.44, meta_modificada:26.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 81 417 Colonia SAN ANTONIO KAUA II 97195 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 14 Y Calle 16 Calle 79 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA VENUSTIANO CARRANZA UBICADA EN LA CALLE 8 X 79 SEGUIR 70 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CAL, lon:-89.59104691, lat:20.94385178}} | 2025-09-19 | 2025-12-19 | 68275.79 | 68275.79 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-123, contratista:EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1880137.55, importe_modificado:1880137.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593347/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593350 | Proyecto de inversión | 54991.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:54991.76, modificado:54991.76}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO, LOCALIDAD TEXAN CAMARA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0025 - 71420 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 71420 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:129, direccion:Calle 25 Pueblo TEXAN CAMARA 97316 TEXÁN CÁMARA, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y Calle 22 LA OBRA SE REALIZARA AL sur DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20 X 21 Y 23 SEGUIR 87 MTS HACIA EL sur SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR A L, lon:-89.66825067, lat:20.78837386}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 45331.95 | 45331.95 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-136, contratista:MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1229429.51, importe_modificado:1229429.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2593350/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593356 | Proyecto de inversión | 872229.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:872229.76, modificado:872229.76}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO, LOCALIDAD SUSULA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0444 - 82789 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 82789 | S | 26 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1657.45, meta_modificada:1657.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:123, direccion:Calle 18 Pueblo SUSULA 97314 SUSULÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 19 Y Calle 21 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DEL PARQUE DE LA COMISARIA, CON DIRECCION CALLE 18 POR 21 , lon:-89.69592511, lat:20.97506128}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593356/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593370 | Proyecto de inversión | 70875.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:70875.49, modificado:70875.49}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME COM. SODZIL NORTE LOCALIDAD MERIDA MUNICIPIO MERIDA 224-02-0585 - 69309 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 69309 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.48, meta_modificada:20.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 34-A Colonia SODZIL NORTE 97115 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 25 Y LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DE LA ESCUELA JUAN ALDAMA UBICADO EN LA CALLE 38 X 23 Y 25 SODZIL NORTE, AVANZAR 183 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 25 HASTA, lon:-89.62056838, lat:21.04674597}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593370/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593373 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:157934.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, FRACC. CIUDAD CAUCEL, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0343 - 68543 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 68543 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 77 679 Fraccionamiento CIUDAD CAUCEL 97314 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 84 Y Calle 86 Calle 75 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL PARQUE LOS ALMENDOS II UBICADO E LA CALLE 86 X 79 Y 81 SEGUIR 81 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALL, lon:-89.70315033, lat:20.99199768}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593373/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593376 | Proyecto de inversión | 520066.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:520066.49, modificado:520066.49}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, COL. DZUNUNCAN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0135 - 77856 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 77856 | S | 6 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:906.65, meta_modificada:906.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 189 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 86-A Y Calle 88 Calle 191 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA FRIDA KHALO UBICADA EN LA CALLE 88 X191-A Y 191 SEGUIR 182 MTS HACIA EL NORTE HASTA LLEGAR A LA C, lon:-89.652933, lat:20.89183364}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 437666.21 | 437666.21 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6151-139, contratista:C. DIEGO ALONSO CHAN PERALTA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1189942.31, importe_modificado:1189942.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593376/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593388 | Proyecto de inversión | 1128119.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564059.99, modificado:564059.99}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:564059.99, modificado:564059.99}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD SAN MATIAS COSGAYA MUNICIPIO MERIDA - 57469 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 57469 | S | 392 | 417 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:Calle 10 91 Pueblo SAN MATIAS COSGAYA 97303 COSGAYA, MÉRIDA ENTRE Calle 17 Y Calle 21 Calle 12 EL LUGAR DE LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA ESCUELA MIGUEL JORGE Y EL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADOS EN CALLE 10 X 17 Y 21 DE LA COMISARI, lon:-89.70453894, lat:21.09697424}} | 2025-09-10 | 2025-11-10 | 504605.27 | 504605.27 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP25-FICON-6131-098, contratista:FREYCO MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1149402.1, importe_modificado:1149402.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2593388/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593563 | Proyecto de inversión | 415487.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:415487.77, modificado:415487.77}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEABO, YUCATAN. - 100220 | 31 | Yucatán | 75 | Teabo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Teabo | 100220 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:156.58, meta_modificada:156.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Calle 26 Pueblo TEABO 97910 TEABO, TEABO ENTRE Calle 31 Y Calle 33 LA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME SE REALIZARA EN LAS DIRECCIONES DE LAS CALLES, CALLE 26X31Y33, CALLE 32X35Y37, CALLE 33X36, CALLE 32X35Y37, CALLE 31X28Y30, CALLE 26, lon:-89.28336671, lat:20.39968399}} | 2025-09-15 | 2025-10-14 | 415487.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593563/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES. MINISTRADO ,RECAUDADO, trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES. MINISTRADO ,RECAUDADO, trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-10-15}, obs3: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES. MINISTRADO ,RECAUDADO, trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES. MINISTRADO ,RECAUDADO, trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-10-15}}
2025 | 3 | YUC250302593603 | Proyecto de inversión | 2756164.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1620624.65, modificado:1620624.65}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1135539.72, modificado:1135539.72}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACION DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CHAN DZINUP, DEL MUNICIPIO DE TEKAX, YUCATÁN. - 104137 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tekax | 104137 | S | 375 | 364 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:504.0, meta_modificada:504.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:48, direccion:Carretera libre pavimentada estatal BENITO JUAREZ - CHANDZINUP 5 750 97983 CHAN DZINUP, TEKAX PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ, SE AVANZA 2KM Y SE LLEGA A UN CRUCERO CON ENTRADA A LA POBLACION DE LA CHANDZINUP, GIRANDO A, lon:-89.4802372, lat:19.87141027}} | 2025-10-06 | 2025-11-05 | 2756164.37 | 2756164.37 | 2756164.37 | 2756164.37 | 1135539.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. LP008-JAPAY-OP-2025, contratista:KARLA ANGELICA MARTIN DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:1135539.72, importe_modificado:1135539.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:504.0}} | {2593603/proyecto_FIN, 2593603/proyecto_PROCESO, 2593603/proyecto_INICIO, 2593603/proyecto_PROCESO, 2593603/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593614 | Proyecto de inversión | 1604585.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1604585.21, modificado:1604585.21}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CALLES 17 ENTRE 8 Y PERIFERICO Y CALLE 1 ENTRE 8 Y 10 DE LA LOCALIDAD DE TEKOM, MUNICIPIO DE TEKOM, YUCATAN. - 104419 | 31 | Yucatán | 81 | Tekom | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tekom | 104419 | S | 89 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:Calle 17 Pueblo TEKOM 97768 TEKOM, TEKOM ENTRE Calle 8 Y Calle PERIFERICO CALLE RUMBO A CHIBILUB INICIANDO DESDE LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO HASTA LA SALIDA A PERIFERICO PASANDO POR LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA Y EL CAM, lon:-88.26637218, lat:20.59847582}} | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 1604585.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2593614/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Todavia no se inicia el proyecto, pues aun no se realiza la licitacion., trimestre:3.0, usuario:josermoob, fecha:2025-10-10}} | {obs1: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES. (RECAUDADO, MINISTRADO), trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-10-10}, obs2: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES. (RECAUDADO, MINISTRADO), trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-10-10}, obs3: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES. (RECAUDADO, MINISTRADO), trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-10-10}, obs4: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES. (RECAUDADO, MINISTRADO), trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-10-10}}
2025 | 3 | YUC250302593616 | Proyecto de inversión | 447707.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:447707.75, modificado:409075.95}} | CONSTRUCCION DE 3 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDA DE XCOCMIL DEL MUNICIPIO DE TEKOM - 86917 | 31 | Yucatán | 81 | Tekom | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tekom | 86917 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.36, meta_modificada:13.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:11, direccion:Calle RUMBO A CHIKINDZONOT Pueblo X-COCMIL 97768 X-COCMIL, TEKOM ENTRE Calle SIN NOMBRE Y FRENTE LA CHANCHA UBICADA EN LA ENTRADA DEL PUEBLO RUMBO A CHIKINDZONOT, lon:-88.48398281, lat:20.34701273}} | 2025-09-17 | 2025-12-16 | 409075.95 | 409075.95 | 409075.95 | 122722.79 | 122722.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-081-004/2025, contratista:BACKTIE SOLUCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKOM YUCATAN, monto:2559642.78, importe_modificado:2559642.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} | {2593616/proyecto_PROCESO, 2593616/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593626 | Proyecto de inversión | 1780860.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1780860.24, modificado:1780860.24}} | CONSTRUCCION DE 684.42 M2 DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEMOZON, YUCATAN - 105059 | 31 | Yucatán | 85 | Temozón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Temozón | 105059 | S | 54 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:684.42, meta_modificada:684.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Pueblo TEMOZON 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN FRENTE A LA TIENDA LUZ CLARITA PINTADO DE ROJO , lon:-88.20283315, lat:20.80338332}} | 2025-06-05 | 2025-08-03 | 1779360.24 | 1779360.24 | 1779360.24 | 1779360.24 | 1779360.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-TEMOZON-03-2025, contratista:JOEL POOL TUYUB, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:2388240.0, importe_modificado:2388240.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:684.42}} | {2593626/proyecto_INICIO, 2593626/proyecto_FIN, 2593626/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593631 | Proyecto de inversión | 1886208.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1886208.14, modificado:1886208.14}} | CONSTRUCCION DE 723.77 M2 DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE YOKDZONOT PRESENTADO DEL MUNICIPIO DE TEMOZON, YUCATAN. - 104422 | 31 | Yucatán | 85 | Temozón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Temozón | 104422 | S | 56 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:723.77, meta_modificada:723.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:285, direccion:Calle 1 Pueblo YOKDZONOT PRESENTADO 97744 YOKDZONOT PRESENTADO, TEMOZÓN ENTRE Calle 1 Y Calle 12 POR SER UNA LOCALIDAD RELATIVAMENTE PEQUEÑA NO EXISTE NOMENCLATURA SE ASIGNA COMO REFERENCIA AL BENEFICIARIA NUM. 1 DE LA LISTA DE NO, lon:-87.86057866, lat:20.93951552}} | 2025-06-05 | 2025-09-02 | 1880514.47 | 1880514.47 | 1880514.47 | 1880514.47 | 1880514.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-TEMOZON-02-2025, contratista:IVAN CERVERA MIS, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:3552400.0, importe_modificado:3552400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:723.77}} | {2593631/proyecto_INICIO, 2593631/proyecto_FIN, 2593631/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593634 | Proyecto de inversión | 1676885.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1676885.55, modificado:1676885.55}} | CONSTRUCCION DE 648.40 M2 DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEMOZON, YUCATAN. - 104787 | 31 | Yucatán | 85 | Temozón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Temozón | 104787 | S | 49 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.4, meta_modificada:648.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Calle 11 Pueblo TEMOZON 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN ENTRE Calle 11 Y Calle 14 Calle 16 SE PONE COMO REFERENCIA ALA BENEFICIARIA CON EL NUMERO 22 DE NOMBRE JACINTA CHAN CAAMAL VIVEX EL TANQUE DE CAPTACION NUM. 2, lon:-88.20532003, lat:20.80625067}} | 2025-06-05 | 2025-09-02 | 1671885.53 | 1671885.53 | 1671885.53 | 1671885.53 | 1671885.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-TEMOZON-02-2025, contratista:IVAN CERVERA MIS, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:3552400.0, importe_modificado:3552400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:648.4}} | {2593634/proyecto_INICIO, 2593634/proyecto_PROCESO, 2593634/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593638 | Proyecto de inversión | 2451666.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2451666.18, modificado:2451666.18}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE TEMOZON DEL MUNICIPIO DE TEMOZON, YUCATAN. - 68986 | 31 | Yucatán | 85 | Temozón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Temozón | 68986 | S | 58 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:952.22, meta_modificada:952.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Calle 3 Pueblo TEMOZON 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN ENTRE Calle 3 Y Calle 8 Calle 10 200 MTS ANTES SALIDA A TIZIMIN LADO DERECHO CERCA DE TIENDA DE ABARROTES EL PROVENIR NOMBRE DE BENEFICIARIO FERNANDO DE JESUS LOZANO CNACHE. , lon:-88.19888273, lat:20.80957434}} | 2025-06-16 | 2025-09-14 | 2448072.16 | 2448072.16 | 2448072.16 | 2448072.16 | 2448072.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-TEMOZON-05-2025, contratista:EMPRESARIALES DEL GOLFO S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:2726379.72, importe_modificado:2726379.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:952.22}} | {2593638/proyecto_INICIO, 2593638/proyecto_PROCESO, 2593638/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593665 | Proyecto de inversión | 148072.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:148072.61, modificado:148072.61}} | Rehabilitación de pavimento (Bacheo) en la localidad de San Francisco Grande municipio de Tinum Yucatan. - 52505 | 31 | Yucatán | 91 | Tinum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tinum | 52505 | S | 840 | 953 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:319.13, meta_modificada:319.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:9, direccion:Calle calle 13 ENTRE 6 Y 8 Pueblo SAN FRANCISCO GRANDE 97755 SAN FRANCISCO GRANDE, TINUM ENTRE Calle CALLE 6 Y Calle CALLE 8 Calle CALLE 15 LAS CALLES EN LAS CUALES SE LLEVARÁ A CABO LAS OBRAS SON LAS SIGUIENTES, (C-15x8, C-13x8y6, lon:-88.47299339, lat:20.70054881}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 148072.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593665/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593666 | Proyecto de inversión | 4679446.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4679446.56, modificado:4679446.56}} | Construcción de andador urbano en la localidad de Piste asentamiento Piste, municipio de Tinum Yucatán. - 85814 | 31 | Yucatán | 91 | Tinum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tinum | 85814 | S | 3243 | 3253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1468.51, meta_modificada:1468.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:6, direccion:Calle calle 2 calle 2 calle 2 Pueblo Piste 97751 PISTÉ DE CHICHÉN ITZÁ, TINUM ENTRE Calle calle 15 Y Calle calle 15a Calle calle 2a Calle 2 x 15 y 15A, enfrente del centro de salud salida hacia Chichen Itzá , lon:-88.5828745, lat:20.69092655}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 4679446.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593666/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593674 | Proyecto de inversión | 774099.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:774099.09, modificado:774099.09}} | Rehabilitación de sistema de agua entubada en la localidad de Xcalakoop asentamiento Xcalakoop, municipio Tinum - 98656 | 31 | Yucatán | 91 | Tinum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tinum | 98656 | S | 763 | 731 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:12, direccion:Calle calle 21 21 Pueblo Xcalakoop 97756 X-CALAKOOP, TINUM ENTRE Calle 10 Y Calle 12 Calle 19 La obra de rehabilitación se en la calle 21 entre 10 y 12 de la localidad de Xcalakoop, la rehabilitación de la bomba se ubica en la cal, lon:-88.52795079, lat:20.64854526}} | 2025-09-10 | 2025-09-30 | 774099.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2593674/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593699 | Proyecto de inversión | 2175408.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2175408.15, modificado:2040377.16}} | Construcción de Cuarto Dormitorio en Tizimin Asentamiento Chan Cenote 2 - 80131 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tizimín | 80131 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:273.6, meta_modificada:273.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:509, direccion:Carretera libre pavimentada estatal TIZIMIN - CHAN CENOTE 52 7 97717 CHAN CENOTE, TIZIMÍN CARRETERA ESTATAL NUMERO 15 A 52.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE ENCUENTRA EL POBLADO DE CHAN CENOTE, SOBRE LA CARRETERA TIZIMIN COLONIA YU, lon:-87.78546343, lat:20.99054277}} | 2025-09-01 | 2025-11-14 | 2040377.16 | 2040377.16 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-096-VIVIENDA-028-2025, contratista:NEGOCIOS EMPRESARIALES DEL GOLFO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:2040377.16, importe_modificado:2040377.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.42}} | {2593699/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593713 | Proyecto de inversión | 1080861.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1080861.9, modificado:1077375.46}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE TUNKAS - 102006 | 31 | Yucatán | 97 | Tunkás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tunkás | 102006 | S | 591 | 585 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:Calle 35 Pueblo TUNKAS 97650 TUNKÁS, TUNKÁS ENTRE Calle 22 Y Calle 24 Calle 37 SOBRE LA CALLE QUE ENTRONCA CON LA CARRETERA SALIDA A LA LOCALIDAD DE QUINTANA, lon:-88.74684413, lat:20.90172164}} | 2025-09-29 | 2025-11-14 | 1077375.46 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUNKAS-FISM-I3-01-2025, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MBM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TUNKAS, monto:1077375.46, importe_modificado:1077375.46}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.8}} | {2593713/proyecto_INICIO, 2593713/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593734 | Proyecto de inversión | 956222.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:956222.52, modificado:956222.52}} | Construcción Cuartos Dormitorios [7 Cuartos] Municipio de Ucú - 118573 | 31 | Yucatán | 100 | Ucú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ucú | 118573 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:93.25, meta_modificada:93.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:Calle 23 Colonia UCÚ 97357 UCÚ, UCÚ ENTRE Calle 16 Y Calle 18 Calle 21 SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE 7 CUARTOS DORMITORIOS QUE SE ENCUENTRAN GEORREFERENCIADOS EN EL APARTADO SUPERIOR, lon:-89.7439637, lat:21.02973247}} | 2025-09-30 | 2025-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593734/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302596369 | Acción | 2601300 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2601300.0, modificado:2601300.0}} | Punto Mérida Limpia: Sistema itinerante de contenedores de residuos especiales - 5010 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Mérida | 5010-PRODIM | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-89.624392, lat:20.967537}} | 2025-10-01 | 2025-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:0.0}} | {2596369/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302596827 | Proyecto de inversión | 1118207.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1118207.98, modificado:1118207.98}} | MANTENIMIENTO DE CANCHA EN LA ESCUELA SECUNDARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ DE LA LOCALIDAD LAS COLORADAS, MUNICIPIO DE RÍO LAGARTOS, CCT. 31ETV0033F | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASMANTTO-2025-007 | S | 33 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:2, direccion: CALLE LAS COLORADAS , lon:-87.987245, lat:21.607437}} | 2025-09-03 | 2025-11-11 | 0 | 1118207.98 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-DIRECTA-012, contratista:WISER ELECTRIC S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1118207.98, importe_modificado:1118207.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302597932 | Proyecto de inversión | 27710.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27710.25, modificado:27710.25}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR K´AB PAAL (MANOS DE NIÑO), CCT 31DJN2036B, EN LA LOCALIDAD DE TAMANCHE, MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-EMER-003 | S | 27 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:238, direccion: CALLE 23 TAMANCHE C.P. 97304 , lon:-89.641502, lat:21.139001}} | 2025-09-08 | 2025-09-15 | 27710.25 | 27710.25 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-25-MANT-DIRECTA-001, contratista:CONASE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:27710.25, importe_modificado:27710.25}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302601623 | Proyecto de inversión | 3479662.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Participaciones Recursos Propios EFA Remanentes, monto:1739831.36, modificado:1739831.36}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1739831.37, modificado:1739831.37}} | Rehabilitación de las instalaciones eléctricas, hidráulicas y equipamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales alemán de 20lps, para el cumplimiento de la NOM -001-SEMARNAT-2021, en la ciudad de Mérida, Yucatán. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 1 | S | 3815 | 3620 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 27 NUMERO 255 B POR 24 Y 26 COLONIA ALEMAN, lon:-89.6004394, lat:20.9904342}} | 2025-08-13 | 2025-12-20 | 1689111.38 | 3378222.77 | 1013466.83 | 1013466.83 | 1013466.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-021-2025, contratista:SAUJA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:3378222.77, importe_modificado:3378222.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.15}} | {2601623/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:UNIDAD DE MEDIDA 20 LPS, trimestre:3.0, usuario:ileanamestrellal, fecha:2025-10-17}, obs2: {observación:Rad Fed 506,733.41 Ejercido Fed 506,733.41 Ministrado Est 1,182,377.97 Ejercido Est 506,733.42 , trimestre:3.0, usuario:ileanamestrellal, fecha:2025-10-17}} | {obs1: {observación:Verificar la unidad de medida, difiere con la mencionada en el anexo 3.0 "Reporte Trimestral " , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:"Verificar el porcentaje de avance físico y financiero y el importe ejercido, difiere con la mencionada en el anexo 3.0 ""Reporte Trimestral "" " , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | YUC230302266714 | Proyecto de inversión | 1000000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.01, modificado:998017.82}} | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ARTEMIO ALPÍZAR RUZ, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN, CCT. 31EPR0055S | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-005-2022 | S | 63 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 52 NO. 555 CENTRO, lon:-89.61984, lat:20.95834}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 998017.82 | 998017.82 | 998017.82 | 998017.82 | 998017.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-160-2023, contratista:CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:911984.52, importe_modificado:911984.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC230302266770 | Proyecto de inversión | 3197870.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3197870.99, modificado:3190834.45}} | MEJORAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID, YUCATÁN, CCT 31MSU0200G | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-013-2022 | S | 390 | 402 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Av. Chanyokdzonot Tablaje Catastral Tablaje Catastral, lon:-88.18686, lat:20.71021}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 3190834.45 | 3190834.45 | 3190834.45 | 3190834.45 | 3190834.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-168-2023, contratista:SEINTEC DEL MAYAB, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2898962.54, importe_modificado:2898962.54}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534144 | Proyecto de inversión | 1846391.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1846391.31, modificado:1842812.2}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN UMAN, LOCALIDAD UMAN ASENTAMIENTO ACIM II, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN UMAN LOCALIDAD UMÁN ASENTAMIENTO ACIMII.. - 38495 | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Umán | 38495 | S | 300 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2370.0, meta_modificada:2370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle 15-D Fraccionamiento FRACCIONAMIENTO ACIM II 97390 UMÁN, UMÁN ENTRE Calle 52 Y Calle 54 Calle 17 SOBRE LA CARRETERA MÉRIDA- UMÁN , LLEGAR HASTA LA ALTURA DE LA AUTOMOTRIZ ¿AUTOTAB VEHÍCULOS MÉRIDA¿, DOBLAR A LA DERECHA, CRUZ, lon:-89.71293477, lat:20.921701}} | 2025-07-01 | 2025-08-29 | 1842812.2 | 1842812.2 | 1842812.2 | 1842812.2 | 1842812.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUY-LP-R33-07-25, contratista:SUMINISTROS Y PROYECTOS CAMINO REAL S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UMAN, monto:1842812.2, importe_modificado:1842812.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1422.0}} | {2534144/proyecto_INICIO, 2534144/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534158 | Proyecto de inversión | 668627.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:668627.23, modificado:668456.44}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA GUADALUPE EN LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TZUCACAB YUCATÁN - 28971 | 31 | Yucatán | 98 | Tzucacab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tzucacab | 28971 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Calle 17 Pueblo TZUCACAB 97960 TZUCACAB, TZUCACAB ENTRE Calle 18 Y Calle 20 Calle 19 LA OBRA SE ENCUENTRA A DOS CALLES HACIA EL ESTE DEL TALLER DE MOTOSIERRAS Y MOTOS EL GORDO, DE AHÍ AVANZAR UNA CALLE HACIA EL NORTE. , lon:-89.04425479, lat:20.07972584}} | 2025-06-16 | 2025-07-15 | 668456.44 | 668456.44 | 668456.44 | 668456.44 | 668456.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-03-25, contratista:onstructora Peninsular Maems S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZUCACA, monto:1340613.6, importe_modificado:1340613.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2534158/proyecto_INICIO, 2534158/proyecto_PROCESO, 2534158/proyecto_FIN, 2534158/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534205 | Proyecto de inversión | 1450000.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1450000.41, modificado:1450000.41}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEABO, YUCATAN. - 49747 | 31 | Yucatán | 75 | Teabo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Teabo | 49747 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.6, meta_modificada:44.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Calle 30 Pueblo TEABO 97910 TEABO, TEABO ENTRE Calle 21 Y Calle 23 LA CONSTRUCCION DE LOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR SE REALIZARAN EN LAS DIRECCIONES DE LAS CALLES, CALLE 33X22, CALLE 30X21Y23, CALLE 30X35Y37, CALLE 24X25Y27, CALL, lon:-89.28397825, lat:20.39972421}} | 2025-06-23 | 2025-08-06 | 1450000.41 | 1450000.41 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-R33-075-LP-04-2025, contratista:ENRIDE DEL GOLFO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNINCIPIO DE TEABO, monto:3322949.43, importe_modificado:3322949.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2534205/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534210 | Proyecto de inversión | 1239000.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1239000.28, modificado:1239000.28}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN CALLES DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEABO, YUCATAN - 45869 | 31 | Yucatán | 75 | Teabo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Teabo | 45869 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1588.4, meta_modificada:1588.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Calle 36 Pueblo TEABO 97910 TEABO, TEABO ENTRE Calle 33 Y Calle 35 LA REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLES SE REALIZARÁ EN LAS DIRECCIONES DE LAS CALLES, CALLE 28-AX35Y37, CALLE 36X33Y35 DE LA LOCALIDAD DE TEABO, YUCATAN, lon:-89.28418961, lat:20.39662694}} | 2025-06-23 | 2025-08-06 | 1239000.28 | 1239000.28 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-R33-075-LP-01-2025, contratista:DESARROLLADORA PENINSULAR BALAM DEL SURESTE S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNINCIPIO DE TEABO, monto:1966273.43, importe_modificado:1966273.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2534210/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534227 | Proyecto de inversión | 1119836.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1119836.22, modificado:1081305.22}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PANABA DEL MUNICIPIO DE PANABA, YUCATAN. - 10447 | 31 | Yucatán | 57 | Panabá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Panabá | 10447 | S | 550 | 580 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:492.0, meta_modificada:492.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Calle 9 Pueblo PANABA 97610 PANABÁ, PANABÁ ENTRE Calle 12 Y Calle 14 LA RED DE AGUA COMIENZA EN LA CALLE 9 QUE SE ENCUENTRA EN LA ULTIMA CALLE EN LA SALIDA DE LA POBLACION RUMBO A LA COMISARIA DE LOCHE MARGEN IZQUIERDO A 60 MTS., lon:-88.26497771, lat:21.30221728}} | 2025-05-05 | 2025-07-04 | 1080305.22 | 1080305.22 | 1080305.22 | 1080305.22 | 1080305.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-R33-PANABA-2025-001-LP, contratista:FEPSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PANABA, YUCATAN, monto:3274769.22, importe_modificado:3274769.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:492.0}} | {2534227/proyecto_INICIO, 2534227/proyecto_PROCESO, 2534227/proyecto_INICIO, 2534227/proyecto_PROCESO, 2534227/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534234 | Proyecto de inversión | 336321.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:336321.04, modificado:336321.04}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, CUARTO PARA BAÑO LOCALIDAD SAN JOSE TZAL MUNICIPIO MERIDA 224-01-0112, 224-01-0113 - 32390 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 32390 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:Calle 20-A Pueblo SAN JOSE TZAL 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA ENTRE Calle 23 Y Calle 25 Calle 20-B LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 209.7 MTS AL SUR DEL IMSS BIENESTAR U.M.R. NO 84 SAN JOSE TZAL UBICADO EN LA CALLE 23 X 20 Y 2, lon:-89.66161849, lat:20.82182151}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 119192.74 | 119192.74 | 35757.82 | 35757.82 | 35757.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-088, contratista:CLAUDIA EUGENIA PATRÓN PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1276775.97, importe_modificado:1276775.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.3}} | {2534234/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534236 | Proyecto de inversión | 112426.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:112426.45, modificado:112426.45}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, COL. DZUNUNCAN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0499 - 32768 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 32768 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 189 293-A Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80-A Y Calle 82 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 780 MTS DE LA ESCUELA FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 Y 191-A AVANZAR 180 MTS AL NORTE SOBRE LA CAL, lon:-89.64832241, lat:20.89330109}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 85895.14 | 85895.14 | 25768.54 | 25768.54 | 25768.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-083, contratista:C. JOHNY ROBERTO MARTÍNEZ IX, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1399921.34, importe_modificado:1399921.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.67}} | {2534236/proyecto_INICIO, 2534236/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534242 | Proyecto de inversión | 175118.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:175118.11, modificado:175118.11}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COL. EL ROBLE AGRICOLA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 223-03-0203. - 29757 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 29757 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 65 Colonia EL ROBLE AGRICOLA 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 30 Y Calle 32 (COMPLEMENTO LADO SUR) Calle 67 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 475.67 MTS AL NORTE DEL PARQUE ROBLE AGRICOLA UBICADO EN LA CALLE 59 X 28 Y 3, lon:-89.67935212, lat:20.91111661}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 146604.19 | 146604.19 | 43981.26 | 43981.26 | 43981.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6141-050, contratista:GRUPO CERMI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1899651.39, importe_modificado:1899651.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.75}} | {2534242/proyecto_INICIO, 2534242/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534247 | Proyecto de inversión | 413730.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:413730.18, modificado:413730.18}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COL. GUADALUPANA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0226 - 31330 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 31330 | S | 9 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:433.0, meta_modificada:433.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 189 Colonia GUADALUPANA 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 58-A Y Calle 60 Calle 187-A DIAG. LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN LA CALLE 60 X 187 C Y 187 D1 AVANZAR 270 MTS AL NORTE SOBRE, lon:-89.63777835, lat:20.89924423}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 354602.99 | 354602.99 | 106380.9 | 106380.9 | 106380.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6141-050, contratista:GRUPO CERMI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1899651.39, importe_modificado:1899651.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.25}} | {2534247/proyecto_INICIO, 2534247/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534249 | Proyecto de inversión | 1067499.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1067499.52, modificado:1067499.52}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL LOCALIDAD CAUCEL MUNICIPIO MERIDA 223-01-0011 - 45420 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 45420 | S | 85 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 14 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 27 Y Calle 29 Calle 18 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 21 X 18 Y 20 AVANZAR 445 MTS AL ORIENTE SOBRE LA, lon:-89.70431662, lat:21.00989401}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 879443.51 | 879443.51 | 558307.4 | 558307.4 | 558307.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6142-037, contratista:ALMA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2225213.7, importe_modificado:2225213.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.68}} | {2534249/proyecto_INICIO, 2534249/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534262 | Proyecto de inversión | 232327.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:232327.62, modificado:232327.62}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA, COL. DZUNUNCAN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0123 - 47451 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 47451 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.15, meta_modificada:19.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 189-B 240 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80-A Y Calle 80-B Calle 189-C LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 942 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA FRIDA KALO UBICADA EN LA CALLE 88 A X 191 A Y 191 SEGUIR 172 , lon:-89.64729199, lat:20.89187761}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 179450.81 | 179450.81 | 53835.24 | 53835.24 | 53835.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-083, contratista:C. JOHNY ROBERTO MARTÍNEZ IX, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1399921.34, importe_modificado:1399921.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2534262/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534266 | Proyecto de inversión | 159047 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159047.0, modificado:159047.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. DELIO MORENO CANTON, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-01-0136 - 47354 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 47354 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 105 510 DEPTO. 29 Colonia DELIO MORENO CANTON 97268 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 64 Y LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA CANCHA DE FUTBOL LA CEIBA UBICADA EN LA CALLE 105 X 64 E Y 64 C SEGUIR 314 MTS HACIA EL ORIENTE SOBR, lon:-89.63264867, lat:20.93998509}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 137506.91 | 137506.91 | 41252.07 | 41252.07 | 41252.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-085, contratista:GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1337479.18, importe_modificado:1337479.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2534266/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534279 | Proyecto de inversión | 212470.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:212470.54, modificado:212470.54}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, PISO FIRME LOCALIDAD CAUCEL MUNICIPIO MERIDA 224-02-0133, 224-02-0132 - 45770 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 45770 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.05, meta_modificada:100.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 21 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y Calle 22 Calle 23 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA COMISARIA DE CAUCEL UBICADA EN LA CALLE 21 X 18 Y 20 AVANZAR 118 MTS SOBRE LA CALLE 21 HACIA EL PONIENTE HASTA L, lon:-89.70720653, lat:21.01584257}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 149387.07 | 149387.07 | 44816.12 | 44816.12 | 44816.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-086, contratista:CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1350413.62, importe_modificado:1350413.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2534279/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534284 | Proyecto de inversión | 290420.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:290420.58, modificado:290420.58}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, CUARTO PARA BAÑO, PISO FIRME LOCALIDAD CAUCEL MUNICIPIO MERIDA 224-02-0140, 224-02-0138, 224-02-0139 - 44541 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 44541 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.34, meta_modificada:72.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 13 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 10 Y Calle 12-A Calle 13-A LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DEL VIVERO VIVE CAUCEL, UBICADO EN LA CALLE 12 X 15 Y 17, AVANZAR AL NORTE HASTA LA CALLE 13A, GIRAR AL ESTE , lon:-89.69932799, lat:21.02120467}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 83305.12 | 83305.12 | 24991.54 | 24991.54 | 24991.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-086, contratista:CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1350413.62, importe_modificado:1350413.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2534284/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534288 | Proyecto de inversión | 140977.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:140977.97, modificado:140977.97}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, COL. JACINTO CANEK, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0220 - 25938 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 25938 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:137.0, meta_modificada:137.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 197 Colonia JACINTO CANEK 97285 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 44 Y Calle 44-A Calle 199 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL DEL SUR UBICADO EN LA CALLE 50 X 183 Y 185 DE PLAN DE AYALA SUR, AVANZAR, lon:-89.61583685, lat:20.88846053}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 131964.63 | 131964.63 | 109811.98 | 109811.98 | 109811.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP25-FICON-6131-034, contratista:GIDESA INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:821064.6, importe_modificado:821064.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.49}} | {2534288/proyecto_INICIO, 2534288/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534318 | Proyecto de inversión | 2504040.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2504040.48, modificado:2004040.48}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HALACHO, YUCATAN. - 43796 | 31 | Yucatán | 33 | Halachó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Halachó | 43796 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:594.25, meta_modificada:594.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle 31 Pueblo HALACHO 97830 HALACHÓ, HALACHÓ ENTRE Calle 18 Y LA CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS SE REALIZARA EN LA DIRECCION DE LA CALLE, CALLE 31X18 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HALACHO, YUCATAN., lon:-90.07970692, lat:20.47010038}} | 2025-06-23 | 2025-08-06 | 2004040.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2534318/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202537713 | Proyecto de inversión | 3830835.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3830835.96, modificado:3830835.96}} | Construcción de zona de captación y red de conducción de 8 en la colonia San Antonio Xluch III del municipio de Mérida del estado de Yucatán - 45909 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 45909 | S | 3534 | 3268 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Colonia San Antonio Xluch III 97297 MÉRIDA, MÉRIDA La zona de captación y la red de conducción están en la colonia San Antonio Xluch III que se encuentra ubicado al sur de la cuidad de Mérida, la cual pertenece a la Región II Noro, lon:-89.65489687, lat:20.90023595}} | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 1915360.23 | 3830720.46 | 1149216.14 | 1149216.14 | 1149216.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-027-2025, contratista:TYGAR MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:3830720.46, importe_modificado:3830720.46}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.01}} | {2537713/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:INICIO 8-09-25 TERMINO 14-12-25, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-14}} | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202542188 | Proyecto de inversión | 728866.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:728866.47, modificado:1966273.43}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLES DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEABO, YUCATAN - 45777 | 31 | Yucatán | 75 | Teabo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Teabo | 45777 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:847.88, meta_modificada:847.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Calle 30 Pueblo TEABO 97910 TEABO, TEABO ENTRE Calle 21 Y LA REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLES SE REALIZARAN EN LAS DIRECCIONES DE LAS CALLES, CALLE 30X21, CALLE 29AX31B DE LA LOCALIDAD DE TEABO, YUCATAN, lon:-89.28178478, lat:20.40764579}} | 2025-06-23 | 2025-08-06 | 1966273.43 | 1966273.43 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-R33-075-LP-01-2025, contratista:DESARROLLADORA PENINSULAR BALAM DEL SURESTE S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNINCIPIO DE TEABO, monto:1966273.43, importe_modificado:1966273.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2542188/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202542740 | Proyecto de inversión | 868453.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:868453.07, modificado:868453.07}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA DE LA LOCALIDAD DE YAXUNAH, MUNICIPIO DE YAXCABÁ, CCT. 31DPR0865S. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-024 | S | 38 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:43, direccion:CONOCIDO No. S/N C.P. 97920, lon:-88.672213, lat:20.540624}} | 2025-05-09 | 2025-07-17 | 868453.07 | 868453.07 | 836787.48 | 836787.48 | 836787.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-028, contratista:MANUEL JESÚS RIVERA ARJONA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:868453.07, importe_modificado:868453.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202542759 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | AMPLIACIÓN DE DOMO EXISTENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR HÉROE DE NACOZARI DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN FELIPE, CCT. 31DJN0028F. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-036 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion: CALLE 15 SAN FELIPE , lon:-88.231501, lat:21.564826}} | 2025-05-09 | 2025-07-07 | 1000000 | 989979.33 | 890439.09 | 890439.09 | 890439.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-041, contratista:TUN KUL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:989979.33, importe_modificado:989979.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se corrige el anexo, trimestre:3.0, usuario:samuelgonzalezv, fecha:2025-10-14}} | {obs1: {observación:Verificar el porcentaje de avance financiero difiere del mencionado en el anexo 3.0 , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2025-10-13}}
2025 | 3 | YUC250202543901 | Proyecto de inversión | 2772317.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2772317.27, modificado:2772317.27}} | Rehabilitación del sistema de captación de agua potable de la localidad de Dzemul del municipio de Dzemul del estado de Yucatán. - 42366 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 42366 | S | 1748 | 1719 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Pueblo Dzemul 97404 DZEMUL, DZEMUL La localidad y cabecera municipal de Dzemul, está ubicado en la región IV litoral centro del estado. Queda comprendido entre los paralelos 2109 y 2121 de latitud norte; los meridianos 8915 y 8928, lon:-89.31226319, lat:21.20550818}} | 2025-07-01 | 2025-10-31 | 1386115.59 | 2772231.17 | 831669.35 | 831669.35 | 831669.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-033-2025, contratista:JENNER FLORES OROPEZA, convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:2772231.17, importe_modificado:2772231.17}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2543901/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:INICIO 8-09-25 TERMINO 8-12-25, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-14}} | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202543906 | Proyecto de inversión | 2252337.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2252337.97, modificado:2252337.97}} | Rehabilitación del sistema de captación de agua potable de la localidad de Hunukú del municipio de Temozón del estado de Yucatán. - 44548 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 44548 | S | 1767 | 1782 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:21, direccion:Pueblo Hunukú 97744 HUNUKÚ, TEMOZÓN La localidad de Hunukú, está ubicado en la Región VI Oriente del estado, queda comprendido entre los paralelos 2051 y 2052 de latitud norte y los meridianos -8805 y -8806 de longitud oeste. Los , lon:-88.0898387, lat:20.8513849}} | 2025-07-01 | 2025-10-31 | 2249596.12 | 2249596.12 | 674878.84 | 674878.84 | 674878.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-062-2025, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:2249596.12, importe_modificado:2249596.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2543906/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:INICIO 12-09-25 TERMINO 12-12-25, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-15}} | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202543912 | Proyecto de inversión | 2409960.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2409960.23, modificado:2409960.23}} | Rehabilitación del sistema de captación de agua potable de la localidad de Sucilá del municipio de Sucilá del estado de Yucatán. - 44882 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 44882 | S | 1945 | 1910 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Pueblo Sucilá 97630 SUCILÁ, SUCILÁ La localidad de Sucilá, está ubicado en la Región V Noreste del estado, queda comprendido entre los paralelos 2109 y 2110 de latitud norte y los meridianos -8818 y -8819 de longitud oeste. Los lí, lon:-88.31446975, lat:21.15556042}} | 2025-07-01 | 2025-10-31 | 2408872.89 | 2408872.89 | 722661.87 | 722661.87 | 722661.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-052-2025, contratista:CONSTRUCTORA YUCATECA SOCIAL S. DE R. L. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:2408872.89, importe_modificado:2408872.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.25}} | {2543912/proyecto_INICIO, 2543912/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:INICIO 11-09-25 TERMINO 11-12-25, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:AVANCE FISICO 12.70 %, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-17}} | {obs1: {observación:Verificar el porcentaje de avance físico de la obra. , trimestre:3.0, usuario:greciagpuch, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | YUC250202543915 | Proyecto de inversión | 3095152.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3095152.12, modificado:3095152.12}} | Rehabilitación del sistema de captación de agua potable de la localidad de Dzán del municipio de Dzán del estado de Yucatán. - 45048 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 45048 | S | 3064 | 2937 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Pueblo Dzan 97854 DZAN, DZAN La localidad de Dzan, está ubicado en la Región VII Sur del estado, queda comprendido entre los paralelos 2022 y 2023 de latitud norte y los meridianos -8927 y -8928 de longitud oeste. Los límites terr, lon:-89.46874339, lat:20.39083783}} | 2025-07-01 | 2025-10-31 | 3093286.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2543915/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:RADICADO 3´093,286.69, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-14}} | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202543918 | Proyecto de inversión | 1470891.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1470891.14, modificado:1470891.14}} | Rehabilitación del sistema de captación de agua potable de la localidad de Akil del municipio de Akil del estado de Yucatán. - 45920 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 45920 | S | 6062 | 5960 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Pueblo Akil 97990 AKIL, AKIL El municipio de Akil, está ubicado en la Región VII Sur del estado, queda comprendido entre los paralelos 2015 y 2016 de latitud norte y los meridianos -8920 y -8921 de longitud oeste. Los límites terr, lon:-89.34677658, lat:20.26138468}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 1468627.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2543918/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación: FISE 2025 RADICADO: 1´468,627.36 EJERCIDO: 0, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-13}} | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202543919 | Proyecto de inversión | 1084160.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1084160.21, modificado:1084160.21}} | Rehabilitación del sistema de captación de agua potable de la localidad de Ticul del municipio de Ticul del estado de Yucatán. - 45951 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 45951 | S | 17868 | 17315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Colonia Ticul 97860 TICUL, TICUL La localidad de Ticul, está ubicado en la Región VII Sur del estado, queda comprendido entre los paralelos 2023 y 2024 de latitud norte y los meridianos -8931 y -8933 de longitud oeste. Los límites, lon:-89.52797453, lat:20.40414059}} | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 1083057.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2543919/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202546835 | Proyecto de inversión | 733743.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:733743.43, modificado:733743.43}} | Adecuación de espacio para salones de conferencias en el edificio de la ex biblioteca de la Facultad de Ingeniería del Campus de Ciencias Exactas e Ingenierías | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Yucatán | UADY-22470-OE | S | 1240 | 3134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:859.16, meta_modificada:859.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Perif. de Mérida Lic. Manuel Berzunza 13615, Sin Nombre de Col 27, 97180 Mérida, Yuc., lon:-89.64168, lat:21.04903}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 733743.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se devuelve a solicitud del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2025-10-13}, obs2: {observación:se devuelve a solicitud del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2025-10-13}, obs3: {observación:se devuelve a solicitud del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2025-10-13}, obs4: {observación:se devuelve a solicitud del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2025-10-13}}
2025 | 3 | YUC250302553185 | Proyecto de inversión | 380700 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:380700.0, modificado:380700.0}} | Construcción de tres cuartos dormitorio en la localidad de Panabá del municipio de Panabá - 87472 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 87472 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Pueblo Panabá 97610 PANABÁ, PANABÁ La localidad de Panabá se encuentra aproximadamente a 166 km al noreste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2114 a 2126 norte y una longitud de 8807 a 8828 oeste, lon:-88.26951638, lat:21.29532425}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553193 | Proyecto de inversión | 139200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:139200.0, modificado:139200.0}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Hoctún del municipio de Hoctún - 88097 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 88097 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle 27 Pueblo Hoctún 97480 HOCTÚN, HOCTÚN ENTRE Calle 10 Y Calle 12 Calle 25 La localidad de Hoctún se encuentra a aproximadamente 35 kilómetros al este de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geogr, lon:-89.19484838, lat:20.86275066}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553197 | Proyecto de inversión | 126900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:126900.0, modificado:126900.0}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Hoctún del municipio de Hoctún - 88262 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 88262 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle 6 Pueblo Hoctún 97480 HOCTÚN, HOCTÚN ENTRE Calle 25 Y Calle 27 Calle 8 La localidad de Hoctún se encuentra a aproximadamente 35 kilómetros al este de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográf, lon:-89.19187896, lat:20.86287667}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553208 | Proyecto de inversión | 507600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:507600.0, modificado:507600.0}} | Construcción de cuatro cuartos dormitorio en la localidad de La Gran Lucha del municipio de Buctzotz - 84174 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 84174 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:4, direccion:Pueblo La Gran Lucha 97624 LA GRAN LUCHA, BUCTZOTZ La localidad de La Gran Lucha se encuentra a aproximadamente 12 kilómetros al noreste de la cabecera municipal de Buctzotz. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada, lon:-88.55396732, lat:21.20820557}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553212 | Proyecto de inversión | 126900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:126900.0, modificado:126900.0}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Sucilá del municipio de Sucilá - 85881 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 85881 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Calle 21 Pueblo SUCILÁ 97630 SUCILÁ, SUCILÁ ENTRE Calle 28 Y Calle 30 La localidad de Sucilá se encuentra aproximadamente a 145 kilómetros al noreste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográfica, lon:-88.31897529, lat:21.15708787}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553221 | Proyecto de inversión | 169900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:169900.0, modificado:169900.0}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Las Coloradas del municipio de Río Lagartos - 93115 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 93115 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:2, direccion:Pueblo Las Coloradas 97723 LAS COLORADAS, RÍO LAGARTOS La localidad de Las Coloradas se encuentra a aproximadamente 135 kilómetros al noreste de la ciudad de Mérida, en el municipio de Río Lagartos, Yucatán. Tiene de coordenadas g, lon:-87.99363126, lat:21.60888191}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553226 | Proyecto de inversión | 157600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:157600.0, modificado:157600.0}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Celestún del municipio de Celestún - 93650 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 93650 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle 27 Pueblo Celestún 97367 CELESTÚN, CELESTÚN ENTRE Calle 8 Y Calle 4 El municipio de Celestún en el estado de Yucatán se localiza aproximadamente a 78 kilómetros al suroeste de la ciudad de Mérida. Sus coordenadas abarcan des, lon:-90.39897611, lat:20.85140685}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553234 | Proyecto de inversión | 2030400 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2030400.0, modificado:2030400.0}} | Construcción de dieciséis cuartos dormitorio en la localidad de Xocchel del municipio de Xocchel - 89645 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 89645 | S | 32 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:Pueblo Xocchel 97566 XOCCHEL, XOCCHEL La localidad de Xocchel se encuentra a 48 kilómetros al oriente de la ciudad de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2050 a 2052 norte y una longitud de 8905 a 89, lon:-89.17977335, lat:20.83506786}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553242 | Proyecto de inversión | 139200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:139200.0, modificado:139200.0}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Tekit del municipio de Tekit - 89890 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 89890 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:Calle 29 219 C Pueblo TEKIT 97680 TEKIT, TEKIT La localidad de Tekit se encuentra aproximadamente a 65km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2034 norte y una longitud de 8916 oeste. Los, lon:-89.33561696, lat:20.53317335}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553244 | Proyecto de inversión | 507600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:507600.0, modificado:507600.0}} | Construcción de cuatro cuartos dormitorio en la localidad de Tekit del municipio de Tekit - 90002 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 90002 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:Pueblo TEKIT 97680 TEKIT, TEKIT La localidad de Tekit se encuentra aproximadamente a 65 km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2034 norte y una longitud de 8916 oeste. Los límites terri, lon:-89.32779768, lat:20.53836819}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553248 | Proyecto de inversión | 278400 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:278400.0, modificado:278400.0}} | Construcción de dos cuartos dormitorio en la localidad de Tekit del municipio de Tekit - 90082 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 90082 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:TEKIT, TEKIT La localidad de Tekit se encuentra aproximadamente a 65km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2034 norte y una longitud de 8916 oeste. Los límites territoriales del municip, lon:-89.33045446, lat:20.53782952}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553252 | Proyecto de inversión | 1015200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1015200.0, modificado:1015200.0}} | Construcción de ocho cuartos dormitorio en la localidad de Cuzamá del municipio de Cuzamá - 90373 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 90373 | S | 16 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Pueblo Cuzamá 97577 CUZAMÁ, CUZAMÁ La localidad de Cuzamá se encuentra aproximadamente a 26km al este de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2040 y 2048 norte y una longitud de 8918 y 8929 oeste. Los, lon:-89.3192264, lat:20.74479586}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553255 | Proyecto de inversión | 380700 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:380700.0, modificado:380700.0}} | Construcción de tres cuartos dormitorio en la localidad de Tekantó del municipio de Tekantó - 90508 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 90508 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:Pueblo TEKANTÓ 97520 TEKANTÓ, TEKANTÓ La localidad de Tekantó se encuentra aproximadamente a 60 kilómetros al sureste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 20 4, lon:-89.10852112, lat:21.0118026}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553279 | Proyecto de inversión | 507600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:507600.0, modificado:507600.0}} | Construcción de cuatro cuartos dormitorio en la localidad de Akil del municipio de Akil - 87054 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 87054 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Pueblo AKIL 97990 AKIL, AKIL La localidad de Akil se encuentra aproximadamente a 70 km al sureste de Mérida y a unos 15 km al norte de Tekax. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2014 a 2022 norte y una longi, lon:-89.34489428, lat:20.26088657}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553306 | Proyecto de inversión | 169900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:169900.0, modificado:169900.0}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de San Felipe del municipio de San Felipe - 97642 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 97642 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Calle 15 Pueblo San Felipe 97616 SAN FELIPE, SAN FELIPE ENTRE Calle 6 Y Calle 8 La localidad de San Felipe se encuentra aproximadamente a 210 kilómetros al noreste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordena, lon:-88.23172891, lat:21.56500094}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553312 | Proyecto de inversión | 507600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:507600.0, modificado:507600.0}} | Construcción de cuatro cuartos dormitorio en la localidad de Tixkochoh del municipio de Tekantó - 90931 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 90931 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:5, direccion:Pueblo Tixkochoh 97522 TIXKOCHOH, TEKANTÓ La localidad de Tixcochoh se encuentra aproximadamente a 60 kilómetros al sureste de la ciudad de Mérida, en el municipio de Tekantó, Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud , lon:-89.0835021, lat:21.01404811}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553323 | Proyecto de inversión | 1015200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1015200.0, modificado:1015200.0}} | Construcción de ocho cuartos dormitorio en la localidad de Tekal de Venegas del municipio de Tekal de Venegas - 91325 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 91325 | S | 16 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:Pueblo Tekal de Venegas 97535 TEKAL DE VENEGAS, TEKAL DE VENEGAS La localidad de Tekal de Venegas está aproximadamente a 70 km al este de Mérida y unos 10 km al noreste de Izamal. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aprox, lon:-88.94574947, lat:21.01889188}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553328 | Proyecto de inversión | 1776600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1776600.0, modificado:1776600.0}} | Construcción de catorce cuartos dormitorio en la localidad de Chichimilá del municipio de Chichimilá - 91730 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 91730 | S | 28 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Pueblo Chichimilá 97760 CHICHIMILÁ, CHICHIMILÁ La localidad de Chichimilá se encuentra a aproximadamente 10 kilómetros al sur de la ciudad de Valladolid, que es la cabecera municipal más cercana. Tiene de coordenadas geográficas u, lon:-88.21828991, lat:20.63059841}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553333 | Proyecto de inversión | 126900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:126900.0, modificado:126900.0}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de San Francisco Manzanilla del municipio de Dzidzantún - 91845 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 91845 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:2, direccion:Calle 21 Pueblo San Francisco Manzanilla 97500 SAN FRANCISCO MANZANILLA, DZIDZANTÚN ENTRE Calle 6 Y La localidad de San Francisco Manzanilla se encuentra aproximadamente a 2 kilómetros al sureste de la cabecera municipal de Dzidza, lon:-89.01898158, lat:21.25487536}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592581 | Proyecto de inversión | 1218136.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1218136.46, modificado:1218252.44}} | CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE CONKAL, YUCATAN - 91981 | 31 | Yucatán | 13 | Conkal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Conkal | 91981 | S | 611 | 565 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle 22 Pueblo Conkal 97345 CONKAL, CONKAL ENTRE Calle 25 Y Calle 27 Calle 20 Calle 22 x 25 y 27, calle principal salida a Merida. Calle 24 x 19y 21. Calle 21 x 24. Calle 17 x 22 y 24. Calle 17 x 18. Calle 15 x 16 y 18. Calle 16 , lon:-89.52147638, lat:21.0715443}} | 2025-09-22 | 2025-11-09 | 1218252.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2592581/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592626 | Proyecto de inversión | 4142367.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4142367.61, modificado:4142066.4}} | CONSTRUCCION DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA PRUDENCIO PATRON PENICHE EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZAN, YUCATÁN. - 94763 | 31 | Yucatán | 25 | Dzan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Dzán | 94763 | S | 250 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:415.0, meta_modificada:415.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Pueblo DZAN 97854 DZAN, DZAN LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZAN YUCATÁN, ESPECIFICAMENTE A LAS SALIDAS DE DICHO MUNICIPIO, JUSTO A UN LADO DE LA ESCUELA PREESCOLAR SASIL JA., lon:-89.47253498, lat:20.3803235}} | 2025-09-29 | 2025-10-31 | 4142066.4 | 4142066.4 | 2132556.23 | 2132556.23 | 2132556.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISMUN-DZAN-YUC/2025-01, contratista:JUAN GABRIEL EUGENIO VAZQUEZ SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE DZAN, monto:6831470.91, importe_modificado:6831470.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.0}} | {2592626/proyecto_INICIO, 2592626/proyecto_PROCESO, 2592626/proyecto_INICIO, 2592626/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592678 | Proyecto de inversión | 2100066.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2100066.13, modificado:2100066.13}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLES DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HALACHO, YUCATAN - 89254 | 31 | Yucatán | 33 | Halachó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Halachó | 89254 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4351.73, meta_modificada:4351.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle 19 Pueblo HALACHO 97830 HALACHÓ, HALACHÓ ENTRE Calle 20 Y Calle 22 LA REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLES SE REALIZARA EN LAS DIRECCIONES DE LAS CALLES, CALLE 19X20Y22, CALLE 20X19Y21, CALLE 19X18Y20, CALLE 19X16Y18 DE, lon:-90.08187415, lat:20.4787541}} | 2025-09-08 | 2025-10-07 | 2100066.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592678/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592726 | Proyecto de inversión | 5873196.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5873196.43, modificado:5873196.43}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO EN IZAMAL, LOCALIDAD IZAMAL, ASENTAMIENTO IZAMAL - 103073 | 31 | Yucatán | 40 | Izamal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Izamal | 103073 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5687.74, meta_modificada:5687.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Calle 40 Pueblo IZAMAL 97540 IZAMAL, IZAMAL ENTRE Calle 27 Y Calle 21 Calle 42 SE ENCUENTRA A OCHO CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-89.02293431, lat:20.93807897}} | 2025-10-02 | 2025-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592726/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592729 | Proyecto de inversión | 1293895.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1293895.52, modificado:1293895.52}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN IZAMAL, LOCALIDAD KIMBILA, ASENTAMIENTO KIMBILA. - 103038 | 31 | Yucatán | 40 | Izamal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Izamal | 103038 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:41, direccion:Calle 23 Pueblo KIMBILA 97550 KIMBILÁ, IZAMAL ENTRE Calle 16 Y Calle 14 Calle 25 SE ENCUENTRA A SEIS CUADRADAS DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-89.12346077, lat:20.93285012}} | 2025-10-02 | 2025-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2592729/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592759 | Proyecto de inversión | 1479383.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1479383.76, modificado:866346.0}} | BACHEO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KAUA, YUCATAN. - 84513 | 31 | Yucatán | 43 | Kaua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Kaua | 84513 | S | 500 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2777.95, meta_modificada:2777.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:KAUA, KAUA EL PROYECTO DE BACHEO SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO EN VARIOS PUNTOS DE LA COMUNIDAD DE KAUA, MEJORANDO LA ZONA AGEB 310430001008A, lon:-88.41824871, lat:20.62130137}} | 2025-09-08 | 2025-11-07 | 866346 | 866346 | 866346 | 693076 | 693076 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-KAUA-2025-001-CI, contratista:JULIO ALEJANDRO PÉREZ GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE KAUA, monto:866346.0, importe_modificado:866346.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2200.0}} | {2592759/proyecto_PROCESO, 2592759/proyecto_INICIO, 2592759/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592790 | Proyecto de inversión | 320134.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:320134.18, modificado:125875.28}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO,CUARTO PARA BAÑO, COL. SAN ANTONIO XLUCH III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0164,225-01-0165 - 71046 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 71046 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 179-B 712 Colonia SAN ANTONIO XLUCH III 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 94 Y Calle 94-A1 Calle 179-C LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA AGUSTIN VADILLO CICERO UBICADA EN LA CALLE 181 X 86 Y 88 SEGUIR 320 MTS HAC, lon:-89.65443414, lat:20.89961652}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 125875.28 | 125875.28 | 37762.58 | 37762.58 | 37762.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-122, contratista:ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNÁNDEZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2025428.46, importe_modificado:2025428.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592790/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592811 | Proyecto de inversión | 274253.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:274253.35, modificado:274253.35}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO,TECHO FIRME LOCALIDAD CAUCEL, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0326,225-01-0325 - 87961 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 87961 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.77, meta_modificada:33.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 14 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 27 Y Calle 29 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL CAMPO DE BEISBOL UBICADO EN LA CALLE 29 X 10 Y 12 SEGUIR 294 MTS HACIA EL PONIENTE HASTA LLEGAR A LA CALLE 14 AVANZAR 85 MT, lon:-89.70255663, lat:21.00950271}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592811/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592816 | Proyecto de inversión | 301894 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:301894.0, modificado:301894.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL LOCALIDAD SITPACH MUNICIPIO MERIDA 223-02-0559 - 36344 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 36344 | S | 13 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 4-C (4-A) Pueblo SITPACH 97306 SITPACH, MÉRIDA ENTRE Calle 7 Y Calle 9 LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 389.57 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA DAVID VIVAS ROMERO UBICADA EN LA CALLE 9 X 4-F Y , lon:-89.51521791, lat:21.02883801}} | 2025-07-17 | 2025-10-17 | 258820.35 | 258820.35 | 77646.11 | 77646.11 | 77646.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6142-058, contratista:FREYCO MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2829233.36, importe_modificado:2829233.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2592816/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592838 | Proyecto de inversión | 120720.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:120720.12, modificado:120720.12}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME,PISO FIRME LOCALIDAD DZITYA MUNICIPIO MERIDA 224-02-0587,224-02-0586 - 60422 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 60422 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.34, meta_modificada:64.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:88, direccion:Calle 25 Pueblo DZITYA 97302 DZITYÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 14 Y Calle 16 Calle 23 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 546.97 MTS AL PONIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS ANTONIO MEDIZ BOLIO UBICADO EN LA CALLE 20 X 21 Y 21-A, POSTERIORMENT, lon:-89.67645205, lat:21.04716054}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 87456.91 | 87456.91 | 26237.07 | 26237.07 | 26237.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-105, contratista:INNOVA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1896908.18, importe_modificado:1896908.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592838/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592844 | Proyecto de inversión | 300972.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300972.73, modificado:251218.19}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COL. MANUEL CRESCENCIO REJON, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 223-01-0196 - 34098 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 34098 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:301.2, meta_modificada:301.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 24 Colonia MANUEL CRESCENCIO REJON 97255 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 23 Y Calle 25 Calle 26-B LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL MODULO DEL H. AYUNTAMIENTO DE MERIDA UBICADO EN LA CALLE 25 X 24 AVANZAR 120 MTS AL PONIEN, lon:-89.66831613, lat:20.93006747}} | 2025-07-17 | 2025-10-17 | 251218.19 | 251218.19 | 239911.81 | 239911.81 | 239911.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6141-066, contratista:ING. JOSE ASUNCION CASTRO ENCALADA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:754824.18, importe_modificado:754824.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:287.64}} | {2592844/proyecto_INICIO, 2592844/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592845 | Proyecto de inversión | 197429.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:197429.01, modificado:197429.01}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO, PISO FIRME LOCALIDAD DZOYAXCHE, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0201,225-01-0203 - 85064 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 85064 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68.78, meta_modificada:68.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:89, direccion:Calle 14 Pueblo DZOYAXCHE 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 25 Y LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20 X 25 Y 25-A SEGUIR 26 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR A LA CALL, lon:-89.58812279, lat:20.78709578}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592845/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592855 | Proyecto de inversión | 319021.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:319021.52, modificado:319021.52}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO,CUARTO PARA BAÑO LOCALIDAD DZOYAXCHE, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0180,225-01-0179 - 85084 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 85084 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:89, direccion:Calle 22 Pueblo DZOYAXCHE 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 19 Y Calle 21 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA ESCUELA ADOLFO RUIZ CORTINES UBICADA EN LA CALLE 23 X 20 Y 22 SEGUIR 16 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 23 HASTA , lon:-89.59054108, lat:20.79083889}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592855/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592864 | Proyecto de inversión | 168502.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:168502.45, modificado:168502.45}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO LOCALIDAD DZITYA MUNICIPIO MERIDA 224-02-0527 - 60434 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 60434 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.84, meta_modificada:4.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:88, direccion:Calle 21 Pueblo DZITYA 97302 DZITYÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 28 Y Calle 30 Calle 19 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20 X 19 A Y 21 AVANZAR 36 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGA, lon:-89.68408955, lat:21.05007556}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 134808.03 | 134808.03 | 40442.41 | 40442.41 | 40442.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-105, contratista:INNOVA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1896908.18, importe_modificado:1896908.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592864/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592872 | Proyecto de inversión | 159047 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159047.0, modificado:159047.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. NUEVA SAMBULA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0097 - 60927 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 60927 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 79-B 583 Colonia NUEVA SAMBULA 97250 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 98 Y Calle 100 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 79.67 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL MATOS ESCOBEDO UBICADO EN LA CALLE 100 X 79-B Y 79-C, P, lon:-89.65047339, lat:20.95561765}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 130266.25 | 130266.25 | 39079.88 | 39079.88 | 39079.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-107, contratista:C. VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2004966.42, importe_modificado:2004966.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592872/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592884 | Proyecto de inversión | 121493.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:121493.45, modificado:121493.45}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, COL. NUEVA SAN JOSE TECOH, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0239 - 80417 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 80417 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.97, meta_modificada:31.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 185 385 Colonia NUEVA SAN JOSE TECOH 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 76 Y Calle 78 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA ESCUELA EMMA GODOY UBICADA EN LA CALLE 64 X 187-E Y 189 SEGUIR 120 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 64 , lon:-89.63377038, lat:20.89989111}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592884/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592891 | Proyecto de inversión | 285811.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:285811.74, modificado:285811.74}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO,TECHO FIRME LOCALIDAD SAN JOSE TZAL, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0103,225-01-0102 - 84645 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 84645 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.92, meta_modificada:36.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:Calle 14 Pueblo SAN JOSE TZAL 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA ENTRE Calle 25 Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA EMILIANO ZAPATA UBICADA EN LA CALLE 14 X 23 Y 25 SEGUIR 272 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 14 HASTA LLEGAR AL LU, lon:-89.65578536, lat:20.81897753}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592891/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592892 | Proyecto de inversión | 167389.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:167389.79, modificado:167389.79}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO, COL. EMILIANO ZAPATA SUR III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0090 - 92629 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 92629 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.84, meta_modificada:4.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 171-C 430 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 96 Y Calle 171-B DIAG LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA CANCHA DE BASQUETBOL UBICADA EN LA CALLE 171-A X 92-A Y 94 SEGUIR 167 MTS HACIA EL PONIE, lon:-89.65569418, lat:20.90760459}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592892/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592896 | Proyecto de inversión | 196960.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:196960.8, modificado:196960.8}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, COL. SAN ANTONIO XLUCH III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0166 - 84881 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 84881 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:49.41, meta_modificada:49.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 183 637 Colonia SAN ANTONIO XLUCH III 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80 Y Calle 82 LA ONBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA ESTADO DE YUCATAN UBICADA EN LA CALLE 86 X 179 Y 181 SEGUIR 127 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CA, lon:-89.64819413, lat:20.89787394}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592896/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592901 | Proyecto de inversión | 198467.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:198467.07, modificado:198467.07}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, COL. SAN JOSE TECOH, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0066 - 98058 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 98058 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:61.2, meta_modificada:61.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 50 807-A Colonia SAN JOSE TECOH 97299 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 135 Y Calle 135-A LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA FERNANDO VALENZUELA UBICADO EN LA CALLE 137 X 52 Y 54 SEGUIR 181 MTS HACIA EL ORIENTE SO, lon:-89.62603364, lat:20.92119375}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592901/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592925 | Proyecto de inversión | 122397.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:122397.99, modificado:122397.99}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD DZIDZILCHE, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0092 - 74283 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 74283 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:129.0, meta_modificada:129.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:Calle 23 Pueblo DZIDZILCHE 97303 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 16 Y Calle 18 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 18 X 19-B Y 20 SEGUIR 121 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 18 HASTA LLEGAR A LA, lon:-89.68922707, lat:21.15126518}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2592925/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592927 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:157934.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LOCALIDAD COSGAYA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0253 - 85757 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 85757 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:Calle 8 Pueblo SAN MATIAS COSGAYA 97303 COSGAYA, MÉRIDA ENTRE Calle 15 Y Calle 17 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 17 X 10 Y 12 SEGUIR 152 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 17 HASTA L, lon:-89.70363414, lat:21.09840794}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592927/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592933 | Proyecto de inversión | 167389.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:167389.79, modificado:167389.79}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO, COL. RENACIMIENTO, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0298 - 88500 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 88500 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.84, meta_modificada:4.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 167 285 Colonia RENACIMIENTO 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 82 Y Calle 84 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA UBICADO EN LA CALLE 84-A X 167 Y 169 SEGUIR 34 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA , lon:-89.64335061, lat:20.91089094}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592933/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592935 | Proyecto de inversión | 121622.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:121622.29, modificado:121622.29}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME LOCALIDAD DZUNUNCAN MUNICIPIO MERIDA 224-02-0599 - 60513 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 60513 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.5, meta_modificada:33.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:Calle 24-DIAG. Pueblo DZUNUNCAN 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 23 Y Calle 27 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA TELESECUNDARIA ROMULO ROZO UBICADA EN LA CALLE 24 X 17 Y 19 AVANZAR 208 MTS SOBRE LA CALLE 24 HASTA LLEGAR A LA CA, lon:-89.65789813, lat:20.86310422}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 103886.15 | 103886.15 | 31165.85 | 31165.85 | 31165.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-109, contratista:ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1938899.06, importe_modificado:1938899.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592935/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592944 | Proyecto de inversión | 870261.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:870261.15, modificado:870261.15}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS LOCALIDAD SITPACH MUNICIPIO MERIDA 223-02-0563 - 34320 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 34320 | S | 49 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:977.37, meta_modificada:977.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 8 Pueblo SITPACH 97306 SITPACH, MÉRIDA ENTRE Calle 3 Y Calle 5 Calle 10 LA OBRA SE REALIZARÁ A 356.48 MTS AL NORTE DEL CAMPO DE BEISBOL UBICADO EN LA CALLE 9 X 8 Y 10, AVANZAR LOS 356.48 MTS CON DIRECCION, lon:-89.51926761, lat:21.03104343}} | 2025-07-17 | 2025-10-17 | 718703.58 | 718703.58 | 707919.03 | 707919.03 | 707919.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6141-064, contratista:LVHS EDIFICACIONES DEL CARIBE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:833696.15, importe_modificado:833696.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592944/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592952 | Proyecto de inversión | 126727.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:126727.1, modificado:126727.1}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, LOCALIDAD TEXAN CAMARA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0099 - 71349 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 71349 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.45, meta_modificada:33.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:129, direccion:Calle 22 Pueblo TEXAN CAMARA 97316 TEXÁN CÁMARA, MÉRIDA ENTRE Calle 23 Y LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20 X 21 Y 23 SEGUIR 88 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR A LA CA, lon:-89.6681863, lat:20.78956198}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592952/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592960 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:157934.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. SAN ANTONIO XLUCH III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0073 - 93570 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 93570 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 181 713 Colonia SAN ANTONIO XLUCH III 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 94 Y Calle 94-A1 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA AGUSTIN VADILLO CICERO UBICADO EN LA CALLE 181 X 88 SEGUIR 366 MTS HACIA EL PONIENTE SOBR, lon:-89.65470843, lat:20.89889641}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592960/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592965 | Proyecto de inversión | 167389.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:167389.79, modificado:167389.79}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO, COL. DZUNUNCAN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0340 - 87415 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 87415 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.84, meta_modificada:4.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 88 536 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 191 Y Calle 191-A LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA ESCUELA FRIDA KHALO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191-A Y 191 SEGUIR 12 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 88 HASTA LL, lon:-89.65384328, lat:20.89001124}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592965/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592977 | Proyecto de inversión | 565146.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:565146.8, modificado:462849.45}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL LOCALIDAD CAUCEL MUNICIPIO MERIDA 223-01-0324 - 51564 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 51564 | S | 20 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 8 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 13-A Y Calle 15 Calle 10 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 21 X 18 Y 20 CAUCEL, AVANZAR 610 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 H, lon:-89.69660175, lat:21.02056933}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 462849.45 | 462849.45 | 433329.19 | 433329.19 | 433329.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6142-037, contratista:ALMA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2225213.7, importe_modificado:2225213.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.85}} | {2592977/proyecto_INICIO, 2592977/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592988 | Proyecto de inversión | 5858474.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5858474.83, modificado:5858474.83}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO, COL. SAN ANTONIO XLUCH III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0060 - 82436 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 82436 | S | 1450 | 1371 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11679.15, meta_modificada:11679.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 179-A Colonia SAN ANTONIO XLUCH III 97279 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 96 Y Calle 98 LA OBBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE LA ARBOLADA UBICADO EN LA CALLE 86 X 177 Y 179 SEGUIR 44 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 86 HAST, lon:-89.65432511, lat:20.90191561}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592988/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593002 | Proyecto de inversión | 54991.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:54991.76, modificado:55346.21}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO, COL. CANTO, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0401 - 68209 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 68209 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 34 720 Colonia CANTO 97189 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 111 Y Calle 113 Calle 32 LA OBRA SE REALIZARA HACIA EL NORTE DEL KINDER FERNANDO BARBACHANO PEON UBICADO EN LA CALLE 34 X 113 Y 115 SEGUIR 41 MTS HACIA EL NORTE HASTA LLE, lon:-89.60679431, lat:20.94031984}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 55346.21 | 55346.21 | 16603.86 | 16603.86 | 16603.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-134, contratista:CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1705814.0, importe_modificado:1705814.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2593002/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593003 | Proyecto de inversión | 1049275.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1049275.81, modificado:1049275.81}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA, LOCALIDAD CHABLEKAL, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0046 - 76050 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 76050 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 11-A Pueblo CHABLEKAL 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA ENTRE Calle 22 Y Calle 28 Calle 13 LA OBRA SE LOCALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA RITA CETINA GUTIERREZ UBICADA EN LA CALLE 18 X 15 Y 17 SEGUIR 26, lon:-89.58210881, lat:21.10341028}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 882646.41 | 882646.41 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL25-FICON-6133-132, contratista:CONSTRUCTORA CRUZ CHAN Y ASOCIADOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1977443.03, importe_modificado:1977443.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2593003/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593018 | Proyecto de inversión | 1170782.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1170782.69, modificado:1170782.69}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0012 - 88564 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 88564 | S | 2140 | 2288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:Calle 21 107 Pueblo SAN JOSE TZAL 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA ENTRE Calle 20-A Y Calle 20-B LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL LOCAL DE LA CAMISARIA UBICADO EN LA CALLE 21 X 20-A SEGUIR 53 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21, lon:-89.66140723, lat:20.8249962}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2593018/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593020 | Proyecto de inversión | 168502.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:168502.45, modificado:140995.15}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO LOCALIDAD PETAC MUNICIPIO MERIDA 224-02-0166 - 60530 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 60530 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.84, meta_modificada:4.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:100, direccion:Calle 21 Pueblo PETAC 97316 PETAC, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y Calle 20-B LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA CANDELARIA RUZ PATRON UBICADA EN LA CALLE 21 X 22 SEGUIR 66 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 HASTA , lon:-89.65857898, lat:20.77023145}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 140995.15 | 140995.15 | 42298.55 | 42298.55 | 42298.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-110, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1988798.32, importe_modificado:1988798.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593020/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593025 | Proyecto de inversión | 724545.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:724545.6, modificado:617307.39}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL LOCALIDAD SITPACH MUNICIPIO MERIDA 223-02-0565 - 36440 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 36440 | S | 22 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 6 Pueblo SITPACH 97306 SITPACH, MÉRIDA ENTRE Calle 13 Y Calle 15 LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 560.09 MTS CON DIRECCION AL SUR DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SITPACH UBICADA EN LA CALLE, lon:-89.51908861, lat:21.02357745}} | 2025-07-17 | 2025-10-17 | 617307.39 | 617307.39 | 448807.84 | 448807.84 | 448807.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6142-058, contratista:FREYCO MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2829233.36, importe_modificado:2829233.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.44}} | {2593025/proyecto_PROCESO, 2593025/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593030 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:157934.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. AMAPOLA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0049 - 91531 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 91531 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 27-E 468 Colonia AMAPOLA 97219 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 50 Y Calle 52 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL CAMPO DEPORTIVO AMAPOLA UBICADO EN LA CALLE 48 X 27-A Y 27-B SEGUIR 134 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 48 HASTA LL, lon:-89.66293662, lat:21.00685267}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593030/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593035 | Proyecto de inversión | 167389.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:167389.79, modificado:167389.79}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO, COL. EMILIANO ZAPATA SUR III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0385 - 76031 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 76031 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.84, meta_modificada:4.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 175 438 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 96-A Y Calle 96-B Calle 177 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA CANCHA EMILIANO ZAPATA SUR UBICADA EN LA CALLE 171 A X 92 A Y 94 SEGUIR 165 MTS HACIA EL , lon:-89.65730907, lat:20.90575806}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593035/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593042 | Proyecto de inversión | 150237.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150237.01, modificado:123198.4}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, COL. EMILIANO ZAPATA SUR III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0153 - 72470 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 72470 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 165-A 349 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 84 Y Calle 84-A Calle 167 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR II UBICADO EN LA CALLE 165 X 84-B Y 84-A AEGUIR 56 MTS SOBRE, lon:-89.64403286, lat:20.91133064}} | 2025-09-19 | 2025-12-19 | 123198.4 | 123198.4 | 36959.52 | 36959.52 | 36959.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-119, contratista:C. ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1839523.63, importe_modificado:1839523.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593042/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593043 | Proyecto de inversión | 89827.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:89827.99, modificado:89827.99}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, COL. GUADALUPANA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0079 - 71582 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 71582 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.09, meta_modificada:27.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 187-B1 69 Colonia GUADALUPANA 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 58 Y Calle 191 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN LA CALLE 187-C X 60-A Y 60 SEGUIR 240 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 187, lon:-89.63549463, lat:20.89762952}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593043/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593049 | Proyecto de inversión | 109699.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:109699.8, modificado:109699.8}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME,PISO FIRME FRACC. NUEVA MULSAY, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0425,225-01-0424 - 71202 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 71202 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.06, meta_modificada:33.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 67-I 932 Fraccionamiento NUEVA MULSAY 97249 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 116 Y Calle 118 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL PARQUE NUEVA MULSAY UBICADO EN LA CALLE 114 X 67-J Y 73 SEGUIR 85 MTS SOBRE LA CALLE 114 HASTA LLEGAR A, lon:-89.65759971, lat:20.95259462}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593049/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593050 | Proyecto de inversión | 233506.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:233506.34, modificado:233506.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA, LOCALIDAD TEXAN CAMARA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0224 - 71435 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 71435 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.15, meta_modificada:19.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:129, direccion:Calle 23 Pueblo TEXAN CAMARA 97316 TEXÁN CÁMARA, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y Calle 22 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20 X 21 Y 23 SEGUIR 87 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR A L, lon:-89.6666789, lat:20.78944209}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593050/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593057 | Proyecto de inversión | 159047 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159047.0, modificado:121490.18}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. DZUNUNCAN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0124 - 70342 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 70342 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 193-1 413 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 92 Y Calle 94 Calle 193 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 680 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE DE LA COLONIA DZUNUNCAN, UBICADO EN CALE 193 X 86-A Y 88, DESPLAZARSE, lon:-89.6590708, lat:20.88836596}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 121490.18 | 121490.18 | 36447.05 | 36447.05 | 36447.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-120, contratista:GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1839995.57, importe_modificado:1839995.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593057/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593059 | Proyecto de inversión | 167389.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:167389.79, modificado:167389.79}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO, LOCALIDAD CAUCEL, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0020 - 81497 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 81497 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.84, meta_modificada:4.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 18-A Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 29-B Y Calle 29-D LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA ESCUELA APRENDER ES DIVERTIDO UBICADA EN LA CALLE 94 X 31 SEGUIR 227 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 94 HASTA LLEGAR, lon:-89.70706902, lat:21.00693672}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593059/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593101 | Proyecto de inversión | 130872.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:130872.39, modificado:130872.39}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, COL. DOLORES OTERO, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0403 - 84979 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 84979 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.59, meta_modificada:32.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 54 718-A Colonia DOLORES OTERO 97270 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 105 Y Calle 107 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE DOLORES OTERO UBICADO EN LA CALLE 105 X 56 Y 54-A SEGUIR 174 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 105 , lon:-89.62408705, lat:20.9399267}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593101/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593111 | Proyecto de inversión | 269257.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:269257.7, modificado:269257.7}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO,TECHO FIRME LOCALIDAD SAN JOSE TZAL, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0228,225-01-0227 - 75005 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 75005 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.98, meta_modificada:30.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:Calle 10 Pueblo SAN JOSE TZAL 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA ENTRE Calle 25 Y Calle 27 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA EMILIANO ZAPATA UBICADA EN LA CALLE 14 X 23 Y 25 SEGUIR 170 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 14 HASTA LLE, lon:-89.65308305, lat:20.8163851}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593111/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593133 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:157934.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LOCALIDAD SANTA CRUZ PALOMEQUE, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0078 - 71236 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 71236 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:117, direccion:Calle 88 Pueblo SANTA CRUZ PALOMEQUE 97315 SANTA CRUZ PALOMEQUE, MÉRIDA ENTRE Calle 85 Y Calle 87 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA FRANCISCO J. MUJICA UBICADA EN LA CALLE 85 X 86 Y 88 SEGUIR 80 MTS SOBRE LA CALLE 85 , lon:-89.65496757, lat:20.88024526}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593133/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593137 | Proyecto de inversión | 320134.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:320134.18, modificado:121076.96}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO COL. DZUNUNCAN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0288, 225-01-0290 - 73660 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 73660 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 82 490 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 187-2 Y Calle 189 Calle 80-A LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191-A Y 191 SEGUIR 169 MTS HACIA EL NORTE SOB, lon:-89.64865398, lat:20.89402733}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 121076.96 | 121076.96 | 36323.09 | 36323.09 | 36323.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-120, contratista:GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1839995.57, importe_modificado:1839995.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593137/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593159 | Proyecto de inversión | 320134.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:320134.18, modificado:134415.21}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO, COL. DZUNUNCAN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0088, 224-02-0089 - 63827 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 63827 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 189-B 244 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80-A Y Calle 80-B Calle 189-C LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 950 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 Y 191-A DZUNUNCAN, A, lon:-89.64741397, lat:20.89188671}} | 2025-07-31 | 2025-10-31 | 134415.21 | 134415.21 | 40324.56 | 40324.56 | 40324.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-121, contratista:MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIÓN DE YUCATÁN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2097541.92, importe_modificado:2097541.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593159/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593161 | Proyecto de inversión | 181136.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:181136.4, modificado:157052.98}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL LOCALIDAD YAXNIC MUNICIPIO MERIDA 223-03-0010 - 35699 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 35699 | S | 60 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:141, direccion:Calle 20 Pueblo YAXNIC 97316 YAXNIC, MÉRIDA ENTRE Calle 21 AL NORTE Y Ninguno HASTA LA CASA DE LAURA ELIANA YAM CHAN LA OBRA SE REALIZARA A 103.74 MTS AL NORTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE YAXNIC UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 Y 23, , lon:-89.61907711, lat:20.79174633}} | 2025-07-17 | 2025-10-17 | 157052.98 | 157052.98 | 47115.89 | 47115.89 | 47115.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6142-060, contratista:ALMA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3455971.18, importe_modificado:3455971.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2593161/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593166 | Proyecto de inversión | 116004.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:116004.92, modificado:116004.92}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, COL. SUSULA XOCLAN, LOCALIDAD OPICHEN, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0502 - 87363 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 87363 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.8, meta_modificada:28.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:130, direccion:Calle 136-A 1130 Colonia SUSULA XOCLAN 97249 OPICHÉN, MÉRIDA ENTRE Calle 85 Y LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 412.81 MTS AL ORIENTE DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN LA CALLE 81-A X 81 DIAG Y 136-B, POSTERIORMENTE A, lon:-89.67766237, lat:20.94694397}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593166/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593174 | Proyecto de inversión | 320134.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:320134.18, modificado:320134.18}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO COL. NUEVA SAN JOSE TECOH, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0216, 225-01-0217 - 73499 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 73499 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 175-A PRIV. 352 Colonia NUEVA SAN JOSE TECOH 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 74 Y LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TECOH UBICADO EN LA CALLE 66 X 169 Y 171 SEGUIR 183 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALL, lon:-89.63116483, lat:20.90193065}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 111601.25 | 111601.25 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-123, contratista:EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1880137.55, importe_modificado:1880137.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593174/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593175 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:157934.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LOCALIDAD SAN ANTONIO TZACALA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0267 - 75721 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 75721 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:133, direccion:Calle 22 Pueblo SAN ANTONIO TZACALA 97316 SAN ANTONIO TZACALÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 25 Y Calle 27 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA EMILIANO ZAPATA UBICADA EN LA CALLE 18 X 21 Y 23 SEGUIR 70 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CA, lon:-89.65581236, lat:20.74843301}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593175/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593179 | Proyecto de inversión | 386726.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:386726.49, modificado:145723.28}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA, CUARTO PARA BAÑO LOCALIDAD CAUCEL MUNICIPIO MERIDA 224-02-0127, 224-02-0128 - 64999 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 64999 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.8, meta_modificada:24.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 21 Pueblo CAUCEL 97315 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 30 Y Calle 32 LA OBRA SE REALIZARÁ A 305.08 MTS AL ORIENTE DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL CAUCEL UBICADO EN LA CALLE 21 X 34, POSTERIORMENTE SEGUIR 229.99 MTS CON DIRECCI, lon:-89.71614302, lat:21.01931621}} | 2025-07-31 | 2025-10-31 | 145723.28 | 145723.28 | 43716.98 | 43716.98 | 43716.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-110, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1988798.32, importe_modificado:1988798.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593179/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593189 | Proyecto de inversión | 133698.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:133698.31, modificado:133698.31}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD SAN JOSE TZAL, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0460 - 74741 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 74741 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:Calle 11-C Pueblo SAN JOSE TZAL 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA ENTRE Calle 20-A Y Calle 20-B LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20 A X 21 Y 19 SEGUIR 1.5 KL HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 20-A , lon:-89.65949274, lat:20.83824271}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2593189/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593191 | Proyecto de inversión | 159047 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159047.0, modificado:126068.35}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO LOCALIDAD XCUNYA MUNICIPIO MERIDA 224-02-0096 - 63372 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 63372 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:144, direccion:Calle 21 Pueblo XCUNYA 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA CANCHA DE BASQUETBOL UBICADA EN LA CALLE 21 X 18 Y 20 AVANZAR 307 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 HASTA LLEGAR AL LUGAR DO, lon:-89.61631935, lat:21.13275377}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 126068.35 | 126068.35 | 37820.51 | 37820.51 | 37820.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-117, contratista:INDUSTRIAL INMOBILIARIA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1353861.09, importe_modificado:1353861.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593191/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593192 | Proyecto de inversión | 181136.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:181136.4, modificado:164991.14}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL, COL. LEONA VICARIO, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 223-02-0012 - 35695 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 35695 | S | 17 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 183-A Colonia LEONA VICARIO 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 42 AL PONIENTE Y Calle 44 DIAG LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA TIENDA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION LA BODEGA UBICADO EN LA CALLE 42 X 177 Y 179 SEGUIR 500 MTS, lon:-89.60182913, lat:20.90863849}} | 2025-07-17 | 2025-10-17 | 164991.14 | 164991.14 | 148109.39 | 148109.39 | 148109.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6142-060, contratista:ALMA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3455971.18, importe_modificado:3455971.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.38}} | {2593192/proyecto_INICIO, 2593192/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593194 | Proyecto de inversión | 1263754.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1263754.78, modificado:1263754.78}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA, LOCALIDAD SUSULA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0476 - 70851 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 70851 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:387.0, meta_modificada:387.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:123, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 24 Pueblo SUSULA 97314 SUSULÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y Calle 23-A LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL CAMPO DE FUTBOL, UBICADO EN LA CALLE 21 X 18 Y 20 SEGUIR 250 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 , lon:-89.6987986, lat:20.97491846}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2593194/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593200 | Proyecto de inversión | 74955.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:74955.64, modificado:74955.64}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, COL. CENTRO, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0013 - 84912 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 84912 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.89, meta_modificada:17.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 64-A 555 Colonia CENTRO 97000 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 81 Y Calle 83 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA PEQUEÑINES UBICADA EN LA CALLE 79 X 70 Y 72 SEGUIR 302 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 79 HASTA LLEGAR A LA, lon:-89.63074722, lat:20.95428937}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593200/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593203 | Proyecto de inversión | 483030.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:483030.4, modificado:421260.37}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL LOCALIDAD CHABLEKAL MUNICIPIO MERIDA 223-03-0157. - 35920 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 35920 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 6 Pueblo CHABLEKAL 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA ENTRE Calle 15 Y Calle 17 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 941.74 MTS AL ORIENTE DE A ESCUELA PRIMARIA FELIPE GARDUÑO DIAZ UBICADA EN LA CALLE 17-A X 14 Y , lon:-89.5689912, lat:21.09857737}} | 2025-07-17 | 2025-10-17 | 421260.37 | 421260.37 | 384695.13 | 384695.13 | 384695.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6142-059, contratista:COPPSA MANTENIMIENTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2983436.61, importe_modificado:2983436.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.61}} | {2593203/proyecto_PROCESO, 2593203/proyecto_INICIO, 2593203/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593213 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:157934.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LOCALIDAD YAXNIC, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0047 - 85874 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 85874 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:141, direccion:Calle 21 Pueblo YAXNIC 97316 YAXNIC, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 21 X 20 Y 22 SEGUIR 302 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 HASTA LLEGAR AL LUGAR DOND, lon:-89.62144333, lat:20.79275358}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593213/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593222 | Proyecto de inversión | 67956.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:67956.05, modificado:67956.05}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, COL. NUEVA SAN JOSE TECOH, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0413 - 82883 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 82883 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.8, meta_modificada:20.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 181 389 Colonia NUEVA SAN JOSE TECOH 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 76 Y Calle 161-DIAG. LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA ESCUELA EMMA GODOY UBICADA EN LA CALLE 64 X 187-E Y 189 SEGUIR 120 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CA, lon:-89.63363374, lat:20.90120117}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593222/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593229 | Proyecto de inversión | 3539957.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3539957.64, modificado:3539957.64}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO, COL. SANTA GERTRUDIS COPO, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0065 - 82500 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 82500 | S | 774 | 761 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6958.56, meta_modificada:6958.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 14 Colonia SANTA GERTRUDIS COPO 97305 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 7-B Y Calle 11 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE AL PARQUE DE LA COMISARIA, UBICADO EN CALLE 7C POR 16 Y 18 , lon:-89.59414337, lat:21.03934847}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593229/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593235 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:157934.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LOCALIDAD DZOYAXCHE, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0186 - 75148 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 75148 | S | 5 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:89, direccion:Calle 22 Pueblo DZOYAXCHE 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 19 Y Calle 21 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20 X21 SEGUIR 27 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR A LA CALLE 21, lon:-89.590569, lat:20.79047754}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593235/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593237 | Proyecto de inversión | 320134.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:320134.18, modificado:126713.42}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO,CUARTO PARA BAÑO LOCALIDAD DZITYA MUNICIPIO MERIDA 224-02-0362,224-02-0361 - 60406 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 60406 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:88, direccion:Calle 17 Pueblo DZITYA 97302 DZITYÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 12 Y Calle 14 Calle 15 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO UBICADA EN LA CALLE 15 X 18 Y 16 SEGUIR 232 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 15 , lon:-89.67505505, lat:21.0522728}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 126713.42 | 126713.42 | 38014.03 | 38014.03 | 38014.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-117, contratista:INDUSTRIAL INMOBILIARIA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1353861.09, importe_modificado:1353861.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593237/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593238 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:125704.73}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LOCALIDAD CAUCEL, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0046 - 80080 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 80080 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 6 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 15 Y Calle 17 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA JOSE C. PENICHE FAJARDO UBICADO EN LA CALLE 18 X 19 Y 19-A SEGUIR 46 MTS HACIA EL NORTE HASTA LLEGAR A LA CALLE 19 , lon:-89.69522544, lat:21.01879701}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 125704.73 | 125704.73 | 37711.41 | 37711.41 | 37711.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-134, contratista:CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1705814.0, importe_modificado:1705814.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593238/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593242 | Proyecto de inversión | 159047 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159047.0, modificado:159047.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. NUEVA SAN JOSE TECOH, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0412 - 70574 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 70574 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 173 389 Colonia NUEVA SAN JOSE TECOH 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 68 Y Calle 70 Calle 171 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TECOH UBICADO EN LA CALLE 171 X 64 Y 66 SEGUIR 182 MTS HACIA EL PONIENT, lon:-89.62908075, lat:20.90316783}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 111297.61 | 111297.61 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-123, contratista:EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1880137.55, importe_modificado:1880137.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593242/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593248 | Proyecto de inversión | 134865.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:134865.27, modificado:134865.27}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME LOCALIDAD XCUNYA MUNICIPIO MERIDA 224-02-0305 - 75784 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 75784 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.5, meta_modificada:40.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:144, direccion:Calle 20 Pueblo XCUNYA 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y Calle 23 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA JUAN ALVAREZ UBICADA EN LA CALLE 21 X 18 Y 20 SEGUIR 62 MTS HACIA EL PONIENTEN SOBRE LA CALLE 21 HASTA LLEGAR A LA CAL, lon:-89.61409098, lat:21.13156661}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593248/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593254 | Proyecto de inversión | 119787.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:119787.23, modificado:119787.23}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, CONSTRUCCION DE PISO FIRME COL. SAN LUIS, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0250, 225-01-0249 - 81259 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 81259 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.07, meta_modificada:64.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 38 291 Colonia SAN LUIS 97205 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 23 DIAG Y Calle 25 DIAG. LA ONBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL PARQUE SAN LUIS CHUBURNA UBICADO EN LA CALLE 27 DIAG. X 34 Y 36 SEGUIR 173 HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE, lon:-89.65030603, lat:21.01459464}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593254/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593257 | Proyecto de inversión | 468041.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:468041.25, modificado:399492.31}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS LOCALIDAD SAN ANTONIO HOOL MUNICIPIO MERIDA 223-02-0007. - 34127 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 34127 | S | 13 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:379.09, meta_modificada:379.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:103, direccion:Calle 22 Pueblo SAN ANTONIO HOOL 97302 SAN ANTONIO HOOL, MÉRIDA ENTRE Calle 17 Y Calle 19 Calle 24 LA OBRA SE REALIZRA AL NORTE DEL PARQUE SAN ANTONIO HOOL UBICADO EN LA CALLE 19 X 22 Y 20 SEGUIR 25 MTS HACIA EL ORIENTE HASTA LLEG, lon:-89.67425516, lat:21.06570881}} | 2025-07-17 | 2025-10-17 | 399492.31 | 399492.31 | 388439.39 | 388439.39 | 388439.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6141-066, contratista:ING. JOSE ASUNCION CASTRO ENCALADA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:754824.18, importe_modificado:754824.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:368.58}} | {2593257/proyecto_INICIO, 2593257/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593268 | Proyecto de inversión | 129815.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:129815.77, modificado:129815.77}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, COL. XOCLAN SANTOS, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0126 - 85861 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 85861 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.86, meta_modificada:32.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 55-A 294 Colonia XOCLAN SANTOS 97245 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 132 Y Calle 134 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL COBAY PLANTEL XOCLAN UBICADO EN LA CALLE 132 X 53 Y 49 SEGUIR 167 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 132 HASTA LLEG, lon:-89.66698085, lat:20.96916454}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593268/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593276 | Proyecto de inversión | 159047 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159047.0, modificado:159047.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, FRACC. BELLAVISTA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0387 - 70294 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 70294 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 155 199 Fraccionamiento BELLAVISTA 97285 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 40 Y Calle 44 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 100 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE LA NIÑA UBICADO EN CALLE 157 X 40-A Y 42 DEL FRACCIONAMIENTO BELLAVISTA,, lon:-89.61447272, lat:20.91251078}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 111297.61 | 111297.61 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-123, contratista:EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1880137.55, importe_modificado:1880137.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593276/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593293 | Proyecto de inversión | 826435.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:826435.35, modificado:826435.35}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA, COL. EMILIANO ZAPATA SUR III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0434 - 71062 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 71062 | S | 44 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:205.0, meta_modificada:205.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 96-A Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 177 Y Calle 179 Calle 96 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR UBICADO EN LA CALLE 171-A X 92-A Y 94 SEGUIR 168 MTS HACIA EL ORIENTE , lon:-89.65681755, lat:20.90485923}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2593293/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593303 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:157934.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, FRACC. SANTA CRUZ SEGUNDA ETAPA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0060 - 81051 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 81051 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 187-K 733 Fraccionamiento SANTA CRUZ SEGUNDA ETAPA 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 114 Y Calle 116 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL PARQUE SANTA CRUZ UBICADO EN LA CALLE 112 X 187-G SEGUIR 260 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE L, lon:-89.67418072, lat:20.89444762}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593303/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593310 | Proyecto de inversión | 319021.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:319021.52, modificado:319021.52}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO,CUARTO PARA BAÑO COL. NUEVA SAN JOSE TECOH, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0240,225-01-0241 - 71665 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 71665 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 76 445 Colonia NUEVA SAN JOSE TECOH 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 175-1 Y Calle 175-A LA OBRA DE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TECOH UBICADO EN LA CALLE 171 X 64 Y 66 SEGUIR 295 MTS HACIA EL PONIENTE SOB, lon:-89.63266515, lat:20.90201431}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593310/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593333 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:125704.73}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, FRACC. AMPLIACION JUAN PABLO II, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0341 - 70203 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 70203 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 51-A 505 Fraccionamiento AMPLIACION JUAN PABLO II 97246 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 30 Y Calle 32 Calle 49 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE JUAN PABLO II UBICADO EN LA CALLE 51-A X 32 Y 34 SEGUIR 182 MTS HACIA EL OR, lon:-89.68394659, lat:20.96546925}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 125704.73 | 125704.73 | 37711.42 | 37711.42 | 37711.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-134, contratista:CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1705814.0, importe_modificado:1705814.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593333/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593336 | Proyecto de inversión | 380505.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:380505.45, modificado:331424.91}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, COL. JACINTO CANEK, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0326 - 52169 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 52169 | S | 17 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 191-A Colonia JACINTO CANEK 97285 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 44-C Y Calle 44-D Calle 193 LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORESTE DE LA TIENDA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION PRESUR, CON DIRECCION DE CALLE 50 X 195, DIRIGIRSE HACIA E, lon:-89.61779363, lat:20.89307856}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 331424.91 | 331424.91 | 309262.26 | 309262.26 | 309262.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP25-FICON-6131-034, contratista:GIDESA INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:821064.6, importe_modificado:821064.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:391.9}} | {2593336/proyecto_INICIO, 2593336/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593349 | Proyecto de inversión | 159047 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159047.0, modificado:125759.13}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. SAN ANTONIO XLUCH III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0160 - 71038 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 71038 | S | 6 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 185 689 Colonia SAN ANTONIO XLUCH III 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 90 Y Calle 92 Calle 183 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA AGUSTIN VADILLO CICERO UBICADA EN LA CALLE 181 X 86 Y 88 SEGUIR 110 MTS HACIA EL PONIEN, lon:-89.65273066, lat:20.89672172}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 125759.13 | 125759.13 | 37727.74 | 37727.74 | 37727.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-122, contratista:ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNÁNDEZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2025428.46, importe_modificado:2025428.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593349/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593355 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:127832.8}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. GUADALUPANA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0008 - 68184 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 68184 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 187-B1 59 Colonia GUADALUPANA 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 58 Y Calle 191 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN LA CALLE 187-C X 60-A Y 60 SEGUIR 246 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 187, lon:-89.6350477, lat:20.89751529}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 127832.8 | 127832.8 | 38349.84 | 38349.84 | 38349.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-135, contratista:CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1681195.85, importe_modificado:1681195.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593355/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593359 | Proyecto de inversión | 131047.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:131047.76, modificado:131047.76}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, LOCALIDAD TEXAN CAMARA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0100 - 71340 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 71340 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.9, meta_modificada:37.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:129, direccion:Calle 19 Pueblo TEXAN CAMARA 97316 TEXÁN CÁMARA, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y Calle 22 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20 X 21 Y 23 SEGUIR 139 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGA, lon:-89.6659088, lat:20.79142752}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593359/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593368 | Proyecto de inversión | 84045.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:84045.68, modificado:84045.68}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, LOCALIDAD SAN ANTONIO TZACALA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0141 - 77776 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 77776 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.36, meta_modificada:22.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:133, direccion:Calle 18 Pueblo SAN ANTONIO TZACALA 97316 SAN ANTONIO TZACALÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 18-A X 21 SEGUIR 44 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 18-A HASTA LLE, lon:-89.65272231, lat:20.75121864}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593368/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593369 | Proyecto de inversión | 247444.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:247444.22, modificado:125759.13}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, TECHO FIRME, COL. SAN ANTONIO XLUCH III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0279, 225-01-0278 - 73013 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 73013 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.97, meta_modificada:41.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 179-A1 717 Colonia SAN ANTONIO XLUCH III 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 94 Y Calle 96 Calle 179 LA OBRA SE LOCALIZARA APROXIMADAMENTE A 140 MTS AL NORTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL SUR, UBICADA EN CALLE 181 X 94, DE LA COLO, lon:-89.65436333, lat:20.90122717}} | 2025-09-19 | 2025-12-19 | 125759.13 | 125759.13 | 37727.74 | 37727.74 | 37727.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-122, contratista:ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNÁNDEZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2025428.46, importe_modificado:2025428.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593369/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593377 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:157934.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. NUEVA SAN JOSE TECOH, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0423 - 80025 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 80025 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 64-A 391 Colonia NUEVA SAN JOSE TECOH 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 167 Y Calle 169 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TECOH UBICADO EN LA CALLE 64 X 171 Y 169 SEGUIR 68 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CA, lon:-89.62642365, lat:20.9048857}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593377/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593379 | Proyecto de inversión | 320134.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:320134.18, modificado:122912.51}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO,CUARTO PARA BAÑO COL. EL ROBLE AGRICOLA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0110,224-02-0109 - 58683 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 58683 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 18 393-C Colonia EL ROBLE AGRICOLA 97296 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 41 Y Calle 43 Calle 20 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL PARQUE EL ROBLE AGRICOLA UBICADO EN LA CALLE 45 X 22 Y 20 AVANZAR 107 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA, lon:-89.6765423, lat:20.921387}} | 2025-07-29 | 2025-10-29 | 122912.51 | 122912.51 | 36873.75 | 36873.75 | 36873.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-108, contratista:ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1878771.32, importe_modificado:1878771.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593379/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593560 | Proyecto de inversión | 135000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:135000.01, modificado:135000.01}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEABO, YUCATAN - 100386 | 31 | Yucatán | 75 | Teabo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Teabo | 100386 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.44, meta_modificada:14.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Calle 31 Pueblo TEABO 97910 TEABO, TEABO ENTRE Calle 22 Y LA CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SE REALIZARAN EN LAS DIRECCIONES DE LAS CALLES, CALLE 31x22 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEABO, YUCATAN., lon:-89.275602, lat:20.39709038}} | 2025-09-15 | 2025-10-04 | 135000.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593560/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593625 | Proyecto de inversión | 1563702.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1563702.84, modificado:1563702.84}} | CONSTRUCCION DE 606.08 M2 DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ACTUNCOHDEL MUNICIPIO DE TEMOZON, YUCATAN. - 105189 | 31 | Yucatán | 85 | Temozón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Temozón | 105189 | S | 54 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:606.08, meta_modificada:606.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:2, direccion:Calle 7 Pueblo ACTUNCOH 97743 ACTUNCOH, TEMOZÓN ENTRE Calle 7 Y Calle 6 EN LA LOCALIDAD NO EXISTE NOMNCLATURA COMO TAL POR SER RELATIVAMENTE PEQUEÑA PERO SE ASIGNA COMO REFERENCIA AL BENEFICIARIO NUM 13 DE LA LISTA DE NOMBRE CRIST, lon:-88.11457613, lat:20.91312996}} | 2025-06-16 | 2025-08-14 | 1559702.84 | 1559702.84 | 1559702.84 | 1559702.84 | 1559702.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-TEMOZON-07-2025, contratista:JORGE MARTIN RAMIREZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:2694180.0, importe_modificado:2694180.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:606.08}} | {2593625/proyecto_INICIO, 2593625/proyecto_FIN, 2593625/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593633 | Proyecto de inversión | 1785685.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1785685.79, modificado:1785685.79}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE TEMOZON DEL MUNICIPIO DE TEMOZON, YUCATAN. - 88989 | 31 | Yucatán | 85 | Temozón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Temozón | 88989 | S | 100 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2636.5, meta_modificada:2636.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Calle 10 Pueblo TEMOZON 97744 TEMOZÓN, TEMOZÓN ENTRE Calle 3 Y Calle 10 Calle 12 UNA CUADRA ANTES DE LA AVENIDA ALA SALIDA A TIZIMIN LADO IZQUIERDO A 100 MTS., lon:-88.20093861, lat:20.81018624}} | 2025-06-01 | 2025-07-30 | 1780072.12 | 1780072.12 | 1780072.12 | 1780072.12 | 1780072.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-TEMOZON-08-2025, contratista:JUAN JOSE FERNANDEZ MENDOZA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:1780072.12, importe_modificado:1780072.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2636.5}} | {2593633/proyecto_INICIO, 2593633/proyecto_FIN, 2593633/proyecto_PROCESO, 2593633/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593635 | Proyecto de inversión | 878430 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:878430.0, modificado:878430.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEMOZON, YUCATAN (AVENIDA SALIDA A VALLADOLID) - 104539 | 31 | Yucatán | 85 | Temozón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Temozón | 104539 | S | 59 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Avenida CALLE 10 Pueblo TEMOZON 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN ENTRE Calle CALLE 12 Y Calle CALLE 8 UBICACION DE LA OBRA A UN COSTADO LOS TERRENOS DE LA EXPO FERIA RUMBO A VALLADOLID., lon:-88.20128262, lat:20.79841539}} | 2025-07-16 | 2025-08-14 | 875490 | 875490 | 875490 | 875490 | 875490 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-FISM-R33-TEMOZON-01-2025, contratista:MARIA DEL ROSARIO ROSADO MAY, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:875490.0, importe_modificado:875490.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}} | {2593635/proyecto_FIN, 2593635/proyecto_PROCESO, 2593635/proyecto_INICIO, 2593635/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593675 | Proyecto de inversión | 2421836.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2421836.99, modificado:2421836.99}} | Construcción de pavimentación en la localidad de Piste municipio de Tinum Yucatán. - 93553 | 31 | Yucatán | 91 | Tinum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tinum | 93553 | S | 3243 | 3253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2667.0, meta_modificada:2667.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:6, direccion:Calle 28A 28A Pueblo CALLE 28A 97751 PISTÉ DE CHICHÉN ITZÁ, TINUM ENTRE Calle 28 Y Calle 26 Calle 11 La obra se va a realizar en las siguientes calles : 28A x 15A Y 11, 28A x 11 Y CERRADA, 11 x 28 Y 28A y 23 x 22 y 26, de igual ma, lon:-88.59715165, lat:20.69890872}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 2421836.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593675/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593694 | Proyecto de inversión | 725136.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:725136.05, modificado:680300.55}} | Construcción de Cuarto Dormitorio en Tizimin Asentamiento Dzonot Mezo - 80436 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tizimín | 80436 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.2, meta_modificada:91.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:21, direccion:Carretera libre pavimentada estatal TIZIMIN - DZONOT MEZO 57 5 97717 DZONOT MEZO, TIZIMÍN CARRETERA ESTATAL NUMERO 15 A 57.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD DE DZONOT MEZO, A 24.5 KM DE LA CARRETERA TIZIMIN-C, lon:-87.94738052, lat:21.04138574}} | 2025-09-01 | 2025-11-14 | 680300.55 | 680300.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-096-VIVIENDA-023-2025, contratista:Francisco Prudencio Patrón Garrido, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:2040901.66, importe_modificado:2040901.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0}} | {2593694/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593750 | Proyecto de inversión | 554243.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:554243.24, modificado:554243.24}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO A BASE DE POZOS DE ABSORCION Y REJILLAS COLECTORAS PARA DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE XOCCHEL, MUNICIPIO DE XOCCHEL ,YUCATAN - 116724 | 31 | Yucatán | 103 | Xocchel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Xocchel | 116724 | S | 360 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:Calle 18 Pueblo XOCCHEL 97566 XOCCHEL, XOCCHEL ENTRE Calle 17 Y Calle 15 Calle 20 LOS POZOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LAS DIRECCIONES SIGUIENTES: CALLE 18X15 Y 17, CALLE 25X16Y18, CALLE 25X 14Y 16, CALLE 25 X12 Y 14 Y CALLE 25 X 1, lon:-89.18299306, lat:20.83551835}} | 2025-10-06 | 2025-10-25 | 41282.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2593750/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302596813 | Proyecto de inversión | 655430.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655430.08, modificado:655430.08}} | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN LA ESCUELA PRIMARIA RÓMULO ROZO PEÑA DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT. 31EPR0227U. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASMANTTO-2025-005 | S | 159 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: CALLE 145 NO. 322 SAN JOSÉ TECOH , lon:-89.635396, lat:20.916702}} | 2025-08-18 | 2025-10-01 | 196629.02 | 655430.08 | 196629.02 | 196629.02 | 196629.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-DIRECTA-003, contratista:INDUSTRIA VOLTA, S.A. C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:655430.08, importe_modificado:655430.08}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302596841 | Proyecto de inversión | 677274.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:677274.93, modificado:677274.93}} | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NARCEDALIA GARCÍA AGUILAR DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. CCT. 31DPR2099D | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASMANTTO-2025-011 | S | 237 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: CALLE 39 NO. 810 LAS TORRES II CIUDAD CAUCEL , lon:-89.715301, lat:21.004917}} | 2025-08-05 | 2025-10-13 | 461808 | 677274.93 | 203182.48 | 203182.48 | 203182.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-062, contratista:SISTEMAS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:677274.93, importe_modificado:677274.93}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.26}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302596853 | Proyecto de inversión | 4172983.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4172983.68, modificado:4172983.68}} | REMOZAMIENTO GENERAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA AGUSTIN VADILLO CICERO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. CCT. 31EES0021V | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASMANTTO-2025-013 | S | 360 | 307 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: CALLE 41 FRACC EL FENIX , lon:-89.605326, lat:20.978052}} | 2025-08-05 | 2025-11-06 | 1603621 | 4172983.68 | 1251895.1 | 1251895.1 | 1251895.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-064, contratista:JADUSA SERVICIOS VIALES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:4172983.68, importe_modificado:4172983.68}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.29}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302597683 | Proyecto de inversión | 1138428 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1138428.0, modificado:1138428.0}} | MANTENIMIENTO GENERAL A LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL No. 5, AGUSTÍN FRANCO VILLANUEVA DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT. 31EBH0001E. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMMEDSUP-2025-003 | S | 181 | 229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 67 No. 477 C.P. 9700, lon:-89.616779, lat:20.962015}} | 2025-08-06 | 2025-11-07 | 954668.74 | 1138259.16 | 954668.74 | 954668.74 | 954668.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-070, contratista:FERNANDO GARRIDO EVORA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1138259.16, importe_modificado:1138259.16}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.93}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar el importe recaudado, devengado, ejercido y pagado al 30 de Septiembre de 2025, trimestre:3.0, usuario:elvarquezadaix1, fecha:2025-10-15}}
2025 | 3 | YUC250302597788 | Proyecto de inversión | 10420411.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.042041169E7, modificado:1.042041169E7}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, REHABILITACIÓN GENERAL Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN LA ESCUELA PREESCOLAR JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ DE LA LOCALIDAD DE PUSTUNICH, MUNICIPIO DE TICUL, CCT. 31DIN2080Z. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-001 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.67, meta_modificada:102.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:7, direccion: CALLE 25 , lon:-89.512278, lat:20.368644}} | 2025-08-04 | 2025-12-01 | 10420411.69 | 9316772.33 | 2795031.7 | 2795031.7 | 2795031.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-055, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2296862.26, importe_modificado:2296862.26}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-058, contratista:REMOLCADORES PARA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7019910.07, importe_modificado:7019910.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302597953 | Proyecto de inversión | 9194.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9194.66, modificado:9194.66}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR SEGURIDAD PÚBLICA, CCT 31DJN0016A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-EMER-007 | S | 50 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: CALLE 10 PEDREGALES DE TANLUM C.P. 97210 , lon:-89.628387, lat:20.998983}} | 2025-09-08 | 2025-09-15 | 9194.66 | 9194.66 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-25-MANT-DIRECTA-001, contratista:CONASE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9194.66, importe_modificado:9194.66}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302598007 | Proyecto de inversión | 31597.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31597.87, modificado:31597.87}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA DISTRITO FEDERAL, CCT 31EPR0073H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-EMER-013 | S | 67 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: CALLE 57 N° 464 CENTRO C.P. 97000 , lon:-89.61544, lat:20.968715}} | 2025-09-08 | 2025-09-15 | 31597.87 | 31597.87 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-25-MANT-DIRECTA-001, contratista:CONASE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:31597.97, importe_modificado:31597.97}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302598177 | Proyecto de inversión | 47905.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47905.29, modificado:47905.29}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERERO, CCT 31EPR0196R, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-EMER-014 | S | 54 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: CALLE 81-A N° 500 SAN JOSE C.P. 97189 , lon:-89.609319, lat:20.947959}} | 2025-09-08 | 2025-09-15 | 47905.29 | 47905.29 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(N) IDE-25-MANT-DIRECTA-001, contratista:CONASE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:47905.29, importe_modificado:47905.29}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se devuelven a solicitud del ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 08 de octubre 2025, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2025-10-08}, obs2: {observación:se devuelven a solicitud del ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 08 de octubre 2025, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2025-10-08}, obs3: {observación:se devuelven a solicitud del ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 08 de octubre 2025, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2025-10-08}, obs4: {observación:se devuelven a solicitud del ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 08 de octubre 2025, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2025-10-08}}
2025 | 3 | YUC250302598869 | Proyecto de inversión | 107281875 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS, monto:3500000.0, modificado:3500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.03781875E8, modificado:1.03781875E8}} | ESTUDIO DE PREINVERSIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL ROSARIO CASTELLANOS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMSUP-2025-02 | S | 540 | 540 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2681.52, meta_modificada:2681.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 82 NO.233 FRACCIONAMIENTO CIUDAD DEL BIENESTAR, lon:-89.59843, lat:20.92622}} | 2025-08-14 | 2026-03-16 | 84267336 | 87085735.73 | 25108075.72 | 25108075.72 | 25108075.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-078, contratista:INMOBILIARIA REYTO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8.369358573E7, importe_modificado:8.369358573E7}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-25-SC-DIRECTA-008, contratista:MIGUEL ARMANDO ALVAREZ CASTILLO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:3492150.0, importe_modificado:3492150.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El importe recaudado esta conformado por $ 84,167,336.00 de FAM SUPERIOR y $ 100,000.00 de RECURSO ESTATAL, lo que da un total de $ 84,267,336.00, trimestre:3.0, usuario:samuelgonzalezv, fecha:2025-10-16}} | {obs1: {observación:Verificar el importe recaudado al 30 de Septiembre de 2025, trimestre:3.0, usuario:elvarquezadaix1, fecha:2025-10-15}}
2025 | 3 | YUC220402175884 | Proyecto de inversión | 1423485.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1423485.43, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE PARQUE SIDECO EN EL MUNICIPIO DE CONKAL YUCATAN - 321910 | 31 | Yucatán | 13 | Conkal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Conkal | 321910 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 34 PUEBLO CONKAL, 97345 CONKAL, CONKAL YUCATÁN ENTRE CALLE 19 A Y , SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATAN EN EL MUNICIPIO DE CONKAL A 261 METROS SE ENCUENTRA EL CEMENTERIO DE CONKAL., lon:-89.53011286, lat:21.07793837}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2175884/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC230302266706 | Proyecto de inversión | 1000000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.01, modificado:997538.42}} | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN, CCT. 31DJN0064K | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-004-2022 | S | 47 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 20-A, S/N , COLONIA CHUBURNA DE HIDALGO, lon:-89.6332, lat:21.01343}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 997538.42 | 997538.42 | 997538.42 | 997538.42 | 997538.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-159-2023, contratista:CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:899998.88, importe_modificado:899998.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534133 | Proyecto de inversión | 1420152 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1420152.0, modificado:1420002.45}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES EN 40 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE YOBAÍN, ASENTAMIENTO YOBAÍN. - 43546 | 31 | Yucatán | 106 | Yobaín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yobaín | 43546 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:936.12, meta_modificada:936.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:Calle 19 Pueblo YOBAIN 97425 YOBAÍN, YOBAÍN ENTRE Calle 14 Y Calle 16 Calle 21 DETRAS DE LA IGLESIA DE SAN LORENZO, lon:-89.11410668, lat:21.23453558}} | 2025-08-01 | 2025-12-20 | 426000 | 426000 | 426000 | 426000 | 426000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:YOBAIN-FISM-LP-2025/02, contratista:MERICONSTRUYE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE YOBAIN, monto:1420002.45, importe_modificado:1420002.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:279.0}} | {2534133/proyecto_INICIO, 2534133/proyecto_PROCESO, 2534133/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534209 | Proyecto de inversión | 1818940.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1818940.01, modificado:1118940.01}} | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CALLE 39BX32Y28A EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEABO, YUCATAN - 16029 | 31 | Yucatán | 75 | Teabo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Teabo | 16029 | S | 115 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:465.0, meta_modificada:465.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Calle 39-B Pueblo TEABO 97910 TEABO, TEABO ENTRE Calle 32 Y Calle 28-A LA AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION SE REALIZARA EN LA DIRECCION DE LA CALLE 39-B X 32 Y 28-A SALIDA CARRETERA TEABO PETO DE LA LOCALIDAD DE TEABO YUCATAN, lon:-89.28733569, lat:20.38973265}} | 2025-05-19 | 2025-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2534209/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534213 | Proyecto de inversión | 1549108.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1549108.9, modificado:1549098.9}} | REHABILITACION DE MERCADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SUCILA, YUCATAN. - 25035 | 31 | Yucatán | 70 | Sucilá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sucilá | 25035 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4119.0, meta_modificada:4119.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Calle 22 Colonia CENTRO SUCILA 97634 SUCILÁ, SUCILÁ ENTRE Calle 21 Y Calle 19 A Calle 22 A ESQUINA FRENTE A LA IGLESIA PRINCIPAL, lon:-88.3148156, lat:21.15679736}} | 2025-06-02 | 2025-08-06 | 1549098.9 | 1549098.9 | 1549098.9 | 1549098.9 | 1549098.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-070-OC-002-2025, contratista:AHIRALI ALEJANDRA VAZQUEZ MANDUJANO, convocante:Municipio de Sucila, monto:1549098.9, importe_modificado:1549098.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4119.0}} | {2534213/proyecto_INICIO, 2534213/proyecto_PROCESO, 2534213/proyecto_FIN, 2534213/proyecto_INICIO, 2534213/proyecto_PROCESO, 2534213/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534235 | Proyecto de inversión | 110014.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:110014.59, modificado:110014.59}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, COL. MIL PIEDRAS, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-01-0089 - 33064 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 33064 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 60 436 Colonia MIL PIEDRAS 97298 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 63 Y Calle 65 Calle 62 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE HUNDIDO UBICADO EN LA CALLE 60 X 153 Y 155 AVANZAR 600 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 60 HASTA LLEGAR, lon:-89.63710492, lat:20.90674452}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 91932.59 | 91932.59 | 27579.78 | 27579.78 | 27579.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-083, contratista:C. JOHNY ROBERTO MARTÍNEZ IX, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1399921.34, importe_modificado:1399921.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.25}} | {2534235/proyecto_INICIO, 2534235/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534240 | Proyecto de inversión | 188382.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:188382.27, modificado:188382.27}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL, COL. GUADALUPANA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0225 - 29818 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 29818 | S | 9 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 189 Colonia GUADALUPANA 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 58-A Y Calle 60 Calle 187-A DIAG. LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN LA CALLE 60 X 187 C Y 187 D1 AVANZAR 270 MTS AL NORTE SOBRE, lon:-89.63791665, lat:20.89909435}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 162815.66 | 162815.66 | 48844.7 | 48844.7 | 48844.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6142-042, contratista:GIDESA INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1930654.54, importe_modificado:1930654.54}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.5}} | {2534240/proyecto_INICIO, 2534240/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534244 | Proyecto de inversión | 222719.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:222719.64, modificado:222719.64}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL, COL. EL ROBLE AGRICOLA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 223-02-0001. - 29676 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 29676 | S | 29 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 8-B Colonia EL ROBLE AGRICOLA 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 37 DIAGONAL Y Calle 43 Calle 8-C LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE SAN MARCOS NOCOH UBICADO EN LA CALLE 10 X 49 Y 51 SEGUIR 124 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE L, lon:-89.66871091, lat:20.91922828}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 183005.89 | 183005.89 | 54901.77 | 54901.77 | 54901.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6142-040, contratista:COPPSA MANTENIMIENTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2032623.36, importe_modificado:2032623.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.71}} | {2534244/proyecto_INICIO, 2534244/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534256 | Proyecto de inversión | 317100.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:317100.72, modificado:317100.72}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, CUARTO PARA BAÑO, PISO FIRME LOCALIDAD CAUCEL MUNICIPIO MERIDA 224-01-0111, 224-01-0109, 224-01-0110 - 35044 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 35044 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:89.0, meta_modificada:89.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 5 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 18 Y Calle 20 Calle 7 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL UBICADO EN LA CALLE 20 X 19 Y 21 DE LA COMISARIA CAUCEL AVANZAR 1350 MTS AL NORTE SOBRE LA CAL, lon:-89.70686141, lat:21.02810536}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 112403.56 | 112403.56 | 96698.98 | 96698.98 | 96698.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-087, contratista:INGENIERO JUAN BAUTISTA MOO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1378548.9, importe_modificado:1378548.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2534256/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534275 | Proyecto de inversión | 323203.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:323203.09, modificado:323203.09}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, CUARTO PARA BAÑO, PISO FIRME LOCALIDAD CAUCEL MUNICIPIO MERIDA 224-02-0143, 224-02-0141, 224-02-0142 - 45986 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 45986 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:89.33, meta_modificada:89.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 13-A Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 10 Y Calle 12-A Calle 15 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 21 X 18 Y 20 CAUCEL AVANZAR 615 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21, lon:-89.69942675, lat:21.02064045}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 104081.53 | 104081.53 | 31224.46 | 31224.46 | 31224.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-086, contratista:CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1350413.62, importe_modificado:1350413.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2534275/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534276 | Proyecto de inversión | 54991.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:54991.76, modificado:61092.93}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO LOCALIDAD SAN JOSE TZAL MUNICIPIO MERIDA 224-01-0137 - 45900 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 45900 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:Calle 12-A Pueblo SAN JOSE TZAL 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL CENTRO DE REHABILITACION COMUNITARIO UBICADO EN LA CALLE 14 X 23 Y 21 SEGUIR 162 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 14, lon:-89.65421345, lat:20.82726619}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 61092.93 | 61092.93 | 18327.88 | 18327.88 | 18327.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-088, contratista:CLAUDIA EUGENIA PATRÓN PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1276775.97, importe_modificado:1276775.97}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2534276/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534283 | Proyecto de inversión | 3808659.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3808659.85, modificado:3808659.85}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS LOCALIDAD CAUCEL MUNICIPIO MERIDA 223-01-0012 - 44594 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 44594 | S | 85 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4013.05, meta_modificada:4013.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 14 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 27 Y Calle 29 Calle 16 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 960 MTS AL ORIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 21 X 18 Y 20 AVANZAR 445 MT, lon:-89.70435522, lat:21.00994762}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 3115383.42 | 3115383.42 | 1679655.23 | 1679655.23 | 1679655.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6141-043, contratista:ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNÁNDEZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3613844.77, importe_modificado:3613844.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1765.74}} | {2534283/proyecto_INICIO, 2534283/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534297 | Proyecto de inversión | 313970.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:313970.45, modificado:313970.45}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL, COL. SAN JUAN BAUTISTA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 223-01-0001 - 31562 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 31562 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 48 Colonia SAN JUAN BAUTISTA 97302 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 31-A Y Calle 33 Calle 50 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL CEDART UBICADO EN LA CALLE 20 X 29-B COL. SAN JUAN BAUTISTA, AVANZAR 50 MTS , lon:-89.66852298, lat:21.02262398}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 258440.15 | 258440.15 | 241089.02 | 241089.02 | 241089.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6142-038, contratista:ALMA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2580146.1, importe_modificado:2580146.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.6}} | {2534297/proyecto_INICIO, 2534297/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534299 | Proyecto de inversión | 188382.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:188382.27, modificado:188382.27}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL, COL. JACINTO CANEK , LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 223-03-0214 - 31487 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 31487 | S | 16 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 46 Colonia JACINTO CANEK 97285 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 193 Y Calle 195 Calle 48 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 242.71 MTS AL NORTE DE LA CASA DE LA CULTURA ING. AQUILES CORDOVA MORAN UBICADO EN LA CALLE 197 X 44-, lon:-89.61915619, lat:20.89240626}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 156272.23 | 156272.23 | 147751.46 | 147751.46 | 147751.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6142-041, contratista:PERFORADORA TRIPLE P, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2703627.25, importe_modificado:2703627.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.68}} | {2534299/proyecto_INICIO, 2534299/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534313 | Proyecto de inversión | 1717305.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1717305.68, modificado:1715828.45}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HOMUN, YUCATAN. - 19038 | 31 | Yucatán | 36 | Homún | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Homún | 19038 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1761.0, meta_modificada:1761.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:Calle 15 Pueblo HOMUN 97580 HOMÚN, HOMÚN ENTRE Calle 19 Y Calle 6 EN LA CALLE 15X19Y6 SE ENCUENTRA DZONOT TOURS DE AVENTURA, LA CALLE 17AX17B SE ENCUENTRA UNA CALLE HACIA EL SUR DE LOS CENOTES PUKSIIKAL HOMUN, LA CALLE 13X28 SE EN, lon:-89.29563398, lat:20.74221263}} | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1715828.45 | 1715828.45 | 1715828.45 | 1715828.45 | 1715828.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-01-25, contratista:REMORDEX SOCIEDAD DE RECURSOS LIMITADOS DE CAPITAL VARIABLE, convocante:MUNICIPIO DE HOMUN, monto:1715828.45, importe_modificado:1715828.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1761.0}} | {2534313/proyecto_INICIO, 2534313/proyecto_FIN, 2534313/proyecto_PROCESO, 2534313/proyecto_FIN, 2534313/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534328 | Proyecto de inversión | 696548 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:696548.0, modificado:906088.3}} | REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE DZONCAUICH, YUCATÁN. - 40204 | 31 | Yucatán | 31 | Dzoncauich | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dzoncauich | 40204 | S | 685 | 680 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:275.0, meta_modificada:275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Calle 21 Pueblo MUNICIPIO DE DZONCAUICH 97646 DZONCAUICH, DZONCAUICH ENTRE Calle 20 Y Calle 16 Calle 18 SE ENCIENTRA SOBRE LA CALLE 21 A 15 METROS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DZONCAUICH., lon:-88.89108862, lat:21.12867499}} | 2025-06-25 | 2025-08-25 | 226522.08 | 226522.08 | 226522.08 | 226522.08 | 226522.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-DZONCAUICH-2025-02-IR, contratista:CONSTRUCTORA YZACA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DZONCAUICH, monto:906088.3, importe_modificado:906088.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.75}} | {2534328/proyecto_INICIO, 2534328/proyecto_PROCESO, 2534328/proyecto_INICIO, 2534328/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534340 | Proyecto de inversión | 1791440.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1791440.62, modificado:1790792.82}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN CUZAMA LOCALIDAD CUZAMA ASENTAMIENTO CUZAMA - 50549 | 31 | Yucatán | 15 | Cuzamá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cuzamá | 50549 | S | 49 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:565.35, meta_modificada:565.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Calle 17 Colonia CUZAMÁ 97577 CUZAMÁ, CUZAMÁ ENTRE Calle 14 Y Calle 16 Calle 21 SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE 14 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE CUZAMÁ QUE SE ENCUENTRAN GEORREFERENCIADOS EN LA PARTE SUPERIOR EN EL APARTADO DE , lon:-89.31738111, lat:20.74084615}} | 2025-06-23 | 2025-08-22 | 1790792.82 | 1790792.82 | 1790792.82 | 1790792.82 | 1790792.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-02-25, contratista:LT CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LA PENINSULA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUZAMA, monto:1790792.82, importe_modificado:1790792.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:565.35}} | {2534340/proyecto_INICIO, 2534340/proyecto_PROCESO, 2534340/proyecto_FIN, 2534340/proyecto_PROCESO, 2534340/proyecto_FIN, 2534340/proyecto_PROCESO, 2534340/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534342 | Proyecto de inversión | 589991.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:589991.82, modificado:589404.03}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN CUZAMA LOCALIDAD CUZAMA ASENTAMIENTO CUZAMA - 47073 | 31 | Yucatán | 15 | Cuzamá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuzamá | 47073 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Calle 17 Pueblo CUZAMA 97577 CUZAMÁ, CUZAMÁ ENTRE Calle 16 Y Calle 14A Calle 19 EL POZO PROFUNDO SE UBICA A UN COSTADO DEL PALACIO MUNICIPAL DE CUZAMA., lon:-89.3170233, lat:20.74102174}} | 2025-06-12 | 2025-07-11 | 589404.03 | 589404.03 | 589404.03 | 589404.03 | 589404.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-01-25, contratista:MULTIOBRAS CETINA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUZAMA, monto:589404.03, importe_modificado:589404.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2534342/proyecto_INICIO, 2534342/proyecto_PROCESO, 2534342/proyecto_FIN, 2534342/proyecto_PROCESO, 2534342/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534365 | Proyecto de inversión | 1590000.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1590000.53, modificado:1562480.1}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN AKIL LOCALIDAD AKIL ASENTAMIENTO AKIL - 41494 | 31 | Yucatán | 3 | Akil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Akil | 41494 | S | 76 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2083.4, meta_modificada:2083.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle 18 Colonia CENTRO 97990 AKIL, AKIL ENTRE Calle 19 Y Calle 21 Calle 20 SE ENCUENTRA UBICADO A ESPALDAS DEL PALACIO MUNICIPAL, ENFRENTE SE ENCUENTRA LA TIENDA LLAMADA ABARROTERA DEL CENTRO Y A LA VUELTA SE ENCUENTRA LA TORTILL, lon:-89.34633711, lat:20.26716022}} | 2025-07-02 | 2025-08-12 | 1562480.1 | 1562480.1 | 1455184.05 | 1455184.05 | 1455184.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31003.01.2025.05, contratista:INCORPOMAT S.A DE C.V., convocante:Municipio de Akil, monto:1562480.1, importe_modificado:1562480.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1672.0}} | {2534365/proyecto_INICIO, 2534365/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202537714 | Proyecto de inversión | 60000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6.0E7, modificado:6.0E7}} | Rehabilitación de la carretera Emiliano Zapata-Xul en el municipio de Oxkutzcab - 30944 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán | 30944 | S | 1597 | 1507 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14693.0, meta_modificada:14693.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:4, direccion:Carretera libre pavimentada estatal Emiliano Zapata - Xul 0 14693 97880 EMILIANO ZAPATA, OXKUTZCAB Comienza en la localidad de Emiliano Zapata (0+000) y concluye en la localidad de Xul (14+693)., lon:-89.46711321, lat:20.22746461}} | 2025-07-01 | 2025-11-30 | 48000000 | 59914799.16 | 24896550.83 | 24896550.83 | 24896550.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GE-INCAY-OB-LP-JUR-010-2025, contratista:PRODUCCION GI, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN, monto:5.991479916E7, importe_modificado:5.991479916E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7512.53}} | {2537714/proyecto_INICIO, 2537714/proyecto_PROCESO, 2537714/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202542155 | Proyecto de inversión | 1572629.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1572629.38, modificado:1272629.38}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CUCH HOLOCH DEL MUNICIPIO DE HALACHO, YUCATAN - 40412 | 31 | Yucatán | 33 | Halachó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Halachó | 40412 | S | 62 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:694.78, meta_modificada:694.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:3, direccion:Calle 4 Pueblo CUCH HOLOCH 97835 CUCH HOLOCH, HALACHÓ ENTRE Calle 13 Y Calle 11 LA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME SE REALIZARA EN LA DIRECCIONES DE LAS CALLES, CALLE 4X13Y11, CALLE 2X17Y19, CALLE 10X15Y19, CALLE 10X15Y19, CALLE 12X13, lon:-90.09788946, lat:20.43525929}} | 2025-06-23 | 2025-08-06 | 1272629.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2542155/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202542165 | Proyecto de inversión | 280185.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:280185.39, modificado:280185.39}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COL. EMILIANO ZAPATA SUR III , LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 223-03-0020 - 45106 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 45106 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:278.9, meta_modificada:278.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 153-1 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80-A Y Calle 84 Calle 153-A LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 600.68 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE PASO TEXAS UBICADO EN LA CALLE 86 X 157 Y 159, POSTER, lon:-89.64325477, lat:20.91803552}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 241759.32 | 241759.32 | 72527.8 | 72527.8 | 72527.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6141-050, contratista:GRUPO CERMI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1899651.39, importe_modificado:1899651.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.72}} | {2542165/proyecto_INICIO, 2542165/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202542184 | Proyecto de inversión | 5650413.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1145206.72, modificado:1145206.72}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:3505206.72, modificado:3505206.72}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1000000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN EL TELEBACHILLERATO DEL MUNICIPIO DE SUDZAL YUCATAN - 43904 | 31 | Yucatán | 71 | Sudzal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Sudzal | 43904 | S | 39 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:646.0, meta_modificada:646.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Calle 10 Pueblo SUDZAL 97676 SUDZAL, SUDZAL ENTRE Calle 1 Y Calle 3 LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA SALIDA SUDZAL-IZAMAL , DIAGONAL A LA E SCUELA HAY UN CALACAMO DE AGUA DE AGUA. LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 10 POR 1 Y 3 Y LOS LADO, lon:-88.99155428, lat:20.87870265}} | 2025-07-05 | 2025-08-30 | 2436448 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2542184/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES. (RECAUDADO, MODIFICADO), trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-10-13}, obs2: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES. (RECAUDADO, MODIFICADO), trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-10-13}, obs3: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES. (RECAUDADO, MODIFICADO), trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-10-13}, obs4: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES. (RECAUDADO, MODIFICADO), trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-10-13}}
2025 | 3 | YUC250202542187 | Proyecto de inversión | 819529.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:819529.55, modificado:812625.12}} | EQUIPAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN TEABO LOCALIDAD TEABO ASENTAMIENTO TEABO - 19766 | 31 | Yucatán | 75 | Teabo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Teabo | 19766 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Calle 32 Pueblo TEABO 97910 TEABO, TEABO ENTRE Calle 23 Y EL EQUIPAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO SE REALIZARA EN EL CAMPO DE BEISBOL GONZALO PALOMO UBICADA EN LA CALLE 32X23 DE LA LOCALIDAD DE TEABO, YUCATAN, lon:-89.28473917, lat:20.40951202}} | 2025-05-26 | 2025-07-04 | 812625.12 | 812625.12 | 812625.12 | 812625.12 | 812625.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-R33-075-CI-01-2025, contratista:CONSTRUCDIS HM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEABO, monto:812625.12, importe_modificado:812625.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:117.0}} | {2542187/proyecto_INICIO, 2542187/proyecto_PROCESO, 2542187/proyecto_FIN, 2542187/proyecto_INICIO, 2542187/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202542728 | Proyecto de inversión | 980822.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980822.22, modificado:980822.2}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA MANUEL CRESCENCIO REJÓN DE LA LOCALIDAD DE KANXOC, MUNICIPIO DE VALLADOLID, CCT. 31EES0107A. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-034 | S | 91 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:55, direccion:CONOCIDO, lon:-88.094123, lat:20.614464}} | 2025-05-09 | 2025-07-17 | 980822.2 | 980822.2 | 980822.2 | 980822.2 | 980822.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-039, contratista:JUAN DAVID OY ARCEO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:980822.22, importe_modificado:980822.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El monto modificado es por $ 980,822.20 , ya que es el monto que se ejerció y pagó del proyecto., trimestre:3.0, usuario:samuelgonzalezv, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:se verificaron los montos autorizados y modificados con el anexo son correctos Autorizado $980,822.22 monto autorizado modificado $980,822.20 que es igual al ejercido y pagado la fecha de termino real no es un dato que se aprecie al mostrar detalles del contrato, solo permite ver la fecha de termino original de dicho contrato., trimestre:3.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2025-10-16}} | {obs1: {observación:El importe del contrato difiere del mencionado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2025-10-13}, obs2: {observación:Verificar el importe ejercido mencionado difiere del mencionado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2025-10-13}, obs3: {observación:El importe autorizado y el importe modificado del contrato difiere del mencionado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:La fecha de conclusión difiere con el la fecha de termino real mencionado en el anexo, trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2025-10-15}}
2025 | 3 | YUC250202542736 | Proyecto de inversión | 870849.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870849.56, modificado:870849.19}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR PLUTARCO ELÍAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE UAYALCEH, MUNICIPIO DE ABALÁ, CCT. 31DCC0272B. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-001 | S | 64 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:uayalceh, lon:-89.59583, lat:20.693124}} | 2025-05-08 | 2025-07-16 | 870849.19 | 870849.19 | 870849.19 | 870849.19 | 870849.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-001, contratista:INFRAESTRUCTURA COMERCIAL Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:870849.56, importe_modificado:870849.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA FECHA DEL 07 DE JULIO 2025 ES LA FECHA DE TERMINACIÓN SEGUN EL CONTRATO. LA FECHA DE TERMINO REAL ES EL 06 DE AGOSTO 2025, DEBIDO A UN DIFERIMIENTO EN EL PERÍODO DE LA OBRA., trimestre:3.0, usuario:samuelgonzalezv, fecha:2025-10-14}} | {obs1: {observación:Verificar la fecha de conclusión del contrato. , trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-10-13}}
2025 | 3 | YUC250202542920 | Proyecto de inversión | 793827.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793827.3, modificado:793827.3}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR MARÍA DEL SOCORRO TRINCHÁN AGUILAR DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT. 31DJN2063Z. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-006 | S | 93 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: CALLE 112 No. S/N C.P. 97315 , lon:-89.671462, lat:20.892921}} | 2025-05-08 | 2025-07-16 | 793827.3 | 793827.3 | 677516.31 | 677516.31 | 677516.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-007, contratista:HIRAM ARIEL QUIJANO MIS, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:793827.3, importe_modificado:793827.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202543014 | Proyecto de inversión | 9846376.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9846376.87, modificado:9846376.87}} | DEMOLICIÓN DE EDIFICIO ACTUAL, CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS, BIBLIOTECA, CUBO DE ESCALERA, COCINA, USAER Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFINA CARDEÑA M. DE ARCEO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT. 31DPR0209F. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-015 | S | 86 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:546.75, meta_modificada:546.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:calle 71 azcorra, lon:-89.603777, lat:20.952608}} | 2025-05-08 | 2025-09-04 | 6545575.09 | 9846376.87 | 5971790.32 | 5971790.32 | 5892798.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-017, contratista:ALBERTO DE JESÚS GÓMEZ SULU, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9846376.87, importe_modificado:9846376.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:338.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202543059 | Proyecto de inversión | 1017123.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1017123.45, modificado:1017123.45}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD DE XAYA, MUNICIPIO DE TEKAX, CCT. 31DCC0105E. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-008 | S | 85 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:36, direccion:xaya, lon:-89.184087, lat:20.295293}} | 2025-05-08 | 2025-07-16 | 1017123.45 | 1017123.45 | 909876.61 | 909876.61 | 909876.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-009, contratista:MC SERVICES & TECNOLOGY, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1017123.45, importe_modificado:1017123.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.44}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202543845 | Proyecto de inversión | 1261187.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1261187.52, modificado:1261047.69}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN TEKIT, LOCALIDAD TEKIT, ASENTAMIENTO TEKIT - 11250 | 31 | Yucatán | 80 | Tekit | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tekit | 11250 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1722.0, meta_modificada:1722.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:Calle 29 Pueblo TEKIT 97680 TEKIT, TEKIT ENTRE Calle 30 Y Calle 26 Calle 25 LA PRIMERA CALLE 29 X 30 Y 26 SE ENCUNETRA A 200 MTS AL SUR TOMANDO COMO REFERENCIA EL PALACIO MUNICIPAL. LA SEGUNDA CALLE 32 X 29 Y 25 SOBRE LA CALLE DE , lon:-89.3338888, lat:20.5327778}} | 2025-06-19 | 2025-07-03 | 1261047.69 | 1261047.69 | 1261047.69 | 1261047.69 | 1261047.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-02.25, contratista:CHERREZ CONSTRUCCIONES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:MUNICIPIO DE TEKIT, monto:1261047.69, importe_modificado:1261047.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1722.0}} | {2543845/proyecto_INICIO, 2543845/proyecto_PROCESO, 2543845/proyecto_FIN, 2543845/proyecto_PROCESO, 2543845/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202543887 | Proyecto de inversión | 931974.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652382.02, modificado:652382.02}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:279592.29, modificado:279592.29}} | Construcción de 9 sanitarios con biodigestor en la localidad de Cisteil del municipio de Yaxcabá del estado de Yucatán. Etapa única. - 34629 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 34629 | S | 20 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:67, direccion:Pueblo Cisteil 97926 CISTEIL, YAXCABÁ La localidad de Cisteil se encuentra aproximadamente a 25 kilómetros al Sur de la cabecera municipal. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 201912.565 norte y una longitud de 885042., lon:-88.84490724, lat:20.32014648}} | 2025-07-01 | 2025-09-15 | 473515.72 | 928462.19 | 278538.65 | 278538.65 | 278538.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-020-2025, contratista:GRUPO CHECHEN SA DE CV, convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:928462.19, importe_modificado:928462.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.2}} | {2543887/proyecto_INICIO, 2543887/proyecto_PROCESO, 2543887/proyecto_INICIO, 2543887/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:INICIO 13/08/2025 TERMINO 10/12/2025 SEGUN CONTRATO , trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-13}, obs2: {observación:RADICADO. FED 194,977.06 FISE 278,538.66 EJERCIDO: FED 194,977.06 FISE 83,561.59, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-13}} | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202543900 | Proyecto de inversión | 2982675.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2982675.37, modificado:2982675.37}} | Construción de zona de captación en la colonia El Roble Agrícola del municipio de Mérida del estado de Yucatán - 42297 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 42297 | S | 4381 | 4051 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Colonia El roble agrícola 97255 MÉRIDA, MÉRIDA La colonia El Roble Agrícola se encuentra ubicado al sur de la cuidad de Mérida del estado de Yucatán con las coordenadas 89 3956.52 O, 205513.59 N. La construcción de la zona de capt, lon:-89.66587555, lat:20.9200084}} | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 1490413.48 | 2980826.96 | 894248.08 | 894248.08 | 894248.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-028-2025, contratista:PEMRA S. DE R. L. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:2980826.96, importe_modificado:2980826.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2543900/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:INICIO 8-09-25 TERMINO 14-12-25, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-14}} | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202543904 | Proyecto de inversión | 1194469.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1194469.12, modificado:1194469.12}} | Rehabilitación del sistema de captación de agua potable de la localidad de X-Ualtez del municipio de Espita del estado de Yucatán. - 44474 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 44474 | S | 144 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:8, direccion:Pueblo X-Ualtez 97730 X-UALTEZ, ESPITA La localidad de X-Ualtez, está ubicado en la Región V Noreste del estado, queda comprendido entre los paralelos 2107 y 2108 de latitud norte y los meridianos -8828 y -8829 de longitud oeste. , lon:-88.47172925, lat:21.1241417}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 1194469.12 | 1194469.12 | 358340.74 | 358340.74 | 358340.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-053-2025, contratista:ICE PROYECTOS DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:1194469.12, importe_modificado:1194469.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.12}} | {2543904/proyecto_PROCESO, 2543904/proyecto_INICIO, 2543904/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:INICIO 11-09-25 TERMINO 11-12-25, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-14}} | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202543908 | Proyecto de inversión | 1121938.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1121938.63, modificado:1121938.63}} | Rehabilitación del sistema de captación de agua potable de la localidad de X-Uch del municipio de Temozón del estado de Yucatán. - 44665 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 44665 | S | 161 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:95, direccion:Pueblo x-Uch 97743 X-UCH, TEMOZÓN La localidad de X-Uch, está ubicada en la Región VI Oriente del estado, queda comprendido entre los paralelos 2048 y 2049 de latitud norte y los meridianos -8808 y -8809 de longitud oeste. Los lím, lon:-88.1356533, lat:20.80541468}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 1119541.83 | 1119541.83 | 335862.55 | 335862.55 | 335862.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-064-2025, contratista:CONSULTORA Y COMERCIALIZADORA INMOBILIARIA TS23 S. DE R. L. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:1119541.83, importe_modificado:1119541.83}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.1}} | {2543908/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:INICIO 12-09-25 TERMINO 12-12-25, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-15}} | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202543923 | Proyecto de inversión | 1942207.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1942207.06, modificado:1942207.06}} | Rehabilitación del sistema de captación de agua potable de la localidad de Loché del municipio de Panabá del estado de Yucatán - 46116 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 46116 | S | 745 | 747 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:2, direccion:Pueblo Loché 97614 LOCHÉ, PANABÁ La localidad de Loché, está ubicado en la Región V Noreste del estado,queda comprendido entre los paralelos 2123 y 2124 de latitud norte y los meridianos -8808 y -8809 de longitud oeste. Los límite, lon:-88.14558724, lat:21.38813514}} | 2025-07-01 | 2025-10-31 | 1940878.53 | 1940878.53 | 582263.57 | 582263.57 | 582263.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-057-2025, contratista:CONSTRUCTORA YUCATECA SOCIAL S. DE R. L. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:1940878.53, importe_modificado:1940878.53}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.26}} | {2543923/proyecto_PROCESO, 2543923/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:INICIO 12-09-25 TERMINO 12-12-25, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-15}} | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202543924 | Proyecto de inversión | 2278159.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1366895.66, modificado:1366895.66}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:911263.77, modificado:911263.77}} | Construcción de 22 sanitarios con biodigestor en la localidad de Cuauhtémoc del municipio de Izamal del estado de Yucatán. Etapa única. - 33151 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 33151 | S | 37 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:4, direccion:Pueblo Cuauhtémoc 97555 CUAUHTÉMOC, IZAMAL La localidad de Cuauhtémoc se encuentra aproximadamente a 5 kilómetros al Sur de la cabecera municipal. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 205315.300 norte y una longitud de , lon:-88.99930641, lat:20.88680732}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 1305077.3 | 2250133.27 | 675039.98 | 675039.98 | 675039.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-010-2025, contratista:CONASE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE SA DE CV, convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:2250133.27, importe_modificado:2250133.27}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.52}} | {2543924/proyecto_INICIO, 2543924/proyecto_PROCESO, 2543924/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:INICIO 11/08/2025 TERMINO 08/12/2025 SEGUN CONTRATO. , trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-13}, obs2: {observación:RADICADO. FED 405,023.99 FISE 900,053.31 EJERCIDO: FED 405,023.99 FISE 270,015.99, trimestre:3.0, usuario:youniaserratow, fecha:2025-10-13}} | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202546753 | Proyecto de inversión | 17637639.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.763763927E7, modificado:1.763763927E7}} | Construcción de la obra civil del Centro de Investigaciones Regionales ¿Dr. Hideyo Noguchi¿ (segunda fase constructiva del segundo edificio) | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Yucatán | UADY-21554-OE | S | 197 | 267 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3016.9, meta_modificada:3016.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Av. Itzáes, Centro, 97000 Mérida, Yuc., lon:-89.64018, lat:20.97208}} | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 12253783.58 | 5054005.45 | 5054005.45 | 5054005.45 | 5054005.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:422.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El importe comprometido coincide con mi anexo 17, sumando los folios YUC250202546753, YUC250202546797, YUC250202546835, YUC250202546771, capturados en el sistema, trimestre:3.0, usuario:rubymsoberanisd, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:Este apartado solo son obligatorios para Ramo 23 y FAIS. Trataremos de incluirlo en el siguiente trimestre como buena práctica., trimestre:3.0, usuario:rubymsoberanisd, fecha:2025-10-15}} | {obs1: {observación:verificar su importe comprometido no coincide con su anexo enviado, trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:falta la información de obra por contrato o administración directa y fotos, trimestre:3.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2025-10-14}}
2025 | 3 | YUC250302553179 | Proyecto de inversión | 126900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:126900.0, modificado:126900.0}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Akil del municipio de Akil - 87339 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 87339 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle 19 Pueblo AKIL 97990 AKIL, AKIL ENTRE Calle 2 Y La localidad de Akil se encuentra aproximadamente a 70 km al sureste de Mérida y a unos 15 km al norte de Tekax. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2014, lon:-89.33652556, lat:20.26714991}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553189 | Proyecto de inversión | 126900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:126900.0, modificado:126900.0}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Hoctún del municipio de Hoctún - 87978 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 87978 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle 13 Pueblo Hoctún 97480 HOCTÚN, HOCTÚN ENTRE Calle 10 Y Calle 12 Calle 31 La localidad de Hoctún se encuentra a aproximadamente 35 kilómetros al este de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geogr, lon:-89.19576352, lat:20.8585136}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553210 | Proyecto de inversión | 253800 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:253800.0, modificado:253800.0}} | Construcción de dos cuartos dormitorio en la localidad de Buctzotz del municipio de Buctzotz - 85049 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 85049 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle 13 Pueblo Buctzotz 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ La localidad de Buctzotz se sitúa alrededor de 45 km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2049 a 2052 norte y una longitud de 8910 a 891, lon:-88.79424727, lat:21.20401557}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553231 | Proyecto de inversión | 126900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:126900.0, modificado:126900.0}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Akil del municipio de Akil - 94998 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 94998 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle 37 Pueblo AKIL 97990 AKIL, AKIL ENTRE Calle 24 Y Calle 26 La localidad de Akil se encuentra aproximadamente a 70 km al sureste de Mérida y a unos 15 km al norte de Tekax. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproxima, lon:-89.35074949, lat:20.26066149}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553250 | Proyecto de inversión | 126900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:126900.0, modificado:126900.0}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Sucilá del municipio de Sucilá - 90161 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 90161 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Calle 29 Pueblo Sucilá 97630 SUCILÁ, SUCILÁ La localidad de Sucilá se encuentra aproximadamente a 145 kilómetros al noreste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada d, lon:-88.31052248, lat:21.15201932}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553256 | Proyecto de inversión | 507600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:507600.0, modificado:507600.0}} | Construcción de cuatro cuartos dormitorio en la localidad de Yaxkukul del municipio de Yaxkukul - 90538 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 90538 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:Pueblo Yaxkukul 97348 YAXKUKUL, YAXKUKUL La localidad de Yaxkukul se encuentra aproximadamente a 25 kilómetros al este de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 20 , lon:-89.42506568, lat:21.06177208}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553285 | Proyecto de inversión | 507600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:507600.0, modificado:507600.0}} | Construcción de cuatro cuartos dormitorio en la localidad de San Francisco del municipio de Buctzotz - 101144 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 101144 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:80, direccion:Pueblo San Francisco 97625 SAN FRANCISCO, BUCTZOTZ La localidad de San Francisco se encuentra a aproximadamente 9 kilómetros al sureste de la cabecera municipal de Buctzotz. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada , lon:-88.48154127, lat:21.24453839}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553286 | Proyecto de inversión | 253800 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:253800.0, modificado:253800.0}} | Construcción de dos cuartos dormitorio en la localidad de Xocchel del municipio de Xocchel - 101179 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 101179 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:Pueblo XOCCHEL 97566 XOCCHEL, XOCCHEL La localidad de Xocchel se encuentra a 48 kilómetros al oriente de la ciudad de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2050 a 2052 norte y una longitud de 8905 a 89, lon:-89.18900721, lat:20.83611192}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553301 | Proyecto de inversión | 126900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:126900.0, modificado:126900.0}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Kopomá del municipio de Kopomá - 97235 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 97235 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Calle 10 Pueblo Kopomá 97818 KOPOMÁ, KOPOMÁ ENTRE Calle 25 Y Calle 27 La localidad de Kopomá se encuentra a aproximadamente 45km al suroeste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2038 norte y una lo, lon:-89.89642441, lat:20.64452691}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553302 | Proyecto de inversión | 1142100 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1142100.0, modificado:1142100.0}} | Construcción de nueve cuartos dormitorio en la localidad de Dzeal del municipio de Kaua - 97301 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 97301 | S | 18 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, direccion:Pueblo DZEAL 97765 DZEAL, KAUA La localidad de Dzeal se encuentra aproximadamente a 8 kilómetros al noreste de la cabecera municipal de Kaua. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2040 norte y una longitud de , lon:-88.4330545, lat:20.5665375}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553304 | Proyecto de inversión | 1903500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1903500.0, modificado:1903500.0}} | Construcción de quince cuartos dormitorio en la localidad de San José del municipio de Tixcacalcupul - 97397 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 97397 | S | 30 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:23, direccion:Pueblo San José 97763 SAN JOSÉ, TIXCACALCUPUL La localidad de San José se ubica en el oriente del estado de Yucatán, aproximadamente a 25 kilómetros al suroeste de la cabecera municipal de Tixcacalcupul. Sus coordenadas geográfica, lon:-88.41307264, lat:20.35732277}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553310 | Proyecto de inversión | 507600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:507600.0, modificado:507600.0}} | Construcción de cuatro cuartos dormitorio en la localidad de Buctzotz del municipio de Buctzotz - 98168 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 98168 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Pueblo Buctzotz 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ La localidad de Buctzotz se sitúa alrededor de 45km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2049 a 2052 norte y una longitud de 8910 a 8918 oeste. L, lon:-88.79642866, lat:21.21033504}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553314 | Proyecto de inversión | 1142100 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1142100.0, modificado:1142100.0}} | Construcción de nueve cuartos dormitorio en la localidad de Ixil del municipio de Ixil - 90968 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 90968 | S | 18 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Pueblo Ixil 97343 IXIL, IXIL La localidad de Ixil se encuentra aproximadamente a 25 km al norte de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2109 y 2119 norte y una longitud de 8925 y 8934 oeste. Los límit, lon:-89.47832716, lat:21.14809321}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302553336 | Proyecto de inversión | 139200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:139200.0, modificado:139200.0}} | Construcción de un cuarto dormitorio en la localidad de Tecoh del municipio de Tecoh - 92131 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 92131 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:Calle 34 Pueblo Tecoh 97824 TECOH, TECOH ENTRE Calle 15 Y Calle 17 Calle 28-A El municipio de Tecoh en el estado de Yucatán se localiza aproximadamente a 40 kilómetros al sureste de la ciudad de Mérida. Sus coordenadas una latitud, lon:-89.47218073, lat:20.75373279}} | 2025-11-11 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592561 | Proyecto de inversión | 854105.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:854105.9, modificado:845224.09}} | BACHEO DE CALLES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO BACA, YUCATAN (1 DE 2) - 92917 | 31 | Yucatán | 4 | Baca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Baca | 92917 | S | 788 | 712 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1286.38, meta_modificada:1286.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle 19 Pueblo BACA 97450 BACA, BACA ENTRE Calle 14 Y Calle 16 Calle 21 A MEDIA ESQUINA SE ENCUENTRA UNA CASA CON PUESTO DE HOTDOGS, lon:-89.39484652, lat:21.10981175}} | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 562621.45 | 562621.45 | 562621.45 | 562621.45 | 562621.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:92917, contratista:GRUPO TIRATANA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BACA, monto:845224.29, importe_modificado:845224.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:849.0}} | {2592561/proyecto_INICIO, 2592561/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592575 | Proyecto de inversión | 2093576.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:189.63, modificado:189.63}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2093386.93, modificado:2093386.93}} | EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CELESTUN DEL MUNICIPIO DE CELESTUN, YUCATAN - 114911 | 31 | Yucatán | 11 | Celestún | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Celestún | 114911 | S | 3850 | 3920 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Avenida 11 Puerto CELESTÚN 97367 CELESTÚN, CELESTÚN EL CARCAMO DE REBOMBEO SE ENCUENTRA UBICADO A LA ENTRADA DEL PUERTO A UNOS 100 MTS DEL PARADOR TURISTICO DE LA RIA CELESTUN Y DE JALTUN PARQUE TIURISTICO, lon:-90.3873305, lat:20.85880374}} | 2025-10-01 | 2025-11-29 | 1083184.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2592575/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592679 | Proyecto de inversión | 1061963.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1061963.59, modificado:1061963.59}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CEPEDA DEL MUNCIPIO DE HALACHO, YUCATAN. - 53433 | 31 | Yucatán | 33 | Halachó | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Halachó | 53433 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:470.16, meta_modificada:470.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:2, direccion:Calle 12 Pueblo CEPEDA 97835 CEPEDA, HALACHÓ ENTRE Calle 11 Y Calle 13 LA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME SE REALIZARÁ EN LAS DIRECCIONES DE LAS CALLES, CALLE 17X8Y10, CALLE 15X17, CALLE 12X11Y13, CALLE 10X9Y11, CALLE 17X12Y14, CALLE , lon:-90.11031352, lat:20.50618372}} | 2025-06-30 | 2025-08-13 | 1061963.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592679/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES. MINISTRADO ,RECAUDADO, trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES. MINISTRADO ,RECAUDADO, trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-10-15}, obs3: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES. MINISTRADO ,RECAUDADO, trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-10-15}, obs4: {observación:REVISAR LOS MOMENTOS CONTABLES. MINISTRADO ,RECAUDADO, trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-10-15}}
2025 | 3 | YUC250302592725 | Proyecto de inversión | 1816485.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1816485.13, modificado:1816485.13}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN IZAMAL, LOCALIDAD CUAUHTEMOC, ASENTAMIENTO CUAUHTEMOC. - 103066 | 31 | Yucatán | 40 | Izamal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Izamal | 103066 | S | 28 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:4, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo CUAUHTEMOC 97555 CUAUHTÉMOC, IZAMAL ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE SE ENCUENTRA EN LA PLAZA PRINCIPAL, FRENTE A LA CAPILLA SIN TECHO, A CINCUENTA METROS DEL EDIFICIO DEL COMISARI, lon:-88.99986728, lat:20.88727058}} | 2025-10-02 | 2025-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2592725/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592761 | Proyecto de inversión | 1115316.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1115316.29, modificado:1115316.29}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN KINCHIL LOCALIDAD KINCHIL - 116989 | 31 | Yucatán | 44 | Kinchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Kinchil | 116989 | S | 589 | 590 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle 20 Pueblo KINCHIL 97360 KINCHIL, KINCHIL ENTRE Calle 17 Y Calle 15 Calle 18 A UNA CUADRA DEL PARQUE PRINCIPAL UBICADO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-89.94735819, lat:20.91913204}} | 2025-09-30 | 2025-11-10 | 1115316.29 | 1115316.29 | 650000 | 650000 | 650000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:KINCHIL-FISM-I3-01-2025, contratista:IBERNARDO MEX COCOM, convocante:H AYUNTAMIENTO DE KINCHIL, monto:1115316.29, importe_modificado:1115316.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:378.0}} | {2592761/proyecto_INICIO, 2592761/proyecto_PROCESO, 2592761/proyecto_INICIO, 2592761/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592763 | Proyecto de inversión | 471101.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:471101.42, modificado:470281.96}} | MANTENIMIENTO DE POZO DE ABSORCIÓN EN KINCHIL LOCALIDAD KINCHIL - 97661 | 31 | Yucatán | 44 | Kinchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Kinchil | 97661 | S | 70 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:310.0, meta_modificada:310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle 18 Pueblo KINCHIL 97360 KINCHIL, KINCHIL ENTRE Calle 15 Y Calle 17 Calle 20 SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-89.94587761, lat:20.91883139}} | 2025-09-26 | 2025-10-17 | 470281.96 | 470281.96 | 180000 | 180000 | 180000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:KINCHIL-FISM-I3-02-2025, contratista:BERNARDO MEX COCOM, convocante:H AYUNTAMIENTO DE KINCHIL, monto:471101.42, importe_modificado:471101.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {2592763/proyecto_INICIO, 2592763/proyecto_PROCESO, 2592763/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592787 | Proyecto de inversión | 92010.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:92010.62, modificado:92010.62}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, LOCALIDAD SAN IGNACIO TESIP, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0223 - 85733 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 85733 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.5, meta_modificada:24.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:108, direccion:Calle 23 Pueblo SAN IGNACIO TESIP 97316 SAN IGNACIO TESIP, MÉRIDA ENTRE Calle 18 Y Calle 16 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL CAMPO DE FUTBOL UBICADO EN LA CALLE 21 X 14 SEGUIR 310 MTS HACIA EL PONI9ENTE SOBRE LA CALLE 21 HASTA, lon:-89.61159595, lat:20.84071237}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592787/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592789 | Proyecto de inversión | 319021.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:319021.52, modificado:319021.52}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO LOCALIDAD SUSULA MUNICIPIO MERIDA 224-02-0520,224-02-0519 - 70068 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 70068 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:123, direccion:Calle 20 Pueblo SUSULA 97315 SUSULÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y EL CRUZAMIENTO DE ESTA obra ES LA 21 (QUE ES LA CARRETERA chalmuch ) LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL PARQUE UBICADO EN LA CALLE 18 X 23 Y 23-A SUSULA, AVANZAR 3, lon:-89.69792977, lat:20.97007842}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592789/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592796 | Proyecto de inversión | 167389.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:167389.79, modificado:167389.79}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO, COL. EMILIANO ZAPATA SUR III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0086 - 92548 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 92548 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.84, meta_modificada:4.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 96 542 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 171-B Y Calle 173 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA CANCHA DE BASQUETBOL UBICADA EN LA CALLE 171-A X 92-A Y 94 SEGUIR 169 MTS HACIA EL PONIENTE SOB, lon:-89.6551304, lat:20.90732097}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592796/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592800 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:157934.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LOCALIDAD SAN ANTONIO TZACALA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0426 - 85725 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 85725 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:133, direccion:Calle 18 Pueblo SAN ANTONIO TZACALA 97316 SAN ANTONIO TZACALÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 23 Y Calle 25 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 18-A X21 SEGUIR 48 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 18-A H, lon:-89.65253521, lat:20.74940206}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592800/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592831 | Proyecto de inversión | 159047 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159047.0, modificado:159047.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. XOCLAN SANTOS, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-01-0131 - 60810 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 60810 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 45 802 Colonia XOCLAN SANTOS 97240 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 124 Y Calle 124-A Calle 40 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 800 MTS AL PONIENTE DE LA IGLESIA SAN VICENTE DE PAUL UBICADA EN LA CALLE 32 X 31 Y 33 DE LA COL, lon:-89.66340862, lat:20.9723053}} | 2025-07-29 | 2025-10-29 | 130266.25 | 130266.25 | 39079.88 | 39079.88 | 39079.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-107, contratista:C. VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2004966.42, importe_modificado:2004966.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592831/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592849 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:157934.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LOCALIDAD ONCAN, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0052 - 75681 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 75681 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:268, direccion:Calle 27 Pueblo ONCAN 97310 ONCÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 22 Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA LORENZO ZAVALA UBICADA EN LA CALLE 22 X 21 Y 23 SEGUIR 405 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 22 HASTA LLEGAR A LA CALLE 27 AVANZAR , lon:-89.48453362, lat:20.96112281}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592849/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592850 | Proyecto de inversión | 248974.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:248974.38, modificado:248974.38}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO, TECHO FIRME, PISO FIRME LOCALIDAD HUNXECTAMAN, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0208, 225-01-0210, 225-01-0209 - 75264 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 75264 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.56, meta_modificada:42.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:336, direccion:Calle 20 Pueblo HUNXECTAMAN 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 23 Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 SEGUIR 275 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR AL LUGAR DONDE SE , lon:-89.55776806, lat:20.88123097}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592850/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592852 | Proyecto de inversión | 126249.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:126249.64, modificado:126249.64}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, COL. XOCLAN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0377 - 76357 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 76357 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.68, meta_modificada:30.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 116 571 Colonia XOCLAN 97246 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 65-A (AV JUAN PABLO II) Y Calle 67-A LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA ANDRES AGUILAR DE CUEVAS UBICADO EN LA CALLE 67 X 114 Y 114-A SEGUIR 162 MTS HACIA E, lon:-89.65918709, lat:20.96123418}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592852/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592866 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:157934.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. EMILIANO ZAPATA SUR III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0093 - 80279 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 80279 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 177 420 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 96-A Y Calle 179 Calle 179 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA CANCHA EMILIANO ZAPATA SUR UBICADA EN LA CALLE 171 A X 92 A Y 94 SEGUIR 164 MTS HACIA EL P, lon:-89.65670304, lat:20.90522881}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592866/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592877 | Proyecto de inversión | 120757.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:120757.6, modificado:120757.6}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL LOCALIDAD SIERRA PAPACAL MUNICIPIO MERIDA 224-02-0215 - 35716 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 35716 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 22 Pueblo SIERRA PAPACAL 97303 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y Calle 23 LA OBRA SE REALIZARA A 264.68 MTS AL SUR DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD UBICADA EN LA CALLE 17 X 16 Y 22, POSTE, lon:-89.73380404, lat:21.12131934}} | 2025-07-17 | 2025-10-17 | 104945.45 | 104945.45 | 31483.64 | 31483.64 | 31483.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6142-059, contratista:COPPSA MANTENIMIENTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2983436.61, importe_modificado:2983436.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2592877/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592878 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:157934.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. EL ROBLE, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0033 - 81171 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 81171 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 26-A 408 Colonia EL ROBLE 97255 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 39 Y Calle 41 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA CANCHA EL ROBEL UBICADA EN LA CALLE 41 X 26-B Y 26-C SEGUIR 202 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 41 HASTA LLEG, lon:-89.68131908, lat:20.92305018}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592878/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592887 | Proyecto de inversión | 753178.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:753178.38, modificado:753178.38}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA, COM. SAN IGNACIO TESIP, LOCALIDAD SANTA BARBARA, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0027 - 94677 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 94677 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:398.2, meta_modificada:398.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:696, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 27 Pueblo SAN IGNACIO TESIP 97316 SANTA BÁRBARA, MÉRIDA ENTRE Calle 20 AL ORIENTE HASTA LA CASA DE MANUEL ALFREDO MENDEZ CETZ Y LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DEL PARQUE DE LA COMSARIA DE SAN IGNACIO, lon:-89.6151265, lat:20.83255587}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2592887/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592890 | Proyecto de inversión | 94433.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:94433.89, modificado:94433.89}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, PISO FIRME LOCALIDAD TEXAN CAMARA MUNICIPIO MERIDA 224-02-0312, 224-02-0311 - 59960 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 59960 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.51, meta_modificada:39.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:129, direccion:Calle 22 Pueblo TEXAN CAMARA 97316 TEXÁN CÁMARA, MÉRIDA ENTRE Calle 19 Y Calle 23 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 264.8 MTS AL PONIENTE DEL PREESCOLAR BILINGÜE BENITO JUAREZ GARCIA UBICADO EN LA CALLE 20 X 19 Y 21, POSTERIO, lon:-89.66790742, lat:20.7905691}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 72358.12 | 72358.12 | 21707.44 | 21707.44 | 21707.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-109, contratista:ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1938899.06, importe_modificado:1938899.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592890/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592897 | Proyecto de inversión | 54991.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:54991.76, modificado:54991.76}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO LOCALIDAD ONCAN MUNICIPIO MERIDA 224-02-0298 - 59905 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 59905 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:268, direccion:Calle 18 Pueblo ONCAN 97310 ONCÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 27 Y Calle 29 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL JARDIN DE NIÑOS LORENZO DE SAVALA UBICADO EN LA CALLE 21 X 22 Y 20 SEGUIR 45 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 HASTA LLEGAR A, lon:-89.4823975, lat:20.96021999}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 54097.9 | 54097.9 | 16229.37 | 16229.37 | 16229.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-109, contratista:ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1938899.06, importe_modificado:1938899.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2592897/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592898 | Proyecto de inversión | 54991.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:54991.76, modificado:54991.76}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO, COL. NUEVA REFORMA AGRARIA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0053 - 97131 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 97131 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 79 211 Colonia NUEVA REFORMA AGRARIA 97249 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 138-B DIAG. Y Calle 140 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA ELVIA MAGANDA AVILA UBICADA EN LA CALLE 75 X 138-DIAG SEGUIR 88 MTS HACIA EL ORIENTE SOB, lon:-89.68290459, lat:20.95093067}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2592898/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592904 | Proyecto de inversión | 104330.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:104330.47, modificado:104330.47}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, PISO FIRME COL. PLAN DE AYALA SUR, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0285,225-01-0284 - 76090 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 76090 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:47.77, meta_modificada:47.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 197 LT-09 Colonia PLAN DE AYALA SUR 97285 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 50-B Y Calle 50-E LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL CENTRO EDUCATIVO MI PARAISO INFANTIL UBICADO EN LA CALLE 50 X 185 SEGUIR 821 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CA, lon:-89.62532746, lat:20.89212571}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592904/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592922 | Proyecto de inversión | 54991.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:54991.76, modificado:54991.76}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO, LOCALIDAD CHOLUL, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0101 - 93075 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 93075 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:Calle 26 Pueblo CHOLUL 97305 CHOLUL, MÉRIDA ENTRE Calle 19 Y Calle 21 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE UBICADO EN LA CALLE 32 X 21 Y 19 SEGUIR 94 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 32 HASTA LLEGAR A LA CALLE AVANZAR 489 M, lon:-89.56077255, lat:21.04443741}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2592922/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592936 | Proyecto de inversión | 274191.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:274191.32, modificado:274191.32}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD SAN IGNACIO TESIP, MUNICIPIO MERIDA 225-02-0028 - 93457 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 93457 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:414.0, meta_modificada:414.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:696, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 20 Pueblo SAN IGNACIO TESIP 97316 SANTA BÁRBARA, MÉRIDA ENTRE Calle 25 Y Calle 27 COMPLEMENTO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DEL PARQUE DE LA COMSARIA DE SAN IGNACIO TESIP, UBICADO EN LA CALLE 18 X 2, lon:-89.61522088, lat:20.83265567}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2592936/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592937 | Proyecto de inversión | 100365.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100365.59, modificado:100365.59}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, COL. DZUNUNCAN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0081 - 93082 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 93082 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.73, meta_modificada:25.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 80-A 537 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 187-2 Y Calle 189 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191-A Y 191 SEGUIR 169 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CAL, lon:-89.64843906, lat:20.89366109}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592937/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592939 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:157934.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LOCALIDAD DZOYAXCHE, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0197 - 75143 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 75143 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:89, direccion:Calle 25 Pueblo DZOYAXCHE 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20 X 25 Y 25-A SEGUIR 21 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR A LA CALLE 25, lon:-89.5918956, lat:20.78732577}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592939/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592941 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:157934.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, FRACC. TIXCACAL OPICHEN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0362 - 88473 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 88473 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 75-B 487 Fraccionamiento TIXCACAL OPICHEN 97249 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 30 Y Calle 32 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL PARQUE TIXCACAL OPICHEN UBICADO EN LA CALLE 32 X 77-C SEGUIR 252 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CAKLLE 3, lon:-89.68792691, lat:20.95293145}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592941/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592947 | Proyecto de inversión | 84480.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:84480.27, modificado:84480.27}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, COL. CINCO COLONIAS, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0355 - 84964 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 84964 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.57, meta_modificada:18.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 42 949-B Colonia CINCO COLONIAS 97280 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 115 Y Calle 117 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL JARDIN DE NIÑOS RICARDO ROTGER CASTRO UBICADO EN LA CALLE 42 X 117 SEGUIR 118 MTS SOBRE LA CALLE 42 HACIA EL , lon:-89.61000316, lat:20.93529685}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592947/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592950 | Proyecto de inversión | 1256111.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1256111.8, modificado:1256111.8}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD KOMCHEN, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0017 - 65299 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 65299 | S | 2746 | 2852 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:Calle 32 TABLAJE 44543 Pueblo KOMCHEN 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA ENTRE Calle 43 Y Calle 45 LA LOCALIZALIZACION DE LA OBRA ES APROXIMADAMENTE A 800 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA AMALIA GOMEZ DE AGUILAR, UBICADA EN CALLE 32 X 33 Y 37, lon:-89.66190318, lat:21.09533135}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 1012216.18 | 1012216.18 | 303664.85 | 303664.85 | 303664.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP25-FICON-6131-128, contratista:CONSTRUCTORA CRUZ CHAN Y ASOCIADOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2191676.71, importe_modificado:2191676.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2592950/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592953 | Proyecto de inversión | 319021.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:319021.52, modificado:319021.52}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO,CUARTO PARA BAÑO COL. DZUNUNCAN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0106,225-01-0105 - 84626 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 84626 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 187-1 248 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80-1 Y Calle 82 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191-A Y 191 SEGUIR 169 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALL, lon:-89.64872063, lat:20.89458872}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592953/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592957 | Proyecto de inversión | 159047 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159047.0, modificado:159047.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. EMILIANO ZAPATA SUR III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0374 - 68686 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 68686 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 94 478 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 171 Y Calle 171-A Calle 92-A LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR UBICADO EN LA CALLE 171-A X 92-A Y 94 SEGUIR 19 MTS HACIA EL P, lon:-89.65344517, lat:20.90944654}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 132114.46 | 132114.46 | 39634.34 | 39634.34 | 39634.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-119, contratista:C. ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1839523.63, importe_modificado:1839523.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592957/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592964 | Proyecto de inversión | 159047 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159047.0, modificado:159047.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. MIRAFLORES, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0188 - 59113 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 59113 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 23 190-K Colonia MIRAFLORES 97179 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 16 Y Calle 18 Calle 25 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DE LAS CANCHAS EL CAMPITO UBICADO EN LA CALLE 23 X 16, AVANZAR 55 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 23 HAS, lon:-89.59357786, lat:20.95476537}} | 2025-07-29 | 2025-10-29 | 123448.29 | 123448.29 | 37034.49 | 37034.49 | 37034.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-133, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2059954.09, importe_modificado:2059954.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592964/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592970 | Proyecto de inversión | 216838.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:216838.99, modificado:216838.99}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL LOCALIDAD SAC NICTE MUNICIPIO MERIDA 223-01-0313 - 36099 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 36099 | S | 24 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:102, direccion:Calle 25 Pueblo SAC NICTE 97302 SAC-NICTÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y Calle 22 Calle 23 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 200 MTS DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 23 X 22 AVANZAR, 200 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 22 HA, lon:-89.58520141, lat:21.13938722}} | 2025-07-17 | 2025-10-17 | 178413.47 | 178413.47 | 53524.04 | 53524.04 | 53524.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6142-059, contratista:COPPSA MANTENIMIENTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2983436.61, importe_modificado:2983436.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2592970/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592980 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:157934.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LOCALIDAD SAN JOSE TZAL, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0083 - 74780 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 74780 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:Calle 20 Pueblo SAN JOSE TZAL 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA ENTRE Calle 13-A Y Calle 13-B LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20-A X 21 Y 19-A SEGUIR 1.15 KM HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 20-A, lon:-89.65860259, lat:20.83563846}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592980/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592981 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:157934.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LOCALIDAD CAUCEL, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0038 - 91584 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 91584 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 8 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 15 Y Calle 17 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA JOSE PENICHE FAJARDO 18 X 19-A Y 19 SEGUIR 214 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 18 HASTA LLEGAR A LA CALLE 17 AVAN, lon:-89.69660908, lat:21.01917089}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592981/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592983 | Proyecto de inversión | 690734.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:690734.98, modificado:690734.98}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL LOCALIDAD SAN ANTONIO TZACALA MUNICIPIO MERIDA 223-01-0010 - 78498 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 78498 | S | 358 | 357 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:133, direccion:Calle 20 Pueblo SAN ANTONIO TZACALA 97316 SAN ANTONIO TZACALÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 19 Y Calle 25 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20 X 21 Y 23 SAN ANTONIO TZACALA HASTA DONDE SE RE, lon:-89.6540976, lat:20.75032169}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2592983/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592985 | Proyecto de inversión | 105177.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:105177.43, modificado:105177.43}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME,PISO FIRME FRACC. CIUDAD CAUCEL, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0429,225-01-0428 - 81125 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 81125 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.64, meta_modificada:44.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 51 776 Fraccionamiento CIUDAD CAUCEL 97314 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 96 Y Calle 98 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE BALCONES CD. CAUCEL UBICADO EN LA CALLE 51-A X 106 Y 102-A SEGUIR 517 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE , lon:-89.71070511, lat:21.00065439}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592985/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592989 | Proyecto de inversión | 132793.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:132793.13, modificado:132793.13}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME LOCALIDAD DZIDZILCHE MUNICIPIO MERIDA 224-02-0431 - 63331 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 63331 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.57, meta_modificada:38.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:Calle 20 Pueblo DZIDZILCHE 97303 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 25 Y Calle 27 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20 X 19 B Y 21 SEGUIR 306 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR AL , lon:-89.6911082, lat:21.14981154}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 112519.34 | 112519.34 | 33755.8 | 33755.8 | 33755.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-105, contratista:INNOVA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1896908.18, importe_modificado:1896908.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592989/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592991 | Proyecto de inversión | 2252237.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2252237.16, modificado:2252237.16}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, COL. EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0026 - 110704 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 110704 | S | 994 | 969 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2726.2, meta_modificada:2726.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 96-B Colonia EMILIANO ZAPATA SUR I Y II 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 153-A Y Calle 159-A LADO ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA AL OESTE DEL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR MAYEL NICTE, UBICADO EN LA CALLE 88 A X 155 Y 159, AV, lon:-89.65389397, lat:20.91781753}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592991/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592993 | Proyecto de inversión | 650981.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650981.49, modificado:650981.49}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, COL. GUADALUPANA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0256 - 77571 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 77571 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1169.18, meta_modificada:1169.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 195 Colonia GUADALUPANA 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 58 Y Calle 60 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN LA CALLE 187-B X 68 Y 66 SEGUIR 163 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CA, lon:-89.63836669, lat:20.89201075}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 533245.66 | 533245.66 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6151-138, contratista:CONSTRUCTORA RIRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2367258.41, importe_modificado:2367258.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2592993/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593009 | Proyecto de inversión | 79414.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:79414.44, modificado:79414.44}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME LOCALIDAD HUNXECTAMAN MUNICIPIO MERIDA 224-02-0164 - 70246 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 70246 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.5, meta_modificada:20.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:336, direccion:Calle 20 Pueblo HUNXECTAMAN 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 166.41 MTS AL NORTE DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA LOZALIDAD UBICADA EN LA CALLE 21 X 18 Y 20, POSTERIORMENTE AVANZAR, lon:-89.55956713, lat:20.88527653}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 68494.85 | 68494.85 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-136, contratista:MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1229429.51, importe_modificado:1229429.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593009/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593019 | Proyecto de inversión | 1028582.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1028582.45, modificado:1028582.45}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD CHOLUL, MUNICIPIO MERIDA, - 108910 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 108910 | S | 5980 | 5765 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:Calle 21-B 74-I Pueblo CHOLUL 97305 CHOLUL, MÉRIDA ENTRE Calle 8 Y Calle 10 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DEL PARQUE GUADALUPE CHOLUL, UBICADO EN LA CALLE 21 C X 10 DE LA COMISARIA CHOLUL, lon:-89.55004658, lat:21.04251872}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2593019/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593023 | Proyecto de inversión | 113171.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:113171.66, modificado:113171.66}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, LOCALIDAD TIXCUYTUN, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0266 - 80942 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 80942 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:132, direccion:Calle 17 Pueblo TIXCUYTUN 97305 TIXCUYTÚN, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y Calle 22 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20 X21 Y 19 SEGUIR 460 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR A LA , lon:-89.56906335, lat:21.07051822}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593023/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593024 | Proyecto de inversión | 168502.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:168502.45, modificado:134808.03}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO LOCALIDAD DZIDZILCHE MUNICIPIO MERIDA 224-02-0428 - 63348 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 63348 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.84, meta_modificada:4.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:Calle 25 Pueblo DZIDZILCHE 97303 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 18 Y Calle 20 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20 X 19 B Y 21 AVANZAR 237 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR A , lon:-89.69032141, lat:21.15041342}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 134808.03 | 134808.03 | 40442.41 | 40442.41 | 40442.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-105, contratista:INNOVA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1896908.18, importe_modificado:1896908.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593024/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593040 | Proyecto de inversión | 1111875.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1111875.92, modificado:951682.55}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA LOCALIDAD DZOYAXCHE MUNICIPIO MERIDA 224-02-0010. - 34659 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 34659 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:346.0, meta_modificada:346.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:89, direccion:Calle 27 Pueblo DZOYAXCHE 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 14 Y Calle 20 Calle 29 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 162.01 MTS AL SUR DEL JARDIN DE NIÑOS INDIGENA ADOLFO RUIZ DZOYAXCHE UBICADO EN LA CALLE 20 X 25 Y 25-A, P, lon:-89.5900752, lat:20.78576254}} | 2025-07-17 | 2025-10-17 | 951682.55 | 951682.55 | 285504.76 | 285504.76 | 285504.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL25-FICON-6133-057, contratista:ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNÁNDEZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3111550.57, importe_modificado:3111550.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2593040/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593045 | Proyecto de inversión | 290710.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:290710.48, modificado:80440.45}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, CUARTO PARA BAÑO, PISO FIRME, COM. CAUCEL, LOCALIDAD CANUTILLO, MUNICIPIO MERIDA 224-01-0122, 224-01-0120, 224-01-0121 - 63633 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 63633 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:71.68, meta_modificada:71.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:852, direccion:Calle 30 Pueblo CAUCEL 97314 CANUTILLO, MÉRIDA ENTRE Calle 7 Y Calle 9 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 1500 MTS AL PONIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 21 X 18 Y 20 CAUCEL AVANZAR 970 MTA AL PONIENTE SOBRE, lon:-89.7141549, lat:21.02406519}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 80440.45 | 80440.45 | 24132.14 | 24132.14 | 24132.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-110, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1988798.32, importe_modificado:1988798.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593045/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593064 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:157934.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LOCALIDAD DZUNUNCÁN, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0350 - 75189 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 75189 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:Calle 16 Pueblo DZUNUNCAN 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 29 Y Calle 33 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20 X 19-A Y 19-B SEGUIR 770 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR A LA, lon:-89.6525638, lat:20.85873459}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593064/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593084 | Proyecto de inversión | 81222.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:81222.64, modificado:81222.64}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, COL. DELIO MORENO CANTON, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0056 - 91936 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 91936 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.11, meta_modificada:20.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 64-B 574-B Colonia DELIO MORENO CANTON 97268 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 99-A Y Calle 101 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL PARQUE MELITON SALAZAR UBICADO EN LA CALLE 103 X 64-I Y 64-H SEGUIR 446 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA, lon:-89.63444007, lat:20.94375034}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593084/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593100 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:157934.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, FRACC. CAUCEL II, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0342 - 68499 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 68499 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 117-A DIAG. 859 Fraccionamiento CAUCEL II 97314 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 104 Y Calle 104-A LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE BALCONES CIUDAD CAUCEL UBICADO EN LA CALLE 69 X 106 Y 102-A SEGUIR 336 MTS HACIA EL SUR SOBR, lon:-89.71675986, lat:20.99640676}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593100/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593103 | Proyecto de inversión | 246957.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:246957.78, modificado:246957.78}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO, TECHO FIRME,PISO FIRME COL. EMILIANO ZAPATA SUR III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0370,225-01-0369,225-01-0368 - 87483 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 87483 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.38, meta_modificada:35.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 96 543 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 171-C Y Calle 173 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA CANCHA DE BASQUETBOL UBICADA EN LA CALLE 171-A X 92-A Y 94 SEGUIR 170 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA, lon:-89.65540615, lat:20.90724525}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593103/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593115 | Proyecto de inversión | 71060.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:71060.61, modificado:71060.61}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, LOCALIDAD MOLAS, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0111 - 80362 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 80362 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.75, meta_modificada:20.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:Calle 24 Pueblo MOLAS 97315 MOLAS, MÉRIDA ENTRE Calle 17 Y Calle 21 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 21 X 20-A Y 22-A SEGUIR 172 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 HASTA LLEGAR A , lon:-89.63325441, lat:20.8172633}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593115/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593116 | Proyecto de inversión | 76391.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:76391.89, modificado:76391.89}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, LOCALIDAD HUNXECTAMAN, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0176 - 85241 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 85241 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.79, meta_modificada:22.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:336, direccion:Calle 20 Pueblo HUNXECTAMAN 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y Calle 23 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 SEGUIR 145 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR AL LUGAR DONDE SE R, lon:-89.55797338, lat:20.88234696}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593116/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593118 | Proyecto de inversión | 174654.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:174654.07, modificado:131468.05}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, PISO FIRME LOCALIDAD CAUCEL MUNICIPIO MERIDA 224-02-0135, 224-02-0134 - 34998 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 34998 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:Calle 13 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 8 Y Calle 10 Calle 13-A LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORESTE DEL VIVERO VIVE CAUCEL, UBICADO EN LA CALLE 12 X 15 Y 17, AVANZAR AL NORTE 150M HASTA LLEGAR A LA CALLE 13-A, , lon:-89.69767511, lat:21.02106649}} | 2025-07-31 | 2025-10-31 | 131468.05 | 131468.05 | 39440.42 | 39440.42 | 39440.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-110, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1988798.32, importe_modificado:1988798.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593118/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593120 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:157934.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. GUADALUPANA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0064 - 93176 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 93176 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 187-C 80 Colonia GUADALUPANA 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 58 Y Calle 58-A LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN LA CALLE 60 X 187-D Y 187-C SEGUIR 48 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 60 HA, lon:-89.63596072, lat:20.89697986}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593120/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593123 | Proyecto de inversión | 159047 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159047.0, modificado:159047.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, FRACC. BELLAVISTA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0101 - 70247 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 70247 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 161 211 Fraccionamiento BELLAVISTA 97285 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 42 Y Calle 44 Calle 159 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 267 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE LA NIÑA UBICADO EN CALLE 159 X 40 Y 42 DEL FRACCIONAMIENTO BEL, lon:-89.61502672, lat:20.91114322}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 111297.61 | 111297.61 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-123, contratista:EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1880137.55, importe_modificado:1880137.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593123/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593126 | Proyecto de inversión | 319021.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:319021.52, modificado:319021.52}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO,CUARTO PARA BAÑO COL. NUEVA SAN JOSE TECOH, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0214,225-01-0215 - 71653 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 71653 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 175-A 399 Colonia NUEVA SAN JOSE TECOH 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 74 Y Calle 76 LA OBRA DE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TECOH UBICADO EN LA CALLE 171 X 64 Y 66 SEGUIR 295 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE , lon:-89.63215963, lat:20.90215147}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593126/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593132 | Proyecto de inversión | 147068.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:147068.91, modificado:147068.91}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LOCALIDAD HUNXECTAMAN, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0202 - 75248 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 75248 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:336, direccion:Calle 20 Pueblo HUNXECTAMAN 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 23 Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 SEGUIR 281 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR AL LUGAR DONDE SE , lon:-89.55809972, lat:20.8810982}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593132/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593135 | Proyecto de inversión | 125993.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:125993.89, modificado:125993.89}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME LOCALIDAD TEXAN CAMARA MUNICIPIO MERIDA 224-02-0159 - 68255 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 68255 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.19, meta_modificada:32.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:129, direccion:Calle 19 Pueblo TEXAN CAMARA 97316 TEXÁN CÁMARA, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y Calle 22 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 295.44 MTS AL PONIENTE DEL PREESCOLAR BILINGÜE BENITO JUAREZ GARCIA UBICADO EN LA CALLE 20 X 19 Y 21, POSTERI, lon:-89.66653679, lat:20.79170613}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 110402.18 | 110402.18 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-136, contratista:MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1229429.51, importe_modificado:1229429.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593135/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593139 | Proyecto de inversión | 233506.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:233506.34, modificado:233506.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA, LOCALIDAD DZOYAXCHE, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0187 - 87941 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 87941 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.15, meta_modificada:19.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:89, direccion:Calle 27 Pueblo DZOYAXCHE 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y Calle 22 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20 X 25 Y 25-A SEGUIR 120 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR A LA , lon:-89.59126864, lat:20.78587761}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593139/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593147 | Proyecto de inversión | 203901.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:203901.2, modificado:203901.2}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA, LOCALIDAD SAN JOSE TZAL, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0459 - 77786 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 77786 | S | 3 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:Calle 11-C Pueblo SAN JOSE TZAL 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA ENTRE Calle 20-A Y Calle 20-B Calle 13 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20 A X 21 Y 19 SEGUIR 1.5 KM HACIA EL NORTE SOBRE LA CA, lon:-89.65996326, lat:20.83833152}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 183818.7 | 183818.7 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL25-FICON-6133-132, contratista:CONSTRUCTORA CRUZ CHAN Y ASOCIADOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1977443.03, importe_modificado:1977443.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2593147/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593148 | Proyecto de inversión | 1616740.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1616740.96, modificado:1065559.15}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA LOCALIDAD DZOYAXCHE MUNICIPIO MERIDA 224-02-0002. - 35869 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 35869 | S | 5 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:430.0, meta_modificada:430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:89, direccion:Calle 22 Pueblo DZOYAXCHE 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 19 AL NORTE HASTA LA CASA DE DALIA MARGARITA CHI COB Y LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL CARCAMO DE AGUA POTABLE DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20 X 19, AVA, lon:-89.59028233, lat:20.79223615}} | 2025-07-17 | 2025-10-17 | 1065559.15 | 1065559.15 | 319667.75 | 319667.75 | 319667.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL25-FICON-6133-057, contratista:ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNÁNDEZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3111550.57, importe_modificado:3111550.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2593148/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593154 | Proyecto de inversión | 167389.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:167389.79, modificado:167389.79}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO, LOCALIDAD SAN ANTONIO TZACALA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0421 - 75755 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 75755 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.84, meta_modificada:4.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:133, direccion:Calle 21 Pueblo SAN ANTONIO TZACALA 97316 SAN ANTONIO TZACALÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y Calle 22 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE SAN ANTONIO TZACALA UBICADO EN LA CALLE 21 X 18-A Y 20 SEGUIR 125 MTS HACIA EL PONIENTE SO, lon:-89.65479751, lat:20.75243881}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593154/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593163 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:157934.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LOCALIDAD HUNXECTAMAN, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0195 - 75288 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 75288 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:336, direccion:Calle 20 Pueblo HUNXECTAMAN 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 23 Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 SEGUIR 347 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR AL LUGAR DONDE SE , lon:-89.5577513, lat:20.88047685}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593163/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593168 | Proyecto de inversión | 54991.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:54991.76, modificado:54991.76}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO, LOCALIDAD DZOYAXCHE, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0204 - 75136 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 75136 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:89, direccion:Calle 25 Pueblo DZOYAXCHE 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20 X 25 Y 25-A SEGUIR 21 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 25 HASTA LLEGAR A LA CALLE 25, lon:-89.59176884, lat:20.78736679}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2593168/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593180 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:157934.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LOCALIDAD EL HUERO, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0146 - 71222 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 71222 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:690, direccion:Calle 18 Pueblo SAN PEDRO CHIMAY 97315 EL HUERO, MÉRIDA ENTRE Calle 11 Y Calle 13 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 17 X 18 Y 20 SEGUIR 33 MTS SOBRE LA CALLE 17 HASTA LLEGAR A LA CALLE 20 , lon:-89.58055145, lat:20.87527946}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593180/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593188 | Proyecto de inversión | 84468.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:84468.72, modificado:84468.72}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME,PISO FIRME LOCALIDAD SAN IGNACIO TESIP, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0222,225-01-0221 - 85746 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 85746 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43.55, meta_modificada:43.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:108, direccion:Calle 20 Pueblo SAN IGNACIO TESIP 97316 SAN IGNACIO TESIP, MÉRIDA ENTRE Calle 23 Y Calle 25 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL CAMPO DE FUTBOL UBICADO EN LA CALLE 21 X 14 SEGUIR 368 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 HASTA LLEGA, lon:-89.61280103, lat:20.83898582}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593188/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593193 | Proyecto de inversión | 234619 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:234619.0, modificado:179657.56}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA, COL. DZUNUNCAN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0300 - 68717 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 68717 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.15, meta_modificada:19.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 80-C 510-A Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 189-A Y Calle 189-D Calle 80-B LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191-A Y 191 SEGUIR 169 MTS HACIA EL NOR, lon:-89.64828455, lat:20.89196706}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 179657.56 | 179657.56 | 53897.27 | 53897.27 | 53897.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-120, contratista:GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1839995.57, importe_modificado:1839995.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593193/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593195 | Proyecto de inversión | 159047 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159047.0, modificado:134129.25}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. DZUNUNCAN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0068 - 67873 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 67873 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 187-2 237 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80-1 Y Calle 82 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191-A Y 191 SEGUIR 169 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALL, lon:-89.64827233, lat:20.89449817}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 134129.25 | 134129.25 | 40238.78 | 40238.78 | 40238.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-121, contratista:MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIÓN DE YUCATÁN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2097541.92, importe_modificado:2097541.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593195/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593209 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:157934.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. SAN ANTONIO XLUCH Y NOCO, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0077 - 82899 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 82899 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 76 801 Colonia SAN ANTONIO XLUCH Y NOCO 97290 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 127 Y Calle 129 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE EL BATE UBICADO EN LA CALLE 129 X 70 Y 72 SEGUIR 289 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 1, lon:-89.63779071, lat:20.92820577}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593209/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593210 | Proyecto de inversión | 90809.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:90809.87, modificado:90809.87}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD DZUNUNCÁN, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0452 - 74302 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 74302 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:Calle 22 Pueblo DZUNUNCAN 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 29 AL SUR HASTA LA CASA DE MARIA CAROLINA NARVAEZ PECH Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20 X 23 Y 25 SEGUIR 308 MTS, lon:-89.65487032, lat:20.86026573}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2593210/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593224 | Proyecto de inversión | 199309.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:199309.95, modificado:199309.95}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, LOCALIDAD CHOLUL, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0030 - 76312 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 76312 | S | 302 | 289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:327.55, meta_modificada:327.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:Calle 26 Pueblo CHOLUL 97305 CHOLUL, MÉRIDA ENTRE Calle 25 Y Calle 25 PRIVADA COMPLEMENTO Calle 28 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL CAMPO DE FUTBOL UBICADO EN LA CALLE 32 X 21 Y 19 SEGUIR 48 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 32 HASTA, lon:-89.56151937, lat:21.04000367}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 169713.65 | 169713.65 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6151-140, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PISOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1595228.46, importe_modificado:1595228.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593224/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593232 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:157934.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LOCALIDAD HUNXECTAMAN, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0044 - 96934 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 96934 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:336, direccion:Calle 20 Pueblo HUNXECTAMAN 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 23 Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICAD AEN LA CALLE 20 X 21 SEGUIR 200 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR AL LUGAR DONDE SE , lon:-89.55800276, lat:20.88184495}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593232/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593273 | Proyecto de inversión | 234619 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:234619.0, modificado:181427.55}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA, COL. GUADALUPANA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0075 - 67754 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 67754 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.15, meta_modificada:19.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 189 177 Colonia GUADALUPANA 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 66 Y Calle 68 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE LA GUADALUPANA 2 UBICADO EN LA CALLE 68 X 187 Y 189 SEGUIR 168 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 68 HASTA LLEGAR, lon:-89.64180395, lat:20.89618183}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 181427.55 | 181427.55 | 54428.29 | 54428.29 | 54428.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-108, contratista:ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1878771.32, importe_modificado:1878771.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593273/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593281 | Proyecto de inversión | 159047 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159047.0, modificado:121594.56}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, FRACC. CIUDAD CAUCEL, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0245 - 61802 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 61802 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 73 649 Fraccionamiento CIUDAD CAUCEL 97314 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 64 Y Calle 64-A Calle 71-A LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 1200 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA ING. ARMANDO PALMA PENICHE UBICADO EN LA CAL, lon:-89.69468888, lat:20.99141306}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 121594.56 | 121594.56 | 121594.56 | 121594.56 | 121594.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-110, contratista:GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1988798.32, importe_modificado:1988798.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593281/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593282 | Proyecto de inversión | 319021.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:319021.52, modificado:319021.52}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO,CUARTO PARA BAÑO COL. MARIA LUISA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0361,225-01-0360 - 68553 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 68553 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 21 200 Colonia MARIA LUISA 97199 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 24 Y Calle 26 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL KINDER PRIMARIA FELIZ UBICADO EN LA CALLE 21 X 42 Y 26 SEGUIR 89 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 21 HASTA LLEGAR A, lon:-89.60807368, lat:20.93297095}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593282/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593285 | Proyecto de inversión | 157072.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157072.02, modificado:157072.02}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, COL. SAN JOSE VERGEL, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0235 - 59138 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 59138 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.08, meta_modificada:42.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 18 404 Colonia SAN JOSE VERGEL 97173 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 23-B Y Calle 23-A LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL PARQUE SAN JOSE VERGEL III UBICADO EN LA CALLE 14 X 21-B Y 23 SAN JOSE VERGEL, AVANZAR 130 MTS AL SUR, lon:-89.58970211, lat:20.94964448}} | 2025-07-29 | 2025-10-29 | 114431.89 | 114431.89 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-123, contratista:EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1880137.55, importe_modificado:1880137.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593285/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593287 | Proyecto de inversión | 167389.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:167389.79, modificado:167389.79}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO, LOCALIDAD KOMCHEN, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0028 - 82993 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 82993 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.84, meta_modificada:4.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:Calle 29 Pueblo KOMCHEN 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y Calle 22 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 30 X 31 Y 33 SEGUIR 144 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 30 HASTA LLEGAR A LA C, lon:-89.65740436, lat:21.10464522}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593287/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593289 | Proyecto de inversión | 320134.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:320134.18, modificado:320134.18}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO COL. EMILIANO ZAPATA SUR III, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0393, 225-01-0392 - 72086 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 72086 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 171-1 468 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 96-A Y Calle 96-B Calle 171-A LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR UBICADO EN LA CALLE 171-A X 92-A Y 94 SEGUIR 296 MTS HA, lon:-89.65730289, lat:20.90954596}} | 2025-09-19 | 2025-12-19 | 123031.93 | 123031.93 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-118, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1898664.9, importe_modificado:1898664.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593289/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593296 | Proyecto de inversión | 1038553.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1038553.09, modificado:877160.29}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD KOMCHEN, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0018 - 54202 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 54202 | S | 2746 | 2852 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:Calle 33 88 Pueblo KOMCHEN 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA ENTRE Calle 28 Y Calle 30 Calle 35 LA LOCALIZACIÓN DE LA OBRA ES APROXIMADAMENTE A 30 MTS AL ORIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN CALLE 33 X 28 Y 30 COMISARIA KOMCHEN, DESPL, lon:-89.66154221, lat:21.10325092}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 877160.29 | 877160.29 | 263148.09 | 263148.09 | 263148.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP25-FICON-6131-128, contratista:CONSTRUCTORA CRUZ CHAN Y ASOCIADOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2191676.71, importe_modificado:2191676.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2593296/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593297 | Proyecto de inversión | 920769.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:920769.07, modificado:772154.27}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS LOCALIDAD SITPACH MUNICIPIO MERIDA 223-02-0560 - 34272 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 34272 | S | 13 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:957.01, meta_modificada:957.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 4-C (4-A) Pueblo SITPACH 97306 SITPACH, MÉRIDA ENTRE Calle 7 Y Calle 9 LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 380.18 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA DAVID VIVAS ROMERO UBICADA EN LA CALLE 9 X 4-F Y , lon:-89.51520809, lat:21.0289104}} | 2025-07-17 | 2025-10-17 | 772154.27 | 772154.27 | 663228.64 | 663228.64 | 663228.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6141-065, contratista:INGENIERO MIGUEL ANGEL GONZÁLEZ PASOS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1281081.08, importe_modificado:1281081.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:821.97}} | {2593297/proyecto_INICIO, 2593297/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593304 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:157934.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LOCALIDAD HUNXECTAMAN, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0198 - 75281 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 75281 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:336, direccion:Calle 20 Pueblo HUNXECTAMAN 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 23 Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 SEGUIR 347 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR AL LUGAR DONDE SE , lon:-89.55818649, lat:20.88054181}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593304/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593306 | Proyecto de inversión | 241515.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:241515.2, modificado:207607.91}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL LOCALIDAD SITPACH MUNICIPIO MERIDA 223-02-0540 - 36305 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 36305 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:Calle 14 Pueblo SITPACH 97306 SITPACH, MÉRIDA ENTRE Calle 7 Y Calle 9 LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 415.69 MTS CON DIRECCION AL PONIENTE DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN LA CALLE 10 X 9 Y 11, POSTERIORMENTE SEGUI, lon:-89.52438731, lat:21.02927568}} | 2025-07-17 | 2025-10-17 | 207607.91 | 207607.91 | 161138.24 | 161138.24 | 161138.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6142-058, contratista:FREYCO MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2829233.36, importe_modificado:2829233.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.2}} | {2593306/proyecto_INICIO, 2593306/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593307 | Proyecto de inversión | 319021.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:319021.52, modificado:127552.59}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO COL. MANUEL CRESCENCIO REJON, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 224-02-0236,224-02-0237 - 66569 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 66569 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 26-A 308 Colonia MANUEL CRESCENCIO REJON 97255 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y Calle 23 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL JARDIN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ UBICADA EN LA CALLE 28 X 25 Y 23 AVANZAR 78 MTS HACIA EL ORIENT, lon:-89.66669116, lat:20.93112548}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 127552.59 | 127552.59 | 38265.78 | 38265.78 | 38265.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-135, contratista:CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1681195.85, importe_modificado:1681195.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593307/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593328 | Proyecto de inversión | 159047 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159047.0, modificado:159047.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. AZCORRA, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0322 - 68681 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 68681 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 30-A 461-B Colonia AZCORRA 97177 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 71-A Y Calle 71-B Calle 30-B LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL PARQUE AZCORRA UBICADO EN LA CALLE 71-A X 24 Y 26 SEGUIR 329 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 71-A H, lon:-89.60538742, lat:20.95415455}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 111297.61 | 111297.61 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-123, contratista:EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1880137.55, importe_modificado:1880137.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593328/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593331 | Proyecto de inversión | 301894 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:301894.0, modificado:267636.67}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL LOCALIDAD XMATKUIL MUNICIPIO MERIDA 224-02-0333 - 35903 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 35903 | S | 11 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:138, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 247-A Pueblo XMATKUIL 97315 XMATKUIL, MÉRIDA ENTRE Calle 52-A Y Calle 52-B LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NOROESTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA, LOCALIZADA EN LA CALLE 50 X 249, AVANZAR HACIE EL OESTE 420M , lon:-89.62887435, lat:20.86346271}} | 2025-07-17 | 2025-10-17 | 267636.67 | 267636.67 | 244644.43 | 244644.43 | 244644.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6142-060, contratista:ALMA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3455971.18, importe_modificado:3455971.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.14}} | {2593331/proyecto_INICIO, 2593331/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593334 | Proyecto de inversión | 320134.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:320134.18, modificado:121076.96}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO COL. DZUNUNCAN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0302, 225-01-0303 - 73877 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 73877 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 82 492 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 187-2 Y Calle 189 Calle 80-A LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191-A Y 191 SEGUIR 169 MTS HACIA EL NORTE SOB, lon:-89.64869998, lat:20.89393624}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 121076.96 | 121076.96 | 36323.09 | 36323.09 | 36323.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-120, contratista:GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1839995.57, importe_modificado:1839995.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593334/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593338 | Proyecto de inversión | 159047 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159047.0, modificado:159047.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, COL. SAN JOSE TZAL, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0379 - 72632 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 72632 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 161-E 226 Colonia SAN JOSE TZAL 97285 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 44 Y Calle 44-DIAG Calle 163 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE LA NIÑA UBICADO EN LA CALLE 157 X 40-A Y 42 SEGUIR 96 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE , lon:-89.61550632, lat:20.90875236}} | 2025-09-19 | 2025-12-19 | 111297.61 | 111297.61 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-123, contratista:EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1880137.55, importe_modificado:1880137.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593338/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593339 | Proyecto de inversión | 167389.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:167389.79, modificado:167389.79}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO, LOCALIDAD PETAC, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0132 - 85312 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 85312 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.84, meta_modificada:4.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:100, direccion:Calle 21 Pueblo PETAC 97316 PETAC, MÉRIDA ENTRE Calle 20-B Y Calle 22 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA CANDELARIA RUZ UBICADA EN LA CALLE 21 X 20-B SEGUIR 70 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 HASTA LLEGAR AL LU, lon:-89.65980765, lat:20.77045622}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593339/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593342 | Proyecto de inversión | 109994.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:109994.63, modificado:109994.63}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, COL. SAN ANTONIO XLUCH Y NOCO, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-02-0074 - 93718 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 93718 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.76, meta_modificada:30.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 80 819-A Colonia SAN ANTONIO XLUCH Y NOCO 97290 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 129 Y Calle 131 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA PEDRO MARIA ANAYA UBICADA EN LA CALLE 131 X 72 Y 70 SEGUIR 527 MTS HACIA EL PONIENTE S, lon:-89.64009416, lat:20.9274074}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593342/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593348 | Proyecto de inversión | 157934.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157934.34, modificado:157934.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, LOCALIDAD TEXAN CAMARA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0023 - 71380 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 71380 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.79, meta_modificada:15.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:129, direccion:Calle 18-A Pueblo TEXAN CAMARA 97316 TEXÁN CÁMARA, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y Calle 23 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA HERMENEGILDO GALEANA UBICADA EN LA CALLE 18 X 23 SEGUIR 59 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 18 HASTA, lon:-89.66527074, lat:20.78934179}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 127172.19 | 127172.19 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-136, contratista:MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1229429.51, importe_modificado:1229429.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593348/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593357 | Proyecto de inversión | 383488.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:383488.19, modificado:383488.19}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD SUSULA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0477 - 74461 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 74461 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:393.0, meta_modificada:393.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:123, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 24 Pueblo SUSULA 97314 SUSULÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y Calle 23-A LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL PONIENTE DEL PARQUE Y CAMPO DE SUSULA, CON DIRECCION CALLE 18 POR 21, AVANZAR 260 METROS APROXIMADOS HASTA, lon:-89.69882348, lat:20.97474558}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593357/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593358 | Proyecto de inversión | 168502.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:168502.45, modificado:141453.71}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO LOCALIDAD DZOYAXCHE MUNICIPIO MERIDA 224-02-0550 - 60483 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 60483 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.84, meta_modificada:4.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:89, direccion:Calle 23 Pueblo DZOYAXCHE 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 14 Y Calle 18 Calle 21 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL CARCAMO DE AGUA POTABLE UBICADO EN LA CALLE 20 X 19, AVANZAR 145 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 19 HASTA , lon:-89.58918839, lat:20.78871113}} | 2025-09-10 | 2025-12-10 | 141453.71 | 141453.71 | 42436.11 | 42436.11 | 42436.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC25-FICON-4414-109, contratista:ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1938899.06, importe_modificado:1938899.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593358/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593367 | Proyecto de inversión | 188382.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:188382.27, modificado:169758.11}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL, COL. EMILIANO ZAPATA SUR III , LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA 223-03-0017 - 52055 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 52055 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 153-1 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80-A Y Calle 84 Calle 153-A LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 576.8 MTS DEL PARQUE PASO TEXAS UBICADO EN LA CALLE 86 X 157 Y 159, POSTERIORMENTE AVA, lon:-89.64337542, lat:20.91804131}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 169758.11 | 169758.11 | 152092.7 | 152092.7 | 152092.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6142-040, contratista:COPPSA MANTENIMIENTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2032623.36, importe_modificado:2032623.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.37}} | {2593367/proyecto_PROCESO, 2593367/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593372 | Proyecto de inversión | 319021.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:319021.52, modificado:319021.52}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO,CUARTO PARA BAÑO COL. DZUNUNCAN, LOCALIDAD MERIDA, MUNICIPIO MERIDA, 225-01-0307,225-01-0308 - 85906 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 85906 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.06, meta_modificada:22.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 187-2 247 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80-1 Y Calle 82 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191-A Y 191 SEGUIR 169 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALL, lon:-89.64857885, lat:20.8944433}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593372/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593374 | Proyecto de inversión | 4098048.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4098048.06, modificado:4098048.06}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, COL. JARDINES DE TAHDZIBICHEN, LOCALIDAD JARDINES DE TAHDZIBICHEN MUNICIPIO MERIDA 224-02-0219 - 78539 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 78539 | S | 35 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7285.15, meta_modificada:7285.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:528, direccion:Calle CONOCIDA COMO CALLE 37-H Colonia JARDINES DE TAHDZIBICHEN 97315 JARDINES DE TAHDZIBICHÉN, MÉRIDA ENTRE Calle 42 Y Calle 44 LA OBRA A REALIZARSE APROXIMADAMENTE A 585.76 MTS AL SUR DEL CEMENTERIO DE LA LOCALIDAD UBICADO EN LA, lon:-89.60289696, lat:20.89529425}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593374/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593395 | Proyecto de inversión | 1128119.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564059.99, modificado:564059.99}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:564059.99, modificado:564059.99}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD SUSULA MUNICIPIO MERIDA - 68063 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 68063 | S | 255 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:123, direccion:Calle 23 TABLAJE 41736 Pueblo SUSULA 97314 SUSULÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 18 Y Calle 20 Calle 23-A EL LUGAR DE LA OBRA SE ENCUENTRA AL COSTADO NORTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN CALLE 20 X 21 A, DESPLAZARSE APROXIMADAMENTE 15 , lon:-89.697073, lat:20.97307398}} | 2025-09-29 | 2025-12-29 | 471595.44 | 471595.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP25-FICON-6131-099, contratista:TRANSFORMADORES, ARRANCADORES, MOTORES Y BOMBAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1094101.42, importe_modificado:1094101.42}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2593395/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593448 | Proyecto de inversión | 1533849 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1533849.0, modificado:1530125.04}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE LAS CALLES C36A x 57 y 59, C-59 x 30 y 36A, C-59 x 42 y 44, C-50 x 55 y 59 Y C- S/N x 45 LATERAL DOMO CENDI No. 11 EN LOCALIDAD OXKUTZCAB MUNICIPIO OXKUTZCAB - 54364 | 31 | Yucatán | 56 | Oxkutzcab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Oxkutzcab | 54364 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2547.9, meta_modificada:2547.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Calle 59 Colonia SAN JUAN 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB ENTRE Calle 30 Y Calle 36A Calle 61 LAS CALLES SE ENCUENTRAN EN LA CALLE 36A X 57 Y 59 TRAMO VIVERO SAN JUAN HACIA EL SUR, CALLE 59 X 30 Y 36A TRAMO VIVERO SAN JUAN HACIA EL EST, lon:-89.40566773, lat:20.29346726}} | 2025-06-20 | 2025-07-31 | 1530125.04 | 1530125.04 | 1105468.05 | 1105468.05 | 1105468.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-R33-056-005-2025-LP, contratista:EDUARDO LUGO CARRILLO, convocante:MUNICIPIO DE OXKUTZCAB, monto:1530125.04, importe_modificado:1530125.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1840.5}} | {2593448/proyecto_INICIO, 2593448/proyecto_PROCESO, 2593448/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593514 | Proyecto de inversión | 654195 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:654195.0, modificado:653896.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE CONCRETO, EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE, YUCATÁN - 94723 | 31 | Yucatán | 65 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 94723 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:248.54, meta_modificada:248.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Calle 17 Puerto SAN FELIPE 97616 SAN FELIPE, SAN FELIPE ENTRE Calle 6 Y Calle 8 Sobre la Calle 17 Iraide Contreras Mena a 63 metros se dobla a la izquierda con dirección a la calle 8 a 360 metros se encuentra el Palacio Municipal., lon:-88.23246128, lat:21.56349308}} | 2025-09-17 | 2025-11-10 | 326948 | 326948 | 326948 | 326948 | 326948 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-SAN FELIPE-065-2025-02-IA3, contratista:CONSULTORIA Y PRECISION DEL SURESTE S DE RL DE CV, convocante:SAN FELIPE, monto:653896.0, importe_modificado:653896.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:124.27}} | {2593514/proyecto_INICIO, 2593514/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593562 | Proyecto de inversión | 3819992.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3819992.31, modificado:3817940.48}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEABO, YUCATAN - 72317 | 31 | Yucatán | 75 | Teabo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Teabo | 72317 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:624.0, meta_modificada:624.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:Calle 25 Pueblo TEABO 97910 TEABO, TEABO ENTRE Calle 28 Y Calle 26 LA REHABILITACION DEL PARQUE SE REALIZARA EN LA DIRECCION DE LA CALLE C-25X26Y28 PARQUE SAN COSME DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEABO, YUCATAN., lon:-89.28047321, lat:20.40388969}} | 2025-08-18 | 2025-10-16 | 3817940.48 | 3817940.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-R33-075-LP-05-2025, contratista:E.S. OBRAS DEL MAYAB S.A. DE C.V., convocante:MUNINCIPIO DE TEABO, monto:3817940.48, importe_modificado:3817940.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593562/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593599 | Proyecto de inversión | 780005.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:458643.43, modificado:458643.43}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:321362.4, modificado:321362.4}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HOUITZ, MUNICIPIO DE TEKAX, YUCATÁN. - 111298 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tekax | 111298 | S | 77 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:119, direccion:Carretera libre pavimentada estatal KANCAB - HOUITZ 13 650 97970 HOUITZ, TEKAX PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE KANCAB CON RUMBO A LA ZONA ARQUEOLOGICA DE CHACMULTUN, SE TOMA EN ENTRONQUE A MENCIONADA ZONA Y SE AVANZA UNO 7 KM, PASAND, lon:-89.33733389, lat:20.16385545}} | 2025-10-06 | 2025-11-05 | 780005.83 | 780005.83 | 780005.83 | 780005.83 | 321362.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. LP011-JAPAY-OP-2025, contratista:GRUPO OMCAS DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:888606.64, importe_modificado:888606.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}} | {2593599/proyecto_INICIO, 2593599/proyecto_PROCESO, 2593599/proyecto_FIN, 2593599/proyecto_INICIO, 2593599/proyecto_PROCESO, 2593599/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593628 | Proyecto de inversión | 2802528.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2802528.74, modificado:2802528.74}} | CONSTRUCCION DE 1081 M2 DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEMOZON, YUCATAN. - 67722 | 31 | Yucatán | 85 | Temozón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Temozón | 67722 | S | 65 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1081.0, meta_modificada:1081.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Calle 14 Pueblo temozon 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN ENTRE Calle 14 Y Calle 25 Calle 27 frente a la tienda de abarrotes el divino niño de atocha, lon:-88.20501225, lat:20.80664933}} | 2025-06-05 | 2025-08-03 | 2793220 | 2793220 | 2793220 | 2793220 | 2793220 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-TEMOZON-01-2025, contratista:WILBERTH JESUS OSORIO LORIA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:2793220.0, importe_modificado:2793220.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1081.0}} | {2593628/proyecto_INICIO, 2593628/proyecto_PROCESO, 2593628/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593636 | Proyecto de inversión | 2629782.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2629782.94, modificado:2629782.94}} | CONSTRUCCION DE 1037.73 M2 DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE NAHBALAM DEL MUNICPIO DE TEMOZON, YUCATAN. - 101952 | 31 | Yucatán | 85 | Temozón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Temozón | 101952 | S | 84 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1037.73, meta_modificada:1037.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:30, direccion:Calle 23 Pueblo nahbalam 97744 NAHBALAM, TEMOZÓN ENTRE Calle 23 Y Calle 10 Calle 12 la referencia que se asigna es ala beneficiaria alicia herrera canche q vive cerca de tienda de abarrotes el divino niño., lon:-88.0103509, lat:20.93560742}} | 2025-07-25 | 2025-09-22 | 2623763.98 | 2623763.98 | 2623763.98 | 2623763.98 | 2623763.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-TEMOZON-10-2025, contratista:BC Y MV SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:2623763.98, importe_modificado:2623763.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1037.73}} | {2593636/proyecto_FIN, 2593636/proyecto_PROCESO, 2593636/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593650 | Proyecto de inversión | 3879890.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3879890.94, modificado:3879890.94}} | CONSTRUCCION DE SENDERO SEGURO EN EL MUNICIPIO DE TICUL, LOCALIDAD TICUL, ASENTAMIENTO TICUL. TRAMO TICUL-ESCUELA BENITO JUAREZ. - 86971 | 31 | Yucatán | 89 | Ticul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ticul | 86971 | S | 6900 | 5200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4094.2, meta_modificada:4094.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:132, direccion:Carretera libre pavimentada municipal TICUL - CHAPAB 10 1 97860 CHAYTANIA [SRI], TICUL EL SENDERO SEGURO INICIA A UN LADO DE LA CARRETERA ESTATAL TICUL-CHAPAB Y TERMINA EN LA ENTRADA A LA UNIVERSIDAD PARA EL BIENESTAR BENITO JUARE, lon:-89.51689663, lat:20.4162709}} | 2025-09-12 | 2025-11-14 | 3878263.32 | 3878263.32 | 2972923.15 | 2972923.15 | 2972923.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-TICUL-YUC-LP-2025-07, contratista:JOSE FERNANDO OJEDA PUCH, convocante:MUNICIPIO DE TICUL, monto:3878263.32, importe_modificado:3878263.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3100.0}} | {2593650/proyecto_INICIO, 2593650/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593664 | Proyecto de inversión | 306385.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:306385.48, modificado:306385.48}} | Rehabilitación de pavimento (Bacheo) en la localidad de X-calakoop municipio de Tinum Yucatan. - 52547 | 31 | Yucatán | 91 | Tinum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tinum | 52547 | S | 763 | 731 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.33, meta_modificada:660.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:12, direccion:Calle CALLE 14 Pueblo XCALAKOOP 97756 X-CALAKOOP, TINUM ENTRE Calle CALLE 11 Y Calle CALLE 9 Calle CALLE 12 LAS CALLES EN LAS CUALES SE REALIZARA LA OBRA SON LAS SIGUIENTES, (C-14x13y11, C-14x11y9, C-14x9y7, C-14x7yCERRADA, C-12x9, lon:-88.52667245, lat:20.65026202}} | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 306385.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593664/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593668 | Proyecto de inversión | 892811.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:892811.4, modificado:892811.4}} | Rehabilitación de camino de acceso a la localidad de San Felipe nuevo, asentamiento San Felipe Nuevo del municipio de Tinum Yucatán. - 98950 | 31 | Yucatán | 91 | Tinum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tinum | 98950 | S | 36 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:21, direccion:Camino Carretera a Chichen Itzá - Localidad San Felipe Nuevo 15 1500 97756 SAN FELIPE NUEVO, TINUM La obra se realizará en el camino de acceso a la localidad de San Felipe Nuevo que entronca con la carretera va ala zona arqueológi, lon:-88.56324365, lat:20.68405354}} | 2025-09-10 | 2025-09-30 | 892811.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593668/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593669 | Proyecto de inversión | 107436.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:107436.51, modificado:107436.51}} | Rehabilitación de pavimento (Bacheo) en la localidad de Tohopku municipio de Tinum Yucatan. - 52591 | 31 | Yucatán | 91 | Tinum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tinum | 52591 | S | 344 | 332 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:231.55, meta_modificada:231.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:11, direccion:Calle CALLE 28 Pueblo TOPHOPKU 97755 TOHOPKÚ, TINUM ENTRE Calle CALLE 21 Y Calle CALLE 19 Calle CALLE 19 LAS CALLES EN LAS CUALES SE REALIZARÁ LAS OBRAS SON LAS SIGUIENTES; (C-28X21y19, C-4X5y3, C-4X1y6, C-1X4y6, C-6X1y3,C-6X3y5, , lon:-88.46315548, lat:20.65398326}} | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 107436.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593669/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593702 | Proyecto de inversión | 725136.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:725136.05, modificado:680300.55}} | Construcción de Cuarto Dormitorio en Tizimin Asentamiento San Isidro Kancabdzonot - 79367 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tizimín | 79367 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.2, meta_modificada:91.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:142, direccion:Carretera libre pavimentada estatal TIZIMIN - SAN ISIDRO KANCABDZONOT 53 5 97717 SAN ISIDRO KANCABDZONOT, TIZIMÍN CARRETERA ESTATAL NUMERO 15 A 53.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCIONA LA COLONIA YUCATAN AL KM 24.4 GIRAR A , lon:-87.93271856, lat:21.00778983}} | 2025-09-01 | 2025-11-14 | 680300.55 | 680300.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-096-VIVIENDA-023-2025, contratista:Francisco Prudencio Patrón Garrido, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:2040901.66, importe_modificado:2040901.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0}} | {2593702/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593725 | Proyecto de inversión | 2498438.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1249219.03, modificado:1249219.03}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1249219.04, modificado:1249219.04}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BLANCA FLOR EN EL MUNICIPIO DE TZUCACAB, YUCATAN. - 64153 | 31 | Yucatán | 98 | Tzucacab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tzucacab | 64153 | S | 42 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:45, direccion:Calle SIN NUMERO Ejido BLANCA FLOR BLANCA FLOR, TZUCACAB LA OBRA SE ENCUENTRA DETRÁS DE LA CANCHA DE LA LOCALIDAD ASÍ COMO TAMBIÉN PODEMOS TOMAR COMO REFERENCIA LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD BLANCA FLOR, YA QUE SE ENCUENTRA , lon:-89.10484663, lat:19.79738817}} | 2025-08-04 | 2025-11-03 | 1249219.07 | 1249219.07 | 687034.08 | 687034.08 | 687034.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FED-01-25, contratista:CONSTRUCTORA PENINSULAR MAEMS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZUCACAB, monto:2498305.72, importe_modificado:2498305.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.25}} | {2593725/proyecto_INICIO, 2593725/proyecto_PROCESO, 2593725/proyecto_INICIO, 2593725/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593738 | Proyecto de inversión | 4146455.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4146455.58, modificado:4140000.76}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN UMÁN, LOCALIDAD UMÁN ASENTAMIENTO SAN LORENZO, UMÁN, YUCATÁN. - 40931 | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Umán | 40931 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:652.08, meta_modificada:652.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle 24 Fraccionamiento FRACCIONAMIENTO SAN LORENZO 97390 UMÁN, UMÁN ENTRE Calle 33 Y Calle 41 TOMAR CARRETERA MERIDA-UMÁN HASTA LLEGAR AL SEMAFORO QUE SE ENCUENTRA ENDRENTE DESPUES DE EMPAQUES NOVA, DOBLAR A LA IZQUIERDA SOBRE C, lon:-89.73276768, lat:20.89258577}} | 2025-08-01 | 2025-09-29 | 1656000.3 | 1656000.3 | 1656000.3 | 1656000.3 | 1656000.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUY-LP-R33-11-25, contratista:MARTHA PATRICIA VALLE YAM, convocante:MUNICIPIO DE UMAN, monto:4140000.76, importe_modificado:4140000.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:260.83}} | {2593738/proyecto_INICIO, 2593738/proyecto_PROCESO, 2593738/proyecto_INICIO, 2593738/proyecto_PROCESO, 2593738/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593747 | Proyecto de inversión | 572274.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:572274.96, modificado:572274.96}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO SANTA CLARA EN LA LOCALIDAD DE XOCCHEL, MUNICIPIO DE XOCCHEL, YUCATAN - 116667 | 31 | Yucatán | 103 | Xocchel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xocchel | 116667 | S | 520 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:262.05, meta_modificada:262.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:Calle 16 Pueblo XOCCHEL 97566 XOCCHEL, XOCCHEL ENTRE Calle 25 Y Calle 23 Calle 14 EL PARQUE SE ENCUENTRA EN LA ESAUINA DEL CRUCE DE LA CALLE 16 X25 RUMBO SUR, SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA ESC. PRIMA CELSO PIÑA, lon:-89.1818719, lat:20.83086314}} | 2025-10-01 | 2025-11-14 | 572274.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593747/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593748 | Proyecto de inversión | 82526.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:82526.68, modificado:82526.68}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE XOCCHEL, MUNICIPIO DE XOCCHEL, YUCATAN - 116779 | 31 | Yucatán | 103 | Xocchel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Xocchel | 116779 | S | 245 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:Calle 20 Pueblo XOCCHEL 97566 XOCCHEL, XOCCHEL ENTRE Calle S/N Y Calle 29 EL POZO SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE CALLE 20 AL SUR DE LA POBLACION RUMBO SALIDA CARRETERA A SAHCABA. OTRA REFERENCIA SE ENCUENTRA A ESPALDAS DEL CAMPO DEPOR, lon:-89.18444493, lat:20.82627223}} | 2025-09-22 | 2025-10-06 | 79537.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2593748/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593749 | Proyecto de inversión | 752812.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:752812.53, modificado:752812.53}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE XOCCHEL, MUNICIPIO DE XOCCHEL YUCATAN CALLE 14 X 15 Y 17 Y CALLE 14 X 23 Y 25. - 116630 | 31 | Yucatán | 103 | Xocchel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xocchel | 116630 | S | 165 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1090.35, meta_modificada:1090.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:Calle 14 Pueblo XOCCHEL 97566 XOCCHEL, XOCCHEL ENTRE Calle 17 Y Calle 15 Calle 14 LA OBRA CONSISTE EN DOS GRAMOS DE CALLES UBICADAS EN CALLE 14 X 15 Y 17 Y CALLE 14X 23 Y 25 LAS CUALES ESTAN UBICADAS A DOS CUADRAS AL ORIENTE DE LA, lon:-89.18038595, lat:20.83474124}} | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593749/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593751 | Proyecto de inversión | 2528690.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2528690.72, modificado:2528690.72}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS (DOMO) EN LA CANCHA PRINCIPAL AREA DEL DIF MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE XOCCHEL, MUNICIPIO DE XOCCHEL YUCATAN - 116597 | 31 | Yucatán | 103 | Xocchel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xocchel | 116597 | S | 1450 | 1380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:685.72, meta_modificada:685.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:Calle 23 Pueblo XOCCHEL 97566 XOCCHEL, XOCCHEL ENTRE Calle 22 Y Calle 20 Calle 21 EL PROYECTO SE UBICA A DOS CUADRAS DEL PALACIO MUNICIPAL RUMBO AL DE LA POBLACION Y ESTA SITUADO A AUN COSTADO DE LAS INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPA, lon:-89.18395421, lat:20.8320351}} | 2025-10-01 | 2025-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2593751/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302596749 | Proyecto de inversión | 862693.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862693.14, modificado:862693.14}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUAN DE LA BARRERA DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN, CCT. 31DJN0177N. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-043 | S | 108 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion: CALLE 81 No. S/N C.P. 97700 , lon:-88.15901, lat:21.126665}} | 2025-07-14 | 2025-09-21 | 862693.14 | 837046.24 | 494415.35 | 494415.35 | 494415.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-050, contratista:GRUPO CROMS S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:837046.24, importe_modificado:837046.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.8}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se devuelven a solicitud del ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 08 de octubre 2025, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2025-10-08}, obs2: {observación:se devuelven a solicitud del ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 08 de octubre 2025, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2025-10-08}, obs3: {observación:se devuelven a solicitud del ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 08 de octubre 2025, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2025-10-08}, obs4: {observación:se devuelven a solicitud del ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 08 de octubre 2025, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2025-10-08}}
2025 | 3 | YUC250302596830 | Proyecto de inversión | 413933.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413933.62, modificado:413933.62}} | TRÁMITE E INSTALACIÓN DE NUEVO TRANSFORMADOR EN LA ESCUELA PREESCOLAR U NÉEK SAAMAL DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, CCT. 31DCC0307A. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASMANTTO-2025-008 | S | 90 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion: CALLE 25 SAN FRANCISCO DE ASIS , lon:-87.945698, lat:20.653934}} | 2025-08-14 | 2026-04-14 | 317742.71 | 413933.62 | 91658.37 | 91658.37 | 91658.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-DIRECTA-005, contratista:INDUSTRIA VOLTA, S.A. C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:305527.91, importe_modificado:305527.91}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-25-SC-DIRECTA-003, contratista:INDUSTRIA VOLTA, S.A. C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:108405.71, importe_modificado:108405.71}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se devuelven a solicitud del ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 08 de octubre 2025, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2025-10-08}, obs2: {observación:se devuelven a solicitud del ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 08 de octubre 2025, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2025-10-08}, obs3: {observación:se devuelven a solicitud del ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 08 de octubre 2025, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2025-10-08}, obs4: {observación:se devuelven a solicitud del ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 08 de octubre 2025, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2025-10-08}}
2025 | 3 | YUC250302596836 | Proyecto de inversión | 1020928.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020928.8, modificado:1020928.8}} | TRÁMITE E INSTALACIÓN DE BANCO DE TRANSFORMACIÓN / SUBESTACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA CRISTÓBAL COLÓN DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAYAPÁN. CCT. 31DPR1016Y | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASMANTTO-2025-010 | S | 150 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion: CALLE 20 MAYAPÁN , lon:-89.215422, lat:20.462561}} | 2025-08-15 | 2026-02-15 | 330067.63 | 1020928.8 | 276293.14 | 276293.14 | 276293.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-DIRECTA-010, contratista:NEGOCIOS EMPRESARIALES DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:920977.13, importe_modificado:920977.13}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-25-SC-DIRECTA-007, contratista:NEGOCIOS EMPRESARIALES DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:99951.67, importe_modificado:99951.67}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se devuelven a solicitud del ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 08 de octubre 2025, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2025-10-08}, obs2: {observación:se devuelven a solicitud del ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 08 de octubre 2025, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2025-10-08}, obs3: {observación:se devuelven a solicitud del ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 08 de octubre 2025, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2025-10-08}, obs4: {observación:se devuelven a solicitud del ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 08 de octubre 2025, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2025-10-08}}
2025 | 3 | YUC250302596859 | Proyecto de inversión | 3362453.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3362453.43, modificado:3362453.43}} | REMOZAMIENTO GENERAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 8 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO. CCT. 31DST0008U | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASMANTTO-2025-014 | S | 111 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion: CALLE 15 NO. 202 PUERTO DE ABRIGO YUCALPETÉN , lon:-89.709814, lat:21.27656}} | 2025-08-05 | 2025-10-13 | 1023582.65 | 3362453.43 | 1008736.03 | 1008736.03 | 1008736.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-065, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 8R KALIA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:3362453.43, importe_modificado:3362453.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.27}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302596869 | Proyecto de inversión | 1453006.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1453006.96, modificado:1453006.96}} | MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA DE LA LOCALIDAD DE TAMANCHÉ, MUNICIPIO DE MÉRIDA. CCT. 31DPR0959G | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASMANTTO-2025-016 | S | 31 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:238, direccion: CALLE 20 TAMANCHÉ , lon:-89.641192, lat:21.13901}} | 2025-08-05 | 2025-09-22 | 956155.13 | 1453006.96 | 956155.13 | 956155.13 | 956155.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-067, contratista:JORGE RICARDO PUERTO CASTRO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1453006.96, importe_modificado:1453006.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.7}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302597851 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO DE LA LOCALIDAD DE TIXCANCAL, MUNICIPIO DE TIZIMÍN, CCT. 31DPR0903E. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-003 | S | 127 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:71, direccion: CALLE 7, TIXCANCAL , lon:-87.848667, lat:21.039227}} | 2025-08-04 | 2025-11-02 | 3000000 | 2999814.36 | 899944.31 | 899944.31 | 899944.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-057, contratista:PEMRA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2999814.36, importe_modificado:2999814.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302597890 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACIÓN ELÉCTRICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA ROMULO ROZO DE LA LOCALIDAD DE DZUNUNCÁN, MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT. 31ETV0104J. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-008 | S | 105 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion: CALLE 24 DZUNUNCÁN C.P. 97315 , lon:-89.654934, lat:20.8678}} | 2025-08-18 | 2025-10-01 | 500000 | 498706.82 | 149612.06 | 149612.06 | 149612.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-DIRECTA-007, contratista:MODERNIZADORA DEL CARIBE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:498706.82, importe_modificado:498706.82}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302597928 | Proyecto de inversión | 43682.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43682.77, modificado:43682.77}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR DOMINGA CANTO PASTRANA, CCT 31EJN0012D, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-EMER-002 | S | 68 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: CALLE 4 SUR N° 328 SALVADOR ALVARADO SUR C.P. 97196 , lon:-89.598254, lat:20.934678}} | 2025-09-08 | 2025-09-15 | 43682.77 | 43682.77 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-25-MANT-DIRECTA-001, contratista:CONASE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:43682.77, importe_modificado:43682.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302597938 | Proyecto de inversión | 23627.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23627.81, modificado:23627.81}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR LAURA MÉNDEZ DE CUENCA, CCT 31DJN0251E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-EMER-004 | S | 43 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: CALLE 68-B CIUDAD CAUCEL C.P. 97314 , lon:-89.700816, lat:20.987034}} | 2025-09-08 | 2025-09-15 | 23627.81 | 23627.81 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-25-MANT-DIRECTA-001, contratista:CONASE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23627.81, importe_modificado:23627.81}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302598182 | Proyecto de inversión | 18946.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18946.74, modificado:18946.74}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA LEANDRO VALLE, CCT 31ETV0056Q, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CHIMAY, MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-EMER-019 | S | 44 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion: CALLE 15 C.P. 97315 , lon:-89.582284, lat:20.869152}} | 2025-09-08 | 2025-09-15 | 18946.74 | 18946.74 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(S) IDE-25-MANT-DIRECTA-001, contratista:CONASE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:18946.74, importe_modificado:18946.74}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302601668 | Proyecto de inversión | 3064949.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Participaciones Recursos Propios EFA Remanentes, monto:1532474.77, modificado:1532474.77}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1532474.78, modificado:1532474.78}} | Rehabilitación y mejoramiento de las instalaciones eléctricas e hidráulicas de la planta de tratamiento de aguas residuales Fidel Velázquez de 8.0 lps para cumplimiento de la NOM -001-SEMARNAT-2021, en la ciudad de Mérida, Yucatán. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán |  | S | 2392 | 2208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CODIGO POSTAL 97166, lon:-89.5751094, lat:20.9786751}} | 2025-08-14 | 2025-12-21 | 1509363.51 | 3018727.02 | 905618.1 | 905618.1 | 905618.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-022-2025, contratista:EDIFIKAANDO DISEÑOS S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:3018727.02, importe_modificado:3018727.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.07}} | {2601668/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:UNIDAD DE MEDIDA 8 LPS, trimestre:3.0, usuario:ileanamestrellal, fecha:2025-10-17}, obs2: {observación:Rad Fed 452,809.05 Ejercido Fed 452,809.05 Ministrado Est 1,056,554.46 Ejercido Est 452,809.05, trimestre:3.0, usuario:ileanamestrellal, fecha:2025-10-17}, obs3: {observación:Avance financiero 30%, redondear., trimestre:3.0, usuario:ileanamestrellal, fecha:2025-10-17}} | {obs1: {observación:Verificar la unidad de medida, difiere con la mencionada en el anexo 3.0 "Reporte Trimestral " , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:Verificar el porcentaje de avance físico y financiero y el importe ejercido, difiere con la mencionada en el anexo 3.0 "Reporte Trimestral " , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | YUC250302601683 | Proyecto de inversión | 4600755.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Participaciones Recursos Propios EFA Remanentes, monto:2300377.52, modificado:2300377.52}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300377.52, modificado:2300377.52}} | Rehabilitación de las instalaciones eléctricas e hidráulicas de la planta de tratamiento de aguas residuales San Pedro Cholul de 27.5 lps para cumplimiento de la NOM -001-SEMARNAT-2021, en la ciudad de Mérida, Yucatán. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 3 | S | 8027 | 7409 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CODIGO POSTAL 97305, lon:-89.5550539, lat:21.0411724}} | 2025-08-14 | 2025-12-21 | 2773952.05 | 4547904.1 | 1364371.22 | 1364371.22 | 1364371.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-JAPAY-023-2025, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:4547904.1, importe_modificado:4547904.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.57}} | {2601683/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:UNIDAD DE MEDIDA 27.5 LPS, trimestre:3.0, usuario:ileanamestrellal, fecha:2025-10-17}, obs2: {observación:Rad Fed 682,185.61 Ejercido Fed 682,185.61 Ministrado Est 1,591,766.44 Ejercido Est 682,185.61 , trimestre:3.0, usuario:ileanamestrellal, fecha:2025-10-17}, obs3: {observación:Avance Financiero 30%, redondear, trimestre:3.0, usuario:ileanamestrellal, fecha:2025-10-17}} | {obs1: {observación:Verificar la unidad de medida y la cantidad de la misma, difiere con la mencionada en el anexo 3.0 "Reporte Trimestral " , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:"Verificar el porcentaje de avance financiero y el importe ejercido, difiere con la mencionada en el anexo 3.0 "Reporte Trimestral "" , trimestre:3.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | YUC250302593697 | Proyecto de inversión | 1270464.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1270464.67, modificado:1250464.67}} | Rehabilitacion de Pavimentacion en Tizimin Asentamiento Santa Rita - 76223 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tizimín | 76223 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1362.07, meta_modificada:1362.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:Calle 45-A Colonia SANTA RITA 97702 TIZIMÍN, TIZIMÍN ENTRE Calle 86 Y Calle 82 Calle 51 CARRETERA FEDERAL 176 A LA ALTURA DEL CUARTEL MORELOS GIRAR A LA DERECHA 100 MTS Y GIRAR NUEVAMENTE A LA IZQUIERDA PARA INCORPORARNOS A LA AVE, lon:-88.17308009, lat:21.15616631}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 1250464.67 | 1250464.67 | 1250464.67 | 1250464.67 | 1250464.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-096-VT-007-2025, contratista:Consultoría y Precisión del Sureste S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:1250464.67, importe_modificado:1250464.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1362.07}} | {2593697/proyecto_INICIO, 2593697/proyecto_FIN, 2593697/proyecto_PROCESO, 2593697/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593708 | Proyecto de inversión | 367511.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:367511.94, modificado:367511.94}} | CONSTRUCCION DE SEÑALETICA EN LA LOCALIDAD DE TUNKAS - 93198 | 31 | Yucatán | 97 | Tunkás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tunkás | 93198 | S | 115 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:Calle 28 Pueblo TUNKAS 97650 TUNKÁS, TUNKÁS ENTRE Calle 39 Y Calle 37 Calle 26 A DOS CUADRAS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-88.75106547, lat:20.8995265}} | 2025-09-24 | 2025-10-10 | 367511.94 | 367511.94 | 367511.94 | 367511.94 | 367511.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUNKAS-FISM-ASIG-02-2025, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MBM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TUNKAS, monto:367511.94, importe_modificado:367511.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:69.0}} | {2593708/proyecto_PROCESO, 2593708/proyecto_INICIO, 2593708/proyecto_FIN, 2593708/proyecto_INICIO, 2593708/proyecto_PROCESO, 2593708/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593733 | Proyecto de inversión | 1606450.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1606450.3, modificado:1596689.45}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 28 X 21 Y 23 (2DA ETAPA) EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UCÚ, YUCATÁN - 62594 | 31 | Yucatán | 100 | Ucú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ucú | 62594 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1490.0, meta_modificada:1490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:Calle 28 Pueblo ucu 97357 UCÚ, UCÚ ENTRE Calle 23 Y Calle sin nombre Calle 21 el proyecto de construccion de pavimentacion se ubica en la calle 28 x 23 iniciando del cementerio hacia la calle 21 en las georeferencias 21.028552, -8, lon:-89.75564895, lat:21.03049634}} | 2025-08-15 | 2025-09-13 | 1596689.45 | 1596689.45 | 1596689.45 | 1596689.45 | 1596689.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUY-LP-FISM-YUC/2025-01, contratista:ASFALTOS PRISMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE UCU, monto:1596689.45, importe_modificado:1596689.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1490.0}} | {2593733/proyecto_PROCESO, 2593733/proyecto_INICIO, 2593733/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593735 | Proyecto de inversión | 687061.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:687061.21, modificado:682375.9}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN UMAN LOCALIDAD UMÁN, 17 PIEZAS, UMÁN Y COMISARIAS - 57797 | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Umán | 57797 | S | 400 | 263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle 23 Colonia CENTRO 97390 UMÁN, UMÁN ENTRE Calle 22 Y Calle 24 Calle 21 DESDE CARRETRA MÉRIDA-UMÁN LLEGAR Y DESVIARSE A CALLE 7 UNA ESQUINA Y DESVIARSE SOBRE UMÁN-HOLPECHEN HASTA LA CALLE 20 HASTA EL PALACIO MUNICIPAL Y DESVIA, lon:-89.75021287, lat:20.88022618}} | 2025-07-21 | 2025-10-08 | 682375.9 | 682375.9 | 682375.9 | 682375.9 | 682375.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUY-LP-R33-09-25, contratista:EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTO FURNITURE, S. DE R.L DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE UMAN, monto:1123913.21, importe_modificado:1123913.21}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} | {2593735/proyecto_INICIO, 2593735/proyecto_PROCESO, 2593735/proyecto_FIN, 2593735/proyecto_INICIO, 2593735/proyecto_PROCESO, 2593735/proyecto_FIN, 2593735/proyecto_INICIO, 2593735/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593736 | Proyecto de inversión | 438939.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:438939.66, modificado:441537.31}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN UMAN LOCALIDAD UMÁN, 11 PIEZAS, UMÁN Y COMISARIAS - 57480 | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Umán | 57480 | S | 250 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle 15 Colonia CENTRO 97390 UMÁN, UMÁN ENTRE Calle 20 Y Calle 18 Calle 13 DESDE CARRETERA UMÁN-MÉRIDA LLEGAR Y DESVIARSE A LA CALLE 7, UNA CUADRA HASTA LA CALLE UMÁN-HOLPECHEN Y CALLE 20, SEGUIR DERECHO EN LA PRINCIPAL DURANTE 2, lon:-89.7463906, lat:20.88509906}} | 2025-07-21 | 2025-10-08 | 441537.31 | 441537.31 | 441537.31 | 441537.31 | 441537.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUY-LP-R33-09-25, contratista:EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTO FURNITURE, S. DE R.L DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE UMAN, monto:1123913.21, importe_modificado:1123913.21}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2593736/proyecto_INICIO, 2593736/proyecto_PROCESO, 2593736/proyecto_FIN, 2593736/proyecto_INICIO, 2593736/proyecto_PROCESO, 2593736/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593740 | Proyecto de inversión | 482193.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:482193.68, modificado:476348.5}} | REHABILITACION DE POZO DE ABSORCIÓN EN UMAN LOCALIDAD UMAN, 26 PIEZAS, UMAN Y COMISARIAS - 57577 | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Umán | 57577 | S | 600 | 414 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle 17 Colonia CENTRO 97390 UMÁN, UMÁN ENTRE Calle 22 Y Calle 20 Calle 19 DESDE CARRETRA MÉRIDA-UMÁN LLEGAR Y DESVIARSE A CALLE 7 UNA ESQUINA Y DESVIARSE SOBRE UMÁN-HOLPECHEN HASTA LA CALLE 20 DURANTE 2 CUADRAS HASTA LA CALLE 17, lon:-89.74919796, lat:20.8840993}} | 2025-07-21 | 2025-08-29 | 476348.5 | 476348.5 | 476348.5 | 476348.5 | 476348.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUY-LP-R33-10-25, contratista:EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTO FURNITURE, S. DE R.L DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE UMAN, monto:1135908.1, importe_modificado:1135908.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}} | {2593740/proyecto_PROCESO, 2593740/proyecto_FIN, 2593740/proyecto_INICIO, 2593740/proyecto_FIN, 2593740/proyecto_INICIO, 2593740/proyecto_PROCESO, 2593740/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593741 | Proyecto de inversión | 655518.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:655518.83, modificado:659559.6}} | REHABILITACION DE POZO DE ABSORCIÓN EN UMAN LOCALIDAD UMAN, 36 PIEZAS, UMAN Y COMISARIAS - 57872 | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Umán | 57872 | S | 800 | 604 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle 23 Colonia CENTRO 97390 UMÁN, UMÁN ENTRE Calle 20-B Y Calle 22 Boulevard 21 DESDE CARRETRA MÉRIDA-UMÁN LLEGAR Y DESVIARSE A CALLE 7 UNA ESQUINA Y DESVIARSE SOBRE UMÁN-HOLPECHEN HASTA LA CALLE 20 HASTA EL PALACIO MUNICIPAL Y , lon:-89.75001833, lat:20.88017877}} | 2025-07-21 | 2025-08-29 | 659559.6 | 659559.6 | 659559.6 | 659559.6 | 659559.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUY-LP-R33-10-25, contratista:EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTO FURNITURE, S. DE R.L DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE UMAN, monto:1135908.1, importe_modificado:1135908.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:36.0}} | {2593741/proyecto_PROCESO, 2593741/proyecto_FIN, 2593741/proyecto_INICIO, 2593741/proyecto_FIN, 2593741/proyecto_INICIO, 2593741/proyecto_PROCESO, 2593741/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593742 | Proyecto de inversión | 2591251.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2591251.4, modificado:2588817.96}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE XOCEN DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID, YUCATAN. - 101220 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Valladolid | 101220 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2860.0, meta_modificada:2860.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:174, direccion:Calle NUEVE Pueblo XOCEN 97780 XOCÉN, VALLADOLID ENTRE Calle DIEZ Y Calle CATORCE Calle CINCO PARA LLEGAR AL PUEBLO SALIENDO DE VALLADOLID POR LA CARRETERA FELIPE CARRILLO PUERTO 3.8 KM GIRA A LA IZQUERDA 5.5 POR LA CARRETERA CHIC, lon:-88.16234018, lat:20.59724505}} | 2025-06-30 | 2025-12-26 | 2588817.96 | 2588817.96 | 2588817.96 | 2588817.96 | 2588817.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-010-2025-LP, contratista:JOSÉ ALBERTO FERNÁNDEZ ALCOCER, convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:2588817.96, importe_modificado:2588817.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2860.0}} | {2593742/proyecto_INICIO, 2593742/proyecto_FIN, 2593742/proyecto_PROCESO, 2593742/proyecto_FIN, 2593742/proyecto_INICIO, 2593742/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593743 | Proyecto de inversión | 2708370.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2708370.94, modificado:2698348.93}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MULTIPLE EN LA LOCALIDAD DE TICUCH DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID, YUCATAN. PREES. FRANCISCO I MADERO - 87824 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Valladolid | 87824 | S | 100 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:399.3, meta_modificada:399.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Calle CUARENTA Colonia SANTA LUCIA 97780 VALLADOLID, VALLADOLID ENTRE Calle VEINTINUEVE Y Calle VEINTISIETE Calle TREINTA Y OCHO PARA LLEGAR A LA OBRA SALIENDO DEL CENTRO DIRERIGETE AL NORTE POR CALLE 40 VALLADOLID-TIZIMIN/MEXICO , lon:-88.201398, lat:20.69748364}} | 2025-06-30 | 2025-09-26 | 2698348.93 | 2698348.93 | 2698348.93 | 2698348.93 | 2698348.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-002-2025-LP, contratista:JORGE MARTÍN RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:2698348.93, importe_modificado:2698348.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:399.3}} | {2593743/proyecto_FIN, 2593743/proyecto_INICIO, 2593743/proyecto_FIN, 2593743/proyecto_PROCESO, 2593743/proyecto_INICIO, 2593743/proyecto_PROCESO, 2593743/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593744 | Proyecto de inversión | 4546869.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4546869.12, modificado:4538432.35}} | CONSTRUCCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE YALCOBA DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID, YUCATAN. CANCHA PRINCIPAL - 89856 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Valladolid | 89856 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:764.98, meta_modificada:764.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:188, direccion:Calle DIEZ Pueblo YALCOBA 97780 YALCOBÁ, VALLADOLID ENTRE Calle TRECE Y Calle NUEVE PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE YALCOBA SALIENDO DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID DIRIGETE AL ESTE C POR CALLE 41 HACIA CANCUN-MEXICO AVANZA 9.4 KM GIRA , lon:-88.03878889, lat:20.79143431}} | 2025-06-30 | 2025-12-26 | 4538432.35 | 4538432.35 | 4538432.35 | 4538432.35 | 4538432.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-005-2025-LP, contratista:NEGOCIOS EMPRESARIALES DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:4538432.35, importe_modificado:4538432.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:764.98}} | {2593744/proyecto_INICIO, 2593744/proyecto_FIN, 2593744/proyecto_PROCESO, 2593744/proyecto_INICIO, 2593744/proyecto_PROCESO, 2593744/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593745 | Proyecto de inversión | 5020381.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5020381.28, modificado:5014546.6}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE XOCEN DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID, YUCATAN. CANCHA PRINCIPAL DE USOS MULTIPLES - 90634 | 31 | Yucatán | 102 | Valladolid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Valladolid | 90634 | S | 120 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:764.98, meta_modificada:764.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:174, direccion:Calle TRES Pueblo XOCEN 97780 XOCÉN, VALLADOLID ENTRE Calle OCHO Y Calle OCHO A Calle CINCO PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE XOCEN SALIENDO DE VALLADOLID POR LA CARRETERA VALLADOLID-FELIPE CARILLO PUERTO AVANZAN 3.7 KM GIRA A LA IZQU, lon:-88.16447672, lat:20.59768412}} | 2025-06-30 | 2025-12-26 | 5014546.6 | 5014546.6 | 5014546.6 | 5014546.6 | 5014546.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-102-006-2025-LP, contratista:AYAPI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN, monto:5014546.6, importe_modificado:5014546.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:764.98}} | {2593745/proyecto_FIN, 2593745/proyecto_INICIO, 2593745/proyecto_FIN, 2593745/proyecto_PROCESO, 2593745/proyecto_FIN, 2593745/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534197 | Proyecto de inversión | 4231256.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4231256.18, modificado:4229225.5}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEKAX LOCALIDAD TEKAX ASENTAMIENTO TEKAX. ETAPA l - 38302 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tekax | 38302 | S | 27038 | 18024 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5954.0, meta_modificada:5954.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Calle 49 Barrio CENTRO 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX ENTRE Calle 46 Y Calle 48 Calle 47 UNA DE LAS DIVERSAS CALLES EN REHABILITACION EN EL MUNICIPIO DE TEKAX, COMIENZA SOBRE LA CALLE 49, PARTIENDO DE LA CONTRA ESQUINA DE LA, lon:-89.28532419, lat:20.20437815}} | 2025-06-24 | 2025-07-23 | 4229225.5 | 4229225.5 | 4229225.5 | 4229225.5 | 4229225.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISMUN-TEKAX-YUC/2025-02, contratista:HECTOR JAVIER MANZANILLA SUASTE, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX YUCATAN, monto:4229225.5, importe_modificado:4229225.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5954.0}} | {2534197/proyecto_INICIO, 2534197/proyecto_PROCESO, 2534197/proyecto_FIN, 2534197/proyecto_PROCESO, 2534197/proyecto_FIN, 2534197/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534196 | Proyecto de inversión | 3820938.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3820938.09, modificado:3819121.78}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN TEKAX LOCALIDAD TEKAX ASENTAMIENTO TEKAX. ETAPA II - 37948 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tekax | 37948 | S | 27038 | 18024 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5377.0, meta_modificada:5377.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Calle 48 Colonia CENTRO 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX ENTRE Calle 39 Y Calle 41 Calle 50 C. 48 X 39 Y 41, LA OBRA DE REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN TEKAX ETAPA II, INICIA COMO CALLE REPRESENTATIVA ANTES MENCIONADA COMO , lon:-89.28367514, lat:20.20891133}} | 2025-06-23 | 2025-07-22 | 3819121.78 | 3819121.78 | 3819121.78 | 3819121.78 | 3819121.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISMUN-TEKAX-YUC/2025-03, contratista:BELEM ANAHI DORANTES MAY, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX YUCATAN, monto:3819121.78, importe_modificado:3819121.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5377.0}} | {2534196/proyecto_INICIO, 2534196/proyecto_PROCESO, 2534196/proyecto_FIN, 2534196/proyecto_PROCESO, 2534196/proyecto_FIN, 2534196/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202542192 | Proyecto de inversión | 5859031.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5859031.83, modificado:5858920.9}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEKAX LOCALIDAD TEKAX ASENTAMIENTO TEKAX. ETAPA III - 20247 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tekax | 20247 | S | 27038 | 18024 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8244.0, meta_modificada:8244.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Calle 48 Barrio CENTRO 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX ENTRE Calle 55 Y Calle 57 Calle 50 LA OBRA DE REHABILITACION DE PAVIMENTACION TIENE COMO INICIO UNA DE LAS DIVERSAS CALLES, LA CALLE CON DIRECCION MENCIONADA, ESTA CON RE, lon:-89.28701856, lat:20.20162176}} | 2025-06-10 | 2025-07-09 | 5858920.9 | 5858920.9 | 5858920.9 | 5858920.9 | 5858920.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISMUN-TEKAX-YUC/2025-04, contratista:OMAR ANDRES LOPEZ TORAYA, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX YUCATAN, monto:5858920.9, importe_modificado:5858920.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8244.0}} | {2542192/proyecto_PROCESO, 2542192/proyecto_FIN, 2542192/proyecto_PROCESO, 2542192/proyecto_INICIO, 2542192/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202542191 | Proyecto de inversión | 3764712.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3764712.74, modificado:3762566.88}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MÚLTIPLE EN LA ESCUELA CBTIS 193 EN TEKAX LOCALIDAD TEKAX ASENTAMIENTO TEKAX. - 34093 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tekax | 34093 | S | 770 | 655 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:712.32, meta_modificada:712.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Calle 53 Barrio SANTA MARIA 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX Calle 51 LA ESCUELA CBTIS 193 SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 53 RUMBO AL FRACCIONAMIENTO SANTA MARIA, EXISTE UN RESTAURANTE LLAMADO LA PARRILLITA SOBRE LA MISMA CALLE, , lon:-89.26694939, lat:20.19297413}} | 2025-06-20 | 2025-07-09 | 3762566.88 | 3762566.88 | 3762566.88 | 3762566.88 | 3762566.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISMUN-TEKAX-YUC/2025-01, contratista:WILBERTH BIBIANO VILLANUEVA AGUAYO, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX YUCATAN, monto:3762566.88, importe_modificado:3762566.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:712.32}} | {2542191/proyecto_INICIO, 2542191/proyecto_PROCESO, 2542191/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592541 | Proyecto de inversión | 109029.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:109029.83, modificado:108234.22}} | Mantenimiento del sistema de agua entubada de la localidad de Temozón, del municipio de Abalá, Yucatán. - 39932 | 31 | Yucatán | 1 | Abalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Abalá | 39932 | S | 228 | 222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:6, direccion:Calle Sin nombre o número Pueblo Temozón Sur 97827 TEMOZÓN, ABALÁ ENTRE Calle Sin nombre o número Y Calle Sin nombre o número Calle Sin nombre o número La comisaría de Temozón aún no cuenta con calles con nombre o número. Se encue, lon:-89.65350775, lat:20.68608859}} | 2025-07-07 | 2025-07-19 | 108234.22 | 108234.22 | 108234.22 | 108234.22 | 108234.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/FAISMUN/ABALA-YUC/2025-02, contratista:CHERREZ CONSTRUCCIÓNES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ABALÁ, monto:234061.1, importe_modificado:234061.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2592541/proyecto_INICIO, 2592541/proyecto_FIN, 2592541/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592542 | Proyecto de inversión | 512194.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:512194.39, modificado:512194.39}} | Construcción de 6 techos firmes en la localidad de Mucuyche, del municipio de Abalá, Yucatán - 45408 | 31 | Yucatán | 1 | Abalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abalá | 45408 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:142.06, meta_modificada:142.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:3, direccion:Calle Sin nombre o número No tiene Pueblo Mucuyché 97825 MUCUYCHÉ, ABALÁ ENTRE Calle Sin nombre o número Y Calle Sin nombre o número Calle Sin nombre o número Del palacio municipal de Abalá, dirigirse al sur hacia la calle 9 y gir, lon:-89.6083919, lat:20.62343839}} | 2025-07-04 | 2025-07-26 | 512194.39 | 512194.39 | 512194.39 | 512194.39 | 512194.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISMUN/ABALA-YUC/2025-06, contratista:ELISA RUTH COUOH NIC, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ABALÁ, monto:1315991.52, importe_modificado:1315991.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:142.06}} | {2592542/proyecto_INICIO, 2592542/proyecto_FIN, 2592542/proyecto_PROCESO, 2592542/proyecto_FIN, 2592542/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592544 | Proyecto de inversión | 883101.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:883101.93, modificado:881643.88}} | Rehabilitación de cancha pública en la localidad de Temozón, del municipio de Abalá, Yucatán. - 43174 | 31 | Yucatán | 1 | Abalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Abalá | 43174 | S | 221 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:460.97, meta_modificada:460.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:6, direccion:Calle Sin nombre o número Pueblo Temozón Sur 97827 TEMOZÓN, ABALÁ ENTRE Calle Sin nombre o número Y Calle Sin nombre o número Calle Sin nombre o número La comisaría de Temozón aún no cuenta con calles con nomenclatura Se encuentra, lon:-89.65242951, lat:20.68858882}} | 2025-07-04 | 2025-08-15 | 881643.88 | 881643.88 | 881643.88 | 881643.88 | 881643.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISMUN/ABALA-YUC/2025-04, contratista:CHERREZ CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ABALÁ, monto:881643.88, importe_modificado:881643.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:460.97}} | {2592544/proyecto_INICIO, 2592544/proyecto_FIN, 2592544/proyecto_PROCESO, 2592544/proyecto_FIN, 2592544/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592548 | Proyecto de inversión | 1961626.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1961626.19, modificado:1958268.28}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE PETECTUNICH, MUNICIPIO DE ACANCEH, YUCATAN - 69400 | 31 | Yucatán | 2 | Acanceh | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acanceh | 69400 | S | 350 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.48, meta_modificada:220.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:5, direccion:Exhacienda PETECTUNICH 97383 PETECTUNICH, ACANCEH el proyecto se encuentra a un costado del palacio municipal de petectunich, lon:-89.47643437, lat:20.84155195}} | 2025-08-04 | 2025-09-15 | 1958268.28 | 1958268.28 | 1958268.28 | 1958268.28 | 1958268.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FAISMUN-ACANCEHYUC-2025-004, contratista:CONSTRUCTURA DR. SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACANCEH, monto:1958268.28, importe_modificado:1958268.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.48}} | {2592548/proyecto_PROCESO, 2592548/proyecto_FIN, 2592548/proyecto_INICIO, 2592548/proyecto_FIN, 2592548/proyecto_INICIO, 2592548/proyecto_PROCESO, 2592548/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592552 | Proyecto de inversión | 931298.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:931298.58, modificado:929122.98}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN ACANCEH LOCALIDAD TICOPO ASENTAMIENTO TICOPO. - 62800 | 31 | Yucatán | 2 | Acanceh | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acanceh | 62800 | S | 150 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:11, direccion:Exhacienda ticopo 97380 TICOPÓ, ACANCEH es un calle que se llega en direccion a la capilla del divino niño aprox. 500 mts del centro de la comisaria de ticopo, lon:-89.44619329, lat:20.89098156}} | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 929122.98 | 929122.98 | 929122.98 | 929122.98 | 929122.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FAISMUN-ACANCEHYUC-2025-006, contratista:YUCMONT SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACANCEH, monto:929122.98, importe_modificado:929122.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2592552/proyecto_FIN, 2592552/proyecto_INICIO, 2592552/proyecto_PROCESO, 2592552/proyecto_INICIO, 2592552/proyecto_PROCESO, 2592552/proyecto_FIN, 2592552/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592557 | Proyecto de inversión | 309664.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:309664.13, modificado:307253.6}} | REHABILITACION DE CARCAMO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TIXKUNCHEIL, MUNICIPIO DE BACA, YUCATAN. - 81720 | 31 | Yucatán | 4 | Baca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Baca | 81720 | S | 323 | 277 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:10, direccion:Calle 20 Hacienda TIXKUNCHEIL 97452 TIXKUNCHEIL, BACA ENTRE Calle 19 Y Calle 21 Calle 16 A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE SAN MIGUEL ARCANGEL Y EL CAMPO DEPORTIVO SAN MIGUEL ARCANGEL, lon:-89.39727999, lat:21.08047942}} | 2025-08-01 | 2025-08-15 | 307253.6 | 307253.6 | 307253.6 | 307253.6 | 307253.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:81720, contratista:CONSORCIO ZOUMA S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BACA, monto:307253.6, importe_modificado:307253.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2592557/proyecto_INICIO, 2592557/proyecto_PROCESO, 2592557/proyecto_FIN, 2592557/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592559 | Proyecto de inversión | 1309350.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1309350.03, modificado:1306384.88}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE BACA, MUNICIPIO DE BACA, YUCATAN - 32026 | 31 | Yucatán | 4 | Baca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Baca | 32026 | S | 571 | 429 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1166.86, meta_modificada:1166.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CALLE 22 - ENTRE 19 Y 19 A 0 0 97450 BACA, BACA CALLE 19 A ENTRE 24 Y 22; CALLE 24 ENTRE 21 Y 19 A: CALLE 20 A ENTRE 23 Y 21; CALLE 19 A ENTRE 20 Y 18, lon:-89.39944734, lat:21.10988265}} | 2025-05-19 | 2025-07-12 | 1306384.88 | 1306384.88 | 1306384.88 | 1306384.88 | 1306384.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:32026, contratista:GRUPO TIRATANA, convocante:MUNICIPIO DE BACA, monto:1306384.88, importe_modificado:1306384.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1166.86}} | {2592559/proyecto_INICIO, 2592559/proyecto_FIN, 2592559/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592560 | Proyecto de inversión | 1086207.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1086207.57, modificado:1084652.53}} | CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE TIXKUNCHEIL, MUNICIPIO DE BACA, YUCATAN - 79960 | 31 | Yucatán | 4 | Baca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Baca | 79960 | S | 332 | 268 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:559.55, meta_modificada:559.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:10, direccion:Callejón A UN COSTADO DE COMISARIADO EJIDAL Hacienda TIXKUNCHEIL 97452 TIXKUNCHEIL, BACA ENTRE Calle 21 Y Calle 19 Calle 20 A UN COSTADO DE LA IGLESIA SAN MIGUEL ARCANGEL Y COMISARIADO EJIDAL, lon:-89.39762375, lat:21.07964781}} | 2025-05-26 | 2025-07-21 | 1084652.53 | 1084652.53 | 1084652.53 | 1084652.53 | 1084652.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:79960, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MBM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BACA, monto:1084652.53, importe_modificado:1084652.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:559.55}} | {2592560/proyecto_INICIO, 2592560/proyecto_FIN, 2592560/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592562 | Proyecto de inversión | 891240.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:891240.53, modificado:878590.55}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BACA, YUCATAN - 81619 | 31 | Yucatán | 4 | Baca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Baca | 81619 | S | 789 | 711 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle 18 Pueblo BACA 97450 BACA, BACA ENTRE Calle 17 Y Calle 15 Calle 20 INICIA EN LA ESTANCIA INFANTIL LOS CUATITOS, lon:-89.39677974, lat:21.11198637}} | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 878590.55 | 878590.55 | 878590.55 | 878590.55 | 878590.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:81619, contratista:CONSTRUYCOM MSQ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BACA, monto:878590.55, importe_modificado:878590.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2592562/proyecto_INICIO, 2592562/proyecto_FIN, 2592562/proyecto_PROCESO, 2592562/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592569 | Proyecto de inversión | 1538218.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1538218.77, modificado:1536162.87}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CANSAHCAB LOCALIDAD CANSAHCAB ASENTAMIENTO CANSAHCAB - 53775 | 31 | Yucatán | 9 | Cansahcab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cansahcab | 53775 | S | 630 | 687 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:209.0, meta_modificada:209.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle 15 Pueblo CANSAHCAB 97410 CANSAHCAB, CANSAHCAB ENTRE Calle 28 Y Calle 14 Calle 17 SE LOCALIZA A 3 CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-89.10015363, lat:21.16041282}} | 2025-07-14 | 2025-08-23 | 1536162.87 | 1536162.87 | 1536162.87 | 1536162.87 | 1536162.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CSB-FISM-LP-01-2025, contratista:IDEAS Y CREACIONES EN CONSTRUCCION, COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE CANSAHCAB, monto:1536162.87, importe_modificado:1536162.87}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:209.0}} | {2592569/proyecto_FIN, 2592569/proyecto_PROCESO, 2592569/proyecto_INICIO, 2592569/proyecto_PROCESO, 2592569/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592598 | Proyecto de inversión | 7161835.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7161835.7, modificado:7146025.0}} | CONSTRUCCION DE 2,853 M2 DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN - 101643 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chemax | 101643 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2853.26, meta_modificada:2853.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Calle 7 Pueblo MUNICIPIO DE CHEMAX 97770 CHEMAX, CHEMAX Calle 17 LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 7, A 340 METROS SOBRE LA CALLE 14 SE ENCUENTRA EL CONSULTORIO MEDICO SANTA FE , lon:-87.93314222, lat:20.66211777}} | 2025-09-25 | 2025-11-25 | 7146025 | 7146025 | 7146025 | 7146025 | 7146025 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FAISMUN-R33-019-06-2025, contratista:ING. JULIO ALEJANDRO PÉREZ GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHEMAX, monto:7146025.0, importe_modificado:7146025.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2853.26}} | {2592598/proyecto_PROCESO, 2592598/proyecto_INICIO, 2592598/proyecto_FIN, 2592598/proyecto_PROCESO, 2592598/proyecto_FIN, 2592598/proyecto_INICIO, 2592598/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592601 | Proyecto de inversión | 4753659.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4753659.67, modificado:4741488.4}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE X-TULIN DEL MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN - 103929 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chemax | 103929 | S | 625 | 625 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:492.1, meta_modificada:492.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:468, direccion:Calle SIN NOMENCLATURA Pueblo TULIN, MUNICIPIO DE CHEMAX 97770 TULÍN, CHEMAX LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA AL ESTE DE LA POBLACION DE X TULIM , lon:-88.00828296, lat:20.65909599}} | 2025-09-25 | 2025-11-25 | 4741488.4 | 4741488.4 | 4741488.4 | 4741488.4 | 4741488.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FAISMUN-R33-019-08-2025, contratista:IVAN CERVERA MIS, convocante:MUNICIPIO DE CHEMAX, monto:4741488.4, importe_modificado:4741488.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:492.1}} | {2592601/proyecto_INICIO, 2592601/proyecto_PROCESO, 2592601/proyecto_FIN, 2592601/proyecto_INICIO, 2592601/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592604 | Proyecto de inversión | 507667.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:507667.86, modificado:495577.5}} | MANTENIMIETO DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO DEL CENTRO HISTORICO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHICXULUB PUEBLO - 76238 | 31 | Yucatán | 20 | Chicxulub Pueblo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chicxulub Pueblo | 76238 | S | 1200 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2828.0, meta_modificada:2828.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle 21 Pueblo CHICXULUB PUEBLO 97340 CHICXULUB PUEBLO, CHICXULUB PUEBLO ENTRE Calle 21 Y Calle 22 Calle 20 SE ENCUENTRA EN EN CENTRO PRINCIPAL DE LA POBLACION , lon:-89.51657764, lat:21.13611651}} | 2025-08-20 | 2025-09-20 | 495577.5 | 495577.5 | 495577.5 | 495577.5 | 495577.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-FAIS25-I3-0, contratista:JOSE MANUEL MARIN VILLAPOL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHICXULUB PUEBLO, monto:495577.5, importe_modificado:495577.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2828.0}} | {2592604/proyecto_FIN, 2592604/proyecto_INICIO, 2592604/proyecto_PROCESO, 2592604/proyecto_FIN, 2592604/proyecto_INICIO, 2592604/proyecto_FIN, 2592604/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592623 | Proyecto de inversión | 2127707.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2127707.84, modificado:2512649.58}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CHUMAYEL LOCALIDAD CHUMAYEL ASENTAMIENTO CHUMAYEL - 62454 | 31 | Yucatán | 24 | Chumayel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chumayel | 62454 | S | 145 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:679.0, meta_modificada:679.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Calle CALLE 22 Pueblo CHUMAYEL 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL ENTRE Calle CALLE 27 Y Calle CALLE 29 Calle CALLE 31 EL PREOYECTO SE REALIZARA SOBRE LA CALLE 22 INICIANDO EN LA CALLE 27 DONDE SE ENCUENTRA LA CAPTACION NUM 2 HASTA LLEGAR A, lon:-89.29833923, lat:20.4267827}} | 2025-07-21 | 2025-08-19 | 2512649.58 | 2512649.58 | 2512649.58 | 2512649.58 | 2512649.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-CHUMAYEL-YUC-LP-2025/02, contratista:ING MANUEL JESUS CETZ IX, convocante:MUNICIPIO DE CHUMAYEL, monto:2124800.24, importe_modificado:2512649.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:679.0}} | {2592623/proyecto_INICIO, 2592623/proyecto_FIN, 2592623/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592627 | Proyecto de inversión | 1603801.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1603801.3, modificado:1602619.53}} | REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO, DEL CAMPO FUTBOL EJIDAL, EN LA LOCALIDAD y MUNICIPIO DE DZAN, YUCATAN. - 94238 | 31 | Yucatán | 25 | Dzan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dzán | 94238 | S | 350 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:697.0, meta_modificada:697.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Calle 23 Pueblo DZAN 97854 DZAN, DZAN ENTRE Calle 28 Y LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL CAMPO DEPORTIVO EJIDAL QUE ESTA UBICADO EN LA CALLE 23 ENTRE 28 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZAN, YUCATAN., lon:-89.47578218, lat:20.3896571}} | 2025-09-25 | 2025-10-25 | 1602619.53 | 1602619.53 | 1602619.53 | 1602619.53 | 1602619.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISMUN-DZAN-YUC/2025-02, contratista:MARIO ARCANGEL PEREZ SOSA, convocante:MUNICIPIO DE DZAN, monto:1602619.53, importe_modificado:1602619.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:697.0}} | {2592627/proyecto_FIN, 2592627/proyecto_INICIO, 2592627/proyecto_PROCESO, 2592627/proyecto_INICIO, 2592627/proyecto_PROCESO, 2592627/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592628 | Proyecto de inversión | 2498869.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2498869.1, modificado:2497390.1}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZAN YUCATAN. - 98824 | 31 | Yucatán | 25 | Dzan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dzán | 98824 | S | 800 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4250.0, meta_modificada:4250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:11, direccion:Camino SAN FELIPE - SAN FELIPE 850 0 850 SAN FELIPE, DZAN EL PROYECTO SE REALIZARA EN EL CAMINO UBICADO EN LA UNIDAD CITRICOLA SAN FELIPE DE LA LOCALIDAD DE DZAN. YUCATÁN., lon:-89.4561733, lat:20.39928816}} | 2025-09-29 | 2025-10-31 | 2497390.1 | 2497390.1 | 2497390.1 | 2497390.1 | 2497390.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISMUN-DZAN-YUC/2025-03, contratista:YANELLI ESPAÑA MOGUEL, convocante:MUNICIPIO DE DZAN, monto:2497390.1, importe_modificado:2497390.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4250.0}} | {2592628/proyecto_INICIO, 2592628/proyecto_PROCESO, 2592628/proyecto_FIN, 2592628/proyecto_INICIO, 2592628/proyecto_FIN, 2592628/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592636 | Proyecto de inversión | 831052.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:831052.78, modificado:829297.69}} | Rehabilitación de pavimentación de calle 15 x 24 y 28 en la localidad y municipio de Dzilam de Bravo, Yucatán. - 72728 | 31 | Yucatán | 28 | Dzilam de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dzilam de Bravo | 72728 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:916.97, meta_modificada:916.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle Quince Colonia Dzilam de Bravo 97606 DZILAM DE BRAVO, DZILAM DE BRAVO ENTRE Calle Veinticuatro Y Calle Veintiocho Calle Trece Viniendo sobre la carretera federal 176 desde el municipio de Dzilam González, al entrar al munici, lon:-88.8971865, lat:21.3904952}} | 2025-08-21 | 2025-09-20 | 829297.69 | 829297.69 | 829297.69 | 829297.69 | 829297.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISMUN/DZILAM DE BRAVO-YUC/2025-01, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS G3, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE DZILAM DE BRAVO, monto:829297.69, importe_modificado:829297.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:916.97}} | {2592636/proyecto_FIN, 2592636/proyecto_INICIO, 2592636/proyecto_PROCESO, 2592636/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592637 | Proyecto de inversión | 988450.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:988450.78, modificado:987647.69}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO LINEAL EN EL MUNICIPIO DE DZILAM GONZÁLEZ, YUCATÁN - 60508 | 31 | Yucatán | 29 | Dzilam González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dzilam González | 60508 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:117.9, meta_modificada:117.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Calle 21 Pueblo MUNICIPIO DE DZILAM GONZALEZ 97600 DZILAM GONZÁLEZ, DZILAM GONZÁLEZ ENTRE Calle 22 Y Calle 19 LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA EN LA CALLE 21, SE ENCUENTRA A 23 METROS LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DZILAM GONZALEZ , lon:-88.92916731, lat:21.2806033}} | 2025-07-15 | 2025-08-15 | 987647.69 | 987647.69 | 987647.69 | 987647.69 | 987647.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-DZILAMGLEZ-2025-02-IR, contratista:RICARDO ARIEL CETINA DORANTES, convocante:MUNICIPIO DE DZILAM GONZALEZ, monto:987647.69, importe_modificado:987647.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:117.9}} | {2592637/proyecto_INICIO, 2592637/proyecto_PROCESO, 2592637/proyecto_FIN, 2592637/proyecto_PROCESO, 2592637/proyecto_FIN, 2592637/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592638 | Proyecto de inversión | 1397688.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1397688.06, modificado:1385011.02}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 21 X 20 Y 22 EN EL MUNICIPIO DE DZILAM GONZÁLEZ, YUCATÁN - 60427 | 31 | Yucatán | 29 | Dzilam González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dzilam González | 60427 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.29, meta_modificada:600.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Calle 21 Pueblo MUNICIPIO DE DZILAM GONZALEZ 97600 DZILAM GONZÁLEZ, DZILAM GONZÁLEZ ENTRE Calle 22 Y Calle 20 Calle 19 LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA EN LA CALLE 21, SE ENCUENTRA A 23 METROS LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DZILAM GON, lon:-88.92944991, lat:21.28020506}} | 2025-07-15 | 2025-08-15 | 1385011.02 | 1385011.02 | 1385011.02 | 1385011.02 | 1385011.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-DZILAMGLEZ-2025-01-LP, contratista:DISEÑO E INGENIERIA EN OBRAS SUSTENTABLES LESMAR SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:MUNICIPIO DE DZILAM GONZALEZ, monto:3005204.32, importe_modificado:3005204.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.29}} | {2592638/proyecto_INICIO, 2592638/proyecto_FIN, 2592638/proyecto_PROCESO, 2592638/proyecto_FIN, 2592638/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592640 | Proyecto de inversión | 1609133.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1609133.03, modificado:1620193.3}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE DZILAM GONZÁLEZ, YUCATÁN. - 60365 | 31 | Yucatán | 29 | Dzilam González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dzilam González | 60365 | S | 2000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1993.5, meta_modificada:1993.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Calle 28 Pueblo MUNICIPIO DZILAM GONZALEZ 97600 DZILAM GONZÁLEZ, DZILAM GONZÁLEZ ENTRE Calle 30A Y Calle 26 Calle 23 LA OBRA A AREALIZAR SE ENCUENTRA A UNA ESQUIDE LA CALLE 28 A MANO DERECHA SOBRE LA CALLE 21, A 420 METROS SE ENCU, lon:-88.93368176, lat:21.27900802}} | 2025-07-15 | 2025-08-15 | 1620193.3 | 1620193.3 | 1620193.3 | 1620193.3 | 1620193.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-DZILAMGLEZ-2025-01-LP, contratista:DISEÑO E INGENIERIA EN OBRAS SUSTENTABLES LESMAR SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:MUNICIPIO DE DZILAM GONZALEZ, monto:3005204.32, importe_modificado:3005204.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1993.5}} | {2592640/proyecto_INICIO, 2592640/proyecto_PROCESO, 2592640/proyecto_FIN, 2592640/proyecto_PROCESO, 2592640/proyecto_FIN, 2592640/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592680 | Proyecto de inversión | 3469892.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3469892.27, modificado:3465591.33}} | REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SAHCABA MUNICIPIO DE HOCABA - 59139 | 31 | Yucatán | 34 | Hocabá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hocabá | 59139 | S | 595 | 578 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:854.66, meta_modificada:854.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:3, direccion:Calle 16 Pueblo SAHCABA 97563 SAHCABÁ, HOCABÁ ENTRE Calle 17 Y Calle 15 Calle 14 UBICADO FRENTE A LA IGLESIA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAHCABA, lon:-89.18099995, lat:20.7916038}} | 2025-07-28 | 2025-09-26 | 3465591.33 | 3465591.33 | 3465591.33 | 3465591.33 | 3465591.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HOCABA-FISM-LP-01-2025, contratista:INOVACION EN CONSTRUCCION JCL SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE HOCABA, monto:3465591.33, importe_modificado:3465591.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:854.66}} | {2592680/proyecto_INICIO, 2592680/proyecto_PROCESO, 2592680/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592705 | Proyecto de inversión | 1870210.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1870210.57, modificado:1851508.46}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE 4 ENTRE 7 Y 9, 9 ENTRE 2 Y 6 Y 9 ENTRE 2 Y CARRETERA UMAN-HUNUCMA, EN LA COMISARIA DE TEXAN PALOMEQUE, EN EL MUNICIPIO DE HUNUCMA, YUCATAN. - 54554 | 31 | Yucatán | 38 | Hunucmá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hunucmá | 54554 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1815.0, meta_modificada:1815.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:5, direccion:Calle 4 Pueblo TEXAN PALOMEQUE 97353 TEXÁN DE PALOMEQUE, HUNUCMÁ ENTRE Calle 7 Y Calle 9 Calle 6 EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE 4 X 7 Y 9, 9 X CARRETERA HUNUCMA-UMAN Y CALLE 6 EN LA COMISARIA DE TEXAN PALOMEQUE EN LAS GEOREFEREN, lon:-89.83444053, lat:20.93355334}} | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 1851508.46 | 1851508.46 | 1851508.46 | 1851508.46 | 1851508.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHY-LP-FISM-2025-03, contratista:INUV PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIAL DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUNUCMA, monto:1851508.46, importe_modificado:1851508.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1815.0}} | {2592705/proyecto_INICIO, 2592705/proyecto_FIN, 2592705/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592706 | Proyecto de inversión | 225559.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:225559.4, modificado:219920.42}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO (PIR) EN HUNUCMA Y COMISARIAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMA, YUCATAN - 59248 | 31 | Yucatán | 38 | Hunucmá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hunucmá | 59248 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:4, direccion:Calle 3 oriente Puerto sisal 97356 SISAL, HUNUCMÁ ENTRE Calle 38 Y Calle 40 Calle 21 el proyecto se ubica en la calle 3 oriente entre calle 38 y 40 en la localidad de sisal comisaria del municipio de hunucma yucatan en las georefe, lon:-90.039991, lat:21.16342824}} | 2025-08-15 | 2025-09-13 | 219920.42 | 219920.42 | 219920.42 | 219920.42 | 219920.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHY-I3-FISM-2025-01, contratista:ADRIEL ETIEL BALAM KU, convocante:MUNICIPIO DE HUNUCMA, monto:1116519.04, importe_modificado:1116519.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2592706/proyecto_INICIO, 2592706/proyecto_FIN, 2592706/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592709 | Proyecto de inversión | 3255144.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3255144.53, modificado:3222593.08}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE 22 ENTRE 16 Y 11 Y 16 ENTRE 23 Y 22 COLONIA ITZIMNA, EN EL MUNICIPIO DE HUNUCMA, YUCATAN. - 38879 | 31 | Yucatán | 38 | Hunucmá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hunucmá | 38879 | S | 230 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3268.0, meta_modificada:3268.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle 22 Colonia ITZIMNA 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ ENTRE Calle 11 Y Calle 16 Calle 23 EL PROYECTO DE PAVIMENTACION SE UBICA EN LA CALLE 22 X 11 Y 16 Y CALLE 16 X 22 Y 23 EN LA COLONIA ITZIMNA EN LAS GEOREFERENCIAS 21.020073, -89.8631, lon:-89.86286577, lat:21.02007682}} | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 3222593.08 | 3222593.08 | 3222593.08 | 3222593.08 | 3222593.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHY-LP-FISM-2025-05, contratista:MANUEL MARTIN EK HUITZ, convocante:MUNICIPIO DE HUNUCMA, monto:3222593.08, importe_modificado:3222593.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3268.0}} | {2592709/proyecto_INICIO, 2592709/proyecto_FIN, 2592709/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592710 | Proyecto de inversión | 954647.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:954647.5, modificado:951512.38}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA (PIR) EN LA LOCALIDAD DE SISAL COMISARIA DEL MUNICIPIO DE HUNUCMA, YUCATAN - 24933 | 31 | Yucatán | 38 | Hunucmá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hunucmá | 24933 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:4, direccion:Calle 5 ORIENTE Puerto SISAL 97356 SISAL, HUNUCMÁ ENTRE Calle 44 Y Calle 34 Calle 3 OTE EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE 5 OTE ENTRE CALLE 34 Y 44 COMISARIA DE SISAL DEL MUNICIPIO DE HUNUCMA YUCATAN EN LA GEOREFERENCIA 21.162688, , lon:-90.03911814, lat:21.16289619}} | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 951512.38 | 951512.38 | 951512.38 | 951512.38 | 951512.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHY-I3-FISM-2025-07, contratista:SUMINISTROS LC Y FT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUNUCMA, monto:951512.38, importe_modificado:951512.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:550.0}} | {2592710/proyecto_INICIO, 2592710/proyecto_FIN, 2592710/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592711 | Proyecto de inversión | 2735897.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2735897.4, modificado:2713984.81}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE 41 X 18 Y 22 COLONIA BALTAZAR CEBALLOS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMA, YUCATAN - 55528 | 31 | Yucatán | 38 | Hunucmá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hunucmá | 55528 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2616.0, meta_modificada:2616.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle 41 Colonia BALTAZAR CEBALLOS 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ ENTRE Calle 18 Y Calle 22 Calle 20 el proyecto se ubica en la calle 41 x 18 y 22 colonia baltazar ceballos frente al balneario familiar el paraiso en las georeferencias 21., lon:-89.86925992, lat:21.00448656}} | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 2713984.81 | 2713984.81 | 2713984.81 | 2713984.81 | 2713984.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHY-LP-FISM-2025-07, contratista:SICURO 360 GRADOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUNUCMA, monto:2713984.81, importe_modificado:2713984.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2616.0}} | {2592711/proyecto_INICIO, 2592711/proyecto_FIN, 2592711/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592712 | Proyecto de inversión | 902237.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:902237.61, modificado:896598.63}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO (PIR) EN HUNUCMA Y COMISARIAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMA, YUCATAN. - 58459 | 31 | Yucatán | 38 | Hunucmá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hunucmá | 58459 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle 27 Colonia centro 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ ENTRE Calle 24 Y Calle 26 Calle 31 las ubicaciones de alcantarillado son: C. 3140 Y 42 C. 27 44 Y ESQ. C. 32 13 Y ESQ. C. 2639 Y 41 C. 3728 Y 30 C. 3332 Y 30 C. 24 33 Y 25 C. 2, lon:-89.87337667, lat:21.01673904}} | 2025-08-15 | 2025-09-13 | 896598.63 | 896598.63 | 896598.63 | 896598.63 | 896598.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHY-I3-FISM-2025-01, contratista:ADRIEL ETIEL BALAM KU, convocante:MUNICIPIO DE HUNUCMA, monto:1116519.04, importe_modificado:1116519.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2592712/proyecto_INICIO, 2592712/proyecto_FIN, 2592712/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592713 | Proyecto de inversión | 3319563.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3319563.35, modificado:3316201.33}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 5 ORIENTE ENTRE 44 Y 42, 42 Y 40, 40 Y 38, 38 Y 36, 36 Y 34 EN LA COMISARIA DE SISAL EN EL MUNICIPIO DE HUNUCMA, YUCATAN. - 54737 | 31 | Yucatán | 38 | Hunucmá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hunucmá | 54737 | S | 260 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2978.25, meta_modificada:2978.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:4, direccion:Calle 5 oriente Puerto sisal 97356 SISAL, HUNUCMÁ ENTRE Calle 34 Y Calle 44 Calle 3 oriente el proyecto se ubica en la calle 5 oriente x 44 y 34 comisaria de sisal localidad del municipio de hunucma, yucatan en las georeferencias , lon:-90.03969434, lat:21.1627839}} | 2025-08-15 | 2025-09-13 | 3316201.33 | 3316201.33 | 3316201.33 | 3316201.33 | 3316201.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHY-LP-FISM-2025-04, contratista:MERICONSTRUYE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUNUCMA, monto:3316201.33, importe_modificado:3316201.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2978.25}} | {2592713/proyecto_INICIO, 2592713/proyecto_FIN, 2592713/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592717 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1188000.0}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO (PIR) EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMA, YUCATAN - 55763 | 31 | Yucatán | 38 | Hunucmá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hunucmá | 55763 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle 28 Colonia centro 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ ENTRE Calle 27 Y Calle 31 Calle 30 los mantenimientos se ubican en la calle 27 x 32 y 30, 30 y 28, 28 y 26, calle 26 x 27 y 31, calle 28 x 27 y 31, calle 29 x 30 y 28, calle 31 x 26 y, lon:-89.87586903, lat:21.01685233}} | 2025-08-15 | 2025-09-13 | 1188000 | 1188000 | 1188000 | 1188000 | 1188000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHY-I3-FISM-2025-02, contratista:ADRIEL ETIEL BALAM KU, convocante:MUNICIPIO DE HUNUCMA, monto:1188000.0, importe_modificado:1188000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:32.0}} | {2592717/proyecto_PROCESO, 2592717/proyecto_FIN, 2592717/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592718 | Proyecto de inversión | 1977573.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1977573.93, modificado:1957798.19}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES 54-A ENTRE CARRETERA A SISAL Y CALLE 11-A COLONIA SANTIAGUITO, EN EL MUNICIPIO DE HUNUCMA, YUCATAN. - 38695 | 31 | Yucatán | 38 | Hunucmá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hunucmá | 38695 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1981.0, meta_modificada:1981.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle 54-A Colonia SANTIAGUITO 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ ENTRE Calle 11-B Y Calle 27 Calle 54 EL PROYECTO DE PAVIMENTACION SE UBICA SOBRE LA CALLE 54-A ENTRE CALLE 27 Y 11-B FRENTE A LA POSADA MARIA ELENA EN LAS GEOREFERENCIAS 21.029, lon:-89.89320759, lat:21.03048393}} | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 1957798.19 | 1957798.19 | 1957798.19 | 1957798.19 | 1957798.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHY-LP-FISM-2025-02, contratista:MANUEL MARTIN EK HUITZ, convocante:MUNICIPIO DE HUNUCMA, monto:1957798.19, importe_modificado:1957798.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1981.0}} | {2592718/proyecto_INICIO, 2592718/proyecto_FIN, 2592718/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592730 | Proyecto de inversión | 2115492.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2115492.9, modificado:2115492.9}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN KANASÍN, LOCALIDAD DE KANASÍN, ASENTAMIENTO DE KANASÍN. - 83148 | 31 | Yucatán | 41 | Kanasín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Kanasín | 83148 | S | 904 | 922 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle 4 Colonia PEDREGALES SAN CAMILO 97370 KANASÍN, KANASÍN ENTRE Calle 2 Y Calle 41 SE LOCALIZA CERCA DE LA TIENDA DE ABARROTES LOS 3 GARCIAS., lon:-89.55347038, lat:20.97952821}} | 2025-05-15 | 2025-07-03 | 2115492.9 | 2115492.9 | 2115492.9 | 2115492.9 | 2115492.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MKY-INFRA-LP-07-2025, contratista:Comercializadora y Suministros de Yucatán S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE KANASIN, monto:2564233.82, importe_modificado:2564233.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:33.0}} | {2592730/proyecto_PROCESO, 2592730/proyecto_INICIO, 2592730/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592732 | Proyecto de inversión | 9792523.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9792523.6, modificado:9792523.6}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN KANASIN, LOCALIDAD KANASIN, ASENTAMIENTO KANASIN. - 78673 | 31 | Yucatán | 41 | Kanasín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Kanasín | 78673 | S | 481 | 541 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3248.38, meta_modificada:3248.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle 76 401 Fraccionamiento Santa Ana 97370 KANASÍN, KANASÍN ENTRE Calle 11 Y Calle 77 A UNOS METROS DEL COMERCIO DE ABARROTES SANTA ANA., lon:-89.57136988, lat:20.90775326}} | 2025-05-05 | 2025-09-02 | 9792523.6 | 9792523.6 | 9792523.6 | 9792523.6 | 9792523.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MKY-INFRA-LP-04-2025, contratista:Yazmín de los Santos Concepción, convocante:MUNICIPIO DE KANASIN, monto:9792523.6, importe_modificado:9792523.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3248.38}} | {2592732/proyecto_PROCESO, 2592732/proyecto_INICIO, 2592732/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592737 | Proyecto de inversión | 448740.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:448740.92, modificado:448740.92}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN KANASÍN, LOCALIDAD DE KANASÍN, ASENTAMIENTO DE KANASÍN. - 82896 | 31 | Yucatán | 41 | Kanasín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Kanasín | 82896 | S | 590 | 670 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle 40 Colonia REPARTO GRANJAS 97370 KANASÍN, KANASÍN ENTRE Calle 59 Y Calle 61 LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL SIX LA ODISEA, lon:-89.58206018, lat:20.93460755}} | 2025-05-15 | 2025-07-03 | 448740.92 | 448740.92 | 448740.92 | 448740.92 | 448740.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MKY-INFRA-LP-07-2025, contratista:Comercializadora y Suministros de Yucatán S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE KANASIN, monto:2564233.82, importe_modificado:2564233.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2592737/proyecto_FIN, 2592737/proyecto_PROCESO, 2592737/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592738 | Proyecto de inversión | 2763906.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2763906.75, modificado:2763906.75}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN KANASÍN, LOCALIDAD KANASÍN, ASENTAMIENTO KANASÍN. - 84324 | 31 | Yucatán | 41 | Kanasín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Kanasín | 84324 | S | 704 | 728 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle 23 P Colonia ROBLES 97370 KANASÍN, KANASÍN ENTRE Calle 2C Y A LA VUELTA DEL SIX PILY., lon:-89.54654433, lat:20.94697598}} | 2025-09-19 | 2025-10-20 | 2763906.75 | 2763906.75 | 2763906.75 | 2763906.75 | 2763906.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MKY-INFRA-LP-02-2025, contratista:INMOBILIARIA E INGENIERIA ROCAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE KANASIN, monto:3385784.22, importe_modificado:3385784.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {2592738/proyecto_INICIO, 2592738/proyecto_FIN, 2592738/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592739 | Proyecto de inversión | 2575597.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2575597.18, modificado:2575597.18}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN KANASIN, LOCALIDAD KANASIN, ASENTAMIENTO KANASIN. - 72986 | 31 | Yucatán | 41 | Kanasín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Kanasín | 72986 | S | 558 | 564 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle 73 Colonia SANTA ISABEL 97370 KANASÍN, KANASÍN ENTRE Calle 75 Y Calle 64 EN LA CALLE SE LOCALIZA LA TIENDA LA BENDICIÓN DE DIOS., lon:-89.57883067, lat:20.91802225}} | 2025-05-15 | 2025-07-03 | 2575597.18 | 2575597.18 | 2575597.18 | 2575597.18 | 2575597.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MKY-INFRA-LP-06-2025, contratista:ADMINISTRADORA TÉCNICA DEL MAYAB S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE KANASIN, monto:2575597.18, importe_modificado:2575597.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {2592739/proyecto_INICIO, 2592739/proyecto_FIN, 2592739/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592740 | Proyecto de inversión | 547550.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:547550.26, modificado:547548.71}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN KANASÍN, ASENTAMIENTO KANASÍN. - 84108 | 31 | Yucatán | 41 | Kanasín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Kanasín | 84108 | S | 522 | 488 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle 15 B Fraccionamiento TULIPANES 97370 KANASÍN, KANASÍN ENTRE Calle 12 A Y Calle 6 CERCA DEL TALLER DE CONFECCIONES MODISTA., lon:-89.55104299, lat:20.92326102}} | 2025-09-19 | 2025-09-30 | 547548.71 | 547548.71 | 547548.71 | 547548.71 | 547548.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MKY-INFRA-LP-02-2025, contratista:INMOBILIARIA E INGENIERIA ROCAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE KANASIN, monto:3385784.22, importe_modificado:3385784.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2592740/proyecto_INICIO, 2592740/proyecto_FIN, 2592740/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592741 | Proyecto de inversión | 621879.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:621879.02, modificado:621879.02}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN KANASÍN, LOCALIDAD KANASÍN, ASENTAMIENTO KANASÍN. - 86216 | 31 | Yucatán | 41 | Kanasín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Kanasín | 86216 | S | 592 | 612 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle 25 Colonia HECTOR VICTORIA 97370 KANASÍN, KANASÍN ENTRE Calle 26 Y Calle 24 CERCA DEL CAR WASH RIKY MORS., lon:-89.56355368, lat:20.92884324}} | 2025-09-19 | 2025-10-20 | 621879.02 | 621879.02 | 621879.02 | 621879.02 | 621879.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MKY-INFRA-LP-02-2025, contratista:INMOBILIARIA E INGENIERIA ROCAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE KANASIN, monto:3385784.22, importe_modificado:3385784.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2592741/proyecto_FIN, 2592741/proyecto_PROCESO, 2592741/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592747 | Proyecto de inversión | 192769.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:192769.7, modificado:192769.7}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD DE PALMA REAL DEL MUNICIPIO DE KANASIN, YUCATÁN - 64901 | 31 | Yucatán | 41 | Kanasín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Kanasín | 64901 | S | 144 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:123.48, meta_modificada:123.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle 67A Fraccionamiento PALMA REAL 97370 KANASÍN, KANASÍN ENTRE Calle 62 Y Calle 64 SE ENCUENTRA UNA TIENDA DE NOVEDADES LLAMADA GISBETH EN LA MISMA CALLE, lon:-89.58502001, lat:20.91871354}} | 2025-03-10 | 2025-03-24 | 192769.7 | 192769.7 | 192769.7 | 192769.7 | 192769.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MKY-INFRA-AD-01-2025, contratista:ING. MARCO ANTONIO LOPEZ O'CHEITA, convocante:MUNICIPIO DE KANASIN, monto:192769.7, importe_modificado:192769.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:123.48}} | {2592747/proyecto_PROCESO, 2592747/proyecto_INICIO, 2592747/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592783 | Proyecto de inversión | 929238.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:929238.45, modificado:929238.45}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE GRANADA COMISARIA DEL MUNICIPIO DE MAXCANU, YUCATAN. - 73415 | 31 | Yucatán | 48 | Maxcanú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maxcanú | 73415 | S | 257 | 281 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:155.4, meta_modificada:155.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:7, direccion:Calle 8 Pueblo Granada (Chican Granada) 97803 GRANADA (CHICAN GRANADA), MAXCANÚ ENTRE Calle 8 Y Calle 3 Calle 6 EL PARQUE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL POBLADO, lon:-90.04718162, lat:20.57860869}} | 2025-08-04 | 2025-09-12 | 929238.45 | 929238.45 | 929238.45 | 929238.45 | 929238.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:I3-FAISMUN-MAXCANU-01-2025, contratista:SERVICIOS TAMESIS DE LA PENINSULA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MAXCANU, monto:929238.45, importe_modificado:929238.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:155.4}} | {2592783/proyecto_PROCESO, 2592783/proyecto_FIN, 2592783/proyecto_INICIO, 2592783/proyecto_FIN, 2592783/proyecto_PROCESO, 2592783/proyecto_FIN, 2592783/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302595926 | Acción | 267000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:267000.0, modificado:267000.0}} | ELABORACION DE 6 PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRAS PUBLICA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CENOTILLO - 3391 | 31 | Yucatán | 12 | Cenotillo |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Cenotillo | 3391-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-88.60442, lat:20.965772}} | 2025-08-20 | 2025-10-20 | 267000 | 267000 | 267000 | 267000 | 267000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/GI/CENOTILLO-YUC/2025-01, contratista:JUAN FRANCISCO GONGORA MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE CENOTILLO, monto:267000.0, importe_modificado:267000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:6.0}} | {2595926/proyecto_PROCESO, 2595926/proyecto_FIN, 2595926/proyecto_PROCESO, 2595926/proyecto_INICIO, 2595926/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302595934 | Acción | 1146204.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1146204.86, modificado:1146204.86}} | ELABORACION DE 13 PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRA PUBLICA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEMOZON - 3867 | 31 | Yucatán | 85 | Temozón |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Temozón | 3867-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-88.201158, lat:20.80368}} | 2025-09-10 | 2025-10-30 | 1146204.86 | 1146204.86 | 1146204.86 | 1146204.86 | 1146204.86 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IR-FISM-R33-TEMOZON-03-2025, contratista:JUAN FRANCISCO GONGORA MEDINA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON, monto:1146204.88, importe_modificado:1146204.88}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:13.0}} | {2595934/proyecto_PROCESO, 2595934/proyecto_FIN, 2595934/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302595936 | Acción | 3561200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3561200.0, modificado:3561200.0}} | Elaboración de Proyectos Ejecutivos de Obra - 3664 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Tizimín | 3664-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-88.152266, lat:21.143523}} | 2025-09-01 | 2025-11-30 | 3561200 | 3561200 | 3561200 | 3561200 | 3561200 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAISMUN-096-PE-001-2025, contratista:Line Diseños y Arquitectos SA De CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:3561200.0, importe_modificado:3561200.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:36.0}} | {2595936/proyecto_FIN, 2595936/proyecto_PROCESO, 2595936/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534228 | Proyecto de inversión | 2613725.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2613725.98, modificado:2611425.95}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES 31X40Y42, CALLE 38X59Y61, CALLE 42X41Y37 Y CALLE 40AX40Y61 EN LOCALIDAD OXKUTZCAB MUNICIPIO OXKUTZCAB - 14751 | 31 | Yucatán | 56 | Oxkutzcab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Oxkutzcab | 14751 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4341.0, meta_modificada:4341.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Calle 31 x 40 y 42 Colonia Esperanza 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB ENTRE Calle 40 Y Calle 42 Calle 33 1. Calle 31 x 40 y 42 la calle se encuentra cerca de la Escuela Primaria Melchor Ocampo 2. Calle 38 x 59 y 61 se encuentra cerca de, lon:-89.40903517, lat:20.31528522}} | 2025-05-20 | 2025-06-21 | 2611425.95 | 2611425.95 | 2611425.95 | 2611425.95 | 2611425.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-R33-056-001-2025-LP, contratista:REYNA GUADALUPE SOSA ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE OXKUTZCAB, monto:2611425.95, importe_modificado:2611425.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4341.7}} | {2534228/proyecto_INICIO, 2534228/proyecto_PROCESO, 2534228/proyecto_INICIO, 2534228/proyecto_PROCESO, 2534228/proyecto_INICIO, 2534228/proyecto_PROCESO, 2534228/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534229 | Proyecto de inversión | 3659945.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3659945.96, modificado:3655673.74}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE 26 X 36A, CALLE 40 X 26, CALLE 61 X 26 Y 30, CALLE 62A X 37 Y CALLE 62 X 37 EN LOCALIDAD OXKUTZCAB MUNICIPIO OXKUTZCAB - 15297 | 31 | Yucatán | 56 | Oxkutzcab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Oxkutzcab | 15297 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5296.0, meta_modificada:5296.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Calle 26 Colonia SAN JUAN 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB ENTRE Calle 36 A Y Calle 28 LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DEL ENTRONQUE SAN JOSECALLE 26 x 36A , TORRE TELCELCALLE 40 x 26 , SAN JUAN CALLE61 x 26 y 30, SAN ANDRES CALLE 62 A , lon:-89.40520498, lat:20.28788543}} | 2025-05-26 | 2025-06-30 | 3655673.74 | 3655673.74 | 3655673.74 | 3655673.74 | 3655673.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-R33-056-002-2025-LP, contratista:WORKMID COMERCIAL SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE OXKUTZCAB, monto:3655673.74, importe_modificado:3655673.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5296.6}} | {2534229/proyecto_PROCESO, 2534229/proyecto_INICIO, 2534229/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202543843 | Proyecto de inversión | 674625.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:674625.71, modificado:673161.13}} | CONSTRUCCION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LOCALIDAD SAHCAHMUCUY, MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 15573 | 31 | Yucatán | 56 | Oxkutzcab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Oxkutzcab | 15573 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1438.0, meta_modificada:1438.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:10, direccion:Pueblo SAHCAHMUCUY 97884 SAHCAHMUCUY, OXKUTZCAB La localidad Sacamucuy es parte del Municipio de Oxkutzcab, está situada en el estado de Yucatán (YU) en México. Las coordenadas del satélite de Sacamucuy son: latitud 20823N y longi, lon:-89.49297666, lat:20.17631803}} | 2025-05-20 | 2025-06-20 | 673161.13 | 673161.13 | 673161.13 | 673161.13 | 673161.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-R33-056-003-2025-LP, contratista:REMORDEX S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OXKUTZCAB, monto:673161.13, importe_modificado:673161.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1438.4}} | {2543843/proyecto_INICIO, 2543843/proyecto_PROCESO, 2543843/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302592851 | Proyecto de inversión | 1060426.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1060426.74, modificado:874249.99}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS LOCALIDAD SITPACH MUNICIPIO MERIDA 223-02-0552. - 34251 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 34251 | S | 15 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1143.3, meta_modificada:1143.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:Calle 2 Pueblo SITPACH 97306 SITPACH, MÉRIDA ENTRE Calle 11 AL NORTE HASTA LA CASA DE DIANA LISSETTE FLORES PEREZ Y Calle 4 LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 170.19 MTS AL SUR DE LA ESCUELA SOR JUANA INES DE LA CRUZ UBICADA E, lon:-89.51151334, lat:21.02437136}} | 2025-07-17 | 2025-10-17 | 874249.99 | 874249.99 | 874249.99 | 874249.99 | 874249.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FICON-6141-063, contratista:MONDUE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1014129.99, importe_modificado:1014129.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1143.3}} | {2592851/proyecto_PROCESO, 2592851/proyecto_FIN, 2592851/proyecto_PROCESO, 2592851/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534218 | Proyecto de inversión | 1836321.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1836321.63, modificado:1835996.46}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SACALUM LOCALIDAD SACALUM ASENTAMIENTO SACALUM. - 37868 | 31 | Yucatán | 62 | Sacalum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sacalum | 37868 | S | 2594 | 2368 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2605.07, meta_modificada:2605.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Calle 21 Pueblo SACALUM 97845 SACALUM, SACALUM ENTRE Calle 24 Y Calle 22 Calle 23 LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE 21, PASANDO LA REFACCIONA CON NOMBRE LA CHIQUITITA, Y POSICIONANDOSE SOBRE LA ESQUINA HASTA LLEGAR AL CAMPO DE FUTBO, lon:-89.58749068, lat:20.498965}} | 2025-06-23 | 2025-07-22 | 1835996.46 | 1835996.46 | 1835996.46 | 1835996.46 | 1835996.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISMUN-SACALUM-YUC/2025-01, contratista:L.C.F. FENDY PALOMA CARRILLO UH, convocante:MUNICIPIO DE SACALUM, monto:1835996.46, importe_modificado:1835996.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2605.07}} | {2534218/proyecto_PROCESO, 2534218/proyecto_INICIO, 2534218/proyecto_PROCESO, 2534218/proyecto_INICIO, 2534218/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202542169 | Proyecto de inversión | 2288018.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2288018.55, modificado:2276495.96}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN DE CALLE S/N NORTE DE LA ESCUELA INDIGENA PONCIANO ARRIAGA Y LA CALLE DEL SIX DE LOS CHANES EN LA LOCALIDAD XOHUAYAN, MUNICIPIO DE OXKUTZCAB, YUCATAN - 44413 | 31 | Yucatán | 56 | Oxkutzcab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Oxkutzcab | 44413 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:13, direccion:Pueblo XOHUAYAN 97883 XOHUAYÁN, OXKUTZCAB LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE S/N NORTE DE LA ESCUELA INDIGENA PONCIANO ARRIAGA Y LA CALLE DEL SIX DE LOS CHANES EN LA LOCALIDAD XOHUAYAN, MUNICIPIO DE OXKUTZCAB, YUCATAN , lon:-89.38125961, lat:20.18831488}} | 2025-06-21 | 2025-07-31 | 2276495.96 | 2276495.96 | 2276495.96 | 2276495.96 | 2276495.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-R33-056-007-2025-LP, contratista:SEYDI VANESSA CETINA YERVES, convocante:MUNICIPIO DE OXKUTZCAB, monto:2276495.96, importe_modificado:2276495.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {2542169/proyecto_INICIO, 2542169/proyecto_PROCESO, 2542169/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534190 | Proyecto de inversión | 2305952.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2305952.91, modificado:2292452.98}} | Construccion de 17 sanitarios con biodigestor en la localidad y municipio de Tekom - 23012 | 31 | Yucatán | 81 | Tekom | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tekom | 23012 | S | 43 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:Calle 8 Pueblo Tekom 97768 TEKOM, TEKOM ENTRE Calle 3 Y Calle 5 Calle 10 a un costado del parque infantil sobre la calle 8 federal, lon:-88.26241006, lat:20.60522891}} | 2025-05-26 | 2025-08-26 | 2292452.98 | 2292452.98 | 2292452.98 | 2292452.98 | 2292452.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-081-002/2025, contratista:KARIME NAYELLI RAMIREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEKOM YUCATAN, monto:2292452.98, importe_modificado:2292452.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} | {2534190/proyecto_PROCESO, 2534190/proyecto_INICIO, 2534190/proyecto_PROCESO, 2534190/proyecto_FIN, 2534190/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534217 | Proyecto de inversión | 1360113.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1360113.89, modificado:1359627.97}} | REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN EL CAMPO ANTONIO MANRIQUE AYALA EN SACALUM LOCALIDAD SACALUM ASENTAMIENTO SACALUM. - 38384 | 31 | Yucatán | 62 | Sacalum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sacalum | 38384 | S | 641 | 1840 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Calle 26 Pueblo SACALUM 97845 SACALUM, SACALUM ENTRE Calle 37 Y SE ENCUENTRA SOBRE LA C. 26 CARRETERA SACALUM CON RUMBO A TICUL, Y PASANDO EL HOTEL LLAMADO SAAK LUUM RUTA PUUC, SE REALIZA UN DESVIO SOBRE LA C. 26, DE TAL MANERA , lon:-89.58658946, lat:20.48857472}} | 2025-06-16 | 2025-07-15 | 1359627.97 | 1359627.97 | 1359627.97 | 1359627.97 | 1359627.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISMUN-SACALUM-YUC/2025-02, contratista:GABRIELA ALEJANDRA SANCHEZ ECHEVERRIA, convocante:MUNICIPIO DE SACALUM, monto:1359627.97, importe_modificado:1359627.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:190.0}} | {2534217/proyecto_PROCESO, 2534217/proyecto_INICIO, 2534217/proyecto_PROCESO, 2534217/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC240202353708 | Proyecto de inversión | 113025.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113025.6, modificado:112883.01}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE PENCUYUT DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 76478 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 76478 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:15, direccion:CALLE 14 PUEBLO PENKUYUT, 97973 PENCUYUT, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9, EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DETEKAX LOCALIDAD DEPENCUYUT EN LA CALLE 14 ENTRE CALLE 7 Y 9 CON CALLE SIN NUMERO EN LA ESQUINA DE LA TIEN, lon:-89.29262321, lat:20.29462357}} | 2024-05-10 | 2024-08-07 | 112883.01 | 112883.01 | 112883.01 | 112883.01 | 112883.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2024, contratista:SACK CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2761126.77, importe_modificado:2761126.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2353708/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593409 | Proyecto de inversión | 1773287.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1773287.48, modificado:1770641.71}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION EN LAS CALLES, 9 X 24A Y 26B Y 26C Y 24 COLONIA FELIPE CARRILLO DE LA LOCALIDAD DE MOTUL, MUNICIPIO DE MOTUL, YUCATÁN - 59906 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Motul | 59906 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2275.4, meta_modificada:2275.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 9 Colonia felipe carrillo puerto 97434 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL ENTRE Calle 24a Y Calle 24 Calle 26 el proyecto se ubica en la calle 9 x 24a y 26b, calle 9 x 26 c y 24 colonia felipe carrillo en las georeferencias 21., lon:-89.27905189, lat:21.10933114}} | 2025-08-15 | 2025-09-13 | 1770641.71 | 1770641.71 | 1770641.71 | 1770641.71 | 1770641.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-LP-FISM-DF-2025-07, contratista:INMOBILIARIA Y DISEÑOS ESTRUCTURAL HOUSE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTUL, monto:1770641.71, importe_modificado:1770641.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2275.4}} | {2593409/proyecto_INICIO, 2593409/proyecto_FIN, 2593409/proyecto_PROCESO, 2593409/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593412 | Proyecto de inversión | 1500054.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500054.38, modificado:1496363.37}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION EN LAS CALLES 16 X 43 Y 45, 16 X 45 Y 47, 18 X 43 Y 45, 45 X 18 Y 20, COLONIA SAN CARLOS DE LA LOCALIDAD DE MOTUL, MUNICIPIO DE MOTUL, YUCATÁN - 52155 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Motul | 52155 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1924.0, meta_modificada:1924.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 16 Colonia SAN CARLOS 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL ENTRE Calle 43 Y Calle 45 Calle 18 EL PROYECTO SE UBICA EN LA COLONIA SAN CARLOS DE LA LOCALIDAD DE MOTUL EN LA CALLE 16 X 43 Y 45, 16 X 45 Y 47, 18 X 43 Y 45 Y 45 , lon:-89.27642203, lat:21.0822983}} | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 1496363.37 | 1496363.37 | 1496363.37 | 1496363.37 | 1496363.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-LP-FISM-DF-2025-01, contratista:CONSULTORA, CONSTRUCCIONES Y CIMENTACIONES DEL SURESTE ADVENTI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTUL, monto:1496363.37, importe_modificado:1496363.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1924.0}} | {2593412/proyecto_INICIO, 2593412/proyecto_FIN, 2593412/proyecto_PROCESO, 2593412/proyecto_FIN, 2593412/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593414 | Proyecto de inversión | 2519217.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2519217.74, modificado:2515826.76}} | CONSTRUCCIÓN DE 2821.50 M2 DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE 31 X 48 +0.400 EN LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOTUL, YUCATÁN - 57769 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Motul | 57769 | S | 30 | 1530 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2821.0, meta_modificada:2821.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 31 Colonia san roque 97434 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL ENTRE Calle 48 Y Calle 44 Calle 33 el proyecto se ubica en la calle 31 x 48 en la calle hacia el basurero municipal a 200 metros del entronque de calle 31 x 48 en la, lon:-89.3036945, lat:21.09099063}} | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 2515826.76 | 2515826.76 | 2515826.76 | 2515826.76 | 2515826.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-LP-FISM-DF-2025-06, contratista:INUV PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIAL DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTUL, monto:2515826.76, importe_modificado:2515826.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2821.0}} | {2593414/proyecto_FIN, 2593414/proyecto_PROCESO, 2593414/proyecto_FIN, 2593414/proyecto_INICIO, 2593414/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593415 | Proyecto de inversión | 1969055.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1969055.18, modificado:1965891.01}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION EN LAS CALLES 42 x 27 y 25 Y 23, Y 48 x 27 y 25 COLONIA EDESIO CARRILLO DE LA LOCALIDAD DE MOTUL, MUNICIPIO DE MOTUL, YUCATÁN - 57619 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Motul | 57619 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2526.0, meta_modificada:2526.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 42 Colonia edesio carrillo 97434 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL ENTRE Calle 27 Y Calle 23 Calle 25 el proyecto se ubica en la calle 42 x 23 y 27, calle 48 x 25 y 27 colonia edesio carrillo del municipio de motul en las geor, lon:-89.297939, lat:21.09817408}} | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 1965891.01 | 1965891.01 | 1965891.01 | 1965891.01 | 1965891.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-LP-FISM-DF-2025-04, contratista:GRUPO URBAMEX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTUL, monto:1965891.01, importe_modificado:1965891.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2526.0}} | {2593415/proyecto_INICIO, 2593415/proyecto_PROCESO, 2593415/proyecto_FIN, 2593415/proyecto_INICIO, 2593415/proyecto_FIN, 2593415/proyecto_PROCESO, 2593415/proyecto_FIN, 2593415/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593420 | Proyecto de inversión | 2891859.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2891859.83, modificado:2887424.02}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION EN LAS CALLES 23 X 20 Y 18 Y 16, 16 X 23 Y 25, 16 X 23 Y 21, COLONIA SAN JUAN CENTRO DE LA LOCALIDAD DE MOTUL, MUNICIPIO DE MOTUL, YUCATÁN. - 57533 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Motul | 57533 | S | 205 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3710.0, meta_modificada:3710.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 23 Colonia SAN JUAN 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL ENTRE Calle 16 Y Calle 20 Calle 18 EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE 23 X 20 Y 16, CALLE 16 X 21 Y 25 EN LA COLONIA SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE MOTUL, EN LAS GEOREFERENC, lon:-89.27468069, lat:21.09872904}} | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 2887424.02 | 2887424.02 | 2887424.02 | 2887424.02 | 2887424.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-LP-FISM-DF-2025-02, contratista:REMORDEX S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTUL, monto:2887424.02, importe_modificado:2887424.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3710.0}} | {2593420/proyecto_PROCESO, 2593420/proyecto_INICIO, 2593420/proyecto_FIN, 2593420/proyecto_INICIO, 2593420/proyecto_PROCESO, 2593420/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593421 | Proyecto de inversión | 967569.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:967569.92, modificado:964727.56}} | CONSTRUCCION DE 1800 M2 DE PAVIMENTACION DE LA CALLE 31 X 48 Y +0.400 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOTUL, YUCATAN - 65491 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Motul | 65491 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:Calle 31 Colonia tierra y libertad 97434 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL ENTRE Calle 44 Y Calle 48 Calle 33 el proyecto se ubica en la calle 31 rumbo al basurero municipal de la localidad de motul en las georeferencias 21.091470, , lon:-89.30118482, lat:21.09144107}} | 2025-08-27 | 2025-09-25 | 964727.56 | 964727.56 | 964727.56 | 964727.56 | 964727.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-INV3-FISM-DF-2025-01, contratista:CONSULTORA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA AKRIS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTUL, monto:964727.56, importe_modificado:964727.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}} | {2593421/proyecto_PROCESO, 2593421/proyecto_FIN, 2593421/proyecto_INICIO, 2593421/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593432 | Proyecto de inversión | 1037477.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1037477.78, modificado:1036491.11}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN OPICHEN LOCALIDAD OPICHEN ASENTAMIENTO OPICHEN, DOCE TECHOS FIRME - 69844 | 31 | Yucatán | 55 | Opichén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Opichén | 69844 | S | 22 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:374.1, meta_modificada:374.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Calle 21 Colonia OPICHÉN 97813 OPICHÉN, OPICHÉN ENTRE Calle 24 Y Calle 26 Calle 19 SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE 12 TECHOS FIRMES QUE SE ENCUENTRAN GEOREFERENCIADOS EN EL APARTADO SUPERIOR EN LA LOCALIAD Y MUNICIPIO DE OPICHÉN., lon:-89.86003876, lat:20.55137316}} | 2025-08-04 | 2025-09-18 | 1036491.11 | 1036491.11 | 1036491.11 | 1036491.11 | 1036491.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-02-25, contratista:DEBIE MARIELA CARRILLO SEGOVIA, convocante:MUNICIPIO DE OPICHEN, monto:1036491.11, importe_modificado:1036491.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:374.1}} | {2593432/proyecto_PROCESO, 2593432/proyecto_FIN, 2593432/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593444 | Proyecto de inversión | 2043613.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2043613.85, modificado:2042931.63}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE YAXHOM DEL MUNCIPIO DE OXKUTZCAB YUCATAN. - 56380 | 31 | Yucatán | 56 | Oxkutzcab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Oxkutzcab | 56380 | S | 50 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4524.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:64, direccion:Ninguno UNIDAD SAN FRANCISCO Pueblo YAXHOM PUEBLO 97883 SAN ANTONIO YAAXHOM, OXKUTZCAB EL CAMINO SACACOSECHA SE ENCUENTRA CERCA DEL PARQUE Y A UN COSTADO DE LA CHOCOLATERIA CON CHOCOLATE, EL PUEBLO NO TIENE NOMENCLATURA DEBIDO A Q, lon:-89.47495696, lat:20.24836234}} | 2025-06-30 | 2025-08-09 | 2042931.63 | 2042931.63 | 2042931.63 | 2042931.63 | 2042931.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-R33-056-015-2025-LP, contratista:JONNY ADALBERTO CRUZ CHERRES, convocante:MUNICIPIO DE OXKUTZCAB, monto:2042931.63, importe_modificado:2042931.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.0}} | {2593444/proyecto_INICIO, 2593444/proyecto_PROCESO, 2593444/proyecto_FIN, 2593444/proyecto_PROCESO, 2593444/proyecto_FIN, 2593444/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EN LA PLANEACION SE CONTEMPLO UN TRAMO QUE ES LA SIGUIENTE COORDENDA: 20.2484282,-89.4750457 ES EL PRIMER TRAMO REFERENCIA CHOCOLATERIA CONCHOCOLATE, DESPUES DE ANEXO UN SEGUNDO TRAMO YAXHOM TABI 3 ANEXO LAS COORDENADAS: 20.243823, -89.504247, trimestre:3.0, usuario:mariavtehc, fecha:2025-10-03}} | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593446 | Proyecto de inversión | 3072700.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3072700.71, modificado:2998208.7}} | REHABILITACION DE MERCADO PUBLICO EN LOCALIDAD OXKUTZCAB MUNICIPIO OXKUTZCAB - 52663 | 31 | Yucatán | 56 | Oxkutzcab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Oxkutzcab | 52663 | S | 17544 | 16310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:494.49, meta_modificada:494.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Calle 51 Colonia CENTRO 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB ENTRE Calle 50 Y Calle 52 Calle 53 SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, INICIA DESDE SUPER CENTRO Y TERMINA EN LA FARMACIA MARIA DEL CARMEN., lon:-89.41958549, lat:20.29904982}} | 2025-06-24 | 2025-08-13 | 2998208.7 | 2998208.7 | 2998208.7 | 2998208.7 | 2998208.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-R33-056-011-2025-LP, contratista:PROMOCION Y DESARROLLO TERRITORIAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OXKUTZCAB, monto:2998208.7, importe_modificado:2998208.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:494.49}} | {2593446/proyecto_FIN, 2593446/proyecto_INICIO, 2593446/proyecto_FIN, 2593446/proyecto_PROCESO, 2593446/proyecto_INICIO, 2593446/proyecto_FIN, 2593446/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593447 | Proyecto de inversión | 3498823.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3498823.25, modificado:3069173.08}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN OXKUTZCAB LOCALIDAD OXKUTZCAB ASENTAMIENTO TUTUL XIÚ - 65247 | 31 | Yucatán | 56 | Oxkutzcab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Oxkutzcab | 65247 | S | 17544 | 16310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1092.32, meta_modificada:1092.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Calle 28 Colonia TUTULXIU 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB ENTRE Calle 39 Y Calle 26A SE ENCUENTRA UBICADO CERCA DE LA CAPILLA Y DEL TANQUE ELEVADO DE LA CALLE 28X39 COLONIA TUTULXIU, lon:-89.39838455, lat:20.30383295}} | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 3069173.08 | 3069173.08 | 3069173.08 | 3069173.08 | 3069173.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-R33-056-010-2025-LP, contratista:MAURICIO ROMERO VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OXKUTZCAB, monto:3069173.08, importe_modificado:3069173.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1092.32}} | {2593447/proyecto_INICIO, 2593447/proyecto_PROCESO, 2593447/proyecto_FIN, 2593447/proyecto_PROCESO, 2593447/proyecto_FIN, 2593447/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593453 | Proyecto de inversión | 974562.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:974562.89, modificado:973509.18}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA UNIDAD AGRICOLA X HOBOMPICH POZO 2 OXKUTZCAB, MUNICIPIO OXKUTZCAB, YUCATAN - 56277 | 31 | Yucatán | 56 | Oxkutzcab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Oxkutzcab | 56277 | S | 40 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:4, direccion:Ninguno UNIDAD DE RIEGO HOBOMPICH Ejido POZO DOS UNIDAD DE RIEGO HOBOMPICH 97880 EMILIANO ZAPATA, OXKUTZCAB SE ENCUENTRA CERCA DE LA POBLACION EMILIANO ZAPATA ES UN DESVIO DE LA BODEGA FUNKY A 2.89 KM DE DISTANCIA, lon:-89.46094346, lat:20.23154994}} | 2025-06-30 | 2025-08-09 | 973509.18 | 973509.18 | 973509.18 | 973509.18 | 973509.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-R33-056-013-2025-LP, contratista:E.S OBRAS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OXKUTZCAB, monto:1579800.77, importe_modificado:1579800.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {2593453/proyecto_INICIO, 2593453/proyecto_PROCESO, 2593453/proyecto_INICIO, 2593453/proyecto_FIN, 2593453/proyecto_PROCESO, 2593453/proyecto_FIN, 2593453/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-10-03}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-10-03}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-10-03}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-10-03}}
2025 | 3 | YUC250302593454 | Proyecto de inversión | 1074109.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1074109.41, modificado:1074109.41}} | PAVIMENTACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LAS UNIDADES DE RIEGO SAN JOSE KUNCHE EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB, YUCATAN. - 91003 | 31 | Yucatán | 56 | Oxkutzcab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Oxkutzcab | 91003 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2080.0, meta_modificada:2080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:18, direccion:SAN JOSÉ KUNCHÉ, OXKUTZCAB LA OBRA ES UN CAMINO SACACOSECHAS DE 2080 METROS CUADRADOS. LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA CERCA DEL SITIO ARQUEOLOGICO EL CUAL ANEXO LAS SIGUIENTES COORDENADAS 20.26590054654524, -89.37614169957652, LA OB, lon:-89.39254101, lat:20.25460029}} | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 1074109.41 | 1074109.41 | 1074109.41 | 1074109.41 | 1074109.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-R33-056-016-2025-LP, contratista:MARIO ARCANGEL PEREZ SOSA, convocante:MUNICIPIO DE OXKUTZCAB, monto:2148063.57, importe_modificado:2148063.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2080.0}} | {2593454/proyecto_PROCESO, 2593454/proyecto_FIN, 2593454/proyecto_INICIO, 2593454/proyecto_FIN, 2593454/proyecto_INICIO, 2593454/proyecto_PROCESO, 2593454/proyecto_FIN, 2593454/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593455 | Proyecto de inversión | 1075945.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1075945.41, modificado:1073954.16}} | PAVIMENTACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LAS UNIDADES DE RIEGO SAC NICTE EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB, YUCATAN. - 90668 | 31 | Yucatán | 56 | Oxkutzcab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Oxkutzcab | 90668 | S | 50 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1960.0, meta_modificada:1960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:17, direccion:SAN ANSELMO, OXKUTZCAB LA OBRA ES UN CAMINO SACACOSECHAS DE 1,960 METROS CUADRADOS. LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA CERCA DEL SITIO ARQUEOLOGICO EL CUAL ANEXO LAS SIGUIENTES COORDENADAS 20.26590054654524, -89.37614169957652, LA OBRA , lon:-89.39294422, lat:20.26220018}} | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 1073954.16 | 1073954.16 | 1073954.16 | 1073954.16 | 1073954.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-R33-056-016-2025-LP, contratista:MARIO ARCANGEL PEREZ SOSA, convocante:MUNICIPIO DE OXKUTZCAB, monto:2148063.57, importe_modificado:2148063.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1960.0}} | {2593455/proyecto_INICIO, 2593455/proyecto_PROCESO, 2593455/proyecto_FIN, 2593455/proyecto_INICIO, 2593455/proyecto_PROCESO, 2593455/proyecto_FIN, 2593455/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593458 | Proyecto de inversión | 606291.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:606291.56, modificado:606291.56}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA UNIDAD DE RIEGO NUEVA ESPERANZA LOCALIDAD CHUN CHUKUM, MUNICIPIO OXKUTZCAB, YUCATAN - 67083 | 31 | Yucatán | 56 | Oxkutzcab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Oxkutzcab | 67083 | S | 50 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:111, direccion:Pueblo CHUM CHUCUM 97880 CHUM CHUCUM, OXKUTZCAB se encuentra cerca de la Preparatoria Estatal No. 9 Victor Manuel Cervera Pacheco, cerca de una casa de paja con las siguientes coordenadas 20.2756771,-89.43219, lon:-89.43564672, lat:20.27471426}} | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 606291.56 | 606291.56 | 606291.56 | 606291.56 | 606291.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-R33-056-013-2025-LP, contratista:E.S OBRAS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OXKUTZCAB, monto:1579800.77, importe_modificado:1579800.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2593458/proyecto_INICIO, 2593458/proyecto_PROCESO, 2593458/proyecto_INICIO, 2593458/proyecto_FIN, 2593458/proyecto_PROCESO, 2593458/proyecto_FIN, 2593458/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-10-03}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-10-03}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-10-03}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-10-03}}
2025 | 3 | YUC250302593460 | Proyecto de inversión | 1540338.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1540338.25, modificado:1538862.08}} | AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO CALLE 53 X 26 Y FRENTE A LA SUBESTACION OXKUTZCAB Y CALLE 53 X 24 Y OFICINAS CNA EN LOCALIDAD OXKUTZCAB MUNICIPIO OXKUTZCAB - 54408 | 31 | Yucatán | 56 | Oxkutzcab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Oxkutzcab | 54408 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Calle 53 Colonia MEJORADA 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB ENTRE Calle 26 Y Calle 55 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE 53 X 26 Y FRENTE A LA SUBESTACION OXKUTZCAB Y CALLE 53 X 24 Y OFICINAS CNA EN LOCALIDAD OXKUTZCAB MUNICIPIO OX, lon:-89.40143111, lat:20.29571443}} | 2025-06-27 | 2025-08-23 | 1538862.08 | 1538862.08 | 1538862.08 | 1538862.08 | 1538862.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-R33-056-008-2025-LP, contratista:SEYDI VANESSA CETINA YERVES, convocante:MUNICIPIO DE OXKUTZCAB, monto:1538862.08, importe_modificado:1538862.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2593460/proyecto_INICIO, 2593460/proyecto_PROCESO, 2593460/proyecto_INICIO, 2593460/proyecto_FIN, 2593460/proyecto_INICIO, 2593460/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593475 | Proyecto de inversión | 2103845.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2103845.26, modificado:2100118.72}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN CALLES 35 ENTRE 14 Y 18, 25 ENTRE 16 Y 14, 18 ENTRE 41 Y 43, 40 ENTRE 17 Y 19 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PETO, YUCATÁN - 61079 | 31 | Yucatán | 58 | Peto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Peto | 61079 | S | 350 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2920.0, meta_modificada:2920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:Calle 35 Pueblo PETO 97930 PETO, PETO ENTRE Calle 14 Y Calle 18 LA OBRA SE LLEVARÁ A CABO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PETO, YUCATÁN. ESPECIFICAMENTE EN LAS CALLES 40 ENTRE 17 Y 19, LA CALLE 35 ENTRE 14 Y 18, , lon:-88.9151927, lat:20.12355318}} | 2025-08-04 | 2025-09-06 | 2100118.72 | 2100118.72 | 2100118.72 | 2100118.72 | 2100118.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISMUN-PETO-YUC/2025-03, contratista:ZUHAUSE MERIDA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PETO, monto:2100118.72, importe_modificado:2100118.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2920.0}} | {2593475/proyecto_INICIO, 2593475/proyecto_PROCESO, 2593475/proyecto_FIN, 2593475/proyecto_PROCESO, 2593475/proyecto_FIN, 2593475/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593477 | Proyecto de inversión | 1279725.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1279725.62, modificado:1276587.7}} | REHABILITACION DE BACHEO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PETO, YUCATAN. - 61064 | 31 | Yucatán | 58 | Peto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Peto | 61064 | S | 2500 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2908.0, meta_modificada:2908.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:Calle 32 Pueblo PETO 97930 PETO, PETO ENTRE Calle 7 Y Calle 9 LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN DISTINTAS CALLES DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PETO, YUCATÁN INICIANDO ESPECIFICAMENTE EN LA CALLE 32 ENTRE 7 Y 9 DE DICHO MUNICIPIO EN AD, lon:-88.9242601, lat:20.14096501}} | 2025-08-04 | 2025-09-06 | 1276587.7 | 1276587.7 | 1276587.7 | 1276587.7 | 1276587.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISMUN-PETO-YUC/2025-08, contratista:DESARROLLADORA PENINSULAR BALAM DEL SURESTE S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PETO, monto:1276587.7, importe_modificado:1276587.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2908.0}} | {2593477/proyecto_INICIO, 2593477/proyecto_FIN, 2593477/proyecto_PROCESO, 2593477/proyecto_FIN, 2593477/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593500 | Proyecto de inversión | 557749.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:557749.88, modificado:556246.11}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN EN SACALUM LOCALIDAD SACALUM ASENTAMIENTO SACALUM. - 91740 | 31 | Yucatán | 62 | Sacalum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sacalum | 91740 | S | 641 | 1840 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:655.0, meta_modificada:655.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Calle 20 Pueblo SACALUM 97845 SACALUM, SACALUM ENTRE Calle 21 Y Calle 23 Calle 18 LA OBRA QUE SE PRETENDE REALIZAR SE UBICA EN LA DIRECCION MENCIONADA CON RUMBO AL CAMPO DE FUTBOL LLAMADO AVELINO YAM, PASANDO LA TIENDA DE LICERORE, lon:-89.5850006, lat:20.49798164}} | 2025-09-16 | 2025-10-15 | 556246.11 | 556246.11 | 556246.11 | 556246.11 | 556246.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:I3/FAISMUN-SACALUM-YUC/2025-03, contratista:L.C.F. FENDY PALOMA CARRILLO UH, convocante:MUNICIPIO DE SACALUM, monto:556246.11, importe_modificado:556246.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:655.0}} | {2593500/proyecto_INICIO, 2593500/proyecto_FIN, 2593500/proyecto_PROCESO, 2593500/proyecto_INICIO, 2593500/proyecto_PROCESO, 2593500/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593501 | Proyecto de inversión | 955000.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:955000.36, modificado:954486.78}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SACALUM LOCALIDAD SACALUM ASENTAMIENTO SACALUM. ETAPA II - 92309 | 31 | Yucatán | 62 | Sacalum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sacalum | 92309 | S | 2594 | 2368 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1355.0, meta_modificada:1355.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Calle 24 Pueblo SACALUM 97845 SACALUM, SACALUM ENTRE Calle 27 Y Calle 29 UNA DE LAS CALLES DE REFERENCIA DE LA OBRA QUE SE PRETENDE REALIZAR ES LA MENCIONADA, QUE SE UBICA A CONTRA ESQUINA DE LA MUEBLERIA MARISOL. , lon:-89.58826675, lat:20.49442019}} | 2025-09-16 | 2025-10-15 | 954486.78 | 954486.78 | 954486.78 | 954486.78 | 954486.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:I3/FAISMUN-SACALUM-YUC/2025-04, contratista:L.C.F. FENDY PALOMA CARRILLO UH, convocante:MUNICIPIO DE SACALUM, monto:954486.78, importe_modificado:954486.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1355.0}} | {2593501/proyecto_INICIO, 2593501/proyecto_PROCESO, 2593501/proyecto_FIN, 2593501/proyecto_INICIO, 2593501/proyecto_PROCESO, 2593501/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593512 | Proyecto de inversión | 155937.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:155937.71, modificado:155937.71}} | Construcción de 10 pisos firmes en la localidad y municipio de Sanahcat, Yucatán. - 72757 | 31 | Yucatán | 64 | Sanahcat | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sanahcat | 72757 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:245.3, meta_modificada:245.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:Calle Quince Colonia Sanahcat 97587 SANAHCAT, SANAHCAT ENTRE Calle Dieciséis Y Calle Dieciocho Calle Trece De palacio municipal ubicado en la calle 15 por 14 y 16, dirigirse al oeste hacia la calle 16 y girar a la derecha e inmedi, lon:-89.21608176, lat:20.7716704}} | 2025-08-18 | 2025-09-19 | 155937.71 | 155937.71 | 155937.71 | 155937.71 | 155937.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/FAISMUN/SANAHCAT-YUC/2025-02, contratista:MULTISERVICIOS QUIVANGO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANAHCAT, monto:155937.71, importe_modificado:155937.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:245.3}} | {2593512/proyecto_INICIO, 2593512/proyecto_PROCESO, 2593512/proyecto_FIN, 2593512/proyecto_INICIO, 2593512/proyecto_FIN, 2593512/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593572 | Proyecto de inversión | 2810068.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2810068.26, modificado:2808711.2}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEKAX LOCALIDAD TEKAX ASENTAMIENTO TEKAX. ETAPA V. - 56390 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tekax | 56390 | S | 22531 | 22358 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3957.0, meta_modificada:3957.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Calle 64 Colonia solidaridad 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX ENTRE Calle 41 Y Calle 39 Calle 62 SE UBICA SOBRE LA C.41 ENCONTRANDOSE CON LA SALA DE FIESTAS YAANAL LUM, Y LLEGANDO A LA ESQUINA DE LA CALLE 64 SE GIRA A LA IZQUI, lon:-89.29198189, lat:20.2127396}} | 2025-07-28 | 2025-08-26 | 2808711.2 | 2808711.2 | 2808711.2 | 2808711.2 | 2808711.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISMUN-TEKAX-YUC/2025-11, contratista:SEYDI VANESSA CETINA YERVES, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:2808711.2, importe_modificado:2808711.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3957.0}} | {2593572/proyecto_INICIO, 2593572/proyecto_FIN, 2593572/proyecto_INICIO, 2593572/proyecto_FIN, 2593572/proyecto_PROCESO, 2593572/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593574 | Proyecto de inversión | 2988024.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1756958.42, modificado:1756958.42}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1231066.1, modificado:1231066.1}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CANDELARIA, MUNICIPIO DE TEKAX, YUCATAN. - 105173 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tekax | 105173 | S | 64 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:519.0, meta_modificada:519.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:3, direccion:Carretera libre pavimentada estatal KANCAB - CANDELARIA 4 650 97973 CANDELARIA, TEKAX PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE KANCAB, SE TOMA CON RUMBO HACIA CHACMMULTUN, PERO EN EL ENTRONQUE PARA IR HACIA LA POBLACION DE SAN LUIS SE GIRA Y , lon:-89.32889134, lat:20.17413122}} | 2025-10-06 | 2025-11-05 | 2988024.52 | 2988024.52 | 2988024.52 | 2988024.52 | 2988024.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. LP017-JAPAY-OP-2025, contratista:PROYECTOS ARQUITECTURA Y OBRAS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:1231066.1, importe_modificado:1231066.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:519.0}} | {2593574/proyecto_INICIO, 2593574/proyecto_PROCESO, 2593574/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593576 | Proyecto de inversión | 49391.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:49391.95, modificado:49924.67}} | MANTENIMIENTO DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN TEKAX LOCALIDAD HOUITZ ASENTAMIENTO HOUITZ Y MANTENIMIENTO DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN TEKAX LOCALIDAD KANTEMO ASENTAMIENTO KANTEMO. - 57925 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tekax | 57925 | S | 198 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:192, direccion:Carretera libre pavimentada municipal KANKAB - KANTEMO 25 11 97975 KANTEMÓ, TEKAX LA OBRA DE MANTENIMIENTO DE RED O SISTEMA DE AGUA EN KANTEMO, SE DEBE LLEGAR PARTIENDO DESDE A UN COSTADO DE LA ENTRADA A LA ZONA ARQUEOLOOGICA DE C, lon:-89.30772547, lat:20.00077814}} | 2025-07-14 | 2025-07-28 | 49924.67 | 49924.67 | 49924.67 | 49924.67 | 49924.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/FAISMUN-TEKAX-YUC/2025-07, contratista:JORGE RODOLFO SUAREZ CHAN, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:91680.33, importe_modificado:91680.33}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2593576/proyecto_PROCESO, 2593576/proyecto_INICIO, 2593576/proyecto_FIN, 2593576/proyecto_INICIO, 2593576/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593577 | Proyecto de inversión | 233266.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:233266.3, modificado:232246.84}} | MANTENIMIENTO ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN TEKAX LOCALIDAD DE PENCUYUT ASENTAMIENTO PENCUYUT. - 62250 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tekax | 62250 | S | 759 | 761 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:766.0, meta_modificada:766.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:15, direccion:Calle 11 Pueblo PENCUYUT 97973 PENCUYUT, TEKAX ENTRE Calle 6 Y Calle 8 LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA IGLESIA CATOLICA DE PENCUYUT. , lon:-89.29013629, lat:20.29244541}} | 2025-07-26 | 2025-08-14 | 232246.84 | 232246.84 | 232246.84 | 232246.84 | 232246.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/FAISMUN-TEKAX-YUC/2025-13, contratista:KARLA ANGELICA MARTIN DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:232246.84, importe_modificado:232246.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:766.0}} | {2593577/proyecto_INICIO, 2593577/proyecto_PROCESO, 2593577/proyecto_FIN, 2593577/proyecto_INICIO, 2593577/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593578 | Proyecto de inversión | 3048151.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3048151.86, modificado:3047824.51}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN TEKAX LOCALIDAD TICUM ASENTAMIENTO TICUM. - 54413 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tekax | 54413 | S | 464 | 458 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4293.0, meta_modificada:4293.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:33, direccion:Calle 5 Pueblo TICUM 97974 TICUM, TEKAX ENTRE Calle 6 Y Calle 8 Calle 7 LA OBRA DE REHABILITACION DE PAVIMENTACION TIENE COMO INICIO UNA DE LAS DIVERSAS CALLES, LA CALLE CON DIRECCION MENCIONADA, ESTA CON REFERENCIA DE UBICACION A, lon:-89.21795316, lat:20.14901818}} | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 3047824.51 | 3047824.51 | 3047824.51 | 3047824.51 | 3047824.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISMUN-TEKAX-YUC/2025-05, contratista:OMAR ALBERTO MEZQUITA GAMBOA, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:3047824.51, importe_modificado:3047824.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4293.0}} | {2593578/proyecto_PROCESO, 2593578/proyecto_INICIO, 2593578/proyecto_PROCESO, 2593578/proyecto_FIN, 2593578/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593580 | Proyecto de inversión | 94372.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:94372.89, modificado:91784.14}} | REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA ARTEMIO ALPIZAR RUZ CON CCT.: 31DPR04935 EN TEKAX LOCALIDAD DE CEPEDA PERAZA ASENTAMIENTO CEPEDA PERAZA - 57557 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tekax | 57557 | S | 293 | 282 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:5, direccion:Calle 10 Pueblo MANUEL CEPEDA PERAZA 97979 MANUEL CEPEDA PERAZA, TEKAX ENTRE Calle 3 Y Calle 5 RETIRANDOSE LA CIUDAD DE TEKAX, CONTINUANDO SOBRE LA CALLE FERAL MUNA FELIPE CARRILLO PUERTO, UNOS 4KM CON 400 METROS APROXIMADO, SE EN, lon:-89.25151409, lat:20.15187197}} | 2025-07-17 | 2025-07-31 | 91784.14 | 91784.14 | 91784.14 | 91784.14 | 91784.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/FAISMUN-TEKAX-YUC/2025-14, contratista:DEBIE MARIELA CARRILLO SEGOVIA, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:91784.14, importe_modificado:91784.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2593580/proyecto_FIN, 2593580/proyecto_INICIO, 2593580/proyecto_PROCESO, 2593580/proyecto_INICIO, 2593580/proyecto_PROCESO, 2593580/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593581 | Proyecto de inversión | 2986246.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1755913.04, modificado:1755913.04}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1230333.63, modificado:1230333.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CAPTACION DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR, DEL MUNICIPIO DE TEKAX, YUCATAN. - 109006 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tekax | 109006 | S | 64 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:552.0, meta_modificada:552.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:63, direccion:Carretera libre pavimentada estatal BENITO JUAREZ - SAN SALVADOR 7 350 97983 SAN SALVADOR, TEKAX PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ, SE AVANZA 2KM Y SE LLEGA A UN CRUCERO CON ENTRADA A LA POBLACION DE LA CHANDZINUP, GIRAND, lon:-89.42902917, lat:19.87052821}} | 2025-10-06 | 2025-11-05 | 2986246.67 | 2986246.67 | 2986246.67 | 2986246.67 | 2986246.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. LP016-JAPAY-OP-2025, contratista:CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:1230333.63, importe_modificado:1230333.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:552.0}} | {2593581/proyecto_PROCESO, 2593581/proyecto_FIN, 2593581/proyecto_INICIO, 2593581/proyecto_PROCESO, 2593581/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593585 | Proyecto de inversión | 880042.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:517464.97, modificado:517464.97}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:362577.49, modificado:362577.49}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEKAX DEL MUNICIPIO DE TEKAX, YUCATÁN. - 106345 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tekax | 106345 | S | 119 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:831.0, meta_modificada:831.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:46, direccion:Carretera libre pavimentada estatal MESATUNICH - SAN JUAN TEKAX 11 400 97970 SAN JUAN TEKAX, TEKAX PARTIENDO DE LA COMUNIDAD DE MESATUNICH, CON RUMBO AL POBLADO DE SAN PEDRO XTOKIL, SE CONTINUA AVANZANDO ATRAVESANDO DE TAL MANERA , lon:-89.44348478, lat:19.71488723}} | 2025-10-06 | 2025-11-05 | 880042.46 | 880042.46 | 880042.46 | 880042.46 | 880042.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. LP012-JAPAY-OP-2025, contratista:JORGE RODOLFO SUAREZ CHAN, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:659869.27, importe_modificado:659869.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:831.0}} | {2593585/proyecto_INICIO, 2593585/proyecto_FIN, 2593585/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593587 | Proyecto de inversión | 348804.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:203948.9, modificado:203948.9}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:144855.53, modificado:144855.53}} | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO CAPTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE BECANCHÉN MUNICIPIO DE TEKAX, YUCATAN - 106435 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tekax | 106435 | S | 994 | 886 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:2, direccion:Carretera libre pavimentada estatal TICUM - BECANCHEN 28 500 97970 BECANCHÉN, TEKAX LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 31, THUL BECANCHEN, Y ESTA A SU VEZ EN LA ENTRADA ALA POBLACION DE BECANCHEN, DANDONOS COMO INICIO EN , lon:-89.2185349, lat:19.88356304}} | 2025-10-06 | 2025-11-05 | 348804.43 | 348804.43 | 348804.43 | 348804.43 | 348804.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. LP012-JAPAY-OP-2025, contratista:JORGE RODOLFO SUAREZ CHAN, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:659869.27, importe_modificado:659869.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.0}} | {2593587/proyecto_INICIO, 2593587/proyecto_FIN, 2593587/proyecto_PROCESO, 2593587/proyecto_FIN, 2593587/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593588 | Proyecto de inversión | 44037.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:44037.71, modificado:41755.66}} | MANTENIMIENTO DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN TEKAX LOCALIDAD HOUITZ ASENTAMIENTO HOUITZ Y MANTENIMIENTO DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN TEKAX LOCALIDAD KANTEMO ASENTAMIENTO KANTEMO. - 53592 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tekax | 53592 | S | 244 | 204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:119, direccion:Camino / Terracería KANCAB - HOUITZ 4 19 97970 HOUITZ, TEKAX PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE KANCAB CON DIRECCION A LA ZONA ARQUEOLOGICA DE CHACMULTUN, SE AVANZA UN APROXIMADO DE 3KM, Y DE AHI PARTIENDO DE LA ZONA ARQUEOLICA DE CHACM, lon:-89.33729042, lat:20.16377126}} | 2025-06-30 | 2025-07-15 | 41755.66 | 41755.66 | 41755.66 | 41755.66 | 41755.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/FAISMUN-TEKAX-YUC/2025-07, contratista:JORGE RODOLFO SUAREZ CHAN, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:91680.33, importe_modificado:91680.33}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2593588/proyecto_INICIO, 2593588/proyecto_PROCESO, 2593588/proyecto_INICIO, 2593588/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593589 | Proyecto de inversión | 317600.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:317600.91, modificado:316327.86}} | REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN SARABIA CON CCT.: 31DPRO518K EN TEKAX LOCALIDAD TEKAX ASENTAMIENTO TEKAX. - 70044 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tekax | 70044 | S | 167 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:397.0, meta_modificada:397.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Calle 50 Colonia CENTRO 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX ENTRE Calle 37 Y Calle 39 Calle 48 SE ENCUENTRA EN LA UBICACION MENCIONADA, JUSTAMENTE SOBRE LA CALLE 50 PASANDO LA TIENDA WILLYS Y CRUZANDO LA ESQUINA DE LA 39 ES DONDE, lon:-89.28458805, lat:20.2102134}} | 2025-08-14 | 2025-08-28 | 316327.86 | 316327.86 | 316327.86 | 316327.86 | 316327.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/FAISMUN-TEKAX-YUC/2025-15, contratista:DEBIE MARIELA CARRILLO SEGOVIA, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:316327.86, importe_modificado:316327.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:397.0}} | {2593589/proyecto_PROCESO, 2593589/proyecto_FIN, 2593589/proyecto_PROCESO, 2593589/proyecto_INICIO, 2593589/proyecto_PROCESO, 2593589/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593590 | Proyecto de inversión | 3307885.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3307885.81, modificado:3306360.91}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA COLONIA VILLAS DEL SOL EN TEKAX LOCALIDAD TEKAX ASENTAMIENTO TEKAX. ETAPA IV. - 56355 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tekax | 56355 | S | 178 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4655.0, meta_modificada:4655.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Calle 56 Colonia VILLAS DEL SOL 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX ENTRE Calle 60 Y LA OBRA TIENE COMO DIRECCION SOBRE LA CALLE 57, QUE ES LA CARRETERA MUNA FELIPE CARRILLO PUERTO, Y ESTA OBRA DE IGUAL MANERA SE ENCUENTRA ENFREN, lon:-89.26299575, lat:20.1884007}} | 2025-07-16 | 2025-08-14 | 3306360.91 | 3306360.91 | 3306360.91 | 3306360.91 | 3306360.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISMUN-TEKAX-YUC/2025-10, contratista:CARLOS FRANCISCO MARTINEZ DIONISIO, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:3306360.91, importe_modificado:3306360.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4655.0}} | {2593590/proyecto_PROCESO, 2593590/proyecto_INICIO, 2593590/proyecto_FIN, 2593590/proyecto_INICIO, 2593590/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593591 | Proyecto de inversión | 121303.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:121303.81, modificado:119371.13}} | MANTENIMIENTO DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA COLONIA SAN FRANCISCO EN TEKAX LOCALIDAD TEKAX ASENATAMIENTO TEKAX. - 53438 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tekax | 53438 | S | 8220 | 8010 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:429.0, meta_modificada:429.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Calle 51 Colonia San Francisco 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX ENTRE Calle 62 Y Calle 64 Calle 55 LA OBRA DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO TIENE COMO UBICACION EN LA CALLE 51 CARRETERA TZUCACAB HACIA TEKAX,, lon:-89.29342737, lat:20.20745581}} | 2025-06-30 | 2025-07-15 | 119371.13 | 119371.13 | 119371.13 | 119371.13 | 119371.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/FAISMUN-TEKAX-YUC/2025-09, contratista:JORGE RODOLFO SUAREZ CHAN, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:119371.13, importe_modificado:119371.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:429.0}} | {2593591/proyecto_FIN, 2593591/proyecto_PROCESO, 2593591/proyecto_INICIO, 2593591/proyecto_PROCESO, 2593591/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593592 | Proyecto de inversión | 1278266.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:751620.5, modificado:751620.5}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:526645.65, modificado:526645.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CAPTACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TUK, DEL MUNICIPIO DE TEKAX, YUCATÁN. - 104937 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tekax | 104937 | S | 85 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:256.0, meta_modificada:256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:476, direccion:Carretera libre pavimentada estatal XOHUAYAN - SAN ANTONIO TUK 8 985 97970 SAN ANTONIO TUK, TEKAX PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE XOHUAYAN, SE TOMA EN ENTRONQUE A LA IZQUIERDA CON RUMBO A LA POBLACION DE SAN ANTONIO TUK, UN CAMINO DE, lon:-89.39430988, lat:20.14551051}} | 2025-10-06 | 2025-11-05 | 1278266.15 | 1278266.15 | 1278266.15 | 1278266.15 | 1278266.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. LP007-JAPAY-OP-2025, contratista:JORGE RODOLFO SUAREZ CHAN, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:739964.23, importe_modificado:739964.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:256.0}} | {2593592/proyecto_INICIO, 2593592/proyecto_FIN, 2593592/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593595 | Proyecto de inversión | 590168.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:347018.93, modificado:347018.93}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:243149.31, modificado:243149.31}} | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO CAPTACION EN LA LOCALIDAD DE CHACMULTÚN DEL MUNICIPIO DE TEKAX, YUCATÁN. - 105882 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tekax | 105882 | S | 87 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:6, direccion:Carretera libre pavimentada estatal KANCAB - CHACMULTUN 4 350 97970 CHACMULTÚN, TEKAX PARTIENDO DE LA COMUNIDAD DE KANCAB SE AVANZA CON RUMBO A LA ZONA ARQUEOLOGICA DE CHACMULTUN, GIRANDO DE TAL MANERA EN LA ENTRADA A ESTA ZONA Y , lon:-89.34483063, lat:20.17285122}} | 2025-10-06 | 2025-11-05 | 590168.24 | 590168.24 | 590168.24 | 590168.24 | 590168.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. LP011-JAPAY-OP-2025, contratista:GRUPO OMCAS DE MEXICO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:888606.64, importe_modificado:888606.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} | {2593595/proyecto_INICIO, 2593595/proyecto_FIN, 2593595/proyecto_PROCESO, 2593595/proyecto_INICIO, 2593595/proyecto_FIN, 2593595/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593596 | Proyecto de inversión | 3469725.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3469725.97, modificado:3468612.6}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEKAX LOCALIDAD CEPEDA PERAZA ASENTAMIENTO CEPEDA PERAZA. - 59992 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tekax | 59992 | S | 271 | 264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4887.0, meta_modificada:4887.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:5, direccion:Calle 5 Pueblo CEPEDA PERAZA 97979 MANUEL CEPEDA PERAZA, TEKAX ENTRE Calle 10 Y Calle 8 Calle 9 SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA ARTEMIO APIZAR RUZ, HASTA LLEGAR A LA ESQUINA DONDE SE ENCUENTRA EL POZO CEPEDA PERAZ, lon:-89.25111729, lat:20.15168835}} | 2025-07-17 | 2025-08-15 | 3468612.6 | 3468612.6 | 3468612.6 | 3468612.6 | 3468612.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISMUN-TEKAX-YUC/2025-12, contratista:MARTHA PATRICIA VALLE YAM, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:3468612.6, importe_modificado:3468612.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4887.0}} | {2593596/proyecto_FIN, 2593596/proyecto_INICIO, 2593596/proyecto_PROCESO, 2593596/proyecto_FIN, 2593596/proyecto_INICIO, 2593596/proyecto_PROCESO, 2593596/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593604 | Proyecto de inversión | 567417.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:567417.32, modificado:566117.73}} | REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN EL CAMPO DE LA UNION EN TEKAX LOCALIDAD TEKAX ASENTAMIENTO TEKAX. - 60838 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tekax | 60838 | S | 22521 | 21987 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Calle 61 Colonia LA ERMITA 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX ENTRE Calle 48 Y Calle 50 Calle 63 SE UBICA EN FRENTE DE LA ENTRADA A LAS ESCALERAS DE LA IGLESIA LA ERMITA DE SAN DIEGO ALCALA DE TEKAX. , lon:-89.28868648, lat:20.19908149}} | 2025-07-24 | 2025-08-22 | 566117.73 | 566117.73 | 566117.73 | 566117.73 | 566117.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:I3/FAISMUN-TEKAX-YUC/2025-16, contratista:JOSE ANDRES MAY BASTO, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:566117.73, importe_modificado:566117.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:225.0}} | {2593604/proyecto_INICIO, 2593604/proyecto_PROCESO, 2593604/proyecto_FIN, 2593604/proyecto_PROCESO, 2593604/proyecto_FIN, 2593604/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593609 | Proyecto de inversión | 699838.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:699838.14, modificado:697004.46}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLE 27 X 12 Y 14 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEKIT, YUCATAN. - 62142 | 31 | Yucatán | 80 | Tekit | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tekit | 62142 | S | 80 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:972.0, meta_modificada:972.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:Calle 27 Pueblo TEKIT 97680 TEKIT, TEKIT ENTRE Calle 14 Y Calle 12 Calle 16 LA CALLE A REHABILITAR SE UNICA 150 MTS AL SUR DE LA PANADERÍA SAN CRISTOBAL, ES LA CALLE QUE LLEVA AL HOTEL DESTINO MIO., lon:-89.32233864, lat:20.53374549}} | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 697004.46 | 697004.46 | 697004.46 | 697004.46 | 697004.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-01-25, contratista:MARTHA PATRICIA VALLE YAM, convocante:MUNICIPIO DE TEKIT, monto:697004.46, importe_modificado:697004.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:972.0}} | {2593609/proyecto_FIN, 2593609/proyecto_PROCESO, 2593609/proyecto_FIN, 2593609/proyecto_PROCESO, 2593609/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593648 | Proyecto de inversión | 2323167.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2323167.38, modificado:2321460.9}} | BACHEO DE DIVERSAS CALLES CON MEZCLA CALIENTE EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TICUL, YUCATÁN - 65570 | 31 | Yucatán | 89 | Ticul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ticul | 65570 | S | 3000 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3130.0, meta_modificada:3130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Calle 21 Colonia san joaquin 97864 TICUL, TICUL ENTRE Calle 40 Y Calle 38 Calle 23 se encuentra la escuela primaria urbana Rafael Ramirez Castañeda, lon:-89.54681615, lat:20.39704204}} | 2025-07-15 | 2025-08-18 | 2321460.9 | 2321460.9 | 2321460.9 | 2321460.9 | 2321460.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-TICUL-YUC-LP-2025-05, contratista:CORPORATIVO PENINSULAR GARDI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TICUL, monto:2321460.9, importe_modificado:2321460.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3130.0}} | {2593648/proyecto_INICIO, 2593648/proyecto_PROCESO, 2593648/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593649 | Proyecto de inversión | 2052845.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2052845.96, modificado:2051617.86}} | CONSTRUCCIÓN DE SENDERO SEGURO EN EL MUNICIPIO DE TICUL, LOCALIDAD TICUL, ASENTAMIENTO TICUL. SENDERO COBAY. - 63466 | 31 | Yucatán | 89 | Ticul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ticul | 63466 | S | 3000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:708.35, meta_modificada:708.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Calle 41 Colonia SANTIAGO 97860 TICUL, TICUL ENTRE Calle 24 Y Calle MUNA-FELIPE CARRILLO PUERTO Calle 39 SE ENCUENTRA UNA GASOLINERA PEMEX Y UNA TIENDA DE NOMBRE AUTOZONE, lon:-89.52937741, lat:20.38319732}} | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 2051617.86 | 2051617.86 | 2051617.86 | 2051617.86 | 2051617.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-TICUL-YUC-LP-2025-09, contratista:YANELLI ESPAÑA MOGUEL, convocante:MUNICIPIO DE TICUL, monto:2051617.86, importe_modificado:2051617.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:708.35}} | {2593649/proyecto_INICIO, 2593649/proyecto_FIN, 2593649/proyecto_PROCESO, 2593649/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593652 | Proyecto de inversión | 259535.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:259535.81, modificado:259004.8}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO EN LA CALLE 24 ENTRE 9 Y FINAL RUMBO A SACALUM., EN EL MUNICIPIO DE TICUL, LOCALIDAD TICUL, ASENTAMIENTO TICUL. - 93430 | 31 | Yucatán | 89 | Ticul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ticul | 93430 | S | 4500 | 3800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:188.0, meta_modificada:188.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:89, direccion:Carretera libre pavimentada municipal ticul - sacalum 1 10 97860 JESÚS UNO, TICUL La obra de realizará a un lado de la secundaria federal Felipe carrillo puerto afuera de la unidad de medicina familiar ticul Yucatán ISSSTE , lon:-89.5504781, lat:20.44443101}} | 2025-09-16 | 2025-09-30 | 259004.8 | 259004.8 | 259004.8 | 259004.8 | 259004.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-TICUL-YUC-AD-2025-11, contratista:OPERADORA DE NEGOCIOS TERAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TICUL, monto:259004.8, importe_modificado:259004.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:188.0}} | {2593652/proyecto_INICIO, 2593652/proyecto_PROCESO, 2593652/proyecto_FIN, 2593652/proyecto_INICIO, 2593652/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593653 | Proyecto de inversión | 686901.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:686901.77, modificado:686720.5}} | EQUIPAMIENTO DE CARCAMO PARA AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TICUL, LOCALIDAD YOTHOLIN, ASENTAMIENTO YOTHOLIN. - 78600 | 31 | Yucatán | 89 | Ticul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ticul | 78600 | S | 1302 | 1267 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:14, direccion:Calle 26 A Colonia YOTHOLIN 97873 YOTHOLÍN, TICUL ENTRE Calle 26 Y Calle 24 Calle 25 A UN COSTADO DE LA PANADERIA LAS EMPRENDEDORAS , lon:-89.45491384, lat:20.32593472}} | 2025-08-22 | 2025-09-22 | 686720.5 | 686720.5 | 686720.5 | 686720.5 | 686720.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-TICUL-YUC-IR3-2025-10, contratista:DISTRIBUIDORA PENINSULAR YASSIR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TICUL, monto:686720.5, importe_modificado:686720.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2593653/proyecto_INICIO, 2593653/proyecto_FIN, 2593653/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302593683 | Proyecto de inversión | 2488266.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2488266.25, modificado:2487798.15}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN TIXMEHUAC LOCALIDAD TIXMEHUAC ASENTAMIENTO TIXMEHUAC, CUARENTA Y DOS TECHOS FIRMES - 111768 | 31 | Yucatán | 94 | Tixmehuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tixmehuac | 111768 | S | 120 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1008.0, meta_modificada:1008.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:Calle DIECIOCHO Pueblo TIXMEHUAC 97950 TIXMÉHUAC, TIXMÉHUAC ENTRE Calle VEINTISIETE Y Calle VEINTINUEVE Calle VEINTE LA OBRA SE REALIZA A DOS ESQUINAS DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD Y CERCA DEL UNICO EXPENDIO DE CERVEZA DE LA LOCALIDA, lon:-89.10730399, lat:20.23270687}} | 2025-09-17 | 2025-10-31 | 2487798.15 | 2487798.15 | 2487798.15 | 2487798.15 | 2487798.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-TIXMEHUAC-YUC-LP-2025/08, contratista:WORKMIND COMERCIAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIXMEHUAC, monto:2725106.59, importe_modificado:2725106.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1008.0}} | {2593683/proyecto_INICIO, 2593683/proyecto_FIN, 2593683/proyecto_PROCESO, 2593683/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL AVANCE FISICO NO CORRESPONDE AL AVANCE FINANCIERO. ¿SE PAGO CON TODO Y EL PROYEVTO NO SE HA CONCLUIDO?, trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:EL AVANCE FISICO NO CORRESPONDE AL AVANCE FINANCIERO. ¿SE PAGO CON TODO Y EL PROYEVTO NO SE HA CONCLUIDO?, trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:EL AVANCE FISICO NO CORRESPONDE AL AVANCE FINANCIERO. ¿SE PAGO CON TODO Y EL PROYEVTO NO SE HA CONCLUIDO?, trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:EL AVANCE FISICO NO CORRESPONDE AL AVANCE FINANCIERO. ¿SE PAGO CON TODO Y EL PROYEVTO NO SE HA CONCLUIDO?, trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-10-16}, obs5: {observación:DATOS INCONGRUENTES CON REPECTO AL AVANCE FINANCIERO, FÍSICO, EL CONTTRATO FOTOGRAFÍAS. LAS OBRAS AÚN ESTAN EN PROCESO CON PORCENTAJE FÍSCO INFERIOR AL AVANCE FINANCIERO Y REPORTAN EN EL CONTRATO COMO TERMINADOS., trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-23}, obs6: {observación:DATOS INCONGRUENTES CON REPECTO AL AVANCE FINANCIERO, FÍSICO, EL CONTTRATO FOTOGRAFÍAS. LAS OBRAS AÚN ESTAN EN PROCESO CON PORCENTAJE FÍSCO INFERIOR AL AVANCE FINANCIERO Y REPORTAN EN EL CONTRATO COMO TERMINADOS., trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-23}, obs7: {observación:DATOS INCONGRUENTES CON REPECTO AL AVANCE FINANCIERO, FÍSICO, EL CONTTRATO FOTOGRAFÍAS. LAS OBRAS AÚN ESTAN EN PROCESO CON PORCENTAJE FÍSCO INFERIOR AL AVANCE FINANCIERO Y REPORTAN EN EL CONTRATO COMO TERMINADOS., trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-23}, obs8: {observación:DATOS INCONGRUENTES CON REPECTO AL AVANCE FINANCIERO, FÍSICO, EL CONTTRATO FOTOGRAFÍAS. LAS OBRAS AÚN ESTAN EN PROCESO CON PORCENTAJE FÍSCO INFERIOR AL AVANCE FINANCIERO Y REPORTAN EN EL CONTRATO COMO TERMINADOS., trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-23}}
2025 | 3 | YUC250302593684 | Proyecto de inversión | 1100157.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100157.79, modificado:1097865.51}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TIXMEHUAC LOCALIDAD CHICAN ASENTAMIENTO CHICAN, DIEZ CUARTOS - 110490 | 31 | Yucatán | 94 | Tixmehuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tixmehuac | 110490 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.4, meta_modificada:144.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:5, direccion:Calle CALLE DOS Pueblo CHICAN 97953 CHICÁN, TIXMÉHUAC ENTRE Calle TRES Y Calle SIETE Calle CUATRO LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD, ESPECIFICAMENTE A MANO DERECHA DE LA TIENDA DE NOMBRE EL NIÑO DIOS, Y A 4 ESQUI, lon:-89.15452543, lat:20.33853446}} | 2025-09-17 | 2025-10-17 | 1097865.51 | 1097865.51 | 1097865.51 | 1097865.51 | 1097865.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-TIXMEHUAC-YUC-LP-2025/06, contratista:GENNY ILEANA SEGOVIA PINELO, convocante:MUNICIPIO DE TIXMEHUAC, monto:1427225.16, importe_modificado:1427225.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.4}} | {2593684/proyecto_INICIO, 2593684/proyecto_FIN, 2593684/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL AVANCE FISICO NO CORRESPONDE AL AVANCE FINANCIERO. ¿SE PAGO CON TODO Y EL PROYEVTO NO SE HA CONCLUIDO?, trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:EL AVANCE FISICO NO CORRESPONDE AL AVANCE FINANCIERO. ¿SE PAGO CON TODO Y EL PROYEVTO NO SE HA CONCLUIDO?, trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:EL AVANCE FISICO NO CORRESPONDE AL AVANCE FINANCIERO. ¿SE PAGO CON TODO Y EL PROYEVTO NO SE HA CONCLUIDO?, trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:EL AVANCE FISICO NO CORRESPONDE AL AVANCE FINANCIERO. ¿SE PAGO CON TODO Y EL PROYEVTO NO SE HA CONCLUIDO?, trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-10-16}, obs5: {observación:DATOS INCONGRUENTES CON REPECTO AL AVANCE FINANCIERO, FÍSICO, EL CONTTRATO FOTOGRAFÍAS. LAS OBRAS AÚN ESTAN EN PROCESO CON PORCENTAJE FÍSCO INFERIOR AL AVANCE FINANCIERO Y REPORTAN EN EL CONTRATO COMO TERMINADOS., trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-23}, obs6: {observación:DATOS INCONGRUENTES CON REPECTO AL AVANCE FINANCIERO, FÍSICO, EL CONTTRATO FOTOGRAFÍAS. LAS OBRAS AÚN ESTAN EN PROCESO CON PORCENTAJE FÍSCO INFERIOR AL AVANCE FINANCIERO Y REPORTAN EN EL CONTRATO COMO TERMINADOS., trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-23}, obs7: {observación:DATOS INCONGRUENTES CON REPECTO AL AVANCE FINANCIERO, FÍSICO, EL CONTTRATO FOTOGRAFÍAS. LAS OBRAS AÚN ESTAN EN PROCESO CON PORCENTAJE FÍSCO INFERIOR AL AVANCE FINANCIERO Y REPORTAN EN EL CONTRATO COMO TERMINADOS., trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-23}, obs8: {observación:DATOS INCONGRUENTES CON REPECTO AL AVANCE FINANCIERO, FÍSICO, EL CONTTRATO FOTOGRAFÍAS. LAS OBRAS AÚN ESTAN EN PROCESO CON PORCENTAJE FÍSCO INFERIOR AL AVANCE FINANCIERO Y REPORTAN EN EL CONTRATO COMO TERMINADOS., trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-23}}
2025 | 3 | YUC250302593685 | Proyecto de inversión | 237353.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:237353.09, modificado:237308.44}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN TIXMEHUAC, LOCALIDAD DZUTOH ASENTAMIENTO DZUTOH, CUATRO TECHOS FIRMES - 111759 | 31 | Yucatán | 94 | Tixmehuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tixmehuac | 111759 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:8, direccion:Calle DZUTOH Pueblo DZUTOH 97954 DZUTOH, TIXMÉHUAC LE MENCIONO QUE NO TIENE NUMEROLOGIA LAS CALLES Y POR TANTO NI EN LAS CREDENCIALES DE LOS BENEFICIARIOS, SE ANEXA GEORREFERENCIA DE LA UBICACION DE LOS 4 TECHOS QUE SE VAN A REALI, lon:-89.0634112, lat:20.26233424}} | 2025-09-17 | 2025-10-17 | 237308.44 | 237308.44 | 237308.44 | 237308.44 | 237308.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-TIXMEHUAC-YUC-LP-2025/08, contratista:WORKMIND COMERCIAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIXMEHUAC, monto:2725106.59, importe_modificado:2725106.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {2593685/proyecto_INICIO, 2593685/proyecto_FIN, 2593685/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL AVANCE FISICO NO CORRESPONDE AL AVANCE FINANCIERO. ¿SE PAGO CON TODO Y EL PROYEVTO NO SE HA CONCLUIDO?, trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:EL AVANCE FISICO NO CORRESPONDE AL AVANCE FINANCIERO. ¿SE PAGO CON TODO Y EL PROYEVTO NO SE HA CONCLUIDO?, trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:EL AVANCE FISICO NO CORRESPONDE AL AVANCE FINANCIERO. ¿SE PAGO CON TODO Y EL PROYEVTO NO SE HA CONCLUIDO?, trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:EL AVANCE FISICO NO CORRESPONDE AL AVANCE FINANCIERO. ¿SE PAGO CON TODO Y EL PROYEVTO NO SE HA CONCLUIDO?, trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-10-16}, obs5: {observación:DATOS INCONGRUENTES CON REPECTO AL AVANCE FINANCIERO, FÍSICO, EL CONTTRATO FOTOGRAFÍAS. LAS OBRAS AÚN ESTAN EN PROCESO CON PORCENTAJE FÍSCO INFERIOR AL AVANCE FINANCIERO Y REPORTAN EN EL CONTRATO COMO TERMINADOS., trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-23}, obs6: {observación:DATOS INCONGRUENTES CON REPECTO AL AVANCE FINANCIERO, FÍSICO, EL CONTTRATO FOTOGRAFÍAS. LAS OBRAS AÚN ESTAN EN PROCESO CON PORCENTAJE FÍSCO INFERIOR AL AVANCE FINANCIERO Y REPORTAN EN EL CONTRATO COMO TERMINADOS., trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-23}, obs7: {observación:DATOS INCONGRUENTES CON REPECTO AL AVANCE FINANCIERO, FÍSICO, EL CONTTRATO FOTOGRAFÍAS. LAS OBRAS AÚN ESTAN EN PROCESO CON PORCENTAJE FÍSCO INFERIOR AL AVANCE FINANCIERO Y REPORTAN EN EL CONTRATO COMO TERMINADOS., trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-23}, obs8: {observación:DATOS INCONGRUENTES CON REPECTO AL AVANCE FINANCIERO, FÍSICO, EL CONTTRATO FOTOGRAFÍAS. LAS OBRAS AÚN ESTAN EN PROCESO CON PORCENTAJE FÍSCO INFERIOR AL AVANCE FINANCIERO Y REPORTAN EN EL CONTRATO COMO TERMINADOS., trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-23}}
2025 | 3 | YUC250302593686 | Proyecto de inversión | 330047.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:330047.33, modificado:329359.65}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DOMITORIO EN TIXMEHUAC LOCALIDAD SISBIC ASENTAMIENTO SISBIC, TRES CUARTOS - 47789 | 31 | Yucatán | 94 | Tixmehuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tixmehuac | 47789 | S | 15 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43.32, meta_modificada:43.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:23, direccion:Pueblo SISBIC 97950 SISBIC, TIXMÉHUAC LAS CALLES NO TIENE NUMEROS POQUE LA COMUNIDAD ES PEQUEÑA, SE PUEDE VERIFICAR EN LAS CREDENCIALES DE ELECTOR DE LOS BENEFICIARIOS, COMO REFERENCIA DEL PUNTOLA REFERENCIA EXACTA SON LAS SIGUIEN, lon:-89.06709153, lat:20.28560465}} | 2025-06-30 | 2025-07-30 | 329359.65 | 329359.65 | 329359.65 | 329359.65 | 329359.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-TIXMEHUAC-YUC-LP-2025/06, contratista:GENNY ILEANA SEGOVIA PINELO, convocante:MUNICIPIO DE TIXMEHUAC, monto:1427225.16, importe_modificado:1427225.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43.32}} | {2593686/proyecto_INICIO, 2593686/proyecto_FIN, 2593686/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL AVANCE FISICO NO CORRESPONDE AL AVANCE FINANCIERO. ¿SE PAGO CON TODO Y EL PROYEVTO NO SE HA CONCLUIDO?, trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:EL AVANCE FISICO NO CORRESPONDE AL AVANCE FINANCIERO. ¿SE PAGO CON TODO Y EL PROYEVTO NO SE HA CONCLUIDO?, trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:EL AVANCE FISICO NO CORRESPONDE AL AVANCE FINANCIERO. ¿SE PAGO CON TODO Y EL PROYEVTO NO SE HA CONCLUIDO?, trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:EL AVANCE FISICO NO CORRESPONDE AL AVANCE FINANCIERO. ¿SE PAGO CON TODO Y EL PROYEVTO NO SE HA CONCLUIDO?, trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-10-16}, obs5: {observación:DATOS INCONGRUENTES CON REPECTO AL AVANCE FINANCIERO, FÍSICO, EL CONTTRATO FOTOGRAFÍAS. LAS OBRAS AÚN ESTAN EN PROCESO CON PORCENTAJE FÍSCO INFERIOR AL AVANCE FINANCIERO Y REPORTAN EN EL CONTRATO COMO TERMINADOS., trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-23}, obs6: {observación:DATOS INCONGRUENTES CON REPECTO AL AVANCE FINANCIERO, FÍSICO, EL CONTTRATO FOTOGRAFÍAS. LAS OBRAS AÚN ESTAN EN PROCESO CON PORCENTAJE FÍSCO INFERIOR AL AVANCE FINANCIERO Y REPORTAN EN EL CONTRATO COMO TERMINADOS., trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-23}, obs7: {observación:DATOS INCONGRUENTES CON REPECTO AL AVANCE FINANCIERO, FÍSICO, EL CONTTRATO FOTOGRAFÍAS. LAS OBRAS AÚN ESTAN EN PROCESO CON PORCENTAJE FÍSCO INFERIOR AL AVANCE FINANCIERO Y REPORTAN EN EL CONTRATO COMO TERMINADOS., trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-23}, obs8: {observación:DATOS INCONGRUENTES CON REPECTO AL AVANCE FINANCIERO, FÍSICO, EL CONTTRATO FOTOGRAFÍAS. LAS OBRAS AÚN ESTAN EN PROCESO CON PORCENTAJE FÍSCO INFERIOR AL AVANCE FINANCIERO Y REPORTAN EN EL CONTRATO COMO TERMINADOS., trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-23}}
2025 | 3 | YUC250302593687 | Proyecto de inversión | 2530366.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2530366.18, modificado:2529348.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN TIXMEHUAC LOCALIDAD SABACCHE ASENTAMIENTO SABACCHE, VEINTITRES CUARTOS - 111724 | 31 | Yucatán | 94 | Tixmehuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tixmehuac | 111724 | S | 69 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:332.12, meta_modificada:332.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:15, direccion:Calle TRES Pueblo SABACCHE 97953 SABACCHÉ, TIXMÉHUAC ENTRE Calle DOS Y Calle CUATRO Calle CINCO LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRETE DEL DOMO DEL PARQUE PRINCIPAL Y A LA DERECHA DE LA VIVIENDA DE LA CASA DE LA COMISARIA. , lon:-89.02720886, lat:20.31550279}} | 2025-09-17 | 2025-10-17 | 2529348.34 | 2529348.34 | 2529348.34 | 2529348.34 | 2529348.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-TIXMEHUAC-YUC-LP-2025/07, contratista:MIGUEL ANGEL MEX GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TIXMEHUAC, monto:2529348.34, importe_modificado:2529348.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:332.12}} | {2593687/proyecto_INICIO, 2593687/proyecto_FIN, 2593687/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL AVANCE FISICO NO CORRESPONDE AL AVANCE FINANCIERO. ¿SE PAGO CON TODO Y EL PROYEVTO NO SE HA CONCLUIDO?, trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:EL AVANCE FISICO NO CORRESPONDE AL AVANCE FINANCIERO. ¿SE PAGO CON TODO Y EL PROYEVTO NO SE HA CONCLUIDO?, trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-10-16}, obs3: {observación:EL AVANCE FISICO NO CORRESPONDE AL AVANCE FINANCIERO. ¿SE PAGO CON TODO Y EL PROYEVTO NO SE HA CONCLUIDO?, trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-10-16}, obs4: {observación:EL AVANCE FISICO NO CORRESPONDE AL AVANCE FINANCIERO. ¿SE PAGO CON TODO Y EL PROYEVTO NO SE HA CONCLUIDO?, trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-10-16}, obs5: {observación:DATOS INCONGRUENTES CON REPECTO AL AVANCE FINANCIERO, FÍSICO, EL CONTTRATO FOTOGRAFÍAS. LAS OBRAS AÚN ESTAN EN PROCESO CON PORCENTAJE FÍSCO INFERIOR AL AVANCE FINANCIERO Y REPORTAN EN EL CONTRATO COMO TERMINADOS., trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-23}, obs6: {observación:DATOS INCONGRUENTES CON REPECTO AL AVANCE FINANCIERO, FÍSICO, EL CONTTRATO FOTOGRAFÍAS. LAS OBRAS AÚN ESTAN EN PROCESO CON PORCENTAJE FÍSCO INFERIOR AL AVANCE FINANCIERO Y REPORTAN EN EL CONTRATO COMO TERMINADOS., trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-23}, obs7: {observación:DATOS INCONGRUENTES CON REPECTO AL AVANCE FINANCIERO, FÍSICO, EL CONTTRATO FOTOGRAFÍAS. LAS OBRAS AÚN ESTAN EN PROCESO CON PORCENTAJE FÍSCO INFERIOR AL AVANCE FINANCIERO Y REPORTAN EN EL CONTRATO COMO TERMINADOS., trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-23}, obs8: {observación:DATOS INCONGRUENTES CON REPECTO AL AVANCE FINANCIERO, FÍSICO, EL CONTTRATO FOTOGRAFÍAS. LAS OBRAS AÚN ESTAN EN PROCESO CON PORCENTAJE FÍSCO INFERIOR AL AVANCE FINANCIERO Y REPORTAN EN EL CONTRATO COMO TERMINADOS., trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-23}}
2025 | 3 | YUC250302593688 | Proyecto de inversión | 2899999.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2899999.72, modificado:2899995.72}} | Ampliacion de Red Electrica en Baja y Media Tension en Tizimin, Asentamiento Santa Rosa y Anexas - 76178 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tizimín | 76178 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:445.0, meta_modificada:445.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:375, direccion:Carretera libre pavimentada estatal TIZIMIN - SANTA ROSA Y ANEXAS 61 9 97714 SANTA ROSA Y ANEXAS, TIZIMÍN CARRETERA ESTATAL NUMERO 15 PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE TIZIMIN A 47.5 KM LLEGAMOS A COLONIA YUCATAN GIRAMOS A LA IZQUIERDA, lon:-87.74707443, lat:21.31411266}} | 2025-09-01 | 2025-10-15 | 2899995.72 | 2899995.72 | 2899995.72 | 2899995.72 | 2899995.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-096-OE-021-2025, contratista:Seydi Vanessa Cetina Yerves, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:2899995.72, importe_modificado:2899995.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:445.0}} | {2593688/proyecto_FIN, 2593688/proyecto_PROCESO, 2593688/proyecto_FIN, 2593688/proyecto_PROCESO, 2593688/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534189 | Proyecto de inversión | 2498999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2498999.99, modificado:2487509.2}} | Construccion de 20 cuartos dormitorios en la localidad y municipio de Tekom - 23124 | 31 | Yucatán | 81 | Tekom | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tekom | 23124 | S | 53 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:Calle 17 Pueblo Tekom 97768 TEKOM, TEKOM ENTRE Calle 12 Y Calle Periferico Calle 12 a un costado del campo de beisbol Luis Donaldo Colosio, salida a Chibilub, lon:-88.26809295, lat:20.59701822}} | 2025-05-26 | 2025-08-27 | 2487509.2 | 2487509.2 | 2487509.2 | 2487509.2 | 2487509.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-081-001/2025, contratista:NEGOCIOS EMPRESARIALES DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKOM YUCATAN, monto:2487509.2, importe_modificado:2487509.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0}} | {2534189/proyecto_INICIO, 2534189/proyecto_PROCESO, 2534189/proyecto_INICIO, 2534189/proyecto_PROCESO, 2534189/proyecto_INICIO, 2534189/proyecto_PROCESO, 2534189/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302597653 | Adquisición | 8672.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8672.86, modificado:8672.86}} | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA LA POLICÍA MUNICIPAL. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Mérida | 12 | N | 0 | 0 | 995129 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.62444782, lat:20.96700997}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 8672.86 | 8672.86 | 8672.86 | 8672.86 | 8672.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2597653/proyecto_INICIO, 2597653/proyecto_PROCESO, 2597653/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534325 | Proyecto de inversión | 328692.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:328692.16, modificado:325000.0}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO COLONIA FRANCISCO I MADERO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ESPITA YUCATAN - 30518 | 31 | Yucatán | 32 | Espita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Espita | 30518 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:244.0, meta_modificada:244.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle 24 Pueblo COLONIA SAN FRANCISCO I MADERO, ESPITA 97730 ESPITA, ESPITA ENTRE Calle 26 Y Calle 22 Calle 11 SOBRE LA CALLE 13 DOBLAR A LA 26 A 93 METROS SE ENCUENTRA LA ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE MICHOACAN, lon:-88.30553264, lat:21.01897658}} | 2025-06-19 | 2025-07-18 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-ESPITA-2025-04-AD, contratista:MA Y FT SERVICIOS MULTIPLES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ESPITA, monto:325000.0, importe_modificado:325000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:244.0}} | {2534325/proyecto_INICIO, 2534325/proyecto_PROCESO, 2534325/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202542179 | Proyecto de inversión | 1311251.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1311251.63, modificado:1306725.93}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO PARA CENTRO CULTURAL Y/O ARTISTICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TEDZIDZ, MUNICIPIO DE SAMAHIL, YUCATÁN - 24253 | 31 | Yucatán | 63 | Samahil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Samahil | 24253 | S | 610 | 609 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:171.69, meta_modificada:171.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:4, direccion:Pueblo SAN ANTONIO TEDZIDZ, SAMAHIL 97812 SAN ANTONIO TEDZIDZ, SAMAHIL SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA SAN ANTONIO TEDZIDZ, A 85 METROS DE ENCUENTRA LA IGLESIA CATOLICA DE SAN ANTONIO TEDZIDZ., lon:-89.9753432, lat:20.83496018}} | 2025-06-27 | 2025-07-28 | 1306725.93 | 1306725.93 | 1306725.93 | 1306725.93 | 1306725.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSY-063-FAISMUN-COM-URB-IR-02/2025, contratista:OPERADORA DEL SURESTE VALVERDE, convocante:MUNICIPIO DE SAMAHIL, monto:1306725.93, importe_modificado:1306725.93}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:171.69}} | {2542179/proyecto_INICIO, 2542179/proyecto_PROCESO, 2542179/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534150 | Proyecto de inversión | 1985528.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1985528.58, modificado:1984308.06}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN UMAN LOCALIDAD UMAN ASENTAMIENTO LAZARO CARDENAS CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN UMAN LOCALIDAD UMAN ASENTAMIENTO LAZARO CARDENAS REHABILITACIÓN DE POZOS DE ABSORCION EN UMAN LOCALIDAD UMAN ASENTAMIENTO LAZARO CARDENAS - 12238 | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Umán | 12238 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2671.0, meta_modificada:2671.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle 26-A Colonia LAZARO CARDENAS 97390 UMÁN, UMÁN ENTRE Calle 13 Y Calle 9 Calle 26-B EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CALLE SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LÁZARO CARDENAS, A UN COSTADO DE LA CAPILLA SAN PABLO CON CRUZAMIENTO EN LA , lon:-89.75488547, lat:20.88748855}} | 2025-06-01 | 2025-07-30 | 1984308.06 | 1984308.06 | 1984308.06 | 1984308.06 | 1984308.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUY-LP-R33-02-25, contratista:DISEÑO E INGENERIA EN OBRAS SUSTENTABLES LESMAR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UMAN, monto:1984308.06, importe_modificado:1984308.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2671.0}} | {2534150/proyecto_INICIO, 2534150/proyecto_PROCESO, 2534150/proyecto_FIN, 2534150/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302600765 | Proyecto de inversión | 647836.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647836.82, modificado:647836.82}} | EQUIPAMIENTO DE SEMAFOROS PARA LA MODERNIZACION VIAL EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE KANASIN, YUCATAN. | 31 | Yucatán | 41 | Kanasín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Kanasín | FORTA-05 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 66 Y CALLE 75, lon:-89.580693, lat:20.914428}} | 2025-05-05 | 2025-06-04 | 647836.82 | 647836.82 | 647836.82 | 647836.82 | 647836.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MKY-FORTA-LP-05-2025, contratista:TALENCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE KANASIN, monto:647836.82, importe_modificado:647836.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2600765/proyecto_INICIO, 2600765/proyecto_FIN, 2600765/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO HAN REPORTADO EL EJERCICIO DEL GASTO LCF Artículo 37.- Las aportaciones con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento, se destinarán a satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad , trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-10}, obs2: {observación:NO HAN REPORTADO EL EJERCICIO DEL GASTO LCF Artículo 37.- Las aportaciones con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento, se destinarán a satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad , trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-10}, obs3: {observación:NO HAN REPORTADO EL EJERCICIO DEL GASTO LCF Artículo 37.- Las aportaciones con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento, se destinarán a satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad , trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-10}, obs4: {observación:NO HAN REPORTADO EL EJERCICIO DEL GASTO LCF Artículo 37.- Las aportaciones con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento, se destinarán a satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad , trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-10}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIONES EN EL EJERCICIO DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-20}, obs6: {observación:ATENDER OBSERVACIONES EN EL EJERCICIO DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-20}, obs7: {observación:ATENDER OBSERVACIONES EN EL EJERCICIO DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-20}, obs8: {observación:ATENDER OBSERVACIONES EN EL EJERCICIO DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-20}}
2025 | 3 | YUC250202542160 | Proyecto de inversión | 1709467.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1709467.78, modificado:1707450.38}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE KOPOMA, MUNICIPIO DE KOPOMA, YUCATAN - 51009 | 31 | Yucatán | 45 | Kopomá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Kopomá | 51009 | S | 230 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2456.0, meta_modificada:2456.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Calle 24 Pueblo KOPOMA 97818 KOPOMÁ, KOPOMÁ ENTRE Calle 23 Y Calle 25 Calle 22 LAS CALLES A REALIZAR SON CALLE 24X23Y27, CALLE 25X22 Y24, Y CALLE 25X18 Y 20, ESTAS CALLES SE ENCUENTRAN TRANSITANDO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL SALIDA A, lon:-89.90214127, lat:20.6469687}} | 2025-07-07 | 2025-08-21 | 1707450.38 | 1707450.38 | 1707450.38 | 1707450.38 | 1707450.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MKY-FAISMUN-KOPOMA-01-2025, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE KOPOMA, YUCATAN, monto:2148190.85, importe_modificado:2148190.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2456.0}} | {2542160/proyecto_INICIO, 2542160/proyecto_PROCESO, 2542160/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202542118 | Proyecto de inversión | 2328789.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2328789.47, modificado:2324432.38}} | REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ACANCEH, YUCATAN - 25522 | 31 | Yucatán | 2 | Acanceh | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acanceh | 25522 | S | 1000 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 23 Colonia CENTRO 97380 ACANCEH, ACANCEH ENTRE Calle 22 Y Calle 24 Calle 21 EL PROYECTO SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL PALACIO MUNICIPAL Y ALEDAÑO A LA EX ESTACION DE FERROCARILLES, lon:-89.45460584, lat:20.81289058}} | 2025-06-02 | 2025-07-01 | 2324432.38 | 2324432.38 | 2324432.38 | 2324432.38 | 2324432.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FAISMUN-ACANCEHYUC-2025-003, contratista:CONSTRUCTURA DR. SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACANCEH, monto:2324432.38, importe_modificado:2324432.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2542118/proyecto_INICIO, 2542118/proyecto_PROCESO, 2542118/proyecto_FIN, 2542118/proyecto_INICIO, 2542118/proyecto_FIN, 2542118/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202542147 | Proyecto de inversión | 1321798.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1321798.05, modificado:1320036.29}} | Rehabilitación de alumbrado público en diversas calles en la localidad y municipio de Dzilam de Bravo, Yucatán. - 32639 | 31 | Yucatán | 28 | Dzilam de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dzilam de Bravo | 32639 | S | 754 | 746 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle Once Colonia Centro 97606 DZILAM DE BRAVO, DZILAM DE BRAVO ENTRE Calle Diez Y Calle Doce Calle nueve Entrando al municipio sobre la carretera federal 186, avanzar hasta llegar al parque principal y palacio municipal, que se , lon:-88.89164606, lat:21.39301246}} | 2025-05-30 | 2025-07-31 | 1320036.29 | 1320036.29 | 1320036.29 | 1320036.29 | 1320036.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISMUN/DZILAM DE BRAVO-YUC/2025-02, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS G3, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE DZILAM DE BRAVO, monto:1320036.29, importe_modificado:1320036.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:86.0}} | {2542147/proyecto_PROCESO, 2542147/proyecto_INICIO, 2542147/proyecto_PROCESO, 2542147/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534161 | Proyecto de inversión | 3351623.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3351623.25, modificado:3326123.25}} | Construccion de Techado de Bienes Públicos en Tizimin Asentamiento San Juan Km 4 - 22073 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tizimín | 22073 | S | 140 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:503.0, meta_modificada:503.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:398, direccion:Carretera libre pavimentada estatal TIZIMIN - SAN JUAN KM 4 51 5 97715 SAN JUAN KILÓMETRO CUATRO, TIZIMÍN Saliendo de la cabecera Tizimin carretera Estatal numero 15 km 00 hacia la Colonia Yucatan girar a la derecha con Direccio, lon:-87.68893773, lat:21.19022477}} | 2025-06-02 | 2025-08-10 | 3326123.25 | 3326123.25 | 3326123.25 | 3326123.25 | 3326123.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-096-OC-014-2025, contratista:NEGOCIOS EMPRESARIALES DEL GOLFO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:3326123.25, importe_modificado:3326123.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:503.0}} | {2534161/proyecto_INICIO, 2534161/proyecto_PROCESO, 2534161/proyecto_FIN, 2534161/proyecto_PROCESO, 2534161/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202542199 | Proyecto de inversión | 12071380.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.207138009E7, modificado:1.207000009E7}} | Rehabilitacion de Pavimentacion en Tizimin Asentamiento la Huayita, Felipe Carrillo Puerto y 8 Calles - 16026 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tizimín | 16026 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12941.0, meta_modificada:12941.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:Calle 33 Colonia LA HUAYITA 97703 TIZIMÍN, TIZIMÍN ENTRE Calle 22 Y Calle 44 Calle 35 CARRETERA ESTATAL NUMERO 15 SALIDA A COLONIA YUCATAN, LLEGANDO A LA CALLE 22 GIRAR A LA IZQUIERDA 400 METROS CON DIRECCION AL PERIFERICO SALIDA , lon:-88.13184653, lat:21.15161316}} | 2025-05-12 | 2025-07-15 | 12070000.09 | 12070000.09 | 12070000.09 | 12070000.09 | 12070000.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-096-VT-003-2025, contratista:Tapak Construcciones SA de CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:1.207000009E7, importe_modificado:1.207000009E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12941.0}} | {2542199/proyecto_INICIO, 2542199/proyecto_PROCESO, 2542199/proyecto_FIN, 2542199/proyecto_PROCESO, 2542199/proyecto_FIN, 2542199/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302598786 | Proyecto de inversión | 442736.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442736.57, modificado:442736.57}} | CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN UMAN LOCALIDAD UMÁN ASENTAMIENTO FRANCISCO I.MADERO | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Umán | 2 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 24 ENTRE 20 A , lon:-89.751518, lat:20.890092}, geo2: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 20 A ENTRE 24 A , lon:-89.752704, lat:20.890756}, geo3: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 7 ETRE 24 A , lon:-89.75271, lat:20.890931}, geo4: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 20A ENTRE 20B , lon:-89.749101, lat:20.88834}, geo5: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 22 ENTRE 20A , lon:-89.750268, lat:20.889036}, geo6: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 22 ENTRE 20A , lon:-89.750229, lat:20.889152}, geo7: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 20 A ENTRE 24 A , lon:-89.751407, lat:20.890011}, geo8: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 22 ENTRE 9A Y 20A, lon:-89.750163, lat:20.888549}} | 2025-02-28 | 2025-04-13 | 442736.57 | 442736.57 | 442736.57 | 442736.57 | 442736.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUY-LP-FORTA-01-25, contratista:SUMINISTROS Y PROYECTOS CAMINO REAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE UMAN, monto:5592463.88, importe_modificado:5592463.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2598786/proyecto_INICIO, 2598786/proyecto_PROCESO, 2598786/proyecto_INICIO, 2598786/proyecto_FIN, 2598786/proyecto_PROCESO, 2598786/proyecto_FIN, 2598786/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:3.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}}
2025 | 3 | YUC250302598795 | Proyecto de inversión | 178903.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178903.49, modificado:178903.49}} | REHABILITACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN UMAN LOCALIDAD UMÁN ASENTAMIENTO FRANCISCO I.MADERO | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Umán | 3 | S | 650 | 649 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 20A ENTRE 20B , lon:-89.748786, lat:20.888095}, geo2: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 9A ENTRE 22, lon:-89.750163, lat:20.888202}, geo3: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 20A ENTRE 22 Y 7 , lon:-89.750413, lat:20.889283}, geo4: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 20A ENTRE 7 , lon:-89.748785, lat:20.888095}, geo5: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 9A ENTRE 22, lon:-89.750169, lat:20.888268}, geo6: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 9A ENTRE 22, lon:-89.750243, lat:20.888291}, geo7: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 22 ENTRE 9A, lon:-89.750147, lat:20.887383}, geo8: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 9A ENTRE 22, lon:-89.750263, lat:20.888177}, geo9: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 22 ENTRE 9A, lon:-89.75026, lat:20.887996}} | 2025-02-28 | 2025-04-13 | 178903.49 | 178903.49 | 178903.49 | 178903.49 | 178903.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUY-LP-FORTA-01-25, contratista:SUMINISTROS Y PROYECTOS CAMINO REAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE UMAN, monto:5592463.88, importe_modificado:5592463.88}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:9.0}} | {2598795/proyecto_INICIO, 2598795/proyecto_PROCESO, 2598795/proyecto_FIN, 2598795/proyecto_PROCESO, 2598795/proyecto_FIN, 2598795/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:3.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}}
2025 | 3 | YUC250202534349 | Proyecto de inversión | 783273.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:783273.53, modificado:783273.5}} | CONSTRUCCION DE SEÑALETICA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CANTAMAYEC YUCATAN - 29019 | 31 | Yucatán | 10 | Cantamayec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cantamayec | 29019 | S | 750 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Calle 19 Pueblo CANTAMAYEC 97915 CANTAMAYEC, CANTAMAYEC ENTRE Calle 28 Y Calle 20 Calle 18 LOS TRABAJOS SE INICIARAN EN LA ESQUINA DEL CEMENTERIO, CALLE 28, Y SE CONCLUIRAN EN LA CALLE 20, LADO NORTE DE LA IGLESIA CATOLICA, lon:-89.08178196, lat:20.47102198}} | 2025-06-15 | 2025-07-24 | 783273.5 | 783273.5 | 783273.5 | 783273.5 | 783273.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CANTAMAYEC-YUC-R33-LP-2025/01A, contratista:MIGUEL ANGEL MEX GOZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE CANTAMAYEC YUCATAN, monto:783273.5, importe_modificado:783273.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2534349/proyecto_INICIO, 2534349/proyecto_PROCESO, 2534349/proyecto_FIN, 2534349/proyecto_PROCESO, 2534349/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202542583 | Proyecto de inversión | 5637617.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5637617.35, modificado:5637617.37}} | REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL EN LA ESCUELA PRIMARIA MÁRTIRES DE CHICAGO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO, CCT. 31DPR0976X | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASMANTTO-2025-001 | S | 206 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion: CALLE 31 NO.163 PROGRESO , lon:-89.665935, lat:21.282933}} | 2025-05-13 | 2025-06-24 | 5637617.37 | 5637617.37 | 5637617.37 | 5637617.37 | 5637617.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-DIRECTA-001, contratista:IMPULSORA DE PROYECTOS SUSTENTABLES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:5637617.35, importe_modificado:5637617.35}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:el periodo correcto del contrato es del 14 abr 2025 al 26 may 2025, por ser un folio de seguimiento ya no se puede cambiar., trimestre:3.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2025-10-16}} | {obs1: {observación:Verificar la fecha de termino, no coincide con la enviada en el anexo, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2025-10-15}}
2025 | 3 | YUC250202542734 | Proyecto de inversión | 1057521.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1057521.84, modificado:1057521.85}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE YAXCABÁ, CCT. 31DPR0838V. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-023 | S | 181 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE 22 No. S/N C.P. 97920, lon:-88.827886, lat:20.545793}} | 2025-05-09 | 2025-07-17 | 1057521.85 | 1057521.85 | 1057521.85 | 1057521.85 | 1057521.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-027, contratista:SUR CONSTRUCTIVOINTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1057521.84, importe_modificado:1057521.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:corregido., trimestre:3.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2025-10-17}} | {obs1: {observación:verificar en el detalle del Contrato el monto contratado, no modificado, hay diferencia de .01, difiere con el anexo, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2025-10-16}}
2025 | 3 | YUC250302599394 | Proyecto de inversión | 2244810.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2244810.16, modificado:2244810.16}} | CONSTRUCCION DE LA CALLE 97A POR 20 Y 20B DEL FRACCIONAMIENTO DZOYOLA Y LA CALLE 97 POR 20 Y 20B DEL FRACCIONAMIENTO DZOYOLA DEL MUNICIPIO DE KANASIN, YUCATAN | 31 | Yucatán | 41 | Kanasín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Kanasín | FORTA-12 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2553.38, meta_modificada:2553.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 97A POR 20 Y 20B, FRACC DZOYOLA CALLE 97 POR 20 Y 20B, FRACC DZOYOLA, lon:-89.581643, lat:20.901096}} | 2025-05-15 | 2025-06-23 | 2244810.16 | 2244810.16 | 2244810.16 | 2244810.16 | 2244810.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MKY-FORTA-LP-12-2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BRU KALIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE KANASIN, monto:2244810.16, importe_modificado:2244810.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2553.38}} | {2599394/proyecto_INICIO, 2599394/proyecto_FIN, 2599394/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO HAN REPORTADO EL EJERCICIO DEL GASTO LCF Artículo 37.- Las aportaciones con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento, se destinarán a satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad , trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-10}, obs2: {observación:NO HAN REPORTADO EL EJERCICIO DEL GASTO LCF Artículo 37.- Las aportaciones con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento, se destinarán a satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad , trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-10}, obs3: {observación:NO HAN REPORTADO EL EJERCICIO DEL GASTO LCF Artículo 37.- Las aportaciones con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento, se destinarán a satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad , trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-10}, obs4: {observación:NO HAN REPORTADO EL EJERCICIO DEL GASTO LCF Artículo 37.- Las aportaciones con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento, se destinarán a satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad , trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-10}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIONES EN EL EJERCICIO DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-20}, obs6: {observación:ATENDER OBSERVACIONES EN EL EJERCICIO DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-20}, obs7: {observación:ATENDER OBSERVACIONES EN EL EJERCICIO DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-20}, obs8: {observación:ATENDER OBSERVACIONES EN EL EJERCICIO DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-20}}
2025 | 3 | YUC250302599396 | Proyecto de inversión | 2578615.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2578615.69, modificado:2578615.69}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE 34 POR 38 DIAGONAL Y 177 DE LA COLONIA LEONA VICARIO DEL MUNICIPIO DE KANASÍN, YUCATÁN | 31 | Yucatán | 41 | Kanasín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Kanasín | FORTA-14 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2897.5, meta_modificada:2897.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 34 POR 38 DIAGONAL Y 177, LEONA VICARIO, lon:-89.596012, lat:20.913535}} | 2025-05-15 | 2025-06-03 | 2578615.69 | 2578615.69 | 2578615.69 | 2578615.69 | 2578615.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MKY-FORTA-LP-14-2025, contratista:ASFALTERA DE LA PENINSULA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE KANASIN, monto:2578615.69, importe_modificado:2578615.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2897.5}} | {2599396/proyecto_INICIO, 2599396/proyecto_FIN, 2599396/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO HAN REPORTADO EL EJERCICIO DEL GASTO LCF Artículo 37.- Las aportaciones con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento, se destinarán a satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad , trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-10}, obs2: {observación:NO HAN REPORTADO EL EJERCICIO DEL GASTO LCF Artículo 37.- Las aportaciones con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento, se destinarán a satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad , trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-10}, obs3: {observación:NO HAN REPORTADO EL EJERCICIO DEL GASTO LCF Artículo 37.- Las aportaciones con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento, se destinarán a satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad , trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-10}, obs4: {observación:NO HAN REPORTADO EL EJERCICIO DEL GASTO LCF Artículo 37.- Las aportaciones con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento, se destinarán a satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad , trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-10}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIONES EN EL EJERCICIO DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-20}, obs6: {observación:ATENDER OBSERVACIONES EN EL EJERCICIO DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-20}, obs7: {observación:ATENDER OBSERVACIONES EN EL EJERCICIO DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-20}, obs8: {observación:ATENDER OBSERVACIONES EN EL EJERCICIO DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-20}}
2025 | 3 | YUC250202542149 | Proyecto de inversión | 1772146.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1772146.11, modificado:1771510.23}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE DZONCAUICH, YUCATAN. - 40266 | 31 | Yucatán | 31 | Dzoncauich | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dzoncauich | 40266 | S | 140 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2610.3, meta_modificada:2610.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Calle 19 Pueblo DZONCAUICH 97646 DZONCAUICH, DZONCAUICH ENTRE Calle 16 Y Calle 14 Calle 17 SOBRE LA CALLE 18 PASANDO POR LA CALLE 21 A 139 METROS SE ENCUENTRA ELPARQUE PRINCIPAL., lon:-88.889092, lat:21.12936162}} | 2025-06-25 | 2025-07-25 | 1771510.23 | 1771510.23 | 1771510.23 | 1771510.23 | 1771510.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-DZONCAUICH-2025-01-LP, contratista:THORNTON CONSTRUCTORA, S. DE R.L DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DZONCAUICH, monto:2336716.39, importe_modificado:2336716.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2610.3}} | {2542149/proyecto_INICIO, 2542149/proyecto_PROCESO, 2542149/proyecto_FIN, 2542149/proyecto_PROCESO, 2542149/proyecto_FIN, 2542149/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302597639 | Adquisición | 31695.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31695.84, modificado:31695.84}} | ADQUISICIÓN DE OTROS EQUIPOS PARA LAS OFICINAS DE LA POLICÍA MUNICIPAL. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Mérida | 8 | N | 0 | 0 | 995129 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.62444782, lat:20.96700997}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 31695.84 | 31695.84 | 31695.84 | 31695.84 | 31695.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2597639/proyecto_INICIO, 2597639/proyecto_FIN, 2597639/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302597645 | Adquisición | 1590.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1590.36, modificado:1590.36}} | ADQUISICIÓN DE OTROS EQUIPOS PARA LAS OFICINAS DE LA POLICÍA MUNICIPAL. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Mérida | 10 | N | 0 | 0 | 995129 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.62444782, lat:20.96700997}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 1590.36 | 1590.36 | 1590.36 | 1590.36 | 1590.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2597645/proyecto_INICIO, 2597645/proyecto_FIN, 2597645/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302597672 | Proyecto de inversión | 2261669.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2261669.4, modificado:2261669.4}} | REPAVIMENTO EN DIVERSAS CALLES DEL SECTOR ORIENTE DEL MUNICIO DE MERIDA YUCATAN | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 17 | N | 0 | 0 | 995129 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.62444782, lat:20.96700997}} | 2025-06-02 | 2025-08-03 | 2261669.4 | 2261669.4 | 2261669.4 | 2261669.4 | 2261669.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FFCON-6152-026, contratista:C. ADRIÁN DE JESÚS KU PAREDES, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2512966.0, importe_modificado:2512966.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5000.0}} | {2597672/proyecto_INICIO, 2597672/proyecto_FIN, 2597672/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar nombre o justificar en observaciones. Recomendaciones de ajuste: ¿Qué acción se está realizando? + ¿Qué bienes muebles o inmuebles? + ¿En dónde?, trimestre:3.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}, obs2: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:3.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}}
2025 | 3 | YUC250202542178 | Proyecto de inversión | 1315880.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1315880.2, modificado:1310656.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TEDZIDZ,MUNICIPIO DE SAMAHIL, YUCATÁN. - 26026 | 31 | Yucatán | 63 | Samahil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Samahil | 26026 | S | 500 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:825.0, meta_modificada:825.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:4, direccion:Calle sin nombre Pueblo SAN ANTONIO TEDZIDZ SAMAHIL 97812 SAN ANTONIO TEDZIDZ, SAMAHIL Carretera san Antonio Tedzidz, A dos cuadras de la comandancia Municipal de Tedzidz, lon:-89.97576775, lat:20.83501567}} | 2025-06-27 | 2025-07-28 | 1310656.74 | 1310656.74 | 1310656.74 | 1310656.74 | 1310656.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSY-063-FAISMUN-COM-URB-IR-03/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTORA 14 DE MARZO , S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAMAHIL, monto:1310656.74, importe_modificado:1310656.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:825.0}} | {2542178/proyecto_INICIO, 2542178/proyecto_PROCESO, 2542178/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302597853 | Proyecto de inversión | 859515.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:859515.92, modificado:859515.92}} | REHABILITACION DE CALLES EN DIVERSAS UBICACIONES DEL SECTOR IV DEL MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 23 | N | 0 | 0 | 995129 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.62444782, lat:20.96700997}} | 2025-06-02 | 2025-08-03 | 859515.92 | 859515.92 | 859515.92 | 859515.92 | 859515.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FFCON-6152-025, contratista:INTEGRADORA MULTITASK DEL SURESTE S. DE R. L. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2527988.0, importe_modificado:2527988.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5000.0}} | {2597853/proyecto_INICIO, 2597853/proyecto_FIN, 2597853/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar nombre o justificar en observaciones. Recomendaciones de ajuste: ¿Qué acción se está realizando? + ¿Qué bienes muebles o inmuebles? + ¿En dónde?, trimestre:3.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}, obs2: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:3.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}}
2025 | 3 | YUC250202542206 | Proyecto de inversión | 3254150.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3254150.8, modificado:3253209.85}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN ESCUELA TELESECUNDARIA TIERRA Y LIBERTAD EN UMÁN LOCALIDAD DZIBIKAK ASENTAMIENTO DZIBIKAK - 18534 | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Umán | 18534 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:634.0, meta_modificada:634.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:5, direccion:Calle S/N Exhacienda DZIBIKAK 97393 DZIBIKAK, UMÁN ENTRE Calle S/N Y Calle S/N Calle S/N AL LLEGAR A LA COMUNIDAD POR LA CARRETERA UMAN - DZIBIKAK JUSTO AL LLEGAR FRENTE A LA COMISARIA EJIDAL DOBLA A LA DERECHA PASANDO FRENTE AL C, lon:-89.79278109, lat:20.89950054}} | 2025-07-01 | 2025-08-29 | 3253209.85 | 3253209.85 | 3253209.85 | 3253209.85 | 3253209.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUY-LP-R33-01-25, contratista:MULTIOBRAS CETINAS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UMAN, monto:3253209.85, importe_modificado:3253209.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:634.0}} | {2542206/proyecto_INICIO, 2542206/proyecto_FIN, 2542206/proyecto_PROCESO, 2542206/proyecto_FIN, 2542206/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534147 | Proyecto de inversión | 1611645.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1611645.76, modificado:1611195.86}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN UMÁN ASENTAMIENTO FRACCIONAMIENTO BOSQUES DE UMÁN. CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION UMÁN SENTAMIENTO FRACCIONAMIENTO BOSQUES DE UMÁN. - 22061 | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Umán | 22061 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1950.0, meta_modificada:1950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle 35-A Fraccionamiento FRACCIONAMIENTO BOSQUES DE UMÁN 97390 UMÁN, UMÁN ENTRE Calle 20-C Y Calle 22 ENTRANDO CARRETERA MÉRIDA-UMÁN, TOMAR CALLE 7, DESVIARSE A TODA LA CALLE 20 HASTA LLEGAR A LA CALLE 33 DOBLAR A LA DERECHA HAS, lon:-89.75074157, lat:20.8706086}} | 2025-07-01 | 2025-08-29 | 1611195.86 | 1611195.86 | 1611195.86 | 1611195.86 | 1611195.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUY-LP-R33-05-25, contratista:DISEÑO E INGENERIA EN OBRAS SUSTENTABLES LESMAR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UMAN, monto:1611195.86, importe_modificado:1611195.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1950.0}} | {2534147/proyecto_INICIO, 2534147/proyecto_FIN, 2534147/proyecto_PROCESO, 2534147/proyecto_FIN, 2534147/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302597757 | Proyecto de inversión | 5615523.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5615523.14, modificado:5615523.14}} | REHABILITACION DE CALLES EN DIVERSAS UBICACIONES DEL SECTOR ORIENTE DEL MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 22 | N | 0 | 0 | 995129 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13271.58, meta_modificada:13271.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.62444782, lat:20.96700997}} | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 5615523.14 | 5615523.14 | 5615523.14 | 5615523.14 | 5615523.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FFCON-6152-023, contratista:JARREY, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:7071128.29, importe_modificado:7071128.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13271.58}} | {2597757/proyecto_INICIO, 2597757/proyecto_FIN, 2597757/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar nombre o justificar en observaciones. Recomendaciones de ajuste: ¿Qué acción se está realizando? + ¿Qué bienes muebles o inmuebles? + ¿En dónde?, trimestre:3.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}, obs2: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:3.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}}
2025 | 3 | YUC250202542180 | Proyecto de inversión | 1007121 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1007121.0, modificado:1005855.4}} | REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN LA LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, YUCATÁN. - 19730 | 31 | Yucatán | 65 | San Felipe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 19730 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:740.0, meta_modificada:740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:Calle 10 Puerto SAN FELIPE 97616 SAN FELIPE, SAN FELIPE ENTRE Calle 11 Y Calle 9 LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 10 A 20 METROS SE ENCUENTRA LA IGLESIA CATOLICA DE SAN FELIPE., lon:-88.23201346, lat:21.56761177}} | 2025-05-31 | 2025-07-14 | 1005855.4 | 1005855.4 | 1005855.4 | 1005855.4 | 1005855.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-SAN FELIPE-065-2025-01-IA3, contratista:BACKTIE SOLUCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN FELIPE, monto:1005855.4, importe_modificado:1005855.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:740.0}} | {2542180/proyecto_INICIO, 2542180/proyecto_PROCESO, 2542180/proyecto_FIN, 2542180/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534201 | Proyecto de inversión | 2121395.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2121395.47, modificado:2118811.21}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS, C-27X20Y24, C-24X27Y25-A, C-25-AX24Y26, C-14-AX27, C-13X28, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS - 31443 | 31 | Yucatán | 77 | Tekal de Venegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tekal de Venegas | 31443 | S | 700 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2136.5, meta_modificada:2136.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:Calle 20 Pueblo TEKAL DE VENEGAS 97535 TEKAL DE VENEGAS, TEKAL DE VENEGAS ENTRE Calle 25-A Y SOBRE LA CALLE 20 A 710 METROS SE ENCUENTRA EL PARQUE CENTRAL DE LA LOCALIDAD DE TEKAL DE VENEGAS , lon:-88.95070509, lat:21.01063362}} | 2025-06-18 | 2025-06-21 | 2118811.21 | 2118811.21 | 2118811.21 | 2118811.21 | 2118811.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-TEKALVENEGAS-2025-01-LP, contratista:MERICONSTRUYE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TEKALDE VENEGAS, monto:2118811.21, importe_modificado:2118811.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2136.5}} | {2534201/proyecto_INICIO, 2534201/proyecto_PROCESO, 2534201/proyecto_FIN, 2534201/proyecto_PROCESO, 2534201/proyecto_FIN, 2534201/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202542207 | Proyecto de inversión | 1789289.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1789289.52, modificado:1785781.85}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN UMAN LOCALIDAD UMÁN ASENTAMIENTO FRANCISCO I. MADERO, CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN UMAN LOCALIDAD UMÁN ASENTAMIENTO FRANCISCO I. MADERO, REHABILITACIÓN DE POZOS DE ABSROCIÓN EN UMAN LOCALIDAD UMÁN ASENTAMIENTO FRANCISCO I. MADERO. - 25771 | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Umán | 25771 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2284.0, meta_modificada:2284.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle 26 Colonia FRANCISCO I. MADERO 97390 UMÁN, UMÁN ENTRE Calle 9 Y Calle 7 Calle 26-A DESDE CARRETERA MÉRIDA-UMÁN, DESVIARSE A LA CALLE 7 Y SEGUIR DURANTE 7 MANZANAS HASTA LLEGAR AL TALL0ER DE MOTOS ¿BALAM¿, DOBLAR A LA IZQUIER, lon:-89.75369389, lat:20.88946067}} | 2025-07-01 | 2025-09-03 | 1785781.85 | 1785781.85 | 1785781.85 | 1785781.85 | 1785781.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUY-LP-R33-06-25, contratista:SUMINISTROS Y PROYECTOS CAMINO REAL S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UMAN, monto:1785781.85, importe_modificado:1785781.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2284.0}} | {2542207/proyecto_INICIO, 2542207/proyecto_FIN, 2542207/proyecto_PROCESO, 2542207/proyecto_FIN, 2542207/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302601566 | Proyecto de inversión | 124297.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124297.8, modificado:124297.8}} | REHABILITACIÓN DE ILUMINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS MULTIDEPORTIVOS EN LAS LOCALIDADES DE ABALA Y UAYALCEH, DEL MUNICIPIO DE ABALA, YUCATÁN | 31 | Yucatán | 1 | Abalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Abalá | 001 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 9 X 26 Y 28 , lon:-89.691451, lat:20.646321}} | 2025-06-16 | 2025-06-30 | 124297.8 | 124297.8 | 124297.8 | 124297.8 | 124297.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/FORTAMUN/ABALÁ-YUC/2025-01, contratista:CHERREZ CONSTRUCCIÓNES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ABALÁ, monto:124297.8, importe_modificado:124297.8}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:24.0}} | {2601566/proyecto_FIN, 2601566/proyecto_PROCESO, 2601566/proyecto_INICIO, 2601566/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO ES: UN PROYECTO DE INVERSIÓN PARA ATENDER LAS OBSERVACIONES EN EL RECUADRO EN COLOR AZUL CON LA PALABRA AJUSTAR DARLE CLICK Y HABILITARÁ LOS CAMPOS A MODIFICAR , trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-20}}
2025 | 3 | YUC250202534187 | Proyecto de inversión | 917276.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:917276.3, modificado:917276.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TETIZ LOCALIDAD TETIZ - 48720 | 31 | Yucatán | 87 | Tetiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tetiz | 48720 | S | 63 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1021.5, meta_modificada:1021.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Calle 32 Colonia TETIZ 97364 TETIZ, TETIZ ENTRE Calle 23 Y Calle 25 Calle 34 DE LA CALLE PRINCIPAL POR LA 20 AVANZAR HASTA LLEGAR A LA 23 Y DOBLAR A MANO IZQUIERDA DE AHÍ AVANZAR SEIS CUADRAS HASTA LLEGAR A LA CALLE 32 Y DOBLAR A , lon:-89.9409118, lat:20.96171114}} | 2025-06-27 | 2025-07-28 | 917276.3 | 917276.3 | 917276.3 | 917276.3 | 917276.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-02-25, contratista:INSTITUTO PENINSULAR DE ELECTROMECANICAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TETIZ, monto:2407908.64, importe_modificado:2407908.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1021.5}} | {2534187/proyecto_INICIO, 2534187/proyecto_FIN, 2534187/proyecto_PROCESO, 2534187/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302598023 | Proyecto de inversión | 89354.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89354.8, modificado:89354.8}} | MANTENIMIENTO DE BOMBA EN EL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA DEL BARRIO DE ZARAGOZA. | 31 | Yucatán | 48 | Maxcanú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Maxcanú | 02 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:BARRIO ZARAGOSA, lon:-90.008395, lat:20.567886}} | 2025-03-31 | 2025-04-05 | 89354.8 | 89354.8 | 89354.8 | 89354.8 | 89354.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-FORTALECIMIENTO-01-2025, contratista:CONSTRUCCIONES OPERA A1 SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MAXCANU, monto:89354.8, importe_modificado:89354.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2598023/proyecto_INICIO, 2598023/proyecto_PROCESO, 2598023/proyecto_INICIO, 2598023/proyecto_FIN, 2598023/proyecto_PROCESO, 2598023/proyecto_FIN, 2598023/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:3.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}}
2025 | 3 | YUC250302598031 | Proyecto de inversión | 313200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313200.0, modificado:313200.0}} | SUMINISTRO DE LETREROS DE SEÑALIZACION DE TOPES Y ALTOS EN LA LOCALIDAD DE MAXCANU, YUCATAN. | 31 | Yucatán | 48 | Maxcanú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Maxcanú | 03 | N | 0 | 0 | 456 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:MAXCANU, YUCATAN, lon:-90.000634, lat:20.584593}} | 2025-04-21 | 2025-05-10 | 313200 | 313200 | 313200 | 313200 | 313200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-FORTALECIMIENTO-02-2025, contratista:TALLERES, REFACCIONES Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MAXCANU, monto:313200.0, importe_modificado:313200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:150.0}} | {2598031/proyecto_INICIO, 2598031/proyecto_PROCESO, 2598031/proyecto_FIN, 2598031/proyecto_PROCESO, 2598031/proyecto_FIN, 2598031/proyecto_INICIO, 2598031/proyecto_PROCESO, 2598031/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:3.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}}
2025 | 3 | YUC250202534326 | Proyecto de inversión | 1885069.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1885069.4, modificado:1885069.4}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO BUBLICO EN LA CALLE 24 EN LA LOCALIDAD MUNICIPIO DE ESPITA YUCATAN. - 27196 | 31 | Yucatán | 32 | Espita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Espita | 27196 | S | 230 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle 24 Pueblo ESPITA 97730 ESPITA, ESPITA ENTRE Calle 26 Y Calle 22 SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 24 A 22 METROS SE ENCUENTRA EL PARQUE MELCHOR OCAMPO , lon:-88.3071207, lat:21.01112823}} | 2025-06-19 | 2025-07-18 | 1885069.4 | 1885069.4 | 1885069.4 | 1885069.4 | 1885069.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-ESPITA-2025-05-LP, contratista:MA Y FT SERVICIOS MULTIPLES S.A DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE ESPITA, monto:1885069.4, importe_modificado:1885069.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {2534326/proyecto_INICIO, 2534326/proyecto_PROCESO, 2534326/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202542153 | Proyecto de inversión | 845661.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:845661.34, modificado:845300.82}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE KUNCHE, MUNICIPIO DE ESPITA, YUCATAN - 26578 | 31 | Yucatán | 32 | Espita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Espita | 26578 | S | 130 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1480.0, meta_modificada:1480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:3, direccion:Calle SIN NUMERO Pueblo KUNCHE, ESPITA 97734 KUNCHÉ, ESPITA ENTRE Calle SIN NOMENCLATURA Y Calle SIN NOMENCLATURA Calle SIN NOMENCLATURA SE ENCEINTRA A 175 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA ALONSO CHAN EN LA LOCALIDAD DE KUNCHE., lon:-88.3046314, lat:20.91067784}} | 2025-06-19 | 2025-07-18 | 845300.82 | 845300.82 | 845300.82 | 845300.82 | 845300.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-ESPITA-2025-01-LP, contratista:FRANCISCO JOSÉ LÓPEZ MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESPITA, monto:7993804.2, importe_modificado:7993804.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1480.0}} | {2542153/proyecto_INICIO, 2542153/proyecto_PROCESO, 2542153/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202542152 | Proyecto de inversión | 1298204.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1298204.44, modificado:1297650.98}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE NACUCHE, MUNICIPIO DE ESPITA, YUCATAN. - 26606 | 31 | Yucatán | 32 | Espita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Espita | 26606 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2272.0, meta_modificada:2272.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:4, direccion:Calle 22 Pueblo NACUCHE, ESPITA 97733 NACUCHÉ, ESPITA ENTRE Calle SIN NUMERO Y Calle SIN NUMERO Calle SIN NUMERO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE NACUCHE A 190 METROS SE ENCUENTRA LA IGLESIA DE DIOS DE LA PROFECIA, lon:-88.29815397, lat:20.92555566}} | 2025-06-19 | 2025-07-18 | 1297650.98 | 1297650.98 | 1297650.98 | 1297650.98 | 1297650.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-ESPITA-2025-01-LP, contratista:FRANCISCO JOSÉ LÓPEZ MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESPITA, monto:7993804.2, importe_modificado:7993804.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2272.0}} | {2542152/proyecto_INICIO, 2542152/proyecto_PROCESO, 2542152/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534148 | Proyecto de inversión | 2245936.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2245936.91, modificado:2242540.14}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN UMAN, LOCALIDAD UMAN ASENTAMIENTO ACIM I, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN UMAN LOCALIDAD UMÁN ASENTAMIENTO ACIM I - 18354 | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Umán | 18354 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle 17-D Fraccionamiento ACIM I 97390 UMÁN, UMÁN ENTRE Calle 48 Y Calle 48 Calle 19 SOBRE LA CARRETERA MÉRIDA- UMÁN , LLEGAR HASTA LA ALTURA DE LA AUTOMOTRIZ AUTOTAB VEHÍCULOS MÉRIDA, DOBLAR A LA DERECHA, CRUZAR LA RIELES DE FER, lon:-89.70712324, lat:20.91859672}} | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 2242540.14 | 2242540.14 | 2242540.14 | 2242540.14 | 2242540.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUY-LP-R33-04-25, contratista:SUMINISTROS Y PROYECTOS CAMINO REAL S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UMAN, monto:2242540.14, importe_modificado:2242540.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3000.0}} | {2534148/proyecto_INICIO, 2534148/proyecto_FIN, 2534148/proyecto_INICIO, 2534148/proyecto_FIN, 2534148/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534223 | Proyecto de inversión | 5060094.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5060094.79, modificado:5055693.09}} | REHABILITACIÓN DE CARRETERA ENTRONQUE PETO SALIDA A TZUCACAB A LOCALIDAD DE XOY DEL MUNICIPIO DE PETO YUCATÁN. - 16810 | 31 | Yucatán | 58 | Peto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Peto | 16810 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6290.0, meta_modificada:6290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:48, direccion: Pueblo XOY 97932 XOY, PETO LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA UBICADA ESPEFICAMENTE EN LA CARRETERA ENTRONQUE PETO SALIDA A TZUCACAB A LOCALIDAD DE XOY DEL MUNICIPIO DE PETO YUCATÁN., lon:-88.96715064, lat:20.12198946}} | 2025-06-28 | 2025-07-26 | 5055693.09 | 5055693.09 | 5055693.09 | 5055693.09 | 5055693.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISMUN-PETO-YUC/2025-01, contratista:ARRENDADORA DR. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PETO, monto:5055693.09, importe_modificado:5055693.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6290.0}} | {2534223/proyecto_INICIO, 2534223/proyecto_PROCESO, 2534223/proyecto_FIN, 2534223/proyecto_PROCESO, 2534223/proyecto_INICIO, 2534223/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534344 | Proyecto de inversión | 158312.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:158312.58, modificado:158312.58}} | REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CUZAMA LOCALIDADCUZAMA ASENTAMIENTO CUZAMA. - 46160 | 31 | Yucatán | 15 | Cuzamá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuzamá | 46160 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Calle 13 Pueblo CUZAMA 97577 CUZAMÁ, CUZAMÁ ENTRE Calle 12 Y Calle 10 Calle 15 LA OBRA SE UBICA A MEDIA CALLE HACIA EL ESTE DEL RESTAURANTE JUN KAAL. , lon:-89.31451983, lat:20.74306109}} | 2025-06-12 | 2025-07-11 | 158312.58 | 158312.58 | 158312.58 | 158312.58 | 158312.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-02-25, contratista:LT CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LA PENINSULA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUZAMA, monto:158312.58, importe_modificado:158312.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:126.0}} | {2534344/proyecto_INICIO, 2534344/proyecto_PROCESO, 2534344/proyecto_FIN, 2534344/proyecto_PROCESO, 2534344/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534226 | Proyecto de inversión | 4890070.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4890070.31, modificado:4889099.04}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS, (CANCHA DE USOS MULTIPLES) EN PARQUE SAN MARTÍN DE LA LOCALIDAD DE PANABÁ, MUNICIPIO DE PANABÁ, YUCATÁN. - 22960 | 31 | Yucatán | 57 | Panabá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Panabá | 22960 | S | 3930 | 3836 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:727.0, meta_modificada:727.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Calle 33 Pueblo PANABÁ 97610 PANABÁ, PANABÁ ENTRE Calle 14 Y Calle 12 Calle 31 EL LUGAR DE LA OBRA SE UBICA EN EL PARQUE CON NOMBRE SAN MARTÍN AL NORTE SE ENCUENTRA EL TEMPLO EBEN-EZER EN LA CALLE 31 Y LAS TIENDAS DE ABARROTES MAM, lon:-88.2695821, lat:21.2928419}} | 2025-06-09 | 2025-09-10 | 4889099.04 | 4889099.04 | 4889099.04 | 4889099.04 | 4889099.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-R33-PANABA-2025-002-LP, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 8R KALIA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PANABA, YUCATAN, monto:4889099.04, importe_modificado:4889099.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:727.0}} | {2534226/proyecto_INICIO, 2534226/proyecto_FIN, 2534226/proyecto_PROCESO, 2534226/proyecto_FIN, 2534226/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202542159 | Proyecto de inversión | 3367750.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3367750.95, modificado:3364914.18}} | REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO EN KINCHIL LOCALIDAD KINCHIL ASENTAMIENTO KINCHIL - 13507 | 31 | Yucatán | 44 | Kinchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Kinchil | 13507 | S | 467 | 456 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4675.0, meta_modificada:4675.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle 29 Pueblo KINCHIL 97360 KINCHIL, KINCHIL ENTRE Calle 24 Y Calle 22 Calle 21 A UNA CUADRA DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-89.95070272, lat:20.91773969}} | 2025-06-23 | 2025-08-07 | 3364914.18 | 3364914.18 | 3364914.18 | 3364914.18 | 3364914.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:KINCHIL-FISM-LP-01-2025, contratista:WORKMID COMERCIAL SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE KINCHIL, monto:3364914.18, importe_modificado:3364914.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4675.0}} | {2542159/proyecto_INICIO, 2542159/proyecto_PROCESO, 2542159/proyecto_INICIO, 2542159/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302599371 | Proyecto de inversión | 3431358.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3431358.88, modificado:3431358.88}} | Rehabilitación de 6,800 m² de bacheo en diversas calles del municipio de Kanasín, Yucatán | 31 | Yucatán | 41 | Kanasín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Kanasín | FORTA-01 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:6800.0, meta_modificada:6800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 21, lon:-89.55326266, lat:20.93300121}} | 2025-03-10 | 2025-04-14 | 3431358.88 | 3431358.88 | 3431358.88 | 3431358.88 | 3431358.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MKY-FORTA-LP-01-2025, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCION F8, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE KANASIN, monto:3431358.88, importe_modificado:3431358.88}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:6800.0}} | {2599371/proyecto_INICIO, 2599371/proyecto_FIN, 2599371/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO HAN REPORTADO EL EJERCICIO DEL GASTO LCF Artículo 37.- Las aportaciones con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento, se destinarán a satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad , trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-10}, obs2: {observación:NO HAN REPORTADO EL EJERCICIO DEL GASTO LCF Artículo 37.- Las aportaciones con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento, se destinarán a satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad , trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-10}, obs3: {observación:NO HAN REPORTADO EL EJERCICIO DEL GASTO LCF Artículo 37.- Las aportaciones con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento, se destinarán a satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad , trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-10}, obs4: {observación:NO HAN REPORTADO EL EJERCICIO DEL GASTO LCF Artículo 37.- Las aportaciones con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento, se destinarán a satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad , trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-10}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIONES EN EL EJERCICIO DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-20}, obs6: {observación:ATENDER OBSERVACIONES EN EL EJERCICIO DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-20}, obs7: {observación:ATENDER OBSERVACIONES EN EL EJERCICIO DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-20}, obs8: {observación:ATENDER OBSERVACIONES EN EL EJERCICIO DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-20}}
2025 | 3 | YUC250302599379 | Proyecto de inversión | 3624997.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3624997.53, modificado:3624997.53}} | Rehabilitación de 6354.98 m2 de bacheo en diversas calles del Municipio de Kanasín, Yucatán | 31 | Yucatán | 41 | Kanasín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Kanasín | FORTA-03 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6354.98, meta_modificada:6354.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 28 X 19, lon:-89.56247148, lat:20.93757422}} | 2025-05-05 | 2025-06-09 | 3624997.53 | 3624997.53 | 3624997.53 | 3624997.53 | 3624997.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MKY-FORTA-LP-03-2025, contratista:Tanislao Gutierrez Gutierrez, convocante:MUNICIPIO DE KANASIN, monto:3624997.53, importe_modificado:3624997.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6354.98}} | {2599379/proyecto_INICIO, 2599379/proyecto_FIN, 2599379/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO HAN REPORTADO EL EJERCICIO DEL GASTO LCF Artículo 37.- Las aportaciones con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento, se destinarán a satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad , trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-10}, obs2: {observación:NO HAN REPORTADO EL EJERCICIO DEL GASTO LCF Artículo 37.- Las aportaciones con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento, se destinarán a satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad , trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-10}, obs3: {observación:NO HAN REPORTADO EL EJERCICIO DEL GASTO LCF Artículo 37.- Las aportaciones con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento, se destinarán a satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad , trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-10}, obs4: {observación:NO HAN REPORTADO EL EJERCICIO DEL GASTO LCF Artículo 37.- Las aportaciones con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento, se destinarán a satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad , trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-10}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIONES EN EL EJERCICIO DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-20}, obs6: {observación:ATENDER OBSERVACIONES EN EL EJERCICIO DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-20}, obs7: {observación:ATENDER OBSERVACIONES EN EL EJERCICIO DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-20}, obs8: {observación:ATENDER OBSERVACIONES EN EL EJERCICIO DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-20}}
2025 | 3 | YUC250302599385 | Proyecto de inversión | 1500193.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500193.21, modificado:1500193.21}} | REHABILITACION DEL PARQUE UBICADO EN LA CALLE 2C POR 22 CASA, DE LA COLONIA SAN PEDRO NOH PAT Y DEL PARQUE UBICADO EN LA CALLE 23C POR 4C Y 4B DE LA COLONIA ENCINOS Y DE LA CANCHA UBICADA EN LA CALLE 6 POR 65E DE VILLAS DE ORIENTE DEL MUNICIPIO DE KANASIN, YUCATAN | 31 | Yucatán | 41 | Kanasín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Kanasín | FORTA-04 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:PARQUE CALLE 2C POR CALLE 4 Y 2CALLE 5A, PARQUE CALLE 23C POR CALLE 4B Y CALLE 4C, CANCHA CALLE 6 POR CALLE 65G, lon:-89.553852, lat:20.949852}} | 2025-05-05 | 2025-06-13 | 1500193.21 | 1500193.21 | 1500193.21 | 1500193.21 | 1500193.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MKY-FORTA-LP-04-2025, contratista:Constructora Ergey S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE KANASIN, monto:1500193.21, importe_modificado:1500193.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2599385/proyecto_INICIO, 2599385/proyecto_FIN, 2599385/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO HAN REPORTADO EL EJERCICIO DEL GASTO LCF Artículo 37.- Las aportaciones con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento, se destinarán a satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad , trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-10}, obs2: {observación:NO HAN REPORTADO EL EJERCICIO DEL GASTO LCF Artículo 37.- Las aportaciones con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento, se destinarán a satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad , trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-10}, obs3: {observación:NO HAN REPORTADO EL EJERCICIO DEL GASTO LCF Artículo 37.- Las aportaciones con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento, se destinarán a satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad , trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-10}, obs4: {observación:NO HAN REPORTADO EL EJERCICIO DEL GASTO LCF Artículo 37.- Las aportaciones con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento, se destinarán a satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad , trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-10}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIONES EN EL EJERCICIO DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-20}, obs6: {observación:ATENDER OBSERVACIONES EN EL EJERCICIO DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-20}, obs7: {observación:ATENDER OBSERVACIONES EN EL EJERCICIO DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-20}, obs8: {observación:ATENDER OBSERVACIONES EN EL EJERCICIO DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-20}}
2025 | 3 | YUC250302599387 | Proyecto de inversión | 2234439.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2234439.39, modificado:2234439.39}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE 65 POR 46 Y 42 DEL FRACCIONAMIENTO REPARTO GRANJAS Y LA CALLE 4 POR 2 Y 41 DE LA COLONIA PEDREGALES SAN CAMILO DEL MUNICIPIO DE KANASÍN, YUCATÁN. | 31 | Yucatán | 41 | Kanasín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Kanasín | FORTA-06 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2390.4, meta_modificada:2390.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 65 POR CALLE 42 Y CALLE 46 FRACC REPARTO GRANJAS, CALLE 4 POR CALLE 2 Y CALLE 41 COL PEDREGALES, lon:-89.57942, lat:20.929592}} | 2025-05-15 | 2025-06-23 | 2234439.39 | 2234439.39 | 2234439.39 | 2234439.39 | 2234439.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MKY-FORTA-LP-06-2025, contratista:TYGAR MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE KANASIN, monto:2234439.39, importe_modificado:2234439.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2390.4}} | {2599387/proyecto_INICIO, 2599387/proyecto_FIN, 2599387/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO HAN REPORTADO EL EJERCICIO DEL GASTO LCF Artículo 37.- Las aportaciones con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento, se destinarán a satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad , trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-10}, obs2: {observación:NO HAN REPORTADO EL EJERCICIO DEL GASTO LCF Artículo 37.- Las aportaciones con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento, se destinarán a satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad , trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-10}, obs3: {observación:NO HAN REPORTADO EL EJERCICIO DEL GASTO LCF Artículo 37.- Las aportaciones con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento, se destinarán a satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad , trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-10}, obs4: {observación:NO HAN REPORTADO EL EJERCICIO DEL GASTO LCF Artículo 37.- Las aportaciones con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento, se destinarán a satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad , trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-10}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIONES EN EL EJERCICIO DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-20}, obs6: {observación:ATENDER OBSERVACIONES EN EL EJERCICIO DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-20}, obs7: {observación:ATENDER OBSERVACIONES EN EL EJERCICIO DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-20}, obs8: {observación:ATENDER OBSERVACIONES EN EL EJERCICIO DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-20}}
2025 | 3 | YUC250302598133 | Proyecto de inversión | 4970823.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4970823.82, modificado:4970823.82}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION EN UMAN LOCALIDAD UMÁN ASENTAMIENTO FRANCISCO I.MADERO | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Umán | 1 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7755.19, meta_modificada:7755.19}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 20-A ENTRE CALLE 20 Y CALLE 7, COLONIA FRANCISCO I. MADERO, , lon:-89.748593, lat:20.887972}, geo2: {cve_municipio:101, localidad:0, direccion:CALLE 20-A ENTRE CALLE 20 Y CALLE 7, COLONIA FRANCISCO I. MADERO, , lon:-89.752891, lat:20.890977}, geo3: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion: CALLE 7; CALLE 22 ENTRE CALLE 20-A Y CALLE 11 COLONIA FRANCISCO I. MADERO, , lon:-89.750214, lat:20.887029}, geo4: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion: CALLE 7; CALLE 22 ENTRE CALLE 20-A Y CALLE 11 COLONIA FRANCISCO I. MADERO, , lon:-89.75022, lat:20.889007}} | 2025-02-28 | 2025-04-13 | 4970823.82 | 4970823.82 | 4970823.82 | 4970823.82 | 4970823.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUY-LP-FORTA-01-25, contratista:SUMINISTROS Y PROYECTOS CAMINO REAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE UMAN, monto:5592463.88, importe_modificado:5592463.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7755.19}} | {2598133/proyecto_FIN, 2598133/proyecto_INICIO, 2598133/proyecto_PROCESO, 2598133/proyecto_INICIO, 2598133/proyecto_PROCESO, 2598133/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:3.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}}
2025 | 3 | YUC250302598792 | Proyecto de inversión | 2275482.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2275482.45, modificado:2275482.45}} | Equipamiento de Alumbrado Público en diversas localidades del Municipio de Kanasín, Yucatán. | 31 | Yucatán | 41 | Kanasín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Kanasín | 02-2025 | S | 75 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 21 X 16, lon:-89.55008, lat:20.927332}} | 2025-05-05 | 2025-06-19 | 2275482.45 | 2275482.45 | 2275482.45 | 2275482.45 | 2275482.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MKY-FORTA-LP-02-2025, contratista:CONSTRUCTORA ERGEY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE KANASIN, monto:2275482.45, importe_modificado:2275482.45}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {2598792/proyecto_FIN, 2598792/proyecto_PROCESO, 2598792/proyecto_INICIO, 2598792/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO HAN REPORTADO EL EJERCICIO DEL GASTO LCF Artículo 37.- Las aportaciones con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento, se destinarán a satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad , trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-10}, obs2: {observación:NO HAN REPORTADO EL EJERCICIO DEL GASTO LCF Artículo 37.- Las aportaciones con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento, se destinarán a satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad , trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-10}, obs3: {observación:NO HAN REPORTADO EL EJERCICIO DEL GASTO LCF Artículo 37.- Las aportaciones con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento, se destinarán a satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad , trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-10}, obs4: {observación:NO HAN REPORTADO EL EJERCICIO DEL GASTO LCF Artículo 37.- Las aportaciones con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento, se destinarán a satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad , trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-10}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIONES EN EL EJERCICIO DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-20}, obs6: {observación:ATENDER OBSERVACIONES EN EL EJERCICIO DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-20}, obs7: {observación:ATENDER OBSERVACIONES EN EL EJERCICIO DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-20}, obs8: {observación:ATENDER OBSERVACIONES EN EL EJERCICIO DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-20}}
2025 | 3 | YUC250302599390 | Proyecto de inversión | 677061.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:677061.31, modificado:677061.31}} | CONSTRUCCION DE LA CALLE 8 POR 57 Y 55 A DE LA COLONIA FRANCISCO VILLA DEL MUNICIPIO DE KANASIN, YUCATAN | 31 | Yucatán | 41 | Kanasín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Kanasín | FORTA-09 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:779.0, meta_modificada:779.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 8 POR 57 Y 55A, COL FRANCISCO VILLA, lon:-89.560403, lat:20.955662}} | 2025-05-15 | 2025-06-03 | 677061.31 | 677061.31 | 677061.31 | 677061.31 | 677061.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MKY-FORTA-LP-09-2025, contratista:Sergio Israel Cauich Can, convocante:MUNICIPIO DE KANASIN, monto:677061.31, importe_modificado:677061.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:779.0}} | {2599390/proyecto_INICIO, 2599390/proyecto_FIN, 2599390/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO HAN REPORTADO EL EJERCICIO DEL GASTO LCF Artículo 37.- Las aportaciones con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento, se destinarán a satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad , trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-10}, obs2: {observación:NO HAN REPORTADO EL EJERCICIO DEL GASTO LCF Artículo 37.- Las aportaciones con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento, se destinarán a satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad , trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-10}, obs3: {observación:NO HAN REPORTADO EL EJERCICIO DEL GASTO LCF Artículo 37.- Las aportaciones con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento, se destinarán a satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad , trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-10}, obs4: {observación:NO HAN REPORTADO EL EJERCICIO DEL GASTO LCF Artículo 37.- Las aportaciones con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento, se destinarán a satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad , trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-10}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIONES EN EL EJERCICIO DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-20}, obs6: {observación:ATENDER OBSERVACIONES EN EL EJERCICIO DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-20}, obs7: {observación:ATENDER OBSERVACIONES EN EL EJERCICIO DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-20}, obs8: {observación:ATENDER OBSERVACIONES EN EL EJERCICIO DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-20}}
2025 | 3 | YUC250302599392 | Proyecto de inversión | 638466.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638466.17, modificado:638466.17}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE 44 POR 55 Y 57 DEL FRACCIONAMIENTO REPARTO GRANJAS DEL MUNICIPIO DE KANASÍN, YUCATÁN | 31 | Yucatán | 41 | Kanasín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Kanasín | FORTA-10 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:843.67, meta_modificada:843.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 44 POR 55 Y 57, REPARTO GRANJAS, lon:-89.586033, lat:20.935347}} | 2025-05-15 | 2025-06-03 | 638466.17 | 638466.17 | 638466.17 | 638466.17 | 638466.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MKY-FORTA-LP-10-2025, contratista:ASFALTERA DE LA PENINSULA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE KANASIN, monto:638466.17, importe_modificado:638466.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:843.67}} | {2599392/proyecto_INICIO, 2599392/proyecto_FIN, 2599392/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO HAN REPORTADO EL EJERCICIO DEL GASTO LCF Artículo 37.- Las aportaciones con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento, se destinarán a satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad , trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-10}, obs2: {observación:NO HAN REPORTADO EL EJERCICIO DEL GASTO LCF Artículo 37.- Las aportaciones con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento, se destinarán a satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad , trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-10}, obs3: {observación:NO HAN REPORTADO EL EJERCICIO DEL GASTO LCF Artículo 37.- Las aportaciones con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento, se destinarán a satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad , trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-10}, obs4: {observación:NO HAN REPORTADO EL EJERCICIO DEL GASTO LCF Artículo 37.- Las aportaciones con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento, se destinarán a satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad , trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-10}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIONES EN EL EJERCICIO DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-20}, obs6: {observación:ATENDER OBSERVACIONES EN EL EJERCICIO DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-20}, obs7: {observación:ATENDER OBSERVACIONES EN EL EJERCICIO DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-20}, obs8: {observación:ATENDER OBSERVACIONES EN EL EJERCICIO DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-20}}
2025 | 3 | YUC250302599393 | Proyecto de inversión | 682409.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682409.66, modificado:682409.66}} | CONSTRUCCION DE LA CALLE 73 POR 75 Y 64 DE LA COLONIA SANTA ISABEL DEL MUNICIPIO DE KANASIN, YUCATAN | 31 | Yucatán | 41 | Kanasín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Kanasín | FORTA-11 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:784.63, meta_modificada:784.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 73 POR 75 Y 64, SANTA ISABEL, lon:-89.578796, lat:20.918478}} | 2025-05-15 | 2025-06-03 | 682409.66 | 682409.66 | 682409.66 | 682409.66 | 682409.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MKY-FORTA-LP-11-2025, contratista:Inmobiliaria Reyto S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE KANASIN, monto:682409.66, importe_modificado:682409.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:784.63}} | {2599393/proyecto_INICIO, 2599393/proyecto_FIN, 2599393/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO HAN REPORTADO EL EJERCICIO DEL GASTO LCF Artículo 37.- Las aportaciones con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento, se destinarán a satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad , trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-10}, obs2: {observación:NO HAN REPORTADO EL EJERCICIO DEL GASTO LCF Artículo 37.- Las aportaciones con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento, se destinarán a satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad , trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-10}, obs3: {observación:NO HAN REPORTADO EL EJERCICIO DEL GASTO LCF Artículo 37.- Las aportaciones con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento, se destinarán a satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad , trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-10}, obs4: {observación:NO HAN REPORTADO EL EJERCICIO DEL GASTO LCF Artículo 37.- Las aportaciones con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento, se destinarán a satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad , trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-10}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIONES EN EL EJERCICIO DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-20}, obs6: {observación:ATENDER OBSERVACIONES EN EL EJERCICIO DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-20}, obs7: {observación:ATENDER OBSERVACIONES EN EL EJERCICIO DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-20}, obs8: {observación:ATENDER OBSERVACIONES EN EL EJERCICIO DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-20}}
2025 | 3 | YUC250302599400 | Proyecto de inversión | 749423.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749423.57, modificado:749423.57}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE 23Q POR 2C DEL FRACCIONAMIENTO LOS ROBLES DEL MUNICIPIO DE KANASÍN, YUCATÁN | 31 | Yucatán | 41 | Kanasín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Kanasín | FORTA-16 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1061.56, meta_modificada:1061.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 23 Q POR 2C, LOS ROBLES, lon:-89.546682, lat:20.946569}} | 2025-05-15 | 2025-06-23 | 749423.57 | 749423.57 | 749423.57 | 749423.57 | 749423.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MKY-FORTA-LP-16-2025, contratista:INNOVA PROYECTOS Y OBRAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE KANASIN, monto:749423.57, importe_modificado:749423.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1061.56}} | {2599400/proyecto_INICIO, 2599400/proyecto_FIN, 2599400/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO HAN REPORTADO EL EJERCICIO DEL GASTO LCF Artículo 37.- Las aportaciones con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento, se destinarán a satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad , trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-10}, obs2: {observación:NO HAN REPORTADO EL EJERCICIO DEL GASTO LCF Artículo 37.- Las aportaciones con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento, se destinarán a satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad , trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-10}, obs3: {observación:NO HAN REPORTADO EL EJERCICIO DEL GASTO LCF Artículo 37.- Las aportaciones con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento, se destinarán a satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad , trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-10}, obs4: {observación:NO HAN REPORTADO EL EJERCICIO DEL GASTO LCF Artículo 37.- Las aportaciones con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento, se destinarán a satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad , trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-10}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIONES EN EL EJERCICIO DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-20}, obs6: {observación:ATENDER OBSERVACIONES EN EL EJERCICIO DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-20}, obs7: {observación:ATENDER OBSERVACIONES EN EL EJERCICIO DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-20}, obs8: {observación:ATENDER OBSERVACIONES EN EL EJERCICIO DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-20}}
2025 | 3 | YUC250302599401 | Proyecto de inversión | 3421290.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3421290.08, modificado:3421290.08}} | REHABILITACIÓN DE 6,760 M² DE BACHEO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE KANASÍN, YUCATÁN | 31 | Yucatán | 41 | Kanasín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Kanasín | FORTA-17 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6760.0, meta_modificada:6760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CENTRO DE KANASIN, lon:-89.554766, lat:20.931802}} | 2025-07-21 | 2025-08-25 | 3421290.08 | 3421290.08 | 3421290.08 | 3421290.08 | 3421290.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MKY-FORTA-LP-17-2025, contratista:VILLACOSTA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE KANASIN, monto:3421290.08, importe_modificado:3421290.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6760.0}} | {2599401/proyecto_INICIO, 2599401/proyecto_FIN, 2599401/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO HAN REPORTADO EL EJERCICIO DEL GASTO LCF Artículo 37.- Las aportaciones con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento, se destinarán a satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad , trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-10}, obs2: {observación:NO HAN REPORTADO EL EJERCICIO DEL GASTO LCF Artículo 37.- Las aportaciones con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento, se destinarán a satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad , trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-10}, obs3: {observación:NO HAN REPORTADO EL EJERCICIO DEL GASTO LCF Artículo 37.- Las aportaciones con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento, se destinarán a satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad , trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-10}, obs4: {observación:NO HAN REPORTADO EL EJERCICIO DEL GASTO LCF Artículo 37.- Las aportaciones con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento, se destinarán a satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad , trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-10}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIONES EN EL EJERCICIO DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-20}, obs6: {observación:ATENDER OBSERVACIONES EN EL EJERCICIO DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-20}, obs7: {observación:ATENDER OBSERVACIONES EN EL EJERCICIO DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-20}, obs8: {observación:ATENDER OBSERVACIONES EN EL EJERCICIO DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-20}}
2025 | 3 | YUC250202542204 | Proyecto de inversión | 2855774.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2855774.04, modificado:2805774.04}} | Rehabilitacion de Pavimentacion en Tizimin Asentamiento Adolfo López Mateos - 16095 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tizimín | 16095 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3498.0, meta_modificada:3498.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:Calle 81 Colonia ADOLFO LOPEZ MATEOS 97703 TIZIMÍN, TIZIMÍN ENTRE Calle 48 Y Calle 46-A Calle 83 CARRETERA FEDERAL 295 TIZIMIN VALLADOLID A LA ALTURA DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO LLEGANDO A LA CALLE 81 GIRAR A LA IZQUIERDA, lon:-88.15412248, lat:21.12609964}} | 2025-05-12 | 2025-06-25 | 2805774.04 | 2805774.04 | 2805774.04 | 2805774.04 | 2805774.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-096-VT-008-2025, contratista:Backtie Soluciones Sa de Cv, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:2805774.04, importe_modificado:2805774.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3498.0}} | {2542204/proyecto_INICIO, 2542204/proyecto_PROCESO, 2542204/proyecto_FIN, 2542204/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202542905 | Proyecto de inversión | 868176.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:868176.74, modificado:868176.74}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR CUITLÁHUAC DE LA LOCALIDAD DE TIXCACAL, MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT. 31DCC0232A | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-005 | S | 30 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:calle 19, lon:-89.71422, lat:20.944739}} | 2025-05-08 | 2025-07-16 | 868176.74 | 868176.74 | 868176.74 | 868176.74 | 868176.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-006, contratista:INGENIERÍA, OBRAS Y SERVICIOS A LA INDUSTRIA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:868176.74, importe_modificado:868176.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302598819 | Proyecto de inversión | 4057198.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4057198.25, modificado:4057198.25}} | CONSTRUCCION DE CALLES EN UMÁN,LOCALIDAD DE POXILÁ EN UMAN, YUCATÁN. | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Umán | 4 | S | 440 | 439 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4576.0, meta_modificada:4576.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:11, direccion:CALLE SIN NUMERO , lon:-89.80297, lat:20.817016}, geo2: {cve_municipio:101, localidad:11, direccion:CALLE SIN NUMERO , lon:-89.801556, lat:20.819045}, geo3: {cve_municipio:101, localidad:11, direccion:CALLE SIN NUMERO , lon:-89.802734, lat:20.816909}, geo4: {cve_municipio:101, localidad:11, direccion:CALLE SIN NUMERO , lon:-89.801829, lat:20.816784}, geo5: {cve_municipio:101, localidad:11, direccion:CALLE SIN NUMERO , lon:-89.802177, lat:20.81794}, geo6: {cve_municipio:101, localidad:11, direccion:CALLE SIN NUMERO , lon:-89.803425, lat:20.815498}, geo7: {cve_municipio:101, localidad:11, direccion:CALLE SIN NUMERO , lon:-89.802811, lat:20.816663}, geo8: {cve_municipio:101, localidad:11, direccion:CALLE SIN NUMERO , lon:-89.803549, lat:20.815362}, geo9: {cve_municipio:101, localidad:11, direccion:CALLE SIN NUMERO , lon:-89.802522, lat:20.817113}, geo10: {cve_municipio:101, localidad:11, direccion:CALLE SIN NUMERO , lon:-89.803134, lat:20.816035}, geo11: {cve_municipio:101, localidad:11, direccion:CALLE SIN NUMERO , lon:-89.803133, lat:20.816035}, geo12: {cve_municipio:101, localidad:11, direccion:CALLE SIN NUMERO , lon:-89.802658, lat:20.815118}, geo13: {cve_municipio:101, localidad:11, direccion:CALLE SIN NUMERO , lon:-89.802058, lat:20.816215}, geo14: {cve_municipio:101, localidad:11, direccion:CALLE SIN NUMERO , lon:-89.802829, lat:20.816564}} | 2025-06-18 | 2025-08-01 | 4057198.25 | 4057198.25 | 4057198.25 | 4057198.25 | 4057198.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUY-LP-FORTA-02-25, contratista:OPERADORA DEL SURESTE VALVERDE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE UMAN, monto:4057198.25, importe_modificado:4057198.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4576.0}} | {2598819/proyecto_INICIO, 2598819/proyecto_PROCESO, 2598819/proyecto_FIN, 2598819/proyecto_PROCESO, 2598819/proyecto_FIN, 2598819/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:3.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}}
2025 | 3 | YUC250202542200 | Proyecto de inversión | 1706474.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1706474.79, modificado:1679607.24}} | Ampliacion de Red Electrica en Baja y Media Tension en Tizimin, Asentamiento Santa Cruz. - 40366 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tizimín | 40366 | S | 72 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:467.0, meta_modificada:467.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:Calle 26 Colonia santa cruz 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN ENTRE Calle 61 Y Calle 59 Calle 24 del centro de la ciudad hacia la parroquia de guadalupe seguimos sobre la calle 51 hasta llegar al cruce con la calle 28 girar a la derecha lleg, lon:-88.13556368, lat:21.13510308}} | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 1679607.24 | 1679607.24 | 1679607.24 | 1679607.24 | 1679607.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-096-OE-017-2025, contratista:Seydi Vanessa Cetina Yerves, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:1679607.24, importe_modificado:1679607.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:467.0}} | {2542200/proyecto_INICIO, 2542200/proyecto_FIN, 2542200/proyecto_PROCESO, 2542200/proyecto_FIN, 2542200/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202543050 | Proyecto de inversión | 1206332.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1206332.62, modificado:1206332.62}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR ATILANO ALBERTOS DE LA LOCALIDAD DE EKPEDZ, MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL, CCT. 31DCC0176Z. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-011 | S | 69 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:ekpedz, lon:-88.26974, lat:20.53672}} | 2025-05-08 | 2025-07-16 | 1206332.62 | 1206332.62 | 1206332.62 | 1206332.62 | 1206332.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-012, contratista:VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1206332.62, importe_modificado:1206332.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302598870 | Proyecto de inversión | 509616.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509616.49, modificado:509616.49}} | CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN UMAN, LOCALIDAD UMAN | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Umán | 6 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 21X 19 Y 38, lon:-89.73433, lat:20.8872}, geo2: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLI 21 X 40 , lon:-89.73476, lat:20.88712}, geo3: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 23 X 21 Y 25, lon:-89.73416, lat:20.8867}, geo4: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLI 21 X 40 , lon:-89.73476, lat:20.88714}, geo5: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 23 X 40, lon:-89.73484, lat:20.88667}, geo6: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 21X 19 Y 38, lon:-89.73357, lat:20.88722}, geo7: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 21X 19 Y 38, lon:-89.73357, lat:20.88726}, geo8: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 21X 19 Y 38, lon:-89.73433, lat:20.88715}, geo9: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 23 X 21 Y 25, lon:-89.73416, lat:20.88675}, geo10: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 23 X 40, lon:-89.73484, lat:20.88663}, geo11: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 23 X 38, lon:-89.73356, lat:20.88682}, geo12: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 23 X 38, lon:-89.73356, lat:20.88678}} | 2025-05-08 | 2025-06-21 | 509616.49 | 509616.49 | 509616.49 | 509616.49 | 509616.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUY-LP-FORTA-03-25, contratista:SUMINISTROS Y PROYECTOS CAMINO REAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE UMAN, monto:2308061.0, importe_modificado:2308061.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:12.0}} | {2598870/proyecto_PROCESO, 2598870/proyecto_FIN, 2598870/proyecto_INICIO, 2598870/proyecto_FIN, 2598870/proyecto_INICIO, 2598870/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:3.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}}
2025 | 3 | YUC250202534164 | Proyecto de inversión | 2735653.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2735653.37, modificado:2700000.0}} | Construcción de Vaso Regulador de Aguas Pluviales en Tizimin - 31952 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tizimín | 31952 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:Calle 22 Colonia SAN JOSE NABALAM 97703 TIZIMÍN, TIZIMÍN ENTRE Calle 49-D Y Calle 49-C Calle 24 SALIDA CARRETERA ESTATAL NUMERO 15 A 2 CUADRAS DEL GASOLINERA DE LA HUAYITA GIRAR HACIA LA CALLE 22 X 49-D Y 49- C FRENTE AL COLEGIO T, lon:-88.13262469, lat:21.14249485}} | 2025-06-20 | 2025-07-30 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-096-POZOS-009-2025, contratista:Consultoría y Precisión del Sureste S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:2700000.0, importe_modificado:2700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:750.0}} | {2534164/proyecto_INICIO, 2534164/proyecto_FIN, 2534164/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202542137 | Proyecto de inversión | 6197532 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6197532.0, modificado:6188832.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE COCOYOL DEL MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN - 29009 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chemax | 29009 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:657.0, meta_modificada:657.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:6, direccion:Ampliación 18 Pueblo COCOYOL, CHEMAX 97770 COCOYOL, CHEMAX ENTRE Calle 20 Y Calle 21 LA OBRA A REALZAR SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 18, A 55 METOS SE ENCUENTRA LA IGLESIA CATOLICA DE COCOYOL, lon:-87.75186599, lat:20.79203355}} | 2025-06-13 | 2025-07-14 | 6188832 | 6188832 | 6188832 | 6188832 | 6188832 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FAISMUN-R33-019-04-2025, contratista:LIC. JOEL POOL TUYUB, convocante:MUNICIPIO DE CHEMAX, monto:6188832.0, importe_modificado:6188832.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:657.0}} | {2542137/proyecto_INICIO, 2542137/proyecto_PROCESO, 2542137/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302597642 | Adquisición | 1726.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1726.08, modificado:1726.08}} | ADQUISICIÓN DE OTROS EQUIPOS PARA LAS OFICINAS DE LA POLICÍA MUNICIPAL. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Mérida | 9 | N | 0 | 0 | 995129 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.62444782, lat:20.96700997}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 1726.08 | 1726.08 | 1726.08 | 1726.08 | 1726.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2597642/proyecto_INICIO, 2597642/proyecto_FIN, 2597642/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202542145 | Proyecto de inversión | 1998926.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1998926.14, modificado:1997470.91}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CHUMAYEL LOCALIDAD CHUMAYEL - 48495 | 31 | Yucatán | 24 | Chumayel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chumayel | 48495 | S | 236 | 448 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1290.0, meta_modificada:1290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Calle calle 30 Pueblo CHUMAYEL 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL ENTRE Calle CALLE 17 Y Calle CALLE 19 Calle CALLE 21 LA CONSTRUCCIÓN INICIA DE LA CALLE 17 SOBRE LA CALLE 30 DONDE SE ENCUENTRA LA PAPELERÍA Y NOVEDADES LOS RICITOS LLEGANDO , lon:-89.30123211, lat:20.4359963}} | 2025-06-25 | 2025-07-25 | 1997470.91 | 1997470.91 | 1997470.91 | 1997470.91 | 1997470.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-CHUMAYEL-YUC-LP-2025/01, contratista:GILMER RAFAEL XICUM GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHUMAYEL, monto:1997470.91, importe_modificado:1997470.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1290.0}} | {2542145/proyecto_INICIO, 2542145/proyecto_FIN, 2542145/proyecto_PROCESO, 2542145/proyecto_FIN, 2542145/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534151 | Proyecto de inversión | 1700218.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1700218.04, modificado:1696214.87}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN UMÁN, LOCALIDAD TANIL - 18331 | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Umán | 18331 | S | 170 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle S/N Exhacienda TANIL 97390 UMÁN, UMÁN ENTRE Calle S/N Y Calle S/N Calle S/N Entrando por la carretera Mérida ¿ Campeche, a la altura del puente Tanil-Ticimul, pasar bajo el puente y doblar a la derecha, sobre una calle de te, lon:-89.70599438, lat:20.8897013}} | 2025-06-01 | 2025-08-04 | 1696214.87 | 1696214.87 | 1696214.87 | 1696214.87 | 1696214.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUY-LP-R33-03-25, contratista:4.5 GRADOS SOCIEDAD DE RESPONDABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE UMAN, monto:1696214.87, importe_modificado:1696214.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1400.0}} | {2534151/proyecto_INICIO, 2534151/proyecto_PROCESO, 2534151/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534168 | Proyecto de inversión | 4499995.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4499995.03, modificado:4456995.03}} | Construccion de Techado de Bienes Públicos en Tizimin Asentamiento Yaxheku - 24918 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tizimín | 24918 | S | 530 | 530 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:697.0, meta_modificada:697.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:76, direccion:Carretera libre pavimentada estatal TIZIMIN - YAXCHEKU 26 1 97712 YAXCHEKÚ, TIZIMÍN CARRETERA ESTATAL NUMERO 15 TIZIMIN COLONIA YUCATAN AL KM 23.10 GIRAR A LA IZQUIERDA 4 KM Y LLEGAMOS A YAXCHEKU, LUGAR DONDE SE REALIZARA LA OBRA, lon:-87.93299701, lat:21.20795054}} | 2025-06-02 | 2025-08-10 | 4456995.03 | 4456995.03 | 4456995.03 | 4456995.03 | 4456995.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-096-OC-016-2025, contratista:CORMOCON S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:4456995.03, importe_modificado:4456995.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:697.0}} | {2534168/proyecto_INICIO, 2534168/proyecto_FIN, 2534168/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534216 | Proyecto de inversión | 1645552.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1645552.8, modificado:1643578.14}} | Rehabilitación de pavimentación de diversas calles en la localidad y municipio de Sanahcat, Yucatán. - 6972 | 31 | Yucatán | 64 | Sanahcat | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sanahcat | 6972 | S | 94 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2101.0, meta_modificada:2101.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:Calle Dieciocho Colonia Sanahcat 97587 SANAHCAT, SANAHCAT ENTRE Calle Trece Y Calle Quince Calle Dieciséis Del palacio municipal ubicado en la calle 15 por 14, ubicarse en la esquina y avanzar hacia el norte sobre la calle 16, rum, lon:-89.21669504, lat:20.77151383}} | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 1643578.14 | 1643578.14 | 1643578.14 | 1643578.14 | 1643578.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISMUN/SANAHCAT-YUC/2025-01, contratista:CONINSUR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANAHCAT, monto:1643578.14, importe_modificado:1643578.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2101.0}} | {2534216/proyecto_INICIO, 2534216/proyecto_PROCESO, 2534216/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302602899 | Proyecto de inversión | 835200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:835200.0, modificado:835200.0}} | ADQUISICION DE VEHICULO Y EQUIPO DE TRANSPORTE ( COMPRA DE AMBULANCIA) | 31 | Yucatán | 67 | Seyé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Seyé | SEYE-AMBULANCIA USADA-01-2025 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 30 X 33 Y 31, lon:-89.37147326, lat:20.83709}} | 2025-07-21 | 2025-07-25 | 835200 | 835200 | 835200 | 835200 | 835200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SEYE-AMBULANCIA USADA-01-2025, contratista:DANIEL FLORENTINO SALINAS MORENO, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SEYE, monto:835200.0, importe_modificado:835200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2602899/proyecto_INICIO, 2602899/proyecto_FIN, 2602899/proyecto_PROCESO, 2602899/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:LA CATEGORÍA DEL REGISTRO ES PROYECTO DE INVERSIÓN, EL TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO ES: UN PROYECTO DE INVERSIÓN PARA ATENDER LAS OBSERVACIONES EN EL RECUADRO EN COLOR AZUL CON LA PALABRA AJUSTAR DARLE CLICK Y HABILITARÁ LOS CAMPOS A MODIFICAR , trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-17}}
2025 | 3 | YUC250202534166 | Proyecto de inversión | 1301363.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1301363.3, modificado:1226363.3}} | Ampliacion de Red Electrica en Baja y Media Tension en Tizimin, Asentamiento CNC - 42956 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tizimín | 42956 | S | 54 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:341.0, meta_modificada:341.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:Calle 74 Colonia CNC 97703 TIZIMÍN, TIZIMÍN ENTRE Calle 21 Y CARRETERA FEDERAL 176 TIZIMIN MERIDA A LA ALTURA DEL CUARTEL MORELOS O COMANDANCIA DE LA POLICIA MUNICIPAL GIRAR A LA DERECHA 700 METROS HASTA LLEGAR A LA CALLE 29 GIR, lon:-88.16378526, lat:21.15903995}} | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 1226363.3 | 1226363.3 | 1226363.3 | 1226363.3 | 1226363.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-096-OE-019-2025, contratista:LT CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LA PENINSULA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:1226363.3, importe_modificado:1226363.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:341.0}} | {2534166/proyecto_INICIO, 2534166/proyecto_FIN, 2534166/proyecto_PROCESO, 2534166/proyecto_FIN, 2534166/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302597648 | Adquisición | 27950 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27950.0, modificado:27950.0}} | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA LA POLICÍA MUNICIPAL. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Mérida | 11 | N | 0 | 0 | 995129 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.62444782, lat:20.96700997}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 27950 | 27950 | 27950 | 27950 | 27950 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2597648/proyecto_INICIO, 2597648/proyecto_FIN, 2597648/proyecto_PROCESO, 2597648/proyecto_FIN, 2597648/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302597656 | Adquisición | 2050.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2050.88, modificado:2050.88}} | ADQUISICIÓN DE OTROS EQUIPOS PARA LAS OFICINAS DE LA POLICÍA MUNICIPAL. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Mérida | 12 | N | 0 | 0 | 995129 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.62444782, lat:20.96700997}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 2050.88 | 2050.88 | 2050.88 | 2050.88 | 2050.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2597656/proyecto_INICIO, 2597656/proyecto_PROCESO, 2597656/proyecto_FIN, 2597656/proyecto_INICIO, 2597656/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302597660 | Adquisición | 28014 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28014.0, modificado:28014.0}} | ADQUISICIÓN DE OTROS EQUIPOS PARA LAS OFICINAS DE LA POLICÍA MUNICIPAL. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Mérida | 14 | N | 0 | 0 | 995129 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.62444782, lat:20.96700997}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 28014 | 28014 | 28014 | 28014 | 28014 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2597660/proyecto_INICIO, 2597660/proyecto_PROCESO, 2597660/proyecto_INICIO, 2597660/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302597667 | Adquisición | 12412 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12412.0, modificado:12412.0}} | ADQUISICIÓN DE OTROS EQUIPOS PARA LAS OFICINAS DE LA POLICÍA MUNICIPAL. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Mérida | 16 | N | 0 | 0 | 995129 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.62444782, lat:20.96700997}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 12412 | 12412 | 12412 | 12412 | 12412 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2597667/proyecto_INICIO, 2597667/proyecto_PROCESO, 2597667/proyecto_FIN, 2597667/proyecto_INICIO, 2597667/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302597690 | Proyecto de inversión | 1117915.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1117915.2, modificado:1117915.2}} | REHABILITACION DE CALLES EN DIVERSAS UBICACIONES DEL SECTOR V DEL MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 18 | N | 0 | 0 | 995129 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.62444782, lat:20.96700997}} | 2025-03-13 | 2025-04-23 | 1117915.2 | 1117915.2 | 1117915.2 | 1117915.2 | 1117915.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FFCON-6152-002, contratista:INTEGRADORA MULTITASK DEL SURESTE S. DE R. L. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2484256.0, importe_modificado:2484256.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5000.0}} | {2597690/proyecto_INICIO, 2597690/proyecto_PROCESO, 2597690/proyecto_FIN, 2597690/proyecto_INICIO, 2597690/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar nombre o justificar en observaciones. Recomendaciones de ajuste: ¿Qué acción se está realizando? + ¿Qué bienes muebles o inmuebles? + ¿En dónde?, trimestre:3.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}, obs2: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:3.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}}
2025 | 3 | YUC250302597696 | Proyecto de inversión | 514293.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514293.99, modificado:514293.99}} | REHABILITACION DE CALLES EN DIVERSAS UBICACIONES DEL SECTOR PONIENTE DEL MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 20 | N | 0 | 0 | 995129 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.62444782, lat:20.96700997}} | 2025-06-02 | 2025-06-29 | 514293.99 | 514293.99 | 514293.99 | 514293.99 | 514293.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FFCON-6152-024, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1014925.09, importe_modificado:1014925.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5000.0}} | {2597696/proyecto_FIN, 2597696/proyecto_INICIO, 2597696/proyecto_FIN, 2597696/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar nombre o justificar en observaciones. Recomendaciones de ajuste: ¿Qué acción se está realizando? + ¿Qué bienes muebles o inmuebles? + ¿En dónde?, trimestre:3.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}, obs2: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:3.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}}
2025 | 3 | YUC250302597701 | Proyecto de inversión | 2294712 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2294712.0, modificado:2294712.0}} | REHABILITACION DE CALLES EN DIVERSAS UBICACIONES DEL SECTOR PONIENTE DEL MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 21 | N | 0 | 0 | 995129 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.62444782, lat:20.96700997}} | 2025-06-02 | 2025-08-03 | 2294712 | 2294712 | 2294712 | 2294712 | 2294712 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FFCON-6152-028, contratista:CONSTRUCAVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2549680.0, importe_modificado:2549680.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5000.0}} | {2597701/proyecto_INICIO, 2597701/proyecto_FIN, 2597701/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar nombre o justificar en observaciones. Recomendaciones de ajuste: ¿Qué acción se está realizando? + ¿Qué bienes muebles o inmuebles? + ¿En dónde?, trimestre:3.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}, obs2: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:3.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}}
2025 | 3 | YUC250202542117 | Proyecto de inversión | 1113882.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1113882.67, modificado:1112607.98}} | Rehabilitación de pavimentación de calles en la localidad de Uayalceh, del municipio de Abalá, Yucatán. - 41425 | 31 | Yucatán | 1 | Abalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Abalá | 41425 | S | 128 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1636.18, meta_modificada:1636.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:Calle Sin nombre o número Pueblo Uayalceh UAYALCEH, ABALÁ ENTRE Calle Sin nombre o número Y Calle Sin nombre o número Calle Sin nombre o número La localidad de Uayalceh se encuentra a 14 kms de la cabecera municipal y su código po, lon:-89.59374192, lat:20.69269278}} | 2025-07-01 | 2025-09-13 | 1112607.98 | 1112607.98 | 1112607.98 | 1112607.98 | 1112607.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISMUN/ABALA-YUC/2025-05, contratista:CHERREZ CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ABALÁ, monto:1112607.98, importe_modificado:1112607.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1636.18}} | {2542117/proyecto_INICIO, 2542117/proyecto_PROCESO, 2542117/proyecto_FIN, 2542117/proyecto_PROCESO, 2542117/proyecto_FIN, 2542117/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534370 | Proyecto de inversión | 392094.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:392094.31, modificado:392094.31}} | Construcción de 6 techos firmes en la localidad y municipio de Abalá, Yucatán. - 43686 | 31 | Yucatán | 1 | Abalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abalá | 43686 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:132.79, meta_modificada:132.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle Catorce Sin número Colonia Abalá 97825 ABALÁ, ABALÁ ENTRE Calle Once Y Calle Trece Calle Dieciséis Del palacio municipal de Abalá, ubicado en la calle 10 por 13 y 11, avanzar hacia el sur, hacia la intersección con la calle , lon:-89.68430239, lat:20.64843449}} | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 392094.31 | 392094.31 | 392094.31 | 392094.31 | 392094.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISMUN/ABALA-YUC/2025-06, contratista:ELISA RUTH COUOH NIC, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ABALÁ, monto:1315991.52, importe_modificado:1315991.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:132.79}} | {2534370/proyecto_FIN, 2534370/proyecto_PROCESO, 2534370/proyecto_INICIO, 2534370/proyecto_PROCESO, 2534370/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534160 | Proyecto de inversión | 3351623.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3351623.26, modificado:3326423.26}} | Construcción de Techado de Bienes Públicos en Tizimin Asentamiento Luis Rosado Vega - 21729 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tizimín | 21729 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:503.0, meta_modificada:503.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:315, direccion:Carretera libre pavimentada estatal Tizimin, yucatan - Luis Rosado vega 55 70 97715 LUIS ROSADO VEGA, TIZIMÍN Saliendo de la cabecera Tizimin carretera Estatal numero 15 km 00 hacia la Colonia Yucatan girar a la derecha con Dire, lon:-87.64329526, lat:21.18381072}} | 2025-06-02 | 2025-08-10 | 3326423.26 | 3326423.26 | 3326423.26 | 3326423.26 | 3326423.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-096-OC-012-2025, contratista:CORMOCON S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:3326423.26, importe_modificado:3326423.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:503.0}} | {2534160/proyecto_INICIO, 2534160/proyecto_FIN, 2534160/proyecto_PROCESO, 2534160/proyecto_FIN, 2534160/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534368 | Proyecto de inversión | 412942.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:412942.08, modificado:411702.82}} | Construcción de 3 techos firmes en la localidad de Uayalceh, del municipio de Abalá, Yucatán. - 44755 | 31 | Yucatán | 1 | Abalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abalá | 44755 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:122.67, meta_modificada:122.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:Calle Sin nombre o número No tiene Pueblo Uayalceh UAYALCEH, ABALÁ ENTRE Calle Sin nombre o número Y Calle Sin nombre o número Calle Sin nombre o número La localidad de Uayalceh se encuentra a 14 kms de la cabecera municipal y su , lon:-89.59322349, lat:20.69411277}} | 2025-07-07 | 2025-07-26 | 411702.82 | 411702.82 | 411702.82 | 411702.82 | 411702.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISMUN/ABALA-YUC/2025-06, contratista:ELISA RUTH COUOH NIC, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ABALÁ, monto:1315991.52, importe_modificado:1315991.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:122.67}} | {2534368/proyecto_FIN, 2534368/proyecto_PROCESO, 2534368/proyecto_INICIO, 2534368/proyecto_PROCESO, 2534368/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534157 | Proyecto de inversión | 672157.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:672157.16, modificado:672157.16}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TIGRE GRANDE EN EL MUNICIPIO DE TZUCACAB YUCATÁN - 28998 | 31 | Yucatán | 98 | Tzucacab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tzucacab | 28998 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:37, direccion: Pueblo TIGRE GRANDE 97965 TIGRE GRANDE, TZUCACAB MISMA CALLE QUE LA ESCUELA TIGRE GRANDE CONAFE , lon:-89.04253563, lat:19.71039563}} | 2025-06-16 | 2025-07-15 | 672157.16 | 672157.16 | 672157.16 | 672157.16 | 672157.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-03-25, contratista:onstructora Peninsular Maems S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZUCACA, monto:1340613.6, importe_modificado:1340613.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2534157/proyecto_INICIO, 2534157/proyecto_FIN, 2534157/proyecto_PROCESO, 2534157/proyecto_FIN, 2534157/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302598863 | Proyecto de inversión | 1798444.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1798444.51, modificado:1798444.51}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN UMAN, LOCALIDAD UMAN | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Umán | 5 | S | 800 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2802.0, meta_modificada:2802.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALE 21 , lon:-89.73476, lat:20.88714}, geo2: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLLE 40, lon:-89.73479, lat:20.88718}, geo3: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLLE 40, lon:-89.7347, lat:20.88755}, geo4: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 23 , lon:-89.73337, lat:20.88683}, geo5: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 23 , lon:-89.73485, lat:20.88664}, geo6: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALE 21 , lon:-89.73305, lat:20.88729}} | 2025-05-08 | 2025-06-21 | 1798444.51 | 1798444.51 | 1798444.51 | 1798444.51 | 1798444.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUY-LP-FORTA-03-25, contratista:SUMINISTROS Y PROYECTOS CAMINO REAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE UMAN, monto:2308061.0, importe_modificado:2308061.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2802.0}} | {2598863/proyecto_INICIO, 2598863/proyecto_PROCESO, 2598863/proyecto_FIN, 2598863/proyecto_PROCESO, 2598863/proyecto_FIN, 2598863/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:3.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}}
2025 | 3 | YUC250302601019 | Proyecto de inversión | 245825.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245825.74, modificado:245825.74}} | REHABILITACIÓN DE DIVERSAS CALLES | 31 | Yucatán | 46 | Mama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mama | MAMA-FORTA-01/2025/AD | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:523.0, meta_modificada:523.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:calle 25, lon:-89.36402, lat:20.477326}} | 2025-07-14 | 2025-08-12 | 245825.74 | 245825.74 | 245825.74 | 245825.74 | 245825.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMA-FORTA-01/2025/AD, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAMA, monto:245825.74, importe_modificado:245825.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:523.0}} | {2601019/proyecto_INICIO, 2601019/proyecto_PROCESO, 2601019/proyecto_INICIO, 2601019/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR EL NOMBRE DE LA OBRA: ES REHABILITACIÓN DE CALLES¿¿. EL TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO ES: UN PROYECTO DE INVERSIÓN PARA ATENDER LAS OBSERVACIONES EN EL RECUADRO EN COLOR AZUL CON LA PALABRA AJUSTAR DARLE CLICK Y HABILITARÁ LOS CAMPOS A MODIFICAR , trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-13}, obs2: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar nombre o justificar en observaciones. Recomendaciones de ajuste: ¿Qué acción se está realizando? + ¿Qué bienes muebles o inmuebles? + ¿En dónde?, trimestre:3.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}, obs3: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:3.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}}
2025 | 3 | YUC250302602294 | Proyecto de inversión | 111713.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111713.8, modificado:111713.8}} | COMPRA DE RADIOS PORTATILES MARCA KENWOOD, MODELO TK2000, 16 CH, VHF, 5W, 144 ? 174 MHZ, INCLUYE ANTENA, BATERIA, CARGADOR DE ESCRITORIO | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Chemax | 1 | S | 6 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:c.20-A X 23 y 22, lon:-87.937596, lat:20.654936}} | 2025-06-28 | 2025-07-01 | 111713.8 | 111713.8 | 111713.8 | 111713.8 | 111713.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:eae289f9-c6b4-4353-92f0-983644a21961, contratista:ANITA PAT MAGAÑA, convocante:MUNICIPIO DE CHEMAX, monto:111713.8, importe_modificado:111713.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2602294/proyecto_INICIO, 2602294/proyecto_PROCESO, 2602294/proyecto_INICIO, 2602294/proyecto_PROCESO, 2602294/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar nombre o justificar en observaciones. Recomendaciones de ajuste: ¿Qué acción se está realizando? + ¿Qué bienes muebles o inmuebles? + ¿En dónde?, trimestre:3.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}, obs2: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:3.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}}
2025 | 3 | YUC250202542193 | Proyecto de inversión | 825188.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:825188.53, modificado:825188.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TETIZ LOCALIDAD NOHUAYUN - 47305 | 31 | Yucatán | 87 | Tetiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tetiz | 47305 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:997.0, meta_modificada:997.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:2, direccion:Calle SIN NUMERO Exhacienda NOHUAYÚN 97365 NOHUAYÚN, TETIZ DE LA ENTRADA PRINCIPAL A TETIZ SOBRE LA CALLE 20 AVANZAR HASTA LLEGAR AL CRUCE CON LA CALLE 17 Y DOBLAR A MANO DERECHA DE AHÍ AVANZAR HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE NOHUA, lon:-89.96716556, lat:20.97345444}} | 2025-06-28 | 2025-07-28 | 825188.53 | 825188.53 | 825188.53 | 825188.53 | 825188.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-01-25, contratista:CONSTRUCDIS HM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TETIZ, monto:1289589.28, importe_modificado:1289589.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:997.0}} | {2542193/proyecto_INICIO, 2542193/proyecto_PROCESO, 2542193/proyecto_FIN, 2542193/proyecto_INICIO, 2542193/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534309 | Proyecto de inversión | 2023929.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2023929.38, modificado:2023929.38}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE KANASÍN, YUCATÁN - 38783 | 31 | Yucatán | 41 | Kanasín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Kanasín | 38783 | S | 256 | 284 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:827.9, meta_modificada:827.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle 21 Colonia SAN JOSE 97370 KANASÍN, KANASÍN ESTA OBRA INICIA A UN COSTADO DEL SEGURO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE KANASIN, Y CONTINUA HASTA EL LIBRAMIENTO DE SAN ANTONIO TEHUITZ, lon:-89.55196835, lat:20.93081794}} | 2025-05-05 | 2025-06-04 | 2023929.38 | 2023929.38 | 2023929.38 | 2023929.38 | 2023929.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MKY-INFRA-LP-05-2025, contratista:CONSTRUCTORA ERGEY SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE KANASIN, monto:2023929.38, importe_modificado:2023929.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:827.9}} | {2534309/proyecto_PROCESO, 2534309/proyecto_INICIO, 2534309/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202543844 | Proyecto de inversión | 2156675.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2156675.57, modificado:2193464.0}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE PANABA , MUNICIPIO DE PANABA, YUCATAN. - 10398 | 31 | Yucatán | 57 | Panabá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Panabá | 10398 | S | 750 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Calle 9 Pueblo PANABA 97610 PANABÁ, PANABÁ ENTRE Calle 12 Y Calle 14 LA OBRA SE UBICA EN LOS LIMITES DE LA ZONA URBANA A LA SALIDA A LA CARRETERA RUMBO A LA LOCALIDAD DE LOCHE MARGEN IZQUIERDO A 60 MTS, lon:-88.26567, lat:21.301165}} | 2025-05-05 | 2025-07-04 | 2193464 | 2193464 | 2193464 | 2193464 | 2193464 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-R33-PANABA-2025-001-LP, contratista:FEPSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PANABA, YUCATAN, monto:3274769.22, importe_modificado:3274769.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.0}} | {2543844/proyecto_INICIO, 2543844/proyecto_PROCESO, 2543844/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302599389 | Proyecto de inversión | 716257.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716257.83, modificado:716257.83}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE 57 POR 14 Y 8 DE LA COLONIA FRANCISCO VILLA DEL MUNICIPIO DE KANASIN, YUCATAN | 31 | Yucatán | 41 | Kanasín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Kanasín | FORTA-8 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1012.8, meta_modificada:1012.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 57 POR 14 Y 8, COL. FRANCISCO VILLA, lon:-89.560774, lat:20.955583}} | 2025-05-15 | 2025-06-03 | 716257.83 | 716257.83 | 716257.83 | 716257.83 | 716257.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MKY-FORTA-LP-08-2025, contratista:Sergio Israel Cauich Can, convocante:MUNICIPIO DE KANASIN, monto:716257.83, importe_modificado:716257.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1012.8}} | {2599389/proyecto_PROCESO, 2599389/proyecto_INICIO, 2599389/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO HAN REPORTADO EL EJERCICIO DEL GASTO LCF Artículo 37.- Las aportaciones con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento, se destinarán a satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad , trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-10}, obs2: {observación:NO HAN REPORTADO EL EJERCICIO DEL GASTO LCF Artículo 37.- Las aportaciones con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento, se destinarán a satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad , trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-10}, obs3: {observación:NO HAN REPORTADO EL EJERCICIO DEL GASTO LCF Artículo 37.- Las aportaciones con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento, se destinarán a satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad , trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-10}, obs4: {observación:NO HAN REPORTADO EL EJERCICIO DEL GASTO LCF Artículo 37.- Las aportaciones con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento, se destinarán a satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad , trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-10}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIONES EN EL EJERCICIO DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-20}, obs6: {observación:ATENDER OBSERVACIONES EN EL EJERCICIO DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-20}, obs7: {observación:ATENDER OBSERVACIONES EN EL EJERCICIO DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-20}, obs8: {observación:ATENDER OBSERVACIONES EN EL EJERCICIO DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-20}}
2025 | 3 | YUC250302603201 | Proyecto de inversión | 96512 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96512.0, modificado:96512.0}} | COMPRA DE RADIOS DE COMUNICACION PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA | 31 | Yucatán | 21 | Chichimilá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Chichimilá | C-4-01 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:EQUIPO(S), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO PALACIO MUNICIPAL C.P. 97760, lon:-88.21738, lat:20.63118}} | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 96512 | 96512 | 96512 | 96512 | 96512 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:EQUIPO(S), avance:6.0}} | {2603201/proyecto_INICIO, 2603201/proyecto_PROCESO, 2603201/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:LA CATEGORÍA DEL REGISTRO ES PROYECTO DE INVERSIÓN, EL TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO ES: UN PROYECTO DE INVERSIÓN PARA ATENDER LAS OBSERVACIONES EN EL RECUADRO EN COLOR AZUL CON LA PALABRA AJUSTAR DARLE CLICK Y HABILITARÁ LOS CAMPOS A MODIFICAR , trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-17}, obs2: {observación:CAPTURAR CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-17}, obs3: {observación:ADJUNTAR FOTOGRAFÍAS DE TÉRMINO, trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-17}, obs4: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:3.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}}
2025 | 3 | YUC250202542171 | Proyecto de inversión | 1196859 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1196859.0, modificado:1312613.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA UNIDAD DE RIEGO ALIANZA CERVERA EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB, YUCATÁN - 40130 | 31 | Yucatán | 56 | Oxkutzcab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Oxkutzcab | 40130 | S | 4 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:123, direccion:97880 POZO SEIS, OXKUTZCAB CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA UNIDAD ALIANZA CERVERA SE ENCUENTRA EL POZO 6 CRUZANDO LA ESCUELA EL NIÑO ARTILLERO, lon:-89.38286559, lat:20.31322944}} | 2025-06-21 | 2025-07-31 | 1312613.33 | 1312613.33 | 1312613.33 | 1312613.33 | 1312613.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-R33-056-014-2025-LP, contratista:CONSTRUCTORA PENINSULAR MAEMS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OXKUTZCAB, monto:1788528.93, importe_modificado:1788528.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2560.0}} | {2542171/proyecto_INICIO, 2542171/proyecto_PROCESO, 2542171/proyecto_FIN, 2542171/proyecto_PROCESO, 2542171/proyecto_FIN, 2542171/proyecto_PROCESO, 2542171/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-10-03}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-10-03}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-10-03}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-10-03}}
2025 | 3 | YUC250202542172 | Proyecto de inversión | 475915.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:475915.62, modificado:475915.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA UNIDAD DE RIEGO LABANSUBIN POZO 2 EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB, YUCATÁN - 40138 | 31 | Yucatán | 56 | Oxkutzcab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Oxkutzcab | 40138 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:93, direccion:Ejido Ejido de Oxkutzcab Pozo 9 PLAN CHAC POZO NUEVE, OXKUTZCAB La unidad esta en el pozo 9 y colinda con el pozo de la unidad 2 Labansubin, lon:-89.37965021, lat:20.33211873}} | 2025-06-20 | 2025-09-15 | 475915.62 | 475915.62 | 475915.62 | 475915.62 | 475915.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-R33-056-014-2025-LP, contratista:CONSTRUCTORA PENINSULAR MAEMS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OXKUTZCAB, monto:1788528.93, importe_modificado:1788528.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.0}} | {2542172/proyecto_INICIO, 2542172/proyecto_FIN, 2542172/proyecto_INICIO, 2542172/proyecto_PROCESO, 2542172/proyecto_INICIO, 2542172/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-10-03}, obs2: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-10-03}, obs3: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-10-03}, obs4: {observación:SE DEVUELVE A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-10-03}}
2025 | 3 | YUC250202542203 | Proyecto de inversión | 12819950.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.281995031E7, modificado:1.274495031E7}} | Rehabilitacion de Pavimentacion en Tizimin Asentamiento Santo Domingo - 16086 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tizimín | 16086 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15561.0, meta_modificada:15707.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:Calle 44 Colonia SANTO DOMINGO 97703 TIZIMÍN, TIZIMÍN ENTRE Calle 73 Y Calle 79 Calle 44-A CARRETERA FEDERAL 295 TIZIMIN VALLADOLID CONTRAESQUINA DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO GIRAR A LADO DE LA GASOLINERA LADO IZQUIERDO Y , lon:-88.14847911, lat:21.12939216}} | 2025-05-12 | 2025-07-15 | 12744950.31 | 12744950.31 | 12744950.31 | 12744950.31 | 12744950.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-096-VT-004-2025, contratista:GRUPO CREATIVO Y DESARROLLO EMPRESARIAL COPPOLA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:1.274495031E7, importe_modificado:1.274495031E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15707.0}} | {2542203/proyecto_INICIO, 2542203/proyecto_PROCESO, 2542203/proyecto_FIN, 2542203/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202542202 | Proyecto de inversión | 8805306.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8805306.02, modificado:8745306.02}} | Rehabilitacion de Pavimentacion en Tizimin Asentamiento Santa Rosa de Lima - 16077 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tizimín | 16077 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10787.0, meta_modificada:10787.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:Calle 67 Colonia SANTA ROSA DE LIMA 97704 TIZIMÍN, TIZIMÍN ENTRE Calle 62 Y Calle 62-A Calle 69 CARRETERA FEDERAL 176 TIZIMIN MERIDA A LA ALTURA DE LA GLORIETA DEL MTRO GIRAR EN LA ROTONDA HACIA LA CALLE 62 CRUZANDO EL EX RASTRO M, lon:-88.16315122, lat:21.1366162}} | 2025-05-12 | 2025-07-15 | 8745306.02 | 8745306.02 | 8745306.02 | 8745306.02 | 8745306.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-096-VT-005-2025, contratista:NEGOCIOS EMPRESARIALES DEL GOLFO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:8745306.02, importe_modificado:8745306.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10787.0}} | {2542202/proyecto_INICIO, 2542202/proyecto_FIN, 2542202/proyecto_PROCESO, 2542202/proyecto_FIN, 2542202/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202542201 | Proyecto de inversión | 3266348.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3266348.83, modificado:3226348.83}} | Rehabilitacion de Pavimentacion en Tizimin Asentamiento 8 Calles y Tepeyac - 16063 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tizimín | 16063 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4138.0, meta_modificada:4138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:Calle 33-A Colonia 8 CALLES 97702 TIZIMÍN, TIZIMÍN ENTRE Calle 48 Y Calle 50 Calle 33 DE LA AVENIDA PROGRESO LLEGAR A LA ROTONDA Y SEGUIR 50 METROS SOBRE LA CALLE 48 GIRAR LA DERECHA LUGAR DONDE SE REALIZARA LA OBRA, EN FRENTE NOS, lon:-88.14753509, lat:21.15499386}} | 2025-05-12 | 2025-07-15 | 3226348.83 | 3226348.83 | 3226348.83 | 3226348.83 | 3226348.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-096-VT-006-2025, contratista:CORMOCON S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:3226348.83, importe_modificado:3226348.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4138.0}} | {2542201/proyecto_INICIO, 2542201/proyecto_PROCESO, 2542201/proyecto_FIN, 2542201/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202543850 | Proyecto de inversión | 9957707.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9957707.25, modificado:1.181244588E7}} | Rehabilitacion de Pavimentacion en Tizimin Asentamiento Tepeyac - 43104 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tizimín | 43104 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10675.0, meta_modificada:12330.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:Calle 22 Colonia TEPEYAC 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN ENTRE Calle 49 Y Calle 61 Calle 22 A CARRETERA ESTATAL N 15 TIZIMIN COLONIA YUCATAN A LA ALTURA DE LA ULTIMA GASOLINERA DE LA HUAYITA LLEGAMOS A LA CALLE 22 Y GIRAMOS A LA DERECHA CO, lon:-88.13214603, lat:21.14721103}} | 2025-07-01 | 2025-09-03 | 11812445.88 | 11812445.88 | 11812445.88 | 11812445.88 | 11812445.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-096-VT-002-2025, contratista:NEGOCIOS EMPRESARIALES DEL GOLFO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:9900707.25, importe_modificado:9900707.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12330.26}} | {2543850/proyecto_INICIO, 2543850/proyecto_PROCESO, 2543850/proyecto_FIN, 2543850/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534348 | Proyecto de inversión | 3460340.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3460340.8, modificado:3460340.5}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO MEZCLA EN CALIENTE EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CANTAMAYEC, YUCATAN - 28509 | 31 | Yucatán | 10 | Cantamayec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cantamayec | 28509 | S | 750 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5507.0, meta_modificada:5507.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Calle 19 Pueblo CANTAMAYEC 97915 CANTAMAYEC, CANTAMAYEC ENTRE Calle 28 Y Calle 20 Calle 21 LOS TRABAJOS DE REHABILITACION INICIA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, QUE ES LA CALLE 19 CRUZAMIENTO 28 HASTA LA CALLE 20 LADO NORTE DE LA IGLE, lon:-89.08180878, lat:20.47104209}} | 2025-07-06 | 2025-07-15 | 3460340.5 | 3460340.5 | 3460340.5 | 3460340.5 | 3460340.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CANTAMAYEC-YUC-R33-LP-2025/01B, contratista:MIGUEL ANGEL MEX GOZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE CANTAMAYEC YUCATAN, monto:3460340.5, importe_modificado:3460340.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5507.0}} | {2534348/proyecto_INICIO, 2534348/proyecto_PROCESO, 2534348/proyecto_FIN, 2534348/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202542925 | Proyecto de inversión | 776100.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776100.87, modificado:776100.88}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR ERMILO ABREU GÓMEZ DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAMAHIL, CCT. 31DJN0169E. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-007 | S | 92 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion: CALLE 21 No. 83 C.P. 97810 , lon:-89.884, lat:20.883847}} | 2025-05-08 | 2025-07-16 | 776100.88 | 776100.88 | 776100.88 | 776100.88 | 776100.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-008, contratista:ALEJANDRO CISNEROS DOGRE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:776100.88, importe_modificado:776100.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL MONTO MODIFICADO ES POR $776,100.88 YA QUE ES EL MONTO EJERCIDO Y PAGADO DEL PROYECTO., trimestre:3.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:LA FECHA DE TERMINACIÓN SEGUN CONTRATO ES 16 JUL 2025, LA FECHA DE TERMINO REAL DEL PROYECTO ES 14 AGO 2025 YA QUE SE REALIZO UN DIFERIMIENTO AL PERIODO ORIGINAL., trimestre:3.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2025-10-14}, obs3: {observación:monto autorizado modificado $776,100.88 igual que el ejercido y pagado., trimestre:3.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2025-10-16}} | {obs1: {observación:Verificar el importe modificado, difiere por 0.01, trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-10-14}, obs2: {observación:Verificar el monto modificado , trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-10-14}, obs3: {observación:Verificar la fecha de conclusión , trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-10-14}}
2025 | 3 | YUC250202534354 | Proyecto de inversión | 5597645.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5597645.26, modificado:5934776.34}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION PARA CALLES VARIAS UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ, DEL ESTADO DE YUCATAN - 28249 | 31 | Yucatán | 6 | Buctzotz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Buctzotz | 28249 | S | 1600 | 1400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6510.0, meta_modificada:6510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle 21 Pueblo BUCTZOTZ 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ ENTRE Calle 22 Y Calle 20 Calle 19 LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA EN LA CALLE 21, A 30 METROS SOBRE LA CALLE 22 SE ENCUENTRA EL PARQUE PRINCIPAL DE BUCTZOTZ , lon:-88.79443721, lat:21.20224496}} | 2025-06-13 | 2025-07-14 | 5934776.34 | 5934776.34 | 5934776.34 | 5934776.34 | 5934776.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP25-LP-BTZ-IFAIS-001, contratista:SERVIX LOGISTICOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BUCTZOTZ, monto:5934776.34, importe_modificado:5934776.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6510.0}} | {2534354/proyecto_INICIO, 2534354/proyecto_PROCESO, 2534354/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202542196 | Proyecto de inversión | 1983403.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1983403.15, modificado:1981691.68}} | CONSTRUCCIÓN DE SENDERO SEGURO EN EL MUNICIPIO DE TICUL, LOCALIDAD TICUL, ASENTAMIENTO TICUL. SENDERO ESCUELA NORMAL. - 46105 | 31 | Yucatán | 89 | Ticul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ticul | 46105 | S | 5000 | 3500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:659.92, meta_modificada:659.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Calle 16 Colonia mejorada 97862 TICUL, TICUL ENTRE Calle 18 Y Calle 12 Calle 13 EL SENDERO SE REALIZA A EL ALRREDEDOR DE LA ESCUELA NORMA Y LA ESCUELA PRIMARIA GAUDENCIO, lon:-89.52683717, lat:20.40703697}} | 2025-06-24 | 2025-08-22 | 1981691.68 | 1981691.68 | 1981691.68 | 1981691.68 | 1981691.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-TICUL-YUC-LP-2025-08, contratista:KARLA CASTILLO GONGORA, convocante:MUNICIPIO DE TICUL, monto:1981691.68, importe_modificado:1981691.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:659.92}} | {2542196/proyecto_INICIO, 2542196/proyecto_FIN, 2542196/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302603335 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:420373.24}} | COMPRA DE EQUIPO DE RADIOCUMUNICACIÓN | 31 | Yucatán | 13 | Conkal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Conkal | 001-COM-2025 | N | 0 | 0 | 12000 | {meta1: {unidad_medida:EQUIPO(S), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Calle 22 x 23, lon:-89.52117493, lat:21.07405961}} | 2025-07-07 | 2025-08-05 | 420373.24 | 420373.24 | 420373.24 | 420373.24 | 420373.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:S N, contratista:PAMELA ESTHER ZALDIVAR GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE CONKAL, monto:423853.24, importe_modificado:420373.24}} | {meta1: {unidad_medida:EQUIPO(S), avance:17.0}} | {2603335/proyecto_FIN, 2603335/proyecto_INICIO, 2603335/proyecto_FIN, 2603335/proyecto_PROCESO, 2603335/proyecto_FIN, 2603335/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CAPTURAR CORRECTAMENTE EL NOMBRE DELPROYECTO Y CORREGIR LA CLASIFICCIÓN, trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-20}, obs2: {observación:CAPTURAR EL CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-20}, obs3: {observación:ADJUNTAR LAS FOTOGRAFÍAS DE SUS 3 ETAPAS, trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-20}, obs4: {observación: CAPTURAR CORRECTAMENTE EL NOMBRE DELPROYECTO Y CORREGIR LA CLASIFICCIÓN , trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-20}, obs5: {observación:LA CATEGORÍA DEL REGISTRO ES PROYECTO DE INVERSIÓN, EL TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO ES: UN PROYECTO DE INVERSIÓN PARA ATENDER LAS OBSERVACIONES EN EL RECUADRO EN COLOR AZUL CON LA PALABRA AJUSTAR DARLE CLICK Y HABILITARÁ LOS CAMPOS A MODIFICAR , trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-21}, obs6: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar nombre o justificar en observaciones. Recomendaciones de ajuste: ¿Qué acción se está realizando? + ¿Qué bienes muebles o inmuebles? + ¿En dónde?, trimestre:3.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}, obs7: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:3.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}}
2025 | 3 | YUC250202534134 | Proyecto de inversión | 250926.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250926.56, modificado:250926.56}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PARA DREANAJE PLUVIAL EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD YMUNICIPIO DE YAXKUKUL, YUCATAN - 30445 | 31 | Yucatán | 105 | Yaxkukul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Yaxkukul | 30445 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:Calle CALLE 21X12 Y 14 Pueblo YAXKUKUL 97348 YAXKUKUL, YAXKUKUL ENTRE Calle 14X21Y23 Y Calle 14X25 Calle CALLE 29X20 Y 18 CERCA DEL CENTRO Y DE LA AGEB, lon:-89.41320526, lat:21.06313965}} | 2025-06-02 | 2025-07-31 | 250926.56 | 250926.56 | 250926.56 | 250926.56 | 250926.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI-MYY-105-2025-002-IR, contratista:VICTANA S.DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAXKUKUL, monto:250926.56, importe_modificado:250926.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2534134/proyecto_INICIO, 2534134/proyecto_PROCESO, 2534134/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534146 | Proyecto de inversión | 561784.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:561784.33, modificado:560762.59}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN UMÁN LOCALIDAD TICIMUL - 26190 | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Umán | 26190 | S | 300 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:16, direccion:Calle DOMICILIO CONOCIDO Exhacienda DOMICILIO CONOCIDO 97390 TICIMUL, UMÁN ENTRE Calle DOMICILIO CONOCIDO Y Calle DOMICILIO CONOCIDO Calle DOMICILIO CONOCIDO DESDE LA CALLE PERIF. MERIDA-TICIMUL, HASTA LA ENTRADA TICIMUL, PRIMERA , lon:-89.68020328, lat:20.88258039}} | 2025-07-01 | 2025-08-04 | 560762.59 | 560762.59 | 560762.59 | 560762.59 | 560762.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUY-IR-R33-02-25, contratista:CHERREZ CONSTRUCCIONES S. DEL R.L DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE UMAN, monto:560762.59, importe_modificado:560762.59}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2534146/proyecto_INICIO, 2534146/proyecto_FIN, 2534146/proyecto_PROCESO, 2534146/proyecto_FIN, 2534146/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534171 | Proyecto de inversión | 327605.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:327605.34, modificado:327070.54}} | MANTENIMIENTO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN TIXMEHUAC LOCALIDAD KIMBILA ASENTAMIENTO KIMBILA - 46390 | 31 | Yucatán | 94 | Tixmehuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tixmehuac | 46390 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:10, direccion:Calle TRES Pueblo KIMBILA 97953 KIMBILÁ, TIXMÉHUAC ENTRE Calle DIEZ Y Calle DOCE Calle CINCO LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA COMISARIA DE KIMBILA, ESPECIFICAMENTE EN DONDE SE REALIZAN LAS FIESTAS CIVIC, lon:-89.08532006, lat:20.29576397}} | 2025-06-30 | 2025-07-30 | 327070.54 | 327070.54 | 327070.54 | 327070.54 | 327070.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-TIXMEHUAC-YUC-LP-2025/05, contratista:REYNA GUADALUPE SOSA ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE TIXMEHUAC, monto:327070.54, importe_modificado:327070.54}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2534171/proyecto_INICIO, 2534171/proyecto_FIN, 2534171/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL AVANCE FÍSICO NO CORRESPONDE AL AVANCE FINANCIERO. SE PAGO TODO EL PROYECTO Y LA OBRA TIENE MUY POCO AVANCE. , trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-10-24}, obs2: {observación:EL AVANCE FÍSICO NO CORRESPONDE AL AVANCE FINANCIERO. SE PAGO TODO EL PROYECTO Y LA OBRA TIENE MUY POCO AVANCE. , trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-10-24}, obs3: {observación:EL AVANCE FÍSICO NO CORRESPONDE AL AVANCE FINANCIERO. SE PAGO TODO EL PROYECTO Y LA OBRA TIENE MUY POCO AVANCE. , trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-10-24}, obs4: {observación:EL AVANCE FÍSICO NO CORRESPONDE AL AVANCE FINANCIERO. SE PAGO TODO EL PROYECTO Y LA OBRA TIENE MUY POCO AVANCE. , trimestre:3.0, usuario:joseezapataca, fecha:2025-10-24}}
2025 | 3 | YUC250202542934 | Proyecto de inversión | 891028.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891028.8, modificado:891028.81}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR CHICHÉN ITZÁ DE LA LOCALIDAD DE PISTÉ DE CHICHÉN ITZÁ, MUNICIPIO DE TINUM, CCT. 31DCC2028D. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-010 | S | 53 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:4, direccion:CALLE 4 No. S/N C.P. 97750, lon:-88.582969, lat:20.704562}} | 2025-05-08 | 2025-07-16 | 891028.81 | 891028.81 | 891028.81 | 891028.81 | 891028.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-011, contratista:E Y G CONTROL DE OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:891028.81, importe_modificado:891028.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LOCALIDAD: PISTÉ DE CHICHÉN ITZÁ FOLIO DE SEGUIMIENTO POR LO CUAL YA NO SE PUEDE MODIFICAR., trimestre:3.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2025-10-16}, obs2: {observación:FECHA DE CONCLUSIÓN: CORREGIDA EN EL PORTAL DE HACIENDA. IMPORTE MODIFICADO: ES CORRECTO $891,028.81 TANTO EN EL PORTAL COMO EN EL ANEXO., trimestre:3.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2025-10-16}} | {obs1: {observación:Verificar la localidad, esta incompleta. , trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-10-15}, obs2: {observación:Verificar el periodo de conclusión, no coincide con el anexo enviado. , trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-10-15}, obs3: {observación:Verificar el importe modificado, difiere por 0.01, trimestre:3.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2025-10-15}}
2025 | 3 | YUC250202534167 | Proyecto de inversión | 2402392.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2402392.06, modificado:2377392.06}} | Construcción de Vaso Regulador de Aguas Pluviales en Tizimin - 46219 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tizimín | 46219 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:Calle 30 Colonia LA HUAYITA 97702 TIZIMÍN, TIZIMÍN ENTRE Calle 33 Y Calle 35 Calle 32 SALIDA CARRETRERA ESTATAL 15 SOBRE LA CALLE 49 SALIDA COLONIA YUCATAN LLEGANDO A LA PRIMERA GASOLINERA DE LA 49 SOBRE 30 GIRAR A LA IZQUIERDA CO, lon:-88.13636429, lat:21.15200622}} | 2025-07-01 | 2025-08-14 | 2377392.06 | 2377392.06 | 2377392.06 | 2377392.06 | 2377392.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-096-POZOS-020-2025, contratista:WORKMID COMERCIAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:2377392.06, importe_modificado:2377392.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2534167/proyecto_INICIO, 2534167/proyecto_PROCESO, 2534167/proyecto_FIN, 2534167/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534163 | Proyecto de inversión | 584070.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:584070.43, modificado:584070.43}} | Ampliación de Red o Sistema de Agua Entubada en Tizimin Asentamiento Santo Domingo - 32122 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tizimín | 32122 | S | 112 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:279.0, meta_modificada:279.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:Calle 32 Colonia SANTO DOMINGO 97703 TIZIMÍN, TIZIMÍN ENTRE Calle 61 Y Calle 63 Calle 34 DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE TIZIMIN HACIA LA PARROQUIA DE GUADALUPE CALLE 51 LLEGANDO AL CRUZAMIENTO SOBRE LA CALLE 38 GIRAR A LA DERECHA 200, lon:-88.14132767, lat:21.13588892}} | 2025-06-10 | 2025-06-30 | 584070.43 | 584070.43 | 584070.43 | 584070.43 | 584070.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-096-AP-010-2025, contratista:Backtie Soluciones Sa de Cv, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:584070.43, importe_modificado:584070.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:279.0}} | {2534163/proyecto_INICIO, 2534163/proyecto_FIN, 2534163/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202543852 | Proyecto de inversión | 597347 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:597347.0, modificado:597200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE CALLE 25 X 18 Y 20 Y CALLE 25 X 20 Y 22 - 30409 | 31 | Yucatán | 106 | Yobaín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Yobaín | 30409 | S | 1105 | 1110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:963.0, meta_modificada:963.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:Calle CALLE 25 S/N S/N Pueblo YOBAÍN ENTRE Calle 18 Y Calle 22 Calle 27 ESCUELA PRIMARIA INDEPEDENCIA, lon:-89.11552175, lat:21.23184212}} | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 597200 | 597200 | 597200 | 597200 | 597200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:YOBAIN-FISM-IR3-2025-01, contratista:ROEXCA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE YOBAIN, monto:597200.0, importe_modificado:597200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:963.0}} | {2543852/proyecto_INICIO, 2543852/proyecto_PROCESO, 2543852/proyecto_INICIO, 2543852/proyecto_PROCESO, 2543852/proyecto_FIN, 2543852/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302602765 | Proyecto de inversión | 15756 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15756.0, modificado:15756.0}} | COMPRA DE EQUIPO DE CÓMPUTO E IMPRESORA PARA SEGURIDAD PÚBLICA | 31 | Yucatán | 70 | Sucilá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Sucilá | FORTAMUN_2025_003 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:EQUIPO(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE 20 X 23 Y 21, lon:-88.313959, lat:21.156151}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 15756 | 15756 | 15756 | 15756 | 15756 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FORTAMUN-002-2025, contratista:MAXCLOUD TECHNOLOGY, convocante:Municipio de Sucila, monto:15756.0, importe_modificado:15756.0}} | {meta1: {unidad_medida:EQUIPO(S), avance:2.0}} | {2602765/proyecto_INICIO, 2602765/proyecto_FIN, 2602765/proyecto_PROCESO, 2602765/proyecto_FIN, 2602765/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR EL CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-17}, obs2: {observación:ANEXAR LAS FOTOGRAFÍAS DE LAS 3 ETAPAS, trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-17}, obs3: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:3.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}}
2025 | 3 | YUC250202534327 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, modificado:2499924.04}} | CONSTRUCCION DE CAMINOS EN LA COLONIA X-POPE Y NUEVA SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE ESPITA, YUCATAN - 21395 | 31 | Yucatán | 32 | Espita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Espita | 21395 | S | 625 | 625 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12915.0, meta_modificada:12915.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle 14 Pueblo X-POPE 97730 ESPITA, ESPITA ENTRE Calle 14 Y Calle 11 Calle 5 A UNA CUADRA DEL PARQUE X-POPE , lon:-88.29860042, lat:21.01808981}} | 2025-06-19 | 2025-07-18 | 2499924.04 | 2499924.04 | 2499924.04 | 2499924.04 | 2499924.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-ESPITA-2025-02-LP, contratista:WORKMID COMERCIAL, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ESPITA, monto:2499924.04, importe_modificado:2499924.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12915.0}} | {2534327/proyecto_INICIO, 2534327/proyecto_PROCESO, 2534327/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202542151 | Proyecto de inversión | 1046791.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1046791.61, modificado:1046345.34}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CHENCHELA, MUNICIPIO DE ESPITA, YUCATAN. - 26634 | 31 | Yucatán | 32 | Espita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Espita | 26634 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1832.0, meta_modificada:1832.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:5, direccion:Calle SIN CALLE Pueblo SAN PEDRO CHENCHELA, ESPITA 97734 SAN PEDRO CHENCHELÁ, ESPITA ENTRE Y Calle 22 LA OBRA A REALIZAR SE UBICA 28 METROS SE ENCUENTRA EL PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CHENCHELA, lon:-88.31261076, lat:20.8757024}} | 2025-06-20 | 2025-07-21 | 1046345.34 | 1046345.34 | 1046345.34 | 1046345.34 | 1046345.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-ESPITA-2025-01-LP, contratista:FRANCISCO JOSÉ LÓPEZ MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESPITA, monto:7993804.2, importe_modificado:7993804.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1832.0}} | {2542151/proyecto_PROCESO, 2542151/proyecto_INICIO, 2542151/proyecto_PROCESO, 2542151/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202542150 | Proyecto de inversión | 4806556.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4806556.23, modificado:4804507.06}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ESPITA, YUCATAN - 26773 | 31 | Yucatán | 32 | Espita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Espita | 26773 | S | 1200 | 1050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8412.0, meta_modificada:8412.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle 37 Pueblo ESPITA 97730 ESPITA, ESPITA ENTRE Calle 28 Y Calle 26 Calle 35 LAS OBRAS A REALIZAR SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 28, A 118 METROS SE ENCUENTRA LA CANCHA BUENA VISTA, lon:-88.31251558, lat:21.00279672}} | 2025-06-20 | 2025-07-21 | 4804507.06 | 4804507.06 | 4804507.06 | 4804507.06 | 4804507.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-ESPITA-2025-01-LP, contratista:FRANCISCO JOSÉ LÓPEZ MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE ESPITA, monto:7993804.2, importe_modificado:7993804.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8412.0}} | {2542150/proyecto_PROCESO, 2542150/proyecto_INICIO, 2542150/proyecto_PROCESO, 2542150/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202542129 | Proyecto de inversión | 529306.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:529306.34, modificado:529306.34}} | CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE XCUYUM CONKAL, YUCATAN - 43131 | 31 | Yucatán | 13 | Conkal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Conkal | 43131 | S | 980 | 977 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, direccion:Calle Calle 19 A Pueblo XCUYUM 97346 X-CUYUM, CONKAL ENTRE Calle Calle 12 Y Calle Calle 14 Calle Calle 21 Calle 19 x 22 y 24, Calle 16 x 15 y 17, Calle 21 x x 22 y 24, Calle 26 x 19 Esquina, Calle 18 x 21 Esquina, Calle 18 x 21 A , lon:-89.4950407, lat:21.0498935}} | 2025-06-16 | 2025-07-13 | 529306.34 | 529306.34 | 529306.34 | 529306.34 | 529306.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP25-AD-CKL-1FAIS-016, contratista:GIDESA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CONKAL, monto:529306.34, importe_modificado:529306.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2542129/proyecto_INICIO, 2542129/proyecto_FIN, 2542129/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534169 | Proyecto de inversión | 3351623.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3351623.25, modificado:3326598.53}} | Construccion de Techado de Bienes Públicos en Tizimin Asentamiento San Jose Conde - 21888 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tizimín | 21888 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:503.0, meta_modificada:503.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:213, direccion:Carretera libre pavimentada estatal TIZIMIN - SAN JOSE CONDE 57 3 97715 SAN JOSÉ CONDE, TIZIMÍN Saliendo de la cabecera Tizimin carretera Estatal numero 15 km 00 hacia la Colonia Yucatan girar a la derecha con Direccion a la sie, lon:-87.66353001, lat:21.16337398}} | 2025-06-02 | 2025-08-10 | 3326598.53 | 3326598.53 | 3326598.53 | 3326598.53 | 3326598.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-096-OC-013-2025, contratista:WORKMID COMERCIAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:3326598.53, importe_modificado:3326598.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:503.0}} | {2534169/proyecto_INICIO, 2534169/proyecto_FIN, 2534169/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302599388 | Proyecto de inversión | 4061568.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4061568.29, modificado:4061568.29}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE 4-1, POR 35 Y 39 DE LA COLONIA SAN CAMILO II, LA CALLE 4 POR 35 Y 39 DE LA COLONIA SAN CAMILO II, LA CALLE 4C POR 49 Y 39 A DE LA COLONIA SAN CAMILO II Y LA CALLE 8 POR 45 DIAGONAL Y 39 DIAGONAL DE LA COLONIA MELCHOR OCAMPO DEL MUNICIPIO DE KANASIN, YUCATAN | 31 | Yucatán | 41 | Kanasín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Kanasín | FORTA-7 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5387.69, meta_modificada:5387.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 4-1, POR 35 Y 39, CALLE 4 POR 35 Y 39, CALLE 4C POR 49 Y 39 A, CALLE 8 POR 41 DIAGONAL Y 39 DIAGONAL, lon:-89.560357, lat:20.973543}} | 2025-05-15 | 2025-07-03 | 4061568.29 | 4061568.29 | 4061568.29 | 4061568.29 | 4061568.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MKY-FORTA-LP-07-2025, contratista:Grupo Urbamex, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE KANASIN, monto:4061568.29, importe_modificado:4061568.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5387.69}} | {2599388/proyecto_FIN, 2599388/proyecto_PROCESO, 2599388/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO HAN REPORTADO EL EJERCICIO DEL GASTO LCF Artículo 37.- Las aportaciones con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento, se destinarán a satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad , trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-10}, obs2: {observación:NO HAN REPORTADO EL EJERCICIO DEL GASTO LCF Artículo 37.- Las aportaciones con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento, se destinarán a satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad , trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-10}, obs3: {observación:NO HAN REPORTADO EL EJERCICIO DEL GASTO LCF Artículo 37.- Las aportaciones con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento, se destinarán a satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad , trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-10}, obs4: {observación:NO HAN REPORTADO EL EJERCICIO DEL GASTO LCF Artículo 37.- Las aportaciones con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento, se destinarán a satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad , trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-10}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIONES EN EL EJERCICIO DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-20}, obs6: {observación:ATENDER OBSERVACIONES EN EL EJERCICIO DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-20}, obs7: {observación:ATENDER OBSERVACIONES EN EL EJERCICIO DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-20}, obs8: {observación:ATENDER OBSERVACIONES EN EL EJERCICIO DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-20}}
2025 | 3 | YUC250302599397 | Proyecto de inversión | 832071.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:832071.56, modificado:832071.56}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE 25 POR 34 Y 36 DE LA COLONIA LEONA VICARIO DEL MUNICIPIO DE KANASÍN, YUCATÁN | 31 | Yucatán | 41 | Kanasín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Kanasín | FORTA-15 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:958.5, meta_modificada:958.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 25 POR 36 Y 36, LEONA VICARIO, lon:-89.598465, lat:20.91005}} | 2025-05-15 | 2025-06-03 | 832071.56 | 832071.56 | 832071.56 | 832071.56 | 832071.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MKY-FORTA-LP-15-2025, contratista:INNOVA PROYECTOS Y OBRAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE KANASIN, monto:832071.56, importe_modificado:832071.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:958.5}} | {2599397/proyecto_INICIO, 2599397/proyecto_FIN, 2599397/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:NO HAN REPORTADO EL EJERCICIO DEL GASTO LCF Artículo 37.- Las aportaciones con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento, se destinarán a satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad , trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-10}, obs2: {observación:NO HAN REPORTADO EL EJERCICIO DEL GASTO LCF Artículo 37.- Las aportaciones con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento, se destinarán a satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad , trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-10}, obs3: {observación:NO HAN REPORTADO EL EJERCICIO DEL GASTO LCF Artículo 37.- Las aportaciones con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento, se destinarán a satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad , trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-10}, obs4: {observación:NO HAN REPORTADO EL EJERCICIO DEL GASTO LCF Artículo 37.- Las aportaciones con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento, se destinarán a satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad , trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-10}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIONES EN EL EJERCICIO DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-20}, obs6: {observación:ATENDER OBSERVACIONES EN EL EJERCICIO DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-20}, obs7: {observación:ATENDER OBSERVACIONES EN EL EJERCICIO DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-20}, obs8: {observación:ATENDER OBSERVACIONES EN EL EJERCICIO DEL GASTO, trimestre:3.0, usuario:yamilydpechta, fecha:2025-10-20}}
2025 | 3 | YUC250202534335 | Proyecto de inversión | 5158972.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5158972.31, modificado:5030997.02}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN - 25380 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chemax | 25380 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3361.0, meta_modificada:3361.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Calle 23 Pueblo CHEMAX 97770 CHEMAX, CHEMAX ENTRE Calle 26 Y Calle 22 Calle 21 LA OBRA A REALIZAR SE ENCEUNTAR SOBRE LA CALLE CALLE 23, A 232 METROS SOBRE LA CALLE 21-A SE ENCUENTRA EL PARQUE PRINCIPAL., lon:-87.93944505, lat:20.65493427}} | 2025-06-09 | 2025-07-09 | 5030997.02 | 5030997.02 | 5030997.02 | 5030997.02 | 5030997.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FAISMUN-R33-019-01-2025, contratista:LIC.ROGER CANDELARIO YAM DZUL, convocante:MUNICIPIO DE CHEMAX, monto:1.763253626E7, importe_modificado:1.763253626E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3361.0}} | {2534335/proyecto_PROCESO, 2534335/proyecto_INICIO, 2534335/proyecto_PROCESO, 2534335/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534149 | Proyecto de inversión | 758616.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:758616.06, modificado:758021.45}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN UMAN, LOCALIDAD UMAN ASENTAMIENTO FELIPE CARRILLO PUERTO, CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN UMAN LOCALIDAD DE UMAN ASENTAMIENTO FELIPE CARRILLO PUERTO. - 3115 | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Umán | 3115 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:913.0, meta_modificada:913.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle CALLE 7A - 1 Colonia FELIPE CARRILLO PUERTO 97390 UMÁN, UMÁN ENTRE Calle 22 Y Calle 20B Calle 7B LLEGANDO A UMAN SIGUE SOBRE LA CALLE 7 PASANDO LAS VIAS DEL TREN, PASANDO ENRE LOS SILOS DE ENLACE COMERCIALY LOGISTICO BARB´S , lon:-89.74935911, lat:20.89270362}} | 2025-05-01 | 2025-06-14 | 758021.45 | 758021.45 | 758021.45 | 758021.45 | 758021.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUY-IR-R33-01-25, contratista:ISRAEL ADRIAN AGUILAR MONTERO, convocante:MUNICIPIO DE UMAN, monto:758021.45, importe_modificado:758021.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:913.0}} | {2534149/proyecto_INICIO, 2534149/proyecto_PROCESO, 2534149/proyecto_FIN, 2534149/proyecto_PROCESO, 2534149/proyecto_FIN, 2534149/proyecto_PROCESO, 2534149/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302597664 | Adquisición | 3538 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3538.0, modificado:3538.0}} | ADQUISICIÓN DE OTROS EQUIPOS PARA LAS OFICINAS DE LA POLICÍA MUNICIPAL. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Mérida | 15 | N | 0 | 0 | 995129 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.62444782, lat:20.96700997}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 3538 | 3538 | 3538 | 3538 | 3538 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2597664/proyecto_INICIO, 2597664/proyecto_FIN, 2597664/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302597692 | Proyecto de inversión | 2519810 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2519810.0, modificado:2519810.0}} | REHABILITACION DE CALLES EN DIVERSAS UBICACIONES DEL SECTOR ORIENTE DEL MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 19 | N | 0 | 0 | 995129 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.62444782, lat:20.96700997}} | 2025-06-02 | 2025-08-03 | 2519810 | 2519810 | 2519810 | 2519810 | 2519810 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT25-FFCON-6152-027, contratista:C. MAURICIO ROMERO VÁZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2519810.0, importe_modificado:2519810.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5000.0}} | {2597692/proyecto_INICIO, 2597692/proyecto_FIN, 2597692/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar nombre o justificar en observaciones. Recomendaciones de ajuste: ¿Qué acción se está realizando? + ¿Qué bienes muebles o inmuebles? + ¿En dónde?, trimestre:3.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}, obs2: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:3.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-10-24}}
2025 | 3 | YUC250202534165 | Proyecto de inversión | 1958290.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1958290.35, modificado:1930631.85}} | Ampliacion de Red Electrica en Baja y Media Tension en Tizimin, Asentamiento Tepeyac - 41008 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tizimín | 41008 | S | 48 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:Calle 20 Colonia TEPEYAC 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN ENTRE Calle 49-A Y Calle 49-C Calle 22 CARRETERA ESTATAL N° 15 SALIDA A COLONIA YUCATAN LLEGANDO A LA CALLE 22 GIRAR A LA DERECHA CON DIRECCION AL COLEGIO TERESIANO SEGUIR HASTA LLE, lon:-88.13171463, lat:21.13906664}} | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 1930631.85 | 1930631.85 | 1930631.85 | 1930631.85 | 1930631.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-096-OE-018-2025, contratista:Seydi Vanessa Cetina Yerves, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:1930631.85, importe_modificado:1930631.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:480.0}} | {2534165/proyecto_INICIO, 2534165/proyecto_PROCESO, 2534165/proyecto_FIN, 2534165/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202542161 | Proyecto de inversión | 1544956.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1544956.39, modificado:1543392.85}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO EN LAS CALLES 29X26Y30, CALLE 15X24Y26, CALLE 24X15Y17 DE ASENTAMIENTO MAMA, LOCALIDAD MAMA, MUNICIPIO DE MAMA, YUCATAN. - 40129 | 31 | Yucatán | 46 | Mama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mama | 40129 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1889.5, meta_modificada:1889.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Calle 29 Pueblo Mama 97900 MAMA, MAMA ENTRE Calle 26 Y Calle 28 Calle 31 LA CALLE 29 X 26 Y 28 Y LA CALLE 29 X 28 Y 30, SE ENCUENTRAN A UNA CALLE AL SUR DEL PARQUE PRINCIPAL MUNICIPAL, EN LA CALLE 15 X 24 Y 26 SE ENCUENTRA EL REST, lon:-89.36256201, lat:20.48178267}} | 2025-06-18 | 2025-07-17 | 1543392.85 | 1543392.85 | 1543392.85 | 1543392.85 | 1543392.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-02-25, contratista:GILMER RAFAEL XICUM GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAMA, monto:1543392.85, importe_modificado:1543392.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1889.5}} | {2542161/proyecto_INICIO, 2542161/proyecto_PROCESO, 2542161/proyecto_INICIO, 2542161/proyecto_PROCESO, 2542161/proyecto_INICIO, 2542161/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302597715 | Proyecto de inversión | 504236.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:504236.97, modificado:504235.77}} | REHABILITACION DE VASOS REGULADOR (POZOS Y ZANJAS) PARA DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CACALCHEN - 118416 | 31 | Yucatán | 7 | Cacalchén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cacalchén | 118416 | S | 230 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle 21 Pueblo CACALCHEN 97460 CACALCHÉN, CACALCHÉN ENTRE Calle 21 Y Calle 10 Calle 20 LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIFENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, C. 21 X 12 Y 24 10 P, C.24 X 27 Y 15 7P, C.22X27 Y 11 8 P, C.18 X27Y 11 6P, C.16 X19, lon:-89.219659, lat:20.981382}} | 2025-09-30 | 2025-10-15 | 504235.77 | 504235.77 | 504235.77 | 504235.77 | 504235.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-CACALCHEN-01-2025, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MBM S.A DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE CACALCHEN YUCATAN, monto:504235.77, importe_modificado:504235.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}} | {2597715/proyecto_FIN, 2597715/proyecto_PROCESO, 2597715/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534308 | Proyecto de inversión | 440451.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:440451.33, modificado:440740.47}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE KOPOMA, MUNICIPIO DE KOPOMA, YUCATAN - 4537 | 31 | Yucatán | 45 | Kopomá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Kopomá | 4537 | S | 60 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:414.0, meta_modificada:414.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Calle 25 Pueblo KOPOMA 97818 KOPOMÁ, KOPOMÁ ENTRE Calle 20 Y Calle 22 Calle 27 LA CALLE A REALIZAR SE IDENTIFICA POR LA NOMECLATURA 25X20Y22, SE ENCUENTRA UBICADA A 200 MTRS AL SUR DEL TANQUE DE AGUA POTABLE RUMBO A LA SALIDA AL M, lon:-89.90119218, lat:20.64637871}} | 2025-06-04 | 2025-07-04 | 440740.47 | 440740.47 | 440740.47 | 440740.47 | 440740.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MKY-FAISMUN-KOPOMA-01-2025, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE KOPOMA, YUCATAN, monto:2148190.85, importe_modificado:2148190.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:414.0}} | {2534308/proyecto_INICIO, 2534308/proyecto_PROCESO, 2534308/proyecto_INICIO, 2534308/proyecto_PROCESO, 2534308/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202534366 | Proyecto de inversión | 2112659.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2112659.86, modificado:2109735.76}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN CALLE 25a X 8,FRACC. PRIVADA LOS VENADOS EN LA LOCALIDAD DE ACANCEH, MUNICIPIO DE ACANCEH - 22623 | 31 | Yucatán | 2 | Acanceh | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acanceh | 22623 | S | 200 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3406.0, meta_modificada:3406.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle 25 a Fraccionamiento privada los venados 97380 ACANCEH, ACANCEH ENTRE Calle 21 Y Calle 27 carretera acanceh a cuzama en la ultima esquina antes de llegar a la escuela eta se dobla a la derecha con direccion a la calle 8 hast, lon:-89.44295822, lat:20.80829324}} | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 2109735.76 | 2109735.76 | 2109735.76 | 2109735.76 | 2109735.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FAISMUN-ACANCEHYUC-2025-001, contratista:ARRENDADORA DR SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACANCEH, monto:2109735.76, importe_modificado:2109735.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3406.0}} | {2534366/proyecto_INICIO, 2534366/proyecto_PROCESO, 2534366/proyecto_INICIO, 2534366/proyecto_FIN, 2534366/proyecto_PROCESO, 2534366/proyecto_FIN, 2534366/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS | APROBADO | MODIFICADO
YUC230302266773 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2589268 | 2585676.37
YUC240402515890 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 450000 | 450000
YUC250202533700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 525000 | 525000
YUC250202534207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 393755.55 | 392406.52
YUC250202534233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 121399.41 | 121399.41
YUC250202534237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 320134.18 | 320134.18
YUC250202534239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3099163.69 | 3099163.69
YUC250202534241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 307347.23 | 307347.23
YUC250202534253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 108403.68 | 108403.68
YUC250202534277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 320134.18 | 320134.18
YUC250202534282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 754379.37 | 754379.37
YUC250202534285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1287221.06 | 1287221.06
YUC250202534286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 776067.26 | 776067.26
YUC250202534295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 565146.8 | 565146.8
YUC250202534296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 125588.18 | 125588.18
YUC250202534305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2600000 | 2598420.04
YUC250202537704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2451392.61 | 2451392.61
YUC250202537712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 4816381.2 | 4816381.2
YUC250202542194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 466978.65 | 464400.75
YUC250202542643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1864624.77 | 1864624.77
YUC250202542774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2990000 | 2990000
YUC250202543011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1584392.18 | 1584392.18
YUC250202543890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 434921.35 | 434921.35
YUC250202543890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 186394.86 | 186394.86
YUC250202543893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3707190.69 | 3707190.69
YUC250202543898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1148724.07 | 1148724.07
YUC250202543899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1198204.5 | 1198204.5
YUC250202543907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1177095.2 | 1177095.2
YUC250202543911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1172718.72 | 1172718.72
YUC250202543925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 683447.83 | 683447.83
YUC250202543925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 455631.88 | 455631.88
YUC250202543934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 434921.35 | 434921.35
YUC250202543934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 186394.86 | 186394.86
YUC250202543935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 289947.56 | 289947.56
YUC250202543935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 124263.24 | 124263.24
YUC250202546771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 14469423.64 | 14469423.64
YUC250302553181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1142100 | 1142100
YUC250302553182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 761400 | 761400
YUC250302553186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 126900 | 126900
YUC250302553196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 139200 | 139200
YUC250302553198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 126900 | 126900
YUC250302553199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1142100 | 1142100
YUC250302553203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 139200 | 139200
YUC250302553204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1576000 | 1576000
YUC250302553206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 945600 | 945600
YUC250302553211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1269000 | 1269000
YUC250302553215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3272147.65 | 3272147.65
YUC250302553224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1269000 | 1269000
YUC250302553258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1269000 | 1269000
YUC250302553259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2538000 | 2538000
YUC250302553269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 126900 | 126900
YUC250302553273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 507600 | 507600
YUC250302553287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 507600 | 507600
YUC250302553298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 126900 | 126900
YUC250302553299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1269000 | 1269000
YUC250302553300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 380700 | 380700
YUC250302553303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 126900 | 126900
YUC250302553327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1395900 | 1395900
YUC250302553330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 380700 | 380700
YUC250302553334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 139200 | 139200
YUC250302553344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 888300 | 888300
YUC250302553346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 4570400 | 4570400
YUC250302592563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 154948.25 | 154948.25
YUC250302592580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1035450.42 | 1035450.42
YUC250302592673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1142851.23 | 1142851.23
YUC250302592797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 320134.18 | 320134.18
YUC250302592799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159047 | 159047
YUC250302592803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 188382.27 | 188382.27
YUC250302592804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 204585.85 | 204585.85
YUC250302592807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159047 | 159047
YUC250302592812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 157934.34
YUC250302592813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 673236.68 | 673236.68
YUC250302592815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 167389.79 | 167389.79
YUC250302592822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159047 | 159047
YUC250302592823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 181136.4 | 181136.4
YUC250302592828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 273192.64 | 273192.64
YUC250302592837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 168502.45 | 168502.45
YUC250302592842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 186315.46 | 186315.46
YUC250302592847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2422208.18 | 2422208.18
YUC250302592873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 178182.6 | 178182.6
YUC250302592886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 107260.34 | 107260.34
YUC250302592902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1341684.49 | 1120923.22
YUC250302592907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159047 | 159047
YUC250302592910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 313970.45 | 313970.45
YUC250302592911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159047 | 159047
YUC250302592915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 184140.38 | 184140.38
YUC250302592916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 88459.21 | 88459.21
YUC250302592918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 157934.34
YUC250302592926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159047 | 159047
YUC250302592948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 157934.34
YUC250302592949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 320134.18 | 320134.18
YUC250302592962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 156121.77 | 156121.77
YUC250302592963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 332310.57 | 332310.57
YUC250302592975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 157934.34
YUC250302592978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 251176.35 | 251176.35
YUC250302592990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 971885.98 | 971885.98
YUC250302593000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159047 | 159047
YUC250302593004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 374161.06 | 316417.22
YUC250302593007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159047 | 159047
YUC250302593013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 157934.34
YUC250302593014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 357937.99 | 357937.99
YUC250302593028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4188128.46 | 4188128.46
YUC250302593029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 319021.52 | 319021.52
YUC250302593032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159047 | 129061.18
YUC250302593033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 185406.25 | 185406.25
YUC250302593038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159047 | 123448.29
YUC250302593039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 319021.52 | 319021.52
YUC250302593056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 70896.31 | 70896.31
YUC250302593063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 167389.79 | 167389.79
YUC250302593066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159047 | 121594.56
YUC250302593082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 157934.34
YUC250302593088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 88759.95 | 88759.95
YUC250302593095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 233506.34 | 233506.34
YUC250302593098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 721282.47 | 721282.47
YUC250302593104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 85322.49 | 85322.49
YUC250302593106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 243756.31 | 243756.31
YUC250302593110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 421363.92 | 421363.92
YUC250302593114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 927000.3 | 927000.3
YUC250302593117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1180176.78 | 1180176.78
YUC250302593121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 333093.77 | 333093.77
YUC250302593124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 349066.39 | 349066.39
YUC250302593127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 324926.82 | 324926.82
YUC250302593142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 124024.22 | 124024.22
YUC250302593164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 319021.52 | 319021.52
YUC250302593165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 172276.03 | 172276.03
YUC250302593187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 122545.42 | 122545.42
YUC250302593197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 157934.34
YUC250302593198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 319021.52 | 319021.52
YUC250302593199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 157934.34
YUC250302593204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 211493.99 | 139039.85
YUC250302593208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 307649.45 | 273965.54
YUC250302593214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 240017.68 | 240017.68
YUC250302593217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 309051.46 | 309051.46
YUC250302593218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 60378.8 | 62345.61
YUC250302593223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 84442.78 | 84442.78
YUC250302593227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 157934.34
YUC250302593228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 157934.34
YUC250302593236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 62794.09 | 68432.41
YUC250302593250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 168502.45 | 141453.71
YUC250302593270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 320134.18 | 134415.21
YUC250302593271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 842911.59 | 842911.59
YUC250302593274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 157934.34
YUC250302593288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 344638.61 | 140995.15
YUC250302593292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 157934.34
YUC250302593295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 320134.18 | 134415.21
YUC250302593309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 101810.05 | 78601.14
YUC250302593317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 157934.34
YUC250302593318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 157934.34
YUC250302593322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 21349.43 | 15995.57
YUC250302593332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 60484.05 | 60484.05
YUC250302593335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 174024.1 | 174024.1
YUC250302593343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 157934.34
YUC250302593354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 452178.76 | 452178.76
YUC250302593364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 157934.34
YUC250302593386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 319021.52 | 319021.52
YUC250302593479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3116000 | 3115087.34
YUC250302593482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1896094.04 | 1895901.24
YUC250302593542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 690200.15 | 690189.1
YUC250302593545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 569681.35 | 569681.35
YUC250302593613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2126670.97 | 2150566.83
YUC250302593663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 207724.94 | 207724.94
YUC250302593670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2214674.57 | 2214674.57
YUC250302593672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1432475.3 | 1432475.3
YUC250302593676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2904746.72 | 2904746.72
YUC250302593678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3512421.33 | 3512421.33
YUC250302593692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2100000 | 2099197.27
YUC250302595935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 510400 | 510400
YUC250302597980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 37475.66 | 37475.66
YUC250302598178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 28985.59 | 28985.59
YUC250302598183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 98871.74 | 98871.74
YUC250302601715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 5806862.42 | 5806862.42
YUC250302601715 | ESTATAL | 2025 |  |  | Participaciones Recursos Propios EFA Remanentes | 8765172.73 | 8765172.73
YUC230302266735 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1138434.44 | 1137274.6
YUC250102523116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1680000 | 1680000
YUC250102523128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 17906914 | 17906914
YUC250202534152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1812457.01 | 1810033.36
YUC250202534154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2364691.2 | 2363691.2
YUC250202534156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1262232.7 | 1259589.04
YUC250202534162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 15979650.53 | 15629650.53
YUC250202534182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2974743.92 | 2973644.28
YUC250202534252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159047 | 159047
YUC250202534257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159047 | 159047
YUC250202534260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 168502.45 | 168502.45
YUC250202534263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159047 | 159047
YUC250202534269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 320134.18 | 320134.18
YUC250202534273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 251176.37 | 251176.37
YUC250202534278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 116350.54 | 116350.54
YUC250202534289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 651092.14 | 651092.14
YUC250202534312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2196843.01 | 2195953.68
YUC250202534323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 725884.78 | 725884.78
YUC250202534324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 804630.1 | 804630.1
YUC250202534345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1730028.1 | 1729741.3
YUC250202534359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 187778.39 | 187769.73
YUC250202537706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3009226.91 | 3009226.91
YUC250202537709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1357196.52 | 1357196.52
YUC250202537710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1236375.78 | 1236375.78
YUC250202542148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 565352.37 | 565206.16
YUC250202542154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 813927.03 | 813927.03
YUC250202542174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3428269 | 3426815.82
YUC250202542730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1579652.77 | 1579652.77
YUC250202542767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3015000 | 3015000
YUC250202542896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 876576.11 | 876576.11
YUC250202543917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1365671.12 | 1365671.12
YUC250202543920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3152138.99 | 3152138.99
YUC250202543933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4361198.47 | 4361198.47
YUC250202543933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2907465.65 | 2907465.65
YUC250302553188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3426300 | 3426300
YUC250302553201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1903500 | 1903500
YUC250302553205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 157600 | 157600
YUC250302553209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 253800 | 253800
YUC250302553214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 999415.22 | 999415.22
YUC250302553223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 126900 | 126900
YUC250302553230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1522800 | 1522800
YUC250302553232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 634500 | 634500
YUC250302553240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 761400 | 761400
YUC250302553241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 139200 | 139200
YUC250302553245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 139200 | 139200
YUC250302553246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 126900 | 126900
YUC250302553249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 507600 | 507600
YUC250302553251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 253800 | 253800
YUC250302553260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 139200 | 139200
YUC250302553262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1395900 | 1395900
YUC250302553268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 126900 | 126900
YUC250302553274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 888300 | 888300
YUC250302553289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 507600 | 507600
YUC250302553293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 761400 | 761400
YUC250302553296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1015200 | 1015200
YUC250302553325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1015200 | 1015200
YUC250302553341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 126900 | 126900
YUC250302553342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 634500 | 634500
YUC250302592570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3096515.37 | 3095049.2
YUC250302592602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5003312.25 | 4987750
YUC250302592620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2719076.05 | 2717165.81
YUC250302592769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1361512.66 | 1360676.89
YUC250302592772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 684937.54 | 683622.88
YUC250302592792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 140766.92 | 140766.92
YUC250302592798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159047 | 159047
YUC250302592801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 120757.6 | 120757.6
YUC250302592806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 311785.17 | 311785.17
YUC250302592809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 320134.18 | 320134.18
YUC250302592820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 406885.87 | 332225.97
YUC250302592821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 157934.34
YUC250302592829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 175479.08 | 175479.08
YUC250302592869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1147197.21 | 1147197.21
YUC250302592876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1379971.66 | 1379971.66
YUC250302592882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 233506.34 | 233506.34
YUC250302592895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 157934.34
YUC250302592900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 157934.34
YUC250302592917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 203823.15 | 203823.15
YUC250302592919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 257752.66 | 257752.66
YUC250302592921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 119254.92 | 119254.92
YUC250302592932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 145861.78 | 145861.78
YUC250302592938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 94336.04 | 94336.04
YUC250302592940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 107241.5 | 107241.5
YUC250302592943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159047 | 159047
YUC250302592945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 167389.79 | 167389.79
YUC250302592972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 119748.32 | 119748.32
YUC250302592973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159047 | 159047
YUC250302592982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 157934.34
YUC250302592987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 106510.89 | 106510.89
YUC250302592994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 176605.6 | 122454.67
YUC250302592996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 82657.03 | 82657.03
YUC250302592999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2662487.3 | 2662487.3
YUC250302593001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 864307.35 | 864307.35
YUC250302593005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 156056.12 | 156056.12
YUC250302593006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 376764.53 | 311021.27
YUC250302593036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 157934.34
YUC250302593052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 119605.37 | 97933.76
YUC250302593053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 185015.72 | 185015.72
YUC250302593069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 314172.59 | 314172.59
YUC250302593078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1015150.73 | 1015150.73
YUC250302593085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 168502.45 | 140995.15
YUC250302593087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159047 | 126068.35
YUC250302593089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 54991.76 | 54991.76
YUC250302593090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 319021.52 | 127552.59
YUC250302593097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 132256.65 | 132256.65
YUC250302593102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 210432.87 | 210432.87
YUC250302593122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1172997.6 | 935088.43
YUC250302593150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159047 | 159047
YUC250302593153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 9947.86 | 8237.03
YUC250302593172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 157934.34
YUC250302593177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 157934.34
YUC250302593178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159047 | 122677.41
YUC250302593182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 253148.11 | 253148.11
YUC250302593185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 320134.18 | 123572.66
YUC250302593211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 320134.18 | 134415.21
YUC250302593212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 435926.55 | 435926.55
YUC250302593230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 157934.34
YUC250302593240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 180059.45 | 180059.45
YUC250302593243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159047 | 159047
YUC250302593245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 627940.89 | 512913.76
YUC250302593247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 157934.34
YUC250302593258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 320134.18 | 320134.18
YUC250302593261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 157934.34
YUC250302593262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 157934.34
YUC250302593283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 319021.52 | 319021.52
YUC250302593300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159682.66 | 110123.59
YUC250302593311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2008986.22 | 1690115.38
YUC250302593316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159047 | 123448.29
YUC250302593323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 125588.18 | 105471.56
YUC250302593337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159047 | 122888.6
YUC250302593345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 565893.41 | 565893.41
YUC250302593353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1243758.07 | 1243758.07
YUC250302593363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 410583.51 | 410583.51
YUC250302593371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159047 | 125759.13
YUC250302593380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 319021.52 | 319021.52
YUC250302593385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 122668.33 | 122668.33
YUC250302593389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 564059.99 | 564059.99
YUC250302593389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 564059.99 | 564059.99
YUC250302593391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 564059.99 | 564059.99
YUC250302593391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 564059.99 | 564059.99
YUC250302593394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 564059.99 | 564059.99
YUC250302593394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 564059.99 | 564059.99
YUC250302593543 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | Programa Municipal | 614311 | 614311
YUC250302593543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 573894.97 | 573894.97
YUC250302593544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1402765.88 | 1402765.88
YUC250302593561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 148000.01 | 148000.01
YUC250302593605 | ESTATAL | 2025 |  |  | Programa Estatal | 462543.26 | 462543.26
YUC250302593605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 324094.93 | 324094.93
YUC250302593627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1390805.54 | 1390805.54
YUC250302593630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2926874.48 | 2926874.48
YUC250302593677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 871167.13 | 871167.13
YUC250302593679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 511575 | 511575
YUC250302593681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 355680.06 | 355680.06
YUC250302593689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2175408.15 | 2040154.97
YUC250302593691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2175408.15 | 2070076.54
YUC250302593703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2175408.15 | 2040300.87
YUC250302593705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1450272.1 | 1360551.83
YUC250302596743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 858666.64 | 858666.64
YUC250302596768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 849696.14 | 849696.14
YUC250302596826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1420801.28 | 1420801.28
YUC250302597709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 700000 | 700000
YUC250302597862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5500000 | 5500000
YUC250302597877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6926435 | 6926435
YUC250302597959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9291.74 | 9291.74
YUC250302598180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 69798.12 | 69798.12
YUC250302601351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 596947.6 | 596947.6
YUC230302266750 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1430000 | 1427123.06
YUC230302266761 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4378853 | 4270077.08
YUC230402337473 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1400000 | 1298181.84
YUC240402515823 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1485346.48 | 1483579.34
YUC250102523119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 27019349.44 | 20917196
YUC250102523132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3793432.81 | 3793432.81
YUC250102523142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 27020127.9 | 32504666.6
YUC250202534191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 366385.34 | 366093.83
YUC250202534206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 574307.23 | 574307.23
YUC250202534208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1300000.06 | 1300000.06
YUC250202534224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 306834.8 | 305982.13
YUC250202534225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 878007.28 | 877399.32
YUC250202534254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159047 | 159047
YUC250202534258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 168502.45 | 168502.45
YUC250202534259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159047 | 159047
YUC250202534261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159047 | 159047
YUC250202534267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 375388.98 | 375388.98
YUC250202534274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 232327.62 | 232327.62
YUC250202534300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 71279.74 | 71279.74
YUC250202534303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1848282.13 | 1845139.43
YUC250202534306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2993332.45 | 3766595.91
YUC250202534314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3359998.24 | 3359103.59
YUC250202534319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1403919.01 | 1403919.01
YUC250202534322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 350566.69 | 250305.29
YUC250202534329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 251667.99 | 251387.48
YUC250202534331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 590152.31 | 590109.4
YUC250202537707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2706779.5 | 2706779.5
YUC250202542119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1785000.76 | 1764232.27
YUC250202542120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 345000.61 | 330765.34
YUC250202542146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 805248.94 | 805190.39
YUC250202542585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 985138.87 | 985138.87
YUC250202542658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1609260.83 | 1609260.83
YUC250202542746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 799594.68 | 799594.68
YUC250202542892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 993435.59 | 993435.59
YUC250202542908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14986755.28 | 14986755.28
YUC250202542983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1744423.88 | 1744423.88
YUC250202543839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1979545.09 | 1977851.56
YUC250202543891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2302053.18 | 2302053.18
YUC250202543894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 871968.42 | 871968.42
YUC250202543895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2481182.75 | 2481182.75
YUC250202543910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1091112.18 | 1091112.18
YUC250202543913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1154865.71 | 1154865.71
YUC250202543921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1191136.91 | 1191136.91
YUC250202543931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 341723.91 | 341723.91
YUC250202543936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2174606.72 | 2174606.72
YUC250202543936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1449737.82 | 1449737.82
YUC250202546844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1408211 | 1408211
YUC250302553180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 634500 | 634500
YUC250302553190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1776600 | 1776600
YUC250302553192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 380700 | 380700
YUC250302553195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1142100 | 1142100
YUC250302553200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 126900 | 126900
YUC250302553213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1007700.61 | 1007700.61
YUC250302553222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 126900 | 126900
YUC250302553228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 788000 | 788000
YUC250302553239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 139200 | 139200
YUC250302553257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 761400 | 761400
YUC250302553264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 761400 | 761400
YUC250302553267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 634500 | 634500
YUC250302553272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 126900 | 126900
YUC250302553280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 380700 | 380700
YUC250302553282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1903500 | 1903500
YUC250302553284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 192293 | 192293
YUC250302553288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2206400 | 2206400
YUC250302553315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1142100 | 1142100
YUC250302553317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 380700 | 380700
YUC250302553319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 126900 | 126900
YUC250302553321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1269000 | 1269000
YUC250302553324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 139200 | 139200
YUC250302553337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 126900 | 126900
YUC250302592576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1100857.71 | 1100857.71
YUC250302592578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 555926.11 | 555926.11
YUC250302592600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 20479999.54 | 19367234.36
YUC250302592603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4602240 | 4602240
YUC250302592675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 203020.44 | 203020.44
YUC250302592728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3373093.71 | 3373093.71
YUC250302592758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 456244.48 | 1001495.96
YUC250302592762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2263962.06 | 2261800.07
YUC250302592765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1217212.46 | 1215000.91
YUC250302592793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 319021.52 | 319021.52
YUC250302592802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2682934.2 | 2682934.2
YUC250302592805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 804952.45 | 804952.45
YUC250302592808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 515127.67 | 515127.67
YUC250302592817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 157934.34
YUC250302592826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 54991.76 | 54991.76
YUC250302592827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159047 | 159047
YUC250302592830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 233506.34 | 233506.34
YUC250302592833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 388794.09 | 388794.09
YUC250302592835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 157934.34
YUC250302592843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 157934.34
YUC250302592854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 154354.17 | 154354.17
YUC250302592856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 157934.34
YUC250302592865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 320134.18 | 320134.18
YUC250302592871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 54991.76 | 54991.76
YUC250302592880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 115044.22 | 115044.22
YUC250302592888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 334315.58 | 354426.47
YUC250302592899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 793429.19 | 793429.19
YUC250302592903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5106518.45 | 5106518.45
YUC250302592924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 157934.34
YUC250302592929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 313970.45 | 313970.45
YUC250302592930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 70733.97 | 70733.97
YUC250302592956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1925551.25 | 1925551.25
YUC250302592961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159047 | 159047
YUC250302592967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 64793.57 | 64793.57
YUC250302592968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 248502.18 | 248502.18
YUC250302592998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 157934.34
YUC250302593010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 58557.81 | 58557.81
YUC250302593011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 319021.52 | 319021.52
YUC250302593017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 183509.48 | 183509.48
YUC250302593026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 306479.82 | 151909.63
YUC250302593027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 88464.65 | 66928.81
YUC250302593048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 18700.3 | 15434.57
YUC250302593058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 329421.72 | 329421.72
YUC250302593062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 122295.82 | 98829.3
YUC250302593065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 769198.97 | 769198.97
YUC250302593075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 251176.35 | 219687.92
YUC250302593077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 320134.18 | 320134.18
YUC250302593086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159047 | 159047
YUC250302593091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 157934.34
YUC250302593092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1088466.22 | 1088466.22
YUC250302593105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 157934.34
YUC250302593108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 711425.26 | 711425.26
YUC250302593130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 132443.53 | 132443.53
YUC250302593131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 157934.34
YUC250302593138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 948538.83 | 948538.83
YUC250302593144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 233506.34 | 233506.34
YUC250302593145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 157934.34
YUC250302593146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 167389.79 | 167389.79
YUC250302593149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 78211.21 | 78211.21
YUC250302593158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159047 | 132114.46
YUC250302593173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 261777.06 | 261777.06
YUC250302593215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 168502.45 | 152823.48
YUC250302593221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 309035.63 | 309035.63
YUC250302593225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1193087.69 | 1193087.69
YUC250302593234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 157934.34
YUC250302593239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 169448.02 | 135986.31
YUC250302593244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 127235.15 | 127235.15
YUC250302593252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 280366.05 | 141357.39
YUC250302593259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 54991.76 | 54028.22
YUC250302593263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 50670.86 | 50670.86
YUC250302593265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 111661.04 | 111661.04
YUC250302593269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1618839.52 | 1618839.52
YUC250302593284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 287672.21 | 90110.59
YUC250302593286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 251176.35 | 207607.91
YUC250302593308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1574143.91 | 1297133.09
YUC250302593320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 753529.06 | 753529.06
YUC250302593326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 319021.52 | 319021.52
YUC250302593327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 128844.22 | 128844.22
YUC250302593330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 391309.91 | 153412.32
YUC250302593351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 107814 | 107814
YUC250302593352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 214038.76 | 123448.29
YUC250302593362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 167389.79 | 167389.79
YUC250302593365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 157934.34
YUC250302593381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 157934.34
YUC250302593383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 157934.34
YUC250302593387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 196821.85 | 196821.85
YUC250302593462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2741800.12 | 2741800.12
YUC250302593505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1052098.95 | 1052098.95
YUC250302593508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 980299.23 | 936495.04
YUC250302593570 | ESTATAL | 2025 |  |  | Programa Estatal | 217554.65 | 217554.65
YUC250302593570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 152436.25 | 152436.25
YUC250302593615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2562836.16 | 2547688.29
YUC250302593637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 280307.56 | 280307.56
YUC250302593682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1650236.68 | 1650236.68
YUC250302593690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 725136.05 | 680300.56
YUC250302593693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2100000 | 2099097.88
YUC250302593698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 725136.05 | 544401.29
YUC250302593704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 725136.05 | 816601.94
YUC250302593739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2637659.43 | 2632529.58
YUC250302596824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 624129.7 | 624129.7
YUC250302596845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 684858.1 | 684858.1
YUC250302597699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 700000 | 700000
YUC250302597883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5650000.05 | 5650000.05
YUC250302597895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
YUC250302597942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 62898.91 | 62898.91
YUC250302597946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 13228.84 | 13228.84
YUC250302597963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11994.83 | 11994.83
YUC250302597967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 18386.32 | 18386.32
YUC220102063110 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4000000 | 4001482.3
YUC230302266718 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1196481 | 1193612.02
YUC240402515863 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3874119.81 | 3873976
YUC250202534159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7062051.92 | 7060914.15
YUC250202534204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1286067.87 | 1817260.66
YUC250202534245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3443175.44 | 3443175.44
YUC250202534248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 637399.8 | 637399.8
YUC250202534250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2612761.67 | 2612761.67
YUC250202534251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 913588.15 | 913588.15
YUC250202534255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1090591.71 | 1090591.71
YUC250202534265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 502352.71 | 502352.71
YUC250202534270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159047 | 159047
YUC250202534272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 188382.27 | 188382.27
YUC250202534292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 66420.76 | 66420.76
YUC250202534304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2180023.37 | 2178579.17
YUC250202534321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3497473.83 | 2411473.83
YUC250202534330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 831052.78 | 829297.69
YUC250202534332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1294198.83 | 1294104.72
YUC250202537705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1165160.89 | 1165160.89
YUC250202537708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1295799.69 | 1295799.69
YUC250202542158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4013032.41 | 4011133.39
YUC250202542162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 318485.54 | 318485.54
YUC250202542173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4595614 | 4263396.88
YUC250202542182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 979637.98 | 979605.76
YUC250202542208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2898858.85 | 2898858.85
YUC250202542208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1932572.56 | 1932572.56
YUC250202542601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3848815.61 | 3848815.61
YUC250202542648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 886915.51 | 886915.51
YUC250202542670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1048420.4 | 1048420.4
YUC250202542777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 771314.67 | 771314.67
YUC250202542789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1554249.51 | 1554249.51
YUC250202542792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 971494.11 | 961785.95
YUC250202543838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2095897.57 | 2093890.2
YUC250202543846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1770853.01 | 1770169.04
YUC250202543889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4659871.55 | 4659871.55
YUC250202543889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3106581.04 | 3106581.04
YUC250202543892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2339846.54 | 2339846.54
YUC250202543896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2702784.84 | 2702784.84
YUC250202543897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2825791.69 | 2825791.69
YUC250202543909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 837898.8 | 837898.8
YUC250202543926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1915724.97 | 1915724.97
YUC250202543926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1915724.97 | 1915724.97
YUC250202543927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1180500.79 | 1180500.79
YUC250202543927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 787000.53 | 787000.53
YUC250202543930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2186591.75 | 2186591.75
YUC250202543930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1457727.83 | 1457727.83
YUC250202543932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 507408.24 | 507408.24
YUC250202543932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 217460.67 | 217460.67
YUC250302553176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1522800 | 1522800
YUC250302553177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 139200 | 139200
YUC250302553187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1522800 | 1522800
YUC250302553202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 634500 | 634500
YUC250302553216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3161911.21 | 3161911.21
YUC250302553217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3337527.03 | 3337527.03
YUC250302553237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 417600 | 417600
YUC250302553238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 253800 | 253800
YUC250302553253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 634500 | 634500
YUC250302553261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 507600 | 507600
YUC250302553266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 139200 | 139200
YUC250302553278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 507600 | 507600
YUC250302553281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 126900 | 126900
YUC250302553283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 507600 | 507600
YUC250302553290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1649700 | 1649700
YUC250302553291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 507600 | 507600
YUC250302553294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 139200 | 139200
YUC250302553295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 888300 | 888300
YUC250302553297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 507600 | 507600
YUC250302553305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 139200 | 139200
YUC250302553307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 126900 | 126900
YUC250302553308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 380700 | 380700
YUC250302553309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 126900 | 126900
YUC250302553311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 507600 | 507600
YUC250302553313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1776600 | 1776600
YUC250302553329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 139200 | 139200
YUC250302553331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1015200 | 1015200
YUC250302553332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 126900 | 126900
YUC250302553335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 888300 | 888300
YUC250302553340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 253800 | 253800
YUC250302553345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2521600 | 2521600
YUC250302592545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1397126.1 | 1396922.94
YUC250302592564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 340652 | 340652
YUC250302592565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 700230.44 | 700230.44
YUC250302592577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2008583.23 | 2008583.23
YUC250302592583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 24931.35 | 24931.35
YUC250302592724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1946514.22 | 1946514.22
YUC250302592770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 600876.59 | 599714.36
YUC250302592771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3343513.22 | 3342370.25
YUC250302592773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 777893.2 | 777893.2
YUC250302592791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 302428.9 | 302428.9
YUC250302592814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 168502.45 | 168502.45
YUC250302592824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 69654.53 | 69654.53
YUC250302592848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 327279.06 | 327279.06
YUC250302592863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 124082.16 | 124082.16
YUC250302592893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 319021.52 | 319021.52
YUC250302592931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 234619 | 234619
YUC250302592966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 73355.63 | 73355.63
YUC250302592984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 157934.34
YUC250302592986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 126795.51 | 126795.51
YUC250302593016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 573056.7 | 573056.7
YUC250302593021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 302369.29 | 302369.29
YUC250302593022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 15693.22 | 14072.02
YUC250302593031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 109688.93 | 109688.93
YUC250302593034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 127832.8
YUC250302593037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 190951.95 | 179657.56
YUC250302593054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1130293.62 | 930948.23
YUC250302593071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 125704.73
YUC250302593072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 376764.53 | 271.88
YUC250302593073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 104568.46 | 104568.46
YUC250302593080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159047 | 125759.13
YUC250302593083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159047 | 123448.29
YUC250302593093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 157934.34
YUC250302593096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 104573.43 | 104573.43
YUC250302593099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 122815.03 | 90704.44
YUC250302593112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 320134.18 | 320134.18
YUC250302593125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 111230.56 | 111230.56
YUC250302593140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 319021.52 | 125425.49
YUC250302593152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 389634.96 | 343516.4
YUC250302593201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 462146.32 | 462146.32
YUC250302593202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159047 | 127386.26
YUC250302593207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6786.27 | 6612.79
YUC250302593216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 319021.52 | 319021.52
YUC250302593220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 233506.34 | 233506.34
YUC250302593251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 233506.34 | 233506.34
YUC250302593255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 439558.63 | 383956.89
YUC250302593267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 280981 | 280981
YUC250302593272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 61072.12 | 54097.9
YUC250302593275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 850660.53 | 696195.15
YUC250302593277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 91902.81 | 68818.27
YUC250302593278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 627940.89 | 535380
YUC250302593290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 120757.6 | 118836.4
YUC250302593291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 138511.35 | 103759.42
YUC250302593298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 157934.34
YUC250302593301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 157934.34
YUC250302593313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159047 | 125759.13
YUC250302593315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 157934.34
YUC250302593321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 320134.18 | 131386.92
YUC250302593340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 183734.27 | 183734.27
YUC250302593360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 690734.98 | 567635.1
YUC250302593503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1514923.25 | 1512974.71
YUC250302593541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1221010.5 | 1221007.92
YUC250302593569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2859908.17 | 2851677.71
YUC250302593671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 815901.81 | 815901.81
YUC250302593673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 400672.55 | 400672.55
YUC250302593695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 212000 | 211744.8
YUC250302593695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 212000 | 211744.81
YUC250302593696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 112500 | 112230.9
YUC250302593696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 112500 | 112230.91
YUC250302593700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 725136.05 | 680275.92
YUC250302593701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 725136.05 | 680501.61
YUC250302596736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900440.94 | 900440.94
YUC250302596810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 432257.27 | 432257.27
YUC250302596866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 749928.52 | 749928.52
YUC250302597659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1230000 | 1230000
YUC250302597705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2294712 | 5615523.14
YUC250302597799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3500000 | 3500000
YUC250302597974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10720.35 | 10720.35
YUC250302598179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 69636.83 | 69636.83
YUC250302598859 | ESTATAL | 2025 |  |  | INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS | 450000 | 450000
YUC250302598859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 39613645.7 | 39613645.7
YUC210101887801 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 13000000 | 13741325.24
YUC230302266684 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1916706 | 1652986.35
YUC240402515851 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2000000 | 1998782.3
YUC240402516009 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 450000 | 449999.99
YUC240402516024 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 394686.06 | 393301.94
YUC240402518542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 22721.37 | 0
YUC250102523139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1307000 | 1307000
YUC250202534153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1629249.19 | 1628586.89
YUC250202534186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1494540.3 | 1490632.34
YUC250202534192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1293601.45 | 1293571.3
YUC250202534193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2926919.96 | 2924201.85
YUC250202534232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 340648.57 | 340648.57
YUC250202534238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1507058.13 | 1507058.13
YUC250202534243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 188382.27 | 188382.27
YUC250202534246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 941911.33 | 941911.33
YUC250202534271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 320134.18 | 320134.18
YUC250202534280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159047 | 159047
YUC250202534287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 516244.46 | 516244.46
YUC250202534293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 164095.54 | 164095.54
YUC250202534294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1695440.44 | 1695440.44
YUC250202534298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 439558.63 | 439558.63
YUC250202534301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 88202.83 | 88202.83
YUC250202534317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2000721.67 | 1998491.78
YUC250202534320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4059661.47 | 2009661.47
YUC250202534334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1933206.19 | 2030047.97
YUC250202534356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1160385.74 | 1160137.91
YUC250202534357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 519322.92 | 519249.52
YUC250202534363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3550001.92 | 3522008.94
YUC250202537703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 373442.31 | 373442.31
YUC250202537711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 5104063.38 | 5104063.38
YUC250202542127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 385413.12 | 384778.69
YUC250202542156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1438442.63 | 1038442.63
YUC250202542157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1482316.22 | 1481893.02
YUC250202542164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 292283.6 | 292283.6
YUC250202542181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1298989.5 | 1298963.13
YUC250202542183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1114736.7 | 0
YUC250202542186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1731415.08 | 1728687.16
YUC250202542629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3810595.39 | 3810595.39
YUC250202542654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1083001.02 | 1083001.02
YUC250202542664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2200336.3 | 2200336.3
YUC250202542709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2153272.16 | 2153272.16
YUC250202542710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1578894.21 | 1578894.21
YUC250202542771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4362651.05 | 4362651.05
YUC250202542898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1591327.38 | 1591327.37
YUC250202543009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2982500.1 | 2982500.1
YUC250202543055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4439867.66 | 4439867.66
YUC250202543888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4287081.83 | 4287081.83
YUC250202543888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2858054.55 | 2858054.55
YUC250202543914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2647505.72 | 2647505.72
YUC250202543922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1208408.48 | 1208408.48
YUC250202543928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 310658.11 | 310658.11
YUC250202543928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 207105.4 | 207105.4
YUC250202546797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 983216.67 | 983216.67
YUC250302553183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1649700 | 1649700
YUC250302553194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 888300 | 888300
YUC250302553207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 157600 | 157600
YUC250302553220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 507600 | 507600
YUC250302553227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 788000 | 788000
YUC250302553229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 761400 | 761400
YUC250302553243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 253800 | 253800
YUC250302553254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 253800 | 253800
YUC250302553263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 139200 | 139200
YUC250302553270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 126900 | 126900
YUC250302553271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 126900 | 126900
YUC250302553277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 507600 | 507600
YUC250302553320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 126900 | 126900
YUC250302553322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 253800 | 253800
YUC250302553326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 507600 | 507600
YUC250302553338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 888300 | 888300
YUC250302553339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 761400 | 761400
YUC250302553343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 139200 | 139200
YUC250302592546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1115677.5 | 1115677.5
YUC250302592579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1614586.88 | 1614586.88
YUC250302592672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 96000.16 | 96000.16
YUC250302592674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1904270.46 | 1904270.46
YUC250302592825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 845704.57 | 845704.57
YUC250302592832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 859160.3 | 859160.3
YUC250302592841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 319021.52 | 319021.52
YUC250302592859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 157934.34
YUC250302592868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159047 | 159047
YUC250302592874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 157934.34
YUC250302592875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 135136.1 | 135136.1
YUC250302592883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 157934.34
YUC250302592889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 319021.52 | 319021.52
YUC250302592894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 167389.79 | 167389.79
YUC250302592905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 320134.18 | 320134.18
YUC250302592909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 320134.18 | 127792.16
YUC250302592912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1105335.77 | 1105335.77
YUC250302592913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 109600.67 | 109600.67
YUC250302592920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159047 | 159047
YUC250302592923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 273888.94 | 273888.94
YUC250302592928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 157934.34
YUC250302592934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 319021.52 | 319021.52
YUC250302592951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 497192.36 | 497192.36
YUC250302592954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 77024.09 | 77024.09
YUC250302592955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 167389.79 | 167389.79
YUC250302592969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 85433.36 | 85433.36
YUC250302592971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 241515.2 | 241515.2
YUC250302592976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6223192.36 | 6223192.36
YUC250302592992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 127832.8
YUC250302592997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 200176.61 | 260265.8
YUC250302593008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 319021.52 | 319021.52
YUC250302593041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1823855.87 | 1823855.87
YUC250302593055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 130634.35 | 89576.82
YUC250302593068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 88985.78 | 88985.78
YUC250302593070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 117157.44 | 117157.44
YUC250302593074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 233506.34 | 233506.34
YUC250302593076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 125704.73
YUC250302593079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1328333.61 | 1132185.51
YUC250302593081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 131823.14 | 108783.5
YUC250302593107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 154679.33 | 154679.33
YUC250302593119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 148216.08 | 148216.08
YUC250302593134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1216399.54 | 1216399.54
YUC250302593136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 941911.36 | 774812.54
YUC250302593141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 251176.35 | 213815.4
YUC250302593143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 167389.79 | 167389.79
YUC250302593156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 152717.25 | 152717.25
YUC250302593160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 268877.36 | 243847.66
YUC250302593162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 167389.79 | 167389.79
YUC250302593167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 76230.92 | 58235.34
YUC250302593169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 157934.34
YUC250302593170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 502352.71 | 421260.37
YUC250302593176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1005924.07 | 1005924.07
YUC250302593186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 125704.73
YUC250302593190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6391854.59 | 6391854.59
YUC250302593219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 184541.03 | 134808.03
YUC250302593233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 180304.96 | 180304.96
YUC250302593241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 388794.09 | 388794.09
YUC250302593249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 101227.71 | 101227.71
YUC250302593253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 157934.34
YUC250302593264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 164606.31 | 164606.31
YUC250302593279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 132587.65 | 107144.25
YUC250302593299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 157934.34
YUC250302593302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 731807.55 | 731807.55
YUC250302593305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 251176.35 | 216071.16
YUC250302593312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 229009.4 | 229009.4
YUC250302593314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1143612.02 | 1143612.02
YUC250302593324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2774013.88 | 2774013.88
YUC250302593325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 232663.1 | 232663.1
YUC250302593329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 134939.29 | 134939.29
YUC250302593341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 319021.52 | 319021.52
YUC250302593344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 115363.14 | 115363.14
YUC250302593361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 157934.34
YUC250302593366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3024951.69 | 2478384.44
YUC250302593375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 54991.76 | 54991.76
YUC250302593378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 122525.64 | 122525.64
YUC250302593382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 122749.81 | 122749.81
YUC250302593384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 54991.76 | 60375.39
YUC250302593390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 564059.99 | 564059.99
YUC250302593390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 564059.99 | 564059.99
YUC250302593392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 564059.99 | 564059.99
YUC250302593392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 564059.99 | 564059.99
YUC250302593393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 564059.99 | 564059.99
YUC250302593393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 564059.99 | 564059.99
YUC250302593445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4021146.52 | 4021146.52
YUC250302593463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2667927.09 | 2667349.52
YUC250302593593 | ESTATAL | 2025 |  |  | Programa Estatal | 304444.94 | 304444.94
YUC250302593593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 213318.57 | 213318.57
YUC250302593629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3481555.56 | 3481555.56
YUC250302593632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4084330.05 | 4084330.05
YUC250302593651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3040994.54 | 3040036.59
YUC250302593667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2320037.91 | 2320037.91
YUC250302593680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 684800.22 | 684800.22
YUC250302593737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 910858.98 | 910231.94
YUC250302593746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4984424.32 | 4538432.35
YUC250302596060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 187180.24 | 187180.24
YUC250302596759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 905543.56 | 905543.56
YUC250302596816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1077018.92 | 1077018.92
YUC250302596822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1613909.02 | 1613909.02
YUC250302597674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2781927 | 2781927
YUC250302597904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3000000 | 3000000
YUC250302597923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 27659.61 | 27659.61
YUC250302598181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10596.7 | 10596.7
YUC250302599088 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 9659162.48 | 9659162.48
YUC250102523137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 5075528.22 | 5075528.22
YUC250202534145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 599261.32 | 596741.26
YUC250202534155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2866141.59 | 2865541.31
YUC250202534231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 143565.83 | 143565.83
YUC250202534264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 320134.18 | 320134.18
YUC250202534268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 320134.18 | 320134.18
YUC250202534281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 130546.78 | 130546.78
YUC250202534290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 203095.74 | 203095.74
YUC250202534291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 177639.2 | 177639.2
YUC250202534302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5513524.95 | 5508567.96
YUC250202534336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2664179.3 | 2639409.91
YUC250202534343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1214940.72 | 1214324.92
YUC250202534360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2283730.74 | 2569197.16
YUC250202534361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2930000 | 2909833.02
YUC250202534362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1675629.04 | 1679281.49
YUC250202534364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 930000.13 | 785939.82
YUC250202542128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1787892.89 | 1787090.5
YUC250202542163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 100843.27 | 100843.27
YUC250202542205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4496872.4 | 4459872.4
YUC250202542755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1800536.26 | 1800536.26
YUC250202542780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15329560.5 | 15329560.5
YUC250202542931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1766914.14 | 1766914.14
YUC250202543841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7891924.72 | 7932081.36
YUC250202543847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 697057.17 | 696804.16
YUC250202543902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1087970.66 | 1087970.66
YUC250202543903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 795591.1 | 795591.1
YUC250202543905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2477343.83 | 2477343.83
YUC250202543916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3337527.03 | 3337527.03
YUC250202543929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3926277.13 | 3926277.13
YUC250202543929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2617518.08 | 2617518.08
YUC250202543937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 745579.45 | 745579.45
YUC250202543937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 497052.96 | 497052.96
YUC250302553178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 126900 | 126900
YUC250302553184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 139200 | 139200
YUC250302553191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 253800 | 253800
YUC250302553218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 507408.24 | 507408.24
YUC250302553218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 217460.67 | 217460.67
YUC250302553219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 4816381.2 | 4816381.2
YUC250302553225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 139200 | 139200
YUC250302553233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 761400 | 761400
YUC250302553235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2538000 | 2538000
YUC250302553236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2411100 | 2411100
YUC250302553247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 126900 | 126900
YUC250302553265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1015200 | 1015200
YUC250302553275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1649700 | 1649700
YUC250302553276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1395900 | 1395900
YUC250302553292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1015200 | 1015200
YUC250302553316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 126900 | 126900
YUC250302553318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 126900 | 126900
YUC250302592554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 125331.27 | 125331.27
YUC250302592582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 151439.74 | 151439.74
YUC250302592676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 296000 | 296000
YUC250302592677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 808560.03 | 807165.4
YUC250302592727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1423389.26 | 1423389.26
YUC250302592764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 368207.94 | 368207.94
YUC250302592788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 157934.34
YUC250302592794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 167389.79 | 167389.79
YUC250302592795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4354055.14 | 4354055.14
YUC250302592810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 533551.55 | 533551.55
YUC250302592818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 54991.76 | 54991.76
YUC250302592819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 168502.45 | 168502.45
YUC250302592834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3638334.11 | 3638334.11
YUC250302592836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 232663.1 | 232663.1
YUC250302592839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 157934.34
YUC250302592840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 168502.45 | 168502.45
YUC250302592846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 712850.83 | 712850.83
YUC250302592853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 118746.9 | 118746.9
YUC250302592857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 157934.34
YUC250302592858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 157934.34
YUC250302592860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 157934.34
YUC250302592861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159047 | 159047
YUC250302592862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 135218.29 | 135218.29
YUC250302592867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 167389.79 | 167389.79
YUC250302592870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1172997.6 | 1172997.6
YUC250302592879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 157934.34
YUC250302592881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 317002.47 | 317002.47
YUC250302592885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159047 | 159047
YUC250302592906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 157934.34
YUC250302592908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 157934.34
YUC250302592914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 320134.18 | 320134.18
YUC250302592942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 319021.52 | 319021.52
YUC250302592946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 231531.04 | 231531.04
YUC250302592958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 11016344.2 | 11016344.2
YUC250302592959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159047 | 159047
YUC250302592974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 167389.79 | 167389.79
YUC250302592979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 181736.74 | 181736.74
YUC250302592995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 157934.34
YUC250302593012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 320134.18 | 130374.51
YUC250302593015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 115869.11 | 115869.11
YUC250302593044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 319021.52 | 319021.52
YUC250302593046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 319021.52 | 319021.52
YUC250302593047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159047 | 159047
YUC250302593051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 138626.15 | 111965.36
YUC250302593060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1057682.69 | 901226.06
YUC250302593061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 319021.52 | 319021.52
YUC250302593067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 161667.44 | 118242.82
YUC250302593094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 157934.34
YUC250302593109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 319021.52 | 319021.52
YUC250302593113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 104334.75 | 104334.75
YUC250302593128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 636751.6 | 636751.6
YUC250302593129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 167389.79 | 167389.79
YUC250302593151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 112563.31 | 112563.31
YUC250302593155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159047 | 122888.6
YUC250302593157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 157934.34
YUC250302593171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 251176.35 | 251176.35
YUC250302593181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2358036.2 | 2012756.34
YUC250302593183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1255881.77 | 1014139.96
YUC250302593184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 168502.45 | 153758.94
YUC250302593196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 320134.18 | 121076.96
YUC250302593205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 251176.35 | 219644.39
YUC250302593206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 54991.76 | 54991.76
YUC250302593226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 157934.34
YUC250302593231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1239629.86 | 1239629.86
YUC250302593246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159047 | 122888.6
YUC250302593256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 203862.75 | 203862.75
YUC250302593260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 351081.82 | 116942.18
YUC250302593266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2234375.61 | 2234375.61
YUC250302593280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 747648.41 | 605998.2
YUC250302593294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 312629.25 | 118931.46
YUC250302593319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 319021.52 | 319021.52
YUC250302593346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 313970.45 | 270048.39
YUC250302593347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 89347.64 | 89347.64
YUC250302593350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 54991.76 | 54991.76
YUC250302593356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 872229.76 | 872229.76
YUC250302593370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 70875.49 | 70875.49
YUC250302593373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 157934.34
YUC250302593376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 520066.49 | 520066.49
YUC250302593388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 564059.99 | 564059.99
YUC250302593388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 564059.99 | 564059.99
YUC250302593563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 415487.77 | 415487.77
YUC250302593603 | ESTATAL | 2025 |  |  | Programa Estatal | 1620624.65 | 1620624.65
YUC250302593603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1135539.72 | 1135539.72
YUC250302593614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1604585.21 | 1604585.21
YUC250302593616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 447707.75 | 409075.95
YUC250302593626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1780860.24 | 1780860.24
YUC250302593631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1886208.14 | 1886208.14
YUC250302593634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1676885.55 | 1676885.55
YUC250302593638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2451666.18 | 2451666.18
YUC250302593665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 148072.61 | 148072.61
YUC250302593666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4679446.56 | 4679446.56
YUC250302593674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 774099.09 | 774099.09
YUC250302593699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2175408.15 | 2040377.16
YUC250302593713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1080861.9 | 1077375.46
YUC250302593734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 956222.52 | 956222.52
YUC250302596369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2601300 | 2601300
YUC250302596827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1118207.98 | 1118207.98
YUC250302597932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 27710.25 | 27710.25
YUC250302601623 | ESTATAL | 2025 |  |  | Participaciones Recursos Propios EFA Remanentes | 1739831.36 | 1739831.36
YUC250302601623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1739831.37 | 1739831.37
YUC230302266714 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000.01 | 998017.82
YUC230302266770 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3197870.99 | 3190834.45
YUC250202534144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1846391.31 | 1842812.2
YUC250202534158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 668627.23 | 668456.44
YUC250202534205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1450000.41 | 1450000.41
YUC250202534210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1239000.28 | 1239000.28
YUC250202534227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1119836.22 | 1081305.22
YUC250202534234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 336321.04 | 336321.04
YUC250202534236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 112426.45 | 112426.45
YUC250202534242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 175118.11 | 175118.11
YUC250202534247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 413730.18 | 413730.18
YUC250202534249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1067499.52 | 1067499.52
YUC250202534262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 232327.62 | 232327.62
YUC250202534266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159047 | 159047
YUC250202534279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 212470.54 | 212470.54
YUC250202534284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 290420.58 | 290420.58
YUC250202534288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 140977.97 | 140977.97
YUC250202534318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2504040.48 | 2004040.48
YUC250202537713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3830835.96 | 3830835.96
YUC250202542188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 728866.47 | 1966273.43
YUC250202542740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 868453.07 | 868453.07
YUC250202542759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
YUC250202543901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2772317.27 | 2772317.27
YUC250202543906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2252337.97 | 2252337.97
YUC250202543912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2409960.23 | 2409960.23
YUC250202543915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3095152.12 | 3095152.12
YUC250202543918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1470891.14 | 1470891.14
YUC250202543919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1084160.21 | 1084160.21
YUC250202546835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 733743.43 | 733743.43
YUC250302553185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 380700 | 380700
YUC250302553193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 139200 | 139200
YUC250302553197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 126900 | 126900
YUC250302553208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 507600 | 507600
YUC250302553212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 126900 | 126900
YUC250302553221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 169900 | 169900
YUC250302553226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 157600 | 157600
YUC250302553234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2030400 | 2030400
YUC250302553242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 139200 | 139200
YUC250302553244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 507600 | 507600
YUC250302553248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 278400 | 278400
YUC250302553252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1015200 | 1015200
YUC250302553255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 380700 | 380700
YUC250302553279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 507600 | 507600
YUC250302553306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 169900 | 169900
YUC250302553312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 507600 | 507600
YUC250302553323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1015200 | 1015200
YUC250302553328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1776600 | 1776600
YUC250302553333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 126900 | 126900
YUC250302592581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1218136.46 | 1218252.44
YUC250302592626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4142367.61 | 4142066.4
YUC250302592678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2100066.13 | 2100066.13
YUC250302592726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5873196.43 | 5873196.43
YUC250302592729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1293895.52 | 1293895.52
YUC250302592759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1479383.76 | 866346
YUC250302592790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 320134.18 | 125875.28
YUC250302592811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 274253.35 | 274253.35
YUC250302592816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 301894 | 301894
YUC250302592838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 120720.12 | 120720.12
YUC250302592844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 300972.73 | 251218.19
YUC250302592845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 197429.01 | 197429.01
YUC250302592855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 319021.52 | 319021.52
YUC250302592864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 168502.45 | 168502.45
YUC250302592872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159047 | 159047
YUC250302592884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 121493.45 | 121493.45
YUC250302592891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 285811.74 | 285811.74
YUC250302592892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 167389.79 | 167389.79
YUC250302592896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 196960.8 | 196960.8
YUC250302592901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 198467.07 | 198467.07
YUC250302592925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 122397.99 | 122397.99
YUC250302592927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 157934.34
YUC250302592933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 167389.79 | 167389.79
YUC250302592935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 121622.29 | 121622.29
YUC250302592944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 870261.15 | 870261.15
YUC250302592952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 126727.1 | 126727.1
YUC250302592960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 157934.34
YUC250302592965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 167389.79 | 167389.79
YUC250302592977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 565146.8 | 462849.45
YUC250302592988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5858474.83 | 5858474.83
YUC250302593002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 54991.76 | 55346.21
YUC250302593003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1049275.81 | 1049275.81
YUC250302593018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1170782.69 | 1170782.69
YUC250302593020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 168502.45 | 140995.15
YUC250302593025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 724545.6 | 617307.39
YUC250302593030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 157934.34
YUC250302593035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 167389.79 | 167389.79
YUC250302593042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 150237.01 | 123198.4
YUC250302593043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 89827.99 | 89827.99
YUC250302593049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 109699.8 | 109699.8
YUC250302593050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 233506.34 | 233506.34
YUC250302593057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159047 | 121490.18
YUC250302593059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 167389.79 | 167389.79
YUC250302593101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 130872.39 | 130872.39
YUC250302593111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 269257.7 | 269257.7
YUC250302593133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 157934.34
YUC250302593137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 320134.18 | 121076.96
YUC250302593159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 320134.18 | 134415.21
YUC250302593161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 181136.4 | 157052.98
YUC250302593166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 116004.92 | 116004.92
YUC250302593174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 320134.18 | 320134.18
YUC250302593175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 157934.34
YUC250302593179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 386726.49 | 145723.28
YUC250302593189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 133698.31 | 133698.31
YUC250302593191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159047 | 126068.35
YUC250302593192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 181136.4 | 164991.14
YUC250302593194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1263754.78 | 1263754.78
YUC250302593200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 74955.64 | 74955.64
YUC250302593203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 483030.4 | 421260.37
YUC250302593213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 157934.34
YUC250302593222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 67956.05 | 67956.05
YUC250302593229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3539957.64 | 3539957.64
YUC250302593235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 157934.34
YUC250302593237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 320134.18 | 126713.42
YUC250302593238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 125704.73
YUC250302593242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159047 | 159047
YUC250302593248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 134865.27 | 134865.27
YUC250302593254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 119787.23 | 119787.23
YUC250302593257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 468041.25 | 399492.31
YUC250302593268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 129815.77 | 129815.77
YUC250302593276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159047 | 159047
YUC250302593293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 826435.35 | 826435.35
YUC250302593303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 157934.34
YUC250302593310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 319021.52 | 319021.52
YUC250302593333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 125704.73
YUC250302593336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 380505.45 | 331424.91
YUC250302593349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159047 | 125759.13
YUC250302593355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 127832.8
YUC250302593359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 131047.76 | 131047.76
YUC250302593368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 84045.68 | 84045.68
YUC250302593369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 247444.22 | 125759.13
YUC250302593377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 157934.34
YUC250302593379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 320134.18 | 122912.51
YUC250302593560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 135000.01 | 135000.01
YUC250302593625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1563702.84 | 1563702.84
YUC250302593633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1785685.79 | 1785685.79
YUC250302593635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 878430 | 878430
YUC250302593675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2421836.99 | 2421836.99
YUC250302593694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 725136.05 | 680300.55
YUC250302593750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 554243.24 | 554243.24
YUC250302596813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 655430.08 | 655430.08
YUC250302596841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 677274.93 | 677274.93
YUC250302596853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4172983.68 | 4172983.68
YUC250302597683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1138428 | 1138428
YUC250302597788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10420411.69 | 10420411.69
YUC250302597953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9194.66 | 9194.66
YUC250302598007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 31597.87 | 31597.87
YUC250302598177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 47905.29 | 47905.29
YUC250302598869 | ESTATAL | 2025 |  |  | INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS | 3500000 | 3500000
YUC250302598869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 103781875 | 103781875
YUC220402175884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1423485.43 | 0
YUC230302266706 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000.01 | 997538.42
YUC250202534133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1420152 | 1420002.45
YUC250202534209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1818940.01 | 1118940.01
YUC250202534213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1549108.9 | 1549098.9
YUC250202534235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 110014.59 | 110014.59
YUC250202534240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 188382.27 | 188382.27
YUC250202534244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 222719.64 | 222719.64
YUC250202534256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 317100.72 | 317100.72
YUC250202534275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 323203.09 | 323203.09
YUC250202534276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 54991.76 | 61092.93
YUC250202534283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3808659.85 | 3808659.85
YUC250202534297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 313970.45 | 313970.45
YUC250202534299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 188382.27 | 188382.27
YUC250202534313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1717305.68 | 1715828.45
YUC250202534328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 696548 | 906088.3
YUC250202534340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1791440.62 | 1790792.82
YUC250202534342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 589991.82 | 589404.03
YUC250202534365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1590000.53 | 1562480.1
YUC250202537714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 60000000 | 60000000
YUC250202542155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1572629.38 | 1272629.38
YUC250202542165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 280185.39 | 280185.39
YUC250202542184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1145206.72 | 1145206.72
YUC250202542184 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | Programa Municipal | 3505206.72 | 3505206.72
YUC250202542184 | ESTATAL | 2025 |  |  | Programa Estatal | 1000000 | 0
YUC250202542187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 819529.55 | 812625.12
YUC250202542728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 980822.22 | 980822.2
YUC250202542736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 870849.56 | 870849.19
YUC250202542920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 793827.3 | 793827.3
YUC250202543014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9846376.87 | 9846376.87
YUC250202543059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1017123.45 | 1017123.45
YUC250202543845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1261187.52 | 1261047.69
YUC250202543887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 652382.02 | 652382.02
YUC250202543887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 279592.29 | 279592.29
YUC250202543900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2982675.37 | 2982675.37
YUC250202543904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1194469.12 | 1194469.12
YUC250202543908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1121938.63 | 1121938.63
YUC250202543923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1942207.06 | 1942207.06
YUC250202543924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1366895.66 | 1366895.66
YUC250202543924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 911263.77 | 911263.77
YUC250202546753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 17637639.27 | 17637639.27
YUC250302553179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 126900 | 126900
YUC250302553189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 126900 | 126900
YUC250302553210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 253800 | 253800
YUC250302553231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 126900 | 126900
YUC250302553250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 126900 | 126900
YUC250302553256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 507600 | 507600
YUC250302553285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 507600 | 507600
YUC250302553286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 253800 | 253800
YUC250302553301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 126900 | 126900
YUC250302553302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1142100 | 1142100
YUC250302553304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1903500 | 1903500
YUC250302553310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 507600 | 507600
YUC250302553314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1142100 | 1142100
YUC250302553336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 139200 | 139200
YUC250302592561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 854105.9 | 845224.09
YUC250302592575 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | Programa Municipal | 189.63 | 189.63
YUC250302592575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2093386.93 | 2093386.93
YUC250302592679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1061963.59 | 1061963.59
YUC250302592725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1816485.13 | 1816485.13
YUC250302592761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1115316.29 | 1115316.29
YUC250302592763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 471101.42 | 470281.96
YUC250302592787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 92010.62 | 92010.62
YUC250302592789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 319021.52 | 319021.52
YUC250302592796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 167389.79 | 167389.79
YUC250302592800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 157934.34
YUC250302592831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159047 | 159047
YUC250302592849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 157934.34
YUC250302592850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 248974.38 | 248974.38
YUC250302592852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 126249.64 | 126249.64
YUC250302592866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 157934.34
YUC250302592877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 120757.6 | 120757.6
YUC250302592878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 157934.34
YUC250302592887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 753178.38 | 753178.38
YUC250302592890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 94433.89 | 94433.89
YUC250302592897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 54991.76 | 54991.76
YUC250302592898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 54991.76 | 54991.76
YUC250302592904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 104330.47 | 104330.47
YUC250302592922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 54991.76 | 54991.76
YUC250302592936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 274191.32 | 274191.32
YUC250302592937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 100365.59 | 100365.59
YUC250302592939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 157934.34
YUC250302592941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 157934.34
YUC250302592947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 84480.27 | 84480.27
YUC250302592950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1256111.8 | 1256111.8
YUC250302592953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 319021.52 | 319021.52
YUC250302592957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159047 | 159047
YUC250302592964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159047 | 159047
YUC250302592970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 216838.99 | 216838.99
YUC250302592980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 157934.34
YUC250302592981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 157934.34
YUC250302592983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 690734.98 | 690734.98
YUC250302592985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 105177.43 | 105177.43
YUC250302592989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 132793.13 | 132793.13
YUC250302592991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2252237.16 | 2252237.16
YUC250302592993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 650981.49 | 650981.49
YUC250302593009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 79414.44 | 79414.44
YUC250302593019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1028582.45 | 1028582.45
YUC250302593023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 113171.66 | 113171.66
YUC250302593024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 168502.45 | 134808.03
YUC250302593040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1111875.92 | 951682.55
YUC250302593045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 290710.48 | 80440.45
YUC250302593064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 157934.34
YUC250302593084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 81222.64 | 81222.64
YUC250302593100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 157934.34
YUC250302593103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 246957.78 | 246957.78
YUC250302593115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 71060.61 | 71060.61
YUC250302593116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 76391.89 | 76391.89
YUC250302593118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 174654.07 | 131468.05
YUC250302593120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 157934.34
YUC250302593123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159047 | 159047
YUC250302593126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 319021.52 | 319021.52
YUC250302593132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 147068.91 | 147068.91
YUC250302593135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 125993.89 | 125993.89
YUC250302593139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 233506.34 | 233506.34
YUC250302593147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 203901.2 | 203901.2
YUC250302593148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1616740.96 | 1065559.15
YUC250302593154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 167389.79 | 167389.79
YUC250302593163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 157934.34
YUC250302593168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 54991.76 | 54991.76
YUC250302593180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 157934.34
YUC250302593188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 84468.72 | 84468.72
YUC250302593193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 234619 | 179657.56
YUC250302593195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159047 | 134129.25
YUC250302593209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 157934.34
YUC250302593210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 90809.87 | 90809.87
YUC250302593224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 199309.95 | 199309.95
YUC250302593232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 157934.34
YUC250302593273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 234619 | 181427.55
YUC250302593281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159047 | 121594.56
YUC250302593282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 319021.52 | 319021.52
YUC250302593285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157072.02 | 157072.02
YUC250302593287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 167389.79 | 167389.79
YUC250302593289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 320134.18 | 320134.18
YUC250302593296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1038553.09 | 877160.29
YUC250302593297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 920769.07 | 772154.27
YUC250302593304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 157934.34
YUC250302593306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 241515.2 | 207607.91
YUC250302593307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 319021.52 | 127552.59
YUC250302593328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159047 | 159047
YUC250302593331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 301894 | 267636.67
YUC250302593334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 320134.18 | 121076.96
YUC250302593338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159047 | 159047
YUC250302593339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 167389.79 | 167389.79
YUC250302593342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 109994.63 | 109994.63
YUC250302593348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157934.34 | 157934.34
YUC250302593357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 383488.19 | 383488.19
YUC250302593358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 168502.45 | 141453.71
YUC250302593367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 188382.27 | 169758.11
YUC250302593372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 319021.52 | 319021.52
YUC250302593374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4098048.06 | 4098048.06
YUC250302593395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 564059.99 | 564059.99
YUC250302593395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 564059.99 | 564059.99
YUC250302593448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1533849 | 1530125.04
YUC250302593514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 654195 | 653896
YUC250302593562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3819992.31 | 3817940.48
YUC250302593599 | ESTATAL | 2025 |  |  | Programa Estatal | 458643.43 | 458643.43
YUC250302593599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 321362.4 | 321362.4
YUC250302593628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2802528.74 | 2802528.74
YUC250302593636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2629782.94 | 2629782.94
YUC250302593650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3879890.94 | 3879890.94
YUC250302593664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 306385.48 | 306385.48
YUC250302593668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 892811.4 | 892811.4
YUC250302593669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 107436.51 | 107436.51
YUC250302593702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 725136.05 | 680300.55
YUC250302593725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1249219.03 | 1249219.03
YUC250302593725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1249219.04 | 1249219.04
YUC250302593738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4146455.58 | 4140000.76
YUC250302593747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 572274.96 | 572274.96
YUC250302593748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 82526.68 | 82526.68
YUC250302593749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 752812.53 | 752812.53
YUC250302593751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2528690.72 | 2528690.72
YUC250302596749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 862693.14 | 862693.14
YUC250302596830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 413933.62 | 413933.62
YUC250302596836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1020928.8 | 1020928.8
YUC250302596859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3362453.43 | 3362453.43
YUC250302596869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1453006.96 | 1453006.96
YUC250302597851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3000000 | 3000000
YUC250302597890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 500000 | 500000
YUC250302597928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 43682.77 | 43682.77
YUC250302597938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 23627.81 | 23627.81
YUC250302598182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 18946.74 | 18946.74
YUC250302601668 | ESTATAL | 2025 |  |  | Participaciones Recursos Propios EFA Remanentes | 1532474.77 | 1532474.77
YUC250302601668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1532474.78 | 1532474.78
YUC250302601683 | ESTATAL | 2025 |  |  | Participaciones Recursos Propios EFA Remanentes | 2300377.52 | 2300377.52
YUC250302601683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2300377.52 | 2300377.52
YUC250302593697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1270464.67 | 1250464.67
YUC250302593708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 367511.94 | 367511.94
YUC250302593733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1606450.3 | 1596689.45
YUC250302593735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 687061.21 | 682375.9
YUC250302593736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 438939.66 | 441537.31
YUC250302593740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 482193.68 | 476348.5
YUC250302593741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 655518.83 | 659559.6
YUC250302593742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2591251.4 | 2588817.96
YUC250302593743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2708370.94 | 2698348.93
YUC250302593744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4546869.12 | 4538432.35
YUC250302593745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5020381.28 | 5014546.6
YUC250202534197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4231256.18 | 4229225.5
YUC250202534196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3820938.09 | 3819121.78
YUC250202542192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5859031.83 | 5858920.9
YUC250202542191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3764712.74 | 3762566.88
YUC250302592541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 109029.83 | 108234.22
YUC250302592542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 512194.39 | 512194.39
YUC250302592544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 883101.93 | 881643.88
YUC250302592548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1961626.19 | 1958268.28
YUC250302592552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 931298.58 | 929122.98
YUC250302592557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 309664.13 | 307253.6
YUC250302592559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1309350.03 | 1306384.88
YUC250302592560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1086207.57 | 1084652.53
YUC250302592562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 891240.53 | 878590.55
YUC250302592569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1538218.77 | 1536162.87
YUC250302592598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7161835.7 | 7146025
YUC250302592601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4753659.67 | 4741488.4
YUC250302592604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 507667.86 | 495577.5
YUC250302592623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2127707.84 | 2512649.58
YUC250302592627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1603801.3 | 1602619.53
YUC250302592628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2498869.1 | 2497390.1
YUC250302592636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 831052.78 | 829297.69
YUC250302592637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 988450.78 | 987647.69
YUC250302592638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1397688.06 | 1385011.02
YUC250302592640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1609133.03 | 1620193.3
YUC250302592680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3469892.27 | 3465591.33
YUC250302592705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1870210.57 | 1851508.46
YUC250302592706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 225559.4 | 219920.42
YUC250302592709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3255144.53 | 3222593.08
YUC250302592710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 954647.5 | 951512.38
YUC250302592711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2735897.4 | 2713984.81
YUC250302592712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 902237.61 | 896598.63
YUC250302592713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3319563.35 | 3316201.33
YUC250302592717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1200000 | 1188000
YUC250302592718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1977573.93 | 1957798.19
YUC250302592730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2115492.9 | 2115492.9
YUC250302592732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 9792523.6 | 9792523.6
YUC250302592737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 448740.92 | 448740.92
YUC250302592738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2763906.75 | 2763906.75
YUC250302592739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2575597.18 | 2575597.18
YUC250302592740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 547550.26 | 547548.71
YUC250302592741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 621879.02 | 621879.02
YUC250302592747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 192769.7 | 192769.7
YUC250302592783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 929238.45 | 929238.45
YUC250302595926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 267000 | 267000
YUC250302595934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1146204.86 | 1146204.86
YUC250302595936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3561200 | 3561200
YUC250202534228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2613725.98 | 2611425.95
YUC250202534229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3659945.96 | 3655673.74
YUC250202543843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 674625.71 | 673161.13
YUC250302592851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1060426.74 | 874249.99
YUC250202534218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1836321.63 | 1835996.46
YUC250202542169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2288018.55 | 2276495.96
YUC250202534190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2305952.91 | 2292452.98
YUC250202534217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1360113.89 | 1359627.97
YUC240202353708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 113025.6 | 112883.01
YUC250302593409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1773287.48 | 1770641.71
YUC250302593412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1500054.38 | 1496363.37
YUC250302593414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2519217.74 | 2515826.76
YUC250302593415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1969055.18 | 1965891.01
YUC250302593420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2891859.83 | 2887424.02
YUC250302593421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 967569.92 | 964727.56
YUC250302593432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1037477.78 | 1036491.11
YUC250302593444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2043613.85 | 2042931.63
YUC250302593446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3072700.71 | 2998208.7
YUC250302593447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3498823.25 | 3069173.08
YUC250302593453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 974562.89 | 973509.18
YUC250302593454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1074109.41 | 1074109.41
YUC250302593455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1075945.41 | 1073954.16
YUC250302593458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 606291.56 | 606291.56
YUC250302593460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1540338.25 | 1538862.08
YUC250302593475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2103845.26 | 2100118.72
YUC250302593477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1279725.62 | 1276587.7
YUC250302593500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 557749.88 | 556246.11
YUC250302593501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 955000.36 | 954486.78
YUC250302593512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 155937.71 | 155937.71
YUC250302593572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2810068.26 | 2808711.2
YUC250302593574 | ESTATAL | 2025 |  |  | Programa Estatal | 1756958.42 | 1756958.42
YUC250302593574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1231066.1 | 1231066.1
YUC250302593576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 49391.95 | 49924.67
YUC250302593577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 233266.3 | 232246.84
YUC250302593578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3048151.86 | 3047824.51
YUC250302593580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 94372.89 | 91784.14
YUC250302593581 | ESTATAL | 2025 |  |  | Programa Estatal | 1755913.04 | 1755913.04
YUC250302593581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1230333.63 | 1230333.63
YUC250302593585 | ESTATAL | 2025 |  |  | Programa Estatal | 517464.97 | 517464.97
YUC250302593585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 362577.49 | 362577.49
YUC250302593587 | ESTATAL | 2025 |  |  | Programa Estatal | 203948.9 | 203948.9
YUC250302593587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 144855.53 | 144855.53
YUC250302593588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 44037.71 | 41755.66
YUC250302593589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 317600.91 | 316327.86
YUC250302593590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3307885.81 | 3306360.91
YUC250302593591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 121303.81 | 119371.13
YUC250302593592 | ESTATAL | 2025 |  |  | Programa Estatal | 751620.5 | 751620.5
YUC250302593592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 526645.65 | 526645.65
YUC250302593595 | ESTATAL | 2025 |  |  | Programa Estatal | 347018.93 | 347018.93
YUC250302593595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 243149.31 | 243149.31
YUC250302593596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3469725.97 | 3468612.6
YUC250302593604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 567417.32 | 566117.73
YUC250302593609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 699838.14 | 697004.46
YUC250302593648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2323167.38 | 2321460.9
YUC250302593649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2052845.96 | 2051617.86
YUC250302593652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 259535.81 | 259004.8
YUC250302593653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 686901.77 | 686720.5
YUC250302593683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2488266.25 | 2487798.15
YUC250302593684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1100157.79 | 1097865.51
YUC250302593685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 237353.09 | 237308.44
YUC250302593686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 330047.33 | 329359.65
YUC250302593687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2530366.18 | 2529348.34
YUC250302593688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2899999.72 | 2899995.72
YUC250202534189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2498999.99 | 2487509.2
YUC250302597653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 8672.86 | 8672.86
YUC250202534325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 328692.16 | 325000
YUC250202542179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1311251.63 | 1306725.93
YUC250202534150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1985528.58 | 1984308.06
YUC250302600765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 647836.82 | 647836.82
YUC250202542160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1709467.78 | 1707450.38
YUC250202542118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2328789.47 | 2324432.38
YUC250202542147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1321798.05 | 1320036.29
YUC250202534161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3351623.25 | 3326123.25
YUC250202542199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 12071380.09 | 12070000.09
YUC250302598786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 442736.57 | 442736.57
YUC250302598795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 178903.49 | 178903.49
YUC250202534349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 783273.53 | 783273.5
YUC250202542583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5637617.35 | 5637617.37
YUC250202542734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1057521.84 | 1057521.85
YUC250302599394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2244810.16 | 2244810.16
YUC250302599396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2578615.69 | 2578615.69
YUC250202542149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1772146.11 | 1771510.23
YUC250302597639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 31695.84 | 31695.84
YUC250302597645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1590.36 | 1590.36
YUC250302597672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2261669.4 | 2261669.4
YUC250202542178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1315880.2 | 1310656.74
YUC250302597853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 859515.92 | 859515.92
YUC250202542206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3254150.8 | 3253209.85
YUC250202534147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1611645.76 | 1611195.86
YUC250302597757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5615523.14 | 5615523.14
YUC250202542180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1007121 | 1005855.4
YUC250202534201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2121395.47 | 2118811.21
YUC250202542207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1789289.52 | 1785781.85
YUC250302601566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 124297.8 | 124297.8
YUC250202534187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 917276.3 | 917276.3
YUC250302598023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 89354.8 | 89354.8
YUC250302598031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 313200 | 313200
YUC250202534326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1885069.4 | 1885069.4
YUC250202542153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 845661.34 | 845300.82
YUC250202542152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1298204.44 | 1297650.98
YUC250202534148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2245936.91 | 2242540.14
YUC250202534223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5060094.79 | 5055693.09
YUC250202534344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 158312.58 | 158312.58
YUC250202534226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4890070.31 | 4889099.04
YUC250202542159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3367750.95 | 3364914.18
YUC250302599371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3431358.88 | 3431358.88
YUC250302599379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3624997.53 | 3624997.53
YUC250302599385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1500193.21 | 1500193.21
YUC250302599387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2234439.39 | 2234439.39
YUC250302598133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4970823.82 | 4970823.82
YUC250302598792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2275482.45 | 2275482.45
YUC250302599390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 677061.31 | 677061.31
YUC250302599392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 638466.17 | 638466.17
YUC250302599393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 682409.66 | 682409.66
YUC250302599400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 749423.57 | 749423.57
YUC250302599401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3421290.08 | 3421290.08
YUC250202542204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2855774.04 | 2805774.04
YUC250202542905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 868176.74 | 868176.74
YUC250302598819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4057198.25 | 4057198.25
YUC250202542200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1706474.79 | 1679607.24
YUC250202543050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1206332.62 | 1206332.62
YUC250302598870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 509616.49 | 509616.49
YUC250202534164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2735653.37 | 2700000
YUC250202542137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6197532 | 6188832
YUC250302597642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1726.08 | 1726.08
YUC250202542145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1998926.14 | 1997470.91
YUC250202534151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1700218.04 | 1696214.87
YUC250202534168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4499995.03 | 4456995.03
YUC250202534216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1645552.8 | 1643578.14
YUC250302602899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 835200 | 835200
YUC250202534166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1301363.3 | 1226363.3
YUC250302597648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 27950 | 27950
YUC250302597656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2050.88 | 2050.88
YUC250302597660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 28014 | 28014
YUC250302597667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 12412 | 12412
YUC250302597690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1117915.2 | 1117915.2
YUC250302597696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 514293.99 | 514293.99
YUC250302597701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2294712 | 2294712
YUC250202542117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1113882.67 | 1112607.98
YUC250202534370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 392094.31 | 392094.31
YUC250202534160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3351623.26 | 3326423.26
YUC250202534368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 412942.08 | 411702.82
YUC250202534157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 672157.16 | 672157.16
YUC250302598863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1798444.51 | 1798444.51
YUC250302601019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 245825.74 | 245825.74
YUC250302602294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 111713.8 | 111713.8
YUC250202542193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 825188.53 | 825188.53
YUC250202534309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2023929.38 | 2023929.38
YUC250202543844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2156675.57 | 2193464
YUC250302599389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 716257.83 | 716257.83
YUC250302603201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 96512 | 96512
YUC250202542171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1196859 | 1312613.33
YUC250202542172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 475915.62 | 475915.62
YUC250202542203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 12819950.31 | 12744950.31
YUC250202542202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 8805306.02 | 8745306.02
YUC250202542201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3266348.83 | 3226348.83
YUC250202543850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 9957707.25 | 11812445.88
YUC250202534348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3460340.8 | 3460340.5
YUC250202542925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 776100.87 | 776100.88
YUC250202534354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5597645.26 | 5934776.34
YUC250202542196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1983403.15 | 1981691.68
YUC250302603335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 450000 | 420373.24
YUC250202534134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 250926.56 | 250926.56
YUC250202534146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 561784.33 | 560762.59
YUC250202534171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 327605.34 | 327070.54
YUC250202542934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 891028.8 | 891028.81
YUC250202534167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2402392.06 | 2377392.06
YUC250202534163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 584070.43 | 584070.43
YUC250202543852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 597347 | 597200
YUC250302602765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 15756 | 15756
YUC250202534327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2500000 | 2499924.04
YUC250202542151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1046791.61 | 1046345.34
YUC250202542150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4806556.23 | 4804507.06
YUC250202542129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 529306.34 | 529306.34
YUC250202534169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3351623.25 | 3326598.53
YUC250302599388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4061568.29 | 4061568.29
YUC250302599397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 832071.56 | 832071.56
YUC250202534335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5158972.31 | 5030997.02
YUC250202534149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 758616.06 | 758021.45
YUC250302597664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3538 | 3538
YUC250302597692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2519810 | 2519810
YUC250202534165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1958290.35 | 1930631.85
YUC250202542161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1544956.39 | 1543392.85
YUC250302597715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 504236.97 | 504235.77
YUC250202534308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 440451.33 | 440740.47
YUC250202534366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2112659.86 | 2109735.76

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
YUC230302266773 | Lote | 1 | 1
YUC240402515890 | Lote | 1 | 1
YUC250202533700 | PROYECTO(S) | 7 | 7
YUC250202533700 | SERVICIO(S) | 14 | 14
YUC250202534207 | Metros Cuadrados | 84 | 84
YUC250202534233 | Metros Cuadrados | 31.05 | 31.05
YUC250202534237 | Metros Cuadrados | 22 | 22
YUC250202534239 | Metros Cuadrados | 3001 | 3001
YUC250202534241 | Metros Cuadrados | 309 | 309
YUC250202534253 | Metros Cuadrados | 28.7 | 28.7
YUC250202534277 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250202534282 | Metros lineales | 180.8 | 180.8
YUC250202534285 | Metros lineales | 309.06 | 309.06
YUC250202534286 | Metros Cuadrados | 909.13 | 909.13
YUC250202534295 | Piezas | 18 | 18
YUC250202534296 | Piezas | 4 | 4
YUC250202534305 | Metros Cuadrados | 1262.33 | 1262.33
YUC250202537704 | Piezas | 2 | 2
YUC250202537712 | Piezas | 1 | 1
YUC250202542194 | Metros Cuadrados | 626.75 | 626.75
YUC250202542643 | Metros Cuadrados | 48 | 48
YUC250202542774 | Metros Cuadrados | 608 | 608
YUC250202543011 | Metros Cuadrados | 230 | 230
YUC250202543890 | Piezas | 6 | 6
YUC250202543893 | Piezas | 3 | 3
YUC250202543898 | Piezas | 1 | 1
YUC250202543899 | Piezas | 1 | 1
YUC250202543907 | Piezas | 1 | 1
YUC250202543911 | Piezas | 1 | 1
YUC250202543925 | Piezas | 11 | 11
YUC250202543934 | Piezas | 6 | 6
YUC250202543935 | Piezas | 4 | 4
YUC250202546771 | Metros Cuadrados | 3016.9 | 3016.9
YUC250302553181 | Piezas | 9 | 9
YUC250302553182 | Piezas | 6 | 6
YUC250302553186 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553196 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553198 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553199 | Piezas | 9 | 9
YUC250302553203 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553204 | Metros Cuadrados | 10 | 10
YUC250302553206 | Piezas | 6 | 6
YUC250302553211 | Piezas | 10 | 10
YUC250302553215 | Piezas | 3 | 3
YUC250302553224 | Piezas | 10 | 10
YUC250302553258 | Piezas | 10 | 10
YUC250302553259 | Piezas | 20 | 20
YUC250302553269 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553273 | Piezas | 4 | 4
YUC250302553287 | Piezas | 4 | 4
YUC250302553298 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553299 | Piezas | 10 | 10
YUC250302553300 | Piezas | 3 | 3
YUC250302553303 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553327 | Piezas | 11 | 11
YUC250302553330 | Piezas | 3 | 3
YUC250302553334 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553344 | Piezas | 7 | 7
YUC250302553346 | Piezas | 29 | 29
YUC250302592563 | Piezas | 3 | 3
YUC250302592580 | Metros Cuadrados | 1186.14 | 1186.14
YUC250302592673 | Piezas | 40 | 40
YUC250302592797 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250302592799 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302592803 | Piezas | 6 | 6
YUC250302592804 | Metros lineales | 258 | 258
YUC250302592807 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302592812 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302592813 | Metros lineales | 195 | 195
YUC250302592815 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84
YUC250302592822 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302592823 | Piezas | 6 | 6
YUC250302592828 | Metros lineales | 192 | 192
YUC250302592837 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84
YUC250302592842 | Metros Cuadrados | 63.99 | 63.99
YUC250302592847 | Metros lineales | 4168.72 | 4168.72
YUC250302592873 | Metros Cuadrados | 49.6 | 49.6
YUC250302592886 | Metros Cuadrados | 35.05 | 35.05
YUC250302592902 | Metros Cuadrados | 1415.14 | 1415.14
YUC250302592907 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302592910 | Piezas | 10 | 10
YUC250302592911 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302592915 | Metros Cuadrados | 53.95 | 53.95
YUC250302592916 | Metros Cuadrados | 24.16 | 24.16
YUC250302592918 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302592926 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302592948 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302592949 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250302592962 | Metros Cuadrados | 38.6 | 38.6
YUC250302592963 | Metros Cuadrados | 62.99 | 62.99
YUC250302592975 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302592978 | Piezas | 8 | 8
YUC250302592990 | Metros Cuadrados | 1736.48 | 1736.48
YUC250302593000 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593004 | Piezas | 12 | 12
YUC250302593007 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593013 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593014 | Metros Cuadrados | 635.4 | 635.4
YUC250302593028 | Metros Cuadrados | 8281.43 | 8281.43
YUC250302593029 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250302593032 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593033 | Metros Cuadrados | 48.37 | 48.37
YUC250302593038 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593039 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250302593056 | Metros Cuadrados | 26.19 | 26.19
YUC250302593063 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84
YUC250302593066 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593082 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593088 | Metros Cuadrados | 24.25 | 24.25
YUC250302593095 | Metros Cuadrados | 19.15 | 19.15
YUC250302593098 | Metros lineales | 220 | 220
YUC250302593104 | Metros Cuadrados | 22.8 | 22.8
YUC250302593106 | Metros Cuadrados | 23.44 | 23.44
YUC250302593110 | Metros Cuadrados | 727.97 | 727.97
YUC250302593114 | Metros lineales | 311 | 311
YUC250302593117 | Piezas | 1 | 1
YUC250302593121 | Metros Cuadrados | 62.08 | 62.08
YUC250302593124 | Metros lineales | 360 | 360
YUC250302593127 | Metros Cuadrados | 567.76 | 567.76
YUC250302593142 | Metros Cuadrados | 34.85 | 34.85
YUC250302593164 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250302593165 | Metros lineales | 96 | 96
YUC250302593187 | Metros Cuadrados | 32.64 | 32.64
YUC250302593197 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593198 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250302593199 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593204 | Metros Cuadrados | 104.11 | 104.11
YUC250302593208 | Metros lineales | 270 | 270
YUC250302593214 | Metros lineales | 270 | 270
YUC250302593217 | Metros Cuadrados | 518.41 | 518.41
YUC250302593218 | Piezas | 2 | 2
YUC250302593223 | Metros Cuadrados | 27.55 | 27.55
YUC250302593227 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593228 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593236 | Piezas | 2 | 2
YUC250302593250 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84
YUC250302593270 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250302593271 | Piezas | 1 | 1
YUC250302593274 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593288 | Metros Cuadrados | 50.69 | 50.69
YUC250302593292 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593295 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250302593309 | Metros Cuadrados | 51.71 | 51.71
YUC250302593317 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593318 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593322 | Metros Cuadrados | 43.59 | 43.59
YUC250302593332 | Metros Cuadrados | 15.39 | 15.39
YUC250302593335 | Metros lineales | 173 | 173
YUC250302593343 | Metros cúbicos | 15.79 | 15.79
YUC250302593354 | Metros Cuadrados | 808.8 | 808.8
YUC250302593364 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593386 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250302593479 | Metros lineales | 6369 | 6369
YUC250302593482 | Metros Cuadrados | 495 | 495
YUC250302593542 | Metros Cuadrados | 953.48 | 953.48
YUC250302593545 | Piezas | 2 | 2
YUC250302593613 | Metros Cuadrados | 71.28 | 71.28
YUC250302593663 | Metros Cuadrados | 144 | 144
YUC250302593670 | Piezas | 15 | 15
YUC250302593672 | Piezas | 22 | 22
YUC250302593676 | Metros lineales | 1331 | 1331
YUC250302593678 | Piezas | 5 | 5
YUC250302593692 | Metros Cuadrados | 750 | 750
YUC250302595935 | SERVICIO(S) | 65 | 65
YUC250302597980 | Lote | 1 | 1
YUC250302598178 | Lote | 1 | 1
YUC250302598183 | Lote | 1 | 1
YUC250302601715 | Otros | 13 | 13
YUC230302266735 | Lote | 1 | 1
YUC250102523116 | Piezas | 43 | 43
YUC250102523128 | Piezas | 588 | 588
YUC250202534152 | Metros Cuadrados | 2517 | 2517
YUC250202534154 | Metros Cuadrados | 681 | 681
YUC250202534156 | Metros Cuadrados | 1753 | 1753
YUC250202534162 | Piezas | 609 | 609
YUC250202534182 | Metros cúbicos | 121.79 | 121.79
YUC250202534252 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250202534257 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250202534260 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84
YUC250202534263 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250202534269 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250202534273 | Piezas | 8 | 8
YUC250202534278 | Metros Cuadrados | 29.1 | 29.1
YUC250202534289 | Metros Cuadrados | 673 | 673
YUC250202534312 | Piezas | 100 | 100
YUC250202534323 | Metros Cuadrados | 325.68 | 325.68
YUC250202534324 | Metros Cuadrados | 54.12 | 54.12
YUC250202534345 | Piezas | 1 | 1
YUC250202534359 | Piezas | 14 | 14
YUC250202537706 | Piezas | 3 | 3
YUC250202537709 | Piezas | 1 | 1
YUC250202537710 | Piezas | 1 | 1
YUC250202542148 | Metros Cuadrados | 185 | 185
YUC250202542154 | Metros Cuadrados | 365.82 | 365.82
YUC250202542174 | Metros Cuadrados | 5695 | 5694.75
YUC250202542730 | Metros Cuadrados | 96 | 96
YUC250202542767 | Metros Cuadrados | 608 | 608
YUC250202542896 | Metros Cuadrados | 48 | 48
YUC250202543917 | Piezas | 1 | 1
YUC250202543920 | Piezas | 1 | 1
YUC250202543933 | Piezas | 70 | 70
YUC250302553188 | Piezas | 27 | 27
YUC250302553201 | Piezas | 15 | 15
YUC250302553205 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553209 | Piezas | 2 | 2
YUC250302553214 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553223 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553230 | Piezas | 12 | 12
YUC250302553232 | Piezas | 5 | 5
YUC250302553240 | Piezas | 6 | 6
YUC250302553241 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553245 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553246 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553249 | Piezas | 4 | 4
YUC250302553251 | Piezas | 2 | 2
YUC250302553260 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553262 | Piezas | 11 | 11
YUC250302553268 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553274 | Piezas | 7 | 7
YUC250302553289 | Piezas | 4 | 4
YUC250302553293 | Piezas | 6 | 6
YUC250302553296 | Piezas | 8 | 8
YUC250302553325 | Piezas | 8 | 8
YUC250302553341 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553342 | Piezas | 5 | 5
YUC250302592570 | Metros Cuadrados | 1.1 | 1102.88
YUC250302592602 | Metros Cuadrados | 1994 | 1994
YUC250302592620 | Metros Cuadrados | 820 | 820
YUC250302592769 | Metros Cuadrados | 44.5 | 44.5
YUC250302592772 | Piezas | 40 | 40
YUC250302592792 | Metros Cuadrados | 38.83 | 38.83
YUC250302592798 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302592801 | Piezas | 4 | 4
YUC250302592806 | Metros Cuadrados | 41.99 | 41.99
YUC250302592809 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250302592820 | Metros Cuadrados | 455.23 | 455.23
YUC250302592821 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302592829 | Metros Cuadrados | 52.29 | 52.29
YUC250302592869 | Piezas | 38 | 38
YUC250302592876 | Metros Cuadrados | 2416.15 | 2416.15
YUC250302592882 | Metros Cuadrados | 19.15 | 19.15
YUC250302592895 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302592900 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302592917 | Metros Cuadrados | 54.16 | 54.16
YUC250302592919 | Metros Cuadrados | 27.63 | 27.63
YUC250302592921 | Metros Cuadrados | 47.58 | 47.58
YUC250302592932 | Metros Cuadrados | 64.58 | 64.58
YUC250302592938 | Metros Cuadrados | 22.95 | 22.95
YUC250302592940 | Metros Cuadrados | 28.76 | 28.76
YUC250302592943 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302592945 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84
YUC250302592972 | Metros Cuadrados | 53.07 | 53.07
YUC250302592973 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302592982 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302592987 | Metros Cuadrados | 37.24 | 37.24
YUC250302592994 | Metros Cuadrados | 87.3 | 87.3
YUC250302592996 | Metros Cuadrados | 18.94 | 18.94
YUC250302592999 | Metros Cuadrados | 4664.28 | 4664.28
YUC250302593001 | Metros lineales | 248 | 248
YUC250302593005 | Metros Cuadrados | 88.93 | 88.93
YUC250302593006 | Piezas | 12 | 12
YUC250302593036 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593052 | Metros Cuadrados | 33.6 | 33.6
YUC250302593053 | Metros Cuadrados | 32.32 | 32.32
YUC250302593069 | Metros Cuadrados | 537.6 | 537.6
YUC250302593078 | Metros lineales | 357 | 357
YUC250302593085 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84
YUC250302593087 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593089 | Piezas | 1 | 1
YUC250302593090 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250302593097 | Metros Cuadrados | 34.04 | 34.04
YUC250302593102 | Metros Cuadrados | 56.69 | 56.69
YUC250302593122 | Piezas | 1 | 1
YUC250302593150 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593153 | Metros Cuadrados | 19.4 | 19.4
YUC250302593172 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593177 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593178 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593182 | Metros lineales | 282 | 282
YUC250302593185 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250302593211 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250302593212 | Metros Cuadrados | 64.65 | 64.65
YUC250302593230 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593240 | Metros lineales | 216 | 216
YUC250302593243 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593245 | Piezas | 20 | 20
YUC250302593247 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593258 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250302593261 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593262 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593283 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250302593300 | Metros Cuadrados | 88.58 | 88.58
YUC250302593311 | Metros Cuadrados | 2092.11 | 2092.11
YUC250302593316 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593323 | Piezas | 4 | 4
YUC250302593337 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593345 | Metros lineales | 624.5 | 624.5
YUC250302593353 | Metros lineales | 620 | 620
YUC250302593363 | Metros Cuadrados | 720.28 | 720.28
YUC250302593371 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593380 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250302593385 | Metros Cuadrados | 34.33 | 34.33
YUC250302593389 | Piezas | 1 | 1
YUC250302593391 | Piezas | 1 | 1
YUC250302593394 | Piezas | 1 | 1
YUC250302593543 | Metros lineales | 100 | 100
YUC250302593544 | Piezas | 2 | 2
YUC250302593561 | Metros Cuadrados | 4.46 | 4.46
YUC250302593605 | Metros lineales | 468 | 468
YUC250302593627 | Metros Cuadrados | 5888 | 5888
YUC250302593630 | Metros Cuadrados | 1155.54 | 1155.54
YUC250302593677 | Metros Cuadrados | 1102.54 | 1102.54
YUC250302593679 | Metros Cuadrados | 1102.56 | 1102.56
YUC250302593681 | Metros Cuadrados | 144 | 144
YUC250302593689 | Metros Cuadrados | 273.6 | 273.6
YUC250302593691 | Metros Cuadrados | 273.6 | 273.6
YUC250302593703 | Metros Cuadrados | 273.6 | 273.6
YUC250302593705 | Metros Cuadrados | 182.4 | 182.4
YUC250302596743 | Metros Cuadrados | 48 | 48
YUC250302596768 | Metros Cuadrados | 48 | 48
YUC250302596826 | Metros Cuadrados | 104 | 104
YUC250302597709 | Lote | 1 | 1
YUC250302597862 | Metros Cuadrados | 945 | 945
YUC250302597877 | Lote | 1 | 1
YUC250302597959 | Lote | 1 | 1
YUC250302598180 | Lote | 1 | 1
YUC250302601351 | CAMARA(S) | 14 | 14
YUC250302601351 | Equipamiento | 6 | 6
YUC230302266750 | Lote | 1 | 1
YUC230302266761 | Lote | 1 | 1
YUC230402337473 | Lote | 1 | 1
YUC240402515823 | Lote | 1 | 1
YUC250102523119 | Piezas | 749 | 749
YUC250102523132 | Piezas | 467 | 467
YUC250102523142 | Piezas | 80 | 80
YUC250202534191 | Metros lineales | 237 | 237
YUC250202534206 | Metros Cuadrados | 229.29 | 229.29
YUC250202534208 | Metros Cuadrados | 144.4 | 144.4
YUC250202534224 | Metros lineales | 75 | 75
YUC250202534225 | Metros lineales | 225 | 225
YUC250202534254 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250202534258 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84
YUC250202534259 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250202534261 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250202534267 | Metros Cuadrados | 25.65 | 25.65
YUC250202534274 | Metros Cuadrados | 19.15 | 19.15
YUC250202534300 | Metros Cuadrados | 20.33 | 20.33
YUC250202534303 | Metros Cuadrados | 2605 | 2605
YUC250202534306 | Metros Cuadrados | 4481.05 | 4481.05
YUC250202534314 | Metros Cuadrados | 1130 | 1130
YUC250202534319 | Metros Cuadrados | 2235.95 | 2235.95
YUC250202534322 | Metros lineales | 100.46 | 100.46
YUC250202534329 | Metros Cuadrados | 54.2 | 54.2
YUC250202534331 | Metros Cuadrados | 513 | 513
YUC250202537707 | Piezas | 2 | 2
YUC250202542119 | Metros Cuadrados | 417 | 417
YUC250202542120 | Metros lineales | 120 | 120
YUC250202542146 | Metros Cuadrados | 6837 | 6837
YUC250202542585 | Metros Cuadrados | 48 | 48
YUC250202542658 | Metros Cuadrados | 48 | 48
YUC250202542746 | Metros Cuadrados | 48 | 48
YUC250202542892 | Metros Cuadrados | 48 | 48
YUC250202542908 | Metros Cuadrados | 605.45 | 605.45
YUC250202542983 | Metros Cuadrados | 104 | 104
YUC250202543839 | Metros Cuadrados | 2524.99 | 2524.99
YUC250202543891 | Piezas | 2 | 2
YUC250202543894 | Piezas | 1 | 1
YUC250202543895 | Piezas | 2 | 2
YUC250202543910 | Piezas | 1 | 1
YUC250202543913 | Piezas | 1 | 1
YUC250202543921 | Piezas | 1 | 1
YUC250202543931 | Piezas | 11 | 11
YUC250202543936 | Piezas | 35 | 35
YUC250202546844 | Metros Cuadrados | 388.74 | 388.74
YUC250302553180 | Piezas | 5 | 5
YUC250302553190 | Piezas | 14 | 14
YUC250302553192 | Piezas | 3 | 3
YUC250302553195 | Piezas | 9 | 9
YUC250302553200 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553213 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553222 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553228 | Piezas | 5 | 5
YUC250302553239 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553257 | Piezas | 6 | 6
YUC250302553264 | Piezas | 6 | 6
YUC250302553267 | Piezas | 5 | 5
YUC250302553272 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553280 | Piezas | 3 | 3
YUC250302553282 | Piezas | 15 | 15
YUC250302553284 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553288 | Piezas | 14 | 14
YUC250302553315 | Piezas | 9 | 9
YUC250302553317 | Piezas | 3 | 3
YUC250302553319 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553321 | Piezas | 10 | 10
YUC250302553324 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553337 | Piezas | 1 | 1
YUC250302592576 | Metros lineales | 747 | 747
YUC250302592578 | Metros Cuadrados | 94.3 | 94.3
YUC250302592600 | Metros Cuadrados | 27785.5 | 27785.5
YUC250302592603 | Metros Cuadrados | 1836.36 | 1836.36
YUC250302592675 | Metros Cuadrados | 77.67 | 77.67
YUC250302592728 | Piezas | 26 | 26
YUC250302592758 | Metros Cuadrados | 562 | 562
YUC250302592762 | Metros Cuadrados | 123 | 123
YUC250302592765 | Metros Cuadrados | 505 | 505
YUC250302592793 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250302592802 | Metros Cuadrados | 2767.27 | 2767.27
YUC250302592805 | Metros lineales | 270 | 270
YUC250302592808 | Metros lineales | 190 | 190
YUC250302592817 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302592826 | Piezas | 1 | 1
YUC250302592827 | Metros Cuadrados | 159047 | 159047
YUC250302592830 | Metros Cuadrados | 19.15 | 19.15
YUC250302592833 | Metros Cuadrados | 24.8 | 24.8
YUC250302592835 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302592843 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302592854 | Metros Cuadrados | 41.15 | 41.15
YUC250302592856 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302592865 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250302592871 | Piezas | 1 | 1
YUC250302592880 | Metros Cuadrados | 41.95 | 41.95
YUC250302592888 | Metros lineales | 370 | 370
YUC250302592899 | Metros Cuadrados | 1349.55 | 1349.55
YUC250302592903 | Metros Cuadrados | 10249.26 | 10249.26
YUC250302592924 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302592929 | Piezas | 10 | 10
YUC250302592930 | Metros Cuadrados | 22.74 | 22.74
YUC250302592956 | Metros Cuadrados | 3926.9 | 3926.9
YUC250302592961 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302592967 | Metros Cuadrados | 14.05 | 14.05
YUC250302592968 | Metros Cuadrados | 22.98 | 22.98
YUC250302592998 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593010 | Metros Cuadrados | 17.63 | 17.63
YUC250302593011 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250302593017 | Metros Cuadrados | 48.82 | 48.82
YUC250302593026 | Metros Cuadrados | 70.75 | 70.75
YUC250302593027 | Metros Cuadrados | 32.65 | 32.65
YUC250302593048 | Metros Cuadrados | 39.8 | 39.8
YUC250302593058 | Metros Cuadrados | 76.34 | 76.34
YUC250302593062 | Metros Cuadrados | 32.5 | 32.5
YUC250302593065 | Metros lineales | 255 | 255
YUC250302593075 | Piezas | 8 | 8
YUC250302593077 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250302593086 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593091 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593092 | Metros Cuadrados | 1927.02 | 1927.02
YUC250302593105 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593108 | Metros Cuadrados | 1256.92 | 1256.92
YUC250302593130 | Metros Cuadrados | 37.53 | 37.53
YUC250302593131 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593138 | Metros lineales | 990 | 990
YUC250302593144 | Metros Cuadrados | 19.15 | 19.15
YUC250302593145 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593146 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84
YUC250302593149 | Metros Cuadrados | 35.71 | 35.71
YUC250302593158 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593173 | Metros Cuadrados | 445.84 | 445.84
YUC250302593215 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84
YUC250302593221 | Metros Cuadrados | 57.54 | 57.54
YUC250302593225 | Piezas | 38 | 38
YUC250302593234 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593239 | Metros Cuadrados | 44.8 | 44.8
YUC250302593244 | Metros Cuadrados | 32 | 32
YUC250302593252 | Metros Cuadrados | 62.02 | 62.02
YUC250302593259 | Piezas | 1 | 1
YUC250302593263 | Metros Cuadrados | 10.23 | 10.23
YUC250302593265 | Metros Cuadrados | 38.06 | 38.06
YUC250302593269 | Metros Cuadrados | 3232.16 | 3232.16
YUC250302593284 | Metros Cuadrados | 37.95 | 37.95
YUC250302593286 | Piezas | 8 | 8
YUC250302593308 | Metros Cuadrados | 3116.03 | 3116.03
YUC250302593320 | Piezas | 24 | 24
YUC250302593326 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250302593327 | Metros Cuadrados | 34.63 | 34.63
YUC250302593330 | Metros Cuadrados | 24.8 | 24.8
YUC250302593351 | Metros Cuadrados | 28.7 | 28.7
YUC250302593352 | Metros Cuadrados | 23.29 | 23.29
YUC250302593362 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84
YUC250302593365 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593381 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593383 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593387 | Metros Cuadrados | 114.76 | 114.76
YUC250302593462 | Metros Cuadrados | 960 | 960
YUC250302593505 | Piezas | 9 | 9
YUC250302593508 | Piezas | 14 | 14
YUC250302593570 | Metros lineales | 394 | 394
YUC250302593615 | Metros Cuadrados | 3594 | 3594
YUC250302593637 | Metros Cuadrados | 105.58 | 105.58
YUC250302593682 | Metros Cuadrados | 216.6 | 216.6
YUC250302593690 | Metros Cuadrados | 91.2 | 91.2
YUC250302593693 | Metros Cuadrados | 750 | 750
YUC250302593698 | Metros Cuadrados | 91.2 | 72.96
YUC250302593704 | Metros Cuadrados | 91.2 | 109.44
YUC250302593739 | Metros Cuadrados | 516 | 516
YUC250302596824 | Lote | 1 | 1
YUC250302596845 | Lote | 1 | 1
YUC250302597699 | Lote | 1 | 1
YUC250302597883 | Lote | 2 | 2
YUC250302597895 | Lote | 1 | 1
YUC250302597942 | Lote | 1 | 1
YUC250302597946 | Lote | 1 | 1
YUC250302597963 | Lote | 1 | 1
YUC250302597967 | Kilómetro lineal | 1 | 1
YUC220102063110 | Lote | 1 | 2
YUC230302266718 | Lote | 1 | 1
YUC240402515863 | Lote | 1 | 1
YUC250202534159 | Metros Cuadrados | 9808 | 9808
YUC250202534204 | Metros lineales | 766 | 766
YUC250202534245 | Metros Cuadrados | 3967 | 3967
YUC250202534248 | Metros Cuadrados | 735.3 | 735.3
YUC250202534250 | Metros Cuadrados | 2772.19 | 2772.19
YUC250202534251 | Metros Cuadrados | 996.95 | 996.95
YUC250202534255 | Metros lineales | 305 | 305
YUC250202534265 | Piezas | 16 | 16
YUC250202534270 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250202534272 | Piezas | 6 | 6
YUC250202534292 | Metros Cuadrados | 16 | 16
YUC250202534304 | Metros Cuadrados | 2490 | 2490
YUC250202534321 | Metros Cuadrados | 4350 | 4350
YUC250202534330 | Metros Cuadrados | 916.97 | 916.97
YUC250202534332 | Metros Cuadrados | 368 | 368
YUC250202537705 | Piezas | 1 | 1
YUC250202537708 | Piezas | 1 | 1
YUC250202542158 | Metros Cuadrados | 1610.5 | 1610.5
YUC250202542162 | Metros lineales | 282 | 282
YUC250202542173 | Metros Cuadrados | 5484 | 5484.05
YUC250202542182 | Metros Cuadrados | 1389 | 1389
YUC250202542208 | Metros lineales | 2320.4 | 2320.4
YUC250202542601 | Lote | 1 | 1
YUC250202542648 | Metros Cuadrados | 48 | 48
YUC250202542670 | Metros Cuadrados | 48 | 48
YUC250202542777 | Metros Cuadrados | 48 | 48
YUC250202542789 | Metros Cuadrados | 48 | 48
YUC250202542792 | Metros Cuadrados | 48 | 48
YUC250202543838 | Metros Cuadrados | 320 | 320
YUC250202543846 | Metros Cuadrados | 154 | 154
YUC250202543889 | Piezas | 75 | 75
YUC250202543892 | Piezas | 2 | 2
YUC250202543896 | Piezas | 2 | 2
YUC250202543897 | Piezas | 2 | 2
YUC250202543909 | Piezas | 1 | 1
YUC250202543926 | Piezas | 37 | 37
YUC250202543927 | Piezas | 19 | 19
YUC250202543930 | Piezas | 35 | 35
YUC250202543932 | Piezas | 7 | 7
YUC250302553176 | Piezas | 12 | 12
YUC250302553177 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553187 | Piezas | 12 | 12
YUC250302553202 | Piezas | 5 | 5
YUC250302553216 | Piezas | 3 | 3
YUC250302553217 | Piezas | 3 | 3
YUC250302553237 | Piezas | 3 | 3
YUC250302553238 | Piezas | 2 | 2
YUC250302553253 | Piezas | 5 | 5
YUC250302553261 | Piezas | 4 | 4
YUC250302553266 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553278 | Piezas | 4 | 4
YUC250302553281 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553283 | Piezas | 4 | 4
YUC250302553290 | Piezas | 13 | 13
YUC250302553291 | Piezas | 4 | 4
YUC250302553294 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553295 | Piezas | 7 | 7
YUC250302553297 | Piezas | 4 | 4
YUC250302553305 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553307 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553308 | Piezas | 3 | 3
YUC250302553309 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553311 | Piezas | 4 | 4
YUC250302553313 | Piezas | 14 | 14
YUC250302553329 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553331 | Piezas | 8 | 8
YUC250302553332 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553335 | Piezas | 7 | 7
YUC250302553340 | Piezas | 2 | 2
YUC250302553345 | Piezas | 16 | 16
YUC250302592545 | Metros Cuadrados | 10004.98 | 10004.98
YUC250302592564 | Metros Cuadrados | 483.16 | 483.16
YUC250302592565 | Metros Cuadrados | 884.44 | 884.44
YUC250302592577 | Metros Cuadrados | 703.5 | 703.5
YUC250302592583 | Metros lineales | 23 | 23
YUC250302592724 | Piezas | 15 | 15
YUC250302592770 | Metros Cuadrados | 311.04 | 311.04
YUC250302592771 | Metros lineales | 876 | 876
YUC250302592773 | Metros Cuadrados | 1050.55 | 1050.55
YUC250302592791 | Metros Cuadrados | 47.84 | 47.84
YUC250302592814 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84
YUC250302592824 | Metros Cuadrados | 13.76 | 13.76
YUC250302592848 | Metros lineales | 262 | 262
YUC250302592863 | Metros Cuadrados | 31.95 | 31.95
YUC250302592893 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250302592931 | Metros Cuadrados | 19.15 | 19.15
YUC250302592966 | Metros Cuadrados | 22.73 | 22.73
YUC250302592984 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302592986 | Metros Cuadrados | 38.52 | 38.52
YUC250302593016 | Metros lineales | 120 | 120
YUC250302593021 | Metros Cuadrados | 79.88 | 79.88
YUC250302593022 | Metros Cuadrados | 33.4 | 33.4
YUC250302593031 | Metros lineales | 90 | 90
YUC250302593034 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593037 | Metros Cuadrados | 19.02 | 19.02
YUC250302593054 | Piezas | 36 | 36
YUC250302593071 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593072 | Piezas | 12 | 12
YUC250302593073 | Metros Cuadrados | 26.22 | 26.22
YUC250302593080 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593083 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593093 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593096 | Metros lineales | 102 | 102
YUC250302593099 | Metros Cuadrados | 40.41 | 40.41
YUC250302593112 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250302593125 | Metros Cuadrados | 31.56 | 31.56
YUC250302593140 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250302593152 | Piezas | 13 | 13
YUC250302593201 | Metros lineales | 90 | 90
YUC250302593202 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593207 | Metros Cuadrados | 13.2 | 13.2
YUC250302593216 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250302593220 | Metros Cuadrados | 19.15 | 19.15
YUC250302593251 | Metros Cuadrados | 19.15 | 19.15
YUC250302593255 | Piezas | 14 | 14
YUC250302593267 | Metros Cuadrados | 459.74 | 459.74
YUC250302593272 | Metros Cuadrados | 20.45 | 20.45
YUC250302593275 | Piezas | 27 | 27
YUC250302593277 | Metros Cuadrados | 25.83 | 25.83
YUC250302593278 | Piezas | 20 | 20
YUC250302593290 | Piezas | 4 | 4
YUC250302593291 | Metros Cuadrados | 53.79 | 53.79
YUC250302593298 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593301 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593313 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593315 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593321 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250302593340 | Metros lineales | 172 | 172
YUC250302593360 | Piezas | 22 | 22
YUC250302593503 | Piezas | 94 | 94
YUC250302593541 | Metros Cuadrados | 144.4 | 144.4
YUC250302593569 | Piezas | 1 | 1
YUC250302593671 | Metros Cuadrados | 900.9 | 900.9
YUC250302593673 | Metros Cuadrados | 63.54 | 63.54
YUC250302593695 | Piezas | 32 | 32
YUC250302593696 | Piezas | 17 | 17
YUC250302593700 | Metros Cuadrados | 91.2 | 91.2
YUC250302593701 | Metros Cuadrados | 91.2 | 91.2
YUC250302596736 | Metros Cuadrados | 48 | 48
YUC250302596810 | Lote | 1 | 1
YUC250302596866 | Lote | 1 | 1
YUC250302597659 | Lote | 1 | 1
YUC250302597659 | Metros Cuadrados | 82.77 | 82.77
YUC250302597705 | Metros Cuadrados | 5000 | 5000
YUC250302597799 | Lote | 1 | 1
YUC250302597799 | Metros Cuadrados | 260.76 | 260.76
YUC250302597974 | Lote | 1 | 1
YUC250302598179 | Lote | 1 | 1
YUC250302598859 | Estudio de preinversión | 1 | 1
YUC250302598859 | Lote | 1 | 1
YUC250302598859 | Metros Cuadrados | 5647.7 | 5647.7
YUC210101887801 | Lote | 1 | 1
YUC230302266684 | Lote | 1 | 1
YUC240402515851 | Lote | 1 | 1
YUC240402516009 | Lote | 1 | 1
YUC240402516024 | Lote | 1 | 1
YUC240402518542 | Lote | 1 | 0
YUC250102523139 | Piezas | 24 | 24
YUC250202534153 | Metros Cuadrados | 591 | 591
YUC250202534186 | Metros Cuadrados | 2005.88 | 2005.88
YUC250202534192 | Metros Cuadrados | 1227 | 1227
YUC250202534193 | Metros Cuadrados | 4065 | 4065
YUC250202534232 | Metros Cuadrados | 84 | 84
YUC250202534238 | Piezas | 48 | 48
YUC250202534243 | Piezas | 6 | 6
YUC250202534246 | Piezas | 30 | 30
YUC250202534271 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250202534280 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250202534287 | Metros Cuadrados | 540.29 | 540.29
YUC250202534293 | Metros Cuadrados | 45.54 | 45.54
YUC250202534294 | Piezas | 54 | 54
YUC250202534298 | Piezas | 15 | 15
YUC250202534301 | Metros Cuadrados | 23.74 | 23.74
YUC250202534317 | Metros Cuadrados | 2853 | 2853
YUC250202534320 | Metros Cuadrados | 5384.6 | 5384.6
YUC250202534334 | Piezas | 15 | 15
YUC250202534356 | Metros Cuadrados | 1195.05 | 1195.05
YUC250202534357 | Metros Cuadrados | 646.8 | 646.8
YUC250202534363 | Metros Cuadrados | 5060 | 5060
YUC250202537703 | Metros lineales | 170 | 170
YUC250202537711 | Piezas | 1 | 1
YUC250202542127 | Piezas | 22 | 22
YUC250202542156 | Metros Cuadrados | 641.9 | 641.9
YUC250202542157 | Metros Cuadrados | 1817 | 1817
YUC250202542164 | Metros Cuadrados | 34.34 | 34.34
YUC250202542181 | Metros Cuadrados | 580 | 580
YUC250202542183 | Metros Cuadrados | 604.11 | 604.11
YUC250202542186 | Metros Cuadrados | 147.74 | 147.74
YUC250202542629 | Lote | 1 | 1
YUC250202542654 | Metros Cuadrados | 48 | 48
YUC250202542664 | Metros Cuadrados | 48 | 48
YUC250202542709 | Metros Cuadrados | 144 | 144
YUC250202542710 | Metros Cuadrados | 96 | 96
YUC250202542771 | Metros Cuadrados | 324 | 324
YUC250202542898 | Metros Cuadrados | 48 | 48
YUC250202543009 | Metros Cuadrados | 608 | 608
YUC250202543055 | Metros Cuadrados | 137 | 137
YUC250202543888 | Piezas | 69 | 69
YUC250202543914 | Piezas | 2 | 2
YUC250202543922 | Piezas | 1 | 1
YUC250202543928 | Piezas | 5 | 5
YUC250202546797 | Metros Cuadrados | 388.52 | 388.52
YUC250302553183 | Piezas | 13 | 13
YUC250302553194 | Piezas | 7 | 7
YUC250302553207 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553220 | Piezas | 4 | 4
YUC250302553227 | Piezas | 5 | 5
YUC250302553229 | Piezas | 6 | 6
YUC250302553243 | Piezas | 2 | 2
YUC250302553254 | Piezas | 2 | 2
YUC250302553263 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553270 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553271 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553277 | Piezas | 4 | 4
YUC250302553320 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553322 | Piezas | 2 | 2
YUC250302553326 | Piezas | 4 | 4
YUC250302553338 | Piezas | 7 | 7
YUC250302553339 | Piezas | 6 | 6
YUC250302553343 | Piezas | 1 | 1
YUC250302592546 | Metros Cuadrados | 676.39 | 676.39
YUC250302592579 | Metros Cuadrados | 2059.45 | 2059.45
YUC250302592672 | Metros Cuadrados | 41.2 | 41.2
YUC250302592674 | Metros Cuadrados | 793.44 | 793.44
YUC250302592825 | Piezas | 1 | 1
YUC250302592832 | Metros Cuadrados | 1519.09 | 1519.09
YUC250302592841 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250302592859 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302592868 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302592874 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302592875 | Metros Cuadrados | 36.9 | 36.9
YUC250302592883 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302592889 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250302592894 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84
YUC250302592905 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250302592909 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250302592912 | Metros lineales | 150 | 150
YUC250302592913 | Metros lineales | 114 | 114
YUC250302592920 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302592923 | Metros Cuadrados | 55.36 | 55.36
YUC250302592928 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302592934 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250302592951 | Metros lineales | 150 | 150
YUC250302592954 | Metros Cuadrados | 19.85 | 19.85
YUC250302592955 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84
YUC250302592969 | Metros Cuadrados | 19.28 | 19.28
YUC250302592971 | Piezas | 8 | 8
YUC250302592976 | Metros Cuadrados | 11038.34 | 11038.34
YUC250302592992 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302592997 | Metros lineales | 200 | 200
YUC250302593008 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250302593041 | Metros Cuadrados | 3253.87 | 3253.87
YUC250302593055 | Metros Cuadrados | 71.65 | 71.65
YUC250302593068 | Metros Cuadrados | 20.05 | 20.05
YUC250302593070 | Metros Cuadrados | 37.78 | 37.78
YUC250302593074 | Metros Cuadrados | 19.15 | 19.15
YUC250302593076 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593079 | Piezas | 44 | 44
YUC250302593081 | Metros Cuadrados | 35.26 | 35.26
YUC250302593107 | Metros Cuadrados | 48.47 | 48.47
YUC250302593119 | Metros Cuadrados | 38.6 | 38.6
YUC250302593134 | Metros Cuadrados | 2430.17 | 2430.17
YUC250302593136 | Piezas | 30 | 30
YUC250302593141 | Piezas | 8 | 8
YUC250302593143 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84
YUC250302593156 | Metros Cuadrados | 72.98 | 72.98
YUC250302593160 | Piezas | 9 | 9
YUC250302593162 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84
YUC250302593167 | Metros Cuadrados | 18.5 | 18.5
YUC250302593169 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593170 | Piezas | 16 | 16
YUC250302593176 | Metros lineales | 190 | 190
YUC250302593186 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593190 | Metros Cuadrados | 11549.98 | 11549.98
YUC250302593219 | Metros Cuadrados | 26.89 | 26.89
YUC250302593233 | Metros Cuadrados | 88.6 | 88.6
YUC250302593241 | Metros Cuadrados | 25.57 | 25.57
YUC250302593249 | Metros Cuadrados | 26.89 | 26.89
YUC250302593253 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593264 | Metros Cuadrados | 29.99 | 29.99
YUC250302593279 | Metros Cuadrados | 35.3 | 35.3
YUC250302593299 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593302 | Metros Cuadrados | 1288.49 | 1288.49
YUC250302593305 | Piezas | 8 | 8
YUC250302593312 | Metros Cuadrados | 33.63 | 33.63
YUC250302593314 | Metros Cuadrados | 2032.64 | 2032.64
YUC250302593324 | Metros Cuadrados | 1262.36 | 1262.36
YUC250302593325 | Metros Cuadrados | 8.34 | 8.34
YUC250302593329 | Metros Cuadrados | 34.6 | 34.6
YUC250302593341 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250302593344 | Metros Cuadrados | 31.33 | 31.33
YUC250302593361 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593366 | Metros Cuadrados | 3207.15 | 3207.15
YUC250302593375 | Piezas | 1 | 1
YUC250302593378 | Metros Cuadrados | 31.72 | 31.72
YUC250302593382 | Metros Cuadrados | 33.39 | 33.39
YUC250302593384 | Piezas | 1 | 1
YUC250302593390 | Piezas | 1 | 1
YUC250302593392 | Piezas | 1 | 1
YUC250302593393 | Piezas | 1 | 1
YUC250302593445 | Metros lineales | 100 | 100
YUC250302593463 | Metros Cuadrados | 3705 | 3705
YUC250302593593 | Metros Cuadrados | 179 | 179
YUC250302593629 | Metros Cuadrados | 1345 | 1345
YUC250302593632 | Metros Cuadrados | 1614 | 1614
YUC250302593651 | Metros Cuadrados | 742.36 | 742.36
YUC250302593667 | Metros lineales | 435 | 435
YUC250302593680 | Metros Cuadrados | 1201.5 | 1201.5
YUC250302593737 | Metros lineales | 466 | 466
YUC250302593746 | Metros Cuadrados | 1907.84 | 1907.84
YUC250302596060 | Metros Cuadrados | 84.81 | 84.81
YUC250302596759 | Metros Cuadrados | 48 | 48
YUC250302596816 | Lote | 1 | 1
YUC250302596822 | Metros Cuadrados | 55 | 55
YUC250302597674 | Lote | 1 | 1
YUC250302597674 | Metros Cuadrados | 153.6 | 153.6
YUC250302597904 | Metros Cuadrados | 270.84 | 270.84
YUC250302597923 | Lote | 1 | 1
YUC250302598181 | Lote | 1 | 1
YUC250302599088 | Metros Cuadrados | 2718.42 | 2718.42
YUC250102523137 | Metros Cuadrados | 300 | 300
YUC250202534145 | Piezas | 1 | 1
YUC250202534155 | Metros Cuadrados | 3980 | 3980
YUC250202534231 | Metros Cuadrados | 28.6 | 28.6
YUC250202534264 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250202534268 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250202534281 | Metros Cuadrados | 59.77 | 59.77
YUC250202534290 | Metros Cuadrados | 103.43 | 103.43
YUC250202534291 | Metros Cuadrados | 48.15 | 48.15
YUC250202534302 | Piezas | 1 | 1
YUC250202534336 | Piezas | 42 | 42
YUC250202534343 | Metros Cuadrados | 1116 | 1116
YUC250202534360 | Metros Cuadrados | 682 | 682
YUC250202534361 | Metros lineales | 1080 | 1080
YUC250202534362 | Metros Cuadrados | 921.14 | 921.14
YUC250202534364 | Metros cúbicos | 24.6 | 24.6
YUC250202542128 | Metros Cuadrados | 420 | 420
YUC250202542163 | Metros Cuadrados | 26 | 26
YUC250202542205 | Metros Cuadrados | 684 | 684
YUC250202542755 | Metros Cuadrados | 613.11 | 613.11
YUC250202542780 | Metros Cuadrados | 605.45 | 605.45
YUC250202542931 | Metros Cuadrados | 96 | 96
YUC250202543841 | Metros Cuadrados | 8181 | 8181
YUC250202543847 | Piezas | 2 | 2
YUC250202543902 | Piezas | 1 | 1
YUC250202543903 | Piezas | 1 | 1
YUC250202543905 | Piezas | 2 | 2
YUC250202543916 | Piezas | 3 | 3
YUC250202543929 | Piezas | 63 | 63
YUC250202543937 | Piezas | 12 | 12
YUC250302553178 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553184 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553191 | Piezas | 2 | 2
YUC250302553218 | Piezas | 7 | 7
YUC250302553219 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553225 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553233 | Piezas | 6 | 6
YUC250302553235 | Piezas | 20 | 20
YUC250302553236 | Piezas | 19 | 19
YUC250302553247 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553265 | Piezas | 8 | 8
YUC250302553275 | Piezas | 13 | 13
YUC250302553276 | Piezas | 11 | 11
YUC250302553292 | Piezas | 8 | 8
YUC250302553316 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553318 | Piezas | 1 | 1
YUC250302592554 | Metros lineales | 60 | 60
YUC250302592582 | Piezas | 3 | 3
YUC250302592676 | Metros Cuadrados | 40 | 40
YUC250302592677 | Piezas | 72 | 72
YUC250302592727 | Piezas | 11 | 11
YUC250302592764 | Metros Cuadrados | 117.84 | 117.84
YUC250302592788 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302592794 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84
YUC250302592795 | Metros Cuadrados | 8777.78 | 8777.78
YUC250302592810 | Metros Cuadrados | 961.67 | 961.67
YUC250302592818 | Piezas | 1 | 1
YUC250302592819 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84
YUC250302592834 | Metros lineales | 1667.19 | 1667.19
YUC250302592836 | Metros Cuadrados | 8.34 | 8.34
YUC250302592839 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302592840 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84
YUC250302592846 | Metros lineales | 218.6 | 218.6
YUC250302592853 | Metros Cuadrados | 31.92 | 31.92
YUC250302592857 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302592858 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302592860 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302592861 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302592862 | Metros Cuadrados | 37.63 | 37.63
YUC250302592867 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84
YUC250302592870 | Piezas | 1 | 1
YUC250302592879 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302592881 | Metros Cuadrados | 46.79 | 46.79
YUC250302592885 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302592906 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302592908 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302592914 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250302592942 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250302592946 | Metros lineales | 200 | 200
YUC250302592958 | Metros Cuadrados | 1269.63 | 1269.63
YUC250302592959 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302592974 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84
YUC250302592979 | Metros Cuadrados | 68.94 | 68.94
YUC250302592995 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593012 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250302593015 | Metros Cuadrados | 29.78 | 29.78
YUC250302593044 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250302593046 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250302593047 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593051 | Metros Cuadrados | 36 | 36
YUC250302593060 | Piezas | 1 | 1
YUC250302593061 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250302593067 | Metros Cuadrados | 39.8 | 39.8
YUC250302593094 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593109 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250302593113 | Metros Cuadrados | 51.79 | 51.79
YUC250302593128 | Metros Cuadrados | 1.11 | 1.11
YUC250302593129 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84
YUC250302593151 | Metros Cuadrados | 42.16 | 42.16
YUC250302593155 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593157 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593171 | Piezas | 8 | 8
YUC250302593181 | Metros Cuadrados | 1.09 | 1.09
YUC250302593183 | Piezas | 40 | 40
YUC250302593184 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84
YUC250302593196 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250302593205 | Piezas | 8 | 8
YUC250302593206 | Piezas | 1 | 1
YUC250302593226 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593231 | Metros Cuadrados | 2184.02 | 2184.02
YUC250302593246 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593256 | Metros Cuadrados | 364.52 | 364.52
YUC250302593260 | Metros Cuadrados | 102.2 | 102.2
YUC250302593266 | Metros lineales | 766.06 | 766.06
YUC250302593280 | Piezas | 24 | 24
YUC250302593294 | Metros Cuadrados | 54.94 | 54.94
YUC250302593319 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250302593346 | Piezas | 10 | 10
YUC250302593347 | Metros Cuadrados | 26.44 | 26.44
YUC250302593350 | Piezas | 1 | 1
YUC250302593356 | Metros Cuadrados | 1657.45 | 1657.45
YUC250302593370 | Metros Cuadrados | 20.48 | 20.48
YUC250302593373 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593376 | Metros Cuadrados | 906.65 | 906.65
YUC250302593388 | Piezas | 1 | 1
YUC250302593563 | Metros Cuadrados | 156.58 | 156.58
YUC250302593603 | Metros lineales | 504 | 504
YUC250302593614 | Piezas | 23 | 23
YUC250302593616 | Metros Cuadrados | 13.36 | 13.36
YUC250302593626 | Metros Cuadrados | 684.42 | 684.42
YUC250302593631 | Metros Cuadrados | 723.77 | 723.77
YUC250302593634 | Metros Cuadrados | 648.4 | 648.4
YUC250302593638 | Metros Cuadrados | 952.22 | 952.22
YUC250302593665 | Metros Cuadrados | 319.13 | 319.13
YUC250302593666 | Metros Cuadrados | 1468.51 | 1468.51
YUC250302593674 | Piezas | 2 | 2
YUC250302593699 | Metros Cuadrados | 273.6 | 273.6
YUC250302593713 | Piezas | 1 | 1
YUC250302593734 | Metros Cuadrados | 93.25 | 93.25
YUC250302596369 | PROGRAMA(S) | 1 | 1
YUC250302596827 | Lote | 1 | 1
YUC250302597932 | Lote | 1 | 1
YUC250302601623 | Otros | 20 | 20
YUC230302266714 | Lote | 1 | 1
YUC230302266770 | Lote | 1 | 1
YUC250202534144 | Metros Cuadrados | 2370 | 2370
YUC250202534158 | Piezas | 1 | 1
YUC250202534205 | Metros Cuadrados | 44.6 | 44.6
YUC250202534210 | Metros Cuadrados | 1588.4 | 1588.4
YUC250202534227 | Metros lineales | 492 | 492
YUC250202534234 | Metros Cuadrados | 53 | 53
YUC250202534236 | Metros Cuadrados | 27 | 27
YUC250202534242 | Metros Cuadrados | 155 | 155
YUC250202534247 | Metros Cuadrados | 433 | 433
YUC250202534249 | Piezas | 34 | 34
YUC250202534262 | Metros Cuadrados | 19.15 | 19.15
YUC250202534266 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250202534279 | Metros Cuadrados | 100.05 | 100.05
YUC250202534284 | Metros Cuadrados | 72.34 | 72.34
YUC250202534288 | Metros lineales | 137 | 137
YUC250202534318 | Metros Cuadrados | 594.25 | 594.25
YUC250202537713 | Piezas | 1 | 1
YUC250202542188 | Metros Cuadrados | 847.88 | 847.88
YUC250202542740 | Metros Cuadrados | 48 | 48
YUC250202542759 | Metros Cuadrados | 65 | 65
YUC250202543901 | Piezas | 2 | 2
YUC250202543906 | Piezas | 2 | 2
YUC250202543912 | Piezas | 2 | 2
YUC250202543915 | Piezas | 2 | 2
YUC250202543918 | Piezas | 1 | 1
YUC250202543919 | Piezas | 1 | 1
YUC250202546835 | Metros Cuadrados | 859.16 | 859.16
YUC250302553185 | Metros Cuadrados | 3 | 3
YUC250302553193 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553197 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553208 | Piezas | 4 | 4
YUC250302553212 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553221 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553226 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553234 | Piezas | 16 | 16
YUC250302553242 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553244 | Piezas | 4 | 4
YUC250302553248 | Piezas | 2 | 2
YUC250302553252 | Piezas | 8 | 8
YUC250302553255 | Piezas | 3 | 3
YUC250302553279 | Piezas | 4 | 4
YUC250302553306 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553312 | Piezas | 4 | 4
YUC250302553323 | Piezas | 8 | 8
YUC250302553328 | Piezas | 14 | 14
YUC250302553333 | Piezas | 1 | 1
YUC250302592581 | Piezas | 23 | 23
YUC250302592626 | Metros Cuadrados | 415 | 415
YUC250302592678 | Metros Cuadrados | 4351.73 | 4351.73
YUC250302592726 | Metros Cuadrados | 5687.74 | 5687.74
YUC250302592729 | Piezas | 10 | 10
YUC250302592759 | Metros Cuadrados | 2777.95 | 2777.95
YUC250302592790 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250302592811 | Metros Cuadrados | 33.77 | 33.77
YUC250302592816 | Piezas | 10 | 10
YUC250302592838 | Metros Cuadrados | 64.34 | 64.34
YUC250302592844 | Metros Cuadrados | 301.2 | 301.2
YUC250302592845 | Metros Cuadrados | 68.78 | 68.78
YUC250302592855 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250302592864 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84
YUC250302592872 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302592884 | Metros Cuadrados | 31.97 | 31.97
YUC250302592891 | Metros Cuadrados | 36.92 | 36.92
YUC250302592892 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84
YUC250302592896 | Metros Cuadrados | 49.41 | 49.41
YUC250302592901 | Metros Cuadrados | 61.2 | 61.2
YUC250302592925 | Metros lineales | 129 | 129
YUC250302592927 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302592933 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84
YUC250302592935 | Metros Cuadrados | 33.5 | 33.5
YUC250302592944 | Metros Cuadrados | 977.37 | 977.37
YUC250302592952 | Metros Cuadrados | 33.45 | 33.45
YUC250302592960 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302592965 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84
YUC250302592977 | Piezas | 18 | 18
YUC250302592988 | Metros Cuadrados | 11679.15 | 11679.15
YUC250302593002 | Piezas | 1 | 1
YUC250302593003 | Metros lineales | 330 | 330
YUC250302593018 | Piezas | 1 | 1
YUC250302593020 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84
YUC250302593025 | Piezas | 24 | 24
YUC250302593030 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593035 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84
YUC250302593042 | Metros Cuadrados | 40 | 40
YUC250302593043 | Metros Cuadrados | 27.09 | 27.09
YUC250302593049 | Metros Cuadrados | 33.06 | 33.06
YUC250302593050 | Metros Cuadrados | 19.15 | 19.15
YUC250302593057 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593059 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84
YUC250302593101 | Metros Cuadrados | 32.59 | 32.59
YUC250302593111 | Metros Cuadrados | 30.98 | 30.98
YUC250302593133 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593137 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250302593159 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250302593161 | Piezas | 6 | 6
YUC250302593166 | Metros Cuadrados | 28.8 | 28.8
YUC250302593174 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250302593175 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593179 | Metros Cuadrados | 24.8 | 24.8
YUC250302593189 | Metros lineales | 120 | 120
YUC250302593191 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593192 | Piezas | 6 | 6
YUC250302593194 | Metros lineales | 387 | 387
YUC250302593200 | Metros Cuadrados | 17.89 | 17.89
YUC250302593203 | Piezas | 16 | 16
YUC250302593213 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593222 | Metros Cuadrados | 20.8 | 20.8
YUC250302593229 | Metros Cuadrados | 6958.56 | 6958.56
YUC250302593235 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593237 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250302593238 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593242 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593248 | Metros Cuadrados | 40.5 | 40.5
YUC250302593254 | Metros Cuadrados | 64.07 | 64.07
YUC250302593257 | Metros Cuadrados | 379.09 | 379.09
YUC250302593268 | Metros Cuadrados | 32.86 | 32.86
YUC250302593276 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593293 | Metros lineales | 205 | 205
YUC250302593303 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593310 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250302593333 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593336 | Metros lineales | 420 | 420
YUC250302593349 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593355 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593359 | Metros Cuadrados | 37.9 | 37.9
YUC250302593368 | Metros Cuadrados | 22.36 | 22.36
YUC250302593369 | Metros Cuadrados | 41.97 | 41.97
YUC250302593377 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593379 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250302593560 | Metros Cuadrados | 14.44 | 14.44
YUC250302593625 | Metros Cuadrados | 606.08 | 606.08
YUC250302593633 | Metros Cuadrados | 2636.5 | 2636.5
YUC250302593635 | Piezas | 26 | 26
YUC250302593675 | Metros Cuadrados | 2667 | 2667
YUC250302593694 | Metros Cuadrados | 91.2 | 91.2
YUC250302593750 | Piezas | 18 | 18
YUC250302596813 | Lote | 1 | 1
YUC250302596841 | Lote | 1 | 1
YUC250302596853 | Lote | 1 | 1
YUC250302597683 | Lote | 1 | 1
YUC250302597788 | Lote | 1 | 1
YUC250302597788 | Metros Cuadrados | 102.67 | 102.67
YUC250302597953 | Lote | 1 | 1
YUC250302598007 | Lote | 1 | 1
YUC250302598177 | Lote | 1 | 1
YUC250302598869 | Estudio de preinversión | 1 | 1
YUC250302598869 | Metros Cuadrados | 2681.52 | 2681.52
YUC220402175884 | Metros Cuadrados | 600 | 600
YUC230302266706 | Lote | 1 | 1
YUC250202534133 | Metros Cuadrados | 936.12 | 936.12
YUC250202534209 | Metros lineales | 465 | 465
YUC250202534213 | Metros Cuadrados | 4119 | 4119
YUC250202534235 | Metros Cuadrados | 29 | 29
YUC250202534240 | Piezas | 6 | 6
YUC250202534244 | Piezas | 7 | 7
YUC250202534256 | Metros Cuadrados | 89 | 89
YUC250202534275 | Metros Cuadrados | 89.33 | 89.33
YUC250202534276 | Piezas | 1 | 1
YUC250202534283 | Metros Cuadrados | 4013.05 | 4013.05
YUC250202534297 | Piezas | 10 | 10
YUC250202534299 | Piezas | 6 | 6
YUC250202534313 | Metros Cuadrados | 1761 | 1761
YUC250202534328 | Metros Cuadrados | 275 | 275
YUC250202534340 | Metros Cuadrados | 565.35 | 565.35
YUC250202534342 | Piezas | 1 | 1
YUC250202534365 | Metros Cuadrados | 2083.4 | 2083.4
YUC250202537714 | Metros lineales | 14693 | 14693
YUC250202542155 | Metros Cuadrados | 694.78 | 694.78
YUC250202542165 | Metros Cuadrados | 278.9 | 278.9
YUC250202542184 | Metros Cuadrados | 646 | 646
YUC250202542187 | Metros Cuadrados | 117 | 117
YUC250202542728 | Metros Cuadrados | 48 | 48
YUC250202542736 | Metros Cuadrados | 48 | 48
YUC250202542920 | Metros Cuadrados | 48 | 48
YUC250202543014 | Metros Cuadrados | 546.75 | 546.75
YUC250202543059 | Metros Cuadrados | 48 | 48
YUC250202543845 | Metros Cuadrados | 1722 | 1722
YUC250202543887 | Piezas | 9 | 9
YUC250202543900 | Piezas | 1 | 1
YUC250202543904 | Piezas | 1 | 1
YUC250202543908 | Piezas | 1 | 1
YUC250202543923 | Piezas | 2 | 2
YUC250202543924 | Piezas | 22 | 22
YUC250202546753 | Metros Cuadrados | 3016.9 | 3016.9
YUC250302553179 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553189 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553210 | Piezas | 2 | 2
YUC250302553231 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553250 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553256 | Piezas | 4 | 4
YUC250302553285 | Piezas | 4 | 4
YUC250302553286 | Piezas | 2 | 2
YUC250302553301 | Piezas | 1 | 1
YUC250302553302 | Piezas | 9 | 9
YUC250302553304 | Piezas | 15 | 15
YUC250302553310 | Piezas | 4 | 4
YUC250302553314 | Piezas | 9 | 9
YUC250302553336 | Piezas | 1 | 1
YUC250302592561 | Metros Cuadrados | 1286.38 | 1286.38
YUC250302592575 | Piezas | 1 | 1
YUC250302592679 | Metros Cuadrados | 470.16 | 470.16
YUC250302592725 | Piezas | 14 | 14
YUC250302592761 | Metros lineales | 630 | 630
YUC250302592763 | Metros lineales | 310 | 310
YUC250302592787 | Metros Cuadrados | 24.5 | 24.5
YUC250302592789 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250302592796 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84
YUC250302592800 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302592831 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302592849 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302592850 | Metros Cuadrados | 42.56 | 42.56
YUC250302592852 | Metros Cuadrados | 30.68 | 30.68
YUC250302592866 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302592877 | Piezas | 4 | 4
YUC250302592878 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302592887 | Metros lineales | 398.2 | 398.2
YUC250302592890 | Metros Cuadrados | 39.51 | 39.51
YUC250302592897 | Piezas | 1 | 1
YUC250302592898 | Piezas | 1 | 1
YUC250302592904 | Metros Cuadrados | 47.77 | 47.77
YUC250302592922 | Piezas | 1 | 1
YUC250302592936 | Metros lineales | 414 | 414
YUC250302592937 | Metros Cuadrados | 25.73 | 25.73
YUC250302592939 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302592941 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302592947 | Metros Cuadrados | 18.57 | 18.57
YUC250302592950 | Piezas | 1 | 1
YUC250302592953 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250302592957 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302592964 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302592970 | Piezas | 7 | 7
YUC250302592980 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302592981 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302592983 | Piezas | 22 | 22
YUC250302592985 | Metros Cuadrados | 44.64 | 44.64
YUC250302592989 | Metros Cuadrados | 38.57 | 38.57
YUC250302592991 | Metros Cuadrados | 2726.2 | 2726.2
YUC250302592993 | Metros Cuadrados | 1169.18 | 1169.18
YUC250302593009 | Metros Cuadrados | 20.5 | 20.5
YUC250302593019 | Piezas | 1 | 1
YUC250302593023 | Metros Cuadrados | 31 | 31
YUC250302593024 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84
YUC250302593040 | Metros lineales | 346 | 346
YUC250302593045 | Metros Cuadrados | 71.68 | 71.68
YUC250302593064 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593084 | Metros Cuadrados | 20.11 | 20.11
YUC250302593100 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593103 | Metros Cuadrados | 35.38 | 35.38
YUC250302593115 | Metros Cuadrados | 20.75 | 20.75
YUC250302593116 | Metros Cuadrados | 22.79 | 22.79
YUC250302593118 | Metros Cuadrados | 75 | 75
YUC250302593120 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593123 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593126 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250302593132 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593135 | Metros Cuadrados | 32.19 | 32.19
YUC250302593139 | Metros Cuadrados | 19.15 | 19.15
YUC250302593147 | Metros lineales | 100 | 100
YUC250302593148 | Metros lineales | 430 | 430
YUC250302593154 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84
YUC250302593163 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593168 | Piezas | 1 | 1
YUC250302593180 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593188 | Metros Cuadrados | 43.55 | 43.55
YUC250302593193 | Metros Cuadrados | 19.15 | 19.15
YUC250302593195 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593209 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593210 | Metros lineales | 90 | 90
YUC250302593224 | Metros Cuadrados | 327.55 | 327.55
YUC250302593232 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593273 | Metros Cuadrados | 19.15 | 19.15
YUC250302593281 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593282 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250302593285 | Metros Cuadrados | 42.08 | 42.08
YUC250302593287 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84
YUC250302593289 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250302593296 | Piezas | 1 | 1
YUC250302593297 | Metros Cuadrados | 957.01 | 957.01
YUC250302593304 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593306 | Piezas | 8 | 8
YUC250302593307 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250302593328 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593331 | Piezas | 10 | 10
YUC250302593334 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250302593338 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593339 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84
YUC250302593342 | Metros Cuadrados | 30.76 | 30.76
YUC250302593348 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79
YUC250302593357 | Metros Cuadrados | 393 | 393
YUC250302593358 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84
YUC250302593367 | Piezas | 6 | 6
YUC250302593372 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06
YUC250302593374 | Metros Cuadrados | 7285.15 | 7285.15
YUC250302593395 | Piezas | 1 | 1
YUC250302593448 | Metros Cuadrados | 2547.9 | 2547.9
YUC250302593514 | Metros Cuadrados | 248.54 | 248.54
YUC250302593562 | Metros Cuadrados | 624 | 624
YUC250302593599 | Metros lineales | 230 | 230
YUC250302593628 | Metros Cuadrados | 1081 | 1081
YUC250302593636 | Metros Cuadrados | 1037.73 | 1037.73
YUC250302593650 | Metros Cuadrados | 4094.2 | 4094.2
YUC250302593664 | Metros Cuadrados | 660.33 | 660.33
YUC250302593668 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500
YUC250302593669 | Metros Cuadrados | 231.55 | 231.55
YUC250302593702 | Metros Cuadrados | 91.2 | 91.2
YUC250302593725 | Piezas | 1 | 1
YUC250302593738 | Metros Cuadrados | 652.08 | 652.08
YUC250302593747 | Metros Cuadrados | 262.05 | 262.05
YUC250302593748 | Piezas | 1 | 1
YUC250302593749 | Metros Cuadrados | 1090.35 | 1090.35
YUC250302593751 | Metros Cuadrados | 685.72 | 685.72
YUC250302596749 | Metros Cuadrados | 48 | 48
YUC250302596830 | Lote | 1 | 1
YUC250302596836 | Lote | 1 | 1
YUC250302596859 | Lote | 1 | 1
YUC250302596869 | Lote | 1 | 1
YUC250302597851 | Metros Cuadrados | 608 | 608
YUC250302597890 | Lote | 1 | 1
YUC250302597928 | Lote | 1 | 1
YUC250302597938 | Lote | 1 | 1
YUC250302598182 | Lote | 1 | 1
YUC250302601668 | Otros | 8 | 8
YUC250302601683 | Otros | 28 | 28
YUC250302593697 | Metros Cuadrados | 1362.07 | 1362.07
YUC250302593708 | Piezas | 69 | 69
YUC250302593733 | Metros Cuadrados | 1490 | 1490
YUC250302593735 | Piezas | 17 | 17
YUC250302593736 | Piezas | 11 | 11
YUC250302593740 | Piezas | 26 | 26
YUC250302593741 | Piezas | 36 | 36
YUC250302593742 | Metros Cuadrados | 2860 | 2860
YUC250302593743 | Metros Cuadrados | 399.3 | 399.3
YUC250302593744 | Metros Cuadrados | 764.98 | 764.98
YUC250302593745 | Metros Cuadrados | 764.98 | 764.98
YUC250202534197 | Metros Cuadrados | 5954 | 5954
YUC250202534196 | Metros Cuadrados | 5377 | 5377
YUC250202542192 | Metros Cuadrados | 8244 | 8244
YUC250202542191 | Metros Cuadrados | 712.32 | 712.32
YUC250302592541 | Piezas | 14 | 14
YUC250302592542 | Metros Cuadrados | 142.06 | 142.06
YUC250302592544 | Metros Cuadrados | 460.97 | 460.97
YUC250302592548 | Metros Cuadrados | 220.48 | 220.48
YUC250302592552 | Piezas | 1 | 1
YUC250302592557 | Piezas | 1 | 1
YUC250302592559 | Metros Cuadrados | 1166.86 | 1166.86
YUC250302592560 | Metros Cuadrados | 559.55 | 559.55
YUC250302592562 | Piezas | 100 | 100
YUC250302592569 | Piezas | 209 | 209
YUC250302592598 | Metros Cuadrados | 2853.26 | 2853.26
YUC250302592601 | Metros Cuadrados | 492.1 | 492.1
YUC250302592604 | Metros Cuadrados | 2828 | 2828
YUC250302592623 | Metros lineales | 679 | 679
YUC250302592627 | Metros Cuadrados | 697 | 697
YUC250302592628 | Metros Cuadrados | 4250 | 4250
YUC250302592636 | Metros Cuadrados | 916.97 | 916.97
YUC250302592637 | Metros lineales | 117.9 | 117.9
YUC250302592638 | Metros Cuadrados | 600.29 | 600.29
YUC250302592640 | Metros Cuadrados | 1993.5 | 1993.5
YUC250302592680 | Metros Cuadrados | 854.66 | 854.66
YUC250302592705 | Metros Cuadrados | 1815 | 1815
YUC250302592706 | Piezas | 4 | 4
YUC250302592709 | Metros Cuadrados | 3268 | 3268
YUC250302592710 | Metros lineales | 550 | 550
YUC250302592711 | Metros Cuadrados | 2616 | 2616
YUC250302592712 | Piezas | 16 | 16
YUC250302592713 | Metros Cuadrados | 2978.25 | 2978.25
YUC250302592717 | Piezas | 32 | 32
YUC250302592718 | Metros Cuadrados | 1981 | 1981
YUC250302592730 | Piezas | 33 | 33
YUC250302592732 | Metros Cuadrados | 3248.38 | 3248.38
YUC250302592737 | Piezas | 7 | 7
YUC250302592738 | Piezas | 40 | 40
YUC250302592739 | Piezas | 40 | 40
YUC250302592740 | Piezas | 8 | 8
YUC250302592741 | Piezas | 9 | 9
YUC250302592747 | Metros Cuadrados | 123.48 | 123.48
YUC250302592783 | Metros Cuadrados | 155.4 | 155.4
YUC250302595926 | PROYECTO(S) | 6 | 6
YUC250302595934 | PROYECTO(S) | 13 | 13
YUC250302595936 | PROYECTO(S) | 36 | 36
YUC250202534228 | Metros lineales | 4341 | 4341.7
YUC250202534229 | Metros Cuadrados | 5296 | 5296.6
YUC250202543843 | Metros Cuadrados | 1438 | 1438.4
YUC250302592851 | Metros Cuadrados | 1143.3 | 1143.3
YUC250202534218 | Metros Cuadrados | 2605.07 | 2605.07
YUC250202542169 | Piezas | 18 | 18
YUC250202534190 | Metros Cuadrados | 75 | 75
YUC250202534217 | Metros Cuadrados | 190 | 190
YUC240202353708 | Piezas | 2 | 2
YUC250302593409 | Metros Cuadrados | 2275.4 | 2275.4
YUC250302593412 | Metros Cuadrados | 1924 | 1924
YUC250302593414 | Metros Cuadrados | 2821 | 2821
YUC250302593415 | Metros Cuadrados | 2526 | 2526
YUC250302593420 | Metros Cuadrados | 3710 | 3710
YUC250302593421 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800
YUC250302593432 | Metros Cuadrados | 374.1 | 374.1
YUC250302593444 | Metros Cuadrados | 4524 | 1100
YUC250302593446 | Metros Cuadrados | 494.49 | 494.49
YUC250302593447 | Metros Cuadrados | 1092.32 | 1092.32
YUC250302593453 | Metros Cuadrados | 2000 | 2000
YUC250302593454 | Metros Cuadrados | 2080 | 2080
YUC250302593455 | Metros Cuadrados | 1960 | 1960
YUC250302593458 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
YUC250302593460 | Piezas | 6 | 6
YUC250302593475 | Metros Cuadrados | 2920 | 2920
YUC250302593477 | Metros Cuadrados | 2908 | 2908
YUC250302593500 | Metros Cuadrados | 655 | 655
YUC250302593501 | Metros Cuadrados | 1355 | 1355
YUC250302593512 | Metros Cuadrados | 245.3 | 245.3
YUC250302593572 | Metros Cuadrados | 3957 | 3957
YUC250302593574 | Metros lineales | 519 | 519
YUC250302593576 | Piezas | 1 | 1
YUC250302593577 | Metros Cuadrados | 766 | 766
YUC250302593578 | Metros Cuadrados | 4293 | 4293
YUC250302593580 | Metros Cuadrados | 32 | 32
YUC250302593581 | Metros lineales | 552 | 552
YUC250302593585 | Metros lineales | 831 | 831
YUC250302593587 | Metros Cuadrados | 47 | 47
YUC250302593588 | Piezas | 3 | 3
YUC250302593589 | Metros Cuadrados | 397 | 397
YUC250302593590 | Metros Cuadrados | 4655 | 4655
YUC250302593591 | Metros Cuadrados | 429 | 429
YUC250302593592 | Metros Cuadrados | 256 | 256
YUC250302593595 | Metros Cuadrados | 65 | 65
YUC250302593596 | Metros Cuadrados | 4887 | 4887
YUC250302593604 | Metros Cuadrados | 225 | 225
YUC250302593609 | Metros Cuadrados | 972 | 972
YUC250302593648 | Metros Cuadrados | 3130 | 3130
YUC250302593649 | Metros Cuadrados | 708.35 | 708.35
YUC250302593652 | Metros Cuadrados | 188 | 188
YUC250302593653 | Piezas | 1 | 1
YUC250302593683 | Metros Cuadrados | 1008 | 1008
YUC250302593684 | Metros Cuadrados | 144.4 | 144.4
YUC250302593685 | Metros Cuadrados | 96 | 96
YUC250302593686 | Metros Cuadrados | 43.32 | 43.32
YUC250302593687 | Metros Cuadrados | 332.12 | 332.12
YUC250302593688 | Metros lineales | 445 | 445
YUC250202534189 | Metros Cuadrados | 288 | 288
YUC250302597653 | Piezas | 3 | 3
YUC250202534325 | Metros lineales | 244 | 244
YUC250202542179 | Piezas | 171.69 | 171.69
YUC250202534150 | Metros Cuadrados | 2671 | 2671
YUC250302600765 | Piezas | 4 | 4
YUC250202542160 | Metros Cuadrados | 2456 | 2456
YUC250202542118 | Piezas | 1 | 1
YUC250202542147 | Piezas | 86 | 86
YUC250202534161 | Metros Cuadrados | 503 | 503
YUC250202542199 | Metros Cuadrados | 12941 | 12941
YUC250302598786 | Piezas | 8 | 8
YUC250302598795 | Pozo(s) | 9 | 9
YUC250202534349 | Piezas | 1 | 1
YUC250202542583 | Lote | 1 | 1
YUC250202542734 | Metros Cuadrados | 48 | 48
YUC250302599394 | Metros Cuadrados | 2553.38 | 2553.38
YUC250302599396 | Metros Cuadrados | 2897.5 | 2897.5
YUC250202542149 | Metros Cuadrados | 2610.3 | 2610.3
YUC250302597639 | Piezas | 4 | 4
YUC250302597645 | Piezas | 1 | 1
YUC250302597672 | Metros Cuadrados | 5000 | 5000
YUC250202542178 | Metros Cuadrados | 825 | 825
YUC250302597853 | Metros Cuadrados | 5000 | 5000
YUC250202542206 | Metros Cuadrados | 634 | 634
YUC250202534147 | Metros Cuadrados | 1950 | 1950
YUC250302597757 | Metros Cuadrados | 13271.58 | 13271.58
YUC250202542180 | Metros Cuadrados | 740 | 740
YUC250202534201 | Metros Cuadrados | 2136.5 | 2136.5
YUC250202542207 | Metros Cuadrados | 2284 | 2284
YUC250302601566 | Luminaria | 24 | 24
YUC250202534187 | Metros Cuadrados | 1021.5 | 1021.5
YUC250302598023 | Piezas | 1 | 1
YUC250302598031 | Piezas | 150 | 150
YUC250202534326 | Metros Cuadrados | 36 | 36
YUC250202542153 | Metros Cuadrados | 1480 | 1480
YUC250202542152 | Metros Cuadrados | 2272 | 2272
YUC250202534148 | Metros Cuadrados | 3000 | 3000
YUC250202534223 | Metros Cuadrados | 6290 | 6290
YUC250202534344 | Metros lineales | 126 | 126
YUC250202534226 | Metros Cuadrados | 727 | 727
YUC250202542159 | Metros Cuadrados | 4675 | 4675
YUC250302599371 | Kilómetro cuadrado | 6800 | 6800
YUC250302599379 | Metros Cuadrados | 6354.98 | 6354.98
YUC250302599385 | Metros Cuadrados | 120 | 120
YUC250302599387 | Metros Cuadrados | 2390.4 | 2390.4
YUC250302598133 | Metros Cuadrados | 7755.19 | 7755.19
YUC250302598792 | Piezas | 40 | 40
YUC250302599390 | Metros Cuadrados | 779 | 779
YUC250302599392 | Metros Cuadrados | 843.67 | 843.67
YUC250302599393 | Metros Cuadrados | 784.63 | 784.63
YUC250302599400 | Metros Cuadrados | 1061.56 | 1061.56
YUC250302599401 | Metros Cuadrados | 6760 | 6760
YUC250202542204 | Metros Cuadrados | 3498 | 3498
YUC250202542905 | Metros Cuadrados | 48 | 48
YUC250302598819 | Metros Cuadrados | 4576 | 4576
YUC250202542200 | Metros lineales | 467 | 467
YUC250202543050 | Metros Cuadrados | 48 | 48
YUC250302598870 | Pozo(s) | 12 | 12
YUC250202534164 | Metros lineales | 750 | 750
YUC250202542137 | Metros Cuadrados | 657 | 657
YUC250302597642 | Piezas | 1 | 1
YUC250202542145 | Metros Cuadrados | 1290 | 1290
YUC250202534151 | Metros lineales | 1400 | 1400
YUC250202534168 | Metros Cuadrados | 697 | 697
YUC250202534216 | Metros Cuadrados | 2101 | 2101
YUC250302602899 | Vehículos | 1 | 1
YUC250202534166 | Metros lineales | 341 | 341
YUC250302597648 | Piezas | 5 | 5
YUC250302597656 | Piezas | 1 | 1
YUC250302597660 | Piezas | 6 | 6
YUC250302597667 | Piezas | 1 | 1
YUC250302597690 | Metros Cuadrados | 5000 | 5000
YUC250302597696 | Metros Cuadrados | 5000 | 5000
YUC250302597701 | Metros Cuadrados | 5000 | 5000
YUC250202542117 | Metros Cuadrados | 1636.18 | 1636.18
YUC250202534370 | Metros Cuadrados | 132.79 | 132.79
YUC250202534160 | Metros Cuadrados | 503 | 503
YUC250202534368 | Metros Cuadrados | 122.67 | 122.67
YUC250202534157 | Piezas | 1 | 1
YUC250302598863 | Metros Cuadrados | 2802 | 2802
YUC250302601019 | Metros Cuadrados | 523 | 523
YUC250302602294 | Piezas | 3 | 3
YUC250202542193 | Metros Cuadrados | 997 | 997
YUC250202534309 | Metros Cuadrados | 827.9 | 827.9
YUC250202543844 | Metros lineales | 25 | 25
YUC250302599389 | Metros Cuadrados | 1012.8 | 1012.8
YUC250302603201 | EQUIPO(S) | 6 | 6
YUC250202542171 | Metros Cuadrados | 2500 | 2560
YUC250202542172 | Metros Cuadrados | 900 | 840
YUC250202542203 | Metros Cuadrados | 15561 | 15707
YUC250202542202 | Metros Cuadrados | 10787 | 10787
YUC250202542201 | Metros Cuadrados | 4138 | 4138
YUC250202543850 | Metros Cuadrados | 10675 | 12330.26
YUC250202534348 | Metros Cuadrados | 5507 | 5507
YUC250202542925 | Metros Cuadrados | 48 | 48
YUC250202534354 | Metros Cuadrados | 6510 | 6510
YUC250202542196 | Metros Cuadrados | 659.92 | 659.92
YUC250302603335 | EQUIPO(S) | 17 | 17
YUC250202534134 | Piezas | 11 | 11
YUC250202534146 | Piezas | 1 | 1
YUC250202534171 | Piezas | 8 | 8
YUC250202542934 | Metros Cuadrados | 48 | 48
YUC250202534167 | Metros lineales | 500 | 500
YUC250202534163 | Metros lineales | 279 | 279
YUC250202543852 | Metros Cuadrados | 963 | 963
YUC250302602765 | EQUIPO(S) | 2 | 2
YUC250202534327 | Metros Cuadrados | 12915 | 12915
YUC250202542151 | Metros Cuadrados | 1832 | 1832
YUC250202542150 | Metros Cuadrados | 8412 | 8412
YUC250202542129 | Piezas | 12 | 12
YUC250202534169 | Metros Cuadrados | 503 | 503
YUC250302599388 | Metros Cuadrados | 5387.69 | 5387.69
YUC250302599397 | Metros Cuadrados | 958.5 | 958.5
YUC250202534335 | Metros Cuadrados | 3361 | 3361
YUC250202534149 | Metros Cuadrados | 913 | 913
YUC250302597664 | Piezas | 1 | 1
YUC250302597692 | Metros Cuadrados | 5000 | 5000
YUC250202534165 | Metros lineales | 480 | 480
YUC250202542161 | Metros Cuadrados | 1889.5 | 1889.5
YUC250302597715 | Piezas | 35 | 35
YUC250202534308 | Metros Cuadrados | 414 | 414
YUC250202534366 | Metros Cuadrados | 3406 | 3406

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
YUC230302266773 | Yucatán | Ucú | Ucú | TABLAJE CATASTRAL 7193, CARRETERA MÉRIDA-TETIZ KM. 4.5 | -89.7372 | 20.9892
YUC240402515890 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 48 NO.538 SAN JOSE TECOH | -89.6249 | 20.9168
YUC250202533700 | Yucatán | Teabo | Teabo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -89.2849 | 20.4004
YUC250202534207 | Yucatán | Teabo | Teabo | Calle 32 Pueblo TEABO 97910 TEABO, TEABO ENTRE Calle 31 Y Calle 31A LA REHABILITACION DE BAÑOS EN CANCHA PUBLICA SE REALIZARA EN LA DIRECCION DE LA CALLE, CALLE 32X31Y31A EN LA CANCHA PUBLICA DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE TEABO, Y | -89.2853 | 20.4006
YUC250202534233 | Yucatán | Mérida | San José Tzal | Calle 23 Pueblo SAN JOSE TZAL 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA ENTRE Calle 20-A Y Calle 20-B Calle 23-A LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20-A X 19 Y 21 SAN JOSE TZAL AVANZAR 200 MTS AL | -89.662 | 20.8232
YUC250202534237 | Yucatán | Mérida | San José Tzal | Calle 13-A Pueblo SAN JOSE TZAL 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y Calle 13-B LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20-A X 19 Y 21 DE SAN JOSE TZAL , AVANZAR 1250 MTS LA NOR | -89.6571 | 20.8356
YUC250202534239 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 34 Colonia EL ROBLE AGRICOLA IV 97255 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 57 Y Calle 59 Calle 34-A LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 1.117 KM AL SUR DEL PARQUE BICENTENARIO UBICADO EN LA CALLE 45-A X 34-D Y34-E, POSTERIORMENTE S | -89.6828 | 20.9123
YUC250202534241 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle CONOCIDA COMO CALLE 45-A Colonia EL ROBLE AGRICOLA 97255 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 2 Y Calle 2-B Calle 47 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL SURORIENTE DEL PARQUE SAN MARCOS NOCOH, CON DIRECCION CALLE 10 X 49 Y 51, DIRIGIRSE H | -89.6639 | 20.9206
YUC250202534253 | Yucatán | Mérida | San José Tzal | Calle 25 Pueblo SAN JOSE TZAL 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y Calle 20-A LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA SALVADOR ALVARADO UBICADA EN LA CALLE 19 X 23 Y 25 AVANZAR 198 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 19 HAST | -89.6617 | 20.8205
YUC250202534277 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 28 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 21-A Y Calle 30 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE CAUCEL UBICADO EN LA CALLE 21 X 36 Y 34 AVANZAR 410 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 HAS | -89.7142 | 21.0165
YUC250202534282 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 197 Colonia JACINTO CANEK 97285 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 44 Y Calle 44-A Calle 199 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 1520 MTS AL SUR DEL CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL DEL SUR UBICADO EN LA CALLE 50 X 183 Y 185 DE PLAN DE | -89.6158 | 20.8884
YUC250202534285 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 181 Colonia SAN ANTONIO XLUCH III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 94 Y Calle 96 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 75 MTS CON DIRECCION AL PONIENTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL SUR UBICADA EN CALLE 181 X 94 A 1 DE LA COL | -89.6565 | 20.8992
YUC250202534286 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 44-A Colonia JACINTO CANEK 97285 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 185 Y Calle 185-A Calle 44 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL DEL SUR UBICADO EN LA CALLE 50 X 183 Y 185 DE PLAN DE AYALA SUR, AVANZ | -89.6168 | 20.8981
YUC250202534295 | Yucatán | Mérida | Komchén | Calle CONOCIDA COMO CALLE 33 Pueblo KOMCHEN 97203 KOMCHÉN, MÉRIDA ENTRE Calle 10 Y Calle 14 Calle 31 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 161.77 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA JOAQUIN COELLO COELLO UBICADA EN LA CALLE 14 | -89.6489 | 21.1035
YUC250202534296 | Yucatán | Mérida | Komchén | Calle CONOCIDA COMO CALLE 25-A Pueblo KOMCHEN 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA ENTRE Calle 18 Y Calle 20 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL CAMPO DE BEISBOL UBICADO EN LA CALLE 31 X 22 Y 20 SEGUIR 150 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 31 HA | -89.6556 | 21.1075
YUC250202534305 | Yucatán | Maní | Maní | Calle 20 Pueblo MANI 97850 MANÍ, MANÍ ENTRE Calle 23 Y Calle 25 LA REHABILITACION DEL PARQUE PUBLICO SE REALIZARA EN LA DIRECCION DE LA CALLE, CALLE 20X23Y25 PARQUE LA CANDELARIA DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MANI, YUCATAN | -89.3872 | 20.3862
YUC250202537704 | Yucatán | Kopomá | Kopomá | Pueblo Kopomá 97818 KOPOMÁ, KOPOMÁ Rehabilitación del sistema de agua potable, consistente en aforo de pozo de abastecimiento, obra civil en caseta de operación y control y en cercado, colocación de malla de protección en cercados | -89.9011 | 20.6479
YUC250202537712 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | Fraccionamiento Dzoyolá 97370 KANASÍN, KANASÍN ENTRE Calle 18c Y Calle 18c La PTAR Dzoyolá está en el fraccionamiento Dzoyolá que se encuentra ubicado al sur de la cuidad de Mérida, en el municipio de Kanasín,la cual pertenece a l | -89.5796 | 20.9048
YUC250202542194 | Yucatán | Tetiz | Nohuayún | Calle SIN NÚMERO Exhacienda NOHUAYÚN 97365 NOHUAYÚN, TETIZ DE LA ENTRADA PRINCIPAL POR CALLE 20 DEL MUNICIPIO DE TETIZ AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CALLE 17 Y DOBLAR A MANO DERECHA RUMBO A NOHUAYÚN, DE AHÍ AVANZAR SOBRE LA PRINCIPAL | -89.967 | 20.9766
YUC250202542643 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 42 No. 315 C.P. 97370 | -89.5671 | 20.9337
YUC250202542774 | Yucatán | San Felipe | San Felipe | CALLE 16 SAN FELIPE | -88.2348 | 21.5671
YUC250202543011 | Yucatán | Yobaín | Chabihau | conocido | -89.1179 | 21.3557
YUC250202543890 | Yucatán | Yaxcabá | San Pedro | Pueblo San Pedro 97925 SAN PEDRO, YAXCABÁ La localidad de San Pedro se encuentra aproximadamente a 22 kilómetros al Sur de la cabecera municipal. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 202325.755 norte y una longitud de 8 | -88.7223 | 20.3905
YUC250202543893 | Yucatán | Hoctún | Hoctún | Pueblo Hoctún HOCTÚN, HOCTÚN La localidad y municipio de Hoctún, está ubicado en la Región III Centro del estado, queda comprendido entre los paralelos 2051 y 2052 de latitud norte y los meridianos -8912 y -8913 de longitud oeste. | -89.2011 | 20.8653
YUC250202543898 | Yucatán | Hocabá | Sahcabá | Pueblo Sahcabá 97564 SAHCABÁ, HOCABÁ La localidad de Sahcabá está ubicado en la Región III Centro del estado, queda comprendido entre los paralelos 2047 y 2048 de latitud norte y los meridianos -8910 y -8911 de longitud oeste. Los | -89.1821 | 20.7908
YUC250202543899 | Yucatán | Hoctún | San José Oriente | Pueblo San José Oriente 97486 SAN JOSÉ ORIENTE, HOCTÚN La localidad de San José Oriente está ubicada en la Región III Centro del estado, queda comprendido entre los paralelos 2051 y 2052 de latitud norte y los meridianos -8906 y - | -89.1024 | 20.8615
YUC250202543907 | Yucatán | Cansahcab | Cansahcab | Pueblo Cansahcab 97410 CANSAHCAB, CANSAHCAB La localidad de Cansahcab, está ubicado en la Región IV Litoral Centro del estado, queda comprendido entre los paralelos 2108 y 2109 de latitud norte y los meridianos -8906 y -8907 de lo | -89.1019 | 21.1561
YUC250202543911 | Yucatán | Panabá | Cenote Yalsihón Buena Fe | Pueblo Cenote Yalsihón Buena Fe 97615 CENOTE YALSIHÓN BUENA FE, PANABÁ La localidad de Cenote Yalsihón Buena Fe, está ubicado en la Región V Noreste del estado, queda comprendido entre los paralelos 2124 y 2125 de latitud norte y | -88.5031 | 21.4058
YUC250202543925 | Yucatán | Sacalum | Plan Chac | Pueblo Plan Chac 97845 PLAN CHAC, SACALUM La localidad de Plan Chac se encuentra aproximadamente a 6 kilómetros al Sur de la cabecera municipal. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 202708.733 norte y una longitud de 89 | -89.6255 | 20.4521
YUC250202543934 | Yucatán | Yaxcabá | Santa María | Pueblo Santa María 97925 SANTA MARÍA, YAXCABÁ La localidad de Santa María se encuentra aproximadamente a 30 kilómetros al Suroeste de la cabecera municipal. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 202344.775 norte y una lo | -88.9045 | 20.3957
YUC250202543935 | Yucatán | Yaxcabá | Chimay | Pueblo Chimay 97924 CHIMAY, YAXCABÁ La localidad de Chimay se encuentra aproximadamente a 12 kilómetros al Este de la cabecera municipal. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 203226.329 norte y una longitud de 884339.61 | -88.729 | 20.5406
YUC250202546771 | Yucatán | Mérida | Mérida | Av. Itzáes, Centro, 97000 Mérida, Yuc. | -89.6402 | 20.9721
YUC250302553181 | Yucatán | Panabá | Loché | Pueblo Loché 97614 LOCHÉ, PANABÁ La localidad de Loché se encuentra aproximadamente a 16.5 km al noreste de la cabecera municipal de Panabá. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2123 norte y una longitud de 8 | -88.1451 | 21.3861
YUC250302553182 | Yucatán | Akil | Akil | Pueblo AKIL 97990 AKIL, AKIL La localidad de Akil se encuentra aproximadamente a 70 km al sureste de Mérida y a unos 15 km al norte de Tekax. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2014 a 2022 norte y una longi | -89.3538 | 20.2633
YUC250302553186 | Yucatán | Akil | Plan Chac Pozo Tres | Calle DOMICILIO CONOCIDO Pueblo PLAN CHAC POZO TRES 97990 PLAN CHAC POZO TRES, AKIL La localidad de Plan Chac Pozo Tres se encuentra a aproximadamente 7 kilómetros al sureste de la cabecera municipal de Akil, en el estado de Yucat | -89.3237 | 20.2485
YUC250302553196 | Yucatán | Sotuta | Sotuta | Calle 27 A Pueblo SOTUTA 97690 SOTUTA, SOTUTA La localidad de Sotuta se localiza en la región centro sur de Yucatán. Está entre los paralelos 2029 y 2045 norte y los meridianos 8849 y 8912 oeste. Los límites territoriales del muni | -89.0194 | 20.5922
YUC250302553198 | Yucatán | Hoctún | Hoctún | Calle 10 Pueblo Hoctún 97480 HOCTÚN, HOCTÚN ENTRE Calle 29 Y Calle 35 Calle 12 La localidad de Hoctún se encuentra a aproximadamente 35 kilómetros al este de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geogr | -89.1953 | 20.8579
YUC250302553199 | Yucatán | Sotuta | Tabí | Pueblo TABÍ 97695 TABÍ, SOTUTA La localidad de Tabí se encuentra aproximadamente a 15 kilómetros al sureste de la cabecera municipal de Sotuta. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2030 norte y una longitud d | -88.899 | 20.5981
YUC250302553203 | Yucatán | Tahmek | Tahmek | Calle 17 Pueblo Tahmek 97490 TAHMEK, TAHMEK ENTRE Calle 22 Y Calle 24 La localidad de Tahmek se encuentra aproximadamente a 39 kilómetros al oriente de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas | -89.2578 | 20.8789
YUC250302553204 | Yucatán | Celestún | Celestún | Calle 7 CELESTÚN, CELESTÚN El municipio de Celestún en el estado de Yucatán se localiza aproximadamente a 78 kilómetros al suroeste de la ciudad de Mérida. Sus coordenadas abarcan desde los 20 46 hasta los 21 06 de latitud norte y | -90.395 | 20.8613
YUC250302553206 | Yucatán | Celestún | Celestún | Calle 4 Pueblo Celestún 97367 CELESTÚN, CELESTÚN El municipio de Celestún en el estado de Yucatán se localiza aproximadamente a 78 kilómetros al suroeste de la ciudad de Mérida. Sus coordenadas abarcan desde los 20 46 hasta los 21 | -90.3987 | 20.8543
YUC250302553211 | Yucatán | Cuzamá | Eknakán | Pueblo Eknakán 97577 EKNAKÁN, CUZAMÁ La localidad de Eknakán se encuentra a aproximadamente 6 kilómetros al noreste de la cabecera municipal de Cuzamá, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproxima | -89.3702 | 20.7585
YUC250302553215 | Yucatán | Panabá | Panabá | Pueblo Panabá 97610 PANABÁ, PANABÁ La localidad y cabecera municipal de Panabá, está ubicado en la región V noreste del estado, se localiza aproximadamente a 188 kilómetros al noreste de la cabecera municipal, tiene de coordenadas | -88.2703 | 21.2975
YUC250302553224 | Yucatán | Tetiz | Nohuayún | Pueblo Nohuayún 97365 NOHUAYÚN, TETIZ La localidad de Nohuayún se encuentra aproximadamente a 25 kilómetros al oeste de la ciudad de Mérida, en el municipio de Tetiz, Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximad | -89.9672 | 20.9771
YUC250302553258 | Yucatán | Tixcacalcupul | Mahas | Pueblo MAHAS 97762 MAHAS, TIXCACALCUPUL La localidad de Mahas se ubica en el oriente del estado de Yucatán, aproximadamente a 26 kilómetros al sur de la cabecera municipal de Tixcacalcupul. Sus coordenadas geográficas aproximadas | -88.3307 | 20.3082
YUC250302553259 | Yucatán | Chumayel | Chumayel | Pueblo Chumayel 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL La localidad de Chumayel se encuentra aproximadamente a 70km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2026 a 2031 norte y una longitud de 8915 a 8919 | -89.2989 | 20.4335
YUC250302553269 | Yucatán | Ixil | Ixil | Calle 20 Pueblo Ixil 97343 IXIL, IXIL La localidad de Ixil se encuentra aproximadamente a 25 km al norte de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2109 y 2119 norte y una longitud de 8925 y 8934 oeste. | -89.482 | 21.144
YUC250302553273 | Yucatán | Buctzotz | Santo Domingo | Pueblo SANTO DOMINGO 97620 SANTO DOMINGO, BUCTZOTZ La localidad de Santo Domingo se encuentra a aproximadamente 6 kilómetros al sur de la cabecera municipal de Buctzotz. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2 | -88.6661 | 21.1421
YUC250302553287 | Yucatán | Akil | Akil | Pueblo AKIL 97990 AKIL, AKIL La localidad de Akil se encuentra aproximadamente a 70 km al sureste de Mérida y a unos 15 km al norte de Tekax. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2014 a 2022 norte y una longi | -89.3542 | 20.2724
YUC250302553298 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | Calle 33 Pueblo Tekax 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX ENTRE Calle 44 Y Calle 46 Calle 35 La localidad de Tekax se ubica aproximadamente a 120km al sur de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2012 | -89.2804 | 20.2118
YUC250302553299 | Yucatán | Kopomá | San Bernardo | Pueblo San Bernardo 97818 SAN BERNARDO, KOPOMÁ La localidad de San Bernardo se encuentra a aproximadamente 4 kilómetros al sur de la cabecera municipal de Kopomá. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2032 nor | -89.9525 | 20.6341
YUC250302553300 | Yucatán | Akil | Akil | Pueblo AKIL 97990 AKIL, AKIL La localidad de Akil se encuentra aproximadamente a 70 km al sureste de Mérida y a unos 15 km al norte de Tekax. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2014 a 2022 norte y una longi | -89.3519 | 20.27
YUC250302553303 | Yucatán | Xocchel | Xocchel | Calle 6 Pueblo Xocchel 97566 XOCCHEL, XOCCHEL ENTRE Calle 25 Y Calle 27 La localidad de Xocchel se encuentra a 48 kilómetros al oriente de la ciudad de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2050 a 2052 | -89.1745 | 20.8298
YUC250302553327 | Yucatán | Tekal de Venegas | Tekal de Venegas | Pueblo Tekal de Venegas 97535 TEKAL DE VENEGAS, TEKAL DE VENEGAS La localidad de Tekal de Venegas está aproximadamente a 70km al este de Mérida y unos 10km al noreste de Izamal. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproxim | -88.9436 | 21.0132
YUC250302553330 | Yucatán | Kopomá | Kopomá | Pueblo KOPOMÁ 97818 KOPOMÁ, KOPOMÁ La localidad de Kopomá se encuentra a aproximadamente 45 km al suroeste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2038 norte y una longitud de 8954 oeste (entre 8947 y | -89.907 | 20.6444
YUC250302553334 | Yucatán | Chichimilá | Chichimilá | Calle 19 Pueblo Chichimilá 97760 CHICHIMILÁ, CHICHIMILÁ ENTRE Calle 14 Y Calle 16 Calle 21A La localidad de Chichimilá se encuentra a aproximadamente 10 kilómetros al sur de la ciudad de Valladolid, que es la cabecera municipal má | -88.2142 | 20.6323
YUC250302553344 | Yucatán | Tetiz | Tetiz | Pueblo Tetiz 97364 TETIZ, TETIZ La localidad de Tetiz se encuentra aproximadamente a 22 kilómetros al oeste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 20 57 norte y | -89.9338 | 20.9651
YUC250302553346 | Yucatán | San Felipe | San Felipe | Pueblo SAN FELIPE 97616 SAN FELIPE, SAN FELIPE La localidad de San Felipe se encuentra aproximadamente a 210 kilómetros al noreste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aprox | -88.2339 | 21.5662
YUC250302592563 | Yucatán | Cacalchén | Cacalchén | Calle 19 Pueblo CACALCHEN 97460 CACALCHÉN, CACALCHÉN ENTRE Calle 10 Y Calle 14 Calle 16 LA OBRA SE VA REALIZAR EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, CALLE 19 X 14 Y 16 1 POZO, CALLE 23 X 2 Y 34 1 POZO Y EN LA CALLE 16 X 23 Y 25 1 | -89.2234 | 20.9825
YUC250302592580 | Yucatán | Conkal | Conkal | Calle 4 Pueblo Conkal 97345 CONKAL, CONKAL ENTRE Calle 23 Y Calle 21 Calle 2 Calle 4 x 23 y 21. Camino salida hacia el Tecnológico de Conkal y hacia la localidad vecina de Tekat.Vialidad al oriente del centro de la Población. | -89.5088 | 21.0703
YUC250302592673 | Yucatán | Halachó | Halachó | Calle 20 Pueblo HALACHO 97830 HALACHÓ, HALACHÓ ENTRE Calle 7 Y LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO SE REALIZARA EN LA DIRECCION DE LA CALLE, CALLE 20X7 ENTRADA HALACHO AVENIDA DE LA LOCALIDAD DE HALACHO, YUCATAN | -90.0773 | 20.4915
YUC250302592797 | Yucatán | Mérida | Sierra Papacal | Calle 15-B Pueblo SIERRA PAPACAL 97303 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA ENTRE Calle 12 Y Calle 16 DIAG LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL LOCAL UBICADO EN LA CALLE 12 X 15-B Y 17 SIERRA PAPACAL AVANZAR 45 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALL | -89.7287 | 21.1229
YUC250302592799 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 171-1 469 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97195 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 96-A Y Calle 96-B Calle 171 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR UBICADO EN LA CALLE 171-A X 92-A Y 94 SEGUIR 295 MTS HACI | -89.6573 | 20.9098
YUC250302592803 | Yucatán | Mérida | San Antonio Tzacalá | Calle 22 Pueblo SAN ANTONIO TZACALA 97316 SAN ANTONIO TZACALÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 21 AL NORTE HASTA LA CASA DE PLACIDO PEREZ DZUL Y LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20 X 21 SEGUIR 49 | -89.6558 | 20.7524
YUC250302592804 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle CONOCIDA COMO CALLE 203 Colonia GUADALUPANA 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 58 AL ORIENTE HASTA LA CASA DE YESENIA ECANDEWY CAMPOS MORALES COMPLEMENTO Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN LA CA | -89.6383 | 20.888
YUC250302592807 | Yucatán | Mérida | Dzidzilché | Calle 21 Pueblo DZIDZILCHE 97303 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 18 Y Calle 20 LA OBRA SE REALIZARA FRENTE AL PARQUE DE LA COMISARIA DE DZIDZILCHE UBICADO EN LA CALLE 21 X 20 Y 18 AVANZAR 15 MTS HACIA EL ORIENTE HASTA LLEGAR AL LUG | -89.6901 | 21.1522
YUC250302592812 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 155 PRIVADA 263 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80-A Y LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL APRQUE PASO TEXAS UBICADO EN LA CALLE 86 X 159 Y 157 SEGUIR 47 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 86 | -89.6421 | 20.9167
YUC250302592813 | Yucatán | Mérida | Komchén | Calle CONOCIDA COMO CALLE 29 Pueblo KOMCHEN 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA ENTRE Calle 36-A Y Calle 38 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADO 31 X 28 Y 30 SEGUIR 632 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 31 HAST | -89.6684 | 21.1058
YUC250302592815 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 58 534 Colonia GUADALUPANA 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 187-B1 Y Calle 191 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN LA CALLE 187-C X 60-A Y 60 SEGUIR 246 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 18 | -89.6357 | 20.8969
YUC250302592822 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 20 Colonia CHICHI SUAREZ 97306 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 19 Y Calle 21 Calle 22 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA ESCUELA FRANCISCO I. MADERO UBICADA EN LA CALLE 33 X 14 Y 16 AVANZAR 124 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CELL | -89.5501 | 21.0067
YUC250302592823 | Yucatán | Mérida | Sac-Nicté | Calle 22 Pueblo SAC NICTE 97302 SAC-NICTÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 19 AL NORTE HASTA LA CASA DE CINDY NAYELI CHIN BLANCO Y LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DEL PARQUE DE LA COMISARIA SAC NICTE, UBICADO EN LA CALLE 21 X 20 Y 22, DE | -89.5845 | 21.1441
YUC250302592828 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 185 Colonia RENACIMIENTO 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 86 Y Calle 84-D Calle 187 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 66 MTS AL NORTE DEL PAQUE DE LA COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III, UBICADO EN CALLE 86 X 177 Y 179 DE LA | -89.649 | 20.9004
YUC250302592837 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 94 653 Colonia SAN ANTONIO XLUCH III 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 179-C Y Calle 181 Calle 94-A1 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA AGUSTIN DE ITURBIDE UBICADA EN LA CALLE 181 X 88 SEGUIR 314 MTS HACIA EL PONI | -89.6543 | 20.8989
YUC250302592842 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 131 343 Colonia SAN JOSE TECOH 97299 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 44 Y Calle 46 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA GUSTAVO DIAZ ORDAZ UBICADO EN LA CALLE 131 X 56 Y 54 SEGUIR 616 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE | -89.6223 | 20.9229
YUC250302592847 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle CONOCIDA COMO CALLE 187-A Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 84 Y Calle 86 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DEL PUENTE DE LA 86 DEL PERIFERICO DE MERIDA, DIRIGIRSE AL SUR DEL PUENTE POR LA CALLE 86 SURANTE | -89.6512 | 20.8934
YUC250302592873 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 177 437 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 96-A Y Calle 96-B Calle 175 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA CANCHA EMILIANO ZAPATA SUR UBICADA EN LA CALLE 171 A X 92 A Y 94 SEGUIR 164 MTS HACIA EL | -89.6573 | 20.9054
YUC250302592886 | Yucatán | Mérida | Susulá | Calle 22 Pueblo SUSULA 97314 SUSULÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 25 Y LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 23 X 18 Y 20 AVANZAR 153 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 23 HASTA LLEGAR LA CALLE 22 | -89.6986 | 20.9724
YUC250302592902 | Yucatán | Mérida | Sitpach | Calle CONOCIDA COMO CALLE 6 Pueblo SITPACH 97306 SITPACH, MÉRIDA ENTRE Calle 13 Y Calle 15 Calle 8 LA OBRA SE REALIZARÁ A 591.96 MTS AL SUR DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADA EN LA CALLE 11 X 8 Y 10, POSTERIORMENTE AVANZ | -89.5191 | 21.0236
YUC250302592907 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 79-A 590 VIV-1 Fraccionamiento AMPLIACION TIXCACAL OPICHEN 97249 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 38 Y Calle 42 Calle 81 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA IRENE DUCH GARY UBICADA EN LA CALLE 42 X 77 Y 77 C AVANZAR | -89.6927 | 20.9481
YUC250302592910 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | Calle 4 Pueblo SAN MATIAS COSGAYA 97303 COSGAYA, MÉRIDA ENTRE Calle 11 Y Calle 15 Calle 6 LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 270 DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 17 X 10 Y 12 SAN MATIAS COSGAYA AVANZAR 270 MTS AL | -89.7021 | 21.0983
YUC250302592911 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 171-1 461 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 96-A Y Calle 96-B Calle 171 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA CANCHA EMILIANO ZAPATA SUR UBICADA EN LA CALLE 171 A X 92 A Y 94 SEGUIR 294 MTS HA | -89.657 | 20.9098
YUC250302592915 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 171 328 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 86-A Y Calle 88 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA CANCHA DE BASQUETBOL EMILIANO ZAPATA SUR UBICADA EN LA CALLE 171-A X 94 Y 92-A SEGUIR 429 MTS HAC | -89.6492 | 20.9087
YUC250302592916 | Yucatán | Mérida | Noc Ac | Calle 31 Pueblo NOC-AC 97303 NOC AC, MÉRIDA ENTRE Calle 28 Y LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 334.53 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA UBICADA EN LA CALLE 28 X 29 Y 31, POSTERIORMENTE AVANZAR 110.04 MTS | -89.7155 | 21.0783
YUC250302592918 | Yucatán | Mérida | Chablekal | Calle 14 Pueblo CHABLEKAL 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA ENTRE Calle 23 Y Calle 25 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA COOX MEYAJ UBICADA EN LA CALLE 25 X 20 Y 20-A SEGUIR 420 MTS HACIA EL ORIENTE SPBRE LA CALLE 25 HASTA LLEGAR | -89.5735 | 21.0933
YUC250302592926 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 38-A Colonia SODZIL NORTE 97115 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 31 Y Calle 31-B LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL PARQUE UBICADO EN LA CALLE 31-A Y 38 SODZIL NORTE, AVANZAR 163 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 31 HASTA LLEGA | -89.6238 | 21.0423
YUC250302592948 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 114 738 Colonia AMPLIACION NUEVA MULSAY 97249 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 67-E Y Calle 67-F LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL PARQUE AMPLIACION NUEVA MULSAY 1 UBICADO EN LA CALLE 114 X 67-F Y 67-E SEGUIR 50 MTS HACIA EL NORTE | -89.6561 | 20.9557
YUC250302592949 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 173 405 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 94 Y Calle 94-A Calle 171-B LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR UBICADO EN LA CALLE 171-A X 92-A Y 94 SEGUIR 22 MTS HACIA EL PON | -89.6546 | 20.9072
YUC250302592962 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | Calle 26 Pueblo DZUNUNCAN 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 19 Y LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA ROMULO ROZO UBICADO EN LA CALLE 24 X 19 SEGUIR 70 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 24 HASTA LLEGAR A LA CALLE 19 AVAN | -89.6606 | 20.8678
YUC250302592963 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 169-B 458 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 96-A Y Calle 96-B LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA CANCHA EMILIANO ZAPATA SUR UBICADA EN LA CALLE 171 A X 92 A Y 94 SEGUIR 293 MTS HACIA EL PON | -89.6573 | 20.9111
YUC250302592975 | Yucatán | Mérida | San Ignacio Tesip | Calle 23 Pueblo SAN IGNACIO TESIP 97316 SAN IGNACIO TESIP, MÉRIDA ENTRE Calle 16 Y Calle 20 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 21 X 18 Y 20 SEGUIR 18 MTS SOBRE LA CALLE 21 HACIA EL PONIENTE H | -89.612 | 20.8405
YUC250302592978 | Yucatán | Mérida | San Antonio Tzacalá | Calle CONOCIDA COMO CALLE 24 Pueblo SAN ANTONIO TZACALA 97316 SAN ANTONIO TZACALÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 21 AL NORTE HASTA LA CASA DE REYNALDO SULUB Y LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20 | -89.6576 | 20.7524
YUC250302592990 | Yucatán | Mérida | Sitpach | Calle CONOCIDA COMO CALLE 4-B Pueblo SITPACH 97306 SITPACH, MÉRIDA ENTRE Calle 13 AL SUR HASTA LA CASA DE MARIA DEL CARMEN TEPAL CAAMAL Y LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 11 X 8 Y | -89.5151 | 21.0239
YUC250302593000 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 75-C 724 VIV-1 Fraccionamiento TIXCACAL OPICHEN 97249 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 48 Y Calle 50 Calle 77 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA ANDRES QUINTANA ROO UBICADA EN LA CALLE 42 X 77 C Y 77 AVANZAR 6 | -89.697 | 20.9509
YUC250302593004 | Yucatán | Mérida | Molas | Calle CONOCIDA COMO CALLE 27 Pueblo MOLAS 97316 MOLAS, MÉRIDA ENTRE Calle 22 Y Calle 22 Calle 29 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 21-A X 22 MOLAS, AVANZAR 470 MTS AL SUR SOBRE LA C | -89.634 | 20.8108
YUC250302593007 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 75-D 659 Fraccionamiento TIXCACAL OPICHEN 97249 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 44 Y Calle 46 Calle 77 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 326.78 MTS AL PONIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS ANDRES QUINTANA ROO UBICADO EN LA CALLE 42 X | -89.6969 | 20.9508
YUC250302593013 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 11 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 16-A Y Calle 18 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA ESCUELA JOSE PENICHE FAJARDO 18 X 19-A Y 19 SEGUIR 764 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 18 HASTA LLEGAR A LA CALLE 11 AVA | -89.7043 | 21.0239
YUC250302593014 | Yucatán | Mérida | Santa Cruz Palomeque | Calle CALLE 85 Pueblo SANTA CRUZ PALOMEQUE 97315 SANTA CRUZ PALOMEQUE, MÉRIDA ENTRE Calle 96 AL PONIENTE HASTA LA CASA DE SILVIA MARGARITA CACERES PECH Y LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA, CON DIRECCI | -89.6603 | 20.8815
YUC250302593028 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 96 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 127 Y Calle 141 LA OBRA SE REALIZARA AL OSTE DEL CAMPO DE BEISBOL Y PARQUE DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR, UBICADO EN LA CALLE 133 X 90 Y 92, AVANZAR SOBRE L | -89.6512 | 20.928
YUC250302593029 | Yucatán | Mérida | Sierra Papacal | Calle 16 DIAG Pueblo SIERRA PAPACAL 97303 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA ENTRE Calle 13 Y Calle 13-A LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 12 X 15 B Y 17 SEGUIR 22 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 12 | -89.7309 | 21.1257
YUC250302593032 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 47-A 347 Colonia EL ROBLE AGRICOLA 97296 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 10 Y Calle 14 Calle 47 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE EL ROBLE AGRICOLA UBICADO EN LA CALLE 22 X 45 Y 45-A SEGUIR 87 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA C | -89.6734 | 20.9183
YUC250302593033 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 18 472-A Colonia EL ROBLE AGRICOLA 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 59-A Y Calle 61 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE EL ROBLE AGRICOLA UBICADO EN LA CALLE 30 X 59 Y 61 SEGUIR 90 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 30 H | -89.6761 | 20.9151
YUC250302593038 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 25-A 241 Colonia VERGEL II 97173 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 10 Y Calle 10-B Calle 25 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA CANCHA DE BASQUETBOL DE LA COLONIA VERGEL II, UBICADA EN LA CALLE 10 B X 27 Y 25 SEGUIR 68 MTS HACIA EL | -89.5839 | 20.9508
YUC250302593039 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 187-B1 60 Colonia GUADALUPANA 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 58 Y Calle 191 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN LA CALLE 187-C X 60-A Y 60 SEGUIR 246 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 187 | -89.6352 | 20.8973
YUC250302593056 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 33 337 Colonia SALVADOR ALVARADO SUR 97196 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 10 SUR PRIV. Y LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE SALVADOR ALVARADO SUR UBICADO EN LA CALLE 10 SUR X 39-A Y 37 SEGUIR 193 MTS HACIA EL PONIENTE S | -89.6009 | 20.9327
YUC250302593063 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 96 509 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 171-A Y Calle 171-B LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA CANCHA DE BASQUETBOL UBICADA EN LA CALLE 171-A X 92-A Y 94 SEGUIR 167 MTS HACIA EL PONIENTE S | -89.6553 | 20.9087
YUC250302593066 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 30 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 15 Y Calle 19 Calle 32 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE CAUCEL UBICADO EN LA CALLE 21 X 36 Y 34 AVANZAR 410 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 | -89.7147 | 21.021
YUC250302593082 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 100 Colonia SAN ANTONIO XLUCH III 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 179-A Y Calle 179 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE SAN ANTONIO XLUCH III UBICADO EN LA CALLE 179 X 86 Y 88 SEGUIR 653 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE | -89.6559 | 20.9034
YUC250302593088 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 84 291 Colonia RENACIMIENTO 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 165-A Y Calle 167 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA ESCUELA AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA UBICADA EN LA CALLE 84-A X 171 Y 169 SEGUIR 43 MTS HCIA EL NORTE SOBRE LA C | -89.6437 | 20.911
YUC250302593095 | Yucatán | Mérida | Hunxectamán | Calle 20 Pueblo HUNXECTAMAN 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y Calle 23 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 SEGUIR 73 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR AL LUGAR E | -89.5581 | 20.8829
YUC250302593098 | Yucatán | Mérida | Komchén | Calle 40 Pueblo KOMCHEN 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA ENTRE Calle 31 Y Calle 33 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA, AVANZAR 750 METROS APROXIMADOS HACIA EL OESTE SOBRE LA CALLE 31, HASTA LLEGAR A LA CALLE 40, | -89.6692 | 21.1041
YUC250302593104 | Yucatán | Mérida | San Antonio Tzacalá | Calle 20 Pueblo SAN ANTONIO TZACALA 97316 SAN ANTONIO TZACALÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 25 Y Calle 27 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA EMILIANO ZAPATA UBICADA EN LA CALLE 18 X 21 Y 23 SEGUIR 70 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 1 | -89.654 | 20.7481
YUC250302593106 | Yucatán | Mérida | San José Tzal | Calle 20-A Pueblo SAN JOSE TZAL 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA ENTRE Calle 27 Y Calle 20 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA SALVADOR ALVARADO UBICADA EN LA CALLE 18 Y 23 Y 25 SEGUIR 202 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 18 HASTA | -89.6628 | 20.8184
YUC250302593110 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 44-E Colonia JACINTO CANEK 97285 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 199 Y Calle 201 Calle 44-D LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE BODEGAS JL FERRAEZ UBICADA EN LA CALLE 50 X 195 Y 199 SEGUIR 100 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 50 HA | -89.6192 | 20.8889
YUC250302593114 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 54 Colonia PLAN DE AYALA SUR 97285 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 207 Y Calle 209 Calle 52 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA CAPILLA DIVINA MISERICORDIA UBICADA EN LA CALLE 50 X 209 Y 207 SEGUIR 75 MTS HACIA EL NORTE SOBRE | -89.6305 | 20.8867
YUC250302593117 | Yucatán | Mérida | Dzityá | Calle 19-A 108 Pueblo DZITYA 97302 DZITYÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y Calle 22 Calle 21 LA UBICACION DE LA OBRA SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 50 MTS AL PONIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN CALLE 20 X 19 Y 21 DE COMISARIA DZI | -89.6797 | 21.0503
YUC250302593121 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 8 315 Colonia AVILA CAMACHO 97159 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 45 Y Calle 47 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN UBICADA EN LA CALLE 16 X 45 Y 47 SEGUIR 28 MTSA HACIA EL SUR SOBRE LA CALL | -89.5843 | 20.9757
YUC250302593124 | Yucatán | Mérida | Chablekal | Calle CONOCIDA COMO CALLE 11-A Pueblo CHABLEKAL 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA ENTRE Calle 22 Y Calle 28 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA RITA CETINA GUTIERREZ UBICADA EN LA CALLE 18 X 15 Y 17 SEGUIR 262 MTS HACI | -89.5815 | 21.1033
YUC250302593127 | Yucatán | Mérida | Molas | Calle CONOCIDA COMO CALLE 21-A Pueblo MOLAS 97315 MOLAS, MÉRIDA ENTRE Calle 24 AL PONIENTE HASTA LA CASA DE LUIS JORGE CANCHE LOPEZ Y LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE LA 1RA ESTACION UBICADO EN LA CALLE 21 X 14 Y 16 SEG | -89.6342 | 20.8165
YUC250302593142 | Yucatán | Mérida | San Martín | Calle 12 Pueblo SAN PEDRO CHIMAY 97315 SAN MARTÍN, MÉRIDA ENTRE Calle 15 DIAG. Y LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE DE LA COMISARIA SAN PEDRO CHIMAY UBICADO EN LA CALLE 17 X 20 Y 18 SEGUIR 87 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA | -89.5721 | 20.8711
YUC250302593164 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 96 545 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 171-C Y Calle 173 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA CANCHA EMILIANO ZAPATA SUR UBICADA EN LA CALLE 171 A X 92 A Y 94 SEGUIR 173 MTS SOBRE LA CALLE 171 A | -89.6554 | 20.9072
YUC250302593165 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 122 Colonia XOCLAN 97249 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 65-A (AVENIDA JUAN PABLO II) Y Calle 67 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DEL PARQUE XOCLAN XBECH, CON DIRECCION CALLE 63 # 1040 X 124 Y 126, AVANZAR 300 METROS APROXIMAD | -89.6657 | 20.9605
YUC250302593187 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 17 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 8 Y Calle 10 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA 18 X 19-A Y 19 SEGUIR 214 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 18 HASTA LLEGAR A LA CALLE 17 AVANZAR 793 MTS HACIA EL | -89.6973 | 21.0184
YUC250302593197 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 58 516 Colonia GUADALUPANA 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 187-B Y Calle 187-B1 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN LA CALLE 187-C X 60-A Y 60 SEGUIR 246 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE | -89.6358 | 20.8977
YUC250302593198 | Yucatán | Mérida | San Antonio Tzacalá | Calle 18 Pueblo SAN ANTONIO TZACALA 97316 SAN ANTONIO TZACALÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 25 Y Calle 27 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA EMILIANO ZAPATA UBICADA EN LA CALLE 18 X 21 Y 23 SEGUIR 150 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE | -89.653 | 20.7482
YUC250302593199 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 22 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 27 Y Calle 29 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA JUSTO SIERRA MENDEZ UBICADA EN LA CALLE 24 X 23 SEGUIR 367 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 24 HASTA LLEGAR A LA CALLE | -89.7093 | 21.0104
YUC250302593204 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 23 421 Colonia LAZARO CARDENAS 97157 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 6 Y Calle 8 Calle 25 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL PARQUE LAZARO CARDENAS UBICADO EN LA CALLE 8 X 25-A Y 25-B LAZARO CARDENAS, AVANZAR 180 MTS AL NOR | -89.5929 | 20.9719
YUC250302593208 | Yucatán | Mérida | Dzoyaxché | Calle 27 Pueblo DZOYAXCHE 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 14 Y Calle 20 COMPLEMENTO, 27 X 14 AL ORIENTE HASTA LA CASA DE ANGEL ALONSO COB TZAB Calle 29 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 172.16 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE PR | -89.5901 | 20.7858
YUC250302593214 | Yucatán | Mérida | Molas | Calle CONOCIDA COMO CALLE 11 Pueblo MOLAS 97315 MOLAS, MÉRIDA ENTRE Calle 12 (CARRETERA A SAN IGNACIO TESIP) AL PONIENTE HASTA LA CASA DE MARISOL DE LA CRUZ MAGAÑA Y LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL CAMPO DE BEISBOL UBICADO EN LA | -89.6232 | 20.8205
YUC250302593217 | Yucatán | Mérida | Komchén | Calle 40 Pueblo KOMCHEN 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA ENTRE Calle 31 Y Calle 33 Calle 38 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADO 31 X 28 Y 30 SEGUIR 720 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 31 HASTA LLEGAR A LA | -89.6692 | 21.1041
YUC250302593218 | Yucatán | Mérida | Tahdzibichén | Calle 55 Pueblo TAHDZIBICHEN 97315 TAHDZIBICHÉN, MÉRIDA ENTRE Calle 42 AL PONIENTE (COMPLEMENTO) Y LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 648.48 MTS AL SUR DE LA HACIENDA SAN ANTONIO TAHDZIBICHEN UBICADA EN LA CALLE 42 X 47, POSTE | -89.6008 | 20.8821
YUC250302593223 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 25 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 4-A Y Calle 6 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA CANCHA DE BASQUETBOL UBICADA EN LA CALLE 10 X 25 Y 29 SEGUIR 80 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 10 HASTA LLEGAR A LA CA | -89.6963 | 21.0083
YUC250302593227 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 157 285 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80-A Y Calle 84-A LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR II UBICADO EN LA CALLE 84-A X 169 Y 165 SEGUIR 518 MTS HACIA EL NORTE SO | -89.6439 | 20.9164
YUC250302593228 | Yucatán | Mérida | Xmatkuil | Calle 52-B Pueblo XMATKUIL 97315 XMATKUIL, MÉRIDA ENTRE Calle 227 Y Calle 229 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 253 X 50 Y 50-E SEGUIR 62 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 253 HASTA LLE | -89.6306 | 20.8755
YUC250302593236 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | Calle 13 Pueblo SAN MATIAS COSGAYA 97303 COSGAYA, MÉRIDA ENTRE Calle 12 Y Calle 14 Calle 11 LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 170 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS MI SEGUNDO HOGAR UBICADO EN LA CALLE 10 X 11 DESPLAZARSE 90 MTS AL SUR | -89.7054 | 21.0996
YUC250302593250 | Yucatán | Mérida | Hunxectamán | Calle 20 Pueblo HUNXECTAMAN 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA CANCHA DE BASQUETBOL UBICADA EN LA CALLE 20 X 23 Y 21 AVANZAR 185 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR AL LUGA | -89.5594 | 20.8851
YUC250302593270 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 187-A 294 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 82-B Y Calle 84 Calle 189 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191-A Y 191 SEGUIR 169 MTS HACIA EL NORTE SOB | -89.6501 | 20.8932
YUC250302593271 | Yucatán | Mérida | Cholul | Calle 25 90 Pueblo CHOLUL 97305 CHOLUL, MÉRIDA ENTRE Calle 16 FRACCIONAMIENTO CHOLUL Y LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA ALFREDO BARRERA VAZQUEZ UBICADA EN LA CALLE 25 X 18 Y 20 SEGUIR 230 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA | -89.5541 | 21.0395
YUC250302593274 | Yucatán | Mérida | San Pedro Chimay | Calle 19 Pueblo SAN PEDRO CHIMAY 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA ENTRE Calle 14 Y LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 3 UBICADA EN LA CALLE 20 X 19 Y 21 SEGUIR 73 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 20 HA | -89.5755 | 20.8639
YUC250302593288 | Yucatán | Mérida | Petac | Calle 23 Pueblo PETAC 97316 PETAC, MÉRIDA ENTRE Calle 22 Y Calle 20-A Calle 21 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL CAMPO DE FUTBOL UBICADO EN LA CALLE 23 X 20 A SEGUIR 237 MTS HACIA REL PONIENTE SOBRRE LA CALLE 23 HASTA LLEGAR AL | -89.6599 | 20.7698
YUC250302593292 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 167 265 Colonia RENACIMIENTO 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80 Y Calle 82 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA UBICADO EN LA CALLE 84-A X 167 Y 169 SEGUIR 34 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA | -89.6422 | 20.9108
YUC250302593295 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 189-B 248 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80-A Y Calle 80-B Calle 189-C LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL SURESTE DEL PUENTE LA CALLE 86 DEL PERIFERICO DE MERIDA, LOCALIZADO EN LA CALLE 86 X 187 DIAGONAL (PE | -89.6475 | 20.8918
YUC250302593309 | Yucatán | Mérida | Texán Cámara | Calle 19 Pueblo TEXAN CAMARA 97316 TEXÁN CÁMARA, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y Calle 22 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 241.1 MTS AL PONIENTE DEL PREESCOLAR INDIGENA BENITO JUAREZ GARCIA UBICADO EN LA CALLE 21 X 19 Y 20, POSTERIO | -89.6664 | 20.7916
YUC250302593317 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 94-A1 720 Colonia SAN ANTONIO XLUCH III 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 179-C Y Calle 181 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA AGUSTIN VADILLO CICERO UBICADO EN LA CALLE 181 X 88 SEGUIR 405 MTS HACIA EL PONIENTE S | -89.6549 | 20.8991
YUC250302593318 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 187-A 280 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 82-A Y Calle 82-B LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191-A Y 191 SEGUIR 169 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CA | -89.6495 | 20.8933
YUC250302593322 | Yucatán | Mérida | Oncán | Calle 20 Pueblo ONCAN 97310 ONCÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 19 Y Calle 23 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 190.26 MTS CON DIRECCION AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE UBIACADA EN LA CALLE 20 X 21 HASTA LLEGAR AL LUGAR D | -89.4829 | 20.9637
YUC250302593332 | Yucatán | Mérida | Petac | Calle 21 Pueblo PETAC 97316 PETAC, MÉRIDA ENTRE Calle 20-A Y Calle 22 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA CANDELARIA RUIZ UBICADA EN LA CALLE 21 X 20 SEGUIR 46 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 HASTA LLEGAR AL LUG | -89.6597 | 20.7702
YUC250302593335 | Yucatán | Mérida | Sitpach | Calle CONOCIDA COMO CALLE 21 Pueblo SITPACH 97306 SITPACH, MÉRIDA ENTRE Calle 4-E Y Calle 6 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA, CON DIRECCION CALLE 11 X 8 Y 10, AVANZAR HACIA EL ESTE SOBRE LA CALLE 11 25 | -89.5186 | 21.0193
YUC250302593343 | Yucatán | Mérida | Molas | Calle 18 Pueblo MOLAS 97315 MOLAS, MÉRIDA ENTRE Calle 17 Y Calle 19 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 21 X 20-A SEGUIR 62 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 HASTA LLEGAR A LA CALLE 20 AVANZAR 15 | -89.6294 | 20.8179
YUC250302593354 | Yucatán | Mérida | Xmatkuil | Calle 211 Colonia PLAN DE AYALA SUR II 97285 XMATKUIL, MÉRIDA ENTRE Calle 46 Y Calle 44-E LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA CAPILLA DIVINA MISERICORDIA UBICADA EN LA CALLE 50 X 209 Y 207 SEGUIR 154 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CA | -89.6215 | 20.8842
YUC250302593364 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 175-A PRIVADA 336 Colonia NUEVA SAN JOSE TECOH 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 74 Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TECOH UBICADO EN LA CALLE 169 X 64 Y 66 SEGUIR 56 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALL | -89.6306 | 20.9017
YUC250302593386 | Yucatán | Mérida | Hunxectamán | Calle 20 Pueblo HUNXECTAMAN 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y Calle 23 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 SEGUIR 130 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR AL LUGAR | -89.5577 | 20.8825
YUC250302593479 | Yucatán | Peto | Peto | Calle 28 Pueblo PETO 97930 PETO, PETO ENTRE Calle 55 Y LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL MUNICIPIO Y LOCALIDAD DE PETO, YUCATAN ESPEFICAMENTE EN LA CALLE 28 CON CRUZAMIENTO EN LA CALLE 55 LA CUAL SE ABARCARA HASTA LLEGAR A LA CALLE | -88.916 | 20.098
YUC250302593482 | Yucatán | Peto | Temozón | Pueblo TEMOZON 97930 TEMOZÓN, PETO LA OBRA SE LLEVARA EN LA LOCALIDAD DE TEMOZON DEL MUNICIPIO DE PETO YUCATAN. | -88.9284 | 20.0699
YUC250302593542 | Yucatán | Sucilá | Sucilá | Calle 13 Pueblo Sucilá 97630 SUCILÁ, SUCILÁ ENTRE Calle 28 Y Calle 24 Calle 15 A una cuadra de la Escuela Primaria Mauro Monforte Mena | -88.3157 | 21.1615
YUC250302593545 | Yucatán | Sudzal | Sudzal | Calle 13 Pueblo SUDZAL 97676 SUDZAL, SUDZAL ENTRE Calle 13 Y Calle 8 Calle 10 SON 2 REHABILITACIONES QUE SE VAN A REALIZAR, UNO SE ENCUENTRA EN LA CALLE 3 X 8 Y 10 DE LA ENTRADA IZAMAL-SUDZAL EN LA SEGUNDA CUADRA DOBLA A LA IZQUIE | -88.9894 | 20.8772
YUC250302593613 | Yucatán | Tekom | Tekom | Calle 12 Pueblo TEKOM 97768 TEKOM, TEKOM ENTRE Calle 9 Y Calle 10 Calle 14 A LA VUELTA DEL TEMPLO QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL PARQUE DE LAS 5 CALLES | -88.2664 | 20.605
YUC250302593663 | Yucatán | Tinum | Tohopkú | Calle calle 1 1 Pueblo Tohopkú 97755 TOHOPKÚ, TINUM ENTRE Calle 6 Y Calle 4 Calle 3 La obra se encuentra ubicada a 80 metros de la comisaría ejidal a un costado de la bomba de agua potable y a 100 metros de la tienda la bendición | -88.4636 | 20.6533
YUC250302593670 | Yucatán | Tinum | Pisté | Calle 17 17 Pueblo Piste 97756 PISTÉ DE CHICHÉN ITZÁ, TINUM ENTRE Calle 22 Y Calle 24 Calle 15 La obra se realizará las calles :C.14 X 7 Y 9, C.16 X 9 Y 11, C.15-A X 28 Y 28-A, C. 7 X 8 Y 10, C.5X 8 Y 10, C.17 X18 Y 14, C. 17 X 22 | -88.5874 | 20.7033
YUC250302593672 | Yucatán | Tinum | Tohopkú | Avenida AV. principal Pueblo Tohopku 97755 TOHOPKÚ, TINUM ENTRE Calle camino a San francisco Grande Y Calle camino carretera federal Cuncunul Calle calle s/n colinda con el comisariado La obra se llevará a cabo en la avenida princ | -88.4635 | 20.6532
YUC250302593676 | Yucatán | Tinum | Tinum | Calle 24 24 Pueblo Tinum 97750 TINUM, TINUM ENTRE Calle 21 Y Calle 25 Calle 22 La obra se realizará en la calle: 24 X 25 Y 29, 24 X 21 Y 25, 21 X 18 Y 24, 18 X 19 Y 21, 21 X 30 X S/N | -88.3942 | 20.7661
YUC250302593678 | Yucatán | Tinum | Pisté | Calle calle 10 calle 10 Pueblo Piste 97751 PISTÉ DE CHICHÉN ITZÁ, TINUM ENTRE Calle calle 13 Y Calle calle 17 Calle calle 8 El proyecto se encuentra ubicado a 200 metros de la plaza principal, a 100 metros sobre la misma calle del | -88.5883 | 20.6984
YUC250302593692 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | Calle 48 Colonia 8 CALLES 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN ENTRE Calle 35 Y Calle 37 Calle 48-A DEL CENTRO DE LA CIUDAD LLEGAMOS A LA CALLE 47 Y GIRAMOS A LA DERECHA LLEGANDO AL MERCADO MUNICIPAL, SEGUIMOS 200 METROS HASTA LLEGAR CONTRAESQU | -88.1479 | 21.1515
YUC250302595935 | Yucatán | Tixmehuac | Tixmehuac | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -89.109 | 20.2357
YUC250302597980 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 45 JUAN PABLO II C.P. 97246 | -89.6852 | 20.9679
YUC250302598178 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 36 N° 259 PENSIONES C.P. 97219 | -89.6424 | 21
YUC250302598183 | Yucatán | Chocholá | Chocholá | CALLE 18 C.P. 97816 | -89.8285 | 20.7597
YUC250302601715 | Yucatán | Mérida | Mérida | CODIGO POSTAL 97249 | -89.618 | 21.038
YUC230302266735 | Yucatán | Dzilam González | Dzilam González | CALLE 35 | -88.9304 | 21.2721
YUC250102523116 | Yucatán | Mérida | Mérida | km 46.5 Periférico Poniente Polígono Susulá - Caucel | -89.7006 | 20.9581
YUC250102523128 | Yucatán | Mérida | Mérida | Km 46.5, Periférico Poniente Polígon Susulá - Caucel | -89.7006 | 20.9581
YUC250202534152 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | Calle 24A Pueblo TZUCACAB 97960 TZUCACAB, TZUCACAB ENTRE Calle 43 Y Calle 45 Calle 24 LA CALLE C.24AX43Y45 SE ENCUENTRA A CALLE Y MEDIA HACIA EL NORTE DE WALDO BARBER, LA CALLE C.47X30Y26 SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA COCINA ECO | -89.0475 | 20.0658
YUC250202534154 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | Calle 43 Pueblo TZUCACAB 97960 TZUCACAB, TZUCACAB ENTRE Calle 26 Y Calle 24 Calle 45 LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL PARQUE LA PLACITA (CALLE 43) EN EL CENTRO DE TZUCACAB. | -89.0489 | 20.0667
YUC250202534156 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | Calle 39 Pueblo TZUCACAB 97960 TZUCACAB, TZUCACAB ENTRE Calle 28 Y Calle 26 Calle 41 EN LA CALLE 39X22Y24 SE ENCUENTRA COMO REFERENCIA EL HOTEL JABINES CENTRO, LAS CALLES 39X24Y26, 39X26Y28 SON CONTINUAS EN LA CALLE 39. LA CALLE | -89.0495 | 20.0681
YUC250202534162 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | Calle 54-A Colonia SANTA ROSA DE LIMA 97704 TIZIMÍN, TIZIMÍN ENTRE Calle 67 Y Calle 69-B Calle 54-B CARRETERA FEDERAL N. 176 SALIDA TIZIMIN MERIDA A LA ALTURA DEL MONUMENTO DEL MAESTRO GIRAR EN LA ROTONDA Y SEGUIR SOBRE LA CALLE 6 | -88.1617 | 21.1361
YUC250202534182 | Yucatán | Ticul | Ticul | Calle 22b Colonia santiago 97864 TICUL, TICUL ENTRE Calle 24 Y Calle 22 Calle 35 adelante del jardin de eventos LOO- HA | -89.5313 | 20.3884
YUC250202534252 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 29 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y Calle 22 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DEL EDIFICIO DE LA COMISARIA CAUCEL, UBICADA EN LA CALLE 21 X 20 Y 18, AVANZAR SOBRE LA CALLE 20 HACIA AL SUR HASTA LA CALLE | -89.7088 | 21.0093
YUC250202534257 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 26 408-E Colonia EL ROBLE 97255 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 45 Y Calle 47 Calle 24 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DE LA ESCUELA TECNICA 57 UBICADO EN LA CALLE 26-B X 45 Y 47 EL ROBLE, AVANZAR 115 MTS AL NORTE SOBRE LA | -89.6808 | 20.9202
YUC250202534260 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 189-B 246 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80-A Y Calle 80-B Calle 189-C LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE 960 MTS DE LA ESCUELA FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 Y 191-A AVANZAR 180 MTS AL NORTE | -89.6475 | 20.8919
YUC250202534263 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 96-A 514 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 171-A Y Calle 171-B Calle 96-1 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA CANCA DE BASQUETBOL UBICADA EN LA CALLE 171 A X 92 A Y 94 SEGUIR 300 MTS HACIA EL | -89.6563 | 20.9086
YUC250202534269 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 45 212 Colonia EL ROBLE AGRICOLA 97255 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 2 Y Calle 2-B Calle 45-A LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE CAMPO DE FUTBOL DEL SINDICATO DE LA BIMBO UBICADO EN LA CALLE 39 X 4 Y 6 AVANZAR 60 MTS HACIA EL ORIEN | -89.6645 | 20.9208
YUC250202534273 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 91 Colonia TAMARINDOS 97302 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 36 Y Calle 38 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NOROESTE DEL CENTRO MUNICIPAL DE CONTROL ANIMAL, UBICADO EN EL PERIFERICO DE MERIDA LIC. MANUEL BERZUNZA KM 34, AVANZAR 200 | -89.6555 | 21.0466
YUC250202534278 | Yucatán | Mérida | San José Tzal | Calle 18 Pueblo SAN JOSE TZAL 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y Cerrada CERRADA LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20 A X 21 Y 19 SEGUIR 132 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 20 A HASTA LL | -89.6594 | 20.8261
YUC250202534289 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle CONOCIDA COMO CALLE 48 Colonia SAN JUAN BAUTISTA 97302 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 31-A Y Calle 33 Calle 50 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL CEDART UBICADO EN LA CALLE 20 X 29-B COL. SAN JUAN BAUTISTA, AVANZAR 50 MTS | -89.6686 | 21.0227
YUC250202534312 | Yucatán | Homún | Homún | Calle 21 Pueblo HOMUN 97580 HOMÚN, HOMÚN ENTRE Calle 30 Y Calle 30-A Calle 23 SE TIENEN 4 ZONAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO, NORTE, SUR, ESTE Y OESTE. LAS CISTERNAS DEL NORTE ESTAN UBICADAS EN LA CALLE 20, DESDE LA CALLE 11 A | -89.2747 | 20.736
YUC250202534323 | Yucatán | Halachó | Kancabchén | Calle SIN NUMERO Pueblo KANCABCHEN 97836 KANCABCHÉN, HALACHÓ ENTRE Calle SIN NUMERO Y Calle SIN NUMERO LA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME SE REALIZARAN EN LAS DIRECCIONES DE LAS CALLES DE DOMICILIO CONOCIDO DE LA LOCALIDAD DE KANCABCH | -90.1377 | 20.526
YUC250202534324 | Yucatán | Halachó | Halachó | Calle 21 Pueblo HALACHO 97830 HALACHÓ, HALACHÓ ENTRE Calle 14 Y Calle 16 LA AMPLIACION DE CENTRO CULTURAL SE REALIZARA EN LA DIRECCION DE LA CALLE CALLE 21X14Y16 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HALACHO, YUCATAN | -90.0791 | 20.4769
YUC250202534345 | Yucatán | Cuzamá | Cuzamá | Calle 25 Colonia CUZAMÁ 97577 CUZAMÁ, CUZAMÁ DE LA ENTRADA PRINCIPAL SOBRE LA CALLE 15 AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CALLE 14 Y DOBLAR A MANO DERECHA Y DE AHÍ AVANZAR HASTA EL FINAL EN LA CALLE S/N AHÍ SE ENCUENTRA EL COMPLEJO DEPORTI | -89.3176 | 20.7336
YUC250202534359 | Yucatán | Bokobá | Bokobá | Calle 20A Pueblo BOKOBA 97466 BOKOBÁ, BOKOBÁ ENTRE Calle 21 Y Calle 19 Calle 20 LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA EXPLANADA DEL CENTRO DE BOKOBA, CALLE 20-AX21 | -89.1791 | 21.0072
YUC250202537706 | Yucatán | Ixil | Ixil | Pueblo Ixil 97343 IXIL, IXIL La localidad y cabecera municipal de Ixil está ubicado en la región II noroeste del estado se localiza aproximadamente a 26 kilómetros al noreste de la ciudad de Mérida, tiene de coordenadas geográfica | -89.4817 | 21.1506
YUC250202537709 | Yucatán | Tixcacalcupul | Poop | Pueblo Poop 97763 POOP, TIXCACALCUPUL La localidad de Poop, está ubicado en la región VI del oriente del estado, se encuentra aproximadamente a 26.6 kilómetros al suroeste de la cabecera municipal. Tiene de coordenadas geográficas | -88.4015 | 20.3302
YUC250202537710 | Yucatán | Tixcacalcupul | San José | Pueblo San José 97763 SAN JOSÉ, TIXCACALCUPUL La localidad de San José, está ubicado en la Región VI Oriente del estado, La localidad de San José se encuentra aproximadamente a 25.1 kilómetros al suroeste de la cabecera municipal. | -88.4145 | 20.3516
YUC250202542148 | Yucatán | Dzoncauich | Dzoncauich | Calle 19 Pueblo DZONCAUICH 97646 DZONCAUICH, DZONCAUICH ENTRE Calle 16 Y Calle 14 Calle 17 SOBRE LA CALLE 18 PASANDO POR LA CALLE 21 A 139 METROS SE ENCUENTRA ELPARQUE PRINCIPAL. | -88.8891 | 21.1294
YUC250202542154 | Yucatán | Halachó | San Mateo | Calle 4 Pueblo SAN MATEO 97837 SAN MATEO, HALACHÓ ENTRE Calle 3 Y Calle 5 LA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME SE REALIZARA EN LAS DIRECCIONES DE LAS CALLES, CALLE 3X2, CALLE 4X7, CALLE 4X5, CALLE 4X3Y5, CALLE 3X4, CALLE 1X4, CALLE 2AX5 | -90.2133 | 20.5902
YUC250202542174 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | Calle 36A Colonia SAN JUAN 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB ENTRE Calle 36 Y Calle 57 Calle 30 LA PRIMERA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BANCO BIENESTAR C-36A x 36 y 57, LA SEGUNDA EN LA ESQUINA DE LA TORTILLERIA DEL FRACCIONAMIENTO D | -89.4071 | 20.2965
YUC250202542730 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 25-A No. S/N C.P. 97390 | -89.6989 | 20.916
YUC250202542767 | Yucatán | Río Lagartos | Las Coloradas | CONOCIDO | -87.9872 | 21.6074
YUC250202542896 | Yucatán | Halachó | Halachó | CALLE 33 No. 583 | -90.0798 | 20.4681
YUC250202543917 | Yucatán | Bokobá | Bokobá | Pueblo Bokobá 97466 BOKOBÁ, BOKOBÁ El municipio de Bokobá, está ubicado en la Región IV Litoral Centro del estado, queda comprendido entre los paralelos 2100 y 2101 de latitud norte y los meridianos -8910 y -8911 de longitud oeste | -89.1803 | 21.0067
YUC250202543920 | Yucatán | Hunucmá | Hunucmá | Pueblo Hunucmá 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ La localidad de Hunucmá, está ubicado en la Región I Poniente del estado, queda comprendido entre los paralelos 2107 y 2108 de latitud norte y los meridianos -8918 y -8919 de longitud oeste. L | -89.8753 | 21.0163
YUC250202543933 | Yucatán | Yaxcabá | Libre Unión | Pueblo Libre Unión 97923 LIBRE UNIÓN, YAXCABÁ La localidad de Libre Unión se encuentra aproximadamente a 18 kilómetros al Norte de la cabecera municipal. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 204226.477 norte y una longi | -88.8098 | 20.7061
YUC250302553188 | Yucatán | Cuncunul | Cuncunul | Pueblo Cuncunul 97766 CUNCUNUL, CUNCUNUL La localidad de Cuncunul se encuentra a aproximadamente 100 kilómetros al este de la ciudad de Mérida, en el municipio del mismo nombre. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproxim | -88.2958 | 20.6441
YUC250302553201 | Yucatán | Kaua | Kaua | Pueblo Kaua 97764 KAUA, KAUA La localidad de Kaua se encuentra aproximadamente a 15 kilómetros al sureste de la ciudad de Valladolid y a unos 150 kilómetros al oriente de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproxi | -88.416 | 20.6235
YUC250302553205 | Yucatán | Celestún | Celestún | Calle 2A Pueblo Celestún 97367 CELESTÚN, CELESTÚN ENTRE Calle 1 Y El municipio de Celestún en el estado de Yucatán se localiza aproximadamente a 78 kilómetros al suroeste de la ciudad de Mérida. Sus coordenadas abarcan desde los 2 | -90.3895 | 20.8688
YUC250302553209 | Yucatán | Buctzotz | Buctzotz | Calle 32 Pueblo Buctzotz 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ La localidad de Buctzotz se sitúa alrededor de 45km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2049 a 2052 norte y una longitud de 8910 a 8918 | -88.7988 | 21.2073
YUC250302553214 | Yucatán | Panabá | San Juan del Río | Rancho San Juan del Río 97614 SAN JUAN DEL RÍO, PANABÁ La localidad de San Juan del Río, está ubicado en la Región V Noreste del estado,queda comprendido entre los paralelos 2126 y 2127 de latitud norte y los meridianos -8808 y -8 | -88.157 | 21.4469
YUC250302553223 | Yucatán | Tetiz | Tetiz | Pueblo Tetiz 97364 TETIZ, TETIZ ENTRE Calle 13 Y La localidad de Tetiz se encuentra aproximadamente a 22 kilómetros al oeste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada | -89.9389 | 20.9703
YUC250302553230 | Yucatán | Cuzamá | Cuzamá | Pueblo CUZAMA 97577 CUZAMÁ, CUZAMÁ La localidad de Cuzamá se encuentra aproximadamente a 26 km al este de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2040 y 2048 norte y una longitud de 8918 y 8929 oeste. Lo | -89.3188 | 20.7333
YUC250302553232 | Yucatán | Cansahcab | Cansahcab | Pueblo CANSAHCAB 97410 CANSAHCAB, CANSAHCAB La localidad de Cansahcab se encuentra aproximadamente a 59 kilómetros al este de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de | -89.1016 | 21.1626
YUC250302553240 | Yucatán | Muxupip | Muxupip | Pueblo Muxupip 97457 MUXUPIP, MUXUPIP La localidad de Muxupip se encuentra a 10 kilómetros al suroeste de la ciudad de Motul y aproximadamente a 35 kilómetros al noreste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud apro | -89.3304 | 21.0416
YUC250302553241 | Yucatán | Cansahcab | Cansahcab | Calle 24 Pueblo cansahcab 97410 CANSAHCAB, CANSAHCAB ENTRE Calle 31 Y Calle 29 Calle 26 La localidad de Cansahcab se encuentra aproximadamente a 59 kilómetros al este de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coord | -89.1049 | 21.149
YUC250302553245 | Yucatán | Chikindzonot | Ichmul | Calle DOMICILIO CONOCIDO Pueblo Ichmul 97944 ICHMUL, CHIKINDZONOT La localidad de Ichmul se encuentra a aproximadamente 23 kilómetros al suroeste de la cabecera municipal de Chikindzonot. Tiene de coordenadas geográficas una latit | -88.6057 | 20.164
YUC250302553246 | Yucatán | Cansahcab | Cansahcab | Calle 31 Pueblo Cansahcab 97410 CANSAHCAB, CANSAHCAB ENTRE Calle 28 Y Calle 30 La localidad de Cansahcab se encuentra aproximadamente a 59 kilómetros al este de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas ge | -89.1093 | 21.1509
YUC250302553249 | Yucatán | Cansahcab | Santa María | Pueblo Santa María 97414 SANTA MARÍA, CANSAHCAB La localidad de Santa María se encuentra aproximadamente a 60 kilómetros al este de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproxim | -89.0691 | 21.1509
YUC250302553251 | Yucatán | Sucilá | Sucilá | Pueblo Sucilá 97630 SUCILÁ, SUCILÁ La localidad de Sucilá se encuentra aproximadamente a 145 kilómetros al noreste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 21 07 y | -88.3148 | 21.1592
YUC250302553260 | Yucatán | Tekantó | Tekantó | Calle 18 Pueblo TEKANTÓ 97520 TEKANTÓ, TEKANTÓ ENTRE Calle 15 Y Calle 17 La localidad de Tekantó se encuentra aproximadamente a 60 kilómetros al sureste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográf | -89.1037 | 21.0139
YUC250302553262 | Yucatán | Ixil | Ixil | Pueblo Ixil 97343 IXIL, IXIL La localidad de Ixil se encuentra aproximadamente a 25km al norte de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2109 y 2119 norte y una longitud de 8925 y 8934 oeste. Los límite | -89.4805 | 21.1576
YUC250302553268 | Yucatán | Sucilá | Sucilá | Calle 12 A 88 Pueblo SUCILÁ 97630 SUCILÁ, SUCILÁ ENTRE Calle 23 Y Calle 25 La localidad de Sucilá se encuentra aproximadamente a 145 kilómetros al noreste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geogr | -88.3104 | 21.1543
YUC250302553274 | Yucatán | Hocabá | Hocabá | Calle 17 Pueblo Hocabá 97560 HOCABÁ, HOCABÁ La localidad de Hocabá se sitúa alrededor de 45km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2049 a 2052 norte y una longitud de 8910 a 8918 oeste. | -89.2398 | 20.8182
YUC250302553289 | Yucatán | Chikindzonot | Chan-Chichimilá | Pueblo CHAN CHICHIMILÁ CHAN-CHICHIMILÁ, CHIKINDZONOT La localidad de Chan-Chichimilá se encuentra a aproximadamente 6 kilómetros al noreste de la cabecera municipal de Chikindzonot. Tiene de coordenadas geográficas una latitud apr | -88.4766 | 20.3886
YUC250302553293 | Yucatán | Tekantó | Tekantó | Pueblo TEKANTÓ TEKANTÓ, TEKANTÓ La localidad de Tekantó se encuentra aproximadamente a 60 kilómetros al sureste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 20 48 nort | -89.1202 | 21.0087
YUC250302553296 | Yucatán | Yaxkukul | Yaxkukul | Pueblo Yaxkukul 97348 YAXKUKUL, YAXKUKUL La localidad de Yaxkukul se encuentra aproximadamente a 25 kilómetros al este de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 20 | -89.4172 | 21.0603
YUC250302553325 | Yucatán | Tekal de Venegas | Tekal de Venegas | Pueblo Tekal de Venegas 97535 TEKAL DE VENEGAS, TEKAL DE VENEGAS La localidad de Tekal de Venegas está aproximadamente a 70km al este de Mérida y unos 10km al noreste de Izamal. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproxim | -88.9479 | 21.0186
YUC250302553341 | Yucatán | Sotuta | Sotuta | Calle 12 A Pueblo SOTUTA 97690 SOTUTA, SOTUTA ENTRE Calle 27 A Y La localidad de Sotuta se localiza en la región centro sur de Yucatán. Está entre los paralelos 2029 y 2045 norte y los meridianos 8849 y 8912 oeste. Los límites ter | -89.0028 | 20.5901
YUC250302553342 | Yucatán | Tetiz | Tetiz | Pueblo Tetiz 97364 TETIZ, TETIZ La localidad de Tetiz se encuentra aproximadamente a 22 kilómetros al oeste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 20 57 norte y | -89.935 | 20.9665
YUC250302592570 | Yucatán | Cansahcab | Cansahcab | Calle 23 Pueblo CANSAHCAB 97410 CANSAHCAB, CANSAHCAB ENTRE Calle 16 Y Calle 14 Calle 21 A DOS CUADRAS DEL PALACIO MUNICIPAL | -89.099 | 21.1556
YUC250302592602 | Yucatán | Chemax | Chemax | Calle 23 Pueblo MUNICIPIO DE CHEMAX 97770 CHEMAX, CHEMAX ENTRE Calle 24 Y Calle 22 Calle 25 LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 23 A 244 METROS SOBRE LA CALLE 21-A SE ENCUENTRA LA IGLESIA CATOLICA DE CHEMAX | -87.9389 | 20.6547
YUC250302592620 | Yucatán | Chocholá | Chocholá | Calle 24 Pueblo CHOCHOLA 97816 CHOCHOLÁ, CHOCHOLÁ ENTRE Calle 15 Y Calle 17 Calle 26 SE ANEXA LISTADO DE TODAS LAS DIRECCIONES DE LOS TECHOS A REALIZAR, LA VIVIENDA GEOREFERENCIADA SE ENCUENTRA RUMBO NORTE DE LA LOCALIDAD A UNA CU | -89.8327 | 20.7548
YUC250302592769 | Yucatán | Mama | Mama | Calle 23 Pueblo MAMA 97900 MAMA, MAMA ENTRE Calle 20 Y Calle 22 Calle 25 EL PRIMER BENEFICIARIO SE ENCUENTRA EN LA CALLE 27X22 Y 24, EL SEGUNDO EN LA CALLE 24 X 23Y 25, EL TERCERO EN LA CALLE 23 X 20 Y 22, EL CUARTO EN LA CALLE 21 | -89.3638 | 20.4774
YUC250302592772 | Yucatán | Maní | Maní | Calle 27 Pueblo MANI 97850 MANÍ, MANÍ ENTRE Calle 28 Y Calle 30 LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO SE REALIZARA EN LAS DIRECCIONES DE LAS CALLES, CALLE 27X28Y30, CALLE 27X26Y28, CALLE 25X26Y28, CALLE 26X25Y27, CALLE 26X23Y25 D | -89.3931 | 20.3879
YUC250302592792 | Yucatán | Mérida | Tahdzibichén | Calle 40 Pueblo TAHDZIBICHEN 97315 TAHDZIBICHÉN, MÉRIDA ENTRE Calle 45 Y Calle 47 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL PARQUE UBICADO EN LA CALLE 42 X 45 TAHDZIBICHEN, AVNZAR 100 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 45 HASTA LLEGAR A | -89.5967 | 20.8875
YUC250302592798 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 66 623-A Colonia CENTRO 97000 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 79 Y Calle 81 Calle 70 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE 250 MTS AL SUR DEL PARQUE DE LA ERMITA UBICADO EN LA CALLE 66 X 77 Y 77 A, AVANZAR 250 MTS HACIA EL SUR SOB | -89.6314 | 20.9556
YUC250302592801 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 134-A Fraccionamiento BRISAS DEL PONIENTE 97249 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 79-A2 Y Cerrada CERRADA Calle 136 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA CANCHA DE BASQUETBOL UBICADA EN LA CALLE 81 X 81 DIAG. Y 136 B SEGUIR 318 MTS | -89.676 | 20.9489
YUC250302592806 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 189-D 198 Colonia DZUNUNCAN 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80-A Y Calle 80-1 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191-A Y 191 SEGUIR 169 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CA | -89.6455 | 20.8917
YUC250302592809 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 189 297-D Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 82-A Y Calle 82-B Calle 187-A LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 650 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA FRIDA KAHLO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191 Y 191-A DE LA COLONI | -89.6496 | 20.893
YUC250302592820 | Yucatán | Mérida | Sierra Papacal | Calle CONOCIDA COMO CALLE 22 Pueblo SIERRA PAPACAL 97303 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y Calle 23 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 268.41 MTS AL SUR DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD UBICADA EN LA CALLE 17 | -89.7338 | 21.1214
YUC250302592821 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 3 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 18 Y Calle 20 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA COMISARIA DE CAUCEL UBICADA EN LA CALLE 20 X 19-A SEGUIR 1.45 KM HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR AL LUGAR DONDE | -89.7079 | 21.029
YUC250302592829 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 6 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 25 Y Calle 27 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL CAMPO DE FUTBOL UBICADO EN LA CALLE 25 X 10 Y 12 SEGUIR 317 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 25 HASTA LLEGAR A LA CALLE 6 | -89.6976 | 21.0077
YUC250302592869 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | Calle CONOCIDA COMO CALLE 21 Pueblo DZUNUNCAN 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 24 DIAGONAL Y Calle 26 Calle 23 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20 X 19 A Y 19 B SEGUIR 111 MTS HACIA | -89.6569 | 20.8656
YUC250302592876 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 189-1 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80-A Y Calle 80-1 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA FRIDA KHALO UBICADA EN LA CALLE 88 X191-A Y 191 SEGUIR 182 MTS HACIA EL NORTE HASTA LLEGAR A LA CALLE 1 | -89.6466 | 20.893
YUC250302592882 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 175-A 391 Colonia NUEVA SAN JOSE TECOH 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 74 Y Calle 76 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TECOH UBICADO EN LA CALLE 171 X 64 Y 66 SEGUIR 299 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE | -89.6319 | 20.902
YUC250302592895 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 21 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 32 Y Calle 34 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRPARATORIA COBAY PLANTEL CAUCEL UBICADA EN LA CALLE 21 X 34 SEGUIR 157 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 HAS | -89.7172 | 21.0199
YUC250302592900 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 34 441 Colonia JESUS CARRANZA 97155 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 35 Y Calle 39 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA GREGORIO TORRES QUINTERO UBICADA EN LA CALLE 35 X 22 Y 26 SEGUIR 542 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA | -89.6036 | 20.9815
YUC250302592917 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 80-B 515-B Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 189-A Y Calle 189-D LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191-A Y 191 SEGUIR 169 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA | -89.648 | 20.8913
YUC250302592919 | Yucatán | Mérida | San Antonio Tzacalá | Calle 16 Pueblo SAN ANTONIO TZACALA 97316 SAN ANTONIO TZACALÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 23 Y Calle 25 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA EMILIANO ZAPATA UBICADA EN LA CALLE 18 X 21 Y 23 SEGUIR 46 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA C | -89.6516 | 20.749
YUC250302592921 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 81 525 Colonia CENTRO 97000 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 64-A Y Calle 66 Calle 79 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE LA ERMITA UBICADO EN LA CALLE 66 X 77 Y 77-A SEGUIR 308 MTS SOBRE LA CALLE 66 HASTA LLEGAR A LA CALLE 81 | -89.6307 | 20.9547
YUC250302592932 | Yucatán | Mérida | Molas | Calle 20 Pueblo MOLAS 97315 MOLAS, MÉRIDA ENTRE Calle 17 Y LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA ESCUELA BENITO JUAREZ GARCIA UBICADA EN LA CALLE 19-A X 20 Y 22 SEGUIR 28 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 19-A HASTA LLEGAR A LA CA | -89.6298 | 20.8202
YUC250302592938 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 75 649 Fraccionamiento CIUDAD CAUCEL 97314 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 64-A Y Calle 64 Calle 73 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DE LA ESCUELA ING. ARMANDO PALMA PENICHE UBICADO EN LA CALLE 21 X 80 Y 77 DIAG FRACC. CIUDAD | -89.6947 | 20.991
YUC250302592940 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 175 364 Colonia NUEVA SAN JOSE TECOH 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 68 Y Calle 70 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TECOH UBICADO EN LA CALLE 169 X 64 Y 66 SEGUIR 56 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE | -89.6285 | 20.9022
YUC250302592943 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 167 243 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR I Y II 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 88 Y Calle 88-A LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR I Y II UBICADO EN LA CALLE 88-A X 161 Y 163 SEGUIR 428 MTS HACIA EL SUR S | -89.6508 | 20.911
YUC250302592945 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 98 700-B Colonia SAMBULA 97250 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 79-E Y Calle 79-D LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA RAFAEL MATOS ESCOBEDO UBICADA EN LA CALLE 100 X 79-B Y 79-C SEGUIR 414 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 100 | -89.651 | 20.9515
YUC250302592972 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 165-A 280 Colonia RENACIMIENTO 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80 Y Calle 82 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA UBICADO EN LA CALLE 84-A X 167 Y 169 SEGUIR 95 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA | -89.6428 | 20.9112
YUC250302592973 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 75-C 722 VIV-2 Fraccionamiento TIXCACAL OPICHEN 97249 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 48 Y Calle 50 Calle 75-D LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA IRENE DUCH GARY UBICADA EN L CALLE 42 X 77 C Y 77 SEGUIR 120 M | -89.699 | 20.9508
YUC250302592982 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 37 804-A Fraccionamiento CIUDAD CAUCEL 97314 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 102 Y Calle 104 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE BALCONES DE CIUDAD CAUCEL UBICADO EN LA CALLE 106 X 59 Y 51-A SEGUIR 754 MTS HACIA EL NORTE S | -89.7134 | 21.0061
YUC250302592987 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 38 Colonia SODZIL NORTE 97115 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 23 Y Calle 31 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL JARDIN DE NIÑOS JUAN ALDANA UBICADO EN LA CALLE 36 X 25 AVANZAR 207 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 36 HASTA LLEGAR AL LU | -89.6226 | 21.0443
YUC250302592994 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | Calle 27 Pueblo DZUNUNCAN 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 24 Y Calle 24 DIAG. Calle 23 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA ROMULO ROZO UBICADA EN LA CALLE 24 X 17 Y 19 SEGUIR 561 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA | -89.6571 | 20.8626
YUC250302592996 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 189-C 229 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80-2 Y Calle 80-A LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191-A Y 191 SEGUIR 169 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CA | -89.6465 | 20.8918
YUC250302592999 | Yucatán | Mérida | San José Tzal | Calle CONOCIDA COMO CALLE 15-B Pueblo SAN JOSE TZAL 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA ENTRE Calle 20-A Y Calle 20 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20 A X 21 Y 19 SEGUIR 802 MTS HACIA EL NORTE S | -89.6601 | 20.8313
YUC250302593001 | Yucatán | Mérida | Dzoyaxché | Calle 20 Pueblo DZOYAXCHE 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 29 AL SUR HASTA LA CASA DE NIDIA Y Calle 22 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 352.37 MTS AL SUR DEL PARQUE DE LA COMISARIA DE DZOYAXCHE UBICADO EN LA CALLE 25-A X | -89.5908 | 20.7845
YUC250302593005 | Yucatán | Mérida | San Pedro Chimay | Calle 19 Pueblo SAN PEDRO CHIMAY 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA ENTRE Calle 16 Y LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA TELESECUNDARIA UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 Y 19 SEGUIR 56 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR A L | -89.5755 | 20.8639
YUC250302593006 | Yucatán | Mérida | Molas | Calle CONOCIDA COMO CALLE 16 Pueblo MOLAS 97316 MOLAS, MÉRIDA ENTRE Calle 27 Y Calle 29 COMPLEMENTO LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 21 X 20 Y 22-A, AVNZAR 350 MTS AL ORIENTE SOBRE | -89.6307 | 20.8098
YUC250302593036 | Yucatán | Mérida | San Pedro Chimay | Calle 19 Pueblo SAN PEDRO CHIMAY 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA ENTRE Calle 14 Y LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 3 UBICADA EN LA CALLE 20 X 19 Y 21 SEGUIR 73 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 20 HA | -89.5751 | 20.8639
YUC250302593052 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 173 420 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 96-A Y Calle 96-B Calle 173 DIAG. LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR UBICADO EN LA CALLE 171-A X 92-A Y 94 SEGUIR 298 MTS | -89.6571 | 20.9071
YUC250302593053 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 62 313-A Colonia NUEVA SAN JOSE TECOH 97290 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 153 Y Calle 155 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TECOH UBICADO EN LA CALLE 62 X 159 Y 157 SEGUIR 328 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA C | -89.6243 | 20.9138
YUC250302593069 | Yucatán | Mérida | San José Tzal | Calle 14 Pueblo SAN JOSE TZAL 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA ENTRE Calle 25 AL SUR HASTA LA CASA DE MARIA DEL SOCORRO SULUB KU Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20 A X 21 Y 19 SEGUIR 398 MTS | -89.6558 | 20.8198
YUC250302593078 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle CONOCIDA COMO CALLE 33-A Colonia SAN JUAN BAUTISTA 97302 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 48 Y Calle 50 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DEL CENTRO DE EDUCACION ARTISTICA (CEDART) ERMILO ABREU GOMEZ, UBICADO EN LA CALLE 21 PO | -89.6698 | 21.0219
YUC250302593085 | Yucatán | Mérida | Petac | Calle 21 Pueblo PETAC 97316 PETAC, MÉRIDA ENTRE Calle 20-B Y Calle 22 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 21 X 20 B SEGUIR 38 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 HASTA LLEGAR AL LUGA | -89.6594 | 20.7704
YUC250302593087 | Yucatán | Mérida | Dzidzilché | Calle 18 Pueblo DZIDZILCHE 97303 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 25 Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20 X 19 B Y 21 AVANZAR 237 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR A LA CALLE | -89.6902 | 21.1501
YUC250302593089 | Yucatán | Mérida | Chalmuch | Calle 19 Pueblo CHALMUCH 97312 CHALMUCH, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA IGNACIO LOPEZ RAYON UBICADA EN LA CALLE 22 X 19 Y 21 SEGUIR 21 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 22 HASTA LLEGAR A LA C | -89.7267 | 20.9729
YUC250302593090 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 76 LOTE 55 Colonia NUEVA SAN JOSE TECOH 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 175 Y Calle 175-A Calle 74 LA OBRA SE REALIZARA DE LA ESCUELA SOR JUANA INES DE LA CRUZ UBICADO EN LA CALLE 64 X 187-E Y 189 LA GUADALUPANA, AVANZAR 85 | -89.6322 | 20.9024
YUC250302593097 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 80-B 515-A Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 189-A Y Calle 189-D Calle 80-C LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191-A Y 191 SEGUIR 169 MTS HACIA EL NOR | -89.6481 | 20.8914
YUC250302593102 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 187-A 276 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 82 Y Calle 82-A LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191-A Y 191 SEGUIR 172 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALL | -89.6491 | 20.8933
YUC250302593122 | Yucatán | Mérida | Chablekal | Calle CONOCIDA COMO CALLE 35-A Pueblo CHABLEKAL 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA ENTRE Calle 20-A Y LA OBRA SE UBICARA AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA, UBICADA EN CALLE 21 X 18 Y 20, AVANZAR SOBRE LA CALLE 21 AL ENTRONQUE CON LA CALLE 20A | -89.5832 | 21.0856
YUC250302593150 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 171-B 436 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 96-A Y Calle 96-B Calle 171-C LA OBRA SE LOCALIZARA APROXIMADAMENTE A 430 MTS AL PONIENTE DE LAS CANCHAS DEPORTIVA DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR, | -89.6567 | 20.9081
YUC250302593153 | Yucatán | Mérida | Tamanché | Calle 20 Pueblo TAMANCHE 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 23 Y Calle 18 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA NARCIZO MENDOZA UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 Y 23 AVANZAR 91 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEG | -89.641 | 21.1384
YUC250302593172 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 16 320 Colonia SAN JOSE VERGEL 97173 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 19-B Y Calle 21 Calle 14 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE SAN JOSE VERGEL UBICADO EN LA CALLE 19 X 18 Y 16 SEGUIR 44 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 1 | -89.5892 | 20.9549
YUC250302593177 | Yucatán | Mérida | Texán Cámara | Calle 22 Pueblo TEXAN CAMARA 97316 TEXÁN CÁMARA, MÉRIDA ENTRE Calle 19 Y Calle 23 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 Y 23 SEGUIR 46 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLE | -89.6678 | 20.7905
YUC250302593178 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 39 407 Colonia EL ROBLE 97255 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 24 Y Calle 26 Calle 41 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 248.19 MTS AL SUR DEL PARQUE LA LIBERTAD II UBICADO EN LA CALLE 20 DIAG X 31 Y 33, POSTERIORMENTE AVANZAR | -89.6797 | 20.9237
YUC250302593182 | Yucatán | Mérida | Sitpach | Calle CONOCIDA COMO CALLE 4-B Pueblo SITPACH 97306 SITPACH, MÉRIDA ENTRE Calle 13 AL SUR HASTA LA CASA DE LARISA ALEJANDRA Y LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA, CON DIRECCION CALLE 11 X 8 Y 10, AVANZAR | -89.5155 | 21.0211
YUC250302593185 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 191 524 Colonia JACINTO CANEK 97285 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 48 Y Calle 48-A Calle 191-A LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL DEL SUR IBICADO EN LA CALLE 50 X 183 Y 185 DE LA COLONIA PLAN DE A | -89.6197 | 20.8947
YUC250302593211 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 189-B 252 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80-A Y Calle 80-B Calle 189-C LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191-A Y 191 SEGUIR 172 MTS HACIA EL NORTE | -89.6477 | 20.8919
YUC250302593212 | Yucatán | Mérida | Dzoyaxché | Calle 20 Pueblo DZOYAXCHE 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 25-A Y Calle 27 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20 X 25 Y 25-A SEGUIR 21 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR A | -89.5905 | 20.7863
YUC250302593230 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle CALLE 175-A PRIVADA 346 Colonia NUEVA SAN JOSE TECOH 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 74 Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TECOH UBICADO EN LA CALLE 169 X 64 Y 66 SEGUIR 56 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE L | -89.6309 | 20.9019
YUC250302593240 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 54 Colonia PLAN DE AYALA SUR 97285 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 207 Y Calle 209 Calle 52 LA OBRA SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 890 MTS AL PONIENTE DE LAS BODEGAS FERRAEZ UBICADAS EN CALLE 50 X 211 Y 215 DE LA COLONIA PLAN DE A | -89.6305 | 20.8867
YUC250302593243 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 10 415-A Colonia EL ROBLE AGRICOLA 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 59 Y Calle 59-A Calle 14 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE ROBLE AGRICOLA UBICADO EN LA CALLE 22 X 45 Y 45-A SEGUIR 88 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE | -89.6732 | 20.9164
YUC250302593245 | Yucatán | Mérida | San José Tzal | Calle 15-C Pueblo SAN JOSE TZAL 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA ENTRE Calle 20-B Y Calle 22 Calle 17 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL PANTEON MUNICIPAL SAN JOSE TZAL UBICADO EN LA CALLE 20 C X 19 Y 17 SEGUIR 37 MTS HACIA EL NORTE SOB | -89.6632 | 20.8309
YUC250302593247 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 64-E 661 Colonia DELIO MORENO CANTON 97268 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 103 Y Calle 105 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA ESTADO DE MEXICO UBICADA EN LA CALLE 105 X 64-H Y 64-G SEGUIR 279 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE | -89.6358 | 20.9414
YUC250302593258 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 171-1 466 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 96-A Y Calle 96-B Calle 171-A LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA CANCHA EMILIANO ZAPATA SUR UBICADA EN LA CALLE 171 A X 92 A Y 94 SEGUIR 302 MTS | -89.6573 | 20.9096
YUC250302593261 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 193-1 416 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 92 Y Calle 94 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191-A Y 191 SEGUIR 236 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 88 HAS | -89.6592 | 20.8882
YUC250302593262 | Yucatán | Mérida | Susulá | Calle 18 Pueblo SUSULA 97314 SUSULÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 23 Y Calle CARRETERA A CHALMUCH LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 23-A X 18 Y 20 SEGUIR 41 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 23-A H | -89.6968 | 20.9708
YUC250302593283 | Yucatán | Mérida | Yaxnic | Calle 25 Pueblo YAXNIC 97316 YAXNIC, MÉRIDA ENTRE Calle 12 Y Calle 14 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 21 X 20 Y 22 SEGUIR 585 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 HASTA LLEGAR AL L | -89.6165 | 20.7885
YUC250302593300 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 21 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 4-A Y Calle 6 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA JOSE C. PENICHE FAJARDO UBICADO EN LA CALLE 18 X 19 Y 19-A SEGUIR 128 MTS HACIA EL SUR HASTA LLEGAR A LA CALLE 21 | -89.6942 | 21.0143
YUC250302593311 | Yucatán | Mérida | San José Tzal | Calle CONOCIDA COMO CALLE 13-A Pueblo SAN JOSE TZAL 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y Calle 20-A Calle 13-B LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 1.54 KM AL NORTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE SAN JOSE TZAL UBICADA EN L | -89.6593 | 20.8363
YUC250302593316 | Yucatán | Mérida | Yaxché Casares | Calle 21 Pueblo YAXCHE CASARES 97306 YAXCHÉ CASARES, MÉRIDA ENTRE Calle 21-A Y LA OBRA SE REALIZARA FRENTE AL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 21 X 20 AVANZAR 47 MTS HACIA EL PONIENTE HASTA LLEGAR AL LUGAR DONDE SE REALI | -89.4984 | 21.0339
YUC250302593323 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 44-B Colonia JACINTO CANEK 97285 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 195-A Y Calle 199 Calle 44-A LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 292.53 MTS AL ORIENTE DE LA CASA DE LA CULTURA ING. AQUILES CORDOVA MORAN UBICADO EN LA CALLE 19 | -89.6169 | 20.8891
YUC250302593337 | Yucatán | Mérida | Hunxectamán | Calle 21 Pueblo HUNXECTAMAN 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 18 Y Calle 20 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA CANCHA DE BASQUETBOL UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 AVANZAR 70 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR A LA | -89.5576 | 20.8844
YUC250302593345 | Yucatán | Mérida | Texán Cámara | Calle CONOCIDA COMO CALLE 23 Pueblo TEXAN CAMARA 97316 TEXÁN CÁMARA, MÉRIDA ENTRE Calle 18 AL ORIENTE HASTA LA CASA DE JOSE TIRSO KU COCOM Y LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA, CON DIRECCION CALLE 20 PO | -89.6634 | 20.7882
YUC250302593353 | Yucatán | Mérida | Don Augusto | Calle 17-A Pueblo SAN PEDRO CHIMAY 97315 DON AUGUSTO, MÉRIDA ENTRE Calle 24 Y Calle CAMINO AL PARQUE PAKAL KÁAX COMPLEMENTO LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 17 X 20 Y 18 SEGUIR 243 MTS | -89.5895 | 20.868
YUC250302593363 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | Calle 18 Pueblo DZUNUNCAN 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 19 AL NORTE Y LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PREESCOLAR KUILMAC YOL CHAN PAL UBICADA EN LA CALLE 19 X 24 Y 20 SEGUIR 180 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CA | -89.6518 | 20.8667
YUC250302593371 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 68 861 Colonia SAN ANTONIO XLUCH Y NOCO 97290 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 137 Y Calle 141 Calle 70 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE LOS MUERTO SAN ANTONIO XLUCH UBICADO EN LA CALLE 137 X 78 Y 76 SEGUIR 628 MTS SOBRE | -89.6344 | 20.9222
YUC250302593380 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 187-B1 62 Colonia GUADALUPANA 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 58 Y Calle 191 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN LA CALLE 187-C X 60-A Y 60 SEGUIR 240 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 187 | -89.6352 | 20.8973
YUC250302593385 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 161-E 252 Colonia SAN JOSE TZAL 97285 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 44 Y Calle 46 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE LA NIÑA UBICADO EN LA CALLE 157 X 40 Y 42 SEGUIR 266 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 157 HASTA LLEGAR | -89.6167 | 20.9088
YUC250302593389 | Yucatán | Mérida | Chalmuch | Calle 18 TABLAJE 35133 Pueblo CHALMUCH 97312 CHALMUCH, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y Calle 23 EL LUGAR DE LA OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 400 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS IGNACIO LOPEZ RAYON, UBICADO EN CALLE 21 X 24 EN LA COMISARIA C | -89.7263 | 20.972
YUC250302593391 | Yucatán | Mérida | Tixcacal | Calle 21 TABLAJE 41741 Pueblo TIXCACAL 97312 TIXCACAL, MÉRIDA ENTRE Calle 14 Y Calle 14-A Calle 19-A EL LUGAR DE LA OBRA SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 225 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO, UBICADA EN CALLE 2 | -89.7124 | 20.9435
YUC250302593394 | Yucatán | Mérida | Tixcuytún | Calle 19 Pueblo TIXCUYTUN 97305 TIXCUYTÚN, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y Calle 22 EL LUGAR DE LA OBRA SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 310 MTS DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN CALLE 21 X 20 Y 22 DE LA COMISARIA TIXCUYTUN, DESPLAZARSE 4 | -89.5695 | 21.0686
YUC250302593543 | Yucatán | Sucilá | Sucilá | Calle 22 Colonia CENTRO SUCILA 97630 SUCILÁ, SUCILÁ ENTRE Calle 21 Y Calle 23 Calle 20 PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SUCILÁ YUCATÁN | -88.3144 | 21.1562
YUC250302593544 | Yucatán | Sudzal | Sudzal | Calle 11 Pueblo SUDZAL 97676 SUDZAL, SUDZAL ENTRE Calle 11 Y Calle 2 Calle 2-A LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 2 CARCAMOS, UNO EN LA CALLE 11 X 2 Y 2-A SE ENCUENTRA EN LA SALIDA HACIA LA COMISARIA DE TZALAM LA ENTRE LA PRIM | -88.9865 | 20.8675
YUC250302593561 | Yucatán | Teabo | Teabo | Calle 26 Pueblo TEABO 97910 TEABO, TEABO ENTRE Calle 31 Y Calle 33 LA CONSTRUCCION DE LOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR SE REALIZARAN EN LA DIRECCION DE LA CALLE, CALLE 26X31Y33 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEABO, YUCATAN | -89.2806 | 20.3981
YUC250302593605 | Yucatán | Tekax | Kinil | Calle 29 Pueblo KINIL 97975 KINIL, TEKAX ENTRE Calle 26 Y Calle 24 UNA DE LAS DIVERSAS CALLES DONDE SE PRETENDE REALIZAR LA AMPLIACION DE ESTA OBRA ES LA CALLE MENCIONADA UBICADA JUSTAMENTE AL FRENTE DE LA TORTILLERIA DEL CENTRO D | -89.1332 | 20.3226
YUC250302593627 | Yucatán | Temozón | Temozón | Carretera libre pavimentada estatal TEMOZON - VALLADOLID 12 500 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN SALIDA DEL MUNICIPIO DE TEMOZON HACIA VALLADOLID | -88.203 | 20.7914
YUC250302593630 | Yucatán | Temozón | Santa Rita | Calle 4 Pueblo SANTA RITA 97743 SANTA RITA, TEMOZÓN ENTRE Calle 4 Y Calle 1 LA REFERENCIA ES LA BENEFICIARIA NUMERO 1 CON EL NOMBRE DE CANDELARIA DE JESUS POOL PECH VIVE ALADO SIX EL AMIGO | -88.1473 | 20.8628
YUC250302593677 | Yucatán | Tinum | X-Calakoop | Calle 18 18 Pueblo Xcalakoop 97756 X-CALAKOOP, TINUM ENTRE Calle 7 Y Calle 9 Calle 16 La obra se va a realizar en las C - 18 x 7 y 9, C-16 X 9 Y 11, C-18 X 11 Y 13 . | -88.5282 | 20.6519
YUC250302593679 | Yucatán | Tinum | Pisté | Calle CALLE 5 Pueblo PISTE 97751 PISTÉ DE CHICHÉN ITZÁ, TINUM ENTRE Calle CALLE 9 ENTRE 4 Y 2 Y Calle CALLE 11 ENTRE 2 Y 4 Calle CALLE 5 ENTRE 10 Y 8 LA OBRA SE REALIZARÁ EN LAS CALLES SIGUIENTES, (C-5x10y8, C-5x6y4, C-7x6y4, C-5A | -88.591 | 20.699
YUC250302593681 | Yucatán | Tixmehuac | Sabacché | Calle TRES Pueblo SABACCHE 97953 SABACCHÉ, TIXMÉHUAC ENTRE Calle DOS Y Calle CUATRO Calle CINCO LA OBRA SE REALIZA EN CALLE 3X2Y4 ALADO DE UN MOLINO DE TORTILLERIA Y CERCA DEL DOMO DEL PARQUE DEL PUEBLI, A UNOS 800 METROS DEL TANQ | -89.0263 | 20.3158
YUC250302593689 | Yucatán | Tizimín | Tixcancal | Carretera libre pavimentada estatal TIZIMIN - TIXCANCAL 44 2 97717 TIXCANCAL, TIZIMÍN CARRETERA ESTATAL NUMERO 15 A 44.2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE ENCUENTRA TIXCANCAL, AL KM 24.5 GIRAR CON DIRECCION A COLONIA YUCATAN GIRA A L | -87.8521 | 21.0419
YUC250302593691 | Yucatán | Tizimín | Tixcancal | Carretera libre pavimentada estatal TIZIMIN - TIXCANCAL 44 2 97717 TIXCANCAL, TIZIMÍN CARRETERA ESTATAL NUMERO 15 A 44.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE ENCUENTRA LA POBLACION DE TIXCANCAL, AL KM 24.5 GIRAR A LA DERECHA CON DIRECC | -87.8526 | 21.0367
YUC250302593703 | Yucatán | Tizimín | Chan Cenote | Carretera libre pavimentada estatal TIZIMIN - CHAN CENOTE 52 70 97717 CHAN CENOTE, TIZIMÍN CARRETERA ESTATAL NUMERO 15 A 52.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE ENCUANTRA LA LOCALIDAD DE CHAN CENOTE, AL KM 24.50 CON DIRECCION A COLONI | -87.7851 | 20.9944
YUC250302593705 | Yucatán | Tizimín | El Edén (Yaxic) | Carretera libre pavimentada estatal TIZIMIN - EL EDEN YAXIC 67 10 97716 EL EDÉN (YAXIC), TIZIMÍN CARRETERA ESTATAL NUERO 15 DE LA CABECERA A 47.4 KM LLEGAMOS A COLONIA YUCATAN Y GIRAMOS A LA DERECHA CON DIRECCION A LA SIERRA EN LA | -87.6783 | 21.0449
YUC250302596743 | Yucatán | Maxcanú | Kochol | CONOCIDO No. S/N C.P. 97804 | -90.1603 | 20.6217
YUC250302596768 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 14 No. S/N C.P. 97300 | -89.7023 | 21.0132
YUC250302596826 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 51 LOS ALMENDROS CIUDAD CAUCEL | -89.6987 | 20.9987
YUC250302597709 | Yucatán | Panabá | Panabá | CALLE 6 S/N C.P. 97610 | -88.2634 | 21.2941
YUC250302597862 | Yucatán | Tekantó | Tekantó | CALLE 20 TEKANTÓ C.P.97520 | -89.1049 | 21.0036
YUC250302597877 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 23 CARRETERA MÉRIDA-CAUCEL C.P.97300 | -89.6947 | 21.0089
YUC250302597959 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 53 N° 241 CORDEMEX C.P. 97110 | -89.6263 | 21.0359
YUC250302598180 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 18-A TANLUM C.P. 97210 | -89.6332 | 20.9979
YUC250302601351 | Yucatán | Tekom | Tekom | Calle 11 x 8 y 10 | -88.2645 | 20.6022
YUC230302266750 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 55 NO. 728, PACABTÚN | -89.5901 | 20.9699
YUC230302266761 | Yucatán | Maxcanú | Maxcanú | C. 29 | -90.008 | 20.5793
YUC230402337473 | Yucatán | Tekax | Benito Juárez | BENITO JUAREZ TEKAX | -89.4979 | 19.9219
YUC240402515823 | Yucatán | Mérida | Mérida | calle 100 sambula 97250 | -89.6511 | 20.9549
YUC250102523119 | Yucatán | Mérida | Mérida | km 45, Periférico Poniente Polígon Susulá - Caucel | -89.6994 | 20.9612
YUC250102523132 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 61 x 60 y 62, Col. Centro | -89.6233 | 20.9677
YUC250102523142 | Yucatán | Mérida | Mérida | Km. 45, Periférico Poniente Polígon Susulá - Caucel | -89.6994 | 20.9612
YUC250202534191 | Yucatán | Tekit | Tekit | Calle 35 Pueblo TEKIT 97680 TEKIT, TEKIT ENTRE Calle 32 Y Calle 34 Calle 33 LA PRIMERA AMPLIACIÓN DE ENCUENTRA A 200 METROS AL PONIENTE DEL CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL Y LA SEGUNDA SE ENCUENTRA 200 METROS AL NORTE DEL CAMPO GALLI | -89.3381 | 20.5283
YUC250202534206 | Yucatán | Teabo | Teabo | Calle 27 Pueblo TEABO 97910 TEABO, TEABO ENTRE Calle 28 Y Calle 30 LA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME SE REALIZARA EN LAS DIRECCIONES DE LAS CALLES, CALLE 27X28Y30, CALLE 39X28Y30, CALLE 30X37Y39, CALLE 28X33Y35, CALLE 25X30Y32, CALLE | -89.2838 | 20.3998
YUC250202534208 | Yucatán | Teabo | Teabo | Calle 27 Pueblo TEABO 97910 TEABO, TEABO ENTRE Calle 26 Y Calle 28 LA CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SE REALIZARAN EN LAS DIRECCIONES DE LAS CALLES, CALLE 27X26Y28, CALLE 34X29Y31, CALLE 29X28Y30, CALLE 25X28Y30, CALLE 32X35Y37 | -89.284 | 20.3991
YUC250202534224 | Yucatán | Peto | Xoy | Pueblo XOY 97932 XOY, PETO LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN DISTINTAS UBICACIONES DE LA LOCALIDAD DE XOY MUNICIPIO DE PETO YUCATÁN. | -88.969 | 20.1231
YUC250202534225 | Yucatán | Peto | Peto | Calle 42 Pueblo PETO 97930 PETO, PETO ENTRE Calle 15 Y Calle 17 LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN DISTINTAS UBICACIONES DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PETO, YUCATAN ESPECIFICAMENTE EN LAS CALLES 42 ENTRE 17 Y 15, CALLE 40 ENTRE 17 Y 15 | -88.9286 | 20.1344
YUC250202534254 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 18 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 29 Y Calle 29-B Calle 20 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DEL EDIFICIO DE LA COMISARIA CAUCEL, UBICADA EN LA CALLE 21 X 20 Y 18, AVANZAR SOBRE LA CALLE 18 HACIA EL SUR APR | -89.7059 | 21.0077
YUC250202534258 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 96-A1 509 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 171-A Y Calle 171-B Calle 96-B LA OBRA SE REALIZARA DE LAS CANCHAS UBICADAS EN LA CALLE 171-A X 92-A Y 94 DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR AVANZAR 3 | -89.6571 | 20.9088
YUC250202534259 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 96-B 438 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 165-A Y Calle 167 Calle 94-A LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR I Y II UBICADO EN LA CALLE 90 X 161 Y 163 SEGUIR 320 MTS HACIA | -89.6549 | 20.9125
YUC250202534261 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 96-B 512 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 171-A Y Calle 171-B Calle 96-A-1 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA CANCHA EMILIANO ZAPATA SUR UBICADA EN LA CALLE 171 A X 92 A Y 94 SEGUIR 420 MT | -89.6575 | 20.9088
YUC250202534267 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 45 206 Colonia EL ROBLE AGRICOLA 97255 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 2 Y Calle 2-B Calle 45-A LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL CAMPO DE FUTBOL DEL SINDICATO DE LA BINBO UBICADO EN LA CALLE 39 X 6 Y 4 SEGUIR 56 MTS HACIA EL ORIEN | -89.6643 | 20.9208
YUC250202534274 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 32 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 15 Y Calle 34 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DEL COLEGIO DE BACHILLERES (COBAY) PLANTEL CAUCEL, UBICADO EN UBICADO EN LA CALLE 21 X 34 (SOBRE CARRETERA HUNUCMA - CAU | -89.7158 | 21.0232
YUC250202534300 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 32 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y Calle 21-A LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL COLEGIO EL BACHILLERES PLANTEL CAUCEL UBICADO EN LA CALLE 21 X 34 SEGUIR 227 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 21 HASTA LLEG | -89.7165 | 21.0191
YUC250202534303 | Yucatán | Mayapán | Mayapán | Calle 19 Colonia CENTRO 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN ENTRE Calle 18 Y Calle 20 Calle 17 DE LA ENTRADA PRINCIPAL SOBRE LA CALLE 23 AVANZAR HASTA LLEGAR A LA 20 Y DOBLAR A MANO IZQUIERDA, AVANZAR TRES CUADRAS Y DOBLAR A MANO IZQUIERDA SOB | -89.2136 | 20.4701
YUC250202534306 | Yucatán | Maní | Maní | Calle 30 Pueblo MANI 97850 MANÍ, MANÍ ENTRE Calle 23 Y Calle 25 LA REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE MANI SE REALIZARA EN LAS DIRECCIONES DE LAS CALLES CALLE 30X23Y25, CALLE 30X21Y23, CALLE 23X22Y24, CAL | -89.395 | 20.3887
YUC250202534314 | Yucatán | Homún | Homún | Calle 21 Pueblo HOMUN 97580 HOMÚN, HOMÚN ENTRE Calle 18 Y Calle 20 Calle 23 para tomar como referencia se divide en 4 zonas, noreste entre calle 19 x20, noroeste entre calle 19x20, sureste entre calle 19x20, suroeste entre calle 1 | -89.2746 | 20.737
YUC250202534319 | Yucatán | Halachó | Halachó | Calle 12 Pueblo HALACHO 97830 HALACHÓ, HALACHÓ ENTRE Calle 21 Y Calle 23 LA REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLES SE REALIZARA EN LAS DIRECCIONES DE LAS CALLES, CALLE 12X21Y23, CALLE 16X13Y15 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HAL | -90.0788 | 20.4823
YUC250202534322 | Yucatán | Halachó | Cepeda | Calle 10 Pueblo CEPEDA 97835 CEPEDA, HALACHÓ ENTRE Calle 11 Y Calle 15 LA REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO SE REALIZARA EN LA DIRECCION DE LA CALLE, CALLE 10X11Y15 DE LA LOCALIDAD DE CEPEDA DEL MUNICIPIO DE HALACHO, YUCATAN. | -90.1102 | 20.5063
YUC250202534329 | Yucatán | Dzoncauich | Dzoncauich | Calle 24 Pueblo MUNICIPIO DE DZONCAUICH 97646 DZONCAUICH, DZONCAUICH ENTRE Calle 26 Y Calle 24 Calle 25 SOBRE LA CALLE 24 A 331 METROS SE LLEGA A LA CALLE 23 A 252 METROS DE LA CALLE 23 SE ENCUENTRA EL PARQUE PUBLICO PRINCIPAL DE | -88.8942 | 21.1258
YUC250202534331 | Yucatán | Dzan | Dzan | Pueblo DZAN 97854 DZAN, DZAN LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZAN YUCATÁN, JUSTO A UN LADO DE LA ESCUELA PREESCOLAR SASIL JA QUE ESTA UBICADO A LAS SALIDAS DE DICHO MUNICIPIO. | -89.4738 | 20.3803
YUC250202537707 | Yucatán | Temozón | Nahbalam | Ranchería Nahbalam 97744 NAHBALAM, TEMOZÓN La localidad de Nahbalán, está ubicado en la Región VI del oriente del estado, se encuentra aproximadamente a 25 kilómetros al noreste de la cabecera municipal. Tiene de coordenadas geogr | -88.0087 | 20.935
YUC250202542119 | Yucatán | Akil | Akil | Avenida 31 X 22 Y 24 Colonia CENTRO 97990 AKIL, AKIL ENTRE Calle 29 Y Calle 26 Calle 20 FRENTE A LA TIENDA SUPER WILLYS, CERCA DEL OXXO | -89.3479 | 20.2636
YUC250202542120 | Yucatán | Akil | Akil | Calle CALLE Colonia BENITO JUAREZ 97990 AKIL, AKIL ENTRE Calle 12 Y Calle 15 Calle 21 SE ENCUENTRA A 500 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL Y A LA VUELTA SE ENCUENTRA LA FARMACIA BIENESTAR DE AKIL | -89.3426 | 20.2666
YUC250202542146 | Yucatán | Dzan | Dzan | Pueblo DZAN 97854 DZAN, DZAN LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZAN YUCATÁN, JUSTO A UN LADO DE LA ESCUELA PREESCOLAR SASIL JA QUE ESTA UBICADO A LAS SALIDAS DE DICHO MUNICIPIO. | -89.4738 | 20.3804
YUC250202542585 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 88 No. S/N C.P. 97290 | -89.6513 | 20.899
YUC250202542658 | Yucatán | Tinum | Tohopkú | CONOCIDO | -88.4643 | 20.654
YUC250202542746 | Yucatán | Chemax | Sisbichén | sisbichen | -87.9242 | 20.8234
YUC250202542892 | Yucatán | Chapab | Chapab | CALLE 25 CARRETERA MAMA No. S/N C.P. 97857 | -89.4516 | 20.4601
YUC250202542908 | Yucatán | Mérida | Chablekal | CALLE 18, CHABLEKAL | -89.5752 | 21.1
YUC250202542983 | Yucatán | Mérida | Mérida | calle 19 | -89.6353 | 20.9271
YUC250202543839 | Yucatán | Cenotillo | Cenotillo | Calle 6 Pueblo CENOTILLO 97640 CENOTILLO, CENOTILLO ENTRE Calle 17 Y Calle 19 Calle 4 LA OBRA SE ENCUETRA A CINCO CUADRAS HACIA EL ORIENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CENOTILLO, EN EL ESTADO DE YUCATAN. | -88.5991 | 20.9652
YUC250202543891 | Yucatán | Chumayel | Chumayel | Pueblo Chumayel 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL La localidad y municipio de Chumayel, está ubicado en la Región VII Sur del estado. Queda comprendido entre los paralelos 2026 y 2031 de latitud Norte; los meridianos 8915 y 8919 de longitu | -89.3026 | 20.43
YUC250202543894 | Yucatán | Uayma | Santa María Aznar | Pueblo Santa María Aznar 97798 SANTA MARÍA AZNAR, UAYMA La localidad de Santa María Aznar está ubicado en la Región VI Oriente del estado, queda comprendido entre los paralelos 2049 y 2050 de latitud norte y los meridianos -8918 y | -88.32 | 20.8253
YUC250202543895 | Yucatán | Kinchil | Kinchil | Pueblo Kinchil 97360 KINCHIL, KINCHIL La localidad y cabecera municipal de Kinchil está ubicado en la Región I Poniente del estado, queda comprendido entre los paralelos 2054 y 2055 de latitud norte y los meridianos -8956 y -8957 | -89.9509 | 20.914
YUC250202543910 | Yucatán | Chikindzonot | Chikindzonot | Pueblo Chikindzonot 97940 CHIKINDZONOT, CHIKINDZONOT La localidad de Chikindzonot, está ubicado en la Región VI Oriente del estado, queda comprendido entre los paralelos 2020 y 2021 de latitud norte y los meridianos -8829 y -8830 | -88.4876 | 20.3335
YUC250202543913 | Yucatán | Tahdziú | Tahdziú | Pueblo Tahdziú 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ La localidad de Thadziú, está ubicado en la Región VII Sur del estado, queda comprendido entre los paralelos 2011 y 2012 de latitud norte y los meridianos -8856 y -8857 de longitud oeste. Los | -88.9453 | 20.2014
YUC250202543921 | Yucatán | Motul | Ucí | Pueblo Ucí 97440 UCÍ, MOTUL La localidad de Ucí, está ubicado en la Región IV Litoral Centro del estado, queda comprendido entre los paralelos 2100 y 2102 de latitud norte y los meridianos -8916 y -8917 de longitud oeste. Los lími | -89.2681 | 21.1254
YUC250202543931 | Yucatán | Yaxcabá | Xlapak | Pueblo Xlapak 97929 XLAPAK, YAXCABÁ La localidad de Xlapak se encuentra aproximadamente a 54 kilómetros al Sur de la cabecera municipal. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 201522.730 norte y una longitud de 883744.285 | -88.6282 | 20.2563
YUC250202543936 | Yucatán | Yaxcabá | Kancabdzonot | Pueblo Kancabdzonot 97925 KANCABDZONOT, YAXCABÁ La localidad de Kancabdzonot se encuentra aproximadamente a 13 kilómetros al Sureste de la cabecera municipal. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 203034.121 norte y una | -88.7099 | 20.5087
YUC250202546844 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 185 S/N x 90-B y 92, 97290 Mérida, Yuc. | -89.6551 | 20.898
YUC250302553180 | Yucatán | Panabá | Cenote Yalsihón Buena Fe | Pueblo CENOTE YALSIHÓN BUENA FE 97610 CENOTE YALSIHÓN BUENA FE, PANABÁ La localidad de Cenote Yalsihón Buena Fé se encuentra aproximadamente a 27 km al noroeste de la cabecera municipal de Panabá. Tiene coordenadas geográficas una | -88.5047 | 21.4102
YUC250302553190 | Yucatán | Hoctún | Hoctún | Pueblo Hoctún 97480 HOCTÚN, HOCTÚN La localidad de Hoctún se encuentra a aproximadamente 35 kilómetros al este de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2055 norte | -89.2004 | 20.8744
YUC250302553192 | Yucatán | Sotuta | Sotuta | Pueblo SOTUTA 97690 SOTUTA, SOTUTA La localidad de Sotuta se localiza en la región centro sur de Yucatán. Está entre los paralelos 2029 y 2045 norte y los meridianos 8849 y 8912 oeste. Los límites territoriales del municipio son: | -89.0087 | 20.6045
YUC250302553195 | Yucatán | Hoctún | Hoctún | Pueblo Hoctún 97480 HOCTÚN, HOCTÚN La localidad de Hoctún se encuentra a aproximadamente 35 kilómetros al este de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2055 norte | -89.1979 | 20.8598
YUC250302553200 | Yucatán | Hoctún | Hoctún | Calle Domicilio Conocido Pueblo Hoctún 97480 HOCTÚN, HOCTÚN La localidad de Hoctún se encuentra a aproximadamente 35 kilómetros al este de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud | -89.2074 | 20.8697
YUC250302553213 | Yucatán | Panabá | San Francisco | Pueblo San Francisco 97614 SAN FRANCISCO, PANABÁ La localidad de San Francisco, está ubicado en la Región V Noreste del estado, queda comprendido entre los paralelos 2123 y 2124 de latitud norte y los meridianos -8819 y -8820 de l | -88.3293 | 21.3918
YUC250302553222 | Yucatán | Tetiz | Tetiz | Calle 29 Pueblo Tetiz 97364 TETIZ, TETIZ ENTRE Calle 14 Y La localidad de Tetiz se encuentra aproximadamente a 22 kilómetros al oeste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud ap | -89.9281 | 20.9549
YUC250302553228 | Yucatán | Celestún | Celestún | Pueblo Celestún 97367 CELESTÚN, CELESTÚN El municipio de Celestún en el estado de Yucatán se localiza aproximadamente a 78 kilómetros al suroeste de la ciudad de Mérida. Sus coordenadas abarcan desde los 20 46 hasta los 21 06 de l | -90.3969 | 20.8646
YUC250302553239 | Yucatán | Xocchel | Xocchel | Calle 8 Pueblo Xocchel 97566 XOCCHEL, XOCCHEL ENTRE Calle 21 Y Calle 10 La localidad de Xocchel se encuentra a 48 kilómetros al oriente de la ciudad de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2050 a 2052 | -89.1752 | 20.8337
YUC250302553257 | Yucatán | Tekantó | Tekantó | Pueblo TEKANTÓ 97520 TEKANTÓ, TEKANTÓ La localidad de Tekantó se encuentra aproximadamente a 60 kilómetros al sureste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2048 | -89.1037 | 21.0156
YUC250302553264 | Yucatán | Tekantó | Tekantó | Pueblo TEKANTÓ 97520 TEKANTÓ, TEKANTÓ La localidad de Tekantó se encuentra aproximadamente a 60 kilómetros al sureste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2048 | -89.1085 | 21.007
YUC250302553267 | Yucatán | Sucilá | Sucilá | Pueblo SUCILÁ 97630 SUCILÁ, SUCILÁ La localidad de Sucilá se encuentra aproximadamente a 145 kilómetros al noreste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 21 07 y | -88.3119 | 21.1641
YUC250302553272 | Yucatán | Akil | Akil | Calle 43 Pueblo AKIL 97990 AKIL, AKIL ENTRE Calle 18 Y Calle 16 La localidad de Akil se encuentra aproximadamente a 70 km al sureste de Mérida y a unos 15 km al norte de Tekax. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproxima | -89.3481 | 20.2562
YUC250302553280 | Yucatán | Akil | Akil | Pueblo AKIL 97990 AKIL, AKIL La localidad de Akil se encuentra aproximadamente a 70 km al sureste de Mérida y a unos 15 km al norte de Tekax. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2014 a 2022 norte y una longi | -89.341 | 20.262
YUC250302553282 | Yucatán | Hocabá | Sahcabá | Pueblo Sahcabá 97564 SAHCABÁ, HOCABÁ La localidad de Sahcabá se encuentra aproximadamente a 7 kilómetros al oriente de la cabecera municipal de Hocabá. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 2048 norte y una longitud de 8 | -89.1819 | 20.7893
YUC250302553284 | Yucatán | Celestún | Celestún | Calle 4 Pueblo CELESTÚN 97367 CELESTÚN, CELESTÚN ENTRE Calle 23 Y Calle 25 El municipio de Celestún en el estado de Yucatán se localiza aproximadamente a 78 kilómetros al suroeste de la ciudad de Mérida. Sus coordenadas abarcan de | -90.3987 | 20.8542
YUC250302553288 | Yucatán | Río Lagartos | Las Coloradas | Pueblo Las Coloradas 97723 LAS COLORADAS, RÍO LAGARTOS La localidad de Las Coloradas se encuentra a aproximadamente 135 kilómetros al noreste de la ciudad de Mérida, en el municipio de Río Lagartos, Yucatán. Tiene de coordenadas g | -87.9911 | 21.6059
YUC250302553315 | Yucatán | Tekit | Tekit | TEKIT, TEKIT La localidad de Tekit se encuentra aproximadamente a 65 km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2034 norte y una longitud de 8916 oeste. Los límites territoriales del munici | -89.3246 | 20.5321
YUC250302553317 | Yucatán | Chumayel | Chumayel | Pueblo Chumayel 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL La localidad de Chumayel se encuentra aproximadamente a 70km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2026 a 2031 norte y una longitud de 8915 a 8919 | -89.2993 | 20.4368
YUC250302553319 | Yucatán | Chumayel | Chumayel | Pueblo Chumayel 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL La localidad de Chumayel se encuentra aproximadamente a 70 km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2026 a 2031 norte y una longitud de 8915 a 891 | -89.3077 | 20.4313
YUC250302553321 | Yucatán | Kopomá | Kopomá | Pueblo KOPOMÁ 97818 KOPOMÁ, KOPOMÁ La localidad de Kopomá se encuentra aproximadamente a 45km al suroeste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2038 norte y una longitud de 8954 oeste (entre 8947 y | -89.8955 | 20.6545
YUC250302553324 | Yucatán | Tekal de Venegas | Tekal de Venegas | Calle 19 Pueblo Tekal de Venegas 97535 TEKAL DE VENEGAS, TEKAL DE VENEGAS ENTRE Calle 9 Y Calle 11 La localidad de Tekal de Venegas está aproximadamente a 70km al este de Mérida y unos 10km al noreste de Izamal. Tiene de coordenad | -88.9438 | 21.0203
YUC250302553337 | Yucatán | Hocabá | Hocabá | Calle Domicilio conocido Pueblo Hocabá 97560 HOCABÁ, HOCABÁ La localidad de Hocabá se sitúa alrededor de 45 km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2049 a 2052 norte y una longitud de 89 | -89.2397 | 20.8226
YUC250302592576 | Yucatán | Celestún | Celestún | Calle 2-A Puerto CELESTÚN 97367 CELESTÚN, CELESTÚN ENTRE Calle 3 C Y Calle 3 D Calle 2-A EL PROYECTO SE DIVIDE EN TRES SECCIONES CONSIDERANDO LA CALLE 2-A, LA CALLE 3-D Y LA CALLE 4, TODAS ESTAS CALLES SE ENCUENTRAN AL NORTE DE LA | -90.3911 | 20.8674
YUC250302592578 | Yucatán | Cenotillo | Cenotillo | Calle 16 Pueblo CENOTILLO 97640 CENOTILLO, CENOTILLO ENTRE Calle 1 Y Calle 18 SE UBICA SOBRE LA CALLE 16 A TRES CUADRAS DE LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA EN LA LOCALIDAD DE CENOTILLO | -88.6019 | 20.9757
YUC250302592600 | Yucatán | Chemax | Sisbichén | Calle CARRETERA A KUXEB Pueblo SISBICHEN, MUNICIPIO DE CHEMAX 97776 SISBICHÉN, CHEMAX LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SISBIHEN CARRETERA A LLEGAR A KUXEB | -87.9174 | 20.8278
YUC250302592603 | Yucatán | Chemax | Uspibil | Calle SIN NOMENCLATURA Pueblo USPIBIL, MUNICIPIO DE CHEMAX 97773 USPIBIL, CHEMAX LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE USPIBIL A 50 METROS SE ENCUENTRA LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE MARTIRES DE CHICAGO | -88.0044 | 20.7686
YUC250302592675 | Yucatán | Halachó | Cepeda | Calle 6 Pueblo CEPEDA 97835 CEPEDA, HALACHÓ ENTRE Calle 13 Y Calle 15 LA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME SE REALIZARAN EN LAS DIRECCIONES DE LAS CALLES, CALLE 6X13Y15, CALLE 2X15Y17, CALLE 19X6 DE LA LOCALIDAD DE CEPEDA DEL MUNICIPIO | -90.1107 | 20.5024
YUC250302592728 | Yucatán | Izamal | Izamal | Calle 19 Pueblo IZAMAL 97540 IZAMAL, IZAMAL ENTRE Calle 42A Y Calle 42B Calle 21 SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DEL PARQUE LINEAL SAN FRANCISCO PUNTA NORTE | -89.0262 | 20.9421
YUC250302592758 | Yucatán | Kaua | Kaua | Calle CALLE 13 Pueblo KAUA 97764 KAUA, KAUA ENTRE Calle CALLE 18 Y Calle CALLE 16 PARA LLEGAR AL PROYECTO SE LLEGA POR LA POR LA CALLE 11 SOBRE LA CARRETERA MERIDA -VALLADOLID, SE ACCEDE POR LA CALLE 18 POR EL SUR DE LA CIUDAD. SE | -88.4196 | 20.621
YUC250302592762 | Yucatán | Kinchil | Kinchil | Calle 32 Pueblo KINCHIL 97360 KINCHIL, KINCHIL ENTRE Calle 27 Y Calle 25 Calle 30 A UN COSTADO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No 18 | -89.9601 | 20.9111
YUC250302592765 | Yucatán | Mama | Mama | Calle 30 Pueblo MAMA 97900 MAMA, MAMA ENTRE Calle 33 Y Calle 35 Calle 28 SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CAPILLA Y A UNOS METROS DE HUERTOS Y MELIPONAS | -89.3672 | 20.4727
YUC250302592793 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 187-B1 73 Colonia GUADALUPANA 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 58 Y Calle 191 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN LA CALLE 187-C X 60-A Y 60 SEGUIR 246 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 187 | -89.6356 | 20.8977
YUC250302592802 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle CONOCIDA COMO CALLE 80-1 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 187-1 Y Calle 187-2 LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA AL ESTE DEL PUENTE DE LA 86 DEL PERIFERICO DE MERIDA, CON DIRRECION DE CALLE 86 X 187 (PERIFERIC | -89.649 | 20.8951
YUC250302592805 | Yucatán | Mérida | Molas | Calle CONOCIDA COMO CALLE 11 Pueblo MOLAS 97315 MOLAS, MÉRIDA ENTRE Calle 12 (CARRETERA A SAN IGNACIO TESIP) AL PONIENTE HASTA LA CASA DE MARISOL DE LA CRUZ MAGAÑA Y LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL CAMPO DE BEISBOL UBICADO EN LA | -89.6231 | 20.8205
YUC250302592808 | Yucatán | Mérida | Dzidzilché | Calle 18 Pueblo DZIDZILCHE 97303 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 19-A Y Calle 19-B Calle 16 LA OBRA SE REALIZARA FRENTE AL LOCAL DE LA COMISARIA, UBICADO EN LA CALLE 18 X 19-B Y 21. | -89.6896 | 21.153
YUC250302592817 | Yucatán | Mérida | Chablekal | Calle 14 Pueblo CHABLEKAL 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA ENTRE Calle 13 Y Calle 15 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL CAMPO DE FUTBOL UBICADO EN LA CALLE 14 X 17 Y 15 SEGUIR 200 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 14 HASTA LLEGAR AL LUGAR D | -89.5731 | 21.1012
YUC250302592826 | Yucatán | Mérida | Dzoyaxché | Calle 14 Pueblo DZOYAXCHE 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 19 Y LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 25 X 20 Y 22 SEGUIR 252 HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 25 HASTA LLEGAR A LA CALLE 1 | -89.588 | 20.7866
YUC250302592827 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 63-B 328 Colonia EL ROBLE AGRICOLA 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 8-C Y Calle 8-B Calle 63-C LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE EL ROBLE AGRICOLA UBICADO EN LA CALLE 59 X 28 Y 30 SEGUIR 287 MTS HACIA EL ORIENTE SOB | -89.6717 | 20.9127
YUC250302592830 | Yucatán | Mérida | Hunxectamán | Calle 21 Pueblo HUNXECTAMAN 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 18 Y Calle 20 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 SEGUIR 112 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR A | -89.5567 | 20.8842
YUC250302592833 | Yucatán | Mérida | Hunxectamán | Calle 20 Pueblo HUNXECTAMAN 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y Calle 23 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20 X 21 SEGUIR 107 MTS SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR AL LUGAR DONDE SE RE | -89.559 | 20.884
YUC250302592835 | Yucatán | Mérida | Hunxectamán | Calle 20 Pueblo HUNXECTAMAN 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 23 Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 SEGUIR 263 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR AL LUGAR DONDE SE | -89.5578 | 20.8812
YUC250302592843 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 187-B1 70 Colonia GUADALUPANA 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 58 Y Calle 191 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN LA CALLE 60 X 187-D1 Y 187-C SEGUIR 128 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 60 | -89.6355 | 20.8974
YUC250302592854 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 24 418 Colonia EL ROBLE 97255 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 39 Y Calle 41 Calle 26 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DE LA CASETA DE POLICIA UBICADA EN LA CALLE 41 X 26 C Y 26 B AVANZAR 435 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 41 H | -89.6792 | 20.9228
YUC250302592856 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 81-E 737 Fraccionamiento LOMAS DEL SUR 97284 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 94 Y Calle 96 Calle 81-D1 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA MEXICO UBICADA EN LA CALLE 94 X 81-E SEGUIR 146 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA | -89.6476 | 20.9464
YUC250302592865 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 34-C 334-B Colonia EMILIANO ZAPATA ORIENTE 97144 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 37 Y Calle 39 Calle 39 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 372.37 MTS AL ORIENTE DEL MODULO MEDICO EMILIANO ZAPATA ORIENTE UBICADO EN LA CALLE 41 | -89.5787 | 20.9854
YUC250302592871 | Yucatán | Mérida | Hunxectamán | Calle 20 Pueblo HUNXECTAMAN 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 23 Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 SEGUIR 260 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR AL LUGAR DONDE SE | -89.5578 | 20.8814
YUC250302592880 | Yucatán | Mérida | Dzityá | Calle 15 Pueblo DZITYA 97303 DZITYÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 34 Y Calle 36 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA GUILLERMO PRIETO UBICADA EN LA CALLE 15 X 16 Y 18 SEGUIR 1 KM HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 15 HASTA LLEGAR AL | -89.687 | 21.0536
YUC250302592888 | Yucatán | Mérida | Dzoyaxché | Calle 22 Pueblo DZOYAXCHE 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 19 AL NORTE HASTA LA CASA DE DALIA MARGARITA CHI COB Y Calle 21 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 102.85 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL CASTRO UBICA | -89.5903 | 20.7923
YUC250302592899 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 189-B Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80-1 Y Calle 80-A Calle 189-C LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA FRIDA KHALO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191-A Y 191 SEGUIR 182 MTS HACIA EL NORTE HASTA LLEGAR | -89.6466 | 20.892
YUC250302592903 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 177 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 86 HASTA LA CALLE 96 Y Calle 173 DIAGONAL X 96 Y 96-B LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE SAN ANTONIO XLUCH III UBICADO EN LA CALLE 177 X 86 SEGUIR | -89.6509 | 20.9013
YUC250302592924 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 18 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 29 Y Calle 29-B LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA JUSTO SIERRA MENDEZ UBICADA EN LA CALLE 24 X 23 SEGUIR 367 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 24 HASTA LLEGAR A LA CALL | -89.7059 | 21.0086
YUC250302592929 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | Calle 25 Pueblo DZUNUNCAN 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 16 Y Calle 18 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 19-B X 20 Y 22 COM. DZUNUNCAN, AVANZAR 370 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 20 | -89.6522 | 20.8626
YUC250302592930 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle CALLE 21 PRIVADA Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 4-A Y LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA ESCUELA HUMBERTO LARA Y LARA UBICADO EN LA CALLE 4-A X 25 Y 23 SEGUIR 635 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 4-A HASTA | -89.6929 | 21.0135
YUC250302592956 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 64-I Colonia MELITON SALAZAR 97269 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 103 Y Calle 101 DIAGONAL Calle 64-H LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL CAMPO DE BEISBOL UBICADO EN LA CALLE 103 X 64-H Y 64-I SEGUIR 62 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE | -89.6396 | 20.9434
YUC250302592961 | Yucatán | Mérida | Dzidzilché | Calle 27 Pueblo DZIDZILCHE 97303 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y Calle 22 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20 X 19 B Y 21 AVANZAR 350 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR A | -89.6924 | 21.1498
YUC250302592967 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 63-C 312-C Colonia EL ROBLE AGRICOLA 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 8 Y Calle 8-B Calle 65-A LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE EL ROBLE AGRICOLA UBICADO EN LA CALLE 59 X 28 Y 30 SEGUIR 282 MTS HACIA EL ORIENTE SOB | -89.6702 | 20.9121
YUC250302592968 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 51 135 Colonia PINZONES 97205 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 32 Y Calle 32-A Calle 51-A LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE COLONIA PINZONES UBICADO EN LA CALLE 36 X 49-C Y 51 SEGUIR 55 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 36 | -89.6381 | 21.0245
YUC250302592998 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 48-A 333 Colonia PLAN DE AYALA SUR 97285 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 161-A Y Calle 161-DIAG. LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL MODULO DE PLAN DE AYALA UBICADO EN LA CALLE 167 X 50-C Y 50-B SEGUIR 282 MTS HACIA EL ORIENTE HAST | -89.6187 | 20.9108
YUC250302593010 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 35 324 Colonia SALVADOR ALVARADO SUR 97196 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 10 SUR Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE SALVADOR ALVARADO SUR UBICADO EN LA CALLE 10 SUR X 39-A Y 37 SEGUIR 126 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CAL | -89.6001 | 20.9327
YUC250302593011 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 189-A 244 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80-B Y Calle 80-C LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191-A Y 191 SEGUIR 169 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CA | -89.6482 | 20.8921
YUC250302593017 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 54 856 Fraccionamiento ZAZIL-HA 97298 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 121 Y Calle 121-A LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA LAS VOCALES UBICADA EN LA CALLE 117 X 56 Y 54-A SEGUIR 167 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 117 | -89.625 | 20.9317
YUC250302593026 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 11-A Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 12 Y Calle 14 Calle 13 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE PENICHE FAJARDO UBICADA EN LA CALLE 18 X 19 A Y 19 AVANZAR 390 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA | -89.7004 | 21.0226
YUC250302593027 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 67-A 1166 Colonia SUSULA XOCLAN 97245 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 132 Y Calle 136 Calle 71 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 137.77 MTS CON DIRECCION AL PONIENTE DEL PARQUE XOCLAN SUSULA 1, UBICADO EN LA CALLE 67-A X 132 | -89.6745 | 20.9581
YUC250302593048 | Yucatán | Mérida | Tamanché | Calle 20 Pueblo TAMANCHE 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 25 Y Calle 27 Calle 22 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA NARCIZO MENDOZA UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 Y 23 AVANZAR 180 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 | -89.6409 | 21.1375
YUC250302593058 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 63-A 1019 Colonia XBECH 97246 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 122-A Y Calle 124 Calle 63 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL CAMPO DE FUTBOL UBICADO EN LA CALLE 63-A X 126 Y 124 SEGUIR 107 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 63-A | -89.6674 | 20.9627
YUC250302593062 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 94-A 523 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 171-B Y Calle 173 Calle 96 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR UBICADO EN LA CALLE 171-A X 92-A Y 94 SEGUIR 117 MTS HACIA EL PO | -89.6549 | 20.9079
YUC250302593065 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle CONOCIDA COMO CALLE 203 Colonia GUADALUPANA 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 58 AL ORIENTE HASTA LA CASA DE YESENIA ECANDEWY CAMPOS MORALES COMPLEMENTO Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN LA CA | -89.6383 | 20.888
YUC250302593075 | Yucatán | Mérida | Chablekal | Calle 11 Pueblo CHABLEKAL 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA ENTRE Calle 20 AL ORIENTE HASTA LA CASA DE FRANCISCA CHAVEZ PINEDA Y Calle 13 LA OBRA A REALIZARSE APROXIMADAMENTE A 624.99 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA RITA CETINA GUTIER | -89.5777 | 21.1037
YUC250302593077 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 175-A 391 Colonia NUEVA SAN JOSE TECOH 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 74 Y Calle 76 Calle 175 LA OBRA SE REALIZARA DE LA ESCUELA SOR JUANA INES DE LA CRUZ UBICADO EN LA CALLE 64 X 187-E Y 189 LA GUADALUPANA, AVANZAR 85 MTS | -89.6318 | 20.9021
YUC250302593086 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 42 376-A Colonia UXMAL 97203 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 15 Y Calle 19 Calle 40 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE SAN PEDRO UXMAL UBICADO EN LA CALLE 15 X 38 Y 40 SEGUIR 200 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 15 HASTA | -89.6484 | 21.0163
YUC250302593091 | Yucatán | Mérida | Hunxectamán | Calle 20 Pueblo HUNXECTAMÁN 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y Calle 23 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA ESCUELA EMILIO ABREU UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 SEGUIR 71 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR AL LU | -89.5588 | 20.8832
YUC250302593092 | Yucatán | Mérida | San José Tzal | Calle 15 Pueblo SAN JOSE TZAL 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA ENTRE Calle 20-A Y Calle 20-B LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20 A X 21 Y 19 SEGUIR 1 KM HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 20-A HAST | -89.6603 | 20.8334
YUC250302593105 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 189 194 Colonia DZUNUNCAN 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 74 Y Calle 74-A LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191-A Y 191 SEGUIR 169 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE | -89.6422 | 20.8953
YUC250302593108 | Yucatán | Mérida | Santa Cruz Palomeque | Calle CONOCIDA COMO CALLE 89 Pueblo SANTA CRUZ PALOMEQUE 97315 SANTA CRUZ PALOMEQUE, MÉRIDA ENTRE Calle 86 Y Calle 86-A LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA, CON DIRECCION CALLE 86 POR 85 Y 87, DESPLAZARSE | -89.654 | 20.8774
YUC250302593130 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 74 445 Colonia NUEVA SAN JOSE TECOH 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 175 Y Calle 175-A LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TECOH UBICADO EN LA CALLE 169 X 64 Y 66 SEGUIR 56 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CA | -89.6315 | 20.9021
YUC250302593131 | Yucatán | Mérida | Cholul | Calle 21 72-D Pueblo CHOLUL 97305 CHOLUL, MÉRIDA ENTRE Calle 6-B Y Calle 8 (COL GUADALUPE CHOLUL) LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL PARQUE SAN PEDRO CHOLUL UBICADO EN LA CALLE 8 X 21-C Y 21-B SEGUIR 154 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA | -89.5487 | 21.0433
YUC250302593138 | Yucatán | Mérida | Francisco | Calle 17-A Pueblo SAN PEDRO CHIMAY 97315 FRANCISCO, MÉRIDA ENTRE Calle 24 Y Calle CAMINO AL PARQUE PAKAL KÁAX COMPLEMENTO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA, CON DIRECCION CALLE 20 POR 17-A Y 19, DESPL | -89.5862 | 20.8672
YUC250302593144 | Yucatán | Mérida | Hunxectamán | Calle 20 Pueblo HUNXECTAMAN 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 23 Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 SEGUIR 293 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR AL LUGAR EN DONDE | -89.5581 | 20.8811
YUC250302593145 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 77 LT 59 Colonia EL ROBLE AGRICOLA 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 8 Y Calle 10 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE EL ROBLE AGRICOLA UBICADO EN LA CALLE 28 X 59 Y 61 SEGUIR 809 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 28 HASTA L | -89.6724 | 20.906
YUC250302593146 | Yucatán | Mérida | Texán Cámara | Calle 22 Pueblo TEXAN CAMARA 97316 TEXÁN CÁMARA, MÉRIDA ENTRE Calle 25 Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 Y 23 SEGUIR 46 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR A LA CALLE | -89.6686 | 20.7884
YUC250302593149 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 171 364 Colonia RENACIMIENTO 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 72 Y Calle 76 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA UBICADO EN LA CALLE 84-A X 171 Y 171-A SEGUIR 32 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA | -89.6421 | 20.9093
YUC250302593158 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 98-D 301 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR I Y II 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 137 Y LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR I UBICADO EN LA CALLE 135 X 90 Y 92 SEGUIR 448 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA | -89.6542 | 20.9289
YUC250302593173 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | Calle 27 Pueblo DZUNUNCAN 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 14 AL ORIENTE HASTA LA CASA DE ANA BEATRIZ ACOSTA MOO Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL CEMENTERIO DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 12 X 23 SEGUIR 241 MTS HACIA EL S | -89.6503 | 20.8611
YUC250302593215 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 14 Colonia CHICHI SUAREZ 97306 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 25 Y Calle 31 Calle 16 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DDE LA ESCUELA FRANCISCO I. MADERO UBICADA EN LA CALLE 33 X 16 Y 14 SEGUIR 103 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CAL | -89.5546 | 21.003
YUC250302593221 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 171-A 473 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 96-A Y Calle 96-B Calle 171-1 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR UBICADO EN LA CALLE 171-A X 92-A Y 94 SEGUIR 410 MTS HA | -89.6575 | 20.9092
YUC250302593225 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle CONOCIDA COMO CALLE 80-1 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 187-1 Y Calle 187-2 LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA AL ESTE DEL PUENTE DE LA 86 DEL PERIFERICO DE MERIDA, CON DIRRECION DE CALLE 86 X 187 (PERIFERIC | -89.649 | 20.8954
YUC250302593234 | Yucatán | Mérida | San Pedro Chimay | Calle 14 Pueblo SAN PEDRO CHIMAY 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA ENTRE Calle 19 Y LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 3 UBICADA EN LA CALLE 20 X 19 Y 21 SEGUIR 73 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 20 HA | -89.5759 | 20.8633
YUC250302593239 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 108 645 Colonia MULSAY 97249 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 67-D Y Calle 67-C LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO UBICADA EN LA CALLE 112 X 67 E Y 67 D AVANZAR 258 MTS HACIA EL NORTE SOBRE | -89.6542 | 20.9588
YUC250302593244 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 46-A 546 Colonia SANTA ROSA 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 99 Y Calle 101 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE UBICADO EN LA CALLE 97 X 46 Y 46-A SEGUIR 48 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 97 HASTA LLEGAR A LA CALLE | -89.6165 | 20.9448
YUC250302593252 | Yucatán | Mérida | Santa Cruz Palomeque | Calle 85 Pueblo SANTA CRUZ PALOMEQUE 97315 SANTA CRUZ PALOMEQUE, MÉRIDA ENTRE Calle 96 Y LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE SANTA CRUZ PALOMEQUE UBICADO EN LA CALLE 86 X 85 Y 87 SEGUIR 267 MTS HACIA EL N | -89.6605 | 20.8817
YUC250302593259 | Yucatán | Mérida | Santa Cruz Palomeque | Calle 83-A Pueblo SANTA CRUZ PALOMEQUE 97315 SANTA CRUZ PALOMEQUE, MÉRIDA ENTRE Calle 84 Y LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL PARQUE DE LA COMISARIA SANTA CRUZ PALOMEQUE UBICADO EN LA CALLE 84 X 85 Y 83 B SEGUIR 144 MTS HACIA EL SU | -89.6511 | 20.8808
YUC250302593263 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 175 374 Colonia NUEVA SAN JOSE TECOH 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 68 Y Calle 70 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TECOH UBICADO EN LA CALLE 169 X 64 Y 66 SEGUIR 56 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE | -89.6289 | 20.9022
YUC250302593265 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 179-C 710 Colonia SAN ANTONIO XLUCH III 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 94 Y Calle 94-A1 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA AGUSTIN VADILLO CICERO UBICADO EN LA CALLE 181 X 88 SEGUIR 366 MTS HACIA EL PONIENTE SO | -89.6546 | 20.8991
YUC250302593269 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 101 Colonia DOLORES OTERO 97270 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 54-A Y Calle 60 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL CAMPO DE BEISBOL UBICADO EN LA CALLE 54 A X 105 Y 103 SEGUIR 183 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 54 A HASTA LLEGA | -89.6251 | 20.9425
YUC250302593284 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 94 657 Colonia SAN ANTONIO XLUCH III 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 181 Y Calle 179-C Calle 94-A1 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRESCOLAR ESTADO DE YUCATAN UBICADO EN LA CALLE 181 X 86 Y 88 SEGUIR 383 MTS | -89.6543 | 20.8988
YUC250302593286 | Yucatán | Mérida | Sitpach | Calle CONOCIDA COMO CALLE 14 Pueblo SITPACH 97306 SITPACH, MÉRIDA ENTRE Calle 5 AL NORTE HASTA LA CASA DE YENNI CHAN MEDINA Y LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DE LAS CANCHAS UBICADAS EN LA CALLE 10 X 9 Y 11 SITPACH, AVANZAR 42 | -89.5239 | 21.0315
YUC250302593308 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 18 Colonia EL ROBLE AGRICOLA 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 61 Y Calle 57 Calle 20 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE EL ROBLE UBICADO EN LA CALLE 45 X 20 Y 22 SEGUIR 258 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 45 HASTA LL | -89.6763 | 20.9156
YUC250302593320 | Yucatán | Mérida | Tahdzibichén | Calle CONOCIDA COMO CALLE 46 Pueblo TAHDZIBICHEN 97315 TAHDZIBICHÉN, MÉRIDA ENTRE Calle 45 AL NORTE HASTA LA CASA DE SAN LEOPOLDO BALAM BALAM Y LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL PARQUE UBICADO EN LA CALLE 45 X 42, AVANZAR 4 | -89.6019 | 20.8874
YUC250302593326 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 187-B1 53 Colonia GUADALUPANA 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 58 Y Calle 191 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN LA CALLE 187-C X 60-A Y 60 SEGUIR 246 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 187 | -89.635 | 20.8975
YUC250302593327 | Yucatán | Mérida | Santa María Chí | Calle 21 Pueblo SANTA MARIA CHI 97306 SANTA MARÍA CHÍ, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y Calle 24 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 19 X 18 Y 20 SEGUIR 66 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 19 | -89.4842 | 21.0316
YUC250302593330 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 114-A 893 Colonia LA REJA 97246 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 61 Y Calle 63 Calle 116 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL CENTRO MEDICO MULSAY UBICADO EN LA CALLE 114 A X 63 Y 61 AVANZAR 105 MTS HACIA EL SUR HASTA LLEGAR AL LUGAR D | -89.6587 | 20.9645
YUC250302593351 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 171 431 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 96 Y Calle 96-A LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA CANCHA DE BASQUETBOL UBICADA EN LA CALLE 171-A X 92-A Y 94 SEGUIR 169 MTS HACIA EL PONIENTE SOBR | -89.6558 | 20.9102
YUC250302593352 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 187 484 Colonia PLAN DE AYALA SUR 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 50-B Y Calle 50-C Calle 189 LA OBRA SE REALIZARA DEL CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL DEL SUR UBICADO EN LA CALLE 50 X 183 Y 185 DE LA COLONIA PLAN DE AYALA SUR, AV | -89.6234 | 20.8975
YUC250302593362 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | Calle 24 Pueblo DZUNUNCAN 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 23 Y Calle 29 Calle 20 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DE LA ESCUELA ROMULO ROZO UBICADO EN LA CALLE 24 X 19, AVANZAR 580 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 24 HASTA LLEGAR | -89.6556 | 20.8623
YUC250302593365 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 79-A 591 Colonia SAMBULA 97250 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 98 Y Calle 100 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA ESCUELA RAFAEL MATOS ESCOBEDO UBICADA EN LA CALLE 100 X 79-B Y 79-C SEGUIR 135 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 10 | -89.6504 | 20.9562
YUC250302593381 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 77 733 Colonia NUEVA SAMBULA 97250 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 104 Y Calle 106 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA JUAN ESCUTIA UBICADA EN LA CALLE 106 X 75 Y 73 SEGUIR 166 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 106 HA | -89.6565 | 20.9492
YUC250302593383 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 187-B1 67 Colonia GUADALUPANA 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 58 Y Calle 191 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN LA CALLE 187-C X 60-A Y 60 SEGUIR 246 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 187 | -89.6354 | 20.8976
YUC250302593387 | Yucatán | Mérida | Hunxectamán | Calle 20 Pueblo HUNXECTAMAN 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL LOCAL UBICADO EN LA CALLE 20 X 21 Y 23 HUNXECTAMAN, AVANZAR 140 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR DONDE SE R | -89.5586 | 20.8845
YUC250302593462 | Yucatán | Panabá | Panabá | Calle 24 87 Pueblo PANABÁ 97610 PANABÁ, PANABÁ ENTRE Calle 26 Y Calle 22 Calle 15 A 3 CASAS DE ABARROTES SAN JOSE HACIA LA CALLE 15 AL NORTE | -88.2729 | 21.3004
YUC250302593505 | Yucatán | Samahil | Kuchel | Calle SIN NOMENCLATURA Pueblo KUCHEL, MUNICIPIO DE SAMAHIL 97810 KUCHEL, SAMAHIL LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA A 32 METROS DEL PARQUE DE KUCHEL | -89.898 | 20.8492
YUC250302593508 | Yucatán | Samahil | Kuchel | Calle SIN NOMENCLATURA Pueblo KUCHEL, MUNICIPIO DE SAMAHIL 97812 KUCHEL, SAMAHIL ENTRE Calle CARRETERA PRINCIPAL A SAMAHIL Y LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE KUCHEL A 90 METROS SE ECNCUENTRA EL UNICO PARQUE CARRE | -89.8978 | 20.8497
YUC250302593570 | Yucatán | Tekax | Pocoboch | Carretera libre pavimentada estatal SAN DIEGO BUENA VISTA - POCOBOCH 4 788 97970 POCOBOCH, TEKAX PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO BUENA VISTA, SE ENTRA EN EL ENTRONQUE DE LADO IZQUIERDO POCOS METROS ANTES DE LLEGAR A LA ZONA | -89.3081 | 19.9027
YUC250302593615 | Yucatán | Tekom | Pocbichén | Calle CONOCIDO Pueblo Pocbichen 97769 POCBICHÉN, TEKOM La comunidad se encuentra despues del pueblo de muchucux, La obra inicia desde la entrada del puedo frente la escuela primaria y continua al entrar y rodear una cancha publica | -88.4814 | 20.4632
YUC250302593637 | Yucatán | Temozón | X-Kanchechén | Pueblo X KANCHECHEN 97743 X-KANCHECHÉN, TEMOZÓN EN LA LOCALIDAD NO EXISTE NOMENCLATURA POR LO QUE SE PONE DE REFERENCIA SALIDA AL POBLADO DE X TUT Y DE LA BENEFICIARIA GELMI NOEMI UC CUPUL. | -88.0192 | 20.8835
YUC250302593682 | Yucatán | Tixmehuac | Tixmehuac | Calle VEINTIUNO Pueblo TIXMEHUAC 97950 TIXMÉHUAC, TIXMÉHUAC ENTRE Calle VEITIDOS Y Calle VEINTICUATRO Calle VEINTITRES LA OBRA SE REALIZA A DOS CASAS DE LA TIENDA LA PRINCIPAL Y A 5 CUADRAS A LA DERECHA DEL PALACIO MUNICIPAL, Y A | -89.1081 | 20.2367
YUC250302593690 | Yucatán | Tizimín | San Lorenzo Chiquilá | Carretera libre pavimentada estatal TIZIMIN - SAN LORENZO CHIQUILA 50 20 97717 SAN LORENZO CHIQUILÁ, TIZIMÍN CARRETERA ESTATAL NUMERO 15 A 50.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE ENCUENTRA SAN LORENZO CHIQUILA, AL KM 24.5 GIRAR A LA | -87.899 | 21.0087
YUC250302593693 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | Calle 57 Colonia CENTRO 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN ENTRE Calle 46-A Y Calle 46 Calle 59 DEL CENTRO DE LA CIUDAD PARQUE JUAREZ CALLE 51 CON DIRECCION A TIENDA SORIANA EN LA GASOLINERA GIRAR A LA DERECHA CON DIRECCION A LA ESCUELA PRIMA | -88.15 | 21.1404
YUC250302593698 | Yucatán | Tizimín | San Isidro Kilómetro Catorce (San Isidro) | Carretera libre pavimentada estatal TIZIMIN - SAN LUIS TZUKTUC 61 20 97717 SAN ISIDRO KILÓMETRO CATORCE (SAN ISIDRO), TIZIMÍN CARRETERA ESTATAL NUMERO 15 AL KM 47.4 COLONIA YUCATAN GIRAR A LA DERECHA CON DIRECCIONA LA SIERRA EN LA | -87.672 | 21.0975
YUC250302593704 | Yucatán | Tizimín | San Pedro Juárez | Carretera libre pavimentada estatal TIZIMIN - SAN PEDRO JUAREZ 28 10 97710 SAN PEDRO JUÁREZ, TIZIMÍN CARRETERA ESTATAL NUMERO 15 DE LA CABECERA MUNICIPAL A 24.6 KM CON DIRECCION A LA COLONIA YUCATAN GIRAR A LA DERECHA 3.5 KM AL PR | -87.9007 | 21.1584
YUC250302593739 | Yucatán | Umán | Umán | Calle 27-A Colonia SANTA CRUZ 97390 UMÁN, UMÁN ENTRE Calle 14 Y Calle 12 Calle 27 LLEGANDO D LA CARRETERA MÉRIDA UMÁN, PASANDO FRENTE A LA IGLESIA DE SAN FRANCISCO DE ASIS, HASTA LLEGAR EN LA CALLE 27, DOBLAR A MANO IZQUIERDA, LLE | -89.7425 | 20.8758
YUC250302596824 | Yucatán | Dzemul | Dzemul | CALLE 11 | -89.3052 | 21.2178
YUC250302596845 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 30 NO. 274 CENTRO, MOTUL DE CARRILLO PUERTO | -89.2856 | 21.1029
YUC250302597699 | Yucatán | Maxcanú | Maxcanú | CALLE 34 S/N C.P. 97800 | -90.014 | 20.5849
YUC250302597883 | Yucatán | Mérida | Chablekal | CALLE 18 CHABLEKAL C.P. 97302 | -89.5752 | 21.1
YUC250302597895 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | CALLE 19 N° 100 DZUNUNCAN C.P. 97315 | -89.6533 | 20.8669
YUC250302597942 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 48 N° 240 DEL SUR C.P. 97287 | -89.6099 | 20.9228
YUC250302597946 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 30-D N°179 PABLO MORENO C.P. 97370 | -89.564 | 20.9402
YUC250302597963 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 66 N° 757 COL. OBRERA C.P. 97260 | -89.6413 | 20.9431
YUC250302597967 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 20 COL JUAN B. SOSA C.P. 97205 | -89.6312 | 21.0217
YUC220102063110 | Yucatán | Mérida | Mérida | CIRCUITO COLONIAS, SANTA ROSA | -89.616 | 20.9385
YUC230302266718 | Yucatán | Teabo | Teabo | CALLE 23 57 | -89.285 | 20.4098
YUC240402515863 | Yucatán | Maxcanú | Maxcanú | CALLE 29 MAXCANU | -90.0081 | 20.5785
YUC250202534159 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | Calle 29 Pueblo TZUCACAB 97960 TZUCACAB, TZUCACAB ENTRE Calle 36 Y Calle 40 Calle 31 LA CALLE C.29X36Y40 SE UBICA A MEDIA CALLE AL NORTE DE PISCINA EL KITINCHE, SEGUAMENTE DOBLAR HACIA EL ESTE, LA CALLE C.29X40Y42 SE UBICA A CAL | -89.0548 | 20.0773
YUC250202534204 | Yucatán | Teabo | Teabo | Calle 28-A Pueblo TEABO 97910 TEABO, TEABO ENTRE Calle 39-B Y LA AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SE REALIZARA EN LA DIRECCION DE LA CALLE, CALLE 28-AX39-B DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEABO, YUCATAN. | -89.2873 | 20.3897
YUC250202534245 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 48 Colonia SAN JUAN BAUTISTA 97302 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 35 Y Calle 35-A Calle 46 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 769.36 MTS AL SUR DEL CEDAR (CENTRO DE EDUCACION ARTISTICA) UBICADO EN LA CALLE 21 X 29-B Y 29, PO | -89.6681 | 21.0203
YUC250202534248 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 8 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 21-A Y Calle 21-A Calle 10 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 1270 MTS AL ORIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 21 X 18 Y 20 AVANZAR 1050 MTS AL ORIENTE SO | -89.6971 | 21.0129
YUC250202534250 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 89 Colonia TAMARINDOS 97302 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 34 Y Calle 36 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 1480 MTS AL SUR DE LA FACULTAD DE MATEMATICAS UBICADO EN LA CALLE PERIFERICO X 70 Y 70 DIAG. COL. TAMARINDOS AVANZAR | -89.6543 | 21.0472
YUC250202534251 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 8 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 25 Y Calle 29 Calle 10 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 274.09 MTS AL SUR DEL CAMPO DEPORTIVO VICTOR MANUEL CORREA RACHO UBICADA EN LA CALLE 25 X 10, POSTERIORMENTE AVAN | -89.6994 | 21.0082
YUC250202534255 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 90-A Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 189 Y Calle 193 Calle 92 LA OBRA A REALIZARSE APROXIMADAMENTE A 427.15 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE SAN LUIS DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 86-A X 191-A Y 193, POSTERIORME | -89.6568 | 20.8885
YUC250202534265 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 8 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 25 Y Calle 29 Calle 6 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE DE CAUCEL UBICADO EN LA CALLE 29 X 10 AVANZAR 130 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 29 HASTA LLEGAR A LA CALLE | -89.6994 | 21.0082
YUC250202534270 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 65 352 Colonia EL ROBLE AGRICOLA 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 10 Y Calle 14 Calle 65-A LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE EL ROBLE AGRICOLA UBICADO EN LA CALLE 28 X 59 Y 61 AVANZAR 455 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE | -89.6734 | 20.9116
YUC250202534272 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 21 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 10 Y Calle 12 Calle 19 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE CAUCEL UBICADA EN LA CALLE 21 X 20 Y 18 A SEGUIR 700 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 2 | -89.6998 | 21.0151
YUC250202534292 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 29 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y Calle 22 Calle 25 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DEL EDIFICIO DE LA COMISARIA CAUCEL, UBICADA EN LA CALLE 21 X 20 Y 18, AVANZAR SOBRE LA CALLE 20 HACIA AL SUR HASTA | -89.7081 | 21.0095
YUC250202534304 | Yucatán | Mayapán | Mayapán | Calle 28 Colonia MAYAPÁN 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN ENTRE Calle 29 Y Calle 31 Calle 30 DE LA ENTRADA PRINCIPAL AVANZAR A LA CALLE 24 DOBLAR A LA DERECHA Y AVANZAR 4 CALLES DOBLAR DE NUEVO A LA DERECHA AVANZAR DOS CUADRAS MÁS Y DE AHÍ | -89.2194 | 20.4654
YUC250202534321 | Yucatán | Halachó | Halachó | Calle 19 Pueblo HALACHO 97830 HALACHÓ, HALACHÓ ENTRE Calle 32 Y Calle 34 LA CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO SE REALIZARA EN LA DIRECCION DE LA CALLE, CALLE 19X32Y34 CAMPO EL CEIBO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HALA | -90.0917 | 20.4797
YUC250202534330 | Yucatán | Dzilam de Bravo | Dzilam de Bravo | Calle Quince Colonia Dzilam de Bravo 97606 DZILAM DE BRAVO, DZILAM DE BRAVO ENTRE Calle Veinticuatro Y Calle Veintiocho Calle Trece Entrando al municipio de Dzilam de Bravo sobre la carretera Federal 176, en la primera intersecció | -88.8971 | 21.3905
YUC250202534332 | Yucatán | Dzan | Dzan | Pueblo DZAN 97854 DZAN, DZAN LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZAN YUCATÁN, JUSTO A UN LADO DE LA ESCUELA PREESCOLAR SASIL JA QUE ESTA UBICADO A LAS SALIDAS DE DICHO MUNICIPIO. | -89.4738 | 20.3803
YUC250202537705 | Yucatán | Chikindzonot | Chan-Chichimilá | Pueblo Chan-Chichimilá 97943 CHAN-CHICHIMILÁ, CHIKINDZONOT La localidad de Chikindzonot, está ubicado en la región VI del oriente del estado. Se encuentra aproximadamente a 6.10 kilómetros al sureste de la cabecera municipal. Tien | -88.4753 | 20.3852
YUC250202537708 | Yucatán | Tixcacalcupul | Mahas | Pueblo Mahas 97763 MAHAS, TIXCACALCUPUL La localidad de Mahas, está ubicado en la región VI oriente del estado, se encuentra aproximadamente a 26 kilómetros al suroeste de la cabecera municipal. Tiene de coordenadas geográficas un | -88.3322 | 20.3103
YUC250202542158 | Yucatán | Homún | Homún | Calle 23 Pueblo homun 97580 HOMÚN, HOMÚN ENTRE Calle 30-a Y Calle 30 Calle 21 se encuentra ubicado en la unidad multideportiva a un costado del campo de beisbol | -89.2959 | 20.7381
YUC250202542162 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 90-A Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 189 Y Calle 193 Calle 92 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 426.57 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE SAN LUIS DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 86-A X 191-A Y 193, POSTERIORME | -89.6568 | 20.8885
YUC250202542173 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | Calle 53 Colonia MEJORADA 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB ENTRE Calle 26 Y Calle 55 LA PRIMERA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE 53 X 26 HASTA EMPACADORA CITRICOS DE LA PENINSULA, HASTA CONAGUA Y LA SEGUNDA CALLE 53 X 24 Y OFICINAS | -89.4019 | 20.2961
YUC250202542182 | Yucatán | Sucilá | Sucilá | Calle 28 Pueblo SUCILA 97630 SUCILÁ, SUCILÁ ENTRE Calle 11 Y Calle 13 Calle 26 CALLE 28 X 11 Y 13, CALLE 30X 11 Y 11 A, CALLE 30 X 11 A Y 13 | -88.3171 | 21.1627
YUC250202542208 | Yucatán | Xocchel | Xocchel | Calle 25 Pueblo XOCCHEL 97566 XOCCHEL, XOCCHEL ENTRE Calle 22 Y Calle 24 Calle 27 LA OBRA SE DESARROLLARA EN 5 ZONAS DE ATENCION PRIORITARIAS DE LA LOCALIDAD DE XOCCHEL, QUE ABARCA UN TOTAL DE 14 CALLES. EL PUNTO REERENCIADO SE UB | -89.1844 | 20.8264
YUC250202542601 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | CALLE 24 DZUNUNCÁN | -89.6549 | 20.8678
YUC250202542648 | Yucatán | Mérida | San Pedro Chimay | CALLE 15 SAN PEDRO CHIMAY | -89.5823 | 20.8692
YUC250202542670 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 187-G No. S/N C.P. 97315 | -89.6709 | 20.8929
YUC250202542777 | Yucatán | Cuncunul | Cuncunul | CALLE 12B No. S/N C.P. 97766 | -88.2952 | 20.64
YUC250202542789 | Yucatán | Celestún | Celestún | CALLE 11 AVENIDA PRINCIPAL No. S/N C.P. 97367 | -90.3987 | 20.8618
YUC250202542792 | Yucatán | Cacalchén | Cacalchén | calle 11 | -89.2182 | 20.9886
YUC250202543838 | Yucatán | Cenotillo | Cenotillo | Calle 16 Pueblo CENOTILLO 97640 CENOTILLO, CENOTILLO ENTRE Calle 5 Y Calle 3 Calle 18 EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A SIETE CUADRAS HACIA EL NORTE PARTIENDO DE LA PLAZA PRINCIPAL SOBRE LA CALLE 16, EN LA LOCALIDAD DE CENOTILLO | -88.603 | 20.9734
YUC250202543846 | Yucatán | Tekit | Tekit | Calle 34 Pueblo TEKIT 97680 TEKIT, TEKIT ENTRE Calle 21 Y Calle 36 EL PARQUE SAN MARTIN SE UBICA SOBRE LA CALLE 21 FRENTE A LA CASETA DE POLICÍAS Y CONTRA ESQUINA DE LA CAPILLA DE SAN MARTIN, EL PARQUE EL PAJARO CHEL SE ENCUENTRA | -89.3374 | 20.5375
YUC250202543889 | Yucatán | Halachó | Sihó | Hacienda Sihó 97835 SIHÓ, HALACHÓ La localidad de Sihó se encuentra aproximadamente a 9 kilómetros al Oeste de la cabecera municipal de Halachó. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 202911.845 norte y una longitud de 90 | -90.1643 | 20.4867
YUC250202543892 | Yucatán | Teya | Teya | Pueblo TEYA 97524 TEYA, TEYA La localidad y cabecera municipal de Teya está ubicado en la Región III Centro del estado, queda comprendido entre los paralelos 2002 y 2003 de latitud norte y los meridianos -8904 y -8905 de longitud | -89.0737 | 21.0495
YUC250202543896 | Yucatán | Yobaín | Yobaín | Pueblo Yobaín 97425 YOBAÍN, YOBAÍN La localidad y cabecera municipal de Yobaín, está ubicado en la Región IV Litoral Centro del estado,queda comprendido entre los paralelos 2114 y 2115 de latitud norte y los meridianos -8906 y -89 | -89.1153 | 21.2324
YUC250202543897 | Yucatán | Hocabá | Hocabá | Pueblo Hocabá 97560 HOCABÁ, HOCABÁ La localidad y municipio de Hocabá está ubicado en la Región III Centro del estado, queda comprendido entre los paralelos 2048 y 2049 de latitud norte y los meridianos -8914 y -8915 de longitud o | -89.2454 | 20.8164
YUC250202543909 | Yucatán | Cansahcab | San Antonio Xiat | Pueblo San Antonio Xiat 97415 SAN ANTONIO XIAT, CANSAHCAB La localidad de San Antonio Xiat, está ubicado en la Región IV Litoral Centro del estado, queda comprendido entre los paralelos 2107 y 2108 de latitud norte y los meridiano | -89.1604 | 21.1307
YUC250202543926 | Yucatán | Umán | Poxilá | Pueblo Poxilá 97397 POXILÁ, UMÁN La localidad de Poxilá se encuentra aproximadamente a 9 kilómetros al Sur de la cabecera municipal. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 204905.814 norte y una longitud de 894815.548 oes | -89.8055 | 20.8173
YUC250202543927 | Yucatán | Sacalum | San Antonio Sodzil | Pueblo San Antonio Sodzil 97847 SAN ANTONIO SODZIL, SACALUM La localidad de San Antonio Sodzil se encuentra aproximadamente a 10 kilómetros al Sur de la cabecera municipal. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 205300.30 | -89.6064 | 20.5386
YUC250202543930 | Yucatán | Yaxcabá | Yokdzonot | Pueblo Yokdzonot 97922 YOKDZONOT, YAXCABÁ La localidad de Yokdzonot se encuentra aproximadamente a 98 kilómetros al Noroeste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 204239.000 norte y una longitud de 885150.696 | -88.7316 | 20.7095
YUC250202543932 | Yucatán | Yaxcabá | Huechen Balam | Pueblo Huechem Balam 97925 HUECHEN BALAM, YAXCABÁ La localidad de Huechen Balam se encuentra aproximadamente a 31 kilómetros al Sureste de la cabecera municipal. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 202334.376 norte y u | -88.6816 | 20.3941
YUC250302553176 | Yucatán | Panabá | Panabá | Pueblo Panabá 97610 PANABÁ, PANABÁ La localidad de Panabá se encuentra aproximadamente a 166 km al noreste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2114 a 2126 norte y una longitud de 8807 a 8828 oeste | -88.2663 | 21.2953
YUC250302553177 | Yucatán | Hocabá | Sahcabá | Calle 14 Pueblo SAHCABA 97564 SAHCABÁ, HOCABÁ La localidad de Sahcabá se encuentra aproximadamente a 7 kilómetros al oriente de la cabecera municipal de Hocabá. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 2048 norte y una long | -89.1803 | 20.7974
YUC250302553187 | Yucatán | Hoctún | Hoctún | Pueblo Hoctún 97480 HOCTÚN, HOCTÚN La localidad de Hoctún se encuentra a aproximadamente 35 kilómetros al este de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2055 norte | -89.2014 | 20.8744
YUC250302553202 | Yucatán | Kaua | Kaua | Pueblo Kaua 97764 KAUA, KAUA La localidad de Kaua se encuentra aproximadamente a 15 kilómetros al sureste de la ciudad de Valladolid y a unos 150 kilómetros al oriente de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproxi | -88.4101 | 20.6229
YUC250302553216 | Yucatán | Cantamayec | Cantamayec | Pueblo Cantamayec 97915 CANTAMAYEC, CANTAMAYEC La localidad y municipio de Cantamayec, está ubicado en la región VI Oriente del Estado. Queda comprendido entre los paralelos 2027 y 2028 de latitud norte; los meridianos 8904 y 8905 | -89.0811 | 20.4695
YUC250302553217 | Yucatán | Muxupip | Muxupip | Pueblo Muxupip 97457 MUXUPIP, MUXUPIP La localidad de Muxupip, está ubicado en la Región IV Litoral centro del estado, queda comprendido entre los paralelos 2102 y 2103 de latitud norte y los meridianos -8919 y -8920 de longitud o | -89.3295 | 21.0387
YUC250302553237 | Yucatán | Cansahcab | Cansahcab | Pueblo cansahcab 97410 CANSAHCAB, CANSAHCAB La localidad de Cansahcab se encuentra aproximadamente a 59 kilómetros al este de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de | -89.1033 | 21.1591
YUC250302553238 | Yucatán | Chikindzonot | Ichmul | Pueblo ICHMUL 97944 ICHMUL, CHIKINDZONOT La localidad de Ichmul se encuentra a aproximadamente 23 kilómetros al suroeste de la cabecera municipal de Chikindzonot. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2009 nor | -88.6073 | 20.1638
YUC250302553253 | Yucatán | Muxupip | San Juan Koop | SAN JUAN KOOP, MUXUPIP La localidad de San Juan Koop se encuentra aproximadamente a 3 kilómetros al sur de la cabecera municipal de Muxupip. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 2101 45 norte y una longitud de 8920 41 o | -89.3411 | 21.0294
YUC250302553261 | Yucatán | Tekantó | Tekantó | Pueblo TEKANTÓ 97520 TEKANTÓ, TEKANTÓ La localidad de Tekantó se encuentra aproximadamente a 60 kilómetros al sureste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2048 | -89.1014 | 21.0065
YUC250302553266 | Yucatán | Chumayel | Chumayel | Calle 28 Pueblo Chumayel 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL ENTRE Calle 25 Y Calle 27 Calle 30 La localidad de Chumayel se encuentra aproximadamente a 70km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 202 | -89.3005 | 20.4322
YUC250302553278 | Yucatán | Buctzotz | X-Bec | Pueblo X-BEC 97623 X-BEC, BUCTZOTZ La localidad de X-Bec se encuentra a aproximadamente a 7 kilómetros al suroeste de la cabecera municipal de Buctzotz. Sus coordenadas geográficas son 21 19 de latitud norte y 88 81 de longitud oe | -88.8252 | 21.2481
YUC250302553281 | Yucatán | Hocabá | Hocabá | Calle 11 Pueblo Hocabá 97560 HOCABÁ, HOCABÁ La localidad de Hocabá se sitúa alrededor de 45 km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2049 a 2052 norte y una longitud de 8910 a 8918 oeste. | -89.2363 | 20.8202
YUC250302553283 | Yucatán | Akil | Akil | Pueblo AKIL 97990 AKIL, AKIL La localidad de Akil se encuentra aproximadamente a 70km al sureste de Mérida y a unos 15km al norte de Tekax. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2014 a 2022 norte y una longitu | -89.3407 | 20.2701
YUC250302553290 | Yucatán | Chikindzonot | Chikindzonot | Pueblo CHIKINDZONOT 97940 CHIKINDZONOT, CHIKINDZONOT La localidad de Chikindzonot se encuentra aproximadamente a 170 km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2020 norte y una longitud de | -88.4892 | 20.3411
YUC250302553291 | Yucatán | Tekit | Tekit | Pueblo Tekit 97680 TEKIT, TEKIT La localidad de Tekit se encuentra aproximadamente a 65 km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2034 norte y una longitud de 8916 oeste. Los límites terri | -89.3364 | 20.539
YUC250302553294 | Yucatán | Muxupip | Muxupip | Calle 28 Pueblo MUXUPIP 97457 MUXUPIP, MUXUPIP La localidad de Muxupip se encuentra a 10 kilómetros al suroeste de la ciudad de Motul y aproximadamente a 35 kilómetros al noreste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una lat | -89.3309 | 21.04
YUC250302553295 | Yucatán | Buctzotz | Buctzotz | Pueblo Buctzotz 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ La localidad de Buctzotz se sitúa alrededor de 45km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2049 a 2052 norte y una longitud de 8910 a 8918 oeste. L | -88.7905 | 21.2086
YUC250302553297 | Yucatán | Dzidzantún | Dzidzantún | Pueblo DZIDZANTÚN 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN La localidad de Dzidzantún se encuentra aproximadamente a 75 kilómetros al noreste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproxi | -89.04 | 21.2546
YUC250302553305 | Yucatán | Kaua | Kaua | Calle 6 7 Pueblo KAUA 97764 KAUA, KAUA ENTRE Calle 11 A Y La localidad de Kaua se encuentra aproximadamente a 15 kilómetros al sureste de la ciudad de Valladolid y a unos 150 kilómetros al oriente de Mérida. Tiene de coordenadas g | -88.4121 | 20.623
YUC250302553307 | Yucatán | Buctzotz | Buctzotz | Calle 14 102 A Pueblo BUCTZOTZ 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ ENTRE Calle 25 Y Calle 27 La localidad de Buctzotz se encuentra aproximadamente a 89 km al noreste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2106 | -88.7922 | 21.1999
YUC250302553308 | Yucatán | Buctzotz | Buctzotz | Pueblo Buctzotz 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ La localidad de Buctzotz se sitúa alrededor de 45km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2049 a 2052 norte y una longitud de 8910 a 8918 oeste. L | -88.7922 | 21.1954
YUC250302553309 | Yucatán | Buctzotz | Buctzotz | Calle 6 A Pueblo BUCTZOTZ 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ ENTRE Calle 9 Y Calle 11 La localidad de Buctzotz se sitúa alrededor de 45 km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2049 a 2052 norte y | -88.7848 | 21.2065
YUC250302553311 | Yucatán | Buctzotz | Buctzotz | Pueblo BUCTZOTZ 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ La localidad de Buctzotz se sitúa alrededor de 45 km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2049 a 2052 norte y una longitud de 8910 a 8918 oeste. | -88.7931 | 21.194
YUC250302553313 | Yucatán | Chumayel | Chumayel | Pueblo Chumayel 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL La localidad de Chumayel se encuentra aproximadamente a 70 km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2026 a 2031 norte y una longitud de 8915 a 891 | -89.3025 | 20.4274
YUC250302553329 | Yucatán | Tekal de Venegas | Tekal de Venegas | Calle 23 Pueblo Tekal de Venegas 97535 TEKAL DE VENEGAS, TEKAL DE VENEGAS ENTRE Calle 12 Y Calle 14 La localidad de Tekal de Venegas está aproximadamente a 70 km al este de Mérida y unos 10 km al noreste de Izamal. Tiene de coorde | -88.9444 | 21.0125
YUC250302553331 | Yucatán | Chichimilá | Chichimilá | Pueblo Chichimilá 97760 CHICHIMILÁ, CHICHIMILÁ La localidad de Chichimilá se encuentra a aproximadamente 10 kilómetros al sur de la ciudad de Valladolid, que es la cabecera municipal más cercana. Tiene de coordenadas geográficas u | -88.2121 | 20.6327
YUC250302553332 | Yucatán | Tekal de Venegas | Tekal de Venegas | Calle 27 Pueblo Tekal de Venegas 97535 TEKAL DE VENEGAS, TEKAL DE VENEGAS La localidad de Tekal de Venegas está aproximadamente a 70 km al este de Mérida y unos 10 km al noreste de Izamal. Tiene de coordenadas geográficas una lati | -88.9429 | 21.0112
YUC250302553335 | Yucatán | Chichimilá | Chan X-Cail | Pueblo Chan X-Cail 97761 CHAN X-CAIL, CHICHIMILÁ La localidad de Chan X-Cail se encuentra a aproximadamente 31 kilómetros al norte de la cabecera municipal de Chichimilá. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de | -88.1383 | 20.3568
YUC250302553340 | Yucatán | Tecoh | X-Kanchakán | Calle domicilio conocido 97824 X-KANCHAKÁN, TECOH La localidad de X-Kanchakán, perteneciente al municipio de Tecoh en el estado de Yucatán, se encuentra aproximadamente a 28 kilómetros al sureste de la ciudad de Mérida. Sus coorde | -89.4986 | 20.6239
YUC250302553345 | Yucatán | Río Lagartos | Río Lagartos | Pueblo RIO LAGARTOS 97720 RÍO LAGARTOS, RÍO LAGARTOS La localidad de Río Lagartos se encuentra a aproximadamente 125 kilómetros al noreste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latit | -88.1546 | 21.5887
YUC250302592545 | Yucatán | Abalá | Abalá | Calle Diez Colonia Abalá Centro 97825 ABALÁ, ABALÁ ENTRE Calle Trece Y Calle Once Calle Ocho El parque principal se encuentra frente al palacio municipal, a un costado de la iglesia principal en el centro de la población. Para lle | -89.6805 | 20.6475
YUC250302592564 | Yucatán | Cacalchén | Cacalchén | Calle 22 Pueblo CACALCHEN 97460 CACALCHÉN, CACALCHÉN ENTRE Calle 22 Y Calle 9 Calle SALIDA MOTUL (ULTIMA CALLE) LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 22 SALIDA A MOTUL, LA OBRA TERMINA CERCA DEL COBAY. | -89.2288 | 20.9936
YUC250302592565 | Yucatán | Cacalchén | Cacalchén | Calle 12 Colonia CACALCHEN 97460 CACALCHÉN, CACALCHÉN ENTRE Calle 12 Y Calle 9 Calle 11 LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 12 POR 9 Y 11 SALIDA CACALCHEN-BOKOBA, LA ULTMA CALLE SALIDA A BOKOBA | -89.2166 | 20.9879
YUC250302592577 | Yucatán | Cenotillo | Cenotillo | Calle 18 Pueblo CENOTILLO 97640 CENOTILLO, CENOTILLO ENTRE Calle 17 Y Calle 15 Calle 20 A UNA CUADRA DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CENOTILLO | -88.6048 | 20.9677
YUC250302592583 | Yucatán | Conkal | Conkal | Calle 34 Pueblo CONKAL 97345 CONKAL, CONKAL ENTRE Calle 19-A Y Calle 21 CALLE 34 X 19-A DE VERDE LIMON. CAMINO A SIDECO Y COLEGIO MANO AMIGA | -89.5301 | 21.0777
YUC250302592724 | Yucatán | Izamal | Xanabá | Calle 13 Pueblo XANABA 97556 XANABÁ, IZAMAL ENTRE Calle 14 Y Calle 12 Calle 11 SE ENCUENTRA A TRES CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL | -89.0156 | 20.8339
YUC250302592770 | Yucatán | Maní | Maní | Calle 23 Pueblo MANI 97850 MANÍ, MANÍ ENTRE Calle 16 Y LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA DEPORTIVA SE REALIZARA EN LA DIRECCION DE LA CALLE 23X16 EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE MANI, YUCATAN | -89.3817 | 20.3863
YUC250302592771 | Yucatán | Maní | Maní | Calle 26 Pueblo MANI 97850 MANÍ, MANÍ ENTRE Calle 37 Y LA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA SE REALIZARA EN LA DIRECCION DE LA CALLE, CALLE 26X37 DE LA LOCALIDAD DE MANI, YUCATAN. | -89.3947 | 20.3789
YUC250302592773 | Yucatán | Maní | Tipikal | Calle 19 Pueblo TIPIKAL 97851 TIPIKAL, MANÍ ENTRE Calle 24 Y Calle 26 LA REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLES SE REALIZARÁ EN LAS DIRECCIONES DE LAS CALLES, CALLE 19X24Y26, CALLE 19X24Y22 DE LA LOCALIDAD DE TIPIKAL DEL MUNICI | -89.3433 | 20.4087
YUC250302592791 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 193 520 FRAC Colonia JACINTO CANEK 97285 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 44 Y Calle 44-D LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA MI PARAISO INFANTIL UBICADO EN LA CALLE 50 X 183 Y 185 SEGUIR 596 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE | -89.617 | 20.8919
YUC250302592814 | Yucatán | Mérida | Dzidzilché | Calle 20 Pueblo DZIDZILCHE 97303 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 23 Y Calle 21 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20 X 19 B Y 21 SEGUIR 65 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR AL L | -89.6906 | 21.1519
YUC250302592824 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 135-B 223 Fraccionamiento SAN CARLOS DEL SUR II 97285 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 46-C Y Calle 46-E LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA CANCHA SAN CARLOS UBICADA EN LA CALLE 135-B X 46-E Y 46-C SEGUIR 100 MTS HACIA EL ORIEN | -89.6163 | 20.9242
YUC250302592848 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 96-A Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 177 Y Calle 179 Calle 96 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 846 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE DE LA COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III, UBICADO EN CALLE 86 X | -89.6568 | 20.9049
YUC250302592863 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 1 168 Fraccionamiento MULSAY 97246 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 16 Y Calle 18 Calle 3 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL CENTRO EDUCATIVO AMERICA UBICADO EN LA CALLE 5 X 14 A Y 16 AVANZAR 70 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE | -89.6719 | 20.9759
YUC250302592893 | Yucatán | Mérida | Molas | Calle 20-DIAG. Pueblo MOLAS 97315 MOLAS, MÉRIDA ENTRE Calle 15 Y Calle 17 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA ESCUELA BENITO JUAREZ GARCIA UBICADA EN LA CALLE 19-A X 20 Y 22 SEGUIR 28 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 19-A HASTA | -89.6309 | 20.8202
YUC250302592931 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 189-C 230 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80-A Y Calle 80-B Calle 189-D LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191-A Y 191 SEGUIR 169 MTS HACIA EL NORTE | -89.647 | 20.8914
YUC250302592966 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 143-A PRIVADA 688 Colonia SAN ANTONIO XLUCH 97290 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80-A Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL CAMPO LOS MUETOS UBICADO EN LA CALLE 139 X 76 Y 78 SEGUIR 285 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 139 HASTA | -89.6432 | 20.9218
YUC250302592984 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 51-A 815-A Fraccionamiento CIUDAD CAUCEL 97314 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 104 Y Calle 106 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE BALCONES DE CIUDAD CAUCEL UBICADO EN LA CALLE 106 X 59 Y 51-A SEGUIR 100 MTS HACIA EL NORTE | -89.716 | 21.0013
YUC250302592986 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 187-1 236 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80-1 Y Calle 82 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191-A Y 191 SEGUIR 169 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALL | -89.6484 | 20.8947
YUC250302593016 | Yucatán | Mérida | San Ignacio Tesip | Calle CONOCIDA COMO CALLE 25 Pueblo SAN IGNACIO TESIP 97316 SAN IGNACIO TESIP, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y Calle 22 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 18 X 19 Y 21 SEGUIR 137 MTS HACIA EL SUR SOB | -89.6138 | 20.8383
YUC250302593021 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 189-C 257 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80-A Y Calle 80-B LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191-A Y 191 SEGUIR 169 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CA | -89.6478 | 20.8917
YUC250302593022 | Yucatán | Mérida | Opichén | Calle 81 1157 Colonia SUSULA XOCLAN 97249 OPICHÉN, MÉRIDA ENTRE Calle 138 Y Calle 136 Calle 81-A LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 57.29 MTS AL ORIENTE DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN LA CALLE 138 X 81 Y 81-A, POSTE | -89.6793 | 20.9493
YUC250302593031 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle CONOCIDA COMO CALLE 62 Colonia GUADALUPANA 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 203 AL SUR HASTA LA CASA DE ERNESTO PEREZ ROJAS Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN LA CALLE 187-B X 68 Y 66 SEGUIR 1 | -89.6409 | 20.8885
YUC250302593034 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 94 655 Colonia SAN ANTONIO XLUCH III 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 179-C Y Calle 181 Calle 94-A1 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA AGUSTIN DE ITURBIDE UBICADA EN LA CALLE 181 X 88 SEGUIR 314 MTS HACIA EL PONI | -89.6543 | 20.8989
YUC250302593037 | Yucatán | Mérida | Hunxectamán | Calle 20 Pueblo HUNXECTAMAN 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y LA OBRA SE REALIZRA AL NORTE DE LA CANCHA DE BASQUETBOL UBICADA EN LA CALLE 20 X 23 Y 21 AVANZAR 174 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR AL LUGAR | -89.5594 | 20.8849
YUC250302593054 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 189-A Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80-A Y Calle 82 Calle 189-B LA OBRA A REALIZARSE APROXIMADAMENTE A 720 MTS DE LA ESCUELA FRIDA KAHLO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191 Y 191-A, AVANZAR 180 MTS AL NORTE SOB | -89.6489 | 20.8922
YUC250302593071 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 37-A 821 Fraccionamiento CIUDAD CAUCEL 97314 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 104 Y Calle 106 Calle 37 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL PARQUE LA HERRADURA CAUCEL UBICADO EN LA CALLE 39 X 108 Y 106 SEGUIR 94 MTS HACIA EL ORIENTE | -89.7149 | 21.0065
YUC250302593072 | Yucatán | Mérida | Santa Cruz Palomeque | Calle CONOCIDA COMO CALLE 87 Pueblo SANTA CRUZ PALOMEQUE 97315 SANTA CRUZ PALOMEQUE, MÉRIDA ENTRE Calle 90 Y Calle 92 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 85-A X 86 SANTA CRUZ PALOMEQU | -89.6565 | 20.879
YUC250302593073 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 80-C 511-A Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 189-A Y Calle 189-D LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191-A Y 191 SEGUIR 169 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA | -89.6485 | 20.8917
YUC250302593080 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 100 LOTE 15 Colonia SAN ANTONIO XLUCH III 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 177-A Y Calle 179 Calle 98 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE SAN ANTONIO XLUCH III UBICADO EN LA CALLE 179 X 86 Y 88 SEGUIR 645 MTS HACIA E | -89.6549 | 20.9037
YUC250302593083 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 23 190-B Colonia MIRAFLORES 97179 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 16 Y Calle 18 Calle 25 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DE LAS CANCHAS EL CAMPITO UBICADO EN LA CALLE 23 X 16, AVANZAR 50 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 23 HAS | -89.5936 | 20.9548
YUC250302593093 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 12 Pueblo CAUCEL 97314 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 29 Y Calle 29-A LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 10 X 29 SEGUIR 130 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 10 HASTA LLEGAR A LA CALLE 29 AVANZAR 91 MT | -89.7009 | 21.008
YUC250302593096 | Yucatán | Mérida | San Ignacio Tesip | Calle CONOCIDA COMO CALLE 25 Pueblo SAN IGNACIO TESIP 97316 SAN IGNACIO TESIP, MÉRIDA ENTRE Calle 16 AL ORIENTE HASTA LA CONSTRUCCION DE MANUEL JESUS ARANDA MANZANERO Y Calle 23 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DEL PARQUE DE LA | -89.6117 | 20.8375
YUC250302593099 | Yucatán | Mérida | Yaxché Casares | Calle 21 Pueblo YAXCHE CASARES 97306 YAXCHÉ CASARES, MÉRIDA ENTRE Calle 21-A Y LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA CANCHA DE BASQUETBOL UBICADA EN LA CALLE 21 X 20 SEGUIR 60 MTS HACIA EL NORTE HASTA LLEGAR AL LUGAR DONDE SE REALIZ | -89.4983 | 21.0343
YUC250302593112 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 171-B 444 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 96-A Y Calle 96-B Calle 171-C LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA CANCHA EMILIANO ZAPATA SUR UBICADA EN LA CALLE 171 A X 92 A Y 94 SEGUIR 302 MTS | -89.6569 | 20.9081
YUC250302593125 | Yucatán | Mérida | San Antonio Tzacalá | Calle 25 Pueblo SAN ANTONIO TZACALA 97316 SAN ANTONIO TZACALÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y Calle 22 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA EMILIANO ZAPATA UBICADA EN LA CALLE 18 X 21 Y 23 SEGUIR 70 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CA | -89.6554 | 20.749
YUC250302593140 | Yucatán | Mérida | Canutillo | Calle 21 Pueblo CAUCEL 97314 CANUTILLO, MÉRIDA ENTRE Calle 36 Y LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 300M AL OESTE DEL COLEGIO DE BACHILLERES (COBAY) PLANTEL CAUCEL, UBICADO EN LA CALLE 21 X 34 (SOBRE CARRETERA HUNUCMA - CAUCEL) | -89.7209 | 21.0221
YUC250302593152 | Yucatán | Mérida | Dzityá | Calle 20 Pueblo DZITYA 97302 DZITYÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 27 Y Calle 29 Calle 22 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE DZITYA UBICADA EN LA CALLE 20 X 19 A Y 21 SEGUIR 482 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA | -89.6794 | 21.0459
YUC250302593201 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle CONOCIDA COMO CALLE 62 Colonia GUADALUPANA 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 203 AL SUR HASTA LA CASA DE ERNESTO PEREZ ROJAS Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN LA CALLE 187-B X 68 Y 66 SEGUIR 1 | -89.6409 | 20.8885
YUC250302593202 | Yucatán | Mérida | Cheumán | Calle 21 Pueblo CHEUMAN 97303 CHEUMÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 18 Y Calle 20 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 21 X 20 A Y 18 A SEGUIR 25 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 HASTA LLEGAR A | -89.7063 | 21.0673
YUC250302593207 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 155-1 240 Fraccionamiento BRISAS DE SAN JOSE 97298 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 58 Y Calle 58-A Calle 155-A LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE LOS CARDENALES UBICADO EN LA CALLE 149 X 50 Y 52 SEGUIR 92 MTS HACIA EL ORI | -89.6272 | 20.9127
YUC250302593216 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 175-A PRIV. 350 Colonia NUEVA SAN JOSE TECOH 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 74 Y LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TECOH UBICADO EN LA CALLE 66 X 169 Y 171 SEGUIR 183 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALL | -89.6311 | 20.9019
YUC250302593220 | Yucatán | Mérida | Dzoyaxché | Calle 22 Pueblo DZOYAXCHE 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 27 Y Calle 29 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20 X 25 Y 25-A SEGUIR 120 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR A LA | -89.5917 | 20.7857
YUC250302593251 | Yucatán | Mérida | Hunxectamán | Calle 21 Pueblo HUNXECTAMAN 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 18 Y Calle 20 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 SEGUIR 88 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR A LA | -89.5567 | 20.8842
YUC250302593255 | Yucatán | Mérida | Santa Cruz Palomeque | Calle 92 Pueblo SANTA CRUZ PALOMEQUE 97315 SANTA CRUZ PALOMEQUE, MÉRIDA ENTRE Calle 83 AL NORTE HASTA LA CASA DE MARIA FIDELIA COCOM BACAB Y LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DE LAS CANCHAS UBICADAS EN LA CALLE 86 X 85 Y 85-A C | -89.6572 | 20.8824
YUC250302593267 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 187 Colonia RENACIMIENTO 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 84 DE SAN ANTONIO XLUCH III Y Calle 84-D LA OBBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE LA ARBOLADA UBICADO EN LA CALLE 86 X 177 Y 179 SEGUIR 34 MTS HACIA EL SUR HASTA L | -89.6485 | 20.8993
YUC250302593272 | Yucatán | Mérida | Oncán | Calle 23 Pueblo ONCAN 97310 ONCÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 16 Y Calle 18 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL JARDIN DE NIÑOS LORENZO DE SAVALA UBICADO EN LA CALLE 21 X 22 Y 20 SEGUIR 45 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 HASTA LLEGAR A | -89.4815 | 20.9631
YUC250302593275 | Yucatán | Mérida | Sitpach | Calle CONOCIDA COMO 3-A Pueblo SITPACH 97306 SITPACH, MÉRIDA ENTRE Calle 8-A Y Calle 10 LA OBRA SE REALIZARA DE LAS CANCHAS UBICADAS EN LA CALLE 10 X 9 Y 11 SITPACH, AVANZAR 850 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 10 HASTA LLEGAR DONDE SE | -89.5204 | 21.0349
YUC250302593277 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 8 SUR 349 Colonia SALVADOR ALVARADO SUR 97196 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 23 Y Calle 25 Calle 10 SUR LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL CAMPO DE FUTBOL UBICADO EN LA CALLE 37 X 10 SUR Y 8 SUR SEGUIR 41 MTS HACIA EL NORTE SO | -89.603 | 20.9338
YUC250302593278 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | Calle 29 Pueblo DZUNUNCAN 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 24 Y Calle 24-A Calle 31 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 85-A X 86, AVANZAR 100 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 86 HASTA LL | -89.657 | 20.8606
YUC250302593290 | Yucatán | Mérida | Sierra Papacal | Calle 22 Pueblo SIERRA PAPACAL 97303 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA ENTRE Calle 15 Y Calle 17 COMPLEMENTO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE UNA TIENDA DE ABARROTES, UBICADA EN LA CALLE 17 X 22 ESQUINA, AVANZAR 160M APROXIMADOS SOBR | -89.7329 | 21.1248
YUC250302593291 | Yucatán | Mérida | Dzoyaxché | Calle 23 Pueblo DZOYAXCHE 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 14 Y Calle 16 Calle 21 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL CARCAMO DE AGUA POTABLE UBICADO EN LA CALLE 20 X 19, AVANZAR 145 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 19 HASTA | -89.5888 | 20.7887
YUC250302593298 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 187-B1 63 Colonia GUADALUPANA 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 58 Y Calle 191 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN LA CALLE 187-C X 60-A Y 60 SEGUIR 246 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 187 | -89.6353 | 20.8976
YUC250302593301 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 111-B 457 Colonia MERCEDES BARRERA 97277 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 50 Y Calle 50-A LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA CARMEN SERDAN UBICADA EN LA CALLE 111-B X 54-A Y 54 SEGUIR 517 MTS HACIA EL ORIENTE S | -89.6202 | 20.9366
YUC250302593313 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 46-A 528-B Colonia SANTA ROSA 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 99 Y Calle 101 Calle 46 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE SANTA ROSA UBICADO EN LA CALLE 97 X 46 Y 46-A SEGUIR 53 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 97 HA | -89.6164 | 20.9448
YUC250302593315 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 187-A 282 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 82-A Y Calle 82-B LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191-A Y 191 SEGUIR 169 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CA | -89.6495 | 20.8933
YUC250302593321 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 94-A 545 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 171-B Y Calle 173 Calle 171-B LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA CANCHA EMILIANO ZAPATA SUR UBICADA EN LA CALLE 171 A X 92 A Y 94 SEGUIR 120 MTS HACIA | -89.6549 | 20.9072
YUC250302593340 | Yucatán | Mérida | Komchén | Calle CONOCIDA COMO CALLE 29 Pueblo KOMCHEN 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA ENTRE Calle 36-A Y Calle 38 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADO 31 X 28 Y 30 SEGUIR 632 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 31 HAST | -89.6684 | 21.1058
YUC250302593360 | Yucatán | Mérida | Xmatkuil | Calle CONOCIDA COMO CALLE 52-A Pueblo XMATKUIL 97315 XMATKUIL, MÉRIDA ENTRE Calle 247-A Y Calle 249 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 50 X 249, AVANZAR 430 MTS AL PONIENTE SOBRE LA | -89.6288 | 20.8627
YUC250302593503 | Yucatán | Sacalum | Sacalum | Calle 28 Pueblo Sacalum 97845 SACALUM, SACALUM ENTRE Calle 27 Y Calle 29 Calle 30 COMO REFERENCIA DE LA OBRA QUE SE PRETENDE REALIZAR ES DESDE LA ENTRADA DE LA CARRETERA DE TICUL HASTA SACALUM Y SIGUIENDO LA MISMA CALLE Y REDONDEA | -89.5909 | 20.4948
YUC250302593541 | Yucatán | Sucilá | Sucilá | Calle 28 Pueblo Sucilá 97630 SUCILÁ, SUCILÁ ENTRE Calle 23 Y Calle 27 Calle 30 C28X23Y27, C8X23YSN, C27X18Y16, C4XSNYSN, C10X8Y12, C16X13Y15,C17X12Y14, C8X15Y19, C19X12YSN, C17X16Y18 | -88.3121 | 21.1588
YUC250302593569 | Yucatán | Tekantó | Tekantó | Calle 21 Pueblo TEKANTO 97520 TEKANTÓ, TEKANTÓ ENTRE Calle 25-A Y Calle 38 CONSTRUCCION DE UNA PLANTA POTABILIZADORA EN LA CALLE 21 X 25-A Y 38, A 50 MTS DE UN CAMPO DE BEISBOL GABRIEL GONZALEZ TORRES DEL MUNICIPIO DE TEKANTO | -89.1172 | 21.0104
YUC250302593671 | Yucatán | Tinum | X-Calakoop | Calle CALLE 10 10 Pueblo Xcalakoop 97756 X-CALAKOOP, TINUM ENTRE Calle calle 19 Y Calle calle 21 Calle calle 8 La obra se va a realizar en la calle 10 x 19 y 21 y en la calle 21 x 10 y 12; se ubica a 50 metros del taller de costur | -88.5257 | 20.6486
YUC250302593673 | Yucatán | Tinum | San Felipe Nuevo | Calle CALLE 1 Pueblo SAN FELIPE NUEVO 97756 SAN FELIPE NUEVO, TINUM ENTRE Calle CALLE 3 Y Calle CALLE 5 Calle CALLE 2 LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PLAZA PRINCIPAL, ENTRE LAS CALLES 2,3 Y 4 | -88.563 | 20.6847
YUC250302593695 | Yucatán | Tizimín | Dzonot Carretero | Carretera libre pavimentada estatal TIZIMIN - DZONOT CARRETERO 61 5 97707 DZONOT CARRETERO, TIZIMÍN PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 295 AL KM 28.10 GIRAR A LA DERECHA SOBRE LA CARRETERA ESTATAL HACIA | -87.8843 | 21.402
YUC250302593696 | Yucatán | Tizimín | Dzonot Carretero | Carretera libre pavimentada estatal TIZIMIN - DZONOT CARRETERO 61 5 97707 DZONOT CARRETERO, TIZIMÍN PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 295 CON DIRECCION A RIO LAGARTOS A 27 KM DE TIZIMIN ANTES DE LLEGAR | -87.8725 | 21.4011
YUC250302593700 | Yucatán | Tizimín | Felipe Carrillo Puerto Número Uno | Carretera libre pavimentada estatal TIZIMIN - FELIPE CARRILLO PUERTO UNO 69 70 97716 FELIPE CARRILLO PUERTO NÚMERO UNO, TIZIMÍN CARRETERA ESTATAL NUMERO 15 A 69.70 KM SE ENCUENTRA LA POBLACION DE FELIPE CARRILLO PUERTO UNO, A 46.6 | -87.6581 | 21.0374
YUC250302593701 | Yucatán | Tizimín | San Luis Tzuctuk | Carretera libre pavimentada estatal TIZIMIN - SAN LUIS TZUCTUK 38 90 97712 SAN LUIS TZUCTUK, TIZIMÍN CARRETERA ESTATAL NUMERO 15 PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A 24.6 KM CON DIRECCION A LA COLONIA YUCATAN GIRAR A LA DERECHA 14 | -87.8522 | 21.084
YUC250302596736 | Yucatán | Dzan | Dzan | CALLE 20 No. S/N C.P. 97854 | -89.472 | 20.3794
YUC250302596810 | Yucatán | San Felipe | San Felipe | CALLE 15 SAN FELIPE | -88.2315 | 21.5648
YUC250302596866 | Yucatán | Ticul | Pustunich | CALLE 25 NO. 189 PUSTUNICH | -89.5096 | 20.3675
YUC250302597659 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CARRETERA OXKUTZCAB-EMILIANO ZAPATA (COOPERATIVA) KILOMETRO 4.5 C.P. 97880 | -89.441 | 20.2693
YUC250302597705 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.6244 | 20.967
YUC250302597799 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 71-A N° 373 COL. AZCORRA C.P. 97177 | -89.6038 | 20.9526
YUC250302597974 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 46 MIGUEL HIDALGO C.P. 97229 | -89.6538 | 20.9871
YUC250302598179 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 62 N° 588 COL. CENTRO C.P. 97000 | -89.6259 | 20.9594
YUC250302598859 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | CALLE 49 No. 103 C.P. 97780 | -88.1869 | 20.7086
YUC210101887801 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 55 435, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.6134 | 20.9695
YUC230302266684 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 102, S/N , COLONIA NUEVA MULSAY | -89.6496 | 20.9587
YUC240402515851 | Yucatán | Umán | Poxilá | POXILÁ | -89.8074 | 20.8188
YUC240402516009 | Yucatán | Mérida | San José Tzal | SAN JOSÉ TZAL | -89.66 | 20.822
YUC240402516024 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 45 NO.465 BENITO JUÁREZ TIZIMÍN | -88.1606 | 21.1499
YUC240402518542 | Yucatán | Mérida | Xcanatún | CALLE 19 XCANATÚN | -89.626 | 21.0757
YUC250102523139 | Yucatán | Mérida | Mérida | Km. 45, Periférico Poniente polígono Susulá - Caucel | -89.6994 | 20.9612
YUC250202534153 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | Calle 43 Pueblo TZUCACAB 97960 TZUCACAB, TZUCACAB ENTRE Calle 26 Y Calle 24 Calle 45 LA CANCHA PUBLICA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL PARQUE LA PLACITA (CALLE 43) EN EL CENTRO DE TZUCACAB. | -89.0489 | 20.0667
YUC250202534186 | Yucatán | Tetiz | Tetiz | Calle 32 Colonia Tetiz 97364 TETIZ, TETIZ ENTRE Calle 11 Y Calle 13 Calle 34 DE LA ENTRADA PRINCIPAL SOBRE CALLE 20 AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CALLE 15 Y DOBLAR A MANO DERECHA DE AHÍ AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CALLE 32 Y DOBLAR DE N | -89.9375 | 20.9699
YUC250202534192 | Yucatán | Tekit | Tekit | Calle 33 Pueblo TEKIT 97680 TEKIT, TEKIT ENTRE Calle 32 Y Calle 34 Calle 31 LA CALLE SE ENCUENTRA A 200 MTS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, LA SEGUNDA CALLE SE ENCUENTRA A 100 MTS DEL CAMPO GALLITO | -89.338 | 20.5283
YUC250202534193 | Yucatán | Tekit | Tekit | Calle 26-A Pueblo TEKIT 97680 TEKIT, TEKIT ENTRE Calle 13 Y Calle 15 Calle 26 LA PRIMERA CALLE, LA SEGUNDA CALLE 13 X 24 Y LA TERCERA CALLE 26, 26-A X 9 Y 11, SE ENCUENTRAN EN LAS PERIFERIAS DEL CAMPO GALLITO LA CUARTA CALLE 22 X | -89.3336 | 20.5406
YUC250202534232 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 189-A 243 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80-A Y Calle 82 Calle 189-B LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 850 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KALO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191 A Y 191 SEGUIR | -89.6481 | 20.8924
YUC250202534238 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 34 Colonia EL ROBLE AGRICOLA IV 97255 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 57 Y Calle 59 Calle 36 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 621.43 MTS AL SUR DE TELEBODEGA UBICADA EN LA CALLE 59 X 45-A Y 53-A, POSTERIORMENTE AVANZAR 510. | -89.6829 | 20.9124
YUC250202534243 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle CONOCIDA COMO CALLE 45-A Colonia EL ROBLE AGRICOLA 97255 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 2 Y Calle 2-B Calle 47 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL SURORIENTE DEL PARQUE SAN MARCOS NOCOH, CON DIRECCION CALLE 10 X 49 Y 51, DIRIGIRSE H | -89.6639 | 20.9206
YUC250202534246 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 201 Colonia JACINTO CANEK 97285 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 44-A Y Calle 44-B Calle 199-A LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL DEL SUR UBICADO EN LA CALLE 50 X 183 Y 185 DE PLAN DE AYALA SUR, AVA | -89.6174 | 20.8874
YUC250202534271 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 96-1 524 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 171-A Y Calle 171-B Calle 96 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DE LAS CANCHAS UBICADAS DE LA CALLE 171-A X 92 Y 94-A AVANZAR 230 MTS AL PONIENTE SO | -89.6557 | 20.9083
YUC250202534280 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 29-DIAG 230-A Colonia FRANCISCO I. MADERO 97240 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 38 Y Calle 40 Calle 31 (AV. MADERO) LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA JOSE EMILIO VALLADO GALAZ UBICADO EN LA CALLE 31 X | -89.6603 | 20.9727
YUC250202534287 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 91 Colonia TAMARINDOS 97302 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 36 Y Calle 38 Calle 93 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NOROESTE DEL CENTRO MUNICIPAL DE CONTROL ANIMAL, UBICADO EN EL PERIFERICO DE MERIDA LIC. MANUEL BERZUNZA KM 34, AV | -89.6555 | 21.0466
YUC250202534293 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 4 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 21-B Y Calle 4-A LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA HUMBERTO LARA Y LARA, UBICADA EN LA CALLE 23 X 4A Y 4, AVANZAR SOBRE LA CALLE 4 AL NORTE 300M | -89.693 | 21.0107
YUC250202534294 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 48 Colonia SAN JUAN BAUTISTA 97302 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 35 Y Calle 35-A Calle 50 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 753.8 MTS AL SUR DEL CEDART (CENTRO DE EDUCACION ARTISTICA) UBICADO EN LA CALLE 21 X 29-B Y 29, PO | -89.6681 | 21.0204
YUC250202534298 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 197 Colonia JACINTO CANEK 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 42-F Y Calle 44 Calle 199 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DE MATERIALES DEL SURESTE UBICADO EN LA CALLE 50 X 195 Y 199 AVANZAR 830 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE | -89.6149 | 20.8884
YUC250202534301 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 32 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y Calle 21-A LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL COLEGIO EL BACHILLERES PLANTEL CAUCEL UBICADO EN LA CALLE 21 X 34 SEGUIR 227 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 21 HASTA LLEG | -89.7166 | 21.019
YUC250202534317 | Yucatán | Hocabá | Hocabá | Calle 26 Pueblo HOCABA 97560 HOCABÁ, HOCABÁ ENTRE Calle 27 Y Calle 21 Calle 24 A TRES CUADRAS DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -89.25 | 20.8143
YUC250202534320 | Yucatán | Halachó | Halachó | Calle 23 Pueblo HALACHO 97830 HALACHÓ, HALACHÓ ENTRE Calle 22 Y Calle 24 LA REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLES SE REALIZARAN EN LAS DIRECCIONES DE LAS CALLES, CALLE 23X22Y24, CALLE 24X19Y21, CALLE 20X21Y23, CALLE 20X23Y25, | -90.0803 | 20.4813
YUC250202534334 | Yucatán | Chemax | Chemax | Calle 23 Pueblo CHEMAX 97770 CHEMAX, CHEMAX ENTRE Calle 23A Y Calle 21 SE ENCUENTRA EN LA CALLE 23, A 220 METROS SOBRE LA CALLE 34 SE ENCUENTRA UBICADO EL CAMPO DE BEISBOL CHEMAX. | -87.9445 | 20.6555
YUC250202534356 | Yucatán | Bokobá | Bokobá | Calle 21 Pueblo BOKOBA 97466 BOKOBÁ, BOKOBÁ ENTRE Calle 20A Y Calle 18 Calle 23 LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE BOKOBA, EN LA CALLE 21 X 20A Y 18. | -89.1791 | 21.0072
YUC250202534357 | Yucatán | Bokobá | Bokobá | Calle 27 Pueblo BOKOBA 97466 BOKOBÁ, BOKOBÁ ENTRE Calle 18 Y Calle 16 Calle 29 LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 27X18Y16, SI SE TOMA COMO REFERENCIA REGALOS Y NOVEDADES SAN JUDAS TADEO, IRSE DOS CALLES Y MEDIA HACIA EL ESTE, SEGUIDAME | -89.1767 | 21.0026
YUC250202534363 | Yucatán | Akil | Akil | Carretera libre pavimentada municipal AKIL - AKIL, AKIL - XOHUAYAN 0 0 97990 AKIL, AKIL CARRETERA DE ACCESO A UNIDADES DE AKIL, YUCATAN EN CERRO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO. | -89.3544 | 20.2469
YUC250202537703 | Yucatán | Mérida | Mérida | Colonia Mérida 97290 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 185 Y Calle 185 Calle 84 y 86 La colonia San Antonio Xluch III está ubicada en la ciudad y municipio de Mérida, ubicado en el sur del municipio. Queda comprendido entre los paralelos | -89.6515 | 20.899
YUC250202537711 | Yucatán | Mérida | Mérida | Fraccionamiento Santa Cru Palomeque Segunda Etapa 97315 MÉRIDA, MÉRIDA La PTAR IVEY Santa Cruz Palomeque está en el fraccionamiento Santa Cruz Palomeque que se encuentra ubicado al sur de la cuidad de Mérida, la cual pertenece a l | -89.6729 | 20.8938
YUC250202542127 | Yucatán | Cenotillo | Cenotillo | Calle 19 Pueblo CENOTILLO 97640 CENOTILLO, CENOTILLO ENTRE Calle 19 Y Calle 38 LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 19, SOBRE ESTA CALLE SE ENCUENTRA EL COLEGIO DE BACHILLERES DE YUCATAN COBAY, TAMBIEN SE ENCUENTRA SOBRE ESTA MISMA CA | -88.6177 | 20.9652
YUC250202542156 | Yucatán | Halachó | Sihó | Calle 23 Pueblo SIHO 97835 SIHÓ, HALACHÓ ENTRE Calle 18 Y Calle 20 LA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME SE REALIZARA EN LAS DIRECCIONES DE LAS CALLES, CALLE 23X18Y20, CALLE 23X24, CALLE 23X18Y24, CALLE 25X24, CALLE, 23X24, CALLE 18X23Y2 | -90.1643 | 20.4862
YUC250202542157 | Yucatán | Homún | Homún | Calle 28 Pueblo homun 97580 HOMÚN, HOMÚN ENTRE Calle 13 Y Calle 15 Calle 30 EN LA CALLE 15X19Y6 SE ENCUENTRA DZONOT TOURS DE AVENTURA, EN LA CALLE 25X18Y16 SE ENCUENTRA LA COCINA ECONOMICA MI VECINA AGRIPINA, EN LA CALLE 28X13Y15 | -89.2724 | 20.7366
YUC250202542164 | Yucatán | Mérida | San José Tzal | Calle 27 Pueblo SAN JOSE TZAL 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA ENTRE Calle 20-A Y Calle 22 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTEA 890 MTS AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20-A X 19 Y 21 DE SAN JOSE TZAL, AVANZAR 490 | -89.6638 | 20.8183
YUC250202542181 | Yucatán | Sucilá | Sucilá | Calle 31 Pueblo LOCALIDAD DE SUCILA COLONIA CENTRO 97630 SUCILÁ, SUCILÁ ENTRE Calle 16 Y Calle 18 Calle 17 c22x5, c 30x27y29, c 23x18y20, c 12x13y15, c 27x30y32, c 20 x31y33, c 14x29y31, c 21x8y10, c 14x13y15, c 31x18y16, c 21x18y | -88.3127 | 21.1577
YUC250202542183 | Yucatán | Sudzal | Sudzal | Calle 10 Pueblo SUDZAL 97676 SUDZAL, SUDZAL ENTRE Calle 10 Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA SALIDA SUDZAL-IZAMAL , DIAGONAL A LA E SCUELA HAY UN CALACAMO DE AGUA DE ALTO. LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 10 POR 1 Y 3 Y LOS LADOS SON V | -88.9913 | 20.8785
YUC250202542186 | Yucatán | Teabo | Teabo | Calle 31-A Pueblo TEABO 97910 TEABO, TEABO ENTRE Calle 30 Y Calle 32 LA REHABILITACION DEL CENTRO DE DESAROLLO COMUNITARIO SE REALIZAR EN LA DIRECCION DE LA CALLE, CALLE 31-A X 30 Y 32 FRENTE AL PARQUE DE LA LOCALIDAD DE TEABO, YU | -89.2843 | 20.4004
YUC250202542629 | Yucatán | Mérida | Chablekal | CALLE 18 CHABLEKAL | -89.5752 | 21.1
YUC250202542654 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 158 No. S/N C.P. 97306 | -89.6228 | 20.9763
YUC250202542664 | Yucatán | Temozón | Temozón | CALLE 11 No. 54 C.P. 97740 | -88.1172 | 20.8031
YUC250202542709 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 42 PASEOS DE ITZINCAB | -89.6946 | 20.9171
YUC250202542710 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | CALLE 19 No. 1S/NS/N C.P. 97315 | -89.6533 | 20.8669
YUC250202542771 | Yucatán | Chemax | Lol-Bé | CONOCIDO No. S/N C.P. 97770 | -87.9254 | 20.6128
YUC250202542898 | Yucatán | Ixil | Ixil | CALLE 20 | -89.4818 | 21.1466
YUC250202543009 | Yucatán | Mérida | Mérida | calle 27 miguel aleman | -89.6011 | 20.9895
YUC250202543055 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 5-B FRACC. SANTA ANA. C.P. 97370 | -89.5706 | 20.9108
YUC250202543888 | Yucatán | Halachó | Dzidzibachí | Pueblo Dzidzibachi 97836 DZIDZIBACHÍ, HALACHÓ La localidad de Dzidzibachi se encuentra a 18 kilómetros al norte de la cabecera municipal de Halachó. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 203412.846 norte y una longitud d | -90.1262 | 20.5705
YUC250202543914 | Yucatán | Dzidzantún | Dzidzantún | Pueblo Dzidzantún 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN La localidad de Dzidzantún, está ubicado en la Región IV Litoral centro del estado, queda comprendido entre los paralelos 2114 y 2115 de latitud norte y los meridianos -8901 y -8902 d | -89.0362 | 21.2545
YUC250202543922 | Yucatán | Motul | Kiní | Pueblo Kiní 97437 KINÍ, MOTUL La localidad de Kiní, está ubicado en la Región IV Litoral Centro del estado,queda comprendido entre los paralelos 2107 y 2108 de latitud norte y los meridianos -8951 y -8953 de longitud oeste. Los lí | -89.3152 | 21.1342
YUC250202543928 | Yucatán | Sacalum | Yunkú | Pueblo Yunkú 97848 YUNKÚ, SACALUM La localidad de Yunkú se encuentra aproximadamente a 9.4 kilómetros al Sur de la cabecera municipal. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 203441.834 norte y una longitud de 893611.793 o | -89.6036 | 20.5788
YUC250202546797 | Yucatán | Mérida | Cholul | Km. 1 Car.. Mérida - Tizimin, Gran San Pedro Cholul, 97305 Cholul, Yuc. | -89.5568 | 21.0245
YUC250302553183 | Yucatán | Panabá | Panabá | Pueblo Panabá 97610 PANABÁ, PANABÁ La localidad de Panabá se encuentra aproximadamente a 166 km al noreste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2114 a 2126 norte y una longitud de 8807 a 8828 oeste | -88.2712 | 21.3006
YUC250302553194 | Yucatán | Sotuta | Sotuta | Pueblo SOTUTA 97690 SOTUTA, SOTUTA La localidad de Sotuta se localiza en la región centro sur de Yucatán. Está entre los paralelos 2029 y 2045 norte y los meridianos 8849 y 8912 oeste. Los límites territoriales del municipio son: | -89.013 | 20.5901
YUC250302553207 | Yucatán | Celestún | Celestún | Calle 6 Pueblo Celestún 97367 CELESTÚN, CELESTÚN El municipio de Celestún en el estado de Yucatán se localiza aproximadamente a 78 kilómetros al suroeste de la ciudad de Mérida. Sus coordenadas abarcan desde los 20 46 hasta los 21 | -90.3935 | 20.8685
YUC250302553220 | Yucatán | Tetiz | Tetiz | Pueblo TETIZ 97364 TETIZ, TETIZ La localidad de Tetiz se encuentra aproximadamente a 22 kilómetros al oeste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 20 57 norte y | -89.9405 | 20.9607
YUC250302553227 | Yucatán | Celestún | Celestún | Pueblo Celestún 97367 CELESTÚN, CELESTÚN El municipio de Celestún en el estado de Yucatán se localiza aproximadamente a 78 kilómetros al suroeste de la ciudad de Mérida. Sus coordenadas abarcan desde los 20 46 hasta los 21 06 de l | -90.3926 | 20.8704
YUC250302553229 | Yucatán | Cuncunul | San Diego | Pueblo San Diego 97766 SAN DIEGO, CUNCUNUL La localidad de San Diego se encuentra a aproximadamente 20 kilómetros al sureste de la cabecera municipal de Cuncunul. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2035 nor | -88.3343 | 20.6401
YUC250302553243 | Yucatán | Xocchel | Xocchel | Pueblo Xocchel 97566 XOCCHEL, XOCCHEL La localidad de Xocchel se encuentra a 48 kilómetros al oriente de la ciudad de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2050 a 2052 norte y una longitud de 8905 a 89 | -89.174 | 20.8314
YUC250302553254 | Yucatán | Yaxkukul | Yaxkukul | Pueblo Yaxkukul 97348 YAXKUKUL, YAXKUKUL La localidad de Yaxkukul se encuentra aproximadamente a 25 kilómetros al este de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 20 | -89.4204 | 21.0649
YUC250302553263 | Yucatán | Xocchel | Xocchel | Calle 24 95 Pueblo Xocchel 97566 XOCCHEL, XOCCHEL ENTRE Calle 19 Y Calle 21 La localidad de Xocchel se encuentra a 48 kilómetros al oriente de la ciudad de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2050 a | -89.1859 | 20.8337
YUC250302553270 | Yucatán | Kopomá | Kopomá | Calle 8 Pueblo KOPOMÁ 97818 KOPOMÁ, KOPOMÁ ENTRE Calle 15 Y Calle 17 La localidad de Kopomá se encuentra a aproximadamente 45km al suroeste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2038 norte y una lon | -89.8938 | 20.651
YUC250302553271 | Yucatán | Kopomá | Kopomá | Calle 8 Pueblo KOPOMÁ 97818 KOPOMÁ, KOPOMÁ ENTRE Calle 27 Y Calle 23 La localidad de Kopomá se encuentra a aproximadamente 45 km al suroeste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2038 norte y una lo | -89.8948 | 20.6445
YUC250302553277 | Yucatán | Hocabá | Hocabá | Pueblo Hocabá 97560 HOCABÁ, HOCABÁ La localidad de Hocabá se sitúa alrededor de 45 km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2049 a 2052 norte y una longitud de 8910 a 8918 oeste. Los lími | -89.2386 | 20.8192
YUC250302553320 | Yucatán | Tekit | Tekit | TEKIT, TEKIT La localidad de Tekit se encuentra aproximadamente a 65 km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2034 norte y una longitud de 8916 oeste. Los límites territoriales del munici | -89.328 | 20.546
YUC250302553322 | Yucatán | Dzidzantún | Dzidzantún | Pueblo Dzidzantún 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN La localidad de Dzidzantún se encuentra aproximadamente a 75 kilómetros al noreste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproxi | -89.0455 | 21.2513
YUC250302553326 | Yucatán | Kopomá | Kopomá | Pueblo KOPOMÁ 97818 KOPOMÁ, KOPOMÁ La localidad de Kopomá se encuentra a aproximadamente 45km al suroeste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 203 norte y una longitud de 8954 oeste (entre 8947 y 8 | -89.9044 | 20.6487
YUC250302553338 | Yucatán | Sotuta | Tibolón | Pueblo Tibolón 97694 TIBOLÓN, SOTUTA La localidad de Tibolón se encuentra aproximadamente a 10 kilómetros al sur de la cabecera municipal de Sotuta. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2028 norte y una longi | -88.9414 | 20.6695
YUC250302553339 | Yucatán | Cansahcab | Cansahcab | Pueblo CANSAHCAB CANSAHCAB, CANSAHCAB La localidad de Cansahcab se encuentra aproximadamente a 59 kilómetros al este de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 21 06 | -89.1091 | 21.1537
YUC250302553343 | Yucatán | Tetiz | Tetiz | Calle 30 Pueblo Tetiz 97364 TETIZ, TETIZ ENTRE Calle 13 Y Calle 15 Calle 11 La localidad de Tetiz se encuentra aproximadamente a 22 kilómetros al oeste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográfi | -89.9357 | 20.9679
YUC250302592546 | Yucatán | Abalá | Abalá | Calle ocho Colonia Abalá Centro 97825 ABALÁ, ABALÁ ENTRE Calle Trece Y Calle Once Calle Diez El parque infantil se encuentra a espaldas del parque principal que está frente al palacio municipal, frente al Clínica del IMSS en el ce | -89.6803 | 20.6474
YUC250302592579 | Yucatán | Cenotillo | Cenotillo | Calle 19 Pueblo CENOTILLO 97640 CENOTILLO, CENOTILLO ENTRE Calle 22 Y Calle 20 Calle 17 SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CENOTILLO YUCATAN. | -88.6061 | 20.9661
YUC250302592672 | Yucatán | Halachó | Halachó | Calle 19 Pueblo HALACHO 97830 HALACHÓ, HALACHÓ ENTRE Calle 32 Y Calle 34 LA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME SE REALIZARAN EN LA DIRECCION DE LA CALLE, CALLE 19X32Y34 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HALACHO, YUCATAN | -90.0922 | 20.4802
YUC250302592674 | Yucatán | Halachó | Santa María Acú | Calle 22 Pueblo SANTA MARIA UCU 97837 SANTA MARÍA ACÚ, HALACHÓ ENTRE Calle 15 Y Calle 17 LA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME SE REALIZARAN EN LAS DIRECCIONES DE LAS CALLES, CALLE 22X15Y17, CALLE 20X15Y17, CALLE 17X118Y20, CALLE 18X17, | -90.1646 | 20.5467
YUC250302592825 | Yucatán | Mérida | Cholul | Calle 28 205 Pueblo CHOLUL 97305 CHOLUL, MÉRIDA ENTRE Calle 31 Y Calle 35 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA UBICADA EN LA CALLE 27 X 24 Y 26 SEGUIR 233 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 27 HASTA LLEGAR A LA CALLE 28 AVA | -89.5646 | 21.0353
YUC250302592832 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle CONOCIDA COMO CALLE 33-A Colonia SAN JUAN BAUTISTA 97302 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 48 Y Calle 50 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL SEDART EMILIO ABREU UBICADO EN LA CALLE 42 X 21 SEGUIR 410 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALL | -89.6698 | 21.0218
YUC250302592841 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 58 524 Colonia GUADALUPANA 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 187-B1 Y Calle 191 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN LA CALLE 187-C X 60-A Y 60 SEGUIR 240 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 18 | -89.6358 | 20.8972
YUC250302592859 | Yucatán | Mérida | Texán Cámara | Calle 20 Pueblo TEXAN CAMARA 97316 TEXÁN CÁMARA, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y Calle 23 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20 X 21 Y 23 SEGUIR 66 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR AL | -89.6663 | 20.7894
YUC250302592868 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 58-A 534 Colonia GUADALUPANA 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 187-C Y Calle 191 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN LA CALLE 187-C X 60-A Y 60 SEGUIR 145 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 1 | -89.6366 | 20.8969
YUC250302592874 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle CALLE 138-A DIAG 1318 VIV 34 Fraccionamiento DIAMANTE 97312 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 143 Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE GIRASOLES DE OPICHEN UBICADO EN LA CALLE 140 X 89 Y 93 SEGUIR 1.3 KM HACIA EL SUR SOBRE LA C | -89.6851 | 20.9352
YUC250302592875 | Yucatán | Mérida | San Antonio Tzacalá | Calle 21 Pueblo SAN ANTONIO TZACALA 97316 SAN ANTONIO TZACALÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 21 X 20 Y 18-A SEGUIR 216 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 2 | -89.6555 | 20.7521
YUC250302592883 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 8 376 Colonia NUEVA KUKULCAN 97195 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 87 Y Calle 89 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE NUEVA KUKULKAN UBICADO EN LA CALLE 85 X 4-B DIAG Y 8 SEGUIR 235 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 85 HASTA | -89.5888 | 20.9391
YUC250302592889 | Yucatán | Mérida | Santa María Chí | Calle 20 Pueblo SANTA MARIA CHI 97306 SANTA MARÍA CHÍ, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y Calle 23 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20 X 17 Y 19 SEGUIR 220 MTS SOBRE LA CALLE 20 HACIA EL SUR HASTA LLE | -89.4821 | 21.0315
YUC250302592894 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 71 1060-C Colonia PLANTEL MEXICO 97246 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 124 Y Calle 126 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA NUEVO AMANECER UBICADA EN LA CALLE 71 X 124 SEGUIR 200 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 71 | -89.6697 | 20.9573
YUC250302592905 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 189 297-E Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 82-B Y Calle 82-B Calle 187-A LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL SURESTE DEL PUENTE LA CALLE 86 DEL PERIFERICO DE MERIDA, LOCALIZADO EN LA CALLE 86 X 187 DIAGONAL (PE | -89.6497 | 20.8929
YUC250302592909 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 17 98-U INTERIOR Colonia CHUBURNA DE HIDALGO 97205 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 18 Y Calle 20 Calle 19 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 235 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS JULIA MARTIN ALONSO, UBICADA EN CALLE 17 X 16 Y 18, DESP | -89.6309 | 21.0148
YUC250302592912 | Yucatán | Mérida | San Antonio Hool | Calle 22 Pueblo SAN ANTONIO HOOL 97302 SAN ANTONIO HOOL, MÉRIDA ENTRE Calle 17 Y Calle 19 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL PARQUE SAN ANTONIO HOOL UBICADO EN LA CALLE 19 X 22 Y 20 SEGUIR 25 MTS HACIA EL ORIENTE HASTA LLEGAR A LA | -89.6743 | 21.0656
YUC250302592913 | Yucatán | Mérida | San Ignacio Tesip | Calle CONOCIDA COMO CALLE 25 Pueblo SAN IGNACIO TESIP 97316 SAN IGNACIO TESIP, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y Calle 22 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 18 X 19 Y 21 SEGUIR 137 MTS HACIA EL SUR SOB | -89.6138 | 20.8383
YUC250302592920 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 185 687 Colonia SAN ANTONIO XLUCH III 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 90 Y Calle 92 Calle 183 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA AGUSTIN VADILLO CICERO UBICADA EN LA CALLE 181 X 86 Y 88 SEGUIR 110 MTS HACIA EL PONIEN | -89.6527 | 20.8968
YUC250302592923 | Yucatán | Mérida | Sierra Papacal | Calle 22 Pueblo SIERRA PAPACAL 97303 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA ENTRE Calle 15 Y Calle 17 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL LOCAL DE LA COMOSARIA UBICADA EN LA CALLE 17 X 12 Y 14 SEGUIR 214 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 17 H | -89.7328 | 21.1247
YUC250302592928 | Yucatán | Mérida | San Antonio Tzacalá | Calle 22 Pueblo SAN ANTONIO TZACALA 97316 SAN ANTONIO TZACALÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 18-A X21 SEGUIR 48 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 18-A HASTA | -89.6559 | 20.7528
YUC250302592934 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 175-A 367 Colonia NUEVA SAN JOSE TECOH 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 74 PRIV. Y LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TECOH UBICADO EN LA CALLE 66 X 169 Y 171 SEGUIR 183 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALL | -89.6308 | 20.9021
YUC250302592951 | Yucatán | Mérida | Dzidzilché | Calle 23 Pueblo DZIDZILCHE 97303 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 16 Y Calle 18 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 18 X 19-B Y 20 SEGUIR 121 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 18 HASTA LLEGAR A LA | -89.6892 | 21.1513
YUC250302592954 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 171-B 424 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 96 Y Calle 96-A LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA CANCHA DE BASQUETBOL UBICADA EN LA CALLE 171-A X 92-A Y 94 SEGUIR 169 MTS HACIA EL PONIENTE SO | -89.6558 | 20.9081
YUC250302592955 | Yucatán | Mérida | Petac | Calle 20 Pueblo PETAC 97316 PETAC, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA CANDELARIA RUIZ UBICADA EN LA CALLE 21 X 22 Y 20 SEGUIR 254 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 HASTA LLEGAR A LA CALLE 20 | -89.6566 | 20.7711
YUC250302592969 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 16 602 Colonia AMALIA SOLORZANO 97175 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y Calle 23 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA LIVIA MENDOZA SANTANA UBICADA EN LA CALLE 16 X 17 Y 19 SEGUIR 225 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CA | -89.5709 | 20.9623
YUC250302592971 | Yucatán | Mérida | Sitpach | Calle CONOCIDA COMO CALLE 6-A Pueblo SITPACH 97306 SITPACH, MÉRIDA ENTRE Calle 13 Y Calle 17 LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 438.08 MTS AL ORIENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SITPACH UBICADA EN LA CALLE 11 X 8 | -89.5181 | 21.0236
YUC250302592976 | Yucatán | Mérida | Cholul | Calle 24 Pueblo CHOLUL 97305 CHOLUL, MÉRIDA ENTRE Calle 11 Y Calle 15 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL CAMPO DE FUTBOL UBICADO EN LA CALLE 32 X 21 Y 19 SEGUIR 108 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 32 HASTA LLEGAR A LA CALLE 19 | -89.559 | 21.0475
YUC250302592992 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 187-M 688 Fraccionamiento SANTA CRUZ SEGUNDA ETAPA 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 110 Y Calle 112 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE SANTA CRUZ UBICADO EN LA CALLE 112 X 187-G SEGUIR 376 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE | -89.6736 | 20.8913
YUC250302592997 | Yucatán | Mérida | Dzoyaxché | Calle 20 Pueblo DZOYAXCHE 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 29 AL SUR HASTA LA CASA DE NIDIA CONCEPCION GIL SOBERANIS Y LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 354.17 MTS AL SUR DEL PARQUE DE LA COMISARIA DE DZOYAXCHE UBICADO EN | -89.5908 | 20.7846
YUC250302593008 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 187-1 244 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80-1 Y Calle 82 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191-A Y 191 SEGUIR 169 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALL | -89.6486 | 20.8947
YUC250302593041 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle CONOCIDA COMO CALLE 62 Colonia GUADALUPANA 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 201 Y Calle 203 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN LA CALLE 187-B X 68 Y 66 SEGUIR 163 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA C | -89.64 | 20.8883
YUC250302593055 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | Calle 23 Pueblo DZUNUNCAN 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 24 Y Calle 22 Calle 29 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 84.06 MTS AL PONIENTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA DZUNUNCAN UBICADA EN LA CALLE 22 X 23 Y 25, POSTERIORMENTE AV | -89.6552 | 20.8638
YUC250302593068 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 96-1 478 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 171 Y Calle 171-A LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA CANCHA DE BASQUETBOL UBICADA EN LA CALLE 171-A X 92-A Y 94 SEGUIR 221 MTS HACIA EL PONIENTE SOBR | -89.6555 | 20.9099
YUC250302593070 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 22 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 13 Y Calle 17 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 19-A X 18-A Y 20 SEGUIR 48 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 19-A HASTA LLEGAR A | -89.7084 | 21.0217
YUC250302593074 | Yucatán | Mérida | Dzoyaxché | Calle 20 Pueblo DZOYAXCHE 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 27 Y Calle 29 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20 X 25 Y 25-A SEGUIR 202 HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 25 HASTALLEGAR DONDE SE R | -89.5906 | 20.7851
YUC250302593076 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 37 820 Fraccionamiento CIUDAD CAUCEL 97314 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 104 Y Calle 106 Calle 37-A LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL PARQUE LA HERRADURA CAUCEL UBICADO EN LA CALLE 39 X 108 Y 106 SEGUIR 94 MTS HACIA EL ORIENTE | -89.7148 | 21.0067
YUC250302593079 | Yucatán | Mérida | Tahdzibichén | Calle CONOCIDA COMO CALLE 42-A Pueblo TAHDZIBICHEN 97315 TAHDZIBICHÉN, MÉRIDA ENTRE Calle 53-A Y Calle 55 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DE LA HACIENDA TAHDZIBICHEN UBICADA EN LA CALLE 42 X 47 AVANZAR 280 MTS AL SUR SOBRE LA | -89.5977 | 20.8828
YUC250302593081 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 165-A 389-F Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 94 Y Calle 94-A Calle 163-A LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA I Y II UBICADO EN LA CALLE 90 X 161 Y 163 SEGUIR 106 MTS AL SUR | -89.6537 | 20.9131
YUC250302593107 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 151 306 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR I Y II 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 94 Y Calle 96-B LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 59 UBICADA EN LA CALLE 90 X 141 Y 143 SEGUIR 350 HACIA EL SUR SOBRE | -89.6543 | 20.9206
YUC250302593119 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 131 550 Colonia SAN ANTONIO XLUCH Y NOCO 97290 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 66 Y Calle 68 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA PEDRO MARIA ANAYA UBICADA EN LA CALLE 131 X 72 Y 70 SEGUIR 230 MTS NHACIA EL PONIENTE SOB | -89.633 | 20.9253
YUC250302593134 | Yucatán | Mérida | San Ignacio Tesip | Calle 18 Pueblo SAN IGNACIO TESIP 97316 SAN IGNACIO TESIP, MÉRIDA ENTRE Calle 19-A Y Calle 21 LA OBRA A REALIZARA APROXIMADAMENTE A 44.07 MTS CON DIRECCION AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS UBICADO EN LA CALLE 18 X | -89.6117 | 20.843
YUC250302593136 | Yucatán | Mérida | San José Tzal | Calle CONOCIDA COMO CALLE 13-A Pueblo SAN JOSE TZAL 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y Calle 20-A Calle 13 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 1.54 KM AL NORTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE SAN JOSE TZAL UBICADA EN LA | -89.6592 | 20.8363
YUC250302593141 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 50-B Colonia PLAN DE AYALA SUR 97285 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 205 (203) Y Calle 205 (203) Calle 205 LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 382.89 MTS AL NORTE DEL JARDIN DE NIÑOS UBICADO EN LA CALLE 209 X 50, POSTERIORMENT | -89.6256 | 20.888
YUC250302593143 | Yucatán | Mérida | Texán Cámara | Calle 23 Pueblo TEXAN CAMARA 97316 TEXÁN CÁMARA, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y Calle 22 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20 X 21 Y 23 SEGUIR 88 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGA | -89.6677 | 20.7898
YUC250302593156 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 137 552 Colonia SAN ANTONIO XLUCH Y NOCO 97290 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 66 Y Calle 68 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL CAMPO DE FUTBOL LOS MUERTOS UBICADO EN LA CALLE 137 X 78 Y 80 SEGUIR 705 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE | -89.6335 | 20.9224
YUC250302593160 | Yucatán | Mérida | Sitpach | Calle CONOCIDA COMO CALLE 8 Pueblo SITPACH 97306 SITPACH, MÉRIDA ENTRE Calle 3 Y Calle 5 LA OBRA SE REALIZARÁ A 474.85 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA DAVID VIVAS ROMERO UBICADO EN LA CALLE 9 X 4-E Y 6, POSTERIORMENTE AVANZA | -89.5193 | 21.031
YUC250302593162 | Yucatán | Mérida | Texán Cámara | Calle 23 Pueblo TEXAN CAMARA 97316 TEXÁN CÁMARA, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y Calle 22 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20 X 21 Y 23 SEGUIR 87 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR A L | -89.6669 | 20.7895
YUC250302593167 | Yucatán | Mérida | San José Tzal | Calle 10 Pueblo SAN JOSE TZAL 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA ENTRE Calle 25 Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL COBAY UBICADO EN LA CALLE 14 X 23 Y 25 AVANZAR 120 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 14 HASTA LLEGAR A LA CALLE 25 SEGUIR 360 | -89.6531 | 20.8166
YUC250302593169 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 179 325 Colonia NUEVA SAN JOSE TECOH 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 66 Y Calle 68 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TECOH UBICADO EN LA CALLE 169 X 64 Y 66 SEGUIR 56 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE | -89.6275 | 20.9013
YUC250302593170 | Yucatán | Mérida | Suytunchén | Calle 19 Pueblo SUYTUNCHEN 97303 SUYTUNCHÉN, MÉRIDA ENTRE Calle 18 Y Calle 20-A LA OBRA SE REALIZARA DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 18 X 21 Y 23 SUYTUNCHEN, AVANZAR 320 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 18 HASTA LLEGAR DO | -89.7317 | 21.1041
YUC250302593176 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 185 Colonia RENACIMIENTO 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 86 Y Calle 84-D Calle 187 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL PARQUE LA ARBOLADA UBICADO EN LA CALLE 86 X 177 Y 179 SEGUIR 109 MTS HACIA EL NORTE HASTA LLEGAR A LA CALL | -89.6491 | 20.9005
YUC250302593186 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 111 348 Colonia CANTO 97189 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 38 Y Calle 40 Calle 113 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA FERNANDO BARBACHANO UBICADA EN LA CALLE 34 X 111 Y 113 SEGUIR 85 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE | -89.6097 | 20.9404
YUC250302593190 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle CONOCIDA COMO CALLE 94-B Colonia TAMARINDOS II 97302 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 69 (CARRETERA A DZITYA) Y Calle 79 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL PONIENTE DE LA ENTRADA AL FRACCIONAMIENTO DE LAS AMERICAS,CALLE 69 X 74, DIRI | -89.6541 | 21.0528
YUC250302593219 | Yucatán | Mérida | Dzityá | Calle 18 Pueblo DZITYA 97302 DZITYÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 7 Y Calle 9 Calle 16 LA OBRA SE REALIZARA LA NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO UBICADA EN LA CALLE 15 X 16 Y 18 SEGUIR 340 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 18 HA | -89.6771 | 21.0566
YUC250302593233 | Yucatán | Mérida | Texán Cámara | Calle 19 Pueblo TEXAN CAMARA 97316 TEXÁN CÁMARA, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y Calle 22 Calle 21 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20 X 21 Y 23 SEGUIR 139 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 20 HA | -89.6664 | 20.7913
YUC250302593241 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 171-1 470 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 96-A Y Calle 96-B LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR UBICADO EN LA CALLE 171-A X 92-A Y 94 SEGUIR 296 MTS HACIA EL PONIE | -89.6574 | 20.9096
YUC250302593249 | Yucatán | Mérida | Hunxectamán | Calle 20 Pueblo HUNXECTAMAN 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 23 Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 SEGUIR 207 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR AL LUGAR DONDE SE REALIZARA | -89.558 | 20.8818
YUC250302593253 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 187-B1 64 Colonia GUADALUPANA 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 58 Y Calle 191 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN LA CALLE 60 X 187-D1 Y 187-C SEGUIR 128 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 60 | -89.6353 | 20.8974
YUC250302593264 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 171 309 Colonia RENACIMIENTO 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 84 Y Calle 84-A LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA UBICADA EN LA CALLE 84-A X 169 Y 171 SEGUIR 37 MTS HACIA EL SUR S | -89.6447 | 20.9099
YUC250302593279 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 173 429 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 96-A Y Calle 96-B Calle 171-C LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR III UBICADO EN LA CALLE 171-A X 62-A Y 64 SEGUIR 300 MTS HACIA | -89.6573 | 20.9073
YUC250302593299 | Yucatán | Mérida | Sierra Papacal | Calle 22 Pueblo SIERRA PAPACAL 97306 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA ENTRE Calle 15 Y Calle 17 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA FRANCISCO DE MONTEJO UBICADA EN LA CALLE 17 X 10-A Y 14 SEGUIR 421 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA | -89.7322 | 21.1237
YUC250302593302 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 189-D Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80-1 Y Calle 80-A LA OBRA A REALIZARSE APROXIMADAMENTE DE LA ESCUELA FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 Y 191-A, AVANZAR 180 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 88 HASTA | -89.6464 | 20.8912
YUC250302593305 | Yucatán | Mérida | Santa Cruz Palomeque | Calle CONOCIDA COMO CALLE 83-A Pueblo SANTA CRUZ PALOMEQUE 97315 SANTA CRUZ PALOMEQUE, MÉRIDA ENTRE Calle 84 AL ORIENTE Y Calle 86 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 85-A X 86 SANTA | -89.6517 | 20.881
YUC250302593312 | Yucatán | Mérida | Terreno Apá | Calle 46 Pueblo XMATKUIL 97315 TERRENO APÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 215 Y Calle 217 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA JUAN CUPUL UBICADA EN LA CALLE 209 X 48 Y 50 SEGUIR 180 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 209 HASTA LLEGAR | -89.6229 | 20.8802
YUC250302593314 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle CONOCIDA COMO CALLE 33 Colonia SAN JUAN BAUTISTA 97302 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 54 Y Calle 52 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DEL CENTRO DE EDUCACION ARTISTICA (CEDART) ERMILO ABREU GOMEZ, UBICADO EN LA CALLE 21 POR | -89.6706 | 21.023
YUC250302593324 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 69 320 Fraccionamiento SAN ANTONIO KAUA 97195 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 72 Y Calle 72-A Calle 71 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA UBICADA EN LA CALLE 10 X 77 Y 79 DE LA COLO | -89.5857 | 20.9457
YUC250302593325 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 35 312 Colonia MELCHOR OCAMPO 97165 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 12 Y Calle 14 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA RYTA ARACELLY MOGUEL UBICADA EN LA CALLE 25 X 14 Y 16 SEGUIR 118 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE | -89.5657 | 20.9758
YUC250302593329 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 89 478-Q Colonia CENTRO 97000 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 52 Y Calle 54 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA ECUELA JUSTO SIERRA MENDEZ UBICADA EN LA CALLE 54 X 89-A Y 89-B SEGUIR 199 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 54 HASTA | -89.6224 | 20.949
YUC250302593341 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 187-B1 61 Colonia GUADALUPANA 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 58 Y Calle 191 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN LA CALLE 187-C X 60-A Y 60 SEGUIR 240 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 187 | -89.6352 | 20.8976
YUC250302593344 | Yucatán | Mérida | San Pedro Chimay | Calle 20 Pueblo SAN PEDRO CHIMAY 97315 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA CANCHA DE BASQUETBOL UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 Y 19 SEGUIR 95 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR AL | -89.5802 | 20.8636
YUC250302593361 | Yucatán | Mérida | San Antonio Tzacalá | Calle 18-A Pueblo SAN ANTONIO TZACALA 97316 SAN ANTONIO TZACALÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y Calle 19 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 18-A X21 SEGUIR 185 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 1 | -89.6527 | 20.7536
YUC250302593366 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 189-A Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80-A Y Calle 82 Calle 189-B LA OBRA A REALIZARSE APROXIMADAMENTE DE LA ESCUELA FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 Y 191-A, AVANZAR 180 MTS AL NORTE SOBRE LA CALL | -89.6488 | 20.8928
YUC250302593375 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 24 907 Colonia CANTO 97189 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 81-A Y Calle 83 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA MI MUNDO MARAVILLOSO UBICADO EN LA CALLE 107-A X 40 SEGUIR 371 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 107-A HASTA LLE | -89.6058 | 20.9442
YUC250302593378 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 8 SUR 376 Colonia SALVADOR ALVARADO SUR 97196 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 27 Y Calle 29 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL INSTITUTO FROEBEL UBICADO EN LA CALLE 29 X 14 NTE Y 12 NTE SEGUIR 513 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 29 | -89.6022 | 20.9336
YUC250302593382 | Yucatán | Mérida | San José Tzal | Calle 11-C Pueblo SAN JOSE TZAL 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA ENTRE Calle 20-A Y LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20-A X 21 Y 19-A SEGUIR 1.47 KM HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 20-A HASTA LL | -89.6601 | 20.8385
YUC250302593384 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 47 541 Colonia MAYAPAN 97159 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 4 Y Calle 6 Calle 47-A LA OBRA DE REALIZARA APROXIMADAMENTE DE LA ESCUELA UBICADA EN LA CALLE 45 X 4 Y 6 MAYAPAN, AVANZAR 100 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 4 HASTA LLEGAR A | -89.5899 | 20.9745
YUC250302593390 | Yucatán | Mérida | Yaxnic | Calle 22 Pueblo YAXNIC 97316 YAXNIC, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y Calle 23 Calle 20 LA OBRA SE LOCALIZARA APROXIMADAMENTE A 150 MTS AL PONIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN CALLE 20 X 21 Y 23 COMISARIA YAXNIC, DESPLAZARSE AL PO | -89.62 | 20.7909
YUC250302593392 | Yucatán | Mérida | Texán Cámara | Calle 20 Pueblo TEXAN CAMARA 97315 TEXÁN CÁMARA, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y Calle 23 Calle 18 EL LUGAR DE LA OBRA SE LOCALIZA A ESPALDAS DEL LOCAL DE LA COMISARIA (SOBRE EL ANDADOR), UBICADA EN CALLE 20 X 21 Y 23 DE LA COMISARIA TEXA | -89.6655 | 20.7893
YUC250302593393 | Yucatán | Mérida | Dzoyaxché | Calle 20 TABLAJE 35143 Pueblo DZOYAXCHE 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 19 Y Calle 18-A EL LUGAR DE OBRA SE LOCALIZA APROXIMADAMENTE A 35 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL CASTRO, UBICADA EN CALLE 19 X 14 DE LA COM | -89.59 | 20.7915
YUC250302593445 | Yucatán | Oxkutzcab | Yaxhachén | YAXHACHÉN, OXKUTZCAB Esta a la salida del pueblo, hay una tienda de abarrotes a una cuadra antes de la obra, esta al final de la carretera anexo las coordenadas Latitud: 20.053008386986853 Longitud: -89.57159087023942 | -89.5718 | 20.053
YUC250302593463 | Yucatán | Peto | Peto | Calle 26 Pueblo PETO 97930 PETO, PETO ENTRE Calle 21 Y Calle 23 LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZAN YUCATAN, ESPECIFICAMENTE EN LAS CALLES 26 ENTRE 21 Y 23, CALLE 34 ENTRE 27 Y 25, FIN | -88.9201 | 20.1307
YUC250302593593 | Yucatán | Tekax | San Antonio Tuk | Carretera libre pavimentada estatal XOHUAYAN - SAN ANTONIO TUK 8 985 97970 SAN ANTONIO TUK, TEKAX PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE XOHUAYAN, SE TOMA EN ENTRONQUE A LA IZQUIERDA CON RUMBO A LA POBLACION DE SAN ANTONIO TUK, UN CAMINO DE | -89.3944 | 20.1451
YUC250302593629 | Yucatán | Temozón | Temozón | Calle 12 Pueblo TEMOZON 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN ENTRE Calle 12 Y Calle 5 Calle 7 EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA ALADO DE TEMPLO DE LA DIVINA GRACIA CASA DE LABARRADAS MATA DE NARANJA EN LA PUERTA. | -88.2017 | 20.8081
YUC250302593632 | Yucatán | Temozón | Hunukú | Calle 8 Pueblo hunuku 97744 HUNUKÚ, TEMOZÓN ENTRE Calle 8 Y Calle 11-a Calle 13 la referecncia el la ubicacion de la beneficiaria con el numero 1 de nombre irma yolanda dzib ciau vive a dos cuadras del centro preguntar en comisari | -88.0899 | 20.8546
YUC250302593651 | Yucatán | Ticul | Ticul | Calle 37 Colonia SAN SEBASTIAN 97864 TICUL, TICUL ENTRE Calle 14 Y CERCA DE LA TIENDA MINI SUPER SAN SEBAS. | -89.5219 | 20.3886
YUC250302593667 | Yucatán | Tinum | Pisté | Calle 3 3 Pueblo Piste 97755 PISTÉ DE CHICHÉN ITZÁ, TINUM ENTRE Calle 10 Y Calle 12 Calle 5 La ampliación se realizará en las calles 3 x 10 y 16 y 16 x 3 y 5a de esta localidad, como referencia se ubica a 70 metros de la escuela s | -88.5872 | 20.7055
YUC250302593680 | Yucatán | Tinum | Pisté | Calle Calle 15A 15A Pueblo Piste 97751 PISTÉ DE CHICHÉN ITZÁ, TINUM ENTRE Calle 28 Y Calle 28A Calle 13 La obra se encuentra a 100 metros a la carretera Federal puerto Juarez | -88.5967 | 20.6996
YUC250302593737 | Yucatán | Umán | Tebec | Calle S/N Exhacienda TEBEC 97394 TEBEC, UMÁN ENTRE Calle S/N Y Calle S/N Calle S/N TOMAR LA CARRETERA MERIDA-CAMPECHE, DESVIARSE A LA CALLE 21 DIRECTO A LA HACIENDA TEBEC, DOBLAR A LA DERECHA UNA CUADRA ANTES DE LLEGAR AL PARQUE D | -89.7096 | 20.8449
YUC250302593746 | Yucatán | Valladolid | Kanxoc | KANXOC, VALLADOLID dirigete al sureste por carretera valladolid hacia libre sur de valladolid avanza 4.8 km gira levemente a la derecha para contibuar por carretera valladolid. | -88.1033 | 20.6192
YUC250302596060 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 173 397 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 94 Y Calle 94-A Calle 171-B LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR UBICADO EN LA CALLE 171-A X 92-A Y 94 SEGUIR 12 MTS HACIA EL PON | -112.25 | 30.517
YUC250302596759 | Yucatán | Chankom | Ticimul | CALLE CONOCIDO No. S/N C.P. 97758 | -88.5522 | 20.5958
YUC250302596816 | Yucatán | Progreso | Progreso | CALLE 39A PROGRESO | -89.654 | 21.2809
YUC250302596822 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 5-E NUM. EXT. 301 SANTA ANA , KANASÍN | -89.5699 | 20.9103
YUC250302597674 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 114 S/N C.P. 97302 | -89.6621 | 21.0683
YUC250302597904 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 29 N° 578 CAUCEL II C.P. 97314 | -89.7249 | 21.0134
YUC250302597923 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 20 PEDREGALES DE TANLUM C.P. 97210 | -89.6281 | 21.0015
YUC250302598181 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 65-A COL. MULSAY C.P. 97249 | -89.6488 | 20.9638
YUC250302599088 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 27 X CALLE 120 ESQUINA FRACC. CAUCEL II CP 97314 | -89.7288 | 21.0024
YUC250102523137 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 61 x 60 y 62, Col. Centro | -89.6233 | 20.9677
YUC250202534145 | Yucatán | Umán | Yaxcopoil | Calle DOMICILIO CONOCIDO Exhacienda YAXCOPOIL 97390 YAXCOPOIL, UMÁN ENTRE Calle DOMICILIO CONOCIDO Y Calle DOMICILIO CONOCIDO Calle DOMICILIO CONOCIDO DESDE LA CARRETERA MERIDA-CAMPECHE, DESVIARSE A LA CARRETERA UMÁN HOPELCHEN, HA | -89.7227 | 20.746
YUC250202534155 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | Calle 38 Pueblo TZUCACAB 97960 TZUCACAB, TZUCACAB ENTRE Calle 33 Y Calle 35 Calle 40 LA CALLE | -89.0569 | 20.0734
YUC250202534231 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 96-A-1 510 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 171-A Y Calle 171-B Calle 96-A LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171-A DE LA COLO | -89.6569 | 20.9089
YUC250202534264 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 189-A 214 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80-A Y Calle 80-1 Calle 189-B LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DEL CENTRO CRISTIANO PENIEL, UBICADO EN LA CALLE 80 X 189 Y 191 DIAGONAL, AVANZAR AL OESTE SOBRE | -89.6464 | 20.8924
YUC250202534268 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 65 319-F Colonia EL ROBLE AGRICOLA 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 8-C Y Calle 10 Calle 65-A LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE EL ROBLE AGRICOLA UBICADO EN LA CALLE 28 X 59 Y 61 AVANZAR 455 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CA | -89.6728 | 20.912
YUC250202534281 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 35 334 Colonia EMILIANO ZAPATA ORIENTE 97144 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 28 Y Calle 30 Calle 37 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE a 490 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE UBICADO EN LA CALLE 37 X 20 Y 22 EMILIANO ZAPATA ORIENTE, A | -89.5772 | 20.9861
YUC250202534290 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 29 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 22 Y Calle 24 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA MEMDEZ UBICADO EN LA CALLE 24 X 21 Y 23 AVANZAR 546 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 24 HASTA LLEGAR | -89.7098 | 21.0095
YUC250202534291 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 189-1 220 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80-A Y Calle 80-1 Calle 189-A LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 956 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KALO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191 A Y 191 SEG | -89.647 | 20.8928
YUC250202534302 | Yucatán | Mayapán | Mayapán | Calle 28 Colonia MAYAPÁN 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN ENTRE Calle 17 Y Calle 19 Calle 30 DE LA ENTRADA PRINCIPAL SOBRE LA 23, AVANZAR A LA CALLE 28 Y DOBLAR A MANO IZQUIERDA AVANZAR 2 CALLE SOBRE LA 28 Y EN LA SIGUENTE A CASI A MEDIA CU | -89.2191 | 20.4713
YUC250202534336 | Yucatán | Chemax | Chemax | Calle 24 Pueblo CHEMAX 97770 CHEMAX, CHEMAX ENTRE Calle 26 Y Calle 22 LAS OBRAS A REALIZAR SE ENCUENTRAN SOBRE LA CALLE 24, A 275 METOS SOBRE LA CALLE 21-A SE ENCUENTRA LA IGLESIA CATOLICA DE CHEMAX. | -87.9393 | 20.6557
YUC250202534343 | Yucatán | Cuzamá | Cuzamá | Calle 21 Pueblo CUZAMA 97577 CUZAMÁ, CUZAMÁ ENTRE Calle 10 Y Calle 8 Calle 23 LA CALLE 8X19Y21 SE ENCUENTRA A CALLE Y MEDIA HACIA EL ESTE DE REPOSTERIA ARY, Y LA CALLE 21X8Y10 SE ENCUENTRA A CALLE Y MEDIA HACIA EL SUR DE LA FABR | -89.3136 | 20.7382
YUC250202534360 | Yucatán | Akil | Akil | Calle CALLE 31 Colonia AKIL 97990 AKIL, AKIL ENTRE Calle 22 Y Calle 24 Calle 29 EL LUGAR ES EL MERCADO PRINCIPAL DEL MUNICIPIO Y SE ENCUENTRA EN CONTRA ESQUINA DE TIENDA DE AUTO SERVICIO OXXO | -89.3486 | 20.2637
YUC250202534361 | Yucatán | Akil | Akil | Calle CALLE SN 18 Colonia CENTRO 97990 AKIL, AKIL ENTRE Calle 19 Y Calle 21 Calle 20 LA UBICACION SE ENCUENTRA A ESPALDAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y TAMBIEN SE ENCUENTRA ENFRETE DE LA TIENDA LLAMADA ABARROTERA DEL CENTRO | -89.3463 | 20.267
YUC250202534362 | Yucatán | Akil | San Diego | Calle COLONIA Colonia SAN DIEGO 97990 SAN DIEGO, AKIL ENTRE Calle 26 Y SE ENCUENTRA UBICADO ENFRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA ALFREDO BARRERA VAQUEZ Y TAMBIEN SE ENCUENTRA A 2.5 KILOMETROS DEL PALACIO MUNICIPAL DE AKIL. | -89.3623 | 20.2557
YUC250202534364 | Yucatán | Akil | Akil | Avenida AVENIDA 31 Colonia 20 DE NOVIEMBRE 97990 AKIL, AKIL ENTRE Calle 36 Y Calle 38 Calle 40 A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE Y ENFRENTE DE LA CARPINTERIA COLLI | -89.3458 | 20.2495
YUC250202542128 | Yucatán | Conkal | Conkal | Calle 8 Pueblo CONKAL 97345 CONKAL, CONKAL ENTRE Calle 23 B Y Calle 25 Calle 8 COL BLANCA ROSA. FRENTE A ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA | -89.5108 | 21.0708
YUC250202542163 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 9 Colonia SANTA GERTRUDIS COPO 97305 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 18 Y Calle 22 Calle 7-B LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 255.67 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA UBICADA EN LA CALLE 16 X | -89.5982 | 21.0395
YUC250202542205 | Yucatán | Tizimín | Chan San Antonio | Carretera libre pavimentada federal TIZIMIN - CHAN SAN ANTONIO 14 4 97705 CHAN SAN ANTONIO, TIZIMÍN CARRETERA FEDERAL 295 TIZIMIN -KIKIL GIRAR A LA IZQUIERDA CON DIRECCION A CARRETERA 295 CON DIRECCION A A CHAN SAN ANTONIO LUGAR D | -88.2399 | 21.2223
YUC250202542755 | Yucatán | Halachó | Sihó | CONOCIDO | -90.1648 | 20.484
YUC250202542780 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | CALLE 24 DZUNUNCÁN | -89.6549 | 20.8678
YUC250202542931 | Yucatán | Timucuy | Timucuy | CALLE 20-A No. 95 C.P. 97377 | -89.5139 | 20.8126
YUC250202543841 | Yucatán | Chemax | Chemax | Calle 23 Pueblo CHEMAX 97770 CHEMAX, CHEMAX ENTRE Calle 30 Y Calle 28 Calle 21 LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 23, A 145 METROS SOBRE LA CALLE 34 SE ENCUENTRA EL CAMPO DE BEISBOL CHEMAX. | -87.9419 | 20.6552
YUC250202543847 | Yucatán | Tekit | Tekit | Calle 26 Pueblo TEKIT 97680 TEKIT, TEKIT ENTRE Calle 35 Y Calle 36 Calle 30 LA OBRA SE UBICA A 200 M AL NORTE DEL AUDITORIO MUNICIPAL DE TEKIT, EL SEGUNDO POZO SE UBICA EN LA CALLE QUE LLEVA A LA COMUNIDAD DE OCHIL 150 MTS AL OEST | -89.3349 | 20.5294
YUC250202543902 | Yucatán | Ucú | Ucú | Pueblo Ucú 97357 UCÚ, UCÚ La localidad y cabecera municipal de Ucú, está ubicado en la Región II Noroeste del estado. Queda comprendido entre los paralelos 2050 y 2110 de latitud norte; los meridianos 8944 y 8951 de longitud oeste | -89.7437 | 21.031
YUC250202543903 | Yucatán | Espita | San Pedro Chenchelá | Pueblo San Pedro Chenchelá 97734 SAN PEDRO CHENCHELÁ, ESPITA La localidad de San Pedro Chenchelá, está ubicado en la Región V Noreste del estado, queda comprendido entre los paralelos 2052 y 2053 de latitud norte y los meridianos | -88.3137 | 20.8752
YUC250202543905 | Yucatán | Temozón | Temozón | Pueblo Temozón 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN La localidad y cabecera municipal de Temozón, está ubicado en la Región VI Oriente del estado, queda comprendido entre los paralelos 2051 y 2052 de latitud norte y los meridianos -8805 y -8806 | -88.2002 | 20.8043
YUC250202543916 | Yucatán | Muxupip | Muxupip | Pueblo Muxupip 97457 MUXUPIP, MUXUPIP La localidad de Muxupip, está ubicado en la Región IV Litoral centro del estado, queda comprendido entre los paralelos 2102 y 2103 de latitud norte y los meridianos -8919 y -8920 de longitud o | -89.3307 | 21.0406
YUC250202543929 | Yucatán | Halachó | Santa María Acú | Hacienda Santa Maria Acú 97837 SANTA MARÍA ACÚ, HALACHÓ La localidad de Santa María Acú se encuentra aproximadamente a 12 kilómetros al este de la cabecera municipal de Halachó. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 2032 | -90.164 | 20.5464
YUC250202543937 | Yucatán | Yaxcabá | San Marcos | Pueblo San Marcos 97924 SAN MARCOS, YAXCABÁ La localidad de San Marcos se encuentra aproximadamente a 52 kilómetros al Sur de la cabecera municipal. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 201525.913 norte y una longitud d | -88.6501 | 20.256
YUC250302553178 | Yucatán | Akil | Akil | Calle 23 Pueblo AKIL 97990 AKIL, AKIL ENTRE Calle 17 Y La localidad de Akil se encuentra aproximadamente a 70km al sureste de Mérida y a unos 15km al norte de Tekax. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2014 | -89.3367 | 20.2644
YUC250302553184 | Yucatán | Akil | Akil | Calle 2 Pueblo AKIL 97990 AKIL, AKIL ENTRE Calle 25 Y Calle 27 La localidad de Akil se encuentra aproximadamente a 70km al sureste de Mérida y a unos 15km al norte de Tekax. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada | -89.3375 | 20.2629
YUC250302553191 | Yucatán | Sotuta | Sotuta | Pueblo SOTUTA 97690 SOTUTA, SOTUTA La localidad de Sotuta se localiza en la región centro sur de Yucatán. Está entre los paralelos 2029 y 2045 norte y los meridianos 8849 y 8912 oeste. Los límites territoriales del municipio son: | -89.0134 | 20.6039
YUC250302553218 | Yucatán | Yaxcabá | Huechen Balam | Pueblo Huechen Balam 97925 HUECHEN BALAM, YAXCABÁ La localidad de Huechen Balam se encuentra aproximadamente a 31 kilómetros al Sureste de la cabecera municipal. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 202334.376 norte y u | -88.6813 | 20.3939
YUC250302553219 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | Calle 18 C Fraccionamiento Dzoyolá 97370 KANASÍN, KANASÍN ENTRE Calle 89 B Y Calle 91 La PTAR Dzoyolá está en el fraccionamiento Dzoyolá que se encuentra ubicado al sur de la cuidad de Mérida, en el municipio de Kanasín,la cual pe | -89.5796 | 20.9049
YUC250302553225 | Yucatán | Tetiz | Nohuayún | Pueblo Nohuayún 97365 NOHUAYÚN, TETIZ La localidad de Nohuayún se encuentra aproximadamente a 25 kilómetros al oeste de la ciudad de Mérida, en el municipio de Tetiz, Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximad | -89.9665 | 20.9731
YUC250302553233 | Yucatán | Xocchel | Xocchel | Pueblo Xocchel 97566 XOCCHEL, XOCCHEL La localidad de Xocchel se encuentra a 48 kilómetros al oriente de la ciudad de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2050 a 2052 norte y una longitud de 8905 a 89 | -89.184 | 20.8343
YUC250302553235 | Yucatán | Chikindzonot | Chikindzonot | Pueblo Chikindzonot 97940 CHIKINDZONOT, CHIKINDZONOT La localidad de Chikindzonot se encuentra aproximadamente a 170 km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2020 norte y una longitud de | -88.4832 | 20.3286
YUC250302553236 | Yucatán | Muxupip | Muxupip | Pueblo Muxupip 97457 MUXUPIP, MUXUPIP La localidad de Muxupip se encuentra a 10 kilómetros al suroeste de la ciudad de Motul y aproximadamente a 35 kilómetros al noreste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud apro | -89.3299 | 21.0453
YUC250302553247 | Yucatán | Xocchel | Xocchel | Calle 30 Pueblo Xocchel 97566 XOCCHEL, XOCCHEL ENTRE Calle 21 Y Calle 23 La localidad de Xocchel se encuentra a 48 kilómetros al oriente de la ciudad de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2050 a 205 | -89.192 | 20.8314
YUC250302553265 | Yucatán | Ixil | Ixil | Pueblo Ixil 97343 IXIL, IXIL La localidad de Ixil se encuentra aproximadamente a 25 km al norte de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2109 y 2119 norte y una longitud de 8925 y 8934 oeste. Los límit | -89.4875 | 21.1544
YUC250302553275 | Yucatán | Dzidzantún | Dzidzantún | Pueblo Dzidzantún 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN La localidad de Dzidzantún se encuentra aproximadamente a 75 kilómetros al noreste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproxi | -89.0362 | 21.2522
YUC250302553276 | Yucatán | Hocabá | Hocabá | Calle 18 Pueblo Hocabá 97560 HOCABÁ, HOCABÁ La localidad de Hocabá se sitúa alrededor de 45 km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2049 a 2052 norte y una longitud de 8910 a 8918 oeste. | -89.2471 | 20.8097
YUC250302553292 | Yucatán | Tekit | Tekit | Pueblo Tekit 97680 TEKIT, TEKIT La localidad de Tekit se encuentra aproximadamente a 65km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2034 norte y una longitud de 8916 oeste. Los límites territ | -89.3344 | 20.5312
YUC250302553316 | Yucatán | Yaxcabá | San Pedro | Pueblo SAN PEDRO 97925 SAN PEDRO, YAXCABÁ La localidad de San Pedro se encuentra aproximadamente a 130 kilómetros al sureste de la ciudad de Mérida, en el municipio de Yaxcabá, Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud | -88.7208 | 20.3893
YUC250302553318 | Yucatán | Chumayel | Chumayel | Calle 30 Pueblo Chumayel 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL ENTRE Calle 29 Y Calle 31 La localidad de Chumayel se encuentra aproximadamente a 70 km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2026 a 2031 | -89.3076 | 20.4314
YUC250302592554 | Yucatán | Akil | Akil | Calle CALLE 24 15 Pueblo AKIL 97990 AKIL, AKIL Calle CALLE 26 SE ENCUENTRA UBICADO A 400 METROS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, TAMBIEN SE ENCUENTRA A 200 METROS DEL CAMPO LA PLACITA Y A LA VUELTA SE ENCUENTRA LA TIENDA MATERIALES EL | -89.349 | 20.2693
YUC250302592582 | Yucatán | Conkal | San Diego Cutz Dos | Calle 27-A Exhacienda SAN DIEGO CUTZ DOS 97345 SAN DIEGO CUTZ DOS, CONKAL ENTRE Calle 26 Y Calle 24-A Calle 29 Calle 27-A x 24-A y 26, cerca del predio marcado con el numero 247. Calle 25-A x 24-A y 26, cerca la predio 232. Calle | -89.5624 | 21.0857
YUC250302592676 | Yucatán | Halachó | Halachó | Calle 19 Pueblo HALACHO 97830 HALACHÓ, HALACHÓ ENTRE Calle 32 Y Calle 34 LA CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SE REALIZARAN EN LAS DIRECCIONES DE LAS CALLES, CALLE 19X32Y34, CALLE 28X19Y21 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HALACHO, Y | -90.0923 | 20.4801
YUC250302592677 | Yucatán | Halachó | Halachó | Calle 20 Pueblo HALACHO 97830 HALACHÓ, HALACHÓ ENTRE Calle 18 Y Calle 21 LA REHABILITACION DE VASO REGULADOR DE DRENAJE PLUVIAL SE REALIZAR EN LAS DIRECCIONES DE LAS CALLES, CALLE 20X18Y21, CALLE 20X19Y18, CALLE 19X18Y20, CALLE 20 | -90.081 | 20.4786
YUC250302592727 | Yucatán | Izamal | Sitilpech | Calle 21C Pueblo SITILPECH 97545 SITILPECH, IZAMAL ENTRE Calle 14 Y Calle 16 Calle 19 SE ENCUENTRA A CUATRO CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL | -88.9533 | 20.9388
YUC250302592764 | Yucatán | Kopomá | Kopomá | Calle 22 Pueblo KOPOMA 97818 KOPOMÁ, KOPOMÁ ENTRE Calle 19 Y Calle 21 Calle 24 LAS UBICACIONES DE LAS ACCIONES DE TECHO FIRMES SE ENCUENTRAN EN LAS SIGUINTES DIRECCIONES CALLE 15 X 16 Y 18, CALLE 29 FRENTE AL BALNEARIO OASIS, CALL | -89.9016 | 20.65
YUC250302592788 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 63-B 279 Colonia EL ROBLE AGRICOLA 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 6-DIAG Y Calle 8 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE EL ROBLE AGRICOLA UBICADO EN LA CALLE 28 X 59 Y 61 SEGUIR 67 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 28 | -89.6681 | 20.9124
YUC250302592794 | Yucatán | Mérida | Molas | Calle 22 Pueblo MOLAS 97315 MOLAS, MÉRIDA ENTRE Calle 23 Y Calle 25 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 21-A X 20 Y 22 SEGUIR 39 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21-A HASTA LLEGAR A LA CAL | -89.6325 | 20.8147
YUC250302592795 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 96-B Colonia EMILIANO ZAPATA SUR I Y II 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 147 Y Calle 163-A LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 59 UBICADA EN LA CALLE 143 X 88-A Y 90 SEGUIR 435 MTS HACIA EL | -89.6548 | 20.9227
YUC250302592810 | Yucatán | Mérida | San José Tzal | Calle CONOCIDA COMO CALLE 15-C Pueblo SAN JOSE TZAL 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA ENTRE Calle 22 Y Calle 24 COMPLEMENTO LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20 A X 21 Y 19 SEGUIR 685 MTS HACIA | -89.6634 | 20.831
YUC250302592818 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 22-B 306 Colonia XCUMPICH 97302 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 3-B Y Calle 5 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL PARQUE XCUMPICH UBICADO EN LA CALLE 5-C X 20-C SEGUIR 51 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 5-C HASTA LLEGAR A LA CA | -89.6359 | 21.0361
YUC250302592819 | Yucatán | Mérida | Texán Cámara | Calle 20 Pueblo TEXAN CAMARA 97316 TEXÁN CÁMARA, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y Calle 23 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL LOCAL UBICADO EN LA CALLE 20 X 21 TEXAN CAMARA, AVANZAR 73 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR A LA | -89.6653 | 20.7895
YUC250302592834 | Yucatán | Mérida | Texán Cámara | Calle CONOCIDA COMO CALLE 23 Pueblo TEXAN CAMARA 97316 TEXÁN CÁMARA, MÉRIDA ENTRE Calle 18 AL ORIENTE HASTA LA CASA DE JOSE TIRSO KU COCOM Y LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA, CON DIRECCION CALLE 20 PO | -89.6636 | 20.7883
YUC250302592836 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | Calle 19 Pueblo DZUNUNCAN 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 24 Y LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA ROMULO ROZO UBICADO EN LA CALLE 24 X 19 SEGUIR 70 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 24 HASTA LLEGAR A LA CALLE 19 AVAN | -89.6607 | 20.8676
YUC250302592839 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 47-A 553 Fraccionamiento AMPLIACION JUAN PABLO II 97246 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 36 Y Calle 38 Calle 45 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA JULIA RUIZ FUENTES UBICADA EN LA CALLE 45 X 32 Y 34 SEGUIR 230 MTS SOBR | -89.6878 | 20.9681
YUC250302592840 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 65 319 Colonia EL ROBLE AGRICOLA 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 8-D Y Calle 10 Calle 63-B LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE EL ROBLE AGRICOLA UBICADO EN LA CALLE 59 X 28 Y 30 SEGUIR 287 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE | -89.6729 | 20.9119
YUC250302592846 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | Calle 22 Pueblo DZUNUNCAN 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 29 AL SUR HASTA LA CASA DE MARIA Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20 X 23 Y 25 SEGUIR 308 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA | -89.6549 | 20.8602
YUC250302592853 | Yucatán | Mérida | Dzoyaxché | Calle 22 Pueblo DZOYAXCHE 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 25 Y Calle 29 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20 X 25 Y 25-A SEGUIR 45 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR A LA C | -89.5913 | 20.7866
YUC250302592857 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 187-B1 72 Colonia GUADALUPANA 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 58 Y Calle 191 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN LA CALLE 187-C X 60-A Y 60 SEGUIR 246 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 187 | -89.6356 | 20.8974
YUC250302592858 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 44 662 Colonia SANTA ROSA 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 97 Y Calle 99 LA OBRA SE REAALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE UBICADO EN LA CALLE 97 X 46 SEGUIR 250 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 97 HASTA LLEGAR A LA CALLE 44 AV | -89.6145 | 20.9469
YUC250302592860 | Yucatán | Mérida | Molas | Calle 23 Pueblo MOLAS 97315 MOLAS, MÉRIDA ENTRE Calle 22 Y Calle 22-A LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 21-A X 20 Y 22 SEGUIR 39 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21-A HASTA LLEGAR A LA C | -89.6328 | 20.8151
YUC250302592861 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 94-A 534 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 171-B Y Calle 173 Calle 94 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR UBICADO EN LA CALLE 171-A X 92-A Y 94 SEGUIR 119 MTS HACIA EL PO | -89.6546 | 20.9075
YUC250302592862 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 19-C 422 Fraccionamiento PEDREGALES DE LINDAVISTA 97219 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 44-B Y Calle 44-C Calle 21 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE PEDREGALES DE LINDAVISTA UBICADO EN LA CALLE 19-B X 44-A Y 44-B SEGUIR | -89.6589 | 21.0131
YUC250302592867 | Yucatán | Mérida | Petac | Calle 21 Pueblo PETAC 97316 PETAC, MÉRIDA ENTRE Calle 20-A Y Calle 22 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA CANDELARIA RUIZ UBICADA EN LA CALLE 21 X 22 Y 20 SEGUIR 85 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 HASTA LLEGAR A | -89.6601 | 20.7702
YUC250302592870 | Yucatán | Mérida | San José Tzal | Calle 21 TABLAJE 35154 Pueblo SAN JOSE TZAL 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA ENTRE Calle 12-A Y Calle 16 LA LOCALIZACIÓN DE LA OBRA ES APROXIMADAMENTE A 670 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO EN CALLE 21 X 20 Y | -89.6551 | 20.8246
YUC250302592879 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 171-B DIAG. 434 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 96 Y Calle 96-A LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA CANCHA DE BASQUETBOL UBICADA EN LA CALLE 171-A X 92-A Y 94 SEGUIR 300 MTS HACIA EL PONIENTE S | -89.6564 | 20.9079
YUC250302592881 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 171-1 471 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 96-A Y Calle 96-B Calle 171 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR UBICADO EN LA CALLE 171-A X 92-A Y 94 SEGUIR 295 MTS HACI | -89.6574 | 20.9098
YUC250302592885 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 181 707 Colonia SAN ANTONIO XLUCH III 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 94 Y Calle 94-A1 Calle 179-C LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA AGUSTIN VADILLO CICERO UBICADA EN LA CALLE 181 X 86 Y 88 SEGUIR 354 MTS HACIA | -89.6545 | 20.8989
YUC250302592906 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 38 608 Colonia TAMARINDOS 97302 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 89 Y Calle 91 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA FACULTAD DE MATEMATICAS UBICADA EN LA CALLE TABLAJE 13615 ANILLO PERIFERICO X 70 DIAG. SEGUIR 740 MTS HACIA EL S | -89.6552 | 21.047
YUC250302592908 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 177 422 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 96-A Y Calle 179 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA CANCHA DE BASQUETBOL UBICADA EN LA CALLE 171-A X 92-A Y 94 SEGUIR 169 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA | -89.6568 | 20.9052
YUC250302592914 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 76 LOTE 91 Colonia NUEVA SAN JOSE TECOH 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 175 Y Calle 175-A Calle 74 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DELPARQUE NUEVA SAN JOSE TECOH UBICADO EN LA CALLE 161 X 181 Y 179 AVANZAR 162 MTS HACIA EL NO | -89.6323 | 20.9023
YUC250302592942 | Yucatán | Mérida | Santa Cruz Palomeque | Calle 88 Pueblo SANTA CRUZ PALOMEQUE 97315 SANTA CRUZ PALOMEQUE, MÉRIDA ENTRE Calle 89 Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE DE SANTRA CRUZ PALOMEQUE UBICADO EN LA CALLE 86 X 85 Y 85-A SEGUIR 225 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE | -89.6553 | 20.877
YUC250302592946 | Yucatán | Mérida | Santa María Chí | Calle CONOCIDA COMO CALLE 17 Pueblo SANTA MARIA CHI 97306 SANTA MARÍA CHÍ, MÉRIDA ENTRE Calle 16 Y Calle 16-A Calle 19 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 207.7 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADA EN LA | -89.4791 | 21.0334
YUC250302592958 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 97 TABLAJE 10118 Colonia SANTA ROSA 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 46 Y Calle 46-A Calle 95 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE A LA PARROQUIA SANTA ROSA DE LIMA, UBICADA EN CALLE 97 X 46 Y 46 A, COLONIA SANTA ROSA | -89.6171 | 20.9465
YUC250302592959 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 67 1071 Colonia XOCLAN 97249 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 124 Y Calle 126 Calle 65-A LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ UBICADA EN LA CALLE 130 X 65 Y 67 SEGUIR 60 MTS HACIA EL SUR | -89.6692 | 20.9598
YUC250302592974 | Yucatán | Mérida | Hunxectamán | Calle 23 Pueblo HUNXECTAMAN 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 18 Y Calle 20 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 SEGUIR 183 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR A LA CALL | -89.5575 | 20.8821
YUC250302592979 | Yucatán | Mérida | Dzoyaxché | Calle 23 Pueblo DZOYAXCHE 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 14 Y Calle 18 Calle 21 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL CARCAMO DE AGUA POTABLE UBICADO EN LA CALLE 20 X 19, AVANZAR 145 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 19 HASTA | -89.589 | 20.7887
YUC250302592995 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 35 447 Fraccionamiento JUAN PABLO II 97246 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 32 Y Calle 34 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL CENTRO EDUCATIVO VIGOTSKY UBICADO EN LA CALLE 35 X 30 Y 32 SEGUIR 140 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CA | -89.6845 | 20.9706
YUC250302593012 | Yucatán | Mérida | Opichén | Calle 79-B Colonia SUSULA XOCLAN 97249 OPICHÉN, MÉRIDA ENTRE Calle 136 Y Calle 138 Calle 81 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 160.05 MTS AL ORIENTE DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN LA CALLE 138 X 81 Y 81-A POSTERIORM | -89.6789 | 20.9495
YUC250302593015 | Yucatán | Mérida | Molas | Calle 23 Pueblo MOLAS 97315 MOLAS, MÉRIDA ENTRE Calle 16 Y Calle 20 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 21 X 20-A SEGUIR 62 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 HASTA LLEGAR A LA CALLE 20 AVANZAR 149 | -89.6304 | 20.8145
YUC250302593044 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 187-B1 65 Colonia GUADALUPANA 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 58 Y Calle 191 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN LA CALLE 187-C X 60-A Y 60 SEGUIR 246 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 187 | -89.6354 | 20.8976
YUC250302593046 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 177 767 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 96-A Y Calle 179 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA CANCHA EMILIANO ZAPATA SUR UBICADA EN LA CALLE 171 A X 92 A Y 94 SEGUIR 170 MTS HACIA EL PONIENTE SO | -89.6576 | 20.9053
YUC250302593047 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 76 LOTE 88 Colonia NUEVA SAN JOSE TECOH 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 175 Y Calle 175-A Calle 74 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 855.8 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TECOH UBICADO EN LA CALLE 64 X 169 Y | -89.6324 | 20.9022
YUC250302593051 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 75 224-A Colonia NUEVA REFORMA AGRARIA 97249 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 140 Y Calle 138-B DIAG. Calle 77 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 55.66 MTS CON DIRECCION AL PONIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS ELVIA MAGANDA AVILA UBIC | -89.6827 | 20.953
YUC250302593060 | Yucatán | Mérida | Chablekal | Calle 19 100 Pueblo CHABLEKAL 97203 CHABLEKAL, MÉRIDA ENTRE Calle 18 Y Calle 20 Calle 21 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DEL MERCADO DE LA COMISARIA DE CHABLEKAL, UBICADO EN LA CALLE 20 X 19 Y 21 | -89.5763 | 21.0967
YUC250302593061 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 189-C 270 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 82 Y Calle 84 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191-A Y 191 SEGUIR 169 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE | -89.6495 | 20.8915
YUC250302593067 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 76 679 Colonia SAN ANTONIO XLUCH 97290 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 145 Y Calle 149 Calle 78 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL PARQUE UBICADO EN LA CALLE 149 X 74 Y 76 DE LA COLONIA SAN ANTONIO XLUCH AVANZAR 85 MTS AL N | -89.6402 | 20.9203
YUC250302593094 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 193-1 415 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 92 Y Calle 94 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191-A Y 191 SEGUIR 236 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 88 HAS | -89.6591 | 20.8884
YUC250302593109 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 187-1 234 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80-1 Y Calle 82 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191-A Y 191 SEGUIR 169 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALL | -89.6483 | 20.8947
YUC250302593113 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 39 667-B Fraccionamiento CIUDAD CAUCEL 97314 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 76 Y Calle 78 Calle 37-A LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL CENDI NOEL UBICADO EN LA CALLE 31 X 78 Y 80 SEGUIR 108 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 31 H | -89.6971 | 21.0026
YUC250302593128 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 191-A Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 88 Y Calle 90 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DL PARQUE DE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 88 X 193 Y 191 A SEGUIR 44 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 88 HASTA LLEGAR AL | -89.6544 | 20.8889
YUC250302593129 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 64-K 717 Colonia CASTILLA CAMARA 97278 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 113 Y Calle 121 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA ELDA MARGARITA AGUILAR UBICADA EN LA CALLE 64-J X 109 Y 107 SEGUIR 367 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CAL | -89.6427 | 20.9364
YUC250302593151 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 96-1 517 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 171-A Y Calle 171-B LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA CANCHA DE BASQUETBOL UBICADA EN LA CALLE 171-A X 92-A Y 94 SEGUIR 235 MTS HACIA EL PONIENTE | -89.6559 | 20.9085
YUC250302593155 | Yucatán | Mérida | Hunxectamán | Calle 23 Pueblo HUNXECTAMAN 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 186.96 MTS AL SUR DEL PARQUE DE LA LOCALIDAD UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 Y 23, POSTERIORMENTE AVANZAR 164.11 MTS CON DIR | -89.5581 | 20.8821
YUC250302593157 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 67-J 913 Fraccionamiento NUEVA MULSAY 97249 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 116-A Y Calle 114 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL PARQUE EL NUCLEO UBICADO EN LA CALLE 114 X 73 DIAG. SEGUIR 50 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 114 H | -89.6587 | 20.952
YUC250302593171 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | Calle 8 Pueblo SAN MATIAS COSGAYA 97303 COSGAYA, MÉRIDA ENTRE Calle 11 Y Calle 13 Calle 10 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 100 MTS DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 17 X 10 Y 12 SAN MATIAS COSGAYA, DESPLAZARSE 9 | -89.7038 | 21.0987
YUC250302593181 | Yucatán | Mérida | Komchén | Calle 30 98-E Pueblo KOMCHEN 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA ENTRE Calle 31 Y Calle 33 LA OBRA SE REALIZARA EN EL PARQUE DE LA COMISARIA DE KOMCHEN, UBICADO EN LA CALLE 31 X 28 Y 30 | -89.662 | 21.1036
YUC250302593183 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 89 Colonia TAMARINDOS 97302 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 34 Y Calle 36 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL UBICADO EN LA CALLE 12 X 11 SEGUIR 32 MTS HACIA EL NORTE HASTA LLEGAR A LA CALLE 11 AVANZAR 440 | -89.6543 | 21.0472
YUC250302593184 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 80-C 513-B Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 189-D Y Calle 189-A Calle 82 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL SURESTE DEL PUENTE LA CALLE 86 DEL PERIFERICO DE MERIDA, LOCALIZADO EN LA CALLE 86 X 187 DIAGONAL (PE | -89.6485 | 20.8915
YUC250302593196 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 90 522 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 191-A Y Calle 193 Calle 88 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191-A Y 191 SEGUIR 131 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CA | -89.6555 | 20.889
YUC250302593205 | Yucatán | Mérida | Tamanché | Calle CONOCIDA COMO CALLE 16 Pueblo TAMANCHE 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 21 AL SUR HASTA LA CASA DE TERESITA GOMEZ RIVERO Y Calle 18 LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE LATERAL DE LA CANCHA UBICADA EN LA CALLE 21 X 16 DE LA | -89.6384 | 21.1389
YUC250302593206 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 47 394-C Colonia EL ROBLE 97255 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 26-A Y Calle 26-B Calle 49 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 57 UBICADA EN LA CALLE 26-B X 45 Y 47 SEGUIR 103 HACIA EL SUR SOBRE LA CA | -89.6817 | 20.9193
YUC250302593226 | Yucatán | Mérida | Xcanatún | Calle 17 Pueblo XCANATUN 97302 XCANATÚN, MÉRIDA ENTRE Calle 18 Y Calle 20 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA ESCUELA ALVARO OBREGON UBICADA EN LA CALLE 20 X 19 SEGUIR 226 MTS SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR A LA CALLE 17 AVANZAR 9 | -89.6272 | 21.0783
YUC250302593231 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 89-A Colonia TAMARINDOS 97302 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 32-A Y Calle 34 Calle 89 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA SALUD (CENTRO DE CONTROL CANINO Y FELINO), UBICADO EN EL ANILLO PERIFERICO, KM 345 | -89.6524 | 21.0459
YUC250302593246 | Yucatán | Mérida | Oncán | Calle 23 Pueblo ONCAN 97310 ONCÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 18 Y Calle 20 Calle 25 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 293.38 MTS AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS LORENZO DE ZAVALA UBICADA EN LA CALLE 21 X 20 Y 22, POSTERIORMENTE AVANZ | -89.4824 | 20.9631
YUC250302593256 | Yucatán | Mérida | Chalmuch | Calle CONOCIDA COMO CALLE 26 Pueblo CHALMUCH 97312 CHALMUCH, MÉRIDA ENTRE Calle 15 AL NORTE HASTA LA CASA DE MARIA CONCEPCION EK SULU Y LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA UBICADA EN LA CALLE 26 X 19 SEGUIR | -89.7303 | 20.9765
YUC250302593260 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 103 426 Colonia SANTA ROSA 97279 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 48-B Y Calle 50 Calle 103-A LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE C. PALMA UBICADA EN LA CALLE 46 X 95 Y 97 SEGUIR 360 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 4 | -89.6196 | 20.9417
YUC250302593266 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle CONOCIDA COMO CALLE 31-A Colonia SAN JUAN BAUTISTA 97302 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 54 Y Calle 52 LA OBRA SE REALIZARA AL SUROESTEE DEL CENTRO DE EDUCACION ARTISTICA (CEDART) UBICADO EN LA CALLE 20 X 29-B DE LA COLONIA SAN J | -89.6714 | 21.0242
YUC250302593280 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle CONOCIDA COMO CALLE 93 Colonia TAMARINDOS 97302 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Periférico ANILLO PERIFERICO Y Calle 34 Calle 91 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DE LA FACULTAD DE MATEMATICAS UBICADO EN LA CALLE PERIFERICO X 70 Y 7 | -89.6525 | 21.0445
YUC250302593294 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 26 408-F Colonia EL ROBLE 97255 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 45 Y Calle 47 Calle 24 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DE LA IGLESIA PREBITERIANA PUERTA DEL CIELO, UBICADA EN LA CALLE 26 X 39 Y 41, AVANZAR 350M APROXIMADOS HA | -89.6808 | 20.9201
YUC250302593319 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 92 438-K Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 167 Y Calle 169-A LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA CANCHA EMILIANO ZAPATA SUR UBICADA EN LA CALLE 171 A X 92 A Y 94 SEGUIR 101 MTS HACIA EL ORIENTE | -89.6521 | 20.9118
YUC250302593346 | Yucatán | Mérida | Dzidzilché | Calle 19-B Pueblo DZIDZILCHE 97303 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y Calle 22 Calle 23 DEL PARQUE UBICADO EN CALLE 19B X 18 Y 20 DE LA COMISARIA DZIDZILCHE, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE 20 | -89.6906 | 21.1527
YUC250302593347 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 81 417 Colonia SAN ANTONIO KAUA II 97195 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 14 Y Calle 16 Calle 79 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA VENUSTIANO CARRANZA UBICADA EN LA CALLE 8 X 79 SEGUIR 70 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CAL | -89.591 | 20.9439
YUC250302593350 | Yucatán | Mérida | Texán Cámara | Calle 25 Pueblo TEXAN CAMARA 97316 TEXÁN CÁMARA, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y Calle 22 LA OBRA SE REALIZARA AL sur DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20 X 21 Y 23 SEGUIR 87 MTS HACIA EL sur SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR A L | -89.6683 | 20.7884
YUC250302593356 | Yucatán | Mérida | Susulá | Calle 18 Pueblo SUSULA 97314 SUSULÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 19 Y Calle 21 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DEL PARQUE DE LA COMISARIA, CON DIRECCION CALLE 18 POR 21 | -89.6959 | 20.9751
YUC250302593370 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 34-A Colonia SODZIL NORTE 97115 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 25 Y LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DE LA ESCUELA JUAN ALDAMA UBICADO EN LA CALLE 38 X 23 Y 25 SODZIL NORTE, AVANZAR 183 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 25 HASTA | -89.6206 | 21.0467
YUC250302593373 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 77 679 Fraccionamiento CIUDAD CAUCEL 97314 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 84 Y Calle 86 Calle 75 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL PARQUE LOS ALMENDOS II UBICADO E LA CALLE 86 X 79 Y 81 SEGUIR 81 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALL | -89.7032 | 20.992
YUC250302593376 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 189 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 86-A Y Calle 88 Calle 191 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA FRIDA KHALO UBICADA EN LA CALLE 88 X191-A Y 191 SEGUIR 182 MTS HACIA EL NORTE HASTA LLEGAR A LA C | -89.6529 | 20.8918
YUC250302593388 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | Calle 10 91 Pueblo SAN MATIAS COSGAYA 97303 COSGAYA, MÉRIDA ENTRE Calle 17 Y Calle 21 Calle 12 EL LUGAR DE LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA ESCUELA MIGUEL JORGE Y EL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADOS EN CALLE 10 X 17 Y 21 DE LA COMISARI | -89.7045 | 21.097
YUC250302593563 | Yucatán | Teabo | Teabo | Calle 26 Pueblo TEABO 97910 TEABO, TEABO ENTRE Calle 31 Y Calle 33 LA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME SE REALIZARA EN LAS DIRECCIONES DE LAS CALLES, CALLE 26X31Y33, CALLE 32X35Y37, CALLE 33X36, CALLE 32X35Y37, CALLE 31X28Y30, CALLE 26 | -89.2834 | 20.3997
YUC250302593603 | Yucatán | Tekax | Chan Dzinup | Carretera libre pavimentada estatal BENITO JUAREZ - CHANDZINUP 5 750 97983 CHAN DZINUP, TEKAX PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ, SE AVANZA 2KM Y SE LLEGA A UN CRUCERO CON ENTRADA A LA POBLACION DE LA CHANDZINUP, GIRANDO A | -89.4802 | 19.8714
YUC250302593614 | Yucatán | Tekom | Tekom | Calle 17 Pueblo TEKOM 97768 TEKOM, TEKOM ENTRE Calle 8 Y Calle PERIFERICO CALLE RUMBO A CHIBILUB INICIANDO DESDE LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO HASTA LA SALIDA A PERIFERICO PASANDO POR LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA Y EL CAM | -88.2664 | 20.5985
YUC250302593616 | Yucatán | Tekom | X-Cocmil | Calle RUMBO A CHIKINDZONOT Pueblo X-COCMIL 97768 X-COCMIL, TEKOM ENTRE Calle SIN NOMBRE Y FRENTE LA CHANCHA UBICADA EN LA ENTRADA DEL PUEBLO RUMBO A CHIKINDZONOT | -88.484 | 20.347
YUC250302593626 | Yucatán | Temozón | Temozón | Pueblo TEMOZON 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN FRENTE A LA TIENDA LUZ CLARITA PINTADO DE ROJO | -88.2028 | 20.8034
YUC250302593631 | Yucatán | Temozón | Yokdzonot Presentado | Calle 1 Pueblo YOKDZONOT PRESENTADO 97744 YOKDZONOT PRESENTADO, TEMOZÓN ENTRE Calle 1 Y Calle 12 POR SER UNA LOCALIDAD RELATIVAMENTE PEQUEÑA NO EXISTE NOMENCLATURA SE ASIGNA COMO REFERENCIA AL BENEFICIARIA NUM. 1 DE LA LISTA DE NO | -87.8606 | 20.9395
YUC250302593634 | Yucatán | Temozón | Temozón | Calle 11 Pueblo TEMOZON 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN ENTRE Calle 11 Y Calle 14 Calle 16 SE PONE COMO REFERENCIA ALA BENEFICIARIA CON EL NUMERO 22 DE NOMBRE JACINTA CHAN CAAMAL VIVEX EL TANQUE DE CAPTACION NUM. 2 | -88.2053 | 20.8063
YUC250302593638 | Yucatán | Temozón | Temozón | Calle 3 Pueblo TEMOZON 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN ENTRE Calle 3 Y Calle 8 Calle 10 200 MTS ANTES SALIDA A TIZIMIN LADO DERECHO CERCA DE TIENDA DE ABARROTES EL PROVENIR NOMBRE DE BENEFICIARIO FERNANDO DE JESUS LOZANO CNACHE. | -88.1989 | 20.8096
YUC250302593665 | Yucatán | Tinum | San Francisco Grande | Calle calle 13 ENTRE 6 Y 8 Pueblo SAN FRANCISCO GRANDE 97755 SAN FRANCISCO GRANDE, TINUM ENTRE Calle CALLE 6 Y Calle CALLE 8 Calle CALLE 15 LAS CALLES EN LAS CUALES SE LLEVARÁ A CABO LAS OBRAS SON LAS SIGUIENTES, (C-15x8, C-13x8y6 | -88.473 | 20.7005
YUC250302593666 | Yucatán | Tinum | Pisté | Calle calle 2 calle 2 calle 2 Pueblo Piste 97751 PISTÉ DE CHICHÉN ITZÁ, TINUM ENTRE Calle calle 15 Y Calle calle 15a Calle calle 2a Calle 2 x 15 y 15A, enfrente del centro de salud salida hacia Chichen Itzá | -88.5829 | 20.6909
YUC250302593674 | Yucatán | Tinum | X-Calakoop | Calle calle 21 21 Pueblo Xcalakoop 97756 X-CALAKOOP, TINUM ENTRE Calle 10 Y Calle 12 Calle 19 La obra de rehabilitación se en la calle 21 entre 10 y 12 de la localidad de Xcalakoop, la rehabilitación de la bomba se ubica en la cal | -88.528 | 20.6485
YUC250302593699 | Yucatán | Tizimín | Chan Cenote | Carretera libre pavimentada estatal TIZIMIN - CHAN CENOTE 52 7 97717 CHAN CENOTE, TIZIMÍN CARRETERA ESTATAL NUMERO 15 A 52.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE ENCUENTRA EL POBLADO DE CHAN CENOTE, SOBRE LA CARRETERA TIZIMIN COLONIA YU | -87.7855 | 20.9905
YUC250302593713 | Yucatán | Tunkás | Tunkás | Calle 35 Pueblo TUNKAS 97650 TUNKÁS, TUNKÁS ENTRE Calle 22 Y Calle 24 Calle 37 SOBRE LA CALLE QUE ENTRONCA CON LA CARRETERA SALIDA A LA LOCALIDAD DE QUINTANA | -88.7468 | 20.9017
YUC250302593734 | Yucatán | Ucú | Ucú | Calle 23 Colonia UCÚ 97357 UCÚ, UCÚ ENTRE Calle 16 Y Calle 18 Calle 21 SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE 7 CUARTOS DORMITORIOS QUE SE ENCUENTRAN GEORREFERENCIADOS EN EL APARTADO SUPERIOR | -89.744 | 21.0297
YUC250302596369 | Yucatán | Mérida | Mérida | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -89.6244 | 20.9675
YUC250302596827 | Yucatán | Río Lagartos | Las Coloradas | CALLE LAS COLORADAS | -87.9872 | 21.6074
YUC250302597932 | Yucatán | Mérida | Tamanché | CALLE 23 TAMANCHE C.P. 97304 | -89.6415 | 21.139
YUC250302601623 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 27 NUMERO 255 B POR 24 Y 26 COLONIA ALEMAN | -89.6004 | 20.9904
YUC230302266714 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 52 NO. 555 CENTRO | -89.6198 | 20.9583
YUC230302266770 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | Av. Chanyokdzonot Tablaje Catastral Tablaje Catastral | -88.1869 | 20.7102
YUC250202534144 | Yucatán | Umán | Umán | Calle 15-D Fraccionamiento FRACCIONAMIENTO ACIM II 97390 UMÁN, UMÁN ENTRE Calle 52 Y Calle 54 Calle 17 SOBRE LA CARRETERA MÉRIDA- UMÁN , LLEGAR HASTA LA ALTURA DE LA AUTOMOTRIZ ¿AUTOTAB VEHÍCULOS MÉRIDA¿, DOBLAR A LA DERECHA, CRUZ | -89.7129 | 20.9217
YUC250202534158 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | Calle 17 Pueblo TZUCACAB 97960 TZUCACAB, TZUCACAB ENTRE Calle 18 Y Calle 20 Calle 19 LA OBRA SE ENCUENTRA A DOS CALLES HACIA EL ESTE DEL TALLER DE MOTOSIERRAS Y MOTOS EL GORDO, DE AHÍ AVANZAR UNA CALLE HACIA EL NORTE. | -89.0443 | 20.0797
YUC250202534205 | Yucatán | Teabo | Teabo | Calle 30 Pueblo TEABO 97910 TEABO, TEABO ENTRE Calle 21 Y Calle 23 LA CONSTRUCCION DE LOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR SE REALIZARAN EN LAS DIRECCIONES DE LAS CALLES, CALLE 33X22, CALLE 30X21Y23, CALLE 30X35Y37, CALLE 24X25Y27, CALL | -89.284 | 20.3997
YUC250202534210 | Yucatán | Teabo | Teabo | Calle 36 Pueblo TEABO 97910 TEABO, TEABO ENTRE Calle 33 Y Calle 35 LA REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLES SE REALIZARÁ EN LAS DIRECCIONES DE LAS CALLES, CALLE 28-AX35Y37, CALLE 36X33Y35 DE LA LOCALIDAD DE TEABO, YUCATAN | -89.2842 | 20.3966
YUC250202534227 | Yucatán | Panabá | Panabá | Calle 9 Pueblo PANABA 97610 PANABÁ, PANABÁ ENTRE Calle 12 Y Calle 14 LA RED DE AGUA COMIENZA EN LA CALLE 9 QUE SE ENCUENTRA EN LA ULTIMA CALLE EN LA SALIDA DE LA POBLACION RUMBO A LA COMISARIA DE LOCHE MARGEN IZQUIERDO A 60 MTS. | -88.265 | 21.3022
YUC250202534234 | Yucatán | Mérida | San José Tzal | Calle 20-A Pueblo SAN JOSE TZAL 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA ENTRE Calle 23 Y Calle 25 Calle 20-B LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 209.7 MTS AL SUR DEL IMSS BIENESTAR U.M.R. NO 84 SAN JOSE TZAL UBICADO EN LA CALLE 23 X 20 Y 2 | -89.6616 | 20.8218
YUC250202534236 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 189 293-A Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80-A Y Calle 82 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 780 MTS DE LA ESCUELA FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 Y 191-A AVANZAR 180 MTS AL NORTE SOBRE LA CAL | -89.6483 | 20.8933
YUC250202534242 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 65 Colonia EL ROBLE AGRICOLA 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 30 Y Calle 32 (COMPLEMENTO LADO SUR) Calle 67 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 475.67 MTS AL NORTE DEL PARQUE ROBLE AGRICOLA UBICADO EN LA CALLE 59 X 28 Y 3 | -89.6794 | 20.9111
YUC250202534247 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 189 Colonia GUADALUPANA 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 58-A Y Calle 60 Calle 187-A DIAG. LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN LA CALLE 60 X 187 C Y 187 D1 AVANZAR 270 MTS AL NORTE SOBRE | -89.6378 | 20.8992
YUC250202534249 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle CONOCIDA COMO CALLE 14 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 27 Y Calle 29 Calle 18 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 21 X 18 Y 20 AVANZAR 445 MTS AL ORIENTE SOBRE LA | -89.7043 | 21.0099
YUC250202534262 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 189-B 240 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80-A Y Calle 80-B Calle 189-C LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 942 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA FRIDA KALO UBICADA EN LA CALLE 88 A X 191 A Y 191 SEGUIR 172 | -89.6473 | 20.8919
YUC250202534266 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 105 510 DEPTO. 29 Colonia DELIO MORENO CANTON 97268 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 64 Y LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA CANCHA DE FUTBOL LA CEIBA UBICADA EN LA CALLE 105 X 64 E Y 64 C SEGUIR 314 MTS HACIA EL ORIENTE SOBR | -89.6326 | 20.94
YUC250202534279 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 21 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y Calle 22 Calle 23 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA COMISARIA DE CAUCEL UBICADA EN LA CALLE 21 X 18 Y 20 AVANZAR 118 MTS SOBRE LA CALLE 21 HACIA EL PONIENTE HASTA L | -89.7072 | 21.0158
YUC250202534284 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 13 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 10 Y Calle 12-A Calle 13-A LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DEL VIVERO VIVE CAUCEL, UBICADO EN LA CALLE 12 X 15 Y 17, AVANZAR AL NORTE HASTA LA CALLE 13A, GIRAR AL ESTE | -89.6993 | 21.0212
YUC250202534288 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 197 Colonia JACINTO CANEK 97285 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 44 Y Calle 44-A Calle 199 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL DEL SUR UBICADO EN LA CALLE 50 X 183 Y 185 DE PLAN DE AYALA SUR, AVANZAR | -89.6158 | 20.8885
YUC250202534318 | Yucatán | Halachó | Halachó | Calle 31 Pueblo HALACHO 97830 HALACHÓ, HALACHÓ ENTRE Calle 18 Y LA CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS SE REALIZARA EN LA DIRECCION DE LA CALLE, CALLE 31X18 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HALACHO, YUCATAN. | -90.0797 | 20.4701
YUC250202537713 | Yucatán | Mérida | Mérida | Colonia San Antonio Xluch III 97297 MÉRIDA, MÉRIDA La zona de captación y la red de conducción están en la colonia San Antonio Xluch III que se encuentra ubicado al sur de la cuidad de Mérida, la cual pertenece a la Región II Noro | -89.6549 | 20.9002
YUC250202542188 | Yucatán | Teabo | Teabo | Calle 30 Pueblo TEABO 97910 TEABO, TEABO ENTRE Calle 21 Y LA REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLES SE REALIZARAN EN LAS DIRECCIONES DE LAS CALLES, CALLE 30X21, CALLE 29AX31B DE LA LOCALIDAD DE TEABO, YUCATAN | -89.2818 | 20.4076
YUC250202542740 | Yucatán | Yaxcabá | Yaxunah | CONOCIDO No. S/N C.P. 97920 | -88.6722 | 20.5406
YUC250202542759 | Yucatán | San Felipe | San Felipe | CALLE 15 SAN FELIPE | -88.2315 | 21.5648
YUC250202543901 | Yucatán | Dzemul | Dzemul | Pueblo Dzemul 97404 DZEMUL, DZEMUL La localidad y cabecera municipal de Dzemul, está ubicado en la región IV litoral centro del estado. Queda comprendido entre los paralelos 2109 y 2121 de latitud norte; los meridianos 8915 y 8928 | -89.3123 | 21.2055
YUC250202543906 | Yucatán | Temozón | Hunukú | Pueblo Hunukú 97744 HUNUKÚ, TEMOZÓN La localidad de Hunukú, está ubicado en la Región VI Oriente del estado, queda comprendido entre los paralelos 2051 y 2052 de latitud norte y los meridianos -8805 y -8806 de longitud oeste. Los | -88.0898 | 20.8514
YUC250202543912 | Yucatán | Sucilá | Sucilá | Pueblo Sucilá 97630 SUCILÁ, SUCILÁ La localidad de Sucilá, está ubicado en la Región V Noreste del estado, queda comprendido entre los paralelos 2109 y 2110 de latitud norte y los meridianos -8818 y -8819 de longitud oeste. Los lí | -88.3145 | 21.1556
YUC250202543915 | Yucatán | Dzan | Dzan | Pueblo Dzan 97854 DZAN, DZAN La localidad de Dzan, está ubicado en la Región VII Sur del estado, queda comprendido entre los paralelos 2022 y 2023 de latitud norte y los meridianos -8927 y -8928 de longitud oeste. Los límites terr | -89.4687 | 20.3908
YUC250202543918 | Yucatán | Akil | Akil | Pueblo Akil 97990 AKIL, AKIL El municipio de Akil, está ubicado en la Región VII Sur del estado, queda comprendido entre los paralelos 2015 y 2016 de latitud norte y los meridianos -8920 y -8921 de longitud oeste. Los límites terr | -89.3468 | 20.2614
YUC250202543919 | Yucatán | Ticul | Ticul | Colonia Ticul 97860 TICUL, TICUL La localidad de Ticul, está ubicado en la Región VII Sur del estado, queda comprendido entre los paralelos 2023 y 2024 de latitud norte y los meridianos -8931 y -8933 de longitud oeste. Los límites | -89.528 | 20.4041
YUC250202546835 | Yucatán | Mérida | Mérida | Perif. de Mérida Lic. Manuel Berzunza 13615, Sin Nombre de Col 27, 97180 Mérida, Yuc. | -89.6417 | 21.049
YUC250302553185 | Yucatán | Panabá | Panabá | Pueblo Panabá 97610 PANABÁ, PANABÁ La localidad de Panabá se encuentra aproximadamente a 166 km al noreste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2114 a 2126 norte y una longitud de 8807 a 8828 oeste | -88.2695 | 21.2953
YUC250302553193 | Yucatán | Hoctún | Hoctún | Calle 27 Pueblo Hoctún 97480 HOCTÚN, HOCTÚN ENTRE Calle 10 Y Calle 12 Calle 25 La localidad de Hoctún se encuentra a aproximadamente 35 kilómetros al este de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geogr | -89.1948 | 20.8628
YUC250302553197 | Yucatán | Hoctún | Hoctún | Calle 6 Pueblo Hoctún 97480 HOCTÚN, HOCTÚN ENTRE Calle 25 Y Calle 27 Calle 8 La localidad de Hoctún se encuentra a aproximadamente 35 kilómetros al este de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográf | -89.1919 | 20.8629
YUC250302553208 | Yucatán | Buctzotz | La Gran Lucha | Pueblo La Gran Lucha 97624 LA GRAN LUCHA, BUCTZOTZ La localidad de La Gran Lucha se encuentra a aproximadamente 12 kilómetros al noreste de la cabecera municipal de Buctzotz. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada | -88.554 | 21.2082
YUC250302553212 | Yucatán | Sucilá | Sucilá | Calle 21 Pueblo SUCILÁ 97630 SUCILÁ, SUCILÁ ENTRE Calle 28 Y Calle 30 La localidad de Sucilá se encuentra aproximadamente a 145 kilómetros al noreste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográfica | -88.319 | 21.1571
YUC250302553221 | Yucatán | Río Lagartos | Las Coloradas | Pueblo Las Coloradas 97723 LAS COLORADAS, RÍO LAGARTOS La localidad de Las Coloradas se encuentra a aproximadamente 135 kilómetros al noreste de la ciudad de Mérida, en el municipio de Río Lagartos, Yucatán. Tiene de coordenadas g | -87.9936 | 21.6089
YUC250302553226 | Yucatán | Celestún | Celestún | Calle 27 Pueblo Celestún 97367 CELESTÚN, CELESTÚN ENTRE Calle 8 Y Calle 4 El municipio de Celestún en el estado de Yucatán se localiza aproximadamente a 78 kilómetros al suroeste de la ciudad de Mérida. Sus coordenadas abarcan des | -90.399 | 20.8514
YUC250302553234 | Yucatán | Xocchel | Xocchel | Pueblo Xocchel 97566 XOCCHEL, XOCCHEL La localidad de Xocchel se encuentra a 48 kilómetros al oriente de la ciudad de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2050 a 2052 norte y una longitud de 8905 a 89 | -89.1798 | 20.8351
YUC250302553242 | Yucatán | Tekit | Tekit | Calle 29 219 C Pueblo TEKIT 97680 TEKIT, TEKIT La localidad de Tekit se encuentra aproximadamente a 65km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2034 norte y una longitud de 8916 oeste. Los | -89.3356 | 20.5332
YUC250302553244 | Yucatán | Tekit | Tekit | Pueblo TEKIT 97680 TEKIT, TEKIT La localidad de Tekit se encuentra aproximadamente a 65 km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2034 norte y una longitud de 8916 oeste. Los límites terri | -89.3278 | 20.5384
YUC250302553248 | Yucatán | Tekit | Tekit | TEKIT, TEKIT La localidad de Tekit se encuentra aproximadamente a 65km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2034 norte y una longitud de 8916 oeste. Los límites territoriales del municip | -89.3305 | 20.5378
YUC250302553252 | Yucatán | Cuzamá | Cuzamá | Pueblo Cuzamá 97577 CUZAMÁ, CUZAMÁ La localidad de Cuzamá se encuentra aproximadamente a 26km al este de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2040 y 2048 norte y una longitud de 8918 y 8929 oeste. Los | -89.3192 | 20.7448
YUC250302553255 | Yucatán | Tekantó | Tekantó | Pueblo TEKANTÓ 97520 TEKANTÓ, TEKANTÓ La localidad de Tekantó se encuentra aproximadamente a 60 kilómetros al sureste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 20 4 | -89.1085 | 21.0118
YUC250302553279 | Yucatán | Akil | Akil | Pueblo AKIL 97990 AKIL, AKIL La localidad de Akil se encuentra aproximadamente a 70 km al sureste de Mérida y a unos 15 km al norte de Tekax. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2014 a 2022 norte y una longi | -89.3449 | 20.2609
YUC250302553306 | Yucatán | San Felipe | San Felipe | Calle 15 Pueblo San Felipe 97616 SAN FELIPE, SAN FELIPE ENTRE Calle 6 Y Calle 8 La localidad de San Felipe se encuentra aproximadamente a 210 kilómetros al noreste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordena | -88.2317 | 21.565
YUC250302553312 | Yucatán | Tekantó | Tixkochoh | Pueblo Tixkochoh 97522 TIXKOCHOH, TEKANTÓ La localidad de Tixcochoh se encuentra aproximadamente a 60 kilómetros al sureste de la ciudad de Mérida, en el municipio de Tekantó, Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud | -89.0835 | 21.014
YUC250302553323 | Yucatán | Tekal de Venegas | Tekal de Venegas | Pueblo Tekal de Venegas 97535 TEKAL DE VENEGAS, TEKAL DE VENEGAS La localidad de Tekal de Venegas está aproximadamente a 70 km al este de Mérida y unos 10 km al noreste de Izamal. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aprox | -88.9457 | 21.0189
YUC250302553328 | Yucatán | Chichimilá | Chichimilá | Pueblo Chichimilá 97760 CHICHIMILÁ, CHICHIMILÁ La localidad de Chichimilá se encuentra a aproximadamente 10 kilómetros al sur de la ciudad de Valladolid, que es la cabecera municipal más cercana. Tiene de coordenadas geográficas u | -88.2183 | 20.6306
YUC250302553333 | Yucatán | Dzidzantún | San Francisco Manzanilla | Calle 21 Pueblo San Francisco Manzanilla 97500 SAN FRANCISCO MANZANILLA, DZIDZANTÚN ENTRE Calle 6 Y La localidad de San Francisco Manzanilla se encuentra aproximadamente a 2 kilómetros al sureste de la cabecera municipal de Dzidza | -89.019 | 21.2549
YUC250302592581 | Yucatán | Conkal | Conkal | Calle 22 Pueblo Conkal 97345 CONKAL, CONKAL ENTRE Calle 25 Y Calle 27 Calle 20 Calle 22 x 25 y 27, calle principal salida a Merida. Calle 24 x 19y 21. Calle 21 x 24. Calle 17 x 22 y 24. Calle 17 x 18. Calle 15 x 16 y 18. Calle 16 | -89.5215 | 21.0715
YUC250302592626 | Yucatán | Dzan | Dzan | Pueblo DZAN 97854 DZAN, DZAN LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZAN YUCATÁN, ESPECIFICAMENTE A LAS SALIDAS DE DICHO MUNICIPIO, JUSTO A UN LADO DE LA ESCUELA PREESCOLAR SASIL JA. | -89.4725 | 20.3803
YUC250302592678 | Yucatán | Halachó | Halachó | Calle 19 Pueblo HALACHO 97830 HALACHÓ, HALACHÓ ENTRE Calle 20 Y Calle 22 LA REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLES SE REALIZARA EN LAS DIRECCIONES DE LAS CALLES, CALLE 19X20Y22, CALLE 20X19Y21, CALLE 19X18Y20, CALLE 19X16Y18 DE | -90.0819 | 20.4788
YUC250302592726 | Yucatán | Izamal | Izamal | Calle 40 Pueblo IZAMAL 97540 IZAMAL, IZAMAL ENTRE Calle 27 Y Calle 21 Calle 42 SE ENCUENTRA A OCHO CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL | -89.0229 | 20.9381
YUC250302592729 | Yucatán | Izamal | Kimbilá | Calle 23 Pueblo KIMBILA 97550 KIMBILÁ, IZAMAL ENTRE Calle 16 Y Calle 14 Calle 25 SE ENCUENTRA A SEIS CUADRADAS DE LA PLAZA PRINCIPAL | -89.1235 | 20.9329
YUC250302592759 | Yucatán | Kaua | Kaua | KAUA, KAUA EL PROYECTO DE BACHEO SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO EN VARIOS PUNTOS DE LA COMUNIDAD DE KAUA, MEJORANDO LA ZONA AGEB 310430001008A | -88.4182 | 20.6213
YUC250302592790 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 179-B 712 Colonia SAN ANTONIO XLUCH III 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 94 Y Calle 94-A1 Calle 179-C LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA AGUSTIN VADILLO CICERO UBICADA EN LA CALLE 181 X 86 Y 88 SEGUIR 320 MTS HAC | -89.6544 | 20.8996
YUC250302592811 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 14 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 27 Y Calle 29 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL CAMPO DE BEISBOL UBICADO EN LA CALLE 29 X 10 Y 12 SEGUIR 294 MTS HACIA EL PONIENTE HASTA LLEGAR A LA CALLE 14 AVANZAR 85 MT | -89.7026 | 21.0095
YUC250302592816 | Yucatán | Mérida | Sitpach | Calle CONOCIDA COMO CALLE 4-C (4-A) Pueblo SITPACH 97306 SITPACH, MÉRIDA ENTRE Calle 7 Y Calle 9 LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 389.57 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA DAVID VIVAS ROMERO UBICADA EN LA CALLE 9 X 4-F Y | -89.5152 | 21.0288
YUC250302592838 | Yucatán | Mérida | Dzityá | Calle 25 Pueblo DZITYA 97302 DZITYÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 14 Y Calle 16 Calle 23 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 546.97 MTS AL PONIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS ANTONIO MEDIZ BOLIO UBICADO EN LA CALLE 20 X 21 Y 21-A, POSTERIORMENT | -89.6765 | 21.0472
YUC250302592844 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 24 Colonia MANUEL CRESCENCIO REJON 97255 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 23 Y Calle 25 Calle 26-B LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL MODULO DEL H. AYUNTAMIENTO DE MERIDA UBICADO EN LA CALLE 25 X 24 AVANZAR 120 MTS AL PONIEN | -89.6683 | 20.9301
YUC250302592845 | Yucatán | Mérida | Dzoyaxché | Calle 14 Pueblo DZOYAXCHE 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 25 Y LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20 X 25 Y 25-A SEGUIR 26 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR A LA CALL | -89.5881 | 20.7871
YUC250302592855 | Yucatán | Mérida | Dzoyaxché | Calle 22 Pueblo DZOYAXCHE 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 19 Y Calle 21 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA ESCUELA ADOLFO RUIZ CORTINES UBICADA EN LA CALLE 23 X 20 Y 22 SEGUIR 16 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 23 HASTA | -89.5905 | 20.7908
YUC250302592864 | Yucatán | Mérida | Dzityá | Calle 21 Pueblo DZITYA 97302 DZITYÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 28 Y Calle 30 Calle 19 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20 X 19 A Y 21 AVANZAR 36 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGA | -89.6841 | 21.0501
YUC250302592872 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 79-B 583 Colonia NUEVA SAMBULA 97250 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 98 Y Calle 100 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 79.67 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL MATOS ESCOBEDO UBICADO EN LA CALLE 100 X 79-B Y 79-C, P | -89.6505 | 20.9556
YUC250302592884 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 185 385 Colonia NUEVA SAN JOSE TECOH 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 76 Y Calle 78 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA ESCUELA EMMA GODOY UBICADA EN LA CALLE 64 X 187-E Y 189 SEGUIR 120 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 64 | -89.6338 | 20.8999
YUC250302592891 | Yucatán | Mérida | San José Tzal | Calle 14 Pueblo SAN JOSE TZAL 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA ENTRE Calle 25 Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA EMILIANO ZAPATA UBICADA EN LA CALLE 14 X 23 Y 25 SEGUIR 272 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 14 HASTA LLEGAR AL LU | -89.6558 | 20.819
YUC250302592892 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 171-C 430 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 96 Y Calle 171-B DIAG LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA CANCHA DE BASQUETBOL UBICADA EN LA CALLE 171-A X 92-A Y 94 SEGUIR 167 MTS HACIA EL PONIE | -89.6557 | 20.9076
YUC250302592896 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 183 637 Colonia SAN ANTONIO XLUCH III 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80 Y Calle 82 LA ONBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA ESTADO DE YUCATAN UBICADA EN LA CALLE 86 X 179 Y 181 SEGUIR 127 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CA | -89.6482 | 20.8979
YUC250302592901 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 50 807-A Colonia SAN JOSE TECOH 97299 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 135 Y Calle 135-A LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA FERNANDO VALENZUELA UBICADO EN LA CALLE 137 X 52 Y 54 SEGUIR 181 MTS HACIA EL ORIENTE SO | -89.626 | 20.9212
YUC250302592925 | Yucatán | Mérida | Dzidzilché | Calle 23 Pueblo DZIDZILCHE 97303 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 16 Y Calle 18 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 18 X 19-B Y 20 SEGUIR 121 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 18 HASTA LLEGAR A LA | -89.6892 | 21.1513
YUC250302592927 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | Calle 8 Pueblo SAN MATIAS COSGAYA 97303 COSGAYA, MÉRIDA ENTRE Calle 15 Y Calle 17 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 17 X 10 Y 12 SEGUIR 152 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 17 HASTA L | -89.7036 | 21.0984
YUC250302592933 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 167 285 Colonia RENACIMIENTO 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 82 Y Calle 84 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA UBICADO EN LA CALLE 84-A X 167 Y 169 SEGUIR 34 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA | -89.6434 | 20.9109
YUC250302592935 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | Calle 24-DIAG. Pueblo DZUNUNCAN 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 23 Y Calle 27 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA TELESECUNDARIA ROMULO ROZO UBICADA EN LA CALLE 24 X 17 Y 19 AVANZAR 208 MTS SOBRE LA CALLE 24 HASTA LLEGAR A LA CA | -89.6579 | 20.8631
YUC250302592944 | Yucatán | Mérida | Sitpach | Calle CONOCIDA COMO CALLE 8 Pueblo SITPACH 97306 SITPACH, MÉRIDA ENTRE Calle 3 Y Calle 5 Calle 10 LA OBRA SE REALIZARÁ A 356.48 MTS AL NORTE DEL CAMPO DE BEISBOL UBICADO EN LA CALLE 9 X 8 Y 10, AVANZAR LOS 356.48 MTS CON DIRECCION | -89.5193 | 21.031
YUC250302592952 | Yucatán | Mérida | Texán Cámara | Calle 22 Pueblo TEXAN CAMARA 97316 TEXÁN CÁMARA, MÉRIDA ENTRE Calle 23 Y LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20 X 21 Y 23 SEGUIR 88 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR A LA CA | -89.6682 | 20.7896
YUC250302592960 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 181 713 Colonia SAN ANTONIO XLUCH III 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 94 Y Calle 94-A1 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA AGUSTIN VADILLO CICERO UBICADO EN LA CALLE 181 X 88 SEGUIR 366 MTS HACIA EL PONIENTE SOBR | -89.6547 | 20.8989
YUC250302592965 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 88 536 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 191 Y Calle 191-A LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA ESCUELA FRIDA KHALO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191-A Y 191 SEGUIR 12 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 88 HASTA LL | -89.6538 | 20.89
YUC250302592977 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 8 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 13-A Y Calle 15 Calle 10 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 21 X 18 Y 20 CAUCEL, AVANZAR 610 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 H | -89.6966 | 21.0206
YUC250302592988 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 179-A Colonia SAN ANTONIO XLUCH III 97279 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 96 Y Calle 98 LA OBBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE LA ARBOLADA UBICADO EN LA CALLE 86 X 177 Y 179 SEGUIR 44 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 86 HAST | -89.6543 | 20.9019
YUC250302593002 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 34 720 Colonia CANTO 97189 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 111 Y Calle 113 Calle 32 LA OBRA SE REALIZARA HACIA EL NORTE DEL KINDER FERNANDO BARBACHANO PEON UBICADO EN LA CALLE 34 X 113 Y 115 SEGUIR 41 MTS HACIA EL NORTE HASTA LLE | -89.6068 | 20.9403
YUC250302593003 | Yucatán | Mérida | Chablekal | Calle CONOCIDA COMO CALLE 11-A Pueblo CHABLEKAL 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA ENTRE Calle 22 Y Calle 28 Calle 13 LA OBRA SE LOCALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA RITA CETINA GUTIERREZ UBICADA EN LA CALLE 18 X 15 Y 17 SEGUIR 26 | -89.5821 | 21.1034
YUC250302593018 | Yucatán | Mérida | San José Tzal | Calle 21 107 Pueblo SAN JOSE TZAL 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA ENTRE Calle 20-A Y Calle 20-B LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL LOCAL DE LA CAMISARIA UBICADO EN LA CALLE 21 X 20-A SEGUIR 53 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 | -89.6614 | 20.825
YUC250302593020 | Yucatán | Mérida | Petac | Calle 21 Pueblo PETAC 97316 PETAC, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y Calle 20-B LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA CANDELARIA RUZ PATRON UBICADA EN LA CALLE 21 X 22 SEGUIR 66 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 HASTA | -89.6586 | 20.7702
YUC250302593025 | Yucatán | Mérida | Sitpach | Calle CONOCIDA COMO CALLE 6 Pueblo SITPACH 97306 SITPACH, MÉRIDA ENTRE Calle 13 Y Calle 15 LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 560.09 MTS CON DIRECCION AL SUR DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SITPACH UBICADA EN LA CALLE | -89.5191 | 21.0236
YUC250302593030 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 27-E 468 Colonia AMAPOLA 97219 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 50 Y Calle 52 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL CAMPO DEPORTIVO AMAPOLA UBICADO EN LA CALLE 48 X 27-A Y 27-B SEGUIR 134 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 48 HASTA LL | -89.6629 | 21.0069
YUC250302593035 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 175 438 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 96-A Y Calle 96-B Calle 177 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA CANCHA EMILIANO ZAPATA SUR UBICADA EN LA CALLE 171 A X 92 A Y 94 SEGUIR 165 MTS HACIA EL | -89.6573 | 20.9058
YUC250302593042 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 165-A 349 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 84 Y Calle 84-A Calle 167 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR II UBICADO EN LA CALLE 165 X 84-B Y 84-A AEGUIR 56 MTS SOBRE | -89.644 | 20.9113
YUC250302593043 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 187-B1 69 Colonia GUADALUPANA 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 58 Y Calle 191 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN LA CALLE 187-C X 60-A Y 60 SEGUIR 240 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 187 | -89.6355 | 20.8976
YUC250302593049 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 67-I 932 Fraccionamiento NUEVA MULSAY 97249 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 116 Y Calle 118 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL PARQUE NUEVA MULSAY UBICADO EN LA CALLE 114 X 67-J Y 73 SEGUIR 85 MTS SOBRE LA CALLE 114 HASTA LLEGAR A | -89.6576 | 20.9526
YUC250302593050 | Yucatán | Mérida | Texán Cámara | Calle 23 Pueblo TEXAN CAMARA 97316 TEXÁN CÁMARA, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y Calle 22 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20 X 21 Y 23 SEGUIR 87 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR A L | -89.6667 | 20.7894
YUC250302593057 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 193-1 413 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 92 Y Calle 94 Calle 193 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 680 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE DE LA COLONIA DZUNUNCAN, UBICADO EN CALE 193 X 86-A Y 88, DESPLAZARSE | -89.6591 | 20.8884
YUC250302593059 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 18-A Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 29-B Y Calle 29-D LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA ESCUELA APRENDER ES DIVERTIDO UBICADA EN LA CALLE 94 X 31 SEGUIR 227 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 94 HASTA LLEGAR | -89.7071 | 21.0069
YUC250302593101 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 54 718-A Colonia DOLORES OTERO 97270 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 105 Y Calle 107 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE DOLORES OTERO UBICADO EN LA CALLE 105 X 56 Y 54-A SEGUIR 174 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 105 | -89.6241 | 20.9399
YUC250302593111 | Yucatán | Mérida | San José Tzal | Calle 10 Pueblo SAN JOSE TZAL 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA ENTRE Calle 25 Y Calle 27 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA EMILIANO ZAPATA UBICADA EN LA CALLE 14 X 23 Y 25 SEGUIR 170 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 14 HASTA LLE | -89.6531 | 20.8164
YUC250302593133 | Yucatán | Mérida | Santa Cruz Palomeque | Calle 88 Pueblo SANTA CRUZ PALOMEQUE 97315 SANTA CRUZ PALOMEQUE, MÉRIDA ENTRE Calle 85 Y Calle 87 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA FRANCISCO J. MUJICA UBICADA EN LA CALLE 85 X 86 Y 88 SEGUIR 80 MTS SOBRE LA CALLE 85 | -89.655 | 20.8802
YUC250302593137 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 82 490 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 187-2 Y Calle 189 Calle 80-A LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191-A Y 191 SEGUIR 169 MTS HACIA EL NORTE SOB | -89.6487 | 20.894
YUC250302593159 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 189-B 244 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80-A Y Calle 80-B Calle 189-C LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 950 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 Y 191-A DZUNUNCAN, A | -89.6474 | 20.8919
YUC250302593161 | Yucatán | Mérida | Yaxnic | Calle 20 Pueblo YAXNIC 97316 YAXNIC, MÉRIDA ENTRE Calle 21 AL NORTE Y Ninguno HASTA LA CASA DE LAURA ELIANA YAM CHAN LA OBRA SE REALIZARA A 103.74 MTS AL NORTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE YAXNIC UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 Y 23, | -89.6191 | 20.7917
YUC250302593166 | Yucatán | Mérida | Opichén | Calle 136-A 1130 Colonia SUSULA XOCLAN 97249 OPICHÉN, MÉRIDA ENTRE Calle 85 Y LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 412.81 MTS AL ORIENTE DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN LA CALLE 81-A X 81 DIAG Y 136-B, POSTERIORMENTE A | -89.6777 | 20.9469
YUC250302593174 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 175-A PRIV. 352 Colonia NUEVA SAN JOSE TECOH 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 74 Y LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TECOH UBICADO EN LA CALLE 66 X 169 Y 171 SEGUIR 183 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALL | -89.6312 | 20.9019
YUC250302593175 | Yucatán | Mérida | San Antonio Tzacalá | Calle 22 Pueblo SAN ANTONIO TZACALA 97316 SAN ANTONIO TZACALÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 25 Y Calle 27 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA EMILIANO ZAPATA UBICADA EN LA CALLE 18 X 21 Y 23 SEGUIR 70 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CA | -89.6558 | 20.7484
YUC250302593179 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 21 Pueblo CAUCEL 97315 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 30 Y Calle 32 LA OBRA SE REALIZARÁ A 305.08 MTS AL ORIENTE DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL CAUCEL UBICADO EN LA CALLE 21 X 34, POSTERIORMENTE SEGUIR 229.99 MTS CON DIRECCI | -89.7161 | 21.0193
YUC250302593189 | Yucatán | Mérida | San José Tzal | Calle 11-C Pueblo SAN JOSE TZAL 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA ENTRE Calle 20-A Y Calle 20-B LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20 A X 21 Y 19 SEGUIR 1.5 KL HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 20-A | -89.6595 | 20.8382
YUC250302593191 | Yucatán | Mérida | Xcunyá | Calle 21 Pueblo XCUNYA 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA CANCHA DE BASQUETBOL UBICADA EN LA CALLE 21 X 18 Y 20 AVANZAR 307 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 HASTA LLEGAR AL LUGAR DO | -89.6163 | 21.1328
YUC250302593192 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 183-A Colonia LEONA VICARIO 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 42 AL PONIENTE Y Calle 44 DIAG LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA TIENDA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION LA BODEGA UBICADO EN LA CALLE 42 X 177 Y 179 SEGUIR 500 MTS | -89.6018 | 20.9086
YUC250302593194 | Yucatán | Mérida | Susulá | Calle CONOCIDA COMO CALLE 24 Pueblo SUSULA 97314 SUSULÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y Calle 23-A LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL CAMPO DE FUTBOL, UBICADO EN LA CALLE 21 X 18 Y 20 SEGUIR 250 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 | -89.6988 | 20.9749
YUC250302593200 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 64-A 555 Colonia CENTRO 97000 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 81 Y Calle 83 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA PEQUEÑINES UBICADA EN LA CALLE 79 X 70 Y 72 SEGUIR 302 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 79 HASTA LLEGAR A LA | -89.6307 | 20.9543
YUC250302593203 | Yucatán | Mérida | Chablekal | Calle CONOCIDA COMO CALLE 6 Pueblo CHABLEKAL 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA ENTRE Calle 15 Y Calle 17 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 941.74 MTS AL ORIENTE DE A ESCUELA PRIMARIA FELIPE GARDUÑO DIAZ UBICADA EN LA CALLE 17-A X 14 Y | -89.569 | 21.0986
YUC250302593213 | Yucatán | Mérida | Yaxnic | Calle 21 Pueblo YAXNIC 97316 YAXNIC, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 21 X 20 Y 22 SEGUIR 302 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 HASTA LLEGAR AL LUGAR DOND | -89.6214 | 20.7928
YUC250302593222 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 181 389 Colonia NUEVA SAN JOSE TECOH 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 76 Y Calle 161-DIAG. LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA ESCUELA EMMA GODOY UBICADA EN LA CALLE 64 X 187-E Y 189 SEGUIR 120 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CA | -89.6336 | 20.9012
YUC250302593229 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 14 Colonia SANTA GERTRUDIS COPO 97305 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 7-B Y Calle 11 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE AL PARQUE DE LA COMISARIA, UBICADO EN CALLE 7C POR 16 Y 18 | -89.5941 | 21.0393
YUC250302593235 | Yucatán | Mérida | Dzoyaxché | Calle 22 Pueblo DZOYAXCHE 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 19 Y Calle 21 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20 X21 SEGUIR 27 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR A LA CALLE 21 | -89.5906 | 20.7905
YUC250302593237 | Yucatán | Mérida | Dzityá | Calle 17 Pueblo DZITYA 97302 DZITYÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 12 Y Calle 14 Calle 15 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO UBICADA EN LA CALLE 15 X 18 Y 16 SEGUIR 232 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 15 | -89.6751 | 21.0523
YUC250302593238 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 6 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 15 Y Calle 17 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA JOSE C. PENICHE FAJARDO UBICADO EN LA CALLE 18 X 19 Y 19-A SEGUIR 46 MTS HACIA EL NORTE HASTA LLEGAR A LA CALLE 19 | -89.6952 | 21.0188
YUC250302593242 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 173 389 Colonia NUEVA SAN JOSE TECOH 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 68 Y Calle 70 Calle 171 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TECOH UBICADO EN LA CALLE 171 X 64 Y 66 SEGUIR 182 MTS HACIA EL PONIENT | -89.6291 | 20.9032
YUC250302593248 | Yucatán | Mérida | Xcunyá | Calle 20 Pueblo XCUNYA 97304 XCUNYÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y Calle 23 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA JUAN ALVAREZ UBICADA EN LA CALLE 21 X 18 Y 20 SEGUIR 62 MTS HACIA EL PONIENTEN SOBRE LA CALLE 21 HASTA LLEGAR A LA CAL | -89.6141 | 21.1316
YUC250302593254 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 38 291 Colonia SAN LUIS 97205 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 23 DIAG Y Calle 25 DIAG. LA ONBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL PARQUE SAN LUIS CHUBURNA UBICADO EN LA CALLE 27 DIAG. X 34 Y 36 SEGUIR 173 HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE | -89.6503 | 21.0146
YUC250302593257 | Yucatán | Mérida | San Antonio Hool | Calle 22 Pueblo SAN ANTONIO HOOL 97302 SAN ANTONIO HOOL, MÉRIDA ENTRE Calle 17 Y Calle 19 Calle 24 LA OBRA SE REALIZRA AL NORTE DEL PARQUE SAN ANTONIO HOOL UBICADO EN LA CALLE 19 X 22 Y 20 SEGUIR 25 MTS HACIA EL ORIENTE HASTA LLEG | -89.6743 | 21.0657
YUC250302593268 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 55-A 294 Colonia XOCLAN SANTOS 97245 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 132 Y Calle 134 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL COBAY PLANTEL XOCLAN UBICADO EN LA CALLE 132 X 53 Y 49 SEGUIR 167 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 132 HASTA LLEG | -89.667 | 20.9692
YUC250302593276 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 155 199 Fraccionamiento BELLAVISTA 97285 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 40 Y Calle 44 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 100 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE LA NIÑA UBICADO EN CALLE 157 X 40-A Y 42 DEL FRACCIONAMIENTO BELLAVISTA, | -89.6145 | 20.9125
YUC250302593293 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 96-A Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 177 Y Calle 179 Calle 96 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR UBICADO EN LA CALLE 171-A X 92-A Y 94 SEGUIR 168 MTS HACIA EL ORIENTE | -89.6568 | 20.9049
YUC250302593303 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 187-K 733 Fraccionamiento SANTA CRUZ SEGUNDA ETAPA 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 114 Y Calle 116 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL PARQUE SANTA CRUZ UBICADO EN LA CALLE 112 X 187-G SEGUIR 260 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE L | -89.6742 | 20.8944
YUC250302593310 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 76 445 Colonia NUEVA SAN JOSE TECOH 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 175-1 Y Calle 175-A LA OBRA DE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TECOH UBICADO EN LA CALLE 171 X 64 Y 66 SEGUIR 295 MTS HACIA EL PONIENTE SOB | -89.6327 | 20.902
YUC250302593333 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 51-A 505 Fraccionamiento AMPLIACION JUAN PABLO II 97246 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 30 Y Calle 32 Calle 49 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE JUAN PABLO II UBICADO EN LA CALLE 51-A X 32 Y 34 SEGUIR 182 MTS HACIA EL OR | -89.6839 | 20.9655
YUC250302593336 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 191-A Colonia JACINTO CANEK 97285 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 44-C Y Calle 44-D Calle 193 LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORESTE DE LA TIENDA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION PRESUR, CON DIRECCION DE CALLE 50 X 195, DIRIGIRSE HACIA E | -89.6178 | 20.8931
YUC250302593349 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 185 689 Colonia SAN ANTONIO XLUCH III 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 90 Y Calle 92 Calle 183 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA AGUSTIN VADILLO CICERO UBICADA EN LA CALLE 181 X 86 Y 88 SEGUIR 110 MTS HACIA EL PONIEN | -89.6527 | 20.8967
YUC250302593355 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 187-B1 59 Colonia GUADALUPANA 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 58 Y Calle 191 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN LA CALLE 187-C X 60-A Y 60 SEGUIR 246 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 187 | -89.635 | 20.8975
YUC250302593359 | Yucatán | Mérida | Texán Cámara | Calle 19 Pueblo TEXAN CAMARA 97316 TEXÁN CÁMARA, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y Calle 22 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20 X 21 Y 23 SEGUIR 139 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGA | -89.6659 | 20.7914
YUC250302593368 | Yucatán | Mérida | San Antonio Tzacalá | Calle 18 Pueblo SAN ANTONIO TZACALA 97316 SAN ANTONIO TZACALÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 18-A X 21 SEGUIR 44 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 18-A HASTA LLE | -89.6527 | 20.7512
YUC250302593369 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 179-A1 717 Colonia SAN ANTONIO XLUCH III 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 94 Y Calle 96 Calle 179 LA OBRA SE LOCALIZARA APROXIMADAMENTE A 140 MTS AL NORTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL SUR, UBICADA EN CALLE 181 X 94, DE LA COLO | -89.6544 | 20.9012
YUC250302593377 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 64-A 391 Colonia NUEVA SAN JOSE TECOH 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 167 Y Calle 169 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TECOH UBICADO EN LA CALLE 64 X 171 Y 169 SEGUIR 68 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CA | -89.6264 | 20.9049
YUC250302593379 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 18 393-C Colonia EL ROBLE AGRICOLA 97296 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 41 Y Calle 43 Calle 20 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL PARQUE EL ROBLE AGRICOLA UBICADO EN LA CALLE 45 X 22 Y 20 AVANZAR 107 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA | -89.6765 | 20.9214
YUC250302593560 | Yucatán | Teabo | Teabo | Calle 31 Pueblo TEABO 97910 TEABO, TEABO ENTRE Calle 22 Y LA CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SE REALIZARAN EN LAS DIRECCIONES DE LAS CALLES, CALLE 31x22 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEABO, YUCATAN. | -89.2756 | 20.3971
YUC250302593625 | Yucatán | Temozón | Actuncoh | Calle 7 Pueblo ACTUNCOH 97743 ACTUNCOH, TEMOZÓN ENTRE Calle 7 Y Calle 6 EN LA LOCALIDAD NO EXISTE NOMNCLATURA COMO TAL POR SER RELATIVAMENTE PEQUEÑA PERO SE ASIGNA COMO REFERENCIA AL BENEFICIARIO NUM 13 DE LA LISTA DE NOMBRE CRIST | -88.1146 | 20.9131
YUC250302593633 | Yucatán | Temozón | Temozón | Calle 10 Pueblo TEMOZON 97744 TEMOZÓN, TEMOZÓN ENTRE Calle 3 Y Calle 10 Calle 12 UNA CUADRA ANTES DE LA AVENIDA ALA SALIDA A TIZIMIN LADO IZQUIERDO A 100 MTS. | -88.2009 | 20.8102
YUC250302593635 | Yucatán | Temozón | Temozón | Avenida CALLE 10 Pueblo TEMOZON 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN ENTRE Calle CALLE 12 Y Calle CALLE 8 UBICACION DE LA OBRA A UN COSTADO LOS TERRENOS DE LA EXPO FERIA RUMBO A VALLADOLID. | -88.2013 | 20.7984
YUC250302593675 | Yucatán | Tinum | Pisté | Calle 28A 28A Pueblo CALLE 28A 97751 PISTÉ DE CHICHÉN ITZÁ, TINUM ENTRE Calle 28 Y Calle 26 Calle 11 La obra se va a realizar en las siguientes calles : 28A x 15A Y 11, 28A x 11 Y CERRADA, 11 x 28 Y 28A y 23 x 22 y 26, de igual ma | -88.5972 | 20.6989
YUC250302593694 | Yucatán | Tizimín | Dzonot Mezo | Carretera libre pavimentada estatal TIZIMIN - DZONOT MEZO 57 5 97717 DZONOT MEZO, TIZIMÍN CARRETERA ESTATAL NUMERO 15 A 57.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD DE DZONOT MEZO, A 24.5 KM DE LA CARRETERA TIZIMIN-C | -87.9474 | 21.0414
YUC250302593750 | Yucatán | Xocchel | Xocchel | Calle 18 Pueblo XOCCHEL 97566 XOCCHEL, XOCCHEL ENTRE Calle 17 Y Calle 15 Calle 20 LOS POZOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LAS DIRECCIONES SIGUIENTES: CALLE 18X15 Y 17, CALLE 25X16Y18, CALLE 25X 14Y 16, CALLE 25 X12 Y 14 Y CALLE 25 X 1 | -89.183 | 20.8355
YUC250302596813 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 145 NO. 322 SAN JOSÉ TECOH | -89.6354 | 20.9167
YUC250302596841 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 39 NO. 810 LAS TORRES II CIUDAD CAUCEL | -89.7153 | 21.0049
YUC250302596853 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 41 FRACC EL FENIX | -89.6053 | 20.9781
YUC250302597683 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 67 No. 477 C.P. 9700 | -89.6168 | 20.962
YUC250302597788 | Yucatán | Ticul | Pustunich | CALLE 25 | -89.5123 | 20.3686
YUC250302597953 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 10 PEDREGALES DE TANLUM C.P. 97210 | -89.6284 | 20.999
YUC250302598007 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 57 N° 464 CENTRO C.P. 97000 | -89.6154 | 20.9687
YUC250302598177 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 81-A N° 500 SAN JOSE C.P. 97189 | -89.6093 | 20.948
YUC250302598869 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 82 NO.233 FRACCIONAMIENTO CIUDAD DEL BIENESTAR | -89.5984 | 20.9262
YUC220402175884 | Yucatán | Conkal | Conkal | CALLE 34 PUEBLO CONKAL, 97345 CONKAL, CONKAL YUCATÁN ENTRE CALLE 19 A Y , SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATAN EN EL MUNICIPIO DE CONKAL A 261 METROS SE ENCUENTRA EL CEMENTERIO DE CONKAL. | -89.5301 | 21.0779
YUC230302266706 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 20-A, S/N , COLONIA CHUBURNA DE HIDALGO | -89.6332 | 21.0134
YUC250202534133 | Yucatán | Yobaín | Yobaín | Calle 19 Pueblo YOBAIN 97425 YOBAÍN, YOBAÍN ENTRE Calle 14 Y Calle 16 Calle 21 DETRAS DE LA IGLESIA DE SAN LORENZO | -89.1141 | 21.2345
YUC250202534209 | Yucatán | Teabo | Teabo | Calle 39-B Pueblo TEABO 97910 TEABO, TEABO ENTRE Calle 32 Y Calle 28-A LA AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION SE REALIZARA EN LA DIRECCION DE LA CALLE 39-B X 32 Y 28-A SALIDA CARRETERA TEABO PETO DE LA LOCALIDAD DE TEABO YUCATAN | -89.2873 | 20.3897
YUC250202534213 | Yucatán | Sucilá | Sucilá | Calle 22 Colonia CENTRO SUCILA 97634 SUCILÁ, SUCILÁ ENTRE Calle 21 Y Calle 19 A Calle 22 A ESQUINA FRENTE A LA IGLESIA PRINCIPAL | -88.3148 | 21.1568
YUC250202534235 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 60 436 Colonia MIL PIEDRAS 97298 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 63 Y Calle 65 Calle 62 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE HUNDIDO UBICADO EN LA CALLE 60 X 153 Y 155 AVANZAR 600 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 60 HASTA LLEGAR | -89.6371 | 20.9067
YUC250202534240 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 189 Colonia GUADALUPANA 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 58-A Y Calle 60 Calle 187-A DIAG. LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN LA CALLE 60 X 187 C Y 187 D1 AVANZAR 270 MTS AL NORTE SOBRE | -89.6379 | 20.8991
YUC250202534244 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 8-B Colonia EL ROBLE AGRICOLA 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 37 DIAGONAL Y Calle 43 Calle 8-C LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE SAN MARCOS NOCOH UBICADO EN LA CALLE 10 X 49 Y 51 SEGUIR 124 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE L | -89.6687 | 20.9192
YUC250202534256 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 5 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 18 Y Calle 20 Calle 7 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL UBICADO EN LA CALLE 20 X 19 Y 21 DE LA COMISARIA CAUCEL AVANZAR 1350 MTS AL NORTE SOBRE LA CAL | -89.7069 | 21.0281
YUC250202534275 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 13-A Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 10 Y Calle 12-A Calle 15 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 21 X 18 Y 20 CAUCEL AVANZAR 615 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 | -89.6994 | 21.0206
YUC250202534276 | Yucatán | Mérida | San José Tzal | Calle 12-A Pueblo SAN JOSE TZAL 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL CENTRO DE REHABILITACION COMUNITARIO UBICADO EN LA CALLE 14 X 23 Y 21 SEGUIR 162 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 14 | -89.6542 | 20.8273
YUC250202534283 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle CONOCIDA COMO CALLE 14 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 27 Y Calle 29 Calle 16 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 960 MTS AL ORIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 21 X 18 Y 20 AVANZAR 445 MT | -89.7044 | 21.0099
YUC250202534297 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle CONOCIDA COMO CALLE 48 Colonia SAN JUAN BAUTISTA 97302 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 31-A Y Calle 33 Calle 50 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL CEDART UBICADO EN LA CALLE 20 X 29-B COL. SAN JUAN BAUTISTA, AVANZAR 50 MTS | -89.6685 | 21.0226
YUC250202534299 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 46 Colonia JACINTO CANEK 97285 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 193 Y Calle 195 Calle 48 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 242.71 MTS AL NORTE DE LA CASA DE LA CULTURA ING. AQUILES CORDOVA MORAN UBICADO EN LA CALLE 197 X 44- | -89.6192 | 20.8924
YUC250202534313 | Yucatán | Homún | Homún | Calle 15 Pueblo HOMUN 97580 HOMÚN, HOMÚN ENTRE Calle 19 Y Calle 6 EN LA CALLE 15X19Y6 SE ENCUENTRA DZONOT TOURS DE AVENTURA, LA CALLE 17AX17B SE ENCUENTRA UNA CALLE HACIA EL SUR DE LOS CENOTES PUKSIIKAL HOMUN, LA CALLE 13X28 SE EN | -89.2956 | 20.7422
YUC250202534328 | Yucatán | Dzoncauich | Dzoncauich | Calle 21 Pueblo MUNICIPIO DE DZONCAUICH 97646 DZONCAUICH, DZONCAUICH ENTRE Calle 20 Y Calle 16 Calle 18 SE ENCIENTRA SOBRE LA CALLE 21 A 15 METROS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DZONCAUICH. | -88.8911 | 21.1287
YUC250202534340 | Yucatán | Cuzamá | Cuzamá | Calle 17 Colonia CUZAMÁ 97577 CUZAMÁ, CUZAMÁ ENTRE Calle 14 Y Calle 16 Calle 21 SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE 14 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE CUZAMÁ QUE SE ENCUENTRAN GEORREFERENCIADOS EN LA PARTE SUPERIOR EN EL APARTADO DE | -89.3174 | 20.7408
YUC250202534342 | Yucatán | Cuzamá | Cuzamá | Calle 17 Pueblo CUZAMA 97577 CUZAMÁ, CUZAMÁ ENTRE Calle 16 Y Calle 14A Calle 19 EL POZO PROFUNDO SE UBICA A UN COSTADO DEL PALACIO MUNICIPAL DE CUZAMA. | -89.317 | 20.741
YUC250202534365 | Yucatán | Akil | Akil | Calle 18 Colonia CENTRO 97990 AKIL, AKIL ENTRE Calle 19 Y Calle 21 Calle 20 SE ENCUENTRA UBICADO A ESPALDAS DEL PALACIO MUNICIPAL, ENFRENTE SE ENCUENTRA LA TIENDA LLAMADA ABARROTERA DEL CENTRO Y A LA VUELTA SE ENCUENTRA LA TORTILL | -89.3463 | 20.2672
YUC250202537714 | Yucatán | Oxkutzcab | Emiliano Zapata | Carretera libre pavimentada estatal Emiliano Zapata - Xul 0 14693 97880 EMILIANO ZAPATA, OXKUTZCAB Comienza en la localidad de Emiliano Zapata (0+000) y concluye en la localidad de Xul (14+693). | -89.4671 | 20.2275
YUC250202542155 | Yucatán | Halachó | Cuch Holoch | Calle 4 Pueblo CUCH HOLOCH 97835 CUCH HOLOCH, HALACHÓ ENTRE Calle 13 Y Calle 11 LA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME SE REALIZARA EN LA DIRECCIONES DE LAS CALLES, CALLE 4X13Y11, CALLE 2X17Y19, CALLE 10X15Y19, CALLE 10X15Y19, CALLE 12X13 | -90.0979 | 20.4353
YUC250202542165 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 153-1 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80-A Y Calle 84 Calle 153-A LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 600.68 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE PASO TEXAS UBICADO EN LA CALLE 86 X 157 Y 159, POSTER | -89.6433 | 20.918
YUC250202542184 | Yucatán | Sudzal | Sudzal | Calle 10 Pueblo SUDZAL 97676 SUDZAL, SUDZAL ENTRE Calle 1 Y Calle 3 LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA SALIDA SUDZAL-IZAMAL , DIAGONAL A LA E SCUELA HAY UN CALACAMO DE AGUA DE AGUA. LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 10 POR 1 Y 3 Y LOS LADO | -88.9916 | 20.8787
YUC250202542187 | Yucatán | Teabo | Teabo | Calle 32 Pueblo TEABO 97910 TEABO, TEABO ENTRE Calle 23 Y EL EQUIPAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO SE REALIZARA EN EL CAMPO DE BEISBOL GONZALO PALOMO UBICADA EN LA CALLE 32X23 DE LA LOCALIDAD DE TEABO, YUCATAN | -89.2847 | 20.4095
YUC250202542728 | Yucatán | Valladolid | Kanxoc | CONOCIDO | -88.0941 | 20.6145
YUC250202542736 | Yucatán | Abalá | Uayalceh | uayalceh | -89.5958 | 20.6931
YUC250202542920 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 112 No. S/N C.P. 97315 | -89.6715 | 20.8929
YUC250202543014 | Yucatán | Mérida | Mérida | calle 71 azcorra | -89.6038 | 20.9526
YUC250202543059 | Yucatán | Tekax | Xaya | xaya | -89.1841 | 20.2953
YUC250202543845 | Yucatán | Tekit | Tekit | Calle 29 Pueblo TEKIT 97680 TEKIT, TEKIT ENTRE Calle 30 Y Calle 26 Calle 25 LA PRIMERA CALLE 29 X 30 Y 26 SE ENCUNETRA A 200 MTS AL SUR TOMANDO COMO REFERENCIA EL PALACIO MUNICIPAL. LA SEGUNDA CALLE 32 X 29 Y 25 SOBRE LA CALLE DE | -89.3339 | 20.5328
YUC250202543887 | Yucatán | Yaxcabá | Cisteil | Pueblo Cisteil 97926 CISTEIL, YAXCABÁ La localidad de Cisteil se encuentra aproximadamente a 25 kilómetros al Sur de la cabecera municipal. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 201912.565 norte y una longitud de 885042. | -88.8449 | 20.3201
YUC250202543900 | Yucatán | Mérida | Mérida | Colonia El roble agrícola 97255 MÉRIDA, MÉRIDA La colonia El Roble Agrícola se encuentra ubicado al sur de la cuidad de Mérida del estado de Yucatán con las coordenadas 89 3956.52 O, 205513.59 N. La construcción de la zona de capt | -89.6659 | 20.92
YUC250202543904 | Yucatán | Espita | X-Ualtez | Pueblo X-Ualtez 97730 X-UALTEZ, ESPITA La localidad de X-Ualtez, está ubicado en la Región V Noreste del estado, queda comprendido entre los paralelos 2107 y 2108 de latitud norte y los meridianos -8828 y -8829 de longitud oeste. | -88.4717 | 21.1241
YUC250202543908 | Yucatán | Temozón | X-Uch | Pueblo x-Uch 97743 X-UCH, TEMOZÓN La localidad de X-Uch, está ubicada en la Región VI Oriente del estado, queda comprendido entre los paralelos 2048 y 2049 de latitud norte y los meridianos -8808 y -8809 de longitud oeste. Los lím | -88.1357 | 20.8054
YUC250202543923 | Yucatán | Panabá | Loché | Pueblo Loché 97614 LOCHÉ, PANABÁ La localidad de Loché, está ubicado en la Región V Noreste del estado,queda comprendido entre los paralelos 2123 y 2124 de latitud norte y los meridianos -8808 y -8809 de longitud oeste. Los límite | -88.1456 | 21.3881
YUC250202543924 | Yucatán | Izamal | Cuauhtémoc | Pueblo Cuauhtémoc 97555 CUAUHTÉMOC, IZAMAL La localidad de Cuauhtémoc se encuentra aproximadamente a 5 kilómetros al Sur de la cabecera municipal. Tiene de coordenadas geográficas una latitud de 205315.300 norte y una longitud de | -88.9993 | 20.8868
YUC250202546753 | Yucatán | Mérida | Mérida | Av. Itzáes, Centro, 97000 Mérida, Yuc. | -89.6402 | 20.9721
YUC250302553179 | Yucatán | Akil | Akil | Calle 19 Pueblo AKIL 97990 AKIL, AKIL ENTRE Calle 2 Y La localidad de Akil se encuentra aproximadamente a 70 km al sureste de Mérida y a unos 15 km al norte de Tekax. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2014 | -89.3365 | 20.2671
YUC250302553189 | Yucatán | Hoctún | Hoctún | Calle 13 Pueblo Hoctún 97480 HOCTÚN, HOCTÚN ENTRE Calle 10 Y Calle 12 Calle 31 La localidad de Hoctún se encuentra a aproximadamente 35 kilómetros al este de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geogr | -89.1958 | 20.8585
YUC250302553210 | Yucatán | Buctzotz | Buctzotz | Calle 13 Pueblo Buctzotz 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ La localidad de Buctzotz se sitúa alrededor de 45 km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2049 a 2052 norte y una longitud de 8910 a 891 | -88.7942 | 21.204
YUC250302553231 | Yucatán | Akil | Akil | Calle 37 Pueblo AKIL 97990 AKIL, AKIL ENTRE Calle 24 Y Calle 26 La localidad de Akil se encuentra aproximadamente a 70 km al sureste de Mérida y a unos 15 km al norte de Tekax. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproxima | -89.3507 | 20.2607
YUC250302553250 | Yucatán | Sucilá | Sucilá | Calle 29 Pueblo Sucilá 97630 SUCILÁ, SUCILÁ La localidad de Sucilá se encuentra aproximadamente a 145 kilómetros al noreste de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada d | -88.3105 | 21.152
YUC250302553256 | Yucatán | Yaxkukul | Yaxkukul | Pueblo Yaxkukul 97348 YAXKUKUL, YAXKUKUL La localidad de Yaxkukul se encuentra aproximadamente a 25 kilómetros al este de la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 20 | -89.4251 | 21.0618
YUC250302553285 | Yucatán | Buctzotz | San Francisco | Pueblo San Francisco 97625 SAN FRANCISCO, BUCTZOTZ La localidad de San Francisco se encuentra a aproximadamente 9 kilómetros al sureste de la cabecera municipal de Buctzotz. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada | -88.4815 | 21.2445
YUC250302553286 | Yucatán | Xocchel | Xocchel | Pueblo XOCCHEL 97566 XOCCHEL, XOCCHEL La localidad de Xocchel se encuentra a 48 kilómetros al oriente de la ciudad de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2050 a 2052 norte y una longitud de 8905 a 89 | -89.189 | 20.8361
YUC250302553301 | Yucatán | Kopomá | Kopomá | Calle 10 Pueblo Kopomá 97818 KOPOMÁ, KOPOMÁ ENTRE Calle 25 Y Calle 27 La localidad de Kopomá se encuentra a aproximadamente 45km al suroeste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2038 norte y una lo | -89.8964 | 20.6445
YUC250302553302 | Yucatán | Kaua | Dzeal | Pueblo DZEAL 97765 DZEAL, KAUA La localidad de Dzeal se encuentra aproximadamente a 8 kilómetros al noreste de la cabecera municipal de Kaua. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2040 norte y una longitud de | -88.4331 | 20.5665
YUC250302553304 | Yucatán | Tixcacalcupul | San José | Pueblo San José 97763 SAN JOSÉ, TIXCACALCUPUL La localidad de San José se ubica en el oriente del estado de Yucatán, aproximadamente a 25 kilómetros al suroeste de la cabecera municipal de Tixcacalcupul. Sus coordenadas geográfica | -88.4131 | 20.3573
YUC250302553310 | Yucatán | Buctzotz | Buctzotz | Pueblo Buctzotz 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ La localidad de Buctzotz se sitúa alrededor de 45km al sureste de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2049 a 2052 norte y una longitud de 8910 a 8918 oeste. L | -88.7964 | 21.2103
YUC250302553314 | Yucatán | Ixil | Ixil | Pueblo Ixil 97343 IXIL, IXIL La localidad de Ixil se encuentra aproximadamente a 25 km al norte de Mérida. Tiene de coordenadas geográficas una latitud aproximada de 2109 y 2119 norte y una longitud de 8925 y 8934 oeste. Los límit | -89.4783 | 21.1481
YUC250302553336 | Yucatán | Tecoh | Tecoh | Calle 34 Pueblo Tecoh 97824 TECOH, TECOH ENTRE Calle 15 Y Calle 17 Calle 28-A El municipio de Tecoh en el estado de Yucatán se localiza aproximadamente a 40 kilómetros al sureste de la ciudad de Mérida. Sus coordenadas una latitud | -89.4722 | 20.7537
YUC250302592561 | Yucatán | Baca | Baca | Calle 19 Pueblo BACA 97450 BACA, BACA ENTRE Calle 14 Y Calle 16 Calle 21 A MEDIA ESQUINA SE ENCUENTRA UNA CASA CON PUESTO DE HOTDOGS | -89.3948 | 21.1098
YUC250302592575 | Yucatán | Celestún | Celestún | Avenida 11 Puerto CELESTÚN 97367 CELESTÚN, CELESTÚN EL CARCAMO DE REBOMBEO SE ENCUENTRA UBICADO A LA ENTRADA DEL PUERTO A UNOS 100 MTS DEL PARADOR TURISTICO DE LA RIA CELESTUN Y DE JALTUN PARQUE TIURISTICO | -90.3873 | 20.8588
YUC250302592679 | Yucatán | Halachó | Cepeda | Calle 12 Pueblo CEPEDA 97835 CEPEDA, HALACHÓ ENTRE Calle 11 Y Calle 13 LA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME SE REALIZARÁ EN LAS DIRECCIONES DE LAS CALLES, CALLE 17X8Y10, CALLE 15X17, CALLE 12X11Y13, CALLE 10X9Y11, CALLE 17X12Y14, CALLE | -90.1103 | 20.5062
YUC250302592725 | Yucatán | Izamal | Cuauhtémoc | Calle SIN NOMBRE Pueblo CUAUHTEMOC 97555 CUAUHTÉMOC, IZAMAL ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE SE ENCUENTRA EN LA PLAZA PRINCIPAL, FRENTE A LA CAPILLA SIN TECHO, A CINCUENTA METROS DEL EDIFICIO DEL COMISARI | -88.9999 | 20.8873
YUC250302592761 | Yucatán | Kinchil | Kinchil | Calle 20 Pueblo KINCHIL 97360 KINCHIL, KINCHIL ENTRE Calle 17 Y Calle 15 Calle 18 A UNA CUADRA DEL PARQUE PRINCIPAL UBICADO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -89.9474 | 20.9191
YUC250302592763 | Yucatán | Kinchil | Kinchil | Calle 18 Pueblo KINCHIL 97360 KINCHIL, KINCHIL ENTRE Calle 15 Y Calle 17 Calle 20 SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD | -89.9459 | 20.9188
YUC250302592787 | Yucatán | Mérida | San Ignacio Tesip | Calle 23 Pueblo SAN IGNACIO TESIP 97316 SAN IGNACIO TESIP, MÉRIDA ENTRE Calle 18 Y Calle 16 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL CAMPO DE FUTBOL UBICADO EN LA CALLE 21 X 14 SEGUIR 310 MTS HACIA EL PONI9ENTE SOBRE LA CALLE 21 HASTA | -89.6116 | 20.8407
YUC250302592789 | Yucatán | Mérida | Susulá | Calle 20 Pueblo SUSULA 97315 SUSULÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y EL CRUZAMIENTO DE ESTA obra ES LA 21 (QUE ES LA CARRETERA chalmuch ) LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL PARQUE UBICADO EN LA CALLE 18 X 23 Y 23-A SUSULA, AVANZAR 3 | -89.6979 | 20.9701
YUC250302592796 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 96 542 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 171-B Y Calle 173 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA CANCHA DE BASQUETBOL UBICADA EN LA CALLE 171-A X 92-A Y 94 SEGUIR 169 MTS HACIA EL PONIENTE SOB | -89.6551 | 20.9073
YUC250302592800 | Yucatán | Mérida | San Antonio Tzacalá | Calle 18 Pueblo SAN ANTONIO TZACALA 97316 SAN ANTONIO TZACALÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 23 Y Calle 25 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 18-A X21 SEGUIR 48 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 18-A H | -89.6525 | 20.7494
YUC250302592831 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 45 802 Colonia XOCLAN SANTOS 97240 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 124 Y Calle 124-A Calle 40 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 800 MTS AL PONIENTE DE LA IGLESIA SAN VICENTE DE PAUL UBICADA EN LA CALLE 32 X 31 Y 33 DE LA COL | -89.6634 | 20.9723
YUC250302592849 | Yucatán | Mérida | Oncán | Calle 27 Pueblo ONCAN 97310 ONCÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 22 Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA LORENZO ZAVALA UBICADA EN LA CALLE 22 X 21 Y 23 SEGUIR 405 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 22 HASTA LLEGAR A LA CALLE 27 AVANZAR | -89.4845 | 20.9611
YUC250302592850 | Yucatán | Mérida | Hunxectamán | Calle 20 Pueblo HUNXECTAMAN 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 23 Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 SEGUIR 275 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR AL LUGAR DONDE SE | -89.5578 | 20.8812
YUC250302592852 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 116 571 Colonia XOCLAN 97246 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 65-A (AV JUAN PABLO II) Y Calle 67-A LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA ANDRES AGUILAR DE CUEVAS UBICADO EN LA CALLE 67 X 114 Y 114-A SEGUIR 162 MTS HACIA E | -89.6592 | 20.9612
YUC250302592866 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 177 420 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 96-A Y Calle 179 Calle 179 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA CANCHA EMILIANO ZAPATA SUR UBICADA EN LA CALLE 171 A X 92 A Y 94 SEGUIR 164 MTS HACIA EL P | -89.6567 | 20.9052
YUC250302592877 | Yucatán | Mérida | Sierra Papacal | Calle CONOCIDA COMO CALLE 22 Pueblo SIERRA PAPACAL 97303 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y Calle 23 LA OBRA SE REALIZARA A 264.68 MTS AL SUR DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD UBICADA EN LA CALLE 17 X 16 Y 22, POSTE | -89.7338 | 21.1213
YUC250302592878 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 26-A 408 Colonia EL ROBLE 97255 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 39 Y Calle 41 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA CANCHA EL ROBEL UBICADA EN LA CALLE 41 X 26-B Y 26-C SEGUIR 202 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 41 HASTA LLEG | -89.6813 | 20.9231
YUC250302592887 | Yucatán | Mérida | Santa Bárbara | Calle CONOCIDA COMO CALLE 27 Pueblo SAN IGNACIO TESIP 97316 SANTA BÁRBARA, MÉRIDA ENTRE Calle 20 AL ORIENTE HASTA LA CASA DE MANUEL ALFREDO MENDEZ CETZ Y LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DEL PARQUE DE LA COMSARIA DE SAN IGNACIO | -89.6151 | 20.8326
YUC250302592890 | Yucatán | Mérida | Texán Cámara | Calle 22 Pueblo TEXAN CAMARA 97316 TEXÁN CÁMARA, MÉRIDA ENTRE Calle 19 Y Calle 23 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 264.8 MTS AL PONIENTE DEL PREESCOLAR BILINGÜE BENITO JUAREZ GARCIA UBICADO EN LA CALLE 20 X 19 Y 21, POSTERIO | -89.6679 | 20.7906
YUC250302592897 | Yucatán | Mérida | Oncán | Calle 18 Pueblo ONCAN 97310 ONCÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 27 Y Calle 29 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL JARDIN DE NIÑOS LORENZO DE SAVALA UBICADO EN LA CALLE 21 X 22 Y 20 SEGUIR 45 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CALLE 21 HASTA LLEGAR A | -89.4824 | 20.9602
YUC250302592898 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 79 211 Colonia NUEVA REFORMA AGRARIA 97249 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 138-B DIAG. Y Calle 140 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA ELVIA MAGANDA AVILA UBICADA EN LA CALLE 75 X 138-DIAG SEGUIR 88 MTS HACIA EL ORIENTE SOB | -89.6829 | 20.9509
YUC250302592904 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 197 LT-09 Colonia PLAN DE AYALA SUR 97285 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 50-B Y Calle 50-E LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL CENTRO EDUCATIVO MI PARAISO INFANTIL UBICADO EN LA CALLE 50 X 185 SEGUIR 821 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CA | -89.6253 | 20.8921
YUC250302592922 | Yucatán | Mérida | Cholul | Calle 26 Pueblo CHOLUL 97305 CHOLUL, MÉRIDA ENTRE Calle 19 Y Calle 21 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE UBICADO EN LA CALLE 32 X 21 Y 19 SEGUIR 94 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 32 HASTA LLEGAR A LA CALLE AVANZAR 489 M | -89.5608 | 21.0444
YUC250302592936 | Yucatán | Mérida | Santa Bárbara | Calle CONOCIDA COMO CALLE 20 Pueblo SAN IGNACIO TESIP 97316 SANTA BÁRBARA, MÉRIDA ENTRE Calle 25 Y Calle 27 COMPLEMENTO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DEL PARQUE DE LA COMSARIA DE SAN IGNACIO TESIP, UBICADO EN LA CALLE 18 X 2 | -89.6152 | 20.8327
YUC250302592937 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 80-A 537 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 187-2 Y Calle 189 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191-A Y 191 SEGUIR 169 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CAL | -89.6484 | 20.8937
YUC250302592939 | Yucatán | Mérida | Dzoyaxché | Calle 25 Pueblo DZOYAXCHE 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20 X 25 Y 25-A SEGUIR 21 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR A LA CALLE 25 | -89.5919 | 20.7873
YUC250302592941 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 75-B 487 Fraccionamiento TIXCACAL OPICHEN 97249 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 30 Y Calle 32 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL PARQUE TIXCACAL OPICHEN UBICADO EN LA CALLE 32 X 77-C SEGUIR 252 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CAKLLE 3 | -89.6879 | 20.9529
YUC250302592947 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 42 949-B Colonia CINCO COLONIAS 97280 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 115 Y Calle 117 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL JARDIN DE NIÑOS RICARDO ROTGER CASTRO UBICADO EN LA CALLE 42 X 117 SEGUIR 118 MTS SOBRE LA CALLE 42 HACIA EL | -89.61 | 20.9353
YUC250302592950 | Yucatán | Mérida | Komchén | Calle 32 TABLAJE 44543 Pueblo KOMCHEN 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA ENTRE Calle 43 Y Calle 45 LA LOCALIZALIZACION DE LA OBRA ES APROXIMADAMENTE A 800 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA AMALIA GOMEZ DE AGUILAR, UBICADA EN CALLE 32 X 33 Y 37 | -89.6619 | 21.0953
YUC250302592953 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 187-1 248 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80-1 Y Calle 82 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191-A Y 191 SEGUIR 169 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALL | -89.6487 | 20.8946
YUC250302592957 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 94 478 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 171 Y Calle 171-A Calle 92-A LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR UBICADO EN LA CALLE 171-A X 92-A Y 94 SEGUIR 19 MTS HACIA EL P | -89.6534 | 20.9094
YUC250302592964 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 23 190-K Colonia MIRAFLORES 97179 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 16 Y Calle 18 Calle 25 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DE LAS CANCHAS EL CAMPITO UBICADO EN LA CALLE 23 X 16, AVANZAR 55 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 23 HAS | -89.5936 | 20.9548
YUC250302592970 | Yucatán | Mérida | Sac-Nicté | Calle 25 Pueblo SAC NICTE 97302 SAC-NICTÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y Calle 22 Calle 23 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 200 MTS DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 23 X 22 AVANZAR, 200 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 22 HA | -89.5852 | 21.1394
YUC250302592980 | Yucatán | Mérida | San José Tzal | Calle 20 Pueblo SAN JOSE TZAL 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA ENTRE Calle 13-A Y Calle 13-B LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20-A X 21 Y 19-A SEGUIR 1.15 KM HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 20-A | -89.6586 | 20.8356
YUC250302592981 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 8 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 15 Y Calle 17 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA JOSE PENICHE FAJARDO 18 X 19-A Y 19 SEGUIR 214 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 18 HASTA LLEGAR A LA CALLE 17 AVAN | -89.6966 | 21.0192
YUC250302592983 | Yucatán | Mérida | San Antonio Tzacalá | Calle 20 Pueblo SAN ANTONIO TZACALA 97316 SAN ANTONIO TZACALÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 19 Y Calle 25 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20 X 21 Y 23 SAN ANTONIO TZACALA HASTA DONDE SE RE | -89.6541 | 20.7503
YUC250302592985 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 51 776 Fraccionamiento CIUDAD CAUCEL 97314 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 96 Y Calle 98 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE BALCONES CD. CAUCEL UBICADO EN LA CALLE 51-A X 106 Y 102-A SEGUIR 517 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE | -89.7107 | 21.0007
YUC250302592989 | Yucatán | Mérida | Dzidzilché | Calle 20 Pueblo DZIDZILCHE 97303 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 25 Y Calle 27 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20 X 19 B Y 21 SEGUIR 306 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR AL | -89.6911 | 21.1498
YUC250302592991 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 96-B Colonia EMILIANO ZAPATA SUR I Y II 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 153-A Y Calle 159-A LADO ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA AL OESTE DEL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR MAYEL NICTE, UBICADO EN LA CALLE 88 A X 155 Y 159, AV | -89.6539 | 20.9178
YUC250302592993 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle CONOCIDA COMO CALLE 195 Colonia GUADALUPANA 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 58 Y Calle 60 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN LA CALLE 187-B X 68 Y 66 SEGUIR 163 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA CA | -89.6384 | 20.892
YUC250302593009 | Yucatán | Mérida | Hunxectamán | Calle 20 Pueblo HUNXECTAMAN 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 166.41 MTS AL NORTE DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA LOZALIDAD UBICADA EN LA CALLE 21 X 18 Y 20, POSTERIORMENTE AVANZAR | -89.5596 | 20.8853
YUC250302593019 | Yucatán | Mérida | Cholul | Calle 21-B 74-I Pueblo CHOLUL 97305 CHOLUL, MÉRIDA ENTRE Calle 8 Y Calle 10 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DEL PARQUE GUADALUPE CHOLUL, UBICADO EN LA CALLE 21 C X 10 DE LA COMISARIA CHOLUL | -89.55 | 21.0425
YUC250302593023 | Yucatán | Mérida | Tixcuytún | Calle 17 Pueblo TIXCUYTUN 97305 TIXCUYTÚN, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y Calle 22 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20 X21 Y 19 SEGUIR 460 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR A LA | -89.5691 | 21.0705
YUC250302593024 | Yucatán | Mérida | Dzidzilché | Calle 25 Pueblo DZIDZILCHE 97303 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 18 Y Calle 20 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20 X 19 B Y 21 AVANZAR 237 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR A | -89.6903 | 21.1504
YUC250302593040 | Yucatán | Mérida | Dzoyaxché | Calle 27 Pueblo DZOYAXCHE 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 14 Y Calle 20 Calle 29 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 162.01 MTS AL SUR DEL JARDIN DE NIÑOS INDIGENA ADOLFO RUIZ DZOYAXCHE UBICADO EN LA CALLE 20 X 25 Y 25-A, P | -89.5901 | 20.7858
YUC250302593045 | Yucatán | Mérida | Canutillo | Calle 30 Pueblo CAUCEL 97314 CANUTILLO, MÉRIDA ENTRE Calle 7 Y Calle 9 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 1500 MTS AL PONIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 21 X 18 Y 20 CAUCEL AVANZAR 970 MTA AL PONIENTE SOBRE | -89.7142 | 21.0241
YUC250302593064 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | Calle 16 Pueblo DZUNUNCAN 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 29 Y Calle 33 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20 X 19-A Y 19-B SEGUIR 770 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR A LA | -89.6526 | 20.8587
YUC250302593084 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 64-B 574-B Colonia DELIO MORENO CANTON 97268 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 99-A Y Calle 101 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL PARQUE MELITON SALAZAR UBICADO EN LA CALLE 103 X 64-I Y 64-H SEGUIR 446 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE LA | -89.6344 | 20.9438
YUC250302593100 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 117-A DIAG. 859 Fraccionamiento CAUCEL II 97314 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 104 Y Calle 104-A LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE BALCONES CIUDAD CAUCEL UBICADO EN LA CALLE 69 X 106 Y 102-A SEGUIR 336 MTS HACIA EL SUR SOBR | -89.7168 | 20.9964
YUC250302593103 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 96 543 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 171-C Y Calle 173 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA CANCHA DE BASQUETBOL UBICADA EN LA CALLE 171-A X 92-A Y 94 SEGUIR 170 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA | -89.6554 | 20.9072
YUC250302593115 | Yucatán | Mérida | Molas | Calle 24 Pueblo MOLAS 97315 MOLAS, MÉRIDA ENTRE Calle 17 Y Calle 21 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 21 X 20-A Y 22-A SEGUIR 172 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 HASTA LLEGAR A | -89.6333 | 20.8173
YUC250302593116 | Yucatán | Mérida | Hunxectamán | Calle 20 Pueblo HUNXECTAMAN 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y Calle 23 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 SEGUIR 145 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR AL LUGAR DONDE SE R | -89.558 | 20.8823
YUC250302593118 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 13 Pueblo CAUCEL 97314 CAUCEL, MÉRIDA ENTRE Calle 8 Y Calle 10 Calle 13-A LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORESTE DEL VIVERO VIVE CAUCEL, UBICADO EN LA CALLE 12 X 15 Y 17, AVANZAR AL NORTE 150M HASTA LLEGAR A LA CALLE 13-A, | -89.6977 | 21.0211
YUC250302593120 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 187-C 80 Colonia GUADALUPANA 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 58 Y Calle 58-A LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN LA CALLE 60 X 187-D Y 187-C SEGUIR 48 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 60 HA | -89.636 | 20.897
YUC250302593123 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 161 211 Fraccionamiento BELLAVISTA 97285 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 42 Y Calle 44 Calle 159 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 267 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE LA NIÑA UBICADO EN CALLE 159 X 40 Y 42 DEL FRACCIONAMIENTO BEL | -89.615 | 20.9111
YUC250302593126 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 175-A 399 Colonia NUEVA SAN JOSE TECOH 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 74 Y Calle 76 LA OBRA DE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE NUEVA SAN JOSE TECOH UBICADO EN LA CALLE 171 X 64 Y 66 SEGUIR 295 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE | -89.6322 | 20.9022
YUC250302593132 | Yucatán | Mérida | Hunxectamán | Calle 20 Pueblo HUNXECTAMAN 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 23 Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 SEGUIR 281 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR AL LUGAR DONDE SE | -89.5581 | 20.8811
YUC250302593135 | Yucatán | Mérida | Texán Cámara | Calle 19 Pueblo TEXAN CAMARA 97316 TEXÁN CÁMARA, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y Calle 22 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 295.44 MTS AL PONIENTE DEL PREESCOLAR BILINGÜE BENITO JUAREZ GARCIA UBICADO EN LA CALLE 20 X 19 Y 21, POSTERI | -89.6665 | 20.7917
YUC250302593139 | Yucatán | Mérida | Dzoyaxché | Calle 27 Pueblo DZOYAXCHE 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y Calle 22 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20 X 25 Y 25-A SEGUIR 120 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR A LA | -89.5913 | 20.7859
YUC250302593147 | Yucatán | Mérida | San José Tzal | Calle 11-C Pueblo SAN JOSE TZAL 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA ENTRE Calle 20-A Y Calle 20-B Calle 13 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20 A X 21 Y 19 SEGUIR 1.5 KM HACIA EL NORTE SOBRE LA CA | -89.66 | 20.8383
YUC250302593148 | Yucatán | Mérida | Dzoyaxché | Calle 22 Pueblo DZOYAXCHE 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 19 AL NORTE HASTA LA CASA DE DALIA MARGARITA CHI COB Y LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL CARCAMO DE AGUA POTABLE DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20 X 19, AVA | -89.5903 | 20.7922
YUC250302593154 | Yucatán | Mérida | San Antonio Tzacalá | Calle 21 Pueblo SAN ANTONIO TZACALA 97316 SAN ANTONIO TZACALÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y Calle 22 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE SAN ANTONIO TZACALA UBICADO EN LA CALLE 21 X 18-A Y 20 SEGUIR 125 MTS HACIA EL PONIENTE SO | -89.6548 | 20.7524
YUC250302593163 | Yucatán | Mérida | Hunxectamán | Calle 20 Pueblo HUNXECTAMAN 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 23 Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 SEGUIR 347 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR AL LUGAR DONDE SE | -89.5578 | 20.8805
YUC250302593168 | Yucatán | Mérida | Dzoyaxché | Calle 25 Pueblo DZOYAXCHE 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20 X 25 Y 25-A SEGUIR 21 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 25 HASTA LLEGAR A LA CALLE 25 | -89.5918 | 20.7874
YUC250302593180 | Yucatán | Mérida | El Huero | Calle 18 Pueblo SAN PEDRO CHIMAY 97315 EL HUERO, MÉRIDA ENTRE Calle 11 Y Calle 13 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 17 X 18 Y 20 SEGUIR 33 MTS SOBRE LA CALLE 17 HASTA LLEGAR A LA CALLE 20 | -89.5806 | 20.8753
YUC250302593188 | Yucatán | Mérida | San Ignacio Tesip | Calle 20 Pueblo SAN IGNACIO TESIP 97316 SAN IGNACIO TESIP, MÉRIDA ENTRE Calle 23 Y Calle 25 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL CAMPO DE FUTBOL UBICADO EN LA CALLE 21 X 14 SEGUIR 368 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 HASTA LLEGA | -89.6128 | 20.839
YUC250302593193 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 80-C 510-A Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 189-A Y Calle 189-D Calle 80-B LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191-A Y 191 SEGUIR 169 MTS HACIA EL NOR | -89.6483 | 20.892
YUC250302593195 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 187-2 237 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80-1 Y Calle 82 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191-A Y 191 SEGUIR 169 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALL | -89.6483 | 20.8945
YUC250302593209 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 76 801 Colonia SAN ANTONIO XLUCH Y NOCO 97290 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 127 Y Calle 129 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE EL BATE UBICADO EN LA CALLE 129 X 70 Y 72 SEGUIR 289 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 1 | -89.6378 | 20.9282
YUC250302593210 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | Calle 22 Pueblo DZUNUNCAN 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 29 AL SUR HASTA LA CASA DE MARIA CAROLINA NARVAEZ PECH Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20 X 23 Y 25 SEGUIR 308 MTS | -89.6549 | 20.8603
YUC250302593224 | Yucatán | Mérida | Cholul | Calle 26 Pueblo CHOLUL 97305 CHOLUL, MÉRIDA ENTRE Calle 25 Y Calle 25 PRIVADA COMPLEMENTO Calle 28 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL CAMPO DE FUTBOL UBICADO EN LA CALLE 32 X 21 Y 19 SEGUIR 48 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 32 HASTA | -89.5615 | 21.04
YUC250302593232 | Yucatán | Mérida | Hunxectamán | Calle 20 Pueblo HUNXECTAMAN 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 23 Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICAD AEN LA CALLE 20 X 21 SEGUIR 200 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR AL LUGAR DONDE SE | -89.558 | 20.8818
YUC250302593273 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 189 177 Colonia GUADALUPANA 97315 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 66 Y Calle 68 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE LA GUADALUPANA 2 UBICADO EN LA CALLE 68 X 187 Y 189 SEGUIR 168 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 68 HASTA LLEGAR | -89.6418 | 20.8962
YUC250302593281 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 73 649 Fraccionamiento CIUDAD CAUCEL 97314 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 64 Y Calle 64-A Calle 71-A LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 1200 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA ING. ARMANDO PALMA PENICHE UBICADO EN LA CAL | -89.6947 | 20.9914
YUC250302593282 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 21 200 Colonia MARIA LUISA 97199 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 24 Y Calle 26 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL KINDER PRIMARIA FELIZ UBICADO EN LA CALLE 21 X 42 Y 26 SEGUIR 89 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 21 HASTA LLEGAR A | -89.6081 | 20.933
YUC250302593285 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 18 404 Colonia SAN JOSE VERGEL 97173 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 23-B Y Calle 23-A LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL PARQUE SAN JOSE VERGEL III UBICADO EN LA CALLE 14 X 21-B Y 23 SAN JOSE VERGEL, AVANZAR 130 MTS AL SUR | -89.5897 | 20.9496
YUC250302593287 | Yucatán | Mérida | Komchén | Calle 29 Pueblo KOMCHEN 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA ENTRE Calle 20 Y Calle 22 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 30 X 31 Y 33 SEGUIR 144 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 30 HASTA LLEGAR A LA C | -89.6574 | 21.1046
YUC250302593289 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 171-1 468 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97295 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 96-A Y Calle 96-B Calle 171-A LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR UBICADO EN LA CALLE 171-A X 92-A Y 94 SEGUIR 296 MTS HA | -89.6573 | 20.9095
YUC250302593296 | Yucatán | Mérida | Komchén | Calle 33 88 Pueblo KOMCHEN 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA ENTRE Calle 28 Y Calle 30 Calle 35 LA LOCALIZACIÓN DE LA OBRA ES APROXIMADAMENTE A 30 MTS AL ORIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN CALLE 33 X 28 Y 30 COMISARIA KOMCHEN, DESPL | -89.6615 | 21.1033
YUC250302593297 | Yucatán | Mérida | Sitpach | Calle CONOCIDA COMO CALLE 4-C (4-A) Pueblo SITPACH 97306 SITPACH, MÉRIDA ENTRE Calle 7 Y Calle 9 LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 380.18 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA DAVID VIVAS ROMERO UBICADA EN LA CALLE 9 X 4-F Y | -89.5152 | 21.0289
YUC250302593304 | Yucatán | Mérida | Hunxectamán | Calle 20 Pueblo HUNXECTAMAN 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA ENTRE Calle 23 Y LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 SEGUIR 347 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 20 HASTA LLEGAR AL LUGAR DONDE SE | -89.5582 | 20.8805
YUC250302593306 | Yucatán | Mérida | Sitpach | Calle 14 Pueblo SITPACH 97306 SITPACH, MÉRIDA ENTRE Calle 7 Y Calle 9 LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 415.69 MTS CON DIRECCION AL PONIENTE DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN LA CALLE 10 X 9 Y 11, POSTERIORMENTE SEGUI | -89.5244 | 21.0293
YUC250302593307 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 26-A 308 Colonia MANUEL CRESCENCIO REJON 97255 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y Calle 23 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL JARDIN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ UBICADA EN LA CALLE 28 X 25 Y 23 AVANZAR 78 MTS HACIA EL ORIENT | -89.6667 | 20.9311
YUC250302593328 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 30-A 461-B Colonia AZCORRA 97177 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 71-A Y Calle 71-B Calle 30-B LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL PARQUE AZCORRA UBICADO EN LA CALLE 71-A X 24 Y 26 SEGUIR 329 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 71-A H | -89.6054 | 20.9542
YUC250302593331 | Yucatán | Mérida | Xmatkuil | Calle CONOCIDA COMO CALLE 247-A Pueblo XMATKUIL 97315 XMATKUIL, MÉRIDA ENTRE Calle 52-A Y Calle 52-B LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NOROESTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA, LOCALIZADA EN LA CALLE 50 X 249, AVANZAR HACIE EL OESTE 420M | -89.6289 | 20.8635
YUC250302593334 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 82 492 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 187-2 Y Calle 189 Calle 80-A LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191-A Y 191 SEGUIR 169 MTS HACIA EL NORTE SOB | -89.6487 | 20.8939
YUC250302593338 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 161-E 226 Colonia SAN JOSE TZAL 97285 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 44 Y Calle 44-DIAG Calle 163 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE LA NIÑA UBICADO EN LA CALLE 157 X 40-A Y 42 SEGUIR 96 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE | -89.6155 | 20.9088
YUC250302593339 | Yucatán | Mérida | Petac | Calle 21 Pueblo PETAC 97316 PETAC, MÉRIDA ENTRE Calle 20-B Y Calle 22 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA CANDELARIA RUZ UBICADA EN LA CALLE 21 X 20-B SEGUIR 70 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21 HASTA LLEGAR AL LU | -89.6598 | 20.7705
YUC250302593342 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 80 819-A Colonia SAN ANTONIO XLUCH Y NOCO 97290 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 129 Y Calle 131 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA PEDRO MARIA ANAYA UBICADA EN LA CALLE 131 X 72 Y 70 SEGUIR 527 MTS HACIA EL PONIENTE S | -89.6401 | 20.9274
YUC250302593348 | Yucatán | Mérida | Texán Cámara | Calle 18-A Pueblo TEXAN CAMARA 97316 TEXÁN CÁMARA, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y Calle 23 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA HERMENEGILDO GALEANA UBICADA EN LA CALLE 18 X 23 SEGUIR 59 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 18 HASTA | -89.6653 | 20.7893
YUC250302593357 | Yucatán | Mérida | Susulá | Calle CONOCIDA COMO CALLE 24 Pueblo SUSULA 97314 SUSULÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 21 Y Calle 23-A LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL PONIENTE DEL PARQUE Y CAMPO DE SUSULA, CON DIRECCION CALLE 18 POR 21, AVANZAR 260 METROS APROXIMADOS HASTA | -89.6988 | 20.9747
YUC250302593358 | Yucatán | Mérida | Dzoyaxché | Calle 23 Pueblo DZOYAXCHE 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA ENTRE Calle 14 Y Calle 18 Calle 21 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE DEL CARCAMO DE AGUA POTABLE UBICADO EN LA CALLE 20 X 19, AVANZAR 145 MTS AL ORIENTE SOBRE LA CALLE 19 HASTA | -89.5892 | 20.7887
YUC250302593367 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 153-1 Colonia EMILIANO ZAPATA SUR III 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80-A Y Calle 84 Calle 153-A LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 576.8 MTS DEL PARQUE PASO TEXAS UBICADO EN LA CALLE 86 X 157 Y 159, POSTERIORMENTE AVA | -89.6434 | 20.918
YUC250302593372 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 187-2 247 Colonia DZUNUNCAN 97297 MÉRIDA, MÉRIDA ENTRE Calle 80-1 Y Calle 82 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADA EN LA CALLE 88 X 191-A Y 191 SEGUIR 169 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALL | -89.6486 | 20.8944
YUC250302593374 | Yucatán | Mérida | Jardines de Tahdzibichén | Calle CONOCIDA COMO CALLE 37-H Colonia JARDINES DE TAHDZIBICHEN 97315 JARDINES DE TAHDZIBICHÉN, MÉRIDA ENTRE Calle 42 Y Calle 44 LA OBRA A REALIZARSE APROXIMADAMENTE A 585.76 MTS AL SUR DEL CEMENTERIO DE LA LOCALIDAD UBICADO EN LA | -89.6029 | 20.8953
YUC250302593395 | Yucatán | Mérida | Susulá | Calle 23 TABLAJE 41736 Pueblo SUSULA 97314 SUSULÁ, MÉRIDA ENTRE Calle 18 Y Calle 20 Calle 23-A EL LUGAR DE LA OBRA SE ENCUENTRA AL COSTADO NORTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN CALLE 20 X 21 A, DESPLAZARSE APROXIMADAMENTE 15 | -89.6971 | 20.9731
YUC250302593448 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | Calle 59 Colonia SAN JUAN 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB ENTRE Calle 30 Y Calle 36A Calle 61 LAS CALLES SE ENCUENTRAN EN LA CALLE 36A X 57 Y 59 TRAMO VIVERO SAN JUAN HACIA EL SUR, CALLE 59 X 30 Y 36A TRAMO VIVERO SAN JUAN HACIA EL EST | -89.4057 | 20.2935
YUC250302593514 | Yucatán | San Felipe | San Felipe | Calle 17 Puerto SAN FELIPE 97616 SAN FELIPE, SAN FELIPE ENTRE Calle 6 Y Calle 8 Sobre la Calle 17 Iraide Contreras Mena a 63 metros se dobla a la izquierda con dirección a la calle 8 a 360 metros se encuentra el Palacio Municipal. | -88.2325 | 21.5635
YUC250302593562 | Yucatán | Teabo | Teabo | Calle 25 Pueblo TEABO 97910 TEABO, TEABO ENTRE Calle 28 Y Calle 26 LA REHABILITACION DEL PARQUE SE REALIZARA EN LA DIRECCION DE LA CALLE C-25X26Y28 PARQUE SAN COSME DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEABO, YUCATAN. | -89.2805 | 20.4039
YUC250302593599 | Yucatán | Tekax | Houitz | Carretera libre pavimentada estatal KANCAB - HOUITZ 13 650 97970 HOUITZ, TEKAX PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE KANCAB CON RUMBO A LA ZONA ARQUEOLOGICA DE CHACMULTUN, SE TOMA EN ENTRONQUE A MENCIONADA ZONA Y SE AVANZA UNO 7 KM, PASAND | -89.3373 | 20.1639
YUC250302593628 | Yucatán | Temozón | Temozón | Calle 14 Pueblo temozon 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN ENTRE Calle 14 Y Calle 25 Calle 27 frente a la tienda de abarrotes el divino niño de atocha | -88.205 | 20.8066
YUC250302593636 | Yucatán | Temozón | Nahbalam | Calle 23 Pueblo nahbalam 97744 NAHBALAM, TEMOZÓN ENTRE Calle 23 Y Calle 10 Calle 12 la referencia que se asigna es ala beneficiaria alicia herrera canche q vive cerca de tienda de abarrotes el divino niño. | -88.0104 | 20.9356
YUC250302593650 | Yucatán | Ticul | Chaytania [SRI] | Carretera libre pavimentada municipal TICUL - CHAPAB 10 1 97860 CHAYTANIA [SRI], TICUL EL SENDERO SEGURO INICIA A UN LADO DE LA CARRETERA ESTATAL TICUL-CHAPAB Y TERMINA EN LA ENTRADA A LA UNIVERSIDAD PARA EL BIENESTAR BENITO JUARE | -89.5169 | 20.4163
YUC250302593664 | Yucatán | Tinum | X-Calakoop | Calle CALLE 14 Pueblo XCALAKOOP 97756 X-CALAKOOP, TINUM ENTRE Calle CALLE 11 Y Calle CALLE 9 Calle CALLE 12 LAS CALLES EN LAS CUALES SE REALIZARA LA OBRA SON LAS SIGUIENTES, (C-14x13y11, C-14x11y9, C-14x9y7, C-14x7yCERRADA, C-12x9 | -88.5267 | 20.6503
YUC250302593668 | Yucatán | Tinum | San Felipe Nuevo | Camino Carretera a Chichen Itzá - Localidad San Felipe Nuevo 15 1500 97756 SAN FELIPE NUEVO, TINUM La obra se realizará en el camino de acceso a la localidad de San Felipe Nuevo que entronca con la carretera va ala zona arqueológi | -88.5632 | 20.6841
YUC250302593669 | Yucatán | Tinum | Tohopkú | Calle CALLE 28 Pueblo TOPHOPKU 97755 TOHOPKÚ, TINUM ENTRE Calle CALLE 21 Y Calle CALLE 19 Calle CALLE 19 LAS CALLES EN LAS CUALES SE REALIZARÁ LAS OBRAS SON LAS SIGUIENTES; (C-28X21y19, C-4X5y3, C-4X1y6, C-1X4y6, C-6X1y3,C-6X3y5, | -88.4632 | 20.654
YUC250302593702 | Yucatán | Tizimín | San Isidro Kancabdzonot | Carretera libre pavimentada estatal TIZIMIN - SAN ISIDRO KANCABDZONOT 53 5 97717 SAN ISIDRO KANCABDZONOT, TIZIMÍN CARRETERA ESTATAL NUMERO 15 A 53.5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCIONA LA COLONIA YUCATAN AL KM 24.4 GIRAR A | -87.9327 | 21.0078
YUC250302593725 | Yucatán | Tzucacab | Blanca Flor | Calle SIN NUMERO Ejido BLANCA FLOR BLANCA FLOR, TZUCACAB LA OBRA SE ENCUENTRA DETRÁS DE LA CANCHA DE LA LOCALIDAD ASÍ COMO TAMBIÉN PODEMOS TOMAR COMO REFERENCIA LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD BLANCA FLOR, YA QUE SE ENCUENTRA | -89.1048 | 19.7974
YUC250302593738 | Yucatán | Umán | Umán | Calle 24 Fraccionamiento FRACCIONAMIENTO SAN LORENZO 97390 UMÁN, UMÁN ENTRE Calle 33 Y Calle 41 TOMAR CARRETERA MERIDA-UMÁN HASTA LLEGAR AL SEMAFORO QUE SE ENCUENTRA ENDRENTE DESPUES DE EMPAQUES NOVA, DOBLAR A LA IZQUIERDA SOBRE C | -89.7328 | 20.8926
YUC250302593747 | Yucatán | Xocchel | Xocchel | Calle 16 Pueblo XOCCHEL 97566 XOCCHEL, XOCCHEL ENTRE Calle 25 Y Calle 23 Calle 14 EL PARQUE SE ENCUENTRA EN LA ESAUINA DEL CRUCE DE LA CALLE 16 X25 RUMBO SUR, SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA ESC. PRIMA CELSO PIÑA | -89.1819 | 20.8309
YUC250302593748 | Yucatán | Xocchel | Xocchel | Calle 20 Pueblo XOCCHEL 97566 XOCCHEL, XOCCHEL ENTRE Calle S/N Y Calle 29 EL POZO SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE CALLE 20 AL SUR DE LA POBLACION RUMBO SALIDA CARRETERA A SAHCABA. OTRA REFERENCIA SE ENCUENTRA A ESPALDAS DEL CAMPO DEPOR | -89.1844 | 20.8263
YUC250302593749 | Yucatán | Xocchel | Xocchel | Calle 14 Pueblo XOCCHEL 97566 XOCCHEL, XOCCHEL ENTRE Calle 17 Y Calle 15 Calle 14 LA OBRA CONSISTE EN DOS GRAMOS DE CALLES UBICADAS EN CALLE 14 X 15 Y 17 Y CALLE 14X 23 Y 25 LAS CUALES ESTAN UBICADAS A DOS CUADRAS AL ORIENTE DE LA | -89.1804 | 20.8347
YUC250302593751 | Yucatán | Xocchel | Xocchel | Calle 23 Pueblo XOCCHEL 97566 XOCCHEL, XOCCHEL ENTRE Calle 22 Y Calle 20 Calle 21 EL PROYECTO SE UBICA A DOS CUADRAS DEL PALACIO MUNICIPAL RUMBO AL DE LA POBLACION Y ESTA SITUADO A AUN COSTADO DE LAS INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPA | -89.184 | 20.832
YUC250302596749 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 81 No. S/N C.P. 97700 | -88.159 | 21.1267
YUC250302596830 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 25 SAN FRANCISCO DE ASIS | -87.9457 | 20.6539
YUC250302596836 | Yucatán | Mayapán | Mayapán | CALLE 20 MAYAPÁN | -89.2154 | 20.4626
YUC250302596859 | Yucatán | Progreso | Progreso | CALLE 15 NO. 202 PUERTO DE ABRIGO YUCALPETÉN | -89.7098 | 21.2766
YUC250302596869 | Yucatán | Mérida | Tamanché | CALLE 20 TAMANCHÉ | -89.6412 | 21.139
YUC250302597851 | Yucatán | Tizimín | Tixcancal | CALLE 7, TIXCANCAL | -87.8487 | 21.0392
YUC250302597890 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | CALLE 24 DZUNUNCÁN C.P. 97315 | -89.6549 | 20.8678
YUC250302597928 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 4 SUR N° 328 SALVADOR ALVARADO SUR C.P. 97196 | -89.5983 | 20.9347
YUC250302597938 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 68-B CIUDAD CAUCEL C.P. 97314 | -89.7008 | 20.987
YUC250302598182 | Yucatán | Mérida | San Pedro Chimay | CALLE 15 C.P. 97315 | -89.5823 | 20.8692
YUC250302601668 | Yucatán | Mérida | Mérida | CODIGO POSTAL 97166 | -89.5751 | 20.9787
YUC250302601683 | Yucatán | Mérida | Mérida | CODIGO POSTAL 97305 | -89.5551 | 21.0412
YUC250302593697 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | Calle 45-A Colonia SANTA RITA 97702 TIZIMÍN, TIZIMÍN ENTRE Calle 86 Y Calle 82 Calle 51 CARRETERA FEDERAL 176 A LA ALTURA DEL CUARTEL MORELOS GIRAR A LA DERECHA 100 MTS Y GIRAR NUEVAMENTE A LA IZQUIERDA PARA INCORPORARNOS A LA AVE | -88.1731 | 21.1562
YUC250302593708 | Yucatán | Tunkás | Tunkás | Calle 28 Pueblo TUNKAS 97650 TUNKÁS, TUNKÁS ENTRE Calle 39 Y Calle 37 Calle 26 A DOS CUADRAS DEL PALACIO MUNICIPAL | -88.7511 | 20.8995
YUC250302593733 | Yucatán | Ucú | Ucú | Calle 28 Pueblo ucu 97357 UCÚ, UCÚ ENTRE Calle 23 Y Calle sin nombre Calle 21 el proyecto de construccion de pavimentacion se ubica en la calle 28 x 23 iniciando del cementerio hacia la calle 21 en las georeferencias 21.028552, -8 | -89.7556 | 21.0305
YUC250302593735 | Yucatán | Umán | Umán | Calle 23 Colonia CENTRO 97390 UMÁN, UMÁN ENTRE Calle 22 Y Calle 24 Calle 21 DESDE CARRETRA MÉRIDA-UMÁN LLEGAR Y DESVIARSE A CALLE 7 UNA ESQUINA Y DESVIARSE SOBRE UMÁN-HOLPECHEN HASTA LA CALLE 20 HASTA EL PALACIO MUNICIPAL Y DESVIA | -89.7502 | 20.8802
YUC250302593736 | Yucatán | Umán | Umán | Calle 15 Colonia CENTRO 97390 UMÁN, UMÁN ENTRE Calle 20 Y Calle 18 Calle 13 DESDE CARRETERA UMÁN-MÉRIDA LLEGAR Y DESVIARSE A LA CALLE 7, UNA CUADRA HASTA LA CALLE UMÁN-HOLPECHEN Y CALLE 20, SEGUIR DERECHO EN LA PRINCIPAL DURANTE 2 | -89.7464 | 20.8851
YUC250302593740 | Yucatán | Umán | Umán | Calle 17 Colonia CENTRO 97390 UMÁN, UMÁN ENTRE Calle 22 Y Calle 20 Calle 19 DESDE CARRETRA MÉRIDA-UMÁN LLEGAR Y DESVIARSE A CALLE 7 UNA ESQUINA Y DESVIARSE SOBRE UMÁN-HOLPECHEN HASTA LA CALLE 20 DURANTE 2 CUADRAS HASTA LA CALLE 17 | -89.7492 | 20.8841
YUC250302593741 | Yucatán | Umán | Umán | Calle 23 Colonia CENTRO 97390 UMÁN, UMÁN ENTRE Calle 20-B Y Calle 22 Boulevard 21 DESDE CARRETRA MÉRIDA-UMÁN LLEGAR Y DESVIARSE A CALLE 7 UNA ESQUINA Y DESVIARSE SOBRE UMÁN-HOLPECHEN HASTA LA CALLE 20 HASTA EL PALACIO MUNICIPAL Y | -89.75 | 20.8802
YUC250302593742 | Yucatán | Valladolid | Xocén | Calle NUEVE Pueblo XOCEN 97780 XOCÉN, VALLADOLID ENTRE Calle DIEZ Y Calle CATORCE Calle CINCO PARA LLEGAR AL PUEBLO SALIENDO DE VALLADOLID POR LA CARRETERA FELIPE CARRILLO PUERTO 3.8 KM GIRA A LA IZQUERDA 5.5 POR LA CARRETERA CHIC | -88.1623 | 20.5972
YUC250302593743 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | Calle CUARENTA Colonia SANTA LUCIA 97780 VALLADOLID, VALLADOLID ENTRE Calle VEINTINUEVE Y Calle VEINTISIETE Calle TREINTA Y OCHO PARA LLEGAR A LA OBRA SALIENDO DEL CENTRO DIRERIGETE AL NORTE POR CALLE 40 VALLADOLID-TIZIMIN/MEXICO | -88.2014 | 20.6975
YUC250302593744 | Yucatán | Valladolid | Yalcobá | Calle DIEZ Pueblo YALCOBA 97780 YALCOBÁ, VALLADOLID ENTRE Calle TRECE Y Calle NUEVE PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE YALCOBA SALIENDO DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID DIRIGETE AL ESTE C POR CALLE 41 HACIA CANCUN-MEXICO AVANZA 9.4 KM GIRA | -88.0388 | 20.7914
YUC250302593745 | Yucatán | Valladolid | Xocén | Calle TRES Pueblo XOCEN 97780 XOCÉN, VALLADOLID ENTRE Calle OCHO Y Calle OCHO A Calle CINCO PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE XOCEN SALIENDO DE VALLADOLID POR LA CARRETERA VALLADOLID-FELIPE CARILLO PUERTO AVANZAN 3.7 KM GIRA A LA IZQU | -88.1645 | 20.5977
YUC250202534197 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | Calle 49 Barrio CENTRO 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX ENTRE Calle 46 Y Calle 48 Calle 47 UNA DE LAS DIVERSAS CALLES EN REHABILITACION EN EL MUNICIPIO DE TEKAX, COMIENZA SOBRE LA CALLE 49, PARTIENDO DE LA CONTRA ESQUINA DE LA | -89.2853 | 20.2044
YUC250202534196 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | Calle 48 Colonia CENTRO 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX ENTRE Calle 39 Y Calle 41 Calle 50 C. 48 X 39 Y 41, LA OBRA DE REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN TEKAX ETAPA II, INICIA COMO CALLE REPRESENTATIVA ANTES MENCIONADA COMO | -89.2837 | 20.2089
YUC250202542192 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | Calle 48 Barrio CENTRO 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX ENTRE Calle 55 Y Calle 57 Calle 50 LA OBRA DE REHABILITACION DE PAVIMENTACION TIENE COMO INICIO UNA DE LAS DIVERSAS CALLES, LA CALLE CON DIRECCION MENCIONADA, ESTA CON RE | -89.287 | 20.2016
YUC250202542191 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | Calle 53 Barrio SANTA MARIA 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX Calle 51 LA ESCUELA CBTIS 193 SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 53 RUMBO AL FRACCIONAMIENTO SANTA MARIA, EXISTE UN RESTAURANTE LLAMADO LA PARRILLITA SOBRE LA MISMA CALLE, | -89.2669 | 20.193
YUC250302592541 | Yucatán | Abalá | Temozón | Calle Sin nombre o número Pueblo Temozón Sur 97827 TEMOZÓN, ABALÁ ENTRE Calle Sin nombre o número Y Calle Sin nombre o número Calle Sin nombre o número La comisaría de Temozón aún no cuenta con calles con nombre o número. Se encue | -89.6535 | 20.6861
YUC250302592542 | Yucatán | Abalá | Mucuyché | Calle Sin nombre o número No tiene Pueblo Mucuyché 97825 MUCUYCHÉ, ABALÁ ENTRE Calle Sin nombre o número Y Calle Sin nombre o número Calle Sin nombre o número Del palacio municipal de Abalá, dirigirse al sur hacia la calle 9 y gir | -89.6084 | 20.6234
YUC250302592544 | Yucatán | Abalá | Temozón | Calle Sin nombre o número Pueblo Temozón Sur 97827 TEMOZÓN, ABALÁ ENTRE Calle Sin nombre o número Y Calle Sin nombre o número Calle Sin nombre o número La comisaría de Temozón aún no cuenta con calles con nomenclatura Se encuentra | -89.6524 | 20.6886
YUC250302592548 | Yucatán | Acanceh | Petectunich | Exhacienda PETECTUNICH 97383 PETECTUNICH, ACANCEH el proyecto se encuentra a un costado del palacio municipal de petectunich | -89.4764 | 20.8416
YUC250302592552 | Yucatán | Acanceh | Ticopó | Exhacienda ticopo 97380 TICOPÓ, ACANCEH es un calle que se llega en direccion a la capilla del divino niño aprox. 500 mts del centro de la comisaria de ticopo | -89.4462 | 20.891
YUC250302592557 | Yucatán | Baca | Tixkuncheil | Calle 20 Hacienda TIXKUNCHEIL 97452 TIXKUNCHEIL, BACA ENTRE Calle 19 Y Calle 21 Calle 16 A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE SAN MIGUEL ARCANGEL Y EL CAMPO DEPORTIVO SAN MIGUEL ARCANGEL | -89.3973 | 21.0805
YUC250302592559 | Yucatán | Baca | Baca | Carretera libre pavimentada municipal CALLE 22 - ENTRE 19 Y 19 A 0 0 97450 BACA, BACA CALLE 19 A ENTRE 24 Y 22; CALLE 24 ENTRE 21 Y 19 A: CALLE 20 A ENTRE 23 Y 21; CALLE 19 A ENTRE 20 Y 18 | -89.3994 | 21.1099
YUC250302592560 | Yucatán | Baca | Tixkuncheil | Callejón A UN COSTADO DE COMISARIADO EJIDAL Hacienda TIXKUNCHEIL 97452 TIXKUNCHEIL, BACA ENTRE Calle 21 Y Calle 19 Calle 20 A UN COSTADO DE LA IGLESIA SAN MIGUEL ARCANGEL Y COMISARIADO EJIDAL | -89.3976 | 21.0796
YUC250302592562 | Yucatán | Baca | Baca | Calle 18 Pueblo BACA 97450 BACA, BACA ENTRE Calle 17 Y Calle 15 Calle 20 INICIA EN LA ESTANCIA INFANTIL LOS CUATITOS | -89.3968 | 21.112
YUC250302592569 | Yucatán | Cansahcab | Cansahcab | Calle 15 Pueblo CANSAHCAB 97410 CANSAHCAB, CANSAHCAB ENTRE Calle 28 Y Calle 14 Calle 17 SE LOCALIZA A 3 CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD | -89.1002 | 21.1604
YUC250302592598 | Yucatán | Chemax | Chemax | Calle 7 Pueblo MUNICIPIO DE CHEMAX 97770 CHEMAX, CHEMAX Calle 17 LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 7, A 340 METROS SOBRE LA CALLE 14 SE ENCUENTRA EL CONSULTORIO MEDICO SANTA FE | -87.9331 | 20.6621
YUC250302592601 | Yucatán | Chemax | Tulín | Calle SIN NOMENCLATURA Pueblo TULIN, MUNICIPIO DE CHEMAX 97770 TULÍN, CHEMAX LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA AL ESTE DE LA POBLACION DE X TULIM | -88.0083 | 20.6591
YUC250302592604 | Yucatán | Chicxulub Pueblo | Chicxulub Pueblo | Calle 21 Pueblo CHICXULUB PUEBLO 97340 CHICXULUB PUEBLO, CHICXULUB PUEBLO ENTRE Calle 21 Y Calle 22 Calle 20 SE ENCUENTRA EN EN CENTRO PRINCIPAL DE LA POBLACION | -89.5166 | 21.1361
YUC250302592623 | Yucatán | Chumayel | Chumayel | Calle CALLE 22 Pueblo CHUMAYEL 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL ENTRE Calle CALLE 27 Y Calle CALLE 29 Calle CALLE 31 EL PREOYECTO SE REALIZARA SOBRE LA CALLE 22 INICIANDO EN LA CALLE 27 DONDE SE ENCUENTRA LA CAPTACION NUM 2 HASTA LLEGAR A | -89.2983 | 20.4268
YUC250302592627 | Yucatán | Dzan | Dzan | Calle 23 Pueblo DZAN 97854 DZAN, DZAN ENTRE Calle 28 Y LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL CAMPO DEPORTIVO EJIDAL QUE ESTA UBICADO EN LA CALLE 23 ENTRE 28 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZAN, YUCATAN. | -89.4758 | 20.3897
YUC250302592628 | Yucatán | Dzan | San Felipe | Camino SAN FELIPE - SAN FELIPE 850 0 850 SAN FELIPE, DZAN EL PROYECTO SE REALIZARA EN EL CAMINO UBICADO EN LA UNIDAD CITRICOLA SAN FELIPE DE LA LOCALIDAD DE DZAN. YUCATÁN. | -89.4562 | 20.3993
YUC250302592636 | Yucatán | Dzilam de Bravo | Dzilam de Bravo | Calle Quince Colonia Dzilam de Bravo 97606 DZILAM DE BRAVO, DZILAM DE BRAVO ENTRE Calle Veinticuatro Y Calle Veintiocho Calle Trece Viniendo sobre la carretera federal 176 desde el municipio de Dzilam González, al entrar al munici | -88.8972 | 21.3905
YUC250302592637 | Yucatán | Dzilam González | Dzilam González | Calle 21 Pueblo MUNICIPIO DE DZILAM GONZALEZ 97600 DZILAM GONZÁLEZ, DZILAM GONZÁLEZ ENTRE Calle 22 Y Calle 19 LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA EN LA CALLE 21, SE ENCUENTRA A 23 METROS LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DZILAM GONZALEZ | -88.9292 | 21.2806
YUC250302592638 | Yucatán | Dzilam González | Dzilam González | Calle 21 Pueblo MUNICIPIO DE DZILAM GONZALEZ 97600 DZILAM GONZÁLEZ, DZILAM GONZÁLEZ ENTRE Calle 22 Y Calle 20 Calle 19 LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA EN LA CALLE 21, SE ENCUENTRA A 23 METROS LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DZILAM GON | -88.9294 | 21.2802
YUC250302592640 | Yucatán | Dzilam González | Dzilam González | Calle 28 Pueblo MUNICIPIO DZILAM GONZALEZ 97600 DZILAM GONZÁLEZ, DZILAM GONZÁLEZ ENTRE Calle 30A Y Calle 26 Calle 23 LA OBRA A AREALIZAR SE ENCUENTRA A UNA ESQUIDE LA CALLE 28 A MANO DERECHA SOBRE LA CALLE 21, A 420 METROS SE ENCU | -88.9337 | 21.279
YUC250302592680 | Yucatán | Hocabá | Sahcabá | Calle 16 Pueblo SAHCABA 97563 SAHCABÁ, HOCABÁ ENTRE Calle 17 Y Calle 15 Calle 14 UBICADO FRENTE A LA IGLESIA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAHCABA | -89.181 | 20.7916
YUC250302592705 | Yucatán | Hunucmá | Texán de Palomeque | Calle 4 Pueblo TEXAN PALOMEQUE 97353 TEXÁN DE PALOMEQUE, HUNUCMÁ ENTRE Calle 7 Y Calle 9 Calle 6 EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE 4 X 7 Y 9, 9 X CARRETERA HUNUCMA-UMAN Y CALLE 6 EN LA COMISARIA DE TEXAN PALOMEQUE EN LAS GEOREFEREN | -89.8344 | 20.9336
YUC250302592706 | Yucatán | Hunucmá | Sisal | Calle 3 oriente Puerto sisal 97356 SISAL, HUNUCMÁ ENTRE Calle 38 Y Calle 40 Calle 21 el proyecto se ubica en la calle 3 oriente entre calle 38 y 40 en la localidad de sisal comisaria del municipio de hunucma yucatan en las georefe | -90.04 | 21.1634
YUC250302592709 | Yucatán | Hunucmá | Hunucmá | Calle 22 Colonia ITZIMNA 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ ENTRE Calle 11 Y Calle 16 Calle 23 EL PROYECTO DE PAVIMENTACION SE UBICA EN LA CALLE 22 X 11 Y 16 Y CALLE 16 X 22 Y 23 EN LA COLONIA ITZIMNA EN LAS GEOREFERENCIAS 21.020073, -89.8631 | -89.8629 | 21.0201
YUC250302592710 | Yucatán | Hunucmá | Sisal | Calle 5 ORIENTE Puerto SISAL 97356 SISAL, HUNUCMÁ ENTRE Calle 44 Y Calle 34 Calle 3 OTE EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE 5 OTE ENTRE CALLE 34 Y 44 COMISARIA DE SISAL DEL MUNICIPIO DE HUNUCMA YUCATAN EN LA GEOREFERENCIA 21.162688, | -90.0391 | 21.1629
YUC250302592711 | Yucatán | Hunucmá | Hunucmá | Calle 41 Colonia BALTAZAR CEBALLOS 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ ENTRE Calle 18 Y Calle 22 Calle 20 el proyecto se ubica en la calle 41 x 18 y 22 colonia baltazar ceballos frente al balneario familiar el paraiso en las georeferencias 21. | -89.8693 | 21.0045
YUC250302592712 | Yucatán | Hunucmá | Hunucmá | Calle 27 Colonia centro 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ ENTRE Calle 24 Y Calle 26 Calle 31 las ubicaciones de alcantarillado son: C. 3140 Y 42 C. 27 44 Y ESQ. C. 32 13 Y ESQ. C. 2639 Y 41 C. 3728 Y 30 C. 3332 Y 30 C. 24 33 Y 25 C. 2 | -89.8734 | 21.0167
YUC250302592713 | Yucatán | Hunucmá | Sisal | Calle 5 oriente Puerto sisal 97356 SISAL, HUNUCMÁ ENTRE Calle 34 Y Calle 44 Calle 3 oriente el proyecto se ubica en la calle 5 oriente x 44 y 34 comisaria de sisal localidad del municipio de hunucma, yucatan en las georeferencias | -90.0397 | 21.1628
YUC250302592717 | Yucatán | Hunucmá | Hunucmá | Calle 28 Colonia centro 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ ENTRE Calle 27 Y Calle 31 Calle 30 los mantenimientos se ubican en la calle 27 x 32 y 30, 30 y 28, 28 y 26, calle 26 x 27 y 31, calle 28 x 27 y 31, calle 29 x 30 y 28, calle 31 x 26 y | -89.8759 | 21.0169
YUC250302592718 | Yucatán | Hunucmá | Hunucmá | Calle 54-A Colonia SANTIAGUITO 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ ENTRE Calle 11-B Y Calle 27 Calle 54 EL PROYECTO DE PAVIMENTACION SE UBICA SOBRE LA CALLE 54-A ENTRE CALLE 27 Y 11-B FRENTE A LA POSADA MARIA ELENA EN LAS GEOREFERENCIAS 21.029 | -89.8932 | 21.0305
YUC250302592730 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | Calle 4 Colonia PEDREGALES SAN CAMILO 97370 KANASÍN, KANASÍN ENTRE Calle 2 Y Calle 41 SE LOCALIZA CERCA DE LA TIENDA DE ABARROTES LOS 3 GARCIAS. | -89.5535 | 20.9795
YUC250302592732 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | Calle 76 401 Fraccionamiento Santa Ana 97370 KANASÍN, KANASÍN ENTRE Calle 11 Y Calle 77 A UNOS METROS DEL COMERCIO DE ABARROTES SANTA ANA. | -89.5714 | 20.9078
YUC250302592737 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | Calle 40 Colonia REPARTO GRANJAS 97370 KANASÍN, KANASÍN ENTRE Calle 59 Y Calle 61 LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL SIX LA ODISEA | -89.5821 | 20.9346
YUC250302592738 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | Calle 23 P Colonia ROBLES 97370 KANASÍN, KANASÍN ENTRE Calle 2C Y A LA VUELTA DEL SIX PILY. | -89.5465 | 20.947
YUC250302592739 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | Calle 73 Colonia SANTA ISABEL 97370 KANASÍN, KANASÍN ENTRE Calle 75 Y Calle 64 EN LA CALLE SE LOCALIZA LA TIENDA LA BENDICIÓN DE DIOS. | -89.5788 | 20.918
YUC250302592740 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | Calle 15 B Fraccionamiento TULIPANES 97370 KANASÍN, KANASÍN ENTRE Calle 12 A Y Calle 6 CERCA DEL TALLER DE CONFECCIONES MODISTA. | -89.551 | 20.9233
YUC250302592741 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | Calle 25 Colonia HECTOR VICTORIA 97370 KANASÍN, KANASÍN ENTRE Calle 26 Y Calle 24 CERCA DEL CAR WASH RIKY MORS. | -89.5636 | 20.9288
YUC250302592747 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | Calle 67A Fraccionamiento PALMA REAL 97370 KANASÍN, KANASÍN ENTRE Calle 62 Y Calle 64 SE ENCUENTRA UNA TIENDA DE NOVEDADES LLAMADA GISBETH EN LA MISMA CALLE | -89.585 | 20.9187
YUC250302592783 | Yucatán | Maxcanú | Granada (Chican Granada) | Calle 8 Pueblo Granada (Chican Granada) 97803 GRANADA (CHICAN GRANADA), MAXCANÚ ENTRE Calle 8 Y Calle 3 Calle 6 EL PARQUE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL POBLADO | -90.0472 | 20.5786
YUC250302595926 | Yucatán | Cenotillo | Cenotillo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -88.6044 | 20.9658
YUC250302595934 | Yucatán | Temozón | Temozón | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -88.2012 | 20.8037
YUC250302595936 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -88.1523 | 21.1435
YUC250202534228 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | Calle 31 x 40 y 42 Colonia Esperanza 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB ENTRE Calle 40 Y Calle 42 Calle 33 1. Calle 31 x 40 y 42 la calle se encuentra cerca de la Escuela Primaria Melchor Ocampo 2. Calle 38 x 59 y 61 se encuentra cerca de | -89.409 | 20.3153
YUC250202534229 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | Calle 26 Colonia SAN JUAN 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB ENTRE Calle 36 A Y Calle 28 LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DEL ENTRONQUE SAN JOSECALLE 26 x 36A , TORRE TELCELCALLE 40 x 26 , SAN JUAN CALLE61 x 26 y 30, SAN ANDRES CALLE 62 A | -89.4052 | 20.2879
YUC250202543843 | Yucatán | Oxkutzcab | Sahcahmucuy | Pueblo SAHCAHMUCUY 97884 SAHCAHMUCUY, OXKUTZCAB La localidad Sacamucuy es parte del Municipio de Oxkutzcab, está situada en el estado de Yucatán (YU) en México. Las coordenadas del satélite de Sacamucuy son: latitud 20823N y longi | -89.493 | 20.1763
YUC250302592851 | Yucatán | Mérida | Sitpach | Calle 2 Pueblo SITPACH 97306 SITPACH, MÉRIDA ENTRE Calle 11 AL NORTE HASTA LA CASA DE DIANA LISSETTE FLORES PEREZ Y Calle 4 LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 170.19 MTS AL SUR DE LA ESCUELA SOR JUANA INES DE LA CRUZ UBICADA E | -89.5115 | 21.0244
YUC250202534218 | Yucatán | Sacalum | Sacalum | Calle 21 Pueblo SACALUM 97845 SACALUM, SACALUM ENTRE Calle 24 Y Calle 22 Calle 23 LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE 21, PASANDO LA REFACCIONA CON NOMBRE LA CHIQUITITA, Y POSICIONANDOSE SOBRE LA ESQUINA HASTA LLEGAR AL CAMPO DE FUTBO | -89.5875 | 20.499
YUC250202542169 | Yucatán | Oxkutzcab | Xohuayán | Pueblo XOHUAYAN 97883 XOHUAYÁN, OXKUTZCAB LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE S/N NORTE DE LA ESCUELA INDIGENA PONCIANO ARRIAGA Y LA CALLE DEL SIX DE LOS CHANES EN LA LOCALIDAD XOHUAYAN, MUNICIPIO DE OXKUTZCAB, YUCATAN | -89.3813 | 20.1883
YUC250202534190 | Yucatán | Tekom | Tekom | Calle 8 Pueblo Tekom 97768 TEKOM, TEKOM ENTRE Calle 3 Y Calle 5 Calle 10 a un costado del parque infantil sobre la calle 8 federal | -88.2624 | 20.6052
YUC250202534217 | Yucatán | Sacalum | Sacalum | Calle 26 Pueblo SACALUM 97845 SACALUM, SACALUM ENTRE Calle 37 Y SE ENCUENTRA SOBRE LA C. 26 CARRETERA SACALUM CON RUMBO A TICUL, Y PASANDO EL HOTEL LLAMADO SAAK LUUM RUTA PUUC, SE REALIZA UN DESVIO SOBRE LA C. 26, DE TAL MANERA | -89.5866 | 20.4886
YUC240202353708 | Yucatán | Tekax | Pencuyut | CALLE 14 PUEBLO PENKUYUT, 97973 PENCUYUT, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9, EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DETEKAX LOCALIDAD DEPENCUYUT EN LA CALLE 14 ENTRE CALLE 7 Y 9 CON CALLE SIN NUMERO EN LA ESQUINA DE LA TIEN | -89.2926 | 20.2946
YUC250302593409 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | Calle 9 Colonia felipe carrillo puerto 97434 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL ENTRE Calle 24a Y Calle 24 Calle 26 el proyecto se ubica en la calle 9 x 24a y 26b, calle 9 x 26 c y 24 colonia felipe carrillo en las georeferencias 21. | -89.2791 | 21.1093
YUC250302593412 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | Calle 16 Colonia SAN CARLOS 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL ENTRE Calle 43 Y Calle 45 Calle 18 EL PROYECTO SE UBICA EN LA COLONIA SAN CARLOS DE LA LOCALIDAD DE MOTUL EN LA CALLE 16 X 43 Y 45, 16 X 45 Y 47, 18 X 43 Y 45 Y 45 | -89.2764 | 21.0823
YUC250302593414 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | Calle 31 Colonia san roque 97434 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL ENTRE Calle 48 Y Calle 44 Calle 33 el proyecto se ubica en la calle 31 x 48 en la calle hacia el basurero municipal a 200 metros del entronque de calle 31 x 48 en la | -89.3037 | 21.091
YUC250302593415 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | Calle 42 Colonia edesio carrillo 97434 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL ENTRE Calle 27 Y Calle 23 Calle 25 el proyecto se ubica en la calle 42 x 23 y 27, calle 48 x 25 y 27 colonia edesio carrillo del municipio de motul en las geor | -89.2979 | 21.0982
YUC250302593420 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | Calle 23 Colonia SAN JUAN 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL ENTRE Calle 16 Y Calle 20 Calle 18 EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE 23 X 20 Y 16, CALLE 16 X 21 Y 25 EN LA COLONIA SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE MOTUL, EN LAS GEOREFERENC | -89.2747 | 21.0987
YUC250302593421 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | Calle 31 Colonia tierra y libertad 97434 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL ENTRE Calle 44 Y Calle 48 Calle 33 el proyecto se ubica en la calle 31 rumbo al basurero municipal de la localidad de motul en las georeferencias 21.091470, | -89.3012 | 21.0914
YUC250302593432 | Yucatán | Opichén | Opichén | Calle 21 Colonia OPICHÉN 97813 OPICHÉN, OPICHÉN ENTRE Calle 24 Y Calle 26 Calle 19 SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE 12 TECHOS FIRMES QUE SE ENCUENTRAN GEOREFERENCIADOS EN EL APARTADO SUPERIOR EN LA LOCALIAD Y MUNICIPIO DE OPICHÉN. | -89.86 | 20.5514
YUC250302593444 | Yucatán | Oxkutzcab | San Antonio Yaaxhom | Ninguno UNIDAD SAN FRANCISCO Pueblo YAXHOM PUEBLO 97883 SAN ANTONIO YAAXHOM, OXKUTZCAB EL CAMINO SACACOSECHA SE ENCUENTRA CERCA DEL PARQUE Y A UN COSTADO DE LA CHOCOLATERIA CON CHOCOLATE, EL PUEBLO NO TIENE NOMENCLATURA DEBIDO A Q | -89.475 | 20.2484
YUC250302593446 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | Calle 51 Colonia CENTRO 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB ENTRE Calle 50 Y Calle 52 Calle 53 SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, INICIA DESDE SUPER CENTRO Y TERMINA EN LA FARMACIA MARIA DEL CARMEN. | -89.4196 | 20.299
YUC250302593447 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | Calle 28 Colonia TUTULXIU 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB ENTRE Calle 39 Y Calle 26A SE ENCUENTRA UBICADO CERCA DE LA CAPILLA Y DEL TANQUE ELEVADO DE LA CALLE 28X39 COLONIA TUTULXIU | -89.3984 | 20.3038
YUC250302593453 | Yucatán | Oxkutzcab | Emiliano Zapata | Ninguno UNIDAD DE RIEGO HOBOMPICH Ejido POZO DOS UNIDAD DE RIEGO HOBOMPICH 97880 EMILIANO ZAPATA, OXKUTZCAB SE ENCUENTRA CERCA DE LA POBLACION EMILIANO ZAPATA ES UN DESVIO DE LA BODEGA FUNKY A 2.89 KM DE DISTANCIA | -89.4609 | 20.2315
YUC250302593454 | Yucatán | Oxkutzcab | San José Kunché | SAN JOSÉ KUNCHÉ, OXKUTZCAB LA OBRA ES UN CAMINO SACACOSECHAS DE 2080 METROS CUADRADOS. LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA CERCA DEL SITIO ARQUEOLOGICO EL CUAL ANEXO LAS SIGUIENTES COORDENADAS 20.26590054654524, -89.37614169957652, LA OB | -89.3925 | 20.2546
YUC250302593455 | Yucatán | Oxkutzcab | San Anselmo | SAN ANSELMO, OXKUTZCAB LA OBRA ES UN CAMINO SACACOSECHAS DE 1,960 METROS CUADRADOS. LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA CERCA DEL SITIO ARQUEOLOGICO EL CUAL ANEXO LAS SIGUIENTES COORDENADAS 20.26590054654524, -89.37614169957652, LA OBRA | -89.3929 | 20.2622
YUC250302593458 | Yucatán | Oxkutzcab | Chum Chucum | Pueblo CHUM CHUCUM 97880 CHUM CHUCUM, OXKUTZCAB se encuentra cerca de la Preparatoria Estatal No. 9 Victor Manuel Cervera Pacheco, cerca de una casa de paja con las siguientes coordenadas 20.2756771,-89.43219 | -89.4356 | 20.2747
YUC250302593460 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | Calle 53 Colonia MEJORADA 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB ENTRE Calle 26 Y Calle 55 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE 53 X 26 Y FRENTE A LA SUBESTACION OXKUTZCAB Y CALLE 53 X 24 Y OFICINAS CNA EN LOCALIDAD OXKUTZCAB MUNICIPIO OX | -89.4014 | 20.2957
YUC250302593475 | Yucatán | Peto | Peto | Calle 35 Pueblo PETO 97930 PETO, PETO ENTRE Calle 14 Y Calle 18 LA OBRA SE LLEVARÁ A CABO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PETO, YUCATÁN. ESPECIFICAMENTE EN LAS CALLES 40 ENTRE 17 Y 19, LA CALLE 35 ENTRE 14 Y 18, | -88.9152 | 20.1236
YUC250302593477 | Yucatán | Peto | Peto | Calle 32 Pueblo PETO 97930 PETO, PETO ENTRE Calle 7 Y Calle 9 LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN DISTINTAS CALLES DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PETO, YUCATÁN INICIANDO ESPECIFICAMENTE EN LA CALLE 32 ENTRE 7 Y 9 DE DICHO MUNICIPIO EN AD | -88.9243 | 20.141
YUC250302593500 | Yucatán | Sacalum | Sacalum | Calle 20 Pueblo SACALUM 97845 SACALUM, SACALUM ENTRE Calle 21 Y Calle 23 Calle 18 LA OBRA QUE SE PRETENDE REALIZAR SE UBICA EN LA DIRECCION MENCIONADA CON RUMBO AL CAMPO DE FUTBOL LLAMADO AVELINO YAM, PASANDO LA TIENDA DE LICERORE | -89.585 | 20.498
YUC250302593501 | Yucatán | Sacalum | Sacalum | Calle 24 Pueblo SACALUM 97845 SACALUM, SACALUM ENTRE Calle 27 Y Calle 29 UNA DE LAS CALLES DE REFERENCIA DE LA OBRA QUE SE PRETENDE REALIZAR ES LA MENCIONADA, QUE SE UBICA A CONTRA ESQUINA DE LA MUEBLERIA MARISOL. | -89.5883 | 20.4944
YUC250302593512 | Yucatán | Sanahcat | Sanahcat | Calle Quince Colonia Sanahcat 97587 SANAHCAT, SANAHCAT ENTRE Calle Dieciséis Y Calle Dieciocho Calle Trece De palacio municipal ubicado en la calle 15 por 14 y 16, dirigirse al oeste hacia la calle 16 y girar a la derecha e inmedi | -89.2161 | 20.7717
YUC250302593572 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | Calle 64 Colonia solidaridad 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX ENTRE Calle 41 Y Calle 39 Calle 62 SE UBICA SOBRE LA C.41 ENCONTRANDOSE CON LA SALA DE FIESTAS YAANAL LUM, Y LLEGANDO A LA ESQUINA DE LA CALLE 64 SE GIRA A LA IZQUI | -89.292 | 20.2127
YUC250302593574 | Yucatán | Tekax | Candelaria | Carretera libre pavimentada estatal KANCAB - CANDELARIA 4 650 97973 CANDELARIA, TEKAX PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE KANCAB, SE TOMA CON RUMBO HACIA CHACMMULTUN, PERO EN EL ENTRONQUE PARA IR HACIA LA POBLACION DE SAN LUIS SE GIRA Y | -89.3289 | 20.1741
YUC250302593576 | Yucatán | Tekax | Kantemó | Carretera libre pavimentada municipal KANKAB - KANTEMO 25 11 97975 KANTEMÓ, TEKAX LA OBRA DE MANTENIMIENTO DE RED O SISTEMA DE AGUA EN KANTEMO, SE DEBE LLEGAR PARTIENDO DESDE A UN COSTADO DE LA ENTRADA A LA ZONA ARQUEOLOOGICA DE C | -89.3077 | 20.0008
YUC250302593577 | Yucatán | Tekax | Pencuyut | Calle 11 Pueblo PENCUYUT 97973 PENCUYUT, TEKAX ENTRE Calle 6 Y Calle 8 LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA IGLESIA CATOLICA DE PENCUYUT. | -89.2901 | 20.2924
YUC250302593578 | Yucatán | Tekax | Ticum | Calle 5 Pueblo TICUM 97974 TICUM, TEKAX ENTRE Calle 6 Y Calle 8 Calle 7 LA OBRA DE REHABILITACION DE PAVIMENTACION TIENE COMO INICIO UNA DE LAS DIVERSAS CALLES, LA CALLE CON DIRECCION MENCIONADA, ESTA CON REFERENCIA DE UBICACION A | -89.218 | 20.149
YUC250302593580 | Yucatán | Tekax | Manuel Cepeda Peraza | Calle 10 Pueblo MANUEL CEPEDA PERAZA 97979 MANUEL CEPEDA PERAZA, TEKAX ENTRE Calle 3 Y Calle 5 RETIRANDOSE LA CIUDAD DE TEKAX, CONTINUANDO SOBRE LA CALLE FERAL MUNA FELIPE CARRILLO PUERTO, UNOS 4KM CON 400 METROS APROXIMADO, SE EN | -89.2515 | 20.1519
YUC250302593581 | Yucatán | Tekax | San Salvador | Carretera libre pavimentada estatal BENITO JUAREZ - SAN SALVADOR 7 350 97983 SAN SALVADOR, TEKAX PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ, SE AVANZA 2KM Y SE LLEGA A UN CRUCERO CON ENTRADA A LA POBLACION DE LA CHANDZINUP, GIRAND | -89.429 | 19.8705
YUC250302593585 | Yucatán | Tekax | San Juan Tekax | Carretera libre pavimentada estatal MESATUNICH - SAN JUAN TEKAX 11 400 97970 SAN JUAN TEKAX, TEKAX PARTIENDO DE LA COMUNIDAD DE MESATUNICH, CON RUMBO AL POBLADO DE SAN PEDRO XTOKIL, SE CONTINUA AVANZANDO ATRAVESANDO DE TAL MANERA | -89.4435 | 19.7149
YUC250302593587 | Yucatán | Tekax | Becanchén | Carretera libre pavimentada estatal TICUM - BECANCHEN 28 500 97970 BECANCHÉN, TEKAX LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 31, THUL BECANCHEN, Y ESTA A SU VEZ EN LA ENTRADA ALA POBLACION DE BECANCHEN, DANDONOS COMO INICIO EN | -89.2185 | 19.8836
YUC250302593588 | Yucatán | Tekax | Houitz | Camino / Terracería KANCAB - HOUITZ 4 19 97970 HOUITZ, TEKAX PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE KANCAB CON DIRECCION A LA ZONA ARQUEOLOGICA DE CHACMULTUN, SE AVANZA UN APROXIMADO DE 3KM, Y DE AHI PARTIENDO DE LA ZONA ARQUEOLICA DE CHACM | -89.3373 | 20.1638
YUC250302593589 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | Calle 50 Colonia CENTRO 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX ENTRE Calle 37 Y Calle 39 Calle 48 SE ENCUENTRA EN LA UBICACION MENCIONADA, JUSTAMENTE SOBRE LA CALLE 50 PASANDO LA TIENDA WILLYS Y CRUZANDO LA ESQUINA DE LA 39 ES DONDE | -89.2846 | 20.2102
YUC250302593590 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | Calle 56 Colonia VILLAS DEL SOL 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX ENTRE Calle 60 Y LA OBRA TIENE COMO DIRECCION SOBRE LA CALLE 57, QUE ES LA CARRETERA MUNA FELIPE CARRILLO PUERTO, Y ESTA OBRA DE IGUAL MANERA SE ENCUENTRA ENFREN | -89.263 | 20.1884
YUC250302593591 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | Calle 51 Colonia San Francisco 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX ENTRE Calle 62 Y Calle 64 Calle 55 LA OBRA DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO TIENE COMO UBICACION EN LA CALLE 51 CARRETERA TZUCACAB HACIA TEKAX, | -89.2934 | 20.2075
YUC250302593592 | Yucatán | Tekax | San Antonio Tuk | Carretera libre pavimentada estatal XOHUAYAN - SAN ANTONIO TUK 8 985 97970 SAN ANTONIO TUK, TEKAX PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE XOHUAYAN, SE TOMA EN ENTRONQUE A LA IZQUIERDA CON RUMBO A LA POBLACION DE SAN ANTONIO TUK, UN CAMINO DE | -89.3943 | 20.1455
YUC250302593595 | Yucatán | Tekax | Chacmultún | Carretera libre pavimentada estatal KANCAB - CHACMULTUN 4 350 97970 CHACMULTÚN, TEKAX PARTIENDO DE LA COMUNIDAD DE KANCAB SE AVANZA CON RUMBO A LA ZONA ARQUEOLOGICA DE CHACMULTUN, GIRANDO DE TAL MANERA EN LA ENTRADA A ESTA ZONA Y | -89.3448 | 20.1729
YUC250302593596 | Yucatán | Tekax | Manuel Cepeda Peraza | Calle 5 Pueblo CEPEDA PERAZA 97979 MANUEL CEPEDA PERAZA, TEKAX ENTRE Calle 10 Y Calle 8 Calle 9 SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA ARTEMIO APIZAR RUZ, HASTA LLEGAR A LA ESQUINA DONDE SE ENCUENTRA EL POZO CEPEDA PERAZ | -89.2511 | 20.1517
YUC250302593604 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | Calle 61 Colonia LA ERMITA 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX ENTRE Calle 48 Y Calle 50 Calle 63 SE UBICA EN FRENTE DE LA ENTRADA A LAS ESCALERAS DE LA IGLESIA LA ERMITA DE SAN DIEGO ALCALA DE TEKAX. | -89.2887 | 20.1991
YUC250302593609 | Yucatán | Tekit | Tekit | Calle 27 Pueblo TEKIT 97680 TEKIT, TEKIT ENTRE Calle 14 Y Calle 12 Calle 16 LA CALLE A REHABILITAR SE UNICA 150 MTS AL SUR DE LA PANADERÍA SAN CRISTOBAL, ES LA CALLE QUE LLEVA AL HOTEL DESTINO MIO. | -89.3223 | 20.5337
YUC250302593648 | Yucatán | Ticul | Ticul | Calle 21 Colonia san joaquin 97864 TICUL, TICUL ENTRE Calle 40 Y Calle 38 Calle 23 se encuentra la escuela primaria urbana Rafael Ramirez Castañeda | -89.5468 | 20.397
YUC250302593649 | Yucatán | Ticul | Ticul | Calle 41 Colonia SANTIAGO 97860 TICUL, TICUL ENTRE Calle 24 Y Calle MUNA-FELIPE CARRILLO PUERTO Calle 39 SE ENCUENTRA UNA GASOLINERA PEMEX Y UNA TIENDA DE NOMBRE AUTOZONE | -89.5294 | 20.3832
YUC250302593652 | Yucatán | Ticul | Jesús Uno | Carretera libre pavimentada municipal ticul - sacalum 1 10 97860 JESÚS UNO, TICUL La obra de realizará a un lado de la secundaria federal Felipe carrillo puerto afuera de la unidad de medicina familiar ticul Yucatán ISSSTE | -89.5505 | 20.4444
YUC250302593653 | Yucatán | Ticul | Yotholín | Calle 26 A Colonia YOTHOLIN 97873 YOTHOLÍN, TICUL ENTRE Calle 26 Y Calle 24 Calle 25 A UN COSTADO DE LA PANADERIA LAS EMPRENDEDORAS | -89.4549 | 20.3259
YUC250302593683 | Yucatán | Tixmehuac | Tixmehuac | Calle DIECIOCHO Pueblo TIXMEHUAC 97950 TIXMÉHUAC, TIXMÉHUAC ENTRE Calle VEINTISIETE Y Calle VEINTINUEVE Calle VEINTE LA OBRA SE REALIZA A DOS ESQUINAS DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD Y CERCA DEL UNICO EXPENDIO DE CERVEZA DE LA LOCALIDA | -89.1073 | 20.2327
YUC250302593684 | Yucatán | Tixmehuac | Chicán | Calle CALLE DOS Pueblo CHICAN 97953 CHICÁN, TIXMÉHUAC ENTRE Calle TRES Y Calle SIETE Calle CUATRO LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD, ESPECIFICAMENTE A MANO DERECHA DE LA TIENDA DE NOMBRE EL NIÑO DIOS, Y A 4 ESQUI | -89.1545 | 20.3385
YUC250302593685 | Yucatán | Tixmehuac | Dzutoh | Calle DZUTOH Pueblo DZUTOH 97954 DZUTOH, TIXMÉHUAC LE MENCIONO QUE NO TIENE NUMEROLOGIA LAS CALLES Y POR TANTO NI EN LAS CREDENCIALES DE LOS BENEFICIARIOS, SE ANEXA GEORREFERENCIA DE LA UBICACION DE LOS 4 TECHOS QUE SE VAN A REALI | -89.0634 | 20.2623
YUC250302593686 | Yucatán | Tixmehuac | Sisbic | Pueblo SISBIC 97950 SISBIC, TIXMÉHUAC LAS CALLES NO TIENE NUMEROS POQUE LA COMUNIDAD ES PEQUEÑA, SE PUEDE VERIFICAR EN LAS CREDENCIALES DE ELECTOR DE LOS BENEFICIARIOS, COMO REFERENCIA DEL PUNTOLA REFERENCIA EXACTA SON LAS SIGUIEN | -89.0671 | 20.2856
YUC250302593687 | Yucatán | Tixmehuac | Sabacché | Calle TRES Pueblo SABACCHE 97953 SABACCHÉ, TIXMÉHUAC ENTRE Calle DOS Y Calle CUATRO Calle CINCO LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRETE DEL DOMO DEL PARQUE PRINCIPAL Y A LA DERECHA DE LA VIVIENDA DE LA CASA DE LA COMISARIA. | -89.0272 | 20.3155
YUC250302593688 | Yucatán | Tizimín | Santa Rosa y Anexas | Carretera libre pavimentada estatal TIZIMIN - SANTA ROSA Y ANEXAS 61 9 97714 SANTA ROSA Y ANEXAS, TIZIMÍN CARRETERA ESTATAL NUMERO 15 PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE TIZIMIN A 47.5 KM LLEGAMOS A COLONIA YUCATAN GIRAMOS A LA IZQUIERDA | -87.7471 | 21.3141
YUC250202534189 | Yucatán | Tekom | Tekom | Calle 17 Pueblo Tekom 97768 TEKOM, TEKOM ENTRE Calle 12 Y Calle Periferico Calle 12 a un costado del campo de beisbol Luis Donaldo Colosio, salida a Chibilub | -88.2681 | 20.597
YUC250302597653 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.6244 | 20.967
YUC250202534325 | Yucatán | Espita | Espita | Calle 24 Pueblo COLONIA SAN FRANCISCO I MADERO, ESPITA 97730 ESPITA, ESPITA ENTRE Calle 26 Y Calle 22 Calle 11 SOBRE LA CALLE 13 DOBLAR A LA 26 A 93 METROS SE ENCUENTRA LA ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE MICHOACAN | -88.3055 | 21.019
YUC250202542179 | Yucatán | Samahil | San Antonio Tedzidz | Pueblo SAN ANTONIO TEDZIDZ, SAMAHIL 97812 SAN ANTONIO TEDZIDZ, SAMAHIL SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA SAN ANTONIO TEDZIDZ, A 85 METROS DE ENCUENTRA LA IGLESIA CATOLICA DE SAN ANTONIO TEDZIDZ. | -89.9753 | 20.835
YUC250202534150 | Yucatán | Umán | Umán | Calle 26-A Colonia LAZARO CARDENAS 97390 UMÁN, UMÁN ENTRE Calle 13 Y Calle 9 Calle 26-B EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CALLE SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LÁZARO CARDENAS, A UN COSTADO DE LA CAPILLA SAN PABLO CON CRUZAMIENTO EN LA | -89.7549 | 20.8875
YUC250302600765 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 66 Y CALLE 75 | -89.5807 | 20.9144
YUC250202542160 | Yucatán | Kopomá | Kopomá | Calle 24 Pueblo KOPOMA 97818 KOPOMÁ, KOPOMÁ ENTRE Calle 23 Y Calle 25 Calle 22 LAS CALLES A REALIZAR SON CALLE 24X23Y27, CALLE 25X22 Y24, Y CALLE 25X18 Y 20, ESTAS CALLES SE ENCUENTRAN TRANSITANDO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL SALIDA A | -89.9021 | 20.647
YUC250202542118 | Yucatán | Acanceh | Acanceh | Calle 23 Colonia CENTRO 97380 ACANCEH, ACANCEH ENTRE Calle 22 Y Calle 24 Calle 21 EL PROYECTO SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL PALACIO MUNICIPAL Y ALEDAÑO A LA EX ESTACION DE FERROCARILLES | -89.4546 | 20.8129
YUC250202542147 | Yucatán | Dzilam de Bravo | Dzilam de Bravo | Calle Once Colonia Centro 97606 DZILAM DE BRAVO, DZILAM DE BRAVO ENTRE Calle Diez Y Calle Doce Calle nueve Entrando al municipio sobre la carretera federal 186, avanzar hasta llegar al parque principal y palacio municipal, que se | -88.8916 | 21.393
YUC250202534161 | Yucatán | Tizimín | San Juan Kilómetro Cuatro | Carretera libre pavimentada estatal TIZIMIN - SAN JUAN KM 4 51 5 97715 SAN JUAN KILÓMETRO CUATRO, TIZIMÍN Saliendo de la cabecera Tizimin carretera Estatal numero 15 km 00 hacia la Colonia Yucatan girar a la derecha con Direccio | -87.6889 | 21.1902
YUC250202542199 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | Calle 33 Colonia LA HUAYITA 97703 TIZIMÍN, TIZIMÍN ENTRE Calle 22 Y Calle 44 Calle 35 CARRETERA ESTATAL NUMERO 15 SALIDA A COLONIA YUCATAN, LLEGANDO A LA CALLE 22 GIRAR A LA IZQUIERDA 400 METROS CON DIRECCION AL PERIFERICO SALIDA | -88.1318 | 21.1516
YUC250302598786 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 24 ENTRE 20 A | -89.7515 | 20.8901
YUC250302598786 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 20 A ENTRE 24 A | -89.7527 | 20.8908
YUC250302598786 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 7 ETRE 24 A | -89.7527 | 20.8909
YUC250302598786 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 20A ENTRE 20B | -89.7491 | 20.8883
YUC250302598786 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 22 ENTRE 20A | -89.7503 | 20.889
YUC250302598786 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 22 ENTRE 20A | -89.7502 | 20.8892
YUC250302598786 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 20 A ENTRE 24 A | -89.7514 | 20.89
YUC250302598786 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 22 ENTRE 9A Y 20A | -89.7502 | 20.8885
YUC250302598795 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 20A ENTRE 20B | -89.7488 | 20.8881
YUC250302598795 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 9A ENTRE 22 | -89.7502 | 20.8882
YUC250302598795 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 20A ENTRE 22 Y 7 | -89.7504 | 20.8893
YUC250302598795 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 20A ENTRE 7 | -89.7488 | 20.8881
YUC250302598795 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 9A ENTRE 22 | -89.7502 | 20.8883
YUC250302598795 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 9A ENTRE 22 | -89.7502 | 20.8883
YUC250302598795 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 22 ENTRE 9A | -89.7501 | 20.8874
YUC250302598795 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 9A ENTRE 22 | -89.7503 | 20.8882
YUC250302598795 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 22 ENTRE 9A | -89.7503 | 20.888
YUC250202534349 | Yucatán | Cantamayec | Cantamayec | Calle 19 Pueblo CANTAMAYEC 97915 CANTAMAYEC, CANTAMAYEC ENTRE Calle 28 Y Calle 20 Calle 18 LOS TRABAJOS SE INICIARAN EN LA ESQUINA DEL CEMENTERIO, CALLE 28, Y SE CONCLUIRAN EN LA CALLE 20, LADO NORTE DE LA IGLESIA CATOLICA | -89.0818 | 20.471
YUC250202542583 | Yucatán | Progreso | Progreso | CALLE 31 NO.163 PROGRESO | -89.6659 | 21.2829
YUC250202542734 | Yucatán | Yaxcabá | Yaxcabá | CALLE 22 No. S/N C.P. 97920 | -88.8279 | 20.5458
YUC250302599394 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 97A POR 20 Y 20B, FRACC DZOYOLA CALLE 97 POR 20 Y 20B, FRACC DZOYOLA | -89.5816 | 20.9011
YUC250302599396 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 34 POR 38 DIAGONAL Y 177, LEONA VICARIO | -89.596 | 20.9135
YUC250202542149 | Yucatán | Dzoncauich | Dzoncauich | Calle 19 Pueblo DZONCAUICH 97646 DZONCAUICH, DZONCAUICH ENTRE Calle 16 Y Calle 14 Calle 17 SOBRE LA CALLE 18 PASANDO POR LA CALLE 21 A 139 METROS SE ENCUENTRA ELPARQUE PRINCIPAL. | -88.8891 | 21.1294
YUC250302597639 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.6244 | 20.967
YUC250302597645 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.6244 | 20.967
YUC250302597672 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.6244 | 20.967
YUC250202542178 | Yucatán | Samahil | San Antonio Tedzidz | Calle sin nombre Pueblo SAN ANTONIO TEDZIDZ SAMAHIL 97812 SAN ANTONIO TEDZIDZ, SAMAHIL Carretera san Antonio Tedzidz, A dos cuadras de la comandancia Municipal de Tedzidz | -89.9758 | 20.835
YUC250302597853 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.6244 | 20.967
YUC250202542206 | Yucatán | Umán | Dzibikak | Calle S/N Exhacienda DZIBIKAK 97393 DZIBIKAK, UMÁN ENTRE Calle S/N Y Calle S/N Calle S/N AL LLEGAR A LA COMUNIDAD POR LA CARRETERA UMAN - DZIBIKAK JUSTO AL LLEGAR FRENTE A LA COMISARIA EJIDAL DOBLA A LA DERECHA PASANDO FRENTE AL C | -89.7928 | 20.8995
YUC250202534147 | Yucatán | Umán | Umán | Calle 35-A Fraccionamiento FRACCIONAMIENTO BOSQUES DE UMÁN 97390 UMÁN, UMÁN ENTRE Calle 20-C Y Calle 22 ENTRANDO CARRETERA MÉRIDA-UMÁN, TOMAR CALLE 7, DESVIARSE A TODA LA CALLE 20 HASTA LLEGAR A LA CALLE 33 DOBLAR A LA DERECHA HAS | -89.7507 | 20.8706
YUC250302597757 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.6244 | 20.967
YUC250202542180 | Yucatán | San Felipe | San Felipe | Calle 10 Puerto SAN FELIPE 97616 SAN FELIPE, SAN FELIPE ENTRE Calle 11 Y Calle 9 LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 10 A 20 METROS SE ENCUENTRA LA IGLESIA CATOLICA DE SAN FELIPE. | -88.232 | 21.5676
YUC250202534201 | Yucatán | Tekal de Venegas | Tekal de Venegas | Calle 20 Pueblo TEKAL DE VENEGAS 97535 TEKAL DE VENEGAS, TEKAL DE VENEGAS ENTRE Calle 25-A Y SOBRE LA CALLE 20 A 710 METROS SE ENCUENTRA EL PARQUE CENTRAL DE LA LOCALIDAD DE TEKAL DE VENEGAS | -88.9507 | 21.0106
YUC250202542207 | Yucatán | Umán | Umán | Calle 26 Colonia FRANCISCO I. MADERO 97390 UMÁN, UMÁN ENTRE Calle 9 Y Calle 7 Calle 26-A DESDE CARRETERA MÉRIDA-UMÁN, DESVIARSE A LA CALLE 7 Y SEGUIR DURANTE 7 MANZANAS HASTA LLEGAR AL TALL0ER DE MOTOS ¿BALAM¿, DOBLAR A LA IZQUIER | -89.7537 | 20.8895
YUC250302601566 | Yucatán | Abalá | Abalá | CALLE 9 X 26 Y 28 | -89.6915 | 20.6463
YUC250202534187 | Yucatán | Tetiz | Tetiz | Calle 32 Colonia TETIZ 97364 TETIZ, TETIZ ENTRE Calle 23 Y Calle 25 Calle 34 DE LA CALLE PRINCIPAL POR LA 20 AVANZAR HASTA LLEGAR A LA 23 Y DOBLAR A MANO IZQUIERDA DE AHÍ AVANZAR SEIS CUADRAS HASTA LLEGAR A LA CALLE 32 Y DOBLAR A | -89.9409 | 20.9617
YUC250302598023 | Yucatán | Maxcanú | Maxcanú | BARRIO ZARAGOSA | -90.0084 | 20.5679
YUC250302598031 | Yucatán | Maxcanú | Maxcanú | MAXCANU, YUCATAN | -90.0006 | 20.5846
YUC250202534326 | Yucatán | Espita | Espita | Calle 24 Pueblo ESPITA 97730 ESPITA, ESPITA ENTRE Calle 26 Y Calle 22 SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 24 A 22 METROS SE ENCUENTRA EL PARQUE MELCHOR OCAMPO | -88.3071 | 21.0111
YUC250202542153 | Yucatán | Espita | Kunché | Calle SIN NUMERO Pueblo KUNCHE, ESPITA 97734 KUNCHÉ, ESPITA ENTRE Calle SIN NOMENCLATURA Y Calle SIN NOMENCLATURA Calle SIN NOMENCLATURA SE ENCEINTRA A 175 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA ALONSO CHAN EN LA LOCALIDAD DE KUNCHE. | -88.3046 | 20.9107
YUC250202542152 | Yucatán | Espita | Nacuché | Calle 22 Pueblo NACUCHE, ESPITA 97733 NACUCHÉ, ESPITA ENTRE Calle SIN NUMERO Y Calle SIN NUMERO Calle SIN NUMERO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE NACUCHE A 190 METROS SE ENCUENTRA LA IGLESIA DE DIOS DE LA PROFECIA | -88.2982 | 20.9256
YUC250202534148 | Yucatán | Umán | Umán | Calle 17-D Fraccionamiento ACIM I 97390 UMÁN, UMÁN ENTRE Calle 48 Y Calle 48 Calle 19 SOBRE LA CARRETERA MÉRIDA- UMÁN , LLEGAR HASTA LA ALTURA DE LA AUTOMOTRIZ AUTOTAB VEHÍCULOS MÉRIDA, DOBLAR A LA DERECHA, CRUZAR LA RIELES DE FER | -89.7071 | 20.9186
YUC250202534223 | Yucatán | Peto | Xoy | Pueblo XOY 97932 XOY, PETO LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA UBICADA ESPEFICAMENTE EN LA CARRETERA ENTRONQUE PETO SALIDA A TZUCACAB A LOCALIDAD DE XOY DEL MUNICIPIO DE PETO YUCATÁN. | -88.9672 | 20.122
YUC250202534344 | Yucatán | Cuzamá | Cuzamá | Calle 13 Pueblo CUZAMA 97577 CUZAMÁ, CUZAMÁ ENTRE Calle 12 Y Calle 10 Calle 15 LA OBRA SE UBICA A MEDIA CALLE HACIA EL ESTE DEL RESTAURANTE JUN KAAL. | -89.3145 | 20.7431
YUC250202534226 | Yucatán | Panabá | Panabá | Calle 33 Pueblo PANABÁ 97610 PANABÁ, PANABÁ ENTRE Calle 14 Y Calle 12 Calle 31 EL LUGAR DE LA OBRA SE UBICA EN EL PARQUE CON NOMBRE SAN MARTÍN AL NORTE SE ENCUENTRA EL TEMPLO EBEN-EZER EN LA CALLE 31 Y LAS TIENDAS DE ABARROTES MAM | -88.2696 | 21.2928
YUC250202542159 | Yucatán | Kinchil | Kinchil | Calle 29 Pueblo KINCHIL 97360 KINCHIL, KINCHIL ENTRE Calle 24 Y Calle 22 Calle 21 A UNA CUADRA DE LA PLAZA PRINCIPAL | -89.9507 | 20.9177
YUC250302599371 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 21 | -89.5533 | 20.933
YUC250302599379 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 28 X 19 | -89.5625 | 20.9376
YUC250302599385 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | PARQUE CALLE 2C POR CALLE 4 Y 2CALLE 5A, PARQUE CALLE 23C POR CALLE 4B Y CALLE 4C, CANCHA CALLE 6 POR CALLE 65G | -89.5539 | 20.9499
YUC250302599387 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 65 POR CALLE 42 Y CALLE 46 FRACC REPARTO GRANJAS, CALLE 4 POR CALLE 2 Y CALLE 41 COL PEDREGALES | -89.5794 | 20.9296
YUC250302598133 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 20-A ENTRE CALLE 20 Y CALLE 7, COLONIA FRANCISCO I. MADERO, | -89.7486 | 20.888
YUC250302598133 | Yucatán | Umán |  | CALLE 20-A ENTRE CALLE 20 Y CALLE 7, COLONIA FRANCISCO I. MADERO, | -89.7529 | 20.891
YUC250302598133 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 7; CALLE 22 ENTRE CALLE 20-A Y CALLE 11 COLONIA FRANCISCO I. MADERO, | -89.7502 | 20.887
YUC250302598133 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 7; CALLE 22 ENTRE CALLE 20-A Y CALLE 11 COLONIA FRANCISCO I. MADERO, | -89.7502 | 20.889
YUC250302598792 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 21 X 16 | -89.5501 | 20.9273
YUC250302599390 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 8 POR 57 Y 55A, COL FRANCISCO VILLA | -89.5604 | 20.9557
YUC250302599392 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 44 POR 55 Y 57, REPARTO GRANJAS | -89.586 | 20.9353
YUC250302599393 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 73 POR 75 Y 64, SANTA ISABEL | -89.5788 | 20.9185
YUC250302599400 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 23 Q POR 2C, LOS ROBLES | -89.5467 | 20.9466
YUC250302599401 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CENTRO DE KANASIN | -89.5548 | 20.9318
YUC250202542204 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | Calle 81 Colonia ADOLFO LOPEZ MATEOS 97703 TIZIMÍN, TIZIMÍN ENTRE Calle 48 Y Calle 46-A Calle 83 CARRETERA FEDERAL 295 TIZIMIN VALLADOLID A LA ALTURA DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO LLEGANDO A LA CALLE 81 GIRAR A LA IZQUIERDA | -88.1541 | 21.1261
YUC250202542905 | Yucatán | Mérida | Tixcacal | calle 19 | -89.7142 | 20.9447
YUC250302598819 | Yucatán | Umán | Poxilá | CALLE SIN NUMERO | -89.803 | 20.817
YUC250302598819 | Yucatán | Umán | Poxilá | CALLE SIN NUMERO | -89.8016 | 20.819
YUC250302598819 | Yucatán | Umán | Poxilá | CALLE SIN NUMERO | -89.8027 | 20.8169
YUC250302598819 | Yucatán | Umán | Poxilá | CALLE SIN NUMERO | -89.8018 | 20.8168
YUC250302598819 | Yucatán | Umán | Poxilá | CALLE SIN NUMERO | -89.8022 | 20.8179
YUC250302598819 | Yucatán | Umán | Poxilá | CALLE SIN NUMERO | -89.8034 | 20.8155
YUC250302598819 | Yucatán | Umán | Poxilá | CALLE SIN NUMERO | -89.8028 | 20.8167
YUC250302598819 | Yucatán | Umán | Poxilá | CALLE SIN NUMERO | -89.8035 | 20.8154
YUC250302598819 | Yucatán | Umán | Poxilá | CALLE SIN NUMERO | -89.8025 | 20.8171
YUC250302598819 | Yucatán | Umán | Poxilá | CALLE SIN NUMERO | -89.8031 | 20.816
YUC250302598819 | Yucatán | Umán | Poxilá | CALLE SIN NUMERO | -89.8031 | 20.816
YUC250302598819 | Yucatán | Umán | Poxilá | CALLE SIN NUMERO | -89.8027 | 20.8151
YUC250302598819 | Yucatán | Umán | Poxilá | CALLE SIN NUMERO | -89.8021 | 20.8162
YUC250302598819 | Yucatán | Umán | Poxilá | CALLE SIN NUMERO | -89.8028 | 20.8166
YUC250202542200 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | Calle 26 Colonia santa cruz 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN ENTRE Calle 61 Y Calle 59 Calle 24 del centro de la ciudad hacia la parroquia de guadalupe seguimos sobre la calle 51 hasta llegar al cruce con la calle 28 girar a la derecha lleg | -88.1356 | 21.1351
YUC250202543050 | Yucatán | Tixcacalcupul | Tixcacalcupul | ekpedz | -88.2697 | 20.5367
YUC250302598870 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 21X 19 Y 38 | -89.7343 | 20.8872
YUC250302598870 | Yucatán | Umán | Umán | CALLI 21 X 40 | -89.7348 | 20.8871
YUC250302598870 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 23 X 21 Y 25 | -89.7342 | 20.8867
YUC250302598870 | Yucatán | Umán | Umán | CALLI 21 X 40 | -89.7348 | 20.8871
YUC250302598870 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 23 X 40 | -89.7348 | 20.8867
YUC250302598870 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 21X 19 Y 38 | -89.7336 | 20.8872
YUC250302598870 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 21X 19 Y 38 | -89.7336 | 20.8873
YUC250302598870 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 21X 19 Y 38 | -89.7343 | 20.8871
YUC250302598870 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 23 X 21 Y 25 | -89.7342 | 20.8867
YUC250302598870 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 23 X 40 | -89.7348 | 20.8866
YUC250302598870 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 23 X 38 | -89.7336 | 20.8868
YUC250302598870 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 23 X 38 | -89.7336 | 20.8868
YUC250202534164 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | Calle 22 Colonia SAN JOSE NABALAM 97703 TIZIMÍN, TIZIMÍN ENTRE Calle 49-D Y Calle 49-C Calle 24 SALIDA CARRETERA ESTATAL NUMERO 15 A 2 CUADRAS DEL GASOLINERA DE LA HUAYITA GIRAR HACIA LA CALLE 22 X 49-D Y 49- C FRENTE AL COLEGIO T | -88.1326 | 21.1425
YUC250202542137 | Yucatán | Chemax | Cocoyol | Ampliación 18 Pueblo COCOYOL, CHEMAX 97770 COCOYOL, CHEMAX ENTRE Calle 20 Y Calle 21 LA OBRA A REALZAR SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 18, A 55 METOS SE ENCUENTRA LA IGLESIA CATOLICA DE COCOYOL | -87.7519 | 20.792
YUC250302597642 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.6244 | 20.967
YUC250202542145 | Yucatán | Chumayel | Chumayel | Calle calle 30 Pueblo CHUMAYEL 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL ENTRE Calle CALLE 17 Y Calle CALLE 19 Calle CALLE 21 LA CONSTRUCCIÓN INICIA DE LA CALLE 17 SOBRE LA CALLE 30 DONDE SE ENCUENTRA LA PAPELERÍA Y NOVEDADES LOS RICITOS LLEGANDO | -89.3012 | 20.436
YUC250202534151 | Yucatán | Umán | Umán | Calle S/N Exhacienda TANIL 97390 UMÁN, UMÁN ENTRE Calle S/N Y Calle S/N Calle S/N Entrando por la carretera Mérida ¿ Campeche, a la altura del puente Tanil-Ticimul, pasar bajo el puente y doblar a la derecha, sobre una calle de te | -89.706 | 20.8897
YUC250202534168 | Yucatán | Tizimín | Yaxchekú | Carretera libre pavimentada estatal TIZIMIN - YAXCHEKU 26 1 97712 YAXCHEKÚ, TIZIMÍN CARRETERA ESTATAL NUMERO 15 TIZIMIN COLONIA YUCATAN AL KM 23.10 GIRAR A LA IZQUIERDA 4 KM Y LLEGAMOS A YAXCHEKU, LUGAR DONDE SE REALIZARA LA OBRA | -87.933 | 21.208
YUC250202534216 | Yucatán | Sanahcat | Sanahcat | Calle Dieciocho Colonia Sanahcat 97587 SANAHCAT, SANAHCAT ENTRE Calle Trece Y Calle Quince Calle Dieciséis Del palacio municipal ubicado en la calle 15 por 14, ubicarse en la esquina y avanzar hacia el norte sobre la calle 16, rum | -89.2167 | 20.7715
YUC250302602899 | Yucatán | Seyé | Seyé | CALLE 30 X 33 Y 31 | -89.3715 | 20.8371
YUC250202534166 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | Calle 74 Colonia CNC 97703 TIZIMÍN, TIZIMÍN ENTRE Calle 21 Y CARRETERA FEDERAL 176 TIZIMIN MERIDA A LA ALTURA DEL CUARTEL MORELOS O COMANDANCIA DE LA POLICIA MUNICIPAL GIRAR A LA DERECHA 700 METROS HASTA LLEGAR A LA CALLE 29 GIR | -88.1638 | 21.159
YUC250302597648 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.6244 | 20.967
YUC250302597656 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.6244 | 20.967
YUC250302597660 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.6244 | 20.967
YUC250302597667 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.6244 | 20.967
YUC250302597690 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.6244 | 20.967
YUC250302597696 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.6244 | 20.967
YUC250302597701 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.6244 | 20.967
YUC250202542117 | Yucatán | Abalá | Uayalceh | Calle Sin nombre o número Pueblo Uayalceh UAYALCEH, ABALÁ ENTRE Calle Sin nombre o número Y Calle Sin nombre o número Calle Sin nombre o número La localidad de Uayalceh se encuentra a 14 kms de la cabecera municipal y su código po | -89.5937 | 20.6927
YUC250202534370 | Yucatán | Abalá | Abalá | Calle Catorce Sin número Colonia Abalá 97825 ABALÁ, ABALÁ ENTRE Calle Once Y Calle Trece Calle Dieciséis Del palacio municipal de Abalá, ubicado en la calle 10 por 13 y 11, avanzar hacia el sur, hacia la intersección con la calle | -89.6843 | 20.6484
YUC250202534160 | Yucatán | Tizimín | Luis Rosado Vega | Carretera libre pavimentada estatal Tizimin, yucatan - Luis Rosado vega 55 70 97715 LUIS ROSADO VEGA, TIZIMÍN Saliendo de la cabecera Tizimin carretera Estatal numero 15 km 00 hacia la Colonia Yucatan girar a la derecha con Dire | -87.6433 | 21.1838
YUC250202534368 | Yucatán | Abalá | Uayalceh | Calle Sin nombre o número No tiene Pueblo Uayalceh UAYALCEH, ABALÁ ENTRE Calle Sin nombre o número Y Calle Sin nombre o número Calle Sin nombre o número La localidad de Uayalceh se encuentra a 14 kms de la cabecera municipal y su | -89.5932 | 20.6941
YUC250202534157 | Yucatán | Tzucacab | Tigre Grande | Pueblo TIGRE GRANDE 97965 TIGRE GRANDE, TZUCACAB MISMA CALLE QUE LA ESCUELA TIGRE GRANDE CONAFE | -89.0425 | 19.7104
YUC250302598863 | Yucatán | Umán | Umán | CALE 21 | -89.7348 | 20.8871
YUC250302598863 | Yucatán | Umán | Umán | CALLLE 40 | -89.7348 | 20.8872
YUC250302598863 | Yucatán | Umán | Umán | CALLLE 40 | -89.7347 | 20.8876
YUC250302598863 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 23 | -89.7334 | 20.8868
YUC250302598863 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 23 | -89.7348 | 20.8866
YUC250302598863 | Yucatán | Umán | Umán | CALE 21 | -89.7331 | 20.8873
YUC250302601019 | Yucatán | Mama | Mama | calle 25 | -89.364 | 20.4773
YUC250302602294 | Yucatán | Chemax | Chemax | c.20-A X 23 y 22 | -87.9376 | 20.6549
YUC250202542193 | Yucatán | Tetiz | Nohuayún | Calle SIN NUMERO Exhacienda NOHUAYÚN 97365 NOHUAYÚN, TETIZ DE LA ENTRADA PRINCIPAL A TETIZ SOBRE LA CALLE 20 AVANZAR HASTA LLEGAR AL CRUCE CON LA CALLE 17 Y DOBLAR A MANO DERECHA DE AHÍ AVANZAR HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE NOHUA | -89.9672 | 20.9735
YUC250202534309 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | Calle 21 Colonia SAN JOSE 97370 KANASÍN, KANASÍN ESTA OBRA INICIA A UN COSTADO DEL SEGURO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE KANASIN, Y CONTINUA HASTA EL LIBRAMIENTO DE SAN ANTONIO TEHUITZ | -89.552 | 20.9308
YUC250202543844 | Yucatán | Panabá | Panabá | Calle 9 Pueblo PANABA 97610 PANABÁ, PANABÁ ENTRE Calle 12 Y Calle 14 LA OBRA SE UBICA EN LOS LIMITES DE LA ZONA URBANA A LA SALIDA A LA CARRETERA RUMBO A LA LOCALIDAD DE LOCHE MARGEN IZQUIERDO A 60 MTS | -88.2657 | 21.3012
YUC250302599389 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 57 POR 14 Y 8, COL. FRANCISCO VILLA | -89.5608 | 20.9556
YUC250302603201 | Yucatán | Chichimilá | Chichimilá | DOMICILIO CONOCIDO PALACIO MUNICIPAL C.P. 97760 | -88.2174 | 20.6312
YUC250202542171 | Yucatán | Oxkutzcab | Pozo Seis | 97880 POZO SEIS, OXKUTZCAB CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA UNIDAD ALIANZA CERVERA SE ENCUENTRA EL POZO 6 CRUZANDO LA ESCUELA EL NIÑO ARTILLERO | -89.3829 | 20.3132
YUC250202542172 | Yucatán | Oxkutzcab | Plan Chac Pozo Nueve | Ejido Ejido de Oxkutzcab Pozo 9 PLAN CHAC POZO NUEVE, OXKUTZCAB La unidad esta en el pozo 9 y colinda con el pozo de la unidad 2 Labansubin | -89.3797 | 20.3321
YUC250202542203 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | Calle 44 Colonia SANTO DOMINGO 97703 TIZIMÍN, TIZIMÍN ENTRE Calle 73 Y Calle 79 Calle 44-A CARRETERA FEDERAL 295 TIZIMIN VALLADOLID CONTRAESQUINA DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO GIRAR A LADO DE LA GASOLINERA LADO IZQUIERDO Y | -88.1485 | 21.1294
YUC250202542202 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | Calle 67 Colonia SANTA ROSA DE LIMA 97704 TIZIMÍN, TIZIMÍN ENTRE Calle 62 Y Calle 62-A Calle 69 CARRETERA FEDERAL 176 TIZIMIN MERIDA A LA ALTURA DE LA GLORIETA DEL MTRO GIRAR EN LA ROTONDA HACIA LA CALLE 62 CRUZANDO EL EX RASTRO M | -88.1632 | 21.1366
YUC250202542201 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | Calle 33-A Colonia 8 CALLES 97702 TIZIMÍN, TIZIMÍN ENTRE Calle 48 Y Calle 50 Calle 33 DE LA AVENIDA PROGRESO LLEGAR A LA ROTONDA Y SEGUIR 50 METROS SOBRE LA CALLE 48 GIRAR LA DERECHA LUGAR DONDE SE REALIZARA LA OBRA, EN FRENTE NOS | -88.1475 | 21.155
YUC250202543850 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | Calle 22 Colonia TEPEYAC 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN ENTRE Calle 49 Y Calle 61 Calle 22 A CARRETERA ESTATAL N 15 TIZIMIN COLONIA YUCATAN A LA ALTURA DE LA ULTIMA GASOLINERA DE LA HUAYITA LLEGAMOS A LA CALLE 22 Y GIRAMOS A LA DERECHA CO | -88.1321 | 21.1472
YUC250202534348 | Yucatán | Cantamayec | Cantamayec | Calle 19 Pueblo CANTAMAYEC 97915 CANTAMAYEC, CANTAMAYEC ENTRE Calle 28 Y Calle 20 Calle 21 LOS TRABAJOS DE REHABILITACION INICIA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, QUE ES LA CALLE 19 CRUZAMIENTO 28 HASTA LA CALLE 20 LADO NORTE DE LA IGLE | -89.0818 | 20.471
YUC250202542925 | Yucatán | Samahil | Samahil | CALLE 21 No. 83 C.P. 97810 | -89.884 | 20.8838
YUC250202534354 | Yucatán | Buctzotz | Buctzotz | Calle 21 Pueblo BUCTZOTZ 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ ENTRE Calle 22 Y Calle 20 Calle 19 LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA EN LA CALLE 21, A 30 METROS SOBRE LA CALLE 22 SE ENCUENTRA EL PARQUE PRINCIPAL DE BUCTZOTZ | -88.7944 | 21.2022
YUC250202542196 | Yucatán | Ticul | Ticul | Calle 16 Colonia mejorada 97862 TICUL, TICUL ENTRE Calle 18 Y Calle 12 Calle 13 EL SENDERO SE REALIZA A EL ALRREDEDOR DE LA ESCUELA NORMA Y LA ESCUELA PRIMARIA GAUDENCIO | -89.5268 | 20.407
YUC250302603335 | Yucatán | Conkal | Conkal | Calle 22 x 23 | -89.5212 | 21.0741
YUC250202534134 | Yucatán | Yaxkukul | Yaxkukul | Calle CALLE 21X12 Y 14 Pueblo YAXKUKUL 97348 YAXKUKUL, YAXKUKUL ENTRE Calle 14X21Y23 Y Calle 14X25 Calle CALLE 29X20 Y 18 CERCA DEL CENTRO Y DE LA AGEB | -89.4132 | 21.0631
YUC250202534146 | Yucatán | Umán | Ticimul | Calle DOMICILIO CONOCIDO Exhacienda DOMICILIO CONOCIDO 97390 TICIMUL, UMÁN ENTRE Calle DOMICILIO CONOCIDO Y Calle DOMICILIO CONOCIDO Calle DOMICILIO CONOCIDO DESDE LA CALLE PERIF. MERIDA-TICIMUL, HASTA LA ENTRADA TICIMUL, PRIMERA | -89.6802 | 20.8826
YUC250202534171 | Yucatán | Tixmehuac | Kimbilá | Calle TRES Pueblo KIMBILA 97953 KIMBILÁ, TIXMÉHUAC ENTRE Calle DIEZ Y Calle DOCE Calle CINCO LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA COMISARIA DE KIMBILA, ESPECIFICAMENTE EN DONDE SE REALIZAN LAS FIESTAS CIVIC | -89.0853 | 20.2958
YUC250202542934 | Yucatán | Tinum | Chichén Itzá | CALLE 4 No. S/N C.P. 97750 | -88.583 | 20.7046
YUC250202534167 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | Calle 30 Colonia LA HUAYITA 97702 TIZIMÍN, TIZIMÍN ENTRE Calle 33 Y Calle 35 Calle 32 SALIDA CARRETRERA ESTATAL 15 SOBRE LA CALLE 49 SALIDA COLONIA YUCATAN LLEGANDO A LA PRIMERA GASOLINERA DE LA 49 SOBRE 30 GIRAR A LA IZQUIERDA CO | -88.1364 | 21.152
YUC250202534163 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | Calle 32 Colonia SANTO DOMINGO 97703 TIZIMÍN, TIZIMÍN ENTRE Calle 61 Y Calle 63 Calle 34 DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE TIZIMIN HACIA LA PARROQUIA DE GUADALUPE CALLE 51 LLEGANDO AL CRUZAMIENTO SOBRE LA CALLE 38 GIRAR A LA DERECHA 200 | -88.1413 | 21.1359
YUC250202543852 | Yucatán | Yobaín | Yobaín | Calle CALLE 25 S/N S/N Pueblo YOBAÍN ENTRE Calle 18 Y Calle 22 Calle 27 ESCUELA PRIMARIA INDEPEDENCIA | -89.1155 | 21.2318
YUC250302602765 | Yucatán | Sucilá | Sucilá | CALLE 20 X 23 Y 21 | -88.314 | 21.1562
YUC250202534327 | Yucatán | Espita | Espita | Calle 14 Pueblo X-POPE 97730 ESPITA, ESPITA ENTRE Calle 14 Y Calle 11 Calle 5 A UNA CUADRA DEL PARQUE X-POPE | -88.2986 | 21.0181
YUC250202542151 | Yucatán | Espita | San Pedro Chenchelá | Calle SIN CALLE Pueblo SAN PEDRO CHENCHELA, ESPITA 97734 SAN PEDRO CHENCHELÁ, ESPITA ENTRE Y Calle 22 LA OBRA A REALIZAR SE UBICA 28 METROS SE ENCUENTRA EL PARQUE EN LA LOCALIDAD DE CHENCHELA | -88.3126 | 20.8757
YUC250202542150 | Yucatán | Espita | Espita | Calle 37 Pueblo ESPITA 97730 ESPITA, ESPITA ENTRE Calle 28 Y Calle 26 Calle 35 LAS OBRAS A REALIZAR SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 28, A 118 METROS SE ENCUENTRA LA CANCHA BUENA VISTA | -88.3125 | 21.0028
YUC250202542129 | Yucatán | Conkal | X-Cuyum | Calle Calle 19 A Pueblo XCUYUM 97346 X-CUYUM, CONKAL ENTRE Calle Calle 12 Y Calle Calle 14 Calle Calle 21 Calle 19 x 22 y 24, Calle 16 x 15 y 17, Calle 21 x x 22 y 24, Calle 26 x 19 Esquina, Calle 18 x 21 Esquina, Calle 18 x 21 A | -89.495 | 21.0499
YUC250202534169 | Yucatán | Tizimín | San José Conde | Carretera libre pavimentada estatal TIZIMIN - SAN JOSE CONDE 57 3 97715 SAN JOSÉ CONDE, TIZIMÍN Saliendo de la cabecera Tizimin carretera Estatal numero 15 km 00 hacia la Colonia Yucatan girar a la derecha con Direccion a la sie | -87.6635 | 21.1634
YUC250302599388 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 4-1, POR 35 Y 39, CALLE 4 POR 35 Y 39, CALLE 4C POR 49 Y 39 A, CALLE 8 POR 41 DIAGONAL Y 39 DIAGONAL | -89.5604 | 20.9735
YUC250302599397 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 25 POR 36 Y 36, LEONA VICARIO | -89.5985 | 20.91
YUC250202534335 | Yucatán | Chemax | Chemax | Calle 23 Pueblo CHEMAX 97770 CHEMAX, CHEMAX ENTRE Calle 26 Y Calle 22 Calle 21 LA OBRA A REALIZAR SE ENCEUNTAR SOBRE LA CALLE CALLE 23, A 232 METROS SOBRE LA CALLE 21-A SE ENCUENTRA EL PARQUE PRINCIPAL. | -87.9394 | 20.6549
YUC250202534149 | Yucatán | Umán | Umán | Calle CALLE 7A - 1 Colonia FELIPE CARRILLO PUERTO 97390 UMÁN, UMÁN ENTRE Calle 22 Y Calle 20B Calle 7B LLEGANDO A UMAN SIGUE SOBRE LA CALLE 7 PASANDO LAS VIAS DEL TREN, PASANDO ENRE LOS SILOS DE ENLACE COMERCIALY LOGISTICO BARB´S | -89.7494 | 20.8927
YUC250302597664 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.6244 | 20.967
YUC250302597692 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 62 LB, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México | -89.6244 | 20.967
YUC250202534165 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | Calle 20 Colonia TEPEYAC 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN ENTRE Calle 49-A Y Calle 49-C Calle 22 CARRETERA ESTATAL N° 15 SALIDA A COLONIA YUCATAN LLEGANDO A LA CALLE 22 GIRAR A LA DERECHA CON DIRECCION AL COLEGIO TERESIANO SEGUIR HASTA LLE | -88.1317 | 21.1391
YUC250202542161 | Yucatán | Mama | Mama | Calle 29 Pueblo Mama 97900 MAMA, MAMA ENTRE Calle 26 Y Calle 28 Calle 31 LA CALLE 29 X 26 Y 28 Y LA CALLE 29 X 28 Y 30, SE ENCUENTRAN A UNA CALLE AL SUR DEL PARQUE PRINCIPAL MUNICIPAL, EN LA CALLE 15 X 24 Y 26 SE ENCUENTRA EL REST | -89.3626 | 20.4818
YUC250302597715 | Yucatán | Cacalchén | Cacalchén | Calle 21 Pueblo CACALCHEN 97460 CACALCHÉN, CACALCHÉN ENTRE Calle 21 Y Calle 10 Calle 20 LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIFENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, C. 21 X 12 Y 24 10 P, C.24 X 27 Y 15 7P, C.22X27 Y 11 8 P, C.18 X27Y 11 6P, C.16 X19 | -89.2197 | 20.9814
YUC250202534308 | Yucatán | Kopomá | Kopomá | Calle 25 Pueblo KOPOMA 97818 KOPOMÁ, KOPOMÁ ENTRE Calle 20 Y Calle 22 Calle 27 LA CALLE A REALIZAR SE IDENTIFICA POR LA NOMECLATURA 25X20Y22, SE ENCUENTRA UBICADA A 200 MTRS AL SUR DEL TANQUE DE AGUA POTABLE RUMBO A LA SALIDA AL M | -89.9012 | 20.6464
YUC250202534366 | Yucatán | Acanceh | Acanceh | Calle 25 a Fraccionamiento privada los venados 97380 ACANCEH, ACANCEH ENTRE Calle 21 Y Calle 27 carretera acanceh a cuzama en la ultima esquina antes de llegar a la escuela eta se dobla a la derecha con direccion a la calle 8 hast | -89.443 | 20.8083

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
YUC230302266773 | Obra | LO-90-Y94-931037999-N-169-2023 | CONSTRUCTORA ADITIMPER, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 2399890.31 | 2399890.31
YUC240402515890 | Obra | LO-90-Y94-931037999-N-243-2024 | ING. GABRIEL GERARDO DE JESÚS LARA HERRERA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 449946.7 | 432692.31
YUC250202534207 | Obra | FAISMUN-R33-075-ASIG-01-2025 | CONSTRUCDIS HM S.A. DE C.V. | MUNINCIPIO DE TEABO | 392406.52 | 392406.52
YUC250202534233 | Obra | OC25-FICON-4414-088 | CLAUDIA EUGENIA PATRÓN PÉREZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 1276775.97 | 1276775.97
YUC250202534237 | Obra | OC25-FICON-4414-088 | CLAUDIA EUGENIA PATRÓN PÉREZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 1276775.97 | 1276775.97
YUC250202534239 | Obra | VT25-FICON-6141-051 | CONSTRUCTORA VPMO, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2929492.88 | 2929492.88
YUC250202534241 | Obra | VT25-FICON-6141-050 | GRUPO CERMI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1899651.39 | 1899651.39
YUC250202534253 | Obra | OC25-FICON-4414-088 | CLAUDIA EUGENIA PATRÓN PÉREZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 1276775.97 | 1276775.97
YUC250202534277 | Obra | OC25-FICON-4414-086 | CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1350413.62 | 1350413.62
YUC250202534282 | Obra | EL25-FICON-6133-036 | ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNÁNDEZ ESPINOSA | MUNICIPIO DE MERIDA | 1774988.09 | 1774988.09
YUC250202534285 | Obra | EL25-FICON-6133-035 | INFRAESTRUCTURA COMERCIAL Y OBRAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1229900.25 | 1229900.25
YUC250202534286 | Obra | VT25-FICON-6141-050 | GRUPO CERMI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1899651.39 | 1899651.39
YUC250202534295 | Obra | VT25-FICON-6142-038 | ALMA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2580146.1 | 2580146.1
YUC250202534296 | Obra | VT25-FICON-6142-038 | ALMA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2580146.1 | 2580146.1
YUC250202534305 | Obra | FAISMUN-R33-047-LP-02-2025 | RYO PENINSULAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MANI | 2598420.04 | 2598420.04
YUC250202537712 | Obra | OP-JAPAY-026-2025 | JADUSA SERVICIOS VIALES S.A. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 4814270.86 | 4814270.86
YUC250202542194 | Obra | LP-01-25 | CONSTRUCDIS HM S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TETIZ | 1289589.28 | 1289589.28
YUC250202542643 | Obra | IDE-25-OP-LP-020 | CONINSUR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1864624.77 | 1864624.77
YUC250202542774 | Obra | IDE-25-OP-LP-043 | GRUPO BAU, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 2900079.32 | 2900079.32
YUC250202543011 | Obra | IDE-25-OP-LP-016 | SERGIO RUBEN BOLIO AMBROSIO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1584392.18 | 1584392.18
YUC250202543890 | Obra | OP-JAPAY-014-2025 | GRUPO DIEJAV SA DE CV | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1755597.14 | 1755597.14
YUC250202543893 | Obra | OP-JAPAY-044-2025 | CONASE CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE S.A. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 3704134.42 | 3704134.42
YUC250202543898 | Obra | OP-JAPAY-043-2025 | GRUPO CONSTRUCTOR CIVIL Y CARRETERO S.A. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1146705.92 | 1146705.92
YUC250202543907 | Obra | OP-JAPAY-036-2025 | ADMINISTRADORA TECNICA DEL MAYAB, S.A. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1175760.31 | 1175760.31
YUC250202543911 | Obra | OP-JAPAY-055-2025 | CONSTRUCTORA YUCATECA SOCIAL S. DE R. L. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1171706.85 | 1171706.85
YUC250202543925 | Obra | OP-JAPAY-012-2025 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 8R KALIA SA DE CV | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 2335326.58 | 2335326.58
YUC250202543934 | Obra | OP-JAPAY-017-2025 | METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1034460.88 | 1034460.88
YUC250202543935 | Obra | OP-JAPAY-017-2025 | METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1034460.88 | 1034460.88
YUC250302553215 | Obra | OP-JAPAY-054-2025 | CONSTRUCTORA YUCATECA SOCIAL S. DE R. L. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 3271062.26 | 3271062.26
YUC250302592563 | Obra | FISM-CACALCHEN-02-2025 | CONSTRUYCOM MSQ S.A DE CV | H AYUNTAMIENTO DE CACALCHEN YUCATAN | 154948.25 | 154948.25
YUC250302592797 | Obra | OC25-FICON-4414-105 | INNOVA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1896908.18 | 1896908.18
YUC250302592799 | Obra | OC25-FICON-4414-118 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1898664.9 | 1898664.9
YUC250302592807 | Obra | OC25-FICON-4414-105 | INNOVA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1896908.18 | 1896908.18
YUC250302592822 | Obra | OC25-FICON-4414-117 | INDUSTRIAL INMOBILIARIA DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1353861.09 | 1353861.09
YUC250302592823 | Obra | VT25-FICON-6142-059 | COPPSA MANTENIMIENTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2983436.61 | 2983436.61
YUC250302592837 | Obra | OC25-FICON-4414-122 | ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNÁNDEZ ESPINOSA | MUNICIPIO DE MERIDA | 2025428.46 | 2025428.46
YUC250302592886 | Obra | OC25-FICON-4414-110 | GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1988798.32 | 1988798.32
YUC250302592902 | Obra | VT25-FICON-6141-062 | INGENIERO MIGUEL ANGEL GONZÁLEZ PASOS | MUNICIPIO DE MERIDA | 1300270.94 | 1300270.94
YUC250302592907 | Obra | OC25-FICON-4414-107 | C. VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 2004966.42 | 2004966.42
YUC250302592910 | Obra | VT25-FICON-6142-059 | COPPSA MANTENIMIENTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2983436.61 | 2983436.61
YUC250302592911 | Obra | OC25-FICON-4414-118 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1898664.9 | 1898664.9
YUC250302592916 | Obra | OC25-FICON-4414-105 | INNOVA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1896908.18 | 1896908.18
YUC250302592926 | Obra | OC25-FICON-4414-117 | INDUSTRIAL INMOBILIARIA DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1353861.09 | 1353861.09
YUC250302592949 | Obra | OC25-FICON-4414-119 | C. ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO | MUNICIPIO DE MERIDA | 1839523.63 | 1839523.63
YUC250302593000 | Obra | OC25-FICON-4414-107 | C. VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 2004966.42 | 2004966.42
YUC250302593004 | Obra | VT25-FICON-6142-060 | ALMA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 3455971.18 | 3455971.18
YUC250302593007 | Obra | OC25-FICON-4414-107 | C. VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 2004966.42 | 2004966.42
YUC250302593032 | Obra | OC25-FICON-4414-124 | C. VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 1400419.04 | 1400419.04
YUC250302593038 | Obra | OC25-FICON-4414-133 | ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA | MUNICIPIO DE MERIDA | 2059954.09 | 2059954.09
YUC250302593066 | Obra | OC25-FICON-4414-110 | GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1988798.32 | 1988798.32
YUC250302593110 | Obra | VT25-FICON-6151-139 | C. DIEGO ALONSO CHAN PERALTA | MUNICIPIO DE MERIDA | 1189942.31 | 1189942.31
YUC250302593204 | Obra | OC25-FICON-4414-133 | ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA | MUNICIPIO DE MERIDA | 2059954.09 | 2059954.09
YUC250302593208 | Obra | AP25-FICON-6131-056 | MULTIOBRAS CASTOR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1297932.72 | 1297932.72
YUC250302593217 | Obra | VT25-FICON-6151-140 | DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PISOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1595228.46 | 1595228.46
YUC250302593218 | Obra | VT25-FICON-6142-060 | ALMA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 3455971.18 | 3455971.18
YUC250302593228 | Obra | OC25-FICON-4414-136 | MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1229429.51 | 1229429.51
YUC250302593236 | Obra | VT25-FICON-6142-059 | COPPSA MANTENIMIENTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2983436.61 | 2983436.61
YUC250302593250 | Obra | OC25-FICON-4414-109 | ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN | MUNICIPIO DE MERIDA | 1938899.06 | 1938899.06
YUC250302593270 | Obra | OC25-FICON-4414-121 | MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIÓN DE YUCATÁN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2097541.92 | 2097541.92
YUC250302593288 | Obra | OC25-FICON-4414-110 | GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1988798.32 | 1988798.32
YUC250302593295 | Obra | OC25-FICON-4414-121 | MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIÓN DE YUCATÁN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2097541.92 | 2097541.92
YUC250302593309 | Obra | OC25-FICON-4414-109 | ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN | MUNICIPIO DE MERIDA | 1938899.06 | 1938899.06
YUC250302593322 | Obra | OC25-FICON-4414-109 | ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN | MUNICIPIO DE MERIDA | 1938899.06 | 1938899.06
YUC250302593479 | Obra | LP/FAISMUN-PETO-YUC/2025-11 | FENDY PALOMA CARRILLO UH | MUNICIPIO DE PETO | 3115087.34 | 3115087.34
YUC250302593482 | Obra | LP/FAISMUN-PETO-YUC/2025-16 | JONNY ADALBERTO CRUZ CHERRES | MUNICIPIO DE PETO | 1895901.24 | 1895901.24
YUC250302593542 | Obra | FAISMUN-070-VT-004-2025 | GRUPO CROMS S DE RL DE CV, | Municipio de Sucila | 690189.1 | 690189.1
YUC250302593613 | Obra | LP-FISM-R33-081-004/2025 | BACKTIE SOLUCIONES S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE TEKOM YUCATAN | 2559642.78 | 2559642.78
YUC250302593692 | Obra | FAISMUN-096-TECHOS-030-2025 | Tapak Construcciones SA de CV | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 2099197.27 | 2099197.27
YUC250302595935 | Servicios | FAISMUN-TIXMEHUAC-YUC-IR3-2025/10 | OPERADORA DE NEGOCIOS TERAN SA DE CV | MUNICIPIO DE TIXMEHUAC | 510400 | 510400.0
YUC250302597980 | Obra | (L) IDE-25-MANT-DIRECTA-001 | CONASE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE S.A DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 37475.66 | 37475.66
YUC250302598178 | Obra | (O) IDE-25-MANT-DIRECTA-001 | CONASE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE S.A DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 28985.59 | 28985.59
YUC250302598183 | Obra | (T) IDE-25-MANT-DIRECTA-001 | CONASE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE S.A DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 98871.74 | 98871.74
YUC250302601715 | Obra | OP-JAPAY-066-2025 | TYGAR MEXICO S.A. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 14131055.56 | 1.413105556E7
YUC230302266735 | Obra | LO-90-Y94-931037999-N-162-2023 | RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1065652.7 | 1065652.7
YUC250202534152 | Obra | LP-05-25 | INCORPOMAT S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TZUCACAB | 1810033.36 | 1810033.36
YUC250202534154 | Obra | LP-06-25 | ING. GILMER RAFAEL XICUM GONZALEZ | MUNICIPIO DE TZUCACAB | 3992278.09 | 3992278.09
YUC250202534156 | Obra | LP-02-25 | C. SEYDI VANESSA CETINA YERVES | MUNICIPIO DE TZUCACA | 1259589.04 | 1259589.04
YUC250202534162 | Obra | FAISMUN-096-PANELES-011-2025 | Constructora Yucateca Social, S de RL de CV | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 15629650.53 | 1.562965053E7
YUC250202534182 | Obra | FAISMUN-TICUL-YUC-LP-2025-03 | OPERADORA DE NEGOCIOS TERAN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TICUL | 2973644.28 | 2973644.28
YUC250202534252 | Obra | OC25-FICON-4414-087 | INGENIERO JUAN BAUTISTA MOO RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 1378548.9 | 1378548.9
YUC250202534257 | Obra | OC25-FICON-4414-084 | FECA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1571902.09 | 1571902.09
YUC250202534260 | Obra | OC25-FICON-4414-083 | C. JOHNY ROBERTO MARTÍNEZ IX | MUNICIPIO DE MERIDA | 1399921.34 | 1399921.34
YUC250202534263 | Obra | OC25-FICON-4414-085 | GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1337479.18 | 1337479.18
YUC250202534269 | Obra | OC25-FICON-4414-084 | FECA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1571902.09 | 1571902.09
YUC250202534273 | Obra | VT25-FICON-6142-039 | CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2389036.24 | 2389036.24
YUC250202534278 | Obra | OC25-FICON-4414-088 | CLAUDIA EUGENIA PATRÓN PÉREZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 1276775.97 | 1276775.97
YUC250202534289 | Obra | VT25-FICON-6141-049 | INGENIERÍA Y DESARROLLO DE YUCATÁN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1129022.47 | 1129022.47
YUC250202534312 | Obra | LP-04-25 | DISEÑO E INGENIERIA EN OBRAS SUSTENTABLES LESMAR SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE | MUNICIPIO DE HOMUN | 2195953.68 | 2195953.68
YUC250202534345 | Obra | LP-03-25 | Martha Patricia Valle Yam | MUNICIPIO DE CUZAMA | 1729741.3 | 1729741.3
YUC250202534359 | Obra | AD-03-25 | parte DISEÑO E INGENIERIA EN OBRAS SUSTENTABLES LESMAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BOKOBA | 187769.73 | 187769.73
YUC250202537706 | Obra | OP-JAPAY-032-2025 | THORNTON CONSTRUCTORA S. DE R. L. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 3006994.64 | 3006994.64
YUC250202537709 | Obra | OP-JAPAY-059-2025 | TRAZOS Y ELEMENTOS DE MEXICO S.A. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1356931.95 | 1356931.95
YUC250202537710 | Obra | OP-JAPAY-060-2025 | COSTOS RESIDENCIALES DEL PONIENTE S.A. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1233439.47 | 1233439.47
YUC250202542148 | Obra | FISM-R33-DZONCAUICH-2025-01-LP | THORNTON CONSTRUCTORA, S. DE R.L DE C.V | MUNICIPIO DE DZONCAUICH | 2336716.39 | 2336716.39
YUC250202542174 | Obra | FAISM-R33-056-004-2025-LP | EDUARDO LUGO CARRILLO | MUNICIPIO DE OXKUTZCAB | 3426815.82 | 3426815.82
YUC250202542730 | Obra | IDE-25-OP-LP-026 | GRUPO TORAV, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1579652.77 | 1579652.77
YUC250202542767 | Obra | IDE-25-OP-LP-042 | CONSORCIO DE INGENIEROS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 3013898.72 | 3013898.72
YUC250202542896 | Obra | IDE-25-OP-LP-004 | JENNER FLORES OROPEZA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 876576.11 | 876576.11
YUC250202543920 | Obra | OP-JAPAY-030-2025 | CALYPSA S. DE R. L. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 3151599.15 | 3151599.15
YUC250202543933 | Obra | OP-JAPAY-015-2025 | ESTRUCTURAS PUENTES Y CAMINOS SA DE CV | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 7268437.64 | 7268437.64
YUC250302592570 | Obra | CSB-FISM-LP-02-2025 | "MULTISERVICIOS E INSUMOS EN REPARACIONES Y OBRAS S.A. DE C.V." | H AYUNTAMIENTO CANSAHCAB | 3095049.2 | 3095049.2
YUC250302592602 | Obra | LP-FAISMUN-R33-019-10-2025 | ING. NAZARIO KUYOC GONGORA | MUNICIPIO DE CHEMAX | 4987750 | 4987750.0
YUC250302592620 | Obra | LP-MCHY-INFRA-VIV-001/2025 | JOSE ALBERTO KOH LOPEZ | MUNICIPIO DE CHOCHOLA, YUCATAN | 2717165.81 | 2717165.81
YUC250302592769 | Obra | LP-05-25 | CONSTRUCCIONES Y CONSERVACIONES DE LA PENINSULA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MAMA | 1360676.89 | 1360676.89
YUC250302592772 | Obra | FAISMUN-R33-047-CI-02-2025 | DISTRIBUIDORA VECTOR 3 S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MANI | 683622.88 | 683622.88
YUC250302592792 | Obra | OC25-FICON-4414-109 | ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN | MUNICIPIO DE MERIDA | 1938899.06 | 1938899.06
YUC250302592798 | Obra | OC25-FICON-4414-108 | ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN | MUNICIPIO DE MERIDA | 1878771.32 | 1878771.32
YUC250302592801 | Obra | VT25-FICON-6142-061 | ALMA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2640300 | 2640300.0
YUC250302592806 | Obra | OC25-FICON-4414-121 | MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIÓN DE YUCATÁN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2097541.92 | 2097541.92
YUC250302592809 | Obra | OC25-FICON-4414-108 | ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN | MUNICIPIO DE MERIDA | 1878771.32 | 1878771.32
YUC250302592820 | Obra | VT25-FICON-6141-065 | INGENIERO MIGUEL ANGEL GONZÁLEZ PASOS | MUNICIPIO DE MERIDA | 1281081.08 | 1281081.08
YUC250302592869 | Obra | VT25-FICON-6142-061 | ALMA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2640300 | 2640300.0
YUC250302592921 | Obra | OC25-FICON-4414-135 | CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1681195.85 | 1681195.85
YUC250302592938 | Obra | OC25-FICON-4414-110 | GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1988798.32 | 1988798.32
YUC250302592943 | Obra | OC25-FICON-4414-119 | C. ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO | MUNICIPIO DE MERIDA | 1839523.63 | 1839523.63
YUC250302592973 | Obra | OC25-FICON-4414-107 | C. VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 2004966.42 | 2004966.42
YUC250302592994 | Obra | OC25-FICON-4414-120 | GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1839995.57 | 1839995.57
YUC250302592999 | Obra | VT25-FICON-6151-137 | DESARROLLOS INMOBILIARIOS BARCAM, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2549947.81 | 2549947.81
YUC250302593001 | Obra | EL25-FICON-6133-057 | ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNÁNDEZ ESPINOSA | MUNICIPIO DE MERIDA | 3111550.57 | 3111550.57
YUC250302593006 | Obra | VT25-FICON-6142-060 | ALMA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 3455971.18 | 3455971.18
YUC250302593052 | Obra | OC25-FICON-4414-119 | C. ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO | MUNICIPIO DE MERIDA | 1839523.63 | 1839523.63
YUC250302593085 | Obra | OC25-FICON-4414-110 | GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1988798.32 | 1988798.32
YUC250302593087 | Obra | OC25-FICON-4414-117 | INDUSTRIAL INMOBILIARIA DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1353861.09 | 1353861.09
YUC250302593090 | Obra | OC25-FICON-4414-135 | CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1681195.85 | 1681195.85
YUC250302593102 | Obra | OC25-FICON-4414-121 | MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIÓN DE YUCATÁN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2097541.92 | 2097541.92
YUC250302593122 | Obra | AP25-FICON-6131-127 | RAC CONSTRUCTORA DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2130124.81 | 2130124.81
YUC250302593150 | Obra | OC25-FICON-4414-118 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1898664.9 | 1898664.9
YUC250302593153 | Obra | OC25-FICON-4414-105 | INNOVA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1896908.18 | 1896908.18
YUC250302593178 | Obra | OC25-FICON-4414-108 | ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN | MUNICIPIO DE MERIDA | 1878771.32 | 1878771.32
YUC250302593185 | Obra | OC25-FICON-4414-133 | ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA | MUNICIPIO DE MERIDA | 2059954.09 | 2059954.09
YUC250302593211 | Obra | OC25-FICON-4414-121 | MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIÓN DE YUCATÁN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2097541.92 | 2097541.92
YUC250302593243 | Obra | OC25-FICON-4414-124 | C. VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 1400419.04 | 1400419.04
YUC250302593245 | Obra | VT25-FICON-6142-042 | GIDESA INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1930654.54 | 1930654.54
YUC250302593258 | Obra | OC25-FICON-4414-118 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1898664.9 | 1898664.9
YUC250302593300 | Obra | OC25-FICON-4414-134 | CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1705814 | 1705814.0
YUC250302593311 | Obra | VT25-FICON-6141-048 | INGENIERÍA Y DESARROLLO DE YUCATÁN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1960533.84 | 1960533.84
YUC250302593316 | Obra | OC25-FICON-4414-133 | ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA | MUNICIPIO DE MERIDA | 2059954.09 | 2059954.09
YUC250302593323 | Obra | VT25-FICON-6142-041 | PERFORADORA TRIPLE P, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2703627.25 | 2703627.25
YUC250302593337 | Obra | OC25-FICON-4414-109 | ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN | MUNICIPIO DE MERIDA | 1938899.06 | 1938899.06
YUC250302593371 | Obra | OC25-FICON-4414-122 | ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNÁNDEZ ESPINOSA | MUNICIPIO DE MERIDA | 2025428.46 | 2025428.46
YUC250302593394 | Obra | AP25-FICON-6131-102 | SACK CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1099205.54 | 1099205.54
YUC250302593605 | Obra | No. LP011-JAPAY-OP-2025 | GRUPO OMCAS DE MEXICO, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE TEKAX | 888606.64 | 888606.64
YUC250302593627 | Obra | LP-FISM-R33-TEMOZON-04-2025 | MARIA DEL ROSARIO ROSADO MAY | H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON | 1389305 | 1389305.0
YUC250302593630 | Obra | LP-FISM-R33-TEMOZON-12-2025 | SUMINISTRO LC Y FT S.A DE C.V. | H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON | 2921519.07 | 2921519.07
YUC250302593689 | Obra | FAISMUN-096-VIVIENDA-026-2025 | Inmobiliaria Reyto SA de CV | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 2040154.97 | 2040154.97
YUC250302593691 | Obra | FAISMUN-096-VIVIENDA-025-2025 | Ingeniería Corporativa del Golfo SA de CV | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 2070076.54 | 2070076.54
YUC250302593703 | Obra | FAISMUN-096-VIVIENDA-027-2025 | NEGOCIOS EMPRESARIALES DEL GOLFO S.A DE C.V | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 2040300.87 | 2040300.87
YUC250302593705 | Obra | FAISMUN-096-VIVIENDA-024-2025 | CORMOCON S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 2040827.75 | 2040827.75
YUC250302596743 | Obra | IDE-25-OP-LP-049 | ZAPCOR CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 833028.65 | 833028.65
YUC250302596768 | Obra | IDE-25-OP-LP-052 | JOSÉ MANUEL BARRERA PERERA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 808276.16 | 808276.16
YUC250302596826 | Obra | IDE-25-OP-LP-054 | ESTRUCTURAS, PUENTES Y CAMINOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1361317.39 | 1361317.39
YUC250302597709 | Obra | IDE-25-OP-LP-072 | MAQUITERRA DEL MAYAB S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 698393.56 | 698393.56
YUC250302597862 | Obra | IDE-25-OP-LP-073 | THORNTON CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 5499685.48 | 5499685.48
YUC250302597877 | Obra | IDE-25-OP-LP-066 | CALYPSA S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 6926289.15 | 6926289.15
YUC250302597959 | Obra | (H) IDE-25-MANT-DIRECTA-001 | CONASE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE S.A DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 9291.74 | 9291.74
YUC250302598180 | Obra | (Q) IDE-25-MANT-DIRECTA-001 | CONASE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE S.A DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 69775.33 | 69775.33
YUC250302601351 | Adquisiciones | TES/TEL/FM-INV-01/2025 | MARIO JOSE KOH CACHON | MUNICIPIO DE TEKOM YUCATAN | 596947.6 | 596947.6
YUC230302266750 | Obra | LO-90-Y94-931037999-N-165-2023 | COMERCIAL PVM S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1303076.31 | 1303076.31
YUC230302266761 | Obra | LO-90-Y94-931037999-N-167-2023 | ARCICONSTRU, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 3980937.28 | 3980937.28
YUC230402337473 | Obra | LO-90-Y94-931037999-N-254-2023 | DESARROLLO, CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1304231.07 | 1304231.07
YUC240402515823 | Obra | LO-90-Y94-931037999-N-240-2024 | CORPORATIVO DE INGENIERÍA CIVIL E INSTALACIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1426518.62 | 1426518.62
YUC250202534191 | Obra | LP-01-25 | CHERREZ CONSTRUCCIONES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE | MUNICIPIO DE TEKIT | 366093.83 | 366093.83
YUC250202534206 | Obra | FAISMUN-R33-075-LP-04-2025 | ENRIDE DEL GOLFO S. DE R.L. DE C.V. | MUNINCIPIO DE TEABO | 3322949.43 | 3322949.43
YUC250202534208 | Obra | FAISMUN-R33-075-LP-04-2025 | ENRIDE DEL GOLFO S. DE R.L. DE C.V. | MUNINCIPIO DE TEABO | 3322949.43 | 3322949.43
YUC250202534224 | Obra | AD/FAISMUN-PETO-YUC/2025-23 | ARRENDADORA DR. S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PETO | 305982.13 | 305982.13
YUC250202534225 | Obra | I3/FAISMUN-PETO-YUC/2025-22 | INSTITUTO PENINSULAR DE ELECTROMECANICAS Y CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE PETO | 877399.32 | 877399.32
YUC250202534254 | Obra | OC25-FICON-4414-087 | INGENIERO JUAN BAUTISTA MOO RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 1378548.9 | 1378548.9
YUC250202534258 | Obra | OC25-FICON-4414-085 | GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1337479.18 | 1337479.18
YUC250202534259 | Obra | OC25-FICON-4414-085 | GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1337479.18 | 1337479.18
YUC250202534261 | Obra | OC25-FICON-4414-085 | GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1337479.18 | 1337479.18
YUC250202534267 | Obra | OC25-FICON-4414-084 | FECA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1571902.09 | 1571902.09
YUC250202534274 | Obra | OC25-FICON-4414-087 | INGENIERO JUAN BAUTISTA MOO RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 1378548.9 | 1378548.9
YUC250202534300 | Obra | OC25-FICON-4414-087 | INGENIERO JUAN BAUTISTA MOO RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 1378548.9 | 1378548.9
YUC250202534303 | Obra | LP-02-25 | CONSTRUCTORA DR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MAYAPAN | 1845139.43 | 1845139.43
YUC250202534306 | Obra | FAISMUN-R33-047-LP-01-2025 | ARRENDADORA DR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MANI | 3766595.91 | 3766595.91
YUC250202534314 | Obra | LP-03-25 | DISEÑO E INGENIERIA EN OBRAS SUSTENTABLES LESMAR S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE HOMÚN | 3359103.59 | 3359103.59
YUC250202534329 | Obra | FISM-R33-DZONCAUICH-2025-03-AD | OBRA CIVIL Y VIAL ORIENTE S.A DE C.V | MUNICIPIO DE DZONCAUICH | 251387.48 | 251387.48
YUC250202534331 | Obra | LP/FAISMUN-DZAN-YUC/2025-01 | JUAN GABRIEL EUGENIO VAZQUEZ SALAZAR | MUNICIPIO DE DZAN | 6831470.91 | 6831470.91
YUC250202537707 | Obra | OP-JAPAY-063-2025 | CONSULTORA Y COMERCIALIZADORA INMOBILIARIA TS23 S. DE R. L. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 2703173.59 | 2703173.59
YUC250202542119 | Obra | 31003.01.2025.04 | REYNA GUADALUPE SOSA ROJAS | Municipio de Akil | 1764232.27 | 1764232.27
YUC250202542146 | Obra | LP/FAISMUN-DZAN-YUC/2025-01 | JUAN GABRIEL EUGENIO VAZQUEZ SALAZAR | MUNICIPIO DE DZAN | 6831470.91 | 6831470.91
YUC250202542585 | Obra | IDE-25-OP-LP-018 | CEIBA GREEN CONSULTORÍA E INGENIERÍA AMBIENTAL, S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 985138.87 | 985138.87
YUC250202542658 | Obra | IDE-25-OP-LP-037 | MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1609260.83 | 1609260.83
YUC250202542746 | Obra | IDE-25-OP-LP-002 | TAPAK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 799594.68 | 799594.68
YUC250202542892 | Obra | IDE-25-OP-LP-033 | GRUPO CHECHEN, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 993435.59 | 993435.59
YUC250202542908 | Obra | IDE-25-OP-LP-046 | CONSTRUCTORA YUCAQUÍN, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 14507050.16 | 1.450705016E7
YUC250202542983 | Obra | IDE-25-OP-LP-014 | CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1744423.88 | 1744423.88
YUC250202543839 | Obra | 31012.01.2025.04 | CALIOPE PROYECTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CENOTILLO | 1977851.56 | 1977851.56
YUC250202543895 | Obra | OP-JAPAY-031-2025 | CONSTRUCTORA HD DEL CARIBE S. DE R. L. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 2480009.99 | 2480009.99
YUC250202543910 | Obra | OP-JAPAY-050-2025 | ALEJANDRO CISNEROS DOGRE | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1089968.99 | 1089968.99
YUC250202543921 | Obra | OP-JAPAY-037-2025 | TERRACERIAS, PAVIMENTOS Y OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1189305.5 | 1189305.5
YUC250202543931 | Obra | OP-JAPAY-014-2025 | GRUPO DIEJAV SA DE CV | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1755597.14 | 1755597.14
YUC250202543936 | Obra | OP-JAPAY-018-2025 | PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL SA DE CV | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 3621343.91 | 3621343.91
YUC250302553213 | Obra | OP-JAPAY-056-2025 | CONSTRUCTORA YUCATECA SOCIAL S. DE R. L. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1006613.52 | 1006613.12
YUC250302592600 | Obra | LP-FAISMUN-R33-019-12-2025 | AYAPI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHEMAX | 19367234.36 | 1.936723436E7
YUC250302592603 | Obra | LP-FAISMUN-R33-019-05-2025 | ING. NAZARIO KUYOC GONGORA | MUNICIPIO DE CHEMAX | 4591570 | 4591570.0
YUC250302592758 | Obra | FISM-R33-KAUA-2025-002-CI | NAZARIO KUYOC GONGORA | MUNICIPIO DE KAUA | 1001495.96 | 1001495.96
YUC250302592762 | Obra | KINCHIL-FISM-LP-02-2025 | DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL SURESTE SA DE CV | H AYUNTAMIENTO DE KINCHIL | 2261800.07 | 2261800.07
YUC250302592765 | Obra | LP-04-25 | IDEAS Y CREACIONES EN CONSTRUCCION, COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE MAMA | 1215000.91 | 1215000.91
YUC250302592827 | Obra | OC25-FICON-4414-124 | C. VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 1400419.04 | 1400419.04
YUC250302592854 | Obra | OC25-FICON-4414-108 | ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN | MUNICIPIO DE MERIDA | 1878771.32 | 1878771.32
YUC250302592865 | Obra | OC25-FICON-4414-117 | INDUSTRIAL INMOBILIARIA DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1353861.09 | 1353861.09
YUC250302592888 | Obra | AP25-FICON-6131-056 | MULTIOBRAS CASTOR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1297932.72 | 1297932.72
YUC250302592956 | Obra | VT25-FICON-6152-142 | CONSTRUCCIONES PENINSULARES DBSM, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1849820.69 | 1849820.69
YUC250302592961 | Obra | OC25-FICON-4414-117 | INDUSTRIAL INMOBILIARIA DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1353861.09 | 1353861.09
YUC250302592967 | Obra | OC25-FICON-4414-124 | C. VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 1400419.04 | 1400419.04
YUC250302593026 | Obra | OC25-FICON-4414-134 | CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1705814 | 1705814.0
YUC250302593027 | Obra | OC25-FICON-4414-107 | C. VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 2004966.42 | 2004966.42
YUC250302593048 | Obra | OC25-FICON-4414-105 | INNOVA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1896908.18 | 1896908.18
YUC250302593062 | Obra | OC25-FICON-4414-119 | C. ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO | MUNICIPIO DE MERIDA | 1839523.63 | 1839523.63
YUC250302593075 | Obra | VT25-FICON-6142-039 | CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2389036.24 | 2389036.24
YUC250302593077 | Obra | OC25-FICON-4414-123 | EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1880137.55 | 1880137.55
YUC250302593086 | Obra | OC25-FICON-4414-124 | C. VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 1400419.04 | 1400419.04
YUC250302593158 | Obra | OC25-FICON-4414-119 | C. ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO | MUNICIPIO DE MERIDA | 1839523.63 | 1839523.63
YUC250302593215 | Obra | OC25-FICON-4414-133 | ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA | MUNICIPIO DE MERIDA | 2059954.09 | 2059954.09
YUC250302593221 | Obra | OC25-FICON-4414-118 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1898664.9 | 1898664.9
YUC250302593239 | Obra | OC25-FICON-4414-107 | C. VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 2004966.42 | 2004966.42
YUC250302593252 | Obra | OC25-FICON-4414-108 | ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN | MUNICIPIO DE MERIDA | 1878771.32 | 1878771.32
YUC250302593259 | Obra | OC25-FICON-4414-108 | ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN | MUNICIPIO DE MERIDA | 1878771.32 | 1878771.32
YUC250302593284 | Obra | OC25-FICON-4414-122 | ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNÁNDEZ ESPINOSA | MUNICIPIO DE MERIDA | 2025428.46 | 2025428.46
YUC250302593286 | Obra | VT25-FICON-6142-058 | FREYCO MÉXICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2829233.36 | 2829233.36
YUC250302593308 | Obra | VT25-FICON-6152-141 | CONSTRUCTORA 888, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1504674.38 | 1504674.38
YUC250302593330 | Obra | OC25-FICON-4414-107 | C. VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 2004966.42 | 2004966.42
YUC250302593352 | Obra | OC25-FICON-4414-133 | ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA | MUNICIPIO DE MERIDA | 2059954.09 | 2059954.09
YUC250302593362 | Obra | OC25-FICON-4414-136 | MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1229429.51 | 1229429.51
YUC250302593387 | Obra | OC25-FICON-4414-136 | MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1229429.51 | 1229429.51
YUC250302593505 | Obra | MSY-063-FAISMUN-DIR-MEV-IR-05/2025 | THORNTON CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V | MUNICIPIO DE SAMAHIL | 1046737.58 | 1046737.58
YUC250302593508 | Obra | MSY-063-FAISMUN-DIR-URB-IR-04/2025 | MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SAMAHIL | 936495.04 | 936495.04
YUC250302593570 | Obra | No. LP012-JAPAY-OP-2025 | JORGE RODOLFO SUAREZ CHAN | MUNICIPIO DE TEKAX | 659869.27 | 659869.27
YUC250302593615 | Obra | LP-FISM-R33-081-003/2025 | JOSE ALBERTO FERNANDEZ ALCOCER | MUNICIPIO DE TEKOM YUCATAN | 2547688.29 | 2547688.29
YUC250302593637 | Obra | LP-FISM-R33-TEMOZON-05-2025 | EMPRESARIALES DEL GOLFO S.A DE C.V. | H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON | 2726379.72 | 2726379.72
YUC250302593690 | Obra | FAISMUN-096-VIVIENDA-023-2025 | Francisco Prudencio Patrón Garrido | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 2040901.66 | 2040901.66
YUC250302593693 | Obra | FAISMUN-096-TECHOS-029-2025 | Tapak Construcciones SA de CV | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 2099097.88 | 2099097.88
YUC250302593698 | Obra | FAISMUN-096-VIVIENDA-022-2025 | MA Y FT SERVICIOS MULTIPLES SA DE CV | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 2041504.84 | 2041504.84
YUC250302593704 | Obra | FAISMUN-096-VIVIENDA-022-2025 | MA Y FT SERVICIOS MULTIPLES SA DE CV | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 2041504.84 | 2041504.84
YUC250302593739 | Obra | MUY-LP-R33-08-25 | DISEÑO E INGENIERA EN OBRAS SUSTENTABLES LESMAR S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE UMAN | 2632529.58 | 2632529.58
YUC250302596824 | Obra | IDE-25-OP-DIRECTA-004 | MODERNIZADORA DEL CARIBE S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 507857.84 | 507857.84
YUC250302596824 | Servicios | IDE-25-SC-DIRECTA-002 | MODERNIZADORA DEL CARIBE S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 116271.86 | 116271.86
YUC250302596845 | Obra | IDE-25-OP-DIRECTA-011 | GONDOR PROVEEDORA DE SOLUCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 584968.96 | 584968.96
YUC250302596845 | Servicios | IDE-25-SC-DIRECTA-005 | GONDOR PROVEEDORA DE SOLUCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 99889.14 | 99889.14
YUC250302597699 | Obra | IDE-25-OP-LP-071 | CASAS CONDE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 687618.08 | 687618.08
YUC250302597883 | Obra | IDE-25-OP-DIRECTA-006 | MODERNIZADORA DEL CARIBE S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 645278.45 | 645278.45
YUC250302597883 | Obra | IDE-25-OP-LP-074 | IMPULSORA DE PROYECTOS SUSTENTABLES DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 4999822.2 | 4999822.2
YUC250302597895 | Obra | IDE-25-OP-DIRECTA-009 | MODERNIZADORA DEL CARIBE S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 894593.14 | 894593.14
YUC250302597942 | Obra | (E) IDE-25-MANT-DIRECTA-001 | CONASE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE S.A DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 62898.91 | 62898.91
YUC250302597946 | Obra | (F) IDE-25-MANT-DIRECTA-001 | CONASE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE S.A DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 13228.84 | 13228.84
YUC250302597963 | Obra | (I) IDE-25-MANT-DIRECTA-001 | CONASE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE S.A DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 11994.83 | 11994.83
YUC250302597967 | Obra | (J) IDE-25-MANT-DIRECTA-001 | CONASE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE S.A DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 18386.32 | 18386.32
YUC220102063110 | Adquisiciones | LA-931037999-E1-2022 | HARVEST OPERADORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 2838731.8 | 2838731.8
YUC220102063110 | Obra | LO-931037999-E016-2022 | DARSICO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 859838.56 | 1049201.22
YUC230302266718 | Obra | LO-90-Y94-931037999-N-161-2023 | J.S PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1099627 | 1099627.0
YUC240402515863 | Obra | LO-90-Y94-931037999-N-242-2024 | CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 3724976.95 | 3724976.95
YUC250202534159 | Obra | LP-01-25 | PROVEDORA DE INSUMO Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y EDIFICCION DE MAYAB S.S. DE C.V. | MUNICIPIO DE TZUCACAB | 7060914.15 | 7060914.15
YUC250202534204 | Obra | FAISMUN-R33-075-LP-03-2025 | DISTRIBUIDORA VECTOR 3 S.A. DE C.V. | MUNINCIPIO DE TEABO | 1817260.66 | 1817260.66
YUC250202534245 | Obra | VT25-FICON-6141-044 | C. YESSICA JUDITH RUIZ AYALA | MUNICIPIO DE MERIDA | 3269926.59 | 3269926.59
YUC250202534248 | Obra | VT25-FICON-6141-046 | VADICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1479974.83 | 1479974.83
YUC250202534250 | Obra | VT25-FICON-6141-047 | INGENIERÍA Y DESARROLLO DE YUCATÁN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2487252.41 | 2487252.41
YUC250202534251 | Obra | VT25-FICON-6141-046 | VADICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1479974.83 | 1479974.83
YUC250202534255 | Obra | EL25-FICON-6133-036 | ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNÁNDEZ ESPINOSA | MUNICIPIO DE MERIDA | 1774988.09 | 1774988.09
YUC250202534265 | Obra | VT25-FICON-6142-037 | ALMA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2225213.7 | 2225213.7
YUC250202534270 | Obra | OC25-FICON-4414-084 | FECA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1571902.09 | 1571902.09
YUC250202534272 | Obra | VT25-FICON-6142-037 | ALMA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2225213.7 | 2225213.7
YUC250202534292 | Obra | OC25-FICON-4414-087 | INGENIERO JUAN BAUTISTA MOO RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 1378548.9 | 1378548.9
YUC250202534304 | Obra | LP-01-25 | JOSÉ FERANDO OJEDA PUCH | MUNICIPIO DE MAYAPAN | 2178579.17 | 2178579.17
YUC250202534330 | Obra | LP/FAISMUN/DZILAM DE BRAVO-YUC/2025-01 | CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS G3, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE DZILAM DE BRAVO | 829297.69 | 829297.69
YUC250202534332 | Obra | LP/FAISMUN-DZAN-YUC/2025-01 | JUAN GABRIEL EUGENIO VAZQUEZ SALAZAR | MUNICIPIO DE DZAN | 6831470.91 | 6831470.91
YUC250202537705 | Obra | OP-JAPAY-051-2025 | ALEJANDRO CISNEROS DOGRE | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1163206.43 | 1163206.43
YUC250202537708 | Obra | OP-JAPAY-058-2025 | CONSTRUCTORA ARGON, S.A. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1293502 | 1293502.0
YUC250202542158 | Obra | LP-05-25 | C. GENARO ROBERTO CHALÉ CAN | MUNICIPIO DE HOMUN | 4011133.39 | 4011133.39
YUC250202542162 | Obra | AP25-FICON-6131-034 | GIDESA INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 821064.6 | 821064.6
YUC250202542173 | Obra | FAISM-R33-056-006-2025-LP | DESARROLLADORA PENINSULAR BALAM DEL SURESTE S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE OXKUTZCAB | 4263396.88 | 4263396.88
YUC250202542182 | Obra | FAISMUN-070-VT-001-2025 | GRUPO CROMS S DE RL DE CV | Municipio de Sucila | 979605.76 | 979605.76
YUC250202542601 | Obra | IDE-25-OP-LP-045 | HÉCTOR SANTIAGO COUOH CHUC | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 3733305.8 | 3733305.8
YUC250202542648 | Obra | IDE-25-OP-LP-036 | VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 886915.51 | 886915.51
YUC250202542670 | Obra | IDE-25-OP-LP-023 | TRANSFORMADORA COSTAMAYA SA DE CV | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1048420.4 | 1048420.4
YUC250202542777 | Obra | IDE-25-OP-LP-031 | MIGUEL ARMANDO ALVAREZ CASTILLO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 771314.67 | 771314.67
YUC250202542789 | Obra | IDE-25-OP-LP-032 | CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1554249.51 | 1554249.51
YUC250202542792 | Obra | IDE-25-OP-LP-003 | INGENIERÍA CIVIL E INSTALACIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 961785.95 | 961785.95
YUC250202543838 | Obra | 31012.01.2025.03 | BC Y MV SERVICIOS MULTIPLES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CENOTILLO | 2093890.2 | 2093890.2
YUC250202543846 | Obra | LP-05-25 | DISEÑO E INGENIERIA EN OBRAS SUSTENTABLES LESMAR SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE | MUNICIPIO DE TEKIT | 1770169.04 | 1770169.04
YUC250202543889 | Obra | OP-JAPAY-008-2025 | MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 7610914.07 | 7610914.07
YUC250202543892 | Obra | OP-JAPAY-041-2025 | TRANSFORMADORA COSTAMAYA, S.A. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 2339415.82 | 2339415.82
YUC250202543896 | Obra | OP-JAPAY-034-2025 | INTEGRADORA SOS S. DE R. L. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 2700272.53 | 2700272.53
YUC250202543897 | Obra | OP-JAPAY-042-2025 | GRUPO CONSTRUCTOR CIVIL Y CARRETERO S.A. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 2823584.7 | 2823584.7
YUC250202543926 | Obra | OP-JAPAY-013-2025 | HIRAM ARIEL QUIJANO MIS | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 3735793.65 | 3735793.65
YUC250202543927 | Obra | OP-JAPAY-065-2025 | CORPORATIVO OCE DEL SURESTE S.A. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1967074.78 | 1967074.78
YUC250202543930 | Obra | OP-JAPAY-016-2025 | CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES SA DE CV | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 3574685.9 | 3574685.9
YUC250202543932 | Obra | OP-JAPAY-012-2025 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 8R KALIA SA DE CV | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 2335326.58 | 2335326.58
YUC250302553216 | Obra | OP-JAPAY-049-2025 | ZAPCOR CONSTRUCCIONES S. DE .R. L. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 3160126.81 | 3160126.81
YUC250302553217 | Obra | OP-JAPAY-039-2025 | CONINSUR, S.A. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 3337048.68 | 3337048.68
YUC250302592545 | Obra | LP/FAISMUN/ABALA-YUC/2025-07 | WORKMID COMERCIAL S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE ABALÁ | 2512600.44 | 2512600.44
YUC250302592770 | Obra | FAISMUN-R33-047-CI-01-2025 | VICTANA S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE MANI | 599714.36 | 599714.36
YUC250302592771 | Obra | FAISMUN-R33-047-LP-03-2025 | ENRIDE DEL GOLFO S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE MANI | 3342370.25 | 3342370.25
YUC250302592773 | Obra | FAISMUN-R33-047-LP-01-2025 | ARRENDADORA DR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MANI | 3766595.91 | 3766595.91
YUC250302592814 | Obra | OC25-FICON-4414-105 | INNOVA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1896908.18 | 1896908.18
YUC250302592863 | Obra | OC25-FICON-4414-124 | C. VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 1400419.04 | 1400419.04
YUC250302592931 | Obra | OC25-FICON-4414-121 | MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIÓN DE YUCATÁN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2097541.92 | 2097541.92
YUC250302593022 | Obra | OC25-FICON-4414-124 | C. VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 1400419.04 | 1400419.04
YUC250302593034 | Obra | OC25-FICON-4414-135 | CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1681195.85 | 1681195.85
YUC250302593037 | Obra | OC25-FICON-4414-120 | GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1839995.57 | 1839995.57
YUC250302593054 | Obra | VT25-FICON-6142-041 | PERFORADORA TRIPLE P, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2703627.25 | 2703627.25
YUC250302593071 | Obra | OC25-FICON-4414-134 | CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1705814 | 1705814.0
YUC250302593080 | Obra | OC25-FICON-4414-122 | ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNÁNDEZ ESPINOSA | MUNICIPIO DE MERIDA | 2025428.46 | 2025428.46
YUC250302593083 | Obra | OC25-FICON-4414-133 | ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA | MUNICIPIO DE MERIDA | 2059954.09 | 2059954.09
YUC250302593099 | Obra | OC25-FICON-4414-133 | ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA | MUNICIPIO DE MERIDA | 2059954.09 | 2059954.09
YUC250302593112 | Obra | OC25-FICON-4414-118 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1898664.9 | 1898664.9
YUC250302593140 | Obra | OC25-FICON-4414-134 | CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1705814 | 1705814.0
YUC250302593152 | Obra | VT25-FICON-6142-059 | COPPSA MANTENIMIENTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2983436.61 | 2983436.61
YUC250302593202 | Obra | OC25-FICON-4414-105 | INNOVA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1896908.18 | 1896908.18
YUC250302593207 | Obra | OC25-FICON-4414-135 | CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1681195.85 | 1681195.85
YUC250302593255 | Obra | VT25-FICON-6142-061 | ALMA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2640300 | 2640300.0
YUC250302593267 | Obra | VT25-FICON-6151-139 | C. DIEGO ALONSO CHAN PERALTA | MUNICIPIO DE MERIDA | 1189942.31 | 1189942.31
YUC250302593272 | Obra | OC25-FICON-4414-109 | ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN | MUNICIPIO DE MERIDA | 1938899.06 | 1938899.06
YUC250302593275 | Obra | VT25-FICON-6142-058 | FREYCO MÉXICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2829233.36 | 2829233.36
YUC250302593277 | Obra | OC25-FICON-4414-133 | ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA | MUNICIPIO DE MERIDA | 2059954.09 | 2059954.09
YUC250302593278 | Obra | VT25-FICON-6142-061 | ALMA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2640300 | 2640300.0
YUC250302593290 | Obra | VT25-FICON-6142-059 | COPPSA MANTENIMIENTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2983436.61 | 2983436.61
YUC250302593291 | Obra | OC25-FICON-4414-109 | ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN | MUNICIPIO DE MERIDA | 1938899.06 | 1938899.06
YUC250302593313 | Obra | OC25-FICON-4414-122 | ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNÁNDEZ ESPINOSA | MUNICIPIO DE MERIDA | 2025428.46 | 2025428.46
YUC250302593321 | Obra | OC25-FICON-4414-119 | C. ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO | MUNICIPIO DE MERIDA | 1839523.63 | 1839523.63
YUC250302593360 | Obra | VT25-FICON-6142-060 | ALMA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 3455971.18 | 3455971.18
YUC250302593503 | Obra | LP/FAISMUN-SACALUM-YUC/2025-05 | ING. LUIS ALBERTO PECH POOT | MUNICIPIO DE SACALUM | 1512974.71 | 1512974.71
YUC250302593541 | Obra | FAISMUN-070-VIVIENDA-005-2025 | RUDY DOMINGUEZ AGUILAR | Municipio de Sucila | 1221007.92 | 1221007.92
YUC250302593569 | Obra | MTY-FAISMUN25-L3-2-03 | WORKMID COMERCIAL SA DE CV | H. AYUNTAMIENTO DE TEKANTO | 2851677.71 | 2851677.71
YUC250302593695 | Obra | FAISMUN-096-PANELES-PROAGUA-001-2025 | Constructora Yucateca Social, S de RL de CV | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 211744.81 | 211744.81
YUC250302593696 | Obra | FAISMUN-096-PANELES-PROAGUA-002-2025 | Constructora Yucateca Social, S de RL de CV | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 112230.91 | 112230.91
YUC250302593700 | Obra | FAISMUN-096-VIVIENDA-024-2025 | CORMOCON S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 2040827.75 | 2040827.75
YUC250302593701 | Obra | FAISMUN-096-VIVIENDA-022-2025 | MA Y FT SERVICIOS MULTIPLES SA DE CV | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 2041504.84 | 2041504.84
YUC250302596736 | Obra | IDE-25-OP-LP-048 | JOSÉ MANUEL BARRERA PERERA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 889957.93 | 889957.93
YUC250302596810 | Obra | IDE-25-OP-DIRECTA-002 | TUN KUL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 432257.27 | 432257.27
YUC250302596866 | Obra | IDE-25-OP-DIRECTA-008 | MODERNIZADORA DEL CARIBE S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 749928.52 | 749928.52
YUC250302597659 | Obra | IDE-25-OP-LP-068 | OPERADORA BOC S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1082671.4 | 1082671.4
YUC250302597799 | Obra | IDE-25-OP-I3P-001 | ALBERTO DE JESÚS GÓMEZ SULU | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1330488.73 | 1330488.73
YUC250302597799 | Obra | IDE-25-OP-LP-056 | HECTOR SANTIAGO COUOH CHUC | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1997948.41 | 1997948.41
YUC250302597799 | Servicios | IDE-25-SC-DIRECTA-004 | ALBERTO DE JESÚS GÓMEZ SULU | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 162235.05 | 162235.05
YUC250302597974 | Obra | (K) IDE-25-MANT-DIRECTA-001 | CONASE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE S.A DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 10720.35 | 10720.35
YUC250302598179 | Obra | (P) IDE-25-MANT-DIRECTA-001 | CONASE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE S.A DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 69636.83 | 69636.83
YUC250302598859 | Obra | IDE-25-OP-LP-077 | INMOBILIARIA REYTO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 4014435.18 | 4014435.18
YUC250302598859 | Obra | IDE-25-OP-LP-076 | HÉCTOR SANTIAGO COUOH CHUC | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 19176356.08 | 1.917635608E7
YUC250302598859 | Obra | IDE-25-OP-LP-075 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 8R KALIA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 13115750.6 | 1.31157506E7
YUC250302598859 | Servicios | IDE-25-SC-DIRECTA-001 | EUROREC, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 449998.8 | 449998.8
YUC210101887801 | Obra | LO-931037999-E407-2020 | PROMOLOGISTICS S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 12063372.54 | 1.206337254E7
YUC210101887801 | Obra | LO-931037999-E203-2022 | CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V. CTR17020124I | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1149440.18 | 1149440.18
YUC230302266684 | Obra | LO-90-Y94-931037999-N-156-2023 | FECA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1749996.1 | 1749996.1
YUC240402515851 | Obra | LO-90-Y94-931037999-N-241-2024 | JALANISO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1921906.07 | 1921906.07
YUC240402516009 | Obra | LO-90-Y94-931037999-N-244-2024 | ING. ALBERTO DE JESÚS GÓMEZ SULÚ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 447174.23 | 432692.31
YUC240402516024 | Obra | LO-90-Y94-931037999-N-245-2024 | ING. JUAN DAVID OY ARCEO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 378174.95 | 378174.95
YUC240402518542 | Obra | (G) IDE-24-MANT-DIRECTA-352 | GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 22721.37 | 22721.37
YUC250202534153 | Obra | LP-06-25 | ING. GILMER RAFAEL XICUM GONZALEZ | MUNICIPIO DE TZUCACAB | 3992278.09 | 3992278.09
YUC250202534186 | Obra | LP-02-25 | INSTITUTO PENINSULAR DE ELECTROMECANICAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE TETIZ | 2407908.64 | 2407908.64
YUC250202534192 | Obra | LP-03-25 | DISEÑO E INGENIERIA EN OBRAS SUSTENTABLES LESMAR SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE | MUNICIPIO DE TEKIT | 1293571.3 | 1293571.3
YUC250202534193 | Obra | LP-04-25 | CESAR Dzib CASTILLO | MUNICIPIO DE TEKIT | 2924201.85 | 2924201.85
YUC250202534232 | Obra | OC25-FICON-4414-083 | C. JOHNY ROBERTO MARTÍNEZ IX | MUNICIPIO DE MERIDA | 1399921.34 | 1399921.34
YUC250202534238 | Obra | VT25-FICON-6142-040 | COPPSA MANTENIMIENTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2032623.36 | 2032623.36
YUC250202534243 | Obra | VT25-FICON-6142-040 | COPPSA MANTENIMIENTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2032623.36 | 2032623.36
YUC250202534246 | Obra | VT25-FICON-6142-041 | PERFORADORA TRIPLE P, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2703627.25 | 2703627.25
YUC250202534271 | Obra | OC25-FICON-4414-085 | GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1337479.18 | 1337479.18
YUC250202534280 | Obra | OC25-FICON-4414-086 | CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1350413.62 | 1350413.62
YUC250202534287 | Obra | VT25-FICON-6141-049 | INGENIERÍA Y DESARROLLO DE YUCATÁN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1129022.47 | 1129022.47
YUC250202534293 | Obra | OC25-FICON-4414-087 | INGENIERO JUAN BAUTISTA MOO RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 1378548.9 | 1378548.9
YUC250202534294 | Obra | VT25-FICON-6142-038 | ALMA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2580146.1 | 2580146.1
YUC250202534298 | Obra | VT25-FICON-6142-041 | PERFORADORA TRIPLE P, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2703627.25 | 2703627.25
YUC250202534301 | Obra | OC25-FICON-4414-087 | INGENIERO JUAN BAUTISTA MOO RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 1378548.9 | 1378548.9
YUC250202534317 | Obra | HOCABA-FISM-LP-02-2025 | RYO PENINSULAR | MUNICIPIO DE HOCABA YUCATAN | 1998491.78 | 1998491.78
YUC250202534334 | Obra | LP-FAISMUN-R33-019-01-2025 | LIC.ROGER CANDELARIO YAM DZUL | MUNICIPIO DE CHEMAX | 17632536.26 | 1.763253626E7
YUC250202534356 | Obra | LP-01-25 | LT CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LA PENINSULA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BOKOBA | 1160137.91 | 1160137.91
YUC250202534357 | Obra | LP-02-25 | MULTIOBRAS CETINA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BOKOBA | 519242.52 | 519242.52
YUC250202534363 | Obra | 31003.01.2025.01 | WORKMID COMERCIAL S.A. DE C.V. | Municipio de Akil | 3522008.94 | 3522008.94
YUC250202537711 | Obra | OP-JAPAY-025-2025 | IMPULSORA DE PROYECTOS SUSTENTABLES DEL SURESTE S.A. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 5102251.46 | 5102251.46
YUC250202542127 | Obra | 31012.01.2025.02 | CORPORATIVO PENINSULAR GARDI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CENOTILLO | 384778.69 | 384778.69
YUC250202542157 | Obra | LP-02-25 | REMORDEX SOCIEDAD DE RECURSOS LIMITADOS DE CAPITAL VARIABLE | MINNICIPIO DE HOMUN | 1481893.02 | 1481893.02
YUC250202542164 | Obra | OC25-FICON-4414-088 | CLAUDIA EUGENIA PATRÓN PÉREZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 1276775.97 | 1276775.97
YUC250202542181 | Obra | FAISMUN-070-TECHOS-003-2025 | LT CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LA PENINSULA SA DE CV, | Municipio de Sucila | 1298963.13 | 1298963.13
YUC250202542186 | Obra | FAISMUN-R33-075-LP-02-2025 | INSTITUTO PENINSULAR DE ELECTROMECANICAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNINCIPIO DE TEABO | 1728687.16 | 1728687.16
YUC250202542629 | Obra | IDE-25-OP-LP-047 | ADMINISTRADORA TÉCNICA DEL MAYAB, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 3655367.57 | 3655367.57
YUC250202542654 | Obra | IDE-25-OP-LP-021 | PEMRA, S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1083001.02 | 1083001.02
YUC250202542664 | Obra | IDE-25-OP-LP-022 | NUEVA IMAGEN MAS URBANIZACIÓN IMBA, S. DE R.L.DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 2200336.3 | 2200336.3
YUC250202542709 | Obra | IDE-25-OP-LP-038 | CONSTRUCTORA HD DEL CARIBE, S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 2153272.16 | 2153272.16
YUC250202542710 | Obra | IDE-25-OP-LP-024 | CONASE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1578894.21 | 1578894.21
YUC250202542771 | Obra | IDE-25-OP-LP-030 | JADUSA SERVICIOS VIALES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 4362651.05 | 4362651.05
YUC250202542898 | Obra | IDE-25-OP-LP-035 | JALANISO S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1591327.37 | 1591327.37
YUC250202543009 | Obra | IDE-25-OP-LP-015 | IMPULSORA DE PROYECTOS SUSTENTABLES DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 2982500.1 | 2982500.1
YUC250202543055 | Obra | IDE-25-OP-LP-029 | GRUPO ÍNDICO VÁDICA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 4439867.66 | 4439867.66
YUC250202543888 | Obra | OP-JAPAY-009-2025 | CONASE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE SA DE CV | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 7099341.74 | 7099341.74
YUC250202543922 | Obra | OP-JAPAY-038-2025 | TERRACERIAS, PAVIMENTOS Y OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1193288.68 | 1193288.68
YUC250202543928 | Obra | OP-JAPAY-012-2025 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 8R KALIA SA DE CV | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 2335326.58 | 2335326.58
YUC250302592546 | Obra | LP/FAISMUN/ABALA-YUC/2025-07 | WORKMID COMERCIAL S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE ABALÁ | 2512600.44 | 2512600.44
YUC250302592859 | Obra | OC25-FICON-4414-136 | MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1229429.51 | 1229429.51
YUC250302592868 | Obra | OC25-FICON-4414-124 | C. VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 1400419.04 | 1400419.04
YUC250302592905 | Obra | OC25-FICON-4414-108 | ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN | MUNICIPIO DE MERIDA | 1878771.32 | 1878771.32
YUC250302592909 | Obra | OC25-FICON-4414-105 | INNOVA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1896908.18 | 1896908.18
YUC250302592920 | Obra | OC25-FICON-4414-122 | ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNÁNDEZ ESPINOSA | MUNICIPIO DE MERIDA | 2025428.46 | 2025428.46
YUC250302592971 | Obra | VT25-FICON-6142-058 | FREYCO MÉXICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2829233.36 | 2829233.36
YUC250302592992 | Obra | OC25-FICON-4414-135 | CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1681195.85 | 1681195.85
YUC250302592997 | Obra | AP25-FICON-6131-056 | MULTIOBRAS CASTOR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1297932.72 | 1297932.72
YUC250302593041 | Obra | VT25-FICON-6151-138 | CONSTRUCTORA RIRO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2367258.41 | 2367258.41
YUC250302593055 | Obra | OC25-FICON-4414-109 | ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN | MUNICIPIO DE MERIDA | 1938899.06 | 1938899.06
YUC250302593076 | Obra | OC25-FICON-4414-134 | CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1705814 | 1705814.0
YUC250302593079 | Obra | VT25-FICON-6142-060 | ALMA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 3455971.18 | 3455971.18
YUC250302593081 | Obra | OC25-FICON-4414-119 | C. ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO | MUNICIPIO DE MERIDA | 1839523.63 | 1839523.63
YUC250302593136 | Obra | VT25-FICON-6142-042 | GIDESA INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1930654.54 | 1930654.54
YUC250302593141 | Obra | VT25-FICON-6142-042 | GIDESA INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1930654.54 | 1930654.54
YUC250302593160 | Obra | VT25-FICON-6142-058 | FREYCO MÉXICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2829233.36 | 2829233.36
YUC250302593167 | Obra | OC25-FICON-4414-110 | GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1988798.32 | 1988798.32
YUC250302593170 | Obra | VT25-FICON-6142-059 | COPPSA MANTENIMIENTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2983436.61 | 2983436.61
YUC250302593186 | Obra | OC25-FICON-4414-134 | CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1705814 | 1705814.0
YUC250302593219 | Obra | OC25-FICON-4414-105 | INNOVA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1896908.18 | 1896908.18
YUC250302593233 | Obra | OC25-FICON-4414-136 | MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1229429.51 | 1229429.51
YUC250302593279 | Obra | OC25-FICON-4414-119 | C. ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO | MUNICIPIO DE MERIDA | 1839523.63 | 1839523.63
YUC250302593305 | Obra | VT25-FICON-6142-061 | ALMA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2640300 | 2640300.0
YUC250302593314 | Obra | VT25-FICON-6151-140 | DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PISOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1595228.46 | 1595228.46
YUC250302593324 | Obra | OC25-FICON-6224-126 | C. FERMÍN HERRERA ANCONA | MUNICIPIO DE MERIDA | 2626628.58 | 2626628.58
YUC250302593366 | Obra | VT25-FICON-6141-045 | FORMAX CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2874925.95 | 2874925.95
YUC250302593384 | Obra | OC25-FICON-4414-133 | ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA | MUNICIPIO DE MERIDA | 2059954.09 | 2059954.09
YUC250302593393 | Obra | AP25-FICON-6131-097 | FREYCO MÉXICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1149402.1 | 1149402.1
YUC250302593445 | Obra | FAISM-R33-056-012-2025-LP | LT CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LA PENINSULA SA DE CV | MUNICIPIO DE OXKUTZCAB | 3980800 | 3980800.0
YUC250302593463 | Obra | LP/FAISMUN-PETO-YUC/2025-13 | JONNY ADALBERTO CRUZ CHERRES | MUNICIPIO DE PETO | 2667349.52 | 2667349.52
YUC250302593593 | Obra | No. LP007-JAPAY-OP-2025 | JORGE RODOLFO SUAREZ CHAN | MUNICIPIO DE TEKAX | 739964.23 | 739964.23
YUC250302593629 | Obra | LP-FISM-R33-TEMOZON-06-2025 | ALVARO ARTURO VEGA AYALA | H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON | 3469720 | 3469720.0
YUC250302593632 | Obra | LP-FISM-R33-TEMOZON-11-2025 | JOSE FERNANDO MAY EK | H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON | 4082235 | 4082235.0
YUC250302593651 | Obra | FAISMUN-TICUL-YUC-LP-2025-04 | CONCREBLOCK PROYECTOS 365 SA DE CV | MUNICIPIO DE TICUL | 3040036.59 | 3040036.59
YUC250302593737 | Obra | MUY-IR-R33-04-25 | ISRAEL ADRÁN AGUILAR MONTERO | MUNICIPIO DE UMAN | 910231.94 | 910231.94
YUC250302593746 | Obra | FISM-R33-102-005-2025-LP | NEGOCIOS EMPRESARIALES DEL GOLFO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 4538432.35 | 4538432.35
YUC250302596759 | Obra | IDE-25-OP-LP-051 | JOSÉ ALBERTO FERNÁNDEZ ALCOCER | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 862531.97 | 862531.97
YUC250302596816 | Obra | IDE-25-OP-LP-060 | COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATÁN S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1077018.92 | 1077018.92
YUC250302596822 | Obra | IDE-25-OP-LP-053 | MAQUITERRA DEL MAYAB S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1487232.67 | 1487232.67
YUC250302597674 | Obra | IDE-25-OP-LP-069 | RENTAS Y CONSTRUCCIONES GMZA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 2271237.44 | 2271237.44
YUC250302597904 | Obra | IDE-25-OP-LP-059 | E Y G CONTROL DE OBRAS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 2230801.6 | 2230801.6
YUC250302597923 | Obra | (A) IDE-25-MANT-DIRECTA-001 | CONASE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE S.A DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 27659.61 | 27659.61
YUC250302598181 | Obra | (R) IDE-25-MANT-DIRECTA-001 | CONASE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE S.A DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 10596.7 | 10596.7
YUC250302599088 | Obra | 2025-31-IE-C-518-W-00-2025 | LINOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 9287656.23 | 9287656.23
YUC250202534145 | Obra | MUY-IR-R33-03-25 | CHERREZ CONSTRUCCIONES S. DEL R.L DE C.V. | MUNICIPIO DE UMAN | 596741.26 | 596741.26
YUC250202534155 | Obra | LP-04-25 | Constructora Peninsular Maems S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE TZUCACAB | 2865541.31 | 2865541.31
YUC250202534231 | Obra | OC25-FICON-4414-085 | GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1337479.18 | 1337479.18
YUC250202534264 | Obra | OC25-FICON-4414-083 | C. JOHNY ROBERTO MARTÍNEZ IX | MUNICIPIO DE MERIDA | 1399921.34 | 1399921.34
YUC250202534268 | Obra | OC25-FICON-4414-084 | FECA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1571902.09 | 1571902.09
YUC250202534281 | Obra | OC25-FICON-4414-085 | GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1337479.18 | 1337479.18
YUC250202534290 | Obra | OC25-FICON-4414-087 | INGENIERO JUAN BAUTISTA MOO RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 1378548.9 | 1378548.9
YUC250202534291 | Obra | OC25-FICON-4414-083 | C. JOHNY ROBERTO MARTÍNEZ IX | MUNICIPIO DE MERIDA | 1399921.34 | 1399921.34
YUC250202534302 | Obra | LP-03-25 | LIDIA DE JESUS ALFONZO AVILA | MUNICIPIO DE MAYAPAN | 5508567.96 | 5508567.96
YUC250202534336 | Obra | LP-FAISMUN-R33-019-01-2025 | LIC.ROGER CANDELARIO YAM DZUL | MUNICIPIO DE CHEMAX | 17632536.26 | 1.763253626E7
YUC250202534343 | Obra | LP-01-25 | MULTIOBRAS CETINA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CUZAMA | 1214324.92 | 1214324.92
YUC250202534360 | Obra | 31003.01.2025.06 | OCIMSA OBRAS CON CIMIENTO S.A DE C.V. | Municipio de Akil | 2569197.16 | 2569197.16
YUC250202534361 | Obra | 31003.01.2025.03 | REMORDEX S DE RL DE CV. | Municipio de Akil | 2909833.02 | 2909833.02
YUC250202534362 | Obra | 31003.01.2025.02 | OCIMSA OBRAS CON CIMIENTO S.A DE C.V. | Municipio de Akil | 1679281.49 | 1679281.49
YUC250202542128 | Obra | OBP25-LP-CKL-1FAIS-013 | OCTAVIO OSORIO ACOSTA | MUNICIPIO DE CONKAL | 1787090.5 | 1787090.5
YUC250202542163 | Obra | OC25-FICON-4414-086 | CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1350413.62 | 1350413.62
YUC250202542205 | Obra | FAISMUN-096-OC-015-2025 | LT CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LA PENINSULA SA DE CV | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 4459872.4 | 4459872.4
YUC250202542755 | Obra | IDE-25-OP-LP-040 | IDEAS ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1800536.26 | 1800536.26
YUC250202542780 | Obra | IDE-25-OP-LP-044 | INMOBILIARIA REYTO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 15184131.82 | 1.518413182E7
YUC250202542931 | Obra | IDE-25-OP-LP-010 | DEI CONSTRUCCIONES YUCATÁN, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1726290.17 | 1726290.17
YUC250202543841 | Obra | LP-FAISMUN-R33-019-01-2025 | LIC.ROGER CANDELARIO YAM DZUL | MUNICIPIO DE CHEMAX | 17632536.26 | 1.763253626E7
YUC250202543847 | Obra | AD-01.25 | DISEÑOE INGENIERIA EN OBRAS SUSTENTABLES LESMAR SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE | MUNICIPIO DE TEKIT | 696804.16 | 696804.16
YUC250202543902 | Obra | OP-JAPAY-029-2025 | ALEKAIM DISEÑOS Y CONSTRUCCION S. DE R. L. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1086722.17 | 1086722.17
YUC250202543905 | Obra | OP-JAPAY-061-2025 | NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA S.A. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 2477317.87 | 2477317.87
YUC250202543916 | Obra | OP-JAPAY-039-2025 | CONINSUR, S.A. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 3337048.68 | 3337048.68
YUC250202543929 | Obra | OP-JAPAY-007-2025 | BARI INTERNACIONAL SA DE CV | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 6413489.33 | 6413489.33
YUC250202543937 | Obra | OP-JAPAY-019-2025 | GRUPO CHECHEN SA DE CV | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1236903.57 | 1236903.57
YUC250302553218 | Obra | OP-JAPAY-012-2025 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 8R KALIA SA DE CV | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 2335326.58 | 2335326.58
YUC250302553219 | Obra | OP-JAPAY-026-2025 | JADUSA SERVICIOS VIALES S.A. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 4814270.86 | 4814270.86
YUC250302592819 | Obra | OC25-FICON-4414-109 | ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN | MUNICIPIO DE MERIDA | 1938899.06 | 1938899.06
YUC250302592839 | Obra | OC25-FICON-4414-134 | CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1705814 | 1705814.0
YUC250302592840 | Obra | OC25-FICON-4414-124 | C. VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 1400419.04 | 1400419.04
YUC250302592846 | Obra | EL25-FICON-6133-132 | CONSTRUCTORA CRUZ CHAN Y ASOCIADOS, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1977443.03 | 1977443.03
YUC250302592857 | Obra | OC25-FICON-4414-135 | CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1681195.85 | 1681195.85
YUC250302592861 | Obra | OC25-FICON-4414-119 | C. ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO | MUNICIPIO DE MERIDA | 1839523.63 | 1839523.63
YUC250302592862 | Obra | OC25-FICON-4414-124 | C. VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 1400419.04 | 1400419.04
YUC250302592881 | Obra | OC25-FICON-4414-118 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1898664.9 | 1898664.9
YUC250302592885 | Obra | OC25-FICON-4414-122 | ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNÁNDEZ ESPINOSA | MUNICIPIO DE MERIDA | 2025428.46 | 2025428.46
YUC250302592914 | Obra | OC25-FICON-4414-123 | EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1880137.55 | 1880137.55
YUC250302592942 | Obra | OC25-FICON-4414-135 | CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1681195.85 | 1681195.85
YUC250302592946 | Obra | AP25-FICON-6131-056 | MULTIOBRAS CASTOR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1297932.72 | 1297932.72
YUC250302592958 | Obra | OC25-FICON-6224-125 | ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNÁNDEZ ESPINOSA | MUNICIPIO DE MERIDA | 10497533.69 | 1.049753369E7
YUC250302592959 | Obra | OC25-FICON-4414-124 | C. VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 1400419.04 | 1400419.04
YUC250302592979 | Obra | OC25-FICON-4414-109 | ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN | MUNICIPIO DE MERIDA | 1938899.06 | 1938899.06
YUC250302593012 | Obra | OC25-FICON-4414-107 | C. VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 2004966.42 | 2004966.42
YUC250302593047 | Obra | OC25-FICON-4414-123 | EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1880137.55 | 1880137.55
YUC250302593051 | Obra | OC25-FICON-4414-107 | C. VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 2004966.42 | 2004966.42
YUC250302593060 | Obra | AP25-FICON-6131-127 | RAC CONSTRUCTORA DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2130124.81 | 2130124.81
YUC250302593067 | Obra | OC25-FICON-4414-122 | ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNÁNDEZ ESPINOSA | MUNICIPIO DE MERIDA | 2025428.46 | 2025428.46
YUC250302593155 | Obra | OC25-FICON-4414-109 | ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN | MUNICIPIO DE MERIDA | 1938899.06 | 1938899.06
YUC250302593181 | Obra | OC25-FICON-6224-111 | C. FERMÍN HERRERA ANCONA | MUNICIPIO DE MERIDA | 2334797.35 | 2334797.35
YUC250302593183 | Obra | VT25-FICON-6142-039 | CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2389036.24 | 2389036.24
YUC250302593184 | Obra | OC25-FICON-4414-120 | GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1839995.57 | 1839995.57
YUC250302593196 | Obra | OC25-FICON-4414-120 | GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1839995.57 | 1839995.57
YUC250302593205 | Obra | VT25-FICON-6142-059 | COPPSA MANTENIMIENTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2983436.61 | 2983436.61
YUC250302593246 | Obra | OC25-FICON-4414-109 | ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN | MUNICIPIO DE MERIDA | 1938899.06 | 1938899.06
YUC250302593260 | Obra | OC25-FICON-4414-133 | ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA | MUNICIPIO DE MERIDA | 2059954.09 | 2059954.09
YUC250302593280 | Obra | VT25-FICON-6142-039 | CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2389036.24 | 2389036.24
YUC250302593294 | Obra | OC25-FICON-4414-084 | FECA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1571902.09 | 1571902.09
YUC250302593346 | Obra | VT25-FICON-6142-059 | COPPSA MANTENIMIENTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2983436.61 | 2983436.61
YUC250302593347 | Obra | OC25-FICON-4414-123 | EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1880137.55 | 1880137.55
YUC250302593350 | Obra | OC25-FICON-4414-136 | MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1229429.51 | 1229429.51
YUC250302593376 | Obra | VT25-FICON-6151-139 | C. DIEGO ALONSO CHAN PERALTA | MUNICIPIO DE MERIDA | 1189942.31 | 1189942.31
YUC250302593388 | Obra | AP25-FICON-6131-098 | FREYCO MÉXICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1149402.1 | 1149402.1
YUC250302593603 | Obra | No. LP008-JAPAY-OP-2025 | KARLA ANGELICA MARTIN DOMINGUEZ | MUNICIPIO DE TEKAX | 1135539.72 | 1135539.72
YUC250302593616 | Obra | LP-FISM-R33-081-004/2025 | BACKTIE SOLUCIONES S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE TEKOM YUCATAN | 2559642.78 | 2559642.78
YUC250302593626 | Obra | LP-FISM-R33-TEMOZON-03-2025 | JOEL POOL TUYUB | H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON | 2388240 | 2388240.0
YUC250302593631 | Obra | LP-FISM-R33-TEMOZON-02-2025 | IVAN CERVERA MIS | H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON | 3552400 | 3552400.0
YUC250302593634 | Obra | LP-FISM-R33-TEMOZON-02-2025 | IVAN CERVERA MIS | H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON | 3552400 | 3552400.0
YUC250302593638 | Obra | LP-FISM-R33-TEMOZON-05-2025 | EMPRESARIALES DEL GOLFO S.A DE C.V. | H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON | 2726379.72 | 2726379.72
YUC250302593699 | Obra | FAISMUN-096-VIVIENDA-028-2025 | NEGOCIOS EMPRESARIALES DEL GOLFO S.A DE C.V | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 2040377.16 | 2040377.16
YUC250302593713 | Obra | TUNKAS-FISM-I3-01-2025 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MBM SA DE CV | MUNICIPIO DE TUNKAS | 1077375.46 | 1077375.46
YUC250302596827 | Obra | IDE-25-OP-DIRECTA-012 | WISER ELECTRIC S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1118207.98 | 1118207.98
YUC250302597932 | Obra | (C) IDE-25-MANT-DIRECTA-001 | CONASE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE S.A DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 27710.25 | 27710.25
YUC250302601623 | Obra | OP-JAPAY-021-2025 | SAUJA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 3378222.77 | 3378222.77
YUC230302266714 | Obra | LO-90-Y94-931037999-N-160-2023 | CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 911984.52 | 911984.52
YUC230302266770 | Obra | LO-90-Y94-931037999-N-168-2023 | SEINTEC DEL MAYAB, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 2898962.54 | 2898962.54
YUC250202534144 | Obra | MUY-LP-R33-07-25 | SUMINISTROS Y PROYECTOS CAMINO REAL S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE UMAN | 1842812.2 | 1842812.2
YUC250202534158 | Obra | LP-03-25 | onstructora Peninsular Maems S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE TZUCACA | 1340613.6 | 1340613.6
YUC250202534205 | Obra | FAISMUN-R33-075-LP-04-2025 | ENRIDE DEL GOLFO S. DE R.L. DE C.V. | MUNINCIPIO DE TEABO | 3322949.43 | 3322949.43
YUC250202534210 | Obra | FAISMUN-R33-075-LP-01-2025 | DESARROLLADORA PENINSULAR BALAM DEL SURESTE S. DE R.L. DE C.V. | MUNINCIPIO DE TEABO | 1966273.43 | 1966273.43
YUC250202534227 | Obra | FAISMUN-R33-PANABA-2025-001-LP | FEPSA SA DE CV | MUNICIPIO DE PANABA, YUCATAN | 3274769.22 | 3274769.22
YUC250202534234 | Obra | OC25-FICON-4414-088 | CLAUDIA EUGENIA PATRÓN PÉREZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 1276775.97 | 1276775.97
YUC250202534236 | Obra | OC25-FICON-4414-083 | C. JOHNY ROBERTO MARTÍNEZ IX | MUNICIPIO DE MERIDA | 1399921.34 | 1399921.34
YUC250202534242 | Obra | VT25-FICON-6141-050 | GRUPO CERMI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1899651.39 | 1899651.39
YUC250202534247 | Obra | VT25-FICON-6141-050 | GRUPO CERMI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1899651.39 | 1899651.39
YUC250202534249 | Obra | VT25-FICON-6142-037 | ALMA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2225213.7 | 2225213.7
YUC250202534262 | Obra | OC25-FICON-4414-083 | C. JOHNY ROBERTO MARTÍNEZ IX | MUNICIPIO DE MERIDA | 1399921.34 | 1399921.34
YUC250202534266 | Obra | OC25-FICON-4414-085 | GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1337479.18 | 1337479.18
YUC250202534279 | Obra | OC25-FICON-4414-086 | CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1350413.62 | 1350413.62
YUC250202534284 | Obra | OC25-FICON-4414-086 | CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1350413.62 | 1350413.62
YUC250202534288 | Obra | AP25-FICON-6131-034 | GIDESA INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 821064.6 | 821064.6
YUC250202537713 | Obra | OP-JAPAY-027-2025 | TYGAR MEXICO, S.A. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 3830720.46 | 3830720.46
YUC250202542188 | Obra | FAISMUN-R33-075-LP-01-2025 | DESARROLLADORA PENINSULAR BALAM DEL SURESTE S. DE R.L. DE C.V. | MUNINCIPIO DE TEABO | 1966273.43 | 1966273.43
YUC250202542740 | Obra | IDE-25-OP-LP-028 | MANUEL JESÚS RIVERA ARJONA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 868453.07 | 868453.07
YUC250202542759 | Obra | IDE-25-OP-LP-041 | TUN KUL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 989979.33 | 989979.33
YUC250202543901 | Obra | OP-JAPAY-033-2025 | JENNER FLORES OROPEZA | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 2772231.17 | 2772231.17
YUC250202543906 | Obra | OP-JAPAY-062-2025 | MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 2249596.12 | 2249596.12
YUC250202543912 | Obra | OP-JAPAY-052-2025 | CONSTRUCTORA YUCATECA SOCIAL S. DE R. L. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 2408872.89 | 2408872.89
YUC250302592626 | Obra | LP/FAISMUN-DZAN-YUC/2025-01 | JUAN GABRIEL EUGENIO VAZQUEZ SALAZAR | MUNICIPIO DE DZAN | 6831470.91 | 6831470.91
YUC250302592759 | Obra | FISM-R33-KAUA-2025-001-CI | JULIO ALEJANDRO PÉREZ GÓMEZ | MUNICIPIO DE KAUA | 866346 | 866346.0
YUC250302592790 | Obra | OC25-FICON-4414-122 | ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNÁNDEZ ESPINOSA | MUNICIPIO DE MERIDA | 2025428.46 | 2025428.46
YUC250302592816 | Obra | VT25-FICON-6142-058 | FREYCO MÉXICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2829233.36 | 2829233.36
YUC250302592838 | Obra | OC25-FICON-4414-105 | INNOVA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1896908.18 | 1896908.18
YUC250302592844 | Obra | VT25-FICON-6141-066 | ING. JOSE ASUNCION CASTRO ENCALADA | MUNICIPIO DE MERIDA | 754824.18 | 754824.18
YUC250302592864 | Obra | OC25-FICON-4414-105 | INNOVA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1896908.18 | 1896908.18
YUC250302592872 | Obra | OC25-FICON-4414-107 | C. VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 2004966.42 | 2004966.42
YUC250302592935 | Obra | OC25-FICON-4414-109 | ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN | MUNICIPIO DE MERIDA | 1938899.06 | 1938899.06
YUC250302592944 | Obra | VT25-FICON-6141-064 | LVHS EDIFICACIONES DEL CARIBE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 833696.15 | 833696.15
YUC250302592977 | Obra | VT25-FICON-6142-037 | ALMA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2225213.7 | 2225213.7
YUC250302593002 | Obra | OC25-FICON-4414-134 | CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1705814 | 1705814.0
YUC250302593003 | Obra | EL25-FICON-6133-132 | CONSTRUCTORA CRUZ CHAN Y ASOCIADOS, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1977443.03 | 1977443.03
YUC250302593020 | Obra | OC25-FICON-4414-110 | GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1988798.32 | 1988798.32
YUC250302593025 | Obra | VT25-FICON-6142-058 | FREYCO MÉXICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2829233.36 | 2829233.36
YUC250302593042 | Obra | OC25-FICON-4414-119 | C. ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO | MUNICIPIO DE MERIDA | 1839523.63 | 1839523.63
YUC250302593057 | Obra | OC25-FICON-4414-120 | GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1839995.57 | 1839995.57
YUC250302593137 | Obra | OC25-FICON-4414-120 | GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1839995.57 | 1839995.57
YUC250302593159 | Obra | OC25-FICON-4414-121 | MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIÓN DE YUCATÁN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2097541.92 | 2097541.92
YUC250302593161 | Obra | VT25-FICON-6142-060 | ALMA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 3455971.18 | 3455971.18
YUC250302593174 | Obra | OC25-FICON-4414-123 | EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1880137.55 | 1880137.55
YUC250302593179 | Obra | OC25-FICON-4414-110 | GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1988798.32 | 1988798.32
YUC250302593191 | Obra | OC25-FICON-4414-117 | INDUSTRIAL INMOBILIARIA DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1353861.09 | 1353861.09
YUC250302593192 | Obra | VT25-FICON-6142-060 | ALMA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 3455971.18 | 3455971.18
YUC250302593203 | Obra | VT25-FICON-6142-059 | COPPSA MANTENIMIENTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2983436.61 | 2983436.61
YUC250302593237 | Obra | OC25-FICON-4414-117 | INDUSTRIAL INMOBILIARIA DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1353861.09 | 1353861.09
YUC250302593238 | Obra | OC25-FICON-4414-134 | CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1705814 | 1705814.0
YUC250302593242 | Obra | OC25-FICON-4414-123 | EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1880137.55 | 1880137.55
YUC250302593257 | Obra | VT25-FICON-6141-066 | ING. JOSE ASUNCION CASTRO ENCALADA | MUNICIPIO DE MERIDA | 754824.18 | 754824.18
YUC250302593276 | Obra | OC25-FICON-4414-123 | EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1880137.55 | 1880137.55
YUC250302593333 | Obra | OC25-FICON-4414-134 | CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1705814 | 1705814.0
YUC250302593336 | Obra | AP25-FICON-6131-034 | GIDESA INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 821064.6 | 821064.6
YUC250302593349 | Obra | OC25-FICON-4414-122 | ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNÁNDEZ ESPINOSA | MUNICIPIO DE MERIDA | 2025428.46 | 2025428.46
YUC250302593355 | Obra | OC25-FICON-4414-135 | CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1681195.85 | 1681195.85
YUC250302593369 | Obra | OC25-FICON-4414-122 | ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNÁNDEZ ESPINOSA | MUNICIPIO DE MERIDA | 2025428.46 | 2025428.46
YUC250302593379 | Obra | OC25-FICON-4414-108 | ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN | MUNICIPIO DE MERIDA | 1878771.32 | 1878771.32
YUC250302593625 | Obra | LP-FISM-R33-TEMOZON-07-2025 | JORGE MARTIN RAMIREZ | H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON | 2694180 | 2694180.0
YUC250302593633 | Obra | LP-FISM-R33-TEMOZON-08-2025 | JUAN JOSE FERNANDEZ MENDOZA | H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON | 1780072.12 | 1780072.12
YUC250302593635 | Obra | IR-FISM-R33-TEMOZON-01-2025 | MARIA DEL ROSARIO ROSADO MAY | H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON | 875490 | 875490.0
YUC250302593694 | Obra | FAISMUN-096-VIVIENDA-023-2025 | Francisco Prudencio Patrón Garrido | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 2040901.66 | 2040901.66
YUC250302596813 | Obra | IDE-25-OP-DIRECTA-003 | INDUSTRIA VOLTA, S.A. C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 655430.08 | 655430.08
YUC250302596841 | Obra | IDE-25-OP-LP-062 | SISTEMAS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 677274.93 | 677274.93
YUC250302596853 | Obra | IDE-25-OP-LP-064 | JADUSA SERVICIOS VIALES S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 4172983.68 | 4172983.68
YUC250302597683 | Obra | IDE-25-OP-LP-070 | FERNANDO GARRIDO EVORA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1138259.16 | 1138259.16
YUC250302597788 | Obra | IDE-25-OP-LP-055 | MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 2296862.26 | 2296862.26
YUC250302597788 | Obra | IDE-25-OP-LP-058 | REMOLCADORES PARA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 7019910.07 | 7019910.07
YUC250302597953 | Obra | (G) IDE-25-MANT-DIRECTA-001 | CONASE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE S.A DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 9194.66 | 9194.66
YUC250302598007 | Obra | (M) IDE-25-MANT-DIRECTA-001 | CONASE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE S.A DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 31597.97 | 31597.97
YUC250302598177 | Obra | (N) IDE-25-MANT-DIRECTA-001 | CONASE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE S.A DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 47905.29 | 47905.29
YUC250302598869 | Obra | IDE-25-OP-LP-078 | INMOBILIARIA REYTO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 83693585.73 | 8.369358573E7
YUC250302598869 | Servicios | IDE-25-SC-DIRECTA-008 | MIGUEL ARMANDO ALVAREZ CASTILLO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 3492150 | 3492150.0
YUC230302266706 | Obra | LO-90-Y94-931037999-N-159-2023 | CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 899998.88 | 899998.88
YUC250202534133 | Obra | YOBAIN-FISM-LP-2025/02 | MERICONSTRUYE SA DE CV | MUNICIPIO DE YOBAIN | 1420002.45 | 1420002.45
YUC250202534213 | Obra | FAISMUN-070-OC-002-2025 | AHIRALI ALEJANDRA VAZQUEZ MANDUJANO | Municipio de Sucila | 1549098.9 | 1549098.9
YUC250202534235 | Obra | OC25-FICON-4414-083 | C. JOHNY ROBERTO MARTÍNEZ IX | MUNICIPIO DE MERIDA | 1399921.34 | 1399921.34
YUC250202534240 | Obra | VT25-FICON-6142-042 | GIDESA INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1930654.54 | 1930654.54
YUC250202534244 | Obra | VT25-FICON-6142-040 | COPPSA MANTENIMIENTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2032623.36 | 2032623.36
YUC250202534256 | Obra | OC25-FICON-4414-087 | INGENIERO JUAN BAUTISTA MOO RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 1378548.9 | 1378548.9
YUC250202534275 | Obra | OC25-FICON-4414-086 | CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1350413.62 | 1350413.62
YUC250202534276 | Obra | OC25-FICON-4414-088 | CLAUDIA EUGENIA PATRÓN PÉREZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 1276775.97 | 1276775.97
YUC250202534283 | Obra | VT25-FICON-6141-043 | ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNÁNDEZ ESPINOSA | MUNICIPIO DE MERIDA | 3613844.77 | 3613844.77
YUC250202534297 | Obra | VT25-FICON-6142-038 | ALMA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2580146.1 | 2580146.1
YUC250202534299 | Obra | VT25-FICON-6142-041 | PERFORADORA TRIPLE P, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2703627.25 | 2703627.25
YUC250202534313 | Obra | LP-01-25 | REMORDEX SOCIEDAD DE RECURSOS LIMITADOS DE CAPITAL VARIABLE | MUNICIPIO DE HOMUN | 1715828.45 | 1715828.45
YUC250202534328 | Obra | FISM-R33-DZONCAUICH-2025-02-IR | CONSTRUCTORA YZACA, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE DZONCAUICH | 906088.3 | 906088.3
YUC250202534340 | Obra | LP-02-25 | LT CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LA PENINSULA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CUZAMA | 1790792.82 | 1790792.82
YUC250202534342 | Obra | AD-01-25 | MULTIOBRAS CETINA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CUZAMA | 589404.03 | 589404.03
YUC250202534365 | Obra | 31003.01.2025.05 | INCORPOMAT S.A DE C.V. | Municipio de Akil | 1562480.1 | 1562480.1
YUC250202537714 | Obra | GE-INCAY-OB-LP-JUR-010-2025 | PRODUCCION GI | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 59914799.16 | 5.991479916E7
YUC250202542165 | Obra | VT25-FICON-6141-050 | GRUPO CERMI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1899651.39 | 1899651.39
YUC250202542187 | Obra | FAISMUN-R33-075-CI-01-2025 | CONSTRUCDIS HM S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEABO | 812625.12 | 812625.12
YUC250202542728 | Obra | IDE-25-OP-LP-039 | JUAN DAVID OY ARCEO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 980822.22 | 980822.2
YUC250202542736 | Obra | IDE-25-OP-LP-001 | INFRAESTRUCTURA COMERCIAL Y OBRAS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 870849.56 | 870849.56
YUC250202542920 | Obra | IDE-25-OP-LP-007 | HIRAM ARIEL QUIJANO MIS | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 793827.3 | 793827.3
YUC250202543014 | Obra | IDE-25-OP-LP-017 | ALBERTO DE JESÚS GÓMEZ SULU | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 9846376.87 | 9846376.87
YUC250202543059 | Obra | IDE-25-OP-LP-009 | MC SERVICES & TECNOLOGY, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1017123.45 | 1017123.45
YUC250202543845 | Obra | LP-02.25 | CHERREZ CONSTRUCCIONES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE | MUNICIPIO DE TEKIT | 1261047.69 | 1261047.69
YUC250202543887 | Obra | OP-JAPAY-020-2025 | GRUPO CHECHEN SA DE CV | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 928462.19 | 928462.19
YUC250202543900 | Obra | OP-JAPAY-028-2025 | PEMRA S. DE R. L. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 2980826.96 | 2980826.96
YUC250202543904 | Obra | OP-JAPAY-053-2025 | ICE PROYECTOS DE MEXICO S.A. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1194469.12 | 1194469.12
YUC250202543908 | Obra | OP-JAPAY-064-2025 | CONSULTORA Y COMERCIALIZADORA INMOBILIARIA TS23 S. DE R. L. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1119541.83 | 1119541.83
YUC250202543923 | Obra | OP-JAPAY-057-2025 | CONSTRUCTORA YUCATECA SOCIAL S. DE R. L. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1940878.53 | 1940878.53
YUC250202543924 | Obra | OP-JAPAY-010-2025 | CONASE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE SA DE CV | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 2250133.27 | 2250133.27
YUC250302592561 | Obra | 92917 | GRUPO TIRATANA SA DE CV | MUNICIPIO DE BACA | 845224.29 | 845224.29
YUC250302592761 | Obra | KINCHIL-FISM-I3-01-2025 | IBERNARDO MEX COCOM | H AYUNTAMIENTO DE KINCHIL | 1115316.29 | 1115316.29
YUC250302592763 | Obra | KINCHIL-FISM-I3-02-2025 | BERNARDO MEX COCOM | H AYUNTAMIENTO DE KINCHIL | 471101.42 | 471101.42
YUC250302592831 | Obra | OC25-FICON-4414-107 | C. VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 2004966.42 | 2004966.42
YUC250302592877 | Obra | VT25-FICON-6142-059 | COPPSA MANTENIMIENTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2983436.61 | 2983436.61
YUC250302592890 | Obra | OC25-FICON-4414-109 | ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN | MUNICIPIO DE MERIDA | 1938899.06 | 1938899.06
YUC250302592897 | Obra | OC25-FICON-4414-109 | ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN | MUNICIPIO DE MERIDA | 1938899.06 | 1938899.06
YUC250302592950 | Obra | AP25-FICON-6131-128 | CONSTRUCTORA CRUZ CHAN Y ASOCIADOS, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2191676.71 | 2191676.71
YUC250302592957 | Obra | OC25-FICON-4414-119 | C. ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO | MUNICIPIO DE MERIDA | 1839523.63 | 1839523.63
YUC250302592964 | Obra | OC25-FICON-4414-133 | ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA | MUNICIPIO DE MERIDA | 2059954.09 | 2059954.09
YUC250302592970 | Obra | VT25-FICON-6142-059 | COPPSA MANTENIMIENTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2983436.61 | 2983436.61
YUC250302592989 | Obra | OC25-FICON-4414-105 | INNOVA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1896908.18 | 1896908.18
YUC250302592993 | Obra | VT25-FICON-6151-138 | CONSTRUCTORA RIRO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2367258.41 | 2367258.41
YUC250302593009 | Obra | OC25-FICON-4414-136 | MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1229429.51 | 1229429.51
YUC250302593024 | Obra | OC25-FICON-4414-105 | INNOVA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1896908.18 | 1896908.18
YUC250302593040 | Obra | EL25-FICON-6133-057 | ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNÁNDEZ ESPINOSA | MUNICIPIO DE MERIDA | 3111550.57 | 3111550.57
YUC250302593045 | Obra | OC25-FICON-4414-110 | GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1988798.32 | 1988798.32
YUC250302593118 | Obra | OC25-FICON-4414-110 | GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1988798.32 | 1988798.32
YUC250302593123 | Obra | OC25-FICON-4414-123 | EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1880137.55 | 1880137.55
YUC250302593135 | Obra | OC25-FICON-4414-136 | MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1229429.51 | 1229429.51
YUC250302593147 | Obra | EL25-FICON-6133-132 | CONSTRUCTORA CRUZ CHAN Y ASOCIADOS, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1977443.03 | 1977443.03
YUC250302593148 | Obra | EL25-FICON-6133-057 | ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNÁNDEZ ESPINOSA | MUNICIPIO DE MERIDA | 3111550.57 | 3111550.57
YUC250302593193 | Obra | OC25-FICON-4414-120 | GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1839995.57 | 1839995.57
YUC250302593195 | Obra | OC25-FICON-4414-121 | MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIÓN DE YUCATÁN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2097541.92 | 2097541.92
YUC250302593224 | Obra | VT25-FICON-6151-140 | DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PISOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1595228.46 | 1595228.46
YUC250302593273 | Obra | OC25-FICON-4414-108 | ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN | MUNICIPIO DE MERIDA | 1878771.32 | 1878771.32
YUC250302593281 | Obra | OC25-FICON-4414-110 | GRUPO INDICO VADICA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1988798.32 | 1988798.32
YUC250302593285 | Obra | OC25-FICON-4414-123 | EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1880137.55 | 1880137.55
YUC250302593289 | Obra | OC25-FICON-4414-118 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PUMA, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1898664.9 | 1898664.9
YUC250302593296 | Obra | AP25-FICON-6131-128 | CONSTRUCTORA CRUZ CHAN Y ASOCIADOS, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2191676.71 | 2191676.71
YUC250302593297 | Obra | VT25-FICON-6141-065 | INGENIERO MIGUEL ANGEL GONZÁLEZ PASOS | MUNICIPIO DE MERIDA | 1281081.08 | 1281081.08
YUC250302593306 | Obra | VT25-FICON-6142-058 | FREYCO MÉXICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2829233.36 | 2829233.36
YUC250302593307 | Obra | OC25-FICON-4414-135 | CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1681195.85 | 1681195.85
YUC250302593328 | Obra | OC25-FICON-4414-123 | EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1880137.55 | 1880137.55
YUC250302593331 | Obra | VT25-FICON-6142-060 | ALMA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 3455971.18 | 3455971.18
YUC250302593334 | Obra | OC25-FICON-4414-120 | GRUPO ESMOL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1839995.57 | 1839995.57
YUC250302593338 | Obra | OC25-FICON-4414-123 | EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1880137.55 | 1880137.55
YUC250302593348 | Obra | OC25-FICON-4414-136 | MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1229429.51 | 1229429.51
YUC250302593358 | Obra | OC25-FICON-4414-109 | ING. SERGIO ISRAEL CAUICH CAN | MUNICIPIO DE MERIDA | 1938899.06 | 1938899.06
YUC250302593367 | Obra | VT25-FICON-6142-040 | COPPSA MANTENIMIENTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2032623.36 | 2032623.36
YUC250302593395 | Obra | AP25-FICON-6131-099 | TRANSFORMADORES, ARRANCADORES, MOTORES Y BOMBAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1094101.42 | 1094101.42
YUC250302593448 | Obra | FAISM-R33-056-005-2025-LP | EDUARDO LUGO CARRILLO | MUNICIPIO DE OXKUTZCAB | 1530125.04 | 1530125.04
YUC250302593514 | Obra | FAISM-SAN FELIPE-065-2025-02-IA3 | CONSULTORIA Y PRECISION DEL SURESTE S DE RL DE CV | SAN FELIPE | 653896 | 653896.0
YUC250302593562 | Obra | FAISMUN-R33-075-LP-05-2025 | E.S. OBRAS DEL MAYAB S.A. DE C.V. | MUNINCIPIO DE TEABO | 3817940.48 | 3817940.48
YUC250302593599 | Obra | No. LP011-JAPAY-OP-2025 | GRUPO OMCAS DE MEXICO, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE TEKAX | 888606.64 | 888606.64
YUC250302593628 | Obra | LP-FISM-R33-TEMOZON-01-2025 | WILBERTH JESUS OSORIO LORIA | H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON | 2793220 | 2793220.0
YUC250302593636 | Obra | LP-FISM-R33-TEMOZON-10-2025 | BC Y MV SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. | H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON | 2623763.98 | 2623763.98
YUC250302593650 | Obra | FAISMUN-TICUL-YUC-LP-2025-07 | JOSE FERNANDO OJEDA PUCH | MUNICIPIO DE TICUL | 3878263.32 | 3878263.32
YUC250302593702 | Obra | FAISMUN-096-VIVIENDA-023-2025 | Francisco Prudencio Patrón Garrido | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 2040901.66 | 2040901.66
YUC250302593725 | Obra | FED-01-25 | CONSTRUCTORA PENINSULAR MAEMS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TZUCACAB | 2498305.72 | 2498305.72
YUC250302593738 | Obra | MUY-LP-R33-11-25 | MARTHA PATRICIA VALLE YAM | MUNICIPIO DE UMAN | 4140000.76 | 4140000.76
YUC250302596749 | Obra | IDE-25-OP-LP-050 | GRUPO CROMS S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 837046.24 | 837046.24
YUC250302596830 | Obra | IDE-25-OP-DIRECTA-005 | INDUSTRIA VOLTA, S.A. C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 305527.91 | 305527.91
YUC250302596830 | Servicios | IDE-25-SC-DIRECTA-003 | INDUSTRIA VOLTA, S.A. C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 108405.71 | 108405.71
YUC250302596836 | Obra | IDE-25-OP-DIRECTA-010 | NEGOCIOS EMPRESARIALES DEL GOLFO S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 920977.13 | 920977.13
YUC250302596836 | Servicios | IDE-25-SC-DIRECTA-007 | NEGOCIOS EMPRESARIALES DEL GOLFO S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 99951.67 | 99951.67
YUC250302596859 | Obra | IDE-25-OP-LP-065 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 8R KALIA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 3362453.43 | 3362453.43
YUC250302596869 | Obra | IDE-25-OP-LP-067 | JORGE RICARDO PUERTO CASTRO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1453006.96 | 1453006.96
YUC250302597851 | Obra | IDE-25-OP-LP-057 | PEMRA, S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 2999814.36 | 2999814.36
YUC250302597890 | Obra | IDE-25-OP-DIRECTA-007 | MODERNIZADORA DEL CARIBE S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 498706.82 | 498706.82
YUC250302597928 | Obra | (B) IDE-25-MANT-DIRECTA-001 | CONASE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE S.A DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 43682.77 | 43682.77
YUC250302597938 | Obra | (D) IDE-25-MANT-DIRECTA-001 | CONASE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE S.A DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 23627.81 | 23627.81
YUC250302598182 | Obra | (S) IDE-25-MANT-DIRECTA-001 | CONASE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE S.A DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 18946.74 | 18946.74
YUC250302601668 | Obra | OP-JAPAY-022-2025 | EDIFIKAANDO DISEÑOS S.A. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 3018727.02 | 3018727.02
YUC250302601683 | Obra | OP-JAPAY-023-2025 | MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 4547904.1 | 4547904.1
YUC250302593697 | Obra | FAISMUN-096-VT-007-2025 | Consultoría y Precisión del Sureste S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 1250464.67 | 1250464.67
YUC250302593708 | Obra | TUNKAS-FISM-ASIG-02-2025 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MBM SA DE CV | MUNICIPIO DE TUNKAS | 367511.94 | 367511.94
YUC250302593733 | Obra | MUY-LP-FISM-YUC/2025-01 | ASFALTOS PRISMA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE UCU | 1596689.45 | 1596689.45
YUC250302593735 | Obra | MUY-LP-R33-09-25 | EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTO FURNITURE, S. DE R.L DE C.V. | MUNICIPIO DE UMAN | 1123913.21 | 1123913.21
YUC250302593736 | Obra | MUY-LP-R33-09-25 | EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTO FURNITURE, S. DE R.L DE C.V. | MUNICIPIO DE UMAN | 1123913.21 | 1123913.21
YUC250302593740 | Obra | MUY-LP-R33-10-25 | EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTO FURNITURE, S. DE R.L DE C.V. | MUNICIPIO DE UMAN | 1135908.1 | 1135908.1
YUC250302593741 | Obra | MUY-LP-R33-10-25 | EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTO FURNITURE, S. DE R.L DE C.V. | MUNICIPIO DE UMAN | 1135908.1 | 1135908.1
YUC250302593742 | Obra | FISM-R33-102-010-2025-LP | JOSÉ ALBERTO FERNÁNDEZ ALCOCER | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 2588817.96 | 2588817.96
YUC250302593743 | Obra | FISM-R33-102-002-2025-LP | JORGE MARTÍN RAMÍREZ | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 2698348.93 | 2698348.93
YUC250302593744 | Obra | FISM-R33-102-005-2025-LP | NEGOCIOS EMPRESARIALES DEL GOLFO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 4538432.35 | 4538432.35
YUC250302593745 | Obra | FISM-R33-102-006-2025-LP | AYAPI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATAN | 5014546.6 | 5014546.6
YUC250202534197 | Obra | LP/FAISMUN-TEKAX-YUC/2025-02 | HECTOR JAVIER MANZANILLA SUASTE | MUNICIPIO DE TEKAX YUCATAN | 4229225.5 | 4229225.5
YUC250202534196 | Obra | LP/FAISMUN-TEKAX-YUC/2025-03 | BELEM ANAHI DORANTES MAY | MUNICIPIO DE TEKAX YUCATAN | 3819121.78 | 3819121.78
YUC250202542192 | Obra | LP/FAISMUN-TEKAX-YUC/2025-04 | OMAR ANDRES LOPEZ TORAYA | MUNICIPIO DE TEKAX YUCATAN | 5858920.9 | 5858920.9
YUC250202542191 | Obra | LP/FAISMUN-TEKAX-YUC/2025-01 | WILBERTH BIBIANO VILLANUEVA AGUAYO | MUNICIPIO DE TEKAX YUCATAN | 3762566.88 | 3762566.88
YUC250302592541 | Obra | AD/FAISMUN/ABALA-YUC/2025-02 | CHERREZ CONSTRUCCIÓNES, S. DE R.L. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE ABALÁ | 234061.1 | 234061.1
YUC250302592542 | Obra | LP/FAISMUN/ABALA-YUC/2025-06 | ELISA RUTH COUOH NIC | H. AYUNTAMIENTO DE ABALÁ | 1315991.52 | 1315991.52
YUC250302592544 | Obra | LP/FAISMUN/ABALA-YUC/2025-04 | CHERREZ CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE ABALÁ | 881643.88 | 881643.88
YUC250302592548 | Obra | LP-FAISMUN-ACANCEHYUC-2025-004 | CONSTRUCTURA DR. SA DE CV | H. AYUNTAMIENTO DE ACANCEH | 1958268.28 | 1958268.28
YUC250302592552 | Obra | LP-FAISMUN-ACANCEHYUC-2025-006 | YUCMONT SA DE CV | H. AYUNTAMIENTO DE ACANCEH | 929122.98 | 929122.98
YUC250302592557 | Obra | 81720 | CONSORCIO ZOUMA S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE BACA | 307253.6 | 307253.6
YUC250302592559 | Obra | 32026 | GRUPO TIRATANA | MUNICIPIO DE BACA | 1306384.88 | 1306384.88
YUC250302592560 | Obra | 79960 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MBM SA DE CV | MUNICIPIO DE BACA | 1084652.53 | 1084652.53
YUC250302592562 | Obra | 81619 | CONSTRUYCOM MSQ SA DE CV | MUNICIPIO DE BACA | 878590.55 | 878590.55
YUC250302592569 | Obra | CSB-FISM-LP-01-2025 | IDEAS Y CREACIONES EN CONSTRUCCION, COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA SA DE CV | H AYUNTAMIENTO DE CANSAHCAB | 1536162.87 | 1536162.87
YUC250302592598 | Obra | LP-FAISMUN-R33-019-06-2025 | ING. JULIO ALEJANDRO PÉREZ GÓMEZ | MUNICIPIO DE CHEMAX | 7146025 | 7146025.0
YUC250302592601 | Obra | LP-FAISMUN-R33-019-08-2025 | IVAN CERVERA MIS | MUNICIPIO DE CHEMAX | 4741488.4 | 4741488.4
YUC250302592604 | Obra | MCP-FAIS25-I3-0 | JOSE MANUEL MARIN VILLAPOL | H. AYUNTAMIENTO DE CHICXULUB PUEBLO | 495577.5 | 495577.5
YUC250302592623 | Obra | FAISMUN-CHUMAYEL-YUC-LP-2025/02 | ING MANUEL JESUS CETZ IX | MUNICIPIO DE CHUMAYEL | 2124800.24 | 2512649.58
YUC250302592627 | Obra | LP/FAISMUN-DZAN-YUC/2025-02 | MARIO ARCANGEL PEREZ SOSA | MUNICIPIO DE DZAN | 1602619.53 | 1602619.53
YUC250302592628 | Obra | LP/FAISMUN-DZAN-YUC/2025-03 | YANELLI ESPAÑA MOGUEL | MUNICIPIO DE DZAN | 2497390.1 | 2497390.1
YUC250302592636 | Obra | LP/FAISMUN/DZILAM DE BRAVO-YUC/2025-01 | CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS G3, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE DZILAM DE BRAVO | 829297.69 | 829297.69
YUC250302592637 | Obra | FISM-R33-DZILAMGLEZ-2025-02-IR | RICARDO ARIEL CETINA DORANTES | MUNICIPIO DE DZILAM GONZALEZ | 987647.69 | 987647.69
YUC250302592638 | Obra | FISM-R33-DZILAMGLEZ-2025-01-LP | DISEÑO E INGENIERIA EN OBRAS SUSTENTABLES LESMAR SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | MUNICIPIO DE DZILAM GONZALEZ | 3005204.32 | 3005204.32
YUC250302592640 | Obra | FISM-R33-DZILAMGLEZ-2025-01-LP | DISEÑO E INGENIERIA EN OBRAS SUSTENTABLES LESMAR SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | MUNICIPIO DE DZILAM GONZALEZ | 3005204.32 | 3005204.32
YUC250302592680 | Obra | HOCABA-FISM-LP-01-2025 | INOVACION EN CONSTRUCCION JCL SA DE CV | H AYUNTAMIENTO DE HOCABA | 3465591.33 | 3465591.33
YUC250302592705 | Obra | MHY-LP-FISM-2025-03 | INUV PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIAL DEL SURESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUNUCMA | 1851508.46 | 1851508.46
YUC250302592706 | Obra | MHY-I3-FISM-2025-01 | ADRIEL ETIEL BALAM KU | MUNICIPIO DE HUNUCMA | 1116519.04 | 1116519.04
YUC250302592709 | Obra | MHY-LP-FISM-2025-05 | MANUEL MARTIN EK HUITZ | MUNICIPIO DE HUNUCMA | 3222593.08 | 3222593.08
YUC250302592710 | Obra | MHY-I3-FISM-2025-07 | SUMINISTROS LC Y FT S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUNUCMA | 951512.38 | 951512.38
YUC250302592711 | Obra | MHY-LP-FISM-2025-07 | SICURO 360 GRADOS S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUNUCMA | 2713984.81 | 2713984.81
YUC250302592712 | Obra | MHY-I3-FISM-2025-01 | ADRIEL ETIEL BALAM KU | MUNICIPIO DE HUNUCMA | 1116519.04 | 1116519.04
YUC250302592713 | Obra | MHY-LP-FISM-2025-04 | MERICONSTRUYE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUNUCMA | 3316201.33 | 3316201.33
YUC250302592717 | Obra | MHY-I3-FISM-2025-02 | ADRIEL ETIEL BALAM KU | MUNICIPIO DE HUNUCMA | 1188000 | 1188000.0
YUC250302592718 | Obra | MHY-LP-FISM-2025-02 | MANUEL MARTIN EK HUITZ | MUNICIPIO DE HUNUCMA | 1957798.19 | 1957798.19
YUC250302592730 | Obra | MKY-INFRA-LP-07-2025 | Comercializadora y Suministros de Yucatán S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE KANASIN | 2564233.82 | 2564233.82
YUC250302592732 | Obra | MKY-INFRA-LP-04-2025 | Yazmín de los Santos Concepción | MUNICIPIO DE KANASIN | 9792523.6 | 9792523.6
YUC250302592737 | Obra | MKY-INFRA-LP-07-2025 | Comercializadora y Suministros de Yucatán S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE KANASIN | 2564233.82 | 2564233.82
YUC250302592738 | Obra | MKY-INFRA-LP-02-2025 | INMOBILIARIA E INGENIERIA ROCAR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE KANASIN | 3385784.22 | 3385784.22
YUC250302592739 | Obra | MKY-INFRA-LP-06-2025 | ADMINISTRADORA TÉCNICA DEL MAYAB S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE KANASIN | 2575597.18 | 2575597.18
YUC250302592740 | Obra | MKY-INFRA-LP-02-2025 | INMOBILIARIA E INGENIERIA ROCAR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE KANASIN | 3385784.22 | 3385784.22
YUC250302592741 | Obra | MKY-INFRA-LP-02-2025 | INMOBILIARIA E INGENIERIA ROCAR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE KANASIN | 3385784.22 | 3385784.22
YUC250302592747 | Obra | MKY-INFRA-AD-01-2025 | ING. MARCO ANTONIO LOPEZ O'CHEITA | MUNICIPIO DE KANASIN | 192769.7 | 192769.7
YUC250302592783 | Obra | I3-FAISMUN-MAXCANU-01-2025 | SERVICIOS TAMESIS DE LA PENINSULA SA DE CV | MUNICIPIO DE MAXCANU | 929238.45 | 929238.45
YUC250302595926 | Servicios | CPS/GI/CENOTILLO-YUC/2025-01 | JUAN FRANCISCO GONGORA MEDINA | MUNICIPIO DE CENOTILLO | 267000 | 267000.0
YUC250302595934 | Servicios | IR-FISM-R33-TEMOZON-03-2025 | JUAN FRANCISCO GONGORA MEDINA | H AYUNTAMIENTO DE TEMOZON | 1146204.88 | 1146204.88
YUC250302595936 | Servicios | FAISMUN-096-PE-001-2025 | Line Diseños y Arquitectos SA De CV | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 3561200 | 3561200.0
YUC250202534228 | Obra | FAISM-R33-056-001-2025-LP | REYNA GUADALUPE SOSA ROJAS | MUNICIPIO DE OXKUTZCAB | 2611425.95 | 2611425.95
YUC250202534229 | Obra | FAISM-R33-056-002-2025-LP | WORKMID COMERCIAL SA DE CV. | MUNICIPIO DE OXKUTZCAB | 3655673.74 | 3655673.74
YUC250202543843 | Obra | FAISM-R33-056-003-2025-LP | REMORDEX S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE OXKUTZCAB | 673161.13 | 673161.13
YUC250302592851 | Obra | VT25-FICON-6141-063 | MONDUE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1014129.99 | 1014129.99
YUC250202534218 | Obra | LP/FAISMUN-SACALUM-YUC/2025-01 | L.C.F. FENDY PALOMA CARRILLO UH | MUNICIPIO DE SACALUM | 1835996.46 | 1835996.46
YUC250202542169 | Obra | FAISM-R33-056-007-2025-LP | SEYDI VANESSA CETINA YERVES | MUNICIPIO DE OXKUTZCAB | 2276495.96 | 2276495.96
YUC250202534190 | Obra | LP-FISM-R33-081-002/2025 | KARIME NAYELLI RAMIREZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE TEKOM YUCATAN | 2292452.98 | 2292452.98
YUC250202534217 | Obra | LP/FAISMUN-SACALUM-YUC/2025-02 | GABRIELA ALEJANDRA SANCHEZ ECHEVERRIA | MUNICIPIO DE SACALUM | 1359627.97 | 1359627.97
YUC240202353708 | Obra | IVEY-LP-039-2024 | SACK CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 2761126.77 | 2761126.77
YUC250302593409 | Obra | MMY-LP-FISM-DF-2025-07 | INMOBILIARIA Y DISEÑOS ESTRUCTURAL HOUSE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MOTUL | 1770641.71 | 1770641.71
YUC250302593412 | Obra | MMY-LP-FISM-DF-2025-01 | CONSULTORA, CONSTRUCCIONES Y CIMENTACIONES DEL SURESTE ADVENTI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MOTUL | 1496363.37 | 1496363.37
YUC250302593414 | Obra | MMY-LP-FISM-DF-2025-06 | INUV PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIAL DEL SURESTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MOTUL | 2515826.76 | 2515826.76
YUC250302593415 | Obra | MMY-LP-FISM-DF-2025-04 | GRUPO URBAMEX S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MOTUL | 1965891.01 | 1965891.01
YUC250302593420 | Obra | MMY-LP-FISM-DF-2025-02 | REMORDEX S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE MOTUL | 2887424.02 | 2887424.02
YUC250302593421 | Obra | MMY-INV3-FISM-DF-2025-01 | CONSULTORA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA AKRIS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MOTUL | 964727.56 | 964727.56
YUC250302593432 | Obra | LP-02-25 | DEBIE MARIELA CARRILLO SEGOVIA | MUNICIPIO DE OPICHEN | 1036491.11 | 1036491.11
YUC250302593444 | Obra | FAISM-R33-056-015-2025-LP | JONNY ADALBERTO CRUZ CHERRES | MUNICIPIO DE OXKUTZCAB | 2042931.63 | 2042931.63
YUC250302593446 | Obra | FAISM-R33-056-011-2025-LP | PROMOCION Y DESARROLLO TERRITORIAL SA DE CV | MUNICIPIO DE OXKUTZCAB | 2998208.7 | 2998208.7
YUC250302593447 | Obra | FAISM-R33-056-010-2025-LP | MAURICIO ROMERO VAZQUEZ | MUNICIPIO DE OXKUTZCAB | 3069173.08 | 3069173.08
YUC250302593453 | Obra | FAISM-R33-056-013-2025-LP | E.S OBRAS DEL MAYAB SA DE CV | MUNICIPIO DE OXKUTZCAB | 1579800.77 | 1579800.77
YUC250302593454 | Obra | FAISM-R33-056-016-2025-LP | MARIO ARCANGEL PEREZ SOSA | MUNICIPIO DE OXKUTZCAB | 2148063.57 | 2148063.57
YUC250302593455 | Obra | FAISM-R33-056-016-2025-LP | MARIO ARCANGEL PEREZ SOSA | MUNICIPIO DE OXKUTZCAB | 2148063.57 | 2148063.57
YUC250302593458 | Obra | FAISM-R33-056-013-2025-LP | E.S OBRAS DEL MAYAB SA DE CV | MUNICIPIO DE OXKUTZCAB | 1579800.77 | 1579800.77
YUC250302593460 | Obra | FAISM-R33-056-008-2025-LP | SEYDI VANESSA CETINA YERVES | MUNICIPIO DE OXKUTZCAB | 1538862.08 | 1538862.08
YUC250302593475 | Obra | LP/FAISMUN-PETO-YUC/2025-03 | ZUHAUSE MERIDA, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE PETO | 2100118.72 | 2100118.72
YUC250302593477 | Obra | LP/FAISMUN-PETO-YUC/2025-08 | DESARROLLADORA PENINSULAR BALAM DEL SURESTE S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE PETO | 1276587.7 | 1276587.7
YUC250302593500 | Obra | I3/FAISMUN-SACALUM-YUC/2025-03 | L.C.F. FENDY PALOMA CARRILLO UH | MUNICIPIO DE SACALUM | 556246.11 | 556246.11
YUC250302593501 | Obra | I3/FAISMUN-SACALUM-YUC/2025-04 | L.C.F. FENDY PALOMA CARRILLO UH | MUNICIPIO DE SACALUM | 954486.78 | 954486.78
YUC250302593512 | Obra | AD/FAISMUN/SANAHCAT-YUC/2025-02 | MULTISERVICIOS QUIVANGO, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SANAHCAT | 155937.71 | 155937.71
YUC250302593572 | Obra | LP/FAISMUN-TEKAX-YUC/2025-11 | SEYDI VANESSA CETINA YERVES | MUNICIPIO DE TEKAX | 2808711.2 | 2808711.2
YUC250302593574 | Obra | No. LP017-JAPAY-OP-2025 | PROYECTOS ARQUITECTURA Y OBRAS, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE TEKAX | 1231066.1 | 1231066.1
YUC250302593576 | Obra | AD/FAISMUN-TEKAX-YUC/2025-07 | JORGE RODOLFO SUAREZ CHAN | MUNICIPIO DE TEKAX | 91680.33 | 91680.33
YUC250302593577 | Obra | AD/FAISMUN-TEKAX-YUC/2025-13 | KARLA ANGELICA MARTIN DOMINGUEZ | MUNICIPIO DE TEKAX | 232246.84 | 232246.84
YUC250302593578 | Obra | LP/FAISMUN-TEKAX-YUC/2025-05 | OMAR ALBERTO MEZQUITA GAMBOA | MUNICIPIO DE TEKAX | 3047824.51 | 3047824.51
YUC250302593580 | Obra | AD/FAISMUN-TEKAX-YUC/2025-14 | DEBIE MARIELA CARRILLO SEGOVIA | MUNICIPIO DE TEKAX | 91784.14 | 91784.14
YUC250302593581 | Obra | No. LP016-JAPAY-OP-2025 | CARIBE INTERNACIONAL CONSTRUCTORES, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE TEKAX | 1230333.63 | 1230333.63
YUC250302593585 | Obra | No. LP012-JAPAY-OP-2025 | JORGE RODOLFO SUAREZ CHAN | MUNICIPIO DE TEKAX | 659869.27 | 659869.27
YUC250302593587 | Obra | No. LP012-JAPAY-OP-2025 | JORGE RODOLFO SUAREZ CHAN | MUNICIPIO DE TEKAX | 659869.27 | 659869.27
YUC250302593588 | Obra | AD/FAISMUN-TEKAX-YUC/2025-07 | JORGE RODOLFO SUAREZ CHAN | MUNICIPIO DE TEKAX | 91680.33 | 91680.33
YUC250302593589 | Obra | AD/FAISMUN-TEKAX-YUC/2025-15 | DEBIE MARIELA CARRILLO SEGOVIA | MUNICIPIO DE TEKAX | 316327.86 | 316327.86
YUC250302593590 | Obra | LP/FAISMUN-TEKAX-YUC/2025-10 | CARLOS FRANCISCO MARTINEZ DIONISIO | MUNICIPIO DE TEKAX | 3306360.91 | 3306360.91
YUC250302593591 | Obra | AD/FAISMUN-TEKAX-YUC/2025-09 | JORGE RODOLFO SUAREZ CHAN | MUNICIPIO DE TEKAX | 119371.13 | 119371.13
YUC250302593592 | Obra | No. LP007-JAPAY-OP-2025 | JORGE RODOLFO SUAREZ CHAN | MUNICIPIO DE TEKAX | 739964.23 | 739964.23
YUC250302593595 | Obra | No. LP011-JAPAY-OP-2025 | GRUPO OMCAS DE MEXICO, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE TEKAX | 888606.64 | 888606.64
YUC250302593596 | Obra | LP/FAISMUN-TEKAX-YUC/2025-12 | MARTHA PATRICIA VALLE YAM | MUNICIPIO DE TEKAX | 3468612.6 | 3468612.6
YUC250302593604 | Obra | I3/FAISMUN-TEKAX-YUC/2025-16 | JOSE ANDRES MAY BASTO | MUNICIPIO DE TEKAX | 566117.73 | 566117.73
YUC250302593609 | Obra | IR-01-25 | MARTHA PATRICIA VALLE YAM | MUNICIPIO DE TEKIT | 697004.46 | 697004.46
YUC250302593648 | Obra | FAISMUN-TICUL-YUC-LP-2025-05 | CORPORATIVO PENINSULAR GARDI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TICUL | 2321460.9 | 2321460.9
YUC250302593649 | Obra | FAISMUN-TICUL-YUC-LP-2025-09 | YANELLI ESPAÑA MOGUEL | MUNICIPIO DE TICUL | 2051617.86 | 2051617.86
YUC250302593652 | Obra | FAISMUN-TICUL-YUC-AD-2025-11 | OPERADORA DE NEGOCIOS TERAN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TICUL | 259004.8 | 259004.8
YUC250302593653 | Obra | FAISMUN-TICUL-YUC-IR3-2025-10 | DISTRIBUIDORA PENINSULAR YASSIR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TICUL | 686720.5 | 686720.5
YUC250302593683 | Obra | FAISMUN-TIXMEHUAC-YUC-LP-2025/08 | WORKMIND COMERCIAL SA DE CV | MUNICIPIO DE TIXMEHUAC | 2725106.59 | 2725106.59
YUC250302593684 | Obra | FAISMUN-TIXMEHUAC-YUC-LP-2025/06 | GENNY ILEANA SEGOVIA PINELO | MUNICIPIO DE TIXMEHUAC | 1427225.16 | 1427225.16
YUC250302593685 | Obra | FAISMUN-TIXMEHUAC-YUC-LP-2025/08 | WORKMIND COMERCIAL SA DE CV | MUNICIPIO DE TIXMEHUAC | 2725106.59 | 2725106.59
YUC250302593686 | Obra | FAISMUN-TIXMEHUAC-YUC-LP-2025/06 | GENNY ILEANA SEGOVIA PINELO | MUNICIPIO DE TIXMEHUAC | 1427225.16 | 1427225.16
YUC250302593687 | Obra | FAISMUN-TIXMEHUAC-YUC-LP-2025/07 | MIGUEL ANGEL MEX GONZALEZ | MUNICIPIO DE TIXMEHUAC | 2529348.34 | 2529348.34
YUC250302593688 | Obra | FAISMUN-096-OE-021-2025 | Seydi Vanessa Cetina Yerves | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 2899995.72 | 2899995.72
YUC250202534189 | Obra | LP-FISM-R33-081-001/2025 | NEGOCIOS EMPRESARIALES DEL GOLFO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEKOM YUCATAN | 2487509.2 | 2487509.2
YUC250202534325 | Obra | FISM-R33-ESPITA-2025-04-AD | MA Y FT SERVICIOS MULTIPLES S.A DE C.V | MUNICIPIO DE ESPITA | 325000 | 325000.0
YUC250202542179 | Obra | MSY-063-FAISMUN-COM-URB-IR-02/2025 | OPERADORA DEL SURESTE VALVERDE | MUNICIPIO DE SAMAHIL | 1306725.93 | 1306725.93
YUC250202534150 | Obra | MUY-LP-R33-02-25 | DISEÑO E INGENERIA EN OBRAS SUSTENTABLES LESMAR S.A DE C.V | MUNICIPIO DE UMAN | 1984308.06 | 1984308.06
YUC250302600765 | Obra | MKY-FORTA-LP-05-2025 | TALENCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE KANASIN | 647836.82 | 647836.82
YUC250202542160 | Obra | LP-MKY-FAISMUN-KOPOMA-01-2025 | MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV | MUNICIPIO DE KOPOMA, YUCATAN | 2148190.85 | 2148190.85
YUC250202542118 | Obra | LP-FAISMUN-ACANCEHYUC-2025-003 | CONSTRUCTURA DR. SA DE CV | H. AYUNTAMIENTO DE ACANCEH | 2324432.38 | 2324432.38
YUC250202542147 | Obra | LP/FAISMUN/DZILAM DE BRAVO-YUC/2025-02 | CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS G3, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE DZILAM DE BRAVO | 1320036.29 | 1320036.29
YUC250202534161 | Obra | FAISMUN-096-OC-014-2025 | NEGOCIOS EMPRESARIALES DEL GOLFO S.A DE C.V | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 3326123.25 | 3326123.25
YUC250202542199 | Obra | FAISMUN-096-VT-003-2025 | Tapak Construcciones SA de CV | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 12070000.09 | 1.207000009E7
YUC250302598786 | Obra | MUY-LP-FORTA-01-25 | SUMINISTROS Y PROYECTOS CAMINO REAL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE UMAN | 5592463.88 | 5592463.88
YUC250302598795 | Obra | MUY-LP-FORTA-01-25 | SUMINISTROS Y PROYECTOS CAMINO REAL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE UMAN | 5592463.88 | 5592463.88
YUC250202534349 | Obra | CANTAMAYEC-YUC-R33-LP-2025/01A | MIGUEL ANGEL MEX GOZALEZ | MUNICIPIO DE CANTAMAYEC YUCATAN | 783273.5 | 783273.5
YUC250202542583 | Obra | IDE-25-OP-DIRECTA-001 | IMPULSORA DE PROYECTOS SUSTENTABLES DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 5637617.35 | 5637617.35
YUC250202542734 | Obra | IDE-25-OP-LP-027 | SUR CONSTRUCTIVOINTEGRAL, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1057521.84 | 1057521.85
YUC250302599394 | Obra | MKY-FORTA-LP-12-2025 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BRU KALIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE KANASIN | 2244810.16 | 2244810.16
YUC250302599396 | Obra | MKY-FORTA-LP-14-2025 | ASFALTERA DE LA PENINSULA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE KANASIN | 2578615.69 | 2578615.69
YUC250202542149 | Obra | FISM-R33-DZONCAUICH-2025-01-LP | THORNTON CONSTRUCTORA, S. DE R.L DE C.V | MUNICIPIO DE DZONCAUICH | 2336716.39 | 2336716.39
YUC250302597672 | Obra | VT25-FFCON-6152-026 | C. ADRIÁN DE JESÚS KU PAREDES | MUNICIPIO DE MERIDA | 2512966 | 2512966.0
YUC250202542178 | Obra | MSY-063-FAISMUN-COM-URB-IR-03/2025 | GRUPO CONSTRUCTORA 14 DE MARZO , S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SAMAHIL | 1310656.74 | 1310656.74
YUC250302597853 | Obra | VT25-FFCON-6152-025 | INTEGRADORA MULTITASK DEL SURESTE S. DE R. L. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2527988 | 2527988.0
YUC250202542206 | Obra | MUY-LP-R33-01-25 | MULTIOBRAS CETINAS S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE UMAN | 3253209.85 | 3253209.85
YUC250202534147 | Obra | MUY-LP-R33-05-25 | DISEÑO E INGENERIA EN OBRAS SUSTENTABLES LESMAR S.A DE C.V | MUNICIPIO DE UMAN | 1611195.86 | 1611195.86
YUC250302597757 | Obra | VT25-FFCON-6152-023 | JARREY, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 7071128.29 | 7071128.29
YUC250202542180 | Obra | FAISM-SAN FELIPE-065-2025-01-IA3 | BACKTIE SOLUCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN FELIPE | 1005855.4 | 1005855.4
YUC250202534201 | Obra | FISM-R33-TEKALVENEGAS-2025-01-LP | MERICONSTRUYE S.A DE C.V | MUNICIPIO DE TEKALDE VENEGAS | 2118811.21 | 2118811.21
YUC250202542207 | Obra | MUY-LP-R33-06-25 | SUMINISTROS Y PROYECTOS CAMINO REAL S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE UMAN | 1785781.85 | 1785781.85
YUC250302601566 | Obra | AD/FORTAMUN/ABALÁ-YUC/2025-01 | CHERREZ CONSTRUCCIÓNES, S. DE R.L. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE ABALÁ | 124297.8 | 124297.8
YUC250202534187 | Obra | LP-02-25 | INSTITUTO PENINSULAR DE ELECTROMECANICAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE TETIZ | 2407908.64 | 2407908.64
YUC250302598023 | Obra | AD-FORTALECIMIENTO-01-2025 | CONSTRUCCIONES OPERA A1 SA DE CV | MUNICIPIO DE MAXCANU | 89354.8 | 89354.8
YUC250302598031 | Obra | AD-FORTALECIMIENTO-02-2025 | TALLERES, REFACCIONES Y PROYECTOS SA DE CV | MUNICIPIO DE MAXCANU | 313200 | 313200.0
YUC250202534326 | Obra | FISM-R33-ESPITA-2025-05-LP | MA Y FT SERVICIOS MULTIPLES S.A DE C.V., | MUNICIPIO DE ESPITA | 1885069.4 | 1885069.4
YUC250202542153 | Obra | FISM-R33-ESPITA-2025-01-LP | FRANCISCO JOSÉ LÓPEZ MARTÍNEZ | MUNICIPIO DE ESPITA | 7993804.2 | 7993804.2
YUC250202542152 | Obra | FISM-R33-ESPITA-2025-01-LP | FRANCISCO JOSÉ LÓPEZ MARTÍNEZ | MUNICIPIO DE ESPITA | 7993804.2 | 7993804.2
YUC250202534148 | Obra | MUY-LP-R33-04-25 | SUMINISTROS Y PROYECTOS CAMINO REAL S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE UMAN | 2242540.14 | 2242540.14
YUC250202534223 | Obra | LP/FAISMUN-PETO-YUC/2025-01 | ARRENDADORA DR. S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PETO | 5055693.09 | 5055693.09
YUC250202534344 | Obra | AD-02-25 | LT CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LA PENINSULA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CUZAMA | 158312.58 | 158312.58
YUC250202534226 | Obra | FAISMUN-R33-PANABA-2025-002-LP | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 8R KALIA S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE PANABA, YUCATAN | 4889099.04 | 4889099.04
YUC250202542159 | Obra | KINCHIL-FISM-LP-01-2025 | WORKMID COMERCIAL SA DE CV | H AYUNTAMIENTO DE KINCHIL | 3364914.18 | 3364914.18
YUC250302599371 | Obra | MKY-FORTA-LP-01-2025 | DISEÑO Y CONSTRUCCION F8, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE KANASIN | 3431358.88 | 3431358.88
YUC250302599379 | Obra | MKY-FORTA-LP-03-2025 | Tanislao Gutierrez Gutierrez | MUNICIPIO DE KANASIN | 3624997.53 | 3624997.53
YUC250302599385 | Obra | MKY-FORTA-LP-04-2025 | Constructora Ergey S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE KANASIN | 1500193.21 | 1500193.21
YUC250302599387 | Obra | MKY-FORTA-LP-06-2025 | TYGAR MEXICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE KANASIN | 2234439.39 | 2234439.39
YUC250302598133 | Obra | MUY-LP-FORTA-01-25 | SUMINISTROS Y PROYECTOS CAMINO REAL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE UMAN | 5592463.88 | 5592463.88
YUC250302598792 | Obra | MKY-FORTA-LP-02-2025 | CONSTRUCTORA ERGEY S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE KANASIN | 2275482.45 | 2275482.45
YUC250302599390 | Obra | MKY-FORTA-LP-09-2025 | Sergio Israel Cauich Can | MUNICIPIO DE KANASIN | 677061.31 | 677061.31
YUC250302599392 | Obra | MKY-FORTA-LP-10-2025 | ASFALTERA DE LA PENINSULA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE KANASIN | 638466.17 | 638466.17
YUC250302599393 | Obra | MKY-FORTA-LP-11-2025 | Inmobiliaria Reyto S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE KANASIN | 682409.66 | 682409.66
YUC250302599400 | Obra | MKY-FORTA-LP-16-2025 | INNOVA PROYECTOS Y OBRAS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE KANASIN | 749423.57 | 749423.57
YUC250302599401 | Obra | MKY-FORTA-LP-17-2025 | VILLACOSTA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE KANASIN | 3421290.08 | 3421290.08
YUC250202542204 | Obra | FAISMUN-096-VT-008-2025 | Backtie Soluciones Sa de Cv | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 2805774.04 | 2805774.04
YUC250202542905 | Obra | IDE-25-OP-LP-006 | INGENIERÍA, OBRAS Y SERVICIOS A LA INDUSTRIA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 868176.74 | 868176.74
YUC250302598819 | Obra | MUY-LP-FORTA-02-25 | OPERADORA DEL SURESTE VALVERDE S.A DE C.V | MUNICIPIO DE UMAN | 4057198.25 | 4057198.25
YUC250202542200 | Obra | FAISMUN-096-OE-017-2025 | Seydi Vanessa Cetina Yerves | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 1679607.24 | 1679607.24
YUC250202543050 | Obra | IDE-25-OP-LP-012 | VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1206332.62 | 1206332.62
YUC250302598870 | Obra | MUY-LP-FORTA-03-25 | SUMINISTROS Y PROYECTOS CAMINO REAL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE UMAN | 2308061 | 2308061.0
YUC250202534164 | Obra | FAISMUN-096-POZOS-009-2025 | Consultoría y Precisión del Sureste S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 2700000 | 2700000.0
YUC250202542137 | Obra | LP-FAISMUN-R33-019-04-2025 | LIC. JOEL POOL TUYUB | MUNICIPIO DE CHEMAX | 6188832 | 6188832.0
YUC250202542145 | Obra | FAISMUN-CHUMAYEL-YUC-LP-2025/01 | GILMER RAFAEL XICUM GONZALEZ | MUNICIPIO DE CHUMAYEL | 1997470.91 | 1997470.91
YUC250202534151 | Obra | MUY-LP-R33-03-25 | 4.5 GRADOS SOCIEDAD DE RESPONDABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE UMAN | 1696214.87 | 1696214.87
YUC250202534168 | Obra | FAISMUN-096-OC-016-2025 | CORMOCON S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 4456995.03 | 4456995.03
YUC250202534216 | Obra | LP/FAISMUN/SANAHCAT-YUC/2025-01 | CONINSUR, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE SANAHCAT | 1643578.14 | 1643578.14
YUC250302602899 | Adquisiciones | SEYE-AMBULANCIA USADA-01-2025 | DANIEL FLORENTINO SALINAS MORENO | H AYUNTAMIENTO DE SEYE | 835200 | 835200.0
YUC250202534166 | Obra | FAISMUN-096-OE-019-2025 | LT CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LA PENINSULA SA DE CV | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 1226363.3 | 1226363.3
YUC250302597690 | Obra | VT25-FFCON-6152-002 | INTEGRADORA MULTITASK DEL SURESTE S. DE R. L. DE C. V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2484256 | 2484256.0
YUC250302597696 | Obra | VT25-FFCON-6152-024 | MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 1014925.09 | 1014925.09
YUC250302597701 | Obra | VT25-FFCON-6152-028 | CONSTRUCAVA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MERIDA | 2549680 | 2549680.0
YUC250202542117 | Obra | LP/FAISMUN/ABALA-YUC/2025-05 | CHERREZ CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE ABALÁ | 1112607.98 | 1112607.98
YUC250202534370 | Obra | LP/FAISMUN/ABALA-YUC/2025-06 | ELISA RUTH COUOH NIC | H. AYUNTAMIENTO DE ABALÁ | 1315991.52 | 1315991.52
YUC250202534160 | Obra | FAISMUN-096-OC-012-2025 | CORMOCON S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 3326423.26 | 3326423.26
YUC250202534368 | Obra | LP/FAISMUN/ABALA-YUC/2025-06 | ELISA RUTH COUOH NIC | H. AYUNTAMIENTO DE ABALÁ | 1315991.52 | 1315991.52
YUC250202534157 | Obra | LP-03-25 | onstructora Peninsular Maems S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE TZUCACA | 1340613.6 | 1340613.6
YUC250302598863 | Obra | MUY-LP-FORTA-03-25 | SUMINISTROS Y PROYECTOS CAMINO REAL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE UMAN | 2308061 | 2308061.0
YUC250302601019 | Obra | MAMA-FORTA-01/2025/AD | NOVESC CONSTRUCTIONS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MAMA | 245825.74 | 245825.74
YUC250302602294 | Adquisiciones | eae289f9-c6b4-4353-92f0-983644a21961 | ANITA PAT MAGAÑA | MUNICIPIO DE CHEMAX | 111713.8 | 111713.8
YUC250202542193 | Obra | LP-01-25 | CONSTRUCDIS HM S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TETIZ | 1289589.28 | 1289589.28
YUC250202534309 | Obra | MKY-INFRA-LP-05-2025 | CONSTRUCTORA ERGEY SA DE CV | MUNICIPIO DE KANASIN | 2023929.38 | 2023929.38
YUC250202543844 | Obra | FAISMUN-R33-PANABA-2025-001-LP | FEPSA SA DE CV | MUNICIPIO DE PANABA, YUCATAN | 3274769.22 | 3274769.22
YUC250302599389 | Obra | MKY-FORTA-LP-08-2025 | Sergio Israel Cauich Can | MUNICIPIO DE KANASIN | 716257.83 | 716257.83
YUC250202542171 | Obra | FAISM-R33-056-014-2025-LP | CONSTRUCTORA PENINSULAR MAEMS SA DE CV | MUNICIPIO DE OXKUTZCAB | 1788528.93 | 1788528.93
YUC250202542172 | Obra | FAISM-R33-056-014-2025-LP | CONSTRUCTORA PENINSULAR MAEMS SA DE CV | MUNICIPIO DE OXKUTZCAB | 1788528.93 | 1788528.93
YUC250202542203 | Obra | FAISMUN-096-VT-004-2025 | GRUPO CREATIVO Y DESARROLLO EMPRESARIAL COPPOLA S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 12744950.31 | 1.274495031E7
YUC250202542202 | Obra | FAISMUN-096-VT-005-2025 | NEGOCIOS EMPRESARIALES DEL GOLFO S.A DE C.V | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 8745306.02 | 8745306.02
YUC250202542201 | Obra | FAISMUN-096-VT-006-2025 | CORMOCON S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 3226348.83 | 3226348.83
YUC250202543850 | Obra | FAISMUN-096-VT-002-2025 | NEGOCIOS EMPRESARIALES DEL GOLFO S.A DE C.V | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 9900707.25 | 9900707.25
YUC250202534348 | Obra | CANTAMAYEC-YUC-R33-LP-2025/01B | MIGUEL ANGEL MEX GOZALEZ | MUNICIPIO DE CANTAMAYEC YUCATAN | 3460340.5 | 3460340.5
YUC250202542925 | Obra | IDE-25-OP-LP-008 | ALEJANDRO CISNEROS DOGRE | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 776100.88 | 776100.88
YUC250202534354 | Obra | OBP25-LP-BTZ-IFAIS-001 | SERVIX LOGISTICOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE BUCTZOTZ | 5934776.34 | 5934776.34
YUC250202542196 | Obra | FAISMUN-TICUL-YUC-LP-2025-08 | KARLA CASTILLO GONGORA | MUNICIPIO DE TICUL | 1981691.68 | 1981691.68
YUC250302603335 | Adquisiciones | S N | PAMELA ESTHER ZALDIVAR GUTIERREZ | MUNICIPIO DE CONKAL | 423853.24 | 420373.24
YUC250202534134 | Obra | FI-MYY-105-2025-002-IR | VICTANA S.DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE YAXKUKUL | 250926.56 | 250926.56
YUC250202534146 | Obra | MUY-IR-R33-02-25 | CHERREZ CONSTRUCCIONES S. DEL R.L DE C.V. | MUNICIPIO DE UMAN | 560762.59 | 560762.59
YUC250202534171 | Obra | FAISMUN-TIXMEHUAC-YUC-LP-2025/05 | REYNA GUADALUPE SOSA ROJAS | MUNICIPIO DE TIXMEHUAC | 327070.54 | 327070.54
YUC250202542934 | Obra | IDE-25-OP-LP-011 | E Y G CONTROL DE OBRAS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 891028.81 | 891028.81
YUC250202534167 | Obra | FAISMUN-096-POZOS-020-2025 | WORKMID COMERCIAL SA DE CV | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 2377392.06 | 2377392.06
YUC250202534163 | Obra | FAISMUN-096-AP-010-2025 | Backtie Soluciones Sa de Cv | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 584070.43 | 584070.43
YUC250202543852 | Obra | YOBAIN-FISM-IR3-2025-01 | ROEXCA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CV | MUNICIPIO DE YOBAIN | 597200 | 597200.0
YUC250302602765 | Adquisiciones | FORTAMUN-002-2025 | MAXCLOUD TECHNOLOGY | Municipio de Sucila | 15756 | 15756.0
YUC250202534327 | Obra | FISM-R33-ESPITA-2025-02-LP | WORKMID COMERCIAL, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE ESPITA | 2499924.04 | 2499924.04
YUC250202542151 | Obra | FISM-R33-ESPITA-2025-01-LP | FRANCISCO JOSÉ LÓPEZ MARTÍNEZ | MUNICIPIO DE ESPITA | 7993804.2 | 7993804.2
YUC250202542150 | Obra | FISM-R33-ESPITA-2025-01-LP | FRANCISCO JOSÉ LÓPEZ MARTÍNEZ | MUNICIPIO DE ESPITA | 7993804.2 | 7993804.2
YUC250202542129 | Obra | OBP25-AD-CKL-1FAIS-016 | GIDESA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CONKAL | 529306.34 | 529306.34
YUC250202534169 | Obra | FAISMUN-096-OC-013-2025 | WORKMID COMERCIAL SA DE CV | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 3326598.53 | 3326598.53
YUC250302599388 | Obra | MKY-FORTA-LP-07-2025 | Grupo Urbamex, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE KANASIN | 4061568.29 | 4061568.29
YUC250302599397 | Obra | MKY-FORTA-LP-15-2025 | INNOVA PROYECTOS Y OBRAS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE KANASIN | 832071.56 | 832071.56
YUC250202534335 | Obra | LP-FAISMUN-R33-019-01-2025 | LIC.ROGER CANDELARIO YAM DZUL | MUNICIPIO DE CHEMAX | 17632536.26 | 1.763253626E7
YUC250202534149 | Obra | MUY-IR-R33-01-25 | ISRAEL ADRIAN AGUILAR MONTERO | MUNICIPIO DE UMAN | 758021.45 | 758021.45
YUC250302597692 | Obra | VT25-FFCON-6152-027 | C. MAURICIO ROMERO VÁZQUEZ | MUNICIPIO DE MERIDA | 2519810 | 2519810.0
YUC250202534165 | Obra | FAISMUN-096-OE-018-2025 | Seydi Vanessa Cetina Yerves | MUNICIPIO DE TIZIMIN | 1930631.85 | 1930631.85
YUC250202542161 | Obra | LP-02-25 | GILMER RAFAEL XICUM GONZALEZ | MUNICIPIO DE MAMA | 1543392.85 | 1543392.85
YUC250302597715 | Obra | FISM-CACALCHEN-01-2025 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MBM S.A DE CV | H AYUNTAMIENTO DE CACALCHEN YUCATAN | 504235.77 | 504235.77
YUC250202534308 | Obra | LP-MKY-FAISMUN-KOPOMA-01-2025 | MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV | MUNICIPIO DE KOPOMA, YUCATAN | 2148190.85 | 2148190.85
YUC250202534366 | Obra | LP-FAISMUN-ACANCEHYUC-2025-001 | ARRENDADORA DR SA DE CV | H. AYUNTAMIENTO DE ACANCEH | 2109735.76 | 2109735.76

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
YUC230302266773 | 2025 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC240402515890 | 2025 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.95 | 95
YUC250202533700 | 2025 | 3 | PROYECTO(S) | 7 | 7 | 0 | 0
YUC250202533700 | 2025 | 3 | SERVICIO(S) | 14 | 14 | 0 | 0
YUC250202534207 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 84 | 84 | 84 | 100
YUC250202534233 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 31.05 | 31.05 | 6.21 | 20
YUC250202534237 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 22 | 22 | 2.2 | 10
YUC250202534239 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 3001 | 3001 | 1830.61 | 61
YUC250202534241 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 309 | 309 | 77.25 | 25
YUC250202534253 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 28.7 | 28.7 | 0 | 0
YUC250202534277 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 0 | 0
YUC250202534282 | 2025 | 3 | Metros lineales | 180.8 | 180.8 | 0 | 0
YUC250202534285 | 2025 | 3 | Metros lineales | 309.06 | 309.06 | 0 | 0
YUC250202534286 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 909.13 | 909.13 | 218.19 | 23.9999
YUC250202534295 | 2025 | 3 | Piezas | 18 | 18 | 4.32 | 24
YUC250202534296 | 2025 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 1 | 25
YUC250202534305 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1262.33 | 1262.33 | 962 | 76.2083
YUC250202537704 | 2025 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
YUC250202537712 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250202542194 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 626.75 | 626.75 | 626.75 | 100
YUC250202542643 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
YUC250202542774 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 608 | 608 | 601.92 | 99
YUC250202543011 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 230 | 230 | 227.7 | 99
YUC250202543890 | 2025 | 3 | Piezas | 6 | 6 | 0.43 | 7.1667
YUC250202543893 | 2025 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
YUC250202543898 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250202543899 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250202543907 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250202543911 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.07 | 7
YUC250202543925 | 2025 | 3 | Piezas | 11 | 11 | 5.7 | 51.8182
YUC250202543934 | 2025 | 3 | Piezas | 6 | 6 | 4.71 | 78.5
YUC250202543935 | 2025 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 0.51 | 12.75
YUC250202546771 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 3016.9 | 3016.9 | 301.69 | 10
YUC250302553181 | 2025 | 3 | Piezas | 9 | 9 | 0 | 0
YUC250302553182 | 2025 | 3 | Piezas | 6 | 6 | 0 | 0
YUC250302553186 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302553196 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302553198 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302553199 | 2025 | 3 | Piezas | 9 | 9 | 0 | 0
YUC250302553203 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302553204 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 10 | 10 | 0 | 0
YUC250302553206 | 2025 | 3 | Piezas | 6 | 6 | 0 | 0
YUC250302553211 | 2025 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
YUC250302553215 | 2025 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 0.29 | 9.6667
YUC250302553224 | 2025 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
YUC250302553258 | 2025 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
YUC250302553259 | 2025 | 3 | Piezas | 20 | 20 | 0 | 0
YUC250302553269 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302553273 | 2025 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
YUC250302553287 | 2025 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
YUC250302553298 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302553299 | 2025 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
YUC250302553300 | 2025 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
YUC250302553303 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302553327 | 2025 | 3 | Piezas | 11 | 11 | 0 | 0
YUC250302553330 | 2025 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
YUC250302553334 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302553344 | 2025 | 3 | Piezas | 7 | 7 | 0 | 0
YUC250302553346 | 2025 | 3 | Piezas | 29 | 29 | 0 | 0
YUC250302592563 | 2025 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 1.5 | 50
YUC250302592580 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1186.14 | 1186.14 | 0 | 0
YUC250302592673 | 2025 | 3 | Piezas | 40 | 40 | 0 | 0
YUC250302592797 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 0 | 0
YUC250302592799 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302592803 | 2025 | 3 | Piezas | 6 | 6 | 0 | 0
YUC250302592804 | 2025 | 3 | Metros lineales | 258 | 258 | 0 | 0
YUC250302592807 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302592812 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302592813 | 2025 | 3 | Metros lineales | 195 | 195 | 0 | 0
YUC250302592815 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84 | 0 | 0
YUC250302592822 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302592823 | 2025 | 3 | Piezas | 6 | 6 | 1.74 | 29
YUC250302592828 | 2025 | 3 | Metros lineales | 192 | 192 | 0 | 0
YUC250302592837 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84 | 0 | 0
YUC250302592842 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 63.99 | 63.99 | 0 | 0
YUC250302592847 | 2025 | 3 | Metros lineales | 4168.72 | 4168.72 | 0 | 0
YUC250302592873 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 49.6 | 49.6 | 0 | 0
YUC250302592886 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 35.05 | 35.05 | 0 | 0
YUC250302592902 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1415.14 | 1415.14 | 1271.92 | 89.8794
YUC250302592907 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302592910 | 2025 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
YUC250302592911 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302592915 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 53.95 | 53.95 | 0 | 0
YUC250302592916 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 24.16 | 24.16 | 0 | 0
YUC250302592918 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302592926 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302592948 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302592949 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 0 | 0
YUC250302592962 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 38.6 | 38.6 | 0 | 0
YUC250302592963 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 62.99 | 62.99 | 0 | 0
YUC250302592975 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302592978 | 2025 | 3 | Piezas | 8 | 8 | 0 | 0
YUC250302592990 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1736.48 | 1736.48 | 0 | 0
YUC250302593000 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302593004 | 2025 | 3 | Piezas | 12 | 12 | 7.2 | 60
YUC250302593007 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302593013 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302593014 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 635.4 | 635.4 | 0 | 0
YUC250302593028 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 8281.43 | 8281.43 | 0 | 0
YUC250302593029 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 0 | 0
YUC250302593032 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302593033 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 48.37 | 48.37 | 0 | 0
YUC250302593038 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302593039 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 0 | 0
YUC250302593056 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 26.19 | 26.19 | 0 | 0
YUC250302593063 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84 | 0 | 0
YUC250302593066 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302593082 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302593088 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 24.25 | 24.25 | 0 | 0
YUC250302593095 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 19.15 | 19.15 | 0 | 0
YUC250302593098 | 2025 | 3 | Metros lineales | 220 | 220 | 0 | 0
YUC250302593104 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 22.8 | 22.8 | 0 | 0
YUC250302593106 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 23.44 | 23.44 | 0 | 0
YUC250302593110 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 727.97 | 727.97 | 0 | 0
YUC250302593114 | 2025 | 3 | Metros lineales | 311 | 311 | 0 | 0
YUC250302593117 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302593121 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 62.08 | 62.08 | 0 | 0
YUC250302593124 | 2025 | 3 | Metros lineales | 360 | 360 | 0 | 0
YUC250302593127 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 567.76 | 567.76 | 0 | 0
YUC250302593142 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 34.85 | 34.85 | 0 | 0
YUC250302593164 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 0 | 0
YUC250302593165 | 2025 | 3 | Metros lineales | 96 | 96 | 0 | 0
YUC250302593187 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 32.64 | 32.64 | 0 | 0
YUC250302593197 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302593198 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 0 | 0
YUC250302593199 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302593204 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 104.11 | 104.11 | 0 | 0
YUC250302593208 | 2025 | 3 | Metros lineales | 270 | 270 | 192.24 | 71.2
YUC250302593214 | 2025 | 3 | Metros lineales | 270 | 270 | 0 | 0
YUC250302593217 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 518.41 | 518.41 | 0 | 0
YUC250302593218 | 2025 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
YUC250302593223 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 27.55 | 27.55 | 0 | 0
YUC250302593227 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302593228 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302593236 | 2025 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
YUC250302593250 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84 | 0 | 0
YUC250302593270 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 0 | 0
YUC250302593271 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302593274 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302593288 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 50.69 | 50.69 | 0 | 0
YUC250302593292 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302593295 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 0 | 0
YUC250302593309 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 51.71 | 51.71 | 0 | 0
YUC250302593317 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302593318 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302593322 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 43.59 | 43.59 | 0 | 0
YUC250302593332 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.39 | 15.39 | 0 | 0
YUC250302593335 | 2025 | 3 | Metros lineales | 173 | 173 | 0 | 0
YUC250302593343 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302593354 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 808.8 | 808.8 | 0 | 0
YUC250302593364 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302593386 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 0 | 0
YUC250302593479 | 2025 | 3 | Metros lineales | 6369 | 6369 | 3350 | 52.5985
YUC250302593482 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 495 | 495 | 50 | 10.101
YUC250302593542 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 953.48 | 953.48 | 0 | 0
YUC250302593545 | 2025 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
YUC250302593613 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 71.28 | 71.28 | 21.38 | 29.9944
YUC250302593663 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 144 | 144 | 0 | 0
YUC250302593670 | 2025 | 3 | Piezas | 15 | 15 | 0 | 0
YUC250302593672 | 2025 | 3 | Piezas | 22 | 22 | 0 | 0
YUC250302593676 | 2025 | 3 | Metros lineales | 1331 | 1331 | 0 | 0
YUC250302593678 | 2025 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
YUC250302593692 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 750 | 750 | 10 | 1.3333
YUC250302595935 | 2025 | 3 | SERVICIO(S) | 65 | 65 | 40 | 61.5385
YUC250302597980 | 2025 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250302598178 | 2025 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250302598183 | 2025 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250302601715 | 2025 | 3 | Otros | 13 | 13 | 0 | 0
YUC230302266735 | 2025 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250102523116 | 2025 | 3 | Piezas | 43 | 43 | 0 | 0
YUC250102523128 | 2025 | 3 | Piezas | 588 | 588 | 0 | 0
YUC250202534152 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2517 | 2517 | 2517 | 100
YUC250202534154 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 681 | 681 | 681 | 100
YUC250202534156 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1753 | 1753 | 1753 | 100
YUC250202534162 | 2025 | 3 | Piezas | 609 | 609 | 440 | 72.2496
YUC250202534182 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 121.79 | 121.79 | 121.79 | 100
YUC250202534252 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 3.47 | 21.9759
YUC250202534257 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250202534260 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84 | 0 | 0
YUC250202534263 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250202534269 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 5.51 | 24.9773
YUC250202534273 | 2025 | 3 | Piezas | 8 | 8 | 6.32 | 79
YUC250202534278 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 29.1 | 29.1 | 0 | 0
YUC250202534289 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 673 | 673 | 524.94 | 78
YUC250202534312 | 2025 | 3 | Piezas | 100 | 100 | 90 | 90
YUC250202534323 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 325.68 | 325.68 | 0 | 0
YUC250202534324 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 54.12 | 54.12 | 0 | 0
YUC250202534345 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250202534359 | 2025 | 3 | Piezas | 14 | 14 | 14 | 100
YUC250202537706 | 2025 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 0.01 | 0.33333
YUC250202537709 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.12 | 12
YUC250202537710 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.23 | 23
YUC250202542148 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 185 | 185 | 18.5 | 10
YUC250202542154 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 365.82 | 365.82 | 0 | 0
YUC250202542174 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 5695 | 5694.75 | 4359.7 | 76.5565
YUC250202542730 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 35.85 | 37.3438
YUC250202542767 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 608 | 608 | 601.92 | 99
YUC250202542896 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
YUC250202543917 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250202543920 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.02 | 2
YUC250202543933 | 2025 | 3 | Piezas | 70 | 70 | 15.7 | 22.4286
YUC250302553188 | 2025 | 3 | Piezas | 27 | 27 | 0 | 0
YUC250302553201 | 2025 | 3 | Piezas | 15 | 15 | 0 | 0
YUC250302553205 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302553209 | 2025 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
YUC250302553214 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302553223 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302553230 | 2025 | 3 | Piezas | 12 | 12 | 0 | 0
YUC250302553232 | 2025 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
YUC250302553240 | 2025 | 3 | Piezas | 6 | 6 | 0 | 0
YUC250302553241 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302553245 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302553246 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302553249 | 2025 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
YUC250302553251 | 2025 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
YUC250302553260 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302553262 | 2025 | 3 | Piezas | 11 | 11 | 0 | 0
YUC250302553268 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302553274 | 2025 | 3 | Piezas | 7 | 7 | 0 | 0
YUC250302553289 | 2025 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
YUC250302553293 | 2025 | 3 | Piezas | 6 | 6 | 0 | 0
YUC250302553296 | 2025 | 3 | Piezas | 8 | 8 | 0 | 0
YUC250302553325 | 2025 | 3 | Piezas | 8 | 8 | 0 | 0
YUC250302553341 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302553342 | 2025 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
YUC250302592570 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1.1 | 1102.88 | 550 | 49.8694
YUC250302592602 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1994 | 1994 | 199.4 | 10
YUC250302592620 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 820 | 820 | 560 | 68.2927
YUC250302592769 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 44.5 | 44.5 | 11 | 24.7191
YUC250302592772 | 2025 | 3 | Piezas | 40 | 40 | 0 | 0
YUC250302592792 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 38.83 | 38.83 | 0 | 0
YUC250302592798 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302592801 | 2025 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 3.51 | 87.75
YUC250302592806 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 41.99 | 41.99 | 0 | 0
YUC250302592809 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 0 | 0
YUC250302592820 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 455.23 | 455.23 | 442.48 | 97.1992
YUC250302592821 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302592829 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 52.29 | 52.29 | 0 | 0
YUC250302592869 | 2025 | 3 | Piezas | 38 | 38 | 23.14 | 60.8947
YUC250302592876 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2416.15 | 2416.15 | 0 | 0
YUC250302592882 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 19.15 | 19.15 | 0 | 0
YUC250302592895 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302592900 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302592917 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 54.16 | 54.16 | 0 | 0
YUC250302592919 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 27.63 | 27.63 | 0 | 0
YUC250302592921 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 47.58 | 47.58 | 0 | 0
YUC250302592932 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 64.58 | 64.58 | 0 | 0
YUC250302592938 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 22.95 | 22.95 | 0 | 0
YUC250302592940 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 28.76 | 28.76 | 0 | 0
YUC250302592943 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302592945 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84 | 0 | 0
YUC250302592972 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 53.07 | 53.07 | 0 | 0
YUC250302592973 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302592982 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302592987 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 37.24 | 37.24 | 0 | 0
YUC250302592994 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 87.3 | 87.3 | 0 | 0
YUC250302592996 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 18.94 | 18.94 | 0 | 0
YUC250302592999 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 4664.28 | 4664.28 | 0 | 0
YUC250302593001 | 2025 | 3 | Metros lineales | 248 | 248 | 0 | 0
YUC250302593005 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 88.93 | 88.93 | 0 | 0
YUC250302593006 | 2025 | 3 | Piezas | 12 | 12 | 7.44 | 62
YUC250302593036 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302593052 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 33.6 | 33.6 | 0 | 0
YUC250302593053 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 32.32 | 32.32 | 0 | 0
YUC250302593069 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 537.6 | 537.6 | 0 | 0
YUC250302593078 | 2025 | 3 | Metros lineales | 357 | 357 | 0 | 0
YUC250302593085 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84 | 0 | 0
YUC250302593087 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302593089 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302593090 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 0 | 0
YUC250302593097 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 34.04 | 34.04 | 0 | 0
YUC250302593102 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 56.69 | 56.69 | 0 | 0
YUC250302593122 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302593150 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302593153 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 19.4 | 19.4 | 0 | 0
YUC250302593172 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302593177 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302593178 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302593182 | 2025 | 3 | Metros lineales | 282 | 282 | 0 | 0
YUC250302593185 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 0 | 0
YUC250302593211 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 0 | 0
YUC250302593212 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 64.65 | 64.65 | 0 | 0
YUC250302593230 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302593240 | 2025 | 3 | Metros lineales | 216 | 216 | 0 | 0
YUC250302593243 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302593245 | 2025 | 3 | Piezas | 20 | 20 | 10.92 | 54.6
YUC250302593247 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302593258 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 0 | 0
YUC250302593261 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302593262 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302593283 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 0 | 0
YUC250302593300 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 88.58 | 88.58 | 0 | 0
YUC250302593311 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2092.11 | 2092.11 | 0 | 0
YUC250302593316 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302593323 | 2025 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 3.75 | 93.75
YUC250302593337 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302593345 | 2025 | 3 | Metros lineales | 624.5 | 624.5 | 0 | 0
YUC250302593353 | 2025 | 3 | Metros lineales | 620 | 620 | 0 | 0
YUC250302593363 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 720.28 | 720.28 | 0 | 0
YUC250302593371 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302593380 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 0 | 0
YUC250302593385 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 34.33 | 34.33 | 0 | 0
YUC250302593389 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302593391 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302593394 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302593543 | 2025 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | 0
YUC250302593544 | 2025 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
YUC250302593561 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 4.46 | 4.46 | 0 | 0
YUC250302593605 | 2025 | 3 | Metros lineales | 468 | 468 | 468 | 100
YUC250302593627 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 5888 | 5888 | 5888 | 100
YUC250302593630 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1155.54 | 1155.54 | 1155.54 | 100
YUC250302593677 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1102.54 | 1102.54 | 0 | 0
YUC250302593679 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1102.56 | 1102.56 | 0 | 0
YUC250302593681 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 144 | 144 | 0 | 0
YUC250302593689 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 273.6 | 273.6 | 18 | 6.5789
YUC250302593691 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 273.6 | 273.6 | 18 | 6.5789
YUC250302593703 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 273.6 | 273.6 | 18.42 | 6.7325
YUC250302593705 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 182.4 | 182.4 | 18 | 9.8684
YUC250302596743 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
YUC250302596768 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 25.92 | 54
YUC250302596826 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 104 | 104 | 48.88 | 47
YUC250302597709 | 2025 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.89 | 89
YUC250302597862 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 945 | 945 | 0 | 0
YUC250302597877 | 2025 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302597959 | 2025 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250302598180 | 2025 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250302601351 | 2025 | 3 | CAMARA(S) | 14 | 14 | 8 | 57.1429
YUC250302601351 | 2025 | 3 | Equipamiento | 6 | 6 | 3 | 50
YUC230302266750 | 2025 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302266761 | 2025 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230402337473 | 2025 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC240402515823 | 2025 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250102523119 | 2025 | 3 | Piezas | 749 | 749 | 2 | 0.26702
YUC250102523132 | 2025 | 3 | Piezas | 467 | 467 | 0 | 0
YUC250102523142 | 2025 | 3 | Piezas | 80 | 80 | 0 | 0
YUC250202534191 | 2025 | 3 | Metros lineales | 237 | 237 | 237 | 100
YUC250202534206 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 229.29 | 229.29 | 0 | 0
YUC250202534208 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 144.4 | 144.4 | 50 | 34.626
YUC250202534224 | 2025 | 3 | Metros lineales | 75 | 75 | 15 | 20
YUC250202534225 | 2025 | 3 | Metros lineales | 225 | 225 | 70 | 31.1111
YUC250202534254 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250202534258 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84 | 0 | 0
YUC250202534259 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250202534261 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250202534267 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 25.65 | 25.65 | 7.43 | 28.9669
YUC250202534274 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 19.15 | 19.15 | 0 | 0
YUC250202534300 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 20.33 | 20.33 | 0 | 0
YUC250202534303 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2605 | 2605 | 2605 | 100
YUC250202534306 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 4481.05 | 4481.05 | 600 | 13.3897
YUC250202534314 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1130 | 1130 | 1015 | 89.823
YUC250202534319 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2235.95 | 2235.95 | 0 | 0
YUC250202534322 | 2025 | 3 | Metros lineales | 100.46 | 100.46 | 0 | 0
YUC250202534329 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 54.2 | 54.2 | 13.55 | 25
YUC250202534331 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 513 | 513 | 306 | 59.6491
YUC250202537707 | 2025 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0.29 | 14.5
YUC250202542119 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 417 | 417 | 374.69 | 89.8537
YUC250202542120 | 2025 | 3 | Metros lineales | 120 | 120 | 0 | 0
YUC250202542146 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 6837 | 6837 | 5630 | 82.3461
YUC250202542585 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
YUC250202542658 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
YUC250202542746 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
YUC250202542892 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
YUC250202542908 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 605.45 | 605.45 | 588.49 | 97.1988
YUC250202542983 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 104 | 104 | 104 | 100
YUC250202543839 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2524.99 | 2524.99 | 2524.99 | 100
YUC250202543891 | 2025 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
YUC250202543894 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250202543895 | 2025 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
YUC250202543910 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.09 | 9
YUC250202543913 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250202543921 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250202543931 | 2025 | 3 | Piezas | 11 | 11 | 5.5 | 50
YUC250202543936 | 2025 | 3 | Piezas | 35 | 35 | 13.5 | 38.5714
YUC250202546844 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 388.74 | 388.74 | 0 | 0
YUC250302553180 | 2025 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
YUC250302553190 | 2025 | 3 | Piezas | 14 | 14 | 0 | 0
YUC250302553192 | 2025 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
YUC250302553195 | 2025 | 3 | Piezas | 9 | 9 | 0 | 0
YUC250302553200 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302553213 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.12 | 12
YUC250302553222 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302553228 | 2025 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
YUC250302553239 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302553257 | 2025 | 3 | Piezas | 6 | 6 | 0 | 0
YUC250302553264 | 2025 | 3 | Piezas | 6 | 6 | 0 | 0
YUC250302553267 | 2025 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
YUC250302553272 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302553280 | 2025 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
YUC250302553282 | 2025 | 3 | Piezas | 15 | 15 | 0 | 0
YUC250302553284 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302553288 | 2025 | 3 | Piezas | 14 | 14 | 0 | 0
YUC250302553315 | 2025 | 3 | Piezas | 9 | 9 | 0 | 0
YUC250302553317 | 2025 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
YUC250302553319 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302553321 | 2025 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
YUC250302553324 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302553337 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302592576 | 2025 | 3 | Metros lineales | 747 | 747 | 0 | 0
YUC250302592578 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 94.3 | 94.3 | 0 | 0
YUC250302592600 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 27785.5 | 27785.5 | 2778.55 | 10
YUC250302592603 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1836.36 | 1836.36 | 183.63 | 9.9997
YUC250302592675 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 77.67 | 77.67 | 0 | 0
YUC250302592728 | 2025 | 3 | Piezas | 26 | 26 | 0 | 0
YUC250302592758 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 562 | 562 | 200 | 35.5872
YUC250302592762 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 123 | 123 | 46 | 37.3984
YUC250302592765 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 505 | 505 | 110 | 21.7822
YUC250302592793 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 0 | 0
YUC250302592802 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2767.27 | 2767.27 | 0 | 0
YUC250302592805 | 2025 | 3 | Metros lineales | 270 | 270 | 0 | 0
YUC250302592808 | 2025 | 3 | Metros lineales | 190 | 190 | 0 | 0
YUC250302592817 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302592826 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302592827 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 159047 | 159047 | 0 | 0
YUC250302592830 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 19.15 | 19.15 | 0 | 0
YUC250302592833 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 24.8 | 24.8 | 0 | 0
YUC250302592835 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302592843 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302592854 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 41.15 | 41.15 | 0 | 0
YUC250302592856 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302592865 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 0 | 0
YUC250302592871 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302592880 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 41.95 | 41.95 | 0 | 0
YUC250302592888 | 2025 | 3 | Metros lineales | 370 | 370 | 260.59 | 70.4297
YUC250302592899 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1349.55 | 1349.55 | 0 | 0
YUC250302592903 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 10249.26 | 10249.26 | 0 | 0
YUC250302592924 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302592929 | 2025 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
YUC250302592930 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 22.74 | 22.74 | 0 | 0
YUC250302592956 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 3926.9 | 3926.9 | 0 | 0
YUC250302592961 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302592967 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 14.05 | 14.05 | 0 | 0
YUC250302592968 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 22.98 | 22.98 | 0 | 0
YUC250302592998 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302593010 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 17.63 | 17.63 | 0 | 0
YUC250302593011 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 0 | 0
YUC250302593017 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 48.82 | 48.82 | 0 | 0
YUC250302593026 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 70.75 | 70.75 | 0 | 0
YUC250302593027 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 32.65 | 32.65 | 0 | 0
YUC250302593048 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 39.8 | 39.8 | 0 | 0
YUC250302593058 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 76.34 | 76.34 | 0 | 0
YUC250302593062 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 32.5 | 32.5 | 0 | 0
YUC250302593065 | 2025 | 3 | Metros lineales | 255 | 255 | 0 | 0
YUC250302593075 | 2025 | 3 | Piezas | 8 | 8 | 0 | 0
YUC250302593077 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 0 | 0
YUC250302593086 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302593091 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302593092 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1927.02 | 1927.02 | 0 | 0
YUC250302593105 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302593108 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1256.92 | 1256.92 | 0 | 0
YUC250302593130 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 37.53 | 37.53 | 0 | 0
YUC250302593131 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302593138 | 2025 | 3 | Metros lineales | 990 | 990 | 0 | 0
YUC250302593144 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 19.15 | 19.15 | 0 | 0
YUC250302593145 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302593146 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84 | 0 | 0
YUC250302593149 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 35.71 | 35.71 | 0 | 0
YUC250302593158 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302593173 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 445.84 | 445.84 | 0 | 0
YUC250302593215 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84 | 0 | 0
YUC250302593221 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 57.54 | 57.54 | 0 | 0
YUC250302593225 | 2025 | 3 | Piezas | 38 | 38 | 0 | 0
YUC250302593234 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302593239 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 44.8 | 44.8 | 0 | 0
YUC250302593244 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 0 | 0
YUC250302593252 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 62.02 | 62.02 | 0 | 0
YUC250302593259 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302593263 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 10.23 | 10.23 | 0 | 0
YUC250302593265 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 38.06 | 38.06 | 0 | 0
YUC250302593269 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 3232.16 | 3232.16 | 0 | 0
YUC250302593284 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 37.95 | 37.95 | 0 | 0
YUC250302593286 | 2025 | 3 | Piezas | 8 | 8 | 7.47 | 93.375
YUC250302593308 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 3116.03 | 3116.03 | 0 | 0
YUC250302593320 | 2025 | 3 | Piezas | 24 | 24 | 0 | 0
YUC250302593326 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 0 | 0
YUC250302593327 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 34.63 | 34.63 | 0 | 0
YUC250302593330 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 24.8 | 24.8 | 0 | 0
YUC250302593351 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 28.7 | 28.7 | 0 | 0
YUC250302593352 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 23.29 | 23.29 | 0 | 0
YUC250302593362 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84 | 0 | 0
YUC250302593365 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302593381 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302593383 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302593387 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 114.76 | 114.76 | 0 | 0
YUC250302593462 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 960 | 960 | 0 | 0
YUC250302593505 | 2025 | 3 | Piezas | 9 | 9 | 4.5 | 50
YUC250302593508 | 2025 | 3 | Piezas | 14 | 14 | 7 | 50
YUC250302593570 | 2025 | 3 | Metros lineales | 394 | 394 | 394 | 100
YUC250302593615 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 3594 | 3594 | 2900 | 80.69
YUC250302593637 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 105.58 | 105.58 | 105.58 | 100
YUC250302593682 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 216.6 | 216.6 | 0 | 0
YUC250302593690 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 91.2 | 91.2 | 8 | 8.7719
YUC250302593693 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 750 | 750 | 10 | 1.3333
YUC250302593698 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 91.2 | 72.96 | 7 | 9.5943
YUC250302593704 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 91.2 | 109.44 | 10 | 9.1374
YUC250302593739 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 516 | 516 | 258 | 50
YUC250302596824 | 2025 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302596845 | 2025 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.08 | 8
YUC250302597699 | 2025 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.39 | 39
YUC250302597883 | 2025 | 3 | Lote | 2 | 2 | 0 | 0
YUC250302597895 | 2025 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302597942 | 2025 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250302597946 | 2025 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250302597963 | 2025 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250302597967 | 2025 | 3 | Kilómetro lineal | 1 | 1 | 1 | 100
YUC220102063110 | 2025 | 3 | Lote | 1 | 2 | 2 | 100
YUC230302266718 | 2025 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC240402515863 | 2025 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250202534159 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 9808 | 9808 | 9808 | 100
YUC250202534204 | 2025 | 3 | Metros lineales | 766 | 766 | 250 | 32.6371
YUC250202534245 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 3967 | 3967 | 2618.22 | 66
YUC250202534248 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 735.3 | 735.3 | 176.44 | 23.9956
YUC250202534250 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2772.19 | 2772.19 | 665.32 | 23.9998
YUC250202534251 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 996.95 | 996.95 | 777.62 | 77.9999
YUC250202534255 | 2025 | 3 | Metros lineales | 305 | 305 | 0 | 0
YUC250202534265 | 2025 | 3 | Piezas | 16 | 16 | 12.32 | 77
YUC250202534270 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 3.78 | 23.9392
YUC250202534272 | 2025 | 3 | Piezas | 6 | 6 | 1.44 | 24
YUC250202534292 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 0 | 0
YUC250202534304 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2490 | 2490 | 2490 | 100
YUC250202534321 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 4350 | 4350 | 0 | 0
YUC250202534330 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 916.97 | 916.97 | 403.47 | 44.0003
YUC250202534332 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 368 | 368 | 260 | 70.6522
YUC250202537705 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.09 | 9
YUC250202537708 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.05 | 5
YUC250202542158 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1610.5 | 1610.5 | 810 | 50.2949
YUC250202542162 | 2025 | 3 | Metros lineales | 282 | 282 | 186.12 | 66
YUC250202542173 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 5484 | 5484.05 | 2978 | 54.3029
YUC250202542182 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1389 | 1389 | 1389 | 100
YUC250202542208 | 2025 | 3 | Metros lineales | 2320.4 | 2320.4 | 0 | 0
YUC250202542601 | 2025 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250202542648 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
YUC250202542670 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 26.4 | 55
YUC250202542777 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
YUC250202542789 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
YUC250202542792 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
YUC250202543838 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 320 | 320 | 320 | 100
YUC250202543846 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 154 | 154 | 154 | 100
YUC250202543889 | 2025 | 3 | Piezas | 75 | 75 | 20.95 | 27.9333
YUC250202543892 | 2025 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0.04 | 2
YUC250202543896 | 2025 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0.03 | 1.5
YUC250202543897 | 2025 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
YUC250202543909 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250202543926 | 2025 | 3 | Piezas | 37 | 37 | 3.27 | 8.8378
YUC250202543927 | 2025 | 3 | Piezas | 19 | 19 | 0.02 | 0.10526
YUC250202543930 | 2025 | 3 | Piezas | 35 | 35 | 2.44 | 6.9714
YUC250202543932 | 2025 | 3 | Piezas | 7 | 7 | 0 | 0
YUC250302553176 | 2025 | 3 | Piezas | 12 | 12 | 0 | 0
YUC250302553177 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302553187 | 2025 | 3 | Piezas | 12 | 12 | 0 | 0
YUC250302553202 | 2025 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
YUC250302553216 | 2025 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 1.07 | 35.6667
YUC250302553217 | 2025 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 0.01 | 0.33333
YUC250302553237 | 2025 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
YUC250302553238 | 2025 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
YUC250302553253 | 2025 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
YUC250302553261 | 2025 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
YUC250302553266 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302553278 | 2025 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
YUC250302553281 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302553283 | 2025 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
YUC250302553290 | 2025 | 3 | Piezas | 13 | 13 | 0 | 0
YUC250302553291 | 2025 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
YUC250302553294 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302553295 | 2025 | 3 | Piezas | 7 | 7 | 0 | 0
YUC250302553297 | 2025 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
YUC250302553305 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302553307 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302553308 | 2025 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
YUC250302553309 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302553311 | 2025 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
YUC250302553313 | 2025 | 3 | Piezas | 14 | 14 | 0 | 0
YUC250302553329 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302553331 | 2025 | 3 | Piezas | 8 | 8 | 0 | 0
YUC250302553332 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302553335 | 2025 | 3 | Piezas | 7 | 7 | 0 | 0
YUC250302553340 | 2025 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
YUC250302553345 | 2025 | 3 | Piezas | 16 | 16 | 0 | 0
YUC250302592545 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 10004.98 | 10004.98 | 5000 | 49.9751
YUC250302592564 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 483.16 | 483.16 | 0 | 0
YUC250302592565 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 884.44 | 884.44 | 0 | 0
YUC250302592577 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 703.5 | 703.5 | 0 | 0
YUC250302592583 | 2025 | 3 | Metros lineales | 23 | 23 | 0 | 0
YUC250302592724 | 2025 | 3 | Piezas | 15 | 15 | 0 | 0
YUC250302592770 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 311.04 | 311.04 | 0 | 0
YUC250302592771 | 2025 | 3 | Metros lineales | 876 | 876 | 265 | 30.2511
YUC250302592773 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1050.55 | 1050.55 | 0 | 0
YUC250302592791 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 47.84 | 47.84 | 0 | 0
YUC250302592814 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84 | 0 | 0
YUC250302592824 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 13.76 | 13.76 | 0 | 0
YUC250302592848 | 2025 | 3 | Metros lineales | 262 | 262 | 0 | 0
YUC250302592863 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 31.95 | 31.95 | 0 | 0
YUC250302592893 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 0 | 0
YUC250302592931 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 19.15 | 19.15 | 0 | 0
YUC250302592966 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 22.73 | 22.73 | 0 | 0
YUC250302592984 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302592986 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 38.52 | 38.52 | 0 | 0
YUC250302593016 | 2025 | 3 | Metros lineales | 120 | 120 | 0 | 0
YUC250302593021 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 79.88 | 79.88 | 0 | 0
YUC250302593022 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 33.4 | 33.4 | 0 | 0
YUC250302593031 | 2025 | 3 | Metros lineales | 90 | 90 | 0 | 0
YUC250302593034 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302593037 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 19.02 | 19.02 | 0 | 0
YUC250302593054 | 2025 | 3 | Piezas | 36 | 36 | 29.89 | 83.0278
YUC250302593071 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302593072 | 2025 | 3 | Piezas | 12 | 12 | 0 | 0
YUC250302593073 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 26.22 | 26.22 | 0 | 0
YUC250302593080 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302593083 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302593093 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302593096 | 2025 | 3 | Metros lineales | 102 | 102 | 0 | 0
YUC250302593099 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 40.41 | 40.41 | 0 | 0
YUC250302593112 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 0 | 0
YUC250302593125 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 31.56 | 31.56 | 0 | 0
YUC250302593140 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 0 | 0
YUC250302593152 | 2025 | 3 | Piezas | 13 | 13 | 12.12 | 93.2308
YUC250302593201 | 2025 | 3 | Metros lineales | 90 | 90 | 0 | 0
YUC250302593202 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302593207 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 13.2 | 13.2 | 0 | 0
YUC250302593216 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 0 | 0
YUC250302593220 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 19.15 | 19.15 | 0 | 0
YUC250302593251 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 19.15 | 19.15 | 0 | 0
YUC250302593255 | 2025 | 3 | Piezas | 14 | 14 | 0 | 0
YUC250302593267 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 459.74 | 459.74 | 0 | 0
YUC250302593272 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 20.45 | 20.45 | 0 | 0
YUC250302593275 | 2025 | 3 | Piezas | 27 | 27 | 24.71 | 91.5185
YUC250302593277 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 25.83 | 25.83 | 0 | 0
YUC250302593278 | 2025 | 3 | Piezas | 20 | 20 | 18.73 | 93.65
YUC250302593290 | 2025 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
YUC250302593291 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 53.79 | 53.79 | 0 | 0
YUC250302593298 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302593301 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302593313 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302593315 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302593321 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 0 | 0
YUC250302593340 | 2025 | 3 | Metros lineales | 172 | 172 | 0 | 0
YUC250302593360 | 2025 | 3 | Piezas | 22 | 22 | 20.61 | 93.6818
YUC250302593503 | 2025 | 3 | Piezas | 94 | 94 | 63.2 | 67.234
YUC250302593541 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 144.4 | 144.4 | 0 | 0
YUC250302593569 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250302593671 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 900.9 | 900.9 | 0 | 0
YUC250302593673 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 63.54 | 63.54 | 0 | 0
YUC250302593695 | 2025 | 3 | Piezas | 32 | 32 | 2 | 6.25
YUC250302593696 | 2025 | 3 | Piezas | 17 | 17 | 1 | 5.8824
YUC250302593700 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 91.2 | 91.2 | 8 | 8.7719
YUC250302593701 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 91.2 | 91.2 | 8 | 8.7719
YUC250302596736 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 24.96 | 52
YUC250302596810 | 2025 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302596866 | 2025 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302597659 | 2025 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.19 | 19
YUC250302597659 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 82.77 | 82.77 | 15.73 | 19.0045
YUC250302597705 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 5000 | 5000 | 0 | 0
YUC250302597799 | 2025 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302597799 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 260.76 | 260.76 | 0 | 0
YUC250302597974 | 2025 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250302598179 | 2025 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250302598859 | 2025 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302598859 | 2025 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302598859 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 5647.7 | 5647.7 | 0 | 0
YUC210101887801 | 2025 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302266684 | 2025 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC240402515851 | 2025 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC240402516009 | 2025 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC240402516024 | 2025 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC240402518542 | 2025 | 3 | Lote | 1 | 0 | 0 | 0
YUC250102523139 | 2025 | 3 | Piezas | 24 | 24 | 0 | 0
YUC250202534153 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 591 | 591 | 591 | 100
YUC250202534186 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2005.88 | 2005.88 | 2005.88 | 100
YUC250202534192 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1227 | 1227 | 1227 | 100
YUC250202534193 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 4065 | 4065 | 4065 | 100
YUC250202534232 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 84 | 84 | 8.4 | 10
YUC250202534238 | 2025 | 3 | Piezas | 48 | 48 | 36.96 | 77
YUC250202534243 | 2025 | 3 | Piezas | 6 | 6 | 1.62 | 27
YUC250202534246 | 2025 | 3 | Piezas | 30 | 30 | 23.1 | 77
YUC250202534271 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 0 | 0
YUC250202534280 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250202534287 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 540.29 | 540.29 | 129.66 | 23.9982
YUC250202534293 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 45.54 | 45.54 | 0 | 0
YUC250202534294 | 2025 | 3 | Piezas | 54 | 54 | 41.04 | 76
YUC250202534298 | 2025 | 3 | Piezas | 15 | 15 | 11.25 | 75
YUC250202534301 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 23.74 | 23.74 | 0 | 0
YUC250202534317 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2853 | 2853 | 2853 | 100
YUC250202534320 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 5384.6 | 5384.6 | 0 | 0
YUC250202534334 | 2025 | 3 | Piezas | 15 | 15 | 7.5 | 50
YUC250202534356 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1195.05 | 1195.05 | 1195.05 | 100
YUC250202534357 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 646.8 | 646.8 | 646.8 | 100
YUC250202534363 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 5060 | 5060 | 4558.26 | 90.0842
YUC250202537703 | 2025 | 3 | Metros lineales | 170 | 170 | 0 | 0
YUC250202537711 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250202542127 | 2025 | 3 | Piezas | 22 | 22 | 22 | 100
YUC250202542156 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 641.9 | 641.9 | 0 | 0
YUC250202542157 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1817 | 1817 | 1700 | 93.5608
YUC250202542164 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 34.34 | 34.34 | 0 | 0
YUC250202542181 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 580 | 580 | 580 | 100
YUC250202542183 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 604.11 | 604.11 | 0 | 0
YUC250202542186 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 147.74 | 147.74 | 0 | 0
YUC250202542629 | 2025 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250202542654 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
YUC250202542664 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 47.52 | 99
YUC250202542709 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 144 | 144 | 56.16 | 39
YUC250202542710 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 96 | 100
YUC250202542771 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 324 | 324 | 198.29 | 61.2006
YUC250202542898 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
YUC250202543009 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 608 | 608 | 608 | 100
YUC250202543055 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 137 | 137 | 112.34 | 82
YUC250202543888 | 2025 | 3 | Piezas | 69 | 69 | 18.04 | 26.1449
YUC250202543914 | 2025 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
YUC250202543922 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.08 | 8
YUC250202543928 | 2025 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 1.68 | 33.6
YUC250202546797 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 388.52 | 388.52 | 0 | 0
YUC250302553183 | 2025 | 3 | Piezas | 13 | 13 | 0 | 0
YUC250302553194 | 2025 | 3 | Piezas | 7 | 7 | 0 | 0
YUC250302553207 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302553220 | 2025 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
YUC250302553227 | 2025 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
YUC250302553229 | 2025 | 3 | Piezas | 6 | 6 | 0 | 0
YUC250302553243 | 2025 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
YUC250302553254 | 2025 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
YUC250302553263 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302553270 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302553271 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302553277 | 2025 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
YUC250302553320 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302553322 | 2025 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
YUC250302553326 | 2025 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
YUC250302553338 | 2025 | 3 | Piezas | 7 | 7 | 0 | 0
YUC250302553339 | 2025 | 3 | Piezas | 6 | 6 | 0 | 0
YUC250302553343 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302592546 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 676.39 | 676.39 | 345 | 51.0061
YUC250302592579 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2059.45 | 2059.45 | 0 | 0
YUC250302592672 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 41.2 | 41.2 | 0 | 0
YUC250302592674 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 793.44 | 793.44 | 0 | 0
YUC250302592825 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302592832 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1519.09 | 1519.09 | 0 | 0
YUC250302592841 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 0 | 0
YUC250302592859 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302592868 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302592874 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302592875 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 36.9 | 36.9 | 0 | 0
YUC250302592883 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302592889 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 0 | 0
YUC250302592894 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84 | 0 | 0
YUC250302592905 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 0 | 0
YUC250302592909 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 0 | 0
YUC250302592912 | 2025 | 3 | Metros lineales | 150 | 150 | 0 | 0
YUC250302592913 | 2025 | 3 | Metros lineales | 114 | 114 | 0 | 0
YUC250302592920 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302592923 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 55.36 | 55.36 | 0 | 0
YUC250302592928 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302592934 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 0 | 0
YUC250302592951 | 2025 | 3 | Metros lineales | 150 | 150 | 0 | 0
YUC250302592954 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 19.85 | 19.85 | 0 | 0
YUC250302592955 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84 | 0 | 0
YUC250302592969 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 19.28 | 19.28 | 0 | 0
YUC250302592971 | 2025 | 3 | Piezas | 8 | 8 | 0 | 0
YUC250302592976 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 11038.34 | 11038.34 | 0 | 0
YUC250302592992 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302592997 | 2025 | 3 | Metros lineales | 200 | 200 | 126 | 63
YUC250302593008 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 0 | 0
YUC250302593041 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 3253.87 | 3253.87 | 0 | 0
YUC250302593055 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 71.65 | 71.65 | 0 | 0
YUC250302593068 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 20.05 | 20.05 | 0 | 0
YUC250302593070 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 37.78 | 37.78 | 0 | 0
YUC250302593074 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 19.15 | 19.15 | 0 | 0
YUC250302593076 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302593079 | 2025 | 3 | Piezas | 44 | 44 | 37.4 | 85
YUC250302593081 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 35.26 | 35.26 | 0 | 0
YUC250302593107 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 48.47 | 48.47 | 0 | 0
YUC250302593119 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 38.6 | 38.6 | 0 | 0
YUC250302593134 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2430.17 | 2430.17 | 0 | 0
YUC250302593136 | 2025 | 3 | Piezas | 30 | 30 | 28.5 | 95
YUC250302593141 | 2025 | 3 | Piezas | 8 | 8 | 0 | 0
YUC250302593143 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84 | 0 | 0
YUC250302593156 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 72.98 | 72.98 | 0 | 0
YUC250302593160 | 2025 | 3 | Piezas | 9 | 9 | 0 | 0
YUC250302593162 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84 | 0 | 0
YUC250302593167 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 18.5 | 18.5 | 0 | 0
YUC250302593169 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302593170 | 2025 | 3 | Piezas | 16 | 16 | 14.61 | 91.3125
YUC250302593176 | 2025 | 3 | Metros lineales | 190 | 190 | 0 | 0
YUC250302593186 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302593190 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 11549.98 | 11549.98 | 0 | 0
YUC250302593219 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 26.89 | 26.89 | 0 | 0
YUC250302593233 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 88.6 | 88.6 | 0 | 0
YUC250302593241 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 25.57 | 25.57 | 0 | 0
YUC250302593249 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 26.89 | 26.89 | 0 | 0
YUC250302593253 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302593264 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 29.99 | 29.99 | 0 | 0
YUC250302593279 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 35.3 | 35.3 | 0 | 0
YUC250302593299 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302593302 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1288.49 | 1288.49 | 0 | 0
YUC250302593305 | 2025 | 3 | Piezas | 8 | 8 | 0 | 0
YUC250302593312 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 33.63 | 33.63 | 0 | 0
YUC250302593314 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2032.64 | 2032.64 | 0 | 0
YUC250302593324 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1262.36 | 1262.36 | 0 | 0
YUC250302593325 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 8.34 | 8.34 | 0 | 0
YUC250302593329 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 34.6 | 34.6 | 0 | 0
YUC250302593341 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 0 | 0
YUC250302593344 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 31.33 | 31.33 | 0 | 0
YUC250302593361 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302593366 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 3207.15 | 3207.15 | 3155.83 | 98.3998
YUC250302593375 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302593378 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 31.72 | 31.72 | 0 | 0
YUC250302593382 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 33.39 | 33.39 | 0 | 0
YUC250302593384 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302593390 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302593392 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302593393 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302593445 | 2025 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 29.83 | 29.83
YUC250302593463 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 3705 | 3705 | 3705 | 100
YUC250302593593 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 179 | 179 | 179 | 100
YUC250302593629 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1345 | 1345 | 1345 | 100
YUC250302593632 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1614 | 1614 | 1614 | 100
YUC250302593651 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 742.36 | 742.36 | 375 | 50.5146
YUC250302593667 | 2025 | 3 | Metros lineales | 435 | 435 | 0 | 0
YUC250302593680 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1201.5 | 1201.5 | 0 | 0
YUC250302593737 | 2025 | 3 | Metros lineales | 466 | 466 | 233 | 50
YUC250302593746 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1907.84 | 1907.84 | 100 | 5.2415
YUC250302596060 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 84.81 | 84.81 | 0 | 0
YUC250302596759 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
YUC250302596816 | 2025 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.85 | 85
YUC250302596822 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 55 | 55 | 16.5 | 30
YUC250302597674 | 2025 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.6 | 60
YUC250302597674 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 153.6 | 153.6 | 92.16 | 60
YUC250302597904 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 270.84 | 270.84 | 0 | 0
YUC250302597923 | 2025 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250302598181 | 2025 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250302599088 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2718.42 | 2718.42 | 190.28 | 6.9997
YUC250102523137 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 0 | 0
YUC250202534145 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.7 | 70
YUC250202534155 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 3980 | 3980 | 3980 | 100
YUC250202534231 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 28.6 | 28.6 | 4.57 | 15.979
YUC250202534264 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 0 | 0
YUC250202534268 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 2.42 | 10.9701
YUC250202534281 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 59.77 | 59.77 | 0 | 0
YUC250202534290 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 103.43 | 103.43 | 0 | 0
YUC250202534291 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 48.15 | 48.15 | 0 | 0
YUC250202534302 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250202534336 | 2025 | 3 | Piezas | 42 | 42 | 21 | 50
YUC250202534343 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1116 | 1116 | 1116 | 100
YUC250202534360 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 682 | 682 | 204.6 | 30
YUC250202534361 | 2025 | 3 | Metros lineales | 1080 | 1080 | 970.87 | 89.8954
YUC250202534362 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 921.14 | 921.14 | 617.16 | 66.9996
YUC250202534364 | 2025 | 3 | Metros cúbicos | 24.6 | 24.6 | 0 | 0
YUC250202542128 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 420 | 420 | 420 | 100
YUC250202542163 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 26 | 26 | 0 | 0
YUC250202542205 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 684 | 684 | 460 | 67.2515
YUC250202542755 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 613.11 | 613.11 | 613.11 | 100
YUC250202542780 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 605.45 | 605.45 | 597.58 | 98.7001
YUC250202542931 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 96 | 100
YUC250202543841 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 8181 | 8181 | 4090.5 | 50
YUC250202543847 | 2025 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
YUC250202543902 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.16 | 16
YUC250202543903 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250202543905 | 2025 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0.12 | 6
YUC250202543916 | 2025 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
YUC250202543929 | 2025 | 3 | Piezas | 63 | 63 | 15.96 | 25.3333
YUC250202543937 | 2025 | 3 | Piezas | 12 | 12 | 5.16 | 43
YUC250302553178 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302553184 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302553191 | 2025 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
YUC250302553218 | 2025 | 3 | Piezas | 7 | 7 | 1.26 | 18
YUC250302553219 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302553225 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302553233 | 2025 | 3 | Piezas | 6 | 6 | 0 | 0
YUC250302553235 | 2025 | 3 | Piezas | 20 | 20 | 0 | 0
YUC250302553236 | 2025 | 3 | Piezas | 19 | 19 | 0 | 0
YUC250302553247 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302553265 | 2025 | 3 | Piezas | 8 | 8 | 0 | 0
YUC250302553275 | 2025 | 3 | Piezas | 13 | 13 | 0 | 0
YUC250302553276 | 2025 | 3 | Piezas | 11 | 11 | 0 | 0
YUC250302553292 | 2025 | 3 | Piezas | 8 | 8 | 0 | 0
YUC250302553316 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302553318 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302592554 | 2025 | 3 | Metros lineales | 60 | 60 | 0 | 0
YUC250302592582 | 2025 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
YUC250302592676 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 40 | 40 | 0 | 0
YUC250302592677 | 2025 | 3 | Piezas | 72 | 72 | 0 | 0
YUC250302592727 | 2025 | 3 | Piezas | 11 | 11 | 0 | 0
YUC250302592764 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 117.84 | 117.84 | 0 | 0
YUC250302592788 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302592794 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84 | 0 | 0
YUC250302592795 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 8777.78 | 8777.78 | 0 | 0
YUC250302592810 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 961.67 | 961.67 | 0 | 0
YUC250302592818 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302592819 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84 | 0 | 0
YUC250302592834 | 2025 | 3 | Metros lineales | 1667.19 | 1667.19 | 0 | 0
YUC250302592836 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 8.34 | 8.34 | 0 | 0
YUC250302592839 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302592840 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84 | 0 | 0
YUC250302592846 | 2025 | 3 | Metros lineales | 218.6 | 218.6 | 0 | 0
YUC250302592853 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 31.92 | 31.92 | 0 | 0
YUC250302592857 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302592858 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302592860 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302592861 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302592862 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 37.63 | 37.63 | 0 | 0
YUC250302592867 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84 | 0 | 0
YUC250302592870 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302592879 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302592881 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 46.79 | 46.79 | 0 | 0
YUC250302592885 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302592906 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302592908 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302592914 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 0 | 0
YUC250302592942 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 0 | 0
YUC250302592946 | 2025 | 3 | Metros lineales | 200 | 200 | 136 | 68
YUC250302592958 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1269.63 | 1269.63 | 0 | 0
YUC250302592959 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302592974 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84 | 0 | 0
YUC250302592979 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 68.94 | 68.94 | 0 | 0
YUC250302592995 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302593012 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 0 | 0
YUC250302593015 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 29.78 | 29.78 | 0 | 0
YUC250302593044 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 0 | 0
YUC250302593046 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 0 | 0
YUC250302593047 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302593051 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 36 | 36 | 0 | 0
YUC250302593060 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302593061 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 0 | 0
YUC250302593067 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 39.8 | 39.8 | 0 | 0
YUC250302593094 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302593109 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 0 | 0
YUC250302593113 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 51.79 | 51.79 | 0 | 0
YUC250302593128 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1.11 | 1.11 | 0 | 0
YUC250302593129 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84 | 0 | 0
YUC250302593151 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 42.16 | 42.16 | 0 | 0
YUC250302593155 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302593157 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302593171 | 2025 | 3 | Piezas | 8 | 8 | 0 | 0
YUC250302593181 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1.09 | 1.09 | 0 | 0
YUC250302593183 | 2025 | 3 | Piezas | 40 | 40 | 33.18 | 82.95
YUC250302593184 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84 | 0 | 0
YUC250302593196 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 0 | 0
YUC250302593205 | 2025 | 3 | Piezas | 8 | 8 | 7.3 | 91.25
YUC250302593206 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302593226 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302593231 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2184.02 | 2184.02 | 0 | 0
YUC250302593246 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302593256 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 364.52 | 364.52 | 0 | 0
YUC250302593260 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 102.2 | 102.2 | 0 | 0
YUC250302593266 | 2025 | 3 | Metros lineales | 766.06 | 766.06 | 0 | 0
YUC250302593280 | 2025 | 3 | Piezas | 24 | 24 | 22.67 | 94.4583
YUC250302593294 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 54.94 | 54.94 | 40.99 | 74.6087
YUC250302593319 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 0 | 0
YUC250302593346 | 2025 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 8.97 | 89.7
YUC250302593347 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 26.44 | 26.44 | 0 | 0
YUC250302593350 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302593356 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1657.45 | 1657.45 | 0 | 0
YUC250302593370 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 20.48 | 20.48 | 0 | 0
YUC250302593373 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302593376 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 906.65 | 906.65 | 0 | 0
YUC250302593388 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302593563 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 156.58 | 156.58 | 0 | 0
YUC250302593603 | 2025 | 3 | Metros lineales | 504 | 504 | 504 | 100
YUC250302593614 | 2025 | 3 | Piezas | 23 | 23 | 0 | 0
YUC250302593616 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 13.36 | 13.36 | 4 | 29.9401
YUC250302593626 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 684.42 | 684.42 | 684.42 | 100
YUC250302593631 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 723.77 | 723.77 | 723.77 | 100
YUC250302593634 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 648.4 | 648.4 | 648.4 | 100
YUC250302593638 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 952.22 | 952.22 | 952.22 | 100
YUC250302593665 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 319.13 | 319.13 | 0 | 0
YUC250302593666 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1468.51 | 1468.51 | 0 | 0
YUC250302593674 | 2025 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
YUC250302593699 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 273.6 | 273.6 | 18.42 | 6.7325
YUC250302593713 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.8 | 80
YUC250302593734 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 93.25 | 93.25 | 0 | 0
YUC250302596369 | 2025 | 3 | PROGRAMA(S) | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302596827 | 2025 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302597932 | 2025 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250302601623 | 2025 | 3 | Otros | 20 | 20 | 5.15 | 25.75
YUC230302266714 | 2025 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302266770 | 2025 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250202534144 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2370 | 2370 | 1422 | 60
YUC250202534158 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250202534205 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 44.6 | 44.6 | 0 | 0
YUC250202534210 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1588.4 | 1588.4 | 0 | 0
YUC250202534227 | 2025 | 3 | Metros lineales | 492 | 492 | 492 | 100
YUC250202534234 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 53 | 53 | 5.3 | 10
YUC250202534236 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 27 | 27 | 5.67 | 21
YUC250202534242 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 155 | 155 | 38.75 | 25
YUC250202534247 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 433 | 433 | 108.25 | 25
YUC250202534249 | 2025 | 3 | Piezas | 34 | 34 | 17.68 | 52
YUC250202534262 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 19.15 | 19.15 | 0 | 0
YUC250202534266 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250202534279 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 100.05 | 100.05 | 0 | 0
YUC250202534284 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 72.34 | 72.34 | 0 | 0
YUC250202534288 | 2025 | 3 | Metros lineales | 137 | 137 | 105.49 | 77
YUC250202534318 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 594.25 | 594.25 | 0 | 0
YUC250202537713 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.01 | 1
YUC250202542188 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 847.88 | 847.88 | 0 | 0
YUC250202542740 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
YUC250202542759 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 65 | 65 | 65 | 100
YUC250202543901 | 2025 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
YUC250202543906 | 2025 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
YUC250202543912 | 2025 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0.25 | 12.5
YUC250202543915 | 2025 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
YUC250202543918 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250202543919 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250202546835 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 859.16 | 859.16 | 0 | 0
YUC250302553185 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 0 | 0
YUC250302553193 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302553197 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302553208 | 2025 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
YUC250302553212 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302553221 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302553226 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302553234 | 2025 | 3 | Piezas | 16 | 16 | 0 | 0
YUC250302553242 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302553244 | 2025 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
YUC250302553248 | 2025 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
YUC250302553252 | 2025 | 3 | Piezas | 8 | 8 | 0 | 0
YUC250302553255 | 2025 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
YUC250302553279 | 2025 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
YUC250302553306 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302553312 | 2025 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
YUC250302553323 | 2025 | 3 | Piezas | 8 | 8 | 0 | 0
YUC250302553328 | 2025 | 3 | Piezas | 14 | 14 | 0 | 0
YUC250302553333 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302592581 | 2025 | 3 | Piezas | 23 | 23 | 0 | 0
YUC250302592626 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 415 | 415 | 210 | 50.6024
YUC250302592678 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 4351.73 | 4351.73 | 0 | 0
YUC250302592726 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 5687.74 | 5687.74 | 0 | 0
YUC250302592729 | 2025 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
YUC250302592759 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2777.95 | 2777.95 | 2200 | 79.1951
YUC250302592790 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 0 | 0
YUC250302592811 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 33.77 | 33.77 | 0 | 0
YUC250302592816 | 2025 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
YUC250302592838 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 64.34 | 64.34 | 0 | 0
YUC250302592844 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 301.2 | 301.2 | 287.64 | 95.498
YUC250302592845 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 68.78 | 68.78 | 0 | 0
YUC250302592855 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 0 | 0
YUC250302592864 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84 | 0 | 0
YUC250302592872 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302592884 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 31.97 | 31.97 | 0 | 0
YUC250302592891 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 36.92 | 36.92 | 0 | 0
YUC250302592892 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84 | 0 | 0
YUC250302592896 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 49.41 | 49.41 | 0 | 0
YUC250302592901 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 61.2 | 61.2 | 0 | 0
YUC250302592925 | 2025 | 3 | Metros lineales | 129 | 129 | 0 | 0
YUC250302592927 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302592933 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84 | 0 | 0
YUC250302592935 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 33.5 | 33.5 | 0 | 0
YUC250302592944 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 977.37 | 977.37 | 0 | 0
YUC250302592952 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 33.45 | 33.45 | 0 | 0
YUC250302592960 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302592965 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84 | 0 | 0
YUC250302592977 | 2025 | 3 | Piezas | 18 | 18 | 16.85 | 93.6111
YUC250302592988 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 11679.15 | 11679.15 | 0 | 0
YUC250302593002 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302593003 | 2025 | 3 | Metros lineales | 330 | 330 | 0 | 0
YUC250302593018 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302593020 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84 | 0 | 0
YUC250302593025 | 2025 | 3 | Piezas | 24 | 24 | 17.44 | 72.6667
YUC250302593030 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302593035 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84 | 0 | 0
YUC250302593042 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 40 | 40 | 0 | 0
YUC250302593043 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 27.09 | 27.09 | 0 | 0
YUC250302593049 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 33.06 | 33.06 | 0 | 0
YUC250302593050 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 19.15 | 19.15 | 0 | 0
YUC250302593057 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302593059 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84 | 0 | 0
YUC250302593101 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 32.59 | 32.59 | 0 | 0
YUC250302593111 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 30.98 | 30.98 | 0 | 0
YUC250302593133 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302593137 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 0 | 0
YUC250302593159 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 0 | 0
YUC250302593161 | 2025 | 3 | Piezas | 6 | 6 | 0 | 0
YUC250302593166 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 28.8 | 28.8 | 0 | 0
YUC250302593174 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 0 | 0
YUC250302593175 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302593179 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 24.8 | 24.8 | 0 | 0
YUC250302593189 | 2025 | 3 | Metros lineales | 120 | 120 | 0 | 0
YUC250302593191 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302593192 | 2025 | 3 | Piezas | 6 | 6 | 5.38 | 89.6667
YUC250302593194 | 2025 | 3 | Metros lineales | 387 | 387 | 0 | 0
YUC250302593200 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 17.89 | 17.89 | 0 | 0
YUC250302593203 | 2025 | 3 | Piezas | 16 | 16 | 14.61 | 91.3125
YUC250302593213 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302593222 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 20.8 | 20.8 | 0 | 0
YUC250302593229 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 6958.56 | 6958.56 | 0 | 0
YUC250302593235 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302593237 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 0 | 0
YUC250302593238 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302593242 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302593248 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 40.5 | 40.5 | 0 | 0
YUC250302593254 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 64.07 | 64.07 | 0 | 0
YUC250302593257 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 379.09 | 379.09 | 368.58 | 97.2276
YUC250302593268 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 32.86 | 32.86 | 0 | 0
YUC250302593276 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302593293 | 2025 | 3 | Metros lineales | 205 | 205 | 0 | 0
YUC250302593303 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302593310 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 0 | 0
YUC250302593333 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302593336 | 2025 | 3 | Metros lineales | 420 | 420 | 391.9 | 93.3095
YUC250302593349 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302593355 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302593359 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 37.9 | 37.9 | 0 | 0
YUC250302593368 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 22.36 | 22.36 | 0 | 0
YUC250302593369 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 41.97 | 41.97 | 0 | 0
YUC250302593377 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302593379 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 0 | 0
YUC250302593560 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 14.44 | 14.44 | 0 | 0
YUC250302593625 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 606.08 | 606.08 | 606.08 | 100
YUC250302593633 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2636.5 | 2636.5 | 2636.5 | 100
YUC250302593635 | 2025 | 3 | Piezas | 26 | 26 | 26 | 100
YUC250302593675 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2667 | 2667 | 0 | 0
YUC250302593694 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 91.2 | 91.2 | 8 | 8.7719
YUC250302593750 | 2025 | 3 | Piezas | 18 | 18 | 0 | 0
YUC250302596813 | 2025 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.95 | 95
YUC250302596841 | 2025 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.26 | 26
YUC250302596853 | 2025 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.29 | 29
YUC250302597683 | 2025 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.93 | 93
YUC250302597788 | 2025 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302597788 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 102.67 | 102.67 | 0 | 0
YUC250302597953 | 2025 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250302598007 | 2025 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250302598177 | 2025 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250302598869 | 2025 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302598869 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2681.52 | 2681.52 | 0 | 0
YUC220402175884 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 0 | 0
YUC230302266706 | 2025 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250202534133 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 936.12 | 936.12 | 279 | 29.8039
YUC250202534209 | 2025 | 3 | Metros lineales | 465 | 465 | 0 | 0
YUC250202534213 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 4119 | 4119 | 4119 | 100
YUC250202534235 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 29 | 29 | 7.25 | 25
YUC250202534240 | 2025 | 3 | Piezas | 6 | 6 | 1.5 | 25
YUC250202534244 | 2025 | 3 | Piezas | 7 | 7 | 1.71 | 24.4286
YUC250202534256 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 89 | 89 | 0 | 0
YUC250202534275 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 89.33 | 89.33 | 0 | 0
YUC250202534276 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250202534283 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 4013.05 | 4013.05 | 1765.74 | 44
YUC250202534297 | 2025 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 7.6 | 76
YUC250202534299 | 2025 | 3 | Piezas | 6 | 6 | 4.68 | 78
YUC250202534313 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1761 | 1761 | 1761 | 100
YUC250202534328 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 275 | 275 | 68.75 | 25
YUC250202534340 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 565.35 | 565.35 | 565.35 | 100
YUC250202534342 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250202534365 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2083.4 | 2083.4 | 1672 | 80.2534
YUC250202537714 | 2025 | 3 | Metros lineales | 14693 | 14693 | 7512.53 | 51.13
YUC250202542155 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 694.78 | 694.78 | 0 | 0
YUC250202542165 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 278.9 | 278.9 | 69.72 | 24.9982
YUC250202542184 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 646 | 646 | 0 | 0
YUC250202542187 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 117 | 117 | 117 | 100
YUC250202542728 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
YUC250202542736 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
YUC250202542920 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
YUC250202543014 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 546.75 | 546.75 | 338.99 | 62.0009
YUC250202543059 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 37.44 | 78
YUC250202543845 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1722 | 1722 | 1722 | 100
YUC250202543887 | 2025 | 3 | Piezas | 9 | 9 | 8.2 | 91.1111
YUC250202543900 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250202543904 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.12 | 12
YUC250202543908 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.1 | 10
YUC250202543923 | 2025 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0.26 | 13
YUC250202543924 | 2025 | 3 | Piezas | 22 | 22 | 4.52 | 20.5455
YUC250202546753 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 3016.9 | 3016.9 | 422.5 | 14.0044
YUC250302553179 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302553189 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302553210 | 2025 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
YUC250302553231 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302553250 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302553256 | 2025 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
YUC250302553285 | 2025 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
YUC250302553286 | 2025 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
YUC250302553301 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302553302 | 2025 | 3 | Piezas | 9 | 9 | 0 | 0
YUC250302553304 | 2025 | 3 | Piezas | 15 | 15 | 0 | 0
YUC250302553310 | 2025 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
YUC250302553314 | 2025 | 3 | Piezas | 9 | 9 | 0 | 0
YUC250302553336 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302592561 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1286.38 | 1286.38 | 849 | 65.9992
YUC250302592575 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302592679 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 470.16 | 470.16 | 0 | 0
YUC250302592725 | 2025 | 3 | Piezas | 14 | 14 | 0 | 0
YUC250302592761 | 2025 | 3 | Metros lineales | 630 | 630 | 378 | 60
YUC250302592763 | 2025 | 3 | Metros lineales | 310 | 310 | 90 | 29.0323
YUC250302592787 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 24.5 | 24.5 | 0 | 0
YUC250302592789 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 0 | 0
YUC250302592796 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84 | 0 | 0
YUC250302592800 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302592831 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302592849 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302592850 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 42.56 | 42.56 | 0 | 0
YUC250302592852 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 30.68 | 30.68 | 0 | 0
YUC250302592866 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302592877 | 2025 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
YUC250302592878 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302592887 | 2025 | 3 | Metros lineales | 398.2 | 398.2 | 0 | 0
YUC250302592890 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 39.51 | 39.51 | 0 | 0
YUC250302592897 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302592898 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302592904 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 47.77 | 47.77 | 0 | 0
YUC250302592922 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302592936 | 2025 | 3 | Metros lineales | 414 | 414 | 0 | 0
YUC250302592937 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 25.73 | 25.73 | 0 | 0
YUC250302592939 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302592941 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302592947 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 18.57 | 18.57 | 0 | 0
YUC250302592950 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302592953 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 0 | 0
YUC250302592957 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302592964 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302592970 | 2025 | 3 | Piezas | 7 | 7 | 0 | 0
YUC250302592980 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302592981 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302592983 | 2025 | 3 | Piezas | 22 | 22 | 0 | 0
YUC250302592985 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 44.64 | 44.64 | 0 | 0
YUC250302592989 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 38.57 | 38.57 | 0 | 0
YUC250302592991 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2726.2 | 2726.2 | 0 | 0
YUC250302592993 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1169.18 | 1169.18 | 0 | 0
YUC250302593009 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 20.5 | 20.5 | 0 | 0
YUC250302593019 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302593023 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 31 | 31 | 0 | 0
YUC250302593024 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84 | 0 | 0
YUC250302593040 | 2025 | 3 | Metros lineales | 346 | 346 | 0 | 0
YUC250302593045 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 71.68 | 71.68 | 0 | 0
YUC250302593064 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302593084 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 20.11 | 20.11 | 0 | 0
YUC250302593100 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302593103 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 35.38 | 35.38 | 0 | 0
YUC250302593115 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 20.75 | 20.75 | 0 | 0
YUC250302593116 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 22.79 | 22.79 | 0 | 0
YUC250302593118 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 75 | 75 | 0 | 0
YUC250302593120 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302593123 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302593126 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 0 | 0
YUC250302593132 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302593135 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 32.19 | 32.19 | 0 | 0
YUC250302593139 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 19.15 | 19.15 | 0 | 0
YUC250302593147 | 2025 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | 0
YUC250302593148 | 2025 | 3 | Metros lineales | 430 | 430 | 0 | 0
YUC250302593154 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84 | 0 | 0
YUC250302593163 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302593168 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302593180 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302593188 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 43.55 | 43.55 | 0 | 0
YUC250302593193 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 19.15 | 19.15 | 0 | 0
YUC250302593195 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302593209 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302593210 | 2025 | 3 | Metros lineales | 90 | 90 | 0 | 0
YUC250302593224 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 327.55 | 327.55 | 0 | 0
YUC250302593232 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302593273 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 19.15 | 19.15 | 0 | 0
YUC250302593281 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302593282 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 0 | 0
YUC250302593285 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 42.08 | 42.08 | 0 | 0
YUC250302593287 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84 | 0 | 0
YUC250302593289 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 0 | 0
YUC250302593296 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302593297 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 957.01 | 957.01 | 821.97 | 85.8894
YUC250302593304 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302593306 | 2025 | 3 | Piezas | 8 | 8 | 6.2 | 77.5
YUC250302593307 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 0 | 0
YUC250302593328 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302593331 | 2025 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 9.14 | 91.4
YUC250302593334 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 0 | 0
YUC250302593338 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302593339 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84 | 0 | 0
YUC250302593342 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 30.76 | 30.76 | 0 | 0
YUC250302593348 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15.79 | 15.79 | 0 | 0
YUC250302593357 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 393 | 393 | 0 | 0
YUC250302593358 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 4.84 | 4.84 | 0 | 0
YUC250302593367 | 2025 | 3 | Piezas | 6 | 6 | 5.37 | 89.5
YUC250302593372 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 22.06 | 22.06 | 0 | 0
YUC250302593374 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 7285.15 | 7285.15 | 0 | 0
YUC250302593395 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302593448 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2547.9 | 2547.9 | 1840.5 | 72.236
YUC250302593514 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 248.54 | 248.54 | 124.27 | 50
YUC250302593562 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 624 | 624 | 0 | 0
YUC250302593599 | 2025 | 3 | Metros lineales | 230 | 230 | 230 | 100
YUC250302593628 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1081 | 1081 | 1081 | 100
YUC250302593636 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1037.73 | 1037.73 | 1037.73 | 100
YUC250302593650 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 4094.2 | 4094.2 | 3100 | 75.7169
YUC250302593664 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 660.33 | 660.33 | 0 | 0
YUC250302593668 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500 | 0 | 0
YUC250302593669 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 231.55 | 231.55 | 0 | 0
YUC250302593702 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 91.2 | 91.2 | 8 | 8.7719
YUC250302593725 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.25 | 25
YUC250302593738 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 652.08 | 652.08 | 260.83 | 39.9997
YUC250302593747 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 262.05 | 262.05 | 0 | 0
YUC250302593748 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302593749 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1090.35 | 1090.35 | 0 | 0
YUC250302593751 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 685.72 | 685.72 | 0 | 0
YUC250302596749 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 40.8 | 85
YUC250302596830 | 2025 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302596836 | 2025 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302596859 | 2025 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.27 | 27
YUC250302596869 | 2025 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.7 | 70
YUC250302597851 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 608 | 608 | 0 | 0
YUC250302597890 | 2025 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC250302597928 | 2025 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250302597938 | 2025 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250302598182 | 2025 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250302601668 | 2025 | 3 | Otros | 8 | 8 | 0.07 | 0.875
YUC250302601683 | 2025 | 3 | Otros | 28 | 28 | 0.57 | 2.0357
YUC250302593697 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1362.07 | 1362.07 | 1362.07 | 100
YUC250302593708 | 2025 | 3 | Piezas | 69 | 69 | 69 | 100
YUC250302593733 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1490 | 1490 | 1490 | 100
YUC250302593735 | 2025 | 3 | Piezas | 17 | 17 | 17 | 100
YUC250302593736 | 2025 | 3 | Piezas | 11 | 11 | 11 | 100
YUC250302593740 | 2025 | 3 | Piezas | 26 | 26 | 26 | 100
YUC250302593741 | 2025 | 3 | Piezas | 36 | 36 | 36 | 100
YUC250302593742 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2860 | 2860 | 2860 | 100
YUC250302593743 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 399.3 | 399.3 | 399.3 | 100
YUC250302593744 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 764.98 | 764.98 | 764.98 | 100
YUC250302593745 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 764.98 | 764.98 | 764.98 | 100
YUC250202534197 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 5954 | 5954 | 5954 | 100
YUC250202534196 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 5377 | 5377 | 5377 | 100
YUC250202542192 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 8244 | 8244 | 8244 | 100
YUC250202542191 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 712.32 | 712.32 | 712.32 | 100
YUC250302592541 | 2025 | 3 | Piezas | 14 | 14 | 14 | 100
YUC250302592542 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 142.06 | 142.06 | 142.06 | 100
YUC250302592544 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 460.97 | 460.97 | 460.97 | 100
YUC250302592548 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 220.48 | 220.48 | 220.48 | 100
YUC250302592552 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250302592557 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250302592559 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1166.86 | 1166.86 | 1166.86 | 100
YUC250302592560 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 559.55 | 559.55 | 559.55 | 100
YUC250302592562 | 2025 | 3 | Piezas | 100 | 100 | 100 | 100
YUC250302592569 | 2025 | 3 | Piezas | 209 | 209 | 209 | 100
YUC250302592598 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2853.26 | 2853.26 | 2853.26 | 100
YUC250302592601 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 492.1 | 492.1 | 492.1 | 100
YUC250302592604 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2828 | 2828 | 2828 | 100
YUC250302592623 | 2025 | 3 | Metros lineales | 679 | 679 | 679 | 100
YUC250302592627 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 697 | 697 | 697 | 100
YUC250302592628 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 4250 | 4250 | 4250 | 100
YUC250302592636 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 916.97 | 916.97 | 916.97 | 100
YUC250302592637 | 2025 | 3 | Metros lineales | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 100
YUC250302592638 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 600.29 | 600.29 | 600.29 | 100
YUC250302592640 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1993.5 | 1993.5 | 1993.5 | 100
YUC250302592680 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 854.66 | 854.66 | 854.66 | 100
YUC250302592705 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1815 | 1815 | 1815 | 100
YUC250302592706 | 2025 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
YUC250302592709 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 3268 | 3268 | 3268 | 100
YUC250302592710 | 2025 | 3 | Metros lineales | 550 | 550 | 550 | 100
YUC250302592711 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2616 | 2616 | 2616 | 100
YUC250302592712 | 2025 | 3 | Piezas | 16 | 16 | 16 | 100
YUC250302592713 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2978.25 | 2978.25 | 2978.25 | 100
YUC250302592717 | 2025 | 3 | Piezas | 32 | 32 | 32 | 100
YUC250302592718 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1981 | 1981 | 1981 | 100
YUC250302592730 | 2025 | 3 | Piezas | 33 | 33 | 33 | 100
YUC250302592732 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 3248.38 | 3248.38 | 3248.38 | 100
YUC250302592737 | 2025 | 3 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
YUC250302592738 | 2025 | 3 | Piezas | 40 | 40 | 40 | 100
YUC250302592739 | 2025 | 3 | Piezas | 40 | 40 | 40 | 100
YUC250302592740 | 2025 | 3 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
YUC250302592741 | 2025 | 3 | Piezas | 9 | 9 | 9 | 100
YUC250302592747 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 123.48 | 123.48 | 123.48 | 100
YUC250302592783 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 155.4 | 155.4 | 155.4 | 100
YUC250302595926 | 2025 | 3 | PROYECTO(S) | 6 | 6 | 6 | 100
YUC250302595934 | 2025 | 3 | PROYECTO(S) | 13 | 13 | 13 | 100
YUC250302595936 | 2025 | 3 | PROYECTO(S) | 36 | 36 | 36 | 100
YUC250202534228 | 2025 | 3 | Metros lineales | 4341 | 4341.7 | 4341.7 | 100
YUC250202534229 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 5296 | 5296.6 | 5296.6 | 100
YUC250202543843 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1438 | 1438.4 | 1438.4 | 100
YUC250302592851 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1143.3 | 1143.3 | 1143.3 | 100
YUC250202534218 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2605.07 | 2605.07 | 2605.07 | 100
YUC250202542169 | 2025 | 3 | Piezas | 18 | 18 | 18 | 100
YUC250202534190 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 75 | 75 | 75 | 100
YUC250202534217 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 190 | 190 | 190 | 100
YUC240202353708 | 2025 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
YUC250302593409 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2275.4 | 2275.4 | 2275.4 | 100
YUC250302593412 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1924 | 1924 | 1924 | 100
YUC250302593414 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2821 | 2821 | 2821 | 100
YUC250302593415 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2526 | 2526 | 2526 | 100
YUC250302593420 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 3710 | 3710 | 3710 | 100
YUC250302593421 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800 | 1800 | 100
YUC250302593432 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 374.1 | 374.1 | 374.1 | 100
YUC250302593444 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 4524 | 1100 | 1100 | 100
YUC250302593446 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 494.49 | 494.49 | 494.49 | 100
YUC250302593447 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1092.32 | 1092.32 | 1092.32 | 100
YUC250302593453 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2000 | 2000 | 2000 | 100
YUC250302593454 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2080 | 2080 | 2080 | 100
YUC250302593455 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1960 | 1960 | 1960 | 100
YUC250302593458 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200 | 1200 | 100
YUC250302593460 | 2025 | 3 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
YUC250302593475 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2920 | 2920 | 2920 | 100
YUC250302593477 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2908 | 2908 | 2908 | 100
YUC250302593500 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 655 | 655 | 655 | 100
YUC250302593501 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1355 | 1355 | 1355 | 100
YUC250302593512 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 245.3 | 245.3 | 245.3 | 100
YUC250302593572 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 3957 | 3957 | 3957 | 100
YUC250302593574 | 2025 | 3 | Metros lineales | 519 | 519 | 519 | 100
YUC250302593576 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250302593577 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 766 | 766 | 766 | 100
YUC250302593578 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 4293 | 4293 | 4293 | 100
YUC250302593580 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
YUC250302593581 | 2025 | 3 | Metros lineales | 552 | 552 | 552 | 100
YUC250302593585 | 2025 | 3 | Metros lineales | 831 | 831 | 831 | 100
YUC250302593587 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 47 | 47 | 47 | 100
YUC250302593588 | 2025 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
YUC250302593589 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 397 | 397 | 397 | 100
YUC250302593590 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 4655 | 4655 | 4655 | 100
YUC250302593591 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 429 | 429 | 429 | 100
YUC250302593592 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 256 | 256 | 256 | 100
YUC250302593595 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 65 | 65 | 65 | 100
YUC250302593596 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 4887 | 4887 | 4887 | 100
YUC250302593604 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 225 | 225 | 225 | 100
YUC250302593609 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 972 | 972 | 972 | 100
YUC250302593648 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 3130 | 3130 | 3130 | 100
YUC250302593649 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 708.35 | 708.35 | 708.35 | 100
YUC250302593652 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 188 | 188 | 188 | 100
YUC250302593653 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250302593683 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1008 | 1008 | 1008 | 100
YUC250302593684 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 144.4 | 144.4 | 144.4 | 100
YUC250302593685 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 96 | 100
YUC250302593686 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 43.32 | 43.32 | 43.32 | 100
YUC250302593687 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 332.12 | 332.12 | 332.12 | 100
YUC250302593688 | 2025 | 3 | Metros lineales | 445 | 445 | 445 | 100
YUC250202534189 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 288 | 288 | 288 | 100
YUC250302597653 | 2025 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
YUC250202534325 | 2025 | 3 | Metros lineales | 244 | 244 | 244 | 100
YUC250202542179 | 2025 | 3 | Piezas | 171.69 | 171.69 | 171.69 | 100
YUC250202534150 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2671 | 2671 | 2671 | 100
YUC250302600765 | 2025 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
YUC250202542160 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2456 | 2456 | 2456 | 100
YUC250202542118 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250202542147 | 2025 | 3 | Piezas | 86 | 86 | 86 | 100
YUC250202534161 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 503 | 503 | 503 | 100
YUC250202542199 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 12941 | 12941 | 12941 | 100
YUC250302598786 | 2025 | 3 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
YUC250302598795 | 2025 | 3 | Pozo(s) | 9 | 9 | 9 | 100
YUC250202534349 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250202542583 | 2025 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250202542734 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
YUC250302599394 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2553.38 | 2553.38 | 2553.38 | 100
YUC250302599396 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2897.5 | 2897.5 | 2897.5 | 100
YUC250202542149 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2610.3 | 2610.3 | 2610.3 | 100
YUC250302597639 | 2025 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
YUC250302597645 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250302597672 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 5000 | 5000 | 5000 | 100
YUC250202542178 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 825 | 825 | 825 | 100
YUC250302597853 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 5000 | 5000 | 5000 | 100
YUC250202542206 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 634 | 634 | 634 | 100
YUC250202534147 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1950 | 1950 | 1950 | 100
YUC250302597757 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 13271.58 | 13271.58 | 13271.58 | 100
YUC250202542180 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 740 | 740 | 740 | 100
YUC250202534201 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2136.5 | 2136.5 | 2136.5 | 100
YUC250202542207 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2284 | 2284 | 2284 | 100
YUC250302601566 | 2025 | 3 | Luminaria | 24 | 24 | 24 | 100
YUC250202534187 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1021.5 | 1021.5 | 1021.5 | 100
YUC250302598023 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250302598031 | 2025 | 3 | Piezas | 150 | 150 | 150 | 100
YUC250202534326 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 36 | 36 | 36 | 100
YUC250202542153 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1480 | 1480 | 1480 | 100
YUC250202542152 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2272 | 2272 | 2272 | 100
YUC250202534148 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 3000 | 3000 | 3000 | 100
YUC250202534223 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 6290 | 6290 | 6290 | 100
YUC250202534344 | 2025 | 3 | Metros lineales | 126 | 126 | 126 | 100
YUC250202534226 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 727 | 727 | 727 | 100
YUC250202542159 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 4675 | 4675 | 4675 | 100
YUC250302599371 | 2025 | 3 | Kilómetro cuadrado | 6800 | 6800 | 6800 | 100
YUC250302599379 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 6354.98 | 6354.98 | 6354.98 | 100
YUC250302599385 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 120 | 120 | 120 | 100
YUC250302599387 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2390.4 | 2390.4 | 2390.4 | 100
YUC250302598133 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 7755.19 | 7755.19 | 7755.19 | 100
YUC250302598792 | 2025 | 3 | Piezas | 40 | 40 | 40 | 100
YUC250302599390 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 779 | 779 | 779 | 100
YUC250302599392 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 843.67 | 843.67 | 843.67 | 100
YUC250302599393 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 784.63 | 784.63 | 784.63 | 100
YUC250302599400 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1061.56 | 1061.56 | 1061.56 | 100
YUC250302599401 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 6760 | 6760 | 6760 | 100
YUC250202542204 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 3498 | 3498 | 3498 | 100
YUC250202542905 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
YUC250302598819 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 4576 | 4576 | 4576 | 100
YUC250202542200 | 2025 | 3 | Metros lineales | 467 | 467 | 467 | 100
YUC250202543050 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
YUC250302598870 | 2025 | 3 | Pozo(s) | 12 | 12 | 12 | 100
YUC250202534164 | 2025 | 3 | Metros lineales | 750 | 750 | 750 | 100
YUC250202542137 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 657 | 657 | 657 | 100
YUC250302597642 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250202542145 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1290 | 1290 | 1290 | 100
YUC250202534151 | 2025 | 3 | Metros lineales | 1400 | 1400 | 1400 | 100
YUC250202534168 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 697 | 697 | 697 | 100
YUC250202534216 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2101 | 2101 | 2101 | 100
YUC250302602899 | 2025 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250202534166 | 2025 | 3 | Metros lineales | 341 | 341 | 341 | 100
YUC250302597648 | 2025 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
YUC250302597656 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250302597660 | 2025 | 3 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
YUC250302597667 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250302597690 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 5000 | 5000 | 5000 | 100
YUC250302597696 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 5000 | 5000 | 5000 | 100
YUC250302597701 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 5000 | 5000 | 5000 | 100
YUC250202542117 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1636.18 | 1636.18 | 1636.18 | 100
YUC250202534370 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 132.79 | 132.79 | 132.79 | 100
YUC250202534160 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 503 | 503 | 503 | 100
YUC250202534368 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 122.67 | 122.67 | 122.67 | 100
YUC250202534157 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250302598863 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2802 | 2802 | 2802 | 100
YUC250302601019 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 523 | 523 | 523 | 100
YUC250302602294 | 2025 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
YUC250202542193 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 997 | 997 | 997 | 100
YUC250202534309 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 827.9 | 827.9 | 827.9 | 100
YUC250202543844 | 2025 | 3 | Metros lineales | 25 | 25 | 25 | 100
YUC250302599389 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1012.8 | 1012.8 | 1012.8 | 100
YUC250302603201 | 2025 | 3 | EQUIPO(S) | 6 | 6 | 6 | 100
YUC250202542171 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 2500 | 2560 | 2560 | 100
YUC250202542172 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 900 | 840 | 840 | 100
YUC250202542203 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 15561 | 15707 | 15707 | 100
YUC250202542202 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 10787 | 10787 | 10787 | 100
YUC250202542201 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 4138 | 4138 | 4138 | 100
YUC250202543850 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 10675 | 12330.26 | 12330.26 | 100
YUC250202534348 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 5507 | 5507 | 5507 | 100
YUC250202542925 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
YUC250202534354 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 6510 | 6510 | 6510 | 100
YUC250202542196 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 659.92 | 659.92 | 659.92 | 100
YUC250302603335 | 2025 | 3 | EQUIPO(S) | 17 | 17 | 17 | 100
YUC250202534134 | 2025 | 3 | Piezas | 11 | 11 | 11 | 100
YUC250202534146 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250202534171 | 2025 | 3 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
YUC250202542934 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
YUC250202534167 | 2025 | 3 | Metros lineales | 500 | 500 | 500 | 100
YUC250202534163 | 2025 | 3 | Metros lineales | 279 | 279 | 279 | 100
YUC250202543852 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 963 | 963 | 963 | 100
YUC250302602765 | 2025 | 3 | EQUIPO(S) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC250202534327 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 12915 | 12915 | 12915 | 100
YUC250202542151 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1832 | 1832 | 1832 | 100
YUC250202542150 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 8412 | 8412 | 8412 | 100
YUC250202542129 | 2025 | 3 | Piezas | 12 | 12 | 12 | 100
YUC250202534169 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 503 | 503 | 503 | 100
YUC250302599388 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 5387.69 | 5387.69 | 5387.69 | 100
YUC250302599397 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 958.5 | 958.5 | 958.5 | 100
YUC250202534335 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 3361 | 3361 | 3361 | 100
YUC250202534149 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 913 | 913 | 913 | 100
YUC250302597664 | 2025 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
YUC250302597692 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 5000 | 5000 | 5000 | 100
YUC250202534165 | 2025 | 3 | Metros lineales | 480 | 480 | 480 | 100
YUC250202542161 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 1889.5 | 1889.5 | 1889.5 | 100
YUC250302597715 | 2025 | 3 | Piezas | 35 | 35 | 35 | 100
YUC250202534308 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 414 | 414 | 414 | 100
YUC250202534366 | 2025 | 3 | Metros Cuadrados | 3406 | 3406 | 3406 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".