Indicadores de Resultados

Al 31 de marzo de 2021

(Cifras en Pesos)

Ente público: Escuela Superior de Artes de Yucatán

| Programa Presupuestario: 463 Educación para la Profesionalización Artística |  |  |  |  | Población objetivo: Los estudiantes de disciplinas artísticas de la Escuela Superior de Artes de Yucatán (ESAY) tienen acceso a la profesionalización artística Eje PED: 03 Yucatán cultural con identidad para el desarrollo Tema PED: 03.04 Educación artística y cultural Objetivo PED: 03.04.02 Aumentar la formación de Profesionales de las Artes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Información correspondiente al: del 1 de enero al 31 de marzo del 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | TRIM I | TRIM II | I SEM | TRIM III | TRIM IV | II SEM | VALOR ANUAL |
| Resumen Narrativo |  | Indicador | Línea Base |  | Meta | Frecuencia | Resultado | Resultado | Resultado | Resultado | Resultado | Resultado | Resultado |
| Fin Se contribuye a aumentar la formación de profesionales de las artes mediante el acceso de los estudiantes a programas académicos de educación superior en artes. |  | 21351 Tasa de matrícula en artes por cada 100 mil habitantes. | 113.10 Estudiantes por cada 100 mil habitantes |  | 123.13 | Anual | -998 |  |  |  |  |  |  |
| Propósito Los estudiantes de disciplinas artísticas de la Escuela Superior de Artes de Yucatán (ESAY) tienen acceso a la profesionalización artística. |  | 21354 Variación porcentual de estudiantes titulados de la Escuela Superior de Artes de Yucatán (ESAY). | 10 Porcentaje |  | 2 | Anual | -998 |  |  |  |  |  |  |
| Componente 1 Programas académicos impartidos. |  | 21355 Variación porcentual de actividades de formación académica curricular y extracurricular. | -21.05 Porcentaje |  | 2.22 | Semestral | -998 |  |  |  |  |  |  |
| Actividad: C1A1 Capacitación, actualización y desarrollo académico a docentes de la Escuela Superior de Artes de Yucatán (ESAY). |  | 21360 Porcentaje de profesores capacitados. | 71.70 Hora por estudiante |  | 86.79 | Semestral | -998 |  |  |  |  |  |  |
| Actividad: C1A2 Elaboración del plan anual de trabajo de las actividades académicas, artísticas y culturales para la formación de los estudiantes en las disciplinas artísticas. |  | 21367 Porcentaje de avance de las actividades del programa de formación de profesionales del arte. | 95.56 Porcentaje |  | 96.36 | Trimestral | 100% |  |  |  |  |  |  |
| Actividad: C1A3 Realización y difusión de eventos académicos artísticos y culturales. |  | 21369 Promedio de asistentes por evento. | 112.37 Asistentes por evento |  | 132.65 | Trimestral | 27 |  |  |  |  |  |  |
| Componente 2 Cursos de Educación Continua para las artes proporcionados. |  | 21374 Porcentaje de beneficiarios de los servicios de Educación Continua satisfechos. | 95.52 Porcentaje |  | 96.94 | Semestral | -998 |  |  |  |  |  |  |
| Actividad: C2A1 Seguimiento a la demanda de la oferta de Educación Continua |  | 21377 Porcentaje de la oferta de actividades de Educación Continua que presentó demanda suficiente. | 56.67 Porcentaje |  | 90 | Semestral | -998 |  |  |  |  |  |  |
| Actividad: C2A2 Seguimiento a las actividades de Educación Continua |  | 21383 Promedio de inscritos a las actividades de Educación Continua. | 10.76 Personas por actividad |  | 10.89 | Semestral | -998 |  |  |  |  |  |  |
| Componente 3 Subsidios y ayudas a estudiantes otorgados. |  | 21390 Porcentaje de estudiantes con subsidios y ayudas. | 20.63 Porcentaje |  | 34.27 | Semestral | 15% |  |  |  |  |  |  |
| Actividad: C3A1 Recepción de solicitudes para subsidios y ayudas. |  | 21395 Variación porcentual de solicitudes de subsidios y ayudas. | -1.09 Porcentaje |  | 20.88 | Semestral | 10% |  |  |  |  |  |  |
| Actividad: C3A2 Aprobación de subsidios y ayudas. |  | 21400 Porcentaje de solicitudes de subsidios y ayudas aprobadas. | 64.84 Porcentaje |  | 89.09 | Semestral | 74% |  |  |  |  |  |  |
| Componente 4 Asesoría y tutoría proporcionada. |  | 21403 Porcentaje de estudiantes matriculados que participan en el Programa Académico de Asesorías y Tutorías. | 66.25 Porcentaje |  | 68.11 | Semestral | -998 |  |  |  |  |  |  |
| Actividad: C4A1 Impartición de tutorías a estudiantes de la Escuela Superior de Artes de Yucatán (ESAY). |  | 21409 Promedio de horas de tutoría por estudiante. | 0.81 Horas por estudiante |  | 0.82 | Semestral | -998 |  |  |  |  |  |  |
| Actividad: C4A2 Impartición de asesorías académicas y artísticas. |  | 21413 Promedio de horas de asesoría por estudiante. | 0.88 Horas por estudiante |  | 0.89 | Semestral | -998 |  |  |  |  |  |  |
| Capítulo |  | Monto del programa | Estructura Funcional Programática |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Finalidad: |  |  | 02 Desarrollo Social |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  | Eje: |  |  | 02.03. Yucatán cultural con identidad para el desarrollo |  |  |  |  |  |  |  |
| -998 No Aplica |  |  | Función: |  |  | 02.03.04 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales |  |  |  |  |  |  |  |
| -999 No Disponible |  |  | Subfunción: |  |  | 02.03.04.02 Cultura |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Programa Presupuestario: |  |  | 02.03.04.02.463 Educación para la Profesionalización Artística |  |  |  |  |  |  |  |

465- Gestión Eficiente de las Instituciones del Sector Cultural

| Objetivo | Indicador # 19949 | Frecuencia | Meta | Meta 2021 | Alcanzado a la fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Se contribuye a aumentar el consumo cultural y la participación de la población en espacios y eventos culturales mediante el uso racional y con rentabilidad social de los recursos Públicos. | Promedio de participantes en actividades artísticas económico en el país. y culturales | Anual | A | 300 | 0% |

| Objetivo | Indicador # 19950 | Frecuencia | Meta | Meta 2021 | Alcanzado a la fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Las dependencias y entidades del sector cultura cuentan con una administración pública eficiente para su funcionamiento. | Porcentaje del presupuesto ejercido del Poder Ejecutivo en el eje 3 del PED 2018-2024 | Anual | B | 1.76 | 0% |

| Objetivo | Indicador # 19972 | Frecuencia | Meta | Meta 2021 | Alcanzado a la fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recursos para gasto corriente del eje 3 Administrados. | Porcentaje del presupuesto ejercido en el eje 3 del PED 2018-2024 destinado al gasto corriente | Trimestral | C | 99.45 | 78.43% |

| Objetivo | Indicador # 20006 | Frecuencia | Meta | Meta 2021 | Alcanzado a la fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Administración de recursos humanos. | Porcentaje del presupuesto ejercido en gasto Trimestral corriente del eje 3 Yucatán cultural con identidad para el desarrollo destinado a servicios personales | Trimestral | D | 43.09 | 20.46% |

| Objetivo | Indicador # 20010 | Frecuencia | Meta | Meta 2021 | Alcanzado a la fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prestación de servicios generales. | Porcentaje de presupuesto ejercido en gasto Trimestral corriente del eje 3 Yucatán cultural con identidad para el desarrollo destinado a cubrir los gastos en servicios generales | Trimestral | E | 43.08 | 39.16% |

| Objetivo | Indicador # 20009 | Frecuencia | Meta | Meta 2021 | Alcanzado a la fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adquisición de materiales y suministros. | Porcentaje del presupuesto ejercido en gasto Trimestral corriente del eje 3 Yucatán cultural con identidad para el desarrollo destinado a cubrir los gastos en materiales y suministro | Trimestral | F | 4.53 | 27.02% |

| Objetivo | Indicador # 20013 | Frecuencia | Meta | Meta 2021 | Alcanzado a la fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestión de transferencias, asignaciones, Subsidios y otras ayudas. | Porcentaje de presupuesto ejercido en gasto Trimestral corriente del eje 3 Yucatán cultural con identidad para el desarrollo destinado asignaciones, subsidios y otras ayudas | Trimestral | G | 9.31 | 0% |

| Objetivo | Indicador # 19973 | Frecuencia | Meta | Meta 2021 | Alcanzado a la fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recursos para gasto de capital del eje 3 administrados | Porcentaje del presupuesto ejercido en el eje 3 del PED 2018-2024 destinado al gasto en bienes muebles, inmuebles e intangibles e inversión pública | Trimestral | H | 0.55 | 0% |

| Objetivo | Indicador # 20015 | Frecuencia | Meta | Meta 2020 | Alcanzado a la fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adquisición de bienes muebles, Inmuebles e intangibles. | Porcentaje de presupuesto ejercido en gasto de Trimestral capital del eje 3 Yucatán cultural con identidad para el desarrollo destinado a bienes muebles, inmuebles e intangibles | Trimestral | I | 100 | 1.98% |

| Objetivo | Indicador # 20017 | Frecuencia | Meta | Meta 2021 | Alcanzado a la fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inversión en obra pública. | Porcentaje de presupuesto ejercido en gasto de Trimestral capital del eje 3 Yucatán cultural con identidad para el desarrollo destinado a inversión pública | Trimestral | J | 00 | 0% |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.