Indicadores de Resultados

Al 31 de marzo de 2022

(Cifras en Pesos)

Ente Público:  INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN

Promedio de certificados entregados

| Periodo | Meta Programada |  |  | Avance |  |  | Justificación de Variaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Meta Planeada | Numerador | Denominador | Meta Alcanzada | Numerador | Denominador |  |
| MARZO | 20% | 876 | 4454 | 128% | 1120 | 876 | Se ha trabajado de cerca con los coordinadores de zona para poder lograr un avance en la entrega de los certificados. |

Porcentaje de personas que concluyen alfabetización con respecto

| Periodo | Meta Programada |  |  | Avance |  |  | Justificación de Variaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Meta Planeada | Numerador | Denominador | Meta Alcanzada | Numerador | Denominador |  |
| MARZO | 12% | 143 | 1220 | 40% | 57 | 143 | Seguimos reforzando este rubro. |

Porcentaje de exámenes acreditados

| Periodo | Meta Programada |  |  | Avance |  |  | Justificación de Variaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Meta Planeada | Numerador | Denominador | Meta Alcanzada | Numerador | Denominador |  |
| MARZO | 75% | 5132 | 6830 | 69% | 6454 | 9298 | Con el apoyo del personal involucrado, se ha logrado avanzar en este rubro. |

Porcentaje de personas que concluyen primaria

| Periodo | Meta Programada |  |  | Avance |  |  | Justificación de Variaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Meta Planeada | Numerador | Denominador | Meta Alcanzada | Numerador | Denominador |  |
| MARZO | 16% | 337 | 2130 | 75% | 253 | 337 | Hay más gente en la población interesada en concluir con sus estudios. |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.