Indicadores de Resultados

Al 31 de marzo de 2026

(Cifras en Pesos)

Ente Público:  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SUR

Durante el período que se informa (al 31 de marzo de 2026), de acuerdo con las evaluaciones realizadas a los proyectos propuestos en el Programa Operativo Anual, se obtuvieron los siguientes resultados:

| No. de proceso | Nombre del Proceso | Indicador del Proceso | Unidad de Medida | Meta Anual | Avance a: Enero-junio | Avance a: Mayo-octubre | Avance a: Septiembre-Diciembre | Total alcanzado | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Equidad + Grupos vulnerables | Cursos impartidos sobre equidad de género | Cursos | 9 | 5 | 4 | 4 | 13 |  |
|  |  | Porcentaje de estudiantes mujeres atendidas en la institución | Mujeres atendidas | 48% | - | - | - | 47% |  |
|  |  | Porcentaje de estudiantes mujeres becadas | Mujeres becadas | 98% | 65% | 1% | 13% | 98% | La sumatoria de los avances cuatrimestrales no coinciden con el porcentaje total alcanzado, debido a que el porcentaje total se calculó de acuerdo a la formula proporcionada en formato del POA (estudiantes mujeres becadas/ total de estudiantes mujeres en la institución) *100); y el porcentaje de los avances, de acuerdo al número de mujeres becadas planeadas. |
| 2 |  | Número de alumnos atendidos con algún tipo de discapacidad | Alumnos | 23 | 12 | 0 | 3 | 21 | La sumatoria de los avances cuatrimestrales no coinciden con el total alcanzado, debido a que el total alcanzado se calculó de acuerdo a la formula del formato POA (alumnos con algún tipo de discapacidad en el año/ total de estudiantes en el año) *100); y el total de los avances de acuerdo al número de estudiantes discapacitados atendidos en el área de tutorías y apoyo psicopedagógico. |
| 3 |  | Número de alumnos de origen indígena atendidos en la institución | Alumnos | 545 | - | - | 355 | 355 |  |
|  |  | Porcentaje de alumnos de origen indígena becados | Alumnos | 99% | 62% | 1% | 2% | 99% | La sumatoria de los avances cuatrimestrales no coinciden con el porcentaje total alcanzado, debido a que éste se calculó de acuerdo a las indicaciones dadas en la primera revisión del POA (alumnos de origen indígena becados/ número de alumnos indígenas atendidos) *100) y el porcentaje de los avances de acuerdo al número de estudiantes indígenas planeadas. |
| 4 | Académico | Porcentaje de programas evaluables de TSU certificados en el nivel 1 de CIIES y/o acreditados por algún organismo reconocido por el COPAES | Programas educativos | 83% | - | - | - | 83% |  |
|  |  | Porcentaje de estudiantes que realiza estudios en programas de TSU certificados en el nivel 1 de CIEES y/o acreditados por el COPAES | Estudiantes | 90% | - | - | - | 97% |  |
| 5 |  | Número de estudios de trayectoria y de egresados llevados a cabo en el Año | Estudios | 1 | - | - | 1 | 1 |  |
|  |  | Porcentaje de programas educativos con Análisis Situacional de Trabajo (AST) | Análisis | 50% | - | - | 0% | 0% |  |
| 6 |  | Número de estudiantes inscritos en TSU | Estudiantes | 630 | - | - | - | 415 |  |
|  |  | Número de estudiantes inscritos en Licenciatura | Estudiantes | 375 | - | - | - | 383 |  |
| 7 |  | Tasa de egreso por cohorte generacional de TSU | Estudiantes | 57% | - | - | - | 55% |  |
|  |  | Tasa de egreso por cohorte generacional de Licenciatura | Estudiantes | 75% | - | - | - | 75% |  |
|  |  | Retención escolar | Estudiantes | 59% | - | - | - | 65% |  |
| 8 |  | Porcentaje de profesores de tiempo completo que imparten tutorías | Profesores | 100% | 33.3% | 33.3% | 28% | 100% | La sumatoria de los avances cuatrimestrales no coinciden con el porcentaje total alcanzado al año, debido a que el total se calculó con base a los 19 profesores de tiempo completo que impartieron tutoría en los 2 primeros cuatrimestres consecutivamente. |
|  |  | Porcentaje de estudiantes de nuevo ingreso que reciben programas de inducción | Estudiantes | 95% | - | - | - | 98% |  |
| 9 |  | Programas de Tutoría s que tiene la institución | Programas | 1 | - | - | 1 | 1 |  |
|  |  | Programas de atención Psicopedagógica que tiene la institución | Programas | 1 | - | - | 1 | 1 |  |
|  |  | Porcentaje de alumnos que participan en programa de tutorías | Estudiantes | 70% | - | - | - | 74% |  |
| 10 | Vinculación | Número de convenios firmados anualmente con el sector productivo | Convenios | 22 | 7 | 4 | 8 | 19 |  |
|  |  | Número de Consejos de Vinculación instalados en la Institución | Sesiones de consejo | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 |  |
|  |  | Porcentaje de egresados de TSU que optan por la continuidad de estudios | Alumnos | 80% | - | - | - | 87% |  |
| 11 |  | Número de estudiantes inscritos en Programas de intercambio o movilidad en instituciones extranjeras | Alumnos | 10 | - | 11 | - | 11 |  |
|  |  | Número de programas de lengua extranjera que se imparten en la institución | Programas | 1 | - | 1 | - | 1 |  |
| 12 |  | Porcentaje de profesores que imparten una lengua extranjera y que están certificados | Profesores | 100% | 100% | - | - | 100% |  |
|  |  | Número de convenios firmados con Universidades extranjeras para la movilidad estudiantil | Convenios | 2 | - | 1 | 0 | 1 |  |
| 13 |  | Presentaciones artísticas y culturales | Presentaciones | 19 | 7 | 6 | 17 | 30 |  |
|  |  | Alumnos que participan en actividades culturales y artísticas | Alumnos | 600 | - | - | - | 510 |  |
| 14 |  | Torneos deportivos | Torneos | 19 | 4 | 14 | 15 | 33 |  |
|  |  | Participantes en torneos deportivos | Alumnos | 900 | - | - | - | 627 |  |
| 15 | Gestión | Cobertura en red inalámbrica y conexión a Internet | Edificios | 8 | - | 8 | - | 8 |  |
|  |  | Suscripción a bibliotecas virtuales | Suscripción | 1 | - | - | 0 | 0 |  |
| 16 |  | Edificios de laboratorios o Talleres | Edificio | 1 | 0 | - | 0 | 0 |  |

Los Indicadores de Resultados son revisados y actualizados cuatrimestralmente de conformidad con los requerimientos de la Dirección General de Universidades Tecnológicas.