## 1T22
Gobierno del Estado de Yucatán
Programas y Proyectos de Inversión
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022
ID | Nombre de Obra | Año de Ejecución | Año de recurso | Categoria | Dirección | Avance Físico | Avance Financiero | Municipio | Localidad | Dependencia | Contrato | Inicio Obra | Concl. Obra | Monto Contratado | Financiamiento | Estatus
1 | Construcción de calles en el interior del Anillo Periférico de la localidad y municipio de Mérida del Estado de Yucatán (4a etapa). | 2022 | 2022 | Construcción y reconstrucción de calles | Se ubicará en el Anillo Periférico, en la localidad y municipio de Mérida. | 0 | 0 | Mérida | Mérida | INCAY |  |  |  |  | Ingresos Fiscales Recursos Propios | Licitación
2 | Mantenimiento y limpieza de áreas verdes en sitios conurbanos al municipio de Mérida y en el interior del estado de Yucatán | 2022 | 2022 | Obra complementaria | Se realizará en los sitios conurbanos al municipio de Mérida y en el interior del Estado de Yucatán. | 81 | 30 | Tekax,Tixmehuac, Ticul, Mérida, Chocholá, Umán,Akil, Oxkutzcab. | Tekax,Tixmehuac, Ticul, Mérida, Chocholá, Umán,Akil, Oxkutzcab. | INCAY | Administración directa | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 6032563 | Ingresos Fiscales Recursos Propios | Ejecución
3 | Mantenimiento y limpieza de áreas verdes en el Anillo Periférico del estado de Yucatán | 2022 | 2022 | Obra complementaria | Se realizará en el Anillo Periférico, de la localidad y municipio de Mérida. | 0 | 0 | Mérida, | Mérida | INCAY | GE-INCAY-OB-LP-001-2022 | 2022-04-07 | 2022-12-31 | 12000000 | Ingresos Fiscales Recursos Propios | Ejecución
4 | Mantenimiento del sistema de alumbrado público en tramos carreteros y periférico de la ciudad de Mérida. | 2022 | 2022 | Obra complementaria | Se ubicarán en los tramos carreteros: Anillo Periférico de Mérida, Mérida- Progreso, Mérida-Umán y el libramiento Progreso-Chicxulub Puerto . | 29 | 6 | Mérida, Progreso, Umán. | Mérida, Progreso, Umán. | INCAY | Administración directa | 2022-01-03 | 2022-12-30 | 16197677 | Ingresos Fiscales Recursos Propios | Ejecución
5 | Rehabilitación de cunetas recolectoras de agua pluvial en los derechos de vía en tramos carreteros en el Estado. | 2022 | 2022 | Obra complementaria | Se realizará en los municipios de Halachó, Maxcanú, Opichén, Cuzamá, Homún, Progreso, Tecoh, Tixpéhual, Hocabá, Hoctún, Izamal, Tahmek, Tunkás, Cacalchén, Cantamayec, Chikindzonot, Dzitás, Sotuta, Tekom, Tinum, Valladolid, Yaxcabá, Maní, Mayapán, Muna, Oxkutzcab, Peto, Tahdzíú, Teabo, Tekax, Tekit, Ticul, Tzucacab | 27 | 17 | Todo el estado de Yucatán | Todo el estado de Yucatán | INCAY | Administración directa | 2022-01-03 | 2022-12-30 | 21000000 | Ingresos Fiscales Recursos Propios | Ejecución
6 | Construcción, reconstrucción y conservación de calles en la localidad y municipio de Kanasín, Yucatán (1a etapa) | 2022 | 2022 | Construcción y reconstrucción de calles | Se ubicarán en la localidad y municipio de Kanasín. | 7 | 6 | Kanasín | Kanasín | INCAY | Administración directa | 2022-03-14 | 2022-08-14 | 30000000 | Ingresos Fiscales Recursos Propios | Ejecución
7 | Mejoramiento de la escuela Preescolar Agustín Melgar, ubicada en la localidad de Nolo, municipio Tixkokob, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | CALLE 8 S/N X CALLE 11 Y CALLE 13(TIXKOKOB) C.P.97470 | 40 | 30 | Tixkokob | Nolo | IDEFEEY | LO-931037999-E001-2022 | 2022-02-22 | 2022-05-23 | 874334.61 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2018 | Ejecución
8 | Mejoramiento de la escuela Preescolar Antonio López De Santa Ana, ubicada en la localidad de Subincancab, municipio Timucuy, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | DOMICILIO CONOCIDO (TIMUCUY) C.P.97378 | 27 | 30 | Timucuy | Subincancab | IDEFEEY | LO-931037999-E002-2022 | 2022-02-22 | 2022-05-23 | 919816.86 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2018 | Ejecución
9 | Mejoramiento del Centro de Atención Múltiple Núm. 7, ubicada en la localidad y municipio Valladolid, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Domicilio Conocido Valladolid | 92 | 30 | Valladolid | Valladolid | IDEFEEY | LO-931037999-E003-2022 | 2022-02-22 | 2022-05-23 | 913254.68 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2018 | Ejecución
10 | Mejoramiento de la escuela Preescolar Dulce Primavera, ubicada en la localidad y municipio Mérida, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | CALLE 67-A S/N X CALLE 130 Y CALLE 132 COL. XOCLAN SUSULA C.P.97249 | 43 | 30 | Mérida | Mérida | IDEFEEY | LO-931037999-E004-2022 | 2022-02-22 | 2022-05-23 | 1304065.9 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2018 | Ejecución
11 | Mejoramiento de la Escuela Secundaria Técnica Núm. 16, ubicada en la localidad y municipio Cenotillo, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | CARRETERA CENOTILLO-TUNKAS KILOMETRO 2 S/N X C.P.97640 | 23 | 30 | Cenotillo | Cenotillo | IDEFEEY | LO-931037999-E005-2022 | 2022-02-22 | 2022-05-23 | 1249859.78 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2018 | Ejecución
12 | Mejoramiento de la Escuela Secundaria Técnica Núm. 69, ubicada en la localidad de Xocen, municipio Valladolid, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | KILOMETRO 6 CARRETERA CHICHIMILA C.P.97785 | 21 | 30 | Valladolid | Xocén | IDEFEEY | LO-931037999-E006-2022 | 2022-02-23 | 2022-05-24 | 1239928.84 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2018 | Ejecución
13 | Mejoramiento de la escuela Preescolar Federico Froebel, ubicada en la localidad de Tekik De Regil, municipio Timucuy, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | CALLE 54 S/N X CALLE 47 Y CALLE 45 (TIMUCUY) C.P.97377 | 0 | 30 | Timucuy | Tekik de Regil | IDEFEEY | LO-931037999-E007-2022 | 2022-02-23 | 2022-05-24 | 819950.49 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2018 | Ejecución
14 | Mejoramiento de la escuela Secundaria Ignacio Ramírez, ubicada en la localidad de Dzonot Carretero, municipio Tizimin, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | DOMICILIO CONOCIDO (TIZIMIN)C.P.97700 | 35 | 30 | Tizimín | Dzonot Carretero | IDEFEEY | LO-931037999-E008-2022 | 2022-02-23 | 2022-05-24 | 1229847.68 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2018 | Ejecución
15 | Mejoramiento de la escuela Primaria Joaquín Roche Arce, ubicada en la localidad de Las Coloradas, municipio Rio Lagartos, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | CALLE 47 S/N X CALLE 48 Y CALLE 50 (RIOS LAGARTOS) C.P.97707 | 6 | 30 | Río Lagartos | Las Coloradas | IDEFEEY | LO-931037999-E009-2022 | 2022-02-23 | 2022-05-24 | 1234983.93 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2018 | Ejecución
16 | Mejoramiento de la escuela Preescolar Juan De La Barrera, ubicada en la localidad y municipio Tizimin, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | CALLE 81 S/N X CALLE 50-B Y CALLE 50C(TIZIMIN) C.P.97700 | 40 | 30 | Tizimín | Tizimín | IDEFEEY | LO-931037999-E010-2022 | 2022-02-23 | 2022-05-24 | 1239978.14 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2018 | Conclusión
17 | Mejoramiento de la escuela Preescolar Juan De La Barrera, ubicada en la localidad de Catmis, municipio Tzucacab, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | DOMCILIO CONOCIDO (TZUCACAB) C.P.97969 | 32 | 30 | Tzucacab | Catmís | IDEFEEY | LO-931037999-E011-2022 | 2022-02-24 | 2022-05-25 | 829845.36 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2018 | Ejecución
18 | Mejoramiento de la escuela Primaria Leopoldo Arana Cabrera, ubicada en la localidad y municipio Muna, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | CALLE 23 N.236 X CALLE 36 Y CALLE 38 (MUNA) C.P.97840 | 36 | 30 | Muna | Muna | IDEFEEY | LO-931037999-E012-2022 | 2022-02-24 | 2022-05-25 | 1549961.87 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2018 | Ejecución
19 | Mejoramiento de la escuela Preescolar Lol Tun, ubicada en la localidad de X-Kanchakan, municipio Tecoh, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | DOMICILIO CONOCIDO (TECOH)C.P.97820 | 40 | 30 | Tecoh | X-Kanchakán | IDEFEEY | LO-931037999-E013-2022 | 2022-02-24 | 2022-05-25 | 804879.32 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2018 | Ejecución
20 | Mejoramiento de la escuela Primaria Marcelina Silva Alcocer, ubicada en la localidad y municipio Valladolid, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | CALLE 18 S/N X CALLE 21 Y CALLE 23 (VALLADOLID) C.P.97780 | 89 | 30 | Valladolid | Valladolid | IDEFEEY | LO-931037999-E014-2022 | 2022-02-23 | 2022-05-24 | 1419925.05 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2018 | Ejecución
21 | Mejoramiento de la escuela Primaria Miguel Hidalgo y Costilla, ubicada en la localidad y municipio Valladolid, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | CALLE 29 N.205A X CALLE 27 Y CALLE 46 (VALLADOLID) C.P.97780 | 5 | 30 | Valladolid | Valladolid | IDEFEEY | LO-931037999-E015-2022 | 2022-02-23 | 2022-05-24 | 1414987.7 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2018 | Ejecución
22 | Adecuación de espacios de la Universidad Tecnológica Metropolitana, ubicada en la localidad y municipio Mérida, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel superior | C. 111 NÚMERO 315, SANTA ROSA, 97279 MÉRIDA, YUC. | 42 | 30 | Mérida | Mérida | IDEFEEY | LO-931037999-E016-2022 | 2022-02-24 | 2022-05-25 | 859838.56 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2018 | Ejecución
23 | Mejoramiento de la escuela Secundaria Rafael Chazaro Pérez, ubicada en la localidad y municipio Progreso, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | CALLE 70 N.150 X CALLE 31 Y CALLE 33 (PROGRESO)C.P.97320 | 65 | 30 | Progreso | Progreso | IDEFEEY | LO-931037999-E017-2022 | 2022-02-23 | 2022-05-24 | 914323.62 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2018 | Ejecución
24 | Mejoramiento de la escuela Preescolar Ruy Javier Espinosa Ayora, ubicada en la localidad y municipio Tekit, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | CALLE 21 S/N X CALLE 40 Y CALLE 42 (TEKIT)C.P.97680 | 10 | 30 | Tekit | Tekit | IDEFEEY | LO-931037999-E018-2022 | 2022-02-25 | 2022-05-26 | 1238522.8 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2018 | Ejecución
25 | Mejoramiento de la escuela Primaria Zamna, ubicada en la localidad de Tahmuy, municipio Valladolid, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | DOMICILIO CONOCIDO (VALLADOLID) C.P.97780 | 10 | 30 | Valladolid | Tahmuy | IDEFEEY | LO-931037999-E019-2022 | 2022-02-23 | 2022-05-24 | 1237899.29 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2018 | Ejecución
26 | Techumbre de la escuela Preescolar Juan Miguel Castro, ubicada en la localidad y municipio Progreso, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | CALLE 27 N.157 X CALLE 82 Y CALLE 80 (PROGRESO)C.P.97320 | 0 | 30 | Progreso | Progreso | IDEFEEY | LO-931037999-E020-2022 | 2022-02-25 | 2022-06-29 | 1378852 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2018 | Ejecución
27 | Mejoramiento de la Escuela Secundaria Técnica Núm. 26, ubicada en la localidad y municipio Mérida, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | CALLE 48 N.538NA X CALLE 145 Y CALLE 141 COL. SAN JOSE TECOHC.P.97299 | 34 | 30 | Mérida | Mérida | IDEFEEY | LO-931037999-E021-2022 | 2022-02-25 | 2022-05-26 | 1593714.71 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2018 | Ejecución
28 | Envolvente en Taller de Mecánica de la Universidad Tecnológica del Mayab, ubicada en la localidad y municipio Peto, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel superior | CARRETERA FEDERAL PETO-SANTA ROSA, KM 5., 97930 PETO | 46 | 0 | Peto | Peto | IDEFEEY | LO-931037999-E022-2022 | 2022-02-25 | 2022-05-26 | 3803914.14 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2018 | Ejecución
29 | Estudio técnico de partículas suspendidas para el proyecto de Construcción del Libramiento de Progreso | 2022 | 2022 | Estudios y proyectos | Se ubicará en la localidad y municipio de Progreso. | 0 | 0 |  |  | INCAY |  |  |  |  | Recurso Propio | Suficiencia presupuestal
30 | Estudio técnico de ruido ambiental para el proyecto de Construcción del Libramiento de Progreso | 2022 | 2022 | Estudios y proyectos | Se ubicará en la localidad y municipio de Progreso. | 0 | 0 |  |  | INCAY |  |  |  |  | Recurso Propio | Suficiencia presupuestal
31 | Estudio técnico hidrodinámico y batimétrico para el proyecto de Construcción del Libramiento Progreso | 2022 | 2022 | Estudios y proyectos | Se ubicará en la localidad y municipio de Progreso. | 0 | 0 |  |  | INCAY |  |  |  |  | Recurso Propio | Licitación
32 | Construcción, mantenimiento y conservación en el malecon tradicional 3a etapa en la localidad y municipio de Progreso | 2022 | 2022 | Infraestructura turística | Calle 19 (Malecón Tradicional ) entre 70 y 78 en la localidad y municipio de Progreso | 29 | 30 | Progreso | Progreso | INCCOPY | OBP22-LP-INCCOPY-1PRO-001 | 2022-02-10 | 2022-06-22 | 23999492.82 | Recurso Propio | Ejecución
33 | Trabajos complementarios en puentes peatonales en el periférico de Mérida | 2022 | 2022 | Infraestructura urbana | Km 3.8 , km 34.55, km 38.50 y km 47.70 del periférico de la localidad y municipio de Mérida | 66 | 30 | Mérida | Mérida | INCCOPY | OBP22-LP-INCCOPY-1PRO-002 | 2022-02-10 | 2022-03-23 | 7113159.5 | Recurso Propio | Ejecución
34 | Mejoramiento de la escuela primaria Benito Juárez García, ubicada en la localidad de Yaxunah, municipio Yaxcabá, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | DOMICILIO CONOCIDO (YAXCABA)C.P.97928 | 0 | 30 | Yaxcabá | Yaxunah | IDEFEEY | LO-931037999-E023-2022 | 2022-03-10 | 2022-06-08 | 1119082.19 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2018 | Ejecución
35 | Mejoramiento de la escuela primaria Candelaria Ruz Patrón, ubicada en la localidad de Dzibikak, municipio Umán, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | DOMICILIO CONOCIDO (DZIBIKAK) C.P.97390 | 0 | 35 | Umán | Dzibikak | IDEFEEY | LO-931037999-E024-2022 | 2022-03-10 | 2022-06-08 | 974111.71 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2018 | Ejecución
36 | Techumbre de la escuela preescolar Cecilio Chi, ubicada en la localidad de Bolón, municipio Umán, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | CALLE 20 S/N X CALLE 19 Y CALLE 17 (UMAN) C.P.97390 | 1 | 30 | Umán | Bolón | IDEFEEY | LO-931037999-E025-2022 | 2022-03-10 | 2022-06-22 | 825510.89 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2018 | Ejecución
37 | Mejoramiento de la escuela secundaria Delio Moreno Cantón, ubicada en la localidad de Tikuch, municipio Valladolid, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | DOMICILIO CONOCIDO (VALLADOLID) C.P.97780 | 8 | 30 | Valladolid | Tikuch | IDEFEEY | LO-931037999-E026-2022 | 2022-03-10 | 2022-06-08 | 1119960.89 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2018 | Ejecución
38 | Mejoramiento de la escuela primaria Edesio Carrillo Puerto, ubicada en la localidad de Motul de Carrillo Puerto, municipio Motul, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | CALLE 36 N.298 X CALLE 25 Y CALLE 27 (MOTUL) C.P.97430 | 6 | 0 | Motul | Motul de Carrillo Puerto | IDEFEEY | LO-931037999-E027-2022 | 2022-03-10 | 2022-06-08 | 1577621.17 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2018 | Ejecución
39 | Mejoramiento de la escuela secundaria Emiliano Zapata, ubicada en la localidad de Dzonot Aké, municipio Tizimín, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | CARRETERA DZONOT AKE-DZONOT TIGRE C.P.97710 | 0 | 30 | Tizimín | Dzonot Aké | IDEFEEY | LO-931037999-E028-2022 | 2022-03-11 | 2022-06-09 | 959830.41 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2018 | Ejecución
40 | Techumbre de la escuela preescolar Francisco Sosa y Escalante, ubicada en la localidad y municipio de Telchac pueblo, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | CALLE 14 N.103A X CALLE 23 Y CALLE 21(TELCHAC PUEBLO) C.P.97400 | 5 | 0 | Telchac Pueblo | Telchac | IDEFEEY | LO-931037999-E029-2022 | 2022-03-11 | 2022-06-09 | 828889.32 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2018 | Ejecución
41 | Mejoramiento y techumbre de la escuela preescolar Héroe de Nacozari, ubicada en la localidad y municipio de San Felipe, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | CALLE 15 S/N X CALLE 6 Y CALLE 10 (SAN FELIPE) C.P.97616 | 5 | 0 | San Felipe | San Felipe | IDEFEEY | LO-931037999-E030-2022 | 2022-03-11 | 2022-06-09 | 889384.19 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2018 | Ejecución
42 | Mejoramiento de la escuela secundaria Pedro Noh Barón, ubicada en la localidad y municipio Telchac Puerto, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | CALLE 27 S/N X CALLE 14 Y CALLE 16(TELCHAC PUERTO)C.P.97407 | 0 | 0 |  |  | IDEFEEY |  |  |  |  | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2018 | Licitación
43 | Mejoramiento de la escuela secundaria Plutarco Elías Calles, ubicada en la localidad de Santo Domingo, municipio Maxcanú, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | DOMICILIO CONOCIDO (MAXCANU) C.P.97801 | 42 | 0 | Maxcanú | Santo Domingo | IDEFEEY | LO-931037999-E032-2022 | 2022-03-11 | 2022-06-09 | 1129596.64 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2018 | Ejecución
44 | Mejoramiento de la escuela secundaria Num. 78, ubicada en la localidad y municipio de Chapab, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | CALLE 25 CARRETERA MAMA S/N X CALLE 18 Y CALLE 19 C.P.97857 | 0 | 30 | Chapab | Chapab | IDEFEEY | LO-931037999-E033-2022 | 2022-03-14 | 2022-06-13 | 1129988.84 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2018 | Ejecución
45 | Mejoramiento de la escuela secundaria Yucatán, ubicada en la localidad de San Hipólito, municipio Tizimín, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | CARRETERA HIPOLITO-SAN JOSE CONDE C.P.97715 | 1 | 0 | Tizimín | San Hipólito | IDEFEEY | LO-931037999-E034-2022 | 2022-03-11 | 2022-06-09 | 889384.19 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2018 | Ejecución
46 | Mejoramiento de la escuela primaria Benito Juárez García, ubicada en la localidad de San Crisanto, municipio Sinanché, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | DOMICILIO CONOCIDO (SINANCHE) C.P.97420 | 10 | 0 | Sinanché | San Crisanto | IDEFEEY | LO-931037999-E035-2022 | 2022-03-14 | 2022-06-13 | 1289224.42 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2018 | Ejecución
47 | Mejoramiento de la escuela preescolar Josefina Ramos del Río, ubicada en la localidad de Cholul, municipio Mérida, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | CALLE 20 N.86 X CALLE 25 Y CALLE 27 (CHOLUL ) C.P.97305 | 0 | 0 |  |  | IDEFEEY |  |  |  |  | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2018 | Licitación
48 | Mejoramiento de la escuela primaria Miguel Ángel Salcedo Inzunza, ubicada en la localidad y municipio de Kanasín, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | CALLE 77 S/N X CALLE 58-B Y CALLE 58-C (KANASIN) C.P.97370 | 0 | 0 | Kanasín | Kanasín | IDEFEEY | LO-931037999-E037-2022 | 2022-03-11 | 2022-06-09 | 1523791.31 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2018 | Ejecución
49 | Mantenimiento correctivo de la escuela primaria Luis G. Monzón, ubicada en la localidad y municipio de Mérida, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | CALLE 93 N.501J X CALLE 62 Y CALLE 60 COL. CENTRO C.P.97000 | 0 | 0 | Mérida | Mérida | IDEFEEY | LO-931037999-E038-2022 | 2022-03-14 | 2022-07-15 | 3378669.59 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2018 | Ejecución
50 | Rehabilitación del centro de salud de Pisté, municipio de Tinum, Yucatán | 2022 | 2022 | Infraestructura de salud | Calle 15 S/N por 13-B y 15-A Piste, Tinum, Yucatán | 100 | 82 | Tinum | Pisté | INCCOPY | OBP22-AD-INCCOPY-1PRO-012 | 2022-02-04 | 2022-03-17 | 1034652.91 | Recurso Propio | Ejecución
51 | Rehabilitación del centro de salud de Pustunich, municipio de Ticul, Yucatán | 2022 | 2022 | Infraestructura de salud | Calle 25 S/N, por 22 Pustunich, Yucatán | 100 | 74 | Ticul | Pustunich | INCCOPY | OBP22-AD-INCCOPY-1PRO-013 | 2022-02-04 | 2022-03-17 | 880764.83 | Recurso Propio | Ejecución
52 | Rehabilitación del centro de salud de Xalau, municipio de Chemax, Yucatán | 2022 | 2022 | Infraestructura de salud | Calle 12 por 11 y 9 Xalau, chemax | 90 | 30 | Chemax | Xalaú (X-Alau) | INCCOPY | OBP22-AD-INCCOPY-1PRO-015 | 2022-02-18 | 2022-04-21 | 1136758.23 | Recurso Propio | Ejecución
53 | Mantenimiento preventivo de la escuela preescolar Emiliano Zapata, ubicado en la localidad y municipio Buctzotz, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | CALLE 22 S/N X CALLE 11 Y CALLE 9 (BUTZOTZ) C.P.97620 | 2 | 0 | Buctzotz | Buctzotz | IDEFEEY | LO-931037999-043-2022 | 2022-04-11 | 2022-07-11 | 913257.07 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2016 | Ejecución
54 | Mantenimiento correctivo de la escuela preescolar Octavio Paz, ubicado en la localidad y municipio Kanasín, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | CALLE 46 S/N X CALLE 35 Y CALLE 33 COL. MULCHECEN II C.P.97370 | 0 | 0 | Kanasín | Kanasín | IDEFEEY |  |  |  |  | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2016 | Adjudicación
55 | Mantenimiento preventivo de la escuela primaria Jose Ma. Morelos y Pavón, ubicado en la localidad y municipio San Felipe, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | CALLE 10 N.100 X CALLE 15 Y CALLE 17 (SAN FELIPE) C.P.97616 | 0 | 0 | San Felipe | San Felipe | IDEFEEY |  |  |  |  | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2016 | Adjudicación
56 | Mantenimiento preventivo del Centro de Atención Múltiple de Motul, ubicado en la localidad de Motul de Carrillo Puerto, municipio Motul, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | CALLE 26 S/N X CALLE 43 Y (MOTUL)C.P.97430 | 0 | 0 | Motul | Motul | IDEFEEY |  |  |  |  | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2017 | Adjudicación
57 | Mantenimiento preventivo de la Universidad Pedagógica Nacional, ubicado en la localidad y municipio Mérida, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | AVENIDA 10 S/N FRACC.VERGEL II | 0 | 0 | Mérida | Mérida | IDEFEEY |  |  |  |  | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2017 | Adjudicación
58 | Mantenimiento menor de la Universidad de Oriente, ubicado en la localidad y municipio Valladolid, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Av. Chanyokdzonot Tablaje Catastral 10344-10345. Valladolid Yucatán | 0 | 0 | Valladolid | Valladolid | IDEFEEY |  |  |  |  | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2017 | Adjudicación
59 | Mantenimiento preventivo de la escuela Normal de Dzidzantún, ubicado en la localidad y municipio Dzidzantún, Yucatán. C.C.T. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | CALLE 21 X 15, DZIDZANTÚN | 0 | 0 | Dzidzantún | Dzidzantún | IDEFEEY | LO-931037999-E050-2022 | 2022-04-12 | 2022-07-11 | 1064260.37 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2017 | Ejecución
60 | Mantenimiento preventivo de la escuela Normal Juan de Dios Rodríguez Heredia, ubicado en la localidad y municipio Valladolid, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | "Calle 49 N° 103 x 14 y 16 Col. San Francisco CP. 97780 Valladolid, Yuc." | 0 | 0 | Valladolid | Valladolid | IDEFEEY |  |  |  |  | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2017 | Adjudicación
61 | Mantenimiento preventivo de la escuela preescolar Simion Ruíz, ubicado en la localidad de Holca, municipio Kantunil, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | CALLE 18 S/N X CALLE 15 Y CALLE 17(HOLCA) C.P.97670 | 0 | 0 | Kantunil | Holca | IDEFEEY |  |  |  |  | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2016 | Adjudicación
62 | Mantenimiento preventivo de la escuela preescolar El Niño Maya, ubicado en la localidad y municipio Tekom, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | CALLE 17 S/N X CALLE 12 Y CALLE 10 (TEKOM) C.P.97768 | 0 | 0 | Tekom | Tekom | IDEFEEY |  |  |  |  | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2017 | Adjudicación
63 | Mantenimiento preventivo de la escuela preescolar Juana Figueroa, ubicado en la localidad de Sisal, municipio Hunucmá, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | CALLE 17 S/N X CALLE 22 Y CALLE 26 (HUNUCMA) C.P.97350 | 0 | 0 | Hunucmá | Sisal | IDEFEEY |  |  |  |  | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2017 | Adjudicación
64 | Mantenimiento preventivo de la escuela Normal de Ticul, ubicado en la localidad y municipio Ticul, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Calle 15 175, Obrera, 97860 Ticul, Yuc. | 0 | 0 | Ticul | Ticul | IDEFEEY |  |  |  |  | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2017 | Adjudicación
65 | Mantenimiento preventivo de la escuela preescolar Margarita Maza de Juárez, ubicado en la localidad de Chechmil, municipio Chemax, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | DOMICILIO CONOCIDO | 0 | 0 | Chemax | Chechmil | IDEFEEY |  |  |  |  | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2016 | Adjudicación
66 | Mantenimiento preventivo de la escuela preescolar Nuevo Amanecer, ubicado en la localidad y municipio Mérida, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | CALLE 69-B N.1050 X CALLE 124 Y CALLE 126 COL. NUEVA MULSAY C.P.97249 | 0 | 0 | Mérida | Mérida | IDEFEEY | LO-931037999-E057-2022 | 2022-04-13 | 2022-07-12 | 659692.08 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2016 | Ejecución
67 | Mantenimiento preventivo de la escuela preescolar Carlos Castro Morales, ubicado en la localidad y municipio Mérida, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | CALLE 80 N.490 X CALLE 59-A Y CALLE 59 COL. CENTRO C.P.97000 | 0 | 0 | Mérida | Mérida | IDEFEEY |  |  |  |  | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2016 | Adjudicación
68 | Mantenimiento preventivo en el bachillerato plantel Acanceh, ubicado en la localidad y municipio Acanceh, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | CARRETERA ACANCEH-PETECTUNICH KILOMETRO 1 S/N C.P.97380 | 0 | 0 | Acanceh | Acanceh | IDEFEEY |  |  |  |  | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2016 | Adjudicación
69 | Mantenimiento preventivo de la escuela preescolar Las Horas Felices, ubicado en la localidad y municipio Mérida, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | CALLE 57 N.824 X CALLE 130 Y CALLE 132 COL. XOCLAN C.P.97246 | 0 | 0 | Mérida | Mérida | IDEFEEY |  |  |  |  | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2017 | Adjudicación
70 | Mantenimiento preventivo de la escuela primaria Pablo Canul, ubicado en la localidad de Subincancab, municipio Timucuy, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | DOMICILIO CONOCIDO (TIMUCUY) C.P.97378 | 0 | 0 | Timucuy | Subincancab | IDEFEEY |  |  |  |  | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2017 | Adjudicación
71 | Mantenimiento preventivo de la escuela primaria Guadalupe Victoria, ubicado en la localidad y municipio Mérida, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Calle 31B s/n x 12 y 14 Nueva Alemán, 97147 | 0 | 0 | Mérida | Mérida | IDEFEEY |  |  |  |  | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2017 | Adjudicación
72 | Mantenimiento preventivo de la escuela Normal de Educación Preescolar, ubicado en la localidad y municipio Mérida, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Calle 31B s/n x 12 y 14 Nueva Alemán, 97147 | 0 | 0 | Mérida | Mérida | IDEFEEY |  |  |  |  | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2017 | Adjudicación
73 | Mantenimiento preventivo de la escuela bachillerato Plantel Kanasín, ubicado en la localidad y municipio Kanasín, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | CALLE 73A S/N X CALLE 46 Y CALLE 40 (KANASIN) C.P.97370 | 0 | 0 | Kanasín | Kanasín | IDEFEEY |  |  |  |  | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2016 | Adjudicación
74 | Mantenimiento preventivo de la escuela Normal Superior de Yucatán, ubicado en la localidad y municipio Mérida, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Calle 118 x Calle 71, Yucalpetén, 97238 Mérida, Yuc. | 0 | 0 | Mérida | Mérida | IDEFEEY |  |  |  |  | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2017 | Adjudicación
75 | Elaboración del Estudio para el proyecto denominado la plancha en la Localidad y Municipio de Mérida, Yucatán. | 2022 | 2022 | Estudios y proyectos | N/A | 0 | 0 | Mérida | Mérida | INCCOPY |  |  |  |  | Recurso Propio | Suficiencia presupuestal
76 | Intervención en área de Subestación del Edificio del Palacio de Gobierno en la Localidad y Municipio de Mérida. | 2022 | 2022 | Infraestructura gubernamental | Calle 61 x 62 y 62 Mérida Yucatán | 0 | 0 | Mérida | Mérida | INCCOPY |  |  |  |  | Recurso Propio | Suficiencia presupuestal
77 | Rehabilitación del centro de salud de Celestún, municipio de Celestún Yucatán. | 2022 | 2022 | Infraestructura de salud | Calle 5 por 8 y 10 Celestún Yucatán | 46 | 51 | Celestún | Celestún | INCCOPY | OBP22-I3-INCCOPY-1PRO-016 | 2022-03-18 | 2022-05-19 | 1491814.86 | Recurso Propio | Ejecución
78 | Casa Digna Modalidad Cocina Ecológica con Estufa y Chimenea Instaladas | 2022 | 2022 | Acciones de vivienda | Diversas Localidades y Municipios del estado de yucatán | 0 | 0 | Chimenea |  | IVEY |  |  |  |  | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Licitación
79 | Casa Digna Modalidad Sanitarios Ecológicos con Biodigestor | 2022 | 2022 | Acciones de vivienda | Diversas localidades y municipios del estado de yucatán | 0 | 0 | con |  | IVEY |  |  |  |  | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Licitación
80 | Casa Digna Modalidad Cuarto Dormitorio | 2022 | 2022 | Acciones de vivienda | Diversas localidades y municipios del estado de Yucatán | 0 | 0 | Cuarto |  | IVEY |  |  |  |  | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Licitación
81 | Construcción de viviendas en el municipio de Progreso | 2022 | 2022 | Acciones de vivienda | Diversas calles del municipio de Progreso | 0 | 0 | Progreso | Progreso | IVEY |  |  |  |  | Recurso Propio | Licitación
82 | Remodelación y equipamiento de Edificios del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 2022 | 2022 | Infraestructura gubernamental | Dirección Administrativa | 0 | 0 | Mérida | Mérida | IVEY |  |  |  |  | Recurso Propio | Licitación
83 | Construcción de 2.5 km del Proyecto Parque Lineal Ciénega de Progreso (Primera Etapa) | 2022 | 2022 | Infraestructura urbana | Domicilio Conocido Progreso | 0 | 0 | Progreso | Progreso | IVEY |  |  |  |  | Recurso Propio | Licitación
84 | Construcción de viviendas en un desarrollo habitacional en el sur de Mérida. | 2022 | 2022 | Acciones de vivienda | Domicilio Conocido | 0 | 0 | Mérida | Mérida | IVEY |  |  |  |  | Recurso Propio | Licitación
85 | Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable de la localidad de San antonio tuk del municipio de Tekax, Yucatán | 2022 | 2022 | Red de distribución de agua potable | Domicilio conocido en la localidad de san antonio tuk del municipio de Tekax, del estado de yucatán | 0 | 0 | Tekax | San antonio Tut | JAPAY |  |  |  |  | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)/Recurso Federal | Licitación
86 | Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable de la localidad de yalcobá nuevo del municipio de tekax, yucatán | 2022 | 2022 | Red de distribución de agua potable | Domicilio conocido en la localidad de yalcobá nuevo del municipio de tekax del estado de yucatán | 0 | 0 | tekax | Yalcoba | JAPAY |  |  |  |  | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)/Recurso Federal | Licitación
87 | Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable de la localidad de Ayim dos del municipio de tekax, yucatán | 2022 | 2022 | Red de distribución de agua potable | Domicilio conocido en la localidad de ayim dos del municipio de tekax del estado de yucatán. | 0 | 0 | tekax | Ayim | JAPAY |  |  |  |  | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)/Recurso Federal | Licitación
88 | Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable de la localidad de sudzal chico del municipio de tekax, yucatán | 2022 | 2022 | Red de distribución de agua potable | Domicilio conocido en la localidad de sudzal chico del municipio de tekax del estado de yucaán | 0 | 0 | tekax | Sudzal Chico | JAPAY |  |  |  |  | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)/Recurso Federal | Licitación
89 | Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable en la localidad de kantemó, del municipio de tekax, del estado de yucatán | 2022 | 2022 | Red de distribución de agua potable | Domicilio conocido en la localidad de kantemó, del municipio de tekax, del estado de yucatán | 0 | 0 | tekax | Kantemó | JAPAY |  |  |  |  | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)/Recurso Federal | Licitación
90 | Primera y única etapa para la construcción de 23 sanitarios rurales de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. incluye fosa de absorción de 1.10 x 1.00 mts de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. y tinaco de 450 lts. para almacenamiento de agua potable. así como muebles de baño, registros, alimentación hidráulica y sanitaria en la localidad de yalcobá nuevo del municipio de tekax del estado de yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción de sanitarios | En varias calles sin número del poblado del centro hacia fuera en los cuatro extremos de la localidad de yalcobá nuevo del municipio de tekax del estado de yucatán. | 0 | 0 | tekax | Yalcobá | JAPAY |  |  |  |  | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)/Recurso Federal | Licitación
91 | Primera y única etapa para la construcción de 9 sanitarios rurales, de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. incluye fosa de absorción de 1.10 x 1.00 mts de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. y tinaco de 450 lts. para almacenamiento de agua potable. así como muebles de baño, registros, alimentación hidráulica y sanitaria en la localidad de ayim dos del municipio de tekax del estado de yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción de sanitarios | En varias calles sin número del poblado del centro hacia fuera en los cuatro extremos de la localidad de ayim dos del municipio de tekax del estado de yucatán. | 0 | 0 | tekax | Ayim | JAPAY |  |  |  |  | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)/Recurso Federal | Licitación
92 | Primera y única etapa para la construcción de 13 sanitarios rurales de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. incluye fosa de absorción de 1.10 x 1.00 mts de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. y tinaco de 450 lts. para almacenamiento de agua potable. así como muebles de baño, registros, alimentación hidráulica y sanitaria en la localidad de canek del municipio de tekax del estado de yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción de sanitarios | En varias calles sin número del poblado del centro hacia fuera en los cuatro extremos de la localidad de canek del municipio de tekax del estado de yucatán. | 0 | 0 | tekax | Canek | JAPAY |  |  |  |  | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)/Recurso Federal | Licitación
93 | Última etapa de tres para la construcción de 11 sanitarios rurales de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. incluye fosa de absorción de 1.10 x 1.00 mts de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. y tinaco de 450 lts. para almacenamiento de agua potable. así como muebles de baño, registros, alimentación hidráulica y sanitaria, en la localidad de kantemó del municipio de tekax del estado de yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción de sanitarios | En varias calles sin número del poblado del centro hacia fuera en los cuatro extremos de la localidad de kantemó del municipio de tekax del estado de yucatán. | 0 | 0 | tekax | Kantemó | JAPAY |  |  |  |  | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)/Recurso Federal | Licitación
94 | Primera y única etapa para la construcción de 5 sanitarios rurales de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. incluye fosa de absorción de 1.10 x 1.00 mts de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. y tinaco de 450 lts. para almacenamiento de agua potable. así como muebles de baño, registros, alimentación hidráulica y sanitaria, en la localidad de san juan tekax del municipio de tekax del estado de yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción de sanitarios | En varias calles sin número del poblado del centro hacia fuera en los cuatro extremos de la localidad de san juan tekax del municipio de tekax del estado de yucatán. | 0 | 0 | tekax | Tekax | JAPAY |  |  |  |  | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)/Recurso Federal | Licitación
95 | Primera y única etapa para la construcción de 10 sanitarios rurales de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. incluye fosa de absorción de 1.10 x 1.00 mts de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. y tinaco de 450 lts. para almacenamiento de agua potable. así como muebles de baño, registros, alimentación hidráulica y sanitaria, en la localidad de chan dzinup del municipio de tekax del estado de yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción de sanitarios | En varias calles sin número del poblado del centro hacia fuera en los cuatro extremos de la localidad de chan dzinup del municipio de tekax del estado de yucatán. | 0 | 0 | tekax | Chan Dzinup | JAPAY |  |  |  |  | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)/Recurso Federal | Licitación
96 | Primera y única etapa para la construcción de 7 sanitarios rurales de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. incluye fosa de absorción de 1.10 x 1.00 mts de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. y tinaco de 450 lts. para almacenamiento de agua potable. así como muebles de baño, registros, alimentación hidráulica y sanitaria, en la localidad de alfonso caso del municipio de tekax del estado de yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción de sanitarios | En varias calles sin número del poblado del centro hacia fuera en los cuatro extremos de la localidad de alfonso caso del municipio de tekax del estado de yucatán. | 0 | 0 | tekax | Alfonso caso | JAPAY |  |  |  |  | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)/Recurso Federal | Licitación
97 | última etapa de tres para la construcción de 12 sanitarios rurales de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. incluye fosa de absorción de 1.10 x 1.00 mts de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. y tinaco de 450 lts. para almacenamiento de agua potable. así como muebles de baño, registros, alimentación hidráulica y sanitaria, en la localidad de sudzal chico del municipio de tekax del estado de yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción de sanitarios | En varias calles sin número del poblado del centro hacia fuera en los cuatro extremos en la localidad de sudzal chico del municipio de tekax del estado de yucatán. | 0 | 0 | tekax | Sudzal Chico | JAPAY |  |  |  |  | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)/Recurso Federal | Licitación
98 | Primera y única etapa para la construcción de 11 sanitarios rurales de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. incluye fosa de absorción de 1.10 x 1.00 mts de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. y tinaco de 450 lts. para almacenamiento de agua potable. así como muebles de baño, registros, alimentación hidráulica y sanitaria en la localidad de manuel cepeda peraza del municipio de tekax del estado de yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción de sanitarios | En varias calles sin número del poblado del centro hacia fuera en los cuatro extremos de la localidad de manuel cepeda peraza del municipio de tekax del estado de yucatán. | 0 | 0 | tekax | Manuel Cepeda Peraza | JAPAY |  |  |  |  | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)/Recurso Federal | Licitación
99 | Primera y única etapa para la construcción de 31 sanitarios rurales de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. incluye fosa de absorción de 1.10 x 1.00 mts de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. y tinaco de 450 lts. para almacenamiento de agua potable. así como muebles de baño, registros, alimentación hidráulica y sanitaria, en la localidad de tixcuytún del municipio de tekax del estado de yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción de sanitarios | En varias calles sin número del poblado del centro hacia fuera en los cuatro extremos en la localidad de tixcuytún del municipio de tekax del estado de yucatán. | 0 | 0 | tekax | Tiycuytún | JAPAY |  |  |  |  | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)/Recurso Federal | Licitación
100 | Última etapa de tres para la construcción de 87 sanitarios rurales de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. incluye fosa de absorción de 1.10 x 1.00 mts de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. y tinaco de 450 lts. para almacenamiento de agua potable. así como muebles de baño, registros, alimentación hidráulica y sanitaria en la localidad de uspibil del municipio de chemax del estado de yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción de sanitarios | En varias calles sin número del poblado del centro hacia fuera en los cuatro extremos en la localidad de uspibil del municipio de chemax del estado de yucatán. | 0 | 0 | Chemax | Uspibil | JAPAY |  |  |  |  | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)/Recurso Federal | Licitación
101 | Última etapa de tres para la construcción de 29 sanitarios rurales de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. incluye fosa de absorción de 1.10 x 1.00 mts de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. y tinaco de 450 lts. para almacenamiento de agua potable. así como muebles de baño, registros, alimentación hidráulica y sanitaria en la localidad de chechmil del municipio de chemax del estado de yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción de sanitarios | En varias calles sin número del poblado del centro hacia fuera en los cuatro extremos en la localidad de chechmil del municipio de chemax del estado de yucatán. | 0 | 0 | Chemax | Chechemil | JAPAY |  |  |  |  | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)/Recurso Federal | Licitación
102 | Última etapa de cuatro para la construcción de 116 sanitarios rurales de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. incluye fosa de absorción de 1.10 x 1.00 mts de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. y tinaco de 450 lts. para almacenamiento de agua potable. así como muebles de baño, registros, alimentación hidráulica y sanitaria en la localidad de san rafael del municipio de maxcanú del estado de yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción de sanitarios | En varias calles sin número del poblado del centro hacia fuera en los cuatro extremos, en la localidad de san rafael del municipio de maxcanú del estado de yucatán. | 0 | 0 | Maxcanú | San rafael | JAPAY |  |  |  |  | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)/Recurso Federal | Licitación
103 | Última etapa de cuatro para la construcción de 78 sanitarios rurales de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. incluye fosa de absorción de 1.10 x 1.00 mts de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. y tinaco de 450 lts. para almacenamiento de agua potable. así como muebles de baño, registros, alimentación hidráulica y sanitaria , en la localidad de chunchucmil del municipio de maxcanú del estado de yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción de sanitarios | En varias calles sin número del poblado del centro hacia fuera en los cuatro extremos, en la localidad dechunchucmil del municipio de maxcanú del estado de yucatán. | 0 | 0 | Maxcanú | Chunchucmil | JAPAY |  |  |  |  | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)/Recurso Federal | Licitación
104 | Última etapa de cuatro para la construcción de 20 sanitarios rurales de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. incluye fosa de absorción de 1.10 x 1.00 mts de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. y tinaco de 450 lts. para almacenamiento de agua potable. así como muebles de baño, registros, alimentación hidráulica y sanitariaen la localidad de granada (chican granada) del municipio de maxcanú del estado de yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción de sanitarios | En varias calles sin número del poblado del centro hacia fuera en los cuatro extremos en la localidad de granada (chican granada) del municipio de maxcanú del estado de yucatán. | 0 | 0 | Maxcanú | granada | JAPAY |  |  |  |  | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)/Recurso Federal | Licitación
105 | Última etapa de tres para la construcción de 9 sanitarios rurales de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. incluye fosa de absorción de 1.10 x 1.00 mts de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. y tinaco de 450 lts. para almacenamiento de agua potable. así como muebles de baño, registros, alimentación hidráulica y sanitaria en la localidad de polhuacxil del municipio de tzucacab del estado de yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción de sanitarios | En varias calles sin número del poblado del centro hacia fuera en los cuatro extremos de la localidad y municipio de mérida, en la localidad de polhuacxil del municipio de tzucacab del estado de yucatán. | 0 | 0 | Tzucacab | polhuacxil | JAPAY |  |  |  |  | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)/Recurso Federal | Licitación
106 | Última etapa de tres para la construcción de 52 sanitarios rurales de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. incluye fosa de absorción de 1.10 x 1.00 mts de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. y tinaco de 450 lts. para almacenamiento de agua potable. así como muebles de baño, registros, alimentación hidráulica y sanitaria, en la localidad de mahas del municipio de tixcacalcupul del estado de yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción de sanitarios | En varias calles sin número del poblado del centro hacia fuera en los cuatro extremos en la localidad de mahas del municipio de tixcacalcupul del estado de yucatán. | 0 | 0 | Tixcacalcupul | Tixcacalcupul | JAPAY |  |  |  |  | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)/Recurso Federal | Licitación
107 | Última etapa de tres para la construcción de 80 sanitarios rurales de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. incluye fosa de absorción de 1.10 x 1.00 mts de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. y tinaco de 450 lts. para almacenamiento de agua potable. así como muebles de baño, registros, alimentación hidráulica y sanitaria, en la localidad de oxcum del municipio de umán del estado de yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción de sanitarios | En varias calles sin número del poblado del centro hacia fuera en oxcum del municipio de umán la localidad de del estado de yucatán. | 0 | 0 | Umán | Oxcum | JAPAY |  |  |  |  | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)/Recurso Federal | Licitación
108 | Última etapa de ocho para la construcción de 37 sanitarios rurales de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. incluye fosa de absorción de 1.10 x 1.00 mts de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. y tinaco de 450 lts. para almacenamiento de agua potable. así como muebles de baño, registros, alimentación hidráulica y sanitaria, en la localidad de holcá del municipio de kantunil del estado de yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción de sanitarios | EN VARIAS CALLES SIN NÚMERO DEL POBLADO DEL CENTRO HACIA FUERA EN LOS CUATRO EXTREMOS EN LA LOCALIDAD DE HOLCÁ DEL MUNICIPIO DE KANTUNIL DEL ESTADO DE YUCATÁN. | 0 | 0 | Kantunil | Holca | JAPAY |  |  |  |  | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)/Recurso Federal | Licitación
109 | Última etapa de tres para la construcción de 127 sanitarios rurales de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. incluye fosa de absorción de 1.10 x 1.00 mts de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. y tinaco de 450 lts. para almacenamiento de agua potable. así como muebles de baño, registros, alimentación hidráulica y sanitaria, en la localidad de dzibikak del municipio de umán del estado de yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción de sanitarios | En varias calles sin número del poblado del centro hacia fuera en los cuatro extremos en la localidad de dzibikak del municipio de umán del estado de yucatán. | 0 | 0 | Umán | Dzibikak | JAPAY |  |  |  |  | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)/Recurso Federal | Licitación
110 | Última etapa de cuatro para la construcción de 18 sanitarios rurales de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. incluye fosa de absorción de 1.10 x 1.00 mts de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. y tinaco de 450 lts. para almacenamiento de agua potable. así como muebles de baño, registros, alimentación hidráulica y sanitaria, en la localidad de cacao del municipio de abalá del estado de yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción de sanitarios | En varias calles sin número del poblado del centro hacia fuera en los cuatro extremos en la localidad de cacao del municipio de abalá del estado de yucatán. | 0 | 0 | Abalá | cacao | JAPAY |  |  |  |  | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)/Recurso Federal | Licitación
111 | Primera y única etapa para la construcción de 9 sanitarios rurales de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. incluye fosa de absorción de 1.10 x 1.00 mts de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. y tinaco de 450 lts. para almacenamiento de agua potable. así como muebles de baño, registros, alimentación hidráulica y sanitaria, en la localidad de san juan del río del municipio de panabá del estado de yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción de sanitarios | En varias calles sin número del poblado del centro hacia fuera en los cuatro extremos en la localidad de san juan del río del municipio de panabá del estado de yucatán. | 0 | 0 | Panabá | San juan del rio | JAPAY |  |  |  |  | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)/Recurso Federal | Licitación
112 | Última etapa de seis para la construcción de 35 sanitarios rurales de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. incluye fosa de absorción de 1.10 x 1.00 mts de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. y tinaco de 450 lts. para almacenamiento de agua potable. así como muebles de baño, registros, alimentación hidráulica y sanitaria, en la localidad de sudzal del municipio de sudzal del estado de yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción de sanitarios | En varias calles sin número del poblado del centro hacia fuera en los cuatro extremos en la localidad de sudzal del municipio de sudzal del estado de yucatán. | 0 | 0 | Sudzal | Sudzal | JAPAY |  |  |  |  | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)/Recurso Federal | Licitación
113 | Última etapa de dos para la construcción de 12 sanitarios rurales de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. incluye fosa de absorción de 1.10 x 1.00 mts de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. y tinaco de 450 lts. para almacenamiento de agua potable. así como muebles de baño, registros, alimentación hidráulica y sanitaria, en la localidad de polabán del municipio de homún del estado de yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción de sanitarios | En varias calles sin número del poblado del centro hacia fuera en los cuatro extremos en la localidad de polabán del municipio de homún del estado de yucatán. | 0 | 0 | Sudzal | Sudzal | JAPAY |  |  |  |  | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)/Recurso Federal | Licitación
114 | Última etapa de cuatro para la construcción de 5 sanitarios rurales de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. incluye fosa de absorción de 1.10 x 1.00 mts de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. y tinaco de 450 lts. para almacenamiento de agua potable. así como muebles de baño, registros, alimentación hidráulica y sanitaria, en la localidad de tixkochoh del municipio de tekantó del estado de yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción de sanitarios | En varias calles sin número del poblado del centro hacia fuera en los cuatro extremos en la localidad de tixkochoh del municipio de tekantó del estado de yucatán. | 0 | 0 | tekanto | Tixcocho | JAPAY |  |  |  |  | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)/Recurso Federal | Licitación
115 | Programa de mantenimiento de parques y jardines en Paseo Henequenes y Paseo Verde de la Ciudad de Mérida. | 2022 | 2022 | Obra complementaria | Se ubicará en la localidad y municipio de Mérida. | 0 | 0 | Mérida | Mérida | INCAY |  |  |  |  | Ingresos Fiscales Recursos Propios | Licitación
116 | Mantenimiento de parques y jardines en el municipio de Mérida (Centro Histórico de la ciudad de Mérida) | 2022 | 2022 | Obra complementaria | Se ubicará en el Centro Histórico de la localidad y municipio de Mérida. | 0 | 0 | Mérida | Mérida | INCAY | No disponible | 2022-03-16 | 2022-12-31 | 2000000 | Recurso Propio | Ejecución
117 | Conservación de la red carretera del Estado de Yucatán. | 2022 | 2022 | Conservación de carreteras | Se llevará a cabo en diferentes municipios del Estado: Celestún, Abalá, Hocabá, Bokobá, Buctzotz, Cantamayec y Akil. | 0 | 0 | Todo esl estado de yucatán | Todo esl estado de yucatán | INCAY |  |  |  |  | Recurso Propio | Licitación
118 | Conservación de puentes vehiculares sobre el Anillo Periférico de Mérida. | 2022 | 2022 | Conservación de carreteras | Se realizará en la localidad y municipio de Mérida. | 0 | 0 | Mérida | Mérida | INCAY |  |  |  |  | Recurso Propio | Licitación
119 | Iluminación y sistema de riego del campo de Béisbol Br. Raúl Medina Un en la localidad y municipio de Ticul. | 2022 | 2022 | Infraestructura deportiva | Localidad y municipio de Ticul | 0 | 0 | Ticul | Ticul | INCCOPY |  |  |  |  | Recurso Propio | Licitación
120 | Elaboración de Estudios de Preinversión del Proyecto de Construcción del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar No. 17 en el municipio de Progreso. | 2022 | 2022 | Estudios y proyectos | No aplica | 100 | 0 | Progreso | Chuburná | IVEY | IVEY-AD-001-2022 | 2022-03-07 | 2022-03-27 | 111446.63 | Recurso Propio | Conclusión