## SAF 3T
Gobierno del Estado de Yucatán
Programas y Proyectos de Inversión
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022
ID | Nombre de Obra | Año de Ejecución | Año de recurso | Categoria | Municipio | Localidad | Dirección | Dependencia (Ejecutora) | Contrato | Avance Físico (porcentaje) | Avance Financiero (porcentaje) | Inicio Obra | Concl. Obra | Monto Contratado | Financiamiento | Estatus
1 | Mantenimiento y limpieza de áreas verdes en sitios conurbanos al municipio de Mérida y en el interior del estado de Yucatán | 2022 | 2022 | Obra complementaria | Mérida y en el interior del estado de Yucatán | Mérida y en el interior del estado de Yucatán | Se realizará en los sitios conurbanos al municipio de Mérida y en el interior del Estado de Yucatán. | INCAY | Administración directa | 94 | 71 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 5653194.62 | Ingresos Fiscales/ Recursos Propios | Ejecución
2 | Mantenimiento y limpieza de áreas verdes en el Anillo Periférico del estado de Yucatán | 2022 | 2022 | Obra complementaria | Mérida | Mérida | Se realizará en el Anillo Periférico, de la localidad y municipio de Mérida. | INCAY | GE-INCAY-OB-LP-001-2022 | 58 | 50 | 2022-04-07 | 2022-12-31 | 11853809.6 | Ingresos Fiscales/ Recursos Propios | Ejecución
3 | Mantenimiento del sistema de alumbrado público en tramos carreteros y periférico de la ciudad de Mérida. | 2022 | 2022 | Obra complementaria | Mérida, Progreso, Umán. | Mérida, Progreso, Umán. | Se ubicarán en los tramos carreteros: Anillo Periférico de Mérida, Mérida- Progreso, Mérida-Umán y Boulevard Progreso-Chicxulub Puerto , Avenida del C.C. Siglo XXI, Periférico de Mérida-San Pedro Noh Pat, Periférico de Mérida-E.C. Cholul | INCAY | Administración directa | 75 | 65 | 2022-01-03 | 2022-12-31 | 15414003.77 | Ingresos Fiscales/ Recursos Propios | Ejecución
4 | Rehabilitación de cunetas recolectoras de agua pluvial en los derechos de vía en tramos carreteros en el Estado. | 2022 | 2022 | Obra complementaria | Todo el estado de Yucatán | Todo el estado de Yucatán | Se realizará en los municipios de Abalá, Akil, Cacalchén, Cantamayec, Cuzamá, Dzán, Dzitás, Espita, Halachó, Hoctún, Homún, Huhí, Izamal, Kantunil, Maní, Maxcanú, Mayapán, Mérida, Motul, Muna, Oxkutzcab, Peto, Progreso, Sacalum, Sotuta, Tahdziú, Teabo, Tecoh, Tekax, Tekit, Telchac Pueblo, Telchac Puerto, Ticul, Tizimín, Tunkás, Umán, Valladolid, Xocchel y Yaxcabá. | INCAY | Administración directa | 81 | 59 | 2022-01-03 | 2022-12-31 | 22309222.01 | Ingresos Fiscales/ Recursos Propios | Ejecución
5 | Construcción, reconstrucción y conservación de calles en la localidad y municipio de Kanasín, Yucatán (1a etapa) | 2022 | 2022 | Construcción y reconstrucción de calles | Kanasín | Kanasín | Se ubicarán en la localidad y municipio de Kanasín. | INCAY | Administración directa | 87 | 91 | 2022-03-14 | 2022-08-14 | 30000000 | Ingresos Fiscales/ Recursos Propios | Ejecución
6 | Mejoramiento de la escuela Preescolar Agustín Melgar, ubicada en la localidad de Nolo, municipio Tixkokob, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Tixkokob | Nolo | CALLE 8 S/N X CALLE 11 Y CALLE 13(TIXKOKOB) C.P.97470 | IDEFEEY | LO-931037999-E001-2022 | 100 | 83 | 2022-02-22 | 2022-05-23 | 874334.61 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2018 | Ejecución
7 | Mejoramiento de la escuela Preescolar Antonio López De Santa Ana, ubicada en la localidad de Subincancab, municipio Timucuy, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Timucuy | Subincancab | DOMICILIO CONOCIDO (TIMUCUY) C.P.97378 | IDEFEEY | LO-931037999-E002-2022 | 100 | 72 | 2022-02-22 | 2022-05-23 | 919816.86 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2018 | Ejecución
8 | Mejoramiento del Centro de Atención Múltiple Núm. 7, ubicada en la localidad y municipio Valladolid, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Valladolid | Valladolid | Domicilio Conocido Valladolid | IDEFEEY | LO-931037999-E003-2022 | 100 | 94 | 2022-02-22 | 2022-05-23 | 913254.68 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2018 | Ejecución
9 | Mejoramiento de la escuela Preescolar Dulce Primavera, ubicada en la localidad y municipio Mérida, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida | Mérida | CALLE 67-A S/N X CALLE 130 Y CALLE 132 COL. XOCLAN SUSULA C.P.97249 | IDEFEEY | LO-931037999-E004-2022 | 100 | 58 | 2022-02-22 | 2022-05-23 | 1304065.9 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2018 | Ejecución
10 | Mejoramiento de la Escuela Secundaria Técnica Núm. 16, ubicada en la localidad y municipio Cenotillo, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Cenotillo | Cenotillo | CARRETERA CENOTILLO-TUNKAS KILOMETRO 2 S/N X C.P.97640 | IDEFEEY | LO-931037999-E005-2022 | 100 | 49 | 2022-02-22 | 2022-05-23 | 1249859.78 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2018 | Ejecución
11 | Mejoramiento de la Escuela Secundaria Técnica Núm. 69, ubicada en la localidad de Xocen, municipio Valladolid, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Valladolid | Xocén | KILOMETRO 6 CARRETERA CHICHIMILA C.P.97785 | IDEFEEY | LO-931037999-E006-2022 | 100 | 30 | 2022-02-23 | 2022-05-24 | 1239928.84 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2018 | Ejecución
12 | Mejoramiento de la escuela Preescolar Federico Froebel, ubicada en la localidad de Tekik De Regil, municipio Timucuy, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Timucuy | Tekik de Regil | CALLE 54 S/N X CALLE 47 Y CALLE 45 (TIMUCUY) C.P.97377 | IDEFEEY | LO-931037999-E007-2022 | 100 | 99 | 2022-02-23 | 2022-05-24 | 819950.49 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2018 | Ejecución
13 | Mejoramiento de la escuela Secundaria Ignacio Ramírez, ubicada en la localidad de Dzonot Carretero, municipio Tizimin, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Tizimín | Dzonot Carretero | DOMICILIO CONOCIDO (TIZIMIN)C.P.97700 | IDEFEEY | LO-931037999-E008-2022 | 100 | 30 | 2022-02-23 | 2022-05-24 | 1229847.68 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2018 | Ejecución
14 | Mejoramiento de la escuela Primaria Joaquín Roche Arce, ubicada en la localidad de Las Coloradas, municipio Rio Lagartos, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Río Lagartos | Las Coloradas | CALLE 47 S/N X CALLE 48 Y CALLE 50 (RIOS LAGARTOS) C.P.97707 | IDEFEEY | LO-931037999-E009-2022 | 100 | 63 | 2022-02-23 | 2022-05-24 | 1234983.93 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2018 | Ejecución
15 | Mejoramiento de la escuela Preescolar Juan De La Barrera, ubicada en la localidad y municipio Tizimin, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Tizimín | Tizimín | CALLE 81 S/N X CALLE 50-B Y CALLE 50C(TIZIMIN) C.P.97700 | IDEFEEY | LO-931037999-E010-2022 | 100 | 72 | 2022-02-23 | 2022-05-24 | 1239978.14 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2018 | Ejecución
16 | Mejoramiento de la escuela Preescolar Juan De La Barrera, ubicada en la localidad de Catmis, municipio Tzucacab, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Tzucacab | Catmís | DOMCILIO CONOCIDO (TZUCACAB) C.P.97969 | IDEFEEY | LO-931037999-E011-2022 | 100 | 58 | 2022-02-24 | 2022-05-25 | 829845.36 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2018 | Ejecución
17 | Mejoramiento de la escuela Primaria Leopoldo Arana Cabrera, ubicada en la localidad y municipio Muna, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Muna | Muna | CALLE 23 N.236 X CALLE 36 Y CALLE 38 (MUNA) C.P.97840 | IDEFEEY | LO-931037999-E012-2022 | 100 | 77 | 2022-02-24 | 2022-05-25 | 1549961.87 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2018 | Ejecución
18 | Mejoramiento de la escuela Preescolar Lol Tun, ubicada en la localidad de X-Kanchakan, municipio Tecoh, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Tecoh | X-Kanchakán | DOMICILIO CONOCIDO (TECOH)C.P.97820 | IDEFEEY | LO-931037999-E013-2022 | 100 | 30 | 2022-02-24 | 2022-05-25 | 804879.32 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2018 | Ejecución
19 | Mejoramiento de la escuela Primaria Marcelina Silva Alcocer, ubicada en la localidad y municipio Valladolid, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Valladolid | Valladolid | CALLE 18 S/N X CALLE 21 Y CALLE 23 (VALLADOLID) C.P.97780 | IDEFEEY | LO-931037999-E014-2022 | 100 | 80 | 2022-02-23 | 2022-05-24 | 1419925.05 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2018 | Ejecución
20 | Mejoramiento de la escuela Primaria Miguel Hidalgo y Costilla, ubicada en la localidad y municipio Valladolid, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Valladolid | Valladolid | CALLE 29 N.205A X CALLE 27 Y CALLE 46 (VALLADOLID) C.P.97780 | IDEFEEY | LO-931037999-E015-2022 | 100 | 55 | 2022-02-23 | 2022-05-24 | 1414987.7 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2018 | Ejecución
21 | Adecuación de espacios de la Universidad Tecnológica Metropolitana, ubicada en la localidad y municipio Mérida, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel superior | Mérida | Mérida | C. 111 NÚMERO 315, SANTA ROSA, 97279 MÉRIDA, YUC. | IDEFEEY | LO-931037999-E016-2022 | 100 | 84 | 2022-02-24 | 2022-05-25 | 859838.56 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2018 | Ejecución
22 | Mejoramiento de la escuela Secundaria Rafael Chazaro Pérez, ubicada en la localidad y municipio Progreso, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Progreso | Progreso | CALLE 70 N.150 X CALLE 31 Y CALLE 33 (PROGRESO)C.P.97320 | IDEFEEY | LO-931037999-E017-2022 | 100 | 91 | 2022-02-23 | 2022-05-24 | 914323.62 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2018 | Ejecución
23 | Mejoramiento de la escuela Preescolar Ruy Javier Espinosa Ayora, ubicada en la localidad y municipio Tekit, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Tekit | Tekit | CALLE 21 S/N X CALLE 40 Y CALLE 42 (TEKIT)C.P.97680 | IDEFEEY | LO-931037999-E018-2022 | 100 | 30 | 2022-02-25 | 2022-05-26 | 1238522.8 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2018 | Ejecución
24 | Mejoramiento de la escuela Primaria Zamna, ubicada en la localidad de Tahmuy, municipio Valladolid, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Valladolid | Tahmuy | DOMICILIO CONOCIDO (VALLADOLID) C.P.97780 | IDEFEEY | LO-931037999-E019-2022 | 100 | 94 | 2022-02-23 | 2022-05-24 | 1237899.29 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2018 | Ejecución
25 | Techumbre de la escuela Preescolar Juan Miguel Castro, ubicada en la localidad y municipio Progreso, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Progreso | Progreso | CALLE 27 N.157 X CALLE 82 Y CALLE 80 (PROGRESO)C.P.97320 | IDEFEEY | LO-931037999-E020-2022 | 95 | 44 | 2022-02-25 | 2022-06-29 | 1378852 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2018 | Ejecución
26 | Mejoramiento de la Escuela Secundaria Técnica Núm. 26, ubicada en la localidad y municipio Mérida, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida | Mérida | CALLE 48 N.538NA X CALLE 145 Y CALLE 141 COL. SAN JOSE TECOHC.P.97299 | IDEFEEY | LO-931037999-E021-2022 | 100 | 63 | 2022-02-25 | 2022-05-26 | 1593714.71 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2018 | Ejecución
27 | Envolvente en Taller de Mecánica de la Universidad Tecnológica del Mayab, ubicada en la localidad y municipio Peto, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel superior | Peto | Peto | CARRETERA FEDERAL PETO-SANTA ROSA, KM 5., 97930 PETO | IDEFEEY | LO-931037999-E022-2022 | 100 | 73 | 2022-02-25 | 2022-05-26 | 3803914.14 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2018 | Ejecución
28 | Estudio técnico hidrodinámico y batimétrico para el proyecto de Construcción del Libramiento Progreso | 2022 | 2022 | Estudios y proyectos | Progreso | Progreso | Se ubicará en la localidad y municipio de Progreso. | INCAY | GE-INCAY-SERCON-I3-JUR-001-2022 | 100 | 100 | 2022-05-02 | 2022-06-26 | 979623.53 | Recurso Propio | Finiquito
29 | Construcción, mantenimiento y conservación en el malecon tradicional 3a etapa en la localidad y municipio de Progreso | 2022 | 2022 | Infraestructura turística | Progreso | Progreso | Calle 19 (Malecón Tradicional ) entre 70 y 78 en la localidad y municipio de Progreso | INCCOPY | OBP22-LP-INCCOPY-1PRO-001 | 100 | 79 | 2022-02-10 | 2022-06-22 | 23999492.82 | Recurso Propio | Ejecución
30 | Trabajos complementarios en puentes peatonales en el periférico de Mérida | 2022 | 2022 | Infraestructura urbana | Mérida | Mérida | Km 3.8 , km 34.55, km 38.50 y km 47.70 del periférico de la localidad y municipio de Mérida | INCCOPY | OBP22-LP-INCCOPY-1PRO-002 | 100 | 100 | 2022-02-10 | 2022-03-23 | 7113159.5 | Recurso Propio | Conclusión
31 | Mejoramiento de la escuela primaria Benito Juárez García, ubicada en la localidad de Yaxunah, municipio Yaxcabá, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Yaxcabá | Yaxunah | DOMICILIO CONOCIDO (YAXCABA)C.P.97928 | IDEFEEY | LO-931037999-E023-2022 | 99 | 69 | 2022-03-10 | 2022-06-08 | 1119082.19 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2018 | Ejecución
32 | Mejoramiento de la escuela primaria Candelaria Ruz Patrón, ubicada en la localidad de Dzibikak, municipio Umán, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Umán | Dzibikak | DOMICILIO CONOCIDO (DZIBIKAK) C.P.97390 | IDEFEEY | LO-931037999-E024-2022 | 100 | 85 | 2022-03-10 | 2022-06-08 | 974111.71 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2018 | Ejecución
33 | Techumbre de la escuela preescolar Cecilio Chi, ubicada en la localidad de Bolón, municipio Umán, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Umán | Bolón | CALLE 20 S/N X CALLE 19 Y CALLE 17 (UMAN) C.P.97390 | IDEFEEY | LO-931037999-E025-2022 | 100 | 87 | 2022-03-10 | 2022-06-22 | 825510.89 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2018 | Ejecución
34 | Mejoramiento de la escuela secundaria Delio Moreno Cantón, ubicada en la localidad de Tikuch, municipio Valladolid, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Valladolid | Tikuch | DOMICILIO CONOCIDO (VALLADOLID) C.P.97780 | IDEFEEY | LO-931037999-E026-2022 | 100 | 78 | 2022-03-10 | 2022-06-08 | 1119960.89 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2018 | Ejecución
35 | Mejoramiento de la escuela primaria Edesio Carrillo Puerto, ubicada en la localidad de Motul de Carrillo Puerto, municipio Motul, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 36 N.298 X CALLE 25 Y CALLE 27 (MOTUL) C.P.97430 | IDEFEEY | LO-931037999-E027-2022 | 98 | 30 | 2022-03-10 | 2022-06-08 | 1577621.17 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2018 | Ejecución
36 | Mejoramiento de la escuela secundaria Emiliano Zapata, ubicada en la localidad de Dzonot Aké, municipio Tizimín, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Tizimín | Dzonot Aké | CARRETERA DZONOT AKE-DZONOT TIGRE C.P.97710 | IDEFEEY | LO-931037999-E028-2022 | 100 | 30 | 2022-03-11 | 2022-06-09 | 959830.41 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2018 | Ejecución
37 | Techumbre de la escuela preescolar Francisco Sosa y Escalante, ubicada en la localidad y municipio de Telchac pueblo, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Telchac Pueblo | Telchac | CALLE 14 N.103A X CALLE 23 Y CALLE 21(TELCHAC PUEBLO) C.P.97400 | IDEFEEY | LO-931037999-E029-2022 | 100 | 84 | 2022-03-11 | 2022-06-09 | 828889.32 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2018 | Ejecución
38 | Mejoramiento y techumbre de la escuela preescolar Héroe de Nacozari, ubicada en la localidad y municipio de San Felipe, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | San Felipe | San Felipe | CALLE 15 S/N X CALLE 6 Y CALLE 10 (SAN FELIPE) C.P.97616 | IDEFEEY | LO-931037999-E030-2022 | 100 | 30 | 2022-03-11 | 2022-06-09 | 889384.19 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2018 | Ejecución
39 | Mejoramiento de la escuela secundaria Pedro Noh Barón, ubicada en la localidad y municipio Telchac Puerto, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Telchac Puerto | Telchac Puerto | CALLE 27 S/N X CALLE 14 Y CALLE 16(TELCHAC PUERTO)C.P.97407 | IDEFEEY | LO-931037999-E031-2022 | 100 | 30 | 2022-03-11 | 2022-06-09 | 1119972.98 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2018 | Ejecución
40 | Mejoramiento de la escuela secundaria Plutarco Elías Calles, ubicada en la localidad de Santo Domingo, municipio Maxcanú, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Maxcanú | Santo Domingo | DOMICILIO CONOCIDO (MAXCANU) C.P.97801 | IDEFEEY | LO-931037999-E032-2022 | 100 | 69 | 2022-03-11 | 2022-06-09 | 1129596.64 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2018 | Ejecución
41 | Mejoramiento de la escuela secundaria Num. 78, ubicada en la localidad y municipio de Chapab, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Chapab | Chapab | CALLE 25 CARRETERA MAMA S/N X CALLE 18 Y CALLE 19 C.P.97857 | IDEFEEY | LO-931037999-E033-2022 | 83 | 30 | 2022-03-14 | 2022-06-13 | 1129988.84 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2018 | Ejecución
42 | Mejoramiento de la escuela secundaria Yucatán, ubicada en la localidad de San Hipólito, municipio Tizimín, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Tizimín | San Hipólito | CARRETERA HIPOLITO-SAN JOSE CONDE C.P.97715 | IDEFEEY | LO-931037999-E034-2022 | 100 | 28 | 2022-03-14 | 2022-06-13 | 889384.19 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2018 | Ejecución
43 | Mejoramiento de la escuela primaria Benito Juárez García, ubicada en la localidad de San Crisanto, municipio Sinanché, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Sinanché | San Crisanto | DOMICILIO CONOCIDO (SINANCHE) C.P.97420 | IDEFEEY | LO-931037999-E035-2022 | 100 | 47 | 2022-03-14 | 2022-06-13 | 1289224.42 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2018 | Ejecución
44 | Mejoramiento de la escuela preescolar Josefina Ramos del Río, ubicada en la localidad de Cholul, municipio Mérida, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Merida | Cholul | CALLE 20 N.86 X CALLE 25 Y CALLE 27 (CHOLUL ) C.P.97305 | IDEFEEY | LO-931037999-E036-2022 | 100 | 30 | 2022-03-14 | 2022-06-13 | 1121293.46 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2018 | Ejecución
45 | Mejoramiento de la escuela primaria Miguel Ángel Salcedo Inzunza, ubicada en la localidad y municipio de Kanasín, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Kanasín | Kanasín | CALLE 77 S/N X CALLE 58-B Y CALLE 58-C (KANASIN) C.P.97370 | IDEFEEY | LO-931037999-E037-2022 | 90 | 59 | 2022-03-11 | 2022-06-09 | 1523791.31 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2018 | Ejecución
46 | Mantenimiento correctivo de la escuela primaria Luis G. Monzón, ubicada en la localidad y municipio de Mérida, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Merida | Merida | CALLE 93 N.501J X CALLE 62 Y CALLE 60 COL. CENTRO C.P.97000 | IDEFEEY | LO-931037999-E038-2022 | 96 | 0 | 2022-03-14 | 2022-07-15 | 3378669.59 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2018 | Ejecución
47 | Rehabilitación del centro de salud de Pisté, municipio de Tinum, Yucatán | 2022 | 2022 | Infraestructura de salud | Tinum | Pisté | Calle 15 S/N por 13-B y 15-A Piste, Tinum, Yucatán | INCCOPY | OBP22-AD-INCCOPY-1PRO-012 | 100 | 82 | 2022-02-04 | 2022-03-17 | 1034652.91 | Recurso Propio | Ejecución
48 | Rehabilitación del centro de salud de Pustunich, municipio de Ticul, Yucatán | 2022 | 2022 | Infraestructura de salud | Ticul | Pustunich | Calle 25 S/N, por 22 Pustunich, Yucatán | INCCOPY | OBP22-AD-INCCOPY-1PRO-013 | 100 | 74 | 2022-02-04 | 2022-03-17 | 880764.83 | Recurso Propio | Ejecución
49 | Rehabilitación del centro de salud de Xalau, municipio de Chemax, Yucatán | 2022 | 2022 | Infraestructura de salud | Chemax | Xalaú (X-Alau) | Calle 12 por 11 y 9 Xalau, chemax | INCCOPY | OBP22-AD-INCCOPY-1PRO-015 | 100 | 50 | 2022-02-18 | 2022-04-21 | 1136758.23 | Recurso Propio | Ejecución
50 | Mantenimiento preventivo de la escuela preescolar Emiliano Zapata, ubicado en la localidad y municipio Buctzotz, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Buctzotz | Buctzotz | CALLE 22 S/N X CALLE 11 Y CALLE 9 (BUTZOTZ) C.P.97620 | IDEFEEY | LO-931037999-043-2022 | 100 | 47 | 2022-04-11 | 2022-07-11 | 913257.07 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2016 | Ejecución
51 | Mantenimiento correctivo de la escuela preescolar Octavio Paz, ubicado en la localidad y municipio Kanasín, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Kanasín | Kanasín | CALLE 46 S/N X CALLE 35 Y CALLE 33 COL. MULCHECEN II C.P.97370 | IDEFEEY | LO-931037999-E044-2022 | 96 | 30 | 2022-04-11 | 2022-07-11 | 879972.03 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2016 | Ejecución
52 | Mantenimiento preventivo de la escuela primaria Jose Ma. Morelos y Pavón, ubicado en la localidad y municipio San Felipe, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | San Felipe | San Felipe | CALLE 10 N.100 X CALLE 15 Y CALLE 17 (SAN FELIPE) C.P.97616 | IDEFEEY | LO-931037999-E045-2022 | 100 | 30 | 2022-04-11 | 2022-07-11 | 423183.9 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2016 | Ejecución
53 | Mantenimiento preventivo de la escuela secundaria Roosevelt Erce Barrón Pech, ubicado en la localidad y municipio Umán, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Umán | Umán | CALLE 28 N.113 X CALLE 27 Y CALLE 25 (UMAN) C.P.97390 | IDEFEEY | LO-931037999-E046-2022 | 100 | 30 | 2022-04-11 | 2022-07-11 | 439702.5 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2017 | Ejecución
54 | Mantenimiento preventivo del Centro de Atención Múltiple de Motul, ubicado en la localidad de Motul de Carrillo Puerto, municipio Motul, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Motul | Motul | CALLE 26 S/N X CALLE 43 Y (MOTUL)C.P.97430 | IDEFEEY | LO-931037999-E047-2022 | 55 | 30 | 2022-04-11 | 2022-07-11 | 1409946.04 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2017 | Ejecución
55 | Mantenimiento preventivo de la Universidad Pedagógica Nacional, ubicado en la localidad y municipio Mérida, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida | Mérida | AVENIDA 10 S/N FRACC.VERGEL II | IDEFEEY | LO-931037999-E048-2022 | 86 | 30 | 2022-04-12 | 2022-07-11 | 959530.46 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2017 | Ejecución
56 | Mantenimiento menor de la Universidad de Oriente, ubicado en la localidad y municipio Valladolid, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Valladolid | Valladolid | Av. Chanyokdzonot Tablaje Catastral 10344-10345. Valladolid Yucatán | IDEFEEY | LO-931037999-E49-2022 | 100 | 30 | 2022-04-12 | 2022-07-11 | 702995.72 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2017 | Ejecución
57 | Mantenimiento preventivo de la escuela Normal de Dzidzantún, ubicado en la localidad y municipio Dzidzantún, Yucatán. C.C.T. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Dzidzantún | Dzidzantún | CALLE 21 X 15, DZIDZANTÚN | IDEFEEY | LO-931037999-E050-2022 | 90 | 30 | 2022-04-12 | 2022-07-11 | 1064260.37 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2017 | Ejecución
58 | Mantenimiento preventivo de la escuela Normal Juan de Dios Rodríguez Heredia, ubicado en la localidad y municipio Valladolid, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Valladolid | Valladolid | "Calle 49 N° 103 x 14 y 16 Col. San Francisco CP. 97780 Valladolid, Yuc." | IDEFEEY | LO-931037999-E051-2022 | 95 | 30 | 2022-04-12 | 2022-07-11 | 1139954.86 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2017 | Ejecución
59 | Mantenimiento preventivo de la escuela preescolar Simion Ruíz, ubicado en la localidad de Holca, municipio Kantunil, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Kantunil | Holca | CALLE 18 S/N X CALLE 15 Y CALLE 17(HOLCA) C.P.97670 | IDEFEEY | LO-931037999-E052-2022 | 100 | 30 | 2022-04-12 | 2022-07-11 | 453896.97 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2016 | Ejecución
60 | Mantenimiento preventivo de la escuela preescolar El Niño Maya, ubicado en la localidad y municipio Tekom, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Tekom | Tekom | CALLE 17 S/N X CALLE 12 Y CALLE 10 (TEKOM) C.P.97768 | IDEFEEY | LO-931037999-E53-2022 | 100 | 30 | 2022-04-13 | 2022-07-12 | 720363.2 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2017 | Ejecución
61 | Mantenimiento preventivo de la escuela preescolar Juana Figueroa, ubicado en la localidad de Sisal, municipio Hunucmá, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Hunucmá | Sisal | CALLE 17 S/N X CALLE 22 Y CALLE 26 (HUNUCMA) C.P.97350 | IDEFEEY | LO-931037999-E054-2022 | 100 | 69 | 2022-04-13 | 2022-07-12 | 877403.58 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2017 | Ejecución
62 | Mantenimiento preventivo de la escuela Normal de Ticul, ubicado en la localidad y municipio Ticul, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Ticul | Ticul | Calle 15 175, Obrera, 97860 Ticul, Yuc. | IDEFEEY | LO-931037999-E055-2022 | 100 | 30 | 2022-04-13 | 2022-07-12 | 1122535.49 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2017 | Ejecución
63 | Mantenimiento preventivo de la escuela preescolar Margarita Maza de Juárez, ubicado en la localidad de Chechmil, municipio Chemax, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Chemax | Chechmil | DOMICILIO CONOCIDO | IDEFEEY | LO-931037999-E056-2022 | 84 | 30 | 2022-04-13 | 2022-07-12 | 904874.73 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2016 | Ejecución
64 | Mantenimiento preventivo de la escuela preescolar Nuevo Amanecer, ubicado en la localidad y municipio Mérida, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida | Mérida | CALLE 69-B N.1050 X CALLE 124 Y CALLE 126 COL. NUEVA MULSAY C.P.97249 | IDEFEEY | LO-931037999-E057-2022 | 100 | 30 | 2022-04-13 | 2022-07-12 | 659692.08 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2016 | Ejecución
65 | Mantenimiento preventivo de la escuela preescolar Carlos Castro Morales, ubicado en la localidad y municipio Mérida, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida | Mérida | CALLE 80 N.490 X CALLE 59-A Y CALLE 59 COL. CENTRO C.P.97000 | IDEFEEY | LO-931037999-E058-2022 | 100 | 68 | 2022-04-14 | 2022-07-12 | 438528.66 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2016 | Ejecución
66 | Mantenimiento preventivo en el bachillerato plantel Acanceh, ubicado en la localidad y municipio Acanceh, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Acanceh | Acanceh | CARRETERA ACANCEH-PETECTUNICH KILOMETRO 1 S/N C.P.97380 | IDEFEEY | LO-931037999-E059-2022 | 100 | 30 | 2022-04-14 | 2022-07-13 | 549964.99 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2016 | Ejecución
67 | Mantenimiento preventivo de la escuela preescolar Las Horas Felices, ubicado en la localidad y municipio Mérida, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida | Mérida | CALLE 57 N.824 X CALLE 130 Y CALLE 132 COL. XOCLAN C.P.97246 | IDEFEEY | LO-931037999-E060-2022 | 100 | 30 | 2022-05-20 | 2022-08-18 | 840387.87 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2017 | Ejecución
68 | Mantenimiento preventivo de la escuela primaria Pablo Canul, ubicado en la localidad de Subincancab, municipio Timucuy, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Timucuy | Subincancab | DOMICILIO CONOCIDO (TIMUCUY) C.P.97378 | IDEFEEY | LO-931037999-E061-2022 | 100 | 30 | 2022-04-14 | 2022-07-13 | 459896.37 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2017 | Ejecución
69 | Mantenimiento preventivo de la escuela primaria Guadalupe Victoria, ubicado en la localidad y municipio Mérida, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida | Mérida | Calle 31B s/n x 12 y 14 Nueva Alemán, 97147 | IDEFEEY | LO-931037999-E062-2022 | 100 | 0 | 2022-04-14 | 2022-07-13 | 295985.15 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2017 | Ejecución
70 | Mantenimiento preventivo de la escuela Normal de Educación Preescolar, ubicado en la localidad y municipio Mérida, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida | Mérida | Calle 31B s/n x 12 y 14 Nueva Alemán, 97147 | IDEFEEY | LO-931037999-E063-2022 | 68 | 30 | 2022-04-18 | 2022-07-15 | 776856.84 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2017 | Ejecución
71 | Mantenimiento preventivo de la escuela bachillerato Plantel Kanasín, ubicado en la localidad y municipio Kanasín, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Kanasín | Kanasín | CALLE 73A S/N X CALLE 46 Y CALLE 40 (KANASIN) C.P.97370 | IDEFEEY | LO-931037999-E064-2022 | 100 | 87 | 2022-04-18 | 2022-07-15 | 475895.07 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2016 | Ejecución
72 | Mantenimiento preventivo de la escuela Normal Superior de Yucatán, ubicado en la localidad y municipio Mérida, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida | Mérida | Calle 118 x Calle 71, Yucalpetén, 97238 Mérida, Yuc. | IDEFEEY | LO-931037999-E065-2022 | 99 | 30 | 2022-04-18 | 2022-07-15 | 937093.1 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2017 | Ejecución
73 | Intervención en área de Subestación del Edificio del Palacio de Gobierno en la Localidad y Municipio de Mérida. | 2022 | 2022 | Infraestructura gubernamental | Mérida | Mérida | Calle 61 x 62 y 62 Mérida Yucatán | INCCOPY |  | 0 | 0 |  |  |  | Recurso Propio | Suficiencia presupuestal
74 | Rehabilitación del centro de salud de Celestún, municipio de Celestún Yucatán. | 2022 | 2022 | Infraestructura de salud | Celestún | Celestún | Calle 5 por 8 y 10 Celestún Yucatán | INCCOPY | OBP22-I3-INCCOPY-1PRO-016 | 100 | 97 | 2022-03-18 | 2022-05-19 | 1491814.86 | Recurso Propio | Ejecución
75 | Casa Digna Modalidad Cocina Ecológica con Estufa y Chimenea Instaladas | 2022 | 2022 | Acciones de vivienda |  |  | Diversas Localidades y Municipios del estado de yucatán | IVEY |  | 0 | 0 |  |  |  | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Licitación
76 | Casa Digna Modalidad Sanitarios Ecológicos con Biodigestor | 2022 | 2022 | Acciones de vivienda |  |  | Diversas localidades y municipios del estado de yucatán | IVEY |  | 0 | 0 |  |  |  | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Licitación
77 | Casa Digna Modalidad Cuarto Dormitorio | 2022 | 2022 | Acciones de vivienda |  |  | Diversas localidades y municipios del estado de Yucatán | IVEY |  | 0 | 0 |  |  |  | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Licitación
78 | Construcción de viviendas en el municipio de Progreso | 2022 | 2022 | Acciones de vivienda | Progreso | Progreso | Diversas calles del municipio de Progreso | IVEY |  | 0 | 0 |  |  |  | Recurso Propio | Licitación
79 | Remodelación y equipamiento de Edificios del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 2022 | 2022 | Infraestructura gubernamental | Mérida | Mérida | Dirección Administrativa | IVEY |  | 0 | 0 |  |  |  | Recurso Propio | Licitación
80 | Construcción de 2.5 km del Proyecto Parque Lineal Ciénega de Progreso (Primera Etapa) | 2022 | 2022 | Infraestructura urbana | Progreso | Progreso | Domicilio Conocido Progreso | IVEY |  | 0 | 0 |  |  |  | Recurso Propio | Licitación
81 | Construcción de viviendas en un desarrollo habitacional en el sur de Mérida. | 2022 | 2022 | Acciones de vivienda | Mérida | Mérida | Domicilio Conocido | IVEY |  | 0 | 0 |  |  |  | Recurso Propio | Licitación
82 | Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable de la localidad de San antonio tuk del municipio de Tekax, Yucatán | 2022 | 2022 | Red de distribución de agua potable | Tekax | San antonio Tut | Domicilio conocido en la localidad de san antonio tuk del municipio de Tekax, del estado de yucatán | JAPAY | OP-JAPAY-022-2022 | 5.83 | 30 | 2022-07-05 | 2022-12-21 | 2206003.42 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
Recurso Federal
83 | Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable de la localidad de yalcobá nuevo del municipio de tekax, yucatán | 2022 | 2022 | Red de distribución de agua potable | tekax | Yalcoba | Domicilio conocido en la localidad de yalcobá nuevo del municipio de tekax del estado de yucatán | JAPAY | OP-JAPAY-017-2022 | 22 | 30 | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 2267892.54 | Recurso Federal | Ejecución
Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)
84 | Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable de la localidad de Ayim dos del municipio de tekax, yucatán | 2022 | 2022 | Red de distribución de agua potable | tekax | Ayim | Domicilio conocido en la localidad de ayim dos del municipio de tekax del estado de yucatán. | JAPAY | OP-JAPAY-016-2022 | 3 | 30 | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 2106915.68 | Recurso Federal | Ejecución
Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)
85 | Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable de la localidad de sudzal chico del municipio de tekax, yucatán | 2022 | 2022 | Red de distribución de agua potable | tekax | Sudzal Chico | Domicilio conocido en la localidad de sudzal chico del municipio de tekax del estado de yucaán | JAPAY | OP-JAPAY-019-2022 | 4 | 30 | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 3681606.78 | Recurso Federal | Ejecución
Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)
86 | Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable en la localidad de kantemó, del municipio de tekax, del estado de yucatán | 2022 | 2022 | Red de distribución de agua potable | tekax | Kantemó | Domicilio conocido en la localidad de kantemó, del municipio de tekax, del estado de yucatán | JAPAY | OP-JAPAY-018-2022 | 0 | 30 | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 3293361.01 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
Recurso Federal
87 | Primera y única etapa para la construcción de 23 sanitarios rurales de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. incluye fosa de absorción de 1.10 x 1.00 mts de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. y tinaco de 450 lts. para almacenamiento de agua potable. así como muebles de baño, registros, alimentación hidráulica y sanitaria en la localidad de yalcobá nuevo del municipio de tekax del estado de yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción de sanitarios | tekax | Yalcobá | En varias calles sin número del poblado del centro hacia fuera en los cuatro extremos de la localidad de yalcobá nuevo del municipio de tekax del estado de yucatán. | JAPAY | OP-JAPAY-011-2022 | 13 | 30 | 2022-06-02 | 2022-09-29 | 1745434.81 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
Recurso Federal
88 | Primera y única etapa para la construcción de 9 sanitarios rurales, de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. incluye fosa de absorción de 1.10 x 1.00 mts de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. y tinaco de 450 lts. para almacenamiento de agua potable. así como muebles de baño, registros, alimentación hidráulica y sanitaria en la localidad de ayim dos del municipio de tekax del estado de yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción de sanitarios | tekax | Ayim | En varias calles sin número del poblado del centro hacia fuera en los cuatro extremos de la localidad de ayim dos del municipio de tekax del estado de yucatán. | JAPAY |  | 0 | 0 |  |  |  | Recurso Federal | Licitación
Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)
89 | Primera y única etapa para la construcción de 13 sanitarios rurales de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. incluye fosa de absorción de 1.10 x 1.00 mts de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. y tinaco de 450 lts. para almacenamiento de agua potable. así como muebles de baño, registros, alimentación hidráulica y sanitaria en la localidad de canek del municipio de tekax del estado de yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción de sanitarios | tekax | Canek | En varias calles sin número del poblado del centro hacia fuera en los cuatro extremos de la localidad de canek del municipio de tekax del estado de yucatán. | JAPAY | OP-JAPAY-012-2022 | 16 | 30 | 2022-06-02 | 2022-09-30 | 986544.3 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
Recurso Federal
90 | Última etapa de tres para la construcción de 11 sanitarios rurales de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. incluye fosa de absorción de 1.10 x 1.00 mts de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. y tinaco de 450 lts. para almacenamiento de agua potable. así como muebles de baño, registros, alimentación hidráulica y sanitaria, en la localidad de kantemó del municipio de tekax del estado de yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción de sanitarios | Tekax | Kantemó | En varias calles sin número del poblado del centro hacia fuera en los cuatro extremos de la localidad de kantemó del municipio de tekax del estado de yucatán. | JAPAY | OP-JAPAY-012-2022 | 0 | 30 | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 834768.26 | Recurso Federal | Ejecución
Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)
91 | Primera y única etapa para la construcción de 5 sanitarios rurales de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. incluye fosa de absorción de 1.10 x 1.00 mts de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. y tinaco de 450 lts. para almacenamiento de agua potable. así como muebles de baño, registros, alimentación hidráulica y sanitaria, en la localidad de san juan tekax del municipio de tekax del estado de yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción de sanitarios | Tekax | San Juan Tekax | En varias calles sin número del poblado del centro hacia fuera en los cuatro extremos de la localidad de san juan tekax del municipio de tekax del estado de yucatán. | JAPAY | OP-JAPAY-011-2022 | 12 | 30 | 2022-06-02 | 2022-09-29 | 379442.35 | Recurso Federal | Ejecución
Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)
92 | Primera y única etapa para la construcción de 10 sanitarios rurales de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. incluye fosa de absorción de 1.10 x 1.00 mts de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. y tinaco de 450 lts. para almacenamiento de agua potable. así como muebles de baño, registros, alimentación hidráulica y sanitaria, en la localidad de chan dzinup del municipio de tekax del estado de yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción de sanitarios | tekax | Chan Dzinup | En varias calles sin número del poblado del centro hacia fuera en los cuatro extremos de la localidad de chan dzinup del municipio de tekax del estado de yucatán. | JAPAY |  | 0 | 0 |  |  |  | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Licitación
Recurso Federal
93 | Primera y única etapa para la construcción de 7 sanitarios rurales de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. incluye fosa de absorción de 1.10 x 1.00 mts de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. y tinaco de 450 lts. para almacenamiento de agua potable. así como muebles de baño, registros, alimentación hidráulica y sanitaria, en la localidad de alfonso caso del municipio de tekax del estado de yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción de sanitarios | tekax | Alfonso caso | En varias calles sin número del poblado del centro hacia fuera en los cuatro extremos de la localidad de alfonso caso del municipio de tekax del estado de yucatán. | JAPAY | OP-JAPAY-013-2022 | 9 | 30 | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 530395.74 | Recurso Federal | Ejecución
Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)
94 | última etapa de tres para la construcción de 12 sanitarios rurales de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. incluye fosa de absorción de 1.10 x 1.00 mts de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. y tinaco de 450 lts. para almacenamiento de agua potable. así como muebles de baño, registros, alimentación hidráulica y sanitaria, en la localidad de sudzal chico del municipio de tekax del estado de yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción de sanitarios | tekax | Sudzal Chico | En varias calles sin número del poblado del centro hacia fuera en los cuatro extremos en la localidad de sudzal chico del municipio de tekax del estado de yucatán. | JAPAY |  | 0 | 0 |  |  |  | Recurso Federal | Licitación
Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)
95 | Primera y única etapa para la construcción de 11 sanitarios rurales de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. incluye fosa de absorción de 1.10 x 1.00 mts de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. y tinaco de 450 lts. para almacenamiento de agua potable. así como muebles de baño, registros, alimentación hidráulica y sanitaria en la localidad de manuel cepeda peraza del municipio de tekax del estado de yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción de sanitarios | tekax | Manuel Cepeda Peraza | En varias calles sin número del poblado del centro hacia fuera en los cuatro extremos de la localidad de manuel cepeda peraza del municipio de tekax del estado de yucatán. | JAPAY | OP-JAPAY-013-2022 | 9 | 30 | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 833479.02 | Recurso Federal | Ejecución
Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)
96 | Primera y única etapa para la construcción de 31 sanitarios rurales de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. incluye fosa de absorción de 1.10 x 1.00 mts de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. y tinaco de 450 lts. para almacenamiento de agua potable. así como muebles de baño, registros, alimentación hidráulica y sanitaria, en la localidad de tixcuytún del municipio de tekax del estado de yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción de sanitarios | Tekax | Tiycuytún | En varias calles sin número del poblado del centro hacia fuera en los cuatro extremos en la localidad de tixcuytún del municipio de tekax del estado de yucatán. | JAPAY | OP-JAPAY-009-2022 | 14 | 30 | 2022-06-02 | 2022-09-29 | 2336358.38 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
Recurso Federal
97 | Última etapa de tres para la construcción de 87 sanitarios rurales de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. incluye fosa de absorción de 1.10 x 1.00 mts de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. y tinaco de 450 lts. para almacenamiento de agua potable. así como muebles de baño, registros, alimentación hidráulica y sanitaria en la localidad de uspibil del municipio de chemax del estado de yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción de sanitarios | Chemax | Uspibil | En varias calles sin número del poblado del centro hacia fuera en los cuatro extremos en la localidad de uspibil del municipio de chemax del estado de yucatán. | JAPAY | OP-JAPAY-004-2022 | 21 | 30 | 2022-06-02 | 2022-11-28 | 6523307.26 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
Recurso Federal
98 | Última etapa de tres para la construcción de 29 sanitarios rurales de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. incluye fosa de absorción de 1.10 x 1.00 mts de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. y tinaco de 450 lts. para almacenamiento de agua potable. así como muebles de baño, registros, alimentación hidráulica y sanitaria en la localidad de chechmil del municipio de chemax del estado de yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción de sanitarios | Chemax | Chechemil | En varias calles sin número del poblado del centro hacia fuera en los cuatro extremos en la localidad de chechmil del municipio de chemax del estado de yucatán. | JAPAY | OP-JAPAY-010-2022 | 2 | 30 | 2022-06-02 | 2022-09-29 | 2199128.27 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
Recurso Federal
99 | Última etapa de cuatro para la construcción de 116 sanitarios rurales de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. incluye fosa de absorción de 1.10 x 1.00 mts de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. y tinaco de 450 lts. para almacenamiento de agua potable. así como muebles de baño, registros, alimentación hidráulica y sanitaria en la localidad de san rafael del municipio de maxcanú del estado de yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción de sanitarios | Maxcanú | San rafael | En varias calles sin número del poblado del centro hacia fuera en los cuatro extremos, en la localidad de san rafael del municipio de maxcanú del estado de yucatán. | JAPAY | OP-JAPAY-003-2022 | 3 | 27 | 2022-06-02 | 2022-11-28 | 9710373.98 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
Recurso Federal
100 | Última etapa de cuatro para la construcción de 78 sanitarios rurales de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. incluye fosa de absorción de 1.10 x 1.00 mts de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. y tinaco de 450 lts. para almacenamiento de agua potable. así como muebles de baño, registros, alimentación hidráulica y sanitaria , en la localidad de chunchucmil del municipio de maxcanú del estado de yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción de sanitarios | Maxcanú | Chunchucmil | En varias calles sin número del poblado del centro hacia fuera en los cuatro extremos, en la localidad dechunchucmil del municipio de maxcanú del estado de yucatán. | JAPAY | OP-JAPAY-006-2022 | 0 | 30 | 2022-06-02 | 2022-10-29 | 5909984.74 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
Recurso Federal
101 | Última etapa de cuatro para la construcción de 20 sanitarios rurales de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. incluye fosa de absorción de 1.10 x 1.00 mts de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. y tinaco de 450 lts. para almacenamiento de agua potable. así como muebles de baño, registros, alimentación hidráulica y sanitariaen la localidad de granada (chican granada) del municipio de maxcanú del estado de yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción de sanitarios | Maxcanú | granada | En varias calles sin número del poblado del centro hacia fuera en los cuatro extremos en la localidad de granada (chican granada) del municipio de maxcanú del estado de yucatán. | JAPAY | OP-JAPAY-014-2022 | 21 | 30 | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 1499010.79 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
Recurso Federal
102 | Última etapa de tres para la construcción de 9 sanitarios rurales de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. incluye fosa de absorción de 1.10 x 1.00 mts de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. y tinaco de 450 lts. para almacenamiento de agua potable. así como muebles de baño, registros, alimentación hidráulica y sanitaria en la localidad de polhuacxil del municipio de tzucacab del estado de yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción de sanitarios | Tzucacab | polhuacxil | En varias calles sin número del poblado del centro hacia fuera en los cuatro extremos de la localidad y municipio de mérida, en la localidad de polhuacxil del municipio de tzucacab del estado de yucatán. | JAPAY | OP-JAPAY-013-2022 | 9 | 30 | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 681937.38 | Recurso Federal | Ejecución
Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)
103 | Última etapa de tres para la construcción de 52 sanitarios rurales de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. incluye fosa de absorción de 1.10 x 1.00 mts de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. y tinaco de 450 lts. para almacenamiento de agua potable. así como muebles de baño, registros, alimentación hidráulica y sanitaria, en la localidad de mahas del municipio de tixcacalcupul del estado de yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción de sanitarios | Tixcacalcupul | Tixcacalcupul | En varias calles sin número del poblado del centro hacia fuera en los cuatro extremos en la localidad de mahas del municipio de tixcacalcupul del estado de yucatán. | JAPAY | OP-JAPAY-007-2022 | 4 | 30 | 2022-06-02 | 2022-09-29 | 3739929.48 | Recurso Federal | Ejecución
Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)
104 | Última etapa de tres para la construcción de 80 sanitarios rurales de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. incluye fosa de absorción de 1.10 x 1.00 mts de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. y tinaco de 450 lts. para almacenamiento de agua potable. así como muebles de baño, registros, alimentación hidráulica y sanitaria, en la localidad de oxcum del municipio de umán del estado de yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción de sanitarios | Umán | Oxcum | En varias calles sin número del poblado del centro hacia fuera en oxcum del municipio de umán la localidad de del estado de yucatán. | JAPAY | OP-JAPAY-005-2022 | 6 | 30 | 2022-06-02 | 2022-10-29 | 6048884.86 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
Recurso Federal
105 | Última etapa de ocho para la construcción de 37 sanitarios rurales de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. incluye fosa de absorción de 1.10 x 1.00 mts de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. y tinaco de 450 lts. para almacenamiento de agua potable. así como muebles de baño, registros, alimentación hidráulica y sanitaria, en la localidad de holcá del municipio de kantunil del estado de yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción de sanitarios | Kantunil | Holca | EN VARIAS CALLES SIN NÚMERO DEL POBLADO DEL CENTRO HACIA FUERA EN LOS CUATRO EXTREMOS EN LA LOCALIDAD DE HOLCÁ DEL MUNICIPIO DE KANTUNIL DEL ESTADO DE YUCATÁN. | JAPAY | OP-JAPAY-008-2022 | 12 | 30 | 2022-06-02 | 2022-09-29 | 2779912.48 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
Recurso Federal
106 | Última etapa de tres para la construcción de 127 sanitarios rurales de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. incluye fosa de absorción de 1.10 x 1.00 mts de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. y tinaco de 450 lts. para almacenamiento de agua potable. así como muebles de baño, registros, alimentación hidráulica y sanitaria, en la localidad de dzibikak del municipio de umán del estado de yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción de sanitarios | Umán | Dzibikak | En varias calles sin número del poblado del centro hacia fuera en los cuatro extremos en la localidad de dzibikak del municipio de umán del estado de yucatán. | JAPAY | OP-JAPAY-002-2022 | 4 | 30 | 2022-06-02 | 2022-11-28 | 9579884.01 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
Recurso Federal
107 | Última etapa de cuatro para la construcción de 18 sanitarios rurales de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. incluye fosa de absorción de 1.10 x 1.00 mts de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. y tinaco de 450 lts. para almacenamiento de agua potable. así como muebles de baño, registros, alimentación hidráulica y sanitaria, en la localidad de cacao del municipio de abalá del estado de yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción de sanitarios | Abalá | cacao | En varias calles sin número del poblado del centro hacia fuera en los cuatro extremos en la localidad de cacao del municipio de abalá del estado de yucatán. | JAPAY | OP-JAPAY-014-2022 | 12 | 30 | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 1349109.7 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
Recurso Federal
108 | Primera y única etapa para la construcción de 9 sanitarios rurales de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. incluye fosa de absorción de 1.10 x 1.00 mts de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. y tinaco de 450 lts. para almacenamiento de agua potable. así como muebles de baño, registros, alimentación hidráulica y sanitaria, en la localidad de san juan del río del municipio de panabá del estado de yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción de sanitarios | Panabá | San juan del rio | En varias calles sin número del poblado del centro hacia fuera en los cuatro extremos en la localidad de san juan del río del municipio de panabá del estado de yucatán. | JAPAY | OP-JAPAY-009-2022 | 12 | 30 | 2022-06-02 | 2022-09-29 | 682488.09 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
Recurso Federal
109 | Última etapa de seis para la construcción de 35 sanitarios rurales de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. incluye fosa de absorción de 1.10 x 1.00 mts de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. y tinaco de 450 lts. para almacenamiento de agua potable. así como muebles de baño, registros, alimentación hidráulica y sanitaria, en la localidad de sudzal del municipio de sudzal del estado de yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción de sanitarios | Sudzal | Sudzal | En varias calles sin número del poblado del centro hacia fuera en los cuatro extremos en la localidad de sudzal del municipio de sudzal del estado de yucatán. | JAPAY | OP-JAPAY-015-2022 | 14 | 30 | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 2652972.13 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
Recurso Federal
110 | Última etapa de dos para la construcción de 12 sanitarios rurales de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. incluye fosa de absorción de 1.10 x 1.00 mts de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. y tinaco de 450 lts. para almacenamiento de agua potable. así como muebles de baño, registros, alimentación hidráulica y sanitaria, en la localidad de polabán del municipio de homún del estado de yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción de sanitarios | Homun | Polabán | En varias calles sin número del poblado del centro hacia fuera en los cuatro extremos en la localidad de polabán del municipio de homún del estado de yucatán. | JAPAY | OP-JAPAY-015-2022 | 9 | 30 | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 909590.48 | Recurso Federal | Ejecución
Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)
111 | Última etapa de cuatro para la construcción de 5 sanitarios rurales de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. incluye fosa de absorción de 1.10 x 1.00 mts de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. y tinaco de 450 lts. para almacenamiento de agua potable. así como muebles de baño, registros, alimentación hidráulica y sanitaria, en la localidad de tixkochoh del municipio de tekantó del estado de yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción de sanitarios | tekanto | Tixcocho | En varias calles sin número del poblado del centro hacia fuera en los cuatro extremos en la localidad de tixkochoh del municipio de tekantó del estado de yucatán. | JAPAY | OP-JAPAY-015-2022 | 0 | 30 | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 378996.01 | Recurso Federal | Ejecución
Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)
112 | Construcción e instalación de parabuses en el Anillo Periférico Licenciado Manuel Berzunza de la Ciudad de Mérida. | 2022 | 2022 | Obra complementaria | Mérida | Mérida | Se ubicará en el Anillo Periférico, en la localidad y municipio de Mérida. | INCAY | GE-INCAY-OB-LP-JUR-002-2022 | 15 | 0 | 2022-09-07 | 2022-11-05 | 0 | Fondo de Movilidad | Ejecución
113 | Construcción de obras complementarias en bahías y paraderos del Anillo Periférico Licenciado Manuel Berzunza de la Ciudad de Mérida. | 2022 | 2022 | Obra complementaria | Mérida | Mérida | Se ubicará en el Anillo Periférico, en la localidad y municipio de Mérida. | INCAY | GE-INCAY-OB-AD-JUR-001-2022 | 100 | 98 | 2022-08-08 | 2022-09-06 | 687982.05 | Fondo de Movilidad | Ejecución
114 | Instalación y conservación de señalamiento en vías laterales del Anillo Periférico Licenciado Manuel Berzunza de la Ciudad de Mérida. | 2022 | 2022 | Obra complementaria | Mérida | Mérida | Se ubicará en el Anillo Periférico, en la localidad y municipio de Mérida. | INCAY | GE-INCAY-OB-AB-I3-001-2022 | 38 | 30 | 2022-08-25 | 2022-10-23 | 1875416.58 | Fondo de Movilidad | Ejecución
115 | Construcción e instalación de infraestructura para el Sistema Integrado del Transporte Público de la Zona Metropolitana de Mérida. | 2022 | 2022 | Obra complementaria | Mérida | Mérida | Se ubicará en la localidad y municipio de Mérida. | INCAY | GE-INCAY-OB-LP-JUR-009-2022 | 12 | 0 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 0 | Fondo de Movilidad | Ejecución
116 | Programa de mantenimiento de parques y jardines en Paseo Henequenes y Paseo Verde de la Ciudad de Mérida. | 2022 | 2022 | Obra complementaria | Mérida | Mérida | Se ubicará en la localidad y municipio de Mérida. | INCAY | GE-INCAY-OB-LP-002-2022 | 53 | 64 | 2022-05-17 | 2022-12-31 | 9377586.14 | Ingresos Fiscales Recursos Propios | Ejecución
117 | Mantenimiento de parques y jardines en el municipio de Mérida (Centro Histórico de la ciudad de Mérida) | 2022 | 2022 | Obra complementaria | Mérida | Mérida | Se ubicará en el Centro Histórico de la localidad y municipio de Mérida. | INCAY | GE-INCAY-SER-LP-JUR-001-2022 | 70 | 100 | 2022-03-16 | 2022-12-31 | 2000000 | Recurso Propio | Ejecución
118 | Conservación de la red carretera del Estado de Yucatán. | 2022 | 2022 | Conservación de carreteras | Todo esl estado de yucatán | Todo esl estado de yucatán | Se llevará a cabo en diferentes municipios del Estado: Celestún, Abalá, Hocabá, Bokobá, Buctzotz, Cantamayec y Akil. | INCAY | Administración directa | 78 | 73 | 2022-01-02 | 2022-12-31 | 11000000 | Recurso Propio | Ejecución
119 | Conservación de puentes vehiculares sobre el Anillo Periférico de Mérida. | 2022 | 2022 | Conservación de carreteras | Mérida | Mérida | Se realizará en la localidad y municipio de Mérida. | INCAY | Administración directa | 78 | 84 | 2022-01-02 | 2022-12-31 | 5000000 | Recurso Propio | Ejecución
120 | Iluminación y sistema de riego del campo de Béisbol Br. Raúl Medina Un en la localidad y municipio de Ticul. | 2022 | 2022 | Infraestructura deportiva | Ticul | Ticul | Localidad y municipio de Ticul | INCCOPY | OBP22-AD-INCCOPY-1PRO-033 | 100 | 94 | 2022-05-31 | 2022-08-29 | 1429855.46 | Recurso Propio | Ejecución
121 | Elaboración de Estudios de Preinversión del Proyecto de Construcción del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar No. 17 en el municipio de Progreso. | 2022 | 2022 | Estudios y proyectos | Progreso | Chuburná | No aplica | IVEY | IVEY-AD-001-2022 | 100 | 0 | 2022-03-07 | 2022-03-27 | 111446.63 | Recurso Propio | Ejecución
122 | Mantenimiento de la Infraestructura Ciclista en la Ciudad de Mérida | 2022 | 2022 | Obra complementaria | Mérida | Mérida | Se realizará en la localidad y municipio de Mérida. | INCAY | GE-INCAY-OB-LP-JUR-003-2022 | 65 | 64 | 2022-06-02 | 2022-12-15 | 9497226 | Fondo de Movilidad | Ejecución
123 | Dictamen de estabilidad y seguridad estructural del hospital general de ticul | 2022 | 2022 | Infraestructura de salud | Ticul | Ticul | Localidad y municipio de Ticul | INCCOPY | SRV22-AD-INCCOPY-1PRO-019 | 100 | 100 | 2022-03-08 | 2022-04-25 | 371200 | Recurso Propio | Finalizado
124 | Construcción de calles en las colonias Montebello, Sodzil Norte, Montevideo y Chuburná de Hidalgo de la localidad y municipio de Mérida del estado de Yucatán | 2022 | 2022 | Construcción y reconstrucción de calles | Mérida | Mérida | Se realizará en las colonias Montebello, Sodzil Norte, Montevideo y Chuburná de Hidalgo, de la localidad y municipio de Mérida. | INCAY | GE-INCAY-OB-LP-JUR-004-2022 | 81 | 54 | 2022-07-23 | 2022-10-20 | 3019444.98 | Ingresos Fiscales Recursos Propios | Ejecución
125 | Construcción de calles en las colonias Nuevo Yucatán, Leandro Valle y Emiliano Zapata Sur de la localidad y municipio de Mérida del Estado de Yucatán | 2022 | 2022 | Construcción y reconstrucción de calles | Mérida | Mérida | Se realizará en las colonias Nuevo Yucatán, Leandro Valle y Emiliano Zapata Sur, de la localidad y municipio de Mérida. | INCAY | GE-INCAY-OB-LP-JUR-007-2022 | 84 | 69 | 2022-07-23 | 2022-10-20 | 2828974 | Ingresos Fiscales Recursos Propios | Ejecución
126 | Construcción de calles en las colonias Manuel Crescencio Rejón, Cinturón Verde y Dzununcán de la localidad y municipio de Mérida del Estado de Yucatán | 2022 | 2022 | Construcción y reconstrucción de calles | Mérida | Mérida | Se realizará en las colonias Manuel Crescencio Rejón, cinturón Verde y Dzununcán, de la localidad y municipio de Mérida. | INCAY | GE-INCAY-OB-LP-JUR-008-2022 | 32 | 44 | 2022-08-25 | 2022-10-23 | 3144369.06 | Ingresos Fiscales Recursos Propios | Ejecución
127 | Construcción de calles en las colonias Santa María, Ávila Camacho II, Salvador Alvarado Sur y Obrera de la localidad y municipio de Mérida del Estado de Yucatán | 2022 | 2022 | Construcción y reconstrucción de calles | Mérida | Mérida | Se realizará en las colonias Santa María, Ávila Camacho II, Salvador AlvaradoSur y Obrera, de la localidad y municipio de Mérida. | INCAY | GE-INCAY-OB-LP-JUR-006-2022 | 100 | 58 | 2022-07-23 | 2022-10-20 | 2924566.09 | Ingresos Fiscales Recursos Propios | Ejecución
128 | Techumbre y mejoramiento de la escuela primaria Rita Aracelly Moguel Gamboa, ubicado en la localidad y municipio de Mérida, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida | Mérida | CALLE 35 S/N X CALLE 16 Y CALLE 14 COL. MELCHOR OCAMPO C.P.97165 | IDEFEEY | LO-931037999-E115-2022 | 41 | 30 | 2022-05-23 | 2022-08-22 | 1900413.82 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2016 | Ejecución
129 | Mejoramiento de la escuela preescolar Amparo Carrillo de Buenfil, ubicado en la localidad y municipio de Mérida, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida | Mérida | CALLE 60 N.714C X CALLE 89-A Y CALLE 91 COL. CENTRO C.P.97000 | IDEFEEY | LO-931037999-E116-2022 | 100 | 30 | 2022-05-23 | 2022-08-22 | 1286164.18 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2017 | Ejecución
130 | Mejoramiento de la escuela preescolar Mérida, ubicado en la localidad y municipio de Kanasín, Yucatán. C.C.T. 31DJN0232Q. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Kanasín | Kanasín | CALLE 25 S/N X CALLE 40 Y CALLE 42(KANASIN) C.P.97370 | IDEFEEY | LO-931037999-E117-2022 | 63 | 30 | 2022-06-16 | 2022-09-15 | 1179879.98 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2017 | Ejecución
131 | Mejoramiento de Universidad Tecnológica del Mayab, ubicado en la localidad y municipio de Peto, Yucatán. C.C.T. 31MSU0006C. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel superior | Peto | Peto | CARRETERA FEDERAL PETO-SANTA ROSA, KM 5., 97930 PETO | IDEFEEY | LO-931037999-E118-2022 | 65 | 30 | 2022-05-23 | 2022-08-22 | 3245999.77 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2017 | Ejecución
132 | Mejoramiento de la escuela preescolar Diana Laura Riojas de Colosio, ubicado en la localidad y municipio de Mérida, Yucatán. C.C.T. 31EJN0083Y. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida | Mérida | CALLE 4-D S/N X CALLE 21-B Y CALLE 21 FRACC. VERGEL IV C.P.97173 | IDEFEEY | LO-931037999-E119-2022 | 100 | 30 | 2022-05-23 | 2022-08-22 | 1814980.1 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2018 | Ejecución
133 | Mejoramiento de la escuela primaria Jose C. Peniche Fajardo, ubicado en la localidad de Ticopó, municipio de Acanceh, Yucatán. C.C.T. 31DPR0932Z. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Acanceh | Ticopó | DOMICILIO CONOCIDO (ACANCEH) C.P.97381 | IDEFEEY | LO-931037999-E120-2022 | 45 | 30 | 2022-05-23 | 2022-08-22 | 2002422.58 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2018 | Ejecución
134 | “Equipamiento de la Biblioteca y las Carreras, de Mecatronica, Turismo y Contaduría de la Universidad Tecnológica regional del Sur, ubicada en la localidad y municipio de Tekax, Yucatán CCT. 31MSU0034Z | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel superior | Tekax | Tekax | Tablaje Catastral 792 Vía del Ferrocarril Mérida - Peto Tekax, Yucatán | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  |  | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2018 | Adjudicación
135 | Adquisición de mobiliario y equipamiento para los laboratorios de gastronomía y turismo UTM Mérida | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel superior | Mérida | Mérida | C. 111 NÚMERO 315, SANTA ROSA, 97279 MÉRIDA, YUC. | IDEFEEY | LA-931037999-E1-2022 | 100 | 0 | 2022-04-01 | 2022-05-30 | 2838731.8 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2018 | Ejecución
136 | Construcción de dos aulas en la escuela preescolar Mejen Puksi’Ik´al, ubicada en la localidad y municipio de Umán, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Umán | Umán | CALLE 61 , COL. EL ROBLE II CP 97390, UMÁN, YUCATÁN | IDEFEEY | IDE-22-OP-LP-121 | 100 | 0 | 2022-05-26 | 2022-08-23 | 1166782.82 | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) | Ejecución
137 | Construcción de 6 aulas didácticas, dirección, servicio sanitario tipo M12, plaza cívica, pórtico de acceso, reja, instalaciones eléctricas en la primaria Fabián Sansores, ubicada en la localidad y municipio de Tekax de Álvaro Obregón, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 55 N.204 X CALLE 50 Y CALLE 50-A (TEKAX) C.P.97970 | IDEFEEY | IDE-22-OP-LP-122 | 49 | 0 | 2022-05-26 | 2022-08-23 | 8749332.22 | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) | Ejecución
138 | Construcción de un servicio sanitario tipo M12 en la escuela secundaria Humberto Lara y Lara, ubicada en la localidad de Caucel municipio de Mérida, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida | Caucel | CALLE 23 CARRETERA MERIDA-CAUCEL S/N X CALLE 4 Y CALLE 4-A C.P.97300 | IDEFEEY | IDE-22-OP-LP-123 | 92 | 0 | 2022-05-26 | 2022-08-23 | 1348870.92 | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) | Ejecución
139 | Construcción de un aula didáctica en la escuela secundaria Andrés José García Lavín (FED. 12), ubicada en la localidad y municipio de Mérida, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida | Mérida | CALLE 167 N.318 X CALLE 86 Y CALLE 84-A COL. EMILIANO ZAPATA SUR III C.P.97297 | IDEFEEY | IDE-22-OP-LP-124 | 100 | 0 | 2022-05-26 | 2022-07-25 | 644412.12 | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) | Ejecución
140 | Construcción de un aula didáctica en la escuela secundaria Técnica Núm. 76, ubicada en la localidad y municipio de Mérida, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida | Mérida | CALLE 158 S/N X CALLE 135 Y CALLE 154 DIAG C.P.97306 | IDEFEEY | IDE-22-OP-LP-125 | 100 | 0 | 2022-05-26 | 2022-08-07 | 809851.13 | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) | Ejecución
141 | Construcción de un aula didáctica en la escuela secundaria Onecíforo Burgos Concha, ubicada en la localidad y municipio de Tixkokob, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Tixkokob | Tixkokob | CALLE 12 S/N X CALLE 37 Y CALLE 39(TIXKOKOB) C.P.97470 | IDEFEEY | IDE-22-OP-LP-126 | 98 | 0 | 2022-05-27 | 2022-08-24 | 644919.87 | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) | Ejecución
142 | Construcción de dos aulas didácticas en la escuela secundaria Roosevelt Erce Barrón Pech, ubicada en la localidad y municipio de Umán, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Umán | Umán | CALLE 28 N.113 X CALLE 27 Y CALLE 25 (UMAN) C.P.97390 | IDEFEEY | IDE-22-OP-LP-127 | 81 | 0 | 2022-05-27 | 2022-08-04 | 1189715.63 | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) | Ejecución
143 | Construcción de dos aulas didácticas en la escuela Técnica Núm. 82, ubicada en la localidad y municipio de Umán, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Umán | Umán | CALLE 51 N.701V X CALLE 40 Y CALLE 38 FRACC. PIEDRO DE AGUA C.P.97390 | IDEFEEY | IDE-22-OP-LP-128 | 76 | 0 | 2022-05-27 | 2022-08-04 | 1529768.99 | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) | Ejecución
144 | Mantenimiento integral del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) , ubicado en la localidad y municipio de Mérida, Yucatán | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida | Mérida | "Circuito Colonias x 8, Col. María Luisa Mérida, Yucatán, México" | IDEFEEY | IDE-22-OP-LP-129 | 80 | 30 | 2022-05-27 | 2022-09-23 | 10860117.13 | Recursos propios EFA | Ejecución
145 | Construcción de baños en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD), ubicado en la localidad y municipio de Mérida, Yucatán | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida | Mérida | "Circuito Colonias x 8, Col. María Luisa Mérida, Yucatán, México" | IDEFEEY | IDE-22-OP-LP-130 | 57 | 30 | 2022-05-27 | 2022-09-23 | 1959997.98 | Recursos propios EFA | Ejecución
146 | Casa Digna 2022. (Construcción de 45 acciones de vivienda en el municipio de Espita, en el estado de Yucatán.) | 2022 | 2022 | Acciones de vivienda | Espita | Espita | Espita | IVEY | IVEY-LP-001-2022 | 100 | 74 | 2022-05-19 | 2022-08-16 | 3361773.77 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
147 | Casa Digna 2022.(Construcción de 54 acciones de vivienda en el municipio de Chichimilá, en el estado de Yucatán.) | 2022 | 2022 | Acciones de vivienda | Chichimilá | Chan X-Cail San Pedro Chichimilá | Chichimila y comisarias | IVEY | IVEY-LP-002-2022 | 100 | 78 | 2022-05-19 | 2022-08-16 | 4735455.86 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
148 | Casa Digna 2022. (Construcción de 77 acciones de vivienda en los municipios de Hoctún (17) y Yaxcabá (60), en el estado de Yucatán.) | 2022 | 2022 | Acciones de vivienda | Hoctún, Yaxcaba | Hoctún,Kancabdzonot Chimay Libre Unión Popolá Tixcacaltuyub Tiholop San Pedro Sahcabá Yaxcabá Yaxunah Tahdzibichén Yaxcabá | Hoctun, Yaxcaba y comisarias | IVEY | IVEY-LP-003-2022 | 100 | 0 | 2022-05-19 | 2022-08-16 | 6446556.11 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
149 | Casa Digna 2022.(Construcción de 86 acciones de vivienda en los municipios de Abalá (16), Oxkutzcab (50) y Ticul (20), en el estado de Yucatán.) | 2022 | 2022 | Acciones de vivienda | Ticul Abalá Oxkutzcab | Plan Chac Pozo Uno Yotholín Abalá Mucuyché Oxkutzcab San José Kunché Yaxhachén Ticul | Abala y comisarias, Oxkutzcab y comisarias y Ticul y comisarias | IVEY | IVEY-LP-004-2022 | 100 | 24 | 2022-05-19 | 2022-08-16 | 7896097.89 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
150 | Casa Digna 2022.(Construcción de 35 acciones de vivienda en el municipio de Peto, en el estado de Yucatán.) | 2022 | 2022 | Acciones de vivienda | Peto | Peto | Peto | IVEY | IVEY-LP-005-2022 | 100 | 96 | 2022-05-30 | 2022-08-27 | 3378759.21 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
151 | Casa Digna 2022.(Construcción de 90 acciones de vivienda en el municipio de Chemax, en el estado de Yucatán.) | 2022 | 2022 | Acciones de vivienda | Chemax | Chemax | Chemax y localidades | IVEY | IVEY-LP-006-2022 | 95 | 70 | 2022-05-30 | 2022-08-27 | 8769879.4 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
152 | Casa Digna 2022.(Construcción de 53 acciones de vivienda en los municipios de Hunucmá (13) y Uman (40), en el estado de Yucatán.) | 2022 | 2022 | Acciones de vivienda | Umán, Hunucmá | San antonio Chum,Tebec Oxholón Oxcum Umán Texán de Palomeque Hunucmá | Hunucma y localidades, Uman y localidades | IVEY | IVEY-LP-007-2022 | 100 | 87 | 2022-05-30 | 2022-08-27 | 4716358.01 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
153 | Casa Digna 2022.(Construcción de 34 acciones de vivienda en los municipios de Kanasín (24) y Seyé (10), en el estado de Yucatán.) | 2022 | 2022 | Acciones de vivienda | Kanasín,Seyé | Kanasín,Seyé | Kanasin, Seye | IVEY | IVEY-LP-008-2022 | 100 | 89 | 2022-05-31 | 2022-08-27 | 3353916.07 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
154 | Casa Digna 2022.(Construcción de 122 acciones de vivienda en el municipio de Tizimín, en el estado de Yucatán) | 2022 | 2022 | Acciones de vivienda | Tizimín | Tizimín | Tizimin | IVEY | IVEY-LP-009-2022 | 99 | 78 | 2022-05-30 | 2022-08-27 | 10447323.34 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
155 | Casa Digna 2022.(Construcción de 99 acciones de vivienda en el municipio de Tizimín, en el estado de Yucatán) | 2022 | 2022 | Acciones de vivienda | Tizimín | San Pedro Juárez,San Luis Tzuctuk,Chan Cenote,Tixcancal,Sucopó,Kabichén | Tizimin y localidades | IVEY | IVEY-LP-010-2022 | 100 | 0 | 2022-05-31 | 2022-08-28 | 8268546.23 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
156 | Casa Digna 2022.(Construcción de 79 acciones de vivienda en el municipio de Tizimín, en el estado de Yucatán) | 2022 | 2022 | Acciones de vivienda | Tizimín | San José San Andrés Popolnáh Felipe Carrillo Puerto Uno Chan Tres Reyes Luis Rosado Vega Manuel Cepeda Peraza La Sierra Rancho Grande San Hipólito San Juan Santa Elena Santa Rosa Concepción Teapa Tezoco Nuevo Trascorral | Tizimin y localidades | IVEY | IVEY-LP-011-2022 | 97 | 52 | 2022-05-31 | 2022-08-28 | 6915712.75 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
157 | Casa Digna 2022.(Construcción de 110 acciones de vivienda en el municipio de Tekax, en el estado de Yucatán) | 2022 | 2022 | Acciones de vivienda | Tekax | Ayim Ticum Tekax de Álvaro Obregón Pencuyut Kinil Kancab Becanchén Alfonso Caso | Tekax y localidades | IVEY | IVEY-LP-012-2022 | 98 | 82 | 2022-05-31 | 2022-08-28 | 10547918.41 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
158 | Casa Digna 2022.(Construccion de 52 acciones de vivienda en los municipios de Motul (50) y Progreso (2), en el estado de Yucatán.) | 2022 | 2022 | Acciones de vivienda | Motul, Progreso | Ucí Motul de Carrillo Puerto Kancabal Kaxatah San José Hili Mesatunich Santa Cruz Pachón Kambul Chuburná Chelem | Motul y localidades, Progreso y localidades | IVEY | IVEY-LP-013-2022 | 100 | 91 | 2022-05-31 | 2022-08-28 | 4352499.87 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
159 | Casa Digna 2022.(Construcción de 40 acciones de vivienda en los municipios de Homún (15) y Tecoh (25), en el estado de Yucatán.) | 2022 | 2022 | Acciones de vivienda | Tecoh, Homún | Tecoh, San Isidro ochil | Homun y localidades, Tecoh | IVEY | IVEY-LP-014-2022 | 100 | 77 | 2022-05-31 | 2022-08-28 | 3713558.9 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
160 | Construcción de puentes peatonales (segunda etapa), ubicados en los km 43.60, 44.50, 45.40, 46.87, en la vialidad del anillo periférico, consistentes en los envolventes de los cubos de elevadores. | 2022 | 2022 | Infraestructura urbana | Mérida | Mérida | km 43.60, 44.50, 45.40, 46.87, en la vialidad del anillo periférico de la localidad y municipio de Mérida | INCCOPY | SRV22-LP-INCCOPY-2FON-027 (LO-931059970-E2-2022) | 80 | 20 | 2022-05-10 | 2022-08-01 | 310105.79 | FIDEICOMISO No. 2272 "Sistema integrado de transporte en la zona metropolitana de Mérida, Yucatán" | Ejecución
| Construcción de puentes peatonales (segunda etapa), ubicados en los km 43.60, 44.50, 45.40, 46.87, en la vialidad del anillo periférico, consistentes en los envolventes de los cubos de elevadores. | [7 empty] | OBP22-LP-INCCOPY-2FON-026 (LO-931059970-E1-2022) | 79 | 18 | 2022-05-20 | 2022-07-21 | 6268667.52 | FIDEICOMISO No. 2272 "Sistema integrado de transporte en la zona metropolitana de Mérida, Yucatán" | Ejecución
161 | Conservación del Anillo Periférico, Cuerpo Interior y Cuerpo Exterior en el municipio de Mérida (3a etapa) | 2022 | 2022 | Conservación de carreteras | Mérida | Mérida | Se realizará en tramos: 6+150-6+700, 20+500-21+500, 26+000-28+720 Y 36+350-36+80 del cuerpo exterior: del Anillo Periférico, de la localidad y municipio de Mérida. | INCAY |  | 0 | 0 |  |  |  | Recurso Propio | Licitación
162 | Levantamiento topo-batimétrico para elaboración de proyecto ejecutivo para la construcción de canal de recuperación de flujo hídrico en la ciénega de Yucalpetén a Chuburná puerto. | 2022 | 2022 | Estudios y proyectos | Progreso | Progreso | Ciénega de Yucalpetén a Chuburná | INCCOPY | SRV22-AD-INCCOPY-1PRO-025 | 100 | 100 | 2022-04-13 | 2022-06-07 | 556414.47 | Recurso Propio | Finalizado
163 | Impermeabilización parcial de azotea en áreas de oficinas, cines, salas de exposición Uxmal, Dzibilchaltún y Ek Balam, del centro de convenciones y esposiciones Yucatán siglo XXI, en la localidad y municipio de Mérida. | 2022 | 2022 | Infraestructura cultural | Mérida | Mérida | Ubicado sobre la Av, Salvador Alvarado x calle 20 colonia Xcumpich | INCCOPY | OBP22-AD-INCCOPY-1PRO-028 | 100 | 100 | 2022-05-17 | 2022-05-30 | 889962.56 | Recurso Propio | Finalizado
164 | Rehabilitación de calle adoquín, asfalto, concreto y empedrado en Tizimín asentamiento Tizimín Centro. | 2022 | 2022 | Construcción y reconstrucción de calles | Tizimin | Tizimin | Se realizará en calles en la localidad y municipio de Tizimín. | INCAY | Administración directa | 100 | 77 | 2022-06-06 | 2022-09-18 | 7827941.56 | Recurso Propio | Ejecución
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)
165 | Reconstrucción del camino Umán-Tebec en la localidad y municipio de Umán. | 2022 | 2022 | Conservación de carreteras | Umán | Umán | Se realizará en el camino Umán-Tebec, en la localidad y municipio de Umán. | INCAY | Administración directa | 98 | 76 | 2022-06-06 | 2022-09-18 | 8002833.14 | Recurso Propio (Estatal) | Ejecución
Recurso Propio (Municipal)
166 | Reconstrucción de calles en la localidad y municipio de Izamal, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción y reconstrucción de calles | Izamal | Izamal | Se realizará en calles en la localidad y municipio de Izamal. | INCAY |  | 0 | 0 |  |  |  | Recurso Propio | Licitación
167 | Elaboración del proyecto ejecutivo para la construcción del nuevo hospital Agustín O`Horán en la localidad y municipio de Mérida | 2022 | 2022 | Estudios y proyectos | Mérida | Mérida | N/A | INCCOPY |  | 0 | 0 |  |  |  | Recurso Propio | Licitación
168 | Reconstrucción y conservación del camino de acceso al Parque Industrial en la localidad y municipio de Mérida. | 2022 | 2022 | Conservación de carreteras | Mérida | Mérida | Se realizará un acceso en la localidad y municipio de Mérida. | INCAY | Administración directa | 46 | 76 | 2022-08-22 | 2022-09-25 | 2692369.81 | Recurso Propio | Ejecución
169 | Casa Digna 2022(Construcción de 80 acciones de vivienda en los municipio de Tekax (40) y Chemax (40), en el estado de Yucatán.) | 2022 | 2022 | Acciones de vivienda | Tekax,Chemax | Tekax,Chemax | Chemax y localidades, Tekax y localidades | IVEY | IVEY-LP-015-2022 | 99 | 0 | 2022-07-07 | 2022-09-28 | 7272565.21 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
170 | Casa Digna 2022(Construcción de 84 acciones de vivienda en los municipio de Espita (25), Yaxcabá (34) y Tahdzíu (25), en el estado de Yucatán.) | 2022 | 2022 | Acciones de vivienda | Espita, Yaxcaba, Tahdzíu | Espita, Yaxcaba, Tahdzíu | Espita, Thadziu, Yaxcaba y localidades | IVEY | IVEY-LP-016-2022 | 96 | 79 | 2022-07-01 | 2022-09-28 | 5869287.47 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
171 | Casa Digna 2022(Construcción de 60 acciones de vivienda en los municipio de Oxkutzcab (30) y Ticul (30), en el estado de Yucatán.) | 2022 | 2022 | Acciones de vivienda | Oxkutzcab, Ticul | Oxkutzcab, Ticul | Oxkutzcab y localidades, Ticul y localidades | IVEY | IVEY-LP-017-2022 | 98 | 56 | 2022-07-01 | 2022-09-28 | 4935399.9 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
172 | Casa Digna 2022(Construcción de 57 acciones de vivienda en los municipios de Umán (15), Kanasín (17), Tecoh (15), Conkal (5) y Mérida (5), en el estado de Yucatán.) | 2022 | 2022 | Acciones de vivienda | Umán,Kanasín,Tecoh, Conkal,Mérida | Umán,Kanasín,Tecoh, Conkal,Mérida | Conkal y localidades, Kanasin y localidades, Merida, Tecoh y localidades, Uman y localidades | IVEY | IVEY-LP-018-2022 | 97 | 62 | 2022-07-07 | 2022-09-28 | 4986351.16 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
173 | Casa Digna 2022(Construcción de 76 acciones de vivienda en los municipios de Akil (25), Dzan (15), Maní (20) y Mama (16), en el estado de Yucatán.) | 2022 | 2022 | Acciones de vivienda | Akil, Dzan, Maní, Mama | Akil, Dzan, Maní, Mama | Akil y localidades, Dzan, Mama, Mani y localidades | IVEY | IVEY-LP-019-2022 | 88 | 70 | 2022-07-01 | 2022-09-28 | 6927273.06 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
174 | Casa Digna 2022(Construcción de 55 acciones de vivienda en los municipios de Chacsinkín (15), Tixméhuac (20) y Tzucacab (20), en el estado de Yucatán. | 2022 | 2022 | Acciones de vivienda | Chacsínkin, Tixmehuac, Tzucacab | Chacsínkin, Tixmehuac, Tzucacab | Chacsinkin y localidades, Tixmehuac y localidades, Tzucacab | IVEY | IVEY-LP-020-2022 | 46 | 8 | 2022-07-01 | 2022-09-28 | 5145886.79 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
175 | Casa Digna 2022(Construcción de 61 acciones de vivienda en los municipios de Chapab (10), Muna (20), Sacalum (6), Santa Elena (10) y Tekit (15), en el estado de Yucatán.) | 2022 | 2022 | Acciones de vivienda | Chapab, Muna, Sacalum, Santa elena, Tekit | Chapab, Muna, Sacalum, Santa elena, Tekit | Chapab, Muna, Sacalum y localidades, Santa Elena, Tekit | IVEY | IVEY-LP-021-2022 | 73 | 35 | 2022-07-01 | 2022-09-28 | 5790757.32 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
176 | Casa Digna 2022(Construcción de 62 acciones de vivienda en los municipios de Chumayel (20), Mayapán (16) y Teabo (26), en el estado de Yucatán.) | 2022 | 2022 | Acciones de vivienda | Chumayel, Mayapán, Teabo. | Chumayel, Mayapán, Teabo. | Chumayel, Mayapan, Teabo | IVEY | IVEY-LP-022-2022 | 72 | 44 | 2022-07-01 | 2022-09-28 | 5774885.13 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
177 | Mantenimiento de la infraestructura educativa de la escuela primaria Presidente Miguel Alemán, ubicada en la localidad y municipio de Kanasín, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Kanasín | Kanasín | CALLE 21 N.202A X CALLE 20 Y CALLE 22 (KANASIN) C.P.97370 | IDEFEEY | IDE-22-OP-LP-188 | 28 | 0 | 2022-08-01 | 2022-11-08 | 2498086.49 | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) | Ejecución
178 | Mantenimiento de la infraestructura educativa de la escuela primaria Francisco I. Madero ubicada en la localidad y municipio de Tunkas, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Tunkas | Tunkas | CALLE 23 N.90 X CALLE 30 Y CALLE 28 (TUNKAS) C.P.97650 | IDEFEEY | IDE-22-OP-LP-189 | 0 | 0 | 2022-08-01 | 2022-10-28 | 1574802.11 | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) | Ejecución
179 | Mantenimiento de la infraestructura educativa (Subestación eléctrica) de la escuela primaria Venustiano Carranza, ubicada en la localidad y municipio de Ticul, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Ticul | Ticul | CALLE 25 N.226 X CALLE 30 Y CALLE 32 (TICUL)C.P.97860 | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  |  | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) | Adjudicación
180 | Mantenimiento de la infraestructura educativa de la escuela primaria Mártires de Chicago, ubicada en la localidad y municipio de Progreso, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Progreso | Progreso | CALLE 31 N.163 X CALLE 86 Y CALLE 84(PROGRESO )C.P.97320 | IDEFEEY | IDE-22-OP-LP-191 | 55 | 0 | 2022-08-01 | 2022-11-08 | 2519850.96 | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) | Ejecución
181 | Mantenimiento de la infraestructura educativa de la escuela primaria Benito Juárez García, ubicada en la localidad y municipio de Mérida, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida | Mérida | CALLE 61 N.287 X CALLE 14 Y CALLE 12 COL. ESPERANZA C.P.97169 | IDEFEEY | IDE-22-OP-LP-192 | 16 | 0 | 2022-08-01 | 2022-11-19 | 2819904.19 | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) | Ejecución
182 | Mantenimiento de la infraestructura educativa de la escuela secundaria Técnica Núm. 56, ubicada en la localidad y municipio de Mérida, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida | Mérida | CALLE 26-B S/N X CALLE 31 DIAG Y CALLE 27D DIAG FRACC. POLIGONO 108 C.P.97144 | IDEFEEY | IDE-22-OP-LP-193 | 70 | 0 | 2022-08-01 | 2022-10-28 | 2435412.72 | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) | Ejecución
183 | Mantenimiento de la infraestructura educativa de la escuela secundaria federal José Emilio Vallado Galaz, ubicada en la localidad y municipio de Mérida, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida | Mérida | CALLE 31 N.201 X CALLE 32 Y CALLE 28 FRACC.FRANCISCO I. MADERO C.P.97240 | IDEFEEY | IDE-22-OP-LP-194 | 23 | 0 | 2022-08-01 | 2022-10-28 | 2812874.98 | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) | Ejecución
184 | Mantenimiento de la infraestructura educativa de la escuela secundaria Elmer Orlando Gorocica Lara, ubicada en la localidad y municipio de Ucú, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Ucú | Ucú | CALLE 12 S/N X CALLE 26 Y CALLE 24 (UCU) C.P.97357 | IDEFEEY | IDE-22-OP-LP-195 | 10 | 0 | 2022-08-01 | 2022-11-23 | 2448584.64 | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) | Ejecución
185 | Mantenimiento de la infraestructura educativa de la escuela secundaria Luis Rosado Vega ubicada en la localidad y municipio de Chemax, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Chemax | Chemax | CALLE 14 S/N X CALLE 7 Y CALLE 9 (CHEMAX)C.P.97240 | IDEFEEY | IDE-22-OP-LP-196 | 48 | 0 | 2022-08-01 | 2022-10-28 | 3198434.42 | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) | Ejecución
186 | Mantenimiento de la infraestructura educativa de la escuela secundaria estatal Serapio Rendón, ubicada en la localidad y municipio de Mérida, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida | Mérida | CALLE 46-B S/N X CALLE 119 Y CALLE 125-B FRACC. SERAPIO REDON C.P.97285 | IDEFEEY | IDE-22-OP-LP-197 | 8 | 0 | 2022-08-01 | 2022-10-28 | 1179981.82 | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) | Ejecución
187 | Equipamiento en el Instituto Tecnológico Superior De Motul. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel superior | Motul | Motul | CARRETERA MÉRIDA-MOTUL, TABLAJE CATASTRAL NUM. 383, SAN JUAN C.P. 97430 MOTUL, YUC | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  |  | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) | Adjudicación
188 | Construcción del centro de conciliación laboral del estado en el municipio de Mérida | 2022 | 2022 | Infraestructura gubernamental | Mérida | Mérida | Calle 145 número 299 por 54 y 64 Colonia San José Tecoh, Mérida | INCCOPY | OBP22-LP-INCCOPY-2LAB-034 ( LO-931059970-E3-2022) | 23 | 30 | 2022-07-01 | 2022-10-27 | 12689364.27 | "Programa presupuestario U100 Subsidios Federativas para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral. (Federal) " | Ejecución
189 | Reestructuración de Edificio para Tribunales Laborales Locales del nuevo sistema de justicia laboral en Yucatán, que forma parte del “Proyecto para la Creación de Tribunales Laborales en el Estado de Yucatán” | 2022 | 2022 | Infraestructura gubernamental | Mérida | Mérida | Calle 145 número 299 por 54 y 64 Colonia San José Tecoh, Mérida | INCCOPY | OBP22-LP-INCCOPY-2LAB-035 ( LO-931059970-E4-2022) | 38 | 30 | 2022-07-01 | 2022-10-27 | 10530039.44 | "Programa presupuestario U100 Subsidios Federativas para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral. (Federal) " | Ejecución
190 | Ampliación del centro de control, comando, comunicaciones, cómputo, coordinación e inteligencia (C5i) (segunda etapa) | 2022 | 2022 | Infraestructura de seguridad | Mérida | Mérida | Localidad y municipio de Mérida | INCCOPY | OBP22-AD-INCCOPY-2CRE-036 | 51 | 30 | 2022-06-28 | 2022-09-05 | 9660966.41 | Convenio de coordinación y colaboración entre el INCCOPY y la Secretaría de Seguridad Pública | Ejecución
191 | Rehabilitación del centro de salud en la localidad y municipio de Sanahcat, Yucatán | 2022 | 2022 | Infraestructura de salud | Sanahkat | Sanahkat | Calle 13 x 14 y 15 Sanahcat Yucatán | INCCOPY | OBP22-AD-INCCOPY-1PRO-050 | 78 | 30 | 2022-07-04 | 2022-10-09 | 1191106.61 | Ingresos Fiscales Recursos Propios | Ejecución
192 | Rehabilitación del centro de salud de San Francisco Grande, municipio de Tinum, Yucatán | 2022 | 2022 | Infraestructura de salud | Tinum | San Francisco Tigre Grande | Localidad de Sanfrancisco Grande, municipio de Timun | INCCOPY | OBP22-AD-INCCOPY-1PRO-054 | 59 | 30 | 2022-07-04 | 2022-10-09 | 1414901.35 | Recurso Propio | Ejecución
193 | Mejoramiento al cereso de Mérida | 2022 | 2022 | Infraestructura de seguridad | Mérida | Mérida | calle 60 s/n Ex Hacienda San José Tecoh de la localidad y municipio de Mérida | INCCOPY | OBP22-AD-INCCOPY-2FAS-042 | 47 | 30 | 2022-07-01 | 2022-10-27 | 1534262.06 | Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) | Ejecución
194 | Mejoramiento y conservación de las àreas de conyugal del centro de reinserción social, Mérida | 2022 | 2022 | Infraestructura de seguridad | Mérida | Mérida | calle 60 s/n Ex Hacienda San José Tecoh de la localidad y municipio de Mérida | INCCOPY | OBP22-AD-INCCOPY-1PRO-044 | 46 | 30 | 2022-07-01 | 2022-10-27 | 2239971 | Recurso Propio | Ejecución
195 | Mejoramiento y conservación del Sistema eléctrico del cereso Mérida | 2022 | 2022 | Infraestructura de seguridad | Mérida | Mérida | calle 60 s/n Ex Hacienda San José Tecoh de la localidad y municipio de Mérida | INCCOPY | OBP22-AD-INCCOPY-2FAS-041 | 49 | 30 | 2022-07-01 | 2022-12-01 | 6934174.73 | Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) | Ejecución
196 | Mejoramiento del Centro Especializado en la aplicación de medidas para adolescentes (CEAMA) | 2022 | 2022 | Infraestructura de seguridad | Mérida | Mérida | Anillo periférico kum 45.5 Tixcacal Opichén de la localiad y municipio de Mèrida | INCCOPY | OBP22-AD-INCCOPY-2FAS-043 | 100 | 30 | 2022-07-01 | 2022-08-25 | 403523.84 | Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) | Ejecución
197 | Mejoramiento y conservación del centro de especialidades en aplicación de medidas para adolescentes consistente en una reja de acero en escalera, puertas y pasillos en segundo nivel y trabajos de pavimentación | 2022 | 2022 | Infraestructura de seguridad | Mérida | Mérida | Anillo periférico kum 45.5 Tixcacal Opichén de la localiad y municipio de Mèrida | INCCOPY | OBP22-AD-INCCOPY-1PRO-046 | 100 | 30 | 2022-07-01 | 2022-08-25 | 721403.45 | Recurso Propio | Ejecución
198 | Mejoramiento y remodelación de oficinas de la Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social en la localidad y municipio de Mérida | 2022 | 2022 | Infraestructura de seguridad | Mérida | Mérida | calle 72 avenida reforma sin número por 39 y 41 colonia centro, de la localidad y municipio de Mérida | INCCOPY | OBP22-AD-INCCOPY-1PRO-047 | 63 | 30 | 2022-07-01 | 2022-10-06 | 1824692.81 | Recurso Propio | Ejecución
199 | Rehabilitación del centro de salud de Ticimul, municipio de Chankóm, Yucatán | 2022 | 2022 | Infraestructura de salud | Chankóm | Ticimul | Localidad de ticimul municipio de Chancóm | INCCOPY | OBP22-AD-INCCOPY-1PRO-051 | 60 | 30 | 2022-07-04 | 2022-10-09 | 1258373.8 | Recurso Propio | Ejecución
200 | Rehabilitación del centro de salud de Chelem, municipio de Progreso, Yucatán | 2022 | 2022 | Infraestructura de salud | Progreso | Chelem | Calle 25 x 10 Chelem municipio de Progreso | INCCOPY | OBP22-AD-INCCOPY-1PRO-053 | 64 | 30 | 2022-07-04 | 2022-10-09 | 1351490.46 | Recurso Propio | Ejecución
201 | Rehabilitación del centro acuático y cancha de frotón de la unidad deportiva Kukulcán en la localidad y municipio de Mérida | 2022 | 2022 | Infraestructura deportiva | Mérida | Mérida | Ciucuito colonias por 28 S/N unidad Morelos, localidad y municipio de Mérida | INCCOPY | OBP22-LP-INCCOPY-1PRO-040 | 39 | 30 | 2022-07-08 | 2022-12-04 | 17605937.12 | Recurso Propio | Ejecución
202 | Rehabilitación del centro de salud de X`Cuyum, municipio de Conkal, Yucatán | 2022 | 2022 | Infraestructura de salud | Conkal | Xcuyum | Calle 19 x 14y 16 X`Cuyum, Conkal, Yucatán | INCCOPY | OBP22-AD-INCCOPY-1PRO-055 | 64 | 30 | 2022-07-13 | 2022-10-18 | 1191745.71 | Recurso Propio | Ejecución
203 | Rehabilitación del centro de salud en la localidad y municipio de Ucú, Yucatán | 2022 | 2022 | Infraestructura de salud | Ucú | Ucú | Calle 14 x 19 y 17 Ucú Yucatán | INCCOPY | OBP22-I3-INCCOPY-1PRO-048 | 71 | 30 | 2022-07-11 | 2022-10-16 | 1592935.17 | Recurso Propio | Ejecución
204 | Rehabilitación del centro de salud de Chuburná, municipio de Progreso, Yucatán | 2022 | 2022 | Infraestructura de salud | Progreso | Chuburna | Calle 9 x 2 y 2A Chuburná Progreso | INCCOPY | OBP22-I3-INCCOPY-1PRO-049 | 71 | 30 | 2022-07-11 | 2022-10-16 | 2093559.35 | Recurso Propio | Ejecución
205 | Construcción de 36 calles en la localidad y municipio de Mérida, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción y reconstrucción de calles | Mérida | Mérida | Se ubicará en las colonias: El Roble, El Roble Agrícola,Emiliano Zapata Sur, Emiliano Zapata Sur III, Manuel Crecencio Rejón, Plan de Ayala Sur, San Antonio Xluch, Salvador Alvarado Sur, San Marcos Nocoh, en la localidad y municipio de Mérida. | INCAY |  | 0 | 0 |  |  |  | Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados FIES | Licitación
206 | Mejoramiento y conservación del àrea de cocina del centro de reinserción social, Mérida | 2022 | 2022 | Infraestructura de seguridad | Mérida | Mérida | calle 60 s/n Ex Hacienda San José Tecoh de la localidad y municipio de Mérida | INCCOPY | OBP22-AD-INCCOPY-1PRO-058 | 12 | 30 | 2022-07-25 | 2022-11-20 | 2109791.89 | Recurso Propio | Ejecución
207 | Construcción de guarniciones y banquetas en el camino de acceso al Parque Industrial en la localidad y municipio de Mérida. | 2022 | 2022 | Construcción y reconstrucción de calles | Mérida | Mérida | Se realizará en el acceso a Parque Industrial, en la localidad y municipio de Mérida. | INCAY | GE-INCAY-OB-I3-JUR-003-2022 | 26 | 0 | 2022-09-14 | 2022-10-13 | 1269190.05 | Recurso Propio | Ejecución
208 | Casa Digna 2022.)Construcción de 47 acciones de vivienda en los municipios de Kinchil (15), Celestún (11) Samahil (10), Tetiz (6) y Ucú (5), en el estado de Yucatán.) | 2022 | 2022 | Acciones de vivienda | Kinchil, Celestún, Samahíl, Tetíz,Ucú | Kinchil, Celestún, Samahíl, Tetíz,Ucú | Kinchil, Celestun, Samahil, Tetiz y Ucu | IVEY | IVEY-LP-023-2022 | 19 | 0 | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 4743627.78 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
209 | Casa Digna 2022.(Construcción de 65 acciones de vivienda en los municipios de Halachó (15), Kopomá (10), Opichén (15) y Maxcanú (25), en el estado de Yucatán.) | 2022 | 2022 | Acciones de vivienda | Halachó,Kopomá,Maxcanú | Halachó,Kopomá,Maxcanú,San Bernardo,Kochol,Opichén | Halacho, Kopoma, Opichen, Maxcanu | IVEY | IVEY-LP-024-2022 | 27 | 0 | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 6385658.46 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
210 | Casa Digna 2022.(Construcción de 46 acciones de vivienda en los municipios de Acanceh (16), Cuzamá (15) y Timucuy (15), en el estado de Yucatán.) | 2022 | 2022 | Acciones de vivienda | Acanceh,Timucuy,Cuzamá | Cibceh,Tepich Carrillo,Timucuy,Chunkanán,Nohchakán | Acanceh, Cuzama, Timucuy | IVEY | IVEY-LP-025-2022 | 34 | 0 | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 4564636.45 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
211 | Casa Digna 2022.(Construcción de 57 acciones de vivienda en los municipios de Baca (16), Chicxulub Pueblo (15), Ixil (15), Mococha (6) y Yaxkukul (5), en el estado de Yucatán.) | 2022 | 2022 | Acciones de vivienda | Baca , Chicxulub Pueblo , Ixil , Mococha y Yaxkukul | Baca , Chicxulub Pueblo , Ixil , Mococha y Yaxkukul | Baca, Chicxulub Pueblo, Ixil, Mococha, Yaxkukul | IVEY | IVEY-LP-026-2022 | 18 | 0 | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 5640788.2 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
212 | Casa Digna 2022.(Construcción de 59 acciones de vivienda en los municipios de Tixkokob (25), Tixpéhual (10), Bokobá (13), Cacalchén (5) y Muxupip (6), en el estado de Yucatán.) | 2022 | 2022 | Acciones de vivienda | Tixkokob, Tixpéhual , Bokobá, Cacalchén y Muxupip | Eúan, Muxupip, kilinché, Cucá, Chochoh, Tixpeúal, Ekmul, Sahé, San antonio Millet | Tixkokob, Tixpehual, bokoba, Cacalchen, Muxupib | IVEY |  | 0 | 0 |  |  |  | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Adjudicación
213 | Casa Digna 2022.(Construcción de 63 acciones de vivienda en los municipios de Hocabá (20), Huhí (4), Sanahcat (15), Tahmek (14) y Xocchel (10), en el estado de Yucatán.) | 2022 | 2022 | Acciones de vivienda | Hocabá, Huhí , Sanahcat, Tahmek y Xocchel | Tahmek,Sahcabá | Hocaba, Huhi, Sanahcat, Tahmek, Xocchel | IVEY | IVEY-LP-038-2022 | 24 | 0 | 2022-08-15 | 2022-11-12 | 5210190.98 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
214 | Casa Digna 2022.(Construcción de 66 acciones de vivienda en los municipios de Izamal (36), Kantunil (14) y Sudzal (16), en el estado de Yucatán.) | 2022 | 2022 | Acciones de vivienda | Izamal, Kantunil y Sudzal | Citilcum,Kimbilá, Sitilpech,Cuauhtémoc,Xanabá | Izamal. Kantunil, Sudzal, | IVEY | IVEY-LP-029-2022 | 17 | 0 | 2022-08-15 | 2022-11-12 | 5754484.41 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
215 | Casa Digna 2022.(Construcción de 62 acciones de vivienda en los municipios de Tekal de Venegas (4), Tekantó (20), Tepakan (10), Teya (10) y Tunkas (18), en el estado de Yucatán.) | 2022 | 2022 | Acciones de vivienda | Tekal de Venegas, Tekantó, Tepakan, Teya y Tunkas | Tekantó,Teya,Tekal de Venegas,San Francisco Dzón,Tepakán,San Antonio Chuc,San José Pibtuch | Tekal de Venegas, Tekanto, Tepakan, Teya, Tunkas | IVEY | IVEY-LP-030-2022 | 9 | 0 | 2022-08-15 | 2022-11-12 | 5832904.8 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
216 | Casa Digna 2022.(Construcción de 66 acciones de vivienda en los municipios de Cansahcab (20), Dzemul (15), Suma (15), Telchac Pueblo (10) y Yobaín (6), en el estado de Yucatán.) | 2022 | 2022 | Acciones de vivienda | Cansahcab, Dzemul, Suma , Telchac Pueblo y Yobaín | Cansahcab, Dzemul, Suma,Telchac Pueblo,San Antonio Xiat | Cansahcab, Dzemul, Suma, Telchac Pueblo, Yobain | IVEY |  | 0 | 0 |  |  |  | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Licitación
217 | Casa Digna 2022.(Construcción de 57 acciones de vivienda en los municipios de Dzidzantún (10), Dzilam González (5), Dzoncauich (12) y Temax (30), en el estado de Yucatán.) | 2022 | 2022 | Acciones de vivienda | Dzidzantún, Dzilam González, Dzoncauich y Temax | Dzilam González,Dzoncauich,Chacmay, Temax, San francisco. | Dzidzantun, Dzilam Gonzalez, Dzoncauich, Temax | IVEY | IVEY-LP-032-2022 | 5 | 0 | 2022-08-16 | 2022-11-13 | 5650128.03 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
218 | Casa Digna 2022.)Construcción de 81 acciones de vivienda en los municipios de Buctzotz (14), Calotmul (14), Panabá (38) y Sucilá (15), en el estado de Yucatán.) | 2022 | 2022 | Acciones de vivienda | Buctzotz , Calotmul , Panabá y Sucilá | Calotmul , Panabá y Sucilá, Cenote Yalsihón Buena Fe,Pocoboch | Buctzotz, Calotmul, Panaba, Sucila | IVEY | IVEY-LP-033-2022 | 31 | 0 | 2022-08-16 | 2022-11-13 | 6495284.96 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
219 | Casa Digna 2022.(Construcción de 61 acciones de vivienda en los municipios de Cenotillo (25), Quintana Roo (6) y Dzitás (30), en el estado de Yucatán.) | 2022 | 2022 | Acciones de vivienda | Cenotillo, Quintana Rooy Dzitás | Cenotillo, Quintana Rooy Dzitás | Cenotillo, Quintana Roo, Dzsitas | IVEY |  | 0 | 0 |  |  |  | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Licitación
220 | Casa Digna 2022. (Construcción de 50 acciones de vivienda en los municipios de Cantamayec (20) y Sotuta (30), en el estado de Yucatán.) | 2022 | 2022 | Acciones de vivienda | Cantamayec y Sotuta | Tabí,Cholul,Zavala | Cantamayec, Sotuta | IVEY | IVEY-LP-035-2022 | 20 | 0 | 2022-08-17 | 2022-11-14 | 4957082.4 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
221 | Casa Digna 2022.(Construcción de 81 acciones de vivienda en los municipios de Chankom (21), Chikindzonot (20) y Tixcacalcupul (40), en el estado de Yucatán.). | 2022 | 2022 | Acciones de vivienda | Chankom, Chikindzonoty Tixcacalcupul | Chankom, Chikindzonoty Tixcacalcupul, Poop, Ichmul | Chankom, Chikindzonot, Tixcacalcupul | IVEY | IVEY-LP-036-2022 | 23 | 0 | 2022-08-17 | 2022-11-14 | 7201050.26 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
222 | Casa Digna 2022.(Construcción de 85 acciones de vivienda en los municipios de Tinum (60), Uayma (15) y Kaua (10), en el estado de Yucatán.) | 2022 | 2022 | Acciones de vivienda | Tinum , Uayma , Kaua, San Felipe,X-Calakoop,Dzeal | Tinum , Uayma y Kaua | Tinum, Uayma, Kaua | IVEY |  | 0 | 0 |  |  |  | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Licitación
223 | Casa Digna 2022. (Construcción de 94 acciones de vivienda en los municipios de Cuncunul (6), Temozón (31) y Valladolid (57), en el estado de Yucatán.) | 2022 | 2022 | Acciones de vivienda | Cuncunul , Temozón y Valladolid | Cuncunul , Temozón,Kanxoc, San Diego, Tesoco, Popolá | Cuncunul, Temozon, Valladolid | IVEY | IVEY-LP-038-2022 | 14 | 0 | 2022-08-17 | 2022-11-14 | 6673911.35 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
224 | Mantenimiento de la escuela primaria “Emiliano Zapata” (Turno matutino) C.C.T. 31DPR0422Y y de la escuela primaria “Víctor Cervera Pacheco (Turno vespertino) C.C.T.31DPR2081E de la localidad y municipio de Kanasín, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Kanasín | Kanasín | CALLE 17-A S/N X CALLE 12 Y CALLE 12-D (KANASIN) C.P.97370 | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  |  | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) | Licitación
225 | Mantenimiento de la escuela secundaria | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida | Mérida | CALLE 1-A S/ N X CALLE 3-C Y CALLE 42 DIAG. 20 COL. PENSIONES C.P.97219 | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  |  | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) | Licitación
226 | Mantenimiento de la infraestructura educativa del Centro de Atención Múltiple (CAM) San Felipe, ubicada en la localidad y municipio de San Felipe, Yucatán. C.C.T. 31DML2017M | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | San Felipe | San Felipe | CALLE 6 N.114 X CALLE 15 Y CALLE 17 (SAN FELIPE)C.P.97616 | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  |  | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) | Licitación
227 | Mantenimiento de la infraestructura educativa de la escuela primaria Nicolás Bravo, ubicada en la localidad y municipio de Chocholá, Yucatán. C.C.T. 31EPR0205I | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Chocholá | Chocholá | CALLE 21 N.91 X CALLE 20 Y CALLE 18 (CHOCHOLA) C.P.97816 | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  |  | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) | Adjudicación
228 | Mantenimiento de la infraestructura educativa de la escuela secundaria República de México, ubicada en la localidad y municipio de Mérida, Yucatán. C.C.T. 31EES0038V | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel superior | Mérida | Mérida | CALLE 50 N.415 X CALLE 43 Y CALLE 41 COL. CENTRO C.P.97000 | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  |  | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) | Adjudicación
229 | Mantenimiento de la infraestructura educativa de la escuela secundaria José Vasconcelos, ubicada en la localidad y municipio de Mérida, Yucatán. C.C.T. 31DES0010Q | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida | Mérida | CALLE 115 N.355 X CALLE 46-B Y CALLE 46-A COL. CINCO COLONIASC.P.97280 | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  |  | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) | Adjudicación
230 | Mantenimiento de la infraestructura educativa de la escuela primaria Petronilo Baquedano, ubicada en la localidad y municipio de Ixil, Yucatán. (Segunda etapa) C.C.T. 31DPR0001P | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Ixil | Ixil | CALLE 21 N.100B X CALLE 22 Y CALLE 20 (IXIL) C.P.97343 | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  |  | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) | Adjudicación
231 | Mantenimiento de la infraestructura educativa de la escuela primaria César Mendoza Santana, ubicada en la localidad y municipio de Mérida, Yucatán. (Segunda etapa) C.C.T. 31DPR0416N | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida | Mérida | CALLE 42-A N.1307 X CALLE 57 Y CALLE 55 C.P.97166 | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  |  | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) | Licitación
232 | Mantenimiento de la infraestructura educativa de la escuela preescolar Elvia Carrillo Puerto, ubicada en la localidad de X-Uch, municipio de Temozón, Yucatán. C.C.T. 31DIN2062K | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Temozón | X-Uch | DOMICILIO CONOCIDO (TEMOZON) C.P.97740 | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  |  | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) | Adjudicación
233 | Mantenimiento de la infraestructura educativa de la escuela preescolar Demetrio Rivero Triay, ubicada en la localidad y municipio de Valladolid, Yucatán. C.C.T. 31DJN0093F | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Valladolid | Valladolid | CALLE 54 N.203 X CALLE 43 Y CALLE 41 (VALLADOLID)C.P.97780 | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  |  | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) | Adjudicación
234 | Mantenimiento de la infraestructura educativa de la escuela preescolar Gertrudis Bocanegra, ubicada en la localidad de Ticimul, municipio de Chankom, Yucatán. C.C.T. 31DIN2028D | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Chankom | Ticimul | DOMICILIO CONOCIDO (CHANKOM) C.P.97758 | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  |  | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) | Adjudicación
235 | Mantenimiento de la infraestructura educativa de la escuela preescolar Yucatán, ubicada en la localidad de Cooperativa Emiliano Zapata, municipio de Oxkutzcab, Yucatán. C.C.T. 31DIN2068E | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Oxkutzcab | Cooperativa Emiliano Zapata | CALLE NOH-BECH S/N Y CALLE DE LA LUZ (OXKUTZCAB) C.P.97880 | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  |  | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) | Adjudicación
236 | Mantenimiento de la infraestructura educativa de la escuela preescolar Benito Juárez García ubicada en la localidad y municipio de Santa Elena, Yucatán. C.C.T. 31DCC0071E | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Santa Elena | Santa Elena | CALLE 15 S/N X CALLE 22 Y CALLE 24 (SANTA ELENA) C.P.97890 | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  |  | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) | Adjudicación
237 | Mantenimiento de la infraestructura educativa de la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Preescolar, ubicada en la localidad y municipio de Mérida, Yucatán. C.C.T. 31FUX0012P | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida | Mérida | CALLE 17 357, SAN JOSÉ VERGEL, 97173 MÉRIDA, YUC. | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  |  | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) | Adjudicación
238 | Mantenimiento de la infraestructura educativa de la escuela preescolar Miguel Hidalgo Y Costilla, ubicada en la localidad y municipio de Mérida, Yucatán. C.C.T. 31DJN0064K | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida | Mérida | CALLE 20-A S/N X CALLE 21-A Y CALLE 19 COL. CHUBURNA HIDALGO C.P.97205 | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  |  | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) | Adjudicación
239 | Mantenimiento de la infraestructura educativa de la escuela preescolar Brígida Alfaro ubicada en la localidad y municipio de Umán, Yucatán. C.C.T. 31DJN0230S | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Umán | Umán | CALLE 24 N.150 X CALLE 33 Y CALLE 41 (UMAN) C.P.97390 | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  |  | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) | Adjudicación
240 | Mantenimiento de la infraestructura educativa de la escuela preescolar Emilio Portes Gil, ubicada en la localidad de Kuchel, municipio de Samahil, Yucatán. C.C.T. 31DCC0045G | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Samahil | Kuchel | DOMICILIO CONOCIDO (SAMAHIL) C.P.97810 | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  |  | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) | Licitación
241 | Mantenimiento de la infraestructura educativa de la escuela preescolar K´ab Paal (Manos de niño), ubicada en la localidad de Tamanché, municipio de Mérida, Yucatán. C.C.T. 31DJN2036B | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida | Tamanché | CALLE 23 S/N X CALLE 20 Y CALLE 22( TAMANCHE) C.P.97304 | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  |  | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) | Licitación
242 | Equipamiento especializado para la práctica de carreras de la Universidad Tecnológica del Sur, ubicada en la localidad y municipio de Tekax, Yucatán. C.C.T. 31EUT0002N. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel superior | Tekax | Tekax | CARRETERA FEDERAL MUNA-CARRILLO PUERTO | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  |  | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) | Suficiencia presupuestal
243 | Mejoramiento de la escuela secundaria Frida Kahlo (Complemento), ubicada en la localidad de Santa Rita, municipio de Temozón, Yucatán. C.C.T. 31ETV0166W | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Temozón | Santa Rita | DOMICILIO CONOCIDO ( TEMOZON) C.P.97743 | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  |  | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" | Adjudicación
244 | Mejoramiento y techumbre en la escuela preescolar Roberto Casellas Rivas (Complemento), ubicada en la localidad y municipio de Mérida, Yucatán. C.C.T. 31DJN2021Z | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida | Mérida | CALLE 53-B N.369 X CALLE 56 Y CALLE 54 FRACC. FRANCISCO DE MONTEJO C.P.97203 | IDEFEEY | LO-931037999-E199-2022 | 0 | 0 | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 569603.65 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" | Ejecución
245 | Mejoramiento y techumbre en la escuela preescolar Jesús Amaro Gamboa (Complemento), ubicada en la localidad y municipio de Mérida, Yucatán. C.C.T. 31DJN2031G | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida | Mérida | CALLE 32 N.238 X CALLE 5-H Y CALLE 5-I FRACC. JUAN PABLO II (SECCIÓN TULIPANES) C.P.97246 | IDEFEEY | LO-931037999-E200-2022 | 0 | 0 | 2022-09-01 | 2022-10-21 | 109975.63 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" | Ejecución
246 | Mejoramiento y techumbre en la escuela preescolar Mundo Maya (Complemento), ubicada en la localidad de Santa Cruz Palomeque, municipio de Mérida, Yucatán. C.C.T. 31DJN2022Z. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida | Santa Cruz Palomeque | CALLE 90 S/N X CALLE 87 Y CALLE 85( SANTA CRUZ PALOMEQUE) C.P.97315 | IDEFEEY | LO-931037999-E201-2022 | 0 | 0 | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 109981.51 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" | Ejecución
247 | Adecuación de espacios, soluciones acústicas y refuerzos estructurales (Complemento) en la Universidad de las Artes de Yucatán (Escuela Superior de las Artes de Yucatán) ubicada en la localidad y municipio de Mérida, Yucatán. C.C.T. 31MSU0039U. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida | Mérida | Calle 55 por 46 y 48 No. 435, Centro. | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  |  | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2017 y 2018 | Adjudicación
248 | Mejoramiento (Complemento) de la Universidad de las Artes de Yucatán; en la Universidad de las Artes de Yucatán (Escuela Superior de las Artes de Yucatán) ubicada en la localidad y municipio de Mérida, Yucatán. C.C.T. 31MSU0039U. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida | Mérida | Calle 55 por 46 y 48 No. 435, Centro. | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  |  | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2017 y 2019 | Adjudicación
249 | Rehabilitación del centro de salud en la localidad de Sahcabá, municipio de Hocabá, Yucatán | 2022 | 2022 | Infraestructura de salud | Hocabá | Sahcabá | Localidad de Sahcabà | INCCOPY | OBP22-AD-INCCOPY-1PRO-059 | 23 | 30 | 2022-08-08 | 2022-11-13 | 997528.9 | Recurso Propio | Ejecución
250 | Rehabilitación del centro de salud de Chankóm, municipio de Chankóm, Yucatán | 2022 | 2022 | Infraestructura de salud | Chankóm | Chankóm | Calle 33 x 28 y 30 chanckóm, yucatán | INCCOPY | OBP22-AD-INCCOPY-1PRO-060 | 58 | 30 | 2022-08-08 | 2022-11-13 | 1383084.99 | Recurso Propio | Ejecución
251 | Rehabilitación de calles en el Municipio y Localidad de Tekax | 2022 | 2022 | Construcción y reconstrucción de calles | Tekax | Tekax | Se realizará en calles de las colonias Chobenché, San Francisco, Solidaridad, San Ignacio, Lázaro Cárdenas, Chunchucun, Yocchenkax, Padre Eterno y Centro,en la localidad y municipio de Tekax. | INCAY | Administración directa | 9 | 61 | 2022-08-28 | 2022-11-06 | 8993410.92 | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) | Ejecución
Recurso Propio
252 | Habilitación de vialidades en el corredor de transporte circuito colonias con calle 42 sur (Monumento a Sedena) | 2022 | 2022 | Obra complementaria | Mérida | Mérida | Se realizará en el cruzamiento circuito colonias con calle 42, de la localidad y municipio de Mérida. | INCAY |  | 0 | 0 |  |  |  | FONADIN | Licitación
253 | Habilitación de vialidades en el corredor de transporte Jacinto Canek por calle 118 y circuito colonias (Prepa 2 UADY) | 2022 | 2022 | Obra complementaria | Mérida | Mérida | Se realizará en el cruzamiento Jacinto Canek por calle 118 y circuito colonias, de la localidad y municipio de Mérida. | INCAY |  | 0 | 0 |  |  |  | FONADIN | Licitación
254 | Habilitación de vialidades en el corredor de transporte Quetzalcóatl con calle 27 y calle 22 (Bodega Aurrera) | 2022 | 2022 | Obra complementaria | Mérida | Mérida | Se realizará en el cruzamiento Quetzalcóatl con calle 27 y calle 22, de la localidad y municipio de Mérida. | INCAY |  | 0 | 0 |  |  |  | FONADIN | Licitación
255 | Habilitación de vialidades en el corredor de transporte circuito colonias con calle 16 (IMSS Fracc. del Parque) | 2022 | 2022 | Obra complementaria | Mérida | Mérida | Se realizará en el cruzamiento circuito colonias con calle 16, de la localidad y municipio de Mérida. | INCAY |  | 0 | 0 |  |  |  | FONADIN | Licitación
256 | Habilitación de vialidades en el corredor de transporte circuito colonias con calle 49 y calle 28 (Estadio Kukulkan) | 2022 | 2022 | Obra complementaria | Mérida | Mérida | Se realizará en el cruzamiento circuito colonias con calle 49 y calle 28, de la localidad y municipio de Mérida. | INCAY |  | 0 | 0 |  |  |  | FONADIN | Licitación
257 | Reconstrucción y conservación de vialidades en las instalaciones del Recinto Ferial de la Localidad de Xmatkuil, en el Municipio de Mérida. | 2022 | 2022 | Construcción y reconstrucción de calles | Mérida | Mérida | Se realizará en las instalaciones del Recinto Ferial, en la localidad de Xmatkuil, en el municipio de Mérida. | INCAY | Administración directa | 75 | 64 | 2022-09-05 | 2022-10-09 | 4315421 | Recurso Propio | Ejecución
258 | Elaboración de proyecto ejecutivo para la construcción de un canal de recuperación de flujo hídrico en la ciénega de Yucalpetén a Chuburná Puerto | 2022 | 2022 | Estudios y proyectos | Progreso | Progreso | Ciénega de Yucalpetén a Chuburná | INCCOPY |  | 0 | 0 |  |  |  | Recurso Propio | Licitación
259 | Rehabilitación del centro de salud en la localidad de Yaxkukul, municipio de Yaxkukul, Yucatán | 2022 | 2022 | Infraestructura de salud | Yaxkukul | Yaxkukul | Calle 21 x 22 y 21 centro de Yaxkukul | INCCOPY | OBP22-I3-INCCOPY-1PRO-063 | 0 | 30 | 2022-09-01 | 2022-12-07 | 1696482.18 | Recurso Propio | Ejecución
260 | ACTIVIDADES DE APOYO SIIES(Habilitación del campo de fútbol ) | 2022 | 2022 | Obra complementaria | Mérida | Mérida | CARRETERA MÉRIDA-MOTUL, TABLAJE CATASTRAL NUM. 383, SAN JUAN C.P. 97430 MOTUL, YUC | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  |  | Recurso Propio (Estatal) | Licitación
261 | ACTIVIDADES DE APOYO IDEY(Mantenimiento y conservación del Gimnasio Polifuncional ) | 2022 | 2022 | Obra complementaria | Mérida | Mérida | C. 60 X 21 NÚM. 312 COL. ALCALÁ MARTÍN. | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  |  | Recurso Propio (Estatal) | Licitación
262 | ACTIVIDADES DE APOYO IDEY.(Mantenimiento y conservación del Complejo Deportivo Kukulcán ) | 2022 | 2022 | Obra complementaria | Mérida | Mérida | C. 6 X CIRCUITO COLONIAS, NÚM. 315 UNIDAD MORELOS. | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  |  | Recurso Propio (Estatal) | Licitación
263 | Primera etapa de la construción de dos aulas didácticas en la Preparatoria Estatal Número 13, ubicada en la localidad y municipio de Mérida, Yucatán C.C.T. 31EBH0004B | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel medio superior | Mérida | Mérida | Calle 23. Calle 44-b x 44-a. Col. Lindavista. | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  |  | Fondo de Aportaciones Múltiples para la Infraestructura Educativa Básica (FAM-IE Media) | Adjudicación
264 | Continuación planta alta, aulas, edificio "C" y centro de computo del Instituto Tecnológico de Tizimín C.C.T. 31DIT0002T. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel superior | Tizimín | Tizimín | Calle 29 Sin Numero | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  |  | Fondo de Aportaciones Múltiples para la Infraestructura Educativa Superior (FAM-IE Superior) | Licitación
265 | Mantenimiento y rehabilitación de auditorio en planteles Chenkú C.C.T. 31ECB0001J y Valladolid C.C.T. 31ECB0010R del Colegio de Bachilleres ubicados en la localidad y municipios de Mérida y Valladolid, Yucatán | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel medio superior | Mérida | Mérida | Calle 32 x ¦9 y 21 Chenkú/ Calle 32 Col Fernando Novelo SN, Valladolid | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  |  | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-IE) Infraestructura Educativa Media Superior | Adjudicación
266 | Adecuación de espacios para baños de docentes, remodelación de baños existentes, construcción de un aula y construcción de un salón de usos múltiples en la escuela Normal Superior de Yucatán, ubicada en la localidad y municipio de Mérida, Yucatán C.C.T. 31ENS0021C | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel superior | Mérida | Mérida | Calle 118 núm. 318 Fracc. Yucalpetén | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  |  | Fondo de Aportaciones Múltiples Media Superior (FAM Superior) | Adjudicación
267 | Construción de auditorio y rehabilitación de pórtico del edificio administrativo de la escuela Normal, ubicada en la localidad y municipio de Dzidzantún C.C.T. 31DNP0004Q | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel superior | Dzidzantún | Dzidzantún | Calle 21 s/n x 15. Centro CP 97500 | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  |  | Fondo de Aportaciones Múltiples Media Superior (FAM Superior) | Adjudicación
268 | Construcción de gradas, vestidores y baños en la escuela Normal de Educación Preescolar, ubicada en la localidad y municipio de Mérida, Yucatán C.C.C.T. 31ENE0001M | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel superior | Mérida | Mérida | C. 31-B S/N x 12 y 14 Col. Nueva Alemán | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  |  | Fondo de Aportaciones Múltiples Media Superior (FAM Superior) | Licitación
269 | Construcción de dos aulas en la Escuela Normal, ubicada en la localidad y municipio de Ticul, Yucatán C.C.C.T. 31DNP0005P | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel superior | Ticul | Ticul | DOMICILIO CONOCIDO | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  |  | Fondo de Aportaciones Múltiples Media Superior (FAM Superior) | Adjudicación
270 | Construción de dos aulas, remodelación de cubículos de maestros y construcción de salas de maestros de la Normal Juan de Dios Rodríguez Heredia ubicada en la localidad y municipio de Valladolid, Yucatán C.C.T. 31DNP0006O | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel superior | Valladolid | Valladolid | DOMICILIO CONOCIDO VALLADOLID | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  |  | Fondo de Aportaciones Múltiples Media Superior (FAM Superior) | Adjudicación
271 | Construción de una cafetería de la Normal Juan de Dios Rodríguez Heredia, ubicada en la localidad y municipio de Valladolid, Yucatán C.C.T. 31DNP0006O | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel superior | Valladolid | Valladolid | DOMICILIO CONOCIDO VALLADOLID | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  |  | Fondo de Aportaciones Múltiples Media Superior (FAM Superior) | Adjudicación
272 | Adquisición de equipo, material y mobiliario para la continuación planta alta, aulas edificio "C" y centro de computo del Instituto Tecnológico de Tizimín C.C.T. 31DIT0002T | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel superior | Tizimín | Tizimín | Calle 29 Sin Numero | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  |  | Fondo de Aportaciones Múltiples para la Infraestructura Educativa Superior (FAM-IE Superior) | Licitación
273 | Adquisición de equipamiento de auditorio de la Escuela Normal, ubicada en la localidad y municipio de de Dzidzantún, Yucatán C.C.T. 31DNP0004Q | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel superior | Dzidzantún | Dzidzantún | Calle 21 s/n x 15. Centro CP 97500 | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  |  | Fondo de Aportaciones Múltiples Media Superior (FAM Superior) | Adjudicación
274 | Adquisición de equipamiento de espacios educativos en planteles del CECYTE, ubicados en las localidades y municipios de Conkal C.C.T. 31ETC0008S, Espita C.C.T. 31ETC0001Z, Hunucmá C.CT. 31ETC0002Y, Maxcanú C.C.T. 31ETC0003X, Mérida C.C.T. 31ETC0006U y Panabá C.C.T. 31ETC0005V, Yucatán | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel medio superior | Conkal, Espita, Hunucmá, Maxcanú , Mérida y Panabá | Conkal, Espita, Hunucmá, Maxcanú , Mérida y Panabá | "Calle 21A Conkal Calle 25. Espita, Yucatán Calle 25. Hunucmá. Yucatán Calle 34, Maxcanú. Yucatán Calle 92 col. Emiliano Zapata Sur 1, Mérida Calle 8 x 21 y 29, Panabá, Yucatán " | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  |  | Fondo de Aportaciones Múltiples Media Superior (FAM Superior) | Adjudicación
275 | Adquisición de equipamiento especializado para la práctica de carreras de la Universidad Tecnológica Metropolitana, ubicada en la localidad y municipio de Mérida, Yucatán C.C.T. 31EUT0001O | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel superior | Mérida | Mérida | Calle 115 Circuito Num. 404 | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  |  | Fondo de Aportaciones Múltiples para la Infraestructura Educativa Superior (FAM-IE Superior) | Adjudicación
276 | Primera etapa de equipamiento de las aulas didácticas en la Preparatoria Estatal Numero 13 C.C.T. 31EBH0004B, ubicada en la localidad y municipio de Mérida, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel medio superior | Mérida | Mérida | Calle 23. Calle 44-b x 44-a. Col. Lindavista. | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  |  | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-IE) Infraestructura Educativa Media Superior | Adjudicación
277 | Equipamiento taller de electricidad Plantel CECYTE 01, ubicada en la localidad y municipio de Espita, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel superior | Espita | Espita | Calle 25 Espita. Yucatán. | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  |  | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-IE) Infraestructura Educativa Media Superior | Adjudicación
278 | Equipamiento de bibliotecas en planteles del Colegio de Bachilleres (Santa Rosa C.C.T. 31ECB0052Q, Xoclán C.C.T. 31ECB006E, Hunucmá C.C.T. 31ECB0040L y Tizimín C.C.T. 31ECB0019I), ubicadas en las localidades y municipios de Mérida, Hunucmá y Tizimín, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel medio superior | Mérida, Hunucmá y Tizimín | Mérida, Hunucmá y Tizimín | "Calle 46 Sur Col. Santa Rosa. Mérida. Calle 132 SN, Parque Santa Lucia, Xoclán Santos, Mérida. Carretera Merida-Hunucma Kilometro 25 Calle 48B Tizimín. Yucatán." | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  |  | Fondo de Aportaciones Múltiples para la Infraestructura Educativa Superior (FAM-IE Superior) | Adjudicación
279 | Equipamiento de auditorio en Plantel del Colegio de Bachilleres ubicado en la localidad y municipio de Valladolid, Yucatán. C.C.T. 31ECB0010R | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel medio superior | Valladolid | Valladolid | Calle 32 Col Fernando Novelo SN, Valladolid | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  |  | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-IE) Infraestructura Educativa Media Superior | Adjudicación
280 | MANTENIMIENTO EMERGENTE 2022 (ENERO- JUNIO) | 2022 | 2022 | Obra complementaria |  |  | En escuelas de nivel básico de los 106 municipios | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  |  | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) | Licitación
281 | Construcción de calle en la localidad y municipio de Mama | 2022 | 2022 | Construcción y reconstrucción de calles | Mama | Mama | Se realizará una calle de la localidad y municipio de Mama. | INCAY |  | 0 | 0 |  |  |  | Recurso Propio | Adjudicación
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y Municipal de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF, Ramo 33)
282 | Rehabilitación de calles en la localidad y municipio de Mama | 2022 | 2022 | Construcción y reconstrucción de calles | Mama | Mama | Se realizará en 6 calles de la localidad y municipio de Mama. | INCAY |  | 0 | 0 |  |  |  | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y Municipal de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF, Ramo 33) | Adjudicación
Recurso Propio
283 | Implementación del proyecto para el Manejo Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial de la Zona Metropolitana Urbana de Mérida (Proyecto de Inversión de tipo Infraestructura) | 2022 | 2022 | Obra complementaria | Mérida | Mérida | Se realizará en los municipios de Conkal, Progreso, Tixpehual, Ucú y Umán. | INCAY |  | 0 | 0 |  |  |  | Ingresos Fiscales Recursos Propios | Adjudicación
284 | Reconstrucción de calles en el Fraccionamiento Brisas de la localidad y municipio de Progreso | 2022 | 2022 | Construcción y reconstrucción de calles | Progreso | Progreso | Se realizará en 2 calles del Fraccionamiento Brisas, en la localidad y municipio de Progreso. | INCAY |  | 0 | 0 |  |  |  | Recurso Propio (Municipal) | Adjudicación
Recurso Propio (Estatal)
285 | Construcción de calles en la localidad El Paraíso del municipio de Progreso | 2022 | 2022 | Construcción y reconstrucción de calles | Progreso | Progreso | Se realizará 6 calles de la localidad El Paraiso, en la localidad y municipio de Progreso. | INCAY |  | 0 | 0 |  |  |  | Recurso Propio (Municipal) | Adjudicación
Recurso Propio (Estatal)
286 | Estudio de preinversión para el proyecto ejecutivo de la movilidad eléctrica IE TRAM, en la localidad y municipio de Mérida. | 2022 | 2022 | Obra complementaria | Mérida | Mérida | Se realizará en la localidad y municipio de Mérida. | INCAY |  | 0 | 0 |  |  |  | FONADIN | Licitación
287 | Construccion de albergue para Mujeres en situacion de violencia en la localidad de Limonarias, Municipio de Tekax | 2022 | 2022 | Infraestructura urbana | Tekax | Limonarias | Calle 55 A x 10 y 56 Localidad de Limonarias, municipio de Tekax | INCCOPY | OBP22-LP-INCCOPY-1FIS-066 | 0 | 0 | 2022-09-19 | 2022-12-25 | 12016766.78 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
288 | Rehabilitación de la fiscalía investigadora número 16 con sede en la localidad de Maxcanú | 2022 | 2022 | Infraestructura urbana | Maxcanú | Maxcanú | Calle 17 s/n por 12 y 14 colonia Centro, Maxcanú | INCCOPY | OBP22-LP-INCCOPY-1PRO-065 | 0 | 30 | 2022-09-19 | 2022-12-25 | 4891952.61 | Recurso Propio | Ejecución
289 | Elaboración del proyecto ejecutivo para el parque urbano la plancha en la localidad y municipio de Mérida, Yucatán | 2022 | 2022 | Estudios y proyectos | Mérida | Mérida | N/A | INCCOPY |  | 0 | 0 |  |  |  | Recurso Propio | Licitación