## 4 Tri22
Gobierno del Estado de Yucatán
Programas y Proyectos de Inversión
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
ID | Obra | Año de Ejeución | Año de Recurso | categoria | municipio | localidad | Direccion | Dependencia Ejecutora | Número contrato | % Avance físico | % Avance financiero | Fecha de inicio | Fecha de termino | Monto total | Fuente de Financiamiento | Estatus
1 | Mantenimiento y limpieza de áreas verdes en sitios conurbanos al municipio de Mérida y en el interior del estado de Yucatán | 2022 | 2022 | Obra complementaria | Tekax de Álvaro Obregón,Chocholá,Ticul,Oxkutzcab,Akil,Tixmehuac,Mérida,Kanasín,Umán |  | Se realizará en los sitios conurbanos al municipio de Mérida y en el interior del Estado de Yucatán. | INCAY | No aplica | 100 | 100 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 5653194.62 | Ingresos Fiscales Recursos Propios | Conclusión
2 | Mantenimiento y limpieza de áreas verdes en el Anillo Periférico del estado de Yucatán | 2022 | 2022 | Obra complementaria | Mérida | Mérida | Se realizará en el Anillo Periférico, de la localidad y municipio de Mérida. | INCAY | GE-INCAY-OB-LP-001-2022 | 100 | 100 | 2022-04-07 | 2022-12-31 | 11853819.6 | Ingresos Fiscales Recursos Propios | Conclusión
3 | Mantenimiento del sistema de alumbrado público en tramos carreteros y periférico de la ciudad de Mérida. | 2022 | 2022 | Obra complementaria | Mérida,Progreso, Umán,Kanasín |  | Se ubicarán en los tramos carreteros: Anillo Periférico de Mérida, Mérida- Progreso, Mérida-Umán y Boulevard Progreso-Chicxulub Puerto , Avenida del C.C. Siglo XXI, Periférico de Mérida-San Pedro Noh Pat, Periférico de Mérida-E.C. Cholul | INCAY | No aplica | 100 | 100 | 2022-01-03 | 2022-12-31 | 15414003.77 | Ingresos Fiscales Recursos Propios | Conclusión
4 | Rehabilitación de cunetas recolectoras de agua pluvial en los derechos de vía en tramos carreteros en el Estado. | 2022 | 2022 | Obra complementaria | Todo el Estado de Yucatán | Todo el Estado de Yucatán | Se realizará en los municipios de Abalá, Akil, Cacalchén, Cantamayec, Cuzamá, Dzán, Dzitás, Espita, Halachó, Hoctún, Homún, Huhí, Izamal, Kantunil, Maní, Maxcanú, Mayapán, Mérida, Motul, Muna, Oxkutzcab, Peto, Progreso, Sacalum, Sotuta, Tahdziú, Teabo, Tecoh, Tekax, Tekit, Telchac Pueblo, Telchac Puerto, Ticul, Tizimín, Tunkás, Umán, Valladolid, Xocchel y Yaxcabá. | INCAY | No aplica | 100 | 96.87 | 2022-01-03 | 2022-12-31 | 22309222.01 | Ingresos Fiscales Recursos Propios | Ejecución
5 | Construcción, reconstrucción y conservación de calles en la localidad y municipio de Kanasín, Yucatán | 2022 | 2022 | Construcción y reconstrucción de calles | Kanasín | Kanasín | Se ubicarán en la localidad y municipio de Kanasín. | INCAY | No aplica | 96 | 100 | 2022-03-14 | 2022-10-30 | 29999933.88 | Ingresos Fiscales Recursos Propios | Ejecución
6 | Construcción, reconstrucción y conservación de calles en la localidad y municipio de Kanasín, Yucatán | 2022 | 2022 | Construcción y reconstrucción de calles | Kanasín | Kanasín | Se ubicarán en la localidad y municipio de Kanasín. | INCAY | No aplica | 50 | 96.89 | 2022-10-31 | 2022-12-25 | 9363565.36 | Ingresos Fiscales Recursos Propios | Ejecución
7 | Mejoramiento de la escuela Preescolar Agustín Melgar, ubicada en la localidad de Nolo, municipio Tixkokob, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Tixkokob | Nolo | CALLE 8 S/N X CALLE 11 Y CALLE 13(TIXKOKOB) C.P.97470 | IDEFEEY | LO-931037999-E001-2022 | 100 | 97.63 | 2022-02-22 | 2022-06-16 | 960000 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2018 | Ejecución
8 | Mejoramiento de la escuela Preescolar Antonio López De Santa Ana, ubicada en la localidad de Subincancab, municipio Timucuy, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Timucuy | Subincancab | DOMICILIO CONOCIDO (TIMUCUY) C.P.97378 | IDEFEEY | LO-931037999-E002-2022 | 100 | 98.28 | 2022-02-22 | 2022-06-24 | 961529.46 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2018 | Ejecución
9 | Mejoramiento del Centro de Atención Múltiple Núm. 7, ubicada en la localidad y municipio Valladolid, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Valladolid | Valladolid | Domicilio Conocido Valladolid | IDEFEEY | LO-931037999-E003-2022 | 100 | 98.61 | 2022-02-22 | 2022-05-23 | 960000 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2018 | Ejecución
10 | Mejoramiento de la escuela Preescolar Dulce Primavera, ubicada en la localidad y municipio Mérida, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida | Mérida | CALLE 67-A S/N X CALLE 130 Y CALLE 132 COL. XOCLAN SUSULA C.P.97249 | IDEFEEY | LO-931037999-E004-2022 | 100 | 96.4 | 2022-02-22 | 2022-06-24 | 1490065.9 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2018 | Ejecución
11 | Mejoramiento de la Escuela Secundaria Técnica Núm. 16, ubicada en la localidad y municipio Cenotillo, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Cenotillo | Cenotillo | CARRETERA CENOTILLO-TUNKAS KILOMETRO 2 S/N X C.P.97640 | IDEFEEY | LO-931037999-E005-2022 | 100 | 84.91 | 2022-02-22 | 2022-06-16 | 1249859.78 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2018 | Ejecución
12 | Mejoramiento de la Escuela Secundaria Técnica Núm. 69, ubicada en la localidad de Xocen, municipio Valladolid, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Valladolid | Xocén | KILOMETRO 6 CARRETERA CHICHIMILA C.P.97785 | IDEFEEY | LO-931037999-E006-2022 | 100 | 76.36 | 2022-02-23 | 2022-05-24 | 1239928.84 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2018 | Ejecución
13 | Mejoramiento de la escuela Preescolar Federico Froebel, ubicada en la localidad de Tekik De Regil, municipio Timucuy, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Timucuy | Tekik de Regil | CALLE 54 S/N X CALLE 47 Y CALLE 45 (TIMUCUY) C.P.97377 | IDEFEEY | LO-931037999-E007-2022 | 100 | 100 | 2022-02-23 | 2022-05-24 | 961523.15 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2018 | Conclusión
14 | Mejoramiento de la escuela Secundaria Ignacio Ramírez, ubicada en la localidad de Dzonot Carretero, municipio Tizimin, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Tizimín | Dzonot Carretero | DOMICILIO CONOCIDO (TIZIMIN)C.P.97700 | IDEFEEY | LO-931037999-E008-2022 | 100 | 94.9 | 2022-02-23 | 2022-05-24 | 1296000 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2018 | Ejecución
15 | Mejoramiento de la escuela Primaria Joaquín Roche Arce, ubicada en la localidad de Las Coloradas, municipio Rio Lagartos, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Río Lagartos | Las Coloradas | CALLE 47 S/N X CALLE 48 Y CALLE 50 (RIOS LAGARTOS) C.P.97707 | IDEFEEY | LO-931037999-E009-2022 | 100 | 97.14 | 2022-02-23 | 2022-06-24 | 1296000 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2018 | Ejecución
16 | Mejoramiento de la escuela Preescolar Juan De La Barrera, ubicada en la localidad y municipio Tizimin, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Tizimín | Tizimín | CALLE 81 S/N X CALLE 50-B Y CALLE 50C(TIZIMIN) C.P.97700 | IDEFEEY | LO-931037999-E010-2022 | 100 | 97.79 | 2022-02-23 | 2022-06-24 | 1296000 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2018 | Ejecución
17 | Mejoramiento de la escuela Preescolar Juan De La Barrera, ubicada en la localidad de Catmis, municipio Tzucacab, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Tzucacab | Catmís | DOMCILIO CONOCIDO (TZUCACAB) C.P.97969 | IDEFEEY | LO-931037999-E011-2022 | 100 | 93.58 | 2022-02-24 | 2022-07-05 | 829845.36 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2018 | Ejecución
18 | Mejoramiento de la escuela Primaria Leopoldo Arana Cabrera, ubicada en la localidad y municipio Muna, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Muna | Muna | CALLE 23 N.236 X CALLE 36 Y CALLE 38 (MUNA) C.P.97840 | IDEFEEY | LO-931037999-E012-2022 | 100 | 100 | 2022-02-24 | 2022-06-24 | 1665381.79 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2018 | Conclusión
19 | Mejoramiento de la escuela Preescolar Lol Tun, ubicada en la localidad de X-Kanchakan, municipio Tecoh, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Tecoh | X-Kanchakán | DOMICILIO CONOCIDO (TECOH)C.P.97820 | IDEFEEY | LO-931037999-E013-2022 | 100 | 94.45 | 2022-02-24 | 2022-07-13 | 804879.32 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2018 | Ejecución
20 | Mejoramiento de la escuela Primaria Marcelina Silva Alcocer, ubicada en la localidad y municipio Valladolid, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Valladolid | Valladolid | CALLE 18 S/N X CALLE 21 Y CALLE 23 (VALLADOLID) C.P.97780 | IDEFEEY | LO-931037999-E014-2022 | 100 | 95.88 | 2022-02-23 | 2022-06-16 | 1488000 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2018 | Ejecución
21 | Mejoramiento de la escuela Primaria Miguel Hidalgo y Costilla, ubicada en la localidad y municipio Valladolid, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Valladolid | Valladolid | CALLE 29 N.205A X CALLE 27 Y CALLE 46 (VALLADOLID) C.P.97780 | IDEFEEY | LO-931037999-E015-2022 | 100 | 96.27 | 2022-02-23 | 2022-06-26 | 1414987.7 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2018 | Ejecución
22 | Adecuación de espacios de la Universidad Tecnológica Metropolitana, ubicada en la localidad y municipio Mérida, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel superior | Mérida | Mérida | C. 111 NÚMERO 315, SANTA ROSA, 97279 MÉRIDA, YUC. | IDEFEEY | LO-931037999-E016-2022 | 100 | 100 | 2022-02-24 | 2022-08-24 | 1007422.04 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2018 | Conclusión
23 | Mejoramiento de la escuela Secundaria Rafael Chazaro Pérez, ubicada en la localidad y municipio Progreso, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Progreso | Progreso | CALLE 70 N.150 X CALLE 31 Y CALLE 33 (PROGRESO)C.P.97320 | IDEFEEY | LO-931037999-E017-2022 | 100 | 100 | 2022-02-23 | 2022-06-17 | 945144.88 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2018 | Conclusión
24 | Mejoramiento de la escuela Preescolar Ruy Javier Espinosa Ayora, ubicada en la localidad y municipio Tekit, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Tekit | Tekit | CALLE 21 S/N X CALLE 40 Y CALLE 42 (TEKIT)C.P.97680 | IDEFEEY | LO-931037999-E018-2022 | 100 | 98.77 | 2022-02-25 | 2022-07-05 | 1238522.8 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2018 | Ejecución
25 | Mejoramiento de la escuela Primaria Zamna, ubicada en la localidad de Tahmuy, municipio Valladolid, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Valladolid | Tahmuy | DOMICILIO CONOCIDO (VALLADOLID) C.P.97780 | IDEFEEY | LO-931037999-E019-2022 | 100 | 100 | 2022-02-23 | 2022-06-24 | 1237899.29 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2018 | Conclusión
26 | Techumbre de la escuela Preescolar Juan Miguel Castro, ubicada en la localidad y municipio Progreso, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Progreso | Progreso | CALLE 27 N.157 X CALLE 82 Y CALLE 80 (PROGRESO)C.P.97320 | IDEFEEY | LO-931037999-E020-2022 | 100 | 92.66 | 2022-02-25 | 2022-08-14 | 1488000 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2018 | Ejecución
27 | Mejoramiento de la Escuela Secundaria Técnica Núm. 26, ubicada en la localidad y municipio Mérida, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida | Mérida | CALLE 48 N.538NA X CALLE 145 Y CALLE 141 COL. SAN JOSE TECOHC.P.97299 | IDEFEEY | LO-931037999-E021-2022 | 100 | 100 | 2022-02-25 | 2022-07-14 | 1682690.23 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2018 | Conclusión
28 | Envolvente en Taller de Mecánica de la Universidad Tecnológica del Mayab, ubicada en la localidad y municipio Peto, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel superior | Peto | Peto | CARRETERA FEDERAL PETO-SANTA ROSA, KM 5., 97930 PETO | IDEFEEY | LO-931037999-E022-2022 | 100 | 97.22 | 2022-02-25 | 2022-07-22 | 3803914.14 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2018 | Ejecución
29 | Estudio técnico hidrodinámico y batimétrico para el proyecto de Construcción del Libramiento Progreso | 2022 | 2022 | Estudios y proyectos | Mérida | Mérida | Se ubicará en la localidad y municipio de Progreso. | INCAY | GE-INCAY-SERCON-I3-JUR-001-2022 | 100 | 100 | 2022-05-02 | 2022-06-15 | 979623.53 | Recurso Propio | Conclusión
30 | Construcción, mantenimiento y conservación en el malecon tradicional 3a etapa en la localidad y municipio de Progreso | 2022 | 2022 | Infraestructura turística | Progreso | Progreso | Calle 19 (Malecón Tradicional ) entre 70 y 78 en la localidad y municipio de Progreso | INCCOPY | OBP22-LP-INCCOPY-1PRO-001 | 100 | 90.59 | 2022-02-10 | 2022-06-22 | 23999492.82 | Recurso Propio | Ejecución
31 | Trabajos complementarios en puentes peatonales en el periférico de Mérida | 2022 | 2022 | Infraestructura urbana | Mérida | Mérida | Km 3.8 , km 34.55, km 38.50 y km 47.70 del periférico de la localidad y municipio de Mérida | INCCOPY | OBP22-LP-INCCOPY-1PRO-002 | 100 | 100 | 2022-02-10 | 2022-03-23 | 6639228.78 | Recurso Propio | Conclusión
32 | Mejoramiento de la escuela primaria Benito Juárez García, ubicada en la localidad de Yaxunah, municipio Yaxcabá, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Yaxcabá | Yaxunah | DOMICILIO CONOCIDO (YAXCABA)C.P.97928 | IDEFEEY | LO-931037999-E023-2022 | 100 | 96.29 | 2022-03-10 | 2022-07-05 | 1296945.39 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2018 | Ejecución
33 | Mejoramiento de la escuela primaria Candelaria Ruz Patrón, ubicada en la localidad de Dzibikak, municipio Umán, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Umán | Dzibikak | DOMICILIO CONOCIDO (DZIBIKAK) C.P.97390 | IDEFEEY | LO-931037999-E024-2022 | 100 | 100 | 2022-03-10 | 2022-07-22 | 1097222.21 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2018 | Conclusión
34 | Techumbre de la escuela preescolar Cecilio Chi, ubicada en la localidad de Bolón, municipio Umán, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Umán | Bolón | CALLE 20 S/N X CALLE 19 Y CALLE 17 (UMAN) C.P.97390 | IDEFEEY | LO-931037999-E025-2022 | 100 | 98.59 | 2022-03-10 | 2022-07-19 | 961537.89 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2018 | Ejecución
35 | Mejoramiento de la escuela secundaria Delio Moreno Cantón, ubicada en la localidad de Tikuch, municipio Valladolid, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Valladolid | Tikuch | DOMICILIO CONOCIDO (VALLADOLID) C.P.97780 | IDEFEEY | LO-931037999-E026-2022 | 100 | 96.42 | 2022-03-10 | 2022-06-08 | 1296000 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2018 | Ejecución
36 | Mejoramiento de la escuela primaria Edesio Carrillo Puerto, ubicada en la localidad de Motul de Carrillo Puerto, municipio Motul, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 36 N.298 X CALLE 25 Y CALLE 27 (MOTUL) C.P.97430 | IDEFEEY | LO-931037999-E027-2022 | 100 | 84.15 | 2022-03-10 | 2022-07-23 | 1577621.17 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2018 | Ejecución
37 | Mejoramiento de la escuela secundaria Emiliano Zapata, ubicada en la localidad de Dzonot Aké, municipio Tizimín, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Tizimín | Dzonot Aké | CARRETERA DZONOT AKE-DZONOT TIGRE C.P.97710 | IDEFEEY | LO-931037999-E028-2022 | 100 | 98.96 | 2022-03-11 | 2022-06-09 | 959830.41 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2018 | Ejecución
38 | Techumbre de la escuela preescolar Francisco Sosa y Escalante, ubicada en la localidad y municipio de Telchac pueblo, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Telchac Pueblo | Telchac | CALLE 14 N.103A X CALLE 23 Y CALLE 21(TELCHAC PUEBLO) C.P.97400 | IDEFEEY | LO-931037999-E029-2022 | 100 | 92.12 | 2022-03-11 | 2022-08-05 | 828889.32 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2018 | Ejecución
39 | Mejoramiento y techumbre de la escuela preescolar Héroe de Nacozari, ubicada en la localidad y municipio de San Felipe, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | San Felipe | San Felipe | CALLE 15 S/N X CALLE 6 Y CALLE 10 (SAN FELIPE) C.P.97616 | IDEFEEY | LO-931037999-E030-2022 | 100 | 92.64 | 2022-03-11 | 2022-06-23 | 960000 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2018 | Ejecución
40 | Mejoramiento de la escuela secundaria Pedro Noh Barón, ubicada en la localidad y municipio Telchac Puerto, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Telchac Puerto | Telchac Puerto | CALLE 27 S/N X CALLE 14 Y CALLE 16(TELCHAC PUERTO)C.P.97407 | IDEFEEY | LO-931037999-E031-2022 | 100 | 97.68 | 2022-03-11 | 2022-09-05 | 1296000 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2018 | Ejecución
41 | Mejoramiento de la escuela secundaria Plutarco Elías Calles, ubicada en la localidad de Santo Domingo, municipio Maxcanú, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Maxcanú | Santo Domingo | DOMICILIO CONOCIDO (MAXCANU) C.P.97801 | IDEFEEY | LO-931037999-E032-2022 | 100 | 98.4 | 2022-03-11 | 2022-07-22 | 1298076.79 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2018 | Ejecución
42 | Mejoramiento de la escuela secundaria Num. 78, ubicada en la localidad y municipio de Chapab, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Chapab | Chapab | CALLE 25 CARRETERA MAMA S/N X CALLE 18 Y CALLE 19 C.P.97857 | IDEFEEY | LO-931037999-E033-2022 | 100 | 73.47 | 2022-03-14 | 2022-08-23 | 1129988.84 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2018 | Ejecución
43 | Mejoramiento de la escuela secundaria Yucatán, ubicada en la localidad de San Hipólito, municipio Tizimín, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Tizimín | San Hipólito | CARRETERA HIPOLITO-SAN JOSE CONDE C.P.97715 | IDEFEEY | LO-931037999-E034-2022 | 100 | 83.73 | 2022-03-14 | 2022-06-13 | 960000 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2018 | Ejecución
44 | Mejoramiento de la escuela primaria Benito Juárez García, ubicada en la localidad de San Crisanto, municipio Sinanché, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Sinanché | San Crisanto | DOMICILIO CONOCIDO (SINANCHE) C.P.97420 | IDEFEEY | LO-931037999-E035-2022 | 100 | 92.63 | 2022-03-14 | 2022-07-05 | 1289224.42 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2018 | Ejecución
45 | Mejoramiento de la escuela preescolar Josefina Ramos del Río, ubicada en la localidad de Cholul, municipio Mérida, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida | Cholul | CALLE 20 N.86 X CALLE 25 Y CALLE 27 (CHOLUL ) C.P.97305 | IDEFEEY | LO-931037999-E036-2022 | 100 | 98.79 | 2022-03-14 | 2022-07-23 | 1296000 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2018 | Ejecución
46 | Mejoramiento de la escuela primaria Miguel Ángel Salcedo Inzunza, ubicada en la localidad y municipio de Kanasín, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Kanasín | Kanasín | CALLE 77 S/N X CALLE 58-B Y CALLE 58-C (KANASIN) C.P.97370 | IDEFEEY | LO-931037999-E037-2022 | 100 | 100 | 2022-03-11 | 2022-07-14 | 1776000 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2018 | Conclusión
47 | Mantenimiento correctivo de la escuela primaria Luis G. Monzón, ubicada en la localidad y municipio de Mérida, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida | Mérida | CALLE 93 N.501J X CALLE 62 Y CALLE 60 COL. CENTRO C.P.97000 | IDEFEEY | LO-931037999-E038-2022 | 100 | 87.58 | 2022-03-14 | 2022-08-24 | 3378669.59 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2018 | Ejecución
48 | Rehabilitación del centro de salud de Pisté, municipio de Tinum, Yucatán | 2022 | 2022 | Infraestructura de salud | Tinum | Pisté | Calle 15 S/N por 13-B y 15-A Piste, Tinum, Yucatán | INCCOPY | OBP22-AD-INCCOPY-1PRO-012 | 100 | 51.16 | 2022-02-04 | 2022-07-08 | 1656372.79 | Recurso Propio | Ejecución
49 | Rehabilitación del centro de salud de Pustunich, municipio de Ticul, Yucatán | 2022 | 2022 | Infraestructura de salud | Ticul | Pustunich | Calle 25 S/N, por 22 Pustunich, Yucatán | INCCOPY | OBP22-AD-INCCOPY-1PRO-013 | 100 | 100 | 2022-02-04 | 2022-06-11 | 1013192.38 | Recurso Propio | Conclusión
50 | Rehabilitación del centro de salud de Xalau, municipio de Chemax, Yucatán | 2022 | 2022 | Infraestructura de salud | Chemax | Xalaú (X-Alau) | Calle 12 por 11 y 9 Xalau, chemax | INCCOPY | OBP22-AD-INCCOPY-1PRO-015 | 100 | 49.63 | 2022-02-18 | 2022-07-15 | 1136758.23 | Recurso Propio | Ejecución
51 | Mantenimiento preventivo de la escuela preescolar Emiliano Zapata, ubicado en la localidad y municipio Buctzotz, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Buctzotz | Buctzotz | CALLE 22 S/N X CALLE 11 Y CALLE 9 (BUTZOTZ) C.P.97620 | IDEFEEY | LO-931037999-043-2022 | 100 | 97.89 | 2022-04-11 | 2022-08-08 | 913257.07 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2016 | Ejecución
52 | Mantenimiento correctivo de la escuela preescolar Octavio Paz, ubicado en la localidad y municipio Kanasín, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Kanasín | Kanasín | CALLE 46 S/N X CALLE 35 Y CALLE 33 COL. MULCHECEN II C.P.97370 | IDEFEEY | LO-931037999-E044-2022 | 100 | 70.08 | 2022-04-11 | 2022-07-19 | 879972.03 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2016 | Ejecución
53 | Mantenimiento preventivo de la escuela primaria Jose Ma. Morelos y Pavón, ubicado en la localidad y municipio San Felipe, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | San Felipe | San Felipe | CALLE 10 N.100 X CALLE 15 Y CALLE 17 (SAN FELIPE) C.P.97616 | IDEFEEY | LO-931037999-E045-2022 | 100 | 86.17 | 2022-04-11 | 2022-07-21 | 423183.9 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2016 | Ejecución
54 | Mantenimiento preventivo de la escuela secundaria Roosevelt Erce Barrón Pech, ubicado en la localidad y municipio Umán, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Umán | Umán | CALLE 28 N.113 X CALLE 27 Y CALLE 25 (UMAN) C.P.97390 | IDEFEEY | LO-931037999-E046-2022 | 100 | 100 | 2022-04-11 | 2022-07-19 | 439702.5 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2017 | Conclusión
55 | Mantenimiento preventivo del Centro de Atención Múltiple de Motul, ubicado en la localidad de Motul de Carrillo Puerto, municipio Motul, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 26 S/N X CALLE 43 Y (MOTUL)C.P.97430 | IDEFEEY | LO-931037999-E047-2022 | 90.42 | 89.55 | 2022-04-11 | 2022-08-07 | 1574400 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2017 | Ejecución
56 | Mantenimiento preventivo de la Universidad Pedagógica Nacional, ubicado en la localidad y municipio Mérida, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida | Mérida | AVENIDA 10 S/N FRACC.VERGEL II | IDEFEEY | LO-931037999-E048-2022 | 100 | 76.45 | 2022-04-12 | 2022-07-19 | 959530.46 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2017 | Ejecución
57 | Mantenimiento menor de la Universidad de Oriente, ubicado en la localidad y municipio Valladolid, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Valladolid | Valladolid | Av. Chanyokdzonot Tablaje Catastral 10344-10345. Valladolid Yucatán | IDEFEEY | LO-931037999-E49-2022 | 100 | 54.73 | 2022-04-12 | 2022-07-19 | 702995.72 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2017 | Ejecución
58 | Mantenimiento preventivo de la escuela Normal de Dzidzantún, ubicado en la localidad y municipio Dzidzantún, Yucatán. C.C.T. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Dzidzantún | Dzidzantún | CALLE 21 X 15, DZIDZANTÚN | IDEFEEY | LO-931037999-E050-2022 | 100 | 79.49 | 2022-04-12 | 2022-08-18 | 1064260.37 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2017 | Ejecución
59 | Mantenimiento preventivo de la escuela Normal Juan de Dios Rodríguez Heredia, ubicado en la localidad y municipio Valladolid, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Valladolid | Valladolid | "Calle 49 N° 103 x 14 y 16 Col. San Francisco CP. 97780 Valladolid, Yuc." | IDEFEEY | LO-931037999-E051-2022 | 100 | 82.31 | 2022-04-12 | 2022-08-09 | 1139954.86 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2017 | Ejecución
60 | Mantenimiento preventivo de la escuela preescolar Simion Ruíz, ubicado en la localidad de Holca, municipio Kantunil, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Kantunil | Holcá | CALLE 18 S/N X CALLE 15 Y CALLE 17(HOLCA) C.P.97670 | IDEFEEY | LO-931037999-E052-2022 | 100 | 93.36 | 2022-04-12 | 2022-08-05 | 453896.97 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2016 | Ejecución
61 | Mantenimiento preventivo de la escuela preescolar El Niño Maya, ubicado en la localidad y municipio Tekom, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Tekom | Tekom | CALLE 17 S/N X CALLE 12 Y CALLE 10 (TEKOM) C.P.97768 | IDEFEEY | LO-931037999-E53-2022 | 100 | 97.36 | 2022-04-13 | 2022-08-24 | 768271.69 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2017 | Ejecución
62 | Mantenimiento preventivo de la escuela preescolar Juana Figueroa, ubicado en la localidad de Sisal, municipio Hunucmá, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Hunucmá | Sisal | CALLE 17 S/N X CALLE 22 Y CALLE 26 (HUNUCMA) C.P.97350 | IDEFEEY | LO-931037999-E054-2022 | 100 | 81.51 | 2022-04-13 | 2022-07-19 | 877403.58 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2017 | Ejecución
63 | Mantenimiento preventivo de la escuela Normal de Ticul, ubicado en la localidad y municipio Ticul, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Ticul | Ticul | Calle 15 175, Obrera, 97860 Ticul, Yuc. | IDEFEEY | LO-931037999-E055-2022 | 100 | 100 | 2022-04-13 | 2022-07-19 | 1303532.29 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2017 | Conclusión
64 | Mantenimiento preventivo de la escuela preescolar Margarita Maza de Juárez, ubicado en la localidad de Chechmil, municipio Chemax, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Chemax | Chechmil | DOMICILIO CONOCIDO | IDEFEEY | LO-931037999-E056-2022 | 100 | 30 | 2022-04-13 | 2022-07-21 | 904874.73 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2016 | Ejecución
65 | Mantenimiento preventivo de la escuela preescolar Nuevo Amanecer, ubicado en la localidad y municipio Mérida, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida | Mérida | CALLE 69-B N.1050 X CALLE 124 Y CALLE 126 COL. NUEVA MULSAY C.P.97249 | IDEFEEY | LO-931037999-E057-2022 | 100 | 83.79 | 2022-04-13 | 2022-08-09 | 659692.08 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2016 | Ejecución
66 | Mantenimiento preventivo de la escuela preescolar Carlos Castro Morales, ubicado en la localidad y municipio Mérida, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida | Mérida | CALLE 80 N.490 X CALLE 59-A Y CALLE 59 COL. CENTRO C.P.97000 | IDEFEEY | LO-931037999-E058-2022 | 100 | 100 | 2022-04-14 | 2022-07-19 | 480768.66 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2016 | Conclusión
67 | Mantenimiento preventivo en el bachillerato plantel Acanceh, ubicado en la localidad y municipio Acanceh, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Acanceh | Acanceh | CARRETERA ACANCEH-PETECTUNICH KILOMETRO 1 S/N C.P.97380 | IDEFEEY | LO-931037999-E059-2022 | 100 | 94.15 | 2022-04-14 | 2022-07-21 | 549964.99 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2016 | Ejecución
68 | Mantenimiento preventivo de la escuela preescolar Las Horas Felices, ubicado en la localidad y municipio Mérida, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida | Mérida | CALLE 57 N.824 X CALLE 130 Y CALLE 132 COL. XOCLAN C.P.97246 | IDEFEEY | LO-931037999-E060-2022 | 100 | 87.51 | 2022-05-20 | 2022-09-09 | 960387.87 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2017 | Ejecución
69 | Mantenimiento preventivo de la escuela primaria Pablo Canul, ubicado en la localidad de Subincancab, municipio Timucuy, Yucatán. | 2022 | 2022 | [5 empty] | LO-931037999-E061-2022 | 100 | 94.26 | 2022-04-14 | 2022-08-09 | 526555.74 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2017 | Ejecución
70 | Mantenimiento preventivo de la escuela primaria Guadalupe Victoria, ubicado en la localidad y municipio Mérida, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida | Mérida | Calle 31B s/n x 12 y 14 Nueva Alemán, 97147 | IDEFEEY | LO-931037999-E062-2022 | 100 | 99.15 | 2022-04-14 | 2022-07-13 | 295985.15 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2017 | Ejecución
71 | Mantenimiento preventivo de la escuela Normal de Educación Preescolar, ubicado en la localidad y municipio Mérida, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida | Mérida | Calle 31B s/n x 12 y 14 Nueva Alemán, 97147 | IDEFEEY | LO-931037999-E063-2022 | 100 | 66.76 | 2022-04-18 | 2022-08-19 | 776856.84 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2017 | Ejecución
72 | Mantenimiento preventivo de la escuela bachillerato Plantel Kanasín, ubicado en la localidad y municipio Kanasín, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Kanasín | Kanasín | CALLE 73A S/N X CALLE 46 Y CALLE 40 (KANASIN) C.P.97370 | IDEFEEY | LO-931037999-E064-2022 | 100 | 100 | 2022-04-18 | 2022-07-19 | 475895.07 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2016 | Conclusión
73 | Mantenimiento preventivo de la escuela Normal Superior de Yucatán, ubicado en la localidad y municipio Mérida, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida | Mérida | Calle 118 x Calle 71, Yucalpetén, 97238 Mérida, Yuc. | IDEFEEY | LO-931037999-E065-2022 | 100 | 98.93 | 2022-04-18 | 2022-08-07 | 937093.1 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2017 | Ejecución
74 | Mantenimiento del área de riesgo del Teatro José Peón Contreras en la Localidad y Municipio de Mérida. | 2022 | 2022 | Infraestructura estratégica | Mérida | Mérida | Calle 60 x 57 y 59 Mérida Yucatán | INCCOPY | OBP22-I3-INCCOPY-1PRO-068 | 27.32 | 30 | 2022-09-26 | 2022-10-31 | 1853827.31 | Recurso Propio | Ejecución
75 | Rehabilitación del centro de salud de Celestún, municipio de Celestún Yucatán. | 2022 | 2022 | Infraestructura de salud | Celestún | Celestún | Calle 5 por 8 y 10 Celestún Yucatán | INCCOPY | OBP22-I3-INCCOPY-1PRO-016 | 100 | 100 | 2022-03-18 | 2022-09-15 | 2505905.57 | Recurso Propio | Conclusión
76 | Remodelación y equipamiento de Edificios del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 2022 | 2022 | Infraestructura gubernamental | Mérida | Mérida | Dirección Administrativa | IVEY | IVEY-AD-002-2022 | 100 | 99.83 | 2022-10-10 | 2022-12-18 | 997518.59 | Recurso Propio | Ejecución
77 | Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable de la localidad de San antonio tuk del municipio de Tekax, Yucatán | 2022 | 2022 | Red de distribución de agua potable | Tekax | San Antonio Tuk | Domicilio conocido en la localidad de san antonio tuk del municipio de Tekax, del estado de yucatán | JAPAY | OP-JAPAY-022-2022 | 17.48 | 30 | 2022-07-05 | 2022-12-21 | 2206003.42 | Recurso Federal/Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
78 | Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable de la localidad de yalcobá nuevo del municipio de tekax, yucatán | 2022 | 2022 | Red de distribución de agua potable | Tekax | Yalcobá Nuevo | Domicilio conocido en la localidad de yalcobá nuevo del municipio de tekax del estado de yucatán | JAPAY | OP-JAPAY-017-2022 | 60.49 | 45.88 | 2022-06-03 | 2022-11-29 | 2267892.54 | Recurso Federal/Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
79 | Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable de la localidad de Ayim dos del municipio de tekax, yucatán | 2022 | 2022 | Red de distribución de agua potable | Tekax | Ayim | Domicilio conocido en la localidad de ayim dos del municipio de tekax del estado de yucatán. | JAPAY | OP-JAPAY-016-2022 | 67.44 | 53.77 | 2022-06-03 | 2022-11-29 | 2106915.68 | Recurso Federal/Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
80 | Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable de la localidad de sudzal chico del municipio de tekax, yucatán | 2022 | 2022 | Red de distribución de agua potable | Tekax | Sudzal Chico | Domicilio conocido en la localidad de sudzal chico del municipio de tekax del estado de yucaán | JAPAY | OP-JAPAY-019-2022 | 73.72 | 47.56 | 2022-06-03 | 2022-11-29 | 3681606.78 | Recurso Federal/Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
81 | Mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable en la localidad de Kantemó, del municipio de Tekax. Del estado de Yucatán | 2022 | 2022 | Red de distribución de agua potable | Tekax | Kantemó | Domicilio conocido en la localidad de kantemó, del municipio de tekax, del estado de yucatán | JAPAY | OP-JAPAY-018-2022 | 58.35 | 42.04 | 2022-06-03 | 2022-11-29 | 3293361.01 | Recurso Federal/Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
82 | Primera y única etapa para la construcción de 23 sanitarios rurales de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. incluye fosa de absorción de 1.10 x 1.00 mts de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. y tinaco de 450 lts. para almacenamiento de agua potable. así como muebles de baño, registros, alimentación hidráulica y sanitaria en la localidad de yalcobá nuevo del municipio de tekax del estado de yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción de sanitarios | Tekax | Yalcobá Nuevo | En varias calles sin número del poblado del centro hacia fuera en los cuatro extremos de la localidad de yalcobá nuevo del municipio de tekax del estado de yucatán. | JAPAY | OP-JAPAY-011-2022 | 100 | 90.23 | 2022-06-02 | 2022-09-29 | 1745434.81 | Recurso Federal/Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
83 | Primera y única etapa para la construcción de 9 sanitarios rurales, de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. incluye fosa de absorción de 1.10 x 1.00 mts de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. y tinaco de 450 lts. para almacenamiento de agua potable. así como muebles de baño, registros, alimentación hidráulica y sanitaria en la localidad de ayim dos del municipio de tekax del estado de yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción de sanitarios | Tekax | Ayim | En varias calles sin número del poblado del centro hacia fuera en los cuatro extremos de la localidad de ayim dos del municipio de tekax del estado de yucatán. | JAPAY | OP-JAPAY-021-2022 | 82.23 | 64.99 | 2022-07-05 | 2022-12-21 | 682581.64 | Recurso Federal/Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
84 | Primera y única etapa para la construcción de 13 sanitarios rurales de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. incluye fosa de absorción de 1.10 x 1.00 mts de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. y tinaco de 450 lts. para almacenamiento de agua potable. así como muebles de baño, registros, alimentación hidráulica y sanitaria en la localidad de canek del municipio de tekax del estado de yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción de sanitarios | Tekax | Canek | En varias calles sin número del poblado del centro hacia fuera en los cuatro extremos de la localidad de canek del municipio de tekax del estado de yucatán. | JAPAY | OP-JAPAY-012-2022 | 100 | 88.36 | 2022-06-02 | 2022-09-29 | 986544.3 | Recurso Federal/Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
85 | Última etapa de tres para la construcción de 11 sanitarios rurales de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. incluye fosa de absorción de 1.10 x 1.00 mts de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. y tinaco de 450 lts. para almacenamiento de agua potable. así como muebles de baño, registros, alimentación hidráulica y sanitaria, en la localidad de kantemó del municipio de tekax del estado de yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción de sanitarios | Tekax | Kantemó | En varias calles sin número del poblado del centro hacia fuera en los cuatro extremos de la localidad de kantemó del municipio de tekax del estado de yucatán. | JAPAY | OP-JAPAY-012-2022 | 100 | 66.34 | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 834768.26 | Recurso Federal/Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
86 | Primera y única etapa para la construcción de 5 sanitarios rurales de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. incluye fosa de absorción de 1.10 x 1.00 mts de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. y tinaco de 450 lts. para almacenamiento de agua potable. así como muebles de baño, registros, alimentación hidráulica y sanitaria, en la localidad de san juan tekax del municipio de tekax del estado de yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción de sanitarios | Tekax | San Juan | En varias calles sin número del poblado del centro hacia fuera en los cuatro extremos de la localidad de san juan tekax del municipio de tekax del estado de yucatán. | JAPAY | OP-JAPAY-011-2022 | 100 | 66.9 | 2022-06-02 | 2022-09-29 | 379442.35 | Recurso Federal/Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
87 | Primera y única etapa para la construcción de 10 sanitarios rurales de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. incluye fosa de absorción de 1.10 x 1.00 mts de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. y tinaco de 450 lts. para almacenamiento de agua potable. así como muebles de baño, registros, alimentación hidráulica y sanitaria, en la localidad de chan dzinup del municipio de tekax del estado de yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción de sanitarios | Tekax | Chan Dzinup | En varias calles sin número del poblado del centro hacia fuera en los cuatro extremos de la localidad de chan dzinup del municipio de tekax del estado de yucatán. | JAPAY | OP-JAPAY-021-2022 | 67.13 | 58.71 | 2022-07-05 | 2022-12-21 | 758424.03 | Recurso Federal/Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
88 | Primera y única etapa para la construcción de 7 sanitarios rurales de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. incluye fosa de absorción de 1.10 x 1.00 mts de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. y tinaco de 450 lts. para almacenamiento de agua potable. así como muebles de baño, registros, alimentación hidráulica y sanitaria, en la localidad de alfonso caso del municipio de tekax del estado de yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción de sanitarios | Tekax | Alfonso Caso | En varias calles sin número del poblado del centro hacia fuera en los cuatro extremos de la localidad de alfonso caso del municipio de tekax del estado de yucatán. | JAPAY | OP-JAPAY-013-2022 | 100 | 53.79 | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 530395.74 | Recurso Federal/Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
89 | última etapa de tres para la construcción de 12 sanitarios rurales de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. incluye fosa de absorción de 1.10 x 1.00 mts de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. y tinaco de 450 lts. para almacenamiento de agua potable. así como muebles de baño, registros, alimentación hidráulica y sanitaria, en la localidad de sudzal chico del municipio de tekax del estado de yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción de sanitarios | Tekax | Sinavila | En varias calles sin número del poblado del centro hacia fuera en los cuatro extremos en la localidad de sudzal chico del municipio de tekax del estado de yucatán. | JAPAY | OP-JAPAY-021-2022 | 54.1 | 57.94 | 2022-07-05 | 2022-12-21 | 910108.81 | Recurso Federal/Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
90 | Primera y única etapa para la construcción de 11 sanitarios rurales de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. incluye fosa de absorción de 1.10 x 1.00 mts de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. y tinaco de 450 lts. para almacenamiento de agua potable. así como muebles de baño, registros, alimentación hidráulica y sanitaria en la localidad de manuel cepeda peraza del municipio de tekax del estado de yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción de sanitarios | Tekax | Manuel Cepeda Peraza | En varias calles sin número del poblado del centro hacia fuera en los cuatro extremos de la localidad de manuel cepeda peraza del municipio de tekax del estado de yucatán. | JAPAY | OP-JAPAY-013-2022 | 100 | 84.41 | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 833479.02 | Recurso Federal/Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
91 | Primera y única etapa para la construcción de 31 sanitarios rurales de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. incluye fosa de absorción de 1.10 x 1.00 mts de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. y tinaco de 450 lts. para almacenamiento de agua potable. así como muebles de baño, registros, alimentación hidráulica y sanitaria, en la localidad de tixcuytún del municipio de tekax del estado de yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción de sanitarios | Tekax | Tixcuytún | En varias calles sin número del poblado del centro hacia fuera en los cuatro extremos en la localidad de tixcuytún del municipio de tekax del estado de yucatán. | JAPAY | OP-JAPAY-009-2022 | 100 | 61.1 | 2022-06-02 | 2022-09-29 | 2336358.38 | Recurso Federal/Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
92 | Última etapa de tres para la construcción de 87 sanitarios rurales de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. incluye fosa de absorción de 1.10 x 1.00 mts de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. y tinaco de 450 lts. para almacenamiento de agua potable. así como muebles de baño, registros, alimentación hidráulica y sanitaria en la localidad de uspibil del municipio de chemax del estado de yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción de sanitarios | Chemax | Uspibil | En varias calles sin número del poblado del centro hacia fuera en los cuatro extremos en la localidad de uspibil del municipio de chemax del estado de yucatán. | JAPAY | OP-JAPAY-004-2022 | 100 | 87.16 | 2022-06-02 | 2022-11-28 | 6523307.26 | Recurso Federal/Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
93 | Última etapa de tres para la construcción de 29 sanitarios rurales de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. incluye fosa de absorción de 1.10 x 1.00 mts de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. y tinaco de 450 lts. para almacenamiento de agua potable. así como muebles de baño, registros, alimentación hidráulica y sanitaria en la localidad de chechmil del municipio de chemax del estado de yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción de sanitarios | Chemax | Chechmil | En varias calles sin número del poblado del centro hacia fuera en los cuatro extremos en la localidad de chechmil del municipio de chemax del estado de yucatán. | JAPAY | OP-JAPAY-010-2022 | 100 | 55.39 | 2022-06-02 | 2022-09-29 | 2199128.27 | Recurso Federal/Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
94 | Última etapa de cuatro para la construcción de 116 sanitarios rurales de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. incluye fosa de absorción de 1.10 x 1.00 mts de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. y tinaco de 450 lts. para almacenamiento de agua potable. así como muebles de baño, registros, alimentación hidráulica y sanitaria en la localidad de san rafael del municipio de maxcanú del estado de yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción de sanitarios | Maxcanú | San Rafael | En varias calles sin número del poblado del centro hacia fuera en los cuatro extremos, en la localidad de san rafael del municipio de maxcanú del estado de yucatán. | JAPAY | OP-JAPAY-003-2022 | 67.67 | 60.26 | 2022-06-02 | 2022-11-28 | 8710373.98 | Recurso Federal/Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
95 | Última etapa de cuatro para la construcción de 78 sanitarios rurales de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. incluye fosa de absorción de 1.10 x 1.00 mts de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. y tinaco de 450 lts. para almacenamiento de agua potable. así como muebles de baño, registros, alimentación hidráulica y sanitaria , en la localidad de chunchucmil del municipio de maxcanú del estado de yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción de sanitarios | Maxcanú | Chunchucmil | En varias calles sin número del poblado del centro hacia fuera en los cuatro extremos, en la localidad dechunchucmil del municipio de maxcanú del estado de yucatán. | JAPAY | OP-JAPAY-006-2022 | 84.01 | 69.16 | 2022-06-02 | 2022-10-29 | 5909984.74 | Recurso Federal/Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
96 | Última etapa de cuatro para la construcción de 20 sanitarios rurales de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. incluye fosa de absorción de 1.10 x 1.00 mts de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. y tinaco de 450 lts. para almacenamiento de agua potable. así como muebles de baño, registros, alimentación hidráulica y sanitariaen la localidad de granada (chican granada) del municipio de maxcanú del estado de yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción de sanitarios | Maxcanú | Granada (Chican Granada) | En varias calles sin número del poblado del centro hacia fuera en los cuatro extremos en la localidad de granada (chican granada) del municipio de maxcanú del estado de yucatán. | JAPAY | OP-JAPAY-014-2022 | 100 | 94.69 | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 1499010.79 | Recurso Federal/Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
97 | Última etapa de tres para la construcción de 9 sanitarios rurales de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. incluye fosa de absorción de 1.10 x 1.00 mts de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. y tinaco de 450 lts. para almacenamiento de agua potable. así como muebles de baño, registros, alimentación hidráulica y sanitaria en la localidad de polhuacxil del municipio de tzucacab del estado de yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción de sanitarios | Tzucacab | Polhuacxil | En varias calles sin número del poblado del centro hacia fuera en los cuatro extremos de la localidad y municipio de mérida, en la localidad de polhuacxil del municipio de tzucacab del estado de yucatán. | JAPAY | OP-JAPAY-013-2022 | 100 | 70.58 | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 681937.38 | Recurso Federal/Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
98 | Última etapa de tres para la construcción de 52 sanitarios rurales de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. incluye fosa de absorción de 1.10 x 1.00 mts de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. y tinaco de 450 lts. para almacenamiento de agua potable. así como muebles de baño, registros, alimentación hidráulica y sanitaria, en la localidad de mahas del municipio de tixcacalcupul del estado de yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción de sanitarios | Tixcacalcupul | Mahas | En varias calles sin número del poblado del centro hacia fuera en los cuatro extremos en la localidad de mahas del municipio de tixcacalcupul del estado de yucatán. | JAPAY | OP-JAPAY-007-2022 | 85.3 | 46.64 | 2022-06-02 | 2022-09-29 | 3739929.48 | Recurso Federal/Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
99 | Última etapa de tres para la construcción de 80 sanitarios rurales de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. incluye fosa de absorción de 1.10 x 1.00 mts de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. y tinaco de 450 lts. para almacenamiento de agua potable. así como muebles de baño, registros, alimentación hidráulica y sanitaria, en la localidad de oxcum del municipio de umán del estado de yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción de sanitarios | Umán | Oxcum | En varias calles sin número del poblado del centro hacia fuera en oxcum del municipio de umán la localidad de del estado de yucatán. | JAPAY | OP-JAPAY-005-2022 | 66.27 | 53.52 | 2022-06-02 | 2022-10-29 | 6048884.86 | Recurso Federal/Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
100 | Última etapa de ocho para la construcción de 37 sanitarios rurales de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. incluye fosa de absorción de 1.10 x 1.00 mts de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. y tinaco de 450 lts. para almacenamiento de agua potable. así como muebles de baño, registros, alimentación hidráulica y sanitaria, en la localidad de holcá del municipio de kantunil del estado de yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción de sanitarios | Kantunil | Holcá | EN VARIAS CALLES SIN NÚMERO DEL POBLADO DEL CENTRO HACIA FUERA EN LOS CUATRO EXTREMOS EN LA LOCALIDAD DE HOLCÁ DEL MUNICIPIO DE KANTUNIL DEL ESTADO DE YUCATÁN. | JAPAY | OP-JAPAY-008-2022 | 90.16 | 62.52 | 2022-06-02 | 2022-09-29 | 2779912.48 | Recurso Federal/Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
101 | Última etapa de tres para la construcción de 127 sanitarios rurales de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. incluye fosa de absorción de 1.10 x 1.00 mts de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. y tinaco de 450 lts. para almacenamiento de agua potable. así como muebles de baño, registros, alimentación hidráulica y sanitaria, en la localidad de dzibikak del municipio de umán del estado de yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción de sanitarios | Umán | Dzibikak | En varias calles sin número del poblado del centro hacia fuera en los cuatro extremos en la localidad de dzibikak del municipio de umán del estado de yucatán. | JAPAY | OP-JAPAY-002-2022 | 76.5 | 56.2 | 2022-06-02 | 2022-11-28 | 9579884.01 | Recurso Federal/Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
102 | Última etapa de cuatro para la construcción de 18 sanitarios rurales de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. incluye fosa de absorción de 1.10 x 1.00 mts de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. y tinaco de 450 lts. para almacenamiento de agua potable. así como muebles de baño, registros, alimentación hidráulica y sanitaria, en la localidad de cacao del municipio de abalá del estado de yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción de sanitarios | Abalá | Cacao | En varias calles sin número del poblado del centro hacia fuera en los cuatro extremos en la localidad de cacao del municipio de abalá del estado de yucatán. | JAPAY | OP-JAPAY-014-2022 | 100 | 93.07 | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 1349109.7 | Recurso Federal/Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
103 | Primera y única etapa para la construcción de 9 sanitarios rurales de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. incluye fosa de absorción de 1.10 x 1.00 mts de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. y tinaco de 450 lts. para almacenamiento de agua potable. así como muebles de baño, registros, alimentación hidráulica y sanitaria, en la localidad de san juan del río del municipio de panabá del estado de yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción de sanitarios | Panabá | San Juan del Río | En varias calles sin número del poblado del centro hacia fuera en los cuatro extremos en la localidad de san juan del río del municipio de panabá del estado de yucatán. | JAPAY | OP-JAPAY-010-2022 | 100 | 80.52 | 2022-06-02 | 2022-09-29 | 682488.09 | Recurso Federal/Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
104 | Última etapa de seis para la construcción de 35 sanitarios rurales de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. incluye fosa de absorción de 1.10 x 1.00 mts de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. y tinaco de 450 lts. para almacenamiento de agua potable. así como muebles de baño, registros, alimentación hidráulica y sanitaria, en la localidad de sudzal del municipio de sudzal del estado de yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción de sanitarios | Sudzal | Sudzal | En varias calles sin número del poblado del centro hacia fuera en los cuatro extremos en la localidad de sudzal del municipio de sudzal del estado de yucatán. | JAPAY | OP-JAPAY-015-2022 | 50.8 | 60.19 | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 2652972.13 | Recurso Federal/Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
105 | Última etapa de dos para la construcción de 12 sanitarios rurales de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. incluye fosa de absorción de 1.10 x 1.00 mts de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. y tinaco de 450 lts. para almacenamiento de agua potable. así como muebles de baño, registros, alimentación hidráulica y sanitaria, en la localidad de polabán del municipio de homún del estado de yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción de sanitarios | Homún | Polabán | En varias calles sin número del poblado del centro hacia fuera en los cuatro extremos en la localidad de polabán del municipio de homún del estado de yucatán. | JAPAY | OP-JAPAY-015-2022 | 100 | 71.15 | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 909590.48 | Recurso Federal/Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
106 | Última etapa de cuatro para la construcción de 5 sanitarios rurales de 2.05 x 1.55 x 2.20 mts. incluye fosa de absorción de 1.10 x 1.00 mts de mampostería, tanque séptico biodigestor autolimpiable de 600 lts. y tinaco de 450 lts. para almacenamiento de agua potable. así como muebles de baño, registros, alimentación hidráulica y sanitaria, en la localidad de tixkochoh del municipio de tekantó del estado de yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción de sanitarios | Tekantó | Tixkochoh | En varias calles sin número del poblado del centro hacia fuera en los cuatro extremos en la localidad de tixkochoh del municipio de tekantó del estado de yucatán. | JAPAY | OP-JAPAY-015-2022 | 100 | 43.47 | 2022-06-03 | 2022-09-30 | 378996.01 | Recurso Federal/Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
107 | Construcción e instalación de parabuses en el Anillo Periférico Licenciado Manuel Berzunza de la Ciudad de Mérida. | 2022 | 2022 | Obra complementaria | Mérida | Mérida | Se ubicará en el Anillo Periférico, en la localidad y municipio de Mérida. | INCAY | GE-INCAY-OB-LP-JUR-002-2022 | 100 | 100 | 2022-09-07 | 2022-11-05 | 2395388.21 | Fondo de Movilidad | Conclusión
108 | Construcción de obras complementarias en bahías y paraderos del Anillo Periférico Licenciado Manuel Berzunza de la Ciudad de Mérida. | 2022 | 2022 | Obra complementaria | Mérida | Mérida | Se ubicará en el Anillo Periférico, en la localidad y municipio de Mérida. | INCAY | GE-INCAY-OB-AD-JUR-001-2022 | 100 | 100 | 2022-08-08 | 2022-09-06 | 687982.05 | Fondo de Movilidad | Conclusión
109 | Instalación y conservación de señalamiento en vías laterales del Anillo Periférico Licenciado Manuel Berzunza de la Ciudad de Mérida. | 2022 | 2022 | Obra complementaria | Mérida | Mérida | Se ubicará en el Anillo Periférico, en la localidad y municipio de Mérida. | INCAY | GE-INCAY-OB-I3-001-2022 | 100 | 100 | 2022-08-25 | 2022-10-23 | 1875416.58 | Fondo de Movilidad | Conclusión
110 | Construcción e instalación de infraestructura para el Sistema Integrado del Transporte Público de la Zona Metropolitana de Mérida. | 2022 | 2022 | Obra complementaria | Mérida | Mérida | Se ubicará en la localidad y municipio de Mérida. | INCAY | GE-INCAY-OB-LP-JUR-009-2022 | 100 | 100 | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 3294834.93 | Fondo de Movilidad | Conclusión
111 | Programa de mantenimiento de parques y jardines en Paseo Henequenes y Paseo Verde de la Ciudad de Mérida. | 2022 | 2022 | Obra complementaria | Mérida | Mérida | Se ubicará en la localidad y municipio de Mérida. | INCAY | GE-INCAY-OB-LP-002-2022 | 100 | 100 | 2022-05-17 | 2022-12-31 | 9377586.14 | Ingresos Fiscales Recursos Propios | Conclusión
112 | Mantenimiento de parques y jardines en el municipio de Mérida (Centro Histórico de la ciudad de Mérida) | 2022 | 2022 | Obra complementaria | Mérida | Mérida | Se ubicará en el Centro Histórico de la localidad y municipio de Mérida. | INCAY | GE-INCAY-SER-LP-JUR-001-2022 | 100 | 100 | 2022-03-16 | 2022-12-31 | 1998776.4 | Recurso Propio | Conclusión
113 | Conservación de la red carretera del Estado de Yucatán. | 2022 | 2022 | Conservación de carreteras | Celestún | Celestún | Se llevará a cabo en diferentes municipios del Estado: Celestún, Abalá, Hocabá, Bokobá, Buctzotz, Cantamayec y Akil. | INCAY | No aplica | 100 | 99.98 | 2022-01-02 | 2022-12-31 | 10165674.83 | Recurso Propio | Ejecución
114 | Conservación de puentes vehiculares sobre el Anillo Periférico de Mérida. | 2022 | 2022 | Conservación de carreteras | Mérida | Mérida | Se realizará en la localidad y municipio de Mérida. | INCAY | No aplica | 100 | 100 | 2022-01-02 | 2022-12-31 | 4272021.03 | Recurso Propio | Conclusión
115 | Iluminación y sistema de riego del campo de Béisbol Br. Raúl Medina Un en la localidad y municipio de Ticul. | 2022 | 2022 | Infraestructura deportiva | Ticul | Ticul | Localidad y municipio de Ticul | INCCOPY | OBP22-AD-INCCOPY-1PRO-033 | 100 | 100 | 2022-05-31 | 2022-08-29 | 1429855.46 | Recurso Propio | Conclusión
116 | Elaboración de Estudios de Preinversión del Proyecto de Construcción del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar No. 17 en el municipio de Progreso. | 2022 | 2022 | Estudios y proyectos | Progreso | Chuburná | No aplica | IVEY | IVEY-AD-001-2022 | 100 | 30 | 2022-03-07 | 2022-03-27 | 111446.63 | Recurso Propio | Ejecución
117 | Mantenimiento de la Infraestructura Ciclista en la Ciudad de Mérida | 2022 | 2022 | Obra complementaria | Mérida | Mérida | Se realizará en la localidad y municipio de Mérida. | INCAY | GE-INCAY-OB-LP-JUR-003-2022 | 100 | 100 | 2022-06-02 | 2022-12-15 | 9497226 | Fondo de Movilidad | Conclusión
118 | Dictamen de estabilidad y seguridad estructural del hospital general de ticul | 2022 | 2022 | Infraestructura de salud | Ticul | Ticul | Localidad y municipio de Ticul | INCCOPY | SRV22-AD-INCCOPY-1PRO-019 | 100 | 100 | 2022-03-08 | 2022-04-25 | 371200 | Recurso Propio | Conclusión
119 | Construcción de calles en las colonias Montebello, Sodzil Norte, Montevideo y Chuburná de Hidalgo de la localidad y municipio de Mérida del estado de Yucatán | 2022 | 2022 | Construcción y reconstrucción de calles | Mérida | Mérida | Se realizará en las colonias Montebello, Sodzil Norte, Montevideo y Chuburná de Hidalgo, de la localidad y municipio de Mérida. | INCAY | GE-INCAY-OB-LP-JUR-004-2022 | 100 | 100 | 2022-06-28 | 2022-10-20 | 3019444.98 | Ingresos Fiscales Recursos Propios | Conclusión
120 | Construcción de calles en las colonias Nuevo Yucatán, Leandro Valle y Emiliano Zapata Sur de la localidad y municipio de Mérida del Estado de Yucatán | 2022 | 2022 | Construcción y reconstrucción de calles | Mérida | Mérida | Se realizará en las colonias Nuevo Yucatán, Leandro Valle y Emiliano Zapata Sur, de la localidad y municipio de Mérida. | INCAY | GE-INCAY-OB-LP-JUR-007-2022 | 100 | 100 | 2022-06-28 | 2022-10-20 | 2828191.02 | Ingresos Fiscales Recursos Propios | Conclusión
121 | Construcción de calles en las colonias Manuel Crescencio Rejón, Cinturón Verde y Dzununcán de la localidad y municipio de Mérida del Estado de Yucatán | 2022 | 2022 | Construcción y reconstrucción de calles | Mérida | Mérida | Se realizará en las colonias Manuel Crescencio Rejón, cinturón Verde y Dzununcán, de la localidad y municipio de Mérida. | INCAY | GE-INCAY-OB-LP-JUR-008-2022 | 100 | 100 | 2022-08-19 | 2022-11-16 | 3144369.06 | Ingresos Fiscales Recursos Propios | Conclusión
122 | Construcción de calles en las colonias Santa María, Ávila Camacho II, Salvador Alvarado Sur y Obrera de la localidad y municipio de Mérida del Estado de Yucatán | 2022 | 2022 | Construcción y reconstrucción de calles | Mérida | Mérida | Se realizará en las colonias Santa María, Ávila Camacho II, Salvador AlvaradoSur y Obrera, de la localidad y municipio de Mérida. | INCAY | GE-INCAY-OB-LP-JUR-006-2022 | 100 | 100 | 2022-06-28 | 2022-10-20 | 2924566.09 | Ingresos Fiscales Recursos Propios | Conclusión
123 | Techumbre y mejoramiento de la escuela primaria Rita Aracelly Moguel Gamboa, ubicado en la localidad y municipio de Mérida, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida | Mérida | CALLE 35 S/N X CALLE 16 Y CALLE 14 COL. MELCHOR OCAMPO C.P.97165 | IDEFEEY | LO-931037999-E115-2022 | 100 | 88.69 | 2022-05-23 | 2022-10-29 | 1900413.82 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2016 | Ejecución
124 | Mejoramiento de la escuela preescolar Amparo Carrillo de Buenfil, ubicado en la localidad y municipio de Mérida, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida | Mérida | CALLE 60 N.714C X CALLE 89-A Y CALLE 91 COL. CENTRO C.P.97000 | IDEFEEY | LO-931037999-E116-2022 | 100 | 95.22 | 2022-05-23 | 2022-08-22 | 1493164.18 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2017 | Ejecución
125 | Mejoramiento de la escuela preescolar Mérida, ubicado en la localidad y municipio de Kanasín, Yucatán. C.C.T. 31DJN0232Q. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Kanasín | Kanasín | CALLE 25 S/N X CALLE 40 Y CALLE 42(KANASIN) C.P.97370 | IDEFEEY | LO-931037999-E117-2022 | 100 | 98.27 | 2022-06-16 | 2022-09-22 | 1179879.98 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2017 | Ejecución
126 | Mejoramiento de Universidad Tecnológica del Mayab, ubicado en la localidad y municipio de Peto, Yucatán. C.C.T. 31MSU0006C. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel superior | Peto | Peto | CARRETERA FEDERAL PETO-SANTA ROSA, KM 5., 97930 PETO | IDEFEEY | LO-931037999-E118-2022 | 100 | 45 | 2022-05-23 | 2022-10-06 | 3245999.77 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2017 | Ejecución
127 | Mejoramiento de la escuela preescolar Diana Laura Riojas de Colosio, ubicado en la localidad y municipio de Mérida, Yucatán. C.C.T. 31EJN0083Y. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida | Mérida | CALLE 4-D S/N X CALLE 21-B Y CALLE 21 FRACC. VERGEL IV C.P.97173 | IDEFEEY | LO-931037999-E119-2022 | 100 | 99.32 | 2022-05-23 | 2022-09-15 | 1814980.1 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2018 | Ejecución
128 | Mejoramiento de la escuela primaria Jose C. Peniche Fajardo, ubicado en la localidad de Ticopó, municipio de Acanceh, Yucatán. C.C.T. 31DPR0932Z. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Acanceh | Ticopó | DOMICILIO CONOCIDO (ACANCEH) C.P.97381 | IDEFEEY | LO-931037999-E120-2022 | 99.75 | 59.86 | 2022-05-23 | 2022-10-14 | 2002422.58 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2018 | Ejecución
129 | “Equipamiento de la Biblioteca y las Carreras, de Mecatronica, Turismo y Contaduría de la Universidad Tecnológica regional del Sur, ubicada en la localidad y municipio de Tekax, Yucatán CCT. 31MSU0034Z | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel superior | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | Tablaje Catastral 792 Vía del Ferrocarril Mérida - Peto Tekax, Yucatán | IDEFEEY | LA-931037999-E2-2022 | 100 | 100 | 2022-04-01 | 2022-05-30 | 5757840.03 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2018 | Conclusión
130 | Adquisición de mobiliario y equipamiento para los laboratorios de gastronomía y turismo UTM Mérida | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel superior | Mérida | Mérida | C. 111 NÚMERO 315, SANTA ROSA, 97279 MÉRIDA, YUC. | IDEFEEY | LA-931037999-E1-2022 | 100 | 100 | 2022-04-01 | 2022-05-30 | 2838731.8 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2018 | Conclusión
131 | Construcción de dos aulas en la escuela preescolar Mejen Puksi’Ik´al, ubicada en la localidad y municipio de Umán, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Umán | Umán | CALLE 61 , COL. EL ROBLE II CP 97390, UMÁN, YUCATÁN | IDEFEEY | IDE-22-OP-LP-121 | 100 | 96.4 | 2022-05-26 | 2022-08-22 | 1121621.87 | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) | Ejecución
132 | Construcción de 6 aulas didácticas, dirección, servicio sanitario tipo M12, plaza cívica, pórtico de acceso, reja, instalaciones eléctricas en la primaria Fabián Sansores, ubicada en la localidad y municipio de Tekax de Álvaro Obregón, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 55 N.204 X CALLE 50 Y CALLE 50-A (TEKAX) C.P.97970 | IDEFEEY | IDE-22-OP-LP-122 | 100 | 63.47 | 2022-05-26 | 2022-11-14 | 9074132.22 | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) | Ejecución
133 | Construcción de un servicio sanitario tipo M12 en la escuela secundaria Humberto Lara y Lara, ubicada en la localidad de Caucel municipio de Mérida, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida | Mérida | CALLE 23 CARRETERA MERIDA-CAUCEL S/N X CALLE 4 Y CALLE 4-A C.P.97300 | IDEFEEY | IDE-22-OP-LP-123 | 100 | 76.73 | 2022-05-26 | 2022-09-21 | 1348870.92 | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) | Ejecución
134 | Construcción de un aula didáctica en la escuela secundaria Andrés José García Lavín (FED. 12), ubicada en la localidad y municipio de Mérida, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida | Mérida | CALLE 167 N.318 X CALLE 86 Y CALLE 84-A COL. EMILIANO ZAPATA SUR III C.P.97297 | IDEFEEY | IDE-22-OP-LP-124 | 100 | 100 | 2022-05-26 | 2022-08-07 | 557897.64 | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) | Conclusión
135 | Construcción de un aula didáctica en la escuela secundaria Técnica Núm. 76, ubicada en la localidad y municipio de Mérida, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida | Mérida | CALLE 158 S/N X CALLE 135 Y CALLE 154 DIAG C.P.97306 | IDEFEEY | IDE-22-OP-LP-125 | 100 | 100 | 2022-05-26 | 2022-08-07 | 782960.23 | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) | Conclusión
136 | Construcción de un aula didáctica en la escuela secundaria Onecíforo Burgos Concha, ubicada en la localidad y municipio de Tixkokob, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Tixkokob | Tixkokob | CALLE 12 S/N X CALLE 37 Y CALLE 39(TIXKOKOB) C.P.97470 | IDEFEEY | IDE-22-OP-LP-126 | 100 | 92.29 | 2022-05-27 | 2022-09-05 | 644919.87 | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) | Ejecución
137 | Construcción de dos aulas didácticas en la escuela secundaria Roosevelt Erce Barrón Pech, ubicada en la localidad y municipio de Umán, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Umán | Umán | CALLE 28 N.113 X CALLE 27 Y CALLE 25 (UMAN) C.P.97390 | IDEFEEY | IDE-22-OP-LP-127 | 100 | 93.46 | 2022-05-27 | 2022-08-21 | 1189715.63 | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) | Ejecución
138 | Construcción de dos aulas didácticas en la escuela Técnica Núm. 82, ubicada en la localidad y municipio de Umán, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Umán | Umán | CALLE 51 N.701V X CALLE 40 Y CALLE 38 FRACC. PIEDRO DE AGUA C.P.97390 | IDEFEEY | IDE-22-OP-LP-128 | 100 | 78.98 | 2022-05-27 | 2022-09-02 | 1529768.99 | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) | Ejecución
139 | Mantenimiento integral del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) , ubicado en la localidad y municipio de Mérida, Yucatán | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida | Mérida | "Circuito Colonias x 8, Col. María Luisa Mérida, Yucatán, México" | IDEFEEY | IDE-22-OP-LP-129 | 100 | 91.21 | 2022-05-27 | 2022-11-03 | 10860117.13 | Recursos propios EFA | Ejecución
140 | Construcción de baños en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD), ubicado en la localidad y municipio de Mérida, Yucatán | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida | Mérida | "Circuito Colonias x 8, Col. María Luisa Mérida, Yucatán, México" | IDEFEEY | IDE-22-OP-LP-130 | 98.13 | 77.06 | 2022-05-27 | 2022-09-23 | 1959997.98 | Recurso Propio (Estatal)/Inversión Privada | Ejecución
141 | Casa Digna 2022. (Construcción de 45 acciones de vivienda en el municipio de Espita, en el estado de Yucatán.) | 2022 | 2022 | Acciones de vivienda | Espita | Espita | Espita | IVEY | IVEY-LP-001-2022 | 100 | 81.96 | 2022-05-19 | 2022-09-04 | 4083739.05 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
142 | Casa Digna 2022.(Construcción de 54 acciones de vivienda en el municipio de Chichimilá, en el estado de Yucatán.) | 2022 | 2022 | Acciones de vivienda | Chichimilá | Dzitox,San Pedro, Chichimilá,Chan X-Cail | Chichimila y comisarias | IVEY | IVEY-LP-002-2022 | 100 | 83.01 | 2022-05-19 | 2022-08-31 | 5682038.81 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
143 | Casa Digna 2022. (Construcción de 77 acciones de vivienda en los municipios de Hoctún (17) y Yaxcabá (60), en el estado de Yucatán.) | 2022 | 2022 | Acciones de vivienda | Yaxcabá, Hoctún. | Libre unión,Yaxunah,Tixcacaltuyub,Tiholop,San Pedro,Sahcabá,Popolá,Chimay,Kancabdzonot,Tahdzibichén | Hoctun, Yaxcaba y comisarias | IVEY | IVEY-LP-003-2022 | 100 | 94.89 | 2022-05-19 | 2022-09-05 | 7985630.81 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
144 | Casa Digna 2022.(Construcción de 86 acciones de vivienda en los municipios de Abalá (16), Oxkutzcab (50) y Ticul (20), en el estado de Yucatán.) | 2022 | 2022 | Acciones de vivienda | Ticul,Abalá,Oxkutzcab | Yotholín,Cacao,Uayalceh,Ticul,Yaxhachén,Abalá,Plan Chac Pozo Uno,San José Kunché,Mucuyché,San José Kunché,Oxkutzcab,Yotholín | Abala y comisarias, Oxkutzcab y comisarias y Ticul y comisarias | IVEY | IVEY-LP-004-2022 | 100 | 80.37 | 2022-05-19 | 2022-08-31 | 9822097.69 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
145 | Casa Digna 2022.(Construcción de 35 acciones de vivienda en el municipio de Peto, en el estado de Yucatán.) | 2022 | 2022 | Acciones de vivienda | Peto | Peto | Peto | IVEY | IVEY-LP-005-2022 | 100 | 95.97 | 2022-05-30 | 2022-08-27 | 3378759.21 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
146 | Casa Digna 2022.(Construcción de 90 acciones de vivienda en el municipio de Chemax, en el estado de Yucatán.) | 2022 | 2022 | Acciones de vivienda | Chemax | Chemax | Chemax y localidades | IVEY | IVEY-LP-006-2022 | 100 | 69.7 | 2022-05-30 | 2022-08-27 | 8769879.4 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
147 | Casa Digna 2022.(Construcción de 53 acciones de vivienda en los municipios de Hunucmá (13) y Uman (40), en el estado de Yucatán.) | 2022 | 2022 | Acciones de vivienda | Umán, Hunucama, | Ticimul,Umán,Poxilá,Tebec,Oxcum,San Antonio Chum,Oxholón,Texán de Palomeque,Hunucmá,Bolón | Hunucma y localidades, Uman y localidades | IVEY | IVEY-LP-007-2022 | 100 | 80.68 | 2022-05-30 | 2022-09-17 | 5842655.4 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
148 | Casa Digna 2022.(Construcción de 34 acciones de vivienda en los municipios de Kanasín (24) y Seyé (10), en el estado de Yucatán.) | 2022 | 2022 | Acciones de vivienda | Kanasín, seye | Kanasín, seye | Kanasin, Seye | IVEY | IVEY-LP-008-2022 | 100 | 91.18 | 2022-05-31 | 2022-09-15 | 4093761.06 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
149 | Casa Digna 2022.(Construcción de 122 acciones de vivienda en el municipio de Tizimín, en el estado de Yucatán) | 2022 | 2022 | Acciones de vivienda | Tizimín | Tizimín | Tizimin | IVEY | IVEY-LP-009-2022 | 100 | 77.33 | 2022-05-30 | 2022-09-18 | 10571910.41 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
150 | Casa Digna 2022.(Construcción de 99 acciones de vivienda en el municipio de Tizimín, en el estado de Yucatán) | 2022 | 2022 | Acciones de vivienda | Tizimín | Kabichén,Chan Cenote,San Pedro Juárez,San Luis Tzuctuk,Tixcancal,Sucopó,Tixcancal,Sucopó | Tizimin y localidades | IVEY | IVEY-LP-010-2022 | 100 | 95.11 | 2022-05-31 | 2022-08-28 | 8268546.23 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
151 | Casa Digna 2022.(Construcción de 79 acciones de vivienda en el municipio de Tizimín, en el estado de Yucatán) | 2022 | 2022 | Acciones de vivienda | Tizimín | San José San Hipólito San Andrés Rancho Grande Popolnáh Manuel Cepeda Peraza Luis Rosado Vega La Sierra Chan Tres Reyes Tezoco Nuevo Trascorral Teapa Santa Rosa Concepción Santa Elena Felipe Carrillo Puerto Uno San Juan San José San Hipólito San Andrés Rancho Grande Popolnáh Manuel Cepeda Peraza Luis Rosado Vega La Sierra Chan Tres Reyes Tezoco Nuevo Trascorral Teapa Santa Rosa Concepción Santa Elena Felipe Carrillo Puerto Uno San Juan | Tizimin y localidades | IVEY | IVEY-LP-011-2022 | 100 | 68.19 | 2022-05-31 | 2022-08-28 | 6915712.75 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
152 | Casa Digna 2022.(Construcción de 110 acciones de vivienda en el municipio de Tekax, en el estado de Yucatán) | 2022 | 2022 | Acciones de vivienda | Tekax | Becanchén Ayim Kancab Kinil Tekax de Álvaro Obregón Ticum Alfonso Caso Pencuyut | Tekax y localidades | IVEY | IVEY-LP-012-2022 | 100 | 81.97 | 2022-05-31 | 2022-08-28 | 10678872.22 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
153 | Casa Digna 2022.(Construccion de 52 acciones de vivienda en los municipios de Motul (50) y Progreso (2), en el estado de Yucatán.) | 2022 | 2022 | Acciones de vivienda | Progreso Motul | Kambul Motul de Carrillo Puerto San José Hili Kaxatah Kancabal Ucí Mesatunich Santa Cruz Pachón Chelem Chuburná Chicxulub Puerto | Motul y localidades, Progreso y localidades | IVEY | IVEY-LP-013-2022 | 100 | 90.96 | 2022-05-31 | 2022-09-05 | 4545425.79 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
154 | Casa Digna 2022.(Construcción de 40 acciones de vivienda en los municipios de Homún (15) y Tecoh (25), en el estado de Yucatán.) | 2022 | 2022 | Acciones de vivienda | Tecoh Homún | Tecoh Homún San Isidro Ochil | Homun y localidades, Tecoh | IVEY | IVEY-LP-014-2022 | 100 | 77.37 | 2022-05-31 | 2022-08-28 | 4641948.63 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
155 | Construcción de puentes peatonales (segunda etapa), ubicados en los km 43.60, 44.50, 45.40, 46.87, en la vialidad del anillo periférico, consistentes en los envolventes de los cubos de elevadores. | 2022 | 2022 | Infraestructura urbana | Mérida | Mérida | km 43.60, 44.50, 45.40, 46.87, en la vialidad del anillo periférico de la localidad y municipio de Mérida | INCCOPY | SRV22-LP-INCCOPY-2FON-027 (LO-931059970-E2-2022) | 99.99 | 46.54 | 2022-05-10 | 2022-10-16 | 310105.79 | FIDEICOMISO No. 2272 "Sistema integrado de transporte en la zona metropolitana de Mérida, Yucatán" | Ejecución
155 | Construcción de puentes peatonales (segunda etapa), ubicados en los km 43.60, 44.50, 45.40, 46.87, en la vialidad del anillo periférico, consistentes en los envolventes de los cubos de elevadores. | 2022 | 2022 | Infraestructura urbana | Mérida | Mérida | km 43.60, 44.50, 45.40, 46.87, en la vialidad del anillo periférico de la localidad y municipio de Mérida | INCCOPY | OBP22-LP-INCCOPY-2FON-026 (LO-931059970-E1-2022) | 99.2 | 59.09 | 2022-05-20 | 2022-09-10 | 6268667.52 | FIDEICOMISO No. 2272 "Sistema integrado de transporte en la zona metropolitana de Mérida, Yucatán" | Ejecución
156 | Conservación del Anillo Periférico, Cuerpo Interior y Cuerpo Exterior en el municipio de Mérida (3a etapa) | 2022 | 2022 | Conservación de carreteras | Mérida | Mérida | Se realizará en tramos: 6+150-6+700, 20+500-21+500, 26+000-28+720 Y 36+350-36+80 del cuerpo exterior: del Anillo Periférico, de la localidad y municipio de Mérida. |  | No aplica | 100 | 99.99 | 2022-09-26 | 2022-11-06 | 23410352 | Recurso Propio | Ejecución
157 | Levantamiento topo-batimétrico para elaboración de proyecto ejecutivo para la construcción de canal de recuperación de flujo hídrico en la ciénega de Yucalpetén a Chuburná puerto. | 2022 | 2022 | Estudios y proyectos | Progreso | Chuburná | Ciénega de Yucalpetén a Chuburná | INCCOPY | SRV22-AD-INCCOPY-1PRO-025 | 100 | 100 | 2022-04-13 | 2022-06-07 | 556414.47 | Recurso Propio | Conclusión
158 | Impermeabilización parcial de azotea en áreas de oficinas, cines, salas de exposición Uxmal, Dzibilchaltún y Ek Balam, del centro de convenciones y esposiciones Yucatán siglo XXI, en la localidad y municipio de Mérida. | 2022 | 2022 | Infraestructura cultural | Mérida | Mérida | Ubicado sobre la Av, Salvador Alvarado x calle 20 colonia Xcumpich | INCCOPY | OBP22-AD-INCCOPY-1PRO-028 | 100 | 100 | 2022-05-17 | 2022-05-30 | 889962.56 | Recurso Propio | Conclusión
159 | Rehabilitación de calle adoquín, asfalto, concreto y empedrado en Tizimín asentamiento Tizimín Centro. | 2022 | 2022 | Construcción y reconstrucción de calles | Tizimín | Tizimín | Se realizará en calles en la localidad y municipio de Tizimín. | INCAY | No aplica | 100 | 100 | 2022-06-06 | 2022-09-18 | 7827941.56 | Recurso Propio/Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) | Conclusión
160 | Reconstrucción del camino Umán-Tebec en la localidad y municipio de Umán. | 2022 | 2022 | Conservación de carreteras | Umán | Umán, Tebec | Se realizará en el camino Umán-Tebec, en la localidad y municipio de Umán. | INCAY | No aplica | 100 | 100 | 2022-06-06 | 2022-09-18 | 8002833.14 | Recurso Propio (Estatal)/Recurso Propio (municipal) | Conclusión
161 | Reconstrucción de calles en la localidad y municipio de Izamal, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción y reconstrucción de calles | Izamal | Izamal | Se realizará en calles en la localidad y municipio de Izamal. | INCAY | GE-INCAY-OB-I3-JUR-004-2022 | 45 | 30 | 2022-10-31 | 2022-12-23 | 1491732.76 | Recurso Propio | Ejecución
162 | Reconstrucción y conservación del camino de acceso al Parque Industrial en la localidad y municipio de Mérida. | 2022 | 2022 | Conservación de carreteras | Mérida | Mérida | Se realizará un acceso en la localidad y municipio de Mérida. | INCAY | No aplica | 100 | 100 | 2022-08-22 | 2022-10-16 | 2690333.51 | Recurso Propio | Conclusión
163 | Casa Digna 2022(Construcción de 80 acciones de vivienda en los municipio de Tekax (40) y Chemax (40), en el estado de Yucatán.) | 2022 | 2022 | Acciones de vivienda | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón Ticum Xaya Sudzal Chico Manuel Cepeda Peraza Kinil Kancab Chulután Chemax | Chemax y localidades, Tekax y localidades | IVEY | IVEY-LP-015-2022 | 100 | 90.63 | 2022-07-07 | 2022-09-28 | 7272565.21 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
164 | Casa Digna 2022(Construcción de 84 acciones de vivienda en los municipio de Espita (25), Yaxcabá (34) y Tahdzíu (25), en el estado de Yucatán.) | 2022 | 2022 | Acciones de vivienda | Yaxcabá Espita Tahdziú | Tiholop Popolá Tahdzibichén Espita Tixcacaltuyub Yaxunah Tahdziú, Cipché | Espita, Thadziu, Yaxcaba y localidades | IVEY | IVEY-LP-016-2022 | 100 | 95 | 2022-07-01 | 2022-09-28 | 5869287.47 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
165 | Casa Digna 2022(Construcción de 60 acciones de vivienda en los municipio de Oxkutzcab (30) y Ticul (30), en el estado de Yucatán.) | 2022 | 2022 | Acciones de vivienda | Oxkutzcab Ticul | Xul Oxkutzcab Xohuayán Pustunich Ticul Yotholín | Oxkutzcab y localidades, Ticul y localidades | IVEY | IVEY-LP-017-2022 | 100 | 89.94 | 2022-07-01 | 2022-09-28 | 4935399.9 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
166 | Casa Digna 2022(Construcción de 57 acciones de vivienda en los municipios de Umán (15), Kanasín (17), Tecoh (15), Conkal (5) y Mérida (5), en el estado de Yucatán.) | 2022 | 2022 | Acciones de vivienda | Umán Tecoh Kanasín Mérida Conkal | Bolón Xtepén Poxilá Umán Sabacché Petec Biltún Kanasín Mérida Hunxectamán Oxholón Teya Chinkilá | Conkal y localidades, Kanasin y localidades, Merida, Tecoh y localidades, Uman y localidades | IVEY | IVEY-LP-018-2022 | 100 | 90.03 | 2022-07-07 | 2022-09-28 | 4986351.16 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
167 | Casa Digna 2022(Construcción de 76 acciones de vivienda en los municipios de Akil (25), Dzan (15), Maní (20) y Mama (16), en el estado de Yucatán.) | 2022 | 2022 | Acciones de vivienda | Akil Dzán Mama Maní | Dzán Mama Maní Tipikal Akil Plan Chac Uno y Dos San Diego | Akil y localidades, Dzan, Mama, Mani y localidades | IVEY | IVEY-LP-019-2022 | 100 | 90.02 | 2022-07-01 | 2022-10-08 | 6927273.06 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
168 | Casa Digna 2022(Construcción de 55 acciones de vivienda en los municipios de Chacsinkín (15), Tixméhuac (20) y Tzucacab (20), en el estado de Yucatán. | 2022 | 2022 | Acciones de vivienda | Chacsinkín Tzucacab Tixmehuac | Chacsinkín X-Box Tzucacab Kimbilá Tixmehuac Sabacché | Chacsinkin y localidades, Tixmehuac y localidades, Tzucacab | IVEY | IVEY-LP-020-2022 | 100 | 44.46 | 2022-07-01 | 2022-10-08 | 5346734.07 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
169 | Casa Digna 2022(Construcción de 61 acciones de vivienda en los municipios de Chapab (10), Muna (20), Sacalum (6), Santa Elena (10) y Tekit (15), en el estado de Yucatán.) | 2022 | 2022 | Acciones de vivienda | Tekit Sacalum Muna Santa Elena Chapab | Tekit San Antonio Sodzil Muna Sacalum Santa Elena Chapab | Chapab, Muna, Sacalum y localidades, Santa Elena, Tekit | IVEY | IVEY-LP-021-2022 | 100 | 83.34 | 2022-07-01 | 2022-10-08 | 5790757.32 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
170 | Casa Digna 2022(Construcción de 62 acciones de vivienda en los municipios de Chumayel (20), Mayapán (16) y Teabo (26), en el estado de Yucatán.) | 2022 | 2022 | Acciones de vivienda | Chumayel Teabo Mayapán | Chumayel Teabo Mayapán | Chumayel, Mayapan, Teabo | IVEY | IVEY-LP-022-2022 | 100 | 90.51 | 2022-07-01 | 2022-10-08 | 5774885.13 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
171 | Mantenimiento de la infraestructura educativa de la escuela primaria Presidente Miguel Alemán, ubicada en la localidad y municipio de Kanasín, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Kanasín | Kanasín | CALLE 21 N.202A X CALLE 20 Y CALLE 22 (KANASIN) C.P.97370 | IDEFEEY | IDE-22-OP-LP-188 | 85 | 63.95 | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 2498086.49 | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) | Ejecución
172 | Mantenimiento de la infraestructura educativa de la escuela primaria Francisco I. Madero ubicada en la localidad y municipio de Tunkas, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Tunkás | Tunkás | CALLE 23 N.90 X CALLE 30 Y CALLE 28 (TUNKAS) C.P.97650 | IDEFEEY | IDE-22-OP-LP-189 | 77 | 30 | 2022-08-01 | 2022-12-04 | 1574802.11 | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) | Ejecución
173 | Mantenimiento de la infraestructura educativa (Subestación eléctrica) de la escuela primaria Venustiano Carranza, ubicada en la localidad y municipio de Ticul, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Ticul | Ticul | CALLE 25 N.226 X CALLE 30 Y CALLE 32 (TICUL)C.P.97860 | IDEFEEY | IDE-22-OP-LP-190 | 99 | 49.45 | 2022-08-01 | 2022-11-10 | 578175.61 | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) | Ejecución
174 | Mantenimiento de la infraestructura educativa de la escuela primaria Mártires de Chicago, ubicada en la localidad y municipio de Progreso, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Progreso | Progreso | CALLE 31 N.163 X CALLE 86 Y CALLE 84(PROGRESO )C.P.97320 | IDEFEEY | IDE-22-OP-LP-191 | 100 | 98.53 | 2022-08-01 | 2022-11-08 | 2519850.96 | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) | Ejecución
175 | Mantenimiento de la infraestructura educativa de la escuela primaria Benito Juárez García, ubicada en la localidad y municipio de Mérida, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida | Mérida | CALLE 61 N.287 X CALLE 14 Y CALLE 12 COL. ESPERANZA C.P.97169 | IDEFEEY | IDE-22-OP-LP-192 | 91 | 73.39 | 2022-08-01 | 2022-12-11 | 2819904.19 | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) | Ejecución
176 | Mantenimiento de la infraestructura educativa de la escuela secundaria Técnica Núm. 56, ubicada en la localidad y municipio de Mérida, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida | Mérida | CALLE 26-B S/N X CALLE 31 DIAG Y CALLE 27D DIAG FRACC. POLIGONO 108 C.P.97144 | IDEFEEY | IDE-22-OP-LP-193 | 100 | 88.21 | 2022-08-01 | 2022-10-28 | 2435412.72 | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) | Ejecución
177 | Mantenimiento de la infraestructura educativa de la escuela secundaria federal José Emilio Vallado Galaz, ubicada en la localidad y municipio de Mérida, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida | Mérida | CALLE 31 N.201 X CALLE 32 Y CALLE 28 FRACC.FRANCISCO I. MADERO C.P.97240 | IDEFEEY | IDE-22-OP-LP-194 | 98.79 | 65.06 | 2022-08-01 | 2022-12-11 | 2812874.98 | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) | Ejecución
178 | Mantenimiento de la infraestructura educativa de la escuela secundaria Elmer Orlando Gorocica Lara, ubicada en la localidad y municipio de Ucú, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Ucú | Ucú | CALLE 12 S/N X CALLE 26 Y CALLE 24 (UCU) C.P.97357 | IDEFEEY | IDE-22-OP-LP-195 | 100 | 63.9 | 2022-08-01 | 2022-12-07 | 2448584.64 | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) | Ejecución
179 | Mantenimiento de la infraestructura educativa de la escuela secundaria Luis Rosado Vega ubicada en la localidad y municipio de Chemax, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Chemax | Chemax | CALLE 14 S/N X CALLE 7 Y CALLE 9 (CHEMAX)C.P.97240 | IDEFEEY | IDE-22-OP-LP-196 | 100 | 83.26 | 2022-08-01 | 2022-12-07 | 3198434.42 | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) | Ejecución
180 | Mantenimiento de la infraestructura educativa de la escuela secundaria estatal Serapio Rendón, ubicada en la localidad y municipio de Mérida, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida | Mérida | CALLE 46-B S/N X CALLE 119 Y CALLE 125-B FRACC. SERAPIO REDON C.P.97285 | IDEFEEY | IDE-22-OP-LP-197 | 75.6 | 30 | 2022-08-01 | 2022-11-19 | 1179981.82 | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) | Ejecución
181 | Equipamiento en el Instituto Tecnológico Superior De Motul. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel superior | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CARRETERA MÉRIDA-MOTUL, TABLAJE CATASTRAL NUM. 383, SAN JUAN C.P. 97430 MOTUL, YUC | IDEFEEY | IDE-22-ADQ-LP-009 | 100 | 100 | 2022-07-18 | 2022-11-14 | 9330287.98 | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) | Conclusión
182 | Construcción del centro de conciliación laboral del estado en el municipio de Mérida | 2022 | 2022 | Infraestructura gubernamental | Mérida | Mérida | Calle 145 número 299 por 54 y 64 Colonia San José Tecoh, Mérida | INCCOPY | OBP22-LP-INCCOPY-2LAB-034 ( LO-931059970-E3-2022) | 70 | 34.4 | 2022-07-01 | 2022-11-15 | 12689364.27 | "Programa presupuestario U100 Subsidios Federativas para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral. (Federal) " | Ejecución
183 | Reestructuración de Edificio para Tribunales Laborales Locales del nuevo sistema de justicia laboral en Yucatán, que forma parte del “Proyecto para la Creación de Tribunales Laborales en el Estado de Yucatán” | 2022 | 2022 | Infraestructura gubernamental | Mérida | Mérida | Calle 145 número 299 por 54 y 64 Colonia San José Tecoh, Mérida | INCCOPY | OBP22-LP-INCCOPY-2LAB-035 ( LO-931059970-E4-2022) | 76 | 30 | 2022-07-01 | 2022-11-15 | 10530039.44 | "Programa presupuestario U100 Subsidios Federativas para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral. (Federal) " | Ejecución
184 | Ampliación del centro de control, comando, comunicaciones, cómputo, coordinación e inteligencia (C5i) (segunda etapa) | 2022 | 2022 | Infraestructura de seguridad | Mérida | Mérida | Localidad y municipio de Mérida | INCCOPY | OBP22-AD-INCCOPY-2CRE-036 | 90 | 30 | 2022-06-28 | 2022-11-22 | 9660966.41 | Convenio de coordinación y colaboración entre el INCCOPY y la Secretaría de Seguridad Pública | Ejecución
185 | Rehabilitación del centro de salud en la localidad y municipio de Sanahcat, Yucatán | 2022 | 2022 | Infraestructura de salud | Sanahcat | Sanahcat | Calle 13 x 14 y 15 Sanahcat Yucatán | INCCOPY | OBP22-AD-INCCOPY-1PRO-050 | 100 | 45.18 | 2022-07-04 | 2022-10-24 | 1191106.61 | Ingresos Fiscales Recursos Propios | Ejecución
186 | Rehabilitación del centro de salud de San Francisco Grande, municipio de Tinum, Yucatán | 2022 | 2022 | Infraestructura de salud | Tinum | San Francisco Grande | Localidad de Sanfrancisco Grande, municipio de Timun | INCCOPY | OBP22-AD-INCCOPY-1PRO-054 | 100 | 54.86 | 2022-07-04 | 2022-10-31 | 1414901.35 | Recurso Propio | Ejecución
187 | Mejoramiento al cereso de Mérida | 2022 | 2022 | Infraestructura de seguridad | Mérida | Mérida | calle 60 s/n Ex Hacienda San José Tecoh de la localidad y municipio de Mérida | INCCOPY | OBP22-AD-INCCOPY-2FAS-042 | 100 | 62.76 | 2022-07-01 | 2022-12-02 | 1534262.06 | Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) | Ejecución
188 | Mejoramiento y conservación de las àreas de conyugal del centro de reinserción social, Mérida | 2022 | 2022 | Infraestructura de seguridad | Mérida | Mérida | calle 60 s/n Ex Hacienda San José Tecoh de la localidad y municipio de Mérida | INCCOPY | OBP22-AD-INCCOPY-1PRO-044 | 98 | 42.68 | 2022-07-01 | 2022-10-27 | 2239971 | Recurso Propio | Ejecución
189 | Mejoramiento y conservación del Sistema eléctrico del cereso Mérida | 2022 | 2022 | Infraestructura de seguridad | Mérida | Mérida | calle 60 s/n Ex Hacienda San José Tecoh de la localidad y municipio de Mérida | INCCOPY | OBP22-AD-INCCOPY-2FAS-041 | 100 | 53.29 | 2022-07-01 | 2022-12-01 | 6934174.73 | Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) | Ejecución
190 | Mejoramiento del Centro Especializado en la aplicación de medidas para adolescentes (CEAMA) | 2022 | 2022 | Infraestructura de seguridad | Mérida | Mérida | Anillo periférico kum 45.5 Tixcacal Opichén de la localiad y municipio de Mèrida | INCCOPY | OBP22-AD-INCCOPY-2FAS-043 | 100 | 100 | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 403523.84 | Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) | Conclusión
191 | Mejoramiento y conservación del centro de especialidades en aplicación de medidas para adolescentes consistente en una reja de acero en escalera, puertas y pasillos en segundo nivel y trabajos de pavimentación | 2022 | 2022 | Infraestructura de seguridad | Mérida | Mérida | Anillo periférico kum 45.5 Tixcacal Opichén de la localiad y municipio de Mèrida | INCCOPY | OBP22-AD-INCCOPY-1PRO-046 | 100 | 100 | 2022-07-01 | 2022-09-21 | 721403.45 | Recurso Propio | Conclusión
192 | Mejoramiento y remodelación de oficinas de la Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social en la localidad y municipio de Mérida | 2022 | 2022 | Infraestructura de seguridad | Mérida | Mérida | calle 72 avenida reforma sin número por 39 y 41 colonia centro, de la localidad y municipio de Mérida | INCCOPY | OBP22-AD-INCCOPY-1PRO-047 | 100 | 57.55 | 2022-07-01 | 2022-11-16 | 1824692.81 | Recurso Propio | Ejecución
193 | Rehabilitación del centro de salud de Ticimul, municipio de Chankóm, Yucatán | 2022 | 2022 | Infraestructura de salud | Chankom | Ticimul | Localidad de ticimul municipio de Chancóm | INCCOPY | OBP22-AD-INCCOPY-1PRO-051 | 100 | 79.35 | 2022-07-04 | 2022-10-24 | 1258373.8 | Recurso Propio | Ejecución
194 | Rehabilitación del centro de salud de Chelem, municipio de Progreso, Yucatán | 2022 | 2022 | Infraestructura de salud | Progreso | Chelem | Calle 25 x 10 Chelem municipio de Progreso | INCCOPY | OBP22-AD-INCCOPY-1PRO-053 | 100 | 49.3 | 2022-07-04 | 2022-10-24 | 1351490.46 | Recurso Propio | Ejecución
195 | Rehabilitación del centro acuático y cancha de frotón de la unidad deportiva Kukulcán en la localidad y municipio de Mérida | 2022 | 2022 | Infraestructura deportiva | Mérida | Mérida | Ciucuito colonias por 28 S/N unidad Morelos, localidad y municipio de Mérida | INCCOPY | OBP22-LP-INCCOPY-1PRO-040 | 70.52 | 73.51 | 2022-07-08 | 2022-12-23 | 17605937.12 | Recurso Propio | Ejecución
196 | Rehabilitación del centro de salud de X`Cuyum, municipio de Conkal, Yucatán | 2022 | 2022 | Infraestructura de salud | Conkal | X-Cuyum | Calle 19 x 14y 16 X`Cuyum, Conkal, Yucatán | INCCOPY | OBP22-AD-INCCOPY-1PRO-055 | 100 | 57.91 | 2022-07-13 | 2022-11-10 | 1191745.71 | Recurso Propio | Ejecución
197 | Rehabilitación del centro de salud en la localidad y municipio de Ucú, Yucatán | 2022 | 2022 | Infraestructura de salud | Ucú | Ucú | Calle 14 x 19 y 17 Ucú Yucatán | INCCOPY | OBP22-I3-INCCOPY-1PRO-048 | 99.3 | 55.34 | 2022-07-11 | 2022-11-08 | 1592935.17 | Recurso Propio | Ejecución
198 | Rehabilitación del centro de salud de Chuburná, municipio de Progreso, Yucatán | 2022 | 2022 | Infraestructura de salud | Progreso | Chuburná | Calle 9 x 2 y 2A Chuburná Progreso | INCCOPY | OBP22-I3-INCCOPY-1PRO-049 | 99.65 | 30 | 2022-07-11 | 2022-11-08 | 2093559.35 | Recurso Propio | Ejecución
199 | Construcción de 36 calles en la localidad y municipio de Mérida, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción y reconstrucción de calles | Mérida | Mérida | Se ubicará en las colonias: El Roble, El Roble Agrícola,Emiliano Zapata Sur, Emiliano Zapata Sur III, Manuel Crecencio Rejón, Plan de Ayala Sur, San Antonio Xluch, Salvador Alvarado Sur, San Marcos Nocoh, en la localidad y municipio de Mérida. | INCAY | FE-INCAY-OB-LP-JUR-OO7-2022 | 98.32 | 100 | 2022-10-04 | 2022-12-28 | 3022248.26 | Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados FIES | Ejecución
| Construcción de 36 calles en la localidad y municipio de Mérida, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción y reconstrucción de calles | Mérida | Mérida | Se ubicará en las colonias: El Roble, El Roble Agrícola,Emiliano Zapata Sur, Emiliano Zapata Sur III, Manuel Crecencio Rejón, Plan de Ayala Sur, San Antonio Xluch, Salvador Alvarado Sur, San Marcos Nocoh, en la localidad y municipio de Mérida. | INCAY | FE-INCAY-OB-LP-JUR-OO6-2022 | 97.99 | 100 | 2022-10-04 | 2022-12-28 | 3121468.89 | Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados FIES | Ejecución
| Construcción de 36 calles en la localidad y municipio de Mérida, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción y reconstrucción de calles | Mérida | Mérida | Se ubicará en las colonias: El Roble, El Roble Agrícola,Emiliano Zapata Sur, Emiliano Zapata Sur III, Manuel Crecencio Rejón, Plan de Ayala Sur, San Antonio Xluch, Salvador Alvarado Sur, San Marcos Nocoh, en la localidad y municipio de Mérida. | INCAY | FE-INCAY-OB-LP-JUR-OO5-2022 | 98.95 | 100 | 2022-10-04 | 2022-12-28 | 3017103.36 | Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados FIES | Ejecución
| Construcción de 36 calles en la localidad y municipio de Mérida, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción y reconstrucción de calles | Mérida | Mérida | Se ubicará en las colonias: El Roble, El Roble Agrícola,Emiliano Zapata Sur, Emiliano Zapata Sur III, Manuel Crecencio Rejón, Plan de Ayala Sur, San Antonio Xluch, Salvador Alvarado Sur, San Marcos Nocoh, en la localidad y municipio de Mérida. | INCAY | FE-INCAY-OB-LP-JUR-OO4-2022 | 85.17 | 100 | 2022-10-04 | 2022-12-28 | 6554498.41 | Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados FIES | Ejecución
200 | Mejoramiento y conservación del àrea de cocina del centro de reinserción social, Mérida | 2022 | 2022 | Infraestructura de seguridad | Mérida | Mérida | calle 60 s/n Ex Hacienda San José Tecoh de la localidad y municipio de Mérida | INCCOPY | OBP22-AD-INCCOPY-1PRO-058 | 83.54 | 30 | 2022-07-25 | 2022-12-07 | 2109791.89 | Recurso Propio | Ejecución
201 | Construcción de guarniciones y banquetas en el camino de acceso al Parque Industrial en la localidad y municipio de Mérida. | 2022 | 2022 | Construcción y reconstrucción de calles | Mérida | Mérida | Se realizará en el acceso a Parque Industrial, en la localidad y municipio de Mérida. | INCAY | GE-INCAY-OB-I3-JUR-003-2022 | 100 | 100 | 2022-09-14 | 2022-10-29 | 1269190.05 | Recurso Propio | Conclusión
202 | Casa Digna 2022.)Construcción de 47 acciones de vivienda en los municipios de Kinchil (15), Celestún (11) Samahil (10), Tetiz (6) y Ucú (5), en el estado de Yucatán.) | 2022 | 2022 | Acciones de vivienda | Samahil Kinchil Ucú Tetiz Celestún | Samahil Kuchel Tamchén Ucú Yaxché de Peón Nohuayún San Antonio Tedzidz Kinchil Celestún San Antonio Tedzidz | Kinchil, Celestun, Samahil, Tetiz y Ucu | IVEY | IVEY-LP-023-2022 | 92 | 30.23 | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 4743627.78 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
203 | Casa Digna 2022.(Construcción de 65 acciones de vivienda en los municipios de Halachó (15), Kopomá (10), Opichén (15) y Maxcanú (25), en el estado de Yucatán.) | 2022 | 2022 | Acciones de vivienda | Samahil Opichén Kopomá Maxcanú Halachó Acanceh | Opichén San Bernardo Kochol Halachó Kopomá Maxcanú Cibceh | Halacho, Kopoma, Opichen, Maxcanu | IVEY | IVEY-LP-024-2022 | 95 | 0 | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 6385658.46 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
204 | Casa Digna 2022.(Construcción de 46 acciones de vivienda en los municipios de Acanceh (16), Cuzamá (15) y Timucuy (15), en el estado de Yucatán.) | 2022 | 2022 | Acciones de vivienda | Cuzamá Acanceh Timucuy | Chunkanán Acanceh Nohchakán Cuzamá Timucuy Tekik de Regil Subincancab Cibceh Tepich Carrillo | Acanceh, Cuzama, Timucuy | IVEY | IVEY-LP-025-2022 | 70 | 23.76 | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 4564636.45 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
205 | Casa Digna 2022.(Construcción de 57 acciones de vivienda en los municipios de Baca (16), Chicxulub Pueblo (15), Ixil (15), Mococha (6) y Yaxkukul (5), en el estado de Yucatán.) | 2022 | 2022 | Acciones de vivienda | Mocochá Yaxkukul Ixil ChicxulubPueblo Baca | Toó Yaxkukul Mocochá Ixil ChicxulubPueblo Tixkuncheil Baca | Baca, Chicxulub Pueblo, Ixil, Mococha, Yaxkukul | IVEY | IVEY-LP-026-2022 | 87 | 0 | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 5640788.2 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
206 | Casa Digna 2022.(Construcción de 59 acciones de vivienda en los municipios de Tixkokob (25), Tixpéhual (10), Bokobá (13), Cacalchén (5) y Muxupip (6), en el estado de Yucatán.) | 2022 | 2022 | Acciones de vivienda | Bokobá Tixpéhual Tixkokob Tixpéhual Cacalchén Muxupip | Bokobá Sahé Tixpéhual Nolo Euán Ekmul Tixkokob Bokobá Chochoh Cucá Kilinché Muxupip San Antonio Millet | Tixkokob, Tixpehual, bokoba, Cacalchen, Muxupib | IVEY | IVEY-LP-040-2022 | 100 | 0 | 2022-09-09 | 2022-12-14 | 5539615.92 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
207 | Casa Digna 2022.(Construcción de 63 acciones de vivienda en los municipios de Hocabá (20), Huhí (4), Sanahcat (15), Tahmek (14) y Xocchel (10), en el estado de Yucatán.) | 2022 | 2022 | Acciones de vivienda | Hocabá Huhí Sanahcat Tahmek Xocchel Sanahcat | Sahcabá Huhí Hocabá Tahmek Sanahcat Xocchel | Hocaba, Huhi, Sanahcat, Tahmek, Xocchel | IVEY | IVEY-LP-028-2022 | 100 | 21.53 | 2022-08-15 | 2022-11-12 | 5366737.5 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
208 | Casa Digna 2022.(Construcción de 66 acciones de vivienda en los municipios de Izamal (36), Kantunil (14) y Sudzal (16), en el estado de Yucatán.) | 2022 | 2022 | Acciones de vivienda | Izamal | Kimbilá Sitilpech Citilcum Xanabá Izamal Cuauhtémoc Sudzal Kantunil Holcá | Izamal. Kantunil, Sudzal, | IVEY | IVEY-LP-029-2022 | 93 | 15.22 | 2022-08-15 | 2022-11-12 | 5754484.41 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
209 | Casa Digna 2022.(Construcción de 62 acciones de vivienda en los municipios de Tekal de Venegas (4), Tekantó (20), Tepakan (10), Teya (10) y Tunkas (18), en el estado de Yucatán.) | 2022 | 2022 | Acciones de vivienda | Tekantó Tunkás Teya Tepakán Tekal de Venegas | Tekantó San Antonio Chuc Tunkás Teya Tepakán San Francisco Dzón Tekal de Venegas San José Pibtuch | Tekal de Venegas, Tekanto, Tepakan, Teya, Tunkas | IVEY | IVEY-LP-030-2022 | 70 | 0 | 2022-08-15 | 2022-11-12 | 6030092.45 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
210 | Casa Digna 2022.(Construcción de 66 acciones de vivienda en los municipios de Cansahcab (20), Dzemul (15), Suma (15), Telchac Pueblo (10) y Yobaín (6), en el estado de Yucatán.) | 2022 | 2022 | Acciones de vivienda | Cansahcab Dzemul Telchac Pueblo Suma Yobaín | San Antonio Xiat Santa María Dzemul Cansahcab Telchac Yobaín | Cansahcab, Dzemul, Suma, Telchac Pueblo, Yobain | IVEY | IVEY-LP-041-2022 | 44 | 0 | 2022-09-09 | 2022-11-30 | 6276472.67 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
211 | Casa Digna 2022.(Construcción de 57 acciones de vivienda en los municipios de Dzidzantún (10), Dzilam González (5), Dzoncauich (12) y Temax (30), en el estado de Yucatán.) | 2022 | 2022 | Acciones de vivienda | Dzidzantún Dzoncauich Temax Dzilam González | Dzidzantún San Francisco Manzanilla Dzoncauich Chacmay Temax Dzilam González | Dzidzantun, Dzilam Gonzalez, Dzoncauich, Temax | IVEY | IVEY-LP-032-2022 | 100 | 99.84 | 2022-08-16 | 2022-11-13 | 5650128.03 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
212 | Casa Digna 2022.)Construcción de 81 acciones de vivienda en los municipios de Buctzotz (14), Calotmul (14), Panabá (38) y Sucilá (15), en el estado de Yucatán.) | 2022 | 2022 | Acciones de vivienda | Calotmul Panabá Sucilá Buctzotz | Pocoboch Calotmul Cenote Yalsihón Buena Fe Sucilá Buctzotz Panabá Tahcabo | Buctzotz, Calotmul, Panaba, Sucila | IVEY | IVEY-LP-033-2022 | 100 | 99.84 | 2022-08-16 | 2022-11-13 | 6495284.96 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
213 | Casa Digna 2022.(Construcción de 61 acciones de vivienda en los municipios de Cenotillo (25), Quintana Roo (6) y Dzitás (30), en el estado de Yucatán.) | 2022 | 2022 | Acciones de vivienda | Dzitás Cenotillo Quintana Roo | Dzitás Cenotillo Quintana Roo | Cenotillo, Quintana Roo, Dzsitas | IVEY | IVEY-LP-042-2022 | 100 | 99.84 | 2022-09-09 | 2022-11-30 | 4900931.41 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
214 | Casa Digna 2022. (Construcción de 50 acciones de vivienda en los municipios de Cantamayec (20) y Sotuta (30), en el estado de Yucatán.) | 2022 | 2022 | Acciones de vivienda | Dzitás Cenotillo Quintana Roo | Cantamayec Sotuta Tabí Cholul Cantamayec Zavala | Cantamayec, Sotuta | IVEY | IVEY-LP-035-2022 | 100 | 99.84 | 2022-08-17 | 2022-11-14 | 4957082.4 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
215 | Casa Digna 2022.(Construcción de 81 acciones de vivienda en los municipios de Chankom (21), Chikindzonot (20) y Tixcacalcupul (40), en el estado de Yucatán.). | 2022 | 2022 | Acciones de vivienda | Chankom Tixcacalcupul Chikindzonot | Ticimul Xkalakdzonot Poop Tixcacalcupul Ichmul Chankom Chikindzonot Chankom | Chankom, Chikindzonot, Tixcacalcupul | IVEY | IVEY-LP-036-2022 | 100 | 99.84 | 2022-08-17 | 2022-11-14 | 7386109.32 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
216 | Casa Digna 2022.(Construcción de 85 acciones de vivienda en los municipios de Tinum (60), Uayma (15) y Kaua (10), en el estado de Yucatán.) | 2022 | 2022 | Acciones de vivienda | Kaua Tinum Uayma | Tinum Dzeal Pisté San Felipe Uayma X-Calakoop San Francisco Grande Kaua | Tinum, Uayma, Kaua | IVEY | IVEY-LP-039-2022 | 98 | 98 | 2022-09-09 | 2022-12-07 | 7259123.24 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
217 | Casa Digna 2022. (Construcción de 94 acciones de vivienda en los municipios de Cuncunul (6), Temozón (31) y Valladolid (57), en el estado de Yucatán.) | 2022 | 2022 | Acciones de vivienda | Cuncunul,valladolid,Temozón | San Diego Kanxoc Temozón Xocén Valladolid Tesoco Popolá Cuncunul | Cuncunul, Temozon, Valladolid | IVEY | IVEY-LP-038-2022 | 100 | 99.84 | 2022-08-17 | 2022-11-14 | 6962945.59 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
218 | Mantenimiento de la escuela primaria “Emiliano Zapata” (Turno matutino) C.C.T. 31DPR0422Y y de la escuela primaria “Víctor Cervera Pacheco (Turno vespertino) C.C.T.31DPR2081E de la localidad y municipio de Kanasín, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Kanasín | Kanasín | CALLE 17-A S/N X CALLE 12 Y CALLE 12-D (KANASIN) C.P.97370 | IDEFEEY | IDE-22-OP-LP-210 | 100 | 98.05 | 2022-08-30 | 2022-11-10 | 1929932.36 | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) | Ejecución
219 | Mantenimiento de la escuela secundaria Alfredo Barrera Vázquez | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida | Mérida | CALLE 1-A S/ N X CALLE 3-C Y CALLE 42 DIAG. 20 COL. PENSIONES C.P.97219 | IDEFEEY | IDE-22-OP-LP-211 | 100 | 93.93 | 2022-08-30 | 2022-11-10 | 352034.77 | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) | Ejecución
220 | Mantenimiento de la infraestructura educativa del Centro de Atención Múltiple (CAM) San Felipe, ubicada en la localidad y municipio de San Felipe, Yucatán. C.C.T. 31DML2017M | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | San Felipe | San Felipe | CALLE 6 N.114 X CALLE 15 Y CALLE 17 (SAN FELIPE)C.P.97616 | IDEFEEY | IDE-22-OP-LP-212 | 95 | 0 | 2022-09-19 | 2022-11-18 | 489023.44 | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) | Ejecución
221 | Mantenimiento de la infraestructura educativa de la escuela primaria Nicolás Bravo, ubicada en la localidad y municipio de Chocholá, Yucatán. C.C.T. 31EPR0205I | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Chocholá | Chocholá | CALLE 21 N.91 X CALLE 20 Y CALLE 18 (CHOCHOLA) C.P.97816 | IDEFEEY | IDE-22-OP-LP-213 | 95 | 0 | 2022-08-30 | 2022-10-28 | 494971.36 | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) | Ejecución
222 | Mantenimiento de la infraestructura educativa de la escuela secundaria República de México, ubicada en la localidad y municipio de Mérida, Yucatán. C.C.T. 31EES0038V | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel superior | Mérida | Mérida | CALLE 50 N.415 X CALLE 43 Y CALLE 41 COL. CENTRO C.P.97000 | IDEFEEY | IDE-22-OP-LP-214 | 95 | 0 | 2022-09-09 | 2022-11-08 | 570185.94 | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) | Ejecución
223 | Mantenimiento de la infraestructura educativa de la escuela secundaria José Vasconcelos, ubicada en la localidad y municipio de Mérida, Yucatán. C.C.T. 31DES0010Q | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida | Mérida | CALLE 115 N.355 X CALLE 46-B Y CALLE 46-A COL. CINCO COLONIASC.P.97280 | IDEFEEY | IDE-22-OP-LP-215 | 100 | 0 | 2022-08-31 | 2022-11-10 | 289969.38 | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) | Ejecución
224 | Mantenimiento de la infraestructura educativa de la escuela primaria Petronilo Baquedano, ubicada en la localidad y municipio de Ixil, Yucatán. (Segunda etapa) C.C.T. 31DPR0001P | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Ixil | Ixil | CALLE 21 N.100B X CALLE 22 Y CALLE 20 (IXIL) C.P.97343 | IDEFEEY | IDE-22-OP-LP-216 | 96.22 | 72.95 | 2022-08-31 | 2022-11-10 | 1739901.61 | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) | Ejecución
225 | Mantenimiento de la infraestructura educativa de la escuela primaria César Mendoza Santana, ubicada en la localidad y municipio de Mérida, Yucatán. (Segunda etapa) C.C.T. 31DPR0416N | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida | Mérida | CALLE 42-A N.1307 X CALLE 57 Y CALLE 55 C.P.97166 | IDEFEEY | IDE-22-OP-LP-217 | 85 | 43.63 | 2022-08-31 | 2022-11-10 | 3017478.86 | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) | Ejecución
226 | Mantenimiento de la infraestructura educativa de la escuela preescolar Elvia Carrillo Puerto, ubicada en la localidad de X-Uch, municipio de Temozón, Yucatán. C.C.T. 31DIN2062K | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Temozón | Temozón | DOMICILIO CONOCIDO (TEMOZON) C.P.97740 | IDEFEEY | IDE-22-OP-LP-218 | 100 | 69.47 | 2022-08-31 | 2022-11-10 | 297998.19 | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) | Ejecución
227 | Mantenimiento de la infraestructura educativa de la escuela preescolar Demetrio Rivero Triay, ubicada en la localidad y municipio de Valladolid, Yucatán. C.C.T. 31DJN0093F | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Valladolid | Valladolid | CALLE 54 N.203 X CALLE 43 Y CALLE 41 (VALLADOLID)C.P.97780 | IDEFEEY | IDE-22-OP-LP-219 | 100 | 100 | 2022-08-31 | 2022-11-27 | 442610.03 | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) | Conclusión
228 | Mantenimiento de la infraestructura educativa de la escuela preescolar Gertrudis Bocanegra, ubicada en la localidad de Ticimul, municipio de Chankom, Yucatán. C.C.T. 31DIN2028D | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Chankom | Ticimul | DOMICILIO CONOCIDO (CHANKOM) C.P.97758 | IDEFEEY | IDE-22-OP-LP-220 | 100 | 100 | 2022-08-21 | 2022-11-27 | 125119.39 | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) | Conclusión
229 | Mantenimiento de la infraestructura educativa de la escuela preescolar Yucatán, ubicada en la localidad de Cooperativa Emiliano Zapata, municipio de Oxkutzcab, Yucatán. C.C.T. 31DIN2068E | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Oxkutzcab | Emiliano Zapata | CALLE NOH-BECH S/N Y CALLE DE LA LUZ (OXKUTZCAB) C.P.97880 | IDEFEEY | IDE-22-OP-LP-227 | 100 | 47.3 | 2022-09-01 | 2022-11-23 | 129897.73 | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) | Ejecución
230 | Mantenimiento de la infraestructura educativa de la escuela preescolar Benito Juárez García ubicada en la localidad y municipio de Santa Elena, Yucatán. C.C.T. 31DCC0071E | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Santa Elena | Santa Elena | CALLE 15 S/N X CALLE 22 Y CALLE 24 (SANTA ELENA) C.P.97890 | IDEFEEY | IDE-22-OP-LP-228 | 100 | 47.52 | 2022-09-01 | 2022-11-20 | 869369.84 | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) | Ejecución
231 | Mantenimiento de la infraestructura educativa de la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Preescolar, ubicada en la localidad y municipio de Mérida, Yucatán. C.C.T. 31FUX0012P | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida | Mérida | CALLE 17 357, SAN JOSÉ VERGEL, 97173 MÉRIDA, YUC. | IDEFEEY | IDE-22-OP-LP-229 | 97 | 42.89 | 2022-09-01 | 2022-11-10 | 7099810.26 | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) | Ejecución
232 | Mantenimiento de la infraestructura educativa de la escuela preescolar Miguel Hidalgo Y Costilla, ubicada en la localidad y municipio de Mérida, Yucatán. C.C.T. 31DJN0064K | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida | Mérida | CALLE 20-A S/N X CALLE 21-A Y CALLE 19 COL. CHUBURNA HIDALGO C.P.97205 | IDEFEEY | IDE-22-OP-LP-230 | 100 | 30 | 2022-09-01 | 2022-11-10 | 159976.57 | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) | Ejecución
233 | Mantenimiento de la infraestructura educativa de la escuela preescolar Brígida Alfaro ubicada en la localidad y municipio de Umán, Yucatán. C.C.T. 31DJN0230S | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Umán | Umán | CALLE 24 N.150 X CALLE 33 Y CALLE 41 (UMAN) C.P.97390 | IDEFEEY | IDE-22-OP-LP-231 | 96.78 | 30 | 2022-09-01 | 2022-11-10 | 1638600.11 | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) | Ejecución
234 | Mantenimiento de la infraestructura educativa de la escuela preescolar Emilio Portes Gil, ubicada en la localidad de Kuchel, municipio de Samahil, Yucatán. C.C.T. 31DCC0045G | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Samahil | Kuchel | DOMICILIO CONOCIDO (SAMAHIL) C.P.97810 | IDEFEEY | IDE-22-OP-LP-232 | 100 | 30 | 2022-08-01 | 2022-12-25 | 619998.02 | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) | Ejecución
235 | Mantenimiento de la infraestructura educativa de la escuela preescolar K´ab Paal (Manos de niño), ubicada en la localidad de Tamanché, municipio de Mérida, Yucatán. C.C.T. 31DJN2036B | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida | Tamanché | CALLE 23 S/N X CALLE 20 Y CALLE 22( TAMANCHE) C.P.97304 | IDEFEEY | IDE-22-OP-LP-233 | 100 | 58.21 | 2022-09-01 | 2022-11-26 | 1016918.28 | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) | Ejecución
236 | Mejoramiento de la escuela secundaria Frida Kahlo (Complemento), ubicada en la localidad de Santa Rita, municipio de Temozón, Yucatán. C.C.T. 31ETV0166W | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Temozón | Santa Rita | DOMICILIO CONOCIDO ( TEMOZON) C.P.97743 | IDEFEEY | LO-931037999-E198-2022 | 100 | 0 | 2022-09-01 | 2022-11-10 | 249907.44 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" | Ejecución
237 | Mejoramiento y techumbre en la escuela preescolar Roberto Casellas Rivas (Complemento), ubicada en la localidad y municipio de Mérida, Yucatán. C.C.T. 31DJN2021Z | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida | Mérida | CALLE 53-B N.369 X CALLE 56 Y CALLE 54 FRACC. FRANCISCO DE MONTEJO C.P.97203 | IDEFEEY | LO-931037999-E199-2022 | 80.26 | 0 | 2022-08-01 | 2022-11-10 | 569603.65 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" | Ejecución
238 | Mejoramiento y techumbre en la escuela preescolar Jesús Amaro Gamboa (Complemento), ubicada en la localidad y municipio de Mérida, Yucatán. C.C.T. 31DJN2031G | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida | Mérida | CALLE 32 N.238 X CALLE 5-H Y CALLE 5-I FRACC. JUAN PABLO II (SECCIÓN TULIPANES) C.P.97246 | IDEFEEY | LO-931037999-E200-2022 | 100 | 0 | 2022-09-01 | 2022-10-21 | 109975.63 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" | Ejecución
239 | Mejoramiento y techumbre en la escuela preescolar Mundo Maya (Complemento), ubicada en la localidad de Santa Cruz Palomeque, municipio de Mérida, Yucatán. C.C.T. 31DJN2022Z. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida | Santa Cruz Palomeque | CALLE 90 S/N X CALLE 87 Y CALLE 85( SANTA CRUZ PALOMEQUE) C.P.97315 | IDEFEEY | LO-931037999-E201-2022 | 98.6 | 0 | 2022-09-01 | 2022-11-10 | 109981.51 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" | Ejecución
240 | Adecuación de espacios, soluciones acústicas y refuerzos estructurales (Complemento) en la Universidad de las Artes de Yucatán (Escuela Superior de las Artes de Yucatán) ubicada en la localidad y municipio de Mérida, Yucatán. C.C.T. 31MSU0039U. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida | Mérida | Calle 55 por 46 y 48 No. 435, Centro. | IDEFEEY | LO-931037999-E202-2022 | 100 | 0 | 2022-09-01 | 2022-12-20 | 262382.95 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2017 y 2018 | Ejecución
241 | Mejoramiento (Complemento) de la Universidad de las Artes de Yucatán; en la Universidad de las Artes de Yucatán (Escuela Superior de las Artes de Yucatán) ubicada en la localidad y municipio de Mérida, Yucatán. C.C.T. 31MSU0039U. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida | Mérida | Calle 55 por 46 y 48 No. 435, Centro. | IDEFEEY | LO-931037999-E203-2022 | 100 | 0 | 2022-09-01 | 2022-12-20 | 1149440.18 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" 2017 y 2019 | Ejecución
242 | Rehabilitación del centro de salud en la localidad de Sahcabá, municipio de Hocabá, Yucatán | 2022 | 2022 | Infraestructura de salud | Hocabá | Sahcabá | Localidad de Sahcabà | INCCOPY | OBP22-AD-INCCOPY-1PRO-059 | 100 | 29.59 | 2022-08-08 | 2022-11-28 | 1187545.9 | Recurso Propio | Ejecución
243 | Rehabilitación del centro de salud de Chankóm, municipio de Chankóm, Yucatán | 2022 | 2022 | Infraestructura de salud | Chankom | Chankom | Calle 33 x 28 y 30 chanckóm, yucatán | INCCOPY | OBP22-AD-INCCOPY-1PRO-060 | 100 | 49.69 | 2022-08-08 | 2022-11-13 | 1383084.99 | Recurso Propio | Ejecución
244 | Rehabilitación de calles en el Municipio y Localidad de Tekax | 2022 | 2022 | Construcción y reconstrucción de calles | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | Se realizará en calles de las colonias Chobenché, San Francisco, Solidaridad, San Ignacio, Lázaro Cárdenas, Chunchucun, Yocchenkax, Padre Eterno, Centro y Fracc. Vivah,en la localidad y municipio de Tekax. | INCAY | 1a etapa | 96.21 | 100 | 2022-08-28 | 2022-12-04 | 8993410.92 | Recurso Propio | Ejecución
| Rehabilitación de calles en el Municipio y Localidad de Tekax | 2022 | 2022 | Construcción y reconstrucción de calles | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | Se realizará en calles de las colonias Chobenché, San Francisco, Solidaridad, San Ignacio, Lázaro Cárdenas, Chunchucun, Yocchenkax, Padre Eterno, Centro y Fracc. Vivah,en la localidad y municipio de Tekax. | INCAY | 2a etapa | 20 | 99.29 | 2022-11-14 | 2022-12-25 | 3300000 | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) | Ejecución
245 | Habilitación de vialidades en el corredor de transporte circuito colonias con calle 42 sur (Monumento a Sedena) | 2022 | 2022 | Obra complementaria | Mérida | Mérida | Se realizará en el cruzamiento circuito colonias con calle 42, de la localidad y municipio de Mérida. | INCAY | FE-INCAY-OB-LP-JUR-001-2022 | 13 | 6.78 | 2022-10-14 | 2023-01-26 | 8891679.72 | FONADIN | Ejecución
246 | Habilitación de vialidades en el corredor de transporte Jacinto Canek por calle 118 y circuito colonias (Prepa 2 UADY) | 2022 | 2022 | Obra complementaria | Mérida | Mérida | Se realizará en el cruzamiento Jacinto Canek por calle 118 y circuito colonias, de la localidad y municipio de Mérida. | INCAY | FE-INCAY-OB-LP-JUR-003-2022 | 19 | 2.63 | 2022-10-14 | 2023-01-26 | 11339163.29 | FONADIN | Ejecución
247 | Habilitación de vialidades en el corredor de transporte Quetzalcóatl con calle 27 y calle 22 (Bodega Aurrera) | 2022 | 2022 | Obra complementaria | Mérida | Mérida | Se realizará en el cruzamiento Quetzalcóatl con calle 27 y calle 22, de la localidad y municipio de Mérida. | INCAY | FE-INCAY-OB-LP-JUR-008-2022 | 8.94 | 30 | 2022-10-29 | 2023-01-30 | 5606036.99 | FONADIN | Ejecución
248 | Habilitación de vialidades en el corredor de transporte circuito colonias con calle 16 (IMSS Fracc. del Parque) | 2022 | 2022 | Obra complementaria | Mérida | Mérida | Se realizará en el cruzamiento circuito colonias con calle 16, de la localidad y municipio de Mérida. | INCAY | FE-INCAY-OB-LP-JUR-002-2022 | 9.6 | 4.6 | 2022-10-14 | 2023-02-10 | 10176203.31 | FONADIN | Ejecución
249 | Habilitación de vialidades en el corredor de transporte circuito colonias con calle 49 y calle 28 (Estadio Kukulkan) | 2022 | 2022 | Obra complementaria | Mérida | Mérida | Se realizará en el cruzamiento circuito colonias con calle 49 y calle 28, de la localidad y municipio de Mérida. | INCAY | FE-INCAY-OB-LP-JUR-009-2022 | 9 | 30 | 2022-10-29 | 2023-01-30 | 6487091.54 | FONADIN | Ejecución
250 | Reconstrucción y conservación de vialidades en las instalaciones del Recinto Ferial de la Localidad de Xmatkuil, en el Municipio de Mérida. | 2022 | 2022 | Construcción y reconstrucción de calles | Mérida | Xmatkuil [Feria] | Se realizará en las instalaciones del Recinto Ferial, en la localidad de Xmatkuil, en el municipio de Mérida. | INCAY | No aplica | 100 | 100 | 2022-09-05 | 2022-10-30 | 4314106.32 | Recurso Propio | Conclusión
251 | Rehabilitación del centro de salud en la localidad de Yaxkukul,, municipio de Yaxkukul, Yucatán | 2022 | 2022 | Infraestructura de salud | Yaxkukul | Yaxkukul | Calle 21 x 22 y 21 centro de Yaxkukul | INCCOPY | OBP22-I3-INCCOPY-1PRO-063 | 74.3 | 30 | 2022-09-01 | 2022-12-07 | 1696482.18 | Recurso Propio | Ejecución
252 | ACTIVIDADES DE APOYO SIIES(Habilitación del campo de fútbol ) | 2022 | 2022 | Obra complementaria | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CARRETERA MÉRIDA-MOTUL, TABLAJE CATASTRAL NUM. 383, SAN JUAN C.P. 97430 MOTUL, YUC | IDEFEEY | IDE-22-OP-DIRECTA-114 | 100 | 100 | 2022-05-16 | 2022-06-14 | 530129.35 | Recurso Propio | Conclusión
253 | ACTIVIDADES DE APOYO IDEY.(Mantenimiento y conservación del Complejo Deportivo Kukulcán ) | 2022 | 2022 | Obra complementaria | Mérida | Mérida | C. 6 X CIRCUITO COLONIAS, NÚM. 315 UNIDAD MORELOS. | IDEFEEY | IDE-22-OP-DIRECTA-224 | 100 | 91.87 | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 1000000 | Recurso Propio (Estatal) | Ejecución
254 | Primera etapa de la construción de dos aulas didácticas en la Preparatoria Estatal Número 13, ubicada en la localidad y municipio de Mérida, Yucatán C.C.T. 31EBH0004B | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel medio superior | Mérida | Mérida | Calle 23. Calle 44-b x 44-a. Col. Lindavista. | IDEFEEY | IDE-22-OP-LP-251 | 39.98 | 30 | 2022-11-12 | 2023-01-31 | 3299914.32 | Fondo de Aportaciones Múltiples para la Infraestructura Educativa Básica (FAM-IE Media) | Ejecución
255 | Continuación planta alta, aulas, edificio "C" y centro de computo del Instituto Tecnológico de Tizimín C.C.T. 31DIT0002T. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel superior | Tizimín | Tizimín | Calle 29 Sin Numero | IDEFEEY | IDE-22-OP-LP-252 | 40 | 0 | 2022-10-12 | 2022-12-20 | 5704917.48 | Fondo de Aportaciones Múltiples para la Infraestructura Educativa Superior (FAM-IE Superior) | Ejecución
256 | Mantenimiento y rehabilitación de auditorio en planteles Chenkú C.C.T. 31ECB0001J y Valladolid C.C.T. 31ECB0010R del Colegio de Bachilleres ubicados en la localidad y municipios de Mérida y Valladolid, Yucatán | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel medio superior | Mérida | Mérida | Calle 32 x ¦9 y 21 Chenkú/ Calle 32 Col Fernando Novelo SN, Valladolid | IDEFEEY | IDE-22-OP-LP-253 | 100 | 0 | 2022-10-12 | 2023-01-21 | 393977.85 | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-IE) Infraestructura Educativa Media Superior | Ejecución
257 | Adecuación de espacios para baños de docentes, remodelación de baños existentes, construcción de un aula y construcción de un salón de usos múltiples en la escuela Normal Superior de Yucatán, ubicada en la localidad y municipio de Mérida, Yucatán C.C.T. 31ENS0021C | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel superior | Mérida | Mérida | Calle 118 núm. 318 Fracc. Yucalpetén | IDEFEEY | IDE-22-OP-LP-255 | 83.12 | 30 | 2022-10-12 | 2023-01-06 | 2614855.1 | Fondo de Aportaciones Múltiples Media Superior (FAM Superior) | Ejecución
258 | Construción de auditorio y rehabilitación de pórtico del edificio administrativo de la escuela Normal, ubicada en la localidad y municipio de Dzidzantún C.C.T. 31DNP0004Q | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel superior | Dzidzantún | Dzidzantún | Calle 21 s/n x 15. Centro CP 97500 | IDEFEEY | IDE-22-OP-LP-256 | 26.7 | 37.3 | 2022-10-12 | 2022-12-20 | 4012571.64 | Fondo de Aportaciones Múltiples Media Superior (FAM Superior) | Ejecución
259 | Construcción de gradas, vestidores y baños en la escuela Normal de Educación Preescolar, ubicada en la localidad y municipio de Mérida, Yucatán C.C.C.T. 31ENE0001M | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel superior | Mérida | Mérida | C. 31-B S/N x 12 y 14 Col. Nueva Alemán | IDEFEEY | IDE-22-OP-LP-257 | 75.22 | 30 | 2022-10-13 | 2022-12-21 | 1229912.02 | Fondo de Aportaciones Múltiples Media Superior (FAM Superior) | Ejecución
260 | Construcción de dos aulas en la Escuela Normal, ubicada en la localidad y municipio de Ticul, Yucatán C.C.C.T. 31DNP0005P | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel superior | Ticul | Ticul | DOMICILIO CONOCIDO | IDEFEEY | IDE-22-OP-LP-258 | 81.87 | 46.6 | 2022-10-03 | 2023-01-15 | 2239964.43 | Fondo de Aportaciones Múltiples Media Superior (FAM Superior) | Ejecución
261 | Construción de dos aulas, remodelación de cubículos de maestros y construcción de salas de maestros de la Normal Juan de Dios Rodríguez Heredia ubicada en la localidad y municipio de Valladolid, Yucatán C.C.T. 31DNP0006O | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel superior | Valladolid | Valladolid | DOMICILIO CONOCIDO VALLADOLID | IDEFEEY | IDE-22-OP-LP-259 | 34.34 | 30 | 2022-10-13 | 2023-01-25 | 3798340.35 | Fondo de Aportaciones Múltiples Media Superior (FAM Superior) | Ejecución
262 | Construción de una cafetería de la Normal Juan de Dios Rodríguez Heredia, ubicada en la localidad y municipio de Valladolid, Yucatán C.C.T. 31DNP0006O | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel superior | Valladolid | Valladolid | DOMICILIO CONOCIDO VALLADOLID | IDEFEEY | IDE-22-OP-LP-261 | 70.32 | 30 | 2022-10-13 | 2022-12-21 | 1298768.17 | Fondo de Aportaciones Múltiples Media Superior (FAM Superior) | Ejecución
263 | Adquisición de equipo, material y mobiliario para la continuación planta alta, aulas edificio "C" y centro de computo del Instituto Tecnológico de Tizimín C.C.T. 31DIT0002T | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel superior | Tizimín |  | Calle 29 Sin Numero | IDEFEEY | IDE-22-ADQ-LP-011 | 80 | 0 | 2022-09-26 | 2022-12-09 | 999999.14 | Fondo de Aportaciones Múltiples para la Infraestructura Educativa Superior (FAM-IE Superior) | Ejecución
264 | Adquisición de equipamiento de auditorio de la Escuela Normal, ubicada en la localidad y municipio de de Dzidzantún, Yucatán C.C.T. 31DNP0004Q | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel superior | Dzidzantún |  | Calle 21 s/n x 15. Centro CP 97500 | IDEFEEY | IDE-22-ADQ-LP-012 | 100 | 0 | 2022-09-26 | 2022-12-09 | 1369811.52 | Fondo de Aportaciones Múltiples Media Superior (FAM Superior) | Ejecución
265 | Adquisición de equipamiento de espacios educativos en planteles del CECYTE, ubicados en las localidades y municipios de Conkal C.C.T. 31ETC0008S, Espita C.C.T. 31ETC0001Z, Hunucmá C.CT. 31ETC0002Y, Maxcanú C.C.T. 31ETC0003X, Mérida C.C.T. 31ETC0006U y Panabá C.C.T. 31ETC0005V, Yucatán | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel medio superior | Hunucma, Mérida, Panabá, Espita, Conkal, Maxcanú, Tizimín, Espita | Hunucma, Mérida, Panabá, Espita, Conkal, Maxcanú, Tizimín, Espita | "Calle 21A Conkal Calle 25. Espita, Yucatán Calle 25. Hunucmá. Yucatán Calle 34, Maxcanú. Yucatán Calle 92 col. Emiliano Zapata Sur 1, Mérida Calle 8 x 21 y 29, Panabá, Yucatán " | IDEFEEY | IDE-22-ADQ-LP-013 | 100 | 0 | 2022-09-26 | 2022-12-09 | 708992 | Fondo de Aportaciones Múltiples Media Superior (FAM Superior) | Ejecución
266 | Adquisición de equipamiento especializado para la práctica de carreras de la Universidad Tecnológica Metropolitana, ubicada en la localidad y municipio de Mérida, Yucatán C.C.T. 31EUT0001O | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel superior | Mérida |  | Calle 115 Circuito Num. 404 | IDEFEEY | IDE-22-ADQ-LP-014 | 100 | 100 | 2022-09-26 | 2022-12-09 | 3036492.17 | Fondo de Aportaciones Múltiples para la Infraestructura Educativa Superior (FAM-IE Superior) | Conclusión
267 | Primera etapa de equipamiento de las aulas didácticas en la Preparatoria Estatal Numero 13 C.C.T. 31EBH0004B, ubicada en la localidad y municipio de Mérida, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel medio superior | Mérida |  | Calle 23. Calle 44-b x 44-a. Col. Lindavista. | IDEFEEY | IDE-22-ADQ-LP-019 | 50 | 0 | 2022-09-26 | 2022-12-09 | 485492.47 | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-IE) Infraestructura Educativa Media Superior | Ejecución
268 | Equipamiento taller de electricidad Plantel CECYTE 01, ubicada en la localidad y municipio de Espita, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel superior | Espita |  | Calle 25 Espita. Yucatán. | IDEFEEY | IDE-22-ADQ-LP-020 | 50 | 0 | 2022-09-26 | 2022-12-09 | 417569.67 | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-IE) Infraestructura Educativa Media Superior | Ejecución
269 | Equipamiento de bibliotecas en planteles del Colegio de Bachilleres (Santa Rosa C.C.T. 31ECB0052Q, Xoclán C.C.T. 31ECB006E, Hunucmá C.C.T. 31ECB0040L y Tizimín C.C.T. 31ECB0019I), ubicadas en las localidades y municipios de Mérida, Hunucmá y Tizimín, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel medio superior | Mérida, Tízimin, Hunucmá | Mérida, Tízimin, Hunucmá | "Calle 46 Sur Col. Santa Rosa. Mérida. Calle 132 SN, Parque Santa Lucia, Xoclán Santos, Mérida. Carretera Merida-Hunucma Kilometro 25 Calle 48B Tizimín. Yucatán." | IDEFEEY | IDE-22-ADQ-LP-021 | 100 | 0 | 2022-09-26 | 2022-12-09 | 410644.64 | Fondo de Aportaciones Múltiples para la Infraestructura Educativa Superior (FAM-IE Superior) | Ejecución
270 | Equipamiento de auditorio en Plantel del Colegio de Bachilleres ubicado en la localidad y municipio de Valladolid, Yucatán. C.C.T. 31ECB0010R | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel medio superior | Valladolid |  | Calle 32 Col Fernando Novelo SN, Valladolid | IDEFEEY | IDE-22-ADQ-LP-022 | 100 | 0 | 2022-09-26 | 2022-12-09 | 567936 | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-IE) Infraestructura Educativa Media Superior | Ejecución
271 | Construcción de calle en la localidad y municipio de Mama | 2022 | 2022 | Construcción y reconstrucción de calles | Mama |  | Se realizará una calle de la localidad y municipio de Mama. | INCAY | No aplica | 100 | 100 | 2022-10-03 | 2022-11-20 | 284412.17 | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y Municipal de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF, Ramo 33)/Recurso Propio | Conclusión
272 | Rehabilitación de calles en la localidad y municipio de Mama | 2022 | 2022 | Construcción y reconstrucción de calles | Mama |  | Se realizará en 6 calles de la localidad y municipio de Mama. | INCAY | No aplica | 100 | 100 | 2022-10-03 | 2022-12-04 | 1166382.15 | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y Municipal de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF, Ramo 33)/Recurso Propio | Conclusión
273 | Implementación del proyecto para el Manejo Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial de la Zona Metropolitana Urbana de Mérida (Proyecto de Inversión de tipo Infraestructura) | 2022 | 2022 | Obra complementaria | Conkal Umán Progreso Tixpéhual Ucú | Conkal Umán Progreso Tixpéhual Ucú | Se realizará en los municipios de Conkal, Progreso, Tixpehual, Ucú y Umán. | INCAY | No disponible | 0 | 0 | 2022-12-05 | 2023-12-31 | 0 | Ingresos Fiscales Recursos Propios | Adjudicación
| Implementación del proyecto para el Manejo Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial de la Zona Metropolitana Urbana de Mérida (Proyecto de Inversión de tipo Infraestructura) | 2022 | 2022 | Obra complementaria | Conkal Umán Progreso Tixpéhual Ucú | Conkal Umán Progreso Tixpéhual Ucú | Se realizará en los municipios de Conkal, Progreso, Tixpehual, Ucú y Umán. | INCAY | GE-INCAY-OB-LP-JUR-014-2022 | 5 | 40.24 | 2022-12-06 | 2023-03-13 | 10010909.53 | Ingresos Fiscales Recursos Propios | Ejecución
| Implementación del proyecto para el Manejo Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial de la Zona Metropolitana Urbana de Mérida (Proyecto de Inversión de tipo Infraestructura) | 2022 | 2022 | Obra complementaria | Conkal Umán Progreso Tixpéhual Ucú | Conkal Umán Progreso Tixpéhual Ucú | Se realizará en los municipios de Conkal, Progreso, Tixpehual, Ucú y Umán. | INCAY | GE-INCAY-OB-LP-JUR-015-2022 | 0 | 32.08 | 2022-12-16 | 2023-04-27 | 8624754.77 | Ingresos Fiscales Recursos Propios | Ejecución
| Implementación del proyecto para el Manejo Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial de la Zona Metropolitana Urbana de Mérida (Proyecto de Inversión de tipo Infraestructura) | 2022 | 2022 | Obra complementaria | Conkal Umán Progreso Tixpéhual Ucú | Conkal Umán Progreso Tixpéhual Ucú | Se realizará en los municipios de Conkal, Progreso, Tixpehual, Ucú y Umán. | INCAY | No disponible | 0 | 0 | 2022-12-16 | 2023-01-01 | 0 | Ingresos Fiscales Recursos Propios | Adjudicación
| Implementación del proyecto para el Manejo Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial de la Zona Metropolitana Urbana de Mérida (Proyecto de Inversión de tipo Infraestructura) | 2022 | 2022 | Obra complementaria | Conkal Umán Progreso Tixpéhual Ucú | Conkal Umán Progreso Tixpéhual Ucú | Se realizará en los municipios de Conkal, Progreso, Tixpehual, Ucú y Umán. | INCAY | No disponible | 0 | 0 | 2022-12-06 | 2023-12-31 | 0 | Ingresos Fiscales Recursos Propios | Adjudicación
274 | Proyecto Ejecutivo correspondiente al proyecto IETRAM, y obras complementarias. | 2022 | 2022 | Obra complementaria | Mérida | Mérida | Se realizará en la localidad y municipio de Mérida. | INCAY | No disponible | 0 | 0 | 0001-10-01 |  | 53499281.39 | FONADIN | Adjudicación
275 | Construccion de albergue para Mujeres en situacion de violencia en la localidad de Limonarias, Municipio de Tekax | 2022 | 2022 | Infraestructura urbana | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | Calle 55 A x 10 y 56 Localidad de Limonarias, municipio de Tekax | INCCOPY | OBP22-LP-INCCOPY-1FIS-066 | 72.7 | 32.27 | 2022-09-19 | 2022-12-25 | 12016766.78 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
276 | Rehabilitación de la fiscalía investigadora número 16 con sede en la localidad de Maxcanú | 2022 | 2022 | Infraestructura urbana | Maxcanú | Maxcanú | Calle 17 s/n por 12 y 14 colonia Centro, Maxcanú | INCCOPY | OBP22-LP-INCCOPY-1PRO-065 | 53.5 | 30 | 2022-09-19 | 2022-12-25 | 4891952.61 | Recurso Propio | Ejecución
277 | Rehabilitación de la fiscalía investigadora número 24 con sede en la localidad y municipio de Motul | 2022 | 2022 | Infraestructura urbana | Motul | Motul de Carrillo Puerto | Calle 48 s/n x 27 y 29, Motul | INCCOPY | OBP22-LP-INCCOPY-1PRO-070 | 61.4 | 30 | 2022-10-03 | 2022-12-25 | 5449511.9 | Recurso Propio | Ejecución
278 | Construcción del centro de salud de Santa Elena | 2022 | 2022 | Infraestructura de salud | Santa Elena | Santa Elena | Calle 19 diagonal número 169, manzana 25, en la localidad y municipio de Santa Elena | INCCOPY | OBP22-LP-INCCOPY-2SSY-073 (LO-931059970-E5-2022) | 10.7 | 30 | 2022-09-30 | 2022-12-25 | 8590884.19 | 50 Aportación Liquida Estatal de conformidad con el anexo 4 del ACUERDO DE COORDINACIÓN PARA GARANTIZAR LA PRESTACIÓN GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSUMOS ASOCIADOS PARA LAS PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL | Ejecución
279 | ACTIVIDADES DE APOYO FERIA XMATKUIL(MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DE LA PISTA DE CALIFICACIÓN EN LAS INSTALACIONES DE LA FERIA DE XMATKUIL) | 2022 | 2022 | Obra complementaria | Mérida | Xmatkuil [Feria] | Comisaria Xmatkuil (Recinto Feria Xmatkuil) | IDEFEEY | IDE-22-OP-I3P-205 | 100 | 69.18 | 2022-08-25 | 2022-11-10 | 2779764.34 | Recurso Propio | Ejecución
280 | ACTIVIDADES DE APOYO FERIA XMATKUIL( TRABAJOS PRELIMINARES PARA EL MANTENIMIENTO ELÉCTRICO DE TRANSFORMADORES TIPO POSTE Y PEDESTAL ASÍ COMO CAMBIO DE CONDUCTOR SUBTERRÁNEO Y TERMINALES EN LAS INSTALACIONE DE LA FERIA DE XMATKUIL) | 2022 | 2022 | Obra complementaria | Mérida | Xmatkuil [Feria] | Comisaria Xmatkuil (Recinto Feria Xmatkuil) | IDEFEEY | IDE-22-OP-I3P-207 | 100 | 0 | 2022-08-25 | 2022-10-25 | 2027864.87 | Recurso Propio | Ejecución
281 | ACTIVIDADES DE APOYO FERIA XMATKUIL.(MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES TIPO POSTE Y PEDESTAL EN LAS INSTALACIONES DE LA FERIA DE XMATKUIL) | 2022 | 2022 | Obra complementaria | Mérida | Xmatkuil [Feria] | Comisaria Xmatkuil (Recinto Feria Xmatkuil) | IDEFEEY | IDE-22-OP-I3P-208 | 100 | 0 | 2022-08-25 | 2022-10-25 | 2618120 | Recurso Propio | Ejecución
282 | ACTIVIDADES DE APOYO FERIA XMATKUIL(ILUMINACIÓN DE SALAS DE EXPOSICIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO Y ALUMBRADO SECUNDARIO EN LAS INSTALACIONES DE LA FERIA DE XMATKUIL) | 2022 | 2022 | Obra complementaria | Mérida | Xmatkuil [Feria] | Comisaria Xmatkuil (Recinto Feria Xmatkuil) | IDEFEEY | IDE-22-OP-I3P-209 | 100 | 30 | 2022-09-08 | 2022-11-07 | 2154827.55 | Recurso Propio | Ejecución
283 | Equipamiento de un laboratorio de Ciberseguridad en la Universidad Politécnica de Yucatán, CCT. 31EPO0630G | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel superior | Ucú | Ucú | Carretera Merida-Tetiz Kilometro 4.5 Sin Numero | IDEFEEY | IDE-22-ADQ-LP-023 | 100 | 100 | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 2998532.98 | Recurso Propio | Conclusión
284 | Adquisición de un Software y Licencia de un Sistema de gestión de Obras Públicas y Servicios | 2022 | 2022 | Obra complementaria | Mérida | Mérida | Av. Zamná No. 295 x 61 y 63 Fraccionamiento Yucalpetén. C.p. 97238 | IDEFEEY | IDE-22-ADQ-LP-024 | 100 | 0 | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 9982650.4 | Fondo de Aportaciones Múltiples Media Superior (FAM Superior) | Ejecución
285 | Construcción del centro de recursos para el aprendizaje y la investigación “primera etapa” de la Universidad de Oriente (UNO), ubicada en la Localidad y Municipio de Valladolid. C.C.T. 31ESU0200Y | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel superior | Valladolid | Valladolid | Av. Chanyokdzonot Tablaje Catastral 10344-10345. Valladolid Yucatán | IDEFEEY | IDE-22-OP-LP-281 | 6 | 0 | 2022-10-31 | 2023-02-28 | 11657428.93 | Recurso Propio | Ejecución
286 | Construcción de dirección de la Escuela primaria Elda Campos Navarrete ubicada en la Localidad y Municipio de Mérida, Yucatán C.C.T 31DPR0015S | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida | Mérida | CALLE 28 S/N X CALLE 73 Y CALLE 75 COL. MONTES DE ACME C.P.97115 | IDEFEEY | IDE-22-LP-OP-286 | 47.11 | 30 | 2022-10-31 | 2023-01-11 | 464873.77 | Recursos Remanentes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM ) 2015 | Ejecución
287 | Construcción de servicio sanitario tipo m12 de la escuela secundaria Herlinda Cetina Gómez ubicada en la localidad y Municipio de Dzidzantun, Yucatán C.C.T 31DES0005E | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Dzidzantún | Dzidzantún | CALLE 21 N.18 X CALLE 4 Y CALLE 6 DZIDZANTUN C.P.97500 | IDEFEEY | IDE-22-OP-LP-287 | 30 | 30 | 2022-11-25 | 2023-01-24 | 1409996.09 | Recursos Remanentes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM ) 2015 | Ejecución
288 | Mantenimiento integral de la escuela primaria Francisco Alcalá Martin, ubicada en la Localidad y Municipio de Tizimin, Yucatán C.C.T. 31EPR0247H | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Tizimín | Tizimín | CALLE 42 N.393 X CALLE 51 Y CALLE 49-B (TIZIMIN) C.P.97700 | IDEFEEY | IDE-22-OP-LP-288 | 85 | 0 | 2022-10-31 | 2022-12-30 | 199976.55 | Recursos Remanentes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM ) 2015 | Ejecución
289 | Mantenimiento integral de la escuela primaria Sebastián Molas, ubicada en la Localidad y Municipio de Tizimin, Yucatán C.C.T. 31DPR0641K | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Tizimín | Tizimín | CALLE 63-A S/N X CALLE 65 Y CALLE 62 (TIZIMIN) C.P.97700 | IDEFEEY | IDE-22-OP-LP-290 | 90 | 0 | 2022-10-31 | 2022-12-30 | 189961.77 | Recursos Remanentes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM ) 2015 | Ejecución
290 | Mantenimiento integral de la escuela primaria Manuel Lopez Garcia, ubicada en la Localidad y Municipio de Dzidzantun, Yucatán C.C.T. 31DPR0899I | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Dzidzantún | Dzidzantún | CALLE 27 S/N X CALLE 30 Y CALLE 30A (TIZIMIN) C.P.97713 | IDEFEEY | IDE-22-OP-LP-291 | 100 | 0 | 2022-10-31 | 2022-12-30 | 599636.93 | Recursos Remanentes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM ) 2015 | Ejecución
291 | Mantenimiento de la infraestructura educativa de la secundaria Miguel Hidalgo y Costilla ubicada en la Localidad y Municipio de El Cuyo, Yucatán. C.C.T 31ETV0024Y | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Tizimín | El Cuyo | CALLE 27 S/N X CALLE 30 Y CALLE 30A (TIZIMIN) C.P.97713 | IDEFEEY | IDE-22-OP-LP-292 | 60 | 30 | 2022-10-31 | 2022-12-30 | 374999.58 | Recursos Remanentes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM ) 2015 | Ejecución
292 | Mantenimiento de la infraestructura educativa de la secundaria Técnica 44 ubicada en la Localidad y Municipio de Mérida, Yucatán. C.C.T 31DST0044Z | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida | Mérida | CALLE 63 S/N X CALLE 124 Y CALLE 122-A COL. XOCLAN C.P.97246 | IDEFEEY | IDE-22-OP-LP-293 | 81.33 | 3.82 | 2022-10-31 | 2022-12-30 | 2614855.1 | Recursos Remanentes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM ) 2015 | Ejecución
293 | Mantenimiento de la infraestructura educativa de la secundaria Técnica 72, ubicada en la Localidad y Municipio de Mérida, Yucatán. C.C.T 31DST2017P | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida | Mérida | CALLE 22 N.110 X CALLE 65-A Y CALLE 3 FRACC. NORA QUINTANA C.P.97238 | IDEFEEY | IDE-22-OP-LP-294 | 100 | 30 | 2022-10-31 | 2022-12-30 | 347464.6 | Recursos Remanentes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM ) 2015 | Ejecución
294 | Mantenimiento de la infraestructura educativa de la escuela secundaria Técnica Num 20, ubicada en la Localidad y Municipio de Mérida, Yucatán. C.C.T 31DST0020P | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida | Mérida | CALLE 59 N.196D X CALLE 42 Y CALLE 46 FRACC. PACABTUN C.P.97166 | IDEFEEY | IDE-22-OP-LP-295 | 80 | 30 | 2022-10-31 | 2022-12-30 | 3896029.1 | Remanentes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-IE Básica) | Ejecución
295 | ACTIVIDADES DE APOYO. Mantenimiento y conservación de los puntos de venta de la comercializadora de productos locales del Instituto Yucateco de Emprendedores (IYEM Mérida Centro) | 2022 | 2022 | Obra complementaria | Mérida | Mérida | "Calle 37 número 491 por 62A Col. Centro" | IDEFEEY | IDE-22-OP-LP-296 | 25 | 0 | 2022-10-31 | 2022-12-30 | 2329685.61 | Fondo de Aportaciones Múltiples para Educación Superior (FAM Superior) | Ejecución
296 | Mantenimiento de la infraestructura educativa de la escuela primaria Maniobras Marítimas ubicada en la Localidad y municipio de Progreso, Yucatán C.C.T 31DPR0971B | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Progreso | Progreso | CALLE 27 S/N X CALLE 82 Y CALLE 80 (PROGRESO ) C.P.97320 | IDEFEEY | IDE-22-OP-LP-297 | 80 | 30 | 2022-10-31 | 2022-12-30 | 2899967.67 | Recursos Remanentes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM ) 2015 | Ejecución
297 | Rehabilitación de la unidad de investigación y litigación número 32 en el fraccionamiento Fidel Velázquez, en la localidad y municipio de Mérida, Yucatán | 2022 | 2022 | Obra complementaria | Mérida | Mérida | Calle 61 S/N X 20D y 22 colonia Fidel Velázquez en la localidad y municipio de Mérida, Yucatán | INCCOPY | OBP22-LP-INCCOPY-1PRO-074 | 54.87 | 30 | 2022-10-07 | 2022-12-25 | 4822764.59 | Recurso Propio | Ejecución
298 | Casa Digna 2022 (Construcción de 17 acciones de vivienda en los municipios de Cantamayec (2), Oxkutzcab (10) y Sotuta (5), en el estado de Yucatán.) | 2022 | 2022 | Acciones de vivienda | Sahcahmucuy Nenelá Sotuta Oxkutzcab Bombahaltún Sahcahmucuy Cantamayec | Sahcahmucuy Nenelá Sotuta Oxkutzcab Bombahaltún Cantamayec | Cantamayec y localidades, Oxkutzcab y localidades, Sotuta | IVEY | IVEY-AD-003-2022 | 75 | 0 | 2022-10-17 | 2022-12-30 | 1517604.46 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
299 | Casa Digna 2022(Construcción de 12 acciones de vivienda en los municipios de Buctzotz (2), Calotmul (1), Panabá (2), San Felipe (5) y Dzidzantún (2), en el estado de Yucatán.) | 2022 | 2022 | Acciones de vivienda | Calotmul Buctzotz Dzidzantún Panabá San Felipe | Calotmul Buctzotz Dzidzantún Panabá San Felipe | Buctzotz, Calotmul, Panaba, San Felipe, Dzidzantun | IVEY | IVEY-AD-004-2022 | 86 | 0 | 2022-10-17 | 2022-12-30 | 1387315.66 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
300 | Casa Digna 2022(Construcción de 14 acciones de vivienda en los municipios de Chocholá (7), Kanasín (1), Muna (4), Progreso (1) y Tecoh (1), en el estado de Yucatán.) | 2022 | 2022 | Acciones de vivienda | Muna Tecoh Chocholá Progreso Kanasín | Muna Pixyá Chocholá Progreso Kanasín | Chochola, Kanasin, Muna, Progreso, Tecoh y localidades | IVEY | IVEY-AD-005-2022 | 51 | 0 | 2022-10-17 | 2022-12-30 | 1342001.63 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
301 | Conservación y construcción de obras complementarias en los km 3+909 y 12+245 del libramiento sur de Valladolid | 2022 | 2022 | Obra complementaria | Valladolid | Valladolid | Se realizará en el km 3+909 y 12+245 del Libramiento Sur de Valladolid, en la localidad y municipio de Valladolid. | INCAY | GE-INCAY-OB-LP-JUR-016-2022 | 11.93 | 100 | 2022-12-13 | 2022-12-31 | 9358214.71 | Recurso Propio | Ejecución
302 | Rehabilitación de la carretera Catmis a El Escondido, en el Municipio de Tzucacab. | 2022 | 2022 | Conservación de carreteras | Tzucacab | Catmís,El Escondido | Se realizará en 12 subtramos: 2+250-2+370, 6+220-6+430, 7+430-8+100, 9+490-9+560, 12+420-12+570, 13+160-13+210, 13+670-13+730, 14+690-15+590, 19+000-19+390, 20+620-21+100, 22+640-23+330 y 23+420-23+970,en las localidades de Catmis y El Escondido del municipio de Tzucacab. | INCAY | No aplica | 15 | 100 | 2022-11-14 | 2022-12-25 | 6210852.33 | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y Municipal de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF, Ramo 33)/Recurso Propio | Ejecución
303 | Rehabilitación de la Carretera Tzucacab a Tigre Grande, en el municipio de Tzucacab. | 2022 | 2022 | Conservación de carreteras | Tzucacab | Tigre Grande,Tzucacab | Se realizará en 21 subtramos: 3+500-3+600, 3+900-4+000, 8+300-8+360, 8+700-8+800, 9+000-9+200, 9+200-9+260, 13+400-13+600, 15+840-15+900, 20+400-20+600, 21+100-21+200, 21+250-21+500, 21+600-21+800, 22+600-22+700, 25+100-25+200, 26+000-26+150, 27+000-27+100, 27+200-27+600, 28+000-28+200, 32+000-32+060, 42+400-42+500 y 45+700 y 45+800, en las localidades de Tzucacab y Tigre Grande, en el municipio de Tzucacab. | INCAY | No aplica | 0 | 68.42 | 2022-11-14 | 2022-12-25 | 4920656.24 | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y Municipal de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF, Ramo 33)/Recurso Propio | Ejecución
304 | Construcción de guarniciones y banquetas en el km 0+000 al 0+800 de la carretera Mérida-Motul. | 2022 | 2022 | Obra complementaria | Mérida,Motul | Mérida,Motul de Carrillo Puerto | Se realizará en el km 0+000 al 0+800, de la carretera Mérida-Motul, en la localidad y municipio de Mérida y Motul. | INCAY | GE-INCAY-OB-AD-JUR-002-2022 | 99.29 | 100 | 2022-11-16 | 2022-12-30 | 713759.65 | Recurso Propio | Ejecución
305 | Rehabilitación de la fiscalía investigadora número 12 con sede en la localidad y municipio de Tekax | 2022 | 2022 | Infraestructura urbana | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | calle 48 S/N x 41 y 49 en la localidad y municipio de Tekax | INCCOPY | OBP22-LP-INCCOPY-1PRO-075 | 53.4 | 30 | 2022-10-14 | 2022-12-25 | 6157570.43 | Recurso Propio | Ejecución
306 | Construcción de calles en la colonia Dzununcán en la localidad y municipio de Mérida. | 2022 | 2022 | Construcción y reconstrucción de calles | Mérida | Mérida | Se realizará en calles de la colonia: Dzununcán, en la localidad y municipio de Mérida. | INCAY | GE-INCAY-OB-LP-.JUR-013-2O22 | 20 | 100 | 2022-12-05 | 2022-12-31 | 3376417.64 | Recurso Propio | Ejecución
307 | Construcción de calles en las colonias Emiliano Zapata Sur II, Luis Echeverria Alvarez y Villa Magna del Sur en la localidad y municipio de Mérida. | 2022 | 2022 | Construcción y reconstrucción de calles | Mérida | Mérida | Se realizará en calles de las colonias: Emiliano Zapata Sur II, Luis Echeverria Alvarez y Villa Magna del Sur en la localidad y municipio de Mérida. | INCAY | GE-INCAY-OB-LP-JUR-011-2022 | 18 | 100 | 2022-12-05 | 2022-12-31 | 3233158.79 | Recurso Propio | Ejecución
308 | Construcción de calles en las colonias Plan de Ayala Sur, El Roble y San Antonio Kaua IV en la localidad y municipio de Mérida. | 2022 | 2022 | Construcción y reconstrucción de calles | Mérida | Mérida | Se realizará en calles de las colonias: Plan de Ayala Sur, El Roble y San Antonio Kaua IV en la localidad y municipio de Mérida | INCAY | GE-INCAY-OB-LP-JUR-010-2022 | 20 | 100 | 2022-12-05 | 2022-12-31 | 3368539.4 | Recurso Propio | Ejecución
309 | Construcción de calles en la colonia El Roble Agrícola en la localidad y municipio de Mérida | 2022 | 2022 | Construcción y reconstrucción de calles | Mérida | Mérida | Se realizará en calles de la colonia: El Roble Agrícola, en la localidad y municipio de Mérida. | INCAY | GE-INCAY-OB-LP-JUR-012-2022 | 19 | 100 | 2022-12-05 | 2022-12-31 | 5914767.41 | Recurso Propio | Ejecución
310 | Rehabilitación del predio que albergará el centro de mando de la SSP, ubicado en la localidad y municipio de Oxkutzcab, segunda etapa | 2022 | 2022 | Infraestructura urbana | Oxkutzcab | Oxkutzcab | "calle 45 x 47 colonia Juan José Pacho, localidad y municipio de Oxkutzcab, Yucatán " | INCCOPY | OBP22-AD-INCCOPY-1PRO-089 | 12.5 | 30 | 2022-10-24 | 2022-12-18 | 1455921.92 | Recurso Propio | Ejecución
311 | Rehabilitación del centro de salud de Tesoco, municipio de Valladolid, Yucatán | 2022 | 2022 | Infraestructura de salud | Valladolid | Tesoco | Localidad de Tesoco municipio de Valladolid | INCCOPY | OBP22-I3-INCCOPY-1PRO-078 | 32 | 30 | 2022-10-24 | 2022-12-25 | 2039889.94 | Recurso Propio | Ejecución
312 | Rehabilitación del centro de salud de Tahmuy, municipio de Valladolid, Yucatán | 2022 | 2022 | Infraestructura de salud | Valladolid | Tahmuy | Localidad de Tahmuy municipio de Valladolid | INCCOPY | OBP22-I3-INCCOPY-1PRO-079 | 39.8 | 30 | 2022-10-24 | 2022-12-25 | 1830507.46 | Recurso Propio | Ejecución
313 | Rehabilitación del centro de salud de Popolá, municipio de Valladolid, Yucatán | 2022 | 2022 | Infraestructura estratégica | Valladolid | Popolá | Calle 11 x 10 localidad de Popolá Municipio de Valladolid | INCCOPY | OBP22-I3-INCCOPY-1PRO-080 | 41.5 | 30 | 2022-10-24 | 2022-12-25 | 1945995.6 | Recurso Propio | Ejecución
314 | Rehabilitación del centro de salud de Dzitnup, municipio de Valladolid, Yucatán | 2022 | 2022 | Infraestructura de salud | Valladolid | Dzitnup | Localidad de Dzitnup municipio de Valladolid | INCCOPY | OBP22-I3-INCCOPY-1PRO-077 | 39.85 | 30 | 2022-10-24 | 2022-12-25 | 1608385.18 | Recurso Propio | Ejecución
315 | Rehabilitación del centro de salud de Libre Unión, municipio de Yaxcabá, Yucatán | 2022 | 2022 | Infraestructura de salud | Yaxcabá | Libre Unión | centro de Libre Unicón | INCCOPY | OBP22-I3-INCCOPY-1PRO-086 | 5 | 30 | 2022-10-28 | 2022-12-29 | 2194211.57 | Recurso Propio | Ejecución
316 | Rehabilitación del centro de salud de Tibolón, municipio de Sotuta, Yucatán | 2022 | 2022 | Infraestructura de salud | Sotuta | Tibolón | Calle 12 por 11 Localiad de Sotuta | INCCOPY | OBP22-I3-INCCOPY-1PRO-085 | 25 | 30 | 2022-10-28 | 2022-12-29 | 1766257.93 | Recurso Propio | Ejecución
317 | Rehabilitación del centro de salud de Tahdzibichén, municipio de Yaxcabá, Yucatán | 2022 | 2022 | Infraestructura de salud | Yaxcabá | Tahdzibichén | Calle 18 x 21 Localidad de Tahdzibichén | INCCOPY | OBP22-I3-INCCOPY-1PRO-088 | 22 | 30 | 2022-10-28 | 2022-12-29 | 1938381.16 | Recurso Propio | Ejecución
318 | Rehabilitación del centro de salud de Dzoncauich, municipio de Dzoncaiuch, Yucatán | 2022 | 2022 | Infraestructura de salud | Dzoncauich | Dzoncauich | Centro de Dzoncauich | INCCOPY | OBP22-I3-INCCOPY-1PRO-087 | 34.51 | 30 | 2022-10-28 | 2022-12-29 | 2544839.83 | Recurso Propio | Ejecución
319 | Construcción de un domo en la Escuela Primaria Emiliano Zapata de la Localidad y Municipio de Mérida, Yucatán. C.C.T. 31DPR0843G | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida | Mérida | CALLE 92 S/N X CALLE 133 Y CALLE 131 C.P.97297 | IDEFEEY | IDE-22-OP-LP-337 | 5.23 | 0 | 2022-11-21 | 2023-03-20 | 1119899.55 | Recurso Propio (Estatal) | Ejecución
320 | Construcción de un domo en la Escuela Primaria Benito Juárez de La Localidad y Municipio de Mérida, Yucatán. C.C.T. 31DPR0681L | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida | Mérida | CALLE 61 N.287 X CALLE 14 Y CALLE 12 COL. ESPERANZA C.P.97169 | IDEFEEY | IDE-22-OP-LP-338 | 36.32 | 0 | 2022-11-21 | 2023-03-20 | 1798273.97 | Recurso Propio (Estatal) | Ejecución
321 | Construcción de un domo en la Escuela Primaria Bernabé Argaez Milanés de la Localidad y Municipio de Mérida, Yucatán. C.C.T. 31EPR0111U | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida | Mérida | CALLE 20 NUM. 113 X 19 Y 21 C.P.97200 | IDEFEEY | IDE-22-OP-LP-339 | 8 | 0 | 2022-11-21 | 2023-03-20 | 1179421.35 | Recurso Propio (Estatal) | Ejecución
322 | Construcción de baños M12 y pórtico de acceso en la Escuela Primaria Yolanda Noemí Carrillo Piña de la Localidad y Municipio de Mérida, Yucatán. C.C.T. 31DPR2090M | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida | Mérida | CALLE 46A-4 S/N X CALLE 137-A Y CALLE 141 VILLA MAGNA SUR C.P.97285 | IDEFEEY | IDE-22-OP-LP-341 | 0 | 0 | 2022-10-31 | 2023-02-28 | 1499696.95 | Recurso Propio (Estatal) | Adjudicación
323 | Mejoramiento de la infraestructura de la Escuela Primaria Vicente Guerrero de la Localidad y Municipio de Mérida, Yucatán. C.C.T. 31DPR0755M | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida | Mérida | Calle 127 B s/n. Fraccionamiento Ampliación Hacienda, Mérida, Mérida, Yucatán, C.P. 97289 | IDEFEEY | IDE-22-OP-LP-344 | 5.8 | 0 | 2022-11-21 | 2023-02-18 | 1987994.02 | Recurso Propio (Estatal) | Ejecución
324 | Mejoramiento de la infraestructura de la Escuela Primaria Yolanda Noemí Carrillo Piña de la Localidad y Municipio de Mérida, Yucatán. C.C.T. 31DPR2090M | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida | Mérida | CALLE 46A-4 S/N X CALLE 137-A Y CALLE 141 VILLA MAGNA SUR C.P.97285 | IDEFEEY | IDE-22-OP-LP-345 | 50 | 0 | 2022-11-21 | 2023-02-18 | 759850.69 | Recurso Propio (Estatal) | Ejecución
325 | Mejoramiento de la infraestructura de la Escuela Primaria Pedro Henríquez Ureña de la Localidad y Municipio de Mérida, Yucatán. C.C.T. 31DPR0016R | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida | Mérida | CALLE 50-B. CALLE 165. CALLE 167. PLAN DE AYALA SUR | IDEFEEY | IDE-22-OP-LP-346 | 40.5 | 0 | 2022-11-21 | 2023-02-18 | 1269941.9 | Recurso Propio (Estatal) | Ejecución
326 | Mejoramiento de la infraestructura de la Escuela Primaria Bernabé Argaez Milanés de la Localidad y Municipio de Mérida, Yucatán. C.C.T. 31EPR0111U | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida | Mérida | CALLE 20 NUM. 113 X 19 Y 21 C.P.97200 | IDEFEEY | IDE-22-OP-LP-348 | 0 | 0 | 2022-11-21 | 2023-02-12 | 2999931.33 | Recurso Propio (Estatal) | Adjudicación
327 | Mejoramiento de la infraestructura de la Escuela Primaria Agustín de Iturbide de la Localidad y Municipio de Mérida, Yucatán. C.C.T. 31DPR2022P | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida | Mérida | CALLE 88 S/N X CALLE 179 Y CALLE 181 COL. SAN ANTONIO XLUCH II C.P.97290 | IDEFEEY | IDE-22-OP-LP-350 | 0 | 0 | 2022-12-16 | 2023-03-13 | 1249953.26 | Recurso Propio (Estatal) | Adjudicación
328 | Construcción de baño M6 Escuela Primaria Pedro Henríquez Ureña de la Localidad y municipio de Mérida, Yucatán. C.C.T. 31DPR0016R | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida | Mérida | CALLE 50-B. CALLE 165. CALLE 167. PLAN DE AYALA SUR | IDEFEEY | IDE-22-OP-LP-351 | 15.54 | 0 | 2022-11-21 | 2023-02-18 | 1049962.06 | Recurso Propio (Estatal) | Ejecución
329 | Construción de dos baños para hombres y mujeres de la Normal Juan de Dios Rodríguez Heredia, ubicada en la localidad y municipio de Valladolid, Yucatán C.C.T. 31DNP0006O | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel superior | Valladolid | Valladolid | VALLADOLID | IDEFEEY | IDE-22-OP-LP-260 | 22.77 | 30 | 2022-10-13 | 2022-12-21 | 1219925.29 | Fondo de Aportaciones Múltiples para Educación Superior (FAM Superior) | Ejecución
330 | Construcción de un aula en la Escuela Primaria Rafael Moguel Gamboa de la Localidad y Municipio de Mérida, Yucatán. C.C.T. 31DPR0407F. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida | Mérida | CALLE 16 S/N X CALLE 19 Y CALLE 17 COL. AMALIA SOLORZANO C.P.97175 | IDEFEEY | IDE-22-OP-LP-382 | 5 | 0 | 2022-12-05 | 2023-03-04 | 569717.86 | Recurso Propio (Estatal) | Ejecución
331 | Construcción de cubierta tipo domo en la Escuela Secundaria Emiliano Zapata de la Localidad y Municipio de Hunucmá, Yucatán. C.C.T. 31EES0035Y | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Hunucmá | Hunucmá | CALLE 26 CARRETERA MERIDA-HUNUCMA Y CALLE 3 C.P.97350 | IDEFEEY | IDE-22-OP-LP-383 | 4.9 | 0 | 2022-12-05 | 2023-03-12 | 2499611.08 | Recurso Propio (Estatal) | Ejecución
332 | Construcción de cubierta tipo domo en la Escuela Preescolar Federico Chopin de la Localidad y Municipio de Hunucmá, Yucatán. C.C.T. 31DJN0188T. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Hunucmá | Hunucmá | CALLE 27 N.229 X CALLE 40 Y CALLE 36(HUNUCMA) C.P.97350 | IDEFEEY | IDE-22-OP-LP-384 | 5.5 | 0 | 2022-12-05 | 2023-03-12 | 929819.73 | Recurso Propio (Estatal) | Ejecución
333 | Construcción de aula-bodega en el CAM No. 23 de la Localidad y Municipio de Hunucmá, Yucatán. C.C.T. 31EML0010E | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Hunucmá | Hunucmá | CALLE 11 S/N X CALLE 26-A Y CALLE 28 (HUNUCMA) C.P.97350 | IDEFEEY | IDE-22-OP-LP-385 | 0 | 0 | 2022-12-05 | 2023-03-04 | 599981.55 | Recurso Propio (Estatal) | Adjudicación
334 | Construcción de cubierta tipo domo en la Escuela Preescolar Gabriela Mistral de la Localidad y Municipio de Hunucmá, Yucatan. C.C.T. 31EJN0049R | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Hunucmá | Hunucmá | CALLE 26-A N.170B X CALLE 17 Y CALLE 19 (HUNUCMA)C.P.97350 | IDEFEEY | IDE-22-OP-LP-386 | 4.5 | 0 | 2022-12-05 | 2023-03-12 | 819572.82 | Recurso Propio (Estatal) | Ejecución
335 | Construcción de servicio sanitario tipo M12 en la Escuela Preescolar Juguemos a Aprender de la Localidad y Municipio de Celestún, Yucatán. C.C.T. 31DJN2043l | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Celestún | Celestún | CALLE 3B N.102 X CALLE 6 Y CALLE 10 (CELESTUN) C.P.97367 | IDEFEEY | IDE-22-OP-LP-387 | 0 | 0 | 2022-12-05 | 2023-03-04 | 1709919.44 | Recurso Propio (Estatal) | Adjudicación
336 | Construcción de servicio sanitario tipo M12 en la Escuela Primaria José Alayola Preve de la Localidad y Municipio de Celestún, Yucatán. C.C.T. 31EPR0211T. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Celestún | Celestún | CALLE 5 N.93 X CALLE 12 Y CALLE 6 (CELESTUN) C.P.97367 | IDEFEEY | IDE-22-OP-LP-388 | 0 | 0 | 2022-12-05 | 2023-03-04 | 1749904.89 | Recurso Propio (Estatal) | Adjudicación
337 | Construcción de cancha de usos múltiples en la Escuela Primaria Rafael Chazaro Pérez de la Localidad y Municipio de KInchil, Yucatán. C.C.T. 31DPR0731C | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Kinchil | Kinchil | CALLE 19 S/N X CALLE 20 Y CALLE 18 (KINCHIL) C.P.97360 | IDEFEEY | IDE-22-OP-LP-390 | 28 | 0 | 2022-12-05 | 2023-03-04 | 1039977.38 | Recurso Propio (Estatal) | Ejecución
338 | Construcción de cubierta tipo domo en la Escuela Secundaria Técnica No. 55 de la Localidad y Municipio de Mérida, Yucatán. C.C.T. 31DST0055E | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida | Mérida | CALLE 23 SN X CALLE 44-D Y CALLE 44-C FRACC. LINDAVISTA C.P.97219 | IDEFEEY | IDE-22-OP-LP-391 | 0 | 0 | 2022-12-05 | 2023-03-12 | 2149910.36 | Recurso Propio (Estatal) | Adjudicación
339 | Aumento de capacidad del sistema de alimentación eléctrica del centro de salud de Celestún, municipio de Celestún, Yucatán | 2022 | 2022 | Infraestructura de salud | Celestún | Celestún | Calle 5 por 8 y 10 Celestún Yucatán | INCCOPY | OBP22-AD-INCCOPY-1PRO-102 | 89.45 | 0 | 2022-11-15 | 2022-12-05 | 571150.44 | Recurso Propio | Ejecución
340 | Rehabilitación del centro de Salud de Chapab, municipio de Chapab, Yucatán | 2022 | 2022 | Infraestructura de salud | Chapab | Chapab | Calle 24 x 25 y 23 Chapab Yucatán | INCCOPY | OBP22-I3-INCCOPY-1PRO-092 | 46 | 30 | 2022-10-31 | 2022-12-18 | 2043442.81 | Recurso Propio | Ejecución
341 | Rehabilitación del centro de salud de Citincabchén, municipio de Chapab, Yucatán | 2022 | 2022 | Infraestructura de salud | Chapab | Citincabchén | Centro de la localidad de Citincabchén | INCCOPY | OBP22-I3-INCCOPY-1PRO-091 | 58.06 | 30 | 2022-10-31 | 2022-12-18 | 1606486.74 | Recurso Propio | Ejecución
342 | Rehabilitación del centro de salud de Xaya, municipio de Tekax, Yucatán | 2022 | 2022 | Infraestructura de salud | Tekax | Xaya | Centrode la localidad de Xaya | INCCOPY | OBP22-I3-INCCOPY-1PRO-090 | 42.1 | 30 | 2022-10-31 | 2022-12-18 | 2365999.44 | Recurso Propio | Ejecución
343 | Rehabilitación del parque de Chicxulub Puerto, municipio de Progreso, Yucatán | 2022 | 2022 | Infraestructura urbana | Progreso | Chicxulub (Chicxulub Puerto) | Esquina 22x23 localidad de Chicxulub Puerto | INCCOPY | OBP22-AD-INCCOPY-1PRO-093 | 100 | 0 | 2022-10-28 | 2022-11-24 | 1489663.82 | Recurso Propio | Ejecución
344 | Rehabilitación del centro de salud de Teya, municipio de Teya, Yucatán | 2022 | 2022 | Infraestructura de salud | Teya | Teya | Calle 16 x 25 y 23 localidad de Teya Yucatán | INCCOPY | OBP22-I3-INCCOPY-1PRO-084 | 36.58 | 30 | 2022-10-26 | 2022-12-27 | 2239717.95 | Recurso Propio | Ejecución
345 | Rehabilitación del centro de salud de X-Canchakán, municipio de Tecoh, Yucatán | 2022 | 2022 | Infraestructura de salud | Tecoh | X-Kanchakán | Rehabilitación del centro de salud de X-Canchakán, municipio de Tecoh, Yucatán | INCCOPY | OBP22-I3-INCCOPY-1PRO-083 | 25.8 | 30 | 2022-10-26 | 2022-12-27 | 2193094.7 | Recurso Propio | Ejecución
346 | Rehabilitación del centro de salud de Pixoy, municipio de Valladolid, Yucatán | 2022 | 2022 | Infraestructura de salud | Valladolid | Pixoy | Centrode la localidad de Pixoy | INCCOPY | OBP22-I3-INCCOPY-1PRO-081 | 26.85 | 30 | 2022-10-26 | 2022-12-27 | 2393382.44 | Recurso Propio | Ejecución
347 | Rehabilitación de baños y construcción de comedor en el edificio que alberga la fiscalía general del estado, ubicado en el km 46.5 del periférico poniente en la localidad y municipio de Mérida | 2022 | 2022 | Infraestructura urbana | Mérida | Mérida | km 46.5 del periférico poniente en la localidad y municipio de Mérida | INCCOPY | OBP22-AD-INCCOPY-1PRO-099 | 28.7 | 0 | 2022-11-11 | 2022-12-29 | 6154263.37 | Recurso Propio | Ejecución
348 | Rehabilitación del centro de Salud de Ticuch, municipio de Valladolid, Yucatán | 2022 | 2022 | Infraestructura de salud | Valladolid | Tikuch | Calle 11 por 8 y 10 localidad de Ticuch | INCCOPY | OBP22-I3-INCCOPY-1PRO-096 | 25.4 | 30 | 2022-11-10 | 2022-12-28 | 2303883.77 | Recurso Propio | Ejecución
349 | Impermeabilización de la cúpula del polifórum zamná, ubicado en la localidad y municipio de Mérida | 2022 | 2022 | Infraestructura estratégica | Mérida | Mérida | Calle 14 No. 313 entre circuito colonias y calle 77, colonia Morelos Oriente | INCCOPY | OBP22-AD-INCCOPY-1PRO-098 | 100 | 0 | 2022-11-11 | 2022-11-24 | 155985.43 | Recurso Propio | Ejecución
350 | Estudio de Preinversión para el Salvamento y Consolidación Arqueológica de la Construcción del Cuartel de la Guardia Nacional en el Municipio de Mérida. | 2022 | 2022 | Estudios y proyectos | Mérida | Caucel | Se realizará en la localidad y municipio de Mérida. | INCAY | No aplica | 12 | 13.53 | 2022-11-09 | 2023-04-09 | 3438070 | Recurso Propio | Ejecución
351 | Construcción de pasos peatonales en el km 64+660 de la carretera Muna-Peto | 2022 | 2022 | Obra complementaria | Tekax | Ticum | Se realizará en la localidad y municipio de Tekax. | INCAY | No aplica | 0 | 89.02 | 2022-12-05 | 2022-12-31 | 587153 | Recurso Propio | Ejecución
352 | Construcción de pasos de agua en carreteras del Sur del Estado | 2022 | 2022 | Obra complementaria | Tekax | Benito Juárez Huntochac Becanchén Mesatunich | Se realizará en la localidad de Becanchén, Nohalal, San Juan Tekax y Mesatunich en el municipio de Tekax, así como las localidades de Huntochac y Benito Juárez del municipio de Oxkutzcab | INCAY | GE-INCAY-OB-AD-JUR-003-2022 | 5 | 0 | 2022-12-05 | 2022-12-31 | 1049206.44 | Recurso Propio | Ejecución
353 | Reconstrucción del camino entronque Libramiento de Valladolid-Tesoco en el municipio de Valladolid | 2022 | 2022 | Conservación de carreteras | Valladolid | Tesoco | Se realizará en la localidad de Tesoco, perteneciente al municipio de Valladolid. | INCAY | No aplica | 70 | 99.98 | 2022-12-05 | 2022-12-31 | 5288207 | Recurso Propio | Ejecución
354 | Reconstrucción de calle en la colonia Santa Ana de la localidad y municipio de Valladolid | 2022 | 2022 | Construcción y reconstrucción de calles | Valladolid | Valladolid | Se realizará en la localidad y municipio de Valladolid. | INCAY | No aplica | 98 | 96.87 | 2022-12-05 | 2022-12-31 | 794862 | Recurso Propio | Ejecución
355 | Mejoramiento de la Escuela Secundaria No. 67 Josefa Ortiz de Domínguez de la Localidad y Municipio de Celestún, Yucatán. C.C.T. 31EES0081J | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Celestún | Celestún | CALLE 11 AVENIDA PRINCIPAL S/N X CALLE 2-A (CELESTUN) C.P.97367 | IDEFEEY | IDE-22-OP-LP-421 | 0 | 0 | 2022-12-05 | 2023-03-04 | 439937.68 | Recurso Propio (Estatal) | Adjudicación
356 | Mejoramiento de la Escuela Primaria Jacinto Canek de la Localidad y Municipio de Hunucmá, Yucatán. C.C.T. 31DPR0388H | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Hunucmá | Hunucmá | CALLE 21 S/N X CALLE 34 Y CALLE 36 (HUNUCMA) C.P.97350 | IDEFEEY | IDE-22-OP-LP-422 | 0 | 0 | 2022-12-05 | 2023-03-04 | 719422.38 | Recurso Propio (Estatal) | Adjudicación
357 | Instalación de ventanas y puertas, mantenimiento en servicios sanitarios en la Escuela Primaria Florinda Batista Espínola de la Localidad y Municipio de Mérida, Yucatán. C.C.T. 31DPR0856K | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida | Mérida | CALLE 69 N.200 X CALLE 32 Y CALLE 24 COL. AZCORRA C.P.97177 | IDEFEEY | IDE-22-OP-LP-423 | 5 | 0 | 2022-12-05 | 2023-01-18 | 2084120.73 | Recurso Propio (Estatal) | Ejecución
358 | Impermeabilización en la Escuela Primaria Berta Maria González Rodriguez de la Localidad y Municipio de Celestún, Yucatán. C.C.T. 31DPR0138B | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Celestún | Celestún | CALLE 21 S/N X CALLE 8 Y CALLE 6 (CELESTUN) C.P.97367 | IDEFEEY | IDE-22-OP-LP-424 | 10 | 0 | 2022-12-05 | 2023-01-03 | 647865.85 | Recurso Propio (Estatal) | Ejecución
359 | Reparación de la estructura del Centro Estatal de Bellas Artes de Yucatán de la Localidad y Municipio de Mérida, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida | Mérida | Av. Itzáes 501, Centro, 97000 Mérida, Yuc. | IDEFEEY | IDE-22-OP-LP-426 | 0 | 0 | 2022-12-05 | 2023-01-03 | 4749971.83 | Recurso Propio (Estatal) | Adjudicación
360 | Construcción de dos aulas, muro divisorio, pórtico de acceso y plaza cívica para la reubicación de la Telesecundaria Fernando Espejo Méndez en la Localidad de Santa Gertrudis Copo del Municipio de Mérida. C.C.T. 31ETV0157O | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida | Mérida | CALLE 22 N.270B X CALLE 7 Y CALLE 7B C.P.97305 | IDEFEEY | IDE-22-OP-LP-429 | 0 | 0 | 2022-12-05 | 2023-03-04 | 2759977.94 | Recurso Propio (Estatal) | Adjudicación
361 | Construcción de servicio sanitario tipo M12 en la Escuela Secundaria Pastor Gaspar Castro Soberanis. C.C.T. 31DES2020K | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida | Mérida | CALLE 108 S/N X CALLE 187J Y CALLE 187-G FRACC. SANTA CRUZ PALOMEQUE C.P.97315 | IDEFEEY | IDE-22-OP-LP-430 | 20.56 | 0 | 2022-12-05 | 2023-03-04 | 1440768.98 | Recurso Propio (Estatal) | Ejecución
362 | Construcción del nuevo edificio del caimede en la localidad y municipio de Mérida | 2022 | 2022 | Infraestructura urbana | Mérida | Mérida | Calle 116 x 67 y 69, N. 701-E, Col. Jardines de nueva Mulsay II | INCCOPY | OBP22-LP-INCCOPY-1PRO-094 | 0 | 0 | 2022-11-23 | 2023-07-25 | 142098913.66 | Recurso Propio | Adjudicación
363 | Construcción de mercado en la localidad y municipio de Kanasín | 2022 | 2022 | Infraestructura urbana | Kanasín | Kanasín | Calle 21 No. 105B x022 y 24 Localidad de Kanasín | INCCOPY | OBP22-LP-INCCOPY-1PRO-095 | 0 | 0 | 2022-11-23 | 2023-06-06 | 27792498.39 | Recurso Propio | Adjudicación
364 | Mejoramiento de la imagen urbana de la calle de acceso a la localidad y municipio de Celestún | 2022 | 2022 | Infraestructura urbana | Celestún | Celestún | Calle 11 Entre la terminación del puente de Celestún y la calle 12, Celestún, Yucatán | INCCOPY | OBP22-LP-INCCOPY-1PRO-100 | 0 | 0 | 2022-11-25 | 2022-12-29 | 26099924.08 | Recurso Propio | Adjudicación
365 | Rehabilitación de parador turístico en la localidad y municipio de Celestún | 2022 | 2022 | Infraestructura urbana | Celestún | Celestún | Calle 11 S/N 2-D y Puente de Celestún, Celestún, Yucatán | INCCOPY | OBP22-LP-INCCOPY-1PRO-101 | 0 | 0 | 2022-11-25 | 2022-12-29 | 7798612.11 | Recurso Propio | Adjudicación
366 | Construcción de cancha de fut -7 en la localidad y municipio de Teya, Yucatán | 2022 | 2022 | Infraestructura deportiva | Teya | Teya | Calle 25 carretera Suma-Izamal x 27 | INCCOPY | OBP22-I3-INCCOPY-1PRO-103 | 0 | 0 | 2022-11-30 | 2022-12-27 | 2415832 | Recurso Propio | Adjudicación
367 | Construcción de un aula con baño en las escuelas de nivel preescolar (Inicial Indígena): | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Abalá | Uayalceh | "DOMICILIO CONOCIDO (ABALA) C.P.97825 DOMICILIO CONOCIDO (ACANCEH) C.P.97380 CALLE 20 S/N X CALLE 21 Y CALLE 19 (OPICHEN) C.P.97813 CALLE 28 S/N X CALLE 27 Y CALLE 25 (SACALUM) C.P.97845 | IDEFEEY | IDE-22-OP-LP-431 | 0 | 0 | 2022-12-05 | 2023-03-04 | 2049356.78 | Recurso Propio | Adjudicación
368 | Construccion de un aula con baño en las escuelas de nivel preescolar (Inicial Indigena): "Ofelia Garza del Castillo" de Cantamayec, Cantamayec C.C.T. 31DIN2009P; "Sac Nicte" de Tibolon, Sotuta. C.C.T. 31DIN2030S; y "U Nikte'il K'Aax" de Timul, Tahdziu,,C.C.T. 31DIN2092E | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Cantamayec | Cantamayec | "CALLE 19 S/N X CALLE 18 Y CALLE 16 (CANTAMAYEC) C.P.97915 CALLE 10 S/N X CALLE 17 Y CALLE 15 (SOTUTA) C.P.97694 DOMICILIO CONOCIDO (TAHDZIU) C.P.97527 " | IDEFEEY | IDE-22-OP-LP-433 | 0 | 0 | 2022-12-16 | 2023-03-15 | 1549882.1 | Recurso Propio (Estatal) | Adjudicación
369 | Construccion de un aula con baño en las escuelas de nivel preescolar (Inicial Indigena): | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Dzán | Dzán | CALLE 33 S/N X CALLE 22 Y CALLE 24 (DZAN) C.P.97854 CALLE 24 S/N X CALLE 25 Y CALLE 27 (MANI)C.P.97850 CALLE NOH-BECH S/N Y CALLE DE LA LUZ (OXKUTZCAB) C.P.97880 | IDEFEEY | IDE-22-OP-LP-437 | 0 | 0 | 2022-12-05 | 2023-03-04 | 1549981.39 | Recurso Propio (Estatal) | Adjudicación
370 | Construccion de un aula con baño en las escuelas de nivel preescolar (Inicial Indigena): "Elvia Carrillo Puerto" de Sahcaba, Hocaba. C.C.T. 31DIN2040Z; y "Josefa Ortiz de Domínguez" de Tixcacaltuyub, Yaxcaba. C.C.T. 31DIN2002W. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Temozón | X-Uch | CALLE 17 S/N X CALLE 16 Y CALLE 14 (HOCABA)C.P.97560 DOMICILIO CONOCIDO (YAXCABA) C.P.97927 | IDEFEEY | IDE-22-OP-LP-440 | 0 | 0 | 2022-12-16 | 2023-03-15 | 1019999.58 | Recurso Propio (Estatal) | Adjudicación
371 | Construccion de un aula con baño en las escuelas de nivel preescolar (Inicial Indigena): | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Maxcanú | Santa Rosa (Santa Rosa de Lima) | DOMICILIO CONOCIDO (MAXCANU) C.P.97800" | IDEFEEY | IDE-22-OP-LP-441 | 0 | 0 | 2022-12-16 | 2023-03-15 | 1544496 | Recurso Propio (Estatal) | Adjudicación
372 | Construccion de un aula con baño en las escuelas de nivel preescolar (Inicial Indigena): | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Tixcacalcupul | Ekpedz | "DOMICILIO CONOCIDO (TIXCACALCUPUL) C.P.97762 DOMICILIO CONOCIDO (YAXCABA) C.P.97925" | IDEFEEY | IDE-22-OP-LP-448 | 0 | 0 | 2022-12-16 | 2023-03-15 | 1547205.49 | Recurso Propio | Adjudicación
373 | Casa Digna 2022.(Construcción de 3 acciones de vivienda en los municipios de Celestún (2) y Tekax (1), en el estado de Yucatán.) | 2022 | 2022 | Acciones de vivienda | Celestún,Tekax | Celestún,Tekax,Tekax de Álvaro Obregón | Celestun y Tekax | IVEY | IVEY-AD-006-2022 | 77 | 0 | 2022-12-06 | 2022-12-27 | 375997.49 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
374 | Elaboración del proyecto ejecutivo para la construcción del nuevo hospital Agustín O`Horán en la localidad y municipio de Mérida | 2022 | 2022 | Estudios y proyectos | N/A | N/A | N/A | INCCOPY |  | 0 | 0 |  |  |  | Recurso Propio | Licitación
375 | Equipamiento especializado para la práctica de carreras de la Universidad Tecnológica del Sur, ubicada en la localidad y municipio de Tekax, Yucatán. C.C.T. 31EUT0002N. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel superior |  |  | CARRETERA FEDERAL MUNA-CARRILLO PUERTO | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  |  | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) | Licitación
376 | Elaboración de proyecto ejecutivo para la construcción de un canal de recuperación de flujo hídrico en la ciénega de Yucalpetén a Chuburná Puerto | 2022 | 2022 | Estudios y proyectos | N/A | N/A | Ciénega de Yucalpetén a Chuburná | INCCOPY |  | 0 | 0 |  |  |  | Recurso Propio | Licitación
377 | ACTIVIDADES DE APOYO IDEY(Mantenimiento y conservación del Gimnasio Polifuncional ) | 2022 | 2022 | Obra complementaria | Mérida | Mérida | C. 60 X 21 NÚM. 312 COL. ALCALÁ MARTÍN. | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  |  | Recurso Propio (Estatal) | Licitación
378 | MANTENIMIENTO EMERGENTE 2022 (ENERO- JUNIO) | 2022 | 2022 | Obra complementaria |  |  | En escuelas de nivel básico de los 106 municipios | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  |  | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) | Licitación
379 | Elaboración del proyecto ejecutivo para el parque urbano la plancha en la localidad y municipio de Mérida, Yucatán | 2022 | 2022 | Estudios y proyectos | N/A | N/A | N/A | INCCOPY |  | 0 | 0 |  |  |  | Recurso Propio | Licitación
380 | ACTIVIDADES DE APOYO FERIA XMATKUIL(TRABAJOS PRELIMINARES PARA EL MANTENIMIENTO ELÉCTRICO DE TRANSFORMADORES TIPO POSTE Y PEDESTAL ASÍ COMO CAMBIO DE CONDUCTOR SUBTERRÁNEO Y TERMINALES EN LAS INSTALACIONE DE LA FERIA DE XMATKUIL) | 2022 | 2022 | Obra complementaria | Mérida | Mérida | Comisaria Xmatkuil (Recinto Feria Xmatkuil) | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  |  | Recurso Propio | Licitación
381 | ACTIVIDADES DE APOYO FERIA XMATKUIL(TRABAJOS DE PODA PRELIMINARES PARA EL MANTENIMIENTO ELÉCTRICO DE LAS LÍNEAS AÉREAS EN LAS INSTALACIONES DE LA FERIA DE XMATKUIL) | 2022 | 2022 | Obra complementaria | Mérida | Mérida | Comisaria Xmatkuil (Recinto Feria Xmatkuil) | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  |  | Recurso Propio | Licitación
382 | ACTIVIDADES DE APOYO CAMPO DEPORTIVO ZACARÍAS AUAIS | 2022 | 2022 | Obra complementaria |  |  | Calle 25 A por 29 Diagonal Fraccionamiento Paseos de Itzincab | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  |  | Recurso Propio | Licitación
383 | ACTIVIDADES DE APOYO. Modernización de transformadores para las instalaciones eléctricas de Expenitenciaria Juárez. | 2022 | 2022 | Infraestructura urbana | Mérida | Mérida | C. 59 Diag. S/N, Centro, 97000 Mérida, Yuc. | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  |  | No etiquetado. Recursos federales. Recursos propios (1.15.1) | Licitación
384 | Elaboración de anteproyecto conceptual arquitectónico para el desarrollo del proyecto ejecutivo de la construcción del centro urbano del puerto de Sisal, municipio de Hunucmá | 2022 | 2022 | Estudios y proyectos | N/A | N/A | N/A | INCCOPY |  | 0 | 0 |  |  |  | Recurso Propio | Licitación
385 | Mejoramiento de la infraestructura de la Escuela Preescolar Consuelo Zavala de la Localidad y Municipio de Mérida, Yucatán. C.C.T. 31DJN0092G | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida | Mérida | CALLE 50-B N.897 X CALLE 125-A Y CALLE 125 COL. ZAZIL HA C.P.97298 | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  |  | Recurso Propio (Estatal) | Licitación
386 | Mejoramiento de la infraestructura de la Escuela Primaria Ana Maria de los Ángeles Piña Azcorra de la Localidad y Municipio de Mérida, Yucatán. C.C.T. 31DPR1730K | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida | Mérida | CALLE 90 S/N X CALLE 159 Y CALLE 155 COL. EMILIANO ZAPATA SUR C.P.97297 | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  |  | Recurso Propio (Estatal) | Licitación
387 | Renovación del sistema de iluminación del Parque Kukulcán Álamo de la Localidad y Municipio de Mérida, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida | Mérida | No disponible | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  |  | Recurso Propio (Estatal) | Licitación
388 | Construcción de cubierta tipo domo en la Escuela Primaria José Vasconcelos de la Localidad y Municipio de Mérida, Yucatán. C.C.T. 31DPR1717Q | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida | Mérida | CALLE 87 N.370 X CALLE 4A DIAG Y CALLE 4B DIAG COL NUEVA KUKULCAN C.P.97195 | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  |  | Recurso Propio (Estatal) | Licitación
389 | Construcción de pórtico en la Escuela Primaria Agustín de Iturbide de la Localidad y Municipio de Mérida, Yucatán. C.C.T. 31DPR2022P | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida | Mérida | CALLE 88 S/N X CALLE 179 Y CALLE 181 COL. SAN ANTONIO XLUCH II C.P.97290 | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  |  | Recurso Propio (Estatal) | Licitación
390 | Construcción de servicio sanitario tipo M12 en la Escuela Secundaria No. 67 Josefa Ortiz de Domínguez de la Localidad y Municipio de Celestún, Yucatán. C.C.T. 31EES0081J | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Celestún | Celestún | CALLE 11 AVENIDA PRINCIPAL S/N X CALLE 2-A (CELESTUN) C.P.97367 | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  |  | Recurso Propio (Estatal) | Licitación
391 | Instalación de un transformador en la Escuela Primaria Juan de Dios Peza de la Localidad y Municipio de Hunucmá, Yucatán. C.C.T. 31EPR0028V | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Hunucma | Hunucma | CALLE 37 N.209 X CALLE 42 Y CALLE 40 (HUNUCMA) C.P.97350 | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  |  | Recurso Propio (Estatal) | Licitación
392 | Construcción de cubierta tipo domo en la Plaza Cívica de la Comisaria de Texan de Palomeque del Municipio de Hunucmá. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Hunucma | Texan Palomeque | TEXAN DE PALOMEQUE | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  |  | Recurso Propio (Estatal) | Licitación
393 | Construcción de un aula con baño en las escuelas de nivel preescolar (Inicial Indígena): | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Varias Localidades | Varias Localidades | "DOMICILIO CONOCIDO (CALOTMUL) C.P.97745 DOMICILIO CONOCIDO (CALOTMUL) C.P.97745 CALLE 17 S/N X CALLE 8 Y CALLE 6(PANABA) C.P.97610 CALLE 18 S/N X CALLE 19 Y CALLE 21(TIZIMIN) C.P.97770 " | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  |  | Recurso Propio (Estatal) | Licitación
394 | Construccion de un aula con baño en las escuelas de nivel preescolar (Inicial Indigena): | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Varias Localidades | Varias Localidades | DOMICILIO CONOCIDO (CHEMAX) C.P.97770 DOMICILIO CONOCIDO (CHEMAX) C.P.97770 DOMICILIO CONOCIDO (CHEMAX)C.P.97770 | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  |  | Recurso Propio (Estatal) | Licitación
395 | Construccion de un aula con baño en las escuelas de nivel preescolar (Inicial Indigena): | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Varias Localidades | Varias Localidades | CALLE 21-A. CALLE 18. CALLE 20. NINGUNO DOMICILIO CONOCIDO (CHICHIMILA) C.P.97760 DOMICILIO CONOCIDO (VALLADOLID) C.P.97780 | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  |  | Recurso Propio (Estatal) | Licitación
396 | Construccion de un aula con baño en las escuelas de nivel preescolar (Inicial Indigena): "Ángela Peralta" de Nacuche, Espita C.C.T. 31DIN2027E; "Margarita Maza de Juárez" de Nahbalam, Temozon. C.C.T. 31DIN2016Z; "Elvia Carrillo Puerto" de X-Uch, Temozón, C.C.T. 31DIN2062K ; y "Raquel Dzib Cicero" de Ek Balam, Temozon, C.C.T. 31DIN2075O | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Varias Localidades | Varias Localidades | CALLE CARRETERA A ESPITA KILOMETRO 1 S/N C.P.97730 DOMICILIO CONOCIDO (TEMOZON) C.P.97741 DOMICILIO CONOCIDO (TEMOZON) C.P.97740 | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  |  | Recurso Propio (Estatal) | Licitación
397 | Construccion de un aula con baño en las escuelas de nivel preescolar (Inicial Indigena): | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Peto | Peto | DOMICILIO CONOCIDO (PETO) C.P.97930 CALLE 13 S/N X CALLE 22 Y CALLE 19(PETO) C.P.97930 | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  |  | Recurso Propio (Estatal) | Licitación
398 | Construccion de un aula con baño en las escuelas de nivel preescolar (Inicial Indigena): | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Tecoh, Timucuy | Tecoh, Timucuy | "CALLE 20 S/N X CALLE 17 Y CALLE 15 (TECOH) C.P.97820 DOMICILIO CONOCIDO (TIMUCUY) C.P.97378 | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  |  | Recurso Propio (Estatal) | Licitación
399 | Construccion de un aula con baño en las escuelas de nivel preescolar (Inicial Indigena): | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Ttekax | Tekax | "CALLE 42 S/N Y CALLE 29 (TEKAX) C.P.97970 DOMICILIO CONOCIDO (TEKAX) C.P.97971 CALLE 10 S/N (TEKAX) C.P.97970 | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  |  | Recurso Propio (Estatal) | Licitación
400 | Construccion de un aula con baño en las escuelas de nivel preescolar (Inicial Indigena): | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Temozon, Tizimin | Temozon, Tizimin | DOMICILIO CONOCIDO (TEMOZON) C.P.97700 CALLE 49 S/N X CALLE 50 Y CALLE 52(TIZIMIN) C.P.97700 DOMICILIO CONOCIDO (TIZIMIN) C.P.97700 | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  |  | Recurso Propio (Estatal) | Licitación
401 | Construccion de un aula con baño en las escuelas de nivel preescolar (Inicial Indigena): | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Timun, Valladolid | Timun, Valladolid | DOMICILIO CONOCIDO (TINUM) C.P.97780 CALLE 18 S/N X (VALLADOLID) C.P.97780 | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  |  | Recurso Propio (Estatal) | Licitación
402 | Construccion de un aula con baño en las escuelas de nivel preescolar (Inicial Indigena): | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Tixmehuac, Tzucacab | Tixmehuac, Tzucacab | "DOMICILIO CONOCIDO (TIXMEHUAC) C.P.97550 DOMICILIO CONOCIDO (TZUCACAB) C.P.97960 " | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  |  | Recurso Propio (Estatal) | Licitación
403 | Construccion de un aula con baño en las escuelas de nivel preescolar (Inicial Indigena): | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Tzucacab | Tzucacab | "DOMICILIO CONOCIDO (TZUCACAB) C.P.97965 DOMICILIO CONOCIDO (TZUCACAB) C.P.97966 DOMICILIO CONOCIDO (TZUCACAB) C.P.97969 " | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  |  | Recurso Propio (Estatal) | Licitación
404 | Construccion de un aula con baño en las escuelas de nivel preescolar (Inicial Indigena): | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Uman | Uman | DOMICILIO CONOCIDO (UMAN) C.P.97390 | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  |  | Recurso Propio (Estatal) | Licitación
405 | Rehabilitación (Estructural) de la Escuela Primaria Zamna de la Localidad y Municipio de Mérida, Yucatán. C.C.T. 31DPR0387I | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida | Mérida | CALLE 49 N.240 X CALLE 42 Y CALLE 50 UNIDAD HABITACIONAL CORDEMEX C.P.97110 | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  |  | Recurso Propio (Estatal) | Licitación
406 | Mejoramiento de la infraestructura educativa del Centro de Educación Preescolar Indígena Guadalupe Victoria de la Localidad de Ticum del Municipio de Tekax, Yucatan C.C.T. 31DCC0095O | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Tekax | Tinum | CALLE 10 N.30 (TICUM) C.P.97970 | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  |  | Recurso Propio (Estatal) | Licitación
407 | Mejoramiento de la infraestructura educativa de la Escuela Primaria Rural Niños Heroes de la Localidad de Becanchen del Municipio de Tekax, Yucatan. C.C.T. 31DPR1009O | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Tekax | Becanchén | DOMICILIO CONOCIDO (TEKAX) C.P.97970 | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  |  | Recurso Propio (Estatal) | Licitación
408 | Construccion de sistema de iluminación y rehabilitación de baños del Campo de Beisbol de la Localidad de Chabihau del Municipio de Yobain, Yucatan. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Yobain | Chabihau | DOMICILIO CONOCIDO (YOBAÍN) | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  |  | Recurso Propio (Estatal) | Licitación
409 | Construccion de gradas y sanitarios en el Campo de Beisbol de la Localidad de Becanchen del Municipio de Tekax, Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Tekax | Becanchén | DOMICILIO CONOCIDO (BECANCHÉN) | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  |  | Recurso Propio | Licitación
410 | Adquisición de equipo de cómputo y kit de conectividad para 22 aulas virtuales en diversos planteles educativos del Estado de Yucatán. | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Diversos Municipios | Diversos Municipios | DOMICILIO CONOCIDO | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  |  | Recurso Propio | Licitación
411 | Primera etapa de la construcción de 2 aulas didácticas (1 aula) y Primera etapa de construcción de barda perimetral de la Escuela Normal de Dzidzantún C.C.T. 31DNP0004Q | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel superior | Dzidzantún | Dzidzantún | C. 21 15, Dzidzantun, 97500 Dzidzantún, Yuc. | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  |  | PROFEXCE 2022 | Licitación
412 | Construcción de un aula adosada de la Escuela Normal de Ticul C.C.T. 31DNP0005P | 2022 | 2022 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel superior | Ticul | Ticul | C. 15 175, Obrera, 97860 Ticul, Yuc. | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  |  | PROFEXCE 2022 | Licitación
413 | Reconstrucción de calles en el Fraccionamiento Brisas de la localidad y municipio de Progreso | 2022 | 2022 | Construcción y reconstrucción de calles | Progreso | Progreso | Se realizará en 2 calles del Fraccionamiento Brisas, en la localidad y municipio de Progreso. | INCAY |  | 0 | 0 |  |  |  | Recurso Propio (Municipal)/Recurso Propio (Estatal) | Licitación
414 | Estudio de impacto urbano, ambiental y vial para el centro de atención al menor en desamparo (CAIMEDE) | 2022 | 2022 | Estudios y proyectos | Mérida | Mérida | N/A | INCCOPY |  | 0 | 0 |  |  |  | Recurso Propio | Licitación
415 | ESCUELA DEL AGUA | 2022 | 2022 | Equipamiento de sistemas de abastecimiento de agua potable | Mérida | Mérida | SALON DE CAPACITACIÓN DESIGNADO. | JAPAY |  | 0 | 0 |  |  |  | Recurso Propio (Estatal)/Recurso Propio (federal) | Licitación
416 | ACCIONES DE DESINFECCIÓN | 2022 | 2022 | Obra complementaria | Todo el Estado de Yucatán | Todo el Estado de Yucatán | 106 LOCALIDADES DEL ESTADO DE YUCATÁN | JAPAY |  | 0 | 0 |  |  |  | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)/Recurso Federal | Licitación
417 | INSTALACIÓN DE 10,758 MEDIDORES DE GASTO PROPORCIONADOS POR LA JAPAY EN CUADRO DE LA TOMA HIDRÁULICA DOMICILIARIA EN DIFERENTES ZONAS DE MÉRIDA, YUCATÁN. | 2022 | 2022 | Obra complementaria | Mérida | Mérida | EN VARIAS VIVIENDAS DE LA CIUDAD DE MÉRIDA DEL ESTADO DE YUCATÁN. | JAPAY |  | 0 | 0 |  |  |  | Recurso Propio (Estatal) | Licitación
418 | INSTALACIÓN DE BANCOS DE CAPACITORES TRIFÁSICOS FIJOS DE BAJA TENSIÓN A 220 Y 460 VOLTS, EN CÁRCAMOS DE REBOMBEO, PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y SISTEMAS INDEPENDIENTES DE LA JAPAY, EN MÉRIDA, YUCATÁN | 2022 | 2022 | Obra complementaria | Mérida | Mérida | SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LA CIUDAD DE MÉRIDA | JAPAY |  | 0 | 0 |  |  |  | Recurso Propio (Estatal) | Licitación
419 | REPARACIÓN DE FUGAS EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CELESTÚN DEL MUNICIPIO DE CELESTÚN DEL ESTADO DE YUCATÁN. | 2022 | 2022 | Obra complementaria | Celestún | Celestún | EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE CELESTÚN DEL ESTADO DE YUCATÁN. | JAPAY |  | 0 | 0 |  |  |  | Recurso Propio (Estatal) | Licitación
420 | REHABILITACIÓN DE TANQUES ELEVADOS, SANITARIOS Y EQUIPOS DE BOMBEO EN LA FERIA DE XMATKUIL. | 2022 | 2022 | Obra complementaria | Mérida | Mérida | RECINTO DE LA FERIA DE XMATKUIL COMISARÍA DE XMATKUIL | JAPAY |  | 0 | 0 |  |  |  | Recurso Propio (Estatal) | Licitación
421 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN, CONTROL Y TELEMETRÍA EN LAS PLANTAS POTABILIZADORAS I, II Y III Y SUS CÁRCAMOS DE REBOMBEO DE LA CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN | 2022 | 2022 | Obra complementaria | Mérida | Mérida | PLANTAS POTABILIZADORAS Y CÁRCAMOS DE LA CIUDAD DE MÉRIDA | JAPAY |  | 0 | 0 |  |  |  | Recurso Propio (Estatal) | Licitación