## 1T23
Gobierno del Estado de Yucatán
Programas y Proyectos de Inversión
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023
ID | Obra | Año de Ejeución | Año de Recurso | Categoria | Municipio | Localidad | Direccion | Dependencia Ejecutora | Número Contrato | % Avance Físico | % Avance Financiero | Fecha de Inicio | Fecha de Termino | Monto Total | Fuente de Financiamiento | Estatus
1 | Mantenimiento y limpieza de áreas verdes en el estado de Yucatán | 2023 | 2023 | Obra complementaria | Mérida | Mérida | Se realizará en el Anillo Periférico y los sitios conurbados al municipio de Mérida y en el interior del Estado de Yucatán. | INCAY | Administración directa | 21.9 | 8.72 | 2023-01-02 | 2023-12-29 | 18032563 | Ingresos Fiscales Recursos Propios | Ejecución
2 | Mantenimiento del sistema de alumbrado público en tramos carreteros y periférico de la ciudad de Mérida | 2023 | 2023 | Obra complementaria | Mérida | Mérida | Se ubicarán en los tramos carreteros: Anillo Periférico de Mérida, Mérida- Progreso, Mérida-Umán y el Libramiento Progreso-Chicxulub Puerto. | INCAY | Administración directa | 24.88 | 6.96 | 2023-01-02 | 2023-12-29 | 16197677 | Recurso Propio | Ejecución
3 | Rehabilitación de cunetas recolectoras de agua pluvial en los derechos de vía en tramos carreteros en el Estado | 2023 | 2023 | Obra complementaria | Mérida | Mérida | Se realizará en los municipios de Halachó, Maxcanú, Abalá, Cuzamá, Homún, Mérida, Progreso, Tecoh, Umán, Hoctún, Huhí, Izamal, Kantunil, Tunkás, Xocchel, Cacalchén, Telchac Pueblo, Telchac Puerto, Espita, Tizimín, Cantamayec, Dzitás, Sotuta, Valladolid, Yaxcabá, Akil, Dzan, Maní, Mayapán, Muna, Oxkutzcab, Peto, Sacalum, Tahdziú, Teabo, Tekax, Tekit y Ticul. | INCAY | Administración directa | 34.95 | 12.94 | 2023-01-02 | 2023-12-29 | 21000000 | Recurso Propio | Ejecución
4 | Construcción de calles en el interior del Anillo Periférico de la localidad y municipio de Mérida (5a etapa). | 2023 | 2023 | Construcción y reconstrucción de calles | Mérida | Mérida | Se ubicará en el Anillo Periférico, en la localidad y municipio de Mérida. | INCAY | Administración directa | 0 | 0 | 2023-01-02 | 2023-12-29 | 28000000 | Recurso Propio | Ejecución
5 | Construcción y reconstrucción de calles en la localidad y municipio de Kanasín (3era etapa). | 2023 | 2023 | Construcción y reconstrucción de calles | Kanasín | Kanasín | Se ubicarán en la localidad y municipio de Kanasín. | INCAY | No disponible | 10.7 | 0 | 2023-03-20 | 2023-06-25 | 24158275 | Recurso Propio | Ejecución
6 | Construcción, reconstrucción y conservación de calles en la localidad y municipio de Umán. | 2023 | 2023 | Construcción y reconstrucción de calles | Umán | Umán | Se ubicará en la localidad y municipio de Umán. | INCAY | No disponible | 2 | 0 | 2023-01-02 | 2023-12-29 | 15000000 | Recurso Propio | Ejecución
7 | Rehabilitación de edificio para Centro Comunitario en el Roble Agrícola del Municipio de Mérida | 2023 | 2023 | Infraestructura urbana | Mérida | Mérida | Calle 53 #373 Col. El Roble Agrícola | IDEFEEY | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | Licitación
8 | Rehabilitación del Hotel Costa Club, Ubicado en el Municipio de Progreso (Áreas Comunes) | 2023 | 2023 | Infraestructura urbana | Progreso | Progreso | Carretera Progreso, Yucalpetén Kilómetro 4, Yucalpetén, 97320 | IDEFEEY | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | Adjudicación
9 | Ampliación de red eléctrica en media y baja tensión en el Fraccionamiento de Los Palmares, ubicado en la Localidad y Municipio de San Felipe, Yucatán. | 2023 | 2023 | Infraestructura urbana | San Felipe | San Felipe | Fraccionamiento Los Palmares. San Felipe, Yucatán | IDEFEEY | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | Suficiencia presupuestal
10 | Mantenimiento y conservación de la Unidad Deportiva Benito Juárez en la Localidad y Municipio de Mérida (Demoliciones) | 2023 | 2023 | Infraestructura urbana | Mérida | Mérida | Calle 31-A S/N x 10 y 12 Fracc. San Esteban, C.P. 97149 | IDEFEEY | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | Licitación
11 | Rehabilitación del Hotel Costa Club, ubicado en el Municipio de Progreso (Edificios) | 2023 | 2023 | Infraestructura urbana | Progreso | Progreso | Carretera Progreso, Yucalpetén Kilómetro 4, Yucalpetén, 97320 | IDEFEEY | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | Licitación
12 | Casa Digna Modalidad Cocina Ecológica con Estufa y Chimenea Instaladas | 2023 | 2023 | Acciones de vivienda | Todo esl Estado de Yucatán | Todo esl Estado de Yucatán | VARIAS | IVEY | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | Licitación
13 | Casa Digna Modalidad Sanitarios Ecológicos con Biodigestor | 2023 | 2023 | Acciones de vivienda | Todo esl Estado de Yucatán | Todo esl Estado de Yucatán | VARIAS | IVEY | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | Licitación
14 | Casa Digna Modalidad Cuarto Dormitorio | 2023 | 2023 | Acciones de vivienda | Todo esl Estado de Yucatán | Todo esl Estado de Yucatán | VIVIENDA | IVEY | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | Licitación
15 | Remodelación y equipamiento de Edificios del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 2023 | 2023 | Infraestructura gubernamental | Mérida | Mérida | MERIDA | IVEY | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | Licitación
16 | Elaboración de estudios para un desarrollo habitacional social en la zona sur de Mérida | 2023 | 2023 | Estudios y proyectos | Mérida | Mérida | MERIDA | IVEY | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | Licitación
17 | Elaboración de estudios para un desarrollo habitacional social en el municipio de Progreso | 2023 | 2023 | Estudios y proyectos | Progreso | Progreso | PROGRESO | IVEY | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | Licitación
18 | Estudios de pre-inversión del proyecto Parque Lineal Ciénega en el municipio de Progreso, Yucatán | 2023 | 2023 | Estudios y proyectos | Progreso | Progreso | PROGRESO | IVEY | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | Licitación