## REP. SAF 2 TRI
Gobierno del Estado de Yucatán
Programas y Proyectos de Inversión
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023
ID | Obra | Año de Ejeución | Año de Recurso | Categoria | Municipio | Localidad | Dirección | Dependencia Ejecutora | Contrato | % Avance Físico | % Avance Financiero | Fecha de Inicio | Fecha de Termino | Monto Contratado | Fuente de Financiamiento | Estatus
1 | Mantenimiento y limpieza de áreas verdes en el estado de Yucatán | 2023 | 2023 | Obra complementaria | Kanasín.Mérida | Kanasín.Mérida | Se realizará en el Anillo Periférico y los sitios conurbados al municipio de Mérida y en el interior del Estado de Yucatán. | INCAY | Administración Directa | 92.26 | 92.16 | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 6032578.12 | Ingresos Fiscales Recursos Propios | Ejecución
[9 empty] | Gretta Alexa Muñoz Sanchez | 29.45 | 29.52 | 2023-05-20 | 2023-12-26 | 11999984.88
2 | Mantenimiento del sistema de alumbrado público en tramos carreteros y periférico de la ciudad de Mérida | 2023 | 2023 | Obra complementaria | Umán,Kanasín,Mérida,Progreso. | Umán,Kanasín,Mérida,Progreso. | Se ubicarán en los sectores 9 y 13 de la carretera Mérida- Progreso, el Anillo Periférico de Mérida y los tramos carreteros: Mérida-Progreso, Mérida-Umán, Libramiento Progreso-Chicxulub Puerto, carretera Mérida-Valladolid y carretera Mérida- Tizimín. | INCAY | Administración directa | 52.88 | 52.58 | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 12897677 | Recurso Propio | Ejecución
[9 empty] | GE-INCAY-OB-LP-007-2023 | 0 | 0 | 2023-06-27 | 2023-09-23 | 3300000
3 | Rehabilitación de cunetas recolectoras de agua pluvial en los derechos de vía en tramos carreteros en el Estado | 2023 | 2023 | Obra complementaria | Diversos municipios del estado de yucatán | Diversos municipios del estado de yucatán | Se realizará en los municipios de , Maxcanú, Opichen, Abalá, Cuzamá, Homún, Mérida, Progreso, Tecoh, Hoctún, Izamal, Tekal de Venegas, Tepakàn Teya, Tunkas, Cacalchén, Dzemul, Dzilam de Bravo, Suma, Telchac Puerto, Cenotillo Espita, Panaba, San Felipe, Sucila, Tizimin, Cantamayec, Chemax, Chikindzonot, Quintana Roo, Sotuta, Tinum, Uayma, Valladolid, Yaxcaba, Akil, Chapab, Mama, Manì, Mayapan, Muna, Oxkutzcab, Peto, Santa Elena, Thadziú Tekax Tekit Ticul Tixmehuac, y Tzcacab. | INCAY | Administración directa | 77.62 | 53.04 | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 21000000 | Recurso Propio | Ejecución
[9 empty] | No disponible | 0 | 0 | 2023-06-26 | 2023-12-31 | 10000000
4 | Construcción de calles en el interior del Anillo Periférico de la localidad y municipio de Mérida (5a etapa). | 2023 | 2023 | Construcción y reconstrucción de calles | Mérida | Mérida | Se ubicará en el Anillo Periférico, en la localidad y municipio de Mérida. | INCAY | No disponible | 0 | 0 | 2023-01-02 | 2023-12-29 | 28000000 | Recurso Propio | Ejecución
5 | Construcción y reconstrucción de calles en la localidad y municipio de Kanasín (3era etapa). | 2023 | 2023 | Construcción y reconstrucción de calles | Kanasín | Kanasín | Se ubicarán en la localidad y municipio de Kanasín. | INCAY | Administración directa | 84 | 99.42 | 2023-03-06 | 2023-06-25 | 24158275 | Recurso Propio | Ejecución
6 | Construcción, reconstrucción y conservación de calles en la localidad y municipio de Umán. primera y segunda etapa | 2023 | 2023 | Construcción y reconstrucción de calles | Uman | Uman | Se ubicará en la localidad y municipio de Umán. | INCAY | Administración directa (1era etapa) | 89 | 98.7 | 2023-03-06 | 2023-06-25 | 15000000 | Recurso Propio | Ejecución
[9 empty] | Administración directa (2da etapa) | 0 | 0 | 2023-05-01 | 2023-06-30 | 15000000
7 | Rehabilitación de edificio para Centro Comunitario en el Roble Agrícola del Municipio de Mérida | 2023 | 2023 | Infraestructura urbana | Mérida | Mérida | Calle 53 #373 Col. El Roble Agrícola | IDEFEEY | IDE-23-OP-LP-003 | 41.26 | 39.24 | 2023-03-20 | 2023-06-17 | 1899774.53 | Recurso Propio | Ejecución
8 | Rehabilitación del Hotel Costa Club, Ubicado en el Municipio de Progreso (Áreas Comunes) | 2023 | 2023 | Infraestructura urbana | Progreso | Progreso | Carretera Progreso, Yucalpetén Kilómetro 4, Yucalpetén, 97320 | IDEFEEY | IDE-23-OP-LP-005 | 99 | 100 | 2023-03-20 | 2023-06-17 | 9899563.95 | Recurso Propio | Ejecución
9 | Ampliación de red eléctrica en media y baja tensión en el Fraccionamiento de Los Palmares, ubicado en la Localidad y Municipio de San Felipe, Yucatán. | 2023 | 2023 | Infraestructura urbana | San Felipe | San Felipe | Fraccionamiento Los Palmares. San Felipe, Yucatán | IDEFEEY | IDE-23-OP-LP-006 | 46 | 33 | 2023-03-20 | 2023-08-16 | 1646171.5 | Recurso Propio | Ejecución
10 | Mantenimiento y conservación de la Unidad Deportiva Benito Juárez en la Localidad y Municipio de Mérida (Demoliciones) | 2023 | 2023 | Infraestructura urbana | Mérida | Mérida | Calle 31-A S/N x 10 y 12 Fracc. San Esteban, C.P. 97149 | IDEFEEY | IDE-23-OP-LP-007 | 100 | 0 | 2023-04-01 | 2023-04-30 | 2246216.96 | Recurso Propio | Ejecución
11 | Rehabilitación del Hotel Costa Club, ubicado en el Municipio de Progreso (Edificios) | 2023 | 2023 | Infraestructura urbana | Progreso | Progreso | Carretera Progreso, Yucalpetén Kilómetro 4, Yucalpetén, 97320 | IDEFEEY | IDE-23-OP-LP-004 | 98.2 | 100 | 2023-03-20 | 2023-06-17 | 8599927.73 | Recurso Propio | Ejecución
12 | Casa Digna Modalidad Cocina Ecológica con Estufa y Chimenea Instaladas | 2023 | 2023 | Acciones de vivienda | Todo el estado de yucatán | Todo el estado de yucatán | VARIAS | IVEY | [6 empty] | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Licitación
13 | Casa Digna Modalidad Sanitarios Ecológicos con Biodigestor | 2023 | 2023 | Acciones de vivienda | Todo el estado de yucatán | Todo el estado de yucatán | VARIAS | IVEY | [6 empty] | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Licitación
14 | Casa Digna Modalidad Cuarto Dormitorio | 2023 | 2023 | Acciones de vivienda | Todo el estado de yucatán | Todo el estado de yucatán | VIVIENDA | IVEY | [6 empty] | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Licitación
15 | Remodelación y equipamiento de Edificios del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 2023 | 2023 | Infraestructura gubernamental | Mérida | Mérida | MERIDA | IVEY | [6 empty] | Recurso Propio | Licitación
16 | Elaboración de estudios para un desarrollo habitacional social en la zona sur de Mérida | 2023 | 2023 | Estudios y proyectos | Mérida | Mérida | MERIDA | IVEY | [6 empty] | Recurso Propio | Licitación
17 | Elaboración de estudios para un desarrollo habitacional social en el municipio de Progreso | 2023 | 2023 | Estudios y proyectos | Progreso | Progreso | PROGRESO | IVEY | [6 empty] | Recurso Propio | Licitación
18 | Estudios de pre-inversión del proyecto Parque Lineal Ciénega en el municipio de Progreso, Yucatán | 2023 | 2023 | Estudios y proyectos | Progreso | Progreso | PROGRESO | IVEY | [6 empty] | Recurso Propio | Licitación
19 | CASA DIGNA 2023.(CONSTRUCCIÓN DE 43 ACCIONES DE VIVIENDA EN LOS MUNICIPIOS DE HOCTÚN (20) Y ACANCEH (23), EN EL ESTADO DE YUCATÁN) | 2023 | 2023 | Acciones de vivienda | HOCTÚN,ACANCEH | HOCTÚN,ACANCEH,TICOPÓ | HOCTUN, ACANCEH Y LOCALIDADES | IVEY | IVEY-LP-001-2023 | 99 | 80 | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 4567375.48 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
20 | CASA DIGNA 2023.(CONSTRUCCIÓN DE 62 ACCIONES DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE MUNA (50) Y SANTA ELENA (12), EN EL ESTADO DE YUCATÁN) | 2023 | 2023 | Acciones de vivienda | MUNA, SANTA ELENA | MUNA, SANTA ELENA | MUNA Y LOCALIDADES, SANTA ELENA | IVEY | IVEY-LP-002-2023 | 85 | 74 | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 5963867.87 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
21 | CASA DIGNA 2023.(CONSTRUCCIÓN DE 35 ACCIONES DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE DZITAS, EN EL ESTADO DE YUCATÁN) | 2023 | 2023 | Acciones de vivienda | Dzitas | Dzitas | DZITAS | IVEY | IVEY-LP-003-2023 | 93 | 92 | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 3528500.88 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
22 | Reconstrucción de muelle de madera en el Puerto de Chelem, Progreso. | 2023 | 2023 | Infraestructura urbana | Progreso | Chelem | Muelle de pescadores | IDEFEEY | IDE-23-OP-LP-008 | 70.8 | 76.9 | 2023-05-02 | 2023-07-30 | 4711917.74 | Ingresos Fiscales Recursos Propios | Ejecución
23 | Mantenimiento y Rehabilitación de la Escuela Secundaria Agustín Vadillo Cícero del Municipio de Mérida. | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida | Mérida | "CALLE 41 S/N COL INDUSTRIAL EX- TERRENOS FENIX C. 34 C. 36" | IDEFEEY | IDE-23-OP-LP-009 | 55 | 54.44 | 2023-05-02 | 2023-07-30 | 3249996.12 | Recurso Propio | Ejecución
24 | Acciones de mejoramiento en la Unidad Deportiva Inalámbrica del Municipio de Mérida (Primera Etapa). | 2023 | 2023 | Infraestructura deportiva | Mérida | Mérida | Calle 90 Por 45 Y 43, Colonia Inalámbrica en Mérida, México | IDEFEEY | IDE-23-OP-LP-010 | 26.6 | 28 | 2023-05-02 | 2023-07-30 | 14992926.54 | Recurso Propio | Ejecución
25 | Mantenimiento y Construcción del Sector Poniente de la Secretaría de Seguridad Pública. | 2023 | 2023 | Infraestructura de seguridad | Mérida | Mérida | Por 34 y 32, C. 34 S/N, Juan Pablo II, 97246 Mérida, Yuc. | IDEFEEY | IDE-23-OP-LP-011 | 56.81 | 47.39 | 2023-05-02 | 2023-07-30 | 3799093.39 | Recurso Propio | Ejecución
26 | Mantenimiento y Construcción del Sector Sur de la Secretaría de Seguridad Pública. | 2023 | 2023 | Infraestructura de seguridad | Mérida | Mérida | por calle 145 y 146, Calle 60, San José Tecoh II, 97298 Mérida, Yuc. | IDEFEEY | IDE-23-OP-LP-012 | 46.17 | 46.48 | 2023-05-02 | 2023-08-29 | 6799575.09 | Recurso Propio | Ejecución
27 | Construcción, Mantenimiento y Conservación del Centro Estatal de Emprendedores Región Centro de Izamal (Primera Etapa). | 2023 | 2023 | Infraestructura estratégica | Izamal | Izamal | Domicilio Conocido Izamal Yucatán | IDEFEEY | IDE-23-OP-LP-013 | 87 | 71.5 | 2023-05-02 | 2023-07-30 | 949957.61 | Recurso Propio | Ejecución
28 | Mantenimiento y conservación de la Unidad Deportiva Benito Juárez en la Localidad y Municipio de Mérida (Alberca). | 2023 | 2023 | Infraestructura deportiva | Mérida | Mérida | Calle 31-A S/N x 10 y 12 Fracc. San Esteban, C.P. 97149 | IDEFEEY | IDE-23-OP-LP-014 | 41.56 | 49.98 | 2023-05-02 | 2023-09-28 | 13799184.6 | Recurso Propio | Ejecución
29 | Mantenimiento y conservación de la Unidad Deportiva Benito Juárez en la Localidad y Municipio de Mérida (Canchas deportivas y edificio administrativo). | 2023 | 2023 | Infraestructura deportiva | Mérida | Mérida | Calle 31-A S/N x 10 y 12 Fracc. San Esteban, C.P. 97149 | IDEFEEY | IDE-23-OP-LP-015 | 40.29 | 42.35 | 2023-05-02 | 2023-08-29 | 16996496.88 | Recurso Propio | Ejecución
30 | Rehabilitación y mantenimiento del Teatro Daniel Ayala Pérez. | 2023 | 2023 | Infraestructura cultural | Mérida | Mérida | Calle 60 núm. 499 entre 59 y 61. Centro CP 97000, Mérida, Yucatán | IDEFEEY | IDE-23-OP-LP-016 | 25.2 | 32.98 | 2023-05-15 | 2023-08-28 | 8415073.29 | Recurso Propio | Ejecución
31 | Rehabilitación y construcción de edificios de cine y artes visuales en la Escuela Superior de Artes de Yucatán. | 2023 | 2023 | Infraestructura cultural | Mérida | Mérida | Calle 55 por 46 y 48 No. 435, Centro, 97000 Mérida, Yuc. | IDEFEEY | IDE-23-OP-LP-017 | 10.65 | 11.96 | 2023-05-15 | 2023-12-25 | 133155274.02 | Recurso Propio | Ejecución
32 | Rehabilitación y construcción de edificios de danza y teatro en la Escuela Superior de Artes de Yucatán. | 2023 | 2023 | Infraestructura cultural | Mérida | Mérida | Calle 55 por 46 y 48 No. 435, Centro, 97000 Mérida, Yuc. | IDEFEEY | IDE-23-OP-LP-018 | 7.96 | 6.85 | 2023-05-15 | 2023-11-27 | 85061523.44 | Recurso Propio | Ejecución
33 | Rehabilitación y construcción de sistema eléctrico de edificios de cine, artes visuales, danza y teatro, en la Escuela Superior de Artes de Yucatán. | 2023 | 2023 | Obra complementaria | Mérida | Mérida | Calle 55 por 46 y 48 No. 435, Centro, 97000 Mérida, Yuc. | IDEFEEY | IDE-23-OP-LP-019 | 7.97 | 2.68 | 2023-05-15 | 2023-10-12 | 9284057.31 | Recurso Propio | Ejecución
34 | Construcción de centro comunitario con cancha de futbol 7 y cancha de basquetbol, en el Municipio de Kanasín (Fraccionamiento Vivah). | 2023 | 2023 | Infraestructura urbana | Kanasín | Kanasín | Fraccionamiento Vivah, Kanasín, Yuc. | IDEFEEY | IDE-23-OP-LP-020 | 48.1 | 61.5 | 2023-05-15 | 2023-09-12 | 3299230.5 | Recurso Propio | Ejecución
35 | Construcción de centro comunitario con cancha de futbol 7 y cancha de basquetbol, en el Municipio de Kanasín (Colonia Kaua III). | 2023 | 2023 | Infraestructura urbana | Kanasín | Kanasín | Colonia Kaua III, Kanasín, Yuc. | IDEFEEY | IDE-23-OP-LP-021 | 27.98 | 52.63 | 2023-05-15 | 2023-09-12 | 4199630 | Recurso Propio | Ejecución
36 | Construcción de centro comunitario con cancha de futbol 7 y cancha de basquetbol, en el Municipio de Kanasín (Colonia Cuauhtemoc). | 2023 | 2023 | Infraestructura urbana | Kanasín | Kanasín | Colonia Cuauhtemoc, Kanasín, Yuc. | IDEFEEY | IDE-23-OP-LP-022 | 25 | 31.05 | 2023-05-15 | 2023-09-12 | 3349520.8 | Recurso Propio | Ejecución
37 | Construcción del centro de transferencia modal | 2023 | 2023 | Infraestructura estratégica | Mérida | Mérida | calle 65-B x periférico y 104 Fraccionamiento Nora Quintana | INCCOPY | OBP23-LP-INCCOPY-2FON-007 (LO-90-Z28-931059970-N-1-2023) | 8.99 | 13.54 | 2023-04-24 | 2023-09-22 | 62004436.35 | Convenio de apoyo financiero, (CAF) otorgado al gobierno de Yucatán mediante el acuerdo del comité técnico del FONADIN CT/2a ORD/25-junio-2020/IV (Fideicomiso No. 2272 "Sistemas integrado de transporte en la zona metropolitana de Mérida, Yucatán") | Ejecución
[9 empty] | SRV23-LP-INCCOPY-2FON-008 (LO-90-Z28-931059970-N-2-2023) | 30.26 | 30.26 | 2023-04-17 | 2023-09-30 | 2896608.29
38 | Rehabilitación del centro de salud de Tzucacab, municipio de Tzucacab, Yucatán | 2023 | 2023 | Infraestructura de salud | Tzucacab | Tzucacab | Calle 33 No 112, localidad y municipio de Tzucacab Yuc. | INCCOPY | OBP23-LP-INCCOPY-1PRO-018 | 52 | 65.68 | 2023-04-28 | 2023-09-07 | 3955232.14 | Recurso Propio | Ejecución
39 | Rehabilitación del centro de salud de Chumayel, municipio de Chumayel, Yucatán | 2023 | 2023 | Infraestructura de salud | Chumayel | Chumayel | Calle 30 No 325, localidad y municipio de Chumayel, Yuc. | INCCOPY | OBP23-LP-INCCOPY-1PRO-019 | 42.14 | 48.49 | 2023-04-28 | 2023-08-24 | 3153383.35 | Recurso Propio | Ejecución
40 | Rehabilitación del centro de salud de Teabo, municipio de Teabo, Yucatán | 2023 | 2023 | Infraestructura de salud | Teabo | Teabo | Calle 28 Por 29 No 212, localidad y municipio de Teabo, Yuc. | INCCOPY | OBP23-LP-INCCOPY-1PRO-020 | 28.9 | 53.91 | 2023-04-28 | 2023-08-24 | 3502320.75 | Recurso Propio | Ejecución
41 | Rehabilitación del centro de salud de Tahdziú, municipio de Tahdziú, Yucatán | 2023 | 2023 | Infraestructura de salud | Tahdziú | Tahdziú | calle 11 por 6 y 8, localidad y municipio de Tahdziú, Yuc. | INCCOPY | OBP23-I3-INCCOPY-1PRO-020 | 79.4 | 78.51 | 2023-04-28 | 2023-07-27 | 2466986.35 | Recurso Propio | Ejecución
42 | Rehabilitación del centro de salud de Yaxhachen, municipio de Oxkutzcab, Yucatán | 2023 | 2023 | Infraestructura de salud | Oxkutzcab | Yaxhachén | Domicilio conocido, localidad de Yaxhachen, municipio de Oxkutzcab | INCCOPY | OBP23-I3-INCCOPY-1PRO-022 | 55.89 | 46.97 | 2023-04-28 | 2023-08-24 | 2419899.47 | Recurso Propio | Ejecución
43 | Rehabilitación del centro de salud de Emiliano Zapata, municipio de Oxkutzcab, Yucatán | 2023 | 2023 | Infraestructura de salud | Oxkutzcab | Emiliano Zapata | Sector 1 Manz 5 localidad de Emiliano Zapata, municipio de Oxkutzcab Yuc. | INCCOPY | OBP23-I3-INCCOPY-1PRO-023 | 42.63 | 35.68 | 2023-04-28 | 2023-08-24 | 2501891.26 | Recurso Propio | Ejecución
44 | Rehabilitación del centro de salud de Xohuayan, municipio de Oxkutzcab, Yucatán | 2023 | 2023 | Infraestructura de salud | Oxkutzcab | Xohuayán | Domicilio conocido, localidad de Xohuayán municipio de Oxkutzcab, Yuc. | INCCOPY | OBP23-I3-INCCOPY-1PRO-024 | 66.96 | 71.08 | 2023-04-28 | 2023-07-27 | 1823242.99 | Recurso Propio | Ejecución
45 | Rehabilitación del centro de salud de Kancab, municipio de Tekax, Yucatán | 2023 | 2023 | Infraestructura de salud | Tekax | Kancab | Calle 29 por 90 localidad de Kancab, municipio de Tekax, Yuc | INCCOPY | OBP23-I3-INCCOPY-1PRO-025 | 54.75 | 55.24 | 2023-04-28 | 2023-07-27 | 2417365.33 | Recurso Propio | Ejecución
46 | Rehabilitación del centro de salud de Yotholin, municipio de Ticul, Yucatán | 2023 | 2023 | Infraestructura de salud | Ticul | Yotholin | Calle 26 Por 17 N/A, localidad y municipio de Ticul, Yuc. | INCCOPY | OBP23-I3-INCCOPY-1PRO-026 | 38.7 | 39.67 | 2023-04-28 | 2023-08-24 | 2478239.22 | Recurso Propio | Ejecución
47 | Conservación del Anillo Periférico, cuerpo interior y exterior, en el municipio de Mérida (4ta etapa) | 2023 | 2023 | Construcción y reconstrucción de calles | Mérida | Mérida | Se realizará en los tramos: 6+150-6+700, 20+500-21+500 y 38+000-40+100 del cuerpo interior y 0+450-2+650, 4+530-5+750, 13+740-14+950, 19+000-19+500, 22+100-22+600 y 37+100-38+800 del cuerpo exterior del Anillo Periférico, de la localidad y municipio de Mérida | INCAY | Administración directa | 96 | 90.41 | 2023-05-01 | 2023-06-16 | 55000000 | Ingresos Fiscales Recursos Propios | Ejecución
48 | Estudio de Preinversión para el Salvamento y Consolidación Arqueológica del Proyecto de la Ruta IETRAM (Calle 39), en el municipio de Mérida | 2023 | 2023 | Estudios y proyectos | Mérida | Mérida | Se realizará a lo largo de la calle 39 desde el entronque al periférico hasta el patio de maniobras del Parque La Plancha | INCAY | No aplica | 100 | 100 | 2023-03-02 | 2023-05-25 | 256700 | Recurso Propio | Ejecución
49 | Conservación y modernización de Rutas Alternas hacia el Anillo Periférico Licenciado Manuel Berzunza de la ciudad de Mérida | 2023 | 2023 | Construcción y reconstrucción de calles | Mérida | Mérida | Se realizará en tres rutas alternas hacia el periférico de la ciudad de Mérida | INCAY | GE-INCAY-OB-LP-JUR-006-2023 | 80 | 53.83 | 2023-06-14 | 2023-08-12 | 3063853.69 | Recurso Propio | Ejecución
50 | Estudio de Preinversión para el Rescate Arqueológico del Proyecto de la Ruta IETRAM Parque de La Plancha-Prolongación Paseo Montejo, en el municipio de Mérida | 2023 | 2023 | Estudios y proyectos | Mérida | Mérida | Se realizará en la ruta que conecta al Parque La Plancha con Prolongación Paseo de Montejo, en la localidad y municipio de Mérida. | INCAY | Administración directa | 75 | 75 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 98600 | Ingresos Fiscales Recursos Propios | Ejecución
51 | ZANJEADO PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 4 | 2023 | 2023 | Red de distribución de agua potable | Mérida | Mérida | ENTRE EL KM 9+200 Y EL KM 13+400 CARRETERA FEDERAL 180 MÉRIDA PUERTO JUÁREZ | JAPAY | OP-JAPAY-001-2023 | 100 | 100 | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 742431.54 | Recurso Propio (Estatal) | Conclusión
52 | INSTALACIÓN DE 14,132 MEDIDORES DE GASTO PROPORCIONADO POR LA JAPAY EN CUADRO DE LA TOMA HIDRÁULICA DOMICILIARIA EN DIFERENTES ZONAS DE MÉRIDA, YUCATÁN. | 2023 | 2023 | Red de distribución de agua potable | Mérida | Mérida | EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | JAPAY | OP-JAPAY-002-2023 | 67.22 | 33.41 | 2023-04-26 | 2023-09-22 | 6679909.42 | Recurso Propio | Ejecución
53 | PRIMERA Y UNICA ETAPA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 30 SANITARIOS RURALES DE 2.05 X 1.55 X 2.20 MTS. INCLUYE FOSA DE ABSORCIÓN DE 1.10 X 1.00 MTS DE MAMPOSTERÍA, TANQUE SÉPTICO BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE DE 600 LTS. Y TINACO DE 450 LTS. PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE. ASÍ COMO MUEBLES DE BAÑO, REGISTRO, ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CHEN DEL MUNICIPIO DE CHEMAX DEL ESTADO DE YUCATÁN. | 2023 | 2023 | Construcción de sanitarios | CHEMAX | SAN JUAN CHEN | EN VARIAS CALLES SIN NÚMERO DEL POBLADO DEL CENTRO HACIA FUERA EN LOS CUATRO EXTREMOS DE LA LOCALIDAD. | JAPAY | OP-JAPAY-010-2023 | 0.78 | 6.43 | 2023-06-06 | 2023-10-18 | 2611307.62 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
Recurso Federal
54 | PRIMERA Y ÚNICA ETAPA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 29 SANITARIOS RURALES DE 2.05 X 1.55 X 2.20 MTS. INCLUYE FOSA DE ABSORCIÓN DE 1.10 X 1.00 MTS DE MAMPOSTERÍA, TANQUE SÉPTICO BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE DE 600 LTS. Y TINACO DE 450 LTS. PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE. ASÍ COMO MUEBLES DE BAÑO, REGISTRO, ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CHUC DEL MUNICIPIO DE TUNKÁS DEL ESTADO DE YUCATÁN. | 2023 | 2023 | Construcción de sanitarios | TUNKÁS | SAN ANTONIO CHUC | EN VARIAS CALLES SIN NÚMERO DEL POBLADO DEL CENTRO HACIA FUERA EN LOS CUATRO EXTREMOS DE LA LOCALIDAD. | JAPAY | OP-JAPAY-010-2023 | 0 | 0 | 2023-06-06 | 2023-10-18 | 2524264.05 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
[9 empty] | OP-JAPAY-010-2023 | 1.39 | 6.43 | 2023-06-06 | 2023-10-18 | 2524264.05 | Recurso Federal
55 | ÚLTIMA ETAPA DE SEIS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 51 SANITARIOS RURALES DE 2.05 X 1.55 X 2.20 MTS. INCLUYE FOSA DE ABSORCIÓN DE 1.10 X 1.00 MTS DE MAMPOSTERÍA, TANQUE SÉPTICO BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE DE 600 LTS. Y TINACO DE 450 LTS. PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE. ASÍ COMO MUEBLES DE BAÑO, REGISTRO, ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA, EN LA LOCALIDAD DE CANAKOM DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ DEL ESTADO DE YUCATÁN. | 2023 | 2023 | Construcción de sanitarios | YAXCABÁ | CANAKOM | EN VARIAS CALLES SIN NÚMERO DEL POBLADO DEL CENTRO HACIA FUERA EN LOS CUATRO EXTREMOS DE LA LOCALIDAD. | JAPAY | OP-JAPAY-006-2023 | 3.5 | 12.77 | 2023-06-05 | 2023-10-02 | 4438230.71 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
Recurso Federal
56 | PRIMERA Y ÚNICA ETAPA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 6 SANITARIOS RURALES DE 2.05 X 1.55 X 2.20 MTS. INCLUYE FOSA DE ABSORCIÓN DE 1.10 X 1.00 MTS DE MAMPOSTERÍA, TANQUE SÉPTICO BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE DE 600 LTS. Y TINACO DE 450 LTS. PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE. ASÍ COMO MUEBLES DE BAÑO, REGISTRO, ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA, EN LA LOCALIDAD DE CHACMULTÚN DEL MUNICIPIO DE TEKAX DEL ESTADO DE YUCATÁN. | 2023 | 2023 | Construcción de sanitarios | TEKAX | CHACMULTÚN | EN VARIAS CALLES SIN NÚMERO DEL POBLADO DEL CENTRO HACIA FUERA EN LOS CUATRO EXTREMOS DE LA LOCALIDAD. | JAPAY | OP-JAPAY-013-2023 | 9.81 | 12 | 2023-06-06 | 2023-10-03 | 521965.33 | Recurso Federal | Ejecución
Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)
57 | PRIMERA Y ÚNICA ETAPA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 5 SANITARIOS RURALES DE 2.05 X 1.55 X 2.20 MTS. INCLUYE FOSA DE ABSORCIÓN DE 1.10 X 1.00 MTS DE MAMPOSTERÍA, TANQUE SÉPTICO BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE DE 600 LTS. Y TINACO DE 450 LTS. PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE. ASÍ COMO MUEBLES DE BAÑO, REGISTRO, ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA, EN LA LOCALIDAD DE CHEBALAM DEL MUNICIPIO DE CUNCUNUL DEL ESTADO DE YUCATÁN. | 2023 | 2023 | Construcción de sanitarios | CUNCUNUL | CHEBALAM | EN VARIAS CALLES SIN NÚMERO DEL POBLADO DEL CENTRO HACIA FUERA EN LOS CUATRO EXTREMOS DE LA LOCALIDAD. | JAPAY | OP-JAPAY-007-2023 | 4.35 | 9.86 | 2023-06-05 | 2023-10-17 | 434620.08 | Recurso Federal | Ejecución
Recurso Propio (Estatal)
58 | ÚLTIMA ETAPA DE TRES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 18 SANITARIOS RURALES DE 2.05 X 1.55 X 2.20 MTS. INCLUYE FOSA DE ABSORCIÓN DE 1.10 X 1.00 MTS DE MAMPOSTERÍA, TANQUE SÉPTICO BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE DE 600 LTS. Y TINACO DE 450 LTS. PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE. ASÍ COMO MUEBLES DE BAÑO, REGISTRO, ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CÁMARA DEL MUNICIPIO DE TEMAX DEL ESTADO DE YUCATÁN. | 2023 | 2023 | Construcción de sanitarios | TEMAX | SAN ANTONIO CÁMARA | EN VARIAS CALLES SIN NÚMERO DEL POBLADO DEL CENTRO HACIA FUERA EN LOS CUATRO EXTREMOS DE LA LOCALIDAD. | JAPAY | OP-JAPAY-011-2023 | 0.18 | 11.92 | 2023-06-06 | 2023-10-03 | 1565072.21 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
Recurso Federal
59 | ÚLTIMA ETAPA DE DOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 19 SANITARIOS RURALES DE 2.05 X 1.55 X 2.20 MTS. INCLUYE FOSA DE ABSORCIÓN DE 1.10 X 1.00 MTS DE MAMPOSTERÍA, TANQUE SÉPTICO BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE DE 600 LTS. Y TINACO DE 450 LTS. PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE. ASÍ COMO MUEBLES DE BAÑO, REGISTRO, ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA, EN LA LOCALIDAD DE POCOBOCH DEL MUNICIPIO DE TEKAX DEL ESTADO DE YUCATÁN. | 2023 | 2023 | Construcción de sanitarios | TEKAX | POCOBOCH | EN VARIAS CALLES SIN NÚMERO DEL POBLADO DEL CENTRO HACIA FUERA EN LOS CUATRO EXTREMOS DE LA LOCALIDAD. | JAPAY | OP-JAPAY-014-2023 | 3.58 | 9.92 | 2023-06-06 | 2023-10-03 | 1654065 | Recurso Federal | Ejecución
Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)
60 | ÚLTIMA ETAPA DE TRES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 80 SANITARIOS RURALES DE 2.05 X 1.55 X 2.20 MTS. INCLUYE FOSA DE ABSORCIÓN DE 1.10 X 1.00 MTS DE MAMPOSTERÍA, TANQUE SÉPTICO BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE DE 600 LTS. Y TINACO DE 450 LTS. PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE. ASÍ COMO MUEBLES DE BAÑO, REGISTRO, ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA, EN LA LOCALIDAD DE TEYA DEL MUNICIPIO DE TEYA DEL ESTADO DE YUCATÁN. | 2023 | 2023 | Construcción de sanitarios | TEYA | TEYA | EN VARIAS CALLES SIN NÚMERO DEL POBLADO DEL CENTRO HACIA FUERA EN LOS CUATRO EXTREMOS DE LA LOCALIDAD. | JAPAY | OP-JAPAY-004-2023 | 19.89 | 8.76 | 2023-06-05 | 2023-10-17 | 6947675.73 | Recurso Federal | Ejecución
Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)
61 | ÚLTIMA ETAPA DE CUATRO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 87 SANITARIOS RURALES DE 2.05 X 1.55 X 2.20 MTS. INCLUYE FOSA DE ABSORCIÓN DE 1.10 X 1.00 MTS DE MAMPOSTERÍA, TANQUE SÉPTICO BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE DE 600 LTS. Y TINACO DE 450 LTS. PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE. ASÍ COMO MUEBLES DE BAÑO, REGISTRO, ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA, EN LA LOCALIDAD DE XAYA DEL MUNICIPIO DE TEKAX DEL ESTADO DE YUCATÁN. | 2023 | 2023 | Construcción de sanitarios | TEKAX | XAYA | EN VARIAS CALLES SIN NÚMERO DEL POBLADO DEL CENTRO HACIA FUERA EN LOS CUATRO EXTREMOS DE LA LOCALIDAD. | JAPAY | OP-JAPAY-012-2023 | 8.47 | 6.51 | 2023-06-06 | 2023-10-18 | 7564443.37 | Recurso Federal | Ejecución
[10 empty] | 8.47 | 6.51 |  |  |  | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)
62 | ÚLTIMA ETAPA DE CUATRO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 96 SANITARIOS RURALES DE 2.05 X 1.55 X 2.20 MTS. INCLUYE FOSA DE ABSORCIÓN DE 1.10 X 1.00 MTS DE MAMPOSTERÍA, TANQUE SÉPTICO BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE DE 600 LTS. Y TINACO DE 450 LTS. PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE. ASÍ COMO MUEBLES DE BAÑO, REGISTRO, ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO GRANDE DEL MUNICIPIO DE TINUM DEL ESTADO DE YUCATÁN. | 2023 | 2023 | Construcción de sanitarios | TINUM | SAN FRANCISCO GRANDE | EN VARIAS CALLES SIN NÚMERO DEL POBLADO DEL CENTRO HACIA FUERA EN LOS CUATRO EXTREMOS DE LA LOCALIDAD. | JAPAY | OP-JAPAY-007-2023 | 5.82 | 9.86 | 2023-06-05 | 2023-10-17 | 8344705.47 | Recurso Federal | Ejecución
[10 empty] | 5.82 | 9.86 |  |  |  | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)
63 | ÚLTIMA ETAPA DE TRES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 7 SANITARIOS RURALES DE 2.05 X 1.55 X 2.20 MTS. INCLUYE FOSA DE ABSORCIÓN DE 1.10 X 1.00 MTS DE MAMPOSTERÍA, TANQUE SÉPTICO BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE DE 600 LTS. Y TINACO DE 450 LTS. PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE. ASÍ COMO MUEBLES DE BAÑO, REGISTRO, ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA, EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ DEL MUNICIPIO DE TEKAX DEL ESTADO DE YUCATÁN. | 2023 | 2023 | Construcción de sanitarios | TEKAX | BENITO JUÁREZ | EN VARIAS CALLES SIN NÚMERO DEL POBLADO DEL CENTRO HACIA FUERA EN LOS CUATRO EXTREMOS DE LA LOCALIDAD. | JAPAY | OP-JAPAY-014-2023 | 7.14 | 9.92 | 2023-07-06 | 2023-10-03 | 609392.37 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
[10 empty] | 7.14 | 9.92 |  |  |  | Recurso Federal
64 | PRIMERA Y ÚNICA ETAPA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 10 SANITARIOS RURALES DE 2.05 X 1.55 X 2.20 MTS. INCLUYE FOSA DE ABSORCIÓN DE 1.10 X 1.00 MTS DE MAMPOSTERÍA, TANQUE SÉPTICO BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE DE 600 LTS. Y TINACO DE 450 LTS. PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE. ASÍ COMO MUEBLES DE BAÑO, REGISTRO, ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DEL MUNICIPIO DE TINUM DEL ESTADO DE YUCATÁN. | 2023 | 2023 | Construcción de sanitarios | TINUM | SAN FELIPE | EN VARIAS CALLES SIN NÚMERO DEL POBLADO DEL CENTRO HACIA FUERA EN LOS CUATRO EXTREMOS DE LA LOCALIDAD. | JAPAY | OP-JAPAY-008-2023 | 0 | 8.07 | 2023-06-05 | 2023-10-02 | 862980.74 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
[10 empty] | 0 | 8.07 |  |  |  | Recurso Federal
65 | ÚLTIMA ETAPA DE DOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 7 SANITARIOS RURALES DE 2.05 X 1.55 X 2.20 MTS. INCLUYE FOSA DE ABSORCIÓN DE 1.10 X 1.00 MTS DE MAMPOSTERÍA, TANQUE SÉPTICO BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE DE 600 LTS. Y TINACO DE 450 LTS. PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE. ASÍ COMO MUEBLES DE BAÑO, REGISTRO, ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA, EN LA LOCALIDAD DE MAC-YAN (SAN ISIDRO MAC-YAN) DEL MUNICIPIO DE TEKAX DEL ESTADO DE YUCATÁN. | 2023 | 2023 | Construcción de sanitarios | TEKAX | Mac-Yan (San Isidro Mac-Yan) | EN VARIAS CALLES SIN NÚMERO DEL POBLADO DEL CENTRO HACIA FUERA EN LOS CUATRO EXTREMOS DE LA LOCALIDAD. | JAPAY | OP-JAPAY-014-2023 | 0.2 | 9.92 | 2023-06-06 | 2023-09-03 | 609392.37 | Recurso Federal | Ejecución
[10 empty] | 0.2 | 9.92 |  |  |  | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)
66 | ÚLTIMA ETAPA DE CUATRO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 32 SANITARIOS RURALES DE 2.05 X 1.55 X 2.20 MTS. INCLUYE FOSA DE ABSORCIÓN DE 1.10 X 1.00 MTS DE MAMPOSTERÍA, TANQUE SÉPTICO BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE DE 600 LTS. Y TINACO DE 450 LTS. PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE. ASÍ COMO MUEBLES DE BAÑO, REGISTRO, ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA, EN LA LOCALIDAD DE TOHOPKÚ DEL MUNICIPIO DE TINUM DEL ESTADO DE YUCATÁN. | 2023 | 2023 | Construcción de sanitarios | TINUM | TOHOPKÚ | EN VARIAS CALLES SIN NÚMERO DEL POBLADO DEL CENTRO HACIA FUERA EN LOS CUATRO EXTREMOS DE LA LOCALIDAD. | JAPAY | OP-JAPAY-008-2023 | 10.93 | 8.07 | 2023-06-05 | 2023-10-02 | 2761538.36 | Recurso Federal | Ejecución
[10 empty] | 10.93 | 8.07 |  |  |  | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)
67 | ÚLTIMA ETAPA DE CINCO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 60 SANITARIOS RURALES DE 2.05 X 1.55 X 2.20 MTS. INCLUYE FOSA DE ABSORCIÓN DE 1.10 X 1.00 MTS DE MAMPOSTERÍA, TANQUE SÉPTICO BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE DE 600 LTS. Y TINACO DE 450 LTS. PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE. ASÍ COMO MUEBLES DE BAÑO, REGISTRO, ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA, EN LA LOCALIDAD DE KOCHOL DEL MUNICIPIO DE MAXCANÚ DEL ESTADO DE YUCATÁN. | 2023 | 2023 | Construcción de sanitarios | MAXCANÚ | KOCHOL | EN VARIAS CALLES SIN NÚMERO DEL POBLADO DEL CENTRO HACIA FUERA EN LOS CUATRO EXTREMOS DE LA LOCALIDAD. | JAPAY | OP-JAPAY-005-2023 | 4.42 | 16.19 | 2023-06-05 | 2023-10-02 | 5223045.97 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
[10 empty] | 4.42 | 16.19 |  |  |  | Recurso Federal
68 | ÚLTIMA ETAPA DE CINCO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 25 SANITARIOS RURALES DE 2.05 X 1.55 X 2.20 MTS. INCLUYE FOSA DE ABSORCIÓN DE 1.10 X 1.00 MTS DE MAMPOSTERÍA, TANQUE SÉPTICO BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE DE 600 LTS. Y TINACO DE 450 LTS. PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE. ASÍ COMO MUEBLES DE BAÑO, REGISTRO, ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA, EN LA LOCALIDAD DE HOLCÁ DEL MUNICIPIO DE ESPITA DEL ESTADO DE YUCATÁN. | 2023 | 2023 | Construcción de sanitarios | ESPITA | HOLCÁ | EN VARIAS CALLES SIN NÚMERO DEL POBLADO DEL CENTRO HACIA FUERA EN LOS CUATRO EXTREMOS DE LA LOCALIDAD. | JAPAY | OP-JAPAY-010-2023 | 0 | 0 | 2023-06-06 | 2023-10-18 | 2176089.69 | Recurso Federal | Ejecución
[10 empty] | 0.25 | 6.43 | 2023-06-06 | 2023-10-18 |  | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)
69 | PRIMERA Y ÚNICA ETAPA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 9 SANITARIOS RURALES DE 2.05 X 1.55 X 2.20 MTS. INCLUYE FOSA DE ABSORCIÓN DE 1.10 X 1.00 MTS DE MAMPOSTERÍA, TANQUE SÉPTICO BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE DE 600 LTS. Y TINACO DE 450 LTS. PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE. ASÍ COMO MUEBLES DE BAÑO, REGISTRO, ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA, EN LA LOCALIDAD DE CHENDZONOT DEL MUNICIPIO DE TINUM DEL ESTADO DE YUCATÁN. | 2023 | 2023 | Construcción de sanitarios | TINUM | CHENDZONOT | EN VARIAS CALLES SIN NÚMERO DEL POBLADO DEL CENTRO HACIA FUERA EN LOS CUATRO EXTREMOS DE LA LOCALIDAD. | JAPAY | OP-JAPAY-008-2023 | 0.18 | 13.31 | 2023-06-05 | 2023-10-02 | 776682.66 | Recurso Federal | Ejecución
[10 empty] | 0.18 | 13.31 |  |  |  | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)
70 | ÚLTIMA ETAPA DE DOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 33 SANITARIOS RURALES DE 2.05 X 1.55 X 2.20 MTS. INCLUYE FOSA DE ABSORCIÓN DE 1.10 X 1.00 MTS DE MAMPOSTERÍA, TANQUE SÉPTICO BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE DE 600 LTS. Y TINACO DE 450 LTS. PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE. ASÍ COMO MUEBLES DE BAÑO, REGISTRO, ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA, EN LA LOCALIDAD DE CENOTE YALSIHÓN BUENA FE DEL MUNICIPIO DE PANABÁ DEL ESTADO DE YUCATÁN. | 2023 | 2023 | Construcción de sanitarios | PANABÁ | Cenote Yalsihón Buena Fe | EN VARIAS CALLES SIN NÚMERO DEL POBLADO DEL CENTRO HACIA FUERA EN LOS CUATRO EXTREMOS DE LA LOCALIDAD. | JAPAY | OP-JAPAY-009-2023 | 0.18 | 12.31 | 2023-06-05 | 2023-10-02 | 2856041.41 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
[10 empty] | 0.18 | 12.31 |  |  |  | Recurso Federal
71 | ÚLTIMA ETAPA DE CINCO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 34 SANITARIOS RURALES DE 2.05 X 1.55 X 2.20 MTS. INCLUYE FOSA DE ABSORCIÓN DE 1.10 X 1.00 MTS DE MAMPOSTERÍA, TANQUE SÉPTICO BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE DE 600 LTS. Y TINACO DE 450 LTS. PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE. ASÍ COMO MUEBLES DE BAÑO, REGISTRO, ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA, EN LA LOCALIDAD DE PENCUYUT DEL MUNICIPIO DE TEKAX DEL ESTADO DE YUCATÁN. | 2023 | 2023 | Construcción de sanitarios | TEKAX | PENCUYUT | EN VARIAS CALLES SIN NÚMERO DEL POBLADO DEL CENTRO HACIA FUERA EN LOS CUATRO EXTREMOS DE LA LOCALIDAD. | JAPAY | OP-JAPAY-013-2023 | 8.67 | 12 | 2023-06-06 | 2023-10-03 | 2957803.37 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
[10 empty] | 8.67 | 12 |  |  |  | Recurso Federal
72 | ÚLTIMA ETAPA DE TRES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 12 SANITARIOS RURALES DE 2.05 X 1.55 X 2.20 MTS. INCLUYE FOSA DE ABSORCIÓN DE 1.10 X 1.00 MTS DE MAMPOSTERÍA, TANQUE SÉPTICO BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE DE 600 LTS. Y TINACO DE 450 LTS. PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE. ASÍ COMO MUEBLES DE BAÑO, REGISTRO, ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA, EN LA LOCALIDAD DE CHENCHÉ DE LAS TORRES DEL MUNICIPIO DE TEMAX DEL ESTADO DE YUCATÁN. | 2023 | 2023 | Construcción de sanitarios | TEMAX | CHENCHÉ DE LAS TORRES | EN VARIAS CALLES SIN NÚMERO DEL POBLADO DEL CENTRO HACIA FUERA EN LOS CUATRO EXTREMOS DE LA LOCALIDAD. | JAPAY | OP-JAPAY-011-2023 | 0.02 | 11.92 | 2023-06-06 | 2023-10-03 | 1043381.49 | Recurso Federal | Ejecución
[10 empty] | 0.02 | 11.92 |  |  |  | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)
73 | ÚLTIMA ETAPA DE CUATRO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 21 SANITARIOS RURALES DE 2.05 X 1.55 X 2.20 MTS. INCLUYE FOSA DE ABSORCIÓN DE 1.10 X 1.00 MTS DE MAMPOSTERÍA, TANQUE SÉPTICO BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE DE 600 LTS. Y TINACO DE 450 LTS. PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE. ASÍ COMO MUEBLES DE BAÑO, REGISTRO, ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA, EN LA LOCALIDAD DE TICUM DEL MUNICIPIO DE TEKAX DEL ESTADO DE YUCATÁN. | 2023 | 2023 | Construcción de sanitarios | TEKAX | TICUM | EN VARIAS CALLES SIN NÚMERO DEL POBLADO DEL CENTRO HACIA FUERA EN LOS CUATRO EXTREMOS DE LA LOCALIDAD. | JAPAY | OP-JAPAY-014-2023 | 31.42 | 9.92 | 2023-06-06 | 2023-10-03 | 1828177.11 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
[10 empty] | 31.42 | 9.92 |  |  |  | Recurso Federal
74 | PRIMERA Y ÚNICA ETAPA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 16 SANITARIOS RURALES DE 2.05 X 1.55 X 2.20 MTS. INCLUYE FOSA DE ABSORCIÓN DE 1.10 X 1.00 MTS DE MAMPOSTERÍA, TANQUE SÉPTICO BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE DE 600 LTS. Y TINACO DE 450 LTS. PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE. ASÍ COMO MUEBLES DE BAÑO, REGISTRO, ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA, EN LA LOCALIDAD DE CHUCMICHÉN DEL MUNICIPIO DE TEMAX DEL ESTADO DE YUCATÁN. | 2023 | 2023 | Construcción de sanitarios | TEMAX | CHUCMICHÉN | EN VARIAS CALLES SIN NÚMERO DEL POBLADO DEL CENTRO HACIA FUERA EN LOS CUATRO EXTREMOS DE LA LOCALIDAD. | JAPAY | OP-JAPAY-011-2023 | 0.18 | 11.92 | 2023-06-06 | 2023-10-03 | 1391175.27 | Recurso Federal | Ejecución
[10 empty] | 0.18 | 11.92 |  |  |  | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)
75 | ÚLTIMA ETAPA DE TRES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 11 SANITARIOS RURALES DE 2.05 X 1.55 X 2.20 MTS. INCLUYE FOSA DE ABSORCIÓN DE 1.10 X 1.00 MTS DE MAMPOSTERÍA, TANQUE SÉPTICO BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE DE 600 LTS. Y TINACO DE 450 LTS. PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE. ASÍ COMO MUEBLES DE BAÑO, REGISTRO, ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA, EN LA LOCALIDAD DE CORRAL DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB DEL ESTADO DE YUCATÁN. | 2023 | 2023 | Construcción de sanitarios | TZUCACAB | CORRAL | EN VARIAS CALLES SIN NÚMERO DEL POBLADO DEL CENTRO HACIA FUERA EN LOS CUATRO EXTREMOS DE LA LOCALIDAD. | JAPAY | OP-JAPAY-014-2023 | 4.62 | 9.92 | 2023-06-06 | 2023-10-03 | 957616.6 | Recurso Federal | Ejecución
[10 empty] | 4.62 | 9.92 |  |  |  | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)
76 | ÚLTIMA ETAPA DE CUATRO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 21 SANITARIOS RURALES DE 2.05 X 1.55 X 2.20 MTS. INCLUYE FOSA DE ABSORCIÓN DE 1.10 X 1.00 MTS DE MAMPOSTERÍA, TANQUE SÉPTICO BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE DE 600 LTS. Y TINACO DE 450 LTS. PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE. ASÍ COMO MUEBLES DE BAÑO, REGISTRO, ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA, EN LA LOCALIDAD DE KINIL DEL MUNICIPIO DE TEKAX DEL ESTADO DE YUCATÁN. | 2023 | 2023 | Construcción de sanitarios | TEKAX | KINIL | EN VARIAS CALLES SIN NÚMERO DEL POBLADO DEL CENTRO HACIA FUERA EN LOS CUATRO EXTREMOS DE LA LOCALIDAD. | JAPAY | OP-JAPAY-013-2023 | 0.18 | 12 | 2023-06-06 | 2023-10-03 | 1826878.57 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
[10 empty] | 0.18 | 12 |  |  |  | Recurso Federal
77 | ÚLTIMA ETAPA DE DOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 12 SANITARIOS RURALES DE 2.05 X 1.55 X 2.20 MTS. INCLUYE FOSA DE ABSORCIÓN DE 1.10 X 1.00 MTS DE MAMPOSTERÍA, TANQUE SÉPTICO BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE DE 600 LTS. Y TINACO DE 450 LTS. PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE. ASÍ COMO MUEBLES DE BAÑO, REGISTRO, ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA, EN LA LOCALIDAD DE DZÍ DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB DEL ESTADO DE YUCATÁN. | 2023 | 2023 | Construcción de sanitarios | TZUCACAB | DZÍ | EN VARIAS CALLES SIN NÚMERO DEL POBLADO DEL CENTRO HACIA FUERA EN LOS CUATRO EXTREMOS DE LA LOCALIDAD. | JAPAY | OP-JAPAY-012-2023 | 11.78 | 6.51 | 2023-06-06 | 2023-10-18 | 1043371.5 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
[10 empty] | 11.78 | 6.51 |  |  |  | Recurso Federal
78 | ÚLTIMA ETAPA DE CUATRO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 129 SANITARIOS RURALES DE 2.05 X 1.55 X 2.20 MTS. INCLUYE FOSA DE ABSORCIÓN DE 1.10 X 1.00 MTS DE MAMPOSTERÍA, TANQUE SÉPTICO BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE DE 600 LTS. Y TINACO DE 450 LTS. PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE. ASÍ COMO MUEBLES DE BAÑO, REGISTRO, ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA, EN LA LOCALIDAD DE BOLÓN DEL MUNICIPIO DE UMÁN DEL ESTADO DE YUCATÁN. | 2023 | 2023 | Construcción de sanitarios | UMÁN | BOLÓN | EN VARIAS CALLES SIN NÚMERO DEL POBLADO DEL CENTRO HACIA FUERA EN LOS CUATRO EXTREMOS DE LA LOCALIDAD. | JAPAY | OP-JAPAY-003-2023 | 12.02 | 9.25 | 2023-06-05 | 2023-10-17 | 11118472.01 | Recurso Federal | Ejecución
[10 empty] | 12.02 | 9.25 |  |  |  | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)
79 | ÚLTIMA ETAPA DE CINCO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 25 SANITARIOS RURALES DE 2.05 X 1.55 X 2.20 MTS. INCLUYE FOSA DE ABSORCIÓN DE 1.10 X 1.00 MTS DE MAMPOSTERÍA, TANQUE SÉPTICO BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE DE 600 LTS. Y TINACO DE 450 LTS. PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE. ASÍ COMO MUEBLES DE BAÑO, REGISTRO, ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA, EN LA LOCALIDAD DE X-CUYUM DEL MUNICIPIO DE CONKAL DEL ESTADO DE YUCATÁN. | 2023 | 2023 | Construcción de sanitarios | CONKAL | X-CUYUM | EN VARIAS CALLES SIN NÚMERO DEL POBLADO DEL CENTRO HACIA FUERA EN LOS CUATRO EXTREMOS DE LA LOCALIDAD. | JAPAY | OP-JAPAY-009-2023 | 2.82 | 12.31 | 2023-06-05 | 2023-10-02 | 2163667.73 | Recurso Federal | Ejecución
[10 empty] | 2.82 | 12.31 |  |  |  | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)
80 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE DZIBIKAK DEL MUNICIPIO DE UMÁM, YUCATÁN | 2023 | 2023 | Construcción de sanitarios | UMÁN | DZIBIKAK | DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE DZIBIKAK DEL MUNICIPIO DE UMÁN DEL ESTADO DE YUCATÁN | JAPAY | OP-JAPAY-015-2023 | 13.19 | 12.9 | 2023-06-06 | 2023-10-03 | 1783002.7 | Recurso Federal | Ejecución
[10 empty] | 13.19 | 12.9 |  |  |  | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)
81 | SUMINISTRO DE 7,536 MEDIDORES DE GASTO PARA AGUA POTABLE DE 1/2 | 2023 | 2023 | Construcción de sanitarios | Mérida | Mérida | EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | JAPAY | AAPS-JAPAY-014-2023 | 0 | 0 | 2023-06-06 | 2023-07-25 | 6101748.48 | Recurso Federal | Ejecución
[10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)
82 | INSTALACIÓN DE 7,536 MEDIDORES DE GASTO PROPORCIONADOS POR LA JAPAY, LA CUAL INCLUYE EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES Y ACCESORIOS MENORES, REQUERIDOS PARA EL CUADRO DE LA TOMA HIDRAULICA DOMICILIARIA, EN DIFERENTES ZONAS DE MERIDA, YUCATÁN. | 2023 | 2023 | Construcción de sanitarios | Mérida | Mérida | EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | JAPAY | OP-JAPAY-016-2023 | 10.61 | 7.71 | 2023-06-19 | 2023-10-26 | 3847099.03 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
[10 empty] | 10.61 | 7.71 |  |  |  | Recurso Federal
83 | Construcción de calles en la localidad El Paraíso del municipio de Progreso | 2023 | 2023 | Construcción y reconstrucción de calles | Progreso | El Paraíso | Se realizará en 2 calles de la localidad El Paraiso, en la localidad y municipio de Progreso. | INCAY | Administración directa | 100 | 100 | 2023-03-20 | 2023-05-14 | 2867725.61 | Recursos Propios recaudados por entes públicos (convenios) | Ejecución
84 | Rehabilitación de calles en la localidad y municipio de Chemax | 2023 | 2023 | Construcción y reconstrucción de calles | CHEMAX | CHEMAX | Se realizará en 14 calles de la localidad y municipio de Chemax. | INCAY | Administración directa | 87 | 98.43 | 2023-05-22 | 2023-07-23 | 7108234.86 | Ramo 33-FISMDF (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal) | Ejecución
[10 empty] | 87 | 98.43 |  |  |  | Recurso Propio
85 | Construcción del Proyecto IETRAM y Obras Complementarias en 3 municipios de la Zona Metropolitana de Mérida, 1a Etapa | 2023 | 2023 | Obra complementaria | Mérida | Mérida | Se realizará en el tramo La Plancha- Periférico Los Héroes | INCAY | GE-INCAY-OB-LP-JUR-001-2023 | 98.5 | 100 | 2023-01-20 | 2023-05-19 | 244448188.07 | Financiamientos internos (160) | Ejecución
86 | Construcción del Proyecto IETRAM y Obras Complementarias en 3 municipios de la Zona Metropolitana de Mérida, 2a Etapa | 2023 | 2023 | Obra complementaria | Mérida | Mérida | Se realizará en el tramo La Plancha- Periférico Los Héroes | INCAY | GE-INCAY-OB-LP-JUR-002-2023 | 40 | 94.9 | 2023-03-23 | 2023-06-20 | 112618731.6 | Financiamientos internos (160) | Ejecución
87 | Construcción del Proyecto IETRAM y Obras Complementarias en 3 municipios de la Zona Metropolitana de Mérida, 3a Etapa | 2023 | 2023 | Obra complementaria | Mérida | Mérida | Se realizará en el tramo Periférico- Kanasín | INCAY | GE-INCAY-OB-LP-JUR-003-2023 | 26.15 | 33.23 | 2023-05-11 | 2023-08-08 | 98848957.56 | Financiamientos internos (160) | Ejecución
88 | Construcción del Proyecto IETRAM y Obras Complementarias en 3 municipios de la Zona Metropolitana de Mérida, 4a Etapa | 2023 | 2023 | Obra complementaria | Mérida | Mérida | Se realizará en el tramo Periférico- Teya (Carretera Federal 180) | INCAY | GE-INCAY-OB-LP-JUR-004-2023 | 48.36 | 32.88 | 2023-05-11 | 2023-07-10 | 6985893.81 | Financiamientos internos (160) | Ejecución
89 | Rehabilitación del centro de salud de Caucel, municipio de Mérida, Yucatán. | 2023 | 2023 | Infraestructura de salud | Mérida | Caucel | Calle 20 x 5 Caucel, Mérida, Yucatán. | INCCOPY | OBP23-I3-INCCOPY-1PRO-034 | 27.42 | 35.45 | 2023-05-18 | 2023-08-16 | 2314059.09 | Recurso Propio | Ejecución
90 | Rehabilitación del centro de salud de Komchén, municipio de Mérida, Yucatán. | 2023 | 2023 | Infraestructura de salud | Mérida | Komchén | Calle 31 x 20 y 22, Komchén, Mérida, Yucatán | INCCOPY | OBP23-I3-INCCOPY-1PRO-035 | 43.24 | 47.61 | 2023-05-18 | 2023-08-16 | 2339685.43 | Recurso Propio | Ejecución
91 | Rehabilitación del centro de salud de Flamboyanes, municipio de Progreso, Yucatán | 2023 | 2023 | Infraestructura de salud | Progreso | Flamboyanes | Av. Flamboyanes, Campestre Flamboyanes CP 97324, Flamboyanes, Progreso, Yucatán | INCCOPY | OBP23-I3-INCCOPY-1PRO-036 | 37.34 | 22.09 | 2023-05-18 | 2023-08-16 | 2195833.59 | Recurso Propio | Ejecución
92 | Rehabilitación del centro de salud de San Ignacio, municipio de Progreso, Yucatán | 2023 | 2023 | Infraestructura de salud | Progreso | San Ignacio | Calle principal sin número, San Ignacio, Progreso, Yucatán. | INCCOPY | OBP23-I3-INCCOPY-1PRO-037 | 11.67 | 23.41 | 2023-05-18 | 2023-08-02 | 1902975.38 | Recurso Propio | Ejecución
93 | Rehabilitación del centro de salud de Chicxulub Puerto, municipio de Progreso, Yucatán | 2023 | 2023 | Infraestructura de salud | Progreso | Chicxulub Puerto | Calle 18 x 25 y 27, Chicxulub, Chicxulub, Yucatán | INCCOPY | OBP23-I3-INCCOPY-1PRO-038 | 30.1 | 37.82 | 2023-05-22 | 2023-08-20 | 2036389.85 | Recurso Propio | Ejecución
94 | Rehabilitación del centro de salud de Sisal, municipio de Hunucmá, Yucatán. | 2023 | 2023 | Infraestructura de salud | Hunucmá | Sisal | Calle 21 x 44, Sisal Yuc. | INCCOPY | OBP23-I3-INCCOPY-1PRO-039 | 40.11 | 34.3 | 2023-05-22 | 2023-08-20 | 2005827.02 | Recurso Propio | Ejecución
95 | Rehabilitación del centro de Salud de Ekmúl, municipio de Tixkokob, Yucatán | 2023 | 2023 | Infraestructura de salud | Tixkokob | Ekmul | Calle 9 x 2 Carretera Ruinas de Ake | INCCOPY | OBP23-I3-INCCOPY-1PRO-040 | 30.63 | 39.98 | 2023-05-22 | 2023-08-20 | 1971775.96 | Recurso Propio | Ejecución
96 | Rehabilitación de los centros de salud de San Crisanto municipio de Sinanché y de Chabihau, municipio de Yobaín, Yucatán. | 2023 | 2023 | Infraestructura de salud | Sinanché,Yobaín | San Crisanto,Chabihau | Calle 27, sin número, San Crisanto, Sinanché. Calle 18 x 25 y 27, Chabihau, Yobaín. | INCCOPY | OBP23-I3-INCCOPY-1PRO-041 | 39.86 | 48.1 | 2023-05-22 | 2023-08-06 | 2957320.69 | Recurso Propio | Ejecución
97 | CASA DIGNA 2023.(CONSTRUCCIÓN DE 38 ACCIONES DE VIVIENDA EN LOS MUNICIPIOS DE MAYAPÁN (18) Y MAMA (20), EN EL ESTADO DE YUCATÁN.) | 2023 | 2023 | Acciones de vivienda | MAYAPÁN, MAMA | MAYAPÁN, MAMA | MAMA, MAYAPAN | IVEY | IVEY-LP-004-2023 | 51 | 39 | 2023-05-24 | 2023-08-31 | 4188041.3 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
98 | CASA DIGNA 2023.(CONSTRUCCIÓN DE 75 ACCIONES DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE ESPITA, EN EL ESTADO DE YUCATÁN.) | 2023 | 2023 | Acciones de vivienda | ESPITA | ESPITA | ESPITA | IVEY | IVEY-LP-005-2023 | 36 | 36 | 2023-05-24 | 2023-08-31 | 6735375.56 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
99 | CASA DIGNA 2023.(CONSTRUCCIÓN DE 40 ACCIONES DE VIVIENDA EN LOS MUNICIPIOS DE CANTAMAYEC (30) Y CHACSINKÍN (10), EN EL ESTADO DE YUCATÁN.) | 2023 | 2023 | Acciones de vivienda | CANTAMAYEC, CHACSINKÍN | CHOLUL,NENELÁ,CHACSINKÍN,CANTAMAYEC,X-BOX | CANTAMAYEC Y LOCALIDADES, CHACSINKIN Y LOCALIDADES | IVEY | IVEY-LP-006-2023 | 22 | 42 | 2023-05-24 | 2023-08-31 | 4352648.44 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
100 | CASA DIGNA 2023.(CONSTRUCCIÓN DE 30 ACCIONES DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE MAXCANÚ, EN EL ESTADO DE YUCATÁN.) | 2023 | 2023 | Acciones de vivienda | MAXCANÚ | MAXCANÚ | MAXCANU Y LOCALIDADES | IVEY | IVEY-LP-007-2023 | 28 | 48 | 2023-05-25 | 2023-09-01 | 3572125.32 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
101 | CASA DIGNA 2023.(CONSTRUCCIÓN DE 46 ACCIONES DE VIVIENDA EN LOS MUNICIPIOS DE DZEMUL (28) Y CANSAHCAB (18), EN EL ESTADO DE YUCATÁN.) | 2023 | 2023 | Acciones de vivienda | DZEMUL,CANSAHCAB | SANTA MARÍA, DZEMUL, CANSAHCAB, SAN DIEGO, SAN EDUARDO. | DZEMUL Y LOCALIDADES, CANSAHCAB Y LOCALIDADES | IVEY | IVEY-LP-008-2023 | 44 | 48 | 2023-05-25 | 2023-09-01 | 4980856.33 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
102 | CASA DIGNA 2023.(CONSTRUCCIÓN DE 60 ACCIONES DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN, EN EL ESTADO DE YUCATÁN.) | 2023 | 2023 | Acciones de vivienda | KANASÍN | KANASÍN | KANASIN Y LOCALIDADES | IVEY | IVEY-LP-009-2023 | 39 | 28 | 2023-05-25 | 2023-09-01 | 6019985.87 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
103 | CASA DIGNA 2023.(CONSTRUCCIÓN DE 36 ACCIONES DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE UMÁN, EN EL ESTADO DE YUCATÁN.) | 2023 | 2023 | Acciones de vivienda | UMÁN | UMÁN,SAN ANTONIO CHUM,TEBEC,OXHOLÓN | UMAN Y LOCALIDADES | IVEY | IVEY-LP-010-2023 | 44 | 49 | 2023-05-26 | 2023-09-02 | 3820410 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
104 | CASA DIGNA 2023.(CONSTRUCCIÓN DE 44 ACCIONES DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE UMÁN, EN EL ESTADO DE YUCATÁN.) | 2023 | 2023 | Acciones de vivienda | UMÁN | XTEPÉN,DZIBIKAK,HUNXECTAMÁN,OXCUM,POXILÁ,TANÍL,SAN ANTONIO MULIX,PETEC BILTÚN,HOTZUC,DZIBIKAK,TICIMUL,XCUCUL SUR,UMÁN | UMAN Y LOCALIDADES | IVEY | IVEY-LP-011-2023 | 12 | 43 | 2023-05-26 | 2023-09-02 | 3917458.06 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
105 | CASA DIGNA 2023.(CONSTRUCCIÓN DE 40 ACCIONES DE VIVIENDA EN LOS MUNICIPIOS DE DZONCAUICH (8), TEKAL DE VENEGAS (4), TEPAKÁN (5), SUCILÁ (16), SUMA (3) Y CACALCHÉN (4), EN EL ESTADO DE YUCATÁN.) | 2023 | 2023 | Acciones de vivienda | DZONCAUICH, TEKAL DE VENEGAS, TEPAKÁN, SUCILÁ, SUMA Y CACALCHÉN | DZONCAUICH, TEKAL DE VENEGAS, TEPAKÁN, SUCILÁ, SUMA Y CACALCHÉN | DZONCAUICH, TEKAL DE VENEGAS, TEPAKAN, SUCILA, SUMA Y CACALCHEN | IVEY | IVEY-LP-012-2023 | 26 | 26 | 2023-05-26 | 2023-09-02 | 4564595.19 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
106 | CASA DIGNA 2023.(CONSTRUCCIÓN DE 58 ACCIONES DE VIVIENDA EN LOS MUNICIPIOS DE CHICHIMILÁ (33) Y CHIKINDZONOT (25), EN EL ESTADO DE YUCATÁN.) | 2023 | 2023 | Acciones de vivienda | CHICHIMILÁ Y CHIKINDZONOT | DZITOX Y CHIKINDZONOT | CHICHIMILA, CHIKINDZONOT Y LOCALIDADES | IVEY | IVEY-LP-013-2023 | 25 | 28 | 2023-05-29 | 2023-09-05 | 5884921.54 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
107 | CASA DIGNA 2023.(CONSTRUCCIÓN DE 42 ACCIONES DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE YAXCABÁ, EN EL ESTADO DE YUCATÁN.) | 2023 | 2023 | Acciones de vivienda | YAXCABÁ | XLAPAK, HUECHEN BALAM, TINUNCAH, XLAPAK, SAN MARCOS,TIHOLOP | YAXCABA Y LOCALIDADES | IVEY | IVEY-LP-014-2023 | 22 | 48 | 2023-05-29 | 2023-09-05 | 4151071.73 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
108 | CASA DIGNA 2023.(CONSTRUCCIÓN DE 38 ACCIONES DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE YAXCABÁ, EN EL ESTADO DE YUCATÁN.) | 2023 | 2023 | Acciones de vivienda | YAXCABÁ | X-MEXIL, YOKDZONOT-HÚ, CISTEIL, NACHICOCOM, SANTA MARÍA,YAXCABÁ, SANTA MARÍA KU | YAXCABA Y LOCALIDADES | IVEY | IVEY-LP-015-2023 | 37 | 41 | 2023-05-29 | 2023-09-05 | 3976672.3 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
109 | Ampliación de sala de espera en el Hospital de segundo nivel de Tizimín del Estado de Yucatan. | 2023 | 2023 | Infraestructura de salud | Tizimín | Tizimín | Calle 46 núm. 461 x 65 y 67, Tizimín, Yucatán | IDEFEEY | [6 empty] | Recurso Propio | Licitación
110 | Mantenimiento y conservación de la Unidad Deportiva Benito Juárez en la Localidad y Municipio de Mérida. (Área recreativa, deportes de contacto, esgrima, pista de trote, y tenis de mesa). | 2023 | 2023 | Infraestructura deportiva | Mérida. | Mérida. | Calle 31-A S/N x 10 y 12 Fracc. San Esteban, C.P. 97149 | IDEFEEY | [6 empty] | Recurso Propio | Licitación
111 | Construcción de gradas en el Campo de Softbol de la Localidad de Xcuyun, Municipio de Conkal. | 2023 | 2023 | Infraestructura deportiva | Conkal | Xcuyun | CALLE 21 CON CALLE 16 | IDEFEEY | [6 empty] | Recurso Propio | Licitación
112 | Construcción de Cancha de Futbol, en la Localidad de Flamboyanes, Municipio de Progreso (base para pasto sintético). | 2023 | 2023 | Infraestructura deportiva | Progreso | Flamboyanes | CALLE 60 C, FLAMBOYANES | IDEFEEY | [6 empty] | Recurso Propio | Licitación
113 | Construcción de Cancha de Futbol, en la Localidad de Flamboyanes, municipio de Progreso (Pasto Sintético). | 2023 | 2023 | Infraestructura deportiva | Progreso | Flamboyanes | CALLE 60 C, FLAMBOYANES | IDEFEEY | [6 empty] | Recurso Propio | Licitación
114 | Construcción de Cancha de Softbol Amazonas en la Localidad de Yaxunah, Municipio de Yaxcaba. | 2023 | 2023 | Infraestructura deportiva | Yaxcaba | Yaxunah | Domicilio conocido | IDEFEEY | [6 empty] | Recurso Propio | Licitación
115 | Mantenimiento de Sanitarios del Campo de Softbol Mirador de la Localidad Holcá y Municipio de Kantunil | 2023 | 2023 | Infraestructura deportiva | Kantunil | Holca | CALLE 24, HOLCA | IDEFEEY | [6 empty] | Recurso Propio | Licitación
116 | Mantenimiento de la Infraestructura Educativa de la Escuela Preescolar indigena Jacinto Pat C.C.T. 31DCC0240J en la Localidad de Yaxché de Peón, Municipio de Ucú. | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Ucú. | Yaxché de Peón | Domicilio conocido | IDEFEEY | [6 empty] | Fondo de Aportaciones Múltiples para la Infraestructura Educativa Básica (FAM-IE Básica) | Licitación
117 | Mantenimiento de la infraestructura educativa de la Escuela Preescolar indigena Netzahualcoyotl C.C.T. 31DCC0239U de la Localidad y Municipio de Ucú | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Ucú | Ucú | "Calle 20 s/n, Colonia Centro, Ucú, entre calle 21 y Calle 23, a 100 Metros Del Palacio Municipal " | IDEFEEY | [6 empty] | Fondo de Aportaciones Múltiples para la Infraestructura Educativa Básica (FAM-IE Básica) | Licitación
118 | Mantenimiento de la infraestructura educativa de la Escuela Primaria José María Morelos y Pavón C.C.T. 31DPR0911N en la Localidad de Yaxché de Peón, Municipio de Ucú. | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Ucú | Yaxché de Peón | Colonia Centro, entre Calle 9 y Calle 5 | IDEFEEY | [6 empty] | Fondo de Aportaciones Múltiples para la Infraestructura Educativa Básica (FAM-IE Básica) | Licitación
119 | Mantenimiento de la infraestructura educativa de la Escuela Primaria Felipe Alcocer Castillo C.C.T. 31DPR0902F de la Localidad y Municipio de Ucú. | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Ucú | Ucú | "Calle 20 s/n, Colonia Centro entre Calle 23 y Calle 27" | IDEFEEY | [6 empty] | Fondo de Aportaciones Múltiples para la Infraestructura Educativa Básica (FAM-IE Básica) | Licitación
120 | Construcción de 8 canchas de futbol para el Kukulcan (base para pasto sintetico de 6 canchas, rehabilitacion de pasto natural de 2 canchas y sistema de riego para 8 canchas). | 2023 | 2023 | Infraestructura deportiva | Mérida. | Mérida. | "Calle 6 x Circuito Colonias núm. 315, Unidad Morelos Mérida, Yucatán, México" | IDEFEEY | [6 empty] | Recurso Propio | Licitación
121 | Construcción de 8 canchas de futbol para el Kukulcan (pasto sintético de 6 canchas). | 2023 | 2023 | Infraestructura deportiva | Mérida. | Mérida. | "Calle 6 x Circuito Colonias núm. 315, Unidad Morelos Mérida, Yucatán, México" | IDEFEEY | [6 empty] | Recurso Propio | Licitación
122 | Construcción de 8 canchas de futbol para el Kukulcan (Alumbrado con Leds). | 2023 | 2023 | Infraestructura deportiva | Mérida. | Mérida. | "Calle 6 x Circuito Colonias núm. 315, Unidad Morelos Mérida, Yucatán, México" | IDEFEEY | [6 empty] | Recurso Propio | Licitación
123 | Mantenimiento de la infraestructura educativa de la Escuela Preescolar María Montessori C.C.T. 31EJN0047T de la Localidad y Municipio de Kanasín (Socavón) | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Kanasín | Kanasín | "Calle 63 s/n, Hacienda San Pedro Nohpat, Kanasín, entre 2 y 4" | IDEFEEY | [6 empty] | Fondo de Aportaciones Múltiples para la Infraestructura Educativa Básica (FAM-IE Básica) | Licitación
124 | Mantenimiento a la infraestructura educativa de la Escuela Preescolar José Rosas Moreno C.C.T. 31DJN0123J de la Localidad y Municipio de Motul (Socavón) | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Motul | Motul | "Calle 20 s/n, Colonia Centro, Motul de Carrillo Puerto, C.P.: 97430 entre 27 y 29" | IDEFEEY | [6 empty] | Fondo de Aportaciones Múltiples para la Infraestructura Educativa Básica (FAM-IE Básica) | Licitación
125 | Construcción de cancha de futbol rápido y mantenimiento de la infraestructura en la Escuela Secundaria Federal No. 4 José Vasconcelos C.C.T. 31DES0010Q de la Localidad y Municipio de Mérida. | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida. | Mérida. | "Calle 115 No. 355, Colonia Cinco Colonias, Mérida, C.P.: 97280 entre 46B y 46A" | IDEFEEY | [6 empty] | Fondo de Aportaciones Múltiples para la Infraestructura Educativa Básica (FAM-IE Básica) | Suficiencia presupuestal
126 | Construccion de dos aulas didacticas en la Escuela Preescolar Indigena Emiliano Zapata C.C.T. 31DCC0030E de la Localidad y Municipio de Opichen. | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Opichen. | Opichen. | Calle 18 No. 84, Colonia Centro, Opichén, Opichén, Yucatán, C.P.: 97813. Entre 17 y 15 | IDEFEEY | [6 empty] | Fondo de Aportaciones Múltiples para la Infraestructura Educativa Básica (FAM-IE Básica) | Licitación
127 | Construccion de un aula didactica en la Escuela Preescolar Herbert Spencer C.C.T. 31DJN0145V de la Localidad y Municipio de Maxcanú. | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Maxcanú. | Maxcanú. | Calle 13. Colonia Lázaro Cárdenas, Maxcanú,Maxcanú, Yucatán,C.P. 97800. | IDEFEEY | [6 empty] | Recurso Propio | Licitación
128 | Construccion de un aula didactica en la Escuela Preescolar Indigena Francisco I. Madero C.C.T. 31DCC0296L de la Localidad de Pixya del Municipio de Tecoh. | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Tecoh. | Pixya | Domicilio Conocido SN, Pixyá Pixya Tecoh Yucatán 97820 | IDEFEEY | [6 empty] | Recurso Propio | Licitación
129 | Construccion de un aula didactica en la Escuela Preescolar Indigena Popol Vuh C.C.T. 31DCC0151Q de la Localidad y Municipio de Maní. | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Maní. | Maní. | Calle 29 207, Maní. | IDEFEEY | [6 empty] | Recurso Propio | Suficiencia presupuestal
130 | Construccion de dos aulas didacticas en la Escuela Primaria Niños Héroes de Chapultepec C.C.T. 31DPR0022B de la Localidad y Municipio de Kanasín. | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Kanasín. | Kanasín. | "180, COL. NINGUNO CP 97370, KANASÍN, YUCATÁN" | IDEFEEY | [6 empty] | Fondo de Aportaciones Múltiples para la Infraestructura Educativa Básica (FAM-IE Básica) | Licitación
131 | Construccion de dos aulas didacticas en la Escuela Primaria Juana de Asbaje C.C.T. 31DPR0023A de la Localidad y Municipio de Kanasín. | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Kanasín. | Kanasín. | CALLE 5-E, NRO. 301 entre CALLE 74-A y CALLE 74-C posterior a CALLE 5-B. | IDEFEEY | [6 empty] | Fondo de Aportaciones Múltiples para la Infraestructura Educativa Básica (FAM-IE Básica) | Licitación
132 | Construccion de dos aulas didacticas en la Escuela Primaria Fabian Sansores C.C.T 31EPR0146J de la Localidad y Municipio de Tekax. | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Tekax. | Tekax. | Calle 55 No. 204. Colonia Centro, Tekax de Álvaro Obregón,Tekax, Yucatán,C.P. 97970 | IDEFEEY | [6 empty] | Fondo de Aportaciones Múltiples para la Infraestructura Educativa Básica (FAM-IE Básica) | Licitación
133 | Construccion de un aula didactica en el Centro de Atención Múltiple No. 17 C.C.T 31EML0005T de la Localidad y Municipio de Ticul. | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Ticul. | Ticul. | Calle 18 SN, Ticul, Barrio de Guadalupe, Ticul Yucatán 97860 | IDEFEEY | [6 empty] | Fondo de Aportaciones Múltiples para la Infraestructura Educativa Básica (FAM-IE Básica) | Licitación
134 | Construccion de un aula didactica en la Escuela Primaria Julian M. Castillo C.C.T. 31DPR0510S de la Localidad de Pencuyut, Municipio de Tekax. | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Tekax. | Pencuyut | DOMICILIO CONOCIDO | IDEFEEY | [6 empty] | Fondo de Aportaciones Múltiples para la Infraestructura Educativa Básica (FAM-IE Básica) | Licitación
135 | Construccion de un servicio sanitario M12 en la Escuela Secundaria Oneciforo Burgos Concha C.C.T. 31EES0037W de la Localidad y Municipio de Tixkokob. | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Tixkokob. | Tixkokob. | Calle 21 No. 106. Colonia Centro, Tixkokob,Tixkokob, Yucatán,C.P. 97470 | IDEFEEY | [6 empty] | Fondo de Aportaciones Múltiples para la Infraestructura Educativa Básica (FAM-IE Básica) | Licitación
136 | Construccion de un aula didactica y un servicio sanitario M12 en la Escuela Secundaria Andres Jose Garcia Lavin C.C.T. 31DES2015Z de la Localidad y Municipio de Mérida. | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida. | Mérida. | Calle 167 No. 318. Colonia Emiliano Zapata Sur III, Mérida,Mérida, Yucatán,C.P. 97297 | IDEFEEY | [6 empty] | Fondo de Aportaciones Múltiples para la Infraestructura Educativa Básica (FAM-IE Básica) | Licitación
137 | Construccion de un aula didáctica en la Escuela Secundaria Jose Leon Bojorquez C.C.T. 31DES2012B de la Localidad y Municipio de Hunucmá. | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Hunucmá. | Hunucmá. | Calle 33 s/n, Colonia Baltazar Ceballos, Hunucmá, Hunucmá, Yucatán, C.P.: 97350. Entre 18 y 31 | IDEFEEY | [6 empty] | Fondo de Aportaciones Múltiples para la Infraestructura Educativa Básica (FAM-IE Básica) | Licitación
138 | Construccion de dos aulas didacticas en la Escuela Secundaria Edgar Eulogio Moguel Barrera C.C.T. 31EES0082I de la Localidad y Municipio de Tetiz. | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Tetiz. | Tetiz. | Calle 11 s/n. Barrio San Juan, Tetiz,Tetiz, Yucatán,C.P. 97364 | IDEFEEY | [6 empty] | Fondo de Aportaciones Múltiples para la Infraestructura Educativa Básica (FAM-IE Básica) | Licitación
139 | Equipamiento de edificios de Cine, Artes Visuales, Danza y Teatro en la Escuela Superior de las Artes de Yucatán. | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel superior | Mérida. | Mérida. | Calle 55 por 46 y 48 No. 435, Centro, 97000 Mérida, Yuc. | IDEFEEY | [6 empty] | Fondo de Aportaciones Múltiples para la Infraestructura Educativa Básica (FAM-IE Básica) | Licitación
140 | Mantenimiento de parques y jardines en Paseo Henequenes y Paseo Verde de la Ciudad de Mérida | 2023 | 2023 | Obra complementaria | Mérida. | Mérida. | Se ubicará en la localidad y municipio de Mérida. | INCAY | Administración directa (Parques y jardines) | [5 empty] | Ingresos Fiscales Recursos Propios | Licitación
[9 empty] | No disponible (Alumbrado) | [6 empty] | Licitación
141 | Conservación de la red carretera del Estado de Yucatán | 2023 | 2023 | Conservación de carreteras | Todo el estado de yucatán | Todo el estado de yucatán | Se llevará a cabo en diferentes municipios del Estado: Celestún, Abalá, Hocabá, Bokobá, Buctzotz, Cantamayec y Akil. | INCAY | Administración directa | 27.08 | 51.88 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 11000000 | Ingresos Fiscales Recursos Propios | Ejecución
142 | Mantenimiento y conservación de la fiscalía investigadora No. 33 ubicada en la colonia San José Tecoh II en la localidad y municipio de Mérida | 2023 | 2023 | Infraestructura gubernamental | Mérida. | Mérida | Calle 60 s/n x 147 y 149 de la colonia San José Tecoh II en la localidad y municipio de Mérida, Yucatán | INCCOPY | OBP23-LP-INCCOPY-1PRO-043 | 7.8 | 6.62 | 2023-06-01 | 2023-10-18 | 6853645.61 | FEIEF (Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas) | Ejecución
143 | Construcción de conexión de paseo verde y paseo henequenes mediante una ciclovía y andador en Mérida. | 2023 | 2023 | Obra complementaria | Mérida. | Mérida. | Se ubicará en la localidad y municipio de Mérida | INCAY | [6 empty] | Recurso Propio | Licitación
144 | Programa de Bacheo en Calles y Caminos de la Red de Carreteras en el Estado de Yucatán. | 2023 | 2023 | Conservación de carreteras | Todo el estado de yucatán | Todo el estado de yucatán | Se ubicará en las regiones correspondientes a los municipios de Abalá, Akil, Bokobá, Buctzotz, Cantamayec, Celestún y Hocabá | INCAY | [6 empty] | Ingresos Fiscales Recursos Propios | Licitación
145 | CASA DIGNA 2023.(CONSTRUCCIÓN DE 56 ACCIONES DE VIVIENDA EN LOS MUNICIPIOS DE DZÁN (15), CHUMAYEL (15) Y MANI (26), EN EL ESTADO DE YUCATÁN.) | 2023 | 2023 | Acciones de vivienda | DZÁN, CHUMAYEL Y MANI | DZÁN, CHUMAYEL,TIPIKAL Y MANI, | DZAN, CHUMAYEL, MANI Y LOCALIDADES | IVEY | IVEY-LP-016-2023 | 0 | 0 | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 5442819.95 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
146 | CASA DIGNA 2023.(CONSTRUCCIÓN DE 39 ACCIONES DE VIVIENDA EN LOS MUNICIPIOS DE HALACHÓ (22), KOPOMÁ (9) Y OPICHEN (8), EN EL ESTADO DE YUCATÁN.) | 2023 | 2023 | Acciones de vivienda | HALACHÓ, KOPOMÁ Y OPICHEN. | HALACHÓ, KOPOMÁ Y OPICHEN. | HALACHO, KOPOMA Y LOCALIDADES, OPICHEN Y LOCALIDADES | IVEY | [6 empty] | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Licitación
147 | CASA DIGNA 2023.(CONSTRUCCIÓN DE 39 ACCIONES DE VIVIENDA EN LOS MUNICIPIOS DE PETO (24) Y TZUCACAB (15), EN EL ESTADO DE YUCATÁN.) | 2023 | 2023 | Acciones de vivienda | PETO Y TZUCACAB | PETO Y TZUCACAB | PETO Y LOCALIDADES, TZUCACAB | IVEY | [6 empty] | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Licitación
148 | CASA DIGNA 2023.(CONSTRUCCIÓN DE 44 ACCIONES DE VIVIENDA EN LOS MUNICIPIOS DE TIXMEHUAC (30) Y TAHDZIÚ (14), EN EL ESTADO DE YUCATÁN.) | 2023 | 2023 | Acciones de vivienda | TIXMEHUAC Y TAHDZIÚ | TIXMEHUAC Y TAHDZIÚ | TIXMEHUAC Y LOCALIDADES, TAHDZIU | IVEY | [6 empty] | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Licitación
149 | CASA DIGNA 2023.(CONSTRUCCIÓN DE 25 ACCIONES DE VIVIENDA EN LOS MUNICIPIOS DE TIXCACALCUPUL (20) Y KAUA (5), EN EL ESTADO DE YUCATÁN.) | 2023 | 2023 | Acciones de vivienda | TIXCACALCUPUL Y KAUA | TIXCACALCUPUL Y KAUA | TIXCACALCUPUL, KAUA | IVEY | [6 empty] | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Licitación
150 | CASA DIGNA 2023.(CONSTRUCCIÓN DE 50 ACCIONES DE VIVIENDA EN LOS MUNICIPIOS DE TEMOZÓN (40) Y CALOTMUL (10), EN EL ESTADO DE YUCATÁN.) | 2023 | 2023 | Acciones de vivienda | TEMOZÓN Y CALOTMUL | TEMOZÓN Y CALOTMUL | TEMOZON, CALOTMUL Y LOCALIDADES | IVEY | [6 empty] | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Licitación
151 | CASA DIGNA 2023.(CONSTRUCCIÓN DE 46 ACCIONES DE VIVIENDA EN LOS MUNICIPIOS DE IZAMAL (25), TEKANTÓ (10) Y TEYA (11), EN EL ESTADO DE YUCATÁN.) | 2023 | 2023 | Acciones de vivienda | IZAMAL, TEKANTÓ Y TEYA | IZAMAL, TEKANTÓ Y TEYA | IZAMAL Y LOCALIDADES, TEKANTO, TEYA | IVEY | [6 empty] | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Licitación
152 | CASA DIGNA 2023.(CONSTRUCCIÓN DE 29 ACCIONES DE VIVIENDA EN LOS MUNICIPIOS DE BACA (10), IXIL (8), CONKAL (6) Y YAXKUKUL (5) EN EL ESTADO DE YUCATÁN. | 2023 | 2023 | Acciones de vivienda | BACA, IXIL, CONKAL Y YAXKUKUL | BACA, IXIL, CONKAL Y YAXKUKUL | BACA, IXIL, CONKAL Y LOCALIDADES, YAXKUKUL | IVEY | [6 empty] | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Licitación
153 | CASA DIGNA 2023.(CONSTRUCCIÓN DE 32 ACCIONES DE VIVIENDA EN LOS MUNICIPIOS DE TIXPÉHUAL (7), TIXKOKOB (20) Y MUXUPIP (5), EN EL ESTADO DE YUCATÁN. | 2023 | 2023 | Acciones de vivienda | TIXPÉHUAL, TIXKOKOB Y MUXUPIP | TIXPÉHUAL, TIXKOKOB Y MUXUPIP | TIXPEHUAL Y LOCALIDADES, TIXKOKOB Y LOCALIDADES, MUXUPIB Y LOCALIDADES | IVEY | [6 empty] | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Licitación
154 | CASA DIGNA 2023.(CONSTRUCCIÓN DE 35 ACCIONES DE VIVIENDA EN LOS MUNICIPIOS DE SINANCHE (5) Y TEMAX (30), EN EL ESTADO DE YUCATÁN.) | 2023 | 2023 | Acciones de vivienda | SINANCHE Y TEMAX | SINANCHE Y TEMAX | SINANCHE, TEMAX | IVEY | [6 empty] | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Licitación
155 | Rehabilitación del centro de salud de Valladolid, municipio de Valladolid, Yucatán | 2023 | 2023 | Infraestructura de salud | Valladolid | Valladolid | Calle 37 S/N Valladolid Yucatán | INCCOPY | OBP23-LP-INCCOPY-1PRO-045 | 4.8 | 9.53 | 2023-06-15 | 2023-11-08 | 5509654.38 | Recurso Propio | Ejecución
156 | Rehabilitación de los centros de salud de Fernando Novelo y de Emiliano Zapata, del municipio de Valladolid, Yucatán | 2023 | 2023 | Infraestructura de salud | Valladolid | Valladolid | "Calle 18 Fernando Novelo, Valladolid Yuc. Calle 37 No. 309 x 70 y 68 Emiliano Zapata, Valladolid Yuc." | INCCOPY | OBP23-LP-INCCOPY-1PRO-046 | 4.8 | 8.85 | 2023-06-15 | 2023-08-30 | 2996644.6 | Recurso Propio | Ejecución
157 | Rehabilitación de los centros de salud de Oaxaqueña y San Francisco, delo municipio de Valladolid | 2023 | 2023 | Infraestructura de salud | Valladolid | Valladolid | Calle 47 S/N Oaxaqueña, Valladolid Yuc. Calle 49 No. 137 San Francisco Valladilid Yuc. | INCCOPY | OBP23-LP-INCCOPY-1PRO-047 | 11.7 | 20.88 | 2023-06-15 | 2023-08-30 | 3311737.37 | Recurso Propio | Ejecución
158 | Rehabilitación del centro de salud de Chelém, municipio de Progreso, Yucatán (segunda etapa) | 2023 | 2023 | Acciones de vivienda | Progreso | Chelem | Calle 25 x 10 Chelém Yucatán | INCCOPY | OBP23-AD-INCCOPY-1PRO-050 | 100 | 100 | 2023-06-01 | 2023-06-28 | 258175.39 | Recurso Propio | Ejecución
159 | Rehabilitación de calles en la localidad y municipio de Muna | 2023 | 2023 | Construcción y reconstrucción de calles | Muna | Muna | Se ubicará en la localidad y municipio de Muna. | INCAY | [6 empty] | Recurso Propio | Suficiencia presupuestal
FAISMUN (Ramo 33) (2023)
160 | Construcción de calles en la localidad y municipio de Muna | 2023 | 2023 | Construcción y reconstrucción de calles | Muna | Muna | Se ubicará en la localidad y municipio de Muna. | INCAY | [6 empty] | Recurso Propio | Licitación
FAISMUN (Ramo 33) (2023)
161 | Estudios de preinversión para la ampliación y modernización del Puerto de Altura de Progreso | 2023 | 2023 | Estudios y proyectos | Progreso | Progreso | Se ubicará en la localidad y municipio de Progreso. | INCAY | GE-INCAY-SERCON-A025-JUR-OO1-2023 | 50 | 100 | 2023-06-07 | 2023-07-06 | 23156946.9 | Recurso Propio | Ejecución
162 | Construcción de explanada en la localidad y municipio de San Felipe | 2023 | 2023 | Obra complementaria | San Felipe | San Felipe | Se ubicará en la localidad y municipio de San Felipe. | INCAY | Administración directa | 40 | 0 | 2023-06-26 | 2023-07-30 | 1500000 | Recurso Propio | Ejecución
163 | Reconstrucción de calles en la colonia centro de la localidad y municipio de Mérida | 2023 | 2023 | Construcción y reconstrucción de calles | Mérida | Mérida | Se ubicará en la localidad y municipio de Mérida. | INCAY | [6 empty] | Recurso Propio | Licitación
164 | Reconstrucción del estacionamiento de la unidad deportiva | 2023 | 2023 | Obra complementaria | Progreso | Progreso | Se ubicará en la localidad y municipio de Progreso. | INCAY | [6 empty] | Recurso Propio | Licitación
165 | CASA DIGNA 2023.(CONSTRUCCIÓN DE 13 ACCIONES DE VIVIENDA EN LOS MUNICIPIOS DE DZIDZANTÚN (8) Y TELCHAC PUEBLO (5), EN EL ESTADO DE YUCATÁN.) | 2023 | 2023 | Acciones de vivienda | DZIDZANTÚN Y TELCHAC PUEBLO | DZIDZANTÚN Y TELCHAC PUEBLO | DZIDZANTUN, TELCHAC PUEBLO | IVEY | [6 empty] | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Licitación
166 | CASA DIGNA 2023.(CONSTRUCCIÓN DE 44 ACCIONES DE VIVIENDA EN LOS MUNICIPIOS DE BUCTZOTZ (20) Y MOTUL (24), EN EL ESTADO DE YUCATÁN.) | 2023 | 2023 | Acciones de vivienda | BUCTZOTZ Y MOTUL | BUCTZOTZ Y MOTUL | BUCTZOTZ, MOTUL Y LOCALIDADES | IVEY | [6 empty] | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Licitación
167 | CASA DIGNA 2023.(CONSTRUCCIÓN DE 44 ACCIONES DE VIVIENDA EN LOS MUNICIPIOS DE PANABÁ (40) Y DZILAM GONZÁLEZ (4), EN EL ESTADO DE YUCATÁN.) | 2023 | 2023 | Acciones de vivienda | PANABÁ Y DZILAM GONZÁLEZ | PANABÁ Y DZILAM GONZÁLEZ | PANABA Y LOCALIDADES, DZILAM GONZALEZ | IVEY | [6 empty] | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Suficiencia presupuestal
168 | CASA DIGNA 2023.(CONSTRUCCIÓN DE 70 ACCIONES DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE TINUM, EN EL ESTADO DE YUCATÁN.) | 2023 | 2023 | Acciones de vivienda | TINUM | TINUM | TINUM Y LOCALIDADES | IVEY | [6 empty] | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Licitación
169 | CASA DIGNA 2023.CONSTRUCCIÓN DE 67 ACCIONES DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID, EN EL ESTADO DE YUCATÁN. | 2023 | 2023 | Acciones de vivienda | VALLADOLID | VALLADOLID | VALLADOLID Y LOCALIDADES | IVEY | [6 empty] | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Suficiencia presupuestal
170 | CASA DIGNA 2023.CONSTRUCCIÓN DE 45 ACCIONES DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE CHANKOM, EN EL ESTADO DE YUCATÁN. | 2023 | 2023 | Acciones de vivienda | CHANKOM | CHANKOM | CHANKOM Y LOCALIDADES | IVEY | [6 empty] | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Suficiencia presupuestal
171 | CASA DIGNA 2023. CONSTRUCCIÓN DE 18 ACCIONES DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE SANAHCAT, EN EL ESTADO DE YUCATÁN. | 2023 | 2023 | Acciones de vivienda | SANAHCAT | SANAHCAT | SANAHCAT | IVEY | [6 empty] | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Suficiencia presupuestal
172 | CASA DIGNA 2023.CONSTRUCCIÓN DE 45 ACCIONES DE VIVIENDA EN LOS MUNICIPIOS DE XOCCHEL (15) Y HOCABÁ (30), EN EL ESTADO DE YUCATÁN. | 2023 | 2023 | Acciones de vivienda | XOCCHEL Y HOCABÁ | XOCCHEL Y HOCABÁ | XOCCHEL, HOCABA Y LOCALIDADES | IVEY | [6 empty] | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Licitación
173 | CASA DIGNA 2023.CONSTRUCCIÓN DE 18 ACCIONES DE VIVIENDA EN LOS MUNICIPIOS DE HUHÍ (6) Y TEKIT (12), EN EL ESTADO DE YUCATÁN. | 2023 | 2023 | Acciones de vivienda | HUHÍ Y TEKIT | HUHÍ Y TEKIT | HUHI, TEKIT | IVEY | [6 empty] | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Suficiencia presupuestal
174 | CONSTRUCCIÓN DE 34 ACCIONES DE VIVIENDA EN LOS MUNICIPIOS DE SUDZAL (10) Y TUNKÁS (24), EN EL ESTADO DE YUCATÁN. | 2023 | 2023 | Acciones de vivienda | SUDZAL Y TUNKÁS | SUDZAL Y TUNKÁS | SUDZAL Y LOCALIDADES, TUNKAS Y LOCALIDADES | IVEY | [6 empty] | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Suficiencia presupuestal
175 | CASA DIGNA 2023.(CONSTRUCCIÓN DE 45 ACCIONES DE VIVIENDA EN LOS MUNICIPIOS DE AKIL (15) Y TEABO (30), EN EL ESTADO DE YUCATÁN. | 2023 | 2023 | Acciones de vivienda | AKIL Y TEABO | AKIL Y TEABO | AKIL Y LOCALIDADES, TEABO | IVEY | [6 empty] | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Licitación
176 | CASA DIGNA 2023.(CONSTRUCCIÓN DE 42 ACCIONES DE VIVIENDA EN LOS MUNICIPIOS DE CENOTILLO (25), KANTUNIL (9) Y QUINTANA ROO (8), EN EL ESTADO DE YUCATÁN.) | 2023 | 2023 | Acciones de vivienda | CENOTILLO, KANTUNIL Y QUINTANA ROO | CENOTILLO, KANTUNIL Y QUINTANA ROO | CENOTILLO , KANTUNIL, QUINTANA ROO Y LOCALDADES | IVEY | [6 empty] | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Suficiencia presupuestal
177 | CASA DIGNA 2023.(CONSTRUCCIÓN DE 35 ACCIONES DE VIVIENDA EN LOS MUNICIPIOS DE TETIZ (15), UCÚ (5) Y KINCHIL (15), EN EL ESTADO DE YUCATÁN.) | 2023 | 2023 | Acciones de vivienda | TETIZ, UCÚ Y KINCHIL | TETIZ, UCÚ Y KINCHIL | TETIZ Y LOCALIDADES, UCU Y LOCALIDADES, KINCHIL Y LOCALIDADES | IVEY | [6 empty] | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Suficiencia presupuestal
178 | CASA DIGNA 2023.(CONSTRUCCIÓN DE 36 ACCIONES DE VIVIENDA EN LOS MUNICIPIOS DE ABALÁ (30) Y SACALUM (6), EN EL ESTADO DE YUCATÁN.) | 2023 | 2023 | Acciones de vivienda | ABALÁ Y SACALUM | ABALÁ Y SACALUM | ABALA Y LOCALIDADES, SACALUM | IVEY | [6 empty] | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Suficiencia presupuestal
179 | CASA DIGNA 2023.(CONSTRUCCIÓN DE 19 ACCIONES DE VIVIENDA EN LOS MUNICIPIOS DE TEKOM (14) Y UAYMA (5), EN EL ESTADO DE YUCATÁN.) | 2023 | 2023 | Acciones de vivienda | TEKOM Y UAYMA | TEKOM Y UAYMA | TEKOM Y LOCALIDADES, UAYMA | IVEY | [6 empty] | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Suficiencia presupuestal
180 | CASA DIGNA 2023.(CONSTRUCCIÓN DE 51 ACCIONES DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE CHEMAX, EN EL ESTADO DE YUCATÁN.) | 2023 | 2023 | Acciones de vivienda | CHEMAX | CHEMAX | CHEMAX Y LOCALIDADES | IVEY | [6 empty] | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Licitación
181 | CASA DIGNA 2023.(CONSTRUCCIÓN DE 49 ACCIONES DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE CHEMAX, EN EL ESTADO DE YUCATÁN.) | 2023 | 2023 | Acciones de vivienda | CHEMAX | CHEMAX | CHEMAX Y LOCALIDADES | IVEY | [6 empty] | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Suficiencia presupuestal
182 | CASA DIGNA 2023.(CONSTRUCCIÓN DE 37 ACCIONES DE VIVIENDA EN LOS MUNICIPIOS DE TECOH (24) Y TIMUCUY (13), EN EL ESTADO DE YUCATÁN.) | 2023 | 2023 | Acciones de vivienda | TECOH Y TIMUCUY | TECOH Y TIMUCUY | TECOH Y LOCALIDADES, TIMUCUY Y LOCALIDADES | IVEY | [6 empty] | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Suficiencia presupuestal
183 | CASA DIGNA 2023.(CONSTRUCCIÓN DE 48 ACCIONES DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE SOTUTA, EN EL ESTADO DE YUCATÁN.) | 2023 | 2023 | Acciones de vivienda | SOTUTA | SOTUTA | SOTUTA Y LOCALIDADES | IVEY | [6 empty] | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Suficiencia presupuestal
184 | CASA DIGNA 2023.(CONSTRUCCIÓN DE 15 ACCIONES DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE TAHMEK, EN EL ESTADO DE YUCATÁN.) | 2023 | 2023 | Acciones de vivienda | TAHMEK | TAHMEK | TAHMEK | IVEY | [6 empty] | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Suficiencia presupuestal
185 | CASA DIGNA 2023.(CONSTRUCCIÓN DE 15 ACCIONES DE VIVIENDA EN LOS MUNICIPIOS DE SAMAHIL (5) Y CHOCHOLÁ (10), EN EL ESTADO DE YUCATÁN.) | 2023 | 2023 | Acciones de vivienda | SAMAHIL Y CHOCHOLÁ | SAMAHIL Y CHOCHOLÁ | SAMAHIL Y LOCALIDADES, CHOCHOLA Y LOCALIDADES | IVEY | [6 empty] | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Suficiencia presupuestal
186 | CASA DIGNA 2023.(CONSTRUCCIÓN DE 50 ACCIONES DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB, EN EL ESTADO DE YUCATÁN.) | 2023 | 2023 | Acciones de vivienda | OXKUTZCAB | OXKUTZCAB | OXKUTZCAB Y LOCALIDADES | IVEY | [6 empty] | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Suficiencia presupuestal
187 | CASA DIGNA 2023.(CONSTRUCCIÓN DE 45 ACCIONES DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE TICUL, EN EL ESTADO DE YUCATÁN.) | 2023 | 2023 | Acciones de vivienda | TICUL | TICUL | TICUL Y LOCALIDADES | IVEY | [6 empty] | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Suficiencia presupuestal
188 | CASA DIGNA 2023.(CONSTRUCCIÓN DE 15 ACCIONES DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE HOMÚN, EN EL ESTADO DE YUCATÁN.) | 2023 | 2023 | Acciones de vivienda | HOMÚN | HOMÚN | HOMUN Y LOCALIDADES | IVEY | [6 empty] | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Suficiencia presupuestal
189 | CASA DIGNA 2023.(CONSTRUCCIÓN DE 10 ACCIONES DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE CUZAMÁ, EN EL ESTADO DE YUCATÁN.) | 2023 | 2023 | Acciones de vivienda | CUZAMÁ | CUZAMÁ | CUZAMA | IVEY | [6 empty] | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Suficiencia presupuestal
190 | Centro Histórico de Mérida: Rehabilitación de calle 60 desde la calle 61 A a la 45 y calle 47 desde la calle 60 hasta la 56 | 2023 | 2023 | Infraestructura urbana | Mérida | Mérida | Calle 60 centro de la localidad y municipio de Mérida | INCCOPY | SRV23-LP-INCCOPY-2FON-051 (LO-90-Z28-931059970-N-4-2023) | 6.53 | 6.53 | 2023-06-19 | 2023-12-20 | 8198803.05 | Fideicomiso Estatal | Ejecución
[9 empty] | OBP23-LP-INCCOPY-2FON-048 (LO-90-Z28-931059970-N-3-2023) | 0.21 | 7.18 | 2023-06-23 | 2023-12-10 | 166153643.22
191 | Construcción del Hospital General Naval en la localidad de Yucalpetén, municipio de Progreso (continuación) | 2023 | 2023 | Infraestructura de salud | Progreso | Yucalpetén | Calle 16 no. 607, colonia parque Industrial Portuario de Yucalpetén, municipio de Progreso | INCCOPY | OBP23-LP-INCCOPY-1PRO-052 | 0 | 6.86 | 2023-06-30 | 2023-11-23 | 41053085.05 | Recurso Propio | Ejecución
[9 empty] | SRV23-LP-INCCOPY-1PRO-053 | 6.77 | 10.33 | 2023-06-31 | 2023-11-24 | 1953430.14
192 | Construcción de albergue para mujeres en situación de violencia en la localidad y municipio de Ticul | 2023 | 2023 | Infraestructura urbana | Ticul | Ticul | Calle 42 no. 206 x 46 y 48A colonia centro de la localidad y municipio de Ticul | INCCOPY | OBP23-LP-INCCOPY-1PRO-055 | 0.2 | 0.61 | 2023-07-03 | 2023-11-26 | 9846524.98 | Recurso Propio | Ejecución
193 | Construcción de un aula didáctica en la Escuela Preescolar Agustín Franco Villanueva C.C.T 31DJN0047U de la Localidad de San José Tzal del Municipio de Mérida. | 2023 | 2023 | Infraestructura urbana | Mérida. | San José Tzal | CALLE 16 S/N X CALLE 23 Y CALLE 21A (SAN JOSE TZAL) C.P.97315 | IDEFEEY | [6 empty] | Fondo de Aportaciones Múltiples para la Infraestructura Educativa Básica (FAM-IE Básica) | Suficiencia presupuestal
194 | Construcción de un aula didáctica en la Escuela Preescolar Jean Piaget C.C.T. 31EJN0036N de la Localidad y Municipio de Tizimín; y Construcción de pórtico en la Escuela Primaria Benito Juárez García C.C.T. 31DPR0211U de la Localidad y Municipio de Tizimín. | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Tizimín. | Tizimín. | CALLE 29 S/N X CALLE 62 Y CALLE 58A (TIZIMIN)C.P.97700 CALLE 39 N.465 X CALLE 66 Y CALLE 66-A 8TIZIMIN) C.P.97700 | IDEFEEY | [6 empty] | Fondo de Aportaciones Múltiples para la Infraestructura Educativa Básica (FAM-IE Básica) | Licitación
195 | Construcción de un aula didáctica en la Escuela Preescolar Indígena Mejen Xooko'ob C.C.T. 31DCC2003V de la Localidad de San Andrés, Municipio de Tizimín. | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Tizimín. | San Andrés | DOMICILIO CONOCIDO (TIZIMIN)C.P.97700 | IDEFEEY | [6 empty] | Fondo de Aportaciones Múltiples para la Infraestructura Educativa Básica (FAM-IE Básica) | Licitación
196 | Construcción de un aula didáctica en la Escuela Preescolar Indígena Vicente Guerrero C.C.T. 31DCC0056M de la Localidad de Chunchucmil, Municipio de Maxcanú. | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Maxcanú. | Chunchucmil | DOMICILIO CONOCIDO (MAXCANU) C.P.97805 | IDEFEEY | [6 empty] | Fondo de Aportaciones Múltiples para la Infraestructura Educativa Básica (FAM-IE Básica) | Licitación
197 | Construcción de dos aulas didácticas en la Escuela Preescolar Indígena Cinco de Febrero C.C.T. 31DCC2002W de la Localidad y Municipio de Tzucacab. | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Tzucacab. | Tzucacab. | CALLE 33 S/N X CALLE 42 Y CALLE 44(TZUCACAB) C.P.97960 | IDEFEEY | [6 empty] | Fondo de Aportaciones Múltiples para la Infraestructura Educativa Básica (FAM-IE Básica) | Licitación
198 | Construcción de dos aulas didácticas en la Escuela Primaria Guillermo Prieto C.C.T. 31DPR0386J de la Localidad de Dzitya, Municipio de Mérida. | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida. | Dzitya | CALLE 15 N.100 X CALLE 18 Y CALLE 16 COL. DZITYA C.P.97302 | IDEFEEY | [6 empty] | Fondo de Aportaciones Múltiples para la Infraestructura Educativa Básica (FAM-IE Básica) | Licitación
199 | Construcción de pórtico en la Escuela Primaria Emiliano Zapata C.C.T. 31DPR0967P de la Localidad de San José Tzal, Municipio de Mérida; y Construcción de un aula didáctica en la Escuela Primaria 15 de mayo C.C.T. 31DPR2044A de la Localidad y Municipio de Mérida. | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida. | Mérida. | "CALLE 23 S/N X CALLE 16 Y CALLE 14(SAN JOSE TZAL) C.P.97315 CALLE 5-H S/N X CALLE 28 Y CALLE 32 COL. JUAN PABLO II C.P.97246 | IDEFEEY | [6 empty] | Fondo de Aportaciones Múltiples para la Infraestructura Educativa Básica (FAM-IE Básica) | Licitación
200 | Construcción de un aula didáctica en la Escuela primaria Quintana Roo C.C.T. 31EPR0092W de la Localidad y Municipio de Mérida | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida. | Mérida. | CALLE 158 S/N X CALLE 127 Y CALLE 123 C.P.97306 | IDEFEEY | [6 empty] | Fondo de Aportaciones Múltiples para la Infraestructura Educativa Básica (FAM-IE Básica) | Licitación
201 | Construcción de un aula didáctica en la Escuela Secundaria Técnica No. 52 C.C.T. 31DST0052H de la Localidad y Municipio de Dzilam de Bravo. | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Dzilam de Bravo. | Dzilam de Bravo. | CALLE 11 S/N X CALLE 36 (DZILAM DE BRAVO) C.P.97606 | IDEFEEY | [6 empty] | Fondo de Aportaciones Múltiples para la Infraestructura Educativa Básica (FAM-IE Básica) | Licitación
202 | Construcción de un aula didáctica y un servicio sanitario m12 en la Escuela Secundaria Técnica No. 76 C.C.T. 31DST2025Y de la Localidad y Municipio de Mérida. | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida. | Mérida. | CALLE 158 S/N X CALLE 135 Y CALLE 154 DIAG C.P.97306 | IDEFEEY | [6 empty] | Remanentes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-IE Básica) | Suficiencia presupuestal
203 | Ampliación de sala de espera en el Hospital de Segundo Nivel de Valladolid del Estado de Yucatán. | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Valladolid | Valladolid | AV. VICTOR CERVERA PACHECO, TABLAJE CATASTRAL, 97780 VALLADOLID, YUC. | IDEFEEY | [6 empty] | Recurso Propio | Licitación
204 | Mantenimiento y rehabilitación de infraestructura física en la Universidad Tecnológica Regional del Sur. C.C.T. 31EUT0002N. | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel superior | TEKAX | TEKAX | TABLAJE CATASTRAL 792 VÍA DEL FERROCARRIL MÉRIDA - PETO TEKAX, YUCATÁN | IDEFEEY | [6 empty] | Fondo de Aportaciones Múltiples para la Infraestructura Educativa Básica (FAM-IE Básica) | Licitación
Fondo de Aportaciones Múltiples Media Superior (FAM Superior)
205 | Mantenimiento correctivo a corrales, galeras, granja porcina de las áreas productivas y de la reja perimetral del Instituto Tecnológico de Conkal. C.C.T. 31DIT0001U. | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel superior | Conkal | Conkal | CALLE ANTIGUA CARRETERA MERIDA-MOTUL KILOMETRO 16.3 | IDEFEEY | [6 empty] | Fondo de Aportaciones Múltiples Media Superior (FAM Superior) | Licitación
206 | Construcción, mantenimiento y conservación del Centro Estatal de Emprendedores Región Centro de Izamal (Segunda Etapa). | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel superior | Izamal | Izamal | CALLE 31 X 22 Y 24 IZAMAL, YUCATÁN | IDEFEEY | [6 empty] | Recurso Propio | Licitación
207 | Rehabilitación y construcción en la Unidad Deportiva del Sur (Primera Etapa) | 2023 | 2023 | Infraestructura deportiva | Mérida. | Mérida. | "CALLE 181 S/N POR 96 Y 98 COLONIA SAN ANTONIO XLUNCH III, C.P. 97297 MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO " | IDEFEEY | [6 empty] | Recurso Propio | Licitación
208 | Continuidad del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (Segunda Etapa) de la Universidad de Oriente. C.C.T. 31ESU0200Y | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel superior | Valladolid | Valladolid | AV. CHANYOKDZONOT TABLAJE CATASTRAL 10344-10345. VALLADOLID YUCATÁN | IDEFEEY | [6 empty] | Recurso Propio | Suficiencia presupuestal
209 | Impermeabilización del multifuncional de Kukulcán, en la Localidad y Municipio de Mérida, Yucatán. | 2023 | 2023 | Infraestructura urbana | Mérida. | Mérida. | CALLE 6 X CIRCUITO COLONIAS NÚM. 315, UNIDAD MORELOS MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO"" | IDEFEEY | [6 empty] | Recurso Propio | Licitación
210 | Construcción de 2 aulas didácticas, un aula de usos múltiples, una cancha de futbol 5 de la Preparatoria Estatal No. 10. C.C.T. 31EBH0010M | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel medio superior | Mérida. | Mérida. | CALLE 59 ENTRE CALLE 102-A Y 106 | IDEFEEY | [6 empty] | Recurso Propio | Licitación
211 | Equipamiento y renovación de Laboratorios de Tecnologías de Información y Comunicación: Primera etapa de la Universidad de Oriente. C.C.T. 31ESU0200Y | 2023 | 2023 | Infraestructura estratégica | Valladolid | Valladolid | AV. CHANYOKDZONOT TABLAJE CATASTRAL 10344-10345. VALLADOLID YUCATÁN | IDEFEEY | [6 empty] | Recurso Propio | Licitación