## 3 Tri
Gobierno del Estado de Yucatán
Programas y Proyectos de Inversión
Del 1 de Enero al 30 de septiembre de 2023
| ID | Obra | Año de Ejeución | Año de Recurso | Categoría | Municipio | Localidad | Dirección | Dependencia Ejecutora | Contrato | % Avance Físico | % Avance Financiero | Fecha de Inicio | Fecha de Termino | Monto Contratado | Fuente de Financiamiento | Estatus
1 | 2183 | Construcción del proyecto IETRAM y obras complementarias en 3 municipios de la zona metropolitana de Mérida, 5a etapa | 2023 | 2023 | Obra complementaria | Mérida | Mérida | Se realizará en la estación La Plancha | INCAY | GE-INCAY-OB-LP-JUR-006-2023 | 98 | 81.75 | 2023-06-01 | 2023-11-19 | 74161487.58 | Financiamientos internos (160) | Ejecución
2 | 2184 | Reconstrucción de calles en la localidad y municipio de Conkal | 2023 | 2023 | Construcción y reconstrucción de calles | Conkal | Conkal | Se realizará en 57 calles de la localidad y municipio de Conkal. | INCAY | Administración directa | 23 | 0.4 | 2023-08-07 | 2023-11-19 | 18285640 | Recurso Propio (Municipal)/Recurso Propio | Ejecución
3 | 2185 | Estudio de preinversión para el salvamento y consolidación arqueológica de la construcción del cuartel de la guardia nacional en el municipio de Mérida | 2023 | 2023 | Estudios y proyectos | Mérida | Caucel | Se ubicará en la localidad y municipio de Mérida. | INCAY | Administración directa | 50 | 86.47 | 2023-01-01 | 2023-11-19 | 2900339.83 | Ingresos Fiscales Recursos Propios | Ejecución
4 | 2186 | Rehabilitación de los centros de salud de Cuncunul, municipio de Cuncunul Yucatán; Dzitás, municipio de Dzitás, Yucatán; Mucel, municipio de Chemax, Yucatán, Sisbichén, municipio de Chemax, Yucatán; Tinum, municipio de Tinum, Yucatán y Yokdzonot presentado, municipio de Temozón, Yucatán. | 2023 | 2023 | Infraestructura de salud | Cuncunul Temozón Tinum Chemax Dzitás | Cuncunul Yokdzonot Presentado Tinum Sisbichén, Mucel Dzitás | Diversos Municipios | INCCOPY | Administración directa | 74 | 30 | 2023-07-24 | 2023-11-19 | 2615412.21 | Recurso Propio | Ejecución
5 | 2187 | Rehabilitación de los centros de salud de Calcehtok, municipio de Opichén, Yucatán; san Antonio Sihó, municipio de Halachó, Yucatán; santa maría Acú, municipio de Halachó, Yucatán y Umán, municipio de Umán, Yucatán. | 2023 | 2023 | Infraestructura de salud | Opichén Umán Halachó | Calcehtok Umán Santa María Acú, San Antonio Sihó | Diversos Municipios | INCCOPY | OBP23-LP-INCCOPY-1PRO-060 | 61 | 30 | 2023-07-24 | 2023-11-19 | 3466453.64 | Recurso Propio | Ejecución
6 | 2188 | Rehabilitación de los centros de salud de Holcá, municipio de Kantunil, Yucatán; Kantunil, municipio de Kantunil, Yucatán; Kimbilá, municipio de Izamal, Yucatán; Sitilpech, municipio de Izamal, Yucatán y Sudzal, municipio de Sudzal, Yucatán. | 2023 | 2023 | Infraestructura de salud | Kantunil Izamal Sudzal | Holcá, Kantunil Sitilpech, Kimbilá Sudzal | Diversos Municipios | INCCOPY | OBP23-LP-INCCOPY-1PRO-061 | 21 | 30 | 2023-07-24 | 2023-11-19 | 2656779.05 | Recurso Propio | Ejecución
7 | 2189 | Rehabilitación de los centros de salud de Bokobá, municipio de Bokobá, Yucatán; Kini, municipio de Motul, Yucatán; Mocochá, municipio de Mocochá, Yucatán; Muxupip, municipio de Muxupip, Yucatán y uci, municipio de Motul, Yucatán. | 2023 | 2023 | Infraestructura de salud | Bokobá Mocochá Motul Muxupip | Bokobá Mocochá Kini Muxupip | Diversos Municipios | INCCOPY | OBP23-LP-INCCOPY-1PRO-062 | 1 | 30 | 2023-07-24 | 2023-11-19 | 3316946.37 | Recurso Propio | Ejecución
8 | 2190 | Rehabilitación de los centros de salud de Dzitya, municipio de Mérida, Yucatán; Kanasín, municipio de Kanasín, Yucatán; Samahil, municipio de Samahil, Yucatán; san Antonio Tedzidz, municipio de Samahil, Yucatán y Texán de Palomeque, municipio de Hunucmá, Yucatán. | 2023 | 2023 | Infraestructura de salud | Samahil Kanasín Mérida Hunucmá | Samahil,Kanasín,San Antonio Tedzidz Dzityá Texán de Palomeque | Diversos Municipios | INCCOPY | OBP23-LP-INCCOPY-1PRO-063 | 70 | 30 | 2023-07-24 | 2023-11-19 | 2690229.85 | Recurso Propio | Ejecución
9 | 2191 | Mejoramiento de la red de alumbrado en baja tensión edificio | 2023 | 2023 | Infraestructura de seguridad | Mérida | Mérida | Calle 60 s/n Ex Hacienda San José Tecoh de la localidad y municipio de Mérida | INCCOPY | OBP23-AD-INCCOPY-2FAS-074 | 29 | 30 | 2023-07-17 | 2023-11-19 | 1795519.11 | Convenio de coordinación y colaboración que celebra por una parte el Instituto para Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán y por otra la Secretaría General de Gobierno, de fecha 21 de junio 2023 | Ejecución
10 | 2192 | Rehabilitación de los centros de salud de Xocén, municipio de Valladolid y Chichimilá municipio de Chichimilá, Yucatán | 2023 | 2023 | Infraestructura de salud | Valladolid, Chichimilá | Xocén, Chichimilá | Diversos Municipios | INCCOPY | OBP23-LP-INCCOPY-1FIS-064 | 26 | 30 | 2023-07-31 | 2023-11-19 | 3842347.8 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
11 | 2193 | Rehabilitación de los centros de salud de Tixhualactún, municipio de Valladolid y Temozón municipio de Temozón, Yucatán | 2023 | 2023 | Infraestructura de salud | Valladolid, Temozón | Tixhualactún Temozón | Diversos Municipios | INCCOPY | OBP23-LP-INCCOPY-1FIS-065 | 25 | 30 | 2023-07-31 | 2023-11-19 | 4076116.75 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
12 | 2194 | Rehabilitación de los centros de salud de Sucilá, municipio de Sucilá y X-Ualtez municipio de espita, Yucatán | 2023 | 2023 | Infraestructura de salud | Espita Sucilá | X-Ualtez Sucilá | Diversos Municipios | INCCOPY | OBP23-LP-INCCOPY-1FIS-066 | 16 | 30 | 2023-07-31 | 2023-11-19 | 5144530.63 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
13 | 2195 | Rehabilitación de los centros de salud de chan san Antonio, municipio de Tizimín y Yalsihón municipio de Panabá, Yucatán | 2023 | 2023 | Infraestructura de salud | Panabá Tizimín | Cenote Yalsihón Buena Fe, Chan San Antonio | Diversos Municipios | INCCOPY | OBP23-LP-INCCOPY-1FIS-067 | 13 | 30 | 2023-07-31 | 2023-11-19 | 3907240.56 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
14 | 2196 | Rehabilitación de los centros de salud de Xbec municipio de Buctzotz y Yobaín, municipio de Yobaín, Yucatán | 2023 | 2023 | Infraestructura de salud | Yobaín Buctzotz | Yobaín X-Bec | Diversos Municipios | INCCOPY | OBP23-LP-INCCOPY-1FIS-068 | 14 | 30 | 2023-07-31 | 2023-11-19 | 5116454.11 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
15 | 2197 | Rehabilitación de los centros de salud de Cantamayec, municipio de Cantamayec y Cenotillo, municipio de Cenotillo, Yucatán | 2023 | 2023 | Infraestructura de salud | Cantamayec Cenotillo | Cantamayec Cenotillo | Diversos Municipios | INCCOPY | OBP23-LP-INCCOPY-1FIS-069 | 15 | 30 | 2023-07-31 | 2023-11-19 | 5196930 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
16 | 2199 | Rehabilitación del centro de salud de Buctzotz, municipio de Buctzotz, Yucatán | 2023 | 2023 | Infraestructura de salud | Buctzotz | Buctzotz | Calle 21 S/N x 6 A Buctzotz Yucatán | INCCOPY | OBP23-LP-INCCOPY-1FIS-070 | 5 | 30 | 2023-07-31 | 2023-11-19 | 4258678.41 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
17 | 2200 | Mejoramiento a subestación eléctrica ubicada en área de maquiladora | 2023 | 2023 | Infraestructura de seguridad | Mérida | Mérida | Calle 60 s/n Ex Hacienda San José Tecoh de la localidad y municipio de Mérida | INCCOPY | OBP23-AD-INCCOPY-2FAS-072 | 86 | 0 | 2023-07-17 | 2023-11-19 | 485491.19 | Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) | Ejecución
18 | 2201 | Mejoramiento a subestación eléctrica ubicada en área de campo deportivo | 2023 | 2023 | Infraestructura de seguridad | Mérida | Mérida | Calle 60 s/n Ex Hacienda San José Tecoh de la localidad y municipio de Mérida | INCCOPY | OBP23-AD-INCCOPY-2FAS-073 | 13 | 0 | 2023-07-17 | 2023-11-19 | 591697.73 | Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) | Ejecución
19 | 2204 | Mejoramiento de la red de alumbrado en baja tensión edificio "f" | 2023 | 2023 | Infraestructura de seguridad | Mérida | Mérida | Calle 60 s/n Ex Hacienda San José Tecoh de la localidad y municipio de Mérida | INCCOPY | OBP23-AD-INCCOPY-2FAS-075 | 15 | 0 | 2023-07-17 | 2023-11-19 | 1729775.01 | Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) | Ejecución
20 | 2206 | Mejoramiento de la imagen urbana de la calle de acceso a la localidad y municipio de Celestún (segunda etapa) | 2023 | 2023 | Infraestructura urbana | Celestún | Celestún | Calle 11 Entre la terminación del puente de Celestún y la calle 12, Celestún, Yucatán | INCCOPY | OBP23-I3-INCCOPY-1PRO-076 | 50 | 30 | 2023-07-31 | 2023-11-19 | 4159417.79 | Recurso Propio | Ejecución
21 | 2208 | Reconstrucción del camino Estrella-Buenavista en el municipio de Chemax | 2023 | 2023 | Conservación de carreteras | Chemax | Buenavista | Se realizará en la localidad y municipio de Chemax. | INCAY | Administración directa | 67 | 0 | 2023-08-28 | 2023-09-30 | 6014393 | Recurso Propio (Estatal)/Recurso Propio (Municipal) | Ejecución
22 | 2209 | Construcción de un aula didáctica en la escuela preescolar Laura Méndez de Cuenca C.C.T 31DJN0251E de la localidad y municipio de Mérida. | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida. | Mérida. | Calle 68b x 97 y 95. cd. Caucel | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  | 0 | Remanentes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-IE Básica) | Adjudicación
23 | 2210 | Construcción de un aula didáctica en la escuela preescolar Elena Torres Cuellar C.C.T. 31DJN0252D de la localidad y municipio de Mérida. | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida. | Mérida. | Calle 51 x 80 y 82. cd. Caucel. | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  | 0 | Remanentes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-IE Básica) | Adjudicación
24 | 2211 | Construcción de un aula didáctica en la escuela preescolar Tslib Jú um C.C.T 31DCC2013B de la localidad de Chulután, municipio de Chemax. | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Chemax. | Chulután | Domicilio conocido (Chemax)C.P.97770 | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  | 0 | Remanentes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-IE Básica) | Licitación
25 | 2212 | Construcción de un aula didáctica en la escuela primaria Sara Buenfil C.C.T. 31DPR0025Z de la localidad y municipio de Mérida. | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida. | Mérida. | Calle 51 x 80 y 82. cd. Caucel. | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  | 0 | Remanentes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-IE Básica) | Adjudicación
26 | 2213 | Construcción de un aula didáctica en la escuela primaria Manuel Berzunza C.C.T. 31EPR0112T de la localidad de Dzununcán, municipio de Mérida. | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida. | Dzununcán | Calle 19 n.100 x calle 24 y calle 20 (Dzununcán)C.P.97315 | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  | 0 | Remanentes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-IE Básica) | Adjudicación
27 | 2214 | Construcción de un aula didáctica en la escuela primaria Tuumben k´lin C.C.T. 31DPB2033U de la localidad de Chulután, municipio de Chemax | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Chemax | Chulután | Domicilio conocido | IDEFEEY |  | 0 | 0 | 2023-07-24 | 2023-09-30 |  | Remanentes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-IE Básica) | Ejecución
28 | 2215 | Construcción de un aula didáctica en la escuela primaria Jacinto Canek C.C.T. 31DPB2031W de la localidad de Pisté municipio de Tinum. | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Tinum. | Piste | Calle 4 s/n (Pisté) C.P.97750 | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  | 0 | Remanentes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-IE Básica) | Licitación
29 | 2216 | Construcción de un aula didáctica (planta alta) en la escuela secundaria técnica núm. 82 C.C.T. 31DST2028V de la localidad y municipio de Umán. | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Umán | Umán. | Calle 51 n.701v x calle 40 y calle 38 fracc. Piedra de Agua C.P.97390 | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  | 0 | Remanentes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-IE Básica) | Adjudicación
30 | 2217 | Construcción de aulas didácticas de la escuela preparatoria estatal no. 13 C.C.T. 31EBH0004B de la localidad y municipio de Mérida. | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel medio superior | Mérida | Mérida | Calle 23. calle 44-b x 44-a. col. Lindavista. | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  | 0 | Fondo de Aportaciones Múltiples Media Superior (FAM Superior) | Licitación
31 | 2218 | Construcción de cancha deportiva en el colegio de estudios científicos y tecnológicos plantel Conkal C.C.T. 31ETC0008S | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel superior | Conkal | Conkal | Calle 21-a s/n x calle 6 (Conkal) C.P.97345 | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  | 0 | Fondo de Aportaciones Múltiples Media Superior (FAM Superior) | Licitación
32 | 2219 | Mantenimiento a la infraestructura de la escuela preescolar Sasil Ja C.C.T. 31DCC2035N de la localidad y municipio de Dzan. | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Dzan. | Dzan. | Calle 24 s/n x calle ninguno y calle 33 (Dzan) C.P.97854 | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  | 0 | Fondo de Aportaciones Múltiples Media Superior (FAM Superior) | Licitación
33 | 2220 | Mantenimiento a la infraestructura de la escuela preescolar Federico Chopin C.C.T. 31DJN0188T de la localidad y municipio de Hunucmá. | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Hunucmá. | Hunucmá. | Calle 27 n.229 x calle 40 y calle 36(Hunucmá) C.P.97350 | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  | 0 | Fondo de Aportaciones Múltiples para la Infraestructura Educativa Básica (FAM-IE Básica) | Adjudicación
34 | 2222 | Mantenimiento a la infraestructura de la escuela preescolar 20 de noviembre C.C.T. 31EJN0040Z de la localidad y municipio de Dzidzantún. | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Dzidzantún. | Dzidzantún. | Calle 16 n.116b x calle 27(Dzidzantún)C.P.97500 | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  | 0 | Fondo de Aportaciones Múltiples para la Infraestructura Educativa Básica (FAM-IE Básica) | Adjudicación
35 | 2223 | Mantenimiento a la infraestructura de la escuela primaria Francisco Alcalá Martín C.C.T. 31EPR0247H de la localidad y municipio de Tizimín. | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Tizimín. | Tizimín. | Calle 42 n.393 x calle 51 y calle 49-b (Tizimín) C.P.97700 | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  | 0 | Fondo de Aportaciones Múltiples para la Infraestructura Educativa Básica (FAM-IE Básica) | Licitación
36 | 2224 | Mantenimiento a la infraestructura de la escuela primaria Benito Juárez García C.C.T. 31DPR0225X de la localidad y municipio de Dzidzantún. | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Dzidzantún | Dzidzantún | Calle 26 n.102 x calle 21 y calle 23 (Dzidzantún) C.P.97500 | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  |  | Fondo de Aportaciones Múltiples para la Infraestructura Educativa Básica (FAM-IE Básica) | Suficiencia presupuestal
37 | 2225 | Mantenimiento a la infraestructura de la escuela primaria Justo Sierra Méndez C.C.T. 31DPB0234D de la localidad de San Antonio Sodzil municipio de Sacalum y de la escuela secundaria Beatriz Peniche Barrera c.c.t. 31etv0165x de la localidad de Kimbilá municipio de Tixméhuac | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Sacalum, Tixmehuac | San Antonio Sodzil, Kimbilá | "Domicilio conocido. Domicilio conocido (Tixméhuac)C.P.97953 " | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  | 0 | Fondo de Aportaciones Múltiples para la Infraestructura Educativa Básica (FAM-IE Básica) | Licitación
38 | 2226 | Mantenimiento a la infraestructura de la escuela primaria Emiliano Zapata C.C.T. 31DPR0967P de la localidad de San José Tzal municipio de Mérida. | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida. | San José Tzal | Calle 23 s/n x calle 16 y calle 14(San José Tzal) C.P.97315 | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  | 0 | Fondo de Aportaciones Múltiples para la Infraestructura Educativa Básica (FAM-IE Básica) | Licitación
39 | 2227 | Mantenimiento a la infraestructura del centro de atención múltiple de Tizimín C.C.T. 31DML0003W. | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Tizimín | Tizimín | Calle 39 s/n x calle 66 y calle 64(Tizimín) C.P.97700 | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  | 0 | Fondo de Aportaciones Múltiples para la Infraestructura Educativa Básica (FAM-IE Básica) | Licitación
40 | 2228 | Mantenimiento a la infraestructura de la escuela secundaria Antonio Mediz Bolio C.C.T. 31ETV0063Z de la localidad de San Antonio Tzacala municipio de Mérida. | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida. | San Antonio Tzacala | Domicilio conocido (San Antonio) C.P.97315 | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  | 0 | Fondo de Aportaciones Múltiples para la Infraestructura Educativa Básica (FAM-IE Básica) | Licitación
41 | 2229 | Mantenimiento a la infraestructura de la escuela secundaria Aureliano Pinto Ramírez C.C.T. 31EES0118G de la localidad y municipio de Mérida. | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida. | Mérida. | Calle 41 s/n x calle 60 y calle 58 frac. Francisco de Montejo C.P.97203 | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  | 0 | Fondo de Aportaciones Múltiples para la Infraestructura Educativa Básica (FAM-IE Básica) | Adjudicación
42 | 2230 | Mantenimiento a la infraestructura de la escuela secundaria Carmen Cervera Andrade C.C.T. 31EES0059H de la localidad y municipio de Mérida. | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida. | Mérida. | Calle 38 s/n x calle 35 y calle 43 fracc. Cordemex C.P.97110 | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  | 0 | Fondo de Aportaciones Múltiples para la Infraestructura Educativa Básica (FAM-IE Básica) | Adjudicación
43 | 2231 | Mantenimiento a la infraestructura de la escuela secundaria Leandro Valle C.C.T. 31EES0010P de la localidad y municipio de Mérida. | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida. | Mérida. | Calle 21 diag n.257 x calle 29 y calle 31 fracc. Chenkú C.P.97219 | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  | 0 | Fondo de Aportaciones Múltiples para la Infraestructura Educativa Básica (FAM-IE Básica) | Adjudicación
44 | 2232 | Mantenimiento a la infraestructura de la escuela secundaria técnica no. 73 C.C.T. 31DST2018O de la localidad y municipio de Umán. | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Umán. | Umán. | Calle 42 s/n x calle 25 y calle 29-a Paseos de Itzincab C.P.97390 | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  | 0 | Fondo de Aportaciones Múltiples para la Infraestructura Educativa Básica (FAM-IE Básica) | Adjudicación
45 | 2233 | Mantenimiento a la infraestructura de la escuela secundaria José maría Iturralde Traconis C.C.T. 31ETV0114Q de la localidad de Pixoy municipio de Valladolid. | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Valladolid. | Pixoy | Domicilio conocido (Valladolid) C.P.97790 | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  | 0 | Fondo de Aportaciones Múltiples para la Infraestructura Educativa Básica (FAM-IE Básica) | Licitación
46 | 2234 | Rehabilitación de invernadero y puesta en marcha de un pozo en la universidad tecnológica del Mayab C.C.T. 31EUT0006J de la localidad y municipio de Peto. Construcción y rehabilitación de infraestructura educativa. | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Peto | Peto | Carretera federal Peto-Santa Rosa, km 5., 97930 Peto | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  | 0 | Fondo de Aportaciones Múltiples Media Superior (FAM Superior) | Adjudicación
47 | 2235 | Mantenimiento del sistema de filtración de agua de la piscina olímpica del complejo deportivo Kukulcán. | 2023 | 2023 | Infraestructura deportiva | Mérida | Mérida | Calle 6 x Circuito Colonias núm. 315, Unidad Morelos Mérida, Yucatán, México | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  | 0 | Remanente de años anteriores, proveniente de los recursos propios, recaudados por los entes públicos | Adjudicación
48 | 2236 | Mejoramiento de la escuela secundaria Ramón González Jiménez, ubicada en la localidad y municipio de Halachó, Yucatán. C.C.T. 31EES0002G. | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Halachó | Halachó | Calle 20 carretera Mérida-Halacho C.P.97830 | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  | 0 | Programa Potenciación de los Recursos del FAM "Escuelas al CIEN" | Licitación
49 | 2237 | Mejoramiento de la escuela secundaria Técnica no. 2, ubicada en la localidad y municipio de Mérida, Yucatán. C.C.T. 31DST0002Z. | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida | Mérida | Calle 60 s/n x calle 13 y calle 27 C.P.97205 | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  | 0 | Certificado de Infraestructura Educativa Nacional CIEN | Adjudicación
50 | 2238 | Mejoramiento de la escuela preescolar Feliciano Canul Reyes, ubicada en la localidad y municipio de Progreso, Yucatán. C.C.T. 31DJN0021M. | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Progreso | Progreso | Calle 37 s/n x calle 114 y calle 112 (Progreso) C.P.97320 | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  | 0 | Escuelas al CIEN | Adjudicación
51 | 2239 | Mejoramiento de la escuela primaria Pedro Pablo Echeverría, ubicada en la localidad y municipio de Mérida, Yucatán. C.C.T. 31DPR0891Q. | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida | Mérida | Calle 49 s/n x calle 48 y calle 52 Reparto Granjas C.P.97197 | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  | 0 | Escuelas al CIEN | Adjudicación
52 | 2241 | Mejoramiento de la escuela primaria José Trinidad Méndez (2da. Etapa), ubicada en la localidad de Chelem, municipio de Progreso, Yucatán. C.C.T. 31EPR0131H. | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Progreso | Chelem | Calle 23 n.53 x calle 12 y calle 14 (Progreso) C.P.97321 | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  | 0 | Escuelas al CIEN | Adjudicación
53 | 2242 | Mejoramiento de la escuela preescolar Tumben Lol, ubicada en la localidad y municipio de Mérida, Yucatán. C.C.T. 31DJN0208Q. | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida | Mérida | Calle 102 s/n x calle 67b y calle 67-c col. Mulsay C.P.97249 | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  | 0 | Escuelas al CIEN | Adjudicación
54 | 2243 | Mejoramiento de la escuela primaria Andrés Quintana Roo, ubicada en la localidad de Chicxulub Puerto, municipio de Progreso, Yucatán. C.C.T. 31EPR0132G. | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Progreso | Chicxulub Puerto | Calle 27 s/n x calle 16 y calle 18 (Progreso)C.P.97340 | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  | 0 | Escuelas al CIEN | Adjudicación
55 | 2244 | Mejoramiento de la escuela primaria Rafael Cházaro Pérez, ubicada en la localidad y municipio de Temax, Yucatán. C.C.T. 31DPR0532D. | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Temax | Temax | Calle 26 n.85 x calle 39 (Temax) C.P.97510 | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  | 0 | Escuelas al CIEN | Adjudicación
56 | 2245 | Mejoramiento de la escuela preescolar Miguel Hidalgo y Costilla, ubicada en la localidad y municipio de Mérida, Yucatán. C.C.T. 31DJN0064K. | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida | Mérida | Calle 20-a s/n x calle 21-a y calle 19 col. Chuburna Hidalgo C.P.97205 | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  | 0 | Escuelas al CIEN | Adjudicación
57 | 2246 | Mejoramiento de la escuela primaria Artemio Alpízar Ruz, ubicada en la localidad y municipio de Mérida, Yucatán. C.C.T. 31EPR0055S. | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida | Mérida | Calle 52 n.555 x calle 73-a y calle 73 col. Centro C.P.97000 | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  | 0 | Escuelas al CIEN | Adjudicación
58 | 2247 | Mejoramiento del colegio de bachilleres plantel Teabo, ubicada en la localidad y municipio de Teabo, Yucatán. C.C.T. 31ECB0057L. | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel medio superior | Teabo | Teabo | Calle 23 s/n x calle 34 y carretera Teabo-Chumayel C.P.97910 | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  | 0 | Escuelas al CIEN | Adjudicación
59 | 2249 | Mejoramiento del colegio de bachilleres plantel peto, ubicada en la localidad y municipio de Peto, Yucatán. C.C.T. 31ECB0008C. | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel medio superior | Peto | Peto | Calle 28 carretera Peto-Dziuche kilometro 3.5 C.P.97930 | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  | 0 | Escuelas al CIEN | Adjudicación
60 | 2251 | Mejoramiento del colegio de bachilleres plantel Akil, ubicada en la localidad y municipio de Akil, Yucatán. C.C.T. 31ECB0018J. | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel medio superior | Akil | Akil | Calle kilometro 2 carretera Akil-Pencuyut C.P.97990 | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  | 0 | Escuelas al CIEN | Adjudicación
61 | 2252 | Mejoramiento del centro de estudios tecnológicos industrial y de servicios no. 112, ubicada en la localidad y municipio de Mérida, Yucatán. C.C.T. 31DCT0390G. | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel medio superior | Mérida | Mérida | Avenida Rafael Matos Escobedo (55) n.728 x calle 16 y Circuito Colonias (4) C.P.97160 | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  |  | Escuelas al CIEN | Suficiencia presupuestal
62 | 2253 | Mejoramiento de Telebachillerato comunitario de Benito Juárez, ubicada en la localidad de Benito Juárez, municipio de Tekax, Yucatán. C.C.T. 31ETK0163T. | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Tekax | Tekax | Domicilio conocido (Tekax)C.P.97980 | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  | 0 | Escuelas al CIEN | Licitación
63 | 2254 | Mejoramiento de Telebachillerato comunitario de Yokdzonot presentado, ubicada en la localidad de Yokdzonot Presentado, municipio de Temozón, Yucatán. C.C.T. 31ETK0113L. | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel medio superior | Temozón | Yokdzonot Presentado | Domicilio conocido (Temozón) C.P.97744 | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  | 0 | Escuelas al CIEN | Licitación
64 | 2255 | Mejoramiento de la Universidad Tecnológica del Poniente, ubicada en la localidad y municipio de Maxcanú, Yucatán. C.C.T. 31MSU0440F. | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel superior | Maxcanú | Maxcanú | Calle 29 s/n, col. Tres Cruces, C.P. 97800, Maxcanú, Yucatán | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  | 0 | Escuelas al CIEN | Licitación
65 | 2256 | Mejoramiento de la Universidad de Oriente, ubicada en la localidad y municipio de Valladolid, Yucatán. C.C.T. 31MSU0200G. | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel superior | Valladolid | Valladolid | Av. Chanyokdzonot tablaje catastral 10344-10345. Valladolid Yucatán | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  | 0 | Escuelas al CIEN | Adjudicación
66 | 2257 | Mejoramiento de la Universidad Politécnica de Yucatán, ubicada en la localidad y municipio de Ucú, Yucatán. C.C.T. 31EPO0630G. | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel superior | Ucú | Ucú, | Carretera Mérida-Tetiz kilometro 4.5 sin número | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  | 0 | Escuelas al CIEN | Licitación
67 | 2258 | Rehabilitación de los centros de salud de Panabá y Yohactún de Hidalgo, municipio de Tizimín, Yucatán | 2023 | 2023 | Infraestructura de salud | Tizimín Panabá | Yohactún de Hidalgo Panabá | Diversos Municipios | INCCOPY | OBP23-LP-INCCOPY-1FIS-079 | 0 | 30 | 2023-08-18 | 2023-09-30 | 4810714.87 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
68 | 2259 | Rehabilitación de los centros de salud de Mahas, municipio de Tixcacalcupul, Ekpedz, municipio de Tixcacalcupul y Chikindzonot municipio de Chikindzonot, Yucatán | 2023 | 2023 | Infraestructura de salud | Chikindzonot, Tixcacalcupul | Chikindzonot,Mahas,Ekpedz | Diversos Municipios | INCCOPY | OBP23-LP-INCCOPY-1FIS-080 | 10 | 0 | 2023-08-18 | 2023-09-30 | 5318717.51 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
69 | 2260 | Rehabilitación de los centros de salud del Cuyo, municipio de Tizimín y Río Lagartos municipio de Río Lagartos, Yucatán | 2023 | 2023 | Infraestructura de salud | Río Lagartos,Tizimín | Río Lagartos,El Cuyo | Diversos Municipios | INCCOPY | OBP23-LP-INCCOPY-1FIS-081 | 0 | 30 | 2023-08-18 | 2023-09-30 | 5172964.93 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
70 | 2261 | Construcción del nuevo centro de salud de San Felipe, en la localidad y municipio de San Felipe, Yucatán | 2023 | 2023 | Infraestructura de salud | San Felipe, Yucatán | San Felipe, Yucatán | Calle 11 S/N por 12 y 14 San Felipe Yucatán | INCCOPY | OBP23-LP-INCCOPY-1FIS-082 | 7 | 30 | 2023-08-18 | 2023-09-30 | 11964810.16 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
71 | 2262 | Mejoramiento y mantenimiento al centro de readaptación social de Mérida (mejoramiento del alimentador principal de media tensión) | 2023 | 2023 | Infraestructura de seguridad | Mérida | Mérida | Calle 60 s/n ex hacienda san José tecoh por anillo periférico de la localidad y municipio de Mérida | INCCOPY | OBP23-AD-INCCOPY-1PRO-085 | 7 | 0 | 2023-08-11 | 2023-09-30 | 1232452.73 | Recurso Propio | Ejecución
72 | 2263 | Mejoramiento y mantenimiento al centro de readaptación social de Mérida (mantenimiento preventivo de subestaciones eléctricas) | 2023 | 2023 | Infraestructura de seguridad | Mérida | Mérida | Calle 60 s/n ex hacienda san José tecoh por anillo periférico de la localidad y municipio de Mérida | INCCOPY | OBP23-AD-INCCOPY-1PRO-086 | 25 | 0 | 2023-08-11 | 2023-09-30 | 1379086.17 | Recurso Propio | Ejecución
73 | 2264 | Mejoramiento y mantenimiento al centro de readaptación social de Mérida (mejoramiento y mantenimiento preventivo de plantas de energía) | 2023 | 2023 | Infraestructura de seguridad | Mérida | Mérida | Calle 60 s/n ex hacienda san José tecoh por anillo periférico de la localidad y municipio de Mérida | INCCOPY | OBP23-AD-INCCOPY-1PRO-087 | 33 | 0 | 2023-08-11 | 2023-09-30 | 675363.24 | Recurso Propio | Ejecución
74 | 2266 | Habilitación de vialidades en el corredor de transporte Circuito Colonias en Mérida, Yucatán | 2023 | 2023 | Obra complementaria | Mérida | Mérida | Se realizará en las vialidades que corresponde a Circuito Colonias, en la localidad y municipio de Mérida. | INCAY | FE-INCAY-OB-LP-JUR-O01-2023 (Circ. Colonias) | 26 | 30 | 2023-09-04 | 2023-09-30 | 20225428.55 | FONADIN | Ejecución
75 | 2267 | Habilitación de vialidades en el corredor de transporte circuito metropolitano en Mérida, Yucatán | 2023 | 2023 | Obra complementaria | Mérida | Mérida | Se realizará en las vialidades que corresponde a Circuito Metropolitano, en la localidad y municipio de Mérida. | INCAY | FE-INCAY-OB-LP-JUR-O02-2023 (Circ. Metropolitano)) | 25 | 30 | 2023-09-04 | 2023-09-30 | 40965922.39 | FONADIN | Ejecución
76 | 2268 | Infraestructura y equipamiento para el desarrollo del centro de control, comando, comunicaciones, cómputo, coordinación e inteligencia (C5I) tercera etapa | 2023 | 2023 | Infraestructura de seguridad | Mérida | Mérida | Diversos Municipios | INCCOPY | OBP23-AD-INCCOPY-2CRE-084 | 10 | 0 | 2023-08-18 | 2023-09-30 | 9499183.17 | Fideicomiso Estatal | Ejecución
77 | 2269 | Mejoramiento y mantenimiento al centro de readaptación social de Mérida (mejoramiento a equipos de generación eléctrica) | 2023 | 2023 | Infraestructura de seguridad | Mérida | Mérida | Calle 60 s/n ex hacienda san José Tecoh por anillo periférico de la localidad y municipio de Mérida | INCCOPY | OBP23-AD-INCCOPY-1PRO-088 | 0 | 30 | 2023-08-11 | 2023-09-30 | 1890288.35 | Recurso Propio | Ejecución
78 | 2270 | Mejoramiento y rehabilitación de tierras físicas, desmantelamiento de sistemas pararrayos en torre antigua, conexión y medición de tierras físicas en torre nueva y aterrizar contactos en el centro de monitoreo del centro de readaptación social de Ebtún, en Valladolid, Yucatán | 2023 | 2023 | Infraestructura de seguridad | Valladolid, | Ebtún | kilómetro 155 de la carretera Mérida-Valladolid | INCCOPY | OBP23-AD-INCCOPY-1PRO-089 | 0 | 30 | 2023-08-11 | 2023-09-30 | 244313.16 | Recurso Propio | Ejecución
79 | 2271 | Habilitación de estancia para unidad canina en centro de readaptación social femenil | 2023 | 2023 | Infraestructura de seguridad | Mérida | Mérida | Calle 54 por 137, San José Tecoh, de la localidad y municipio de Mérida | INCCOPY | OBP23-AD-INCCOPY-1PRO-091 | 11 | 0 | 2023-08-11 | 2023-09-30 | 136214.79 | Recurso Propio | Ejecución
80 | 2272 | Mejoramiento al sistema de protección de tierra física del centro de reinserción social de Tekax, en Tekax, Yucatán. | 2023 | 2023 | Infraestructura de seguridad | Tekax, Yucatán. | Tekax, Yucatán. | Calle 51 S/N x 84 entrada al Poblado, de la localidad de Tekax | INCCOPY | OBP23-AD-INCCOPY-1PRO-090 | 100 | 0 | 2023-08-11 | 2023-09-30 | 90654.49 | Recurso Propio | Ejecución
81 | 2273 | Rehabilitación de los centros de salud de Chacsinkin, municipio de Chacsinkín y Xoy, municipio de Peto, Yucatán | 2023 | 2023 | Infraestructura de salud | Peto, Yucatán | Chacsinkín,Xoy | Rehabilitación de los centros de salud de Chacsinkín, municipio de Chacsinkín y Xoy, municipio de Peto, Yucatán | INCCOPY | OBP23-LP-INCCOPY-1PRO-093 | 0 | 0 | 2023-08-30 | 2023-09-30 | 4004930.86 | Recurso Propio | Ejecución
82 | 2274 | Rehabilitación de los centros de salud de Kinil, municipio de Tekax y Pencuyut, municipio de Tekax, Yucatán | 2023 | 2023 | Infraestructura de salud | Tekax, Yucatán | Kinil,Pencuyut | Diversos municipios | INCCOPY | OBP23-LP-INCCOPY-1PRO-094 | 1 | 0 | 2023-08-30 | 2023-09-30 | 3395478.11 | Recurso Propio | Ejecución
83 | 2275 | Rehabilitación del centro de salud de Maní, municipio de Maní, Yucatán | 2023 | 2023 | Infraestructura de salud | Maní | Maní | Calle 22 x 33 de la localidad y municipio de Maní | INCCOPY | OBP23-LP-INCCOPY-1PRO-095 | 3 | 0 | 2023-08-30 | 2023-09-30 | 4039524.69 | Recurso Propio | Ejecución
84 | 2276 | Rehabilitación del centro de salud de Dzan, municipio de Dzan, Yucatán | 2023 | 2023 | Infraestructura de salud | Dzan | Dzan | Calle 33 de la localidad y municipio de Dzan | INCCOPY | OBP23-LP-INCCOPY-1PRO-096 | 5 | 0 | 2023-08-30 | 2023-09-30 | 4449259.19 | Recurso Propio | Ejecución
85 | 2277 | Rehabilitación del centro de salud de Tekax, municipio de Tekax, Yucatán | 2023 | 2023 | Infraestructura de salud | Tekax | Tekax | Calle 57 x 38 de la localidad y municipio de Tekax | INCCOPY | OBP23-LP-INCCOPY-1PRO-097 | 0 | 0 | 2023-08-30 | 2023-09-30 | 10731131.51 | Recurso Propio | Ejecución
86 | 2278 | Rehabilitación del centro de salud de Ticul, municipio de Ticul, Yucatán | 2023 | 2023 | Infraestructura de salud | Ticul | Ticul | Calle 27 x 30 y 32 de la localidad y municipio de Ticul | INCCOPY | OBP23-LP-INCCOPY-1PRO-098 | 5 | 0 | 2023-08-30 | 2023-09-30 | 8383143.26 | Recurso Propio | Ejecución
87 | 2279 | Rehabilitación del centro de salud de San Simón, municipio de Santa Elena, Yucatán | 2023 | 2023 | Infraestructura de salud | Santa Elena | San Simón | Domicilio conocido de la localidad de San Simón. | INCCOPY | OBP23-AD-INCCOPY-1PRO-100 | 3 | 0 | 2023-08-25 | 2023-09-30 | 1286638.31 | Recurso Propio | Ejecución
88 | 2280 | Rehabilitación del centro de salud de Hunucmá, municipio de Hunucmá, Yucatán | 2023 | 2023 | Infraestructura de salud | Hunucmá | Hunucmá | Calle 26 x 7 y 9 de la localidad y municipio de Hunucmá | INCCOPY | OBP23-I3-INCCOPY-1PRO-101 | 0 | 0 | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 3454055.47 | Recurso Propio | Ejecución
89 | 2281 | Casa digna 2023.(construcción de 12 acciones de vivienda en el municipio de Tekit, en el estado de Yucatán.) | 2023 | 2023 | Acciones de vivienda | Tekit | Tekit | Tekit | IVEY | IVEY-AD-002-2023 | 31 | 0 | 2023-09-04 | 2023-09-30 | 1576462.48 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
90 | 2282 | Casa digna 2023.(construcción de 6 acciones de vivienda en el municipio de Huhi, en el estado de Yucatán.) | 2023 | 2023 | Acciones de vivienda | Huhí | Huhí | Huhí | IVEY | IVEY-AD-003-2023 | 11 | 0 | 2023-09-08 | 2023-09-30 | 726612.57 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
91 | 2283 | Casa digna 2023.(construcción de 27 acciones de vivienda en los municipios de Hunucmá (20) y Celestún (7), en el estado de Yucatán.) | 2023 | 2023 | Acciones de vivienda | Hunucmá, Celestún | Hunucmá, Celestún | Hunucmá y Comisarías, Celestún | IVEY |  | 0 | 0 |  |  | 0 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Licitación
92 | 2284 | Rehabilitación de los centros de salud de Tekom, municipio de Tekom y Xocempich, municipio de Dzitás, Yucatán | 2023 | 2023 | Infraestructura de salud | Tekóm,Dzitás | Tekóm,Xocempich | Diversos municipios | INCCOPY | OBP23-LP-INCCOPY-1FIS-102 | 0 | 0 | 2023-09-15 | 2023-09-30 | 3863583.75 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
93 | 2285 | Rehabilitación de los centros de salud de Colonia Yucatán, municipio de Tizimín, Sucopó, municipio de Tizimín y Yaxchenkú, municipio de Tizimín, Yucatán | 2023 | 2023 | Infraestructura de salud | Tizimín | Colonia Yucatán,Sucopó,Yaxchenkú | Diversos municipios | INCCOPY | OBP23-LP-INCCOPY-1FIS-103 | 0 | 0 | 2023-09-15 | 2023-09-30 | 4258165.89 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
94 | 2286 | Rehabilitación de los centros de salud de Motul, municipio de Motul y Espita, municipio de Espita, Yucatán | 2023 | 2023 | Infraestructura de salud | Motul y Espita | Motul y Espita | Diversos municipios | INCCOPY | OBP23-LP-INCCOPY-1FIS-104 | 0 | 0 | 2023-09-15 | 2023-09-30 | 6720087.77 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
95 | 2287 | Rehabilitación de los centros de salud de Peto, municipio de Peto, Justicia Social, municipio de Peto y Noh-Bec, municipio de Tzucacab, Yucatán | 2023 | 2023 | Infraestructura de salud | Peto,Tzucacab | Peto, Justicia Social Noh-Bec | Diversos municipios | INCCOPY | OBP23-LP-INCCOPY-1FIS-105 | 0 |  | 2023-09-15 | 2023-09-30 | 6739242.62 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Ejecución
96 | 2288 | Estudio de preinversión para la prospección arqueológica del proyecto de la ruta IETRAM (calle 69 y calle 90) en el municipio de Mérida | 2023 | 2023 | Estudios y proyectos | Mérida | Mérida | Se realizará en las calles 69 y 90 de la ciudad de Mérida | INCAY |  | 0 | 0 |  |  | 0 | Recurso Propio | Licitación
97 | 2289 | Habilitación del corredor Mérida Centro - Facultad de Ingeniería | 2023 | 2023 | Obra complementaria | Mérida | Mérida | Se realizará en vialidades Mérida Centro - Facultad de Ingeniería de la ciudad de Mérida | INCAY |  | 0 | 0 |  |  | 0 | FONADIN | Licitación
98 | 2290 | Construcción de aulas didácticas de la escuela Preparatoria Estatal no.13 C.C.T. 31EBH0004B de la localidad y municipio de Mérida. | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel medio superior | Mérida | Mérida | Calle 23. calle 44-b x 44-a. col. Lindavista | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  | 0 | Fondo de Aportaciones Múltiples Media Superior (FAM Superior) | Licitación
99 | 2291 | Construcción de un aula didáctica en la escuela preescolar Cecilio Chi C.C.T. 31DCC0294N de la localidad de Cenote Yalsihón Buena Fe del municipio de Panabá. | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Panabá. | Cenote Yalsihón Buena Fe | Domicilio conocido (Panabá) C.P.97610 | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  | 0 | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) | Licitación
100 | 2292 | Construcción de un aula didáctica en la escuela preescolar Hunab Ku. C.C.T. 31DCC2039J de la localidad y municipio de Kanasín. | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Kanasin. | Kanasin. | Calle 4-a n. 379f x calle 49-a y calle 49 (kanasín) C.P.97370 | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  | 0 | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) | Licitación
101 | 2293 | Construcción de dos aulas didácticas en la escuela primaria Juan Aldama C.C.T. 31DPR0670F de la localidad de San Antonio Tehuitz, municipio de Kanasín. | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Kanasin. | San Antonio Tehuitz | Domicilio conocido (kanasÍn) C.P.97370 | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  | 0 | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) | Licitación
102 | 2294 | Construcción de servicio sanitario m12 en la escuela secundaria 22 de Febrero Croc C.C.T. 31SES0001K de la localidad y municipio de Mérida. | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida. | Mérida. | Calle 25-b s/n x calle 8-b y calle 8-c C.P.97173 | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  | 0 | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) | Licitación
103 | 2295 | Mantenimiento de la infraestructura de la escuela primaria Miguel Hidalgo y Costilla C.C.T. 31EPR0123Z de la localidad y municipio de Peto. | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Peto. | Peto. | Calle 31 n.203 x calle 32 y calle 30 (Peto) C.P.97930 | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  | 0 | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) | Licitación
104 | 2296 | Mantenimiento de la infraestructura de la escuela primaria Luis Hidalgo Monroy C.C.T. 31DPR0584J de la localidad y municipio de Dzan. | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Dzán. | Dzán. | Calle 19 s/n x calle 30 y calle 26(Dzan) C.P.97854 | IDEFEEY |  | 0 |  |  |  |  | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) | Suficiencia presupuestal
105 | 2297 | Mantenimiento de la infraestructura de la escuela primaria Andrés Quintana Roo C.C.T. 31EPR0132G de la localidad de Chicxulub Puerto, municipio de Progreso. | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Progreso. | Chicxulub Puerto | Calle 27 s/n x calle 16 y calle 18 (Progreso)C.P.97340 | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  | 0 | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) | Licitación
106 | 2298 | Mantenimiento de la infraestructura de la escuela primaria Juan Miguel Castro C.C.T. 31DPR0230I de la localidad y municipio de Progreso. | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Progreso | Progreso | Calle 44 s/n x calle 35 y calle 37 (Progreso) C.P.97320 | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  | 0 | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) | Licitación
107 | 2299 | Mantenimiento de la infraestructura de la escuela primaria Nicolás Moguel C.C.T. 31DPR0850Q de la localidad de Uayalceh municipio de Abalá. | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Abalá. | Uayalceh | Domicilio conocido (Abalá) C.P.97825 | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  | 0 | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) | Licitación
108 | 2300 | Mantenimiento a la infraestructura de la escuela preescolar Josefa Ortiz de Domínguez C.C.T. 31DJN0032S de la localidad y municipio de Seyé. | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Seyé. | Seyé. | Calle 29 n.94 x calle 28 y calle 30 (Seyé) C.P.97570 | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  | 0 | FAM Básica 2023 | Licitación
109 | 2301 | Mantenimiento a la infraestructura de la escuela preescolar Belisario Domínguez C.C.T. 31DJN0117Z de la localidad y municipio de Yaxkukul. | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Yaxkukul. | Yaxkukul. | Calle 18 n.99 x calle 19 y calle 17 (Yaxkukul) C.P.97348 | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  | 0 | FAM Básica 2023 | Licitación
110 | 2302 | Mantenimiento a la infraestructura de la escuela preescolar María Antonia Ancona C.C.T. 31EJN0015A de la localidad y municipio de Mérida. | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida. | Mérida. | Calle 75 n.542 x calle 72 y calle 74 col. San Sebastián C.P.97000 | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  | 0 | FAM Básica 2023 | Licitación
111 | 2303 | Mantenimiento a la infraestructura de la escuela preescolar Nicolás Bravo C.C.T. 31EJN0021L de la localidad y municipio de Mérida. | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida. | Mérida. | Calle 59 n.566 x calle 72 y calle 70 col. Centro C.P.97000 | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  | 0 | FAM Básica 2023 | Licitación
112 | 2304 | Mantenimiento a la infraestructura de la escuela preescolar Jean Piaget C.C.T. 31EJN0036N de la localidad y municipio de Tizimín. | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Tizimín. | Tizimín. | Calle 29 s/n x calle 62 y calle 58a (Tizimín)C.P.97700 | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  | 0 | FAM Básica 2023 | Licitación
113 | 2305 | Mantenimiento a la infraestructura de la escuela primaria Altamirano C.C.T. 31EPR0059O de la localidad y municipio de Mérida. | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida. | Mérida. | Calle 65 n.343 x calle 38 y calle 36 col. Centro C.P.97000 | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  | 0 | FAM Básica 2023 | Licitación
114 | 2306 | Mantenimiento a la infraestructura de la escuela primaria Distrito Federal C.C.T. 31EPR0073H de la localidad y municipio de Mérida. | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida. | Mérida. | Calle 57 n.464 x calle 48 y calle 50 col. Centro C.P.97000 | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  | 0 | FAM Básica 2023 | Licitación
115 | 2307 | Mantenimiento a la infraestructura de la escuela primaria Justo Sierra Méndez C.C.T. 31DPR0920V de la localidad y municipio de Tizimín. | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Tizimín. | Tizimín. | Calle 52 s/n x calle 33 y calle 31 (Tizimín) C.P.97700 | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  | 0 | FAM Básica 2023 | Licitación
116 | 2308 | Mantenimiento a la infraestructura de la escuela primaria José C. Peniche Fajardo C.C.T. 31DPR0463Y de la localidad de Caucel, municipio de Mérida. | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida. | Caucel. | Calle 18 s/n x calle 19-a y calle 19 Cuidad Caucel C.P.97300 | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  | 0 | FAM Básica 2023 | Licitación
117 | 2309 | Mantenimiento a la infraestructura de la escuela primaria Benito Juárez García C.C.T. 31DPR0502J de la localidad de Molas, municipio de Mérida. | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida. | Molas. | Calle 19-a s/n x calle 22 y calle 20 (Molas) C.P.97315 | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  | 0 | FAM Básica 2023 | Licitación
118 | 2310 | Mantenimiento a la infraestructura de la escuela primaria Miguel Jorge C.C.T. 31DPR0559K de la localidad de Cosgaya, municipio de Mérida; y la escuela primaria David vivas romero C.C.T. 31DPR0952N de la localidad de Sitpach, municipio de Mérida. | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida | Cosgaya, Sitpach. | "Calle 19 s/n x calle 10 y calle 12 Comisaria Cosgaya C.P.97303 Calle 9 s/n x calle 6 y calle 4c (Sitpach) C.P.97306" | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  | 0 | FAM Básica 2023/Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) | Licitación
119 | 2311 | Mantenimiento a la infraestructura de la escuela primaria José María Morelos y Pavón C.C.T. 31DPR0462Z de la localidad y municipio de Opichén. | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Opichén. | Opichén. | Calle 23 n.95 x calle 18 y calle 16 (Opichén) C.P.97813 | IDEFEEY |  | 0 |  |  |  |  | FAM Básica 2023 | Suficiencia presupuestal
120 | 2312 | Mantenimiento a la infraestructura de la escuela primaria José María Pino Suárez C.C.T. 31EPR0046K de la localidad y municipio de Mérida; y del Centro de Atención Múltiple Sur C.C.T. 31DML2021Z. | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida | Mérida | "Calle 17 n.108 x calle 22 y calle 24 col. Chuminopolis C.P.97158 Calle 46 s/n x calle 107 y calle 113 Santa Rosa C.P.97279 " | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  | 0 | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)/FAM Básica 2023 | Licitación
121 | 2313 | Mantenimiento a la infraestructura de la escuela primaria Remigio Aguilar Sosa C.C.T. 31DPR0645G de la localidad y municipio de Tizimín. | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Tizimín. | Tizimín. | Calle 61 n.321 x calle 30 y calle 28 (Tizimín) C.P.97700 | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  | 0 | FAM Básica 2023 | Licitación
122 | 2314 | Mantenimiento a la infraestructura de la escuela primaria Salvador Alvarado C.C.T. 31EPR0087K de la localidad de San José Tzal, municipio de Mérida. | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida. | San José Tzal | Calle 18 s/n x calle 23 y calle 25 San José Tzal C.P.97315 | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  | 0 | FAM Básica 2023 | Licitación
123 | 2315 | Mantenimiento a la infraestructura del Centro de Atención Múltiple de Motul C.C.T 31DML2013Q. | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Motul | Motul | Calle 26 s/n x calle 43(Motul) C.P.97430 | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  | 0 | FAM Básica 2023 | Licitación
124 | 2316 | Mantenimiento a la infraestructura del Centro de Atención Múltiple núm. 20 C.C.T. 31EML0008Q. | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Dzidzantún | Dzidzantún | Calle 27 s/n x calle 14 y calle (Dzizantún)16 col. San Juan Grande C.P.97500 | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  | 0 | FAM Básica 2023 | Licitación
125 | 2317 | Mantenimiento a la infraestructura del Centro de Atención Múltiple núm. 22 C.C.T. 31EML0009P. | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Espita | Espita | Calle 19 s/n x calle 14 (Espita) C.P.97730 | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  | 0 | FAM Básica 2023 | Licitación
126 | 2318 | Mantenimiento a la infraestructura de la escuela secundaria Ricardo López Méndez C.C.T. 31DST0032U de la localidad y municipio de Cacalchén. | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Cacalchén. | Cacalchén. | Calle 11 s/n x calle 12 y calle 14 (Cacalchén) C.P.97460 | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  | 0 | FAM Básica 2023 | Licitación
127 | 2319 | Mantenimiento a la infraestructura de la escuela secundaria Técnica Núm. 2 C.C.T. 31DST0002Z de la localidad y municipio de Mérida. | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida. | Mérida. | Calle 60 s/n x calle 13 y calle 27 C.P.97205 | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  | 0 | FAM Básica 2023 | Licitación
128 | 2320 | Mantenimiento a la infraestructura de la escuela Rita Cetina Gutiérrez C.C.T. 31EES0100H de la localidad de Chablekal municipio de Mérida. | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida. | Chablekal. | Calle 18 s/n x calle 15 y calle 17 (Chablekal) C.P.97302 | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  | 0 | FAM Básica 2023 | Licitación
129 | 2321 | Mantenimiento a la infraestructura de la escuela secundaria Técnica Núm. 79 C.C.T. 31DST2022A de la localidad y municipio de Mérida. | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida. | Mérida. | Calle 10-d s/n x calle 21-b y calle 23 C.P.97173 | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  | 0 | FAM Básica 2023 | Licitación
130 | 2322 | Mantenimiento a la infraestructura de la escuela secundaria Serapio Rendón C.C.T. 31EES0054M de la localidad y municipio de Mérida. | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida. | Mérida. | Calle 46-b s/n x calle 119 y calle 125-b fracc. Serapio Redón C.P.97285 | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  | 0 | FAM Básica 2023 | Licitación
131 | 2323 | Mantenimiento a la infraestructura de la escuela secundaria Margarita Maza de Juárez C.C.T. 31ETV0033F de la localidad de Las Coloradas, municipio de Rio Lagartos. | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Rio Lagartos. | Las Coloradas | Domicilio conocido (Rio Lagartos) C.P.97707 | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  | 0 | FAM Básica 2023 | Licitación
132 | 2324 | Mantenimiento a la infraestructura de la escuela secundaria José Montes de Oca C.C.T. 31DSN0022C de la localidad y municipio de Tekax. | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Tekax. | Tekax. | Calle 55 n.202 x calle 50 y calle 50-a (Tekax)C.P.97970 | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  | 0 | FAM Básica 2023 | Licitación
133 | 2325 | Mantenimiento a la infraestructura de la escuela secundaria Técnica Núm. 52 C.C.T 31DST0052H de la localidad y municipio de Dzilam de Bravo. | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Dzilam de Bravo. | Dzilam de Bravo. | Calle 11 s/n x calle 36 (Dzilam de Bravo) C.P.97606 | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  | 0 | FAM Básica 2023 | Licitación
134 | 2326 | Mantenimiento a la infraestructura de la escuela secundaria Gonzalo Guerrero C.C.T 31ETV0049G de la localidad de Cenote Yalsihón Buena Fe, municipio de Panabá. | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Panabá. | Cenote Yalsihón Buena Fe | Carretera Panabá-Yalsihón (Panabá)C.P.97615 | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  | 0 | FAM Básica 2023 | Licitación
135 | 2327 | Rehabilitación y construcción en la Unidad Deportiva del Sur (juegos acuáticos). | 2023 | 2023 | Infraestructura deportiva | Mérida | Mérida | Calle 181 s/n por 96 y 98 colonia San Antonio Xlunch III, C.P. 97297 Mérida, Yucatán, México | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  | 0 | Recurso Propio | Licitación
136 | 2328 | Rehabilitación y construcción en la Unidad Deportiva del Sur (juegos extremos). | 2023 | 2023 | Infraestructura deportiva | Mérida | Mérida | Calle 181 s/n por 96 y 98 colonia San Antonio Xlunch III, C.P. 97297 Mérida, Yucatán, México | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  | 0 | Recurso Propio | Licitación
137 | 2329 | Construcción, mantenimiento y conservación del Centro Estatal de Emprendedores Región Centro de Izamal (tercera etapa). | 2023 | 2023 | Infraestructura estratégica | Izamal | Izamal | Calle 31 x 22 y 24 Izamal, Yucatán | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  | 0 | Recursos Propios (Participaciones) ejercicios anteriores | Licitación
138 | 2330 | Construcción y mantenimiento del Centro Estatal de Emprendedores Región Sur en Tekax. | 2023 | 2023 | Infraestructura estratégica | Tekax. | Tekax. | C. 41 792, Universidad, 97970 Tekax de Álvaro Obregón, Yuc. | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  | 0 | Recursos Propios (Participaciones) ejercicios anteriores | Licitación
139 | 2331 | Equipamiento especializado para la Universidad Tecnológica del Mayab C.C.T. 31EUT0006J de la localidad y municipio de Peto. | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel superior | Peto. | Peto. | Carretera federal Peto-Santa Rosa, km 5., 97930 Peto | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  | 0 | Fondo de Aportaciones Múltiples Media Superior (FAM Superior) | Licitación
140 | 2332 | Barda frontal del centro, estacionamiento para vehículos, reparación de techos de edificios b y c y reparación de plaza cívica del Centro Regional de Optimización y Desarrollo de Equipo Mérida. | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel superior | Mérida. | Mérida. | Domicilio Conocido | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  | 0 | Fondo de Aportaciones Múltiples para la Infraestructura Educativa Superior (FAM-IE Superior) | Licitación
141 | 2333 | Rehabilitación y mantenimiento del teatro Armando Manzanero | 2023 | 2023 | Infraestructura cultural | Mérida. | Mérida. | Calle 62 núm. 495 entre 59 y 61. centro cp 97000, Mérida, Yucatán | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  | 0 | Recurso Propio | Licitación
142 | 2334 | Interconexión eléctrica de la secundaria estatal bachilleres C.C.T. 31EES0016J de la localidad y municipio de Kanasín. | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Kanasin. | Kanasin. | Fraccionamiento Portal San Pedro, Kanasín | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  | 0 | Remanentes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) | Licitación
143 | 2336 | Construcción del centro de justicia para las mujeres en el municipio de Tizimín (creación del centro de justicia para las mujeres primera etapa) | 2023 | 2023 | Infraestructura estratégica | Tizimín | Tizimín | Domicilio conocido, Tizimín | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19045- Convenio de coordinación para el otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del centro de justicia para las mujeres de Yucatán | Licitación
144 | 2337 | Primera etapa de la construcción de 1 aula didáctica (aula didáctica aislada de 2.5 entre-ejes); y segunda etapa de construcción de barda perimetral de la escuela normal de Dzidzantún C.C.T. 31DNP0004Q. | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel superior | Dzidzantún | Dzidzantún | C. 21 15, Dzidzantun, 97500 Dzidzantún, Yuc. | IDEFEEY |  | 0 | 0 |  |  | 0 | Fortalecimiento a la excelencia educativa 2023 | Licitación
145 | 2338 | Construcción de viviendas en el municipio de Mérida.(construcción de 2 casas habitación en la localidad y municipio de Mérida, estado de Yucatán) | 2023 | 2023 | Acciones de vivienda | Mérida | Mérida | Calle 39-a # 501 y 503 x 40 Colonia el Fénix, Mérida Yucatán | IVEY |  | 0 | 0 |  |  | 0 | Recurso Propio | Licitación
146 | 2339 | Casa digna 2023.(construcción de 13 acciones de vivienda en los municipios de Baca (2), Izamal (5), Progreso (3) y Ucú (3), en el estado de Yucatán.) | 2023 | 2023 | Acciones de vivienda | Baca, Izamal, Progreso y Ucú | Baca, Izamal, Progreso y Ucú | Baca, Izamal y localidades, Progreso y localiddes, Ucú y localidades | IVEY |  | 0 | 0 |  |  | 0 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Licitación
147 | 2340 | Casa digna 2023.(construcción de 12 acciones de vivienda en los municipios de Calotmul (3), Tahdziú (6) y Yaxcabá (3), en el estado de Yucatán.) | 2023 | 2023 | Acciones de vivienda | Calotmul, Tahdziú y Yaxcabá | Calotmul, Tahdziú y Yaxcabá | Calotmul y localidades, Tahdiziu, Yaxcaba y localidades | IVEY |  | 0 | 0 |  |  | 0 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) | Licitación