## Hoja1
Num. | Estatus | Obra | Año de Ejeución | Año de Recurso | Categoria | Municipio | Localidad | Dirección | Dependencia Ejecutora | Contrato | % Avance Físico | % Avance Financiero | Fecha de Inicio | Fecha de Termino | Monto Contratado | Fuente de Financiamiento
1 | Licitación | Proyecto ejecutivo integral para la adaptación del recinto del tribunal superior de justicia del Estado | 2023 | 2023 | Infraestructura gubernamental | Mérida | Mérida | N/A | INCCOPY | N/A | 0 | 0 |  | N/A | N/A | Convenio específico de colaboración entre el INCCOPY y el Poder Judicial del Estado de Yucatán, através del Tribunal Superior de Justicia del Estado
2 | Licitación | Proyecto ejecutivo integral para la adecuación y construcción de juzgados familiares en el municipio de Mérida | 2023 | 2023 | Infraestructura gubernamental | Mérida | Mérida | N/A | INCCOPY | N/A | 0 | 0 |  | N/A | N/A | Convenio específico de colaboración entre el INCCOPY y el Poder Judicial del Estado de Yucatán, através del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán
3 | Ejecución | CASA DIGNA 2023.(CONSTRUCCIÓN DE 20 ACCIONES DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE CHANKOM, EN EL ESTADO DE YUCATÁN.) | 2023 | 2023 | Acciones de vivienda | Chankom | Ticimul, Xkalakdzonot,Xkopteil,Chankom | CHANKOM Y LOCALIDADES | IVEY | IVEY-I3-003-2023 | 100 | 0 | 2023-10-18 | 2023-12-29 | 1657380.76 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)
4 | Ejecución | Supervisión para la "Habilitación de vialidades en los corredores de Transporte Circuito Colonias y Circuito Metropolitano en Mérida, Yucatán" | 2023 | 2023 | Estudios y proyectos | Mérida | Mérida | Se realizará en las vialidades que corresponde a Circuito Metropolitano, en la localidad y municipio de Mérida. | INCAY | No disponible | 100 | 59 | 2023-08-25 | 2023-01-12 | 3817373.58 | FONADIN
5 | Ejecución | Ruta Eléctrica Mérida Centro-Kanasín: Habilitación del corredor Mérida Centro – Kanasín. | 2023 | 2023 | Obra complementaria | Kanasín | Kanasín | Se realizará en vialidades Mérida Centro - Kanasín de la ciudad de Mérida | INCAY | No disponible (Centro-Kanasín) | 29 | 35 | 2023-11-18 | 2024-03-13 | 74174702.99 | FONADIN
6 | Ejecución | Habilitación de dos pantógrafos de carga contingente para las rutas eléctricas Mérida Centro-Kanasín y Mérida Centro-Facultad de Ingeniería | 2023 | 2023 | Obra complementaria | Kanasín, Mérida | Kanasín, Mérida | Se realizará en vialidades Mérida Centro - Facultad de Ingeniería de la ciudad de Mérida | INCAY | No disponible | 49 | 35 | 2023-11-07 | 2024-03-13 | 23178698.89 | FONADIN
7 | Ejecución | Ruta Eléctrica: Habilitación de la terminal en la Plancha | 2023 | 2023 | Obra complementaria | Mérida | Mérida | Se realizará en las instalaciones de la terminal La Plancha de la ciudad de Mérida | INCAY | No disponible (La Plancha) | 63 | 30 | 2023-11-26 | 2024-03-13 | 146490224.39 | FONADIN
8 | Licitación | Construcción de infraestructura física para sistema integral de videovigilancia vecinal para fortalecimiento tecnológico de seguridad y monitoreo en el estado de Yucatán | 2023 | 2023 | Infraestructura de seguridad | Estado de Yucatán | Estado de Yucatán | Varios municipios | INCCOPY | N/A | 0 | 0 |  | N/A | N/A | Fideicomiso (Estatal) Convenio de coordinación y colaboración entre el INCCOPY y la secretaría de seguridad pública
9 | Licitación | Construcción de consultorios odontológicos en los centros de salud de Kancab, municipio de Tekax; Pustunich, municipio de Ticul; Xohuayan, municipio de Oxkutzcab y Yaxhachén, municipio de Oxkutzcab, del estado de Yucatán. | 2023 | 2023 | Infraestructura de salud | Tekax;Ticul;Oxkutzcab | Kancab,Pustunich,Xohuayan,Yaxhachén | Varios municipio | INCCOPY | N/A | 0 | 0 |  | N/A | N/A | Recurso Propio
10 | Licitación | Construcción de consultorios odontológicos en los centros de salud de Ticimul, municipio de Chankóm; Xcalakdzonot, municipio de Chankóm y Yaxuná, municipio de Yaxcabá, del estado de Yucatán. | 2023 | 2023 | Infraestructura de salud | Chankóm, Yaxcabá. | Ticimul,Xcalakdzonot, Yaxuná. | Varios municipio | INCCOPY | N/A | 0 | 0 |  | N/A | N/A | Recurso Propio
11 | Licitación | Construcción de consultorios odontológicos en los centros de salud de Chabihau, municipio de Yobaín; San Crisanto, municipio de Sinanché y Xbec, municipio de Buctzotz, del estado de Yucatán | 2023 | 2023 | Infraestructura de salud | Yobaín, Sinanché, Buctzotz | Chabihau, San Crisanto, Xbec | Varios municipio | INCCOPY | N/A | 0 | 0 |  | N/A | N/A | Recurso Propio
12 | Licitación | Remodelación de un centro de verificación vehicular, en la localidad y municipio de Mérida | 2023 | 2023 | Infraestructura estratégica | Mérida | Mérida | Los habitantes de los municipios de Yucatán acceden a espacios públicos adecuados y seguros mediante la remodelación de un centro de verificación vehicular, en la localidad y municipio de Mérida | INCCOPY | N/A | 0 | 0 |  | N/A | N/A | Fideicomiso (Estatal) Convenio de coordinación y colaboración entre el INCCOPY y la secretaría de seguridad pública
13 | Licitación | Construcción de consultorios odontológicos en los centros de salud de Citincabchén, municipio de Chapab; Pecuyut, municipio de Tekax; son Simón, municipio de Santa Elena y Xcanchakán, municipio de Tecoh, del estado de Yucatán | 2023 | 2023 | Infraestructura de salud | Chapab, Tekax, Tecoh y Santa elena | Citincabchén,Pecuyut, San simón,Xcanchakán. | Varios municipio | INCCOPY | N/A | 0 | 0 |  | N/A | N/A | Recurso Propio
14 | Licitación | Construcción de consultorios odontológicos en los centros de salud de Holcá, municipio de Kantunil; Sitilpech, municipio de Izamal y Teya, municipio de Teya, del estado de Yucatán | 2023 | 2023 | Infraestructura de salud | Kantunil, Izamal y Teya | Holca, sitilpech y Teya | Varios municipio | INCCOPY | N/A | 0 | 0 |  | N/A | N/A | Recurso Propio
15 | Licitación | Construcción de consultorios odontológicos en los centros de salud de Uci, municipio de Motul y Bokobá, municipio de Bokobá, del estado de Yucatán | 2023 | 2023 | Infraestructura de salud | Motul, Bokoba | Ucí, Bokoba | Varios municipios | INCCOPY | N/A | 0 | 0 |  | N/A | N/A | Recurso Propio
16 | Licitación | Construcción de consultorios odontológicos en los centros de salud de Justicia social, municipio de Peto; Kinil, municipio de Tekax; Noh Bec, municipio de Tzucacab y Tahdziú, municipio de Tahdziú, del estado de Yucatán | 2023 | 2023 | Infraestructura de salud | Peto, Tekac, Tzucacab,Tahdziú. | Justicia social, Kinil, Noh Bec,Tahdziú. | Varios municipio | INCCOPY | N/A | 0 | 0 |  | N/A | N/A | Recurso Propio
17 | Licitación | Construcción de consultorios odontológicos en los centros de salud de Dzitnup, municipio de Valladolid; Xocempich, minicipio de Dzitas y Pisté municipio de Tinúm, del estado de Yucatán | 2023 | 2023 | Infraestructura de salud | Valladolid;Dzitas,Tinúm | Dzitnup, Xocempich, Pisté. | Varios municipio | INCCOPY | N/A | 0 | 0 |  | N/A | N/A | Recurso Propio
18 | Licitación | Construcción de consultorios odontológicos en los centros de salud de Cacehtok, municipio de Opichén; San Antonio Siho, municipio de Halachó, San Antonio Tedzidz, municipio de Samahil y Santa María Acú, municipio de Halachó, del estado de Yucatán | 2023 | 2023 | Infraestructura de salud | Opichén,Halachó,Samahil,Halachó. | Cacehtok, San Antonio Siho, San Antonio Tedzidz, Santa María Acú. | Varios municipio | INCCOPY | N/A | 0 | 0 |  | N/A | N/A | Recurso Propio
19 | Licitación | Construcción de consultorios odontológicos en los centros de salud de Chan San Antonio, municipio de Tizimín; Yasilhón, municipio de Panaba y Yohactún de Hidalgo, municipio de Tizimín, del estado de Yucatán | 2023 | 2023 | Infraestructura de salud | Tizimín,Panaba | Chan San Antonio,Yasilhón,Yohactún de Hidalgo, | Varios municipio | INCCOPY | N/A | 0 | 0 |  | N/A | N/A | Recurso Propio
20 | Licitación | Construcción de consultorios odontológicos en los centros de salud de Chicxulub Puerto, municipio de Progreso; Dzitya, municipio de Mérida, Flamboyanes, municipio de Progreso y San Ignacio municipio de Progreso, del estado de Yucatán | 2023 | 2023 | Infraestructura de salud | Progreso, Mérida, | Chicxulub Puerto, Dzitya, Flamboyanes. | Varios municipio | INCCOPY | N/A | 0 | 0 |  | N/A | N/A | Recurso Propio
21 | Licitación | Construcción de consultorios odontológicos en los centros de salud de Cantamayec, municipio de Cantamayec; Tabí, municipio de Sotuta; Tahdzibichén, municipio de Yaxcabá y Tibolón, municipio de Sotuta, del estado de Yucatán | 2023 | 2023 | Infraestructura de salud | Cantamayec,Sotuta, Yaxcabá, | Cantamayec,Tabí,Tahdzibichén, Tibolón. | Varios municipio | INCCOPY | N/A | 0 | 0 |  | N/A | N/A | Recurso Propio
22 | Licitación | Construcción de consultorios odontológicos en los centros de salud de Ekpedz, minicipio de Tixcacalcupul; Mahas, municipio de Tixcacalcupul y Xocen, municipio de Valladolid, del estado de Yucatán | 2023 | 2023 | Infraestructura de salud | Tixcacalcupul,Valladolid. | Ekpedz,Mahas, Xocen | Varios municipio | INCCOPY | N/A | 0 | 0 |  | N/A | N/A | Recurso Propio
23 | Licitación | Construcción de consultorios odontológicos en los centros de salud de Colonia Yucatán, municipio de Tizimín; Sucopó, municipio de Tizimín y Taxchekú, municipio de Tizimín, del estado de Yucatán | 2023 | 2023 | Infraestructura de salud | Tizimín | Colonia Yucatán, Sucopó,Taxchekú, | Varios municipios | INCCOPY | N/A | 0 | 0 |  | N/A | N/A | Recurso Propio
24 | Ejecución | Obra de mejora mediante la construcción de una zona de captación en la colonia Cordemex Municipio de Mérida, Yucatán | 2023 | 2023 | Red de distribución de agua potable | Mérida | Mérida | Colonia Cordemex de la ciudad de Mérida. | JAPAY | OP-JAPAY-017-2023 | 82 | 0 | 2023-06-11 | 2023-08-04 | 1169408.21 | Recurso G.I.C.
25 | Ejecución | Estudio e instalación para la Implementación del sistema de medición por telemetría en pozos de captación de la JAPAY en la localidad y municipio de Mérida. | 2023 | 2023 | Equipamiento de sistemas de abastecimiento de agua potable | Mérida | Mérida | Diversas colonias y fraccionamientos en la ciudad de Mérida | JAPAY | ADO-020-JAPAY-OP-2023 | 0 | 0 | 2023-08-04 | 2023-12-26 | 31555192.78 | Recurso Propio (Estatal)
26 | Ejecución | Ampliación de red de agua potable para el Museo de la Luz en la Colonia Centro de la Ciudad de Mérida | 2023 | 2023 | Equipamiento de sistemas de abastecimiento de agua potable | Mérida | Mérida | Colonia Centro de la ciudad de Mérida. | JAPAY | ADO-020-JAPAY-OP-2023 | 0 | 0 | 2023-09-01 | 2023-09-15 | 899000.57 | Recurso G.I.C.
27 | Ejecución | Mantenimiento preventivo al sistema de automatización, control y telemetría en las plantas potabilizadoras I, II y III y sus cárcamos de rebombeo de la ciudad de Mérida, continuación | 2023 | 2023 | Red de distribución de agua potable | Mérida | Mérida | Diversas colonias y fraccionamientos en la ciudad de Mérida | JAPAY | OP-JAPAY-021-2023 | 68 | 0 | 2023-09-08 | 2023-12-26 | 938000.36 | Recurso G.I.C.
28 | Ejecución | Instalación de 3,000 medidores de gasto para agua potable de 1/2 | 2023 | 2023 | Red de distribución de agua potable | Mérida | Mérida | Diversas colonias y fraccionamientos en la ciudad de Mérida | JAPAY | OP-JAPAY-022-2023 | 62 | 0 | 2023-09-14 | 2023-12-27 | 1786896.48 | Recurso G.I.C.
29 | Ejecución | Obra de mejora mediante la construcción de una zona captación en el parque de la Plancha de la Colonia Centro, Mérida, Yucatán. | 2023 | 2023 | Red de distribución de agua potable | Mérida | Mérida | Colonia Centro de la ciudad de Mérida. | JAPAY | OP-JAPAY-023-2023 | 100 | 0 | 2023-09-14 | 2023-10-23 | 2642221.25 | Recurso G.I.C.
30 | Ejecución | Trabajos de impermeabilización y obras de mantenimiento en el edificio central de la JAPAY en el plafón VIG-BOF y muros de mampostería en área de Recuperación de Cartera, Gerencia Jurídica, Oficina de Comunicaciones y Subdirección Administrativa en la Ciudad de Mérida | 2023 | 2023 | Red de distribución de agua potable | Mérida | Mérida | Colonia Centro de la ciudad de Mérida. | JAPAY | OP-JAPAY-024-2023 | 0 | 0 | 2023-09-25 | 2023-10-24 | 401999.28 | Recurso G.I.C.
31 | Ejecución | Supervisión para la construcción de las rutas eléctricas: Habilitación del corredor Mérida Centro-Facultad de Ingeniería, Mérida Centro-Kanasín, así como la terminal en La Plancha. | 2023 | 2023 | Obra complementaria | Kanasín, Mérida | Kanasín, Mérida | Se realizará en los corredores Mérida Centro-Facultad de Ingeniería y Mérida Centro-Kanasín, así como en la terminal La Plancha de la ciudad de Mérida | INCAY | No disponible (Supervisión) | 100 | 100 | 2023-10-25 | 2024-03-23 | 19404196.47 | FONADIN
32 | Conclusión | Rehabilitación de calles en la localidad de Pisté del municipio de Tinum. | 2023 | 2023 | Construcción y reconstrucción de calles | Tinum | Tinum | Se realizará en calles de la localidad de Pisté del municipio de Tinum | INCAY | No disponible (FISE) | 100 | 100 | 2023-12-13 | 2023-12-31 | 6221964.08 | Recurso Propio/Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)
33 | Ejecución | Construcción de dos aulas didácticas en la Escuela Secundaria José Emilio Pacheco de la localidad de Tohopkú Municipio de Tinum C.C.T. 31ETV0191V | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Tinum | Tohopkú | DOMICILIO CONOCIDO (TINUM) C.P.97750 | IDEFEEY | IDE-23-OP-LP-266 | 4 | 30 | 2023-11-01 | 2023-12-30 | 1618469.32 | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)
34 | Ejecución | Construcción de un aula didáctica en la Escuela Secundaria Josefa Ortiz de Domínguez de la Localidad y Municipio de Celestún C.C.T. 31EES0081J | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Celestún | Celestún | CALLE 11 AVENIDA PRINCIPAL S/N X CALLE 2-A (CELESTUN) C.P.97367 | IDEFEEY | IDE-23-OP-LP-267 | 61 | 30 | 2023-09-28 | 2024-01-15 | 1049798.76 | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)
35 | Suficiencia presupuestal | Remodelación del Sector Centro de la Secretaría de Seguridad Pública, Edificio Reforma. | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida | Mérida | AV. REFORMA 412-414, CENTRO, 97000 MÉRIDA, YUC. | IDEFEEY | N/A | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | Recurso Propio
36 | Ejecución | Construcción de aula de usos múltiples en la Escuela Primaria José Vasconcelos de la Localidad y Municipio de Mérida C.C.T. 31DPR2004Z | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida | Mérida | CALLE 17 N.218 X CALLE 8-A1 Y CALLE 8-B FRACC. VERGEL III C.P.97173 | IDEFEEY | IDE-23-OP-DIRECTA272 | 39 | 0 | 2023-09-28 | 2024-04-05 | N/A | FAM BÁSICA 2023
37 | Ejecución | Complemento para el mantenimiento de aires acondicionados, abanicos e impermeabilización de la Universidad Tecnológica Metropolitana | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel superior | Mérida | Mérida | C. 111 315, SANTA ROSA, 97279 MÉRIDA, YUC. | IDEFEEY | IDE-23-OP-LP-323 | 3 | 0 | 2023-11-30 | 2024-03-12 | N/A | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)
38 | Suficiencia presupuestal | Mantenimiento a la infraestructura de la Escuela Secundaria Serapio Rendón C.C.T. 31EES0054M de la Localidad y Municipio de Mérida. | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida | Mérida | CALLE 46-B S/N X CALLE 119 Y CALLE 125-B FRACC. SERAPIO REDON C.P.97285 | IDEFEEY | N/A | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | FAM BÁSICA 2023
39 | Ejecución | Impermeabilización, reparación de losa y pintura de la Escuela Primaria José María Morelos y Pavón C.C.T. 31DPR0558L de la Localidad y Municipio de Mérida. | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida | Mérida | CALLE 81A PONIENTE S/N X CALLE 15 PONIENTE Y CALLE 16 PONIENTE C.P.97190 | IDEFEEY | IDE-23-OP-LP-294 | 100 | 0 | 2023-10-31 | 2024-02-28 | N/A | Recursos propios EFA
40 | Suficiencia presupuestal | Remodelación y acondicionamiento de cubiculos y 10 curules nuevos en el Congreso del Estado de Yucatán. | 2023 | 2023 | Infraestructura gubernamental | Mérida | Mérida | PERIFÉRICO PONIENTE TABLAJE CATASTRAL 33083, JUAN PABLO II, 97246 MÉRIDA, YUC. | IDEFEEY | N/A | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | Recursos propios EFA
41 | Suficiencia presupuestal | Remodelación de baños y rehabilitación de red eléctrica en la Escuela Normal de Dzidzantún C.C.T. 31DNP0004Q | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel superior | Dzidzantún | Dzidzantún | CALLE 21 S/N X 15. CENTRO CP 97500, DZIDZANTÚN, YUCATÁN | IDEFEEY | N/A | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | Recurso Propio
42 | Ejecución | Mantenimiento general del plantel y rehabilitación de red eléctrica en la Escuela Normal Superior de Yucatán C.C.T. 31ENS0021C | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel superior | Mérida | Mérida | CALLE 118 X CALLE 71, YUCALPETÉN, 97238 MÉRIDA, YUC. | IDEFEEY | IDE-23-OP-LP-297 | 11 | 0 | 2023-10-31 | 2024-03-18 | 2884996.58 | Ingresos Fiscales Recursos Propios
43 | Ejecución | Mantenimiento general del plantel de la Escuela Normal de Ticul C.C.T. 31DNP0005P | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel superior | Ticul | Ticul | C. 15 175, OBRERA, 97860 TICUL, YUC. | IDEFEEY | IDE-23-OP-LP-298 | 15 | 0 | 2023-10-31 | 2024-02-28 | 2609615.75 | Ingresos Fiscales Recursos Propios
44 | Ejecución | Mantenimiento general del plantel de la Escuela Normal de Educación Preescolar C.C.T. 31ENE0001M | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida | Mérida | C. 31-B S/N X 12 Y 14 COL. NUEVA ALEMÁN, MÉRIDA, YUCATÁN. | IDEFEEY | IDE-23-OP-LP-299 | 32 | 0 | 2023-10-31 | 2024-02-28 | 6449784.5 | Ingresos Fiscales Recursos Propios
45 | Licitación | Construcción de consultorios odontológicos en los centros de salud de Mucel, municipio de Chemax; Nahbalam, municipio de Temozón; Yokdzonot presentado, municipio de Temozón y Chan Cenote, municipio de Tizimín del estado de Yucatán | 2023 | 2023 | Infraestructura de salud | Chemax,Temozón,Tizimín | Mucel,Nahbalam, Yokdzonot presentado,Chan Cenote. | Varios municipios | INCCOPY | N/A | 0 | 0 |  | N/A | N/A | Recurso Propio
46 | Licitación | Construcción de consultorios odontológicos en los centros de salud de Pixoy, municipio de Valladolid; Chulután, municipio de Chemax y Fernando Novelo, municipio de Valladolid, del estado de Yucatán | 2023 | 2023 | Infraestructura de salud | Valladolid, Chemax | Pixoy,Chulután,Fernando Novelo. | Varios municipios | INCCOPY | N/A | 0 | 0 |  | N/A | N/A | Recurso Propio
47 | Licitación | Construcción de consultorios odontológicos en los centros de salud Santa María Aznar, municipio de Uayma; Sisbichén, municipio de Chemax; Tahmuy, municipio de Valladolid y Tesoco, municipio de Valladolid, del estado de Yucatán | 2023 | 2023 | Infraestructura de salud | Uayma; Chemax; Valladolid. | Santa María Aznar, Sisbichén, Tahmuy, Tesoco, | Varios municipios | INCCOPY | N/A | 0 | 0 |  | N/A | N/A | Recurso Propio
48 | Ejecución | Construcción del Proyecto IETRAM y Obras Complementarias en 3 municipios de la Zona Metropolitana de Mérida. Sexta Etapa | 2023 | 2023 | Obra complementaria | Mérida | Mérida | Se realizará en el tramo La Plancha- Periférico y glorieta Los Héroes del municipio de Mérida. | INCAY | GE-INCAY-OB-LP-JUR-022-2023 | 40 | 30 | 2023-11-24 | 2024-05-21 | 56069156.3 | Financiamientos internos (160)
49 | Conclusión | Reconstrucción de la carretera E.C. (Tizimín-Río Lagartos) -Las Coloradas (3ra etapa) | 2023 | 2023 | Conservación de carreteras | Río Lagartos | Río Lagartos, Coloradas | Se realizará en el entronque carretero (Tizimín-Río Lagartos) - Las Coloradas del municipio de Río Lagartos. | INCAY | Administración directa | 100 | 100 | 2023-09-20 | 2023-12-17 | 116395.02 | Recurso Propio
50 | Ejecución | CASA DIGNA 2023. (CONSTRUCCIÓN DE 6 ACCIONES DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE CUNCUNUL, EN EL ESTADO DE YUCATÁN) | 2023 | 2023 | Acciones de vivienda | Cuncunul | Cuncunul | CUNCUNUL | IVEY | IVEY-AD-007-2023 | 100 | 0 | 2023-12-06 | 2023-12-30 | 662800.86 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)
51 | Ejecución | CASA DIGNA 2023(CONSTRUCCIÓN DE 11 ACCIONES DE VIVIENDA EN LOS MUNICIPIOS DE TZUCACAB (6) Y AKIL (5), EN EL ESTADO DE YUCATÁN) | 2023 | 2023 | Acciones de vivienda | Tzucacab, Akil | Tzucacab,Akil, Noh-Bec, San Salvador | TZUCACAB Y LOCALIDADES, AKIL | IVEY | IVEY-AD-008-2023 | 100 | 0 | 2023-12-06 | 2023-12-30 | 1183113.44 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)
52 | Ejecución | CASA DIGNA 2023.(CONSTRUCCIÓN DE 14 ACCIONES DE VIVIENDA EN LOS MUNICIPIOS DE TECOH (3), HOCTÚN (2), MOTUL (5) Y TIXKOKOB (4), EN EL ESTADO DE YUCATÁN) | 2023 | 2023 | Acciones de vivienda | Tixkokob, Hoctún, Motul,Tecoh, | Tixkokob, Hoctún, Motul,Tecoh, | TECOH, HOCTUN Y LOCALIDADES, MOTUL Y LOCALIDADES, TIXKOKOB Y LOCALIDADES | IVEY | IVEY-AD-009-2023 | 100 | 0 | 2023-12-06 | 2023-12-30 | 1373539.04 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)
53 | Licitación | Rehabilitación (etapa 2) de los centros de salud de: Sucilá municipio de Sucilá; Panabá, municipio de Panabá,; El Cuyo, municipio de Tizimín; Río Lagartos, municipio de Río Lagartos y Espita, municipio de Espita, en el estado de Yucatán | 2023 | 2023 | Infraestructura de salud | Sucilá, Panabá, Tizimín, Río Lagartos, Espita, | Sucilá, Panabá, Tizimín, Río Lagartos, Espita, | Varios municipio | INCCOPY | N/A | 0 | 0 |  | N/A | N/A | Recurso Propio
54 | Licitación | Rehabilitación de la fiscalía investigadora número 24 con sede en la localidad y municipio de Motul (segunda etapa) | 2023 | 2023 | Infraestructura gubernamental | Motul | Motul | Calle 48 s/n x 27 y 29, Motul | INCCOPY | N/A | 0 | 0 |  | N/A | N/A | Recurso Propio
55 | Licitación | Construcción de Mercado en la localidad y municipio de Kanasín (continuación) | 2023 | 2023 | Infraestructura gubernamental | Kanasín | Kanasín | Calle 21 No. 105B x022 y 24 Localidad de Kanasín | INCCOPY | N/A | 0 | 0 |  | N/A | N/A | Recurso Propio
56 | Licitación | Mejoramiento y rehabilitación del alimentador eléctrico de baja tensión en azotea del edificio central del INCCOPY y la Secretaría de Obras Públicas en la localidad y municipio de Mérida | 2023 | 2023 | Infraestructura gubernamental | Mérida | Mérida | Av. Itzáes s/n interior A x 59A y 59 colonia centro | INCCOPY | N/A | 0 | 0 |  | N/A | N/A | Recurso Propio
57 | Licitación | Rehabilitación (etapa 2) de los centros de salud de: Chichimilá, municipio de Chichimilá; Tixhualactún, municipio de Valladolid; Chikindzonot, municipio de Chikindzonot; Tekóm, municipio de Tekóm; Peto, Municipio de Peto y Temozón, municipio de Temozón, en el estado de Yucatán. | 2023 | 2023 | Infraestructura de salud | Chichimilá,Valladolid, Chikindzonot, Tekóm,Peto,Temozón. | Chichimilá,Valladolid, Chikindzonot, Tekóm,Peto,Temozón. | Varios municipios | INCCOPY | N/A | 0 | 0 |  | N/A | N/A | Recurso Propio
58 | Licitación | Rehabilitación (etapa 2) de los centros de salud de: X-aultez, municipio de Espita; Cenotillo, municipio de Cenotillo; Yobaín, municipio de Yobaín; Buctzotz, municipio de Buctzotz y Motul, municipio de Motul, en el estado de Yucatán | 2023 | 2023 | Infraestructura de salud | Espita, Cenotillo, Yobaín, Buctzotz, Motul. | Espita, Cenotillo, Yobaín, Buctzotz, Motul. | Varios municipios | INCCOPY | N/A | 0 | 0 |  | N/A | N/A | Recurso Propio
59 | Licitación | Construcción de centro de transferencia modal (CETRAM Umán) | 2023 | 2023 | Infraestructura urbana | Mérida | Mérida | Circuito interior anilllo periférico Km1, Mérida Yucatán | INCCOPY | N/A | 0 | 0 |  | N/A | N/A | Convenio de apoyo financiero para la inversión de la etapa 2 del proyecto integral de transporte masivo "Sistema Integrado de Transporte en la Zona Metropolitana de Mérida" (etapa 2 SITMérida o Proyecto) (CAF 2).
60 | Licitación | Construcción centro de transferencia Modal (CETRAM Cancún) | 2023 | 2023 | Obra complementaria | Mérida | Mérida | Calle 55 entre 14A y calle 10 colonia Francisco Villa Oriente, Mérida Yucatán | INCCOPY | N/A | 0 | 0 |  | N/A | N/A | Convenio de apoyo financiero para la inversión de la etapa 2 del proyecto integral de transport masivo "sistema integrado de Transporte en la zona metropolitana de Mérida" (etapa 2 SITMérida o Proyecto) (CAF 2).
61 | Licitación | Puente peatonal ubicado en el anillo periférico Lic. Manuel Benzunza y Berzunza, Km 31.5, Tecnológico Campus Poniente | 2023 | 2023 | Infraestructura urbana | Mérida | Mérida | Anillo periférico Lic. Manuel Benzunza y Berzunza, Km 31.5 de la localidad y municipio de Mérida | INCCOPY | N/A | 0 | 0 |  | N/A | N/A | Convenio de apoyo financiero para la inversión de la etapa 2 del proyecto integral, del transporte masivo denominado "sistema integrado de transporte de la zona metropolinata de mérida" (etapa 2 SIT Mérida o proyecto) (CAF2)
62 | Licitación | Puente peatonal ubicado en el anillo periférico Lic. Manuel Benzunza y Berzunza, Km 0.0, academia de policía | 2023 | 2023 | Infraestructura urbana | Mérida | Mérida | Anillo periférico Lic. Manuel Benzunza y Berzunza, Km 0.0 de la localidad y municipio de Mérida | INCCOPY | N/A | 0 | 0 |  | N/A | N/A | Convenio de apoyo financiero para la inversión de la etapa 2 del proyecto integral, del transporte masivo denominado "sistema integrado de transporte de la zona metropolinata de mérida" (etapa 2 SIT Mérida o proyecto) (CAF2)
63 | Licitación | Adaptación del Recinto del Tribunal Superior de Justicia del Estado para la implementación de la integración definitiva del pleno. | 2023 | 2023 | Infraestructura gubernamental | Mérida | Mérida | Avenida Jacinto Canek No 605 x 90 en la colonia Inalámbrica | INCCOPY | N/A | 0 | 0 |  | N/A | N/A | N/D
64 | Licitación | CASA DIGNA 2023.(“CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCION DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE CELESTÚN, EN EL ESTADO DE YUCATÁN”) | 2023 | 2023 | Acciones de vivienda | Celestún | Celestún | CELESTUN | IVEY | N/A | 0 | 0 |  | N/A | N/A | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)
65 | Licitación | Instalación de 128 equipos de aires acondicionados en la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM) C.C.T. 31EUT0001O. | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel superior | Mérida | Mérida | C. 111 315, SANTA ROSA, 97279 MÉRIDA, YUC. | IDEFEEY | N/A | 0 | 0 |  | N/A | N/A | Ingresos Fiscales Recursos Propios
66 | Suficiencia presupuestal | Mantenimiento y conservación de la Unidad Deportiva Benito Juárez. | 2023 | 2023 | Infraestructura deportiva | Mérida | Mérida | Calle 31-A S/N x 10 y 12 Fracc. San Esteban, C.P. 97149 | IDEFEEY | N/A | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | Recurso Propio
67 | Licitación | Mantenimiento a las líneas de baja tensión para la regulación de las variaciones de voltaje del Centro Internacional de Congresos a cargo del FIDETURE. | 2023 | 2023 | Obra complementaria | Mérida | Mérida | C. 62 294, Centro, 97000 Mérida, Yuc. | IDEFEEY | N/A | 0 | 0 |  | N/A | N/A | IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE (ISH) INGRESOS FISCALES
68 | Licitación | Equipamiento de edificios de cine, artes visuales, danza y teatro en la Universidad de las Artes de Yucatán (Complemento). | 2023 | 2023 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel superior | Mérida | Mérida | Calle 55 por 46 y 48 No. 435, Centro, 97000 Mérida, Yuc. | IDEFEEY | N/A | 0 | 0 |  | N/A | N/A | Recurso Propio
69 | Licitación | Equipamiento deportivo de la Unidad Deportiva Benito Juárez. | 2023 | 2023 | Infraestructura deportiva | Mérida | Mérida | Calle 31-A S/N x 10 y 12 Fracc. San Esteban, C.P. 97149 | IDEFEEY | N/A | 0 | 0 |  | N/A | N/A | Recurso Propio
70 | Licitación | Equipamiento deportivo de la Unidad Deportiva del Sur | 2023 | 2023 | Infraestructura deportiva | Mérida | Mérida | CALLE 181 S/N POR 96 Y 98 COLONIA SAN ANTONIO XLUNCH III, C.P. 97297 MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO | IDEFEEY | N/A | 0 | 0 |  | N/A | N/A | Recurso Propio
71 | Licitación | Equipamiento de las canchas de Kukulcán | 2023 | 2023 | Infraestructura deportiva | Mérida | Mérida | Calle 6 x Circuito Colonias núm. 315, Unidad Morelos Mérida, Yucatán, México. | IDEFEEY | N/A | 0 | 0 |  | N/A | N/A | Recurso Propio