## Hoja2
Num. | Estatus | Obra | Año de Ejeución | Año de Recurso | Categoria | Municipio | Localidad | Dirección | Dependencia Ejecutora | Contrato | % Avance Físico | % Avance Financiero | Fecha de Inicio | Fecha de Termino | Monto Contratado | Fuente de Financiamiento
1 | Ejecución | Construcción de calles en el interior del Anillo Periférico de la localidad y municipio de Mérida (6ta etapa). | 2024 | 2024 | Construcción y reconstrucción de calles | Mérida | Mérida | Se ubicará en calles del interior del Anillo Periférico, en la localidad y municipio de Mérida. | INCAY | GE-INCAY-OB-LP-JUR-001-2024 (Grupo1) | 29.9 | 30 | 2024-03-13 | 2024-05-26 | 5975755.49 | Recursos Propios
2 | Ejecución | Rehabilitación de cunetas recolectoras de agua pluvial en los derechos de vía en tramos carreteros en el Estado | 2024 | 2024 | Obra complementaria | Halachó, Maxcanú, Abalá, Cuzamá, Homún, Mérida, Progreso, Tecoh, Umán, Hoctún, Huhí, Izamal, Kantunil, Sudzal, Xocchel, Cacalchén, Telchac Pueblo, Telchac Puerto, Espita, Tizimín, Cantamayec, Dzitás, Sotuta, Valladolid, Yaxcabá, Akil, Dzan, Maní, Mayapán, Muna, Oxkutzcab, Peto, Sacalum, Tahdziú, Teabo, Tekax, Tekit y Ticul. |  | Se realizará en los municipios de Halachó, Maxcanú, Abalá, Cuzamá, Homún, Mérida, Progreso, Tecoh, Umán, Hoctún, Huhí, Izamal, Kantunil, Sudzal, Xocchel, Cacalchén, Telchac Pueblo, Telchac Puerto, Espita, Tizimín, Cantamayec, Dzitás, Sotuta, Valladolid, Yaxcabá, Akil, Dzan, Maní, Mayapán, Muna, Oxkutzcab, Peto, Sacalum, Tahdziú, Teabo, Tekax, Tekit y Ticul. | INCAY | Administración directa | 25.56 | 20.99 | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 21000000 | Recursos Propios
3 | Ejecución | Mantenimiento y limpieza de áreas verdes en el estado de Yucatán | 2024 | 2024 | Obra complementaria | Mérida e interior del Estado | Mérida e interior del Estado | Se realizará en el Anillo Periférico y los sitios conurbados al municipio de Mérida y en el interior del Estado de Yucatán. | INCAY | GE-INCAY-OB-LP-JUR-003-2024 (Periférico) | 0 | 0 | 2024-04-10 | 2024-12-27 | 11975338.76 | Recursos Propios
[10 empty] | Administración directa (Conurbanos) | 80.61 | 22.19 | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 6032564.43
4 | Ejecución | Mantenimiento del sistema de alumbrado público en tramos carreteros y periférico de la ciudad de Mérida | 2024 | 2024 | Obra complementaria | Mérida, Progreso, Umán, Valladolid y Tizimin | Mérida, Progreso,Chicxulub Puerto, Umán, Valladolid y Tizimin. | Se ubicarán en los tramos carreteros: Anillo Periférico de Mérida, Mérida- Progreso, Mérida-Umán, Libramiento Progreso-Chicxulub Puerto, Mérida-Valladolid y Mérida-Tizimin | INCAY | Administración directa | 30.06 | 9.22 | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 14197677 | Recurso Propio
[10 empty] | No disponible (Sector 14) | 0 | 30 | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 2000000 | Recurso Propio
5 | Licitación | Conservación y Reconstrucción de Caminos en la Red de Carreteras en el Estado de Yucatán (2da etapa) | 2024 | 2024 | Construcción y reconstrucción de calles |  |  | Se llevará a cabo en diversos caminos involucrando a las 7 regiones del interior del Estado. | INCAY
6 | Ejecución | Construcción de vialidades y obras complementarias del Centro de Transferencia Modal de la colonia Francisco Villa, en la localidad y municipio de Kanasín. | 2024 | 2024 | Obra complementaria | Diversos Municipios del estado | Diversos Municipios del estado | Se ubicará en la localidad y municipio de Kanasín | INCAY | Administración directa (Vialidades) | 0 | 30 | 2024-04-09 | 2024-06-07 | 7965913.41 | Recurso Propio
[10 empty] | GE-INCAY-OB-LP-JUR-004-2024 (Obras complementarias) | 2.13 | 30 | 2024-04-09 | 2024-06-07 | 7032766.9 | Recurso Propio
7 | Ejecución | Conservación de puentes vehiculares sobre el Anillo Periférico de Mérida | 2024 | 2024 | Conservación de carreteras | Mérida | Mérida | Se ubicará en la localidad y municipio de Mérida. | INCAY | Administración directa | 27.78 | 30 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 5000000 | Recurso Propio
8 | Licitación | Casa Digna Modalidad Cocina Ecológica con Estufa y Chimenea Instaladas | 2024 | 2024 | Acciones de vivienda | Diversos Municipios del estado | Diversos Municipios del estado | VARIAS | IVEY
9 | Licitación | Casa Digna Modalidad Sanitarios Ecológicos con Biodigestor | 2024 | 2024 | Acciones de vivienda | Diversos Municipios del estado | Diversos Municipios del estado | VARIAS | IVEY
10 | Licitación | Casa Digna Modalidad Cuarto Dormitorio | 2024 | 2024 | Acciones de vivienda | Diversos Municipios del estado | Diversos Municipios del estado | VARIAS | IVEY
11 | Licitación | Remodelación y equipamiento de Edificios del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 2024 | 2024 | Infraestructura gubernamental | Mérida | Mérida | MERIDA | IVEY
12 | Ejecución | Adquisición de reservas territoriales para el proyecto de vialidades en los municipios de Hunucmá y Progreso | 2024 | 2024 | Obra complementaria | Hunucmá y Progreso | Hunucmá y Progreso | Se realizará en los municipios de Hunucmá y Progreso | INCAY | Administración directa | 1.27 | 4.3 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 225000000 | Recurso Propio
13 | Ejecución | Estudio de preinversión para la prospección arqueológica del proyecto de la ruta IETRAM en el Municipio de Mérida (Etapa documental) | 2024 | 2024 | Estudios y proyectos | Mérida | Mérida | Se realizará en las calles 69 y 90 de la ciudad de Mérida | INCAY | Administración directa | 100 | 100 | 2024-01-01 | 2024-01-20 | 55500 | Recurso Propio
14 | Ejecución | Conservación de la red carretera del Estado de Yucatán | 2024 | 2024 | Conservación de carreteras | Diversos Municipios del estado | Diversos Municipios del estado | Se llevará a cabo en diferentes regiones del Estado. | INCAY | Administración directa | 28.87 | 30 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 11000000 | Recurso Propio
15 | Ejecución | CASA DIGNA 2024.(Construcción de 42 acciones de vivienda en el municipio de Yaxcabá, en el estado de Yucatán.) | 2024 | 2024 | Acciones de vivienda | Yaxcabá | Libre Unión,Kancabdzonot,Cipché,Tiholop | VARIAS | IVEY | IVEY-LP-001-2024 | 55.77 | 0 | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 4429098.94 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)
16 | Ejecución | CASA DIGNA 2024.(Construcción de 38 acciones de vivienda en el municipio de Yaxcabá, en el estado de Yucatán.) | 2024 | 2024 | Acciones de vivienda | Yaxcabá | Tixcacaltuyub,Tahdzibichén,X-Pom | VARIAS | IVEY | IVEY-LP-002-2024 | 92 | 0 | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 4461132.32 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)
17 | Ejecución | CASA DIGNA 2024.(Construcción de 46 acciones de vivienda en el municipio de Chichimilá, en el estado de Yucatán.) | 2024 | 2024 | Acciones de vivienda | Chichimilá, San Pedro,Chan X-Cail, | Chichimilá | VARIAS | IVEY | IVEY-LP-003-2024 | 68.18 | 0 | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 5122199.08 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)
18 | Ejecución | CASA DIGNA 2024.(Construcción de 61 acciones de vivienda en los municipios de Chikindzonot (30) y Tixcacalcupul (31), en el estado de Yucatán.) | 2024 | 2024 | Acciones de vivienda | Chikindzonot,Tixcacalcupul, Ichmul,Ekpedz, | Chikindzonot,Tixcacalcupul, | VARIAS | IVEY | IVEY-LP-004-2024 | 40.79 | 0 | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 6447130.16 | Recurso Propio
19 | Ejecución | CASA DIGNA 2024. (Construcción de 37 acciones de vivienda en los municipios de Cuncunul (12), Kaua (5) y Tekom (20), en el estado de Yucatán). | 2024 | 2024 | Acciones de vivienda | Tekom,Cuncunul,Kaua | Tekom,Cuncunul,Kaua,Xuxcáb,Chibilub,Dzeal | VARIAS | IVEY | IVEY-LP-005-2024 | 65.47 | 0 | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 3828988.78 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)
20 | Ejecución | CASA DIGNA 2024.(Construcción de 56 acciones de vivienda en los municipios de Chacsinkín (18), Tahdziú (18) y Tzucacab (20), en el estado de Yucatán.) | 2024 | 2024 | Acciones de vivienda | Chacsinkín, Tahdziú, Tzucacab. | Chacsinkín, Tahdziú y Tzucacab. | VARIAS | IVEY | IVEY-LP-006-2024 | 48.87 | 0 | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 5855527.39 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)
21 | Ejecución | CASA DIGNA 2024. (Construcción de 59 acciones de vivienda en los municipios de Cantamayec (34), Mama (10) y Mayapán (15), en el estado de Yucatán.) | 2024 | 2024 | Acciones de vivienda | Cantamayec , Mama y Mayapán | Cantamayec , Mama, Mayapán,Cholul, | VARIAS | IVEY | IVEY-LP-007-2024 | 71.9 | 0 | 0204-03-07 | 2024-06-14 | 5636285.96 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)
22 | Ejecución | CASA DIGNA 2024. (Construcción de 35 acciones de vivienda en el municipio de Abalá, en el estado de Yucatán.) | 2024 | 2024 | Acciones de vivienda | Abalá,Uayalceh,Peba, Sihunchén | Abalá | VARIAS | IVEY | IVEY-LP-008-2024 | 58.08 | 0 | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 3649569.27 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)
23 | Ejecución | CASA DIGNA 2024.(Construcción de 66 acciones de vivienda en los municipios de Akil (20), Santa Elena (16) y Ticul (30), en el estado de Yucatán.) | 2024 | 2024 | Acciones de vivienda | Akil, Santa Elena y Ticul. | Akil, Santa Elena, Ticul, Pustunich | VARIAS | IVEY | IVEY-LP-009-2024 | 41.78 | 0 | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 6894701.57 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)
24 | Ejecución | CASA DIGNA 2024. (Construcción de 47 acciones de vivienda en los municipios de Dzoncauich (5), Tekal de Venegas (6), Temax (30) y Tepakán (6), en el estado de Yucatán). | 2024 | 2024 | Acciones de vivienda | Dzoncauich, Tekal de Venegas, Temax y Tepakán. | Dzoncauich, Tekal de Venegas, Temax, Tepakán, | VARIAS | IVEY | IVEY-LP-010-2024 | 49.64 | 0 | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 5174734.03 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)
25 | Ejecución | CASA DIGNA 2024.(Construcción de 58 acciones de vivienda en los municipios de Hocaba (20), Hoctún (20), Sanahcat (10) y Tahmek (8), en el estado de Yucatán.) | 2024 | 2024 | Acciones de vivienda | Hocaba, Hoctún, Sanahcat y Tahmek. | Hocaba, Hoctún, Sanahcat y Tahmek. | VARIAS | IVEY | IVEY-LP-011-2024 | 41.79 | 0 | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 6086396.86 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)
26 | Ejecución | CASA DIGNA 2024.(Construcción de 43 acciones de vivienda en los municipios de Chumayel (30) y Tekit (13), en el estado de Yucatán.) | 2024 | 2024 | Acciones de vivienda | Chumayel y Tekit | Chumayel y Tekit | VARIAS | IVEY | IVEY-LP-012-2024 | 65.39 | 0 | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 5054519.56 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)
27 | Conclusión | CASA DIGNA 2024.(Construcción de 45 acciones de vivienda en los municipios de Cansahcab (15), Dzemul (20), Telchac Pueblo (7) y Yobaín (3), en el estado de Yucatán.) | 2024 | 2024 | Acciones de vivienda | Cansahcab, Dzemul, Telchac Pueblo y Yobaín. | Cansahcab, Dzemul, Telchac Pueblo y Yobaín,San Eduardo,San Antonio Xiat,San Diego. | VARIAS | IVEY | IVEY-LP-013-2024 | 20.38 | 0 | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 4598428.29 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)
28 | Ejecución | CASA DIGNA 2024.(Construcción de 56 acciones de vivienda en el municipio de Espita, en el estado de Yucatán.) | 2024 | 2024 | Acciones de vivienda | Espita | Espita,Nacuché,Kunché, | VARIAS | IVEY | IVEY-LP-014-2024 | 58.68 | 0 | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 6004652.08 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)
29 | Ejecución | CASA DIGNA 2024.(Construcción de 52 acciones de vivienda en los municipios de Cacalchén (6), Ixil (7), Mocochá (3), Muxupip (4), Tixkokob (30) y Yaxkukul (2), en el estado de Yucatán.) | 2024 | 2024 | Acciones de vivienda | Cacalchén, Ixil, Mocochá, Muxupip, Tixkokob,Yaxkukul,Euán,Ekmul,Ixil,Ruinas de Aké,Nolo, | Cacalchén, Ixil, Mocochá, Muxupip, Tixkokob y Yaxkukul. | VARIAS | IVEY | IVEY-LP-015-2024 | 34.44 | 0 | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 5244478.67 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)
30 | Ejecución | CASA DIGNA 2024.(Construcción de 59 acciones de vivienda en los municipios de Chocholá (8), Kinchil (20), Samahil (6), Tetiz (21) y Ucú (4), en el estado de Yucatán.) | 2024 | 2024 | Acciones de vivienda | Chocholá, Kinchil, Samahil, Tetiz, Ucú, Nohuayún,Yaxché de Peón,Kuchel, | Chocholá, Kinchil, Samahil, Tetiz, Ucú . | VARIAS | IVEY | IVEY-LP-016-2024 | 38.19 | 0 | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 5898951.55 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)
31 | Ejecución | CASA DIGNA 2024.(Construcción de 61 acciones de vivienda en los municipios de Chicxulub Pueblo (9), Conkal (4) y Kanasín (48), en el estado de Yucatán.) | 2024 | 2024 | Acciones de vivienda | Chicxulub Pueblo, Conkal, Kanasín. | Chicxulub Pueblo, Conkal, Kanasín,Teya. | VARIAS | IVEY | IVEY-LP-017-2024 | 35.14 | 0 | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 6860400.96 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)
32 | Ejecución | CASA DIGNA 2024.(Construcción de 50 acciones de vivienda en los municipios de Acanceh (15), Cuzamá (13), Huhí (6) y Timucuy (16), en el estado de Yucatán.) | 2024 | 2024 | Acciones de vivienda | Acanceh, Cuzamá, Huhí, Timucuy,Tekik de Regil,Petectunich,Canicab,Nohchakán,Eknakán,Chunkanán,Tepich Carrillo. |  | VARIAS | IVEY | IVEY-LP-018-2024 | 23.89 | 0 | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 6172636.55 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)
33 | Ejecución | CASA DIGNA 2024.(Construcción de 30 acciones de vivienda en el municipio de Dzitás, en el estado de Yucatán.) | 2024 | 2024 | Acciones de vivienda | Dzitás | Dzitás | VARIAS | IVEY | IVEY-LP-019-2024 | 33.14 | 0 | 2024-03-13 | 2024-06-20 | 3238399.97 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)
34 | Ejecución | CASA DIGNA 2024.(Construcción de 40 acciones de vivienda en el municipio de Temozón, en el estado de Yucatán.) | 2024 | 2024 | Acciones de vivienda | Temozón | Temozón,Hunukú,San Basilio,Ekbalam. | VARIAS | IVEY | IVEY-LP-020-2024 | 76.26 | 0 | 2024-03-13 | 2024-06-20 | 4324648.98 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)
35 | Ejecución | CASA DIGNA 2024.(Construcción de 35 acciones de vivienda en los municipios de Muna (30) y Sacalum (5), en el estado de Yucatán.) | 2024 | 2024 | Acciones de vivienda | Sacalum.muna | Sacalum.muna | VARIAS | IVEY | IVEY-LP-021-2024 | 22.36 | 0 | 2024-03-13 | 2024-06-20 | 3644590.92 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)
36 | Ejecución | Reconstrucción de la carretera E.C. (Tizimín-Río Lagartos) -Las Coloradas (4a etapa) | 2024 | 2024 | Conservación de carreteras | Río Lagartos | Las Coloradas | Se realizará en el entronque carretero (Tizimín-Río Lagartos) - Las Coloradas del municipio de Río Lagartos. | INCAY | Administración directa | 52.97 | 1.26 | 2024-01-15 | 2024-04-21 | 23497334.26 | Recurso Propio
37 | Ejecución | Supervisión de la Ruta eléctrica: Habilitación del Corredor Mérida Centro-Teya, Corredor Centro-Umán e Infraestructura para la recarga eléctrica que consiste en la infraestructura vial, civil y eléctrica | 2024 | 2024 | Obra complementaria | Mérida | Mérida | Se realizará en los corredores Mérida Centro-Teya y Centro-Umán de la ciudad de Mérida | INCAY | FE-INCAY-SER-LP-JUR-001-2024 (Centro-Teya, Centro-Umán) | 37.03 | 30 | 2024-02-16 | 2024-08-23 | 27313456.88 | FONADIN
38 | Ejecución | Ruta eléctrica: Habilitación del corredor Mérida Centro-Umán e Infraestructura para la recarga eléctrica que consiste en la infraestructura vial, civil y eléctrica en 10 kilómetros (de La Plancha hasta la calle 108 x Avenida Internacional) | 2024 | 2024 | Obra complementaria | Mérida | Mérida | Se realizará en el tramo de La Plancha hasta la calle 108 x Avenida Internacional de la ciudad de Mérida | INCAY | FE-INCAY-OB-LP-JUR-001-2024 | 12.51 | 30 | 2024-02-22 | 2024-07-20 | 286933730.26 | FONADIN
39 | Ejecución | Ruta eléctrica: Habilitación del corredor Mérida Centro-Umán e Infraestructura para la recarga eléctrica que consiste en la infraestructura vial, civil y eléctrica en 16 kilómetros (de la calle 108 x Avenida Internacional hasta la estación del Tren Maya) | 2024 | 2024 | Obra complementaria | Mérida | Mérida | Se realizará en el tramo de la calle 108 x Avenida Internacional hasta la estación del Tren Maya de la ciudad de Mérida | INCAY | FE-INCAY-OB-LP-JUR-002-2024 | 4.1 | 30 | 2024-02-22 | 2024-07-20 | 313315929.17 | FONADIN
40 | Ejecución | Ruta eléctrica: Habilitación del corredor Mérida Centro-Teya e Infraestructura para la recarga eléctrica que consiste en la infraestructura vial, civil y eléctrica | 2024 | 2024 | Obra complementaria | Mérida | Mérida | Se realizará en el corredor Mérida Centro-Teya de la ciudad de Mérida | INCAY | FE-INCAY-OB-LP-JUR-003-2024 | 6.78 | 30 | 2024-02-21 | 2024-07-09 | 8168132.69 | FONADIN
41 | Ejecución | Supervisión de la construcción de: | 2024 | 2024 | Obra complementaria | Mérida | Mérida | Se realizará en las calles laterales de los cuerpos interior y exterior del Circuito Periférico de la ciudad de Mérida | INCAY | FE-INCAY-SER-LP-JUR-002-2024 | 15 | 30 | 2024-03-17 | 2024-08-31 | 3777313.13 | FONADIN
42 | Ejecución | Construcción de calles laterales en cuerpo interior y exterior del Circuito Periférico | 2024 | 2024 | Construcción y reconstrucción de calles | Mérida | Mérida | Se realizará en las calles laterales de los cuerpos interior y exterior del Circuito Periférico de la ciudad de Mérida | INCAY | No disponible | 0 | 0 | 2024-04-06 | 2024-08-23 | 79983537.92 | Recurso Propio
43 | Licitación | Mejoramiento de la central de abastos en la localidad y municipio de Oxkutzcab | 2024 | 2024 | Infraestructura urbana | Oxkutzcab | Oxkutzcab | Calle 49 colonia Mejorada de la localidad y municipio de Oxkutzcab | INCCOPY
44 | Licitación | Mejoramiento de la central de abasto en la localidad y municipio de Oxkutzcab (nave norte tres módulos) | 2024 | 2024 | Infraestructura urbana | Oxkutzcab | Oxkutzcab | Calle 49 colonia Mejorada de la localidad y municipio de Oxkutzcab | INCCOPY
45 | Licitación | Rehabilitación de los centros de salud de Yaxunah, municipio de Yaxcabá y Yaxcabá, municipio de Yaxcabá, Yucatán | 2024 | 2024 | Infraestructura de salud | Yaxcabá | Yaxunah | Diversos municipios | INCCOPY
46 | Licitación | Rehabilitación de los centros de salud de Chemax, municipio de Chemax y Ebtún, municipio de Valladolid, Yucatán | 2024 | 2024 | Infraestructura de salud | Valladolid | Chemax y Ebtún | Diversos municipios | INCCOPY
47 | Licitación | Rehabilitación de los centros de salud de "San José" de Kanasín, municipio de Kanasín, y Paraíso, municipio de Maxcanú, Yucatán) | 2024 | 2024 | Infraestructura de salud | Maxcanú, Kanasín | Paraíso,Kanasín | Diversos municipios | INCCOPY
48 | Suficiencia presupuestal | Rehabilitación del centros de salud de Xkalakdzonot, municipio de Chankóm, Yucatán | 2024 | 2024 | Infraestructura de salud | Chankóm | Xkalakdzonot | Domicilio conocido de la localidad de Xkalakdzonot, municipio de Chankóm | INCCOPY
49 | Licitación | Rehabilitación del centro de salud de X-Can, municipio de Chemax, Yucatán. | 2024 | 2024 | Infraestructura de salud | Chemax | X-Can | Entre la calle 1 y 2 de la Localidad de X-Can | INCCOPY
50 | Licitación | Rehabilitación del centro de salud de Chulután, municipio de Chemax, Yucatán. | 2024 | 2024 | Infraestructura de salud | Chemax | Chulután | Domicilio conocido de la localidad de Chulután | INCCOPY
51 | Suficiencia presupuestal | Rehabilitación del centro de salud de Uayma, municipio de Uayma, Yucatán. | 2024 | 2024 | Infraestructura de salud | Uayma | Uayma | Calle 18 x 17 de la localidad y municipio de Uayma | INCCOPY
52 | Licitación | Rehabilitación del centro de salud de Santa María Aznar, municipio de Uayma, Yucatán. | 2024 | 2024 | Infraestructura de salud | Uayma | Santa María Aznar | Domicilio conocido de la localidad de Santa María Aznar | INCCOPY
53 | Licitación | Rehabilitación del centro de salud de Sotuta, municipio de Sotuta, Yucatán. | 2024 | 2024 | Infraestructura de salud | Sotuta | Sotuta | Calle 21 por 18 y 20 municipio de Sotuta | INCCOPY
54 | Licitación | Rehabilitación del centro de salud de Tabí, municipio de Sotuta, Yucatán. | 2024 | 2024 | Infraestructura de salud | Sotuta | Tabí | Domicilio conocido de la localidad de Tabi | INCCOPY
55 | Licitación | Rehabilitación del centro de salud de Nahbalam, municipio de Temozón, Yucatán. | 2024 | 2024 | Infraestructura de salud | Temozón | Nahbalam | Calle 22 de la localidad y Nahbalám | INCCOPY
56 | Licitación | Rehabilitación del centro de salud de Tizimín, municipio de Tizimín, Yucatán. | 2024 | 2024 | Infraestructura de salud | Tizimín | Tizimín | Calle 48 por 65 y 67 de la localidad de Tizimín | INCCOPY
57 | Licitación | Rehabilitación del centro de salud de Chan Cenote, municipio de Tizimín, Yucatán. | 2024 | 2024 | Infraestructura de salud | Tizimín | Chan Cenote | Calle 17 de la localidad de Chan Cenote | INCCOPY
58 | Licitación | Rehabilitación del centro de salud de Popolnáh, municipio de Tizimín, Yucatán. | 2024 | 2024 | Infraestructura de salud | Tizimín | Popolnáh | Calle 49 por 48 y 46 de la localidad de Popolnáh | INCCOPY
59 | Licitación | Rehabilitación del centro de salud de la Colonia Santa Rosa de Mérida, municipio de Mérida, Yucatán. | 2024 | 2024 | Infraestructura de salud | Mérida | Mérida | Cto. Colonias 408 colonia Santa Rosa de la localidad de Mérida | INCCOPY
60 | Licitación | Rehabilitación del centro de salud de Popolnáh, municipio de Tizimín, Yucatán. | 2024 | 2024 | Infraestructura de salud | Tizimín | Popolnáh | Calle 72 centro de la localidad de Mérida | INCCOPY
61 | Licitación | Rehabilitación del centro de salud de Progreso, municipio de Progreso, Yucatán. | 2024 | 2024 | Infraestructura de salud | Progreso | Progreso | Calle 37 por 14 de la localidad de Progreso | INCCOPY
62 | Licitación | Rehabilitación del alimentador eléctrico y del bus de media tensión en subestación compacta del Centro de Convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo XXI, de Mérida, Yucatán | 2024 | 2024 | Infraestructura urbana | Mérida | Mérida | calle 5-B #293 x 20-A y 60 Colonia Revolución de la localidad de Mérida | INCCOPY
63 | Licitación | Adecuación de las calles 60 y 62 de la calle 61 a la 63, calle 61 y 63 de la calle 60 a la 62, y el parque denominado plaza grande en la localidad y municipio de Mérida. | 2024 | 2024 | Infraestructura urbana | Mérida | Mérida | calle 60 y 62 de la calle 61 y 63 de la localidad y municipio de Mérida | INCCOPY
64 | Licitación | Construcción del hospital general naval, en la localidad de Yucalpetén, municipio de Progreso. (continuación) | 2024 | 2024 | Infraestructura de salud | Progreso | Progreso | Calle 16 no. 607, colonia parque Industrial Portuario de Yucalpetén, municipio de Progreso | INCCOPY
65 | Suficiencia presupuestal | Construcción de vialidad en la colonia Ciudad Industrial de la localidad y municipio de Mérida | 2024 | 2024 | Construcción y reconstrucción de calles | Mérida | Mérida | Se ubicará en la localidad y municipio de Mérida. | INCAY