## Hoja3
Num. | Etapa | Obra | Año de Ejeución | Año de Recurso | Categoria | Municipio | Localidad | Dirección | Dependencia Ejecutora | Contrato | % Avance Físico | % Avance Financiero | Fecha de Inicio | Fecha de Termino | Monto Contratado | Fuente de Financiamiento
1 | Ejecución | Construcción de calles en el interior del Anillo Periférico de la localidad y municipio de Mérida (6ta etapa). | 2024 | 2024 | Construcción y reconstrucción de calles | Mérida | Mérida | Se ubicará en calles del interior del Anillo Periférico, en la localidad y municipio de Mérida. | INCAY | GE-INCAY-OB-LP-JUR-001-2024 (Grupo1), | 87.66 | 94.76 | 2024-03-13 | 2024-05-26 | 7453154.44 | Recurso Propio
[10 empty] | GE-INCAY-OB-LP-JUR-005-2024 (Grupo 2) | 100 | 98.53 | 2024-04-19 | 2024-06-17 | 5633173.53
[10 empty] | GE-INCAY-OB-LP-JUR-006-2024 (Grupo 3) | 100 | 98.59 | 2024-04-19 | 2024-06-17 | 6114482.84
2 | Ejecución | Rehabilitación de cunetas recolectoras de agua pluvial en los derechos de vía en tramos carreteros en el Estado | 2024 | 2024 | Obra complementaria | Halachó, Maxcanú, Abalá, Cuzamá, Homún, Mérida, Progreso, Tecoh, Umán, Hoctún, Huhí, Izamal, Kantunil, Sudzal, Xocchel, Cacalchén, Telchac Pueblo, Telchac Puerto, Espita, Tizimín, Cantamayec, Dzitás, Sotuta, Valladolid, Yaxcabá, Akil, Dzan, Maní, Mayapán, Muna, Oxkutzcab, Peto, Sacalum, Tahdziú, Teabo, Tekax, Tekit y Ticul. | Se realizará en los municipios de Halachó, Maxcanú, Abalá, Cuzamá, Homún, Mérida, Progreso, Tecoh, Umán, Hoctún, Huhí, Izamal, Kantunil, Sudzal, Xocchel, Cacalchén, Telchac Pueblo, Telchac Puerto, Espita, Tizimín, Cantamayec, Dzitás, Sotuta, Valladolid, Yaxcabá, Akil, Dzan, Maní, Mayapán, Muna, Oxkutzcab, Peto, Sacalum, Tahdziú, Teabo, Tekax, Tekit y Ticul. | Diversas calles | INCAY | Administración directa | 45.69 | 50.56 | 2024-06-01 | 2024-09-30 | 9998124.23 | Recurso Propio
[10 empty] | GE-INCAY-OB-LP-JUR-010-2024 (Zona oriente) | 23.39 | 30 | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 6032564.43
3 | Ejecución | Mantenimiento y limpieza de áreas verdes en el estado de Yucatán | 2024 | 2024 | Obra complementaria | Mérida e interior del Estado | Mérida e interior del Estado | Se realizará en el Anillo Periférico y los sitios conurbados al municipio de Mérida y en el interior del Estado de Yucatán. | INCAY | Administración directa (Conurbanos) | 84.4 | 52.68 | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 6032564.43 | Recurso Propio
[10 empty] | GE-INCAY-OB-LP-JUR-003-2024 (Periférico) | 37.44 | 37.51 | 2024-04-10 | 2024-12-27 | 11975338.76
4 | Ejecución | Mantenimiento del sistema de alumbrado público en tramos carreteros y periférico de la ciudad de Mérida | 2024 | 2024 | Obra complementaria | Mérida, Progreso, Umán, Valladolid y Tizimin | Mérida, Progreso, Umán, Valladolid y Tizimin | Se ubicarán en los tramos carreteros: Anillo Periférico de Mérida, Mérida- Progreso, Mérida-Umán, Libramiento Progreso-Chicxulub Puerto, Mérida-Valladolid y Mérida-Tizimin | INCAY | Administración directa | 51 | 62.47 | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 14197677 | Recurso Propio
[10 empty] | GE-INCAY-OB-LP-JUR-002-2024(Sector 14) | 100 | 100 | 2024-04-16 | 2024-05-30 | 2000000
[10 empty] | GE-INCAY-OB-LP-JUR-012-2024 (Zona norte) | 15.17 | 30 | 2024-06-01 | 2024-09-30 | 6999997.5
5 | Ejecución | Conservación y Reconstrucción de Caminos en la Red de Carreteras en el Estado de Yucatán (2da etapa) | 2024 | 2024 | Construcción y reconstrucción de calles | Mérida e interior del Estado | Mérida e interior del Estado | Se llevará a cabo en diversos caminos involucrando a las 7 regiones del interior del Estado. | INCAY | GE-INCAY-OB-LP-007-2024 | 69.55 | 45.66 | 2024-05-08 | 2024-07-21 | 17346788.47 | Recurso Propio
6 | Ejecución | Construcción de vialidades y obras complementarias del Centro de Transferencia Modal de la colonia Francisco Villa, en la localidad y municipio de Kanasín. | 2024 | 2024 | Obra complementaria | Diversos Municipios del estado | Diversos Municipios del estado | Se ubicará en la localidad y municipio de Kanasín | INCAY | Administración directa (Vialidades) | 8.61 | 97.28 | 2024-05-08 | 2024-07-07 | 5344393.97 | Recurso Propio
[10 empty] | GE-INCAY-OB-LP-JUR-004-2024 (Obras complementarias) | 86.6 | 87.07 | 2024-04-09 | 2024-06-07 | 7032766.9
7 | Ejecución | Conservación de puentes vehiculares sobre el Anillo Periférico de Mérida | 2024 | 2024 | Conservación de carreteras | Mérida | Mérida | Se ubicará en la localidad y municipio de Mérida. | INCAY | Administración directa | 96.3 | 88.52 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 225000000 | Recurso Propio
8 | Licitación | Casa Digna Modalidad Cocina Ecológica con Estufa y Chimenea Instaladas | 2024 | 2024 | Acciones de vivienda | Diversos Municipios del estado | Diversos Municipios del estado | VARIAS | IVEY | Administración directa
9 | Licitación | Casa Digna Modalidad Sanitarios Ecológicos con Biodigestor | 2024 | 2024 | Acciones de vivienda | Diversos Municipios del estado | Diversos Municipios del estado | VARIAS | IVEY | Administración directa
10 | Licitación | Casa Digna Modalidad Cuarto Dormitorio | 2024 | 2024 | Acciones de vivienda | Diversos Municipios del estado | Diversos Municipios del estado | VARIAS | IVEY | Administración directa
11 | Licitación | Remodelación y equipamiento de Edificios del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 2024 | 2024 | Infraestructura gubernamental | Mérida | Mérida | MERIDA | IVEY | Administración directa
12 | Ejecución | Adquisición de reservas territoriales para el proyecto de vialidades en los municipios de Hunucmá y Progreso | 2024 | 2024 | Obra complementaria | Hunucmá y Progreso | Hunucmá y Progreso | Se realizará en los municipios de Hunucmá y Progreso | INCAY | Administración directa | 7.42 | 29.67 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 225000000 | Recurso Propio
13 | Ejecución | Estudio de preinversión para la prospección arqueológica del proyecto de la ruta IETRAM en el Municipio de Mérida (Etapa documental) | 2024 | 2024 | Estudios y proyectos | Mérida | Mérida | Se realizará en las calles 69 y 90 de la ciudad de Mérida | INCAY | Administración directa | 100 | 100 | 2024-01-01 | 2024-01-20 | 55500 | Recurso Propio
14 | Ejecución | Conservación de la red carretera del Estado de Yucatán | 2024 | 2024 | Conservación de carreteras | Diversos Municipios del estado | Diversos Municipios del estado | Se llevará a cabo en diferentes regiones del Estado. | INCAY | Administración directa | 50.95 | 90.93 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 11000000 | Ingresos Fiscales Recursos Propios
15 | Ejecución | CASA DIGNA 2024.(Construcción de 42 acciones de vivienda en el municipio de Yaxcabá, en el estado de Yucatán.) | 2024 | 2024 | Acciones de vivienda | Yaxcabá | Libre Unión,Kancabdzonot,Cipché,Tiholop | VARIAS | IVEY | IVEY-LP-001-2024 | 100 | 0 | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 4429098.94 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)
16 | Ejecución | CASA DIGNA 2024.(Construcción de 38 acciones de vivienda en el municipio de Yaxcabá, en el estado de Yucatán.) | 2024 | 2024 | Acciones de vivienda | Yaxcabá | Tixcacaltuyub,Tahdzibichén,X-Pom | VARIAS | IVEY | IVEY-LP-002-2024 | 100 | 0 | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 4461132.32 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)
17 | Ejecución | CASA DIGNA 2024.(Construcción de 46 acciones de vivienda en el municipio de Chichimilá, en el estado de Yucatán.) | 2024 | 2024 | Acciones de vivienda | Chichimilá, San Pedro,Chan X-Cail, | Chichimilá | VARIAS | IVEY | IVEY-LP-003-2024 | 100 | 0 | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 5122199.08 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)
18 | Ejecución | CASA DIGNA 2024.(Construcción de 61 acciones de vivienda en los municipios de Chikindzonot (30) y Tixcacalcupul (31), en el estado de Yucatán.) | 2024 | 2024 | Acciones de vivienda | Chikindzonot,Tixcacalcupul, Ichmul,Ekpedz, | Chikindzonot,Tixcacalcupul, | VARIAS | IVEY | IVEY-LP-004-2024 | 92 | 0 | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 6649311.12 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)
19 | Ejecución | CASA DIGNA 2024. (Construcción de 37 acciones de vivienda en los municipios de Cuncunul (12), Kaua (5) y Tekom (20), en el estado de Yucatán). | 2024 | 2024 | Acciones de vivienda | Tekom,Cuncunul,Kaua | Tekom,Cuncunul,Kaua,Xuxcáb,Chibilub,Dzeal | VARIAS | IVEY | IVEY-LP-005-2024 | 100 | 0 | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 3828988.78 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)
20 | Ejecución | CASA DIGNA 2024.(Construcción de 56 acciones de vivienda en los municipios de Chacsinkín (18), Tahdziú (18) y Tzucacab (20), en el estado de Yucatán.) | 2024 | 2024 | Acciones de vivienda | Chacsinkín, Tahdziú, Tzucacab. | Chacsinkín, Tahdziú y Tzucacab. | VARIAS | IVEY | IVEY-LP-006-2024 | 100 | 0 | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 5855527.39 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)
21 | Ejecución | CASA DIGNA 2024. (Construcción de 59 acciones de vivienda en los municipios de Cantamayec (34), Mama (10) y Mayapán (15), en el estado de Yucatán.) | 2024 | 2024 | Acciones de vivienda | Cantamayec , Mama y Mayapán | Cantamayec , Mama, Mayapán,Cholul, | VARIAS | IVEY | IVEY-LP-007-2024 | 97.04 | 0 | 0204-03-07 | 2024-06-14 | 5636285.96 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)
22 | Ejecución | CASA DIGNA 2024. (Construcción de 35 acciones de vivienda en el municipio de Abalá, en el estado de Yucatán.) | 2024 | 2024 | Acciones de vivienda | Abalá | Abalá | VARIAS | IVEY | IVEY-LP-008-2024 | 100 | 0 | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 3649569.27 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)
23 | Ejecución | CASA DIGNA 2024.(Construcción de 66 acciones de vivienda en los municipios de Akil (20), Santa Elena (16) y Ticul (30), en el estado de Yucatán.) | 2024 | 2024 | Acciones de vivienda | Akil, Santa Elena y Ticul. | Akil, Santa Elena, Ticul, Pustunich | VARIAS | IVEY | IVEY-LP-009-2024 | 100 | 0 | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 6894701.57 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)
24 | Ejecución | CASA DIGNA 2024. (Construcción de 47 acciones de vivienda en los municipios de Dzoncauich (5), Tekal de Venegas (6), Temax (30) y Tepakán (6), en el estado de Yucatán). | 2024 | 2024 | Acciones de vivienda | Dzoncauich, Tekal de Venegas, Temax y Tepakán. | Dzoncauich, Tekal de Venegas, Temax, Tepakán, | VARIAS | IVEY | IVEY-LP-010-2024 | 100 | 0 | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 5309775.18 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)
25 | Ejecución | CASA DIGNA 2024.(Construcción de 58 acciones de vivienda en los municipios de Hocaba (20), Hoctún (20), Sanahcat (10) y Tahmek (8), en el estado de Yucatán.) | 2024 | 2024 | Acciones de vivienda | Hocaba, Hoctún, Sanahcat y Tahmek. | Hocaba, Hoctún, Sanahcat y Tahmek. | VARIAS | IVEY | IVEY-LP-011-2024 | 98.99 | 0 | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 6086396.86 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)
26 | Ejecución | CASA DIGNA 2024.(Construcción de 43 acciones de vivienda en los municipios de Chumayel (30) y Tekit (13), en el estado de Yucatán.) | 2024 | 2024 | Acciones de vivienda | Chumayel y Tekit | Chumayel y Tekit | VARIAS | IVEY | IVEY-LP-012-2024 | 100 | 0 | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 5054519.56 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)
27 | Conclusión | CASA DIGNA 2024.(Construcción de 45 acciones de vivienda en los municipios de Cansahcab (15), Dzemul (20), Telchac Pueblo (7) y Yobaín (3), en el estado de Yucatán.) | 2024 | 2024 | Acciones de vivienda | Cansahcab, Dzemul, Telchac Pueblo y Yobaín. | Cansahcab, Dzemul, Telchac Pueblo y Yobaín,San Eduardo,San Antonio Xiat,San Diego. | VARIAS | IVEY | IVEY-LP-013-2024 | 99.5 | 0 | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 4598428.29 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)
28 | Ejecución | CASA DIGNA 2024.(Construcción de 56 acciones de vivienda en el municipio de Espita, en el estado de Yucatán.) | 2024 | 2024 | Acciones de vivienda | Espita | Espita,Nacuché,Kunché, | VARIAS | IVEY | IVEY-LP-014-2024 | 100 | 0 | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 6004652.08 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)
29 | Ejecución | CASA DIGNA 2024.(Construcción de 52 acciones de vivienda en los municipios de Cacalchén (6), Ixil (7), Mocochá (3), Muxupip (4), Tixkokob (30) y Yaxkukul (2), en el estado de Yucatán.) | 2024 | 2024 | Acciones de vivienda | Cacalchén, Ixil, Mocochá, Muxupip, Tixkokob,Yaxkukul,Euán,Ekmul,Ixil,Ruinas de Aké,Nolo, | Cacalchén, Ixil, Mocochá, Muxupip, Tixkokob y Yaxkukul. | VARIAS | IVEY | IVEY-LP-015-2024 | 88.7 | 0 | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 5553300.59 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)
30 | Ejecución | CASA DIGNA 2024.(Construcción de 59 acciones de vivienda en los municipios de Chocholá (8), Kinchil (20), Samahil (6), Tetiz (21) y Ucú (4), en el estado de Yucatán.) | 2024 | 2024 | Acciones de vivienda | Chocholá, Kinchil, Samahil, Tetiz, Ucú, Nohuayún,Yaxché de Peón,Kuchel, | Chocholá, Kinchil, Samahil, Tetiz, Ucú . | VARIAS | IVEY | IVEY-LP-016-2024 | 86.63 | 0 | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 5898951.55 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)
31 | Ejecución | CASA DIGNA 2024.(Construcción de 61 acciones de vivienda en los municipios de Chicxulub Pueblo (9), Conkal (4) y Kanasín (48), en el estado de Yucatán.) | 2024 | 2024 | Acciones de vivienda | Chicxulub Pueblo, Conkal, Kanasín. | Chicxulub Pueblo, Conkal, Kanasín,Teya. | VARIAS | IVEY | IVEY-LP-017-2024 | 100 | 0 | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 6860400.96 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)
32 | Ejecución | CASA DIGNA 2024.(Construcción de 50 acciones de vivienda en los municipios de Acanceh (15), Cuzamá (13), Huhí (6) y Timucuy (16), en el estado de Yucatán.) | 2024 | 2024 | Acciones de vivienda | Acanceh, Cuzamá, Huhí, Timucuy,Tekik de Regil,Petectunich,Canicab,Nohchakán,Eknakán,Chunkanán,Tepich Carrillo. |  | VARIAS | IVEY | IVEY-LP-018-2024 | 98.59 | 0 | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 6172636.55 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)
33 | Ejecución | CASA DIGNA 2024.(Construcción de 30 acciones de vivienda en el municipio de Dzitás, en el estado de Yucatán.) | 2024 | 2024 | Acciones de vivienda | Dzitás | Dzitás | VARIAS | IVEY | IVEY-LP-019-2024 | 80.01 | 0 | 2024-03-13 | 2024-06-20 | 3238399.97 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)
34 | Ejecución | CASA DIGNA 2024.(Construcción de 40 acciones de vivienda en el municipio de Temozón, en el estado de Yucatán.) | 2024 | 2024 | Acciones de vivienda | Temozón | Temozón,Hunukú,San Basilio,Ekbalam. | VARIAS | IVEY | IVEY-LP-020-2024 | 100 | 0 | 2024-03-13 | 2024-06-20 | 4324648.98 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)
35 | Ejecución | CASA DIGNA 2024.(Construcción de 35 acciones de vivienda en los municipios de Muna (30) y Sacalum (5), en el estado de Yucatán.) | 2024 | 2024 | Acciones de vivienda | Sacalum.muna | Sacalum.muna | VARIAS | IVEY | IVEY-LP-021-2024 | 58.01 | 0 | 2024-03-13 | 2024-06-20 | 3644590.92 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)
36 | Ejecución | Reconstrucción de la carretera E.C. (Tizimín-Río Lagartos) -Las Coloradas (4a etapa) | 2024 | 2024 | Conservación de carreteras | Río Lagartos | Las Coloradas | Se realizará en el entronque carretero (Tizimín-Río Lagartos) - Las Coloradas del municipio de Río Lagartos. | INCAY | Administración directa | 100 | 2.17 | 2024-01-15 | 2024-04-21 | 23497334.26 | Recurso Propio
37 | Ejecución | Supervisión de la Ruta eléctrica: Habilitación del Corredor Mérida Centro-Teya, Corredor Centro-Umán e Infraestructura para la recarga eléctrica que consiste en la infraestructura vial, civil y eléctrica | 2024 | 2024 | Obra complementaria | Mérida | Mérida | Se realizará en los corredores Mérida Centro-Teya y Centro-Umán de la ciudad de Mérida | INCAY | FE-INCAY-SER-LP-JUR-001-2024 (Centro-Teya, Centro-Umán) | 29.84 | 30 | 2024-02-16 | 2024-08-23 | 27313456.88 | FONADIN
38 | Ejecución | Ruta eléctrica: Habilitación del corredor Mérida Centro-Umán e Infraestructura para la recarga eléctrica que consiste en la infraestructura vial, civil y eléctrica en 10 kilómetros (de La Plancha hasta la calle 108 x Avenida Internacional) | 2024 | 2024 | Obra complementaria | Mérida | Mérida | Se realizará en el tramo de La Plancha hasta la calle 108 x Avenida Internacional de la ciudad de Mérida | INCAY | FE-INCAY-OB-LP-JUR-001-2024 | 39.71 | 30 | 2024-02-22 | 2024-07-20 | 286933730.26 | FONADIN
39 | Ejecución | Ruta eléctrica: Habilitación del corredor Mérida Centro-Umán e Infraestructura para la recarga eléctrica que consiste en la infraestructura vial, civil y eléctrica en 16 kilómetros (de la calle 108 x Avenida Internacional hasta la estación del Tren Maya) | 2024 | 2024 | Obra complementaria | Mérida | Mérida | Se realizará en el tramo de la calle 108 x Avenida Internacional hasta la estación del Tren Maya de la ciudad de Mérida | INCAY | FE-INCAY-OB-LP-JUR-002-2024 | 29.85 | 30 | 2024-02-22 | 2024-07-20 | 313315929.17 | FONADIN
40 | Ejecución | Ruta eléctrica: Habilitación del corredor Mérida Centro-Teya e Infraestructura para la recarga eléctrica que consiste en la infraestructura vial, civil y eléctrica | 2024 | 2024 | Obra complementaria | Mérida | Mérida | Se realizará en el corredor Mérida Centro-Teya de la ciudad de Mérida | INCAY | FE-INCAY-OB-LP-JUR-003-2024 | 18.22 | 30 | 2024-02-21 | 2024-07-09 | 8168132.69 | FONADIN
41 | Ejecución | Supervisión de la construcción de: Circuito Periférico: Consiste en la Construcción de calles laterales en cuerpo interior y exterior del Circuito Periférico . | 2024 | 2024 | Obra complementaria | Mérida | Mérida | Se realizará en las calles laterales de los cuerpos interior y exterior del Circuito Periférico de la ciudad de Mérida | INCAY | FE-INCAY-SER-LP-JUR-002-2024 | 40 | 30 | 2024-03-17 | 2024-08-31 | 3777313.13 | FONADIN
42 | Ejecución | Circuito Periférico: Consiste en la Construcción de calles laterales en cuerpo interior y exterior del Circuito Periférico | 2024 | 2024 | Construcción y reconstrucción de calles | Mérida | Mérida | Se realizará en las calles laterales de los cuerpos interior y exterior del Circuito Periférico de la ciudad de Mérida | INCAY | No disponible | 42.63 | 30 | 2024-04-06 | 2024-08-23 | 79983537.92 | Recurso Propio
43 | Licitación | Mejoramiento de la central de abastos en la localidad y municipio de Oxkutzcab | 2024 | 2024 | Infraestructura urbana | Oxkutzcab | Oxkutzcab | Calle 49 colonia Mejorada de la localidad y municipio de Oxkutzcab | INCCOPY | [6 empty] | Recurso Propio
44 | Licitación | Mejoramiento de la central de abasto en la localidad y municipio de Oxkutzcab (nave norte tres módulos) | 2024 | 2024 | Infraestructura urbana | Oxkutzcab | Oxkutzcab | Calle 49 colonia Mejorada de la localidad y municipio de Oxkutzcab | INCCOPY
45 | Licitación | Rehabilitación de los centros de salud de Yaxunah, municipio de Yaxcabá y Yaxcabá, municipio de Yaxcabá, Yucatán | 2024 | 2024 | Infraestructura de salud | Yaxcabá | Yaxunah | Diversos municipios | INCCOPY
46 | Licitación | Rehabilitación de los centros de salud de Chemax, municipio de Chemax y Ebtún, municipio de Valladolid, Yucatán | 2024 | 2024 | Infraestructura de salud | Valladolid | Chemax y Ebtún | Diversos municipios | INCCOPY
47 | Licitación | Rehabilitación de los centros de salud de "San José" de Kanasín, municipio de Kanasín, y Paraíso, municipio de Maxcanú, Yucatán) | 2024 | 2024 | Infraestructura de salud | Maxcanú, Kanasín | Paraíso,Kanasín | Diversos municipios | INCCOPY
48 | Suficiencia presupuestal | Rehabilitación del centros de salud de Xkalakdzonot, municipio de Chankóm, Yucatán | 2024 | 2024 | Infraestructura de salud | Chankóm | Xkalakdzonot | Domicilio conocido de la localidad de Xkalakdzonot, municipio de Chankóm | INCCOPY
49 | Licitación | Rehabilitación del centro de salud de X-Can, municipio de Chemax, Yucatán. | 2024 | 2024 | Infraestructura de salud | Chemax | X-Can | Entre la calle 1 y 2 de la Localidad de X-Can | INCCOPY
50 | Licitación | Rehabilitación del centro de salud de Chulután, municipio de Chemax, Yucatán. | 2024 | 2024 | Infraestructura de salud | Chemax | Chulután | Domicilio conocido de la localidad de Chulután | INCCOPY
51 | Suficiencia presupuestal | Rehabilitación del centro de salud de Uayma, municipio de Uayma, Yucatán. | 2024 | 2024 | Infraestructura de salud | Uayma | Uayma | Calle 18 x 17 de la localidad y municipio de Uayma | INCCOPY
52 | Licitación | Rehabilitación del centro de salud de Santa María Aznar, municipio de Uayma, Yucatán. | 2024 | 2024 | Infraestructura de salud | Uayma | Santa María Aznar | Domicilio conocido de la localidad de Santa María Aznar | INCCOPY
53 | Licitación | Rehabilitación del centro de salud de Sotuta, municipio de Sotuta, Yucatán. | 2024 | 2024 | Infraestructura de salud | Sotuta | Sotuta | Calle 21 por 18 y 20 municipio de Sotuta | INCCOPY
54 | Licitación | Rehabilitación del centro de salud de Tabí, municipio de Sotuta, Yucatán. | 2024 | 2024 | Infraestructura de salud | Sotuta | Tabí | Domicilio conocido de la localidad de Tabi | INCCOPY
55 | Licitación | Rehabilitación del centro de salud de Nahbalam, municipio de Temozón, Yucatán. | 2024 | 2024 | Infraestructura de salud | Temozón | Nahbalam | Calle 22 de la localidad y Nahbalám | INCCOPY
56 | Licitación | Rehabilitación del centro de salud de Tizimín, municipio de Tizimín, Yucatán. | 2024 | 2024 | Infraestructura de salud | Tizimín | Tizimín | Calle 48 por 65 y 67 de la localidad de Tizimín | INCCOPY
57 | Licitación | Rehabilitación del centro de salud de Chan Cenote, municipio de Tizimín, Yucatán. | 2024 | 2024 | Infraestructura de salud | Tizimín | Chan Cenote | Calle 17 de la localidad de Chan Cenote | INCCOPY
58 | Licitación | Rehabilitación del centro de salud de Popolnáh, municipio de Tizimín, Yucatán. | 2024 | 2024 | Infraestructura de salud | Tizimín | Popolnáh | Calle 49 por 48 y 46 de la localidad de Popolnáh | INCCOPY
59 | Licitación | Rehabilitación del centro de salud de la Colonia Santa Rosa de Mérida, municipio de Mérida, Yucatán. | 2024 | 2024 | Infraestructura de salud | Mérida | Mérida | Cto. Colonias 408 colonia Santa Rosa de la localidad de Mérida | INCCOPY
60 | Licitación | Rehabilitación del centro de salud de Popolnáh, municipio de Tizimín, Yucatán. | 2024 | 2024 | Infraestructura de salud | Tizimín | Popolnáh | Calle 72 centro de la localidad de Mérida | INCCOPY
61 | Licitación | Rehabilitación del centro de salud de Progreso, municipio de Progreso, Yucatán. | 2024 | 2024 | Infraestructura de salud | Progreso | Progreso | Calle 37 por 14 de la localidad de Progreso | INCCOPY
62 | Licitación | Rehabilitación del alimentador eléctrico y del bus de media tensión en subestación compacta del Centro de Convenciones y Exposiciones Yucatán Siclo XXI, de Mérida, Yucatán | 2024 | 2024 | Infraestructura urbana | Mérida | Mérida | calle 5-B #293 x 20-A y 60 Colonia Revolución de la localidad de Mérida | INCCOPY
63 | Licitación | Adecuación de las calles 60 y 62 de la calle 61 a la 63, calle 61 y 63 de la calle 60 a la 62, y el parque denominado plaza grande en la localidad y municipio de Mérida. | 2024 | 2024 | Infraestructura urbana | Mérida | Mérida | calle 60 y 62 de la calle 61 y 63 de la localidad y municipio de Mérida | INCCOPY
64 | Licitación | Construcción del hospital general naval, en la localidad de Yucalpetén, municipio de Progreso. (continuación) | 2024 | 2024 | Infraestructura de salud | Progreso | Progreso | Calle 16 no. 607, colonia parque Industrial Portuario de Yucalpetén, municipio de Progreso | INCCOPY
65 | Ejecución | Construcción de vialidad en la colonia Ciudad Industrial de la localidad y municipio de Mérida | 2024 | 2024 | Construcción y reconstrucción de calles | Mérida | Mérida | Se ubicará en la localidad y municipio de Mérida. | INCAY | IVEY-LP-038-2024 | 4.85 | 30 | 2024-05-10 | 2024-08-07 | 60992348.21 | Recurso Propio
66 | Ejecución | Conservación del Anillo Periférico, cuerpo interior y exterior, en el municipio de Mérida (6ta. Etapa) | 2024 | 2024 | Conservación de carreteras | Mérida | Mérida | Se realizará en los tramos: 19+400-15+600 del cuerpo interior y 19+540-15+500 del cuerpo exterior del Anillo Periférico, de la localidad y municipio de Mérida. | INCAY | Administración directa | 25 | 89.58 | 2024-05-27 | 2024-09-15 | 22153988.35 | Ingresos Fiscales Recursos Propios
67 | Ejecución | Mantenimiento de parques y jardines en Paseo Henequenes y Paseo Verde de la Ciudad de Mérida | 2024 | 2024 | Obra complementaria | Mérida | Mérida | Se ubicará en la localidad y municipio de Mérida. | INCAY | GE-INCAY-OB-LP-JUR-011-2024 | 27.26 | 30 | 2024-06-01 | 2024-09-30 | 5730218.8 | Ingresos Fiscales Recursos Propios
68 | Ejecución | Habilitación de ejes estructurantes de la ciudad de Mérida” (Eje Tecnológico) y Circuito Periférico: Obras para habilitar 50 km de Carriles preferenciales para circulación en el Anillo Periférico de la Ciudad de Mérid (Laterales y Bahías)) | 2024 | 2024 | Obra complementaria | Mérida | Mérida | Ciudad de Mérida (Eje Tecnológico) y Circuito Periférico | INCAY | FE-INCAY-OB-LP-JUR-006-2024 (Circuito Periférico: Laterales y Bahías) | 12.44 | 30 | 2024-05-13 | 2024-06-27 | 51411857.41 | FONADIN
[10 empty] | FE-INCAY-OB-LP-JUR-005-2024 (Eje Tecnológico) | 7.66 | 30 | 2024-05-13 | 2024-06-27 | 17185879.1 | FONADIN
69 | Ejecución | Supervisión de la “Habilitación de ejes estructurantes de la Ciudad de Mérida” (Eje Tecnológico) y | 2024 | 2024 | Obra complementaria | Mérida | Mérida | Ciudad de Mérida (Eje Tecnológico) y Circuito Periférico | INCAY | FE-INCAY-SER-LP-JUR-003-2024 | 78 | 30 | 2024-05-11 | 2024-06-26 | 3120724.81 | FONADIN
70 | Ejecución | CASA DIGNA 2024.(Construcción de 33 acciones de vivienda en el municipio de Tinum, en el estado de Yucatán) | 2024 | 2024 | Acciones de vivienda | Tinum | Tinum | VARIAS | IVEY | IVEY-LP-022-2024 | 28.86 | 0 | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 3595434.23 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)
71 | Ejecución | CASA DIGNA 2024 (Construcción de 28 acciones de vivienda en el municipio de Tinum, en el estado de Yucatán) | 2024 | 2024 | Acciones de vivienda | Tinum | Tinum | VARIAS | IVEY | IVEY-LP-023-2024 | 92.86 | 0 | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 2694628.06 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)
72 | Ejecución | CASA DIGNA 2024. (Construcción de 29 acciones de vivienda en los municipios de Bokobá (4) e Izamal (25), en el estado de Yucatán) | 2024 | 2024 | Acciones de vivienda | Bokobá e Izamal | Bokobá e Izamal | VARIAS | IVEY | IVEY-LP-024-2024 | 77.93 | 0 | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 3712856.41 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)
73 | Ejecución | CASA DIGNA 2024. (Construcción de 26 acciones de vivienda en los municipios de Hunucmá (17) y Chapab (9), en el estado de Yucatán) | 2024 | 2024 | Acciones de vivienda | Hunucmá y Chapab | Hunucmá y Chapab | VARIAS | IVEY | IVEY-LP-025-2024 | 67.61 | 0 | 42024-04-19 | 2024-07-27 | 2858362.4 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)
74 | Ejecución | CASA DIGNA 2024.(Construcción de 37 acciones de vivienda en los municipios de Buctzotz (19) y Uayma (18), en el estado de Yucatán) | 2024 | 2024 | Acciones de vivienda | Buctzotz y Uayma | Buctzotz y Uayma | VARIAS | IVEY | IVEY-LP-026-2024 | 58.2 | 0 | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 4016179.88 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)
75 | Ejecución | CASA DIGNA 2024.(Construcción de 28 acciones de vivienda en el municipio de Umán, en el estado de Yucatán) | 2024 | 2024 | Acciones de vivienda | Umán | Umán | VARIAS | IVEY | IVEY-LP-027-2024 | 80.17 | 0 | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 3240017.36 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)
76 | Ejecución | CASA DIGNA 2024.(Construcción de 29 acciones de vivienda en el municipio de Umán, en el estado de Yucatán) | 2024 | 2024 | Acciones de vivienda | Umán | Umán | VARIAS | IVEY | IVEY-LP-028-2024 | 54.59 | 0 | 2024-04-22 | 2024-07-30 | 3140679.89 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)
77 | Ejecución | CASA DIGNA 2024. (Construcción de 36 acciones de vivienda en el municipio de Chemax, en el estado de Yucatán) | 2024 | 2024 | Acciones de vivienda | Chemax | Chemax | VARIAS | IVEY | IVEY-LP-029-2024 | 89 | 0 | 2024-04-22 | 2024-07-30 | 3998874.41 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)
78 | Ejecución | CASA DIGNA 2024. (Construcción de 36 acciones de vivienda en el municipio de Chemax, en el estado de Yucatán) | 2024 | 2024 | Acciones de vivienda | Chemax | Chemax | VARIAS | IVEY | IVEY-LP-030-2024 | 46.74 | 0 | 2024-04-22 | 2024-07-30 | 4192433.46 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)
79 | Ejecución | CASA DIGNA 2024.(Construcción de 35 acciones de vivienda en el municipio de Chemax, en el estado de Yucatán) | 2024 | 2024 | Acciones de vivienda | Chemax | Chemax | VARIAS | IVEY | IVEY-LP-031-2024 | 70.07 | 0 | 2024-04-22 | 2024-07-30 | 4969240.31 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)
80 | Ejecución | CASA DIGNA 2024.(Construcción de 32 acciones de vivienda en el municipio de Chemax, en el estado de Yucatán) | 2024 | 2024 | Acciones de vivienda | Chemax | Chemax | VARIAS | IVEY | IVEY-LP-032-2024 | 40.09 | 0 | 2024-04-22 | 2024-07-30 | 3799213.35 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)
81 | Ejecución | CASA DIGNA 2024.(Construcción de 32 acciones de vivienda en el municipio de Chankom, en el estado de Yucatán) | 2024 | 2024 | Acciones de vivienda | Chankom | Chankom | VARIAS | IVEY | IVEY-LP-033-2024 | 32.67 | 0 | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 3078756.7 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)
82 | Ejecución | CASA DIGNA 2024.(Construcción de 28 acciones de vivienda en el municipio de Chankom, en el estado de Yucatán) | 2024 | 2024 | Acciones de vivienda | Chankom | Chankom | VARIAS | IVEY | IVEY-LP-034-2024 | 38.48 | 0 | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 3279024.15 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)
83 | Ejecución | CASA DIGNA 2024.(Construcción de 30 acciones de vivienda en el municipio de Teabo, en el estado de Yucatán) | 2024 | 2024 | Acciones de vivienda | Teabo | Teabo | VARIAS | IVEY | IVEY-LP-035-2024 | 27.84 | 0 | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 3150201.33 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)
84 | Ejecución | CASA DIGNA 2024.(Construcción de 31 acciones de vivienda en el municipio de Tixmehuac, en el estado de Yucatán) | 2024 | 2024 | Acciones de vivienda | Tixmehuac | Tixmehuac | VARIAS | IVEY | IVEY-LP-036-2024 | 32.15 | 0 | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 3263531.61 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)
85 | Ejecución | CASA DIGNA 2024.(Construcción de 31 acciones de vivienda en el municipio de Tecoh, en el estado de Yucatán) | 2024 | 2024 | Acciones de vivienda | Tecoh | Tecoh | VARIAS | IVEY | IVEY-LP-037-2024 | 23.12 | 0 | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 3500972.48 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)
86 | Ejecución | CASA DIGNA 2024.(Construcción de 29 acciones de vivienda en el municipio de Tekax, en el estado de Yucatán) | 2024 | 2024 | Acciones de vivienda | Tekax | Tekax | VARIAS | IVEY | IVEY-LP-038-2024 | 35.71 | 0 | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 2967929.05 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)
87 | Ejecución | CASA DIGNA 2024.(Construcción de 27 acciones de vivienda en el municipio de Tekax, en el estado de Yucatán) | 2024 | 2024 | Acciones de vivienda | Tekax | Tekax | VARIAS | IVEY | IVEY-LP-039-2024 | 54.42 | 0 | 2024-05-10 | 2024-08-07 | 2761126.77 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)
88 | Ejecución | CASA DIGNA 2024.(Construcción de 40 acciones de vivienda en el municipio de Tekax, en el estado de Yucatán) | 2024 | 2024 | Acciones de vivienda | Tekax | Tekax | VARIAS | IVEY | IVEY-LP-040-2024 | 41.86 | 0 | 2024-05-10 | 2024-08-07 | 4677129.09 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)
89 | Ejecución | Construcción de obra complementaria en el km 47+250 del Anillo Periférico de la ciudad de Mérida | 2024 | 2024 | Obra complementaria | Mérida | Mérida | Se realizará en el Km. 47+250 del Anillo Periférico de la localidad y municipio de Mérida. | INCAY | GE-INCAY-OB-LP-JUR-009-2024 | 23.53 | 30 | 2024-05-27 | 2024-07-25 | 9965303.37 | Recurso Propio
90 | Adjudicación | Construcción de calle de acceso al Centro de Transferencia Modal en la localidad y municipio de Tekax | 2024 | 2024 | Construcción y reconstrucción de calles | Tekax | Tekax | Se realizará en la localidad y municipio de Tekax | INCAY | Administración directa | 0 | 0 | 2024-04-25 | 2024-05-31 | 1216359 | Recurso Propio
91 | Ejecución | Construcción de caminos sacacosechas en el municipio de Muna | 2024 | 2024 | Caminos sacacosechas | Muna | Muna | Se realizará en el municipio de Muna | INCAY | Administración directa (U.A. López Portillo, Pozo 6) | 15 | 71.02 | 2024-06-10 | 2024-07-14 | 1198446.65 | Recurso Propio
[10 empty] | Administración directa (López P., Echeverría II, Muna Antigua II y Xlabon Subin) | 20.56 | 68.86 | 2024-06-10 | 2024-09-08 | 12557754.87 | Ramo 33 FAISMUN 2024
92 | Licitación | Mejoramiento y rehabilitación del alimentador eléctrico de media tensión hacia la subestación compacta y a transformadores del centro de convenciones y exposiciones Yucatán Siglo XXI, en la localidad y municipio de Mérida, Yucatán | 2024 | 2024 | Infraestructura gubernamental | Mérida | Mérida | calle 5-B #293 x 20-A y 60 Colonia Revolución de la localidad de Mérida | INCCOPY
93 | Ejecución | Rehabilitación del Estadio Carlos Iturralde Rivero en el Municipio de Mérida. | 2024 | 2024 | Infraestructura deportiva | Mérida | Mérida | CALLE 85 SIN NÚMERO POR CIRCUITO COLONIAS, COLONIA MORELOS ORIENTE, CP 97174 | IDEFEEY |  | 33.45 | 0 | 2024-03-01 | 2024-08-27 | 16596325.05 | Recurso Propio
94 | Licitación | Equipamiento de la Unidad básica de laboratorios multifuncional de un nivel; Talleres y laboratorios: Redes, Electrónica y Gestión empresarial; y de Unidad administrativa, del Instituto Tecnológico de Tizimín C.C.T. 31DIT0002T. | 2024 | 2024 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel superior | Tizimín | Tizimín | Calle 29 Santa Rita, Tizimín Tizimín Yucatán CP. 97700 | IDEFEEY
95 | Licitación | Equipamiento TIC de Planteles del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán. | 2024 | 2024 | Obra complementaria | Mérida | Mérida | VARIOS | IDEFEEY
96 | Licitación | Adquisición de Equipos para la Construcción del Museo del Palacio de Gobierno. | 2024 | 2024 | Obra complementaria | Mérida | Mérida | Calle 60 s/n X calle 61 y 59, Centro, 97000 | IDEFEEY
97 | Licitación | Construcción de un aula didáctica en la Escuela Preescolar Sasil Ja´ de la Localidad y Municipio de Dzán. C.C.T. 31DCC2035N | 2024 | 2024 | Obra complementaria | Dzán | Dzán | Calle 24 San Isidro , Dzán, Dzán, Yucatán CP. 97854 | IDEFEEY
98 | Licitación | Construcción de un aula didáctica en la Escuela Preescolar Juan Jacobo Rousseau de la Localidad y Municipio de Kanasín. C.C.T. 31DJN0175P | 2024 | 2024 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Kanasín | Kanasín | "Calle 5-e Num. Ext. 301 Santa Ana, Kanasín Kanasín Yucatán CP. 97370" | IDEFEEY
99 | Licitación | Construcción de un aula didáctica en la Escuela Preescolar Effy Vázquez López de la Localidad y Municipio de Mérida. C.C.T 31DJN0257Z | 2024 | 2024 | Obra complementaria | Mérida | Mérida | Calle 29-b Villa Jardin Ciudad Caucel , Mérida, Mérida, Yucatán CP. 97314 | IDEFEEY
100 | Licitación | Construcción de una dirección en la Escuela Preescolar Nachi Cocom de la Localidad de San Pedro Chimay, Municipio de Mérida. C.C.T. 31EJN0058Z | 2024 | 2024 | Obra complementaria | Mérida | San Pedro Chimay | "Calle 21 , San Pedro Chimay Mérida Yucatán CP. 97315" | IDEFEEY
101 | Licitación | Construcción de un aula didáctica en la Escuela Preescolar Lol Tun de la Localidad de X-kanchakán, Municipio de Tecoh. C.C.T. 31DCC0166S | 2024 | 2024 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Tecoh | X-kanchakán | Domicilio conocido | IDEFEEY
102 | Licitación | Construcción de un aula didáctica en la Escuela Preescolar Benito Juárez García de la Localidad de Hunukú, Municipio de Temozón. C.C.T 31DCC0016L | 2024 | 2024 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Temozón | Hunukú | Domicilio conocido | IDEFEEY
103 | Licitación | Construcción de un aula en la Escuela Preescolar Remigio Aguilar Sosa de la Localidad y Municipio de Tizimín. C.C.T. 31DJN0236M | 2024 | 2024 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Tizimín | Tizimín | "Calle 32 Santa Cruz, Tizimín, Tizimín Yucatán CP. 97700" | IDEFEEY
104 | Licitación | Construcción de un aula didáctica en la Escuela Preescolar Valentín Gómez Farías de la Localidad de Dzibikak, Municipio de Umán. C.C.T. 31DCC0073C | 2024 | 2024 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Umán | Dzibikak | "Dzibikak Umán Yucatán CP. 97390" | IDEFEEY
105 | Licitación | Construcción de un aula didáctica en la Escuela Preescolar Juan de la Barrera de la Localidad y Municipio de Umán. C.C.T. 31DJN2038Z | 2024 | 2024 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Umán | Umán | "Calle 15-d Num. Ext. 416 Acim Ii, Umán Umán Yucatán CP. 97390" | IDEFEEY
106 | Licitación | Construcción de un aula didáctica en la Escuela Preescolar Maa Tu´bzcen de la Localidad y Municipio de Umán. C.C.T 31DJN2006H | 2024 | 2024 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Umán | Umán | "Calle 25 Paseos de Itzincab, Umán Umán Yucatán CP. 97390" | IDEFEEY
107 | Licitación | Construcción de un aula didáctica en la Escuela Primaria Luis Hidalgo Monroy de la Localidad y Municipio de Dzán. C.C.T. 31DPR0584J | 2024 | 2024 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Dzán | Dzan | "Calle 19 , Dzán Dzán Yucatán CP. 97854" | IDEFEEY
108 | Licitación | Construcción de un aula didáctica y un baño M12 en la Escuela Primaria Quintana Roo de la Localidad y Municipio de Mérida. C.C.T. 31EPR0092W | 2024 | 2024 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida | Mérida | "Calle 158 Los Heroes, Mérida Mérida Yucatán CP. 97306" | IDEFEEY
109 | Licitación | Construcción de un aula didáctica en la Escuela Primaria Sara Buenfil de la Localidad y Municipio de Mérida. C.C.T. 31DPR0025Z. | 2024 | 2024 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida | Mérida | Calle 51 Los Almendros Ciudad Caucel , Mérida, Mérida, Yucatán CP. 97314 | IDEFEEY
110 | Licitación | Construcción de un domo en la Escuela Primaria Cosme Damián Crespo de la Localidad y Municipio de Temax. C.C.T. 31DPR0533C | 2024 | 2024 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Temax | Temax | "Calle 40 Num. Ext. 149 , Temax Temax Yucatán CP. 97510" | IDEFEEY
111 | Licitación | Construcción de un aula didáctica en la Escuela Primaria Francisco Bates de la Localidad de Caucel, Municipio de Mérida. C.C.T. 31EPR0047J | 2024 | 2024 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida | Mérida | "Calle 14 , Caucel Mérida Yucatán CP. 97300" | IDEFEEY
112 | Licitación | Construcción de un aula didáctica en la Escuela Primaria Vicente Guerrero de la Localidad de Motul de Carrillo Puerto, Municipio de Motul. C.C.T. 31DPR0542K | 2024 | 2024 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Motul | Motul | "Calle 24 Num. Ext. 220 Felipe Carrillo Puerto, Motul de Carrillo Puerto Motul Yucatán CP. 97430" | IDEFEEY
113 | Licitación | Construcción de un aula didáctica en la Escuela Primaria José Eusebio Rosado Rodríguez de la Localidad y Municipio de Progreso. C.C.T. 31EPR0222Z | 2024 | 2024 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Progreso | Progreso | "Calle 33 Nueva Yucalpeten, Progreso Progreso Yucatán CP. 97320" | IDEFEEY
114 | Licitación | Construcción de un aula didáctica en la Escuela Primaria Gonzalo Guerrero de la Localidad y Municipio de Temozón. C.C.T. 31DPB0048I | 2024 | 2024 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Temozon | Temozon | "Calle 11 Num. Ext. 54 Centro, Temozón Temozón Yucatán CP. 97740" | IDEFEEY
115 | Licitación | Construcción de un aula didáctica en la Escuela Primaria Jacinto Canek de la Localidad de Piste, Municipio de Tinum. C.C.T. 31DPB2031W | 2024 | 2024 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Piste | Tinum | "Calle 4 , Pisté Tinum Yucatán CP. 97750" | IDEFEEY
116 | Licitación | Construcción de un aula didáctica en la Escuela Secundaria Roosevelt Erce Barrón Pech de la Localidad y Municipio de Umán. C.C.T. 31DES2016Y | 2024 | 2024 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Umán | Úmán | Calle 28 No.113 Santa Elena Umán, Umán, Yucatán CP. 97390 - | IDEFEEY
117 | Licitación | Construcción de un aula didáctica en la Escuela Secundaria francisco Rogelio Rivero Alvarado de la Localidad y Municipio de Chapab. C.C.T. 31EES0092P | 2024 | 2024 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Chapab | Chapab | Calle 25 Carretera Mama Chapab, Chapab, Yucatán CP. 97857 | IDEFEEY
118 | Licitación | Construcción de un aula didáctica en la Escuela Secundaria Técnica Núm. 63 de la Localidad de Sahcabá, Municipio de Hocabá. C.C.T. 31DST2008H | 2024 | 2024 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Sahcabá | Hocabá | Sahcaba-Huhi Kilometro 1 Sahcabá, Hocabá, Yucatán CP. 97560 | IDEFEEY
119 | Licitación | Construcción de un aula didáctica en la Escuela Secundaria Edgar Eulogio Moguel Barrera de la Localidad y Municipio de Tetiz. C.C.T. 31EES0082I | 2024 | 2024 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Tetiz | Tetiz | "Calle 24 , Tetiz Tetiz Yucatán CP. 97364" | IDEFEEY
120 | Licitación | Construcción de un aula didáctica en la Escuela Secundaria Santiago Pacheco Cruz de la Localidad y Municipio de Mayapan. C.C.T. 31EES0115J | 2024 | 2024 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mayapan | Mayapan | Calle 20 Mayapán, Mayapán, Yucatán CP. 97908 | IDEFEEY
121 | Licitación | Construcción de un aula didáctica en la Escuela Secundaria Rita Cetina Gutiérrez de la Localidad de Chablekal, Municipio de Mérida. C.C.T. 31EES0100H | 2024 | 2024 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida | Chablekal | Calle 18 Chablekal, Mérida, Yucatán CP. 97302 | IDEFEEY
122 | Licitación | Construcción de un aula didáctica en la Escuela Secundaria Adolfo Cisneros Cámara de la Localidad de Dzitnup, Municipio deValladolid.C.C.T. 31ETV0154R | 2024 | 2024 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Valladolid | Dzinup | Calle Dzitnup, Valladolid, Yucatán CP. 97780 | IDEFEEY
123 | Licitación | Construcción de un aula didáctica en la Escuela Secundaria Técnica Núm. 70 de la Localidad de Yotholin, Municipio de Ticul. C.C.T. 31DST2015R | 2024 | 2024 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Ticul | Yotolín | "Calle 28 Sur , Yotholín Ticul Yucatán CP. 97873" | IDEFEEY
124 | Licitación | Construcción de un aula didáctica en la Escuela Secundaria Angela González de Menéndez de la Localidad de Popolnah, Municipio de Tizimín. C.C.T. 31EES0094N | 2024 | 2024 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Tizimín | Popolnah | "Calle 48 , Popolnáh Tizimín Yucatán CP. 97700" | IDEFEEY
125 | Licitación | Construcción de un aula didáctica en la Escuela Secundaria Técnica Núm. 50 de la Localidad y Municipio de Tekit. C.C.T. 31DST2001O | 2024 | 2024 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Tekit | Tekit | "Calle 44 No. Sn, Sector San Martin Tekit, Tekit, Yucatán C.P. 97680" | IDEFEEY
126 | Licitación | Construcción de un aula didáctica en la Escuela Secundaria Jacinto Pat de la Localidad y Municipio de Dzán. C.C.T. 31EES0070D | 2024 | 2024 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Dzán | Dzán | "Calle 20, Dzán Dzán CP. 97854" | IDEFEEY
127 | Licitación | Construcción de campo de béisbol en el predio conocido como Liga Yucatán en la Localidad y Municipio de Mérida. | 2024 | 2024 | Infraestructura deportiva | Mérida | Mérida | C. 25 235, Chichí Suárez, 97306 Mérida, Yuc. | IDEFEEY
128 | Licitación | Saneamiento del sitio de disposición final ubicado en el Municipio de Sinanché, Yucatán.. | 2024 | 2024 | Obra complementaria | Sinanché | Sinanché | Domicilio conocido | IDEFEEY
129 | Licitación | Saneamiento del sitio de disposición final ubicado en el Municipio de Kinchil, Yucatán. | 2024 | 2024 | Obra complementaria | Kinchil | Kinchil | Domicilio conocido | IDEFEEY
130 | Licitación | Rehabilitación del ágora de la Universidad Tecnológica Metropolitana | 2024 | 2024 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel superior | Mérida | Mérida | C. 111 315, Santa Rosa, 97279 Mérida, Yuc. | IDEFEEY
131 | Licitación | Construcción de espacios educativos de la Escuela Preparatoria Estatal Núm. 13 (Tercera etapa) C.C.T. 31EBH0004B | 2024 | 2024 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel medio superior | Mérida | Mérida | Calle 23 Lindavista (chenkú) , Mérida, Mérida, Yucatán CP. 97219 | IDEFEEY
132 | Licitación | Construcción de Cancha de Softbol Amazonas en la Localidad de Yaxunah, Municipio de Yaxcabá. | 2024 | 2024 | Infraestructura deportiva | Yaxcabá. | Yaxunah | Domicilio conocido | IDEFEEY
133 | Licitación | Mantenimiento de Edificio Administrativo en el Complejo conocido como Villas de Transición (Desmantelamiento, albañileria y tablarroca) | 2024 | 2024 | Infraestructura urbana | Mérida | Mérida | Colonia mil piedras | IDEFEEY
134 | Licitación | Mantenimiento de Edificio Administrativo en el Complejo conocido como Villas de Transición. (Subestación eléctrica) | 2024 | 2024 | Infraestructura urbana | Mérida | Mérida | Colonia mil piedras | IDEFEEY
135 | Licitación | Mantenimiento de Edificio Administrativo en el Complejo conocido como Villas de Transición (Impermeabilización) | 2024 | 2024 | Infraestructura estratégica | Mérida | Mérida | Colonia mil piedras | IDEFEEY
136 | Licitación | Aula Virtual: equipamiento de la universidad pedagógica Nacional La UPN unidad 311 sede Mérida C.C.T. 31DUP0001C. | 2024 | 2024 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel superior | Mérida | Mérida | Av. Pedagogica x 27-AS / N, Fracc. Vergel II, San Antonio Kaua II, 97176 Mérida, Yuc. | IDEFEEY
137 | Ejecución | Construcción de estacionamiento del Hospital Psiquiátrico en la localidad y municipio de Mérida (Villas de Transición Hospitalaria) | 2024 | 2024 | Construcción y reconstrucción de calles | Mérida | Mérida | Se realizará en el estacionamiento del Hospital Psiquiátrico de Yucatán (Villas de Transición) de la localidad y municipio de Mérida. | INCAY | Administración directa | 46 | 0 | 2024-06-05 | 2024-08-12 | 1216359 | 110 Participaciones - Recursos Propios EFA (100%)
138 | Ejecución | Estudio para la liberación arqueológica del proyecto construcción del entronque avenida 128 hacia Anillo Periférico de la localidad de Mérida | 2024 | 2024 | Estudios y proyectos | Mérida | Mérida | Se realizará en la localidad y municipio de Mérida | INCAY | Administración directa | 100 | 98.5 | 2024-05-27 | 2024-06-30 | 66500 | Recurso Propio
139 | Licitación | Construcción de juzgados y salas para juicios orales del juzgado cuarto mixto de lo civil y familiar, con sede en Kanasín, Yucatán | 2024 | 2024 | Infraestructura urbana | Kanasín | Kanasín | Calle 19 132, Pablo Moreno, 97370 Kanasín, Yuc. | INCCOPY
140 | Licitación | Adecuación de 4 salas de juicios orales en el centro de justicia oral de Mérida (CJOM) | 2024 | 2024 | Infraestructura urbana | Mérida | Mérida | Calle 145 No. 309, por 54 y 60 ,San José Tecoh II, Mérida, Yucatán. C.P. 97298 | INCCOPY
141 | Licitación | Adecuación de sala de oralidad y juzgado en el edificio de los juzgados primero civil, segundo civil, tercero civil y cuarto civil de Mérida. | 2024 | 2024 | Infraestructura urbana | Mérida | Mérida | Calle 147 x 60 y 54 ,San José Tecoh, Mérida, Yucatán. | INCCOPY
142 | Licitación | Construcción de sala de audiencia para personas en condiciones de vulnerabilidad (SAPCOV) en Mérida | 2024 | 2024 | Infraestructura urbana | Mérida | Mérida | Calle 145 No. 309, por 54 y 60 ,San José Tecoh II, Mérida, Yucatán. C.P. 97298 | INCCOPY
143 | Adjudicación | Construcción de Calle en la Colonia Renacimiento de la Localidad y Municipio de Mérida | 2024 | 2024 | Construcción y reconstrucción de calles | Mérida | Mérida | Se ubicará en la localidad y municipio de Mérida. | INCAY
144 | Licitación | Construcción de un aula didáctica en la Escuela Primaria Jose Alayola Preve de la Localidad y Municipio de Celestún. C.C.T. 31EPR0008H | 2024 | 2024 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Celestún | Celestún | "Calle 5 Num. Ext. 93 , Celestún Celestún Yucatán CP. 97367" | IDEFEEY
145 | Licitación | Rehabilitación, Mantenimiento y Conservación del Edificio de la Bodega patrimonio del EXCORRALON, ubicada en la calle 90 No. 477-A x 59 y 59L, Col. Centro, Localidad y Municipio de Mérida. | 2024 | 2024 | Infraestructura urbana | Mérida | Mérida | Calle 90 No. 477-A x 59 y 59L, Col. Centro, Localidad y Municipio de Mérida. | IDEFEEY
146 | Licitación | Rehabilitación, Mantenimiento y Conservación del Edificio de la Secretaría de Administración y Finanzas, ubicado en la calle 59 x Av. Itzaes y calle 90, Col. Centro, Localidad y Municipio de Mérida. | 2024 | 2024 | Infraestructura gubernamental | Mérida | Mérida | Calle 59 x Av. Itzaes y calle 90, Col. Centro, Localidad y Municipio de Mérida. | IDEFEEY
147 | Licitación | Rehabilitación, Mantenimiento y Conservación del Edificio del Archivo de Egresos y Transparencia, ubicados en la calle 36 No. 524 entre 69 y 73, Col. Centro, Localidad y Municipio de Mérida. | 2024 | 2024 | Infraestructura gubernamental | Mérida | Mérida | Calle 36 No. 524 entre 69 y 73, Col. Centro, Localidad y Municipio de Mérida. | IDEFEEY
148 | Licitación | Rehabilitación, Mantenimiento y Conservación del Edificio Expenitenciaria | 2024 | 2024 | Infraestructura gubernamental | Mérida | Mérida | Calle 86-B No. 499-C x 59 y 61, Col. Centro, Localidad y Municipio de Mérida. | IDEFEEY
149 | Licitación | Rehabilitación de 1 área administrativa, 3 aulas y 1 sanitario en el Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán, plantel Celestún en la Localidad y Municipio de Celestún C.C.T. 31EMS0010Y. | 2024 | 2024 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel medio superior | Celestún | Celestún | Calle 6 Celestún, Celestún, Yucatán CP. 97367 | IDEFEEY
150 | Licitación | Rehabilitación de 12 aulas y 2 sanitarios en el Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán, plantel Chemax en la Localidad y Municipio de Chemax C.C.T. 31ECB0023V. | 2024 | 2024 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel medio superior | Chemax | Chemax | Carretera Mérida-Cancun Kilometro 190 , Chemax Chemax Yucatán CP. 97770" | IDEFEEY
151 | Licitación | Rehabilitación de 4 aulas y 2 sanitarios en el Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán, plantel X-cán en la Localidad de X-cán, Municipio de Chemax C.C.T. 31EMS0011X. | 2024 | 2024 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel medio superior | Chemax | Xcan | Calle 29 X-Can, Chemax, Yucatán CP. 97770 | IDEFEEY
152 | Licitación | Rehabilitación de 1 área administrativa, 14 aulas y 2 sanitarios en el Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán, plantel Dzidzantún en la Localidad y Municipio de Dzidzantún C.C.T. 31ECB0005F. | 2024 | 2024 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel medio superior | Dzidzantún | Dzidzantún | "Calle 23 Num. Ext. 110 , Dzidzantún Dzidzantún Yucatán CP. 97500" | IDEFEEY
153 | Licitación | Rehabilitación de 2 áreas administrativas y 12 aulas en el Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán, plantel Halachó en la Localidad y Municipio de Halachó C.C.T. 31ECB0007D. | 2024 | 2024 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel medio superior | Halachó | Halachó | "Calle 20 Carretera Merida-halacho , Halachó Halachó Yucatán CP. 97830" | IDEFEEY
154 | Licitación | Rehabilitación de 1 área administrativa, 5 aulas y 2 sanitarios en el Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán, plantel Kimbilá en la Localidad de Kimbilá, Municipio de Izamal C.C.T. 31ECB0033B. | 2024 | 2024 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel medio superior | Kimbilá | Kimbilá | "Calle 11 , Kimbilá Izamal Yucatán CP. 97540" | IDEFEEY
155 | Licitación | Rehabilitación de 3 áreas administrativas, 5 aulas y 1 sanitario en el Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán, plantel Opichén en la Localidad y Municipio de Opichén C.C.T. 31ECB0065U. | 2024 | 2024 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel medio superior | Opichén | Opichén | "Calle 11 , Opichén Opichén Yucatán CP. 97813" | IDEFEEY
156 | Licitación | Rehabilitación de 7 aulas y 2 sanitarios en el Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán, plantel Sucilá en la Localidad y Municipio de Sucilá C.C.T. 31ECB0059J. | 2024 | 2024 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel medio superior | Sucilá | Sucilá | "Calle 13 , Sucilá Sucilá Yucatán CP. 97630" | IDEFEEY
157 | Licitación | Rehabilitación de 1 área administrativa, 11 aulas, 2 sanitarios y 1 biblioteca escolar en el Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán, Plantel Tecoh en la Localidad y Municipio de Tecoh C.C.T. 31ECB0013O. | 2024 | 2024 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel medio superior | Tecoh | Tecoh | "Calle 28 Carretera Tecoh-telchaquillo , Tecoh Tecoh Yucatán CP. 97820" | IDEFEEY
158 | Licitación | Rehabilitación de 7 aulas y 2 sanitarios en el Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán, plantel Temozón en la Localidad y Municipio de Temozón C.C.T. 31ECB0022W. | 2024 | 2024 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel medio superior | Temozón | Temozón | "Carretera Temozon-tizimin Kilometro 1 , Temozón Temozón Yucatán CP. 97740" | IDEFEEY
159 | Licitación | Rehabilitación de 1 área administrativa, 7 aulas y 2 sanitarios en el Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán, plantel Tzucacab en la Localidad y Municipio de Tzucacab C.C.T. 31ECB0061Y | 2024 | 2024 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel medio superior | Tzucacab | Tzucacab | "Carretera A Dzi Kilometro 2 , Tzucacab Tzucacab Yucatán CP. 97960" | IDEFEEY
160 | Suficiencia presupuestal | Rehabilitación de 1 área administrativa, 21 aulas y 2 sanitarios en el Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán, plantel Valladolid en la Localidad y Municipio de Valladolid C.C.T. 31ECB0010R. | 2024 | 2024 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel medio superior | Valladolid | Valladolid | "Calle 32 Fernando Novelo, Valladolid Valladolid Yucatán CP. 97780" | IDEFEEY
161 | Licitación | Rehabilitación de 1 área administrativa, 9 aulas y 1 sanitario en el Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán, Plantel Yaxcabá en la Localidad y Municipio de Yaxcabá C.C.T. 31ECB0017K. | 2024 | 2024 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel medio superior | Yaxcabá | Yaxcabá | "Carretera Yaxcaba-libre Union Kilometro 1.2 , Yaxcabá Yaxcabá Yucatán CP. 97920" | IDEFEEY
162 | Licitación | Mantenimiento a la infraestructura de la Escuela Preescolar Francisco de Montejo El Mozo C.C.T. 31EJN0075P de la Localidad y Municipio de Mérida. | 2024 | 2024 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida. | Mérida. | "Calle 57 Num. Ext. 332 Francisco de Montejo, Mérida Mérida Yucatán CP. 97203" | IDEFEEY
163 | Licitación | Mantenimiento a la infraestructura de la Escuela Preescolar Cuauhtemoc C.C.T. 31DJN0147T de la Localidad y Municipio de Ticul; y la Escuela Secundaria Jacinto Pat C.C.T 31EES0070D de la Localidad y Municipio de Dzán. | 2024 | 2024 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Dzán. | Dzán. | "Calle 14 Num. Ext. 203 , Ticul Ticul Yucatán CP. 97860 Calle 20 , Dzán Dzán Yucatán CP. 97854 " | IDEFEEY
164 | Suficiencia presupuestal | Mantenimiento a la infraestructura de la Escuela Primaria Altamirano C.C.T. 31EPR0059O de la Localidad y Municipio de Mérida. | 2024 | 2024 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel básico | Mérida. | Mérida. | "Calle 65 Num. Ext. 343 Centro, Mérida Mérida Yucatán CP. 97000" | IDEFEEY
165 | Licitación | Construcción de domo de la cancha de usos múltiples en el CECYTEY plantel Conkal. | 2024 | 2024 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel medio superior | Conkal. | Conkal. | Calle 21-A Conkal, Conkal, Yucatán CP. 97345 | IDEFEEY
166 | Licitación | Acondicionar y equipar el edificio del Centro de Justicia para las Mujeres Construido en el Municipio de Tizimín. | 2024 | 2024 | Obra complementaria | Tizimín. | Tizimín. | Domicilio conocido | IDEFEEY
167 | Suficiencia presupuestal | Infraestructura: obras de rehabilitación de la Universidad Pedagógica Nacional | 2024 | 2024 | Obra complementaria | Mérida. | Mérida. | Av. Pedagogica x 27-AS / N, Fracc. Vergel II, San Antonio Kaua II, 97176 Mérida, Yuc. | IDEFEEY