## III Trimestre
Num. | Etapa | Obra | Año de Ejeución | Año de Recurso | Categoria | Municipio | Localidad | Dirección | Dependencia Ejecutora | Contrato | % Avance Físico | % Avance Financiero | Fecha de Inicio | Fecha de Termino | Monto Contratado | Fuente de Financiamiento
1 | Ejecución | Construcción de calle de acceso al Centro de Transferencia Modal en la localidad y municipio de Tekax | 2024 | 2024 | Construcción y reconstrucción de calles | Tekax | Tekax | Calle 51 S/N x 84 entrada al Poblado de la localidad y municipio de Tekax, Yucatán | INCAY | Administración directa (INCAY) | 22 | 100 | 2024-07-01 | 2024-09-15 | 1216359 | Recurso Propio
2 | Conclusión | Construcción de estacionamiento del Hospital Psiquiátrico en la localidad y municipio de Mérida (Villas de Transición Hospitalaria) | 2024 | 2024 | Construcción y reconstrucción de calles | Mérida | Mérida | Se realizará en el estacionamiento del Hospital Psiquiátrico de Yucatán (Villas de Transición) de la localidad y municipio de Mérida. | INCAY | Administración directa(INCAY) | 100 | 100 | 2024-07-01 | 2024-08-18 | 1214206.89 | 110 Participaciones - Recursos Propios EFA (100%)
3 | Ejecución | Construcción de Calle en la Colonia Renacimiento de la Localidad y Municipio de Mérida | 2024 | 2024 | Construcción y reconstrucción de calles | Mérida | Mérida | Se ubicará en la localidad y municipio de Mérida. | INCAY | Administración directa(INCAY) | 23.3 | 81.58 | 2024-08-19 | 2024-10-27 | 11898296 | Recurso Propio
4 | Ejecución | Construcción de un aula didáctica en la Escuela Primaria Jose Alayola Preve de la Localidad y Municipio de Celestún. C.C.T. 31EPR0008H | 2024 | 2024 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel medio superior | Celestún | Celestún | Calle 6 Celestún, Celestún, Yucatán CP. 97367 | IDEFEEY | IDE-24-OP-LP-087 | 0 | 0 | 2024-07-01 | 2024-09-28 | 1020957.25 | Remanentes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-IE Básica)
5 | Conclusión | Rehabilitación de 1 área administrativa, 3 aulas y 1 sanitario en el Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán, plantel Celestún en la Localidad y Municipio de Celestún C.C.T. 31EMS0010Y. | 2024 | 2024 | Construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas nivel medio superior | Celestún | Celestún | Se ubicará en la localidad y municipio de Mérida. | IDEFEEY | IDE-24-OP-LP-088 | 0 | 0 | 2024-07-01 | 2024-09-28 | 699999.2 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)
6 | Ejecución | Construcción de calles laterales en el cuerpo interior del Periférico de Mérida (1era y 2da etapa) | 2024 | 2024 | Construcción y reconstrucción de calles | Mérida | Mérida | Se ubicará en la localidad y municipio de Mérida. | INCAY | GE-INCAY-OB-LP-JUR-013-2024 (1era etapa) | 4.67 | 30 | 2024-09-03 | 2024-12-01 | 42697531.36 | REMANENTE FINANCIAMIENTO IETRAM Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EFA
7 | Ejecución | Mejoramiento del módulo de incidencias de la Dirección del Centro de Reinserción Social Femenil | 2024 | 2024 | Infraestructura gubernamental | Mérida | Mérida | Calle 54 por 137 S/N, Ex Hacienda San José Tecoh, Sección Sur de la localidad y municipio de Mérida | INCCOPY | OBP24-AD-INCCOPY-2FAS-065 | 79.08 | 0 | 2024-07-05 | 2024-10-10 | 2717971.72 | Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP)
8 | Ejecución | Mejoramiento del módulo de simulador de tiro de la Dirección del Centro de Reinserción Social Femenil | 2024 | 2024 | Infraestructura gubernamental | Mérida | Mérida | Calle 54 por 137 S/N, Ex Hacienda San José Tecoh, Sección Sur de la localidad y municipio de Mérida | INCCOPY | OBP24-AD-INCCOPY-2FAS-066 | 82 | 0 | 2024-07-05 | 2024-10-10 | 674713.51 | Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP)
9 | Ejecución | Mejoramiento de 4 pozos para tratamiento de aguas en módulo de las personas privadas de la libertad en la dirección del Centro de Reinserción Social de Tekax | 2024 | 2024 | Infraestructura gubernamental | Tekax | Tekax | Calle 51 S/N x 84 entrada al Poblado de la localidad y municipio de Tekax, Yucatán | INCCOPY | OBP24-AD-INCCOPY-2FAS-067 | 93 | 0 | 2024-07-05 | 2024-10-03 | 855965.22 | Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP)
10 | Ejecución | Construcción del centro de Salud de Tunkás, municipio de Tunkás, Yucatán | 2024 | 2024 | Infraestructura de Salud | Tunkás | Tunkás | calle 30 sin número por 33 y 31 de la localidad y municipio de Tunkás | INCCOPY | OBP24-LP-INCCOPY-1PRO-069 | 8.95 | 30 | 2024-08-12 | 2024-12-08 | 5906652.42 | Recurso Propio
11 | Ejecución | CASA DIGNA 2024(Construcción de 39 acciones de vivienda en el municipio de Peto, en el estado de Yucatán.) | 2024 | 2024 | Acciones de Vivivenda | Peto | Peto | Varias | IVEY | IVEY-LP-041-2024 | 5.08 | 0 | 2024-09-17 | 22024-12-15 | 3998492.74 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)
12 | Ejecución | CASA DIGNA 2024.(Construcción de 60 acciones de vivienda en el municipio de Oxkutzcab, en el estado de Yucatán.) | 2024 | 2024 | Acciones de Vivivenda | Oxkutzcab | Oxkutzcab | Varias | IVEY | IVEY-LP-042-2024 | 3.69 | 0 | 2024-09-17 | 2024-12-15 | 6224493.37 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)
13 | Ejecución | CASA DIGNA 2024.(Construcción de 44 acciones de vivienda en los municipios de Dzán (20) y Maní (24), en el estado de Yucatán.) | 2024 | 2024 | Acciones de Vivivenda | Danz y Maní | Danz y Maní | Varias | IVEY | IVEY.LP-043-2024 | 8.64 | 0 | 2024-09-17 | 2024-12-15 | 4360313.29 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)
14 | Ejecución | CASA DIGNA 2024.(Construcción de 60 acciones de vivienda en los municipios de Celestún (7), Halachó (22) y Maxcanú (31), en el estado de Yucatán.) | 2024 | 2024 | Acciones de Vivivenda | Celestún, Halacho y Maxcanú | Celestún, Halacho y Maxcanú | Varias | IVEY | IVEY-LP-044-2024 | 2.84 | 0 | 2024-09-17 | 2024-12-15 | 6019238.54 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)
15 | Ejecución | CASA DIGNA 2024.(Construcción de 40 acciones de vivienda en los municipios de Kopomá (29) y Opichén (11), en el estado de Yucatán.) | 2024 | 2024 | Acciones de Vivivenda | Kopomá y Opichén | Kopomá y Opichén | Varias | IVEY | IVEY-LP-045-2024 | 0 | 0 | 2024-09-17 | 2024-12-15 | 4354495.51 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)
16 | Ejecución | CASA DIGNA 2024.(Construcción de 61 acciones de vivienda en el municipio de Valladolid, en el estado de Yucatán.) | 2024 | 2024 | Acciones de Vivivenda | Valladolid | Valladolid | Varias | IVEY | IVEY-LP-046-2024 | 0 | 0 | 2024-09-18 | 2024-12-16 | 5864044.82 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)
17 | Ejecución | CASA DIGNA 2024.(Construcción de 68 acciones de vivienda en el municipio de Tizimín, en el estado de Yucatán.) | 2024 | 2024 | Acciones de Vivivenda | Tízimin | Tízimin | Varias | IVEY | IVEY-LP-047-2024 | 17.38 | 0 | 2024-09-18 | 2024-12-16 | 7065289.44 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)
18 | Ejecución | CASA DIGNA 2024.(Construcción de 52 acciones de vivienda en los municipios de Panabá (30), Sucilá (7) y Calotmul (15), en el estado de Yucatán.) | 2024 | 2024 | Acciones de Vivivenda | Panabá, Sucilá y Calotmúl | Panabá, Sucilá y Calotmúl | Varias | IVEY | IVEY-LP-048-2024 | 0 | 0 | 2024-09-18 | 2024-12-16 | 5399667.09 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)
19 | Ejecución | CASA DIGNA 2024.(Construcción de 42 acciones de vivienda en los municipios de Cenotillo (24), Tunkás (10) y Quintana Roo (8), en el estado de Yucatán.) | 2024 | 2024 | Acciones de Vivivenda | Cenotillo, Tunkas y Quintana Roo. | Cenotillo, Tunkas y Quintana Roo. | Varias | IVEY | IVEY-LP-049-2024 | 5.29 | 0 | 2024-09-18 | 2024-12-16 | 4012797.78 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)
20 | Ejecución | CASA DIGNA 2024.(Construcción de 46 acciones de vivienda en el municipio de Sotuta, en el estado de Yucatán.) | 2024 | 2024 | Acciones de Vivivenda | Sotuta | Sotuta | Varias | IVEY | IVEY-LP-050-2024 | 27.44 | 0 | 2024-09-18 | 2024-12-16 | 5704383.84 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)
21 | Ejecución | CASA DIGNA 2024.(Construcción de 39 acciones de vivienda en los municipios de Homún (17), Kantunil (12) y Sudzal (10), en el estado de Yucatán.) | 2024 | 2024 | Acciones de Vivivenda | Homún, Kantunil y Sudzal | Homún, Kantunil y Sudzal | Varias | IVEY | IVEY-LP-051-2024 | 16.3 | 0 | 2024-09-19 | 2024-12-17 | 3877832.92 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)
22 | Ejecución | CASA DIGNA 2024.(Construcción de 32 acciones de vivienda en los municipios de Seyé (7), Tixpéhual (6) y Xocchel (19), en el estado de Yucatán.) | 2024 | 2024 | Acciones de Vivivenda | Seyé, Tixpéhual y Xocchel | Seyé, Tixpéhual y Xocchel | Varias | IVEY | IVEY-LP-052-2024 | 18.21 | 0 | 2024-09-19 | 2024-12-17 | 3411419.58 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)
23 | Ejecución | CASA DIGNA 2024.(Construcción de 41 acciones de vivienda en los municipios de Baca (2), Motul (19), Tekantó (12) y Teya (8), en el estado de Yucatán.) | 2024 | 2024 | Acciones de Vivivenda | Baca, Motul, Tekantóy Teya. | Baca, Motul, Tekantóy Teya. | Varias | IVEY | IVEY-LP-053-2024 | 0 | 0 | 2024-09-19 | 2024-12-17 | 4432649.34 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)
24 | Ejecución | CASA DIGNA 2024.(Construcción de 35 acciones de vivienda en los municipios de Dzidzantún (13), Dzilam González (6), Sinanché (6) y Telchac Puerto (10), en el estado de Yucatán.) | 2024 | 2024 | Acciones de Vivivenda | Dzidzantún, Dzilam González, Sinanché y Telchac Puerto. | Dzidzantún, Dzilam González, Sinanché y Telchac Puerto. | Varias | IVEY | IVEY-LP-054-2024 | 3.07 | 0 | 2024-09-19 | 2024-12-17 | 3691120.43 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)
25 | Ejecución | Construcción de vialidades en la zona industrial del poniente en el municipio de Mérida. | 2024 | 2024 | Construcción y reconstrucción de calles | Mérida | Mérida | Se ubicará en la localidad y municipio de Mérida | INCAY | GE-INCAY-OB-LP-JUR-014-2024 | 13 | 100 | 2024-09-11 | 2024-11-24 | 9998293.83 | Recurso Propio
26 | Ejecución | CASA DIGNA 2024 (Construcción de 5 acciones de vivienda en los municipios de Umán (2) y Chemax (3), en el estado de Yucatán.) | 2024 | 2024 | Acciones de Vivivenda | Umán y Chemax | Umán y Chemax | Varias | IVEY | IVEY-AD-001-2024 | 0 | 0 | 2024-09-13 | 2024-11-11 | 633013.68 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)
27 | Ejecución | CASA DIGNA 2024 Construcción de 3 acciones de vivienda en los municipios de Tzucacab (1), Dzemul (1) y Kinchil (1), en el estado de Yucatán. | 2024 | 2024 | Acciones de Vivivenda | Tzucacab, Dzemul y Kinchil | Tzucacab, Dzemul y Kinchil | Varias | IVEY | IVEY-AD-002-2024 | 49.73 | 0 | 2024-09-17 | 2024-11-15 | 394845.13 | Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE)
28 | Ejecución | Construcción de calle de acceso al Hospital General de Ticul. | 2024 | 2024 | Infraestructura de Salud | Ticul | Ticul | Se ubicará en la localidad y municipio de Ticul. | INCAY | Administración directa | 28 | 0 | 2024-08-26 | 2024-10-30 | 3469774 | Ingresos Fiscales Recursos Propios