## IV TRIMESTRE
AVANCE DE OBRA IV TRIMESTRE 2024
NUM. | ETAPA | OBRA | AÑO DE EJECUCIÓN | AÑO DE RECURSO | CATEGORÍA | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCIÓN | DEPENDENCIA EJECUTORA | CONTRATO | % AVANCE FÍSICO | %AVANCE FINANCIERO | FECHA DE INICIO DE CONTRATO | FECHA DE TERMINO DE CONTRATO | MONTO CONTRATADO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO
1 | FINIQUITO | MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES EN PASEO HENEQUENES Y PASEO VERDE DE LA CIUDAD DE MÉRIDA | 2024 | 2024 | OBRA COMPLEMENTARIA | MÉRIDA | MÉRIDA | SE UBICARÁ EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | INCAY | GE-INCAY-OB-AD-JUR-002-2024 (2DA ETAPA) | 100 | 99.89 | 2024-12-11 | 2024-12-26 | 1199640.92 | INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS
2 | FINIQUITO | MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES EN PASEO HENEQUENES Y PASEO VERDE DE LA CIUDAD DE MÉRIDA | 2024 | 2024 | OBRA COMPLEMENTARIA | MÉRIDA | MÉRIDA | SE UBICARÁ EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | INCAY | GE-INCAY-OB-LP-JUR-001-2024 (ALUMBRADO) | 100 | 100 | 2024-12-11 | 2024-12-26 | 1089528.14 | INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS
3 | CONCLUSIÓN | CONSTRUCCIÓN DE OBRA COMPLEMENTARIA EN EL KM 47+250 DEL ANILLO PERIFÉRICO DE LA CIUDAD DE MÉRIDA (1ERA Y 2DA ETAPA) | 2024 | 2024 | OBRA COMPLEMENTARIA | MÉRIDA | MÉRIDA | SE REALIZARÁ EN EL KM. 47+250 DEL ANILLO PERIFÉRICO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | INCAY | ADMINISTRACIÓN DIRECTA (2DA ETAPA) | 100 | 100 | 2024-11-11 | 2024-12-29 | 1998813 | RECURSO PROPIO
4 | EJECUCIÓN | CONSTRUCCIÓN DE CALLES LATERALES EN EL CUERPO INTERIOR DEL PERIFÉRICO DE MÉRIDA (1ERA Y 2DA ETAPA) | 2024 | 2024 | CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CALLES | MÉRIDA | MÉRIDA | SE UBICARÁ EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | INCAY | GE-INCAY-OB-LP-JUR-015-2024 (2DA ETAPA) | 32 | 30 | 2024-11-08 | 2025-01-20 | 6991646.29 | REMANENTE FINANCIAMIENTO IETRAM Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EFA
5 | EJECUCIÓN | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EN LAS INSTALACIONES DEL RECINTO FERIAL DE IXMATKUIL EN EL MUNICIPIO DE MERIDA. (PLAZA IZAMAL) | 2024 | 2024 | INFRAESTRUCTURA URBANA | MÉRIDA | XMATKUIL | C. 50, 97315 MERIDA, YUC. | IDEFEEY | IDE-24-OP-LP-223 | 100 | 100 | 2024-10-01 | 2024-12-14 | 17437199.63 | FAFEF (1)
6 | EJECUCIÓN | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EN LAS INSTALACIONES DEL RECINTO FERIAL DE IXMATKUIL EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA. (GANADERIA) | 2024 | 2024 | INFRAESTRUCTURA URBANA | MÉRIDA | XMATKUIL | C. 50, 97315 MERIDA, YUC. | IDEFEEY | IDE-24-OP-LP-224 | 100 | 99.8 | 2024-10-01 | 2024-12-14 | 10538095.33 | FAFEF (1)
7 | EJECUCIÓN | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EN LAS INSTALACIONES DEL RECINTO FERIAL DE IXMATKUIL EN EL MUNICIPIO DE MERIDA.(PALENQUE) | 2024 | 2024 | INFRAESTRUCTURA URBANA | MÉRIDA | XMATKUIL | C. 50, 97315 MERIDA, YUC. | IDEFEEY | IDE-24-OP-LP-225 | 100 | 100 | 2024-10-01 | 2024-12-14 | 11790359.78 | FAFEF (1)
8 | EJECUCIÓN | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EN LAS INSTALACIONES DEL RECINTO FERIAL DE IXMATKUIL EN EL MUNICIPIO DE MERIDA.(TEATRO DEL PUEBLO,JUEGOS MECANICOS, ESPECTACULOS Y ESTACIONAMIENTO) | 2024 | 2024 | INFRAESTRUCTURA URBANA | MÉRIDA | XMATKUIL | C. 50, 97315 MERIDA, YUC. | IDEFEEY | IDE-24-OP-LP-226 | 100 | 100 | 2024-10-01 | 2024-12-14 | 14975476.03 | FAFEF (1)
9 | EJECUCIÓN | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EN LAS INSTALACIONES DEL RECINTO FERIAL DE IXMATKUIL EN EL MUNICIPIO DE MERIDA.(SISTEMA ELECTRICO) | 2024 | 2024 | INFRAESTRUCTURA URBANA | MÉRIDA | XMATKUIL | C. 50, 97315 MERIDA, YUC. | IDEFEEY | IDE-24-OP-LP-227 | 100 | 88 | 2024-10-01 | 2024-12-14 | 6836406.28 | FAFEF (1)
10 | CONCLUSIÓN | CONSERVACIÓN DEL CAMINO ESPITA-SUCILÁ | 2024 | 2024 | CONSERVACIÓN DE CARRETERAS | SUCILÁ / ESPITA | SUCILÁ / ESPITA | SE UBICARÁ EN LOS MUNICIPIOS DE ESPITA Y SUCILÁ. | INCAY | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 100 | 100 | 2024-11-25 | 2024-12-31 | 535605.47 | RECURSO PROPIO
11 | CONCLUSIÓN | CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA MUNA-MAXCANÚ | 2024 | 2024 | CONSERVACIÓN DE CARRETERAS | MAXCANÚ / OPICHÉN / MUNA | MAXCANÚ / OPICHÉN / MUNA | SE UBICARÁ EN LOS MUNICIPIOS DE MUNA, OPICHÉN Y MAXCANÚ | INCAY | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 100 | 100 | 2024-11-26 | 2024-12-29 | 2758656.62 | RECURSO PROPIO
12 | CONCLUSIÓN | CONSERVACIÓN DE CALLES EN COLONIAS DE LA CIUDAD DE MÉRIDA | 2024 | 2024 | CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CALLES | MÉRIDA | MÉRIDA | SE UBICARÁ EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | INCAY | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 100 | 100 | 2024-11-25 | 2024-12-31 | 1089528.14 | RECURSO PROPIO
13 | EJECUCIÓN | CASA DIGNA 2024 CONSTRUCCIÓN DE 11 ACCIONES DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE CELESTÚN, EN EL ESTADO DE YUCATÁN.) | 2024 | 2024 | ACCIONES DE VIVIENDA | CELESTÚN | CELESTÚN | SE UBICARÁ EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CELESTÚN. | IVEY | IVEY-AD-003-2024 | 58.13 | 30 | 2024-12-13 | 2024-12-31 | 1615622.96 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES (FISE)
14 | EJECUCIÓN | CASA DIGNA 2024 CONSTRUCCIÓN DE 10 ACCIONES DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE CELESTÚN, EN EL ESTADO DE YUCATÁN.) | 2024 | 2024 | ACCIONES DE VIVIENDA | CELESTÚN | CELESTÚN | SE UBICARÁ EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CELESTÚN. | IVEY | IVEY-AD-004-2024 | 73.7 | 30 | 2024-12-13 | 2024-12-31 | 1469867.92 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES (FISE)
15 | EJECUCIÓN | CASA DIGNA 2024 (CONSTRUCCIÓN DE 10 ACCIONES DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE CELESTÚN, EN EL ESTADO DE YUCATÁN.) | 2024 | 2024 | ACCIONES DE VIVIENDA | CELESTÚN | CELESTÚN | SE UBICARÁ EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CELESTÚN. | IVEY | IVEY-AD-005-2024 | 65.11 | 30 | 2024-12-13 | 2024-12-31 | 1463211.5 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES (FISE)
16 | EJECUCIÓN | CASA DIGNA 2024.(CONSTRUCCIÓN DE 9 ACCIONES DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE CELESTÚN, EN EL ESTADO DE YUCATÁN.) | 2024 | 2024 | ACCIONES DE VIVIENDA | CELESTÚN | CELESTÚN | SE UBICARÁ EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CELESTÚN. | IVEY | IVEY-AD-006-2024 | 43.64 | 30 | 2024-12-13 | 2024-12-31 | 1310129.31 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES (FISE)