## I TRIMESTRE
AVANCE DE OBRA I TRIMESTRE DEL 01 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE MARZO DE 2025
NUM. | ETAPA | OBRA | AÑO DE EJECUCIÓN | AÑO DE RECURSO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCIÓN | DEPENDENCIA EJECUTORA | CONTRATO | % AVANCE FÍSICO | %AVANCE FINANCIERO | FECHA DE INICIO DE CONTRATO | FECHA DE TERMINO DE CONTRATO | MONTO CONTRATADO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO
1 | EJECUCIÓN | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE ÁREAS VERDES EN EL ESTADO DE YUCATÁN | 2025 | 2025 | KANASÍN MÉRIDA | KANASÍN MÉRIDA | SE REALIZARÁ EN LOS MUNICIPIOS DE MÉRIDA, ZONA CONURBANA E INTERIOR DEL ESTADO. | INCAY | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 22.65 | 22.32 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 18573540 | 101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS
2 | EJECUCIÓN | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TRAMOS CARRETEROS Y PERIFÉRICO DE LA CIUDAD DE MÉRIDA | 2025 | 2025 | KANASÍN UMÁN MÉRIDA PROGRESO | KANASÍN UMÁN MÉRIDA PROGRESO | SE REALIZARÁ EN LOS MUNICIPIOS DE MÉRIDA, PROGRESO Y UMÁN | INCAY | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 25.08 | 24.36 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 16683607 | 101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS
3 | EJECUCIÓN | REHABILITACIÓN DE CUNETAS RECOLECTORAS DE AGUA PLUVIAL EN LOS DERECHOS DE VÍA EN TRAMOS CARRETEROS EN EL ESTADO | 2025 | 2025 | KINCHIL SAMAHIL DZILAM DE BRAVO DZILAM GONZÁLEZ PANABÁ SINANCHÉ SAN FELIPE RÍO LAGARTOS TIZIMÍN HOCTÚN IZAMAL TEKANTÓ TEYA TEPAKÁN TEKAL DE VENEGAS CENOTILLO QUINTANA ROO ACANCEH CUZAMÁ UAYMA ESPITA CHANKOM CHIKINDZONOT PROGRESO SACALUM ABALÁ BACA YOBAÍN DZIDZANTÚN TELCHAC PUEBLO DZEMUL MOTUL CACALCHÉN MUXUPIP TUNKÁS SEYÉ TINUM VALLADOLID KAUA TEKOM TIXCACALCUPUL TAHMEK KOPOMÁ OPICHÉN HALACHÓ MAXCANÚ UMÁN | KINCHIL SAMAHIL DZILAM DE BRAVO DZILAM GONZÁLEZ PANABÁ SINANCHÉ SAN FELIPE RÍO LAGARTOS TIZIMÍN HOCTÚN IZAMAL TEKANTÓ TEYA TEPAKÁN TEKAL DE VENEGAS CENOTILLO QUINTANA ROO ACANCEH CUZAMÁ UAYMA ESPITA CHANKOM CHIKINDZONOT PROGRESO SACALUM ABALÁ BACA YOBAÍN DZIDZANTÚN TELCHAC DZEMUL MOTUL DE CARRILLO PUERTO CACALCHÉN MUXUPIP TUNKÁS SEYÉ TINUM VALLADOLID KAUA TEKOM TIXCACALCUPUL TAHMEK KOPOMÁ OPICHÉN HALACHÓ MAXCANÚ UMÁN | SE REALIZARÁ EN 38 MUNICIPIOS: HALACHÓ, MAXCANÚ, ABLÁ, CUZAMÁ, HOMÚN, MÉRIDA, PROGRESO, TECPH, UMÁN, HOCTÚN, HHÍ, IZAMAL, SUDZL, XOCCHEL, CACALCHÉN, TELCHAC PUEBLO, TELCHAC PUERTO, ESPITA, TIZMÍN, CANTAMAYEC, DZITÁS, SOTUTA, VALLADOLID, YAXCABÁ, AKIL, DZÁN, MANÍ, MAYAPÁN, MUNA, OXKUTZCAB, PETO, SACALUM, TAHDZIÚ, TEABO, TEKAX, TEKIT Y TICUL. | INCAY | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 17.13 | 15.93 | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 21630000 | 101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS
4 | LICITACIÓN | PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EL INTERIOR DEL ESTADO. | 2025 | 2025 | N/D | N/D | SE REALIZARÁ EN LOS MUNICIPIOS: CELESTÚN, ABALÁ, HOCABÁ, BOKOBÁ, BUCTZOTZ, CANTAMAYEC Y AKIL. | INCAY | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS
5 | LICITACIÓN | PROGRAMA DE BACHEO MUNICIPAL | 2025 | 2025 | N/D | N/D | SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA. | INCAY | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS
6 | LICITACIÓN | POLO INDUSTRIAL DEL BIENESTAR | 2025 | 2025 | N/D | N/D | SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE UCÚ. | INCAY | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS
7 | LICITACIÓN | MODERNIZACIÓN DE VIALIDADES INFERIORES DEL PASO SUPERIOR VEHICULAR | 2025 | 2025 | N/D | N/D | SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA. | INCAY | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 1 RECURSOS PROPIOS
8 | LICITACIÓN | CONSERVACIÓN DEL ANILLO PERIFÉRICO, CUERPO INTERIOR Y EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 2025 | 2025 | N/D | N/D | SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA. | INCAY | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 1 RECURSOS PROPIOS
9 | LICITACIÓN | CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CALLES EN EL INTERIOR DEL ESTADO. | 2025 | 2025 | N/D | N/D | SE UBICARÁ EN CALLES DEL INTERIOR DEL ANILLO PERIFÉRICO, EN LOS MUNICIPIOS DE CELESTÚN, ABALÁ, HOCABÁ, BOKABÁ, BUCTZOTZ, CANTAMAYEC Y AKIL. | INCAY | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS
10 | EJECUCIÓN | CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 2025 | 2025 | MÉRIDA | MÉRIDA | SE UBICARÁ EN CALLES, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | INCAY | N/D | 5 | 3 | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 35000000 | 101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS
11 | EJECUCIÓN | CONSERVACIÓN DE PUENTES VEHICULARES SOBRE EL ANILLO PERIFÉRICO DE MÉRIDA. | 2025 | 2025 | MÉRIDA | MÉRIDA | SE UBICARÁ EN EL ANILLO PERIFÉRICO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | INCAY | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 23.33 | 25.8 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 7291222 | RECURSO PROPIO
12 | LICITACIÓN | CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TICUL. | 2025 | 2025 | N/D | N/D | SE UBICARÁ EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TICUL. | INCAY | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | RECURSO PROPIO
13 | LICITACIÓN | MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES EN PASEO HENEQUENES Y PASEO VERDE DE LA CIUDAD DE MÉRIDA. | 2025 | 2025 | N/D | N/D | SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | INCAY | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | RECURSO PROPIO
14 | LICITACIÓN | RECONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS DE LA RED ESTATAL. | 2025 | 2025 | N/D | N/D | SE UBICARÁ EN LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS: CELESTÚN, ABALÁ, HOCABÁ, BOKOBÁ, BUCTZOTZ, CANTAMAYEC Y AKIL. | INCAY | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | RECURSO PROPIO