## IIT 2025
AVANCE DE OBRA II TRIMESTRE 2025 DEL 01 DE ABRIL DE 2025 AL 30 DE JUNIO DE 2025
NUM. | ETAPA | OBRA | AÑO DE EJECUCIÓN | AÑO DE RECURSO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCIÓN | DEPENDENCIA EJECUTORA | CONTRATO | % AVANCE FÍSICO | %AVANCE FINANCIERO | FECHA DE INICIO DE CONTRATO | FECHA DE TERMINO DE CONTRATO | MONTO CONTRATADO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO
1 | EJECUCIÓN | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE ÁREAS VERDES EN EL ESTADO DE YUCATÁN | 2025 | 2025 | MÉRIDA | MÉRIDA | SE REALIZARÁ EN LOS MUNICIPIOS DE MÉRIDA, ZONA CONURBADA E INTERIOR DEL ESTADO. | INCAY | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 88.38 | 88.16 | 2025-04-25 | 2025-12-26 | 6573549.73 | RECURSOS PROPIOS
[9 empty] | GE-INCAY-OB-LP-JUR-001-2025 | 48.52 | 48.41 | 2025-04-25 | 2025-12-26 | 11826897.16 | RECURSOS PROPIOS
2 | EJECUCIÓN | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TRAMOS CARRETEROS Y PERIFÉRICO DE LA CIUDAD DE MÉRIDA | 2025 | 2025 | MÉRIDA | MÉRIDA | SE REALIZARÁ EN LOS MUNICIPIOS DE MÉRIDA, PROGRESO Y UMÁN | INCAY | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 63.95 | 55.38 | 2025-01-01 | 2025-12-26 | 16683607 | RECURSOS PROPIOS
3 | EJECUCIÓN | REHABILITACIÓN DE CUNETAS RECOLECTORAS DE AGUA PLUVIAL EN LOS DERECHOS DE VÍA EN TRAMOS CARRETEROS EN EL ESTADO | 2025 | 2025 | ESTADO DE YUCATÁN | ESTADO DE YUCATÁN | SE REALIZARÁ EN 38 MUNICIPIOS: HALACHÓ, MAXCANÚ, ABLÁ, CUZAMÁ, HOMÚN, MÉRIDA, PROGRESO, TECPH, UMÁN, HOCTÚN, HHÍ, IZAMAL, SUDZL, XOCCHEL, CACALCHÉN, TELCHAC PUEBLO, TELCHAC PUERTO, ESPITA, TIZMÍN, CANTAMAYEC, DZITÁS, SOTUTA, VALLADOLID, YAXCABÁ, AKIL, DZÁN, MANÍ, MAYAPÁN, MUNA, OXKUTZCAB, PETO, SACALUM, TAHDZIÚ, TEABO, TEKAX, TEKIT Y TICUL. | INCAY | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 64.68 | 65.13 | 2025-01-01 | 2025-12-26 | 21630000 | RECURSOS PROPIOS
4 | EJECUCIÓN | PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EL INTERIOR DEL ESTADO. | 2025 | 2025 | MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATÁN | MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATÁN | SE REALIZARÁ EN LOS MUNICIPIOS: CELESTÚN, ABALÁ, HOCABÁ, BOKOBÁ, BUCTZOTZ, CANTAMAYEC Y AKIL. | INCAY | GE-INCAY-OB-LP-JUR-003-2025 (U.P NOH-BEC) | 31.73 | 31.73 | 2025-06-23 | 2025-09-20 | 2611985.61 | RECURSOS PROPIOS
5 |  |  | 2025 | 2025 |  |  |  |  | GE-INCAY-OB-LP-JUR-004-2025 (CHAN DZINUP-SAN ISIDRO YAXCHÉ) | 24.5 | 24.5 | 2025-06-23 | 2025-08-21 | 40000000 | RECURSOS PROPIOS
6 | LICITACIÓN | PROGRAMA DE BACHEO MUNICIPAL | 2025 | 2025 | MÉRIDA | MÉRIDA | SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA. | INCAY |  | 0 | 0 | N/D | N/D | 0 | RECURSOS PROPIOS
7 | LICITACIÓN | POLO INDUSTRIAL DEL BIENESTAR | 2025 | 2025 | MÉRIDA | MÉRIDA | SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE UCÚ. | INCAY |  | 0 | 0 | N/D | N/D | 0 | RECURSOS PROPIOS
8 | EJECUCIÓN | CONSERVACIÓN DEL ANILLO PERIFÉRICO, CUERPO INTERIOR Y EXTERIOR DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 2025 | 2025 | MÉRIDA. | MÉRIDA. | SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA. | INCAY | CONSERVACIÓN DEL ANILLO PERIFÉRICO, EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA (7A ETAPA). | 95 | 93 | 2025-05-05 | 2025-11-26 | 60000000 | RECURSOS PROPIOS
9 | LICITACIÓN | CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CALLES EN EL INTERIOR DEL ESTADO. | 2025 | 2025 | INTERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN | INTERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN | SE UBICARÁ EN CALLES DEL INTERIOR DEL ANILLO PERIFÉRICO, EN LOS MUNICIPIOS DE CELESTÚN, ABALÁ, HOCABÁ, BOKABÁ, BUCTZOTZ, CANTAMAYEC Y AKIL. | INCAY |  | 0 | 0 | N/D | N/D | 0 | RECURSOS PROPIOS
10 | EJECUCIÓN | CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 2025 | 2025 | MÉRIDA. | MÉRIDA. | SE UBICARÁ EN CALLES, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | INCAY | NO DISPONIBLE | 42 | 42 | 2025-02-03 | 2025-11-26 | 35000000 | RECURSOS PROPIOS
11 | EJECUCIÓN | CONSERVACIÓN DE PUENTES VEHICULARES SOBRE EL ANILLO PERIFÉRICO DE MÉRIDA. | 2025 | 2025 | MÉRIDA. | MÉRIDA. | SE UBICARÁ EN EL ANILLO PERIFÉRICO, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | INCAY | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 27.78 | 22.46 | 2025-01-02 | 2025-11-26 | 7291222 | RECURSOS PROPIOS
12 | EJECUCIÓN | CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TICUL. | 2025 | 2025 | TICUL | TICUL | SE UBICARÁ EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TICUL. | INCAY | GE-INCAY-OB-I3-JUR-001-2025 | 93 | 52.35 | 2025-06-16 | 2025-11-26 | 4000000 | RECURSOS PROPIOS EFA
13 | EJECUCIÓN | MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES EN PASEO HENEQUENES Y PASEO VERDE DE LA CIUDAD DE MÉRIDA. | 2025 | 2025 | MÉRIDA. | MÉRIDA. | SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | INCAY | GE-INCAY-OB-LP-JUR-002-2025 | 50.18 | 50.18 | 2025-04-30 | 2025-11-26 | 7185799.67 | RECURSOS PROPIOS
14 | EJECUCIÓN | RECONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS DE LA RED ESTATAL. | 2025 | 2025 | ESTADO DE YUCATÁN | ESTADO DE YUCATÁN | SE UBICARÁ EN LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS: CELESTÚN, ABALÁ, HOCABÁ, BOKOBÁ, BUCTZOTZ, CANTAMAYEC Y AKIL. | INCAY | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 50 | 50.27 | 2025-05-26 | 2025-11-26 | 25000000 | RECURSOS PROPIOS EFA (REMANENTES)
15 | EJECUCIÓN | CONSERVACIÓN DE CALLE EN COLONIAS DE LA CIUDAD DE MÉRIDA (2DA ETAPA) | 2025 | 2025 | MÉRIDA. | MÉRIDA. | SE UBICARÁ EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | INCAY | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 100 | 99.79 | 2025-04-21 | 2025-11-26 | 1950305.99 | RECURSOS PROPIOS
16 | EJECUCIÓN | CONSTRUCCIÓN DE OBRA COMPLEMENTARIA EN LA CALLE DE ACCESO AL ESTACIONAMIENTO DEL RECINTO FERIAL DE LA LOCALIDAD DE XMATKUIL, EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 2025 | 2025 | MÉRIDA. | MÉRIDA. | SE UBICARÁ EN LA LOCALIDAD DE XMATKUIL, EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA. | INCAY | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 100 | 94.22 | 2025-04-28 | 2025-11-26 | 2610000 | RECURSOS PROPIOS EFA
17 | LICITACIÓN | RECONSTRUCCIÓN DE CALLES LATERALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL ANILLO PERIFÉRICO DE MÉRIDA. | 2025 | 2025 | MÉRIDA | MÉRIDA | SE UBICARÁ EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | INCAY |  | 0 | 0 | N/D | N/D | 0 | REMANENTES FINANCIAMIENTO IETRAM Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EFA
18 | EJECUCIÓN | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR CRISTÓBAL COLÓN DE LA LOCALIDAD DE SISBICHÉN, MUNICIPIO DE CHEMAX. C.C.T. 31DCC0169P | 2025 | 2025 | SISBICHÉN | CHEMAX | CALLE SISBICHÉN, CHEMAX, YUCATÁN CP. 97770 | IDEFEEY | IDE-25-OP-LP-002 | 83 | N/D | 2025-04-11 | 2025-12-03 | 799594.68 | FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA (FAM-IE BÁSICA)
19 | EJECUCIÓN | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA RICARDO LÓPEZ MÉNDEZ DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CACALCHÉN. C.C.T. 31DST0032U | 2025 | 2025 | CACALCHÉN. | CACALCHÉN. | CALLE 11 CACALCHÉN, CACALCHÉN, YUCATÁN CP. 97460 | IDEFEEY | IDE-25-OP-LP-003 | 100 | N/D | 2025-04-11 | 2025-12-03 | 971494.11 | FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA (FAM-IE BÁSICA)
20 | EJECUCIÓN | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR JOSÉ VASCONCELOS DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HALACHÓ. C.C.T. 31DCC2001X | 2025 | 2025 | HALACHÓ. | HALACHÓ. | CALLE 33 NO.99 LA SOLEDAD HALACHÓ, HALACHÓ, YUCATÁN CP. 97830 | IDEFEEY | IDE-25-OP-LP-004 | 91 | 79.15 | 2025-04-11 | 2025-12-03 | 876576.11 | FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA (FAM-IE BÁSICA)
21 | ADJUDICACIÓN | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR IGNACIO ALTAMIRANO DE LA LOCALIDAD DE KOCHOL, MUNICIPIO DE MAXCANÚ. C.C.T. 31DCC0058K | 2025 | 2025 | KOCHOL | MAXCANÚ | CALLE KOCHOL KOCHOL, MAXCANÚ, YUCATÁN CP. 97804 | IDEFEEY |  | 0 | N/D | 2025-06-16 | 2025-12-03 | 0 | FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA (FAM-IE BÁSICA)
22 | EJECUCIÓN | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR CUITLÁHUAC DE LA LOCALIDAD DE TIXCACAL, MUNICIPIO DE MÉRIDA. C.C.T. 31DCC0232A | 2025 | 2025 | TIXCACAL | MÉRIDA | CALLE 19 TIXCACAL, MÉRIDA, YUCATÁN CP. 97312 | IDEFEEY | IDE-25-OP-LP-006 | 94 | N/D | 2025-04-11 | 2025-12-03 | 868176.74 | FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA (FAM-IE BÁSICA)
23 | EJECUCIÓN | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR MARÍA DEL SOCORRO TRINCHÁN AGUILAR DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. C.C.T. 31DJN2063Z | 2025 | 2025 | MÉRIDA | MÉRIDA | CALLE 112 SANTA CRUZ PALOMEQUE MÉRIDA, MÉRIDA, YUCATÁN CP. 97315 | IDEFEEY | IDE-25-OP-LP-007 | 79 | N/D | 2025-04-11 | 2025-12-03 | 793827.3 | FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA (FAM-IE BÁSICA)
24 | EJECUCIÓN | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR ERMILO ABREU GÓMEZ DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAMAHIL. C.C.T. 31DJN0169E | 2025 | 2025 | SAMAHIL. | SAMAHIL. | CALLE 21 NO.83 SAMAHIL, SAMAHIL, YUCATÁN CP. 97810 | IDEFEEY | IDE-25-OP-LP-008 | 89 | N/D | 2025-04-11 | 2025-12-03 | 776100.87 | FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA (FAM-IE BÁSICA)
25 | EJECUCIÓN | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD DE XAYA, MUNICIPIO DE TEKAX. C.C.T. 31DCC0105E | 2025 | 2025 | XAYA | TEKAX | CALLE XAYA, TEKAX, YUCATÁN CP. 97970 | IDEFEEY | IDE-25-OP-LP-009 | 41 | N/D | 2025-04-11 | 2025-12-03 | 1017123.45 | FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA (FAM-IE BÁSICA)
26 | EJECUCIÓN | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA PREESCOLAR YUM KIN DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIMUCUY. C.C.T. 31DJN0201X | 2025 | 2025 | TIMUCUY. | TIMUCUY. | CALLE 20-A NO.95 TIMUCUY, TIMUCUY, YUCATÁN CP. 97377 | IDEFEEY | IDE-25-OP-LP-010 | 69 | N/D | 2025-04-11 | 2025-12-03 | 1726290.17 | FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA (FAM-IE BÁSICA)
27 | EJECUCIÓN | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR CHICHÉN ITZÁ DE LA LOCALIDAD DE PISTÉ DE CHICHÉN ITZÁ, MUNICIPIO DE TINÚM. C.C.T. 31DCC2028D | 2025 | 2025 | TINUM | TINUM | CALLE 4 PISTÉ, TINUM, YUCATÁN CP. 97750 | IDEFEEY | IDE-25-OP-LP-011 | 100 | N/D | 2025-04-11 | 2025-12-03 | 1726290.17 | FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA (FAM-IE BÁSICA)
28 | EJECUCIÓN | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR ATILANO ALBERTOS DE LA LOCALIDAD DE EKPEDZ, MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL. C.C.T. 31DCC0176Z | 2025 | 2025 | EKPETZ | TIXCACALCUPUL | CALLE EKPEDZ, TIXCACALCUPUL, YUCATÁN CP. 97762 | IDEFEEY | IDE-25-OP-LP-012 | 99 | N/D | 2025-04-11 | 2025-12-03 | 1206332.62 | FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA (FAM-IE BÁSICA)
29 | LICITACIÓN | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUAN DE LA BARRERA DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN. C.C.T. 31DJN0177N | 2025 | 2025 | TIZIMIN | TIZIMIN | CALLE 81 ADOLFO LOPEZ MATEOS TIZIMÍN, TIZIMÍN, YUCATÁN CP. 97700 | IDEFEEY |  | 0 | 0 | N/D | N/D | 0 | FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA (FAM-IE BÁSICA)
30 | EJECUCIÓN | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE USOS MÚLTIPLES CON ESPACIO INDEPENDIENTE PARA USAER EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. C.C.T. 31DPR0267W | 2025 | 2025 | MÉRIDA | MÉRIDA | CALLE 129 NO.570 SAN ANTONIO XLUCH I MÉRIDA, MÉRIDA, YUCATÁN CP. 97290 | IDEFEEY | IDE-25-OP-LP-014 | 85 | N/D | 2025-04-11 | 2025-12-03 | 1744423.88 | FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA (FAM-IE BÁSICA)
31 | EJECUCIÓN | CONSTRUCCIÓN DE UN DOMO PARA PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN CRISÓSTOMO CANO Y CANO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. C.C.T. 31DPR0874Z | 2025 | 2025 | MÉRIDA | MÉRIDA | CALLE 27 NO.257 MIGUEL ALEMAN MÉRIDA, MÉRIDA, YUCATÁN CP. 97148 | IDEFEEY | IDE-25-OP-LP-015 | 96 | N/D | 2025-04-11 | 2025-12-03 | 2982500.1 | FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA (FAM-IE BÁSICA)
32 | EJECUCIÓN | CONSTRUCCIÓN DE UN DOMO PARA PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC DE LA LOCALIDAD DE CHABIHAU, MUNICIPIO DE YOBAÍN. C.C.T. 31DPR0837W | 2025 | 2025 | CHABIHAU | YOBAÍN | CALLE CHABIHAU, YOBAÍN, YUCATÁN CP. 97425 | IDEFEEY | IDE-25-OP-LP-016 | 89 | N/D | 2025-04-11 | 2025-12-03 | 1584392.18 | FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA (FAM-IE BÁSICA)
33 | EJECUCIÓN | DEMOLICIÓN DE EDIFICIO ACTUAL, CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS, BIBLIOTECA, CUBO DE ESCALERA, COCINA, USAER Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFINA CARDEÑA M. DE ARCEO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. C.C.T. 31DPR0209F | 2025 | 2025 | MÉRIDA | MÉRIDA | CALLE 71-A AZCORRA MÉRIDA, MÉRIDA, YUCATÁN CP. 97177 | IDEFEEY | IDE-25-OP-LP-017 | 32 | N/D | 2025-04-11 | 2025-12-03 | 9846376.87 | FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA (FAM-IE BÁSICA)
34 | EJECUCIÓN | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTÍN DE ITURBIDE DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. C.C.T. 31DPR2022P | 2025 | 2025 | MÉRIDA | MÉRIDA | CALLE 88 SAN ANTONIO XLUCH III MÉRIDA, MÉRIDA, YUCATÁN CP. 97290 | IDEFEEY | IDE-25-OP-LP-018 | 95 | N/D | 2025-04-11 | 2025-12-03 | 985138.87 | FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA (FAM-IE BÁSICA)
35 | LICITACIÓN | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JACINTO CANEK DE LA LOCALIDAD DE TICIMUL, MUNICIPIO DE CHANKOM. C.C.T. 31DPR0630E | 2025 | 2025 | TICIMUL | CHANKOM | CALLE CONOCIDO TICIMUL, CHANKOM, YUCATÁN CP. 97758 | IDEFEEY |  | 0 | 0 | N/D | N/D | 0 | FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA (FAM-IE BÁSICA)
36 | EJECUCIÓN | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO M12 EN LA ESCUELA PRIMARIA CONSUELO ZAVALA CASTILLO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN. C.C.T. 31DPR0158P | 2025 | 2025 | KANASÍN | KANASÍN | CALLE 42 NO.315 CROC KANASÍN, KANASÍN, YUCATÁN CP. 97370 | IDEFEEY | IDE-25-OP-LP-020 | 64 | N/D | 2025-04-11 | 2025-12-03 | 1864624.77 | FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA (FAM-IE BÁSICA)
37 | EJECUCIÓN | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA U2C EN LA ESCUELA PRIMARIA QUINTANA ROO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. C.C.T. 31EPR0092W | 2025 | 2025 | MÉRIDA | MÉRIDA | CALLE 158 LOS HEROES MÉRIDA, MÉRIDA, YUCATÁN CP. 97306 | IDEFEEY | IDE-25-OP-LP-021 | 82 | N/D | 2025-04-11 | 2025-12-03 | 1083001.02 | FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA (FAM-IE BÁSICA)
38 | EJECUCIÓN | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA EN LA ESCUELA PRIMARIA GONZALO GUERRERO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEMOZÓN. C.C.T. 31DPB0048I | 2025 | 2025 | TEMOZÓN | TEMOZÓN | CALLE 11 NO.54 CENTRO TEMOZÓN, TEMOZÓN, YUCATÁN CP. 97740 - | IDEFEEY | IDE-25-OP-LP-022 | 75 | N/D | 2025-04-11 | 2025-12-03 | 2200336.3 | FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA (FAM-IE BÁSICA)
39 | EJECUCIÓN | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MTRA. AMELGA MARÍA MOGUEL AGUILAR DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. C.C.T. 31DPR2095H | 2025 | 2025 | MÉRIDA | MÉRIDA | CALLE 187-G SANTA CRUZ PALOMEQUE MÉRIDA, MÉRIDA, YUCATÁN CP. 97315 | IDEFEEY | IDE-25-OP-LP-023 | 26 | N/D | 2025-04-11 | 2025-12-03 | 1048420.4 | FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA (FAM-IE BÁSICA)
40 | EJECUCIÓN | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL BERZUNZA DE LA LOCALIDAD DE DZUNUNCÁN, MUNICIPIO DE MÉRIDA. C.C.T. 31EPR0112T | 2025 | 2025 | DZUNUNCÁN | MÉRIDA | CALLE 19 NO.100 DZUNUNCÁN, MÉRIDA, YUCATÁN CP. 97315 | IDEFEEY | IDE-25-OP-LP-024 | 77 | N/D | 2025-04-11 | 2025-12-03 | 1578894.21 | FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA (FAM-IE BÁSICA)
41 | LICITACIÓN | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO BATES DE LA LOCALIDAD DE CAUCEL, MUNICIPIO DE MÉRIDA. C.C.T. 31EPR0047J | 2025 | 2025 | CAUCEL | MÉRIDA | CALLE 14 CAUCEL, MÉRIDA, YUCATÁN CP. 97300 | IDEFEEY |  | 0 | 0 | N/D | N/D | 0 | FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA (FAM-IE BÁSICA)
42 | EJECUCIÓN | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN. C.C.T. 31DPR0005L | 2025 | 2025 | UMÁN | UMÁN | CALLE 25-A PASEOS DE ITZINCAB UMÁN, UMÁN, YUCATÁN CP. 97390 | IDEFEEY |  | 13 | N/D | 2025-04-11 | 2025-12-03 | 1579652.77 | FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA (FAM-IE BÁSICA)
43 | EJECUCIÓN | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE YAXCABÁ. C.C.T. 31DPR0838V | 2025 | 2025 | YAXCABA | YAXCABA | CALLE 22 YAXCABÁ, YAXCABÁ, YUCATÁN CP. 97920 | IDEFEEY | IDE-25-OP-LP-026 | 99 | N/D | 2025-04-11 | 2025-12-03 | 1057521.84 | FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA (FAM-IE BÁSICA)
44 | EJECUCIÓN | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA DE LA LOCALIDAD DE YAXUNAH, MUNICIPIO DE YAXCABÁ. C.C.T. 31DPR0865S | 2025 | 2025 | BENITO JUARÉZ | YAXCABÁ | CALLE YAXUNAH, YAXCABÁ, YUCATÁN CP. 97920 | IDEFEEY | IDE-25-OP-LP-027 | 45.28 | N/D | 2025-04-11 | 2025-12-03 | 868453.07 | FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA (FAM-IE BÁSICA)
45 | EJECUCIÓN | CONSTRUCCIÓN DE UN TALLER, ANDADOR, ILUMINACIÓN EXTERIOR, ACOMETIDA, CERCA, EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NO. 17 “ROGER HERVÉ AGUILAR SALAZAR” DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN. C.C.T. 31DES0026R | 2025 | 2025 | KANASÍN | KANASÍN | CALLE 5B X 74C. SANTA ANA, KANASÍN, YUCATÁN | IDEFEEY | IDE-25-OP-LP-028 | 46.85 | N/D | 2025-04-11 | 2025-12-03 | 4439867.66 | FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA (FAM-IE BÁSICA)
46 | EJECUCIÓN | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA, UN BAÑO M6, ÁREA ADMINISTRATIVA Y PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA JUAN PÍO PÉREZ VERMONT DE LA LOCALIDAD DE LOL-BÉ, MUNICIPIO DE CHEMAX. C.C.T. 31ETV0183M | 2025 | 2025 | LOL-BE | CHEMAX | LOL-BÉ, CHEMAX, YUCATÁN CP. 97770 | IDEFEEY | IDE-25-OP-LP-029 | 26.5 | N/D | 2025-04-11 | 2025-12-03 | 4362651.05 | FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA (FAM-IE BÁSICA)
47 | EJECUCIÓN | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR CECILIO CHÍ DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CUNCUNUL. C.C.T. 31DCC0108B | 2025 | 2025 | CUNCUNUL. | CUNCUNUL. | CALLE 12B CUNCUNUL, CUNCUNUL, YUCATÁN CP. 97766 | IDEFEEY | IDE-25-OP-LP-030 | 94.5 | N/D | 2025-04-11 | 2025-12-03 | 771314.67 | FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA (FAM-IE BÁSICA)
48 | EJECUCIÓN | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CELESTÚN. C.C.T. 31EES0081J | 2025 | 2025 | CELESTÚN | CELESTÚN | CALLE 11 AVENIDA PRINCIPAL CELESTÚN, CELESTÚN, YUCATÁN CP. 97367 | IDEFEEY | IDE-25-OP-LP-031 | 65.25 | N/D | 2025-04-11 | 2025-12-03 | 1554249.51 | FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA (FAM-IE BÁSICA)
49 | EJECUCIÓN | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA FRANCISCO ROGELIO RIVERO ALVARADO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHAPAB. C.C.T. 31EES0092P | 2025 | 2025 | CHAPAB | CHAPAB | CALLE 25 CARRETERA MAMA CHAPAB, CHAPAB, YUCATÁN CP. 97857 | IDEFEEY | IDE-25-OP-LP-032 | 95 | N/D | 2025-04-11 | 2025-12-03 | 993435.59 | FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA (FAM-IE BÁSICA)
50 | LICITACIÓN | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA JACINTO PAT DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZÁN. C.C.T. 31EES0070D | 2025 | 2025 | DZAN | DZAN | CALLE 20 DZÁN, DZÁN, YUCATÁN CP. 97854 | IDEFEEY |  |  | 0 | N/D | N/D | 0 | FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA (FAM-IE BÁSICA)
51 | EJECUCIÓN | CONSTRUCCIÓN DE UN BAÑO M6 EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ TEC POOT DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE IXIL. C.C.T. 31EES0075Z | 2025 | 2025 | IXIL | IXIL | CALLE 20 IXIL, IXIL, YUCATÁN CP. 97343 | IDEFEEY | IDE-25-OP-LP-035 | 94.02 | N/D | 2025-04-11 | 2025-12-03 | 1591327.38 | FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA (FAM-IE BÁSICA)
52 | EJECUCIÓN | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA LEANDRO VALLE DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CHIMAY, MUNICIPIO DE MÉRIDA. C.C.T. 31ETV0056Q | 2025 | 2025 | MÉRIDA | MÉRIDA | CALLE 15 SAN PEDRO CHIMAY, MÉRIDA, YUCATÁN CP. 97315 | IDEFEEY | IDE-25-OP-LP-036 | 77.59 | N/D | 2025-04-11 | 2025-12-03 | 886915.51 | FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA (FAM-IE BÁSICA)
53 | EJECUCIÓN | CONSTRUCCIÓN DE UN BAÑO M6 EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ EMILIO PACHECO DE LA LOCALIDAD DE TOHOPKÚ, MUNICIPIO DE TINUM. C.C.T. 31ETV0191V | 2025 | 2025 | TINUM | TINUM | DOMICILIO CONOCIDO | IDEFEEY | IDE-25-OP-LP-037 | 4.9 | N/D | 2025-04-11 | 2025-12-03 | 1609260.83 | FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA (FAM-IE BÁSICA)
54 | EJECUCIÓN | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 73 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN. C.C.T. 31DST2018O | 2025 | 2025 | UMÁN | UMÁN | CALLE 42 PASEOS DE ITZINCAB, UMÁN | IDEFEEY | IDE-25-OP-LP-038 | 97 | N/D | 2025-04-11 | 2025-12-03 | 2153272.16 | FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA (FAM-IE BÁSICA)
55 | EJECUCIÓN | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA MANUEL CRESCENCIO REJÓN DE LA LOCALIDAD DE KANXOC, MUNICIPIO DE VALLADOLID. C.C.T. 31EES0107A | 2025 | 2025 | KANXOC | VALLADOLID. | CALLE KANXOC, VALLADOLID, YUCATÁN CP. 97780 | IDEFEEY | IDE-25-OP-LP-039 | 81.24 | N/D | 2025-04-11 | 2025-12-03 | 980822.22 | FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA (FAM-IE BÁSICA)
56 | EJECUCIÓN | CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS DE LA LOCALIDAD DE SIHÓ, MUNICIPIO DE HALACHÓ. C.C.T. 31ETV0014R | 2025 | 2025 | SIHÓ | HALACHÓ. | CALLE SIHÓ, HALACHÓ, YUCATÁN CP. 97830 | IDEFEEY | IDE-25-OP-LP-040 | 99 | N/D | 2025-04-11 | 2025-12-03 | 1800536.26 | FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA (FAM-IE BÁSICA)
57 | EJECUCIÓN | AMPLIACIÓN DE DOMO EXISTENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR HÉROE DE NACOZARI DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN FELIPE. C.C.T. 31DJN0028F | 2025 | 2025 | SAN FELIPE. | SAN FELIPE. | CALLE 15 SAN FELIPE, SAN FELIPE, YUCATÁN CP. 97616 | IDEFEEY | IDE-25-OP-LP-041 | 80 | N/D | 2025-04-11 | 2025-12-03 | 989979.33 | FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA (FAM-IE BÁSICA)
58 | EJECUCIÓN | CONSTRUCCIÓN DE UN DOMO EN LA ESCUELA SECUNDARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ DE LA LOCALIDAD DE LAS COLORADAS, MUNICIPIO DE RÍO LAGARTOS. C.C.T. 31ETV0033F | 2025 | 2025 | RIO LAGARTOS | RÍO LAGARTOS | CALLE LAS COLORADAS, RÍO LAGARTOS, YUCATÁN CP. 97707 | IDEFEEY | IDE-25-OP-LP-042 | 65 | N/D | 2025-04-11 | 2025-12-03 | 3013898.72 | FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA (FAM-IE BÁSICA)
59 | EJECUCIÓN | CONSTRUCCIÓN DE UN DOMO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 62 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN FELIPE. C.C.T. 31DST2007I | 2025 | 2025 | SAN FELIPE. | SAN FELIPE. | CALLE 16 SAN FELIPE, SAN FELIPE, YUCATÁN CP. 97616 | IDEFEEY | IDE-25-OP-LP-043 | 62.09 | N/D | 2025-04-11 | 2025-12-03 | 2900079.32 | FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA (FAM-IE BÁSICA)
60 | EJECUCIÓN | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA RÓMULO ROZO DE LA LOCALIDAD DE DZUNUNCÁN, MUNICIPIO DE MÉRIDA. C.C.T. 31ETV0104J | 2025 | 2025 | DZUNUNCAN | MÉRIDA | CALLE 24 DZUNUNCÁN, MÉRIDA, YUCATÁN CP. 97315 | IDEFEEY | IDE-25-OP-LP-044 | 19.84 | N/D | 2025-04-11 | 2025-12-03 | 15184131.82 | FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA (FAM-IE BÁSICA)
61 | EJECUCIÓN | MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA RÓMULO ROZO DE LA LOCALIDAD DE DZUNUNCÁN, MUNICIPIO DE MÉRIDA. C.C.T. 31ETV0104J | 2025 | 2025 | DZUNUNCAN | MÉRIDA | CALLE 24 DZUNUNCÁN, MÉRIDA, YUCATÁN CP. 97315 | IDEFEEY | IDE-25-OP-LP-045 | 49.87 | N/D | 2025-04-11 | 2025-12-03 | 3733305.8 | FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA (FAM-IE BÁSICA)
62 | EJECUCIÓN | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA RITA CETINA GUTIÉRREZ DE LA LOCALIDAD DE CHABLEKAL, MUNICIPIO DE MÉRIDA. C.C.T. 31EES0100H | 2025 | 2025 | CHABLEKAL | MÉRIDA | CALLE 18 CHABLEKAL, MÉRIDA, YUCATÁN CP. 97302 | IDEFEEY | IDE-25-OP-LP-046 | 50 | N/D | 2025-04-11 | 2025-12-03 | 14507050.16 | FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA (FAM-IE BÁSICA)
63 | EJECUCIÓN | MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA RITA CETINA GUTIÉRREZ DE LA LOCALIDAD DE CHABLEKAL, MUNICIPIO DE MÉRIDA. C.C.T. 31EES0100H | 2025 | 2025 | CHABLEKAL | MÉRIDA | CALLE 18 CHABLEKAL, MÉRIDA, YUCATÁN CP. 97302 | IDEFEEY | IDE-25-OP-LP-047 | 0 | 0 | 2025-04-11 | 2025-12-03 | 3655367.57 | FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA (FAM-IE BÁSICA)
64 | LICITACIÓN | REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO QUE ALBERGA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PISTA INTERNACIONAL DE REMO Y CANOTAJE (EDIFICIO PRINCIPAL, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATÁN | 2025 | 2025 | PROGRESO | PROGRESO | UBICADO EN EL KM. 34, CARRETERA MÉRIDA - PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO | INCCOPY |  | 0 | 0 | N/D | N/D | 0 | RECURSOS PROPIOS
65 | LICITACIÓN | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TICUL, YUCATÁN | 2025 | 2025 | TICUL | TICUL | N/A | INCCOPY |  | 0 | 0 | N/D | N/D | 0 | RECURSOS PROPIOS
66 | LICITACIÓN | CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CLUB ESPECIAL AYELEM A.C. EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 2025 | 2025 | MÉRIDA | MÉRIDA | CALLE 39 NO. 710 X 88 Y 90 FRACC. SOL, CAUCEL - MERIDA, CD CAUCEL | INCCOPY |  | 0 | 0 | N/D | N/D | 0 | RECURSOS PROPIOS
67 | LICITACIÓN | CONSTRUCCIÓN DE MUROS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL ANTIGUO CAIMEDE EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN | 2025 | 2025 | MÉRIDA | MÉRIDA | CALLE 116 A, JARDINES DE LA, NUEVA MULSAY I,MÉRIDA, YUCATÁN | INCCOPY |  | 0 | 0 | N/D | N/D | 0 | RECURSOS PROPIOS
68 | LICITACIÓN | ESTUDIO DE PREINVERSIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO. | 2025 | 2025 | N/A | N/A | SE UBICARÁ EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO. | INCAY |  | 0 | 0 | N/D | N/D | 0 | RECURSOS PROPIOS
69 | LICITACIÓN | CONSTRUCCIÓN DE 5 SANITARIOS RURALES DE 2.40 X 1.55 X 2.72 MTS. INCLUYE FOSA DE ABSORCIÓN DE 1.10 X 1.00 MTS DE MAMPOSTERÍA, TANQUE SÉPTICO BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE DE 600 LTS. Y TINACO DE 450 LTS. PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE. ASÍ COMO MUEBLES DE BAÑO, REGISTRO, ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TUK DEL MUNICIPIO DE TEKAX DEL ESTADO DE YUCATÁN. ETAPA ÚNICA | 2025 | 2025 | SAN ANTONIO TUK | TEKAX | LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TUK DEL MUNICIPIO DE TEKAX, YUCATÁN | JAPAY |  | 0 | 0 | N/D | N/D | 0 | FONDO DE COOPERACIÓN PARA AGUA Y SANEAMIENTO (FCAS).
70 | LICITACIÓN | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TUK, DEL MUNICIPIO DE TEKAX, YUCATÁN. | 2025 | 2025 | SAN ANTONIO TUK | TEKAX | LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TUK DEL MUNICIPIO DE TEKAX, YUCATÁN | JAPAY |  | 0 | 0 | N/D | N/D | 0 | FONDO DE COOPERACIÓN PARA AGUA Y SANEAMIENTO (FCAS)./APORTACIÓN MUNICIPAL
71 | LICITACIÓN | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA LOCALIDAD DE CHAN DZINUP, DEL MUNICIPIO DE TEKAX, YUCATÁN. | 2025 | 2025 | DZINUP | TEKAX | LOCALIDAD DE CHAN DZINUP, DEL MUNICIPIO DE TEKAX, YUCATÁN. | JAPAY |  | 0 | 0 | N/D | N/D | 0 | FONDO DE COOPERACIÓN PARA AGUA Y SANEAMIENTO (FCAS)./APORTACIÓN MUNICIPAL
72 | LICITACIÓN | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE HOUITZ DEL MUNICIPIO DE TEKAX, YUCATÁN. | 2025 | 2025 | HOUITZ | TEKAX | LOCALIDAD DE HOUITZ DEL MUNICIPIO DE TEKAX, YUCATÁN. | JAPAY |  | 0 | 0 | N/D | N/D | 0 | RECURSO ESTATAL/RECURSO MUNICIPAL
73 | LICITACIÓN | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO CAPTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE CHACMULTÚN DEL MUNICIPIO DE TEKAX, YUCATÁN. | 2025 | 2025 | CHACMULTÚN | TEKAX | LOCALIDAD DE CHACMULTÚN DEL MUNICIPIO DE TEKAX, YUCATÁN. | JAPAY |  | 0 | 0 | N/D | N/D | 0 | RECURSO ESTATAL/RECURSO MUNICIPAL
74 | LICITACIÓN | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE KINIL, DEL MUNICIPIO DE TEKAX, YUCATÁN | 2025 | 2025 | KINIL | TEKAX | LOCALIDAD DE KINIL, DEL MUNICIPIO DE TEKAX, YUCATÁN | JAPAY |  | 0 | 0 | N/D | N/D | 0 | RECURSO ESTATAL/RECURSO MUNICIPAL
75 | LICITACIÓN | AMPLIACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE POCOBOCH, DEL MUNICIPIO DE TEKAX, YUCATÁN. | 2025 | 2025 | POCOBOCH | TEKAX | LOCALIDAD DE POCOBOCH, DEL MUNICIPIO DE TEKAX, YUCATÁN. | JAPAY |  | 0 | 0 | N/D | N/D | 0 | RECURSO ESTATAL/RECURSO MUNICIPAL
76 | LICITACIÓN | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEKAX DEL MUNICIPIO DE TEKAX, YUCATÁN. | 2025 | 2025 | SAN JUAN TEKAX | TEKAX | LOCALIDAD DE SAN JUAN TEKAX DEL MUNICIPIO DE TEKAX, YUCATÁN. | JAPAY |  | 0 | 0 | N/D | N/D | 0 | RECURSO ESTATAL/RECURSO MUNICIPAL
77 | LICITACIÓN | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAPTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE BECANCHÉN DEL MUNICIPIO DE TEKAX, YUCATÁN. | 2025 | 2025 | BECANCHÉN | TEKAX | LOCALIDAD DE BECANCHÉN DEL MUNICIPIO DE TEKAX, YUCATÁN. | JAPAY |  | 0 | 0 | N/D | N/D | 0 | RECURSO ESTATAL/RECURSO MUNICIPAL