## IIIT 2025
AVANCE DE OBRA III TRIMESTRE 2025 DEL 01 DE JULIO DE 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
NUM. | ETAPA | OBRA | AÑO DE EJECUCIÓN | AÑO DE RECURSO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCIÓN | DEPENDENCIA EJECUTORA | CONTRATO | % AVANCE FÍSICO | %AVANCE FINANCIERO | FECHA DE INICIO DE CONTRATO | FECHA DE TERMINO DE CONTRATO | MONTO CONTRATADO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO
1 | EJECUCIÓN | PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EL INTERIOR DEL ESTADO | 2025 | 2025 | NOH-BEC, SAN ISIDRO YAXCHÉ, CHAN DZINUP, PLAN CHAC, SAN ANTONIO TEDZIDZ, YOTHOLÍN, AKIL | TZUCACAB, TEKAX, TEKAX, SACALUM, SAMAHIL, TICUL, AKIL | SE REALIZARÁ EN LOS MUNICIPIOS: CELESTÚN, ABALÁ, HOCABÁ, BOKOBÁ, BUCTZOTZ, CANTAMAYEC Y AKIL. | INCAY | GE-INCAY-OB-LP-JUR-005-2025 (U.P. PLAN CHAC) | 97.93 | 68.67 | 2025-07-09 | 2025-10-27 | 4998514.67 | 101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS/ 01 PARTICIPACIONES RECURSOS PROPIOS
[9 empty] | GE-INCAY-OB-LP-JUR-006-2025 (U.P. TEDZIDZ) | 73.92 | 56.41 | 2025-07-09 | 2025-10-27 | 7256617.93 | 101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS/ 01 PARTICIPACIONES RECURSOS PROPIOS
[9 empty] | GE-INCAY-OB-LP-JUR-007-2025 (U.P. YOTHOLIN) | 55.43 | 60.27 | 2025-07-30 | 2025-10-27 | 7085402.03 | 101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS/ 01 PARTICIPACIONES RECURSOS PROPIOS
[9 empty] | GE-INCAY-OB-LP-JUR-008-2025 (U.P, AKIL) | 86.44 | 30 | 2025-07-30 | 2025-10-27 | 6619995.6 | 101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS/ 01 PARTICIPACIONES RECURSOS PROPIOS
2 | EJECUCIÓN | MODERNIZACIÓN DE VIALIDADES INFERIORES DEL PASO SUPERIOR VEHICULAR "CITY CENTER", EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 2025 | 2025 | MÉRIDA | MÉRIDA | SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA. | INCAY | GE-INCAY-OB-LP-JUR-009-2025 (CITY CENTER) | 21.25 | 42.31 | 2025-07-30 | 2025-11-26 | 74748343.82 | 113 PARTICIPACIONES RECURSOS PROPIOS EFA (REMANENTES)
3 | EJECUCIÓN | RECONSTRUCCIÓN DE CALLES LATERALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL ANILLO PERIFÉRICO DE MÉRIDA. | 2025 | 2025 | MÉRIDA | MÉRIDA | SE UBICARÁ EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | INCAY | GE-INCAY-OB-LP-JUR-011-2025 | 32.53 | 36.47 | 2025-08-20 | 2026-03-30 | 3979372.38 | REMANENTES FINANCIAMIENTO IETRAM Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EFA (2160)
4 | EJECUCIÓN | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA EMILIANO ZAPATA-XUL EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB | 2025 | 2025 | EMILIANO ZAPATA, XUL | OXKUTZCAB, OXKUTZCAB | SE UBICARÁ EN LAS LOCALIDADES DE EMILIANO ZAPATA Y XUL, EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB. | INCAY | GE-INCAY-OB-LP-011-2025 | 65.04 | 57.43 | 2025-08-06 | 2026-03-30 | 59914799.16 | 1006 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LAS ENTIDADES (FISE)
5 | EJECUCIÓN | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR IGNACIO ALTAMIRANO DE LA LOCALIDAD DE KOCHOL, MUNICIPIO DE MAXCANÚ. C.C.T. 31DCC0058K | 2025 | 2025 | KOCHOL | MAXCANÚ | CALLE KOCHOL KOCHOL, MAXCANÚ, YUCATÁN CP. 97804 | IDEFEEY | IDE-25-OP-LP-049 | 51.62 | 0 | 2025-07-14 | 2026-03-30 | 833028.65 | FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA (FAM-IE BÁSICA)
6 | EJECUCIÓN | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUAN DE LA BARRERA DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN. C.C.T. 31DJN0177N | 2025 | 2025 | TIZIMÍN | TIZIMÍN | CALLE 81 ADOLFO LOPEZ MATEOS TIZIMÍN, TIZIMÍN, YUCATÁN CP. 97700 | IDEFEEY | IDE-25-OP-LP-050 | 60 | 0 | 2025-08-07 | 2026-03-30 | 837046.24 | FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA (FAM-IE BÁSICA)
7 | EJECUCIÓN | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JACINTO CANEK DE LA LOCALIDAD DE TICIMUL, MUNICIPIO DE CHANKOM. C.C.T. 31DPR0630E | 2025 | 2025 | TICIMUL | CHANKOM | CALLE CONOCIDO TICIMUL, CHANKOM, YUCATÁN CP. 97758 | IDEFEEY | IDE-25-OP-LP-051 | 0 | 0 | 2025-07-14 | 2026-03-30 | 862531.97 | FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA (FAM-IE BÁSICA)
8 | EJECUCIÓN | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO BATES DE LA LOCALIDAD DE CAUCEL, MUNICIPIO DE MÉRIDA. C.C.T. 31EPR0047J | 2025 | 2025 | CAUCEL | MÉRIDA | CALLE 14 CAUCEL, MÉRIDA, YUCATÁN CP. 97300 | IDEFEEY | IDE-25-OP-LP-052 | 1 | 0 | 2025-07-14 | 2026-03-30 | 808276.16 | FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA (FAM-IE BÁSICA)
9 | EJECUCIÓN | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO KAMBUL-MESATUNICH EN EL MUNICIPIO DE MOTUL. | 2025 | 2025 | KAMBUL, MESATUNICH | MOTUL, MOTUL | SE UBICARÁ EN LAD LOCALIDADES DE KAMBUL Y MESATUNICH EN EL MUNICIPIO DE MOTUL. | INCAY | GE-INCAY-OB-LP-JUR-012-2025 | 16.93 | 33.94 | 2025-09-19 | 2026-03-30 | 4450000 | 101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS
10 | EJECUCIÓN | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR PLUTARCO ELÍAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE UAYALCÉH, MUNICIPIO DE ABALÁ. C.C.T. 31DCC0272B | 2025 | 2025 | UAYALCEH | ABALÁ | CALLE UAYALCEH, ABALÁ, YUCATÁN CP. 97825 | IDEFEEY | IDE-25-OP-LP-001 | 98.59 | 0 | 2025-07-10 | 2026-03-30 | 870849.56 | FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA (FAM-IE BÁSICA)
11 | LICITACIÓN | POLO INDUSTRIAL DEL BIENESTAR | 2025 | 2025 | UCÚ |  | SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE UCÚ. | INCAY | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1 RECURSOS PROPIOS
12 | LICITACIÓN | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA JACINTO PAT DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZÁN. C.C.T. 31EES0070D | 2025 | 2025 | DZAN | DZAN | CALLE 20 DZÁN, DZÁN, YUCATÁN CP. 97854 | IDEFEEY | ND | ND | ND | ND | ND | ND | FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA (FAM-IE BÁSICA)
13 | LICITACIÓN | REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO QUE ALBERGA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA PISTA INTERNACIONAL DE REMO Y CANOTAJE (EDIFICIO PRINCIPAL, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATÁN | 2025 | 2025 | PROGRESO |  | UBICADO EN EL KM. 34, CARRETERA MÉRIDA - PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO | INCCOPY | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS
14 | LICITACIÓN | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TICUL, YUCATÁN | 2025 | 2025 | TICUL | TICUL | N/A | INCCOPY | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS
15 | LICITACIÓN | CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CLUB ESPECIAL AYELEM A.C. EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 2025 | 2025 | MÉRIDA | MÉRIDA | CALLE 39 NO. 710 X 88 Y 90 FRACC. SOL, CAUCEL - MERIDA, CD CAUCEL | INCCOPY | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS
16 | LICITACIÓN | CONSTRUCCIÓN DE MUROS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL ANTIGUO CAIMEDE EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN | 2025 | 2025 | MÉRIDA | MÉRIDA | CALLE 116 A, JARDINES DE LA, NUEVA MULSAY I,MÉRIDA, YUCATÁN | INCCOPY | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS
17 | LICITACIÓN | ESTUDIO DE PREINVERSIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO. | 2025 | 2025 | PROGRESO | PROGRESO | SE UBICARÁ EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO. | INCAY | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS
18 | LICITACIÓN | CONSTRUCCIÓN DE 5 SANITARIOS RURALES DE 2.40 X 1.55 X 2.72 MTS. INCLUYE FOSA DE ABSORCIÓN DE 1.10 X 1.00 MTS DE MAMPOSTERÍA, TANQUE SÉPTICO BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE DE 600 LTS. Y TINACO DE 450 LTS. PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE. ASÍ COMO MUEBLES DE BAÑO, REGISTRO, ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TUK DEL MUNICIPIO DE TEKAX DEL ESTADO DE YUCATÁN. ETAPA ÚNICA | 2025 | 2025 | TEKAX | SAN ANTONIO TUK | LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TUK DEL MUNICIPIO DE TEKAX, YUCATÁN | JAPAY | ND | ND | ND | ND | ND | ND | FONDO ESPAÑOL FONDO DE COOPERACIÓN PARA AGUA Y SANEAMIENTO (FCAS).
19 | LICITACIÓN | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TUK, DEL MUNICIPIO DE TEKAX, YUCATÁN. | 2025 | 2025 | TEKAX | SAN ANTONIO TUK | LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TUK DEL MUNICIPIO DE TEKAX, YUCATÁN | JAPAY | ND | ND | ND | ND | ND | ND | APORTACIÓN MUNICIPAL (TEKAX), RECURSOS PROPIOS GENERACIÓN INTERNA DE CAJA (GIC)/ FONDO ESPAÑOL FONDO DE COOPERACIÓN PARA AGUA Y SANEAMIENTO (FCAS).
20 | LICITACIÓN | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA LOCALIDAD DE CHAN DZINUP, DEL MUNICIPIO DE TEKAX, YUCATÁN. | 2025 | 2025 | TEKAX | CHAN DZINUP | LOCALIDAD DE CHAN DZINUP, DEL MUNICIPIO DE TEKAX, YUCATÁN. | JAPAY | ND | ND | ND | ND | ND | ND | APORTACIÓN MUNICIPAL (TEKAX), RECURSOS PROPIOS GENERACIÓN INTERNA DE CAJA (GIC)/ FONDO ESPAÑOL FONDO DE COOPERACIÓN PARA AGUA Y SANEAMIENTO (FCAS).
21 | LICITACIÓN | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE HOUITZ DEL MUNICIPIO DE TEKAX, YUCATÁN. | 2025 | 2025 | TEKAX | HOUITZ | LOCALIDAD DE HOUITZ DEL MUNICIPIO DE TEKAX, YUCATÁN. | JAPAY | ND | ND | ND | ND | ND | ND | APORTACIÓN MUNICIPAL (TEKAX), RECURSOS PROPIOS GENERACIÓN INTERNA DE CAJA (GIC)
22 | LICITACIÓN | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO CAPTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE CHACMULTÚN DEL MUNICIPIO DE TEKAX, YUCATÁN. | 2025 | 2025 | TEKAX | CHACMULTÚN | LOCALIDAD DE CHACMULTÚN DEL MUNICIPIO DE TEKAX, YUCATÁN. | JAPAY | ND | ND | ND | ND | ND | ND | APORTACIÓN MUNICIPAL (TEKAX), RECURSOS PROPIOS GENERACIÓN INTERNA DE CAJA (GIC)
23 | LICITACIÓN | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE KINIL, DEL MUNICIPIO DE TEKAX, YUCATÁN | 2025 | 2025 | TEKAX | KINIL | LOCALIDAD DE KINIL, DEL MUNICIPIO DE TEKAX, YUCATÁN | JAPAY | ND | ND | ND | ND | ND | ND | APORTACIÓN MUNICIPAL (TEKAX), RECURSOS PROPIOS GENERACIÓN INTERNA DE CAJA (GIC)
24 | LICITACIÓN | AMPLIACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE POCOBOCH, DEL MUNICIPIO DE TEKAX, YUCATÁN. | 2025 | 2025 | TEKAX | POCOBOCH | LOCALIDAD DE POCOBOCH, DEL MUNICIPIO DE TEKAX, YUCATÁN. | JAPAY | ND | ND | ND | ND | ND | ND | APORTACIÓN MUNICIPAL (TEKAX), RECURSOS PROPIOS GENERACIÓN INTERNA DE CAJA (GIC)
25 | LICITACIÓN | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEKAX DEL MUNICIPIO DE TEKAX, YUCATÁN. | 2025 | 2025 | TEKAX | SAN ANTONIO T | LOCALIDAD DE SAN JUAN TEKAX DEL MUNICIPIO DE TEKAX, YUCATÁN. | JAPAY | ND | ND | ND | ND | ND | ND | APORTACIÓN MUNICIPAL (TEKAX), RECURSOS PROPIOS GENERACIÓN INTERNA DE CAJA (GIC)
26 | LICITACIÓN | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAPTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE BECANCHÉN DEL MUNICIPIO DE TEKAX, YUCATÁN. | 2025 | 2025 | TEKAX | BECANCHÉN | LOCALIDAD DE BECANCHÉN DEL MUNICIPIO DE TEKAX, YUCATÁN. | JAPAY | ND | ND | ND | ND | ND | ND | APORTACIÓN MUNICIPAL (TEKAX), RECURSOS PROPIOS GENERACIÓN INTERNA DE CAJA (GIC)
27 | LICITACIÓN | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO SISBICHÉN -X´TUT EN LOS MUNICIPIOS DE CHEMAX Y TEMOZÓN. | 2025 | 2025 | CHEMAX, TEMOZON | SISBICHÉN, X´TUT | SE UBICARÁ EN LAS LOCALIDADES DE SISBICHÉN E X´TUT, EN LOS MUNICIPIOS DE CHEMAX Y TEMOZÓN. | INCAY | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS
28 | LICITACIÓN | AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL PUERTO DE ALTURA "MAYA KAB" EN PROGRESO, YUCATÁN | 2025 | 2025 | PROGRESO | PROGRESO | UBICADO AL NORTE A KM. 36 DE MÉRIDA, EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO MAR ADENTRO | INCCOPY | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 170 FINANCIAMIENTO AMPLIACIÓN PUERTO DE ALTURA DE PROGRESO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
29 | LICITACIÓN | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN COLONIAS Y COMISARIAS DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA (UNIDAD HABITACIONAL MILITAR DÉCIMA REGIÓN MILITAR Y COLONIA SALVADOR ALVARADO SUR) EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN | 2025 | 2025 | MÉRIDA | MÉRIDA | UNIDAD HABITACIONAL MILITAR DÉCIMA REGIÓN MILITAR Y COLONIA SALVADOR ALVARADO SUR | INCCOPY | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS
30 | LICITACIÓN | REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA PISTA INTERNACIONAL DE REMO Y CANOTAJE (CANALES DE COMPETENCIA, PONTONES, MUELLES, TORRES, DE VIGILANCIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATÁN | 2025 | 2025 | PROGRESO | PROGRESO | UBICADO EN EL KM. 34, CARRETERA MÉRIDA - PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO | INCCOPY | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 113 PARTICIPACIONES RECURSOS PROPIOS EFA (REMANENTES)
31 | LICITACIÓN | CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CLUB ESPECIAL AYELEM A.C. EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN | 2025 | 2025 | MÉRIDA | MÉRIDA | CALLE 39 NO. 710 X 88 Y 90 FRACC. SOL, CAUCEL - MERIDA, CD CAUCEL | INCCOPY | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS
32 | LICITACIÓN | REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALCO DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO DE BÉISBOL KUKULCÁN DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN | 2025 | 2025 | MÉRIDA | MÉRIDA | CALLE 28 X CIRCUITO COLONIAS, ESTADIO KUKULCAN ALAMO,MÉRIDA, YUCATÁN | INCCOPY | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 113 PARTICIPACIONES RECURSOS PROPIOS EFA (REMANENTES)
33 | LICITACIÓN | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN SUBTERRÁNEA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SISTEMA DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE DEL NUEVO HOSPITAL AGUSTÍN O’HORAN, EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 2025 | 2025 | MÉRIDA | MÉRIDA | AV. ITZÁES S/N, ENTRE AV CENTRO, JACINTO CANEK, 97000 MÉRIDA, YUC. | INCCOPY | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 113 PARTICIPACIONES RECURSOS PROPIOS EFA (REMANENTES)
34 | LICITACIÓN | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN PARA ALIMENTACIÓN DEL CENTRO DE TRANSFERENCIA MODAL (CETRAM) ORIENTE (TRABAJOS DE BAJA TENSIÓN Y CONCENTRACIÓN DE MEDIDORES) EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN, YUCATÁN | 2025 | 2025 | KANASÍN | KANASÍN | SALIDA A CANCÚN, EN MÉRIDA, YUCATÁN. | INCCOPY | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS
35 | LICITACIÓN | REHABILITACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL BIENESTAR (EDIFICIO PRINCIPAL Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS), EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN. | 2025 | 2025 | MÉRIDA | MÉRIDA | CALLE 86B (AV. ITZÁES) S/N, ENTRE 59-A Y 61, CENTRO, C.P. 97000, MÉRIDA, YUCATÁN. | INCCOPY | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 113 PARTICIPACIONES RECURSOS PROPIOS EFA (REMANENTES)
36 | LICITACIÓN | ILUMINACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CAMPO DE FÚTBOL EN EL MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN, YUCATÁN. | 2025 | 2025 | DZIDZANTÚN | DZIDZANTÚN | CALLE 21 X 25 UNIDAD DEPORTIVA DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN, 97500, YUCATÁN. | INCCOPY | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS
37 | LICITACIÓN | CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN EL PARQUE “K'ÍIWIK” DE LA COLONIA AZCORRA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 2025 | 2025 | MÉRIDA | MÉRIDA | CALLE 24 X 71-A, # 246, COLONIA AZCORRA, 97177 YUCATÁN. | INCCOPY | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS
38 | LICITACIÓN | CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TICUL, YUCATÁN. | 2025 | 2025 | TICUL | TICUL | CALLE 23 X 30 Y 28 # 217-C, 97860 TICUL, YUCATÁN. | INCCOPY | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS
39 | LICITACIÓN | CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. (MÉRIDA - MUNA) - CACAO - SAN ANTONIO MULIX EN LOS MUNICIPIOS DE ABALÁ Y UMÁN | 2025 | 2025 | ABALÁ, UMÁN | CACAO, SAN ANTONIO MULIX | SE UBICARÁ EN LAS LOCALIDADES DE CACAO Y SAN ANTONIO MULIX, EN LOS MUNICIPIOS DE ABALÁ Y UMÁN. | INCAY | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS
40 | LICITACIÓN | RECONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LAS LOCALIDADES DE TECOH Y LEPÁN DEL MUNICIPIO DE TECOH. | 2025 | 2025 | TECOH | TECOH, LEPÁN | SE UBICARÁ EN CALLES DE LAS LOCALIDADES DE TECOH Y LEPÁN, EN EL MUNICIPIO DE TECOH. | INCAY | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS/ APORTACIÓN MUNICIPAL
41 | LICITACIÓN | CONSTRUCCIÓN DE UN BAÑO M6 EN LA ESCUELA PRIMARIA JUANA DE ASBAJE DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN. C.C.T. 31DPR0023A | 2025 | 2025 | KANASÍN | KANASÍN | CALLE 5-E NUM. EXT. 301 SANTA ANA , KANASÍN | IDEFEEY | ND | ND | ND | ND | ND | ND | FAM- IEB 2025
42 | LICITACIÓN | CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CACALCHÉN. | 2025 | 2025 | CACALCHÉN | CACALCHÉN | SE UBICARÁ EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CACALCHÉN. | INCAY | ND | ND | ND | ND | ND | ND | APORTACIÓN MUNICIPAL/ 101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS
43 | LICITACIÓN | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PREESCOLAR ELENA TORRES CUELLAR DE LA LOCALIDAD DE MÉRIDA (CD. CAUCEL), MUNICIPIO DE MÉRIDA. C.C.T. 31DJN0252D | 2025 | 2025 | MÉRIDA | MÉRIDA | CALLE 51 LOS ALMENDROS CIUDAD CAUCEL | IDEFEEY | ND | ND | ND | ND | ND | ND | FAM- IEB 2025
44 | LICITACIÓN | RECONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LAS LOCALIDADES DE FLAMBOYANES Y PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO. | 2025 | 2025 | PROGRESO | FLAMBOYANES, PROGRESO | SE UBICARÁ EN LA LOCALIDAD DE FLAMBOYANES Y PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO. | INCAY | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS/ APORTACIÓN MUNICIPAL
45 | LICITACIÓN | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PREESCOLAR JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ DE LA LOCALIDAD DE PUSTUNICH, MUNICIPIO DE TICUL. C.C.T. 31DIN2080Z | 2025 | 2025 | TICUL | PUSTUNICH | CALLE 25 | IDEFEEY | ND | ND | ND | ND | ND | ND | REMANENTES DEL FAM 2025
46 | LICITACIÓN | CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SANAHCAT. | 2025 | 2025 | SANAHCAT | SANAHCAT | SE UBICARÁ EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SANAHCAT. | INCAY | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS/ APORTACIÓN MUNICIPAL
47 | LICITACIÓN | CONSTRUCCIÓN DE UN DOMO Y PÓRTICO EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFINA CARDEÑA M. DE ARCEO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. C.C.T. 31DPR0209F | 2025 | 2025 | MÉRIDA | MÉRIDA | CALLE 71-A N° 373 COL. AZCORRA C.P. 97177 | IDEFEEY | ND | ND | ND | ND | ND | ND | REMANENTES DEL FAM 2025
48 | LICITACIÓN | RECONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TELCHAC PUERTO. | 2025 | 2025 | TELCHAC PUERTO | TELCHAC PUERTO | SE UBICARÁ EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TELCHAC PUERTO. | INCAY | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS/ APORTACIÓN MUNICIPAL
49 | LICITACIÓN | RECONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEPAKÁN. | 2025 | 2025 | TEPAKÁN | TEPAKÁN | SE UBICARÁ EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEPAKÁN. | INCAY | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS
50 | LICITACIÓN | CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UCÚ. | 2025 | 2025 | UCÚ | UCÚ | SE UBICARÁ EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UCÚ. | INCAY | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS
51 | LICITACIÓN | CONSTRUCCIÓN DE UN DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO DE LA LOCALIDAD DE TIXCANCAL, MUNICIPIO DE TIZIMÍN. C.C.T. 31DPR0903E | 2025 | 2025 | TIZIMÍN | TIXCANCAL | CALLE 7, TIXCANCAL | IDEFEEY | ND | ND | ND | ND | ND | ND | REMANENTES DEL FAM 2025
52 | LICITACIÓN | REHABILITACIÓN GENERAL Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN LA ESCUELA PREESCOLAR JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ DE LA LOCALIDAD DE PUSTUNICH, MUNICIPIO DE TICUL. C.C.T. 31DIN2080Z | 2025 | 2025 | TICUL | PUSTUNICH | CALLE 25 | IDEFEEY | ND | ND | ND | ND | ND | ND | REMANENTES DEL FAM 2025
53 | LICITACIÓN | CONSTRUCCIÓN DE UN DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA CASA OTOCH DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. C.C.T. 31EPR0098Q | 2025 | 2025 | MÉRIDA | MÉRIDA | CALLE 29 N° 578 CAUCEL II C.P. 97314 | IDEFEEY | ND | ND | ND | ND | ND | ND | REMANENTES DEL FAM 2025
54 | LICITACIÓN | PINTURA, IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS, ALBAÑILERÍA, CANCELERÍA, EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUAN CRISÓSTOMO CANO Y CANO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO. C.C.T. 31DJN0018Z | 2025 | 2025 | PROGRESO | PROGRESO | CALLE 39A PROGRESO | IDEFEEY | ND | ND | ND | ND | ND | ND | FAM- IEB 2025
55 | LICITACIÓN | INSTALACIÓN DE BANCO DE TRANSFORMACIÓN/SUBESTACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA CRISTÓBAL COLÓN DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAYAPÁN. C.C.T. 31DPR1016Y | 2025 | 2025 | MAYAPÁN | MAYAPÁN | CALLE 20 MAYAPÁN | IDEFEEY | ND | ND | ND | ND | ND | ND | FAM- IEB 2025
56 | LICITACIÓN | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NARCEDALIA GARCÍA AGUILAR DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. C.C.T. 31DPR2099D | 2025 | 2025 | MÉRIDA | MÉRIDA | CALLE 39 NO. 810 LAS TORRES II CIUDAD CAUCEL | IDEFEEY | ND | ND | ND | ND | ND | ND | FAM- IEB 2025
57 | LICITACIÓN | CONSTRUCCIÓN DEL CAMPO DE FÚTBOL EN EL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ, YUCATÁN. | 2025 | 2025 | BUCTZOTZ | BUCTZOTZ | MUNICIPIO DE BUCTZOTZ, YUCATÁN. | INCCOPY | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS
58 | LICITACIÓN | INSTALACIÓN DE BANCO DE TRANSFORMACIÓN/SUBESTACIÓN EN LA ESCUELA SECUNDARIA JUAN DE DIOS RODRÍGUEZ HEREDIA DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOTUL. C.C.T. 31DES0021W | 2025 | 2025 | MOTUL | MOTUL | CALLE 30 NUM. EXT. 274 CENTRO , MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL, YUCATÁN CP. 97430 | IDEFEEY | ND | ND | ND | ND | ND | ND | FAM- IEB 2025
59 | LICITACIÓN | REMOZAMIENTO GENERAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA AGUSTÍN VADILLO CICERO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. C.C.T. 31EES0021V | 2025 | 2025 | MÉRIDA | MÉRIDA | CALLE 41 FRACC EL FENIX | IDEFEEY | ND | ND | ND | ND | ND | ND | FAM- IEB 2025
60 | LICITACIÓN | REMOZAMIENTO GENERAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 8 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO. C.C.T. 31DST0008U | 2025 | 2025 | PROGRESO | PROGRESO | CALLE 15 NO. 202 PUERTO DE ABRIGO YUCALPETÉN | IDEFEEY | ND | ND | ND | ND | ND | ND | FAM- IEB 2025
61 | LICITACIÓN | REHABILITACIÓN ELÉCTRICA Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA HUMBERTO LARA Y LARA DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. C.C.T. 31EES0009Z | 2025 | 2025 | MÉRIDA | MÉRIDA | CALLE 23 CARRETERA MÉRIDA-CAUCEL C.P.97300 | IDEFEEY | ND | ND | ND | ND | ND | ND | REMANENTES DEL FAM 2025
62 | LICITACIÓN | REHABILITACIÓN DE DOS PARQUES EN EL MUNICIPIO DE BACA, YUCATÁN. | 2025 | 2025 | BACA | BACA | CALLE 20 X 19 Y 21 BACA, YUCATÁN. | INCCOPY | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS
63 | LICITACIÓN | REHABILITACIÓN DE GRADAS DEL CENTRO DE ESPECTÁCULOS MONTEJO EN EL RECINTO FERIAL DE XMATKUIL, EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 2025 | 2025 | MÉRIDA |  | CALLE 20 TAMANCHÉ | INCCOPY | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 113 PARTICIPACIONES RECURSOS PROPIOS EFA (REMANENTES)
64 | LICITACIÓN | ILUMINACIÓN Y GRADAS DEL CAMPO DE FÚTBOL EN EL MUNICIPIO DE KAUA, YUCATÁN. | 2025 | 2025 | KAUA |  | MUNICIPIO DE KAUA, YUCATÁN. | INCCOPY | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS
65 | LICITACIÓN | MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA DE LA LOCALIDAD DE TAMANCHÉ, MUNICIPIO DE MÉRIDA. C.C.T. 31DPR0959G | 2025 | 2025 | MÉRIDA | TEMANCHÉ | CALLE 20 TAMANCHÉ | IDEFEEY | ND | ND | ND | ND | ND | ND | FAM- IEB 2025
66 | LICITACIÓN | RESTAURACIÓN DEL EX CONVENTO DE SAN ANTONIO DE PADUA EN EL MUNICIPIO DE IZAMAL. | 2025 | 2025 | IZAMAL |  | CALLE 31 NO. 292, COL. CENTRO, C.P. 97540, IZAMAL, YUCATÁN. | INCCOPY | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 120 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS EFA
67 | LICITACIÓN | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE LA ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL NO. 9 VÍCTOR CERVERA PACHECO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OXKUTZCAB. C.C.T. 31EBH0036U | 2025 | 2025 | OXKUTZCAB | OXKUTZCAB | CARRETERA OXKUTZCAB-EMILIANO ZAPATA (COOPERATIVA) KILOMETRO 4.5 C.P. 97880 | IDEFEEY | ND | ND | ND | ND | ND | ND | FAM MEDIA SUPERIOR 2025
68 | LICITACIÓN | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CÓMPUTO DE LA ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL NO. 11 FRANCISCO ROGELIO RIVERO ALVARADO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. C.C.T. 31EBH0037T | 2025 | 2025 | MÉRIDA | MÉRIDA | CALLE 114 S/N C.P. 97302 | IDEFEEY | ND | ND | ND | ND | ND | ND | FAM MEDIA SUPERIOR 2025
69 | LICITACIÓN | MANTENIMIENTO GENERAL A LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL NO. 5 AGUSTÍN FRANCO VILLANUEVA DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. C.C.T. 31EBH0001E | 2025 | 2025 | MÉRIDA | MÉRIDA | CALLE 67 NO. 477 C.P. 9700 | IDEFEEY | ND | ND | ND | ND | ND | ND | FAM MEDIA SUPERIOR 2025
70 | LICITACIÓN | REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO CECYTEY 03 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAXCANÚ. C.C.T. 31ETC0003X | 2025 | 2025 | MAXCANÚ | MAXCANÚ | CALLE 34 S/N C.P. 97800 | IDEFEEY | ND | ND | ND | ND | ND | ND | FAM MEDIA SUPERIOR 2025
71 | LICITACIÓN | REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO CECYTEY 05 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PANABÁ. C.C.T. 31ETC0005V | 2025 | 2025 | PANABÁ | PANABÁ | CALLE 6 S/N C.P. 97610 | IDEFEEY | ND | ND | ND | ND | ND | ND | FAM MEDIA SUPERIOR 2025
72 | LICITACIÓN | CONSTRUCCIÓN DE UN DOMO EN LA ESCUELA SECUNDARIA GUILLERMO PRIETO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEKANTÓ. C.C.T. 31EES0036X | 2025 | 2025 | TEKANTÓ | TEKANTÓ | CALLE 20 TEKANTÓ C.P.97520 | IDEFEEY | ND | ND | ND | ND | ND | ND | REMANENTES DEL FAM 2025
73 | LICITACIÓN | REHABILITACIÓN SEGUNDA PARTE DE LA RECONVERSIÓN EN LA ESCUELA SECUNDARIA RITA CETINA GUTIÉRREZ DE LA LOCALIDAD DE CHABLEKAL, MUNICIPIO DE MÉRIDA. C.C.T. 31EES0100H | 2025 | 2025 | MÉRIDA | CHABLEKAL | CALLE 18 CHABLEKAL C.P. 97302 | IDEFEEY | ND | ND | ND | ND | ND | ND | REMANENTES DEL FAM 2025
74 | LICITACIÓN | CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN EL PARQUE DENOMINADO EL “PEZ VOLADOR” DE LA COLONIA PACABTÚN, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 2025 | 2025 | MÉRIDA | MÉRIDA | CALLE 41 X 50 T Y 46, PACABTÚN, 97160, MÉRIDA, YUCATÁN. | INCCOPY | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS
75 | LICITACIÓN | CONSTRUCCIÓN DE DOMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA COMISARIA DZEAL, MUNICIPIO DE KAUA, YUCATÁN. | 2025 | 2025 | KAUA | DZEAL | COMISARIA DZEAL, MUNICIPIO DE KAUA, YUCATÁN. | INCCOPY | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS
76 | LICITACIÓN | REHABILITACIÓN DEL CAMPO DE FÚTBOL EN LA COMISARÍA DE TICOPÓ, MUNICIPIO DE ACANCEH, YUCATÁN. | 2025 | 2025 | ACANCEH | TICOPÓ | COMISARÍA DE TICOPÓ, MUNICIPIO DE ACANCEH, YUCATÁN. | INCCOPY | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS
77 | LICITACIÓN | REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL MUNICIPIO DE XOCCHEL, YUCATÁN. | 2025 | 2025 | XOCCHEL | XOCCHEL | CALLE 23 X 24 Y 26, MUNICIPIO DE XOCCHEL, YUCATÁN. | INCCOPY | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS
78 | LICITACIÓN | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE | 2025 | 2025 | VALLADOLID | VALLADOLID | CALLE 49 NO. 103 C.P. 97780 | IDEFEEY | ND | ND | ND | ND | ND | ND | FAM SUPERIOR 2025
79 | LICITACIÓN | CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESPACIOS DEPORTIVOS DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE | 2025 | 2025 | VALLADOLID | VALLADOLID | CALLE 49 NO. 103 C.P. 97780 | IDEFEEY | ND | ND | ND | ND | ND | ND | FAM SUPERIOR 2025
80 | LICITACIÓN | SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS PARA CLIMATIZACIÓN DE ÁREAS ACADÉMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE | 2025 | 2025 | VALLADOLID | VALLADOLID | CALLE 49 NO. 103 C.P. 97780 | IDEFEEY | ND | ND | ND | ND | ND | ND | FAM SUPERIOR 2025
81 | LICITACIÓN | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL ROSARIO CASTELLANOS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN. | 2025 | 2025 | KANASÍN | KANASÍN | KANASÍN | IDEFEEY | ND | ND | ND | ND | ND | ND | FAM SUPERIOR 2025
82 | LICITACIÓN | ILUMINACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CAMPO DE BÉISBOL EN EL MUNICIPIO DE TELCHAC PUEBLO, YUCATÁN. | 2025 | 2025 | TELCHAC PUEBLO | TELCHAC PUEBLO | C. 15 #108 X 24 Y 26, C.P. 97400 TELCHAC PUEBLO, YUCATÁN. | INCCOPY | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS
83 | LICITACIÓN | CONSTRUCCIÓN DE DOMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO TETÍZ, YUCATÁN. | 2025 | 2025 | TETIZ | TETIZ | MUNICIPIO TETÍZ, YUCATÁN. | INCCOPY | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS
84 | LICITACIÓN | CONSTRUCCIÓN DE DOMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE FOVISSTE MORELOS, MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN. | 2025 | 2025 | MÉRIDA | MÉRIDA | MORELOS FOVISSSTE, C.P.97190 MÉRIDA, YUCATÁN. | INCCOPY | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS
85 | LICITACIÓN | CONSTRUCCIÓN DE DOMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE PANABA, YUCATÁN | 2025 | 2025 | PANABÁ | PANABÁ | MUNICIPIO DE PANABA, YUCATÁN. | INCCOPY | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS
86 | LICITACIÓN | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN EL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE CUNCUNUL, YUCATÁN. | 2025 | 2025 | CUNCUNUL | CUNCUNUL | CALLE 12 B X 8 Y 12, CARRT. CUNCUNUL,C.P. 97766 CUNCUNUL, YUCATÁN. | INCCOPY | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS
87 | LICITACIÓN | REHABILITACIÓN DEL PARQUE DEL MUNICIPIO DE TIXPEHUAL, YUCATÁN. | 2025 | 2025 | TIXPEHUAL | TIXPEHUAL | TIXPEHUAL, YUCATÁN. | INCCOPY | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS
Notas: ND No disponible se encuentra en la fase de licitación Fuente de Información: Secretaría de Infraestructura para el Bienestar (SIB) Fecha de actualización: 30 de septiembre de 2025.