## IVT 2025
AVANCE DE OBRA IV TRIMESTRE 2025 DEL 01 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
NUM. | ETAPA | OBRA | AÑO DE EJECUCIÓN | AÑO DE RECURSO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DEPENDENCIA EJECUTORA | CONTRATO | % AVANCE FÍSICO | %AVANCE FINANCIERO | FECHA DE INICIO DE CONTRATO | FECHA DE TERMINO DE CONTRATO | MONTO CONTRATADO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO
1 | CONCLUIDA | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO SISBICHEN-X´TUT EN LOS MUNICIPIOS DE CHEMAX Y TEMOZÓN | 2025 | 2025 | CHEMAX Y TEMOZÓN | CHEMAX Y TEMOZÓN | INCAY | GE-INCAY-OB-LP-JUR-013-2025 | 100% | 100% | 2025-10-20 | 2025-12-18 | 15148980.71 | 101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS
2 | CONCLUIDA | CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C.(MÉRIDA-MUNA)-CACAO-SAN ANTONIO MULIX EN LOS MUNICIPIOS DE ABALÁ Y UMÁN | 2025 | 2025 | ABALÁ Y UMÁN | CACAO Y SAN ANTONIO MULIX | INCAY | GE-INCAY-OB-I3-JUR-005-2025 | 100% | 100% | 2025-10-21 | 2025-12-19 | 3357924.58 | 101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS
3 | CONCLUIDA | MANTENIMIENTO DE LOS MÓDULOS DEL RECINTO FERIAL DE XMATKUIL, EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 2025 | 2025 | MÉRIDA | MÉRIDA | INCAY | N/A | 100% | 100% | 2025-10-02 | 2025-11-30 | 1800469.81 | 101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS
4 | CONCLUIDA | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL PASO SUPERIOR VEHICULAR (DZITYÁ) DEL ANILLO PERIFERICO DE LA CIUDAD DE MERIDA. | 2025 | 2025 | MÉRIDA | MÉRIDA | INCAY | N/D | 100% | 100% | 2025-10-07 | 2025-12-20 | 1880747.44 | 101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS
5 | PROCESO | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO SISBICHÉN-X´TUT EN LOS MUNICIPIOS DE CHEMAX Y TEMOZÓN | 2025 | 2025 | CHEMAX Y TEMOZÓN | CHEMAX Y TEMOZÓN | INCAY | GE-INCAY-OB-LP-014-2025. | 100% | 97.58% | 2025-10-20 | 2025-12-18 | 15148980.71 | 101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS
6 | CONCLUIDA | CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SANAHCAT | 2025 | 2025 | SANAHCAT | SANAHCAT | INCAY | GE-INCAY-OB-AD-JUR-004-2025 | 100% | 100% | 2025-10-21 | N/D | 739561.33 | 101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS
7 | CONCLUIDA | RECONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEPAKÁN | 2025 | 2025 | TEPAKÁN | TEPAKÁN | INCAY | GE-INCAY-OB-I3-003-2025. | 100% | 100% | 2025-10-15 | 2025-11-18 | 1997523.77 | 101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS
8 | CONCLUIDA | RECONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CANTAMAYEC. | 2025 | 2025 | CANTAMAYEC. | CANTAMAYEC. | INCAY | GE-INCAY-OB-AD-001-2025 | 100% | 100% | 2025-10-02 | 2025-11-05 | 1001613.14 | 101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS
9 | CONCLUIDA | CONSTRUCCIÓN DE CICLOPISTA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ESPITA | 2025 | 2025 | ESPITA | ESPITA | INCAY | GE-INCAY-OB-AD-003-2025 | 100% | 100% | 2025-10-07 | 2025-11-10 | 612022.14 | 101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS
10 | CONCLUIDA | RECONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LAS LOCALIDADES DE FLAMBOYANES Y PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO | 2025 | 2025 | PROGRESO | FLAMBOYANES Y PROGRESO | INCAY | GE-INCAY-OB-LP-016-2025. | 100% | 100% | 2025-10-18 | 2025-12-16 | 8119955.41 | 101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS
11 | CONCLUIDA | CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KINCHIL | 2025 | 2025 | KINCHIL | KINCHIL | INCAY | GE-INCAY-OB-AD-002-2025 | 100% | 100% | 2025-10-03 | 2025-11-06 | 764874.3 | 101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS
12 | CONCLUIDA | CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE UCÚ Y YAXCHÉ DE PEÓN, EN EL MUNICIPIO DE UCÚ | 2025 | 2025 | UCÚ | UCÚ | INCAY | GE-INCAY-OB-I3-005-2025. | 100% | 100% | 2025-10-16 | 2025-11-19 | 3957292.89 | 101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS
13 | CONCLUIDA | RECONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TELCHAC PUERTO | 2025 | 2025 | TELCHAC PUERTO | TELCHAC PUERTO | INCAY | GE-INCAY-OB-LP-015-2025. | 100% | 100% | 2025-10-18 | 2025-12-16 | 5435024.15 | 101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS
14 | CONCLUIDA | RECONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LAS LOCALIDADES DE TECOH Y LEPÁN DEL MUNICIPIO DE TECOH. | 2025 | 2025 | TECOH Y LEPÁN | TECOH | INCAY | GE-INCAY-OB-I3-JUR-006-2025 | 100% | 100% | 2025-11-06 | 2025-12-20 | 2709644.97 | 101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS
15 | CONCLUIDA | CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEYA | 2025 | 2025 | TEYA | TEYA | INCAY | GE-INCAY-OB-LP-JUR-010-2025 | 100% | 100% | 2025-11-26 | 2025-12-26 | 3694763.67 | 113 PARTICIPACIONES EFA REMANENTES 2025
16 | CONCLUIDA | CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BOKOBÁ | 2025 | 2025 | BOKOBÁ | BOKOBÁ | INCAY | N/D | 100% | 100% | 2025-11-13 | 2025-12-17 | 2000000 | 113 PARTICIPACIONES EFA REMANENTES 2025
17 | CONCLUIDA | CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CALOTMUL | 2025 | 2025 | CALOTMUL | CALOTMUL | INCAY | GE-INCAY-OB-LP-JUR-009-2025 | 100% | 100% | 2025-11-12 | 2025-12-16 | 1684942.69 | 113 - PARTICIPACIONES EFA REMANENTES 2025
18 | CONCLUIDA | RECONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 2025 | 2025 | UMÁN | UMÁN | INCAY | GE-INCAY-OB-LP-017-2025 | 100% | 100% | 2025-11-11 | 2025-12-26 | 6160429.74 | 113 PARTICIPACIONES EFA REMANENTES 2025 Y APORTACIÓN ESTATAL
19 | CONCLUIDA | RECONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHACSINKÍN | 2025 | 2025 | CHACSINKÍN | CHACSINKÍN | INCAY | GE-INCAY-OB-I3-JUR-012-2025 | 100% | 100% | 2025-11-12 | 2025-12-11 | 1459501.64 | 113 PARTICIPACIONES EFA REMANENTES 2025 Y APORTACIÓN MUNICIPAL
20 | PROCESO | AMPLIACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE AVENIDA DE ACCESO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CANSAHCAB (PRIMERA ETAPA) | 2025 | 2025 | CANSAHCAB | CANSAHCAB | INCAY | N/D | 100% | 32.3% | 2025-11-14 | 2025-12-23 | 3750371 | 113 PARTICIPACIONES EFA REMANENTES 2025
21 | CONCLUIDA | RECONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS | 2025 | 2025 | TEKAL DE VENEGAS | TEKAL DE VENEGAS | INCAY | N/D | 100% | 100% | 2025-11-26 | 2025-12-26 | 2500000 | 114 PARTICIPACIONES RECURSOS PROPIOS A.A.
22 | PROCESO | RECONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID | 2025 | 2025 | VALLADOLID | VALLADOLID | INCAY | N/D | 100% | 52.6% | 2025-11-26 | 2025-12-26 | 3500000 | 114 PARTICIPACIONES RECURSOS PROPIOS A.A.
23 | CONCLUIDA | RECONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL CAMINO MAXCANÚ- ZONA ARQUEOLÓGICA DE OXKINTOK. | 2025 | 2025 | MAXCANÚ | MAXCANÚ | INCAY | N/D | 100% | 99.98% | 2025-12-13 | 2025-12-21 | 1700000 | 114 PARTICIPACIONES RECURSOS PROPIOS A.A
24 | CONCLUIDA | RECONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PETO | 2025 | 2025 | PETO | PETO | INCAY | N/D | 100% | 100% | 2025-11-26 | 2025-12-26 | 3000000 | 114 PARTICIPACIONES RECURSOS PROPIOS A.A.
25 | PROCESO | RECONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZILAM DE BRAVO | 2025 | 2025 | DZILAM DE BRAVO | DZILAM DE BRAVO | INCAY | N/D | 100% | 97% | 2025-11-26 | 2025-12-26 | 2290956.5 | 114 PARTICIPACIONES RECURSOS PROPIOS A.A.
26 | CONCLUIDA | RECONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MUXUPIP | 2025 | 2025 | MUXUPIP | MUXUPIP | INCAY | N/D | 100% | 100% | 2025-11-26 | 2025-12-26 | 1517305.31 | 114 PARTICIPACIONES RECURSOS PROPIOS A.A.
27 | CONCLUIDA | CONSTRUCCIÓN DE 52 ACCIONES DE VIVIENDA EN LOS MUNICIPIOS DE PANABÁ (42) Y SUCILÁ (10), EN EL ESTADO DE YUCATÁN. | 2025 | 2025 | PANABÁ | PANABÁ, LOCHÉ, CENOTE YALSIHON BUENA FÉ, SUCILÁ | IVEY | IVEY-LP-001-2025 | 100% | 27.5% | 2025-11-12 | 2025-12-31 | 5329194.78 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES (FISE)
28 | CONCLUIDA | CONSTRUCCIÓN DE 52 ACCIONES DE VIVIENDA EN LOS MUNICIPIOS DE PANABÁ (42) Y SUCILÁ (10), EN EL ESTADO DE YUCATÁN. | 2025 | 2025 | SUCILÁ | PANABÁ, LOCHÉ, CENOTE YALSIHON BUENA FÉ, SUCILÁ | IVEY | IVEY-LP-001-2025 | 100% | 11.3% | 2025-11-13 | 2026-01-01 | 2537711.62 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES (FISE)
29 | CONCLUIDA | CONSTRUCCIÓN DE 45 ACCIONES DE VIVIENDA EN LOS MUNICIPIOS DE MUXUPIP (31) Y YAXKUKUL (14), EN EL ESTADO DE YUCATÁN. | 2025 | 2025 | MUXUPIP | MUXUPIP, SAN JUAN KOOP, YAXKUKUL | IVEY | IVEY-LP-002-2025 | 100% | 49.41% | 2025-11-12 | 2025-12-31 | 3945987.77 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES (FISE)
30 | CONCLUIDA | CONSTRUCCIÓN DE 45 ACCIONES DE VIVIENDA EN LOS MUNICIPIOS DE MUXUPIP (31) Y YAXKUKUL (14), EN EL ESTADO DE YUCATÁN. | 2025 | 2025 | YAXKUKUL | MUXUPIP, SAN JUAN KOOP, YAXKUKUL | IVEY | IVEY-LP-002-2025 | 100% | 18.55% | 2025-11-13 | 2026-01-01 | 1776600 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES (FISE)
31 | CONCLUIDA | CONSTRUCCIÓN DE 40 ACCIONES DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE CHUMAYEL, EN EL ESTADO DE YUCATÁN. | 2025 | 2025 | CHUMAYEL | CHUMAYEL | IVEY | IVEY-LP-003-2025 | 100% | 63.07% | 2025-11-12 | 2025-12-31 | 5085937.6 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES (FISE)
32 | PROCESO | CONSTRUCCIÓN DE 40 ACCIONES DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE HOCABÁ, EN EL ESTADO DE YUCATÁN. | 2025 | 2025 | HOCABÁ | HOCABÁ, SAHCABÁ | IVEY | IVEY-LP-004-2025 | 77.77% | 60.22% | 2025-11-12 | 2025-12-31 | 5071493.53 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES (FISE)
33 | CONCLUIDA | CONSTRUCCIÓN DE 40 ACCIONES DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE HOCTÚN, EN EL ESTADO DE YUCATÁN. | 2025 | 2025 | HOCTÚN | HOCTÚN | IVEY | IVEY-LP-005-2025 | 100% | 70.7% | 2025-11-12 | 2025-12-31 | 5086038.05 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES (FISE)
34 | PROCESO | CONSTRUCCIÓN DE 40 ACCIONES DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ, EN EL ESTADO DE YUCATÁN. | 2025 | 2025 | BUCTZOTZ | BUCTZOTZ, LA GRAN LUCHA, SAN FRANCISCO, SANTO DOMINGO, X-BEC | IVEY | IVEY-LP-006-2025 | 97.88% | 42.77% | 2025-11-13 | 2025-12-31 | 5024818.7 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES (FISE)
35 | PROCESO | CONSTRUCCIÓN DE 31 ACCIONES DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE RÍO LAGARTOS, EN EL ESTADO DE YUCATÁN. | 2025 | 2025 | RÍO LAGARTOS | RÍO LAGARTOS, LAS COLORADAS | IVEY | IVEY-LP-007-2025 | 93.74% | 63.42% | 2025-11-13 | 2025-12-31 | 4969415.55 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES (FISE)
36 | PROCESO | CONSTRUCCIÓN DE 30 ACCIONES DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE CELESTÚN, EN EL ESTADO DE YUCATÁN. | 2025 | 2025 | CELESTÚN | CELESTÚN | IVEY | IVEY-LP-008-2025 | 95.13% | 76.4% | 2025-11-13 | 2025-12-31 | 4737625.44 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES (FISE)
37 | PROCESO | CONSTRUCCIÓN DE 30 ACCIONES DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, EN EL ESTADO DE YUCATÁN. | 2025 | 2025 | SAN FELIPE | SAN FELIPE | IVEY | IVEY-LP-009-2025 | 93.01% | 63.6% | 2025-11-13 | 2025-12-31 | 5312537.43 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES (FISE)
38 | CONCLUIDA | CONSTRUCCIÓN DE 33 ACCIONES DE VIVIENDA EN LOS MUNICIPIOS DE CUZAMÁ (30) Y TECOH (3), EN EL ESTADO DE YUCATÁN. | 2025 | 2025 | CUZAMÁ | CUZAMÁ, EK NAKÁN, TECOH, X-KANCHACÁN | IVEY | IVEY-LP-010-2025 | 100% | 23.66% | 2025-11-13 | 2025-12-31 | 4433714.35 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES (FISE)
39 | CONCLUIDA | CONSTRUCCIÓN DE 33 ACCIONES DE VIVIENDA EN LOS MUNICIPIOS DE CUZAMÁ (30) Y TECOH (3), EN EL ESTADO DE YUCATÁN. | 2025 | 2025 | TECOH | CUZAMÁ, EK NAKÁN, TECOH, X-KANCHACÁN | IVEY | IVEY-LP-010-2025 | 100% | 2.443% | 2025-11-14 | 2026-01-01 | 392992.36 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES (FISE)
40 | CONCLUIDA | CONSTRUCCIÓN DE 31 ACCIONES DE VIVIENDA EN LOS MUNICIPIO DE TEKANTÓ (30) Y TAHMEK (1), EN EL ESTADO DE YUCATÁN. | 2025 | 2025 | TEKANTÓ | TEKANTÓ, TIXKOCHÓN, TAHMEK | IVEY | IVEY-LP-011-2025 | 100% | 1.054% | 2025-11-14 | 2025-12-31 | 3817941.88 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES (FISE)
41 | CONCLUIDA | CONSTRUCCIÓN DE 31 ACCIONES DE VIVIENDA EN LOS MUNICIPIO DE TEKANTÓ (30) Y TAHMEK (1), EN EL ESTADO DE YUCATÁN. | 2025 | 2025 | TAHMEK | TEKANTÓ, TIXKOCHÓN, TAHMEK | IVEY | IVEY-LP-011-2025 | 100% | 78.73% | 2025-11-15 | 2026-01-01 | 138997.76 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES (FISE)
42 | PROCESO | CONSTRUCCIÓN DE 31 ACCIONES DE VIVIENDA EN LOS MUNICIPIOS DE AKIL (30) Y TEKAX (1), EN EL ESTADO DE YUCATÁN. | 2025 | 2025 | AKIL | AKIL, PLAN CHAC POZO TRES, TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN | IVEY | IVEY-LP-012-2025 | 56.37% | 32.69% | 2025-11-14 | 2025-12-31 | 3814189.33 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES (FISE)
43 | PROCESO | CONSTRUCCIÓN DE 31 ACCIONES DE VIVIENDA EN LOS MUNICIPIOS DE AKIL (30) Y TEKAX (1), EN EL ESTADO DE YUCATÁN. | 2025 | 2025 | TEKAX | AKIL, PLAN CHAC POZO TRES, TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN | IVEY | IVEY-LP-012-2025 | 16% | 0.9904% | 2025-11-15 | 2026-01-01 | 126831.05 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES (FISE)
44 | CONCLUIDA | CONSTRUCCIÓN DE 31 ACCIONES DE VIVIENDA EN LOS MUNICIPIOS DE SOTUTA (30) Y YAXCABÁ (1), EN EL ESTADO DE YUCATÁN. | 2025 | 2025 | SOTUTA | SOTUTA, TABÍ, TIBOLÓN, YAXCABÁ | IVEY | IVEY-LP-013-2025 | 100% | 90.38% | 2025-11-14 | 2025-12-31 | 3809082.79 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES (FISE)
45 | CONCLUIDA | CONSTRUCCIÓN DE 31 ACCIONES DE VIVIENDA EN LOS MUNICIPIOS DE SOTUTA (30) Y YAXCABÁ (1), EN EL ESTADO DE YUCATÁN. | 2025 | 2025 | YAXCABÁ | SOTUTA, TABÍ, TIBOLÓN, YAXCABÁ | IVEY | IVEY-LP-013-2025 | 100% | 2.923% | 2025-11-15 | 2026-01-01 | 126547.68 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES (FISE)
46 | CONCLUIDA | CONSTRUCCIÓN DE 30 ACCIONES DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE TEKIT, EN EL ESTADO DE YUCATÁN. | 2025 | 2025 | TEKIT | TEKIT | IVEY | IVEY-LP-014-2025 | 100% | 59.46% | 2025-11-14 | 2025-12-31 | 3979880.37 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES (FISE)
47 | CONCLUIDA | CONSTRUCCIÓN DE 30 ACCIONES DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE TETIZ, EN EL ESTADO DE YUCATÁN. | 2025 | 2025 | TETIZ | TETIZ, NOHUAYÚN | IVEY | IVEY-LP-015-2025 | 100% | 35.09% | 2025-11-14 | 2025-12-31 | 3830689.14 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES (FISE)
48 | CONCLUIDA | CONSTRUCCIÓN DE 30 ACCIONES DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE XOCCHEL, EN EL ESTADO DE YUCATÁN. | 2025 | 2025 | XOCCHEL | XOCCHEL | IVEY | IVEY-LP-016-2025 | 100% | 89.08% | 2025-11-14 | 2025-12-31 | 3957203.93 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES (FISE)
49 | CONCLUIDA | CONSTRUCCIÓN DE 30 ACCIONES DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ, EN EL ESTADO DE YUCATÁN. | 2025 | 2025 | CHICHIMILÁ | CHICHIMILÁ, CHAN X-CAIL | IVEY | IVEY-LP-017-2025 | 100% | 90.07% | 2025-11-18 | 2025-12-31 | 3811225.89 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES (FISE)
50 | CONCLUIDA | CONSTRUCCIÓN DE 30 ACCIONES DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE KAUA, EN EL ESTADO DE YUCATÁN. | 2025 | 2025 | KAUA | KAUA, DZEAL | IVEY | IVEY-LP-018-2025 | 100% | 93.14% | 2025-11-18 | 2025-12-31 | 3818264.11 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES (FISE)
51 | PROCESO | CONSTRUCCIÓN DE 30 ACCIONES DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE KOPOMÁ, EN EL ESTADO DE YUCATÁN. | 2025 | 2025 | KOPOMÁ | KOPOMÁ, SAN BERNARDO | IVEY | IVEY-LP-019-2025 | 90.6% | 62.04% | 2025-11-18 | 2025-12-31 | 3806579.86 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES (FISE)
52 | CONCLUIDA | CONSTRUCCIÓN DE 25 ACCIONES DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL, EN EL ESTADO DE YUCATÁN. | 2025 | 2025 | TIXCACALCUPUL | MAHAS, SAN JOSÉ | IVEY | IVEY-LP-020-2025 | 100% | 30% | 2025-11-18 | 2025-12-31 | 3149797.26 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES (FISE)
53 | PROCESO | CONSTRUCCIÓN DE 20 ACCIONES DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN, EN EL ESTADO DE YUCATÁN. | 2025 | 2025 | DZIDZANTÚN | DZIDZANTÚN, SAN FRANCISCO MANZANILLA | IVEY | IVEY-LP-021-2025 | 80% | 40.15% | 2025-11-18 | 2025-12-31 | 3164042.17 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES (FISE)
54 | PROCESO | CONSTRUCCIÓN DE 40 ACCIONES DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT, EN EL ESTADO DE YUCATÁN. | 2025 | 2025 | CHIKINDZONOT | CHIKINDZONOT, ICHMUL, CHAN-CHICHIMILA | IVEY | IVEY-LP-022-2025 | 40.32% | 30% | 2025-12-12 | 2025-12-31 | 5009793.56 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES (FISE)
55 | PROCESO | CONSTRUCCIÓN DE 35 ACCIONES DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE CUNCUNUL, EN EL ESTADO DE YUCATÁN. | 2025 | 2025 | CUNCUNUL | CUNCUNUL, SAN DIEGO | IVEY | IVEY-LP-023-2025 | 33.86% | 30% | 2025-12-12 | 2025-12-31 | 4288491.9 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES (FISE)
56 | PROCESO | CONSTRUCCIÓN DE 35 ACCIONES DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS, EN EL ESTADO DE YUCATÁN. | 2025 | 2025 | TEKAL DE VENEGAS | TEKAL DE VENEGAS | IVEY | IVEY-LP-024-2025 | 51.14% | 30% | 2025-12-12 | 2025-12-31 | 4326418.47 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES (FISE)
57 | PROCESO | CONSTRUCCIÓN DE 29 ACCIONES DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE IXIL, EN EL ESTADO DE YUCATÁN. | 2025 | 2025 | IXIL | IXIL | IVEY | IVEY-LP-025-2025 | 70.79% | 30% | 2025-12-12 | 2025-12-31 | 3668453.64 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES (FISE)
58 | PROCESO | CONSTRUCCIÓN DE 23 ACCIONES DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE CANSAHCAB, EN EL ESTADO DE YUCATÁN. | 2025 | 2025 | CANSAHCAB | CANSAHCAB, SANTA MARÍA | IVEY | IVEY-LP-026-2025 | 80% | 30% | 2025-12-12 | 2025-12-31 | 2839997.01 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES (FISE)
59 | CONCLUIDA | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 1 SILVIO ZAVALA VALLADO, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA CCT. 31DST0001A | 2025 | 2025 | MÉRIDA | MÉRIDA | IDEFEEY | IDE-25-OP-DIRECTA-015 | 100% | 100% | 2025-10-14 | 2025-10-28 | 814851.6 | 101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS
60 | CONCLUIDA | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM.76, DE L A LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA CCT. 31DST2025Y | 2025 | 2025 | MÉRIDA | MÉRIDA | IDEFEEY | IDE-25-OP-DIRECTA-016 | 100% | 66.78% | 2025-11-13 | 2025-12-26 | 365629 | 102 INGRESOS FISCALES REC PROPIOS 2025
61 | CONCLUIDA | CONSTRUCCIÓN DE UN DOMO PARA PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC DE LA LOCALIDAD DE CHABIHAU, MUNICIPIO DE YOBAÍN, C.C.T. 31DPR0837W | 2025 | 2025 | YOBAÍN | CHABIHAU | IDEFEEY | IDE-25-OP-LP-016 | 100% | 100% | 2025-05-08 | 2025-08-06 | 1584392.18 | FAM- IEB 2025
62 | PROCESO S/I | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL CHACSINKIN DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHACSINKIN, CCT. 31EMS0001Q | 2025 | 2025 | CHACSINKÍN | CHACSINKÍN | IDEFEEY | IDE-25-OP-LP-081 | 18.44% | 30% | 2025-12-11 | 2026-03-04 | 2469579.98 | 113 PARTICIPACIONES RECURSOS PROPIOS EFA 2025
63 | PROCESO S/I | CONSTRUCCIÓN DE UN BAÑO EN EL TELEBACHILLERATO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHAPAB, CCT. 31ETK0017L. | 2025 | 2025 | CHAPAB | CHAPAB | IDEFEEY | IDE-25-OP-LP-085 | 0% | 0% | 2025-12-11 | 2026-03-11 | 1994350.9 | 113 PARTICIPACIONES RECURSOS PROPIOS EFA 2025
64 | PROCESO S/I | CONSTRUCCIÓN DE UN BAÑO EN EL TELEBACHILLERATO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHOCHOLÁ, CCT 31ETK0114K. | 2025 | 2025 | CHOCHOLÁ | CHOCHOLÁ | IDEFEEY | IDE-25-OP-LP-087 | 0% | 0% | 2025-12-12 | 2026-03-12 | 1939564.01 | 113 PARTICIPACIONES RECURSOS PROPIOS EFA 2025
65 | PROCESO S/I | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA PRUDENCIO PATRÓN PENICHE DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZAN, CCT. 31DPR0003N. | 2025 | 2025 | DZÁN | DZÁN | IDEFEEY | IDE-25-OP-LP-079 | 0% | 30% | 2025-12-11 | 2026-03-18 | 4075836.48 | 113 PARTICIPACIONES RECURSOS PROPIOS EFA 2025
66 | PROCESO | CONSTRUCCIÓN DE UN COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE VERACRUZ DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZONCAUICH, CCT. 31 DPR0621X | 2025 | 2025 | DZONCAUICH | DZONCAUICH | IDEFEEY | IDE-25-OP-I3P-003 | 61% | 54.06% | 2025-10-27 | 2026-01-25 | 1437999.66 | REMANENTES DEL FAM 2025
67 | PROCESO S/I | CONSTRUCCIÓN DE UNA SALA AUDIOVISUAL EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL HUNUCMÁ DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMÁ, CCT. 31ECB0040L. | 2025 | 2025 | HUNUCMÁ | HUNUCMÁ | IDEFEEY | IDE-25-OP-LP-082 | 0% | 30% | 2025-12-11 | 2026-03-18 | 2667855.05 | 113 PARTICIPACIONES RECURSOS PROPIOS EFA 2025
68 | PROCESO | CONSTRUCCIÓN DE UN COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA CRESCENCIO CARRILLO Y ANCONA, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE IZAMAL, CCT. 31DPR0680M | 2025 | 2025 | IZAMAL | IZAMAL | IDEFEEY | IDE-25-OP-I3P-012 | 41.04% | 30% | 2025-10-29 | 2026-01-27 | 1448906.89 | REMANENTES DEL FAM 2025
69 | PROCESO S/I | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 5 AULAS UNIVERSITARIAS EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO (UTC) DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE IZAMAL,CCT 31EUT0003M | 2025 | 2025 | IZAMAL | IZAMAL | IDEFEEY | IDE-25-OP-LP-091 | 16.9% | 30% | 2025-12-12 | 2026-03-19 | 9886679.26 | 113 PARTICIPACIONES RECURSOS PROPIOS EFA 2025
70 | PROCESO | CONSTRUCCIÓN DE UN COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA, DE LA LOCALIDAD DE HOLCÁ, MUNICIPIO DE KANTUNIL, CCT. 31DPR0178C | 2025 | 2025 | KANTUNIL | HOLCÁ | IDEFEEY | IDE-25-OP-I3P-004 | 48.58% | 48% | 2025-10-27 | 2026-01-25 | 1599935.72 | REMANENTES DEL FAM 2025
71 | PROCESO S/I | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL KINCHIL DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KINCHIL, CCT. 31ECB0032C. | 2025 | 2025 | KINCHIL | KINCHIL | IDEFEEY | IDE-25-OP-LP-086 | 27.72% | 30% | 2025-12-12 | 2026-02-26 | 1308181.2 | 113 PARTICIPACIONES RECURSOS PROPIOS EFA 2025
72 | PROCESO S/I | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN EL TELEBACHILLERATO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MANÍ, CCT. 31ETK0016J. | 2025 | 2025 | MANÍ | MANÍ | IDEFEEY | IDE-25-OP-LP-088 | 7% | 30% | 2025-12-12 | 2026-02-26 | 1212103.8 | 113 PARTICIPACIONES RECURSOS PROPIOS EFA 2025
73 | PROCESO | CONSTRUCCIÓN DE UN COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAXCANÚ, CCT. 31DPR0446H | 2025 | 2025 | MAXCANÚ | MAXCANÚ | IDEFEEY | IDE-25-OP-I3P-005 | 45.98% | 30% | 2025-10-27 | 2026-01-25 | 1599180.71 | REMANENTES DEL FAM 2025
74 | PROCESO S/I | CONSTRUCCIÓN DE UN DOMO EN EL BACHILLERATO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAYAPÁN, CCT. 31ETK0091Q. | 2025 | 2025 | MAYAPÁN | MAYAPÁN | IDEFEEY | IDE-25-OP-LP-089 | 23.1% | 30% | 2025-12-12 | 2026-03-12 | 2908895.02 | 113 PARTICIPACIONES RECURSOS PROPIOS EFA 2025
75 | PROCESO | CONSTRUCCIÓN DE UN COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOCOCHÁ, CCT. 31DPR0429R | 2025 | 2025 | MOCOCHÁ | MOCOCHÁ | IDEFEEY | IDE-25-OP-I3P-006 | 70% | 42% | 2025-10-27 | 2026-01-25 | 1492131.98 | REMANENTES DEL FAM 2025
76 | PROCESO S/I | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL OPICHÉN DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OPICHÉN, CCT. 31ECB0065U. | 2025 | 2025 | OPICHÉN | OPICHÉN | IDEFEEY | IDE-25-OP-LP-083 | 0% | 30% | 2025-12-11 | 2026-03-18 | 2764699.04 | 113 PARTICIPACIONES RECURSOS PROPIOS EFA 2025
77 | PROCESO S/I | MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL PROGRESO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO, CCT. 31ECB0003H. | 2025 | 2025 | PROGRESO | PROGRESO | IDEFEEY | IDE-25-OP-LP-084 | 0% | 0% | 2025-12-11 | 2026-02-18 | 1959683.76 | 113 PARTICIPACIONES RECURSOS PROPIOS EFA 2025
78 | PROCESO | CONSTRUCCIÓN DE UN COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN FELIPE, CCT. 31EPR0136C | 2025 | 2025 | SAN FELIPE | SAN FELIPE | IDEFEEY | IDE-25-OP-I3P-008 | 62.9% | 60% | 2025-10-28 | 2026-01-26 | 1510423.16 | REMANENTES DEL FAM 2025
79 | PROCESO S/I | CONSTRUCCIÓN DE UNA BARDA EN EL TELEBACHILLERATO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SUDZAL, CCT. 31ETK0094N. | 2025 | 2025 | SUDZAL | SUDZAL | IDEFEEY | IDE-25-OP-LP-090 | 40.44% | 40% | 2025-12-12 | 2026-02-12 | 2279723.79 | 113 PARTICIPACIONES RECURSOS PROPIOS EFA 2025
80 | PROCESO | CONSTRUCCIÓN DE UN COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TAHMEK, CCT. 31DPR0153U | 2025 | 2025 | TAHMEK | TAHMEK | IDEFEEY | IDE-25-OP-I3P-011 | 67.1% | 57% | 2025-10-29 | 2026-01-27 | 1449993.16 | REMANENTES DEL FAM 2025
81 | PROCESO | CONSTRUCCIÓN DE UN COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JESÚS REYES HEROLES, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TECOH, CCT. 31EPR0082P | 2025 | 2025 | TECOH | TECOH | IDEFEEY | IDE-25-OP-I3P-009 | 54.61% | 40% | 2025-10-28 | 2026-01-26 | 1499041.31 | REMANENTES DEL FAM 2025
82 | PROCESO S/I | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS Y DIRECCIÓN EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL TIXCACALCUPUL DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL, CCT. 31EMS0005M | 2025 | 2025 | TIXCACALCUPUL | TIXCACALCUPUL | IDEFEEY | IDE-25-OP-LP-080 | 24.07% | 30% | 2025-12-11 | 2026-03-18 | 5431007.56 | 113 PARTICIPACIONES RECURSOS PROPIOS EFA 2025
83 | PROCESO | CONSTRUCCIÓN DE UN COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UAYMA, CCT. 31DPR0105K | 2025 | 2025 | UAYMA | UAYMA | IDEFEEY | IDE-25-OP-I3P-013 | 43.27% | 61% | 2025-10-29 | 2026-01-27 | 1448906.89 | REMANENTES DEL FAM 2025
84 | PROCESO | CONSTRUCCIÓN DE UN COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE YAXKUKUL, CCT. 31DPR0236C | 2025 | 2025 | YAXKUKUL | YAXKUKUL | IDEFEEY | IDE-25-OP-I3P-010 | 51.68% | 50% | 2025-10-28 | 2026-01-26 | 1401347.99 | REMANENTES DEL FAM 2025
85 | PROCESO | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE RENACIMIENTO KA'SIIJIL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN YUCATÁN, MÉRIDA | 2025 | 2025 | MÉRIDA | MÉRIDA | INCCOPY | OBP25-LP-INCCOPY-004 | 30% | 30% | 2025-10-30 | 2026-04-22 | 78994723.03 | 113 PARTICIPACIONES RECURSOS PROPIOS EFA
86 | PROCESO | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE RENACIMIENTO KA´SIIJIL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE IZAMAL, YUCATÁN. | 2025 | 2025 | IZAMAL | IZAMAL | INCCOPY | OBP25-LP-INCCOPY-006 | 20.5% | 0% | 2025-12-29 | 2026-05-17 | 42900 | 113 PARTICIPACIONES RECURSOS PROPIOS EFA
87 | PROCESO | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE RENACIMIENTO KA'SIIJIL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN YUCATÁN, TEMOZÓN | 2025 | 2025 | TEMOZÓN | TEMOZÓN | INCCOPY | OBP25-LP-INCCOPY-005 | 15% | 0% | 2025-12-29 | 2026-05-17 | 38000 | 114 PARTICIPACIONES RECURSOS PROPIOS EFA
88 | CONCLUIDA | ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PARA LA MEJORA DE ESTRUCTURA DE MOVILIDAD E IMAGEN URBANA EN EL MALECÓN INTERNACIONAL DE PUERTO PROGRESO | 2025 | 2025 | NA | NA | INCCOPY | SRVOP25-AD-INCCOPY-001 | 100% | 100% | 2025-10-22 | 2025-11-11 | 681330.35 | 101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS
89 | CONCLUIDA | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PARA EL PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA EN LOS PUEBLOS MÁGICOS DE YUCATÁN (PRIMERA ETAPA) | 2025 | 2025 | N/A | N/A | INCCOPY | SRVOP25-AD-INCCOPY-002 | 100% | 100% | 2025-10-22 | 2025-11-11 | 681943.26 | 101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS
90 | CONCLUIDA | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PARA EL ALUMBRADO E ILUMINACIÓN DE LA CALZADA DE LOS FRAILES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID | 2025 | 2025 | NA | NA | INCCOPY | SRVOP25-AD-INCCOPY-003 | 100% | 100% | 2025-10-22 | 2025-11-11 | 335983.77 | 101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS
91 | CONCLUIDA | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE RÍO LAGARTOS | 2025 | 2025 | NA | NA | INCCOPY | SRVOP25-AD-INCCOPY-004 | 100% | 100% | 2025-10-22 | 2025-11-11 | 336074.05 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP)2025
92 | PROCESO | REHABILITACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL MUNICIPIO DE TEKIT, YUCATÁN | 2025 | 2025 | TEKIT | TEKIT | INCCOPY | OBP25-ITP-INCCOPY-021 | 99% | 86% | 2025-12-01 | 2025-01-30 | 3993743.68 | N/D
93 | PROCESO | CONSTRUCCIÓN DE PARADERO DE AUTOBÚS PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR EN EL MUNICIPIO DE TEKAX YUCATÁN | 2025 | 2025 | TEKAX | TEKAX | INCCOPY | OBP25-AD-INCCOPY-024 | 88.5% | 47.2% | 2025-12-08 | 2026-01-21 | 995999.2 | 113 PARTICIPACIONES RECURSOS PROPIOS EFA
94 | CONCLUIDA | ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL EN EL MUNICIPIO DE CELESTÚN YUCATÁN | 2025 | 2025 | NA | NA | INCCOPY | SRVOP-25-AD-INCCOPY-007 | 100% | 100% | 2025-12-12 | 2025-12-17 | 794600 | N/D
95 | PROCESO | OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMPO DE FUTBOL EN EL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ, YUCATÁN | 2025 | 2025 | BUCTZOTZ | BUCTZOTZ | INCCOPY | OBP25-ITP-INCCOPY-019 | 74.5% | 54.3% | 2025-11-24 | 2026-01-27 | 2919161.85 | N/D
96 | PROCESO | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL COLEGIO BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN (COBAY) EN EL MUNICIPO DE CENOTILLO, YUCATÁN | 2025 | 2025 | CENOTILLO | CENOTILLO | INCCOPY | OBP25-AD-INCCOPY-035 | 23.7% | 20% | 2025-12-26 | 2026-02-26 | 2000000 | N/D
97 | PROCESO | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN INFRAESTRUCTURA DE MEDIA TENSIÓN PARA EL CAMPO DE FUTBOL, EN EL MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN, YUCATÁN. | 2025 | 2025 | DZIDZANTÚN | DZIDZANTÚN | INCCOPY | OBP25-AD-INCCOPY-019 | 99% | 78% | 2025-11-20 | 2025-12-17 | 685989 | 101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS
98 | PROCESO | ILUMINACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CAMPO DE BEISBOL EN EL MUNICIPIO DE TELCHAC PUEBLO, YUCATÁN | 2025 | 2025 | TELCHAC | TELCHAC | INCCOPY | OBP25-AD-INCCOPY-010 | 97% | 74% | 2025-10-08 | 2026-01-15 | 1899309.17 | 101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS
99 | CONCLUIDA | ILUMINACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CAMPO DE BÉISBOL EN EL MUNICIPIO DE CACALCHÉN, YUCATÁN. | 2025 | 2025 | CACALCHÉN | CACALCHÉN | INCCOPY | OBP25-AD-INCCOPY-005 | 100% | 82.8% | 2025-11-10 | 2025-12-21 | 1997983.54 | 101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS
100 | CONCLUIDA | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN INFRAESTRUCTURA DE MEDIA TENSIÓN PARA LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE DZEAL, MUNICIPIO DE KAUA. | 2025 | 2025 | DZEAL, KAUA | DZEAL, KAUA | INCCOPY | OBP25-AD-INCCOPY-030 | 100% | 0% | 2025-12-22 | 2026-01-25 | 249901.89 | 120 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS EFA
101 | PROCESO | CONSTRUCCIÓN DE DOMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE FOVISSTE MORELOS, MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN | 2025 | 2025 | MÉRIDA | MÉRIDA | INCCOPY | OBP25-ITP-INCCOPY-014 | 84% | 76% | 2025-10-16 | 2026-01-22 | 3980748.29 | 101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS
102 | PROCESO | CONSTRUCCIÓN DE DOMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE PANABÁ YUCATÁN | 2025 | 2025 | PANABÁ | PANABÁ | INCCOPY | OBP25-ITP-INCCOPY-017 | 92.2% | 60.4% | 2025-10-16 | 2026-01-22 | 4343890.14 | 101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS
103 | CONCLUIDA | CONSTRUCCIÓN DE DOMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO TETÍZ, YUCATÁN. | 2025 | 2025 | TETIZ | TETIZ | INCCOPY | OBP25-ITP-INCCOPY-012 | 100% | 93.2% | 2025-10-16 | 2025-12-17 | 3946520.7 | 101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS
104 | PROCESO | CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA COMISARÍA DE CHOLUL EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA YUCATÁN | 2025 | 2025 | CHOLUL | CHOLUL | INCCOPY | OBP25-ITP-INCCOPY-020 | 65.9% | 64.7% | 2025-12-01 | 2026-01-30 | 4302172.5 | 113 PARTICIPACIONES EFA REMANENTES
105 | PROCESO | CONSTRUCCIÓN DE DOMO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE DEL MUNICIPIO DE DZILAM DE BRAVO, YUCATÁN. | 2025 | 2025 | DZILAM | DZILAM | INCCOPY | OBP25-ITP-INCCOPY-022 | 22.1% | 22.1% | 2025-12-01 | 2026-01-30 | 4696895.12 | 101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS
106 | PROCESO | REHABILITACIÓN DEL PARQUE DENOMINADO "ÁGUILAS ITURRALDE" DEL FRACCIONAMIENTO DENOMINADO "JOSÉ MARÍA ITURRALDE" DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA YUCATÁN. | 2025 | 2025 | MÉRIDA | MÉRIDA | INCCOPY | OBP25-ITP-INCCOPY-023 | 93% | 78.02% | 2025-12-01 | 2026-01-14 | 4728349.31 | 113 PARTICIPACIONES EFA REMANENTES
107 | PROCESO | REHABILITACIÓN DEL PARQUE DENOMINADO "CARLOS ALBERTO CAMARGO BASTARRACHEA" DE LA COLONIA MAYA DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA YUCATÁN. | 2025 | 2025 | MÉRIDA | MÉRIDA | INCCOPY | OBP25-ITP-INCCOPY-024 | 95% | 83% | 2025-12-01 | 2026-01-14 | 2928260.05 | 113 PARTICIPACIONES EFA REMANENTES
108 | PROCESO | REHABILITACIÓN DEL PARQUE DE LA COLONIA AMALIA SOLÓRZANO EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA YUCATÁN | 2025 | 2025 | MÉRIDA | MÉRIDA | INCCOPY | OBP25-ITP-INCCOPY-025 | 90% | 51% | 2025-12-01 | 2026-01-30 | 4228349.32 | 113 PARTICIPACIONES EFA REMANENTES
109 | PROCESO | REHABILITACIÓN DE LA ZONA DE JUEGOS INFANTILES EN EL PARQUE "KIIWIK" DE LA COLONIA AZCORRA EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA YUCATÁN | 2025 | 2025 | MÉRIDA | MÉRIDA | INCCOPY | OBP25-ITP-INCCOPY-026 | 99% | 86% | 2025-12-01 | 2026-01-19 | 2852459.72 | 113 PARTICIPACIONES EFA REMANENTES
110 | PROCESO | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA A BASE DE VELARIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE DE PENSIONES SÉPTIMA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN | 2025 | 2025 | MÉRIDA | MÉRIDA | INCCOPY | OBP25-AD-INCCOPY-022 | 88% | 66% | 2025-12-01 | 2026-01-30 | 2484464.86 | 113 PARTICIPACIONES EFA REMANENTES
111 | PROCESO | REHABILITACIÓN DEL PARQUE DEL MUNICIPIO DE TIXPEHUAL, YUCATÁN. | 2025 | 2025 | TIXPEHUAL | TIXPEHUAL | INCCOPY | OBP25-AD-INCCOPY-012 | 84% | 49% | 2025-10-15 | 2026-01-09 | 997893.04 | 101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS
112 | PROCESO | REHABILITACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE YAXKUKUL, YUCATÁN. | 2025 | 2025 | YAXKUKUL | YAXKUKUL | INCCOPY | OBP25-ITP-INCCOPY-018 | 0% | 0% | 2025-11-13 | 2026-01-30 | 2639808.34 | 101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS
113 | PROCESO | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE DENOMINADO "PARQUE PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD" UBICADO EN CIUDAD CAUCEL, MUNICIPIO DE MÉRIDA YUCATÁN | 2025 | 2025 | MÉRIDA | MÉRIDA | INCCOPY | OBP25-AD-INCCOPY-025 | 35% | 30% | 2025-12-01 | 2026-01-30 | 1997515.46 | 113 PARTICIPACIONES EFA REMANENTES
114 | PROCESO | REHABILITACIÓN DEL PARQUE DENOMINADO "FOVISSSTE MORELOS ANDADOR SEIS" EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN. | 2025 | 2025 | MÉRIDA | MÉRIDA | INCCOPY | OBP25-AD-INCCOPY-027 | 99% | 79% | 2025-12-01 | 2026-01-14 | 1988685.9 | 101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS
115 | PROCESO | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, ANDADORES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN COLONIAS DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA (AMALIA SOLÓRZANO, CHICHÉN ITZÁ) | 2025 | 2025 | MÉRIDA | MÉRIDA | INCCOPY | OBP25-AD-INCCOPY-026 | 75% | 57% | 2025-12-08 | 2026-01-21 | 1996273.7 | 101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS
116 | CONCLUIDA | MEJORAMIENTO DE LOS MÓDULOS Y EL ÁREA ADMINISTRATIVA, REPARACIÓN DE FILTRACIONES DE AGUA E IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL EN MÉRIDA | 2025 | 2025 | MÉRIDA | MÉRIDA | INCCOPY | OBP25-AD-INCCOPY-020 | 100% | 30% | 2025-10-24 | 2025-12-18 | 3271365.47 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP)2025
117 | PROCESO | MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LOS MÓDULOS A Y B CON CATORCE CELDAS DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL FEMENIL, EN MÉRIDA | 2025 | 2025 | MÉRIDA | MÉRIDA | INCCOPY | OBP25-AD-INCCOPY-021 | 84% | 0% | 2025-11-10 | 2025-12-21 | 1779387.6 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP)2025
118 | PROCESO | PUENTE PEATONAL UBICADO EN EL CIRCUITO PERIFÉRICO LIC. MANUEL BERZUNZA Y BERZUNZA KM 23.5 CENTRO DE REHABILITACIÓN COTTOLENGO EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA YUCATÁN | 2025 | 2025 | MÉRIDA | MÉRIDA | INCCOPY | LO-90-Z28-931059970-N-7-2025 | 30.5% | 0% | 2025-12-11 | 2026-03-25 | 15637875.2 | FONADIT
119 | PROCESO | SUPERVISIÓN DEL PUENTE PEATONAL UBICADO EN EL CIRCUITO PERIFÉRICO LIC. MANUEL BERZUNZA Y BERZUNZA KM 23.5 CENTRO DE REHABILITACIÓN DE COTTOLENGO EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA YUCATÁN | 2025 | 2025 | MÉRIDA | MÉRIDA | INCCOPY | IO-90-Z28-931059970-N-8-2025 | 48% | 0% | 2025-12-09 | 2026-03-30 | 656056.82 | FONADIT
120 | PROCESO | ELABORACIÓN DE PROYECTO DEL REFUGIO PARA MUJERES EN YUCATÁN | 2025 | 2025 | MÉRIDA | MÉRIDA | INCCOPY | SRVOP25-AD-INCCOPY-005 | 90% | 0% | 2025-10-31 | 2025-12-11 | 2957565.16 | N/D
121 | CONCLUIDA | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN EL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE CUNCUNUL, YUCATÁN. | 2025 | 2025 | CUNCUNUL | CUNCUNUL | INCCOPY | OBP25-AD-INCCOPY-006 | 100% | 81% | 2025-10-15 | 2025-11-18 | 319977.75 | 101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS
122 | CONCLUIDA | IMPERMEABILIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN EL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SUDZAL, YUCATÁN. | 2025 | 2025 | SUDZAL | SUDZAL | INCCOPY | OBP25-AD-INCCOPY-007 | 100% | 30% | 2025-10-29 | 2025-12-18 | 299999.53 | 101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS
123 | PROCESO | REHABILITACIÓN DE CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN (UBR) EN EL MUNICIPIO DE TEKANTÓ | 2025 | 2025 | TEKANTÓ | TEKANTÓ | INCCOPY | OBP25-AD-INCCOPY-023 | 97% | 30% | 2025-12-08 | 2026-01-25 | 1492502.4 | 101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS
124 | PROCESO | REMODELACIÓN, REACONDICIONAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL "LINA LOPEZ DE ESQUIVEL" (ITZIMNÁ) EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 2025 | 2025 | MÉRIDA | MÉRIDA | INCCOPY | LO-90-Z28-931059970-N-1-2025 | 77% | 30% | 2025-12-04 | 2025-12-24 | 2585015.44 | SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS"
125 | PROCESO | REMODELACIÓN, REACONDICIONAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL "REALIDADES PARA NIÑOS" (COLONIA CENTRO DE CONKAL, YUCATÁN) | 2025 | 2025 | CONKAL | CONKAL | INCCOPY | LO-90-Z28-931059970-N-2-2025 | 98% | 90% | 2025-12-04 | 2025-12-24 | 6885243.72 | SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS"
126 | PROCESO | REMODELACIÓN, REACONDICIONAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL "OLGA MANZANO MORENO" (COLONIA REPARTO GRANJAS) | 2025 | 2025 | MÉRIDA | MÉRIDA | INCCOPY | LO-90-Z28-931059970-N-3-2025 | 99% | 90% | 2025-12-04 | 2025-12-24 | 2531160.99 | SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS"
127 | CONCLUIDA | REMODELACIÓN, REACONDICIONAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL "CORDEMEX" | 2025 | 2025 | MÉRIDA | MÉRIDA | INCCOPY | LO-90-Z28-931059970-N-4-2025 | 100% | 100% | 2025-12-04 | 2025-12-24 | 1699985.27 | SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
128 | PROCESO | OBRA NUEVA: OBRAS COMPLEMENTARIAS EN INFRAESTRUCTURA EN MEDIA TENSIÓN PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL "CORDEMEX" EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA YUCATÁN | 2025 | 2025 | MÉRIDA | MÉRIDA | INCCOPY | OBP25-AD-INCCOPY-028 | 51% | 0% | 2025-12-22 | 2026-02-22 | 996914.93 | 120 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS EFA
129 | PROCESO | REMODELACION, REACONDICIONAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL "CRECIENDO CON AMOR" EN EL MUNICIPIO DE TIZIMÍN YUCATÁN | 2025 | 2025 | TIZIMÍN | TIZIMÍN | INCCOPY | LO-90-Z28-931059970-N-5-2025 | 30.4% | 30% | 2025-12-11 | 2025-12-31 | 6537150.43 | SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
130 | PROCESO | REMODELACIÓN, REACONDICIONAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MIGRANTES EN YUCATÁN, CASA UÚLAB EN LA COLONIA AMPLIACIÓN NUEVA MULSAY. | 2025 | 2025 | MÉRIDA | MÉRIDA | INCCOPY | LO-90-Z28-931059970-N-6-2025 | 99% | 97% | 2025-12-11 | 2025-12-31 | 1298464.57 | SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
131 | CONCLUIDA | REHABILITACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN EN EL FRACCIONAMIENTO BICENTENARIO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN. | 2025 | 2025 | UMÁN | UMÁN | JAPAY | OP-JAPAY-073-2025 | 100% | 100% | 2025-10-06 | 2025-12-12 | 1571444.98 | 113 PARTICIPACIONES RECURSOS PROPIOS EFA (REMANENTES)
132 | CONCLUIDA | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ ORIENTE DEL MUNICIPIO DE HOCTÚN DEL ESTADO DE YUCATÁN. | 2025 | 2025 | HOCTÚN | SAN JOSÉ ORIENTE | JAPAY | OP-JAPAY-074-2025 | 100% | 100% | 2025-10-09 | 2025-12-10 | 1193144.11 | 1006 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES FISE
133 | CONCLUIDA | REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE KOPOMÁ DEL MUNICIPIO DE KOPOMÁ DEL ESTADO DE YUCATÁN. | 2025 | 2025 | KOPOMÁ | KOPOMÁ | JAPAY | OP-JAPAY-075-2025 | 100% | 100% | 2025-10-09 | 2025-12-10 | 2450823.84 | 1006 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES FISE
134 | CONCLUIDA | REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CHUMAYEL DEL MUNICIPIO DE CHUMAYEL DEL ESTADO DE YUCATÁN. | 2025 | 2025 | CHUMAYEL | CHUMAYEL | JAPAY | OP-JAPAY-076-2025 | 100% | 100% | 2025-10-09 | 2025-12-10 | 2296408.78 | 1006 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES FISE
135 | CONCLUIDA | CONSTRUCCIÓN DE LA ZONA DE CAPTACIÓN EN LA COLONIA ZAZIL-HA DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 2025 | 2025 | MÉRIDA | MÉRIDA | JAPAY | OP-JAPAY-077-2025 | 100% | 100% | 2025-10-09 | 2025-12-10 | 3199880.32 | 113 PARTICIPACIONES RECURSOS PROPIOS EFA (REMANENTES)
136 | CONCLUIDA | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL DEL ESTADO DE YUCATÁN. | 2025 | 2025 | TICUL | TICUL | JAPAY | OP-JAPAY-078-2025 | 100% | 100% | 2025-10-27 | 2025-12-14 | 1083383.9 | 1006 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES FISE
137 | CONCLUIDA | REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE DZÁN DEL MUNICIPIO DE DZÁN DEL ESTADO DE YUCATÁN. | 2025 | 2025 | DZÁN | DZÁN | JAPAY | OP-JAPAY-079-2025 | 100% | 100% | 2025-10-27 | 2025-12-14 | 3093784.95 | 1006 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES FISE
138 | CONCLUIDA | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE AKIL DEL MUNICIPIO DE AKIL DEL ESTADO DE YUCATÁN. | 2025 | 2025 | AKIL | AKIL | JAPAY | OP-JAPAY-080-2025 | 100% | 100% | 2025-10-27 | 2025-12-14 | 1469246.35 | 1006 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES FISE
139 | CONCLUIDA | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TAHDZIÚ DEL MUNICIPIO DE TAHDZIÚ DEL ESTADO DE YUCATÁN. | 2025 | 2025 | TAHDZIÚ | TAHDZIÚ | JAPAY | OP-JAPAY-081-2025 | 100% | 100% | 2025-10-27 | 2025-12-14 | 1144633.8 | 1006 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES FISE
140 | CONCLUIDA | CONSTRUCCIÓN DE LA ZONA DE CAPTACIÓN EN LA COLONIA NORA QUINTANA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 2025 | 2025 | MÉRIDA | MÉRIDA | JAPAY | OP-JAPAY-082-2025 | 100% | 100% | 2025-10-27 | 2025-12-14 | 2763329.9 | 113 PARTICIPACIONES RECURSOS PROPIOS EFA (REMANENTES)
141 | CONCLUIDA | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL FRACCIONAMIENTO ALTABRISA DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 2025 | 2025 | MÉRIDA | MÉRIDA | JAPAY | OP-JAPAY-083-2025 | 100% | 100% | 2025-11-13 | 2025-12-12 | 1442121.78 | GENERACIÓN INTERNA DE CAJA
142 | CONCLUIDA | REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE DZIDZANTÚN DEL MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN DEL ESTADO DE YUCATÁN. | 2025 | 2025 | DZIDZANTÚN | DZIDZANTÚN | JAPAY | OP-JAPAY-084-2025 | 100% | 100% | 2025-11-14 | 2025-12-13 | 2647066.21 | 1006 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES FISE
143 | CONCLUIDA | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III DEL MUNICIPIO DEL MÉRIDA DEL ESTADO DE YUCATÁN. | 2025 | 2025 | MÉRIDA | MÉRIDA | JAPAY | OP-JAPAY-085-2025 | 100% | 30% | 2025-11-20 | 2025-12-10 | 373026.51 | 1006 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES FISE
144 | CONCLUIDA | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CHENCHELÁ DEL MUNICIPIO DE ESPITA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 2025 | 2025 | ESPITA | SAN PEDRO CHENCHELÁ | JAPAY | OP-JAPAY-086-2025 | 100% | 100% | 2025-11-28 | 2025-12-18 | 795473.76 | 1006 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES FISE
145 | CONCLUIDA | CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE CAPTACIÓN EN EL FRACCIONAMIENTO ALTOZANO, LOCALIDAD DE TAMANCHÉ, MUNICIPIO DE MÉRIDA | 2025 | 2025 | MÉRIDA | MÉRIDA | JAPAY | OP-JAPAY-087-2025 | 100% | 100% | 2025-12-01 | 2025-12-21 | 539648.61 | GENERACIÓN INTERNA DE CAJA
146 | CONCLUIDA | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RÍO DEL MUNICIPIO DE PANABÁ DEL ESTADO DE YUCATÁN | 2025 | 2025 | PANABÁ | SAN JUAN DEL RÍO | JAPAY | OP-JAPAY-088-2025 | 100% | 100% | 2025-12-18 | 2025-12-31 | 999340.84 | 1006 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES FISE
Fuente de Información: Secretaría de Infraestructura para el Bienestar (SIB) Fecha de actualización: 30 de enero de 2026.
Note on D97: Noemi González Góngora: Convenio don la SDS (Secretaría de Desarrollo Sustentable)