## Hoja1
Num. | Etapa | Obra | Año de Ejeución | Año de Recurso | Eje Transversal | Municipio | Localidad | Dirección | Dependencia Ejecutora | Contrato | % Avance Físico | % Avance Financiero | Fecha de Inicio | Fecha de Termino | Monto Contratado | Fuente de Financiamiento
1 | Concluida | OBRAS COMPLEMENTARIAS (ELECTRIFICACION) EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL ROSARIO CASTELLANOS UNIDAD ACADEMICA KANASIN C.C.T. 31DSU0002Z UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASIN | 2026 | 2026 | INFRAESTRUCTURA PARA UN DESARROLLO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE | KANASIN | KANASIN | DOMICILIO CONOCIDO KANASÍN | IDEFEEY | IDE-26-OP-DIRECTA-001 | 100% | 100% | 2026-03-24 | 2026-04-17 | 10495378.41 | 101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS
2 | Proceso | CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NO. 17 "ROGER HERVE AGUILAR SALAZAR", C.C.T. 31DES0026R, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASIN. | 2026 | 2026 | INFRAESTRUCTURA PARA UN DESARROLLO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE | KANASIN | KANASIN | DOMICILIO CONOCIDO KANASÍN | IDEFEEY | IDE-26-OP-I3P-002 | 19.25% | 30% | 2026-06-26 | 2026-10-13 | 3321450.79 | FAM BÁSICA 2026
3 | Proceso | CONSTRUCCIÓN DE UN DOMO EN LA ESCUELA PREESCOLAR LEONARDO DA VINCI C.C.T. 31DJN0033R, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TELCHAC PUEBLO. | 2026 | 2026 | INFRAESTRUCTURA PARA UN DESARROLLO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE | TELCHAC PUEBLO | TELCHAC PUEBLO | CALLE 24 ENTRE CALLE 25 Y CALLE 23 C.P. 97400 | IDEFEEY | IDE-26-OP-LP-001 | 55.2% | 30% | 2026-06-03 | 2026-09-01 | 1420867.97 | FAM BÁSICA 2026
4 | Proceso | CONSTRUCCION DE COMEDOR INCLUYE ALIMENTACION ELECTRICA Y ANDADOR DE CONEXIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, C.C.T. 31DPB0107H, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT. | 2026 | 2026 | INFRAESTRUCTURA PARA UN DESARROLLO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE | CHIKINDZONOT | CHIKINDZONOT | CALLE 24 ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15 C.P. 97760 | IDEFEEY | IDE-26-OP-LP-002 | 2% | 30% | 2026-06-03 | 2026-08-18 | 2351923.78 | FAM BÁSICA 2026
5 | Proceso | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA JACINTO CANEK, C.C.T. 31DPB2031W, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PISTE DE CHICHEN ITZA, MUNICIPIO DE TINUM | 2026 | 2026 | INFRAESTRUCTURA PARA UN DESARROLLO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE | TINUM | PISTÉ DE CHICHÉN ITZÁ | CALLE 4 EN LA LOCALIDAD DE PISTE C.P. 97750 | IDEFEEY | IDE-26-OP-LP-003 | 22.7% | 30% | 2026-06-03 | 2026-08-18 | 2350321.65 | FAM BÁSICA 2026
6 | Proceso | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA PRUDENCIO PATRON PENICHE, C.C.T. 31DPR0003N, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZAN | 2026 | 2026 | INFRAESTRUCTURA PARA UN DESARROLLO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE | DZAN | DZAN | CALLE 19 ENTRE CALLE 30 Y CALLE 26 C.P. 97854 | IDEFEEY | IDE-26-OP-LP-004 | 46.72% | 30% | 2026-06-03 | 2026-09-15 | 4196344.65 | FAM BÁSICA 2026
7 | Proceso | MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ, C.C.T. 31DPR0187K, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CONKAL | 2026 | 2026 | INFRAESTRUCTURA PARA UN DESARROLLO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE | CONKAL | CONKAL | CALLE 15 ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20 C.P. 97345 | IDEFEEY | IDE-26-OP-LP-005 | 32% | 30% | 2026-06-03 | 2026-09-01 | 2008632.74 | FAM BÁSICA 2026
8 | Proceso | MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA CESAR MENDOZA SANTANA, C.C.T. 31DPR0416N, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 2026 | 2026 | INFRAESTRUCTURA PARA UN DESARROLLO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE | MERIDA | MERIDA | CALLE 42-A ENTRE CALLE 57 Y CALLE 55 FRACCIONAMIENTO FIDEL VELÁZQUEZ C.P. 97166 | IDEFEEY | IDE-26-OP-LP-006 | 36.5% | 30% | 2026-06-04 | 2026-09-16 | 6761964.34 | FAM BÁSICA 2026
9 | Proceso | CONSTRUCCION DE COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA, C.C.T. 31DPR0469S, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HALACHO | 2026 | 2026 | INFRAESTRUCTURA PARA UN DESARROLLO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE | HALACHÓ | HALACHÓ | CALLE 31-A ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20 COLONIA LA SOLEDAD C.P. 97830 | IDEFEEY | IDE-26-OP-LP-008 | 2% | 30% | 2026-06-04 | 2026-08-19 | 2154466.41 | FAM BÁSICA 2026
10 | Proceso | CONSTRUCCION DE UN DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA MAURO MONFORTE MENA, C.C.T. 31DPR0524V, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SUCILA | 2026 | 2026 | INFRAESTRUCTURA PARA UN DESARROLLO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE | SUCILA | SUCILA | CALLE 13 ENTRE CALLE 24 Y CALLE 22 C.P. 97630 | IDEFEEY | IDE-26-OP-LP-009 | 31% | 30% | 2026-06-04 | 2026-09-02 | 7097840.11 | FAM BÁSICA 2026
11 | Proceso | CONSTRUCCION DE UN DOMO EN LA BENEMERITA Y CENTENARIA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL NUM. 286 VICENTE GUERRERO, C.C.T. 31EPR0122Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PANABA. | 2026 | 2026 | INFRAESTRUCTURA PARA UN DESARROLLO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE | PANABÁ | PANABÁ | CALLE 37 ENTRE CALLE 12A Y CALLE 14 C.P. 97610 | IDEFEEY | IDE-26-OP-LP-010 | 20% | 30% | 2026-06-04 | 2026-09-02 | 3942956.01 | FAM BÁSICA 2026
12 | Proceso | CONSTRUCCION DE UN DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDAN, C.C.T. 31DPR0633B, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE XKATUN, MUNICIPIO DE CHANKOM | 2026 | 2026 | INFRAESTRUCTURA PARA UN DESARROLLO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE | CHANKOM | XKATÚN | DOMICILIO CONOCIDO C.P. 97758 | IDEFEEY | IDE-26-OP-LP-011 | 45.14% | 30% | 2026-06-04 | 2026-09-02 | 1909998.42 | FAM BÁSICA 2026
13 | Proceso | CONSTRUCCION DE UN DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, C.C.T. 31EPR0025Y, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HOMUN | 2026 | 2026 | INFRAESTRUCTURA PARA UN DESARROLLO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE | HOMUN | HOMUN | CALLE 19 ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24 C.P. 97580 | IDEFEEY | IDE-26-OP-LP-012 | 27.58% | 30% | 2026-06-05 | 2026-09-03 | 1469615.36 | FAM BÁSICA 2026
14 | Proceso | CONSTRUCCION DE UN DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL AVILA CAMACHO, C.C.T. 31DPR2030Y, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CAMPESTRE FLAMBOYANES, MUNICIPIO DE PROGRESO | 2026 | 2026 | INFRAESTRUCTURA PARA UN DESARROLLO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE | PROGRESO | CAMPESTRE FLAMBOYANES | CALLE 55E CALLE 60C FRACCIONAMIENTO CAMPESTRE FLAMBOYANES C.P. 97320 | IDEFEEY | IDE-26-OP-LP-013 | 37% | 50.29% | 2026-06-05 | 2026-09-03 | 1861766.55 | FAM BÁSICA 2026
15 | Proceso | CONSTRUCCION DE UN DOMO EN LA ESCUELA SECUNDARIA MATILDE CARDENAS ALVAREZ, C.C.T. 31EES0077X, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOCOCHA | 2026 | 2026 | INFRAESTRUCTURA PARA UN DESARROLLO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE | MOCOCHÁ | MOCOCHÁ | CARRETERA MERIDA-MOTUL KILOMETRO 15 C.P. 97454 | IDEFEEY | IDE-26-OP-LP-014 | 25% | 30% | 2026-06-05 | 2026-09-03 | 2253893.21 | FAM BÁSICA 2026
16 | Proceso | CONSTRUCCION DE UN DOMO EN LA ESCUELA SECUNDARIA ENRIQUE BELTRAN, C.C.T. 31ETV0085L, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CHACMAY, MUNICIPIO DE DZONCAUICH | 2026 | 2026 | INFRAESTRUCTURA PARA UN DESARROLLO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE | DZONCAUICH | CHACMAY | DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE CHACMAY C.P. 97647 | IDEFEEY | IDE-26-OP-LP-016 | 52% | 53% | 2026-06-05 | 2026-09-03 | 3771668.1 | FAM BÁSICA 2026
17 | Proceso | CONSTRUCCION DE UN DOMO EN LA ESCUELA SECUNDARIA ALFONSO REYES, C.C.T. 31ETV0109E, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE DZALBAY, MUNICIPIO DE TEMOZON | 2026 | 2026 | INFRAESTRUCTURA PARA UN DESARROLLO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE | TEMOZÓN | DZALBAY | DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE DZALBAY | IDEFEEY | IDE-26-OP-LP-017 | 12% | 30% | 2026-06-05 | 2026-09-03 | 3233131.13 | FAM BÁSICA 2026
18 | Ejecución | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE ÁREAS VERDES EN SITIOS CONURBANOS AL MUNICIPIO DE MÉRIDA Y EN EL INTERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN. | 2026 | 2026 | INFRAESTRUCTURA PARA UN DESARROLLO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE | MÉRIDA | MÉRIDA | SE REALIZARÁ EN LOS MUNICIPIOS DE MÉRIDA, ZONA CONURBANA E INTERIOR DEL ESTADO. | INCAY | N/A | 89.16% | 49.46% | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 7502217.63 | 101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS (2026) 100%
20 | Ejecución | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TRAMOS CARRETEROS Y PERIFÉRICO DE LA CIUDAD DE MÉRIDA. | 2026 | 2026 | INFRAESTRUCTURA PARA UN DESARROLLO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE | MÉRIDA | MÉRIDA | SE REALIZARÁ EN LOS MUNICIPIOS DE MÉRIDA, PROGRESO, UMÁN Y KANASÍN. | INCAY | N/A | 57.69% | 55.76% | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 17517787 | 101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS (2026) 100%
21 | Ejecución | REHABILITACIÓN DE CUNETAS RECOLECTORAS DE AGUA PLUVIAL EN LOS DERECHOS DE VIA EN TRAMOS CARRETEROS EN EL ESTADO DE YUCATÁN | 2026 | 2026 | INFRAESTRUCTURA PARA UN DESARROLLO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE | VARIOS | VARIOS | SE REALIZARÁ EN EN DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATÁN. | INCAY | N/A | 53.49% | 52.91% | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 22711500 | 101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS (2026) 100%
22 | Ejecución | CONSERVACIÓN DE PUENTES VEHICULARES SOBRE EL ANILLO PERIFÉRICO DE MÉRIDA | 2026 | 2026 | INFRAESTRUCTURA PARA UN DESARROLLO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE | MÉRIDA | MÉRIDA | SE REALIZARÁ EN EL ANILLO PERIFÉRICO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | INCAY | N/A | 20.51% | 30% | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 5000000 | 01 PARTICIPACIONES RECURSOS PROPIOS
23 | Ejecución | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PASO SUPERIOR VEHICULAR (DZITYÁ) DEL ANILLO PERIFERICO DE LA CIUDAD DE MERIDA (2DA. ETAPA). | 2026 | 2026 | INFRAESTRUCTURA PARA UN DESARROLLO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE | MÉRIDA | MÉRIDA | DOMICILIO CONOCIDO MÉRIDA | INCAY | GE-INCAY-OB-I3-JUR-001-2026 | 22.85% | 30% | 2026-06-06 | 2026-08-04 | 1979613.78 | 01 PARTICIPACIONES RECURSOS PROPIOS
24 | Ejecución | CONSTRUCCIÓN DE PASO PEATONAL E INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTOS VIALES PARA EL E.C. (UAYMA-VALLADOLID) - LIBRAMIENTO VALLADOLID, EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID. | 2026 | 2026 | INFRAESTRUCTURA PARA UN DESARROLLO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE | VALLADOLID | VALLADOLID | DOMICILIO CONOCIDO VALLADOLID | INCAY | N/A | 40% | 39.59% | 2026-05-25 | 2026-07-19 | 1352927.49 | 101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS (2026) 100%
25 | Ejecución | RECONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS DE LA RED ESTATAL (2DA.ETAPA) | 2026 | 2026 | INFRAESTRUCTURA PARA UN DESARROLLO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE | VARIOS | VARIOS | SE REALIZARÁ EN EN DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATÁN. | INCAY | N/A | 22% | 30% | 2026-05-18 | 2026-12-31 | N/D | 101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS (2026) 100%
26 | Ejecución | MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES EN PASEO HENEQUENES Y PASEO VERDE DE LA CIUDAD DE MÉRIDA. | 2026 | 2026 | INFRAESTRUCTURA PARA UN DESARROLLO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE | MÉRIDA | MÉRIDA | SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | INCAY | N/A | 24.47% | 30% | 2026-05-22 | 04/12/2026 | 5822777.13 | 01 PARTICIPACIONES RECURSOS PROPIOS
27 | Ejecución | RECONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA CHICHÉN ITZÁ DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 2026 | 2026 | INFRAESTRUCTURA PARA UN DESARROLLO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE | MÉRIDA | MÉRIDA | DOMICILIO CONOCIDO MÉRIDA | INCAY | N/A | 57.3% | 75.45% | 2026-06-15 | 2026-07-19 | 3200023.73 | 101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS (2026) 100%
28 | Ejecución | CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES (CASA U´ULAB) DEL ESTADO DE YUCATAN. | 2026 | 2026 | INFRAESTRUCTURA PARA UN DESARROLLO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE | MÉRIDA | MÉRIDA | DOMICILIO CONOCIDO MÉRIDA | INCAY | N/A | 100% | 99.29% | 2026-06-15 | 2026-06-28 | 353840.47 | 101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS (2026) 100%
29 | Ejecución | RECONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA LEANDRO VALLE DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 2026 | 2026 | INFRAESTRUCTURA PARA UN DESARROLLO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE | MÉRIDA | MÉRIDA | DOMICILIO CONOCIDO MÉRIDA | INCAY | N/A | 13.5% | 12.73% | 2026-06-29 | 2026-08-16 | 3961342.66 | 101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS (2026) 100%
30 | Ejecución | CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL ROSARIO CASTELLANOS UNIDAD ACADÉMICA EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN. | 2026 | 2026 | INFRAESTRUCTURA PARA UN DESARROLLO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE | KANASIN | KANASIN | DOMICILIO CONOCIDO KANASÍN | INCAY | GE-INCAY-OB-AD25-JUR-001-2026 | 77.43% | 77.43% | 2026-04-03 | 2026-05-09 | 16499199.71 | 101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS (2026) 100%