## I TRI
AVANCE DE OBRA I TRIMESTRE DEL 01 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE MARZO DE 2026
Num. | Etapa | Obra | Año de Ejeución | Año de Recurso | Eje Transversal | Municipio | Localidad | Dirección | Dependencia Ejecutora | Contrato | % Avance Físico | % Avance Financiero | Fecha de Inicio | Fecha de Termino | Monto Contratado | Fuente de Financiamiento
1 | EJECUCIÓN | OBRAS COMPLEMENTARIAS (ELECTRIFICACION) EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL ROSARIO CASTELLANOS UNIDAD ACADEMICA KANASIN C.C.T. 31DSU0002Z UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASIN | 2026 | 2026 | INFRAESTRUCTURA PARA UN DESARROLLO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE | KANASIN | KANASIN | DOMICILIO CONOCIDO KANASÍN | IDEFEEY | IDE-26-OP-DIRECTA-001 | 70% | 70% | 2026-03-24 | 2026-04-17 | 10495378.41 | 101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS
1 | EJECUCIÓN | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE ÁREAS VERDES EN EL ESTADO DE YUCATÁN. | 2026 | 2026 | INFRAESTRUCTURA PARA UN DESARROLLO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE | MÉRIDA | MÉRIDA | SE REALIZARÁ EN LOS MUNICIPIOS DE MÉRIDA, ZONA CONURBANA E INTERIOR DEL ESTADO. | INCAY | N/A | 23.13% | 19.58% | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 19502217 | 101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS (2026) 100%
2 | EJECUCIÓN | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TRAMOS CARRETEROS Y PERIFÉRICO DE LA CIUDAD DE MÉRIDA. | 2026 | 2026 | INFRAESTRUCTURA PARA UN DESARROLLO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE | MÉRIDA | MÉRIDA | SE REALIZARÁ EN LOS MUNICIPIOS DE MÉRIDA, PROGRESO, UMAN Y KANASÍN | INCAY | N/A | 24.96% | 8% | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 17517787 | 101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS (2026) 100%
3 | EJECUCIÓN | REHABILITACIÓN DE CUNETAS RECOLECTORAS DE AGUA PLUVIAL EN LOS DERECHOS DE VÍA EN TRAMOS CARRETEROS EN EL ESTADO. | 2026 | 2026 | INFRAESTRUCTURA PARA UN DESARROLLO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE | VARIOS | VARIOS | SE REALIZARÁ EN DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATÁN | INCAY | N/A | 24.93% | 24% | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 22711500 | 101 INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS (2026) 100%